LEG/OPR1/IDBDOCS: 589355

# ANEXO A

EL PROGRAMA

Programa de Apoyo al Servicio Civil

I.	Objetivo

1.01	El Programa tiene como objetivo general apoyar a la modernización de la administración pública del país. El objetivo específico del Programa es apoyar a la gestión pública orientada al ciudadano, a través de la Secretaría de la Función Pública (SFP), para instalar la profesionalización e informatización, y mejorar la eficiencia del servicio civil.

II.	Descripción

El Programa consistirá en los cuatro componentes siguientes:

  - Gestión de Recursos Humanos

- 2.01	El objetivo de este componente es apoyar a la Secretaría de la Función Pública y a las Unidades de Recursos Humanos de los organismos y entidades de la Administración Central (Poder Ejecutivo) en términos de información, planificación, organización del trabajo, gestión del empleo, del rendimiento y la compensación, y gestión del desarrollo y de las relaciones humanas y sociales, con el objeto de implantar el Sistema de Carrera de Servicio Civil (SCSC) en esas instituciones. Se destaca al respecto las facultades de la Secretaría de la Función Pública como organismo central normativo de la relación entre el Estado y sus trabajadores, en el marco del principio de centralización normativa y descentralización operativa. Es de resaltar que éste constituye el componente básico y soporte del Programa, en el sentido de que abarca todos los subsistemas de gestión de recursos humanos así como los problemas de primer nivel que explican la existencia de una competitividad laboral deficiente y un funcionario público desmotivado.

- Este componente se subdivide en los cuatro sub-componentes siguientes:

- Sub–Componente 1.1: Diseño de Políticas de recursos humanos

- 2.02	El objetivo de este sub-componente es apoyar a la Secretaría de la Función Pública en su cometido de formular la política de recursos humanos del sector público, tomando en consideración los requerimientos de un mejor servicio, así como de una gestión eficiente y transparente. El sub-componente 1.1 comprende los siguientes productos:

- (a)	Estructura de cargos por niveles jerárquicos y perfil ocupacional de los puestos de trabajo de las instituciones involucradas por el proyecto;

- (b)	Sistema de evaluación de desempeño que combine la evaluación individual, grupal e institucional y un sistema de retribuciones e incentivos asociado; y

- (c)	Sistema de gestión de selección, de desarrollo y de promociones.

- 2.03	Este sub-componente contempla la contratación de una firma consultora especializada para que, en el marco de la realización de entrevistas y talleres con involucrados, realice una propuesta de los productos señalados y una validación de los mismos.

- Sub-Componente 1.2: Diseño e implantación de un sistema de información de recursos humanos

- 2.04	Este sub-componente pretende obtener el soporte tecnológico informático y de comunicaciones que permita articular el intercambio de comunicaciones e informaciones entre la Secretaría de la Función Pública y las Unidades de Recursos Humanos de los organismos y entidades de la Administración Central (Poder Ejecutivo). Al respecto se financiarán los siguientes productos:

- (a)	Diseño del sistema de información de la carrera de servicio civil que  incorpore el módulo de Legajo del Servidor Público - consistente con el Sistema Integrado de Administración de Recursos Humanos (SINARH)  - y un módulo de Control de asistencia del funcionario Público;

- (b)	Actualización y fortalecimiento del  resto de los módulos del SINARH de forma de hacerlo consistente y compatible con el módulo de legajos;

- (c)	Implantación progresiva del sistema de información de recursos humanos en las entidades públicas; y

- (d)	Digitalización de documentos de los funcionarios públicos para actualizar los legajos de las instituciones afectadas al Programa.

- 2.05	Este producto incluye la adquisición de hardware, el  desarrollo de software por una firma consultora especializada, su instalación así como la administración de la plataforma tecnológica. Comprende el fortalecimiento en términos de hardware y software de las Unidades de Recursos Humanos.

- Sub-Componente 1.3: Fortalecimiento de las Unidades de Recursos Humanos

- 2.06	Este sub-componente tiene como objetivo que las Unidades de Recursos Humanos se constituyan en unidades profesionales y reconocidas que se involucren activa y operativamente en la gestión de los recursos humanos, formando un sistema orientado por la Secretaría de la Función Pública, en su carácter de órgano normativo y regulador.

- 2.07	Este sub-componente comprende los siguientes productos:

- (a)	Diseño de modelos de Unidades de Recursos Humanos (URRHH), con la identificación de cargos  y  perfiles de competencias requeridos para el desempeño de éstos, considerando los distintos tamaños de URRHH institucionales;

- (b)	Definición de manuales de procedimientos para la gestión de las Unidades de Recursos Humanos;

- (c)	Apoyo a la Implantación del modelo de gestión de las Unidades de Recursos Humanos, incluyendo actividades de formación para la adquisición de competencias requeridas por sus integrantes;

- (d)	Adquisición de equipamiento informático para 12 URRHH.

- 2.08	Este producto incluye la compra de equipamiento informático, la contratación de consultorías especializadas y  el desarrollo de planes de formación y de apoyo a la implantación.

- Sub-Componente 1.4: Plan de Comunicación

- 2.09	Este sub-componente tiene como objetivo el diseño e implantación de un Programa de difusión y sensibilización a los funcionarios públicos y a la ciudadanía en general sobre el concepto y los beneficios de profesionalizar al servidor público y su importancia para coadyuvar al logro de la gobernabilidad. Se trata de lograr una valoración positiva por parte de funcionarios y ciudadanía sobre todas las acciones que se realicen a los efectos de profesionalizar la gestión de recursos humanos.

- 2.10	Se contempla la contratación de un especialista en el diseño y desarrollo de una estrategia de comunicación institucional, así como el desarrollo de material de divulgación, organización de eventos, realización de mesas de diálogo y financiamiento de campañas de difusión y sensibilización ciudadana.

- 2.	Apoyo a la selección, capacitación y formación de cuadros funcionarios claves en el Sistema de Carrera

- 2.11	El objetivo del segundo componente consiste en consolidar una masa crítica de funcionarios de carrera debidamente preparados y motivados para modernizar la Administración Pública. El avance hacia la modernización de la gestión pública orientada hacia el ciudadano está estrechamente vinculada con la transformación de los mecanismos de reclutamiento, selección y formación de los directivos públicos. Este componente atiende a su profesionalización.

- 2.12	En términos generales, se espera mejorar el índice de mérito y de consistencia directiva, pasando el primero de un 20% de su valor máximo a un 35% y el segundo de 9% a 20%.

- 2.13	Este componente financiará los siguientes productos:

- (a)	Procesos de Reclutamiento y Selección: para aproximadamente 2800 puestos. El objetivo de este producto es obtener del mercado laboral a los mejores postulantes a cargos de Dirección Pública, contando con un procedimiento de evaluación objetivo, confiable y altamente profesionalizado. Los aproximadamente 2800 puestos están dimensionados de acuerdo al número de puestos de conducción superior (unos 627) y de mandos medios superiores (unos 2165). En este producto se financiará la contratación de firmas consultoras con experiencia comprobada en el reclutamiento y selección de directivos, el diseño y publicación de las convocatorias y bases de concursos y el desarrollo de una base de datos que integre la información vinculada a los antecedentes curriculares de los postulantes que participen en los procesos de selección.

- (b)	Cursos de Nivelación: Diseño, implantación y evaluación de resultados de los cursos de nivelación para aproximadamente 3500 funcionarios. El objetivo de este producto es formar a un conjunto de postulantes para su presentación a los concursos de cargos de Dirección Pública. Se financiarán al respecto el diseño y desarrollo de aproximadamente 115 cursos de 40 horas cada uno como mínimo y unos 30 participantes así como su evaluación.  Los cursos considerarán, entre otros, aspectos relativos a la profesionalización de las relaciones laborales y trabajo en equipo.

- (c)	Capacitación y Formación: Diseño, implantación y evaluación de resultados de los cursos de capacitación gerenciales para aproximadamente 600 cuadros funcionales claves-Altos Directivos Públicos. El objetivo de este producto es generar un conjunto de instancias de desarrollo profesional, que convoque a los directivos nombrados año a año, para su inducción, socialización y formación en materias y habilidades afines a su rol estratégico en los servicios que lideran, incluido su rol con respecto al sistema de relaciones laborales y como gestores del trabajo en equipo.  Se estimulará asimismo el intercambio de experiencia entre éstos a través de la conformación de una red de apoyo y colaboración. Este producto implica diseñar, coordinar y ejecutar eventos específicos que tendrán 60 horas de duración como mínimo, en los cuales participarán entre 20 y 30 altos directivos (aproximadamente 20 eventos).

- 3.	Apoyo y capacitación de otros funcionarios públicos y apoyo a Gobernaciones y Municipalidades

- 2.14	El objetivo del tercer componente está orientado a crear un sistema que permita la reconversión laboral, el fomento a la incorporación al sistema de carrera de servicio civil y el apoyo a Gobernaciones y Municipalidades para la estructuración y fortalecimiento de sus Unidades de Recursos Humanos. Al respecto se financiará el diseño, reglamentación, puesta en funcionamiento, administración y evaluación de tres fondos concursables que permitan contar con una plantilla de funcionarios  públicos preparados para la movilidad laboral y  para el acceso al sistema de carrera así como Unidades de Recursos Humanos profesionales en Gobernaciones y Municipalidades.

- 2.15	Los tres Fondos son los siguientes:

- (a)	Fondo de Reconversión Laboral que permita adquirir las competencias requeridas para apoyar la movilidad laboral y hacer efectiva la misma.  Al respecto se financiará el diagnóstico sobre las principales carencias de formación para el logro de la movilidad laboral así como  el diseño, desarrollo y evaluación de instancias de capacitación  que permitan superar esos déficit de formación. Se financiará también el diseño y puesta en funcionamiento del mecanismo de movilidad laboral.

- (b)	Fondo de Promoción para el Desarrollo Profesional que facilite el acceso al sistema de carrera y coadyuve al logro de relaciones laborales adecuadas. Este Fondo tendrá por objeto apoyar la realización de concursos a distintos niveles jerárquicos, dando la posibilidad a las dependencias de la Administración Central de postular a éste. Se financiará asimismo el diseño y desarrollo de instancias que provean de herramientas conceptuales  requeridas para la presentación a los concursos y para profesionalizar el sistema de relaciones laborales.

- (c)	Fondo de Apoyo a Unidades de Recursos Humanos de Gobernaciones y Municipalidades . Se financiará: i) el diseño de un modelo de funcionamiento de las Unidades de Recursos Humanos de Gobernaciones y Municipalidades; ii) realización de un Manual de Procedimientos para la gestión de las Unidades de Recursos Humanos; iii) apoyo a la implantación del modelo, incluyendo la realización de las instancias necesarias para la adquisición de las competencias requeridas por sus integrantes; y iv) adquisición de software y hardware para el logro de una informatización adecuada de estas Unidades.

- 2.16	Elaboración de Bases y Pautas. Se financiará la preparación de las bases y las pautas de evaluación para la presentación de proyectos por parte de las distintas dependencias interesadas en concursar para el acceso a estos Fondos.

- 4.	Fortalecimiento Institucional de la SFP

- 2.17	El objetivo de este componente es el de robustecer la capacidad de la SFP para desarrollar y sostener el Sistema de la Carrera del Servicio Civil (SCSC). La implantación de la SCSC requiere que la institución que la lleve a cabo cuente con un grado de modernización institucional acorde con el rol que asume, por lo que financiará la formalización de los diferentes sistemas institucionales que componen la SFP.

- Este componente se subdivide en los tres sub-componentes siguientes:

- Sub-Componente 4. 1: Fortalecimiento del Área de Control

- 2.18	Este sub-componente tiene por objetivo incrementar la seguridad razonable en la consecución de objetivos de eficacia y eficiencia de las operaciones, confiabilidad en la información financiera y operacional, y en el cumplimiento de leyes y regulaciones aplicable.

- 2.19	Este sub-componente comprende los siguientes productos:

- (a)	Diseño de un código de conducta (ética);

- (b)	Diseño de un manual de procedimientos de la función de auditoría con las herramientas de auditoria aceptadas internacionalmente, donde se establezca la relación de la Unidad de Auditoría con las áreas auditadas, el contenido de los informes de auditoría y las obligaciones frente a eventuales revisiones externas;

- (c)	Desarrollo de sistemas de información que posibiliten el control oportuno y efectivo de la gestión incorporando indicadores de desempeño basados en los riesgos principales que afectan los objetivos estratégicos de la Entidad, que permitan medir los resultados de la gestión presupuestaria, financiera y programática, en forma periódica;

- (d)	Diseñar un modelo de plan de auditoria y establecimiento del mismo en forma anual.;

- (e)	Diseño de procedimientos para la evaluación del desempeño de la estructura de control interno; y

- (f)	Diseñar procedimientos para recibir, evaluar y tramitar las recomendaciones y conclusiones de Auditoría.

- Sub-Componente 4.2: Mejoramiento de la programación y organización de actividades

- 2.20	Este sub-componente tiene por objetivo desarrollar procesos de programación y asignar responsabilidades sobre la administración de los recursos, de tal forma que se logre una dinámica apropiada en el ejercicio de las atribuciones y en la oportunidad y calidad de las comunicaciones.

- 2.21	Este sub-componente comprende los siguientes productos:

- (a)	asignación formal de las funciones y responsabilidades para la planificación y programación de actividades;

- (b)	apoyo técnico para la formulación de Planes Operativos Anuales (POA);

- (c)	diseño de un manual de procedimientos de programación, consistentes con los requerimientos de personal y de recursos materiales y financieros;

- (d)	formular un manual de procedimientos para la preparación y evaluación periódica del POA; y

- (e)	diseñar un Manual Operativo con los procedimientos de actualización y modificación.

- Sub-Componente 4.3: Apoyo en la ejecución de actividades

- 2.22	El objetivo de este sub-componente es aumentar la habilidad de la SFP para alcanzar los resultados programados. Para esto, comprende los siguientes productos:

- (a)	preparación y actualización anual de un programa de vacaciones;

- (b)	diseño de un Manual de procedimientos internos para administrar los bienes y servicios;

- (c)	Capacitación del personal en relación con las normas y procedimientos de adquisiciones;

- (d)	diseño de un Plan de mantenimiento;

- (e)	fortalecimiento de la Unidad de adquisiciones con asignación formal de funciones y responsabilidad;

- (f)	diseño de Manual de procedimientos financieros;

- (g)	desarrollo de un sistema de información financiera, presupuestaria y contable automatizado e integrado con la contabilidad general;

- (h)	armado de un sistema  de archivo;

- (i)	diseño de un Plan financiero; y

- (j)	diseño de un Plan de contingencia.

III.	Costo del Programa y plan de financiamiento

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de US$4.400.000, según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:

Costo y financiamiento

(en US$)

| - Componentes | - BID | - Local | - Total |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. Gestión de Recursos Humanos | - 1.510.000 | - - | - 1.510.000 |
| - 1.1. Diseño de políticas de Recursos Humanos | - 150.000 | - - | - 150.000 |
| - 1.2. Sistema de Información de Recursos Humanos (*) | - 960.000 | - - | - 960.000 |
| - 1.3. Fortalecimiento de las Unidades de Recursos Humanos | - 200.000 | - - | - 200.000 |
| - 1.4. Plan de Comunicación | - 200.000 | - - | - 200.000 |
| - 2. Apoyo a la selección, capacitación y formación de cuadros funcionarios claves en el Sistema de Carrera | - 1.000.000 | - - | - 1.000.000 |
| - 2.1. Procesos de Reclutamiento y Selección | 250.000 | - | 250.000 |
| - 2.2. Cursos de Nivelación | 300.000 | - | 300.000 |
| - 2.3. Capacitación y Formación | 450.000 | - | 450.000 |
| - 3. Apoyo y capacitación de otros funcionarios públicos | - 720.000 | - - | - 720.000 |
| - 3.1. Fondo de Reconversión Laboral | - 300.000 | - - | - 300.000 |
| - 3.2. Fondo de Promoción para el Desarrollo Profesional | - 200.000 | - - | - 200.000 |
| - 3.3. Fondo de Apoyo a Unidades de Recursos Humanos de Gobernaciones y Municipalidades | - 200.000 | - - | - 200.000 |
| - 3.4. Elaboración de Bases y Pautas | - 20.000 | - - | - 20.000 |
| - 4. Fortalecimiento Institucional SFP | - 300.000 | - - | - 300.000 |
| - 4.1. Fortalecimiento Área de Control | - 90.000 | - - | - 90.000 |
| - 4.2. Mejoramiento de la Programación y Organización de Actividades | - 60.000 | - - | - 60.000 |
| - 4.3. Apoyo a la Ejecución de Actividades (*) | - 150.000 | - - | - 150.000 |
| - 5. Costos Concurrentes (FAPEP ) | - 405.500 | - 44.500 | - 450.000 |
| - 6. Administración | - 100.000 | - 144.500 | - 244.500 |
| - 7. Auditorías Financieras | - 50.000 | - - | - 50.000 |
| - 8. Estudios y evaluación | - 40.000 | - - | - 40.000 |
| - 9. Imprevistos | - 74.500 | - - | - 74.500 |
| - Comisión de Crédito (0,25% del proyecto) contrapartida | - - | - 11.000 | - 11.000 |
| - Total | - 4.200.000 | - 200.000 | - 4.400.000 |

(*) El monto total a ser financiado en concepto de útiles de oficina para la UCP  no deberá exceder la suma de 
US$ 40.000 para ambas categorías y por todo el periodo de la ejecución del Programa.

IV.	Ejecución

- 4.01	El Organismo Ejecutor del Programa será la Secretaría de la Función Pública (SFP). La SFP  acordará con el Ministerio de Hacienda la generación de un enlace informático que permita coordinar el Sistema Integrado de Administración de Recursos Humanos (SINARH) con el Sistema de Carrera de Servicio Civil. En consecuencia, se tendrán dos sistemas interconectados, con autonomía dentro de sus competencias y jurisdicción. Al respecto, ambas instituciones han firmado el Convenio a que se refiere la Cláusula 4.07(b) de las Estipulaciones Especiales de este Contrato, que establece los alcances y coordinaciones a realizarse en términos de sistemas informáticos.

- 4.02	La SFP desarrollará instancias de diálogo con organizaciones no gubernamentales - como el Consejo Impulsor del Sistema Nacional de Integridad, Transparencia Paraguay, Acuerdo Ciudadano, Red de Contraloría Ciudadana y otras - informando y difundiendo las acciones que se emprendan en el marco de este Programa, buscando un mecanismo de retroalimentación y de reforzamiento de la comunicación hacia la ciudadanía.

- 4.03	El Organismo Ejecutor constituirá una Unidad Coordinadora del Programa (UCP) compuesta por un Coordinador General del Programa, un Administrador Contable-Financiero, un especialista Informático, un especialista en Adquisiciones y una secretaria.

- 4.04	La UCP tendrá como principales funciones: (i) velar por el cumplimiento de los objetivos del Programa; (ii) seleccionar y contratar los bienes y servicios del Programa, de acuerdo a los procedimientos normales del Banco; (iii) coordinar y supervisar las actividades de los consultores contratados, a fin de que se ejecuten las actividades previstas en los tiempos establecidos a tales efectos; (iv) elaborar y presentar al Banco los reportes de cuentas e informes semestrales; (v) velar por la correcta administración de los fondos destinados a sufragar las actividades relativas a la ejecución del Programa; (vi) coordinar las actividades logísticas y la entrega de los recursos necesarios a fin de hacer efectivo el trabajo de los consultores; y (vii) llevar a cabo otras tareas inherentes a la ejecución del Programa.

- 4.05	La SFP desarrollará las acciones previstas en el Programa en un esquema progresivo que permita la obtención de resultados ejemplificantes y que motiven para la adhesión del conjunto de la Administración. En este sentido, se prevé instalar las primeras experiencias en un conjunto de organizaciones públicas especialmente interesadas en iniciar los componentes previstos en el Programa. Al respecto, la SFP firmará con las entidades involucradas los Acuerdos de Mejora de Gestión, a que se refiere la Cláusula 4.05 de las Estipulaciones Especiales de este Contrato,  por medio de los cuales se precisen los objetivos, productos y cronograma acordes con el Programa.

- 4.06	Planes Operativos Anuales del Programa (POA). A fin de asegurar una adecuada programación operativa del Programa, la UCP definirá y desarrollará los POA a que se refieren las Cláusulas 3.02(c) y 4.06 de las Estipulaciones Especiales de este Contrato.  Los POA consistirán en un informe que contemple un plan de actividades para el año calendario, integrando los POA elaborados para cada componente,  incluyendo: (a) la proyección del número de actividades a realizarse para cada componente del programa, su  correspondiente cronograma de ejecución y sus respectivos costos; (b) los objetivos y metas programáticas para el período, incluyendo indicadores; y (c) las necesidades de financiamiento para el período, por fuentes de financiamiento, señalando los hitos más importantes para los logros de los objetivos perseguidos. Además se deberá incluir la programación financiera anual por fuente de financiamiento.

V.	Mantenimiento

5.01	El propósito del mantenimiento es conservar los bienes comprendidos en el Programa dentro de un nivel compatible con los servicios que deban prestar.

5.02	El plan anual de mantenimiento deberá incluir: (i) los detalles de la organización responsable del mantenimiento, el personal encargado y el número, tipo y estado de los equipos destinados al mantenimiento; (ii) la información relativa a los recursos que serán invertidos en mantenimiento durante el año corriente y el monto de los que serán  asignados en el presupuesto del año siguiente; y (iii) un informe sobre las condiciones del mantenimiento, basado en el sistema de evaluación de suficiencia establecido por el Prestatario.

Reembolso de la FAPEP. Con cargo al primer desembolso de los recursos del Préstamo se reembolsarán los recursos utilizados de una Facilidad de Preparación y Ejecución de Proyectos (PR-L1013).