LEG/RE1/IDBDOCS#469799

ANEXO UNICO

# EL PROGRAMA

## Fortalecimiento de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación

de la Educación Superior (ANEAES)

I.	Objeto

1.01 	El objetivo general del Programa es apoyar al gobierno del Paraguay en la puesta en marcha de la ANEAES. En especial, se busca apoyar a la ANEAES en el desarrollo de una cultura de la evaluación, para contribuir así al mejoramiento de la calidad de la Educación Superior en Paraguay.

1.02	Los objetivos específicos son: (i) Diseñar un sistema nacional de aseguramiento de la calidad para el conjunto de la educación superior del país; (ii) establecer un modelo nacional de evaluación y acreditación; (iii) poner en práctica un proceso de evaluación y acreditación académica; (iv) llevar a cabo ensayos metodológicos y experimentales que conduzcan a una mejor implementación del proceso; (v) revisar y validar la propuesta de modelo nacional de evaluación y acreditación; y (vi) definir los criterios específicos de evaluación y acreditación de tres carreras de grado, con el fin de comenzar la aplicación de modelo diseñado.

### II.	Descripción

2.01	Para cumplir con los objetivos del Programa, se ejecutarán las siguientes actividades para el diseño y la puesta en marcha del sistema nacional de aseguramiento de la calidad.

a.	Revisión y validación de la propuesta del modelo nacional de evaluación. Para acometer las tareas se van a contratar expertos nacionales e internacionales, que apoyarán a ANEAES en la preparación de los instrumentos de evaluación y acreditación y en la capacitación de los recursos humanos de ANEAES y de las Instituciones de Educación Superior (IES) participantes del proceso de validación. Asimismo, apoyarán a ANEAES en la instrumentación e implementación del modelo validado y desarrollado.

b.	Definición de los  criterios específicos y estándares de acreditación de las tres primeras carreras de grado con las que se dará inicio al nuevo modelo nacional de aseguramiento de la calidad de la educación superior. Una vez seleccionadas las carreras, se contratarán expertos en las carreras seleccionadas, cuya tarea central será la definición y aplicación del mecanismo para elaborar los criterios y estándares (debates, talleres, validación de documentos); elaborar documentos y guías; y realizar los ajustes y diseño final de los estándares. Los expertos también realizarán la capacitación de los recursos humanos de la Agencia, de las IES y sectores interesados.

c.	Producción y difusión de documentos, guías y otros materiales necesarios para que los usuarios (las instituciones de educación superior) se familiaricen con los procedimientos de evaluación y acreditación de ANEAES.

d.	Sensibilización e información de las comunidades educativas de la Instituciones de Educación Superior sobre los beneficios de la evaluación y acreditación con un enfoque en la mejora de la calidad de la Educación Superior.

e.	Capacitación y entrenamiento a personal de las IES y evaluadores en el uso de técnicas y métodos de procesos de autoevaluación y evaluación externa, así como en temas relacionados con la competitividad y la gestión educativa orientados a la mejora de la calidad de la Educación Superior.

III.	Costo del Programa y plan de financiamiento

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de US$150.000, según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento: