LEG/OPR1/IDBDOCS: 757979

ANEXO ÚNICO

# EL PROGRAMA

### Programa Bordadoras Artesanales del Paraguay en el Mercado Internacional

I.	Objeto

1.01	El objeto del Programa es contribuir a mejorar los niveles de ingreso y fuentes de empleo de la cadena de producción de prendas bordadas de Ao Po’í.

1.02	Como objetivo específico, el Programa tiene el propósito de conseguir un posicionamiento de prendas de vestir de Ao Po’í bordadas artesanalmente, con marca paraguaya, en el mercado de moda de Estados Unidos.

II.	Descripción

2.01	Para la consecución de los objetivos establecidos, el Programa cuenta con dos componentes, uno de fortalecimiento de la cadena de producción y otro de fortalecimiento de la cadena de comercialización. Ambos componentes se describen a continuación.

Componente I: Fortalecimiento de la Cadena de Producción

2.02	El objetivo de este componente es dotar a las bordadoras y costureras de los conocimientos y las técnicas necesarias para obtener un producto acorde a las exigencias del mercado internacional, con relación a diseños innovadores, cortes, estilos y calidad.

2.03	Las actividades de este componente son: a) La Realización de concursos de bordados, con el fin de seleccionar los mejores bordados a ser lanzados en el mercado de Estados Unidos, utilizando criterios resultantes de un estudio de mercado; b) Capacitación a bordadoras, en lo relativo a nuevas técnicas de bordado y la implementación de los diseños ganadores de los concursos; c) Capacitación a operarios de talleres de costura, con relación a nuevas técnicas de corte y costura, adaptadas al mercado internacional; d) Distribución de lentes con graduación, a aquellos trabajadores con problemas de visión que dificulten la producción de buenas prendas; e) Capacitación de personal del departamento de diseño de SUR-PY, con el objetivo de perfeccionar las técnicas de diseño, acabado y presentación de las prendas; f) Identificación, diseño y selección de la colección de prendas a ser exportadas a los Estados Unidos; g) Consolidación de las relaciones entre las MPYMES que integran la cadena de producción; h) Capacitación de los capacitadores de bordadoras y costureras; i) Apoyo a  la apertura de nuevos talleres de bordado y costura, con el objetivo de contar con un mayor volumen de mano de obra calificada.

Componente 2: Fortalecimiento de la Cadena de Comercialización

2.04	Este componente propicia la entrada de las prendas de Ao Po’í bordadas artesanalmente, de marca paraguaya (Pombero), al mercado de los Estados Unidos, a través del establecimiento de tiendas insignias y promoción en dicho país. La opción de venta con marca propia en tiendas franquiciadas es necesaria para alcanzar el nivel de ventas propuesto y que justifica este proyecto, ya que la opción de exportaciones sin marca, ha  tenido un crecimiento limitado.

2.05	Las actividades de este componente son: a) Adecuación del concepto de la marca Pombero al mercado norteamericano y definición de ubicación geográfica de la primera tienda en EE.UU., a través de consultorías realizadas por expertos en Marketing, con el fin de lograr una buena aceptación del producto; b) Identificación de socios potenciales y establecimiento de relaciones de negocios con los mismos, a través de mesas de negocio y promoción por Internet, que permita presentar el producto y acordar modos de negociación y comercialización de las prendas; c) Apoyo a la apertura de dos tiendas insignias en dos estados norteamericanos, a través de una Asesoría Legal/Tributaria que permita establecer la figura jurídica de la empresa a ser constituida, así como también todos los recaudos legales exigidos por el gobierno para la apertura de una empresa extranjera en territorio norteamericano; d) Promoción de las prendas bordadas en Ao Po’i, que incluye una campaña publicitaria, el diseño y elaboración y difusión de materiales, como videos y folletos, la actualización de la página de Internet y la participación en una feria/desfile de modas; e) Investigación de mercados en otras ciudades de Estados Unidos, con el fin de definir la factibilidad de comercialización de prendas de Ao Po’í en las mismas.

III.	Costo del Programa y plan de financiamiento

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de US$152.490, de los cuales el FOMIN aportará US$94.450 en calidad de cooperación técnica no reembolsable, y SUR-PY S.A. aportará US$58.040, en calidad de aporte de contrapartida local. Se adjunta a continuación un cuadro de financiamiento según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:

Costo y financiamiento

(en US$)

IV.	Ejecución

4.01	El Organismo Ejecutor del proyecto será Sur-Py S.A., empresa comercial legalmente constituida en enero de 2002, dedicada al diseño y la comercialización de prendas bordadas en tela de Ao Po’i.

4.02	El Organismo Ejecutor contará con su personal para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en el Programa. En concreto, el Organismo Ejecutor contará con el apoyo y participación de: el Director de SUR-PY, S.A.; un coordinador de proyecto; el Gerente de Operaciones; el Gerente  Administrativo; y el personal de apoyo de la empresa (asistente y secretaria).

4.03	El Organismo Ejecutor pondrá a disposición del Programa tanto su domicilio social como su infraestructura (salones de exposición y ventas, oficinas, sala de reuniones, infraestructura de comunicación, servicios de mantenimiento, etc.)

4.04	La responsabilidad de todas las adquisiciones y contrataciones, recaerá sobre SUR-PY S.A., quien cumplirá con todas las normas, procedimientos y políticas del Banco al respecto.

4.05	Para dotar de transparencia la ejecución del Organismo Ejecutor, éste contratará una firma auditora externa, cuyos informes se pondrán a disposición del Banco.

Para la apertura de estas tiendas, se contará con el apoyo un socio (del sector inmobiliario) con el fin de posicionar la tienda en la zona más apropiada para los fines de la empresa. El socio de la firma contribuirá a la sociedad con el espacio físico y la infraestructura, mientras que Sur-Py S.A. lo hará a través de montaje y aprovisionamiento de la tienda, contribuyendo cada socio con un monto equitativo de aproximadamente US$ 200.000.

La primera tienda se establecerá en California o Florida, y la ubicación de la segunda será determinada por un estudio de mercado.