INFORME DE EVALUACIÓN INTERMEDIA

PROYECTO IPAE/BID

“Formación En Gestión de Pequeña Empresa”

Flavio Figallo R.

Lima, abril de 2004

INDICE

ANTECEDENTES	4

AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS	5

IPAE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	6

Componente 1.- Mejoramiento de la metodología de capacitación.-	7

Componente 2: Fortalecimiento Institucional.-	11

Componente 3: Unidad Ejecutora.-	13

Los cambios presupuestales propuestos.-	14

Apreciaciones y sugerencias de la evaluación intermedia.-	17

La situación actual del proyecto.-	17

COMPONENTE DE MEJORAMIENTO DEL MODELO DE CAPACITACIÓN PARA PEQUEÑAS EMPRESAS	17

Ajuste y validación curricular.-	17

Capacitación de Docentes y Tutores y Desarrollo de Materiales Didácticos de Apoyo para la Enseñanza.-	20

Asistencia técnica para egresados y Reconocimiento de experiencias	23

COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	23

Seguimiento de egresados	23

Estudio de mercado	24

Reproducción de materiales de capacitación	25

Difusión y Promoción.-	25

Material bibliográfico y equipos	26

UNIDAD EJECUTORA	27

Comentario final	27

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	28

ANEXOS:	30

CUADROS DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO	30

Talleres de capacitación	33

PROGRAMA DE ESTUDIOS	34

Relación de personas entrevistadas	36

Relación de principales documentos consultados	36

ANEXO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES PROYECTO BID-IPAE	37

ENTREVISTAS	57

# ANTECEDENTES

El Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/MH-7486-PE “Formación en Gestión de Pequeña Empresa” fue suscrito el 28 de agosto del año 2001 entre el Instituto Peruano de Administración de Empresas – IPAE y el Banco Interamericano de Desarrollo – BID.  Tiene por objetivo general el desarrollar un programa de capacitación flexible con nuevas metodologías y materiales para la formación en gestión de pequeñas empresas, con un enfoque basado en la práctica.

El Proyecto se ejecuta en dos componentes básicos (i) mejoramiento del modelo de capacitación en gestión orientada a la pequeña empresa y (ii) fortalecimiento institucional. El presupuesto total del Proyecto asciende a USD680,000 correspondiendo USD405,000 a la contribución BID y USD275,000 al Aporte Local, lo que representa un paripassu equivalente al 60% - 40%, respectivamente.  Los plazos de ejecución y último desembolso del Proyecto vencen el 28 de agosto del 2004 y el 28 de febrero del 2005.

A la fecha se viene coordinando con la Representación una solicitud de prórroga a los plazos de ejecución y último desembolso en 12 meses adicionales.

A partir del 27 de febrero, y por 45  días, se realizó la evaluación intermedia del proyecto Formación en gestión de Empresas que viene ejecutando el Instituto Peruano de Administración de Empresas IPAE con el apoyo del Fondo Multilateral de Inversiones – FOMIN.

El proyecto se firmó el  28 de Agosto de 2001 y ha sido reprogramado para culminar el 28 de Agosto de 2005;  luego de solicitar una ampliación de un año. Debe señalarse que a la fecha el proyecto ha ejecutado aproximadamente el 42% de sus fondos.

Las causas principales que han determinado la prolongación de la ejecución del proyecto se encuentran en la falta de experiencia de la institución beneficiaria en el manejo de este tipo de proyecto, el poco desarrollo en el documento del proyecto del diseño de la estrategia de implementación, que conjuntamente propiciaron dificultades de interpretación  entre los encargados del seguimiento del proyecto en las oficinas del BID para monitorear las actividades previstas en el proyecto. Sin embargo es preciso añadir que ambas deficiencias, luego del fortalecimiento de la Unidad Ejecutora, se han superado en el último año produciéndose un avance sustantivo en el cumplimiento de las metas del proyecto.

Para la realización de la consultoría se entrevistaron profesores (denominados también expositores), alumnos, capacitadores y directivos de las sedes de IPAE en Lima (Surco y Pueblo Libre) y de las filiales de Arequipa e Ica en el sur del país. Adicionalmente, gracias al apoyo de la coordinación del proyecto y de los responsables de la Escuela, se revisaron los documentos del proyecto (informes, consultorías), los materiales usados en la capacitación, las separatas de los cursos que se entregan a los alumnos, y se realizaron observaciones de las actividades y condiciones de trabajo institucional.

No esta demás señalar las diferencias contextuales de las sedes visitadas, en Lima e Ica IPAE es reconocida como una de las más importantes instituciones de enseñanza para la administración de empresas; pero en Ica su único competidor serio es la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, mientras que en Lima hay un sin número de organizaciones educativas de nivel superior /Institutos y Universidades) que ofrecen la carrera de administración. En Arequipa IPAE tiene también una gran competencia de universidades e institutos locales, sin embargo no tiene el mismo reconocimiento que en Lima. A ello se agrega el prejuicio entre los egresados de la secundaria que en general prefieren obtener un título universitario sobre el que pueda otorgar un instituto de educación superior, aún cuando este último brinde una mejor formación.

## AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS

| INDICADORES VERIFICABLES DEL PROYECTO | METAS DEL PROYECTO | AVANCE A LOS 32 MESES | EJECUCIÓN (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Se cuenta con un currículo de formación de pequeños empresarios ajustado y validado | 7 talleres de cinco días de duración cada uno | 8 | 100% |
|  | 215 docentes para revisar 32 áreas temáticas y analizar ocho estudios de casos | 196 |  |
|  | Nuevo documento de currículo | No aplica | No aplica |
| Se han realizado eventos de capacitación para todos los expertos o docentes de IPAE | 36 eventos de capacitación | 22 | 60% |
|  | 215 docentes y tutores capacitados | 182 | 85% |
| Los docentes y tutores cuentan con guías para el mejor desarrollo de sus actividades. | 250 guías impresas | 250 guías para cada taller impresas (y 210 textos complementarios adquiridos) | 60% |
| Los estudiantes cuentan con separatas de material didáctico para cada uno de sus cursos. | 9,800 separatas de material didáctico para los estudiantes del proyecto reproducidas. | Se han reproducido aproximadamente 70,000 separatas. | 100% |
| Los participantes en el programa de formación aplican el modelo para mejorar sus empresas y crear nuevas | En curso, se determinará en base a la información que se recoja con el sistema integral de seguimiento a egresados. | En proceso | En proceso |
| Un número creciente de estudiantes se beneficia del nuevo Programa | 4,500 alumnos beneficiados con el nuevo programa | 7,572 durante el año 2003 | 100% |
| IPAE cuenta con un sistema de reconocimiento de las experiencias adquiridas por los pequeños empresarios. | 1 consultoría sobre la convalidación de estudios (aspectos académicos) y el reconocimiento de competencias empresariales (aspectos de gestión) | 1 | 100% |
| Se cuenta con un sistema de asistencia técnica para asesorar a los mejores alumnos que egresas. | 100 egresados han contado con asistencia técnica | 33 | 33% |
| IPAE cuenta con un sistema de seguimiento de egresados | Se ha diseñado el sistema | 1 | 100% |
|  | El sistema de seguimiento incorpora cuando menos a 1700 egresados | En proceso | En proceso |
| Los estudios de mercado han permitido que IPAE pueda expandir sus servicios a los pequeños empresarios | Se realizan dos estudios de mercado, uno en Lima y otro en un región del país. | 1 | 33% |
| La biblioteca ha renovado su bibliografía y mejorado el servicio de atención a los estudiantes | 1,400 textos para la biblioteca | 1,250 textos, 26 suscripciones a revistas, 50 videos adquiridos, y software especializado | 100% |
|  | 37 computadoras y 7 impresoras adquiridas. | Además, 37 PC, 1 servidor, 1 laptop, 1 impresora y 2 UPS Smart adquiridos. | 100% |
| La experiencia de IPAE es contrastada con otras similares que se realizan fuera del país | Taller internacional para intercambiar experiencias realizado. | Pendiente | No aplica |

Como puede deducirse del cuadro de metas presentado IPAE viene cumpliendo con las metas establecidas en el proyecto, y de seguro las superará cuantitativamente en la mayoría de los casos, de manera que puede afirmarse que más allá de los retrasos que presenta la ejecución presupuestal se avance en el cumplimiento de los compromisos establecidos en el convenio.

La notación “no aplica” se refiere al hecho de que no es posible señalar un avance porque de acuerdo con la secuencia de ejecución no corresponde cuantificar el resultado de la actividad relacionada con el indicador. Y cuando se señala “en proceso” nos referimos a que se han previsto las acciones pertinentes para su ejecución, de modo que la meta debe ser evaluada posteriormente.

Como se señala más adelante, para asegurar las sinergias implícitas en el diseño del proyecto es de esperar que se tomen medidas para definir el momento en el que pueda darse cuenta de aquellas actividades relacionadas con los indicadores señalados “en proceso”, ya que de su ejecución depende un mejor cumplimiento de los objetivos. Así, resulta importante acelerar las actividades relativas al ajuste curricular y seguimiento de egresados para contar, respectivamente, con el marco general para una eficiente ejecución y con las cuantificaciones necesarias para reportar sobre los resultados del de la formación y las estrategias de difusión adoptadas para captar al público al que se dirige la oferta educativa institucional.

De otra parte debe tomarse en cuenta que durante la ejecución, como suele ocurrir, se han hecho adecuaciones a las estrategias iniciales que en este caso no han tenido un impacto significativo en el presupuesto asignado, y que más bien han supuesto un cambio en la cuantificación de las metas. Un ejemplo claro de ello se aprecia en el caso de los talleres de capacitación y las guías metodológicas que inicialmente se pensaron como procesos separados: talleres cortos que apuntaban a mejorar las estrategias pedagógicas, reforzados por guías que orientasen el trabajo en aula; y que se han realizado a partir de talleres más intensos y prolongados en cada sede y acompañados de materiales referenciales, optándose en la práctica por una capacitación que apunta a desarrollar habilidades pedagógicos generales. Desde nuestro punto de vista ello ha resultado más pertinente a las necesidades institucionales de crear las bases para promover un cambio en la acción docente.

Como veremos en adelante la ejecución presupuestal ha sido consecuente con esta adecuación de las actividades en cada uno de los componentes.

## IPAE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

El proyecto contemplaba 36 meses para su ejecución, sin embargo diversas causas lo han retrasado. Así, 32 meses luego de la firma del convenio, tiene una ejecución global de 42%. Dado sin embargo el desempeño de los últimos meses, el BID aprobó recientemente una solicitud de ampliación de la ejecución de las actividades del proyecto por 12 meses adicionales.

En este informe comentaremos tanto los avances en la ejecución presupuestal del proyecto en relación con la estrategia inicialmente planteada, así como las propuestas presentadas por IPAE para modificar el cronograma de actividades ampliando el periodo de ejecución de actividades y modificando, en menor medida, las asignaciones presupuestales.

### Componente 1.- Mejoramiento de la metodología de capacitación.-

La tercera parte del presupuesto total del financiamiento se concentra en este componente. Su objetivo fundamental era consolidar la propuesta curricular orientada a la formación de pequeños empresarios, sea que se trate de propietarios de negocios, o aspiren a crearlos. Para ello se había previsto un conjunto de actividades para ajustar el currículo existente (desde 1999), y validarlo con las modificaciones a las que hubiese lugar. De estas transformaciones dependería en gran medida la elaboración y actualización de materiales educativos para los estudiantes. Estas actividades concentraban el 67% del presupuesto del componente.

Paralelamente se contempló el financiamiento de actividades de capacitación para mejorar el desempeño de los docentes de IPAE que si bien por lo general son profesionales en ejercicio, carecen de las habilidades pedagógicas para aplicar las modernas técnicas educativas, y poseen poca experiencia docente en formación de pequeños empresarios. Estas actividades concentraban el 21% del presupuesto del componente.

Los estudios para brindar asistencia técnica a un grupo de egresados, y la consultoría para el reconocimiento de las experiencias de los pequeños empresarios (12% del presupuesto del componente); constituyen análisis exploratorios que deben contribuir a mejorar la propuesta curricular y atraer a los pequeños empresarios hacia la oferta formativa de IPAE.

Ejecución.- Con un monto total de US$ 224,310 dólares, este componente se ha ejecutado en un 42%. La mayor parte de este gasto corresponde al aporte local (53%), y la diferencia al BID (47%).

Como se muestra en el cuadro N°1, la inversión de los fondos locales (82%) se concentró en la elaboración y actualización de materiales educativos; y la inversión del BID se distribuyó entre las actividades de capacitación (54%), ajuste y validación curricular (29%), y asistencia técnica para egresados (18%).

Para la realización de las actividades de validación y ajuste curricular se ha invertido US$ 13,699 dólares (24% del presupuesto para este rubro) en 8 talleres realizados en las filiales en Provincia y Lima, con la participación de 196 docentes, donde se revisaron 32 áreas temáticas básicas, agrupadas en las 5 fundamentales de la carrera (Administración, Marketing, Recursos Humanos, Finanzas y Operaciones), así como, 4 áreas temáticas complementarias y los respectivos casos prácticos.

El avance registrado en materiales educativos, representa el 43% del presupuesto (Cuadro N° 2), y se concretó en gran medida en la reproducción y adecuación de los contenidos de las separatas para los diversos cursos; queda sin embargo por comprobar su adecuación con el objetivo de brindar información pertinente para el desarrollo de los cursos de modo que no solo sirva para ampliar los conceptos de gestión, sino que éstos puedan aplicarse en los proyectos correspondientes a cada ciclo de estudio. Asimismo, en la medida que se trata de materiales básicos éstos deben ser referencia para profesores y alumnos sobre aspectos conceptuales y procedimentales, complementándose con otros que pueden hallarse en la biblioteca o en referencias de Internet especialmente organizadas en función de los cursos.

En lo que se refiere a la capacitación de profesores se ha ejecutado a diciembre del 2003, un 56% del presupuesto (US$ 47,200). Se han realizado 23 eventos de capacitación, incluyendo los del año 2004(para mayor detalle ver anexo):

- 7 Talleres sobre "Formación de Emprendedores" (uno en cada filial) a cargo del experto Dino Linares, el cual benefició a 194 docentes, en el año 2002.

- 7 Talleres sobre "Evaluación Educacional" (uno en cada filial) a cargo del experto Isaac Canales, el cual benefició a 178 docentes, en el año 2003.

- 8 Talleres sobre "Herramientas Pedagógicas" (uno en cada filial, excepto PL que se separó en 2 grupos)a cargo de Isaac Canales, el cual benefició a 186 docentes, en el año 2004

- 1 Taller sobre "Estrategias de Trabajo en el Aula" (sólo para Lima) aprovechando la visita del experto español Antoni Zabala y Vidiella, en el año 2004

Cuadro 1: Distribución porcentual de la ejecución del componente de capacitación y currículo por categorías de inversión y según fuente

| CATEGORÍAS DE INVERSIÓN | EJECUTADO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | AORTE BID | APORTE LOCAL | TOTAL |
| ##### CAPACITACIÓN Y CURRICULO | 100% | 100% | 100% |
| Validación y Ajuste Curricular | 29% | 2% | 15% |
| Capacitación de Docentes y Tutores | 54% | 6% | 28% |
| Elab. y actualización de mat. Educ. | 0% | 82% | 44% |
| Asistencia Técnica para egresados | 18% | 0% | 8% |
| Reconocimiento de estudios | 0% | 9% | 5% |

Adicionalmente se acaba de contratar los servicios de un consultor para la capacitación de tutores. Debe señalarse que si bien los profesores consideran importante su realización, y la mayoría asisten a los cursos, es necesario definir una política institucional al respecto que apoye a los profesores innovadores, que permita la reflexión y consolidación de los avances que puedan lograrse, y generen una dinámica de mejora permanente de la calidad de la enseñanza.

Cuadro N° 2: Ejecución del componente de capacitación y currículo por categorías de inversión, porcentaje de avance y según fuente

| CATEGORÍA DE INVERSIÓN | APORTE BID |  | APORTE LOCAL INICIAL |  | PRESUPUESTO TOTAL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Monto | Avance | Monto | Avance | Monto | Avance |
| CAPACITACIÓN Y CURRICULO | 127.650,00 | 35% | 96.660,00 | 51% | 224.310,00 | 42% |
| Validación y Ajuste Curricular | 54.450,00 | 23% | 2.294,00 | 47% | 56.744,00 | 24% |
| Capacitación de Docentes y Tutores | 43.200,00 | 55% | 4.000,00 | 73% | 47.200,00 | 56% |
| Elab. y actualización de mat. Educ. | 10.000,00 | 0% | 84.366,00 | 48% | 94.366,00 | 43% |
| Asistencia Técnica para egresados | 20.000,00 | 39% | - |  | 20.000,00 | 39% |
| Reconocimiento de estudios | - |  | 6.000,00 | 77% | 6.000,00 | 77% |

Se constataron los avances en la consultoría de asistencia técnica para egresados, en la que se viene ejecutando el 39% del presupuesto, y  sobre la que hay una fuerte expectativa entre alumnos, profesores y directivos de la institución. La consultoría ha permitido diseñar el sistema de asesoría y ponerlo en marcha. En esta actividad vienen participando 111 jóvenes egresados, y se ha completado la asesoría para 33 de ellos, avanzando así a la meta de brindar asistencia técnica 100 egresados para el mejor desarrollo de sus proyectos empresariales. Los avances en esta dirección contribuirán a definir de mejor manera la personalidad institucional comprometida con el desarrollo de la pequeña empresa y el apoyo a los mejores proyectos.

Los resultados de la consultoría para el reconocimiento de experiencias empresariales, que insumió el 77% de lo presupuestado inicialmente, propone mecanismos institucionales, que serán desarrollados con los recursos institucionales y sin cargo al proyecto, para: a) incorporar a los pequeños empresarios por encima del primer semestre del programa regular de estudios, haciendo más atractiva la propuesta; b) evaluar la experiencia de los jóvenes que se reincorporan a la institución; y c) diseñar los sistemas de convalidación para los estudiantes de otras instituciones que se trasladen a IPAE.

De acuerdo con el último informe institucional de avance del proyecto, “IPAE tiene previsto implementar este sistema, en el mediano plazo, pues hemos identificado beneficios importantes en su puesta en marcha, entre ellos:

- Contar con un sistema normalizado de procedimientos para atender los requerimientos de convalidaciones y reconocimientos para beneficio de los interesados y de la institución

- Respecto a las convalidaciones, permite que los solicitantes, a partir de los cursos que llevaron en sus respectivas instituciones, reducir la duración de sus estudios en IPAE.

- Establecer un sistema de titulación centrado en las experiencias empresariales para satisfacer las aspiraciones de reconocimiento a trayectorias de vida empresarial exitosa y que el sistema educativo nacional no lo acepta ni promueve, constituyéndose en un nuevo servicio factible y rentable de ofertar por IPAE.

- Revalorar la función de IPAE como entidad promotora del desarrollo del empresario nacional y pionera a nivel nacional en materia de reconocimiento de competencias empresariales.

- Garantizar la utilización de un mecanismo serio de reconocimiento que no distorsiona las exigencias y rigurosidad técnicas y educativas que implica la entrega de títulos profesionales.”

#### Conclusiones.-

Las actividades pendientes de validación y ajuste curricular, que se dinamizarán en lo que resta de ejecución del proyecto, deberán ser el eje orientador para la formulación de los planes de capacitación docente, y rediseño de los materiales educativos para los alumnos, para que de esta manera IPAE cuente con una propuesta curricular más adecuada a los objetivos institucionales.

Es necesario contar con una política institucional que acompañe el proceso de capacitación docente con medidas que alienten las iniciativas para realizar innovaciones pedagógicas en los diferentes cursos, así como de aquellas otras que aseguren tanto el mayor aprendizaje de los alumnos, como las sinergias entre ellos para asegurar la eficacia de las actividades propuestas en el componente.

Como se señaló anteriormente, la consultoría para la asistencia técnica a estudiantes, conjuntamente con la de reconocimiento de experiencias que ya concluyó, deberán ser incorporadas en las reflexiones pendientes sobre ajuste y validación curricular.

### Componente 2: Fortalecimiento Institucional.-

Este componente concentra el 40% del presupuesto del proyecto. Su objetivo es asegurar las condiciones generales de su ejecución en diferentes frentes. El sistema de seguimiento debe permitir nuclear a los alumnos y egresados de IPAE, y al mismo tiempo ser un referente respecto de la calidad de los resultados de la formación ofrecida por la institución; el estudio de mercado permite explorar sobre las características y condiciones para que el “nuevo” público a ser atendido (los que son y quieren ser pequeños empresarios), para así expandir la cobertura y ampliar la matrícula; ambas permiten a su vez construir una estrategia de difusión acorde con los objetivos del proyecto. La adquisición de material de capacitación y equipo permite reforzar los servicios internos para los alumnos de la escuela de empresarios; y el taller internacional se orienta a proyectar a IPAE, dentro del país y de la región, como una organización innovadora y líder en materia de formación de empresarios.

Para lograr dichos objetivos el presupuesto se distribuyó de la siguiente manera: la mayor parte va al rubro de material de capacitación y equipos (38%),  al que le sigue en importancia las actividades para construir un Sistema de seguimiento a egresados (25%); luego vienen las actividades de difusión y promoción con el 18%; y por último el taller internacional y el estudio de mercado con 12% y 7% respectivamente.

A la fecha este componente ha ejecutado 42% de los US$ 275,590 dólares asignados. La actividad cuya inversión prácticamente ha concluido es la de adquisición de equipos para un laboratorio informático y materiales y equipo para la biblioteca, que alcanza al 93% de los US$ 104,550 dólares presupuestados (para más detalle puede consultarse el anexo de adquisiciones).

Se ha iniciado la construcción del sistema de seguimiento de egresados (US$ 67,200 presupuestado), para el que se cuenta ya con un diseño apropiado a los objetivos institucionales, que como señala el último informe de avance “Mediante este sistema podrá capturarse información del egresado, la misma que se procesará en una base de datos informatizada, cuyos reportes sobre la evaluación de la calidad de los aprendizajes adquiridos en IPAE y la identificación de sus nuevas demandas (académicas y no académicas) permitirá a IPAE cubrir estas necesidades ofertando programas de capacitación complementaria, asesoría técnica, bolsa de negocios, redes empresariales y boletines informativos, entre otros servicios.” Asimismo, se ha empezado el desarrollo informático necesario para su funcionamiento, la actual base de datos de estudiantes (866 registros) esta en proceso de incorporación al sistema, y se ha previsto un cronograma para su lanzamiento dentro del primer semestre de este año. Hasta el momento estas actividades han insumido el 20% del monto asignado (Cuadro N° 3).

Se viene también realizando un estudio de mercado en Arequipa, el mismo que esta orientado a establecer las posibilidades de competitividad de la sede de IPAE en esa zona respecto de otras ofertas existentes en dicho departamento y en otros del sur del país. Adicionalmente se está proponiendo realizar otro estudio en el sur de Lima.

Las actividades de difusión y promoción se han venido realizando regularmente y si bien se basan todavía en los criterios previos al desarrollo del proyecto, se ha iniciado con la preparación de un video promocional con testimonios de los egresados sobre el papel que IPAE ha jugado en el desarrollo de sus proyectos empresariales, el diseño de una nueva estrategia. Hasta la fecha sin embargo, no se han consolidado los gastos realizados que corresponderían al proyecto. Será necesario, sin embargo contemplar el desarrollo una propuesta de difusión orientada a los sectores que IPAE debe atraer de acuerdo con su propuesta educativa.

Cuadro N° 3: Ejecución del componente de fortalecimiento institucional por categorías de inversión, porcentaje de avance y según fuente

| CATEGORÍA DE INVERSIÓN | APORTE BID |  | APORTE LOCAL INICIAL |  | PRESU-PUESTO TOTAL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Monto | Avance | Monto | Avance | Monto | Avance |
| FORTALECIMIENTO | 170.350,00 | 62% | 102.240,00 | 7% | 272.590,00 | 42% |
| Sistema integral de seguimiento a egresados | 36.000,00 | 33% | 31.200,00 | 5% | 67.200,00 | 20% |
| Estudio de mercado | 10.000,00 | 3% | 10.000,00 | 28% | 20.000,00 | 16% |
| Material de capacitación y equipos | 94.350,00 | 100% | 10.200,00 | 27% | 104.550,00 | 93% |
| Taller internacional | 30.000,00 | 0% | 2.000,00 | 0% | 32.000,00 | 0% |
| Difusión y promoción | - |  | 48.840,00 | 0% | 48.840,00 | 0% |

Debe señalarse que el poco avance del aporte local en este componente, 7% de lo presupuestado se debe a la demora en el inicio de las actividades para el sistema de seguimiento de egresados, y la falta de una estrategia clara de promoción y difusión. En el caso del aporte BID que alcanza al 62% de ejecución debido a las adquisiciones realizadas, solo resta por ejecutar el taller internacional previsto para la finalización del proyecto (18% del aporte), completar la ejecución del sistema de seguimiento de egresados y la realización del segundo estudio de mercado en el sur de Lima.

En síntesis, como se puede apreciar en el cuadro N° 4, la inversión se concentró en la adquisición de bienes ejecutándose fundamentalmente los aportes del BID en esta actividad. Los aportes locales complementaron la adquisición de bienes y permitieron iniciar las actividades para el sistema de seguimiento de egresados y los estudios de mercado.

Cuadro 4: Distribución porcentual de la ejecución del componente de fortalecimiento institucional por categorías de inversión y según fuente

| CATEGORÍAS DE INVERSIÓN | EJECUTADO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | APORTE BID |  | APORTE LOCAL |  | TOTAL |  |
| FORTALECIMIENTO |  | 100% |  | 100% |  | 100% |
| Sistema Integral de seguimiento a egresados |  | 11% |  | 21% |  | 12% |
| Estudio de Mercado |  | 0% |  | 40% |  | 3% |
| Material de capacitación y equipos |  | 89% |  | 39% |  | 86% |
| Taller Internacional |  | 0% |  | 0% |  | 0% |
| Difusión y promoción |  | 0% |  | 0% |  | 0% |

Conclusiones.-

Los relativos avances en el estudio de mercado deben ser complementados con un análisis de la demanda de los pequeños empresarios estableciendo por servicios de formación en gestión, precisar las áreas que concitan un mayor interés y estimar la inversión en tiempo y dinero que estarían dispuestos a realizar. Dicha información a su vez debiera servir para diseñar una estrategia de promoción y difusión dirigida específicamente a este sector afirmando con ello la opción institucional de formar pequeños empresarios.

Por otra parte será necesario empeñar los esfuerzos institucionales en el desarrollo de la propuesta de seguimiento de egresados, de modo que pueda contarse con información para la evaluación de las actividades pedagógicas, y para la tomar decisiones respecto del la validación y el ajuste curricular que ha venido implementado IPAE.

### Componente 3: Unidad Ejecutora.-

Los gastos en la unidad ejecutora corresponden a las actividades institucionales que aseguran el funcionamiento del proyecto en términos de gestión, administración de los recursos y de logro de los objetivos formulados entre el BID e IPAE. Las actividades de coordinación y administración permiten contar con el personal necesario para planificar las actividades, gestionar los recursos para su ejecución y elaborar los informes de avance; éstas junto con las partidas referidas a servicios y local suelen ejecutarse regularmente. Asimismo hay el monto consignado para las evaluaciones del proyecto, y la auditoría tienen momentos definidos.

Analizados los procesos seguidos por IPAE en la contratación de consultorías, cabe apuntar que se han cumplido escrupulosamente con los procedimientos establecidos por el BID en este sentido, por lo que cuentan con la aprobación otorgada por el Banco a cada expediente.

Asimismo, se han realizado las adquisiciones de bienes cumpliendo los requerimientos y aprobaciones exigidas por el Banco

De otro lado, el análisis de las comunicaciones aprobatorias del BID (Cuadro siguiente), permite apuntar que la Unidad Ejecutora del Proyecto ha dado cumplimiento a todos los compromisos contractuales vigentes a la fecha. De la misma fuente puede también observarse el retraso incial de las actividades que se reflejó en una demora en la entrega de los dos primero informes de progreso.

| Cláusula | Descripción | Vencimiento | Presentación | Aprobación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Art. 2 (b) | Plazo para Condiciones Previas | 28/FEB/02 | 20/ENE/02 | 28/ENE/02 |
| Art. 3 (b) | 1° Informe Semestral del F.R. | 31/AGO/02 | 10/OCT/02 | 16/OCT/02 |
| Art. 3 (b) | 2° Informe Semestral del F.R. | 28/FEB/03 | 27/FEB/03 | 20/MAR/03 |
| Art. 3 (b) | 3° Informe Semestral del F.R. | 31/AGO/03 | 28/AGO/03 | 24/SET/03 |
| Art. 3 (b) | 4° Informe Semestral del F.R. | 28/FEB/04 | 01/MAR/04 | 11/MAR/04 |
| Art. 3 (b) | 5° Informe Semestral del F.R. | 31/AGO/04 |  |  |
| Art. 3 (b) | 6º Informe Semestral del F.R. | 28/FEB/05 |  |  |
| Art. 14 (d) | 1° Informe Semestral de Progreso | 31/AGO/02 | 21/ENE/03 | 14/FEB/03 |
| Art. 14 (d) | 2° Informe Semestral de Progreso | 28/FEB/03 | 24/JUN/03 | 03/JUL/03 |
| Art. 14 (d) | 3° Informe Semestral de Progreso | 31/AGO/03 | 04/SET/03 | 23/OCT/03 |
| Art. 14 (d) | 4º Informe Semestral de Progreso | 28/FEB/04 | 01/MAR/04 | 06/ABR/04 |
| Art. 14 (d) | 5° Informe Semestral de Progreso | 31/AGO/04 |  |  |
| Cla. 5.01 | Evaluación Intermedia | 28/DIC/03 | 30/DIC/03 | 26/ENE/04 |
| Cla. 5.01 | Evaluación Final | 28/DIC/03 |  |  |
| Art. 12 (b) | Auditoría a los EEFF Finales | 28/MAY/05 |  |  |

Para este componente se definió un monto de 183,100 dólares, y tiene una ejecución de  35%, habiéndose ejecutado de los fondos BID el 12,8%, y como aporte local el 66,5%. Esta diferencia se explica porque los gastos de administración y coordinación han venido siendo asumidos principalmente con el aporte local (Ver cuadro N° 5). En el futuro el ritmo de ejecución aumentará para cubrir las necesidades de personal administrativo de apoyo para una mejor ejecución del proyecto. La ejecución de las otras partidas viene ejecutándose de acuerdo con lo previsto.

Cuadro N° 5: Ejecución de la unidad ejecutora por categorías de inversión, porcentaje de avance y según fuente

| CATEGORÍA DE INVERSIÓN | APORTE BID |  | APORTE LOCAL INICIAL |  | PRESUPUESTO TOTAL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Monto | Avance | Monto | Avance | Monto | Avance |
| UNIDAD EJECUTORA | 107.000,00 | 13% | 76.100,00 | 66% | 183.100,00 | 35% |
| Coordinación y Administración | 72.000,00 | 19% | 40.000,00 | 94% | 112.000,00 | 46% |
| Evaluación (intermedia y final) | 35.000,00 | 0% | - |  | 35.000,00 | 0% |
| Auditoría | - |  | 10.500,00 | 0% | 10.500,00 | 0% |
| Servicios e insumos | - |  | 10.100,00 | 17% | 10.100,00 | 17% |
| Local | - |  | 15.000,00 | 72% | 15.000,00 | 72% |
| Contingencias | - |  | 500,00 | 99% | 500,00 | 99% |

### Los cambios presupuestales propuestos.-

En términos generales (Cuadro N° 6) la propuesta resulta en una mínima disminución de la inversión en los componentes de capacitación y fortalecimiento, de 20,414 dólares (3% del presupuesto total) que afecta sólo la distribución del aporte de IPAE y que son trasladados a la unidad ejecutora para mejorar las capacidades de gestión que permitan la culminación del proyecto en los 12 meses de extensión propuestos.

Las actividades que son mínimamente afectadas son las del sistema de seguimiento de egresados, y la elaboración y actualización de materiales educativos. El presupuesto de esta última disminuiría en 17,9%, pero que a nuestro criterio no afectara el cumplimiento de sus objetivos ya que pasa de tener un saldo por ejecutar de 57% a 47%, que equivalen a contar con US$ 36,716 dólares para el diseño de materiales ajustados con el currículo que se valide. El sistema de seguimiento contaría con casi 15% menos de inversión que se adecuan a la estrategia de ejecución, ya que se cuenta con el diseño del sistema y restarían algo más de US$ 44 mil dólares para la implementación. Hay también ligeros incrementos en el desarrollo del sistema de asistencia técnica a egresados (8%) y para la validación y ajuste curricular (7%), que representan pequeños ajustes resultantes de la proyección de la ejecución.

Cuadro N° 6: Comparación entre el presupuesto inicial del proyecto y los cambios propuestos por componentes y según fuente

| CATEGORÍAS DE INVERSIÓN | PRESUPUESTO ORIGINAL |  |  | PRESUPUESTO RESULTANTE |  |  | ###### Variaciones |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | APORTE BID | APORTE LOCAL | TOTAL | APORTE BID | APORTE LOCAL | TOTAL | Aporte local | Total |
| CAPACITACIÓN Y CURRICULO | 127.650 | 96.660 | 224.310 | 127.650 | 86.246 | 213.896 | -10,8% | -4,6% |
| Validación y Ajuste Curricular | 54.450 | 2.294 | 56.744 | 54.450 | 6.070 | 60.520 | 164,6% | 6,7% |
| Capacitación de Docentes y Tutores | 43.200 | 4.000 | 47.200 | 43.200 | 5.087 | 48.287 | 27,2% | 2,3% |
| Elab. y actualización de mat. Educ. | 10.000 | 84.366 | 94.366 | 10.000 | 67.429 | 77.429 | -20,1% | -17,9% |
| Asistencia Técnica para egresados | 20.000 | - | 20.000 | 20.000 | 1.660 | 21.660 | G | 8,3% |
| Reconocimiento de estudios | - | 6.000 | 6.000 | - | 6.000 | 6.000 | 0,0% | 0,0% |
| FORTALECIMIENTO | 170.350 | 102.240 | 272.590 | 170.350 | 92.240 | 262.590 | -9,8% | -3,7% |
| Sist.Integral de seguimiento a egresados | 36.000 | 31.200 | 67.200 | 36.000 | 21.200 | 57.200 | -32,1% | -14,9% |
| Estudio de Mercado | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 0,0% | 0,0% |
| Material de capacitación y equipos | 94.350 | 10.200 | 104.550 | 94.350 | 10.200 | 104.550 | 0,0% | 0,0% |
| Taller Internacional | 30.000 | 2.000 | 32.000 | 30.000 | 2.000 | 32.000 | 0,0% | 0,0% |
| Difusión y promoción | - | 48.840 | 48.840 | - | 48.840 | 48.840 | 0,0% | 0,0% |
| UNIDAD EJECUTORA | 107.000 | 76.100 | 183.100 | 107.000 | 96.514 | 203.514 | 26,8% | 11,1% |
| Coordinación y Administración | 72.000 | 40.000 | 112.000 | 72.000 | 60.414 | 132.414 | 51,0% | 18,2% |
| Evaluación (intermedia y final) | 35.000 | - | 35.000 | 35.000 | - | 35.000 | 0,0% | 0,0% |
| Auditoría | - | 10.500 | 10.500 | - | 10.500 | 10.500 | 0,0% | 0,0% |
| Servicios e insumos | - | 10.100 | 10.100 | - | 10.100 | 10.100 | 0,0% | 0,0% |
| Local | - | 15.000 | 15.000 | - | 15.000 | 15.000 | 0,0% | 0,0% |
| Contingencias | - | 500 | 500 | - | 500 | 500 | 0,0% | 0,0% |
|  | 405.000 | 275.000 | 680.000 | 405.000 | 275.000 | 680.000 | 0,0% | 0,0% |

# Apreciaciones y sugerencias de la evaluación intermedia.-

## La situación actual del proyecto.-

- Para cumplir con el objetivo de “desarrollar un programa de capacitación flexible con nuevas metodologías y materiales para la formación en gestión de pequeñas  empresas, con un enfoque basado en la práctica.” El proyecto se desglosa en dos componentes, Mejoramiento de la capacitación y Fortalecimiento institucional. El primero apunta a consolidar la propuesta curricular de IPAE de manera que satisfaga la demanda de formación de los pequeños empresarios; y el segundo componente organiza un conjunto de actividades para la ampliación de la oferta educativa, además de crear sistemas que permitan elevar constantemente los niveles de calidad del servicio prestado.

## COMPONENTE DE MEJORAMIENTO DEL MODELO DE CAPACITACIÓN PARA PEQUEÑAS EMPRESAS

- Pese a que la denominación del componente pone énfasis en la capacitación de los profesores, el eje de las actividades propuestas es el ajuste y la validación curricular. IPAE perfiló la actual estrategia formativa a finales de los noventa y la implementa a partir 1999, la misma que debe ajustarse y validarse en función de la experiencia y los resultados obtenidos, afectando con ello las estrategias de capacitación, adecuación de materiales educativos y la organización de las actividades curriculares. Incluso los estudios propuestos en el proyecto se orientan a consolidar las competencias empresariales de los egresados brindándoles asistencia técnica para el desarrollo de sus proyectos, y a desarrollar mecanismos de reconocimiento de experiencias que faciliten la incorporación de los pequeños empresarios a los programas de formación y capacitación que brinda IPAE.

- Ciertamente de los avances observados en la ejecución del componente se puede colegir que IPAE cumplirá satisfactoriamente las metas previstas. Pero en este acápite queremos en aquellos aspectos que considero se deben tener en cuenta para asegurar la máxima calidad de los resultados.

### Ajuste y validación curricular.-

El plan de estudios desarrollado por IPAE tiene como eje en cada ciclo un pequeño proyecto empresarial “paradigmático”, los ocho cursos “teóricos” del ciclo convergen en el de proyectos. De esta manera se busca que lo que se aprende se focalice en un caso que resume los aspectos necesarios para la formación de una empresa. De ciclo en ciclo a su vez los casos aumentan en su complejidad y montos de inversión requeridos. Asimismo para evitar la redundacia en el tratamiento de los distintos aspectos de un proyecto, se decidió dar énfasis a uno de ellos en cada ciclo.

Cada dos ciclos se concluye un semestre de estudios, de modo que durante los dos años los estudiantes han formulado ocho perfiles de negocio y llevado 64 cursos de administración en un total de 3,168 horas académicas, y reciben un diploma de "Especialista en Formulación y Gestión de Proyectos Empresariales". (Cuadro N° 1, Plan de estudios)

Adicionalmente, durante los dos primeros años de estudios, el alumno obtiene una certificación progresiva con la finalidad de que pueda acreditar sus estudios e insertarse en el mercado laboral, estas son:

- I Semestre de Estudios: Asistente Administrativo

- II Semestre de Estudios: Técnico en Administración y Comercialización

- III Semestre de Estudios: Técnico en Administración, Producción y Comercialización

- Al finalizar los dos primeros años de estudios, el alumno obtiene el diploma de "Especialista en Formulación y Gestión de Proyectos Empresariales"

- Al término de la carrera (4 años), el alumno recibe el Título a Nombre de la Nación de: "Profesional en Administración de Negocios”. IPAE adicionalmente   acreditará la especialidad en Comercialización o Finanzas, según la especialización realizada por el alumno.

- Los talleres realizados en todas las sedes en las que se han recogido los puntos de vista de los profesores, alumnos y directivos son muestra del interés y compromiso de estos actores con el proceso de cambio institucional. Estos han permitido además de la revisión de los planes de estudio, los materiales empleados, una reflexión sobre la organización de la escuela y los objetivos institucionales, además de un rico intercambio de experiencias prácticas sobre las formulas más adecuadas para la enseñanza. Todo ello se refleja en las versiones que sobre esta actividad se recogieron durante las visitas y entrevistas, y facilitó la recopilación de las diversas opiniones que sintetizamos en los párrafos siguientes.

- Uno de los problemas fundamentales en la implementación del nuevo currículo, de acuerdo con las opiniones recogidas en las entrevistas, ha sido la falta de un mejor seguimiento de la propuesta que garantice una relación más eficaz entre los proyectos -que se trabajan en cada uno de los ciclos- y la constelación de los cursos “teóricos” en los que se generan los conocimientos fundamentales para su desarrollo.

- “Este currículo necesitaba de un seguimiento. Disculpando la expresión, está desparramada” (Entrevista, Lima)

- “De lo que se nos dijo al comienzo fue. Acá hay que hacer un seguimiento a los chicos desde que ingresan, se van a matricular semestralmente para que no se dispersen, en tal ciclo se hace un diagnóstico, y en el siguiente la aplicación… pero todas esas cosas no se dan en la práctica” (Entrevistas, Lima)

- Asimismo hay opiniones diversas sobre las bondades de la propuesta actual y sobre los objetivos que persigue. Hay quienes sostienen que hay que profundizar la opción elegida institucionalmente sea consolidando el plan con el que se cuenta o buscando cambios para lograr una mayor pertinencia en relación con la formación de pequeños empresarios y, de otro lado, quienes sostienen la necesidad de recuperar parte de la propuesta anterior más vinculada a la formación profesional de administradores y gerentes para las empresas. Debe señalarse que en algunas sedes la ubicación de IPAE como institución educativa de alta calidad para la formación de administradores, hace difícil el viraje hacia una opción educativa orientada a la formación de pequeños empresarios. Muchos padres de familia –señalan los profesores-, e incluso alumnos dicen que “ellos no han escogido a IPAE para convertirse en pequeños empresarios, sino para tener una carrera profesional de nivel universitario”.

- Entre otras alternativas relacionadas con el ajuste y la validación curricular se recogieron las siguientes propuestas que tienen en común mantener la opción institucional de brindar una formación orientada a formar empresarios, y que aquí resumiremos esquemáticamente:

  - Mantener la actual estructura de cuatro años de formación divididas en ocho semestres (algunos consideran que puede hacerse en tres años), en la que se combine el desarrollo de competencias de gestión para el desarrollo de pequeñas empresas con aquellas otras que procuren las habilidades profesionales y académicas propias del administrador de empresas. La importancia, o peso de la formación empresarial iría de más a menos en el tiempo, de modo que si en el primer año el 90% del tiempo se concentra en estos aspectos, en el cuarto año solo demanda el 10%. La ventaja de esta alternativa es que IPAE tendría la posibilidad de captar a dos tipos de público, los egresados de la educación básica que desean convertirse en profesionales de la administración, y los que buscan obtener o desarrollar competencias para hacer empresa.

  - La segunda alternativa propuesta es similar a la anterior en su concepción, se mantiene la estructura de los 16 semestres en cuatro años y se diferencia en que los dos primeros años se dedican un 80 a 90% al desarrollo de competencias para la pequeña empresa, el resto a la formación más académica, y en los dos últimos años se concentran en las competencias profesionales para la administración en las áreas de marketing y finanzas.

  - Se han encontrado también elementos para un tercer modelo basado en el desarrollo de módulos autocontenidos en términos de competencias para el desarrollo de la pequeña empresa, cuyo número y complejidad puede variar de acuerdo con las necesidades de formación de este sector, y en la cual puedan determinarse secuencias que permitan alcanzar los niveles de la formación superior, mientras que un sub conjunto de ellas permitiría certificaciones parciales. Esta opción descarta la formación de profesionales en administración de empresas.

- Los alumnos por lo general se muestran altamente satisfechos con el sentido práctico de los estudios y con su orientación empresarial. Consideran, sin embargo, que sería necesaria una mayor vinculación con las empresas que forman parte de IPAE para la realización de prácticas que les permita conocer desde dentro el funcionamiento y problemas de una empresa.

- “A nosotros nos encantaría por ejemplo, asistir diversas empresas, bueno a las pocas empresas que hayan acá, si se puede organizar, ¿no?, de repente correr con ciertos gastos, nosotros, de repente… ir a Chincha, que es una zona comercial o a Cañete.” (Estudiantes: Ica)

- Los estudiantes pueden dividirse en dos grandes grupos, los que llamaremos  “dependientes” y que desean conseguir trabajo en alguna empresa “importante”, y los que denominaremos “empresarios” porque tienen alguna experiencia o se plantean como objetivo inmediato el serlo.

- Los “dependientes” (aproximadamente el 70% de los alumnos) ven a IPAE como una institución educativa que les da lo que las universidades no brindan satisfactoriamente, y si bien aprecian su mayor acercamiento a la realidad, se preocupan más por los contenidos de los cursos, su nivel académico, las posibilidades de convalidación con la universidad, los horarios y la secuencia de los cursos, o por la falta de actividades que animen la vida estudiantil, sin llegar a cuestionar necesariamente la forma en la que se implementa el plan de estudios. Es importante señalar también que por lo general este tipo de estudiantes no encuentra oposición entre la actual propuesta formativa y su opción por incorporarse como dependientes al mercado de trabajo.

- Entre los que tienen empresas consideran que si bien lo aprendido es de mucha utilidad, es necesario vincular más directamente lo que se aprende con la realidad de la pequeña y microempresa, y en particular con su propia experiencia o proyectos. A ellos se suman los que buscan convertirse en empresarios en el corto plazo, y piensan en IPAE como en un espacio para la formulación de proyectos que realizaran cuando salgan, o apenas logren juntar el dinero suficiente como empleados de alguna empresa.

- “… más que todo mi interés de estar en IPAE era formar mi propia empresa, o sea crearme mi propio trabajo, pero cuando llegué acá tal vez como que había una tendencia de todos los alumnos de terminar y meterse de cajeros al banco” (Estudiantes: Ica)

- “A mí me interesa ser empresario, pero sé que tengo una primera etapa de trabajo dependiente para acumular un capital” (Entrevistas: Arequipa)

- Para los “empresarios”, IPAE debiera organizarse –en extremo- en función de sus intereses, así en lugar de casos paradigmáticos quisieran que su caso sea tomado como unidad de análisis para el desarrollo de los cursos. Reclaman que algunos profesores no conozcan de la problemática de las pequeñas o microempresas, que no haya intercambio de experiencias que permita que unos aprendan de otros.

### Capacitación de Docentes y Tutores y Desarrollo de Materiales Didácticos de Apoyo para la Enseñanza.-

- Respecto de la capacitación y los materiales de apoyo a la enseñanza, IPAE viene realizando un gran esfuerzo en la selección de capacitadores y preparación de los talleres, y se avanza consistentemente hacia el logro de la meta propuesta en número de eventos y participantes. Asimismo, los profesores entrevistados la consideran indispensable para el mejor desempeño de sus actividades. Sin embargo, resulta difícil evaluar su impacto en el mejoramiento de la calidad de la enseñanza, y en menor medida sobre la calidad de formación de los estudiantes, ya que la incorporación de las innovaciones pedagógicas depende de la voluntad de cada quien, sin que haya una política institucional clara al respecto.

- En general los docentes están satisfechos con la capacitación recibida dada la calidad de los encargados y el contenido de las mismas. Ven en ellas no solo la  oportunidad de mejorar sus prácticas docentes, sino también la de adquirir certificaciones que mejoran su posición de docentes actualizados dentro de otras instituciones educativas en las que también enseñan.

- “...no tenemos tanta rotación de profesores (...) tendríamos que tener algunos mecanismos de inducción para nuevos profesores ..., ¿no?. Y creo que lo que sí tendríamos que hacer es institucionalizar los programas de capacitación docente como parte de garantizar un mínimo de estandarización en la enseñanza que se les da a los profesores y de mejorar el nivel de aquellos que puedan tener algunas deficiencias”.(Entrevistas: Arequipa)

- Para algunos entrevistados el problema es más profundo, señalan que la mayor parte de sus colegas esta acostumbrado a enseñar en universidades o institutos y se preocupan más del nivel académico, sin percatarse que lo que deben hacer es desarrollar habilidades empresariales, formar personas que deben enfrentar la incertidumbre, el riesgo e innovar permanentemente. Los hay también, aunque pocos, quienes “repiten aquí lo mismo que enseñan en otros lados”, que no se dan el trabajo de adaptarse a la propuesta institucional.

- Otro grupo demanda que la institución cree condiciones para una mayor coordinación entre los profesores para discutir sobre las metodologías pedagógicas y sus resultados, o sobre la forma en la que sus cursos pueden relacionarse de mejor manera. Ocurre también que algunos profesores se orientan por aquellas formulas que les permiten “ganarse” a los alumnos asegurándose de esa manera una mejor evaluación, y por tanto una permanencia institucional, y para los que cambiar constituye un riesgo, ya que muchas veces aún cuando los cambios mejoren los aprendizajes de los alumnos, éstos pueden sentirse demasiado presionados y evaluarlos negativamente.

“Es bueno continuar con la capacitación para los profesores, les ha servido bastante, porque una cosa es saber de lo que hablas, tener llegada a los alumnos, pero eso lo han hecho en el desarrollo porque no son docentes de formación”. (Entrevistas, Ica)

- Tanto profesores como alumnos y los encargados de la escuela coinciden en señalar que los materiales son una buena pauta para definir los marcos conceptuales y la secuencia temática de cada uno de los cursos del programa. Ellos se organizan de acuerdo con el número de sesiones, y los diseñadores tuvieron el cuidado de incluir el mínimo indispensable de información para cada punto. De acuerdo a la propuesta curricular los materiales contribuirían a organizar el trabajo de los profesores y garantizar el mínimo de conocimientos que los alumnos necesitan para sus aprendizajes y la elaboración de los proyectos paradigmáticos que se trabajan ciclo a ciclo. En las diversas sedes los alumnos reciben gratuitamente una separata por curso al inicio de las clases.

- “...los materiales son muy buenos, sobretodo si uno concientiza a los alumnos y los organiza. Bueno yo soy psicóloga y les enseño metodología del estudio, yo les digo que deben leer previamente para que en las clases...” (Entrevistas, Arequipa)

- Ciertamente, como señalan los entrevistados los materiales tienen algunas erratas, y en algunos casos no ha sido actualizada la información estadística de referencia, o no han incluido las normas legales recientes. Pero todo esto no constituye un grave problema, y se han ido solucionando en cada nueva edición conforme se detectan.

- Algunos entrevistados observaron que los materiales no son usados con la intensidad requerida, es decir los profesores no hacen referencia a ellos, y los alumnos no los leen porque prefieren recurrir a otros textos recomendados por el profesor. En algunos casos, y para algunas partes de los cursos ello puede justificarse en la medida que se recurra a información que puede ser de mayor pertinencia contextual o a los materiales disponibles en la biblioteca de cada sede. Pero en otros ello puede expresar un desajuste en la implementación de la propuesta.

“Sobre los materiales, las separatas presentan muchos errores, varios, algunos profesores los marcan, nos lo comentan, se hace la corrección de ese caso, se remite a Lima que esto está mal, esta página no coincide, el ejemplo, la letra, cosas simples, no de fondo sino sólo de forma en algunos casos. Cuando se ha presentado el problema de que el expositor considera que una parte es muy pobre, entonces ... lo descartan. Entonces el profesor nos dice, “saben qué, estas dos sesiones las puedo juntar en una”. (Entrevista, Arequipa)

- Para otros expositores Los materiales, en incluso los silabós deben ser adecuados a la realidad regional. Sostienen que los problemas que enfrenta cada sede son muy distintos, que no siempre los ejemplos o los proyectos propuestos se prestan para los contextos locales.

- “En el taller de ajuste curricular lo que más pidieron los docentes participantes como conclusiones de su trabajo de grupo era ajustarlo a la realidad regional ... que debía enfocarse más a lo que era la realidad de la empresa arequipeña, ese tipo de empresa que está quebrada y al empresario emergente.” (entrevistas, Arequipa)

- De otro lado hay un creciente uso de internet para la ubicación de textos a los que acceden los alumnos por interés o recomendación del profesor y que puede organizarse para sacarle un mayor provecho. Algunos profesores señalan que sería interesante contar con una página web que ellos podrían mantener actualizada con información complementaria, y la institución ha iniciado ya algunas actividades a este respecto. Y por el lado de los alumnos ellos indican que no tendrían problemas para acceder a estos recursos, sea porque cuentan con computadora en casa o en el centro de trabajo, o porque acuden con frecuencia a las cabinas públicas de internet. Algunos de ellos declaran que preferirían este medio al de solicitar materiales en la biblioteca dadas las restricciones de horario, reproducción, o número de ejemplares que eventualmente se presentan.

- “... hay profesores que nos llevan a que lo hagamos ya todo por Internet, por ejemplo, ¿no?. Hemos llevado lo que es Logística y hablábamos pues de los contenedores, hemos hablado pues todo de las barras, de los códigos de barras. Entonces eso habría que buscarlo en Internet”. (Entrevistas, Ica)

### Asistencia técnica para egresados y Reconocimiento de experiencias

- Tanto los resultados que viene dando la consultoría para implementar un sistema de asistencia técnica a los egresados que hayan destacado en sus estudios, como la ya culminada sobre el reconocimiento de experiencias, abren en realidad un conjunto de posibilidades institucionales. La asistencia permite que los alumnos tengan un acompañamiento más específico sobre el desarrollo de sus proyectos, estén en curso o no, consolidando el aprendizaje de las competencias adquiridas en los cursos, y en este sentido permite también observar los resultados del proceso formativo. Es además un atractivo para estudiar en IPAE, ya que no solo enseña a ser empresario, sino que ayuda a lograr los propósitos institucionales.

- El reconocimiento de experiencias permite no solo establecer los mecanismos de convalidación académica, o de evaluación de las competencias de las personas que quieren reincorporarse al proceso formativo, pero no están dispuestos a volver a empezar de cero. De otro lado, el reconocimiento de la experiencia empresarial debe tender a brindar servicios de capacitación a la medida del cliente, y no solo establecer en que ciclo debe empezar, esto supone que la institución podría adaptarse a ellos y diseñar procedimientos de inserción adecuados.

- Vale la pena señalar que al respecto tanto profesores como alumnos señalan que de implementarse los resultados de ambas consultorías ellas contribuirían a incentivar el esfuerzo y la permanencia de los estudiantes.

## COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

- Con relación a este componente puede afirmarse lo mismo que en el anterior, las acciones emprendidas hacen prever el cumplimiento de las metas, pero es necesario ajustarlas para que contribuyan a su vez a un mejor cumplimiento de los objetivos propuestos que se aglutinan en torno al desarrollo de las capacidades institucionales para lograr una mejora permanente de la  calidad del servicio que se presta, y ganar una mayor audiencia entre los pequeños empresarios  para que se incorporen al programa.

### Seguimiento de egresados

- Se cuenta con una propuesta de seguimiento de egresados que incorpora a los alumnos desde su ingreso a la institución, y contempla mecanismos para establecer la demanda futura de capacitación, y contrastar lo aprendido con lo requerido para un eficaz desempeño como pequeños empresarios. Queda pendiente la tarea, ya planificada, de informatizar la propuesta y desarrollar las actividades para incorporar en ella a los estudiantes actuales y los egresados de los últimos años.

- IPAE es una institución antigua que se ha multiplicado en el país, sin embargo no hay un sistema que dé cuenta de cómo les va a sus egresados, para saber ¿cuántos tienen éxito?, ¿efectivamente lo que aprenden, es algo que les sirve?, ¿ascienden o mejoran su posición en el trabajo?, ¿mejoran sus ingresos?, ¿las capacidades y las habilidades que se les dieron en IPAE son las que se requerían?. Además, los egresados viven en el mundo del trabajo y comienzan a tener algunas necesidades nuevas. ¿Sabe IPAE cuáles son las necesidades de estos egresados como para generar programas de capacitación y poder atenderlas, y así aprovechar un vínculo ya establecido, tener un mercado cautivo, generar productos específicos, ofrecer algunos productos especiales, etc. que se convierten en un valor agregado para el que estudió en IPAE?.

- Tanto los directivos de la institución, como muchos de los docentes consideran que este es un instrumento clave para asegurar la calidad del servicio educativo. Permite contar con información sobre la evolución de las actividades empresariales y profesionales de los egresados, recoger demandas de capacitación y organizar actividades que permitan el intercambio de experiencia y el desarrollo de nuevas oportunidades de negocio.

- Hay que saber “qué pasó con los exalumnos que presentaron sus proyectos, proyectos que cuestan, ese es el fruto de los dos años, cuatro años que han estudiado y bueno al parecer hay un proyecto bueno, terminó el proyecto y va a la biblioteca... tiene que haber algún mecanismo ... y mantener esta relación de alguna manera de los egresados con la institución.” (Entrevistas, Ica)

- Los alumnos señalan que sería bueno para su currículo que IPAE pudiese mostrar los resultados que obtiene sus egresados; y que serviría para motivarlos a constituir esforzarse, a constituir empresas..

### Estudio de mercado

- Respecto del estudio de mercado, esta por finalizar el que se ha contratado para la zona sur del país; y se ha propuesto otro para el cono sur de Lima. Se ha notado que en el diseño ha considerado, a nuestro modo de ver, de manera insuficiente las posibilidades de desarrollo de la propuesta entre los pequeños empresarios; concentrando los esfuerzos indagatorios en las opciones del público que tradicionalmente acude a los centros de formación superior.

- En general se supone que los pequeños empresarios forman parte del mercado educativo poco solvente económicamente, y que no demanda una educación de calidad, sino que precisan de ella para obtener reconocimiento social para sus hijos. La hipótesis alternativa es que dado el contexto de incertidumbre permanente en el que se desenvuelve esta actividad, sus gestores no disponen del tiempo suficiente para adecuarse a una oferta educativa que requiere de periodos prolongados de estudio. Esto explicaría porque muchos alumnos completan un semestre y se retiran para reincorporarse luego de dos semestres o más.

- “Arequipa se ha convertido en un mercado de precios, ... las actividades tradicionales arequipeñas han entrado en crisis, ... han cerrado, han quebrado o que se han mudado a Lima. Como producto de ello la clase media tradicional se ha reducido significativamente, ha crecido el segmento C y probablemente dentro ... haya gente con capacidad económica pero que culturalmente tiene otra lógica, la lógica del producto poco diferenciado”.

### Reproducción de materiales de capacitación

- La ejecución de las actividades de reproducción del material de capacitación se desarrollan normalmente garantizando que los alumnos cuenten, sin costo adicional, oportunamente con él para un mejor desarrollo de sus aprendizajes y garantizar la secuencia de enseñanza impartida por los docentes.

- Sería interesante sin embargo incorporarlos, junto con otros, en una página Web de la escuela, de modo que pueda aumentar sin grandes costos su diversificación. Es necesario aprovechar de mejor manera las capacidades de los estudiantes en el manejo de los recursos disponibles en Internet, así como dotar a la institución de las capacidades tecnológicas necesarias para construir espacios virtuales de enseñanza – aprendizaje orientados a este público.

- Los diferentes grupos de entrevistados también señalan la necesidad de corregir los materiales educativos que apoyan la actividad docente en lo que se refiere a los aspectos formales (presentación, orden, y redacción); o en algunos casos pidiendo la actualización de las cifras, ejemplos, textos legales, o incluso solicitando el cambio de algunos de ellos por otros de mayor pertinencia que los seleccionados inicialmente. Se ha notado que la falta de claridad respecto de la opción formativa genera cierto distanciamiento entre los objetivos de formación de los profesores, lo que trae como consecuencia que muchos profesores no hagan pleno uso de los materiales elaborados, o que consideren que deben ser adaptados a la realidad “local” y que los alumnos perciban que su utilidad es relativa.

- “Y además si bien, sus separatas están hechas por un staff por, también con personas muy calificadas, pero a veces todos cometemos errores, ¿no?. Y también cada filial, si uno se da cuenta, cada provincia tiene distinto tipo de alumnos, y quien más o quien mejor que los profesores que están aquí y conviven con nosotros para diseñar, ¿no?, sus mismas separatas…” (Estudiantes: Ica)

### Difusión y Promoción.-

- Respecto de las actividades de difusión y promoción, de acuerdo con la información recogida no se cuenta con una estrategia clara que recoja a plenitud los propósitos y características de la formación empresarial que se brinda. Asimismo, es necesario diseñar campañas específicas dirigidas a los pequeños empresarios, sin mezclarla con una oferta para la formación de profesionales de la administración. No se ha incorporado en la estrategia de ventas el aval financiero del BID.

- Como se señala en el informe de avance del proyecto, “IPAE ha venido desarrollando, con cargo a sus recursos propios, una serie de charlas informativas sobre la actual propuesta del Programa de Formación y se ha reproducido material promocional.  De acuerdo al análisis realizado estas charlas informativas han tenido un efecto positivo en el porcentaje de matricula, alcanzando un nivel de efectividad promedio del 20%.

- Cabe precisar, también, que se preparó un video de testimonio de egresados exitosos que consolidaron sus empresas con el apoyo de la formación recibida en IPAE.    De otro lado, se prevé la realización de charlas a cargo de empresarios que expongan sobre sus experiencias empresariales a los alumnos.

- En este semestre se consolidará la información presupuestal sobre los fondos invertidos en este rubro para ser presentados a consideración del BID.

- Según algunos entrevistados IPAE debiera convertirse en el punto de  referencia sobre el debate en torno a las potencialidades y oportunidades para la pequeña empresa, aprovechando para ello de los contactos que se tienen con el grupo de empresarios que apoya a la institución. Al respecto, el gerente de Ica señalaba el impacto positivo que había tenido el último CADE (Convención Anual de Ejecutivos) organizado por IPAE en esa localidad, y que había permitido que los padres  de familia y los jóvenes perciban e identifiquen a la institución con el mundo empresarial.

“... si pudiéramos tener acá al presidente de la Cámara [de comercio] para dar una charla a nuestros alumnos, se enterarían nuestros alumnos y el efecto multiplicador sería para los amigos de nuestros alumnos.” (Entrevistas, Arequipa)

- Los alumnos escogen IPAE por razones diversas, en buena parte de los casos los entrevistados respondieron que tenían buenas referencias de parientes o amigos que habían estudiado en IPAE, que consideraban que en los institutos se aprenden cosas más prácticas y en menos tiempo que en la universidad. Consideran también que IPAE debe hacer campañas en las zonas como Gamarra en las que se agrupan los pequeños empresarios y tener una mayor presencia en los medios.

### Material bibliográfico y equipos

- La adquisiciones realizadas, tal como estaba previsto, han permitido fortalecer el servicio  educativo permitiendo ampliar la disponibilidad de equipos informáticos para uso de los estudiantes, contar con la infraestructura computacional para desarrollar el sistema de seguimiento de egresados, y dotar a la biblioteca de software especializado y actualizar la disponibilidad de textos, videos y suscripciones a revistas para las todas las filiales de IPAE.

- En las sedes se ha observado un proceso de renovación de equipos que de acuerdo con los profesores ya se hacía indispensable para el trabajo que debían hacer los alumnos “que ahora usan la computadora para todo”; falta sin embargo una mayor cantidad de software o aplicaciones para la gestión empresarial que no son necesariamente caros y pueden ser de libre disponibilidad.

“En cuanto a lo que es la biblioteca. Tal vez, o sea, una biblioteca virtual, que sería mejor. En cuanto a las máquinas, bueno ahora ya las han cambiado ...”

“... nuestra biblioteca es bastante pequeña, que a veces uno desea sentarse y no hay lugar…, por ejemplo en este verano ... no hay manera de cómo sentarse y leer un libro, tranquila... Tal vez una persona tenga un libro y tú lo necesitas... Tal vez una biblioteca virtual sería mejor. –Se va a la biblioteca cuando- al profesor se le ocurre dejar un trabajo, y bueno pues requiere que todo el salón tenga que ir, ¿no?. Pero son muy pocos realmente los que vamos y tenemos al menos la intención de repente de ampliar un poco más el tema que se pudo tratar. Porque también algo que los alumnos deben concientizar es que no se deben quedar tampoco con lo que dictó el profesor.”

- Algunos nos han señalado que contar con equipos de cómputo es también considerada como una señal de modernidad institucional que alumnos y padres consideran en su evaluación sobre la calidad de la institución.

## UNIDAD EJECUTORA

- La coordinación del proyecto, a cargo de la directora de la Escuela, cuenta desde el segundo semestre del año pasado con el apoyo, a tiempo completo, de una persona con experiencia en manejo de proyectos con el BID, que ha permitido una mejor programación y organización de los procedimientos administrativos (términos de referencia, solicitudes, seguimiento contable), informes y rendición de cuentas en los formatos señalados por el banco y el FOMIN.

Durante este periodo no se han producido otros cambios en la Unidad Ejecutora. Se continúa contando con una consultora a tiempo completo encargada de la Administración del Proyecto, lo que ha permitido agilizar la ejecución de las actividades y realizarlas de manera simultánea.

En el mes de julio 2003, el Sr. Ricardo Posada dejó de desempeñarse como Especialista a cargo del Proyecto, luego se continuó trabajando con la Sra. Susan Kolodin, con quien se han sostenido reuniones periódicas y una coordinación más estrecha (vía telefónica o e-mail), lo que ha facilitado el trámite de aprobación de nuestros requerimientos.

- La coordinación esta permanentemente al tanto de las actividades que se ejecutan, y viaja a las distintas sedes para recoger las apreciaciones del personal y de los alumnos. Asimismo, la coordinación esta en estrecho contacto con los directivos de la institución que consideran que el proyecto ha contribuido de manera importante a facilitar la implementación de la propuesta, y de otro lado ha permitido contar con propuestas para la mejora de la calidad del servicio que se presta a los pequeños empresarios y alumnos en general.

### Comentario final

- En el tiempo restante para la ejecución del proyecto será necesario cuidar que aumente la sinergia entre las distintas actividades del componente, de manera que tanto la capacitación, como la adecuación de los materiales de enseñanza y los sistemas de asistencia técnica y reconocimiento de experiencias, se desarrollen en función del fortalecimiento de la propuesta curricular ajustada y validada.

- Finalmente el compromiso de los directivos de IPAE y su gerencia con la opción de construir un espacio de formación y capacitación empresarial en beneficio de las Pequeñas y Microempresas (PYMES), garantiza la sostenibilidad de la propuesta más allá de la ejecución del proyecto.

- La importancia de la pequeña empresa puede estimarse a partir de los siguientes indicadores aportan el 42% del Producto Bruto Interno (PBI) del país y emplean a más del 70% de la mano de obra a nivel nacional.  Representan, el 99% de todas las unidades empresariales del Perú son pequeñas y microempresa. Y están en manos de los jóvenes .

- Debe añadirse que pese a la consistencia de la propuesta institucional para cumplir con el mandato de formar empresarios, y en consecuencia buscar atender las necesidades de quienes son y desean constituirse como pequeños empresarios exitosos; la organización debe superar su propia inercia sustentada en el deseo de recuperar su orientación académica formando profesionales independientes o dependientes para trabajar en medianas y grandes empresas; y de otra parte enfrentar también las dificultades de atraer a los pequeños empresarios para que a pesar de las contingencias que deben enfrentar por la naturaleza de sus actividades, se incorporen a IPAE para consolidar su experiencia, desarrollar nuevas capacidades, o formarse para constituirse en empresarios exitosos.

## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En este acápite resumimos las conclusiones que se han presentado a lo largo del texto, agregándose algunas recomendaciones

Conclusiones.-

- Las demoras en el inicio de la ejecución del proyecto afectaron la secuencia de implementación trayendo como consecuencia una disminución de las sinergias previstas entre las actividades de cada uno de los componentes y condujeron a la necesidad de ampliar los plazos de ejecución.

- A pesar de ello, el fortalecimiento de la Unidad Ejecutora, el avance en el cumplimiento de las metas y el compromiso de los conductores de la Escuela permiten prever que los objetivos podrán ser alcanzados en el plazo de ampliación solicitado..

- Las medidas tomadas para fortalecer la Unidad Ejecutora, la ampliación del plazo de ejecución, el avance de actividades observado, y el compromiso manifestado por la gerencia con el proyecto; permiten prever el cumplimiento de las metas previstas, y en esa medida proveer a la dirección de IPAE  de la información necesaria para tomar decisiones que consoliden la opción institucional de contar con un servicio de formación en gestión de pequeñas empresas que atienda a un importante sector de la economía nacional.

- A nuestro modo de ver existen tres actividades relacionadas con el proyecto que deben combinarse para brindar información sobre el futuro desarrollo de la propuesta de formación en gestión de pequeños empresarios. La realización de un estudio de mercado para conocer las dimensiones y solvencia de la demanda  potencial de pequeños empresarios que desean los servicios que presta IPAE, y las condiciones que se requieren para su mejor desarrollo. Los resultados de la sistematización de la validación curricular que recoge la experiencia y el balance de las capacidades internas para desarrollar la propuesta educativa institucional. Y, en tercer lugar, la información que pueda recogerse como resultado de la implementación del sistema integral de seguimiento de egresados, que permitirá conocer la eficacia del objetivo institucional de formar empresarios exitosos, así como sus sugerencias y demandas de formación.

Recomendaciones.-

- Involucrar en el proceso de validación y ajuste curricular tanto a los miembros de la escuela de empresarios, como a los directivos de la institución.

- Impulsar las actividades relativas al estudio de mercado pendiente, la conformación del equipo de validación curricular, y las que se han previsto en torno al sistema integral de seguimiento de egresados.

- La propuesta de ajuste curricular debe contemplar además de los cambios en los programas de estudio, la estrategia para implementar las actividades de capacitación, los lineamientos para el diseño de materiales, incorporar la propuesta de asistencia técnica y reconocimiento de experiencias, así como generar los espacios para el desarrollo de las dinámicas que aseguren permanentemente la relación y cumplimiento de los objetivos de aprendizaje –tomando en cuenta la información que arroje el sistema de seguimiento de egresados- de cada uno de los cursos en función de los logros que se esperan al final de cada uno de los ciclos; y como consecuencia de todo ello los cambios pertinentes en la organización administrativa.

- Sería importante también definir la forma en la que se compatibilizan los objetivos de la formación para la gestión de pequeñas empresas desarrollados en los dos primeros años, con aquellos otros orientados al desarrollo de las capacidades profesionales propias de los administradores de empresas especializados en marketing o finanzas que se proponen para los años siguientes.

- Debe contemplarse las posibilidades de certificación teniendo en cuenta el reconocimiento oficial por cuenta del Ministerio de Educación, además de evaluar la conveniencia de contar, por lo menos para algunos casos, con solo el reconocimiento institucional basado en el prestigio de la organización y la calidad de sus resultados.

- Finalmente tanto el BID, como IPAE deberán empeñar sus mejores esfuerzos en el cumplimiento del plan de actividades definido en el programa de ampliación de la ejecución del proyecto, para así garantizar tanto el cumplimiento de las metas previstas, como los objetivos que se propone el proyecto.

# ANEXOS:

## CUADROS DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO

| CUADRO 1: PRESUPUESTO DEL PROYECTO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CATEGORÍAS DE INVERSIÓN | APORTE BID |  | APORTE LOCAL INICIAL |  | TOTAL |
| 01.00.00 | CAPACITACIÓN | 127.650,00 |  | 96.660,00 |  | 224.310,00 |
| 01.01.00 | Validación y Ajuste Curricular | 54.450,00 |  | 2.294,00 |  | 56.744,00 |
| 01.02.00 | Capacitación de Docentes y Tutores | 43.200,00 |  | 4.000,00 |  | 47.200,00 |
| 01.03.00 | Elab. y actualización de mat. Educ. | 10.000,00 |  | 84.366,00 |  | 94.366,00 |
| 01.04.00 | Asistencia Técnica para egresados | 20.000,00 |  | - |  | 20.000,00 |
| 01.05.00 | Reconocimiento de estudios | - |  | 6.000,00 |  | 6.000,00 |
| 02.00.00 | FORTALECIMIENTO | 170.350,00 |  | 102.240,00 |  | 272.590,00 |
| 02.01.00 | Sistema Integral de seguimiento a egresados | 36.000,00 |  | 31.200,00 |  | 67.200,00 |
| 02.02.00 | Estudio de Mercado | 10.000,00 |  | 10.000,00 |  | 20.000,00 |
| 02.03.00 | Material de capacitación y equipos | 94.350,00 |  | 10.200,00 |  | 104.550,00 |
| 02.04.00 | Taller Internacional | 30.000,00 |  | 2.000,00 |  | 32.000,00 |
| 02.05.00 | Difusión y promoción | - |  | 48.840,00 |  | 48.840,00 |
| 03.00.00 | UNIDAD EJECUTORA | 107.000,00 |  | 76.100,00 |  | 183.100,00 |
| 03.01.00 | Coordinación y Administración | 72.000,00 |  | 40.000,00 |  | 112.000,00 |
| 03.02.00 | Evaluación (intermedia y final) | 35.000,00 |  | - |  | 35.000,00 |
| 03.03.00 | Auditoría | - |  | 10.500,00 |  | 10.500,00 |
| 03.04.00 | Servicios e insumos | - |  | 10.100,00 |  | 10.100,00 |
| 03.05.00 | Local | - |  | 15.000,00 |  | 15.000,00 |
| 03.06.00 | Contingencias | - |  | 500,00 |  | 500,00 |
| SUB-TOTAL |  | 405.000,00 |  | 275.000,00 |  | 680.000,00 |
| TOTAL |  | 680.000,00 |  |  |  |  |
| PARI PASSU |  | 60% | 40% |  |  |  |

| CUADRO 2: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 31.12.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CATEGORÍAS DE INVERSIÓN | APORTE BID |  |  | APORTE LOCAL INICIAL |  | TOTAL |
| 01.00.00 | CAPACITACIÓN | 44.163,55 |  | 49.358,32 |  | 93.521,87 |  |
| 01.01.00 | Validación y Ajuste Curricular | 12.629,41 |  | 1.069,60 |  | 13.699,01 |  |
| 01.02.00 | Capacitación de Docentes y Tutores | 23.682,45 |  | 2.936,72 |  | 26.619,17 |  |
| 01.03.00 | Elab. y actualización de mat. Educ. | - |  | 40.713,47 |  | 40.713,47 |  |
| 01.04.00 | Asistencia Técnica para egresados | 7.851,69 |  | - |  | 7.851,69 |  |
| 01.05.00 | Reconocimiento de estudios | - |  | 4.638,53 |  | 4.638,53 |  |
| 02.00.00 | FORTALECIMIENTO | 106.372,86 |  | 6.936,95 |  | 113.309,81 |  |
| 02.01.00 | Sistema Integral de seguimiento a egresados | 11.753,54 |  | 1.438,06 |  | 13.191,60 |  |
| 02.02.00 | Estudio de Mercado | 308,00 |  | 2.795,52 |  | 3.103,52 |  |
| 02.03.00 | Material de capacitación y equipos | 94.311,32 |  | 2.703,37 |  | 97.014,69 |  |
| 02.04.00 | Taller Internacional | - |  | - |  | - |  |
| 02.05.00 | Difusión y promoción | - |  | - |  | - |  |
| 03.00.00 | UNIDAD EJECUTORA | 13.643,19 |  | 50.593,05 |  | 64.236,24 |  |
| 03.01.00 | Coordinación y Administración | 13.643,19 |  | 37.624,09 |  | 51.267,28 |  |
| 03.02.00 | Evaluación (intermedia y final) | - |  | - |  | - |  |
| 03.03.00 | Auditoría | - |  | - |  | - |  |
| 03.04.00 | Servicios e insumos | - |  | 1.673,24 |  | 1.673,24 |  |
| 03.05.00 | Local | - |  | 10.800,00 |  | 10.800,00 |  |
| 03.06.00 | Contingencias | - |  | 495,72 |  | 495,72 |  |
| SUB-TOTAL |  | 164.179,60 |  | 106.888,32 |  | 271.067,92 |  |
| TOTAL |  | 271.067,92 |  |  |  |  |  |
| PARI PASSU |  | 61% | 39% |  |  |  |  |

| CUADRO 3: PRESUPUESTO REAJUSTADO SOLICITADO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CATEGORÍAS DE INVERSIÓN | APORTE BID |  | APORTE LOCAL | TOTAL |
| 01.00.00 | CAPACITACIÓN | 127.650,00 | 86.245,63 |  | 213.895,63 |
| 01.01.00 | Validación y Ajuste Curricular | 54.450,00 | 6.069,60 |  | 60.519,60 |
| 01.02.00 | Capacitación de Docentes y Tutores | 43.200,00 | 5.086,72 |  | 48.286,72 |
| 01.03.00 | Elab. y actualización de mat. Educ. | 10.000,00 | 67.429,31 |  | 77.429,31 |
| 01.04.00 | Asistencia Técnica para egresados | 20.000,00 | 1.660,00 |  | 21.660,00 |
| 01.05.00 | Reconocimiento de estudios | - | 6.000,00 |  | 6.000,00 |
| 02.00.00 | FORTALECIMIENTO | 170.350,00 | 92.240,00 |  | 262.590,00 |
| 02.01.00 | Sistema Integral de seguimiento a egresados | 36.000,00 | 21.200,00 |  | 57.200,00 |
| 02.02.00 | Estudio de Mercado | 10.000,00 | 10.000,00 |  | 20.000,00 |
| 02.03.00 | Material de capacitación y equipos | 94.350,00 | 10.200,00 |  | 104.550,00 |
| 02.04.00 | Taller Internacional | 30.000,00 | 2.000,00 |  | 32.000,00 |
| 02.05.00 | Difusión y promoción | - | 48.840,00 |  | 48.840,00 |
| 03.00.00 | UNIDAD EJECUTORA | 107.000,00 | 96.514,37 |  | 203.514,37 |
| 03.01.00 | Coordinación y Administración | 72.000,00 | 60.414,37 |  | 132.414,37 |
| 03.02.00 | Evaluación (intermedia y final) | 35.000,00 | - |  | 35.000,00 |
| 03.03.00 | Auditoría | - | 10.500,00 |  | 10.500,00 |
| 03.04.00 | Servicios e insumos | - | 10.100,00 |  | 10.100,00 |
| 03.05.00 | Local | - | 15.000,00 |  | 15.000,00 |
| 03.06.00 | Contingencias | - | 500,00 |  | 500,00 |
| SUB-TOTAL |  | 405.000,00 | 275.000,00 |  | 680.000,00 |
| TOTAL |  |  | 680.000,00 |  |  |
| PARI PASSU |  | 60% | 40% |  |  |

## Talleres de capacitación

| 01.02.00. TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA DOCENTES CRONOGRAMA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TALLER | EXPOSITOR | LUGAR | FECHAS | N° |
| FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES | Dino Linares | Lima 1 | 17, 19, 24 y 26 de Setiembre 2002 | 27 |
|  |  | Lima 2 | 28 Setiembre, 1 y 2 de Octubre 2002 | 35 |
|  |  | Iquitos | 9, 10, 11 y 12 de Octubre 2002 | 20 |
|  |  | Ica | 18 y 19 de Octubre 2002 | 28 |
|  |  | Chiclayo | 6, 7 y 8 de Noviembre 2002 | 30 |
|  |  | Piura | 9 y 10 de Noviembre 2002 | 27 |
|  |  | Arequipa | 22 y 23 de Noviembre 2002 | 27 |
| TOTAL DE PARTICIPANTES |  |  |  | 194 |
| EVALUACIÓN EDUCACIONAL | Isaac Canales | Chiclayo | 26, 27 y 28 de Junio 2003 | 26 |
|  |  | Ica | 4 y 5 de Julio 2003 | 23 |
|  |  | Piura | 12 y 13 de Julio 2003 | 26 |
|  |  | Arequipa | 18 y 19 de Julio 2003 | 19 |
|  |  | Iquitos | 21, 22, 23 y 24 de Julio 2003 | 16 |
|  |  | Surco | 9 y 10 de Agosto 2003 | 25 |
|  |  | Pueblo Libre | 11, 13, 16 y 18 de Agosto 2003 | 43 |
| TOTAL DE PARTICIPANTES |  |  |  | 178 |
| HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS | Isaac Canales | Surco | 16, 18 y 20 de Diciembre 2003 | 24 |
|  |  | Arequipa | 15, 16 y 17 de Enero 2004 | 29 |
|  |  | Piura | 22, 23 y 24 de Enero 2004 | 30 |
|  |  | Ica | 28, 29 y 30 de Enero 2004 | 21 |
|  |  | Chiclayo | 5, 6 y 7 de Febrero 2004 | 33 |
|  |  | Iquitos | 12, 13 y 14 de Febrero 2004 | 16 |
|  |  | Pueblo Libre 1 | 16, 18 y 20 de Marzo 2004 | 17 |
|  |  | Pueblo Libre 2 | 24, 26 y 27 de Marzo 2004 | 16 |
| TOTAL DE PARTICIPANTES |  |  |  | 186 |
| TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA | Luis Elías | Lima | 15, 17, 22, 24 Abril 6 y 8 Mayo 2004 |  |
|  |  | Provincias | 14 y 15 de Mayo 2004 |  |
| TOTAL DE PARTICIPANTES |  |  |  |  |

## PROGRAMA DE ESTUDIOS

| PRIMER SEMESTRE |  |
| --- | --- |
| - Fundamentos de Marketing | - Fundamentos de Marketing Mix |
| - Matemática Básica Empresarial | - Estadística Básica Empresarial |
| - Contabilidad y Documentación Comercial | - Economía para los Negocios |
| - Logística y Administración de la Producción | - Contabilidad Comercial y de Servicios |
| - Administración Básica | - Costos Operativos |
| - Recursos Personales para el Trabajo | - Organización de Empresas |
| - Realidad Económica Nacional | - El Rol del Vendedor en la Gestión Empresarial |
| - La Informática para los Negocios | - Procesador de Textos y la Hoja de Cálculo |
| - Proyecto: Empresa de Servicios | - Proyecto: Empresa de Comercialización |
| SEGUNDO SEMESTRE |  |
| - Introducción al Marketing | - Análisis del Consumidor |
| - Matemática Financiera | - Estadística Aplicada a la Administración y la Economía |
| - Introducción a las Finanzas | - Economía para la Gestión Empresarial |
| - Almacenes y Control de Existencias | - Costos y Presupuestos |
| - Legislación Laboral | - Dirección de la Producción |
| - Estrategias de Atención al Cliente | - Planeamiento y Toma de Decisiones |
| - Redacción Comercial | - El Trabajo en Equipo en la Empresa |
| - Herramientas Avanzadas para Textos y Hojas de Cálculo | - La Hoja de Cálculo en Proyectos Empresariales |
| - Proyecto: Empresa de Comercialización y Servicios | - Proyecto: Empresa de Producción y Servicios comercialización y producción; inversiones y presupuesto (servicio de bufetes, florería, restaurante, etc.) |

| TERCER SEMESTRE |  |
| --- | --- |
| - Introducción al Planeamiento Comercial | - Investigación de Mercados |
| - Talleres de Trabajo Individual y de Grupo | - Talleres de Trabajo Individual y de Grupo |
| - Administración Financiera | - Finanzas para Crear Negocios |
| - Planificación de Operaciones | - Rendimiento y Productividad |
| - Legislación Tributaria | - Comercio Exterior |
| - El Liderazgo en la Gestión Empresarial | - El Clima Organizacional para un Gestión de Calidad |
| - Realidad Social | - Etica y Valores |
| - Informática | - Informática |
| - Proyecto: Empresa de Producción y Comercialización | - Proyecto: Empresa de Producción, Comercialización y Servicios |
| CUARTO SEMESTRE |  |
| - Marketing Internacional | - Fundamentos de Planeamiento Estratégico |
| - Talleres de Trabajo Individual y de Grupo | - Talleres de Trabajo Individual y de Grupo |
| - Evaluación de Negocios | - Operaciones Financieras Empresariales |
| - Almacenajes y Sistema de Distribución Física | - Logística Industrial y de Servicios |
| - El Control en la Micro Empresa | - Problemática y Desarrollo Empresarial |
| - Selección y Evaluación de Personal | - Ética y Cultura Organizacional |
| - Realidad de la Micro y Pequeña Empresa | - Los Seguros en la Empresa |
| - Informática | - Informática |
| - Proyecto: Empresa de Producción, Comercialización y Exportación | - Proyecto: Empresa de Importación, Distribución y Mantenimiento |

## Relación de personas entrevistadas

Claudio Herzka, Gerente General de IPAE

Rosa María Marisca, Directora de la Escuela de Empresarios

Paola Arrunátegui, Responsable administrativa

Gustavo Vllaizan, Gerente de IPAE-Ica

Juan Diaz, Gerente de IPAE-Arequipa

Luz Marina Flores – VENTAS

Ricardo Diaz, Arequipa

Profesores (20) y alumnos (30) de las filiales de Pueblo Libre, Surco, Ica, Arequipa.

Isaac Canales, Capacitador

Dino Linares, Consultor

Fernando Villarán

Virginia Cachay Banco Interamericano

## Relación de principales documentos consultados

Formación en gestión de pequeña empresa (TC-01-01-05-9), Memorando de donantes

Escuela de empresarios. Sílabos del I semestre

Escuela de empresarios. Sílabos del II semestre

Escuela de empresarios. Sílabos del III semestre

Escuela de empresarios. Sílabos del IV semestre

Talleres de Ajuste Curricular con egresados, estudiantes y docentes

Taller de Evaluación Educacional, 2003

Taller de Formación de Emprendedores, 2002

Seminario Taller, Herramientas Pedagógicas, 2003

Encuesta Mercado Post Secundario, Arequipa (tres tomos)

Materiales de enseñanza de los dos primeros años

Escuela de empresarios de IPAE, Plan de reestructuración

Informe sobre la asesoría a la escuela de empresarios de IPAE, 1998

Informe de evaluación, primer semestre de 1999

## ANEXO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES PROYECTO BID-IPAE

|  |  |  |  | SYPSA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CANTIDAD | PAIS | PRECIO UNIT | TOTAL US$ |
| COMPUTADORAS PC |  |  |  |  | CIF |  |
|  |  | COMPATIBLES IBM | 37 | Mexico | 1.171,00 | 43.327,00 |
| CONFIGURACION IBM |  |  |  |  |  |  |
| Configuracion | Escritori 4x4 |  |  |  | x |  |
| Procesador CPU | PENTIUM IV 1800Mhz |  |  |  | x |  |
| Memoria RAM | 512MB /1536 MB |  |  |  | x |  |
| Velocidad de Memoria | 133Mhz |  |  |  | x |  |
| Disco Duro | 40GB ATA-100 |  |  |  | x |  |
| Subsistemas de graficos | NVIDIA TNT2 |  |  |  | x |  |
| Audio | Sound Max con SPX |  |  |  | x |  |
| Dipsositivo de Media | CD-ROM 48Xmax |  |  |  | x |  |
| Interfase de RED | Etherner10/10Mbps |  |  |  | x |  |
| Tipo de Dispositivo apuntadores | IBM mouse |  |  |  | x |  |
| Tamanño de disquetera | 3.5" 1.44MB |  |  |  | x |  |
| Tipo de teclado | IBM Estándar |  |  |  | x |  |
| Monitor | Color 15" SGVA |  |  |  | x |  |
| Sistema Operativo | Microsof windows 2000 P |  |  |  | x |  |
| Aplicaciones de productividad | Lotus SmartSuite M |  |  |  | x |  |
| Periodo y tipo de Garantia | 3 años para partes y mano de obra |  |  |  | x |  |
| Chipset | Intel 845 |  |  |  | x |  |
| Cache exterrno | 256 Kb |  |  |  | x |  |
| Memoria de Video | 16MB |  |  |  | x |  |
|  |  |  |  | SYPSA |  |  |
|  |  | MARCA | CANTIDAD | PAIS | PRECIO UNIT | TOTAL US$ |
| SERVIDOR |  |  |  |  | CIF |  |
|  |  | IBM | 1 | EEUU | 4.884,00 | 4.884,00 |
| CONFIGURACION IBM |  |  |  |  |  |  |
| Procesador | PENTIUM III 1,266 Mhz Bus 133 Mhz |  |  |  | x |  |
| Memoria | 1280MB/4096MB |  |  |  | x |  |
| Velocidad de Memoria | 133Mhz ECC SDRAM RAM |  |  |  | x |  |
| Capacidad Disco | 18.2 GB 10 K ULTRA |  |  |  | x |  |
| Subsistemas de graficos | Adaptador S3 savage 4.8 MB SDRAM |  |  |  | x |  |
| Dipsositivo de Media | CD-ROM 48Xmax |  |  |  | x |  |
| Adaptador de RED | Etherner10/10Mbps |  |  |  | x |  |
| Tipo de Dispositivo apuntadores | Mouse Enhanced |  |  |  | x |  |
| Tamanño de disquetera | 3.5" 1.44MB |  |  |  | x |  |
| Monitor | Color 15" SGVA |  |  |  | x |  |
| Unidad de Backup | 20/40 GB DAT DDS/4 4mm |  |  |  | x |  |
| Sofware Incluido | Netfinity Director,Server Guide |  |  |  | x |  |
| Cache L2 Externa | 512 Kb |  |  |  | x |  |
|  |  |  |  | SYPSA |  |  |
|  |  | MARCA | CANTIDAD | PAIS | PRECIO UNIT | TOTAL US$ |
| LAPTOP |  |  |  |  | CIF |  |
|  |  | IBM | 1 | Mexico | 1.799,00 | 1.799,00 |
| CONFIGURACION IBM |  |  |  |  |  |  |
| Procesador | Pentuim IV 1400 Mhz |  |  |  | x |  |
| Memoria | 128 MB/1024 MB |  |  |  | x |  |
| Capacidad Disco | 20GB EIDE |  |  |  | x |  |
| Resolucion de pantalla | 1024 x768 |  |  |  | x |  |
| Tipo de Pantalla | TFT-matriz activa |  |  |  | x |  |
| Area de Visualizacion | 14.1" |  |  |  | x |  |
| Memoria de video | 16MB/16 mb sdram |  |  |  | x |  |
| Dispositivo de Media | CD-ROM 24Xmax-10Xmin |  |  |  | x |  |
| Procesado r de Audio | Compatible con Sound Blaster PRO |  |  |  | x |  |
| Fax Moden | Integrado 56K |  |  |  | x |  |
| Tipo de Teclado | Estándar |  |  |  | x |  |
| Sistema operativo | Microsof windows 2000 P |  |  |  | x |  |
| Puerto de expansion | Varios |  |  |  | x |  |
| Periodo y tipo de garantia | 1 año |  |  |  | x |  |
|  |  |  |  | SYPSA |  |  |
|  |  | MARCA | CANTIDAD | PAIS | PRECIO UNIT | TOTAL US$ |
| IMPRESORA |  |  |  |  | CIF |  |
|  |  | IBM | 1 | EEUU | 4.725,00 | 4.725,00 |
| CONFIGURACION IBM |  |  |  |  |  |  |
| Maxima Velocidad | 45ppm |  |  |  | x |  |
| Tiempo 1era pagina | 7seg |  |  |  | x |  |
| Tegn/Procesador | Laser monocroma /300Mhz |  |  |  | x |  |
| Ciclo de trabajo | 250,000 paginas |  |  |  | x |  |
| Resolucion de impresión | 300,600,1200 dpi |  |  |  | x |  |
| Caracteristicas | Duplex y Network |  |  |  | x |  |
| Memoria Estándar | 64MB |  |  |  | x |  |
| Capacidad estandar papel | 2 alimentadores de 500 hojas |  |  |  | x |  |
| Salida Estándar | 500 hojas |  |  |  | x |  |
| Ambiente RED | Microsoft Windows |  |  |  | x |  |
|  | Windows NT, Linux Mac o Novell |  |  |  | x |  |
| Tamaño de papel | Carta ,legal,A3,A4,a5,jS1 B5 ejecutivo |  |  |  | x |  |
| Rendimiento de Toner | 30000 pg con cartucho de fabrica |  |  |  | x |  |
|  | 20000 pg cartucho de alta duracion |  |  |  | x |  |
| Periodo y tipo de garantia | 1 año |  |  |  | x |  |
|  |  |  |  | SYPSA |  |  |
|  |  | MARCA | CANTIDAD | PAIS | PRECIO UNIT | TOTAL US$ |
| UPS SMART GUARD 2Kva |  |  |  |  | LOCAL |  |
|  |  |  | 2 | PERU | 805,00 | 1.610,00 |
| CONFIGURACION |  |  |  |  |  |  |
| Periodo y tipo de garantia | 2 años |  |  |  | x |  |

| PROYECTO IPAE/BID: MATERIAL BIBLIOGRAFICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SEDES |  |  |  |  |  |  |
| N° | TITULO | AUTOR | AR | CH | IC | IQ | PI | SU | PL |
| 1 | Administración | Robbins | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Administración | Robles | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Administración | Stoner |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 4 | Administración De La Producción E Innovación | Forgaty |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 5 | Administración De Las Relaciones Con Los Clientes | Brown | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Administración De Operaciones | Slack | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Administración De Operaciones Y Producción | Noori | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Administración De Organizaciones | Aguirre |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 9 | Administración De Pequeñas Empresas | Anzola, S. |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Administración De Recursos Humanos | Bandy |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Administración De Recursos Humanos | Bohlander | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |
| 12 | Administración De Recursos Humanos | Maristani | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 13 | Administracion De Recursos Humanos | De Cenzo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 14 | Administración De Recursos Humanos | Chiavenato | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 15 | Administracion De Ventas | Dalrymple | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 16 | Administracion De Ventas | Hughes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Administracion El Proceso Administrativo | Chiavenato |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2 |
| 18 | Administración Estratégica | Thompson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 19 | Administracion Estrategica | Hitt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | Administración Financiera | Ochoa Guadalupe |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
| 21 | Administración Financiera 2/Ed | Gallagher |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 22 | Administración Financiera Corporativa | Emery |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 23 | Administracion Moderna | Certo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | Administración Moderna De Personal | Rodriguez |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | Administración Por Resultados | Gannon |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 26 | Administración Un Enfoque Basado En Comp. | Hellriegel |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 27 | Administración Una Ventaja Competitiva | Bateman | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | Administración Y Control De Calidad | Evans | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | Administración Y Dirección | Diez | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |
| 30 | Administración Y Dirección De La Producció | D'Alessio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 31 | Administre Sus Finanzas | Barrow |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 32 | Ahora Descubra Sus Fortalezas | Buckingham |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 33 | Analisis De Estados Financieros | Tanaka | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 34 | Analisis Financiero | Jimenez |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 35 | Aprenda A Aprender Con Mapas Conceptuales | Calero Mavilo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 36 | Arte De La Estrategia | Cleary |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 37 | Arte Japones De La Guerra | Cleary |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 38 | Asi Es La Gestion Del Conocimiento 1/Ed | Honeycutt |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 39 | Atención Al Cliente En Hoteleria | Chon |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 40 | Auditoría Administrativa | Franklin |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 41 | Auditoria Y Control Interno | Cepeda |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 42 | Benchmarking Para Competir Con Ventaja | Boxwell | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 43 | Business Think | Covey | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |
| 44 | Calidad | Belinches |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 45 | Canales De Comercialización | Starn |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 46 | Casos Y Lecciones De Marketing | Ciotola | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 47 | Coaching En Accion | Salazar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 48 | Colección Pearson Marketing | Pearson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 49 | Comercio Electronico | Chase |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 50 | Comercio Electrónico | Del Aguila |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 51 | Como Aplicar La Planeacion Estrategica | Rodriguez |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |
| 52 | Cómo Crear Y Hacer Funcionar Una Empresa. Casos Prácticos | Gil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 53 | Cómo Crear Y Hacer Funcionar Una Empresa. Conc.E Instrum. | Gil | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 54 | Cómo Elaborar Y Usar Los Manuales De Administracion | Rodriguez | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 55 | Cómo Implementar El Kaizen En El Sitio | Imai |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 56 | Cómo Se Hace Un Plan Estratégico. La Teoría Del MKT Estrat. | Abascal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 57 | Cómo Se Hace Un Plan Estratégico. Mod. De Des. En Una Emp. | Abascal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2 |
| 58 | Compendio Estadístico 2002 | Inei | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 59 | Comportamiento Del Consumidor | Arellano |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 60 | Comportamiento Del Consumidor | Blackwell | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |
| 61 | Comportamiento Del Consumidor | Dubois | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 62 | Comportamiento Del Consumidor | Hawking | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 63 | Comportamiento Del Consumidor | Schiffman | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 64 | Comportamiento Humano En El Trabajo | Davis |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 65 | Comportamiento Organizacional | Robbins |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 66 | Compras | Cruz |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 67 | Computación Para Todos | Cherre, J. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 68 | Consolidación De Estados Financieros y Fusiones | Martinez |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 69 | Contabilidad De Costos | Cuevas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 70 | Contabilidad De Costos | Horngren |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 71 | Contabilidad De Costos Manual | MGH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 72 | Contabilidad General Actualizada | Giraldo Demetrio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 73 | Contabilidad General Básica I | Demetrio, G. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 74 | Contabilidad General Básica II | Demetrio, G. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 75 | Contabilidad Practica I | Zeballos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 76 | Control Interno | Bravo | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 77 | Creación De Página Web | Cherre, J. |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 78 | Credito Y Cobranzas | Mondello |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 79 | Curso MGH Finanzas Para No Financieros | Cooke | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |
| 80 | Curso Redaccion 33/Ed | Vivaldi |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 81 | Desarrollo De Una Cultura De Calidad | Cantu | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |
| 82 | Desarrollo Organizacional | Guizar |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 83 | Diccionario Billingue Términos Financieros | Avellaneda |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |
| 84 | Diccionario Contable Administrativo | Lopez | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 85 | Diccionario De Economia Y Finanzas | Tamames |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 86 | Diccionario De Marketing | Pujol | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 87 | Diccionario De Recursos Humanos | Mazabel |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 88 | Diccionario Terminológico | Suárez |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |
| 89 | Diferenciarse O Morir | Trout | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 90 | Dirección De Marketing | Kotler |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 91 | Dirección De Operaciones I : Aspectos Tácticos | Dominguez |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 92 | Dirección De Operaciones II : Aspectos Estratégicos | Dominguez |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 93 | Direccion Estrategica | Johnson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 94 | Dirección Y Administración Estratégica | Certo |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 95 | Dirección Y Administración Estratégica | Thompson | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Dirección Y Gestión De Empresas Sectoriales | Rojo |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 97 | Dirección Y Gestión De Personal | Aguirre | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 98 | Dirección Y Gestión De Recursos Humanos | Gomez Mejia |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 99 | Direccionario De Empresas Con Mentalidad Global | Jeannet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 100 | Dirigir Personas En La Empresa | Fernandez |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 101 | Diseños De Sitios Web | Ozborne |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 102 | E. Commerce | Craig |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 103 | E. Commerce FORMUALD/UNA ESTRATEGIA 1/ED | PLANT |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 104 | Economía | David Begg | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 105 | Economía | Samuelson |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |
| 106 | Ejercicios De Investigación De Operaciones | Alonso |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 107 | El Arte De La Oratoria (P/C) | Altamirano Yamandú |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 108 | El Contrato De Franchising (Franquicia) | Bravo Sidney | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 109 | El Futuro De Los Negocios | Gitman | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 110 | El Mundo De Las Ventas | Cabanillas | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 111 | El Negocio Esta En Internet | Cohan |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 112 | El Plan De Gestion | Vercher | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 113 | El Plan De Marketing | Cutropía | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 114 | El Plan De Negocios | Borello | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 115 | El Presupuesto | Del Rio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 116 | El Sentido De Los Negocios | Thomas | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 117 | El Tablero De Gestion Estrategica 1/Ed | Villajuana | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 118 | E-Mpresas@La Medida | Wiegran |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 119 | En La Estrategia Esta El Exito | Makrides |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 120 | Equipos De Trabajo | Thiagarajan |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 121 | Estadistica Aplicada A La Empresa Y Economía | Webster |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 122 | Estadística Básica | Pérez Legoas L. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 123 | Estadística Para Administradores | Levin |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 124 | Estadistica Para Negocios | Hanke | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
| 125 | Estrategia Pura Y Simple | Robert | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 126 | Estrategias De Marketing | Ferrel |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 127 | Etica Profesional | Calero Mavila | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 128 | Etica Y Negocios | Schmidt |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 129 | Fidelizar Al Cliente | Lehu |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
| 130 | Finanzas | Bodie |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 131 | Finanzas Aplicadas | Vento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 132 | Formulación Y Evaluación De Proyectos | Andia |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |
| 133 | Fundamentos De Administracion | Dubrin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 134 | Fundamentos De Administracion Financiera | Besley | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 135 | Fundamentos De Administración Financiera | Brigman | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 136 | Fundamentos De Gerencia Financiera | Block | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |
| 137 | Fundamentos De Marketing | Stanton | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 138 | Fundamentos De Marketing Y De Servicios | Hoffman | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 139 | Fundamentos Y Técnicas De Investigación Comercial | Grande | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 140 | Gerencia De Marketing | Guiltinan |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 141 | Gerencia De Ventas Al Detalle | Natsy |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 142 | Gerencia Marketing | Guiltinan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 143 | Gestión : Calidad Y Competitividad | Evancevich | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 144 | Gestión De Hoteles | Gallego, J. |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 145 | Gestion De Las Relaciones Industriales En El Peru | Elera | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| 146 | Gestión De Recursos Humanos | Gómez |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 147 | Gestion Del Marketing Social | Leal |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 148 | Gestión Del Riesgo Financiero | Ruíz |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 149 | Gestión Del Talento Humano | Chiavenato | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 150 | Gestion Estratégica Integral | Villajuana | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 151 | Globalización Y Crisis Financiera Internacional | Parodi |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 152 | Guerras En Marketing | Garcia |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 153 | Guia De Definiciones Para El Marketing | Hatton | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 154 | Guía ISO 14000 | Cascio |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
| 155 | Guía Para Elaborar La Tésis | Zorrilla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 156 | Inicie Su Negocio | Hingston |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 157 | Inteligencia Emocional En Práctica | Gil'adi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 158 | Introducción A La Contabilidad Financieras | Horngren | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |
| 159 | Introducción A La Macroeconomía | Mochón |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 160 | Introducción A La Psicología | Morris | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 161 | Introducción A La Psicología Del Trabajo | Rodriguez |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 162 | Introducción Psicologica | Haley |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 163 | Investigacion De Mercados | Aaker |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 164 | Investigacion De Mercados | Kinnear | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 165 | Investigación De Operaciones | Hillier | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 166 | Investigación Integral De Mercados | Jany | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 167 | Investigaciones De Mercado | López | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 168 | ISO 9000 : Guía De Instrumentación Para | Woehl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 169 | La (R)Evolucion S-Business | Amor |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 170 | La Comunicación Publicitaria | Ortega | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 171 | La Formacion Continua Laboral | Sarramona | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |
| 172 | La Logistica En El Comercio Electrónico | Gutierrez |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 173 | La Organizacion Que Actúa En Función Del Mercado | Day | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 174 | Las Finanzas Públicas Contemporáneas | Márquez Jorge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 175 | Legislación Tributaria | EDINFOR |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 176 | Ley De Títulos Valores | Sánchez Theo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 177 | Ley General De Sociedades | Ataupillco | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 178 | Liderazgo | Lussier |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 179 | Liderazgo, Valores Y Cultura Organización | Siliceo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 180 | Logística | Christopher |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 181 | Logística Empresarial | Arbones |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 182 | Logística Y Distribución Física | Gutierrez | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 183 | Macroeconomía | Gamez |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 184 | Macroeconomía | Dornbusch |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 185 | Macroeconomía | Mankiw |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 186 | Macroeconomia, Comercio Y Finanzas | French |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 187 | Manual De Excel 2000 | Cherre, J. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 188 | Manual De Matemática Financiera | Ubaldo Q. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 189 | Manual De Planificacion De Medios | Gonzalez | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 190 | Marketing | Kotler |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 191 | Marketing | Mccarthy |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 192 | Marketing | Lamb |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 193 | Marketing De Servicios | Cobra |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 194 | Marketing De Servicios | Grande | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 195 | Marketing De Servicios | Zeithaml | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 196 | Marketing En Sectores Específicos | Aguirre | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 197 | Marketing Enfoque Para América Latina | Arellano |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 198 | Marketing Estratégico | Lambin |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 199 | Marketing Farmaceutico | Frias |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 200 | Marketing Internacional | Cateora | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 201 | Marketing Interno Para Gestión de Recursos Humanos | Barranco |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 202 | Marketing Personas Reales | Solomon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 203 | Marketing Promocional | Zorita |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 204 | Marketing Turístico | Serra | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |
| 205 | Marketing Un Enforque Global | Mccarthy | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 206 | Marketing Y Tecnología | Hernández |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |
| 207 | Marketing.Com | Rodriguez | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 208 | Más Alla De La Reingeniería | I. De Industria | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 209 | Matematicas Financieras | Aliaga |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 210 | Matematicas Financieras | Villalobos |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 211 | Matematicas Financieras | Zendejas | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 212 | Matemáticas Financieras | Díaz |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 213 | Matemáticas Financieras | García | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 214 | Metodología Científica | Cervo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 215 | Metodología De La Investigación | Hernández | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 216 | Metodología De La Investigación | Maurice Eyssautier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 217 | Metodología Para El Diseño Y Elaboración De Proyectos | Valeriano | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 218 | Metodología Para La Investigación En Marketing | Saravia |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |
| 219 | Métodos De Investigación I | Castañeda |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 220 | Métodos De Investigación II | Castañeda |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 221 | Microeconomía | Varian | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 222 | Microeconomía Intermedia Y Aplicaciones | Nicholson |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 223 | Ms Project Xp | Cherre, J. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 224 | Negocios Exitosos | Fleitman, J. |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 225 | Negocios Internacionales | Daniels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 226 | Negocios Internacionales | Hill | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 227 | Nueva Ley Titulos-Valores | C.I.D.E.I. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 228 | Nuevo Enfoque Pedagógico Y Mapas Conceptuales | Benito Üliber | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 229 | Nuevo Maquiavelo | Mcalpine |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 230 | Nuevo Posicionamiento | Trout |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 231 | Operaciones De Almacenaje | Lozano | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 232 | Organización De Empresas, Análisis | Benjamin |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 233 | Organización Y Control Alojamiento | Milio |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |
| 234 | Organización Y Gestión De Empresa Turística | Casanueva |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 235 | Paradigmas Del Liderazgo | Alvarez, S. | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |
| 236 | Pensamiento Estratégico | Cornelis |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 237 | Perú En Números | Cuanto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 238 | Perú En Números | CUANTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 239 | Plan Contable General Revisado | Giraldo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 240 | Plan De Marketing Paso A Paso | Ambrosio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 241 | Plan De Negocios | Stutely |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 242 | Posicionamiento | Al Ries | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 243 | Posicionamiento El Caso Latinoamericano | Gallo |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 244 | Power Point | Cherre, J. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 245 | Practicas De La Gestion Empresarial | Del Junco |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 246 | Preparación Y Evaluación De Proyectos | Sapag |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 247 | Presupuesto | Burbano |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 248 | Presupuestos Teoria Y Practica | Cardenas | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |
| 249 | Principales Métodos Y Técnicas Educativos | Castilla Elías |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 250 | Principios De Economía | Gregory | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 251 | Principios De Macroeconomía | Mankiw |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |
| 252 | Promocion De Ventas | Chong | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 253 | Promoción De Ventas | Mercado | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 254 | Psicología De Las Emociones Y Actitudes | Alava César | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 255 | Psicologia Del Trabajo | Muchisky |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 256 | Psicología Del Trabajo | Guillén | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 257 | Psicotécnico | Vera Hugo |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 258 | Publicidad | Arens | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 259 | Publicidad | Hart | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 260 | Qué Es La Creatividad? | Monreal |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 261 | Quién Se Ha Llevado Mi Queso? | Johnson |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| 262 | Racionalización Empresarial | Marthan G. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 263 | Ratios Fundamentales De La Gestión Empresarial | Walsh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 264 | Relaciones Públicas | Wilcox | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 265 | Sea Un Lider Actual | Caroselli, M. |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 266 | Segmentación De Mercados | Fernández | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |
| 267 | Seguridad E Higiene En El Trabajo | Rodellar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 268 | Siete Milagros Del Management | Downs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 269 | Siete Secretos Del Servicio Al Cliente | Horovitz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 270 | Sistema Privado De Pensiones | EDINFOR |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 271 | Sistemas De Informacion Gerencial | Laudon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 272 | Sistemas De Informacion Gerencial | O'Brien | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 273 | Smart Acerca De Los Clientes | Jay | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 274 | Smart Acerca Del E-Comerce | Cunningham |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 275 | Smart- Estrategia | Koch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 276 | Smart Lo Fund. Y Efect.Acerca De Los Equ | Caracciolo |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 277 | Smart Marcas Y El Branding | Mariotti |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 278 | Sociología | Guelles |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 279 | Sun Tzu Y El Arte De Los Negocios | Mcneilly | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 280 | Técnicas De Información Para La Administración | Turban | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 281 | Técnicas Pensamiento Positivo | Godefroy |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 282 | Teoría De Los Precios | Steven Landsburg | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 283 | Teoria Y Diseño Organizacional | Daft | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 284 | Teorias De La Administración | Reinaldo O. Da Silva |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 285 | Todo Es Negociable | Stark |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 286 | Ventas Al Detalle | Levison | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |
|  | TOTAL |  | 155 | 171 | 157 | 163 | 151 | 207 | 248 |

| PROYECTO IPAE/BID: SUSCRIPCIONES A REVISTAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TITULO |  | AR | CH | IC | IQ | PI | SU | PL |  |
| Caballero Bustamante |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
| Business Negocios |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| Negocios Internacionales |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Normas Legales |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Harvard Business Review |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Marketing & Ventas |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Alta Dirección |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Logistica y Distrib. Física |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 19 |

| PROYECTO IPAE/BID: VIDEOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| N° | TITULO | COLECCIÓN |
| 1 | Internet Y Su Empresa | INCOLDA |
| 2 | Escuchar Y Comprender |  |
| 3 | Plan De Mercadeo |  |
| 4 | Pirañas Ii Creando Dolores De Cabeza |  |
| 5 | Marketing Estrategico Del Servicio |  |
| 6 | Clientes De Por Vida |  |
| 7 | Como Medir El Desempeño De Su Equipo De Ventas |  |
| 8 | Como Exportar |  |
| 9 | Negociacion Exitosa Ganar Ganar |  |
| 10 | Competitividad Y Gerencia De Ventas |  |
| 11 | La Entrevista Primer Paso Para Una Selección |  |
| 12 | Una Manera Efectiva De Entrevistar |  |
| 13 | Secretarias Formulas Para Una Labor Eficiente |  |
| 14 | Sobrevivir Entre Pirañas |  |
| 15 | Capital Intelectual |  |
| 16 | Motivacion Una Solucion A La Crisis |  |
| 17 | Creatividad En La Empresa |  |
| 18 | Eso Es Lo Que Llamo Un Buen Servicio |  |
| 19 | Claves En La Gerencia Del Servicio |  |
| 20 | 7 P En Mercadeo De Servicios De Salud |  |
| 21 | El Poder De La Influencia |  |
| 22 | Adm. De Una Granja De Cerdos | AGROVIDEO |
| 23 | Apicultura Paso A Paso |  |
| 24 | Baño Y Peluqueria Canina |  |
| 25 | Codornices Cria Y Manejo |  |
| 26 | Conejos Cria Y Manejo |  |
| 27 | Conservas Caseras |  |
| 28 | Conservas Caseras Verduras Y Legumbres |  |
| 29 | Cultivo De Alfalfa |  |
| 30 | Gallinas Prod. De Huevos |  |
| 31 | G. Engorde Cria Y Recria |  |
| 32 | Hidroponia Convencional |  |
| 33 | Hongos Comestibles Champiñones |  |
| 34 | Hortalizas En Invernadero |  |
| 35 | Pavos Cria Y Manejo |  |
| 36 | Adiestramiento Def.Y Seguridad |  |
| 37 | Pollos De Engorde |  |
| 38 | Velas Ornamentales |  |
| 39 | Como Críar Truchas |  |
| 40 | Turismo Rural |  |
| 41 | Como Hacer Pan Casero 15 Recetas |  |
| 42 | Vermicultura (Cultivo De Lombrices) |  |
| 43 | Calidad Y Ética Empresarial | S.N.I. |
| 44 | Experiencias De Éxito En Empresas Peruana : Alicorp S.A |  |
| 45 | Formación Profesional Y Calidad Elementos Para Un Nuevo Paradigma |  |
| 46 | Inicios Y Evolución De Una Pequeña Empresa. Kola Real |  |
| 47 | La Calidad Del Liderazgo Y Su Influencia En El Trabajo En Equipo |  |
| 48 | Las Tres Dimensiones De La Calidad / Corporación Inca Kola Perú |  |
| 49 | Motivación Para Jóvenes Emprendedores |  |
| 50 | Planeamiento Estratégico Y Calidad Para La Conquista De Mercados |  |
| 51 | Una Estrategia Para Desarrollar Habilidades Y Competencias |  |

## ENTREVISTAS

Se presentan aquí las transcripciones de las cintas que corresponden alas visitas hechas a Ica y Arequipa. Se grabaron también, peor no se transcribieron las cintas de las entrevistas en Lima.

ICA 1

- …más que todo mi interés de estar en IPAE era formar mi propia empresa, o sea crearme mi propio trabajo, pero cuando llegué acá tal vez como que había una tendencia de todos los alumnos de terminar y meterse de cajeros al banco. Entonces yo veía que la misión de IPAE (i) era de que vas a salir y vas a encontrar una súper empresa (i), entonces veías a todos los egresados de cajeros en los bancos. Entonces como que la imagen cuando estás adentro ya como que se te cae, entonces dices “no, yo quiero, si yo estoy acá es para algo grande, no por las puras”. Cuando a mí me hablaron de IPAE me hablaron para algo grande, por eso es que yo estoy acá. Y yo por eso quisiera almacenar conocimientos para yo poder ponerlos en práctica y poder hacer mi propia empresa.

- Justo cuando asistí a ese curso que le dije, que le hago mención en el inicio…, le hice mi comentario al señor Serpa y también se lo mencioné al señor…

E: (¿Coco?) Noriega.

- (¿Coco?) Noriega. Y les dije ¿no?, que en realidad yo también, comparto la opinión de mi compañero, que yo veo que los alumnos entran porque lo ven como un trampolín, IPAE, para un puesto en el banco de cajeros.

E: Pero me imagino que tampoco muchos lo consiguen porque no creo que haya tanta falta de cajeros en los bancos, ¿o sí?

- No pero, si uno conversa…

E: Ponte que ustedes salen, de aquí salen, promociones de cuántos, de ¿trescientos alumnos? al año.

- Supongo, se calcula ¿no?.

E: Y digamos no todos pueden ser, no todos pueden llegar a ser empleados en las empresas locales…

- Claro que no, pero lo poco que uno a veces conversa con los diversos alumnos o no ingresó a la universidad o porque muy pocos son los que piensan, como nosotros, sobre el hecho de que entramos acá pero no para trabajar para alguien sino…

E: Sino para hacer tu propia empresa.

- Propia empresa, ese es el principal objetivo, o la principal meta se puede decir.

E: ¿Y por qué estudias también en la universidad?

- ¿Por qué tambièn estudio?, bueno escogí una carrera complementaria. Yo estudio en la facultad de Economía y Contabilidad.

E: Ya.

- Bueno, me facilita más también por lo que llevo esta empresa de mi papá, la contabilidad misma también…

E: O sea también quieres ser, tener título de contadora digamos, de Administración y Contabilidad porque además lo necesitas.

- Lo necesito y lo veo interesante, a mí me agrada. Tampoco lo hago porque “bueno pues”, sino porque me agrada.

E: ¿No?, porque también como alguno de ustedes decía, digamos que el problema que tenemos en la universidad San Luis de ¿Gonzaga/Lozada? es que las carreras (i) son malas y en realidad mucha gente o alguna gente estudia en ambos lugares porque aquí obtienen más de lo que obtienen en la universidad en términos de (i), pero en la universidad obtienen un título que no obtienen acá. Entonces de alguna manera está mejor valorado un título universitario que un título de un instituto…

- Si bien es cierto, sí, no lo voy a negar que la imagen de la universidad está pues muy mal pero a veces yo comparo y no es que, aunque está mal hecha la comparación, no lo sé, pero yo he sentido más exigencia en la universidad que acá en IPAE. Por eso creo le digo…

E: Por lo menos en tu área.

- O al menos en mi área de repente. Ahora, yo le hablo con lo que yo estoy viviendo ya en la universidad, ¿no?. Entonces yo veo, a Dios gracias, hasta el momento me han tocado profesores buenos, que te exigen y que bueno, tienen su vocación también. Porque también uno se encuentra con todo tipo de personas.

E: ¿Y qué te da IPAE que no lo dejas?

- ¿Qué me da IPAE?. Bueno, porque…

E: Porque a pesar de eso, digamos, uno podría, quedarse en la universidad. Para qué…?

- Ah bueno, sí definitivamente. Pero también está uno que yo entré a IPAE porque hay un prestigio que como nosotros de afuera lo observamos. Cuando estábamos aquí como que ya íbamos viendo las cosas cómo eran realmente, ¿no?. Pero ya, además la carrera nos gusta, además este…

E: O sea, finalmente aquí hay un ambiente más empresarial, por decirlo, acá, aunque no fuera todo lo que quisieran que fuera. Pero de todas maneras el peso existe y me imagino que la universidad es peso más académico también.

- Claro.

- Esto es más práctico, aquí ves más la realidad.

E: Entonces a pesar de sus deficiencias, digamos, de todas maneras hay una...

- Sí hay, no, de todas maneras IPAE conserva el hecho de que el alumno se mantenga interesado, ¿no?. Y todas son cosas prácticas que a nosotros nos ayudan mucho más. Y ahora el mercado laboral tan competitivo es, que lo que se necesita la creatividad, la habilidad, ir viendo. Los profesores hacen que nosotros estemos constantemente… Nos plantearon un caso, razónenlo, opinen, digan, qué piensan, qué pueden hacer y eso nos…

- Es un poco lo que le decía, o sea, tal vez uno hubiera pensado, ¿no?, (i) realidad (i), pero tal vez encontramos profesores que realmente motivan y que luchan por nosotros más que por la misma institución. Nos empujan a..., un carrito como se dice ¿no? y eso es lo que nos hace mantenernos.

E: Claro, ustedes tienen profesores digamos que son muy competentes en su motivación, en su capacidad de alentarlos… Pero si..., ustedes me dicen cosas que cambiarían respecto a la cuestión de formación. Una primera cosa es que los proyectos deben ser mejor desarrollados desde el principio y llegan a alzarse más en términos de complejidad del proyecto. De tal manera que ustedes terminen en capacidad no solamente de (aparentemente dice: “formarse”) muchos perfiles sino también ir avanzando en su capacidad para formular proyectos de factibilidad, proyectos de formación de empresas, que apunte a eso que es el eslogan de IPAE, empresarios que forman empresa. Esa es una cosa que cambiarían, ¿qué otras cosas cambiarían?

- En cuanto a lo que es la biblioteca. Tal vez, o sea, una biblioteca virtual, que sería mejor. En cuanto a las máquinas, bueno ahora ya las han cambiado pero cuando nosotros estábamos…, hemos llevado cursos de computación que sí eran un desastre, de verdad…

- Si uno por A o B no grabó el examen iniciando, nomás conforme ibas avanzando y se colgó tu máquina, ya fuiste. “Profesor lo siento”.

E: Acaban de comprar equipos nuevos…

- Sí, justamente se le mencionaba eso en Lima, ¿no?. Bueno, nuestra biblioteca es bastante pequeña, que a veces uno desea sentarse…, por ejemplo en este verano estar ahí sentado y otro de que a veces puede haber más gente y ya no hay manera de cómo sentarse y leer un libro, tranquila, ¿no?.

- Tal vez una persona tenga un libro y tú lo necesitas... Tal vez una biblioteca virtual sería mejor.

E: Ustedes no tienen ninguna dificultad en el acceso a Internet, ¿no?. Claro, porque si fuera virtual…

- Cuando nosotros ingresamos…

E: O sea no digo desde la institución, digamos, porque la institución tiene sus limitaciones, va a tener siempre un laboratorio donde siempre va a haber más gente que máquinas definitivamente. Por eso les digo, que no tienen problemas en el sentido de que ustedes podrían acceder a esta biblioteca virtual desde otro, desde su casa o desde una cabina.

- No, claro que no.

- No.

E: ¿O sea, ustedes tienen Internet en su casa por ejemplo?

- No, pero sí voy a cabinas.

E: ¿Y cuesta dos soles cincuenta la hora?, ¿cuánto está la hora en las cabinas acá?

- Un sol cincuenta la hora.

E: Un sol cincuenta, está más barato que en Lima. Digo, porque uno de los temas, de repente los materiales es que la caducidad de las bibliotecas típicas es muy grande, o sea se vencen con mucha rapidez, ¿no?. Y las bibliotecas virtuales, supuestamente se (aparentemente dice: “renuevan”) mejor. Y yo me imagino que ustedes leen más artículos que libros.

- Claro.

E: Que textos de doscientas páginas.

- Ah no, claro. Es que lo que es Internet, naturalmente…

E: No leen a (i) (risas), revistas…

- No claro, el hecho de que también por una parte no justificaría que ampliaran más esa biblioteca porque también aquí los alumnos son muy pocos. Salvo que al profesor se le ocurra dejar un…

E: Y solamente está ahí…

- …un trabajo, y bueno pues requiere que todo el salón tenga que ir, ¿no?. Pero son muy pocos realmente los que vamos y tenemos al menos la intención de repente de ampliar un poco más el tema que se pudo tratar. Porque también algo que los alumnos deben concientizar es que no se deben quedar tampoco con lo que dictó el profesor. Porque si bien es cierto, a veces en nuestro caso las sesiones eran cortísimas, y a veces como yo le digo, mi inquietud era…

E: Profundizar, continuar…

- …algo más, bueno me quedaba de solución un libro, ¿no?. O a veces consultaba, “profesor, ¿qué libro recomienda?”, o algo así.

E: Pero podría bien ser, digamos, un espacio virtual donde esté el curso en el cual tú pudieras solicitar.

- Claro.

E: Que tenga los materiales, que tenga incluso algunas pruebas interactivas, ¿no?. En el cual eventualmente pueden hacer incluso algunas consultas, en un foro de gente que está preocupado en el mismo tema.

- Sí, justamente hay profesores que nos llevan a que lo hagamos ya todo por Internet, por ejemplo, ¿no?. Hemos llevado lo que es Logística y hablábamos pues de los contenedores, hemos hablado pues todo de las barras, de los códigos de barras. Entonces eso habría que buscarlo en Internet. Ahora pues ahorita eso es lo que se ve de…

E: Pero digamos, mi pregunta iría, ¿habría que profundizar la vinculación de la enseñanza en IPAE con el uso de Internet?, o…

- Pero lo vemos.

E: ¿O no?, ¿o lo que se hace es lo único?

- No sabría decirle si es por iniciativa del profesor mismo, o si es porque la institución le dice al profesor que utilice esa herramienta.

E: Pero los profesores sí la impulsan por lo que yo escucho de ustedes.

- Sí, algunos, bueno hasta lo que…

- Con los que llevamos ahorita actualmente sí, les gusta bastante usar Internet.

- Pero después no sé ya más. Pero antes con otros cursos, no tanto, como por ejemplo en este caso sí lo estamos ya palpando un poco más.

E: Y aparte de las características que mencionaste de tus compañeros de que al parecer hay un grupo muy importante o mayoritario digamos que en realidad no está, que está en IPAE pero no está buscando ser empresario, ¿hay alguna otra característica importante entre los alumnos de IPAE o algunas diferencias importantes que encuentren?, por ejemplo, entre los alumnos que son de Ica y los alumnos que vienen de Pisco o Nazca, o que sé yo. Digo, lo digo por el (aparentemente dice: “rango…”).

- Bueno, antes los alumnos que venían acá a IPAE eran hijos pues de empresarios. Ahora hay gente que piensa de que IPAE de verdad (i)

E: (i)

- Claro, este... No, pero antes tal vez era en su mayoría, o sea te encontrabas un salón de que todos, casi todos eran hijos de empresarios. En cambio ahora como que ya la gente piensa, más que todo piensa que como salir de IPAE es una plaza en un trabajo. En cambio antes el alumno que entraba acá era, “ah no, voy a continuar la empresa de mi papá” o “voy a tratar de hacer mi empresa aparte”, pero con mi papá, con la ayuda de mi papá, algo así. Pienso que esa podría ser la característica que más resalta del alumno actual.

E: Donde hay competencia está en…

- Estaba lo que era IDAT, que sí empezó a jalar regular gente. Pero por lo poco que hemos escuchado parece que, uno, tenía problema con su parte contable y bueno también que no contaban con un permiso, algo así. Entonces creo que por eso ya ahí ha quedado…

E: Ya quedó, o sea…

- Pero de que jaló gente, mucha gente, ya, escuchábamos…

- Claro, comentarios que se hacían de…

E: Pero IDAT daba básicamente informática, ¿no?.

- Había, ya se estaba dictando enfermería, tenía ya…

E: Ya tenían otra de administración, también contabilidad, otras cosas.

- O sea que tenía su tendencia.

E: Ya.

- Pero se quedó…

E: Algo pasó, digamos, gracias, agradecen los de IPAE que haya desaparecido IDAT…

- No, o sea como (i), nosotros nos identificamos con IPAE. A mí, cuando antes salían acá, habían cursos de computación por ejemplo, y había esos rumores, “oye que la computadora está pero mal, que no sé qué”, y eso se iba escuchando. Un día también de casualidad llego a la esquina de mi casa, y entro a la tienda y habían unas señoras, varias, “uy sí, pero me han contado que en IPAE ya no, porque dicen que las computadoras son un desastre, no mejor hay que llevarlos a que estudien en otro sitio, que no sé qué”. Y eso a uno lo fastidia, a mí me incomoda, ¿no?, porque yo digo “caramba, yo soy alumna de IPAE, y que hablen así…”

E: Claro.

- Y a veces cuando me preguntan trato de ser lo más lista y tampoco crearles castillos en el aire, porque sí es cierto, IPAE ha bajado un poco, ¿no?, pero trata de mantenerse, es lo importante. Así que yo les digo, que sí, que bueno es una buena institución, bueno jamás uno a veces, por lo mismo que uno se identifica…

E: Peor, tú estás diciendo algo también que “oye, ha bajado pero también comienza a recuperarse”, digamos tal vez que no te aquieta. (i) una pendiente de caída libre, ¿no?.

- Claro, a eso le digo “no, si bien es cierto toda institución puede tener sus altos y bajos, ¿no?. Pero el detalle está en que uno trate siempre de mantenerse y superar aquellas dificultades. Pero ahora, por eso le digo, está mejorando. Yo hago el comentario de que he visto un buen cambio para mí, ¿no?, en esta nueva currícula que no la llevo muy bien. Y también por lo que sé, que los profesores no nos han comentado, como nosotros somos los conejillos de indias, con nosotros aprendieron ellos también, los profesores, a cómo manejar esto mejor, porque ellos tenían que, se topaban con algo y “guau”, había que…

E: ¿Tienen ustedes amigos en ciclos más bajos, que comenten cómo van?

- Sí.

E: ¿Y cómo van?

- Mejor.

E: O sea, sí efectivamente también (i) gente que las cosas estaban mejor organizadas…

- Sí. Como le digo nosotros con los profesores hablábamos “profesor, mire pasa esto”, “pero mire este curso”. Entonces ellos ya han ido captando también y ya no volvían a repetir lo que pasó con nosotros por (i), y se mejoró con los que venían.

E: Pasó la angustia...

- Y sí, con los que, con los otros alumnos que vienen atrás de nosotros, como se dice, van bien, sí, van bien. Vemos que sí hacen buenos trabajos, bueno también los profesores ya se han amoldado mucho más a esta nueva currícula, entonces…

E: ¿Son prácticamente los mismos profesores de los primeros ciclos los que tienen ahora?

- Sí.

E: ¿Algo más que decir?

- De que está mejorando, sí siento que está mejorando. Sobretodo de que ya no se ha incidido con los errores que se pasó, que se pasaron al iniciar esta nueva currícula, ¿no?. Porque tengo bastantes amistades con quien siempre entro a conversar, unos chicos que conozco, voy conociéndolos, y me dicen “no, si vamos bien”. Me dicen “¿y qué aprendiste?”, a veces me preguntaban, “¿y qué aprendiste?”, “no que sí, aprendí esto”, “ah, qué bien” le digo, “¿qué y rápido seguro?”, “sí”, me dice, “al profesor al toque le agarramos el hilo”. Entonces ya vimos que ya, los profesores ya estaban ya…

E: Se va afianzando digamos …

- Todo estaba mejor. Por ejemplo ya no se quejan tanto de sus separatas, ni nada, ¿no?. Pero será porque también los profesores preparan bien sus clases, como le digo…

E: O sea han ido compensando, y han ido digamos parchando las cosas que había que parchar, o arreglando las cosas que había que arreglar.

- Algo así. Entonces ya no se ha incidido en esos errores, y con ellos se ha mejorado. Ahora, con nosotros también ha habido el cambio de mejora, no hay que negarlo. Cuando hay que decir las cosas malas sí las dices, cuando hay buenas, también, ¿por qué no?.

E: Lo bueno, lo malo y lo feo...

- Claro, no podemos negar de que verdad, sí ha habido mejoras. Por ejemplo, nos da gusto, aunque le hacía el comentario que no vamos a visitar el centro de cómputo, ¿no?.

E: Claro, porque ya están al final ustedes.

- Pero al menos nos da gusto, que al menos las promociones que vienen lo van a disfrutar y van a aprender mucho mejor.

E: Ciertamente eso. Tener un estilo de institución, y también el prestigio de la institución es algo que uno también lo lleva. “Yo estudié ahí”, y si es una institución que está al frente te miran de otra manera, y eso está muy bien.

- Como que indica un poco tu carta de presentación.

E: Claro, una (i) institucional que también es importante mantener.

- Por eso le digo ahora sí da gusto. Hoy quiero llevar, la universidad por ejemplo hay chicos que dicen “quiero llevar un curso de computación, ¿me recomiendas IPAE?”, me dice. Ahora sí me da gusto decirles pues “por supuesto”.

E: …acaban de comprar equipos nuevos, los más modernos que hay en Ica.

- Claro pues. No, sus libros son buenos, están actualizados, sí, se han ido actualizando, sí, eso sí. Pero por ejemplo cuando asistí a Lima, de las dos filiales muy bonitas sus bibliotecas que tienen, su biblioteca virtual, bien interesante…

E: ¿Y no tienen acceso a ese material acá, desde acá, de las bibliotecas que hay allá en Lima?

- No. Es más, nosotros queríamos plantear la idea, se nos ocurrió para ver si se podía de una forma u otra financiar eso pues, ¿no?, ir viendo, cómo se puede armar. De repente, estuve haciendo averiguaciones y como ya ustedes tienen en Lima al menos, ya la Web ya abierta ¿no?, una forma de decirlo es colgarnos de esto, ¿no?. Jalar para nosotros y acá nosotros nos encargaríamos de hacer el mantenimiento y todo eso de la página. Sería interesante.

E: ¿Y, qué (i)?

- Es que justo hemos ido pues conversando pero más ya no sabemos porque justo hemos hablado, hablé con el coordinador, y también algo se le ha mencionado al gerente, ¿no?.

E: No, porque eso podría ser interesante, digamos porque finalmente las páginas Web es un sitio además de intercambio de información, es un sitio de presentación de cosas, ¿no?, que casi siempre encuentras, (i) ustedes pero (i) otras personas también.

- Claro. Al iniciar me acuerdo que nos dijeron, “sí, que van a tener Internet a su disposición para que hagan sus trabajos”. Creo que no duró ni un mes, ni dos meses que estuvimos acá, desapareció el laboratorio, desapareció. Pero bueno, lo importante es que sí ha habido mejoras y eso es bueno.

E: Y en términos de actividades más allá de las actividades curriculares, ¿hay otras actividades en IPAE?, ¿juegos?...

- El primer año que ingresamos se acostumbraba a hacer un juego de…

E: Aniversario…, cuando se celebra algo acá, ¿no?

- Bueno, deportes…

- Celebraron Señorita IPAE hace poco…

- Bueno, el año pasado se celebró Señorita IPAE, después de muchos años, pero por ejemplo siempre hacemos actividades de Navidad.

E: Ya.

- Todo IPAE, los alumnos mejor dicho, nos ponemos a trabajar, bueno, un grupo es el que se encarga de organizar todo eso para llevar juguetes, un poco de diversión a veces a asentamientos humanos. Ese tipo de actividades organizamos, cada fin de año, y bueno desde el año pasado que se inició con la campaña escolar, también.

E: Ya.

- Es una época para poder apoyar.

E: Hay varios momentos en el año en que hay actividades como esas o actividades deportivas, campeonatos, no sé.

- Se había dejado un tiempo eso de los campeonatos, pero ahora se está volviendo a retomar.

E: Bueno porque también es importante la parte lúdica.

- Ayuda a integrarse un poco más, sobretodo también pues con la parte administrativa, alumnos, ¿no?. No tanto que de hecho “no, él es el coordinador o él es el gerente”, no, sino también pues una amistad.

E: ¿Algo más que agregar?

- O algo más que usted quiera preguntar.

E: Mejor ya no ya, ¿no?. Por mi lado ya (i), pero no sé si hay algo que ustedes quieran decir, díganlo ahora o callen para siempre.

- Bueno, que sigan así, ¿no?, o sea que no solamente quede en palabras. Que crezcamos cada día más, que se piense más en este compromiso que ellos tienen con los alumnos.

E: Y de haber este sistema de seguimiento de egresados, ¿a ustedes les interesaría participar en él?

- Sí, yo sí quiero. Es también una parte de que sigue un vínculo, ¿no? con la institución. Y bueno, he visto por ejemplo, a veces que alumnos que han egresado de IPAE, que tienen sus empresas y a veces sales en un artículo, ¿no?.

E: Claro.

- O como ejemplo…

E: O intercambio de experiencias por ejemplo, entre ex alumnos de IPAE que han formado sus empresas. Cosa que no sabemos con exactitud ahora es por ejemplo cuántos egresados (i) IPAE en Ica han logrado con éxito y podríamos recurrir a ellos para que simplemente nos cuenten, cómo tuvieron éxito, por qué tuvieron éxito, qué pasó, cómo se explican ellos (i) y poder aprender de sus experiencias.

- Eso serviría mucho de (i) para nuestro currículum.

E: Claro, es intercambiar…

- Y también para motivar al alumno, ¿no?.

E: Y para motivar a la gente de que hay una posibilidad también. O sea, no solamente hay este empleo dependiente que más tarde ya no haces caso…

- Sí, porque en realidad uno sale pero nada tienes seguro, ¿no?. Hay que lucharla. Por ejemplo, mi idea no es… Mi papá me dice “hija, este es tu negocio”.

E: Encárgate de la administración del negocio…

- Pero yo no me proyecto a eso. Si bien es cierto, yo voy a cuidar su negocio pero yo tengo mis propias ilusiones. Entré a IPAE. IPAE me abrió también, no lo puedo negar, me abrió la visión y me metió ese bichito de querer yo misma, con mi propio esfuerzo, formar una empresa. Pero yo digo “papá, yo quiero empezar de cero, hazte cuenta que no tuviéramos nada y yo empiezo de cero como se dice”. Pues porque se puede hacer, se puede hacer.

E: Claro.

- Pero si te dice no es tu intención. Porque por ejemplo, terminar, pero mejor dicho no queremos terminar ahorita sin…

E: ¿Nada que ver con la minería va a ser tu negocio?

- No, sí me agrada, yo...

E: No, no, digo, lo que están ustedes pensando hacer.

- No…

E: El proyecto digo, ¿nada con la minería?

- No, no.

- No, no tiene nada que ver con eso.

E: ¿En qué otro campo, otro rubro?

- Es como obrar yuca con tomate. Sí, no tiene nada que ver.

E: Bueno, que les vaya bien…

- Gracias.

E: Bueno, es todo. Muchas gracias por su colaboración. Y sobretodo va a ser muy útil porque, digamos, en esta lógica de ir mejorando cada una de las actividades del plan de estudio de IPAE han surgido varias cosas. Los profesores nos plantearon por ejemplo, de que hay que hacer mayores ajustes curriculares y que ellos quisieran participar en ese proceso. No solamente que se haga en la sede central, ¿no?. Y que buscaban que haya también una mayor apertura de IPAE para hacer actividades con las empresas que de alguna manera tenían relación con IPAE. De tal manera que los alumnos tuvieran acceso también a ver el funcionamiento empresarial, en diferentes áreas, en diferentes rubros, etc.

- Buen punto es eso porque a nosotros es bastante… Nosotros llevamos un curso ahorita de trabajo integrador, algo así se llama, diagnóstico. Y para nosotros es bastante difícil aquí que una empresa pues nos dé ese tipo de información porque es lo más confidencial, ¿no?, sus estados financieros, todo eso. Así es que a veces no mucho sirve de que yo vaya con una carta a presentarme. Me acuerdo que mi coordinador anterior me decía “pero (i) vas a tocar puertas”. Sí lo sé, y yo también tengo que aprender a tocar puertas, lo sé, lo sé muy bien porque…, pero a veces por más que uno vaya y por más…

E: Hay algunas cosas que a nosotros particularmente…

- Que nosotros necesitamos un…

E: …una relación más institucional, ¿no?. Una seguridad de la otra institución de que tus datos no van a ser mal utilizados.

- A nosotros nos encantaría por ejemplo, asistir diversas empresas, bueno a las pocas empresas que hayan acá, si se puede organizar, ¿no?, de repente correr con ciertos gastos, nosotros, de repente… ir a Chincha, que es una zona comercial o a Cañete. Entonces, en buena hora si se trata de, si IPAE logra acceder a que nosotros podamos ver el funcionamiento, pues encantados. Eso sería algo muy bueno que se podría hacer también. Y además si bien, sus separatas están hechas por un staff por, también con personas muy calificadas, pero a veces todos cometemos errores, ¿no?. Y también cada filial, si uno se da cuenta, cada provincia tiene distinto tipo de alumnos, y quien más o quien mejor son los profesores quienes están aquí y conviven con nosotros prácticamente para diseñar, ¿no?, sus mismas separatas… O como ellos han pedido, ¿no?, intervenir, porque ellos nos conocen, conocen qué tanto nos pueden exigir. Creo que serían los más indicados para que a ellos les dieran también la oportunidad de intervenir en la elaboración de esas separatas. Me parece que eso se debería hacer…

E: Yo creo que eso, eso se revise. Digamos, son parte de las sugerencias que estoy recogiendo. Tengo que viajar ahora también a Arequipa, a ver digamos la sede Arequipa. Me imagino que habrá una gran cantidad de urgencias, pero (i) a cosas interesantes. Y sobre esa base, formular las recomendaciones para que el proyecto comience a mejorar… O sea más que a que se cumplan las actividades previstas, que es lo que suele hacerse, hay que hacer cinco talleres, ustedes saben cómo son los talleres, ¿no?. Es que la cantidad de lo que sea, sea la mejor posible para lograr digamos una transformación interesante…

- Claro, avanzar a paso seguro sobretodo. Pero por ejemplo eso de que puedan gestionar y asistir a empresas sería muy bueno para los alumnos. Lo palpan, mucho mejor. Los profesores que intervengan en la formación de las separatas, en la elaboración de estas.

E: Además creo que eso de (i) motiva. Ustedes, digamos a un alumnado que puede estar en buena medida, un poco como aplacado, pensando más bien en este empleo dependiente puede comenzar a ver “ah, sí se puede, funciona”. Hay una realidad distinta digamos…

- Como que se rompe ese globito de (i).

E: Claro.

- Ahorita hemos conseguido una empresa, ¿no?, y la verdad es que ha sido una experiencia totalmente distinta. Hemos entrado y al toque, de ver nomás a la gente que trabajaba y de ver la distribución de sus cosas pues uno podía decir “esto está mal, eso está bien”.

E: Claro, claro.

- Entonces, como que es otra cosa, ¿no?.

E: O eso funcionaba así, yo me había imaginado que funcionaba así.

- O por qué se saltearon esto. O tanta teoría nos enseñaron aquí que si se puede, mientras tanto el dueño dijo “no, que si se puede hacer así”. Otra manera de verlo.

E: Claro.

- Y (i) trabajar ahí también. Te abre más campos de la realidad, es totalmente distinto.

- Y otro es que te ayuda a uno a razonar o a emitir sugerencias, y te sientes bien porque por ejemplo la persona te escucha con atención. Las personas de esta empresa nos escuchan con atención. “¿Y qué más?. Pero dinos”.

E: “Cuéntanos, cuéntanos, di”.

- Sí.

E: Claro, quieren utilizar el conocimiento, saben que el conocimiento es útil.

- Y uno que está ahí con la motivación también a la vez en querer innovar o algo, uno le dice encantado. No, y además nosotros también encantados en decirles o ayudarlos de una manera u otra porque también nos están abriendo sus puertas. Nos costó pero lo logramos.

E: Gracias.

ICA 2

ENTREVISTA N° 1

- Bueno como te decía, los profesores que enseñan acá en IPAE todos son profesionales muchos de ellos independientes y otros ocupan puestos en empresas de acá, entonces, lo bueno de ello es que al margen de la parte didáctica, tienen, dan la experiencia, aportan esa experiencia a la clase ¿no?, a las clases impartidas. Los alumnos están bastante contentos con ellos. La mayor parte proviene de Ica y hay una gran parte que es Pisco y Chincha.

E: Ya.

- Pero muchos de ellos son de colegios estatales. El problema que sí se tiene con los alumnos es que algunos sí..., si tú te pones a revisar los antecedentes de ellos pues, provienen de zonas muy pobres en algunos casos, ¿no?, y en cuanto a los conocimientos en algunos casos también están bajos.

E: Pero no es, digamos que para los alumnos en general, ¿IPAE, es una primera o una segunda opción, dentro de universidades?

- Mira, el problema que tienen acá, la juventud, es que IPAE tiene prestigio.

E: Claro.

- Entonces, como primera opción no la ven, porque dicen “en IPAE aprendo pero en la universidad saco el título”. Entonces, debido a esto es que prefieren a la universidad pero ahora qué pasa, prefieren a la universidad en cuanto es una universidad estatal, no pagan, pero qué pasa, ellos son concientes que en la universidad no aprenden, y vienen a IPAE.

E: Claro o sea digamos, la universidad a pesar de que te da el título no es competitiva en términos de la calidad de lo que te da IPAE.

- Efectivamente

E: Que además es una institución privada y (i) IPAE.

- Ahora, lo cual no tendría nada que ver porque igual nosotros damos un título a nombre de la nación, ¿no?.

E: Claro.

- Pero, la imagen que se tiene de todas maneras..., una universidad, es un título universitario, pero muchos de los alumnos que están acá estudian también en la universidad, estudian administración o una carrera como es contabilidad o economía, y complementan con lo que es administración acá, ¿no?. Y saben que acá aprenden, aprenden y muchos de ellos dicen ¿no? “lo que no aprendo en la universidad lo aprendo acá en IPAE”. El problema es que de repente ellos tienen es a veces, es en los pagos. Y eso que IPAE no es caro ah, estamos hablando de promedio de mercado de 240 soles, bueno 248 soles y lo más que llegan a pagar es 482. No es cara, dentro del promedio del mercado acá en Ica estamos, no estamos por encima; sin embargo las condiciones económicas de la localidad sí son bajas.

E: Y no tienes otra institución que dé digamos, que traten el tema de administración acá en Ica.

- No, en Ica hay el instituto Alas Peruanas, que lleva administración de negocios internacionales. Pero no han pegado, no han pegado con el programa; la única competencia que podría haber para nosotros es la universidad pero bueno... Los problemas que tiene la universidad definitivamente, no le es atractivo al muchacho, porque la universidad esta muy politizada, está totalmente desorganizada, cada año es peor. Te digo la universidad, van a concluir en abril los estudiantes del año pasado, porque del año académico sólo tuvieron 4 meses, el resto estuvieron en huelga y paralización, lo bueno es que acá no tenemos eso ¿no?. Entonces el alumno viene y sigue su plan de estudios normal.

E: Pero decías que al mismo tiempo tienes una diferenciación muy fuerte entre estudiantes digamos mejor formados de los buenos colegios estatales y me imagino que de algunos colegios privados, ¿no?. Y tienes un grupo de alumnos digamos mal preparados, ¿qué proporción más o menos de cada uno?, ¿y qué haces con eso?. ¿Cómo juegan con eso?.

- Definitivamente hay que compensarlo, definitivamente si hablamos de porcentaje estamos en unos, quizás en un 15% de alumnos que proceden de estratos muy bajos, y la educación pues ha sido pésima. Han tenido problemas por ejemplo, y se han dado cuenta los profesores cuando hemos estado reunidos, problemas de cálculo ¿no?. Por ejemplo tenemos matemática financiera, los muchachos no responden en esos casos. Tenemos un curso que es de redacción, tienen una ortografía pésima... Y de esa proporción podríamos estar hablando.

E: (i) que no tienen esa (i) que tú me traduces, en repitencia...

- Sí, sí. (i) retraso en el proceso de...

E: Lo que han de hacer en dos años seguramente lo hacen en dos y medio...

-  Efectivamente, y si llegas a identificar de dónde provienen esos alumnos, dentro de ese 15% estamos hablando de Palpa, en algunos casos Nazca, serranías, Chincha, Pisco, zonas aledañas de esos sitios, no tanto acá de Ica, no tanto de Ica, pero sí los identificas, los llegas a identificar.

E: ¿Y qué hacen con ellos?, o sea…

- Bueno, en esos casos… Un poco que se complica el tema también cuando el profesor tiene que impartir la clase, ¿no?. Pero se acomodan, se acomodan a ello y les dan una explicación más a detalle. En algunos casos los profesores son llanos a todas las preguntas. Ellos terminan la clase y afuera los alumnos van y los abordan y siguen. ¿Para qué?, muy colaboradores. Y bueno, ellos ven cómo amoldar.

E: Los alumnos tienen actividades empresariales estando vinculados a pequeñas empresas, el alumno peruano es tan más o menos, qué proporciones hay, (i).

- La cuestión acá es la siguiente. Parece increíble pero son más las mujeres las que están proclives a hacer empresa. (Una persona ingresa al lugar de la entrevista). Adelante. (La persona les ofrece algo de beber y se sirven). Gracias.

E: Y como te digo, son las mujeres las más proclives a…

- Ellas son las que más se inclinan a la parte empresarial. Los hombres no tanto, lo que pasa es que IPAE, por lo mismo que tiene un prestigio acá y tiene una buena formación de alumnos, la empresa, generalmente bancos o financieras visitan acá. No recurren a hacer una convocatoria, de frente piden a uno de IPAE. Y si la hacen, igual escogen a alguien de IPAE. Por ejemplo la semana pasada, me llamó el gerente de una entidad de acá y de frente me dijo “yo necesito ocupar un puesto, (i) y te estoy llamando a ti por favor para que me envíes...”

E: Un alumno con estas características, una persona que ha estudiado (i).

- Entonces qué pasa, ellos ven que IPAE es seguridad en un trabajo, ¿no?. Entonces, los hombres se inclinan más a eso…

E: Más al trabajo seguro, más al trabajo dependiente, más (i) banco o una casa comercial…

- Efectivamente, más a un trabajo dependiente. Y las mujeres no tanto, las mujeres ven más allá la forma de hacer empresa. Y es bueno que esto se apoye en qué, en que la currícula te permite una certificación por (i). Entonces eso te ayuda, al momento que vas a buscar un puesto de trabajo, tienes un cartón que te dice (i), de administración… ¿no?, que te avala conforme vas avanzando. Hay que estar preparados. Después, en cuanto a empresa, podemos tomar en cuanto…, los trabajos que se hacen. Hay muy buenos trabajos de investigación, hay muy buenas propuestas, pero qué pasa, lamentablemente no tienen apoyo. Y eso ya viene por el lado financiero.

E: Claro.

- Hay muy buenas ideas de empresa para implementar acá en Ica pero no han podido llevar a cabo por la falta de financiamiento. Los bancos...

E: Te piden experiencia que no tienes y se te acabó la historia.

- Así es.

E: Jajaja.

- E incluso la caja, acá tenemos dos cajas...

E: O garantía...

E: Claro. Entonces te piden, la caja municipal y la caja rural te piden una garantía. Son muchachos que recién empiezan. Son muy pocos los que tienen algo y lo ponen en garantía.

E: Pero, usted diría digamos que hay, o sea, a ver si por ahí va el asunto. Que en general esta buena relación de IPAE con las empresas, ¿no?, el conjunto de empresas digamos de la zona, de Ica, las importantes, qué sé yo, permiten ser o van a intentar ser una especie de trampolín hacia un puesto de trabajo en esas empresas, cosa que los alumnos ven, respetan, quieren y les parece muy bien. La mayor parte de los alumnos estaría, particularmente los hombres, pero sería la mayor parte de los alumnos, estaría orientado a este tipo de ocupación, ocupar estos puestos de trabajo. Y después tienes otros que son los que tienen la iniciativa de hacer empresa, pero no está en una, no tienen una, o no tienen los recursos para hacerla, y eventualmente lo conseguirán más adelante si es que lo logran conseguir.

- Así es.

E: No tienes entonces un grupo de alumnos que sí provengan de pequeñas empresas…

- Sí, hay también. Tenemos alumnos que incluso... Este fin de semana hemos tenido reuniones con una persona que está apoyándonos, en ese sentido, con Gino Linares…

E: Claro, está haciendo lo del programa este del concurso para la asistencia técnica.

- Así es. Y hemos convocado a alumnos que tienen empresa. Hay muchos que tienen empresas de la familia. Generalmente son empresas de producción. Algunas son comercializadoras y hay muy poca gente. La mayor parte son de la industria vitivinícola (i) población rural, ¿no?, o de transformación. La mayor parte son comercializadoras y una pequeñísima porción son industriales. Tenemos a alguien que tiene una mueblería. Otro que tiene, da servicios industriales a empresas eléctricas, que es una empresa familiar, y está metido ahí, ¿no?, pero son familiares más que nada, ¿no?.

E: Eso sería digamos, sería una pequeña proporción de los alumnos…

- Claro. Y bueno, los otros que provienen de varios que tiene el negocio clásico, abarrotes, una bodega…

E: Claro, tienen una bodega, una tienda…

- Claro, y eso se debe pues a que acá... Ica es una de las regiones más golpeadas por la crisis. Muchas empresas han cerrado, entonces la desocupación, ha estado bastante alta. La mayor parte de los padres de familia que laboraban en estas empresas o han puesto un negocio, o hacen taxi. “En los negocios es donde mi hijo es quien hace el negocio, en la bodega, en el negocio de abarrotes…”.

E: Pero no se considera necesariamente... El hecho de que no haya un público significativo que provenga de estos pequeños negocios, significa que de alguna manera no ven beneficios en IPAE respecto de las posibilidades de crecer como negocio, como…

- Muchos de los padres de familia que mandan a sus hijos acá, lo ven, los mandan para que ellos se instruyan y a la larga lleven el negocio y se hagan cargo ya con una formación. Pero sería mentir si decimos que todos vienen porque “quiero hacer empresa”, ¿no?.

E: Claro.

- Es una posibilidad. E incluso se vende la idea así porque la currícula es para eso. Porque nosotros cuando conversamos con los alumnos por ejemplo… Acostumbramos nosotros tener una bienvenida a los alumnos en la cual yo converso con ellos, y se hace hincapié sobretodo en que la currícula está diseñada de forma tal que tenemos que crear empresa. La oferta laboral es muy, muy restringida, la demanda es grande. Entonces ante este problema lo que tenemos que crear es empresas. Generan ingresos y asimismo generan puestos de trabajo para otras personas. Tenemos algunos casos de, por ejemplo de un exalumno que formó una empresa, no recuerdo cuál, para ser sincero, y a la vez dio trabajo a sus mismos compañeros.

E: Claro.

- Pero esos son pues casos más…

E: Son casos más, más…

- Son más puntuales, ¿no?.

E: Digamos, o sea viéndolo, tratando de hacer digamos una imagen gruesa del asunto, en realidad IPAE está cumpliendo nunca una función que podría cumplir si se quiere o que debería de atender también la universidad, ¿no?. En el sentido de formar en una especialidad particular o una carrera profesional que es la de Administración de Empresas, ¿no?. La gestión, la gerencia, etc. Que, y se ha convertido digamos en la institución…, la mejor institución proveedora de este servicio educativo, ¿no?. Y por lo tanto me imagino ustedes han tenido problemas del público que acceda a IPAE, es decir no tienes un problema de que se te caiga, de que tienes que perseguir a la gente para que se matricule, ¿no?. Yo creo que la gente viene con, hay una fluencia de público ¿no?.

- Claro, la ventaja que tenemos nosotros acá es que mientras la universidad es sumamente académica, acá no, acá es más práctica, y tiene también una parte académica…

E: Y además funciona con una regularidad, con una… Hay una seriedad mayor.

- Definitivo. (i).

E: La universidad está hecha un desastre, ¿no?. Digo, no ocurre como en Lima. En Lima donde la competencia es tan grande más bien en relación a ese mismo tema, que los alumnos, que IPAE, que el perfil de IPAE ha girado en función de darle permiso a esta innumerable cantidad de pequeños empresarios que (i) de los vendedores de periódicos digamos, hasta, o sea hay alumnos en IPAE de Pueblo Libre que son los que…, cómo se llaman estos que toman nota a los microbuses, los dateros, ¿ya?; hasta algunos pues que tienen pequeños negocios, que están ya mejor establecidos. Pero digamos la orientación de IPAE es buscar gente vinculada a ese sector que, de alguna manera, no encuentra en la universidad ese tipo de capacidades, de formación de habilidades, que quieren ser desarrolladas. Y no tienen además tiempo porque en la universidad son cinco años, son cuatro años, ¿no?. Tampoco tienen, creo que tienen pero tampoco es caro para el medio, aunque es más caro que acá evidentemente, pero digamos cuatrocientos soles no es tampoco mucho en caso de Lima, entonces sí atrae a ese tipo de público. Pero ya no atrae al otro, porque el otro se va pues a…, además las universidades en Lima tienen la puerta abierta.

- Claro, la cosa es que allá en Lima sucede que IPAE se pierde en un mar de posibilidades académicas, acá no. Acá tenemos la ventaja de que IPAE ya tiene más de diecisiete años, ¿no?, y ha ganado un prestigio como entidad educativa en lo que es administración. La competencia que ha salido para IPAE por el momento no…

E: No lo es.

- No lo es. Salvo lo que es informática, que sí definitivamente nosotros hemos perdido mercado, estamos tratando de recuperarlo más bien ahora con lo que hemos implementado un buen laboratorio, ¿no?. Pero después en lo demás…

E: Claro, entonces digamos IPAE está bien articulado digamos al tejido empresarial, al peso pesado…

- Y lo que nos ha ayudado por ejemplo, como un buen espaldarazo de esto ha sido el CADE. Sucedió una cosa muy curiosa, por ejemplo mucha gente no sabía lo que era el CADE. Entonces, y menos sabían que IPAE era el que organizaba el CADE. Entonces ahora que se dio esto en el mes de noviembre, pues vieras como viene la gente, ¿no?.

E: Claro.

- Los empresarios están más…

E: Los están mirando más…

- Nos miran más, nos buscan más. Y nos ha abierto más posibilidades, y… Hace un ratito me comentabas por ejemplo de la fluencia de alumnos acá, al menos desde que yo estoy acá, ha ido creciendo…

E: No ha caído su matrícula.

- No. Ocasionalmente, uno o dos meses no habrá salido, que bueno a veces la oferta todo el año consecutivamente como que también al público lo aburre. Hay ciertos momentos en los cuales hay una pequeña baja pero de cumplirse por último un presupuesto oficial, sí. En ese sentido nosotros no tenemos problemas, cumplimos con lo que es las metas en el año. Generalmente nosotros, por ejemplo para que tengas una idea el año pasado nosotros hemos terminado con 792 alumnos. Tanto en primeros semestres como semestres intermedios, ¿no?. Y esto ha ido en aumento. Cuando yo vine acá el año 2000, agosto, en julio del 2000 estábamos en 580.

E: Ya.

- Poco a poco ha creciendo. Se ha terminado en 792. De haber interés por parte de los jóvenes, lo hay, definitivamente. Por decir, nosotros nos hemos visto obligados a aumentar nuestra infraestructura porque ya la capacidad con la que nosotros contábamos ya no nos daba. Entonces hemos implementado dos salones más…

E: En este mismo terreno…

- Sí, aquí mismo, ¿no?. Para poder acoger más la afluencia de alumnado.

E: Están creciendo…

- Sí, hemos crecido. IPAE como te digo es una buena alternativa para ellos porque a la vez que los puede formar como empresarios, los forma académicamente en dos especialidades, o en Finanzas o Marketing, al final de los cuatro años. Tienen esas dos posibilidades, ¿no?.

E: ¿Y estas finanzas y marketing se alzan bien a las necesidades locales?

- Digamos sobre todo finanzas. Finanzas es lo que más atrae a los jóvenes. Últimamente a partir de hace un año, el marketing, pero el problema que hay es que aquí en Ica el marketing no está nada desarrollado, no hay campo para marketing. Es una posibilidad que se ha dado como en todas las sedes…

E: Trescientas campañas de (i), vienen de Lima, de atrás, de arriba, y llegan hechas…

- Es que la mayor parte de las empresas, bancos por ejemplo, sus sedes centrales está en Lima, y todas las políticas parten de allá. Entonces no hay campo para el marketing aquí. Y si tú tienes la oportunidad…, ponte a ver televisión, la televisión local, que es pobrísima.

E: Sí.

- Es pobrísima la propaganda que hay. Entonces si bien ha habido más interés por el marketing desde hace un año son pocos los alumnos que todavía…

E: Y si hubiera digamos alguna especialidad adicional…

- Quizá una posibilidad que funcionaría acá es lo que es informática, ¿no?.

E: Claro.

- No sé, llamémoslo pues informática empresarial, una cosa así, ¿no?.

E: Ahí tienen la demanda de empresas...

- Sí.

(ALGUIEN ENTRA)

- Entonces este…

E: Informática digamos, como otra..., nivel de especialización.

- Nosotros acá en IPAE hasta hace unos tres años y medio rayábamos, (i) de informática. Lamentablemente pero ya por una cuestión de caja, las máquinas no se renovaron y fue perdiendo mercado, ¿no?. Hay institutos que ofrecen carrera…

E: ¿Pero tenían una especialidad de informática?

- No, teníamos programas a la calle pero siempre ha habido el interés. Por ejemplo acá hay dos institutos en San Isidro, el (i) y también el Peruano Canadiense, sería tres; que dan carreras, en tres años en computación e informática. En una oportunidad hicimos un (aparentemente dice: “benchmarking”) y la gente era…, hubiera pegado bastante si nosotros tuviéramos una carrera de computación e informática. O de repente si adicionamos informática a la carrera de escuela, a pesar de que siempre en la currícula hay bastante de lo que es informática de negocios, todas esas cosas, todos los semestres se llevan cursos de informática. Que haya una especialidad de repente sí podría…

E: Claro, pero igual debería tener digamos un nivel mayor de especialización y una certificación específica en el área de informática que ahorita no la tienen digamos, ¿no?.

- Efectivamente.

E: Pero sí, es una herramienta de apoyo pero no es un eje digamos...

- Así es. Eso sería una buena posibilidad. Porque otro tipo de especialidades no pegarían acá. Como te digo, por ejemplo la administración de negocios internacionales no ha pegado.

E: Y está asentada negocios internacionales hacia la exportación de pagos mensual, ¿no cierto?.

- Una vez estuvimos revisando currículum, el syllabus perdón, era muy similar al de nosotros, pero adicionaban mucho lo que es exportación, de las exportaciones. Ese tipo de cosas. Pero no ha calado, no ha calado. Porque qué pasa, incluso hasta los negocios que se pueden dar acá, como empresa, no apuntan a más. Generalmente son abrir colas de transformación, como te digo, por allí, los proyectos no son industriales. Las pocas empresas industriales también que hay a duras penas sobreviven. Te estoy hablando de empresas grandes, Coca Cola por ejemplo, que el año pasado dijeron que iban a cerrar, no llegaron a hacerlo, en fin. Y otras empresas industriales que hay acá no sobreviven. Pero no, no son...

E: Claro, no están en crecimiento, no están nada…, no son poderosas empresas digamos…

- Se mantienen.

E: Se mantienen, status quo.

- Así es.

E: Y los, ya terminamos, la razón más pedagógica, tú ves algunos problemas en el área pedagógica. ¿Qué problemas son los que habrían en términos de las…?. Como me dices, los profesores tienen características interesantes, ¿no?. O sea son profesionales en el campo y son profesores acá, por lo tanto no son sólo profesores. Saben de lo que están hablando.

- Así es. Porque tienen experiencia e indudablemente éxito, y eso pega muy bien.

E: Y el tema de las capacidades pedagógicas…, ¿tú ves que las capacidades pedagógicas faltan desarrollarse, están bien desarrolladas, hay que hacer cambios en la metodología?. Como decías digamos que veías por otro lado desajustes, algunos desajustes entre los materiales y el currículum en términos actualización, mejor orden y probablemente en algunos casos pues habrá que ajustar un mejor material a lo que se pide para que el alumno tenga mejor referencia.

- Los problemas que se presentan generalmente es, cuando los materiales deben actualizarse. Debe hacerse una revisión integral de los materiales, que se entregan a los alumnos, actualizarse, modernizarse en algunos casos y eso sería una (aparentemente dice: “entrada nueva”) digamos. Por otro lado teníamos algunos problemas en cuanto a la bibliografía. Los materiales hacen referencia a muchos libros de los cuales no contamos, a pesar de que…

E: Claro, vamos a buscar el libro de la referencia y no está.

- Y no está. Pero esto ha ido mejorando por lo menos, el año pasado se han estado adquiriendo libros, nos han estado enviando mejores ejemplares para la biblioteca, una buena biblioteca en estos momentos, más o menos tratan de actualizarse. Eso, bueno continuar con la capacitación para los profesores, les ha servido bastante, porque una cosa es saber de lo que hablas, tener llegada a los alumnos, pero eso lo han hecho en el desarrollo porque no son docentes de formación. Son contadores, son economistas, son ingenieros. Que ellos les guste enseñar, han pegado y tienen su metodología. Con esos talleres de (i) por lo menos se trata de integrar y unificar eso.

E: Les ha servido un montón.

- Bastante diría yo. Se han notado cambios en cuanto a los métodos que están utilizando.

E: ¿Y eso ha mejorado los resultados con los alumnos o en fin?

- El nivel académico ha elevado. Tenemos algunos problemas como te digo más que nada por cuestiones de materiales, y bueno en algunos casos en cuanto a los alumnos, sobretodo con los que trabajan. Y esto es en las noches, lo que pasa es que la mayor parte de los alumnos que estudian en la noche trabajan en bancos, tú sabes a qué horas entran pero no sabes a qué horas acaban. Entonces si bien tienes un horario que es siete y media de la noche, la mayor parte está llegando a partir de las ocho y media. Ese es un problema. Y hemos tratado de mejorar, incluso vimos la posibilidad de cambiar el horario, a partir de las ocho y media hasta las 11 y media pero…

E: Era demasiado.

- Era demasiado, once y media de la noche pues ya…

E: Claro.

- Era muy pesado cambiar eso. Entonces se ha continuado con el horario y simplemente se les da una cierta flexibilidad, en la hora del ingreso. Pero así y todo ellos responden, ¿no?. Responden bien. Los profesores son bastante comprensivos. Por lo menos en ese sentido…

E: Y el uso de la información de Internet, en el programa, en los cursos… ¿Hay una incorporación de Internet…?

- Los profesores tienen acceso a Internet. Ellos, en el momento que lo desean, pueden entrar al laboratorio, entran al Internet y ellos mismos bajan información de Internet y la aplican. Muchos de ellos les dan trabajos a los muchachos para que verifiquen, ayuden, y los chicos van, van a Internet. Nosotros no hemos estado dando el servicio porque hemos recién implementado el laboratorio, pero ellos acudieron a cabinas, que acá en Ica hay un montón.

E: Hay un montón, claro. Por todas partes, es el éxito peruano. Acá es donde más hay.

- Ellos acuden y bajan información. Yo creo que el Internet ayuda un montón, ha ayudado un montón.

E: Pero no había digamos una preocupación en términos de ver cómo se incorpora decidir trabajar determinados temas muy vinculados a Internet y otros no necesariamente.

- No.

E: De alguna forma sistemática digamos.

- No.

E: Sino más bien hay un uso de Internet, una incorporación, un cambio natural.

- Por decirlo así, ¿no?.

E: Porque hay temas que se trabajan, el profesor sabe que hay determinadas páginas o una bibliografía, o determinado contenido recomienda, los chicos entran, o buscan para hacer sus propios trabajos, sus tareas, me imagino también buscarán información de ahí y no necesariamente de otro lado.

- Tú lo has dicho.

E: Un poco esa lógica más que digamos una orientación.

- Pero sería bueno que en una reformulación de la currícula se incorpore eso.

E: Entonces dirías que no es una traba para los alumnos, es decir, los alumnos sí tienen el suficiente nivel de acceso como para poder incorporar esta herramienta digamos, de manera más sistemática.

- Claro. Es más, desde el inicio, cuando ellos ingresan, para los chicos que no manejan Internet, ellos van aprendiendo. Acá se les da clases de cómo acceder al Internet, el Excel, el Word, todas esas cosas. Ellos aprenden y ya conforme van avanzando, van desarrollando más este tipo de acceso.

E: ¿Y han pensado ustedes en estas cosas de cursos, capacitación a distancia, ese tipo de cosas?

- Bueno, dentro de lo que es los programas de desarrollo empresarial, que ahora forman parte de la escuela, hay lo que son los PEAD, los programas de educación a distancia. Pero no son de escuela, son capacitación.

E: Una capacitación muy específica, muy puntual…

- Sí, son de temas muy puntuales, ventas, gerencia de ventas, cómo es servicio por caja. Así, ese tipo, son cursos muy puntuales. Que ahora bueno, con el nuevo diseño que se está haciendo, se piensa, o sea se ha incorporado lo que es Escuela de Empresarios. Ahora Escuela de Empresarios es carrera profesional, perfeccionamiento que vienen a ser los que eran antiguamente los programas de desarrollo empresarial, capacitación a profesionales, que en principio se daría como extensión a los egresados, igual a todo el que es profesional que desee y aparte son los programas de educación a distancia. O sea se quiere cerrar el círculo. Ese proyecto que ya se, ya está...

E: Ya está (i).

- Mhmm. Es lo único que se está haciendo.

E: Bien no te molesto más tiempo porque vamos a conversar después. O sea que ahí complementaremos algunas cosas.

- Con todo gusto, perfecto, no hay problema.

ENTREVISTA N° 2 (profesores)

E: No, un poco como les contaba, la idea es hacer una evaluación de Internet, de la ejecución del proyecto. Este es un proyecto pequeño, del Fondo Multi(i)-Federal de Inversiones del Banco Interamericano con IPAE. Un proyecto de (¿300 o 600?) mil dólares como paquete. Y de lo que se trataba era, realizar unas actividades de fortalecimiento de las capacidades de IPAE, para la ejecución de este programa en particular. Y este programa en particular se llama Formación en Gestión de Pequeña Empresa. Que es el que se llama así a los dos primeros años de formación, según tengo entendido. Ustedes dan una certificación de especialista en gestión de pequeña empresa a los dos años. Y a los cuatro años, IPAE da un certificado ya digamos como segunda especialidad, o sea, administración de empresas creo que es en finanzas y en marketing acá, ¿no?. Y lo que quería fortalecer este proyecto era en estos dos primeros años. La razón de fortalecer estos dos primeros años tenía que ver con una opción de IPAE por desarrollar un programa que apuntase al desarrollo de las capacidades de gestión empresarial. No solamente para promover el desarrollo empresarial en términos de que las personas que estudiasen en IPAE tuvieran algunas capacidades para ser empresarios, para convertirse en empresarios, o para gestionar empresas familiares también, ¿no?, o para gestionar incluso su propia empresa porque hay unas personas que ya son pequeños empresarios por lo que podrían acudir a IPAE para cubrir algunas capacidades necesarias para mejorar su función ya existente como empresarios. Y también digamos tendría que ser compatible con las demandas de las empresas en las cuales uno puede trabajar como empleado dependiente, también fortalecer algunas habilidades que tienen que ver con estas actividades, las capacidades proactivas digamos (i), desarrollar un equilibrio, para que mejoren sus posiciones dentro de las empresas que trabajaron, (i) liderazgo, esas cosas, que son cualidades también empresariales (i) formación emprendedoras. Pero hay una…, el sesgo está tirado digamos hacia la gestión de la pequeña empresa. Entonces la idea sonaba interesante porque además este es un programa de dos años, que después como les digo pueden continuar para perfeccionarse ya en otro nivel de educación, pero no es un período largo digamos. (i) a una persona que tiene cierta urgencia o está buscando ser empresario y todo, un programa de dos años es un programa corto, que le podría permitir volcar rápidamente sus conocimientos en su experiencia, ¿no?, a la medida que, la idea era que la mayor parte estuviera vinculado a las pequeñas empresas. Esa era la idea, entonces para eso de lo que se trataba era de hacer un proceso de validación y ajuste curricular, porque el nuevo plan de estudios había comenzado, y ya que había un nuevo plan de estudios que apuntaba en esta dirección, la idea era bueno, en la marcha del plan de estudios, porque siempre hay que afinarlo, hay que ajustarlo, ¿no?, cambiar esto, incluir alguna cosa que falta, sacar alguna cosa que (i). Entonces yo decía era un proceso de validación y ajuste curricular de los cuales ha habido talleres en todas las sedes. Ha habido un taller acá, ¿no es cierto?. Y el otro aspecto tenía que ver con la capacitación docente con materiales. Es decir, con talleres para los docentes, en la medida que se consideraba este proceso. (i) y los profesores de IPAE son profesores que son expertos en su área profesional, son profesionales que ejercen su profesión, o sea no solamente saben digamos del tema sino que tienen la experiencia en el mismo, ¿no?. Eso por un lado, y por otro lado, digamos tienen una vocación natural que es ser maestro. Deben venir a enseñar, dar a conocer sus conocimientos y tratar que otros acojan estas experiencias. Pero sin embargo (i) necesariamente, dota a las personas de una serie de capacidades pedagógicas necesarias para tener el mayor éxito posible con los estudiantes, ¿no?. En una lógica en la cual, la enseñanza en la actualidad está centrada digamos en el aprendizaje de los alumnos. Y toda la idea, y todas las metodologías, y todos los conceptos pedagógicos hoy buscan cómo aprende el alumno, cómo utilizamos estos mecanismos de aprendizaje para que logre aquello que nosotros queremos que aprenda. Entonces no está puesto el énfasis en un lado sino en el otro, pero el conjunto de metodologías te ayuda a (i). Entonces esto, se entroscaba con lo otro, fortalecía la capacidad de exigencia instalada en los profesores y había un aliciente más. Adicionalmente habían recursos para la cuestión del material, algunos materiales que ayudaran a los profesores en términos de tener guías pedagógicas, en el caso que fuera necesario, o materiales que mejoraran el material existente porque está desde…, tiene pero por lo menos una (aparentemente dice: “caducidad”) enorme, cosas en los dos primeros años, en los cuatro primeros años. Sin embargo, en la medida que va a haber un ajuste curricular, en la medida que haya un trabajo de mirarse a sí mismo en el proceso de ejecución había pues que hacer los cambios y los acondicionamientos a los materiales y que fuesen pertinentes, y que decidieran ustedes, los miembros y los profesores de IPAE, ¿no?. Eso era básicamente el cuerpo central del programa, ¿no?, había otros aspectos también entre los… Hay tres aspectos más, importantes, ¿no?. Pero que no tienen la significancia de estos en términos de las actividades. Uno que tiene que ver con una asistencia técnica, algunos jóvenes que estén egresando del segundo año, o que estén continuando después sus estudios en el tercero y el cuarto, para apoyar el desarrollo de las pequeñas empresas que ellos se proponen desarrollar. Sea como un proyecto que quiere ser implementado o sea como un proyecto sobre la base de alguna pequeña empresa que ya existe, ¿no?, que ya tienen, que puede ser un negocio familiar, (i) una asistencia técnica. La idea era probar, hasta qué punto esto es posible, qué cosa se podría dar como asistencia técnica, y cómo una vez puesto esto en marcha y evaluado, ver si esto era algo que IPAE además podía ofrecer a sus alumnos, es decir una de las cosas que puede ofrecer IPAE a sus a alumnos es además de los módulos, las explicaciones progresivas, etc., es los mejores alumnos, los mejores proyectos, ¿no?, aquellos que tengan las fortalezas adecuadas pueden ser además de parte de una asistencia técnica. Entonces esto digamos es un programa que se daría en un grupo muy pequeño de estudiantes de IPAE, pero digamos que sería felicitador por decirlo así, ¿no?. Entonces los alumnos (i) tienen un apoyo adicional. Y hay una consultoría de Emilio Linares que ustedes conocen que (i). Emilio Linares que está trabajando ese tema... La otra cosa era otra pequeña cosa que también se pensaba que podía ser útil, que es incorporar en la lógica del funcionamiento de IPAE, que es el reconocimiento de experiencias que tienen los posibles alumnos de IPAE. Es decir, IPAE podría también solicitar a alguien en términos de que poseería tales o cuales capacidades de gestión pero que no había aprendido sino en la práctica y no lo había aprendido digamos en una institución formal, lo que permitiría eventualmente, digamos en la medida que se acredita estas capacidades, podría hacer que un pequeño empresario que se presenta, hay ciertas (i) de gestión que ya tiene, pero eso se complementa con otros. La idea es que pueda haber un proceso de formación mucho más sensible que parta reconocer al alumno la capacidad existente. Digamos la forma más simplista de (i) es cuando se hace en inglés. Uno va (i) dar un examen, de acuerdo al examen lo colocan en el ciclo donde corresponde. No comienzas del primero, aunque no lo hayas estudiado en ninguna parte, aunque esto lo haya aprendido porque en algún momento de su vida estuvo de viaje por decirlo de alguna manera. Entonces esto era un poco supuestamente la idea, hay una propuesta en relación. Y la tercera cosa que había era más implementar en IPAE un programa de seguimiento de egresados. IPAE es una institución muy antigua en el país, que se ha multiplicado en el país, hay siete IPAEs en siete departamentos, con dos locales en (i) y sin embargo no hay un sistema muy fino de seguimiento de egresados, es decir IPAE no sabe qué pasa con sus egresados. (i) en el sentido que ustedes profesores tienen alumnos que conocen (i) cómo les va, pero digamos no hay un seguimiento sistemático que diga bueno, yo a mis alumnos los formo bien, por lo tanto deben tener éxito. ¿Cuántos creen?, que ¿efectivamente lo que aprenden, es algo que les sirve?. Es decir, ¿aquellos que están en una posición cuando entran a IPAE, pasan por IPAE y después ascienden o si cambian su posición hacia mejor?, ¿mejoran sus ingresos?, ¿las capacidades y las habilidades que se les dieron en IPAE son las que se requerían?, y por lo tanto, ¿son las que le permitieron ascender o fueron otras?. Estos alumnos, estos egresados, ya no alumnos, viven en este mundo de trabajo y comienzan a tener algunas necesidades nuevas, ¿sabe IPAE cuáles son las necesidades de estos egresados?. Como para generar programas de capacitación y poder atender a estas necesidades y estos que son sus exalumnos y con los cuales tiene de alguna manera un vínculo ya establecido, ¿no?. Bueno, o sea es todo un seguimiento, el seguimiento aparece digamos como un tema de, por un lado tener una especie de, en términos de marketing tener un mercado cautivo, lograr tener un mercado dentro de los egresados que pueda además generar productos específicos, y la otra es dar algunos productos especiales a estos egresados, a diferencia de los nuevos egresados de IPAE, ¿no?; que se convierte en un valor agregado para el que estudia en IPAE. En IPAE no solamente obtienen lo que obtienen durante el estudio sino obtienen una cosa que es más que la bolsa de trabajo digamos que es algo esencial. Bueno, esto era (i), más allá de algún recurso para compra de algunos equipos, libros y cosas por el estilo.

- A mí me gusta hablar con franqueza.

E: Y esa es la idea. La idea de esta evaluación es, además te lo digo con absoluta franqueza, es ver cómo ha funcionado el asunto, y la otra, o sea para hacer (i) porque me parece importante, es también cómo mejoramos las cosas. Y si nos hemos equivocado en apoyar alguna cosa, estoy seguro que tenemos que apoyarnos.

- Voy a empezar con (i) profesores que (i) y que lo necesiten, una hermosa muchacha que está acá en IPAE. Voy a empezar (i). Uno de los más grandes problemas que tiene IPAE es su (i), una (i) que verdaderamente en estos tiempos se ve que crecieron, crecieron y se multiplicaron mucho, pero no innovaron, al extremo que IPAE en Lima está perdiendo posición. Un ejemplo palpable, San Ignacio de Loyola, hace un mes, dos meses atrás acaba de poner veinte chicos de su institución en Miami, para que se perfeccionen en idiomas, para que se perfeccionen en hotelería, y en otros puntos más, que es un pacto colectivo, o un pacto de institución a institución, 20 americanos vienen al Perú, 20 peruanos van para allá, esto (i). IPAE, por lo poco que he visto en una revista de IPAE, le falta concordancia, tiene una plana de ejecutivos muy alta, pero ¿cómo andamos a nivel de la filial?; los profesores, los expositores, ¿cómo trabajan?, con su material humano. Hay una ventaja que (i), que aquí son menos competitivos que lo que usted tienen allá. ¿Por qué?, no son competitivos los estudiantes de acá de Ica, y lo decimos por qué, por las oportunidades que no tienen aquí. Un chico puede trabajar en la mañana, y estudiar en la tarde quizá. Porque el trabajo quizás por horas es más posible, más accesible que acá en provincias. Acá tenemos un PEA muy alarmante, no tenemos trabajo ni siquiera para los chicos que egresan de la universidad con titulo a nombre de la nación como profesionales. Entonces, pasamos al segundo punto, ¿cómo podríamos apoyar a los chicos que están haciendo proyectos?. Oiga, yo critico... Una vez conversé con el gerente y le dije “mira, por qué IPAE no se abre más a la comunidad, por qué IPAE no se abre más a la sociedad”. Se me hace que están (i) dinero a los alumnos para que hagan proyectos. Sustentan el proyecto y ese proyecto termina y (i) en una biblioteca, ¿y de qué sirvió?. Cuando aquí lo lógico debería ser que tengan más entrada hacia la sociedad, hacia la comunidad, que IPAE se identifique más con su sociedad. Ustedes hablan que acaban de obtener seiscientos mil dólares para hacer cursos, me parece muy bien. ¿Y por qué no se hace un fondo rotatorio para apoyarnos mejor en proyectos?. A nivel de instituciones, a nivel de filiales, que haya una competencia. Y eso va a tener una motivación en los alumnos. Por cada filial, que por decirte te califiquen tres proyectos, y se les apoye económicamente, los chicos en estos momentos, voy a hablar de la realidad… Muchos institutos terminan las promociones, les dan un título a nombre de la nación como técnicos. La universidad les da un título a nombre de la nación como profesionales. ¿Cómo está el trabajo?. Usted como ingeniero, usted como abogado, usted como médico, usted como farmacéutico, ¿qué hago?. Con título en el bolsillo, ¿y de ahí qué?. Si no hay opciones... Acá se les está formando como emprendedores, acá se les está formando como empresarios, empresarios formando empresarios, compartir las empresas. Particularmente lo que yo vi en Brasil, lo que yo veía en Bolivia, y regresar al Perú y ver lo que hoy día veo, estamos perdiendo un valor agregado muy grande de nuestra (i), no le damos el (i), no le preguntamos “oye tú, cómo quisieras vivir?, o ¿en qué país quisieras desarrollarte?”, “no que te vayas, sino que cómo quisieras que sea tu país para ti, por qué tú mañana vas a asumir la responsabilidad de las dos partes, vas a administrar lo que hoy día yo mal, malamente lo estoy haciendo”. Pero yo quiero que esto cambie, y a cada rato hay que reincidir, “Chile ya nos lleva cincuenta”. Ya no, Chile ya no nos lleva cincuenta, Chile ya nos sacó setenta, porque si bien es cierto amigo mío, recibimos un grupo humano para guiarlos como emprendedores, como empresarios, pero cuál es el nivel cultural de esa gente, cómo llegan culturalmente esos jóvenes, cuál es su motivación principal. Cuando sabemos muy bien que si no ingresaron a la universidad tienen la opción de IPAE, y surgen dos disyuntivas, o te quedas en IPAE o regresas a la universidad, (i). Entonces te están tratando mejor, entonces te sientes mejor. Hoy día lo que tenemos que procurar, buscar y rescatar es la juventud que está marginada. Ver la forma de apoyar a estos jóvenes, a estos chicos, que tienen la ilusión, la motivación de hacerse empresarios, pero por favor, cómo yo le puedo decir a un chico que lo estoy formando como empresario que sea justo, que aprenda a respetar los valores, que aprenda a respetar los derechos humanos… Si el entorno (i), si hay crisis social, si hay pérdida de valores, si los propios empresarios están cometiendo el foul al país, los propios empresarios le sacan la guadaña al país. Cómo podríamos formar nuevos jóvenes con una mentalidad nueva, si nuestro propio país está decadente. Cómo podríamos nosotros inducir a estos chicos a que sean mejores de lo que tienen al frente, cuando la realidad nos está pateando el trasero, cuando vemos una realidad que nos golpea día a día, escándalos, hablan de gobernabilidad, hablan de institucionalidad, hablan de transparencia, y no tenemos eso. Vemos cómo la CONFIEP se arrodilla al gobierno de turno, vemos cómo es la pugna de los grandes al comerse a los chicos, vemos cómo un grupo de emergentes sin que nadie les diera la mano, sin que nadie los apoyara marcaron un hito de esperanza de que si uno se agrupa, de que uno hace verdaderamente trabajo de equipo, pueden salir adelante, el caso de Gamarra, cono norte o cono sur en Lima. Ningún banco daba un sol por ellos, mediante el apoyo de entre familias sacaron sus empresas. Y hoy día, países amigos, países del extranjero ven esa realidad en la cual se ha transformado Gamarra y es el propio estado peruano el que la está matando, apoyando a los chilenos… Un régimen arancelario que da pena en nuestro país. Aquí en Ica le cuento algo, imagínese usted, hay empresas donde hay capital chileno, hay gente que tiene que ir a trabajar desde las cinco de la mañana hasta las seis de la tarde, sin derecho a salir a almorzar porque se le (i), sin seguridad social, por 350 soles. Nadie dice nada de un abuso que se está cometiendo, cómo, si mis alumnos se enteran de eso, cómo yo les puedo decir “esa es la justicia social que hay en nuestro país, esos son los empresarios que tenemos en nuestro país, ese es el sistema de explotación que en estos momentos se da en nuestro país”. Yo le digo a usted, de poderse ayudar, se puede ayudar a los chicos, IPAE tiene que abrirse más, IPAE tiene que innovarse, IPAE tiene que bajar todos sus (i), IPAE tiene que mirar a sus filiales. ¿Hay material humano rescatable?. Sí que lo hay, un profesor de matemática, ustedes lo llevan a Lima y les va a dar cátedra a los que tienen ustedes allá que se han dormido en sus laureles. Muchos funcionarios que ustedes manejan allá en Lima se han dormido en sus laureles, no se han innovado, por eso es que tienen problemas en estos momentos. Una empresa que no se modernice, en estos momentos que se habla tanto de globalización, está sujeta a desaparecer, a caer o a ir muriendo por etapas. Creo que ustedes mejor que yo saben lo que está pasando con IPAE en Lima, todo se sabe en este momento, todo se sabe en esta ciudad, todo se sabe en el Perú. Aquí lo que necesitamos es innovar, que no haya gente de esos estatus, que el más alto puede (i) al pequeño, y que el pequeño quiere hablar con el grande, no se puede. El señor piensa, la señorita piensa, el que le habla piensa, hagamos lo que decimos, equipos de trabajo, donde cada uno aporte ideas, para mejorar eso. No es solamente reflexionar, recibir. Yo le soy honesto, muchas veces yo me veo muy mal cuando me tocan la puerta y entra una persona y me dice “profesor disculpe queremos sacar a estos alumnos que no han pagado”. ¿Y por qué no lo hacen (i)?, porque eso es humillante, porque dos, tres chicos que los saquen del salón, el resto ya sabe porqué los sacan. Me parece que no es justo, y hablamos de justicia. Entonces si queremos cambiar esto, tenemos que hacer equipos de trabajo, aportemos ideas. IPAE, como usted bien lo ha dicho es una institución de años, que tiene pues, hablar de IPAE tiene pues su buena fama a nivel nacional, pero hay cosas que se tienen que reajustar porque hay instituciones que están apareciendo que son más jóvenes, que son más competitivas. Desgraciadamente para suerte de ustedes, para suerte de los miembros de IPAE…

E: (i)

- Ah ya, ah bueno, para suerte de IPAE, no hay una institución que le haya salido a IPAE. Quizá aquí IPAE se quedó en el espacio cuando vio la circunstancia de Ica. Muchos problemas en la universidad, imagínese usted, cerraron una universidad, ahora han cerrado otra universidad, y la más antigua que tenemos, dos particulares han cerrado, y la más antigua que tenemos, la calidad de la educación es mala, ha caído en una situación. Yo soy (i), y me da pena ver mi alma mater cómo se encuentra. Ahí IPAE perdió posicionamiento, cuando lo más lógico sería (i) infraestructura, transformarlo en universidad. Era el momento propicio para hacerlo, y ahoritita creo que están haciendo de poder marcar todavía. Crear una universidad particular aquí en Ica, ¿por qué?, aquí hay una ventaja amigo mío, los chicos que vienen aquí, a las aulas de IPAE son chicos que no están comprometidos con el bicho de la política, son chicos que verdaderamente vienen a estudiar, y aceptan y respetan así sus cosas. En la universidad no se da ese caso.

E: La universidad es como si estuvieras en un caos.

- Hay muchos problemas, hay demasiados y si el profesor llega y quiere escribir que venga a la federación y vuélamelo a ese profesor porque no vale. Es porque no está dentro de su manejo que ellos mantienen. Entonces yo creo que eso se puede salvar de otras formas, pero hay algo, más comunicación…

E: Usted diría entonces, equipos de trabajo para proponer algunas innovaciones de funcionamiento, y la otra cosa es, el otro planteamiento es convertir a IPAE en una universidad.

- Si se pudiera.

E: Si se pudiera, podría, ser un objetivo interesante…

- Yo sugerí a la gerencia en algún momento por amistad, por qué no se crea aquí una oficina de proyectos…. Hay profesores que pueden ser evaluadores acá mismo y apoyar en los mejores proyectos a los chicos. Hay chicos, hay un material humano muy bueno que desgraciadamente se pierde, ¿por qué?, porque cuando salen acreditan un cartón que han salido de IPAE a buscar trabajo en bancos. Yo les digo “oye, a ustedes se les está formando para que sean empresarios, el empresario no nace, el empresario se hace de acuerdo a las circunstancias del mercado. Allí es donde se ve la flema, y las vetas y eres o no eres. Salgan ustedes en la mañana, y vean esa gente que está haciendo empresa, manejando su carrera, manejando su carrito, está haciendo empresa, porque es una forma de defenderse de los ataques de la propia situación económica…

E: ¿Entre los alumnos de IPAE no vienen también aquellos que son hijos de gente que tiene pequeñas empresas?

- Hay chicos, el negocio es familiar, impulsar el negocio de sus familiares.

- (i)… hacer una pequeña evaluación, un seguimiento de cómo va yendo este proyecto de (i) para el desarrollo de IPAE, que (i) proyectos. En este sentido, yo hubiera preferido, pero muy probable no sé cómo han tomado la muestra, (i) de docentes para poder entrevistarse. (i) representativa, en ese sentido, yo, la verdad no sé como ha sido el mecanismo, de habernos llamado a nosotros, de repente hubiera sido mucho mejor profesores de (i). En el caso mío por ejemplo yo soy de (i). Entonces, pero hay profesores que están metidos más profundamente en el quehacer mismo de IPAE, entonces ellos sí tienen una visión un poco más… Es como que nosotros somos un poco algo así de apoyo, pero no somos la parte sustantiva. En eso me parece muy importante en una evaluación de esta naturaleza. En cuanto al desarrollo que ha habido de los cursos de perfeccionamiento para docentes en los que nosotros hemos participado, en eso sí yo creo que bueno, se ha adquirido mucha experiencia, ha habido una buena dinámica. Aquí también exponen, son profesionales como has dicho, con un 90% de su especialidad, pero con, excelente capacidad profesional, bueno la mayoría no es docente, en el caso mío sí soy docente, docente (i) de la universidad, del área de matemáticas. Entonces en ese sentido yo creo que ha dado su fruto, en cada una de las, ya son tres cursos si no me equivoco, ¿no?.

- Evaluación educacional, herramientas pedagógicas…

- Herramientas pedagógicas, y la última…

E: Información empresarial creo que es la primera.

- En ese sentido los cursos han cumplido su objetivo, han tenido una buena acogida, los profesores han participado, se ha adquirido experiencia y eso ha motivado, que modifiquen su forma de trabajo, porque repito fundamentalmente el porcentaje es muy alto que no son docentes, como tal no tienen esa formación. Entonces se han instruido mucho y eso es bueno, eso es positivo en la parte docente. En cuanto, yo alguna vez, es natural, IPAE es una empresa privada (i) manejan sus lineamientos. Entonces yo alguna vez también manifesté (i) que todas las instituciones, todo es dinámico no hay nada estático, estamos viendo en Lima, la competencia es terrible, pero la competencia en qué, hay una calidad profesional, y eso significa modernizarse, modernizarse significa que IPAE algunas veces pregunté, yo las cosas mido por los resultados. Dicen que hay siete mil pequeños empresarios en Gamarra, de esos siete mil que formaron empresa, cuántos pasaron por IPAE, (i), salieron doscientos de IPAE en estos dos, tres años, cuántos tienen empresa pregunto. Yo he preguntado alguna vez, y dije alguna vez claramente, si ustedes me dicen que por lo menos el 20%, 10% de alumnos que salen de IPAE tienen su empresa es un gran éxito. (i) es un puntaje bajísimo, (i) un veinte por ciento sería excelente, porque alguna vez se ha dado. Tenemos un caso, un caso ya de (i). Ahora, nosotros como docentes, nuestra función es venir, exponer, somos responsables de las asignaturas en particular, pero ahí no tenemos un (i), no tenemos mayor acceso. Vamos a hacer un seguimiento, qué pasó con los exalumnos que presentaron sus proyectos, proyectos que cuestan, ese es el fruto de los dos años, cuatro años que han estudiado y bueno al parecer hay un proyecto bueno, terminó el proyecto y va a la biblioteca. Y tienen que hacer el seguimiento, (i), tienen que hacerlo, tiene que haber algún mecanismo de distribución de hacer un seguimiento y mantener esta relación de alguna manera de los egresados con la institución. Segundo, IPAE (i) empresarios haciendo empresa, entonces yo alguna vez propuse, porque nosotros vemos que aquí todos (FIN DEL LADO A)… IPAE no establece ningún tipo de convenios con las diferentes empresas extranjeras, de esa manera puedan salir sus alumnos a esas empresas a hacer prácticas, como decir algo así como SENATI, qué sé yo. Me parece que es importantísimo, eso por una parte, entonces nosotros como docentes, yo puedo opinar en cuanto a estos cursos que han tenido mucho éxito indudablemente y todos han salido muy contentos, y sí ha habido alguna modificación (i), buenos expositores... En cuanto a material, por ejemplo, no podría decirlo pero el material que saca IPAE, no sé si eso está en el convenio de (i), pero por turno nosotros, la señora el otro día me mostraba un documento, la separata que se hace, presenta muchos errores, errores para mí garrafales, (i), ¿usted es?.

E: ¿Qué soy yo?, sociólogo.

- Sociólogo, no le puedo hablar en un lenguaje matemático.

E: ¿Por qué no?

- No, usted sabe de investigación de operaciones, (i), el cuadro de procedimientos simples, llenar cuadros que no tienen ningún sentido (i). O a veces hablarle de un problema, le hacen una pregunta de cuánto gana en dos bancos, me está diciendo lo que gana en uno y me pide… Están mal elaboradas las preguntas.

- Un equipo debería…

- Ahí tiene que haber, pero siempre, esa (i) y siempre va a existir el centralismo. Creen que Lima es todo y algunas (i). Provincias nunca aparece. Y en estos, a veces hay que quitarse, hay que ser claro, y en una empresa privada obviamente, donde fulano o fulano hagan esto y yo no tengo por qué reclamar, a pesar que nosotros no lo hacemos con otra intención sino con el mejor ánimo de colaborar con la institución, para que las cosas salgan bien.

E: También en las empresas privadas digamos hay estos sistemas de control de calidad, si bien es cierto me han dicho, que las personas revisan las cosas que se producen para decir esto es mejorable, no con el afán de...

- Todo es mejorable, pero nunca participan, (i), nunca.

E: Pero, para… Hay dos cosas que usted ha dicho que me parecen, que me interesan a mí en particular, una es (i) los cursos de capacitación han funcionado, han llegado a ser muy interesantes, han sido, han permitido que uno vaya incorporando cosas, que en sus propios cursos haga cambios. Pero estos cambios, estas cosas en realidad son voluntarias, esto lo han hecho los profesores que quieren hacerlo, o sea…

- Pero en base a los resultados del curso.

E: Claro digamos, pero digamos, había un curso de Evaluación educativa, ¿no?. Esto ha significado que los métodos de evaluación, las formas, los instrumentos de evaluación hayan cambiado como parte de la política de IPAE. (TODOS HABLAN AL MISMO TIEMPO). Porque ustedes están interesados y me parece importante.

- Los planteamientos, las preguntas que sean mucho más claras para los alumnos, todo eso nos han enseñado….

E: ¿Y han seguido después de eso teniendo alguna instancia en la cual discutan lo que ustedes ya están aplicando?, porque el taller pasa una vez…

- Eso es lo que hemos reclamado. Alguna vez reclamamos que concluido el taller nos vimos…

- Lo estoy haciendo mal porque no se acabó.

- De ahí vino una reunión sobre equipos (i), de los talleres.

E: O sea que no hay una recuperación de la experiencia, una vuelta, ¿no?

- Una evaluación de cómo se…, no hay.

- Ajá, pero cuando nos hicieron participar, planteando nuestras preguntas, entonces ahí el instructor corregía donde te estabas equivocando, un poco observábamos para no cometer los mismos errores, y al menos particularmente a mí me sirvió.

E: Claro.

- Como dijo (i), los profesionales que no son de la carrera, les ha servido bastante, ¿no?. Indudablemente ha tenido sus logros.

E: Eso por un lado, y por el otro, les decía a ustedes, a propósito de los materiales, que eso lo he escuchado en todas partes, el tema de los materiales, es decir, el descontento respecto de la calidad de los materiales en términos de su contenido…

- De contenido.

E: De que hay referencias bibliográficas, de que hay páginas que necesitan que no están, de que hay cosas que están atrasadas respecto al (i), o que son incongruentes respecto a lo que uno está dando en el curso, ¿no?.

- Yo le pongo un ejemplo, interesa, que en un curso (i) interés (i), como una referencia, diez minutos será, pero de ahí no es para dedicarle pues... Pero hay temas que sí son muy útiles…

E: A lo que voy...

- (i) evaluación, entonces ahí tengo que saber todos los vectores, qué se yo, todo lo que es (i), todo eso tengo que saber. (i).

E: Se supone que uno debería hacer (i) actividad digamos…

- Claro, (i). Por ejemplo IPAE en Ica, como IPAE ha tenido un gran éxito, porque ha competido (i). En Lima su competencia de IPAE es pues muy fuerte, no conozco cómo está Lima pero por lo menos por ahí uno escucha que la cosa no anda bien. Pero en Ica por ejemplo tiene una, es un gran éxito.

E: En Ica la matrícula crece.

- ¿Ah?

E: La matrícula crece en este IPAE.

- Es que es por la competencia, porque la Universidad está (i). El año pasado…

E: ¿Y el (i) es tuerto en el país de los ciegos o…?

- Así es…

E: Jajaja

- La calidad de los empresarios, de los expositores, le voy a decir…

- Tiene prestigio aquí.

- Hay prestigio aquí. Aquí, de repente nos excluimos al menos pero yo conozco profesores que han venido, docentes que vienen a exponer, de mucha solvencia, (i) que he anotado, temas que como ejemplo (i) y esto ha servido para abrirme a mí (i). Entonces, pero los resultados de ese esfuerzo y la calidad que ha puesto la, los expositores de Ica, siempre se ha visto en IPAE reflejado en los resultados de sus alumnos, pero repito no como empresa porque no la conozco, haría mal yo en juzgar sin yo hubiera hecho un seguimiento. O sea lo he hecho pero en lo que sí más o menos yo observo, yo donde voy a todos los bancos, (i).

E: Ahí están los egresados.

- Ahí están los egresados, y parece les ganó a los de la universidad. A pesar de cómo dice usted, título profesional, pero IPAE les ha ganado. En eso sí, pero ir a todos los bancos… Pero cuál es el papel fundamental que hay acá…, el peso de formar empresarios. Eso indudablemente va de la mano de la formación teórica que le dan, perfecto que puedan encontrar un centro de trabajo, especialistas, perfecto. Entonces en Ica, en ese sentido IPAE creo que tiene un buen posicionamiento.

E: Pero digamos, en lo que usted señala, sobre el tema de ajuste curricular, supuestamente el taller de ajuste curricular es un taller en el que uno realiza su curso, y relaciona su curso con los demás y con lo que tenía digamos el proyecto, que supuestamente es el núcleo de cada uno de los semestres, de tal manera que uno puede decir “mi curso, la verdad es que ya estoy hace un año dictando el curso y me queda claro que este punto no funciona, que no me queda tiempo para eso, o sea esto reporto, esto falta, cuando menos digamos, no nos dice “(i)”. O los materiales, efectivamente no están de acuerdo pues, porque yo estoy dictando en función de esto y esta es la teoría actual, y acá tengo un material que…

- Sobretodo en los ejemplos, se ajusta mucho a los ejemplos de otros países, se habla mucho de la realidad de otros países.

E: Se supone que los casos deberían ser casos de acá, y digo de Ica, no del Perú.

- Por último está que hablemos del Perú, que no se piense…

E: Ya pero digamos que…

- Alguna vez reclamamos eso, de que (i), pero (i) lo realizaron en Lima. En cada filial la realizaron y ahí quedó. Ahora, en todo caso, y eso se lo quería preguntar a los ejecutivos de IPAE, ha habido, al menos en los años que yo tengo, nunca ha habido una reunión de docentes de IPAE de Ica, con Lima, con Arequipa, para por lo menos intercambiar opiniones. Nunca ha habido. Y eso sería positivo, ese sería el momento de digamos, aquellos profesores…

E: Aquí falta por ejemplo, una etapa para hacer, (i) en esta dirección digamos, ¿no?. Y en la dirección y en algunas cosas que ustedes han apuntado también, porque también es cambio curricular el decir: los alumnos deberían tener prácticas en su empresa. Estamos diciendo que tienen que aprender yendo a las empresas, ¿no?, y eso es parte del currículum. No (i) posición, sino esto es actividad. Supuestamente falta la etapa de la validación o de sistematización de los talleres, de ajuste curricular, o sea yo no he visto todavía pero me imagino que en la central tienen, en un momento lo veré, las conclusiones del taller, por ejemplo de Ica, el taller de Piura, el taller de Moquegua. Y la idea es que sobre esas conclusiones debería trabajarse el ajuste curricular, se debería validar el currículum, trabajar el ajuste curricular. Ahí es que se verían ustedes, que el tipo que haga eso sea un tipo plurirregional, por decirlo así. No digo una asamblea multitudinaria que creo que no sería posible, pero podrían hacerse algunos talleres aquí, estos son matices que tenemos en todos sitios, acá se hace un pequeño taller, ustedes discuten esto sí me parece, esto no me parece, y dos digamos, representantes de Ica, van a Lima o los de Lima vienen acá, y así se reúnen todos los representantes en un solo sitio y hacen una…

- (i) eso es lo más práctico. Porque usted va a recibir de cada realidad, va a recibir opiniones, diferentes experiencias que van a aportar, y va a sacar un... (i) y cada vez se va modificando. Pero no se cumplen (i)…

E: Claro, claro, o sea digamos también hay esa sensación general… (i), hasta un punto yo opino, (i) no tienen por qué (i).

- Pero si individualmente yo sí lo hago.

E: Claro.

- Pero lo que yo estoy haciendo (i), en Lima o Arequipa y usted no lo sabe, de repente también lo está haciendo, por ejemplo yo no me ciño exactamente a la…

E: A la currícula digamos…

- La hago más práctica, lo que es más utilizable para ellos, ¿no?.

E: Pero no sabe usted que está haciendo lo similar de...

- Es lo que le digo…

E: …Piura…

- Nunca conversé con él, no le he dicho oye qué te parece, tú qué estás haciendo acá, ¿no?. Eso ya yo lo hago (i), hago bastantes aplicaciones. Pero esto es el mundo propio y tampoco… En eso sí me dan acá cierta libertad, no me dicen “oiga, cíñase usted estrictamente a eso”. En eso sí es positivo, que bueno, uno con la experiencia que ya tiene lo (i). Eso permite que uno, que no esté sujeto a la (i).

E: No, hay confianza en los expositores, en ese sentido la hay.

- Y la prueba más palpable es que el año pasado IPAE de Ica ha estado creo sobre todas las otras filiales, o sea que…

E: ¿Cómo se mide eso?, no sé yo.

- Tiene sus indicadores en Lima, (i) ingreso económico.

E: O sea que ustedes tienen más alumnos, menos morosidad…

- Menos morosidad, más alumnos.

- Menos quejas de los profesores.

E: Menos quejas de los profesores, mejores tasas de aprobación probablemente o de promoción de los alumnos.

- Según las encuestas de los alumnos.

- Los alumnos también...

E: Los evalúan a ustedes.

- Evalúan a los expositores, y de ahí se determina y eso es lo que maneja Lima.

E: Ya, y a partir de eso digamos, Ica es…

- Nos han felicitado.

- Así es.

E: Bueno, en ese aspecto…

- Ahora, una cosita, reitero lo mismo, el proceso importante, eso que todo el mundo habla de modernidad. En empresa usted tiene que ver una cosa, lo que es modernidad tiene que ir de la mano con innovación. El caso palpable de la universidad de San Marcos en Lima, ellos tienen también escuela de empresarios, y van de la mano la práctica con la teoría. Porque sus alumnos si los quieren meter en conservas, en líneas de conservas, los llevan a la zona industrial, la industria alimentaria y allí los tienen a los empresarios que están formando para que vean eso. Aquí en Ica hay esparragueras, hay tomateras, industria vitivinícola, pisco también hay, harineras.

E: Transportadoras, estaciones de pesca…

- (i) Pisco también, tenemos la (i). Pero estas de acá son pequeñas empresas, que forman pequeñas empresas.

- Una cosita, el gerente de (i), es (i) en el (i) de asistente de gerencia.

E: ¿Ah sí?

- Sí, (i).

- Ica tiene un posicionamiento excelente en la región con relación, porque no hay competencia. Apareció IDAT pero no es competencia para IPAE, apareció (i) no es competencia.

E: Claro, tienen un segmento desde la informática muy particular.

- Quizá IDAT es todo informática y sea su punto vulnerable de IPAE. ¿Correcto?, pero con relación a posicionamiento, así a gran escala está IPAE. En la región Ica es IPAE. Hay chicos que vienen de Chincha, de Pisco, de Nazca, a Ica, a la (i). Y esto puede conllevar, esto podría conllevar a ver en qué zonas pueden haber un o una…

E: Una filial o…

- Una filial. Porque también usted sabe que una de las cosas que hay un potencial humano, por decir, en Nazca, los chicos quisieran estudiar en IPAE, pero su problema principal cuál es…

E: El costo…

- Se puede evaluar eso y hacer una filial donde mejor lo requieran. Se puede descentralizar en la misma región. Y ustedes podrían apoyar eso, digo yo.

E: Una de las cosas que se planteó en el proyecto, me ha hecho acordar, me había olvidado de mencionarlo era algunos estudios de mercado. Es decir, estudios de mercado que pudieran ver la posibilidad del crecimiento de IPAE, en este momento de actividades. Y se escogió, no Ica, se escogió Arequipa y el cono sur. Se escogió Arequipa porque Arequipa tiene una situación muy curiosa, aparentemente a pesar de estar digamos en un centro importante, es una institución muy pequeña y no logra despegar. Y entonces están haciendo estudios de mercado para ver qué pasa, se están orientando mal en términos del público objetivo o si hay que integrar digamos o integrarse de mejor manera con el sur. Entonces hablan de Moquegua, de Puno, ver, Cuzco, ¿no?, ver qué posibilidades hay de intervenir o atraer contestatarios. Hacen ahí un estudio en curso.

- Yo soy un convencido, (i) su apellido (i) presentarnos. Yo soy un convencido, la empresa no miente, eso es a rajatablas. El que piensa es el que va a gerencia, y una empresa para que salga adelante depende mucho de la muñeca, del gerente. Y si Arequipa, que es una ciudad enorme…

E: No por gusto es la segunda ciudad a nivel nacional.

- Que IPAE no haya crecido es rarísimo.

- La fuerza de ventas cómo estará.

E: (i)

- No, tú tienes que mirar con lo justo, o sea tú (i) en este momento en la habitación. Repito Ica es una…

E: ¿Una situación particular?

- Sí particularmente, o sea no hay competencia.

E: (i) en Lima la hay.

- Lima tiene su competencia, encima allá tienes una universidad particular…

- IDAT se ha fortalecido, hay un grupo fuerte de IDAT en Arequipa.

E: Bueno, y hay algunas universidades privadas nuevas.

- Universidades privadas, entonces hay mucha gente que piensa 4 años en IPAE, un año más en la universidad, saco título profesional. Ya ves la diferencia, por eso cuando él decía IPAE por qué no pensó un poquito más allá ¿no?, una perspectiva. Y realmente cuando nosotros hemos visto la nueva currícula, en vez de mejorar el nivel académico indudablemente, yo por lo menos he visto…

E: ¿Qué ha bajado…?

- Terriblemente ¿no?. Pero eso depende de qué título profesional quisiera sacar. Está en base al marco (i) que yo tengo de eso. Entonces lógicamente para eso funciona, pero qué tanto eso en el mercado es atractivo. Como decía, en qué, una vez dije claramente (i). En un semestre me van a enseñar a hacer un proyecto de mil dólares, que es como poner un quiosco en una esquina, para lo cual tengo que sacar el RUC, qué se yo, el permiso al concejo, una serie de cosas. Y me pongo a pensar, voy a mandarlo a mi hijo pagando mensualmente, no sé cuánto pagarán, 200 soles, 4 meses 800 soles, durante 4 meses a que le enseñen a poner un quiosco cuando el objetivo de mi hijo no es poner en una esquina un quiosco. Pero también sería muy (i), entonces (i). Económicamente se (i). Usted como padre, como cualquiera, lo que uno busca para sus hijos es lo mejor. Ahora, repito, hay la concepción de que cuando se quiere hacer empresa, están hablando de empresas medianas, pero aquí la visión ahora, con la nueva currícula, es pequeñas empresas. Por eso es que hoy ni preguntas acá. Gamarra (i), 7 mil empresarios, cuántos de Gamarra pasaron por IPAE y cuántos que han pasado IPAE han hecho empresa.

E: Yo decía que hay otra cosa, inclusive lo conversaba con Gustavo, (i) en la mañana, que este IPAE tiene un entorno y unas características distinto a IPAE en Lima, ¿no?. Muy distinto, por ejemplo respecto al público, como usted mismo señala y me confirma, el público en IPAE es de medio para arriba, porque digamos no hay una entidad de estudios, instituciones educativas privadas o públicas de calidad que jalan a este sector, porque este sector es de IPAE, ¿no? IPAE le ofrece...

- (i) dése un saltito a la sede de Sullana, va a ver cómo está allí el mercado (i).

E: Claro, o sea como se espera (i), claro…

- Y esto le va a dar…

E: En Lima el alumno que llega, ¿no?. En Lima llegan alumnos a IPAE de Pueblo Libre que son las personas que toman los apuntes de los microbuses que pasan por la esquina. Esos también estudian en IPAE. No digo que todos sean pero digo para poner digamos el extremo, tenemos un sector social mucho más bajo digamos dentro de (i), ¿no?.

- Eso era más o menos lo que nos decía, (i), a ellos no, las tenemos para eso no?.

E: Ya pero esto puede ser que en términos de la lógica de Ica no funcione. Lo que podría funcionar es un nivel de relación empresarial distinto del objetivo empresarial distinto, porque sí pertenecen a familias que tienen digamos algo de recursos.

- Y pueden hacer mayor empresa. Hay chicos por ejemplo, un caso social, este caso anecdótico podría referir, ¿no?. Un chico que su mamá en Chincha vendía en el mercado. Yo le digo, “mira, por qué no aprovechas (i) en Ica (i) Chincha. Es hacer una empresa, paralela a la de tu mamá, apoyándote en la de tu mamá. Compra todititas las que sean semillas, las envasas y las vendes envasadas, seleccionadas. Lo que hacen en las tiendas Wong, lo que hacen en los grandes centros comerciales. Ven, (i) la presión está en que el progreso es el momento, tienes la oportunidad, tienes el capital inicial (i), ¿entonces?, haz tu propia empresa, de esa forma. Hay chicos que también, sus padres (i) en el mercado, el papá vende papas, es el rey de la papa, del zapallo, tienen su quiosco, su puesto y vende. Los padres inducen al hijo a que sean mejores, y que no solamente como dice el profe que te quedes en ese quiosco, que te superes, ¿no?. Yo creo que aquí hay buen material (aparentemente dice “interiormente”), hay emprendedores, hay chicos que hay que impulsar, necesitan impulso, ese impulso, esa motivación estos chicos. Oiga usted he visto brasileros, cómo tienen un nivel diferente, yo siempre, por supuesto que (i). Que hayan negocios por decir, de doscientos mil dólares, fíjense cómo piensa el brasilero y cómo va pensando el peruano. El brasilero le llama a él (i) “vamos a ver negocios”. Doscientos mil dólares, usted cuánto tiene, yo tengo 100, usted tiene 50. 150. Dame, vamos a hacer negocios de 200 mil dólares. Vale 200 mil dólares. A mí como peruano se me presenta la oportunidad de hacer un negocio de 200 mil dólares, si yo tengo la plata lo hago, si yo no tengo la plata…

E: No llamo a nadie.

- No llamo a nadie. Es el prototipo del peruano. ¿Por qué…?, y aquí voy a entrar al negocio del ron, ¿por qué el Pisco de Ica, por Dios…?. A mí ya me tienen hinchado cuando hablan de matemáticas (i).

- (i)

E: Jajaja.

- ¿Aquí cuál es uno de los graves problemas?. Estamos compitiendo y peleando con Chile. He tenido la oportunidad de probar el aguardiente de Chile, porque es un aguardiente, fuerte y malo. La calidad es mala. Ica es bendecido por el cielo por sus parras, pero acá estamos acostumbrados mi querido amigo a lo que yo le llamo, la estúpida idea de esperar a Marzo para la Vendimia. Y tomar como vikingos y se acabó, y ahí quedó, fin, ahí quedó la fiesta de la uva. Entre borracheras y berenjenas. Chile hace cosechas dos veces al año, ¿correcto?, pero vamos a la calidad del producto peruano. ¿No está estandarizado el producto?, no está estandarizado el producto. El señor le saca pisco de una quebranta, el señor le va a sacar de uva amarilla, yo la saco de equis uva, los tres son piscos y de muy buena calidad. Y cuando queremos sacar al extranjero, ¿qué hacemos?, lo que pasó una vez, llevo los tres, les muestro, les doy una muestra y excelente, “quiero 500 galones”. Yo solamente tengo 50 galones, ¿qué hago?, llamo a él, lo llamo ahí, llamo a otro y entre los tres, los cuatro juntamos los 500 galones. Y le llevo, le doy, usted nuevamente, porque romper el mercado y pactar eso del control de calidad afuera del Perú, al peruano ya lo tienen como pendejo, disculpen la expresión. Al peruano afuera, por sus productos ya lo califican como pendejo, que se la quiere pasar de vivo y que quiere pasar gato por liebre. Entonces nuevamente se evalúa el producto que usted está llevando y no pasa. Y te dice “no, pero si usted la otra vez me ha traído otro pisco”, “pero si es el mismo pisco”. ¿Y cuál es el problema?, la estandarización. Que el señor era uva amarilla, quebranta y ahí quedó todo. El otro problemita del Perú con relación al pisco, la obtención. (i).

- (i).

- Palca… Si nosotros, si internacionalmente sabemos que de cobre debe haber 0.00025 de (i) de cobre, seguimos usando la misma. Y cuando a nuestro producto lo sacamos al extranjero qué encontramos, que tiene 0.025 de (i) de cobre, no pasa el producto porque esos son los estándares internacionales. Por muy buena calidad que tiene el producto, afuera te dicen no. El estándar internacional es ese, y ese producto es mejor. Por muy bueno que sea no quiero (i) a la gente que se le esté acumulando el cobre en el cuerpo. Tenemos muchísimo que hacer, Ica está todo por hacer, pero tenemos que conformar una nueva cultura en sí, en nuestros jóvenes. Es mejor (i) apoyarse, es la reserva moral que tenemos todavía. Porque ya ustedes los adultos, ya están podridos.

E: Jajaja. Bueno, el otro tema era que también está digamos como necesario, urgente en todo caso, que tiene que ver con el tema del seguimiento. O sea, IPAE no sabe qué resultados tiene lo que hace, todos los que salimos acá…

- (i) la tendrían que hacer..., a los ejecutivos de IPAE.

E: Yo tengo que reunirme con ellos. Hay un sistema que se está haciendo ahorita. Está el diseño que están haciendo, la parte del proyecto que se mezclaba, diseñar y poner en funcionamiento un sistema de seguimiento, importantísimo. Entonces digamos, hay una preocupación, o sea me interesa que haya una correspondencia entre el deseo de hacerlo y el sentimiento de que hay una necesidad de (i).

- (i) acogida, todos los profesores asisten a los talleres, todos tienen bastante interés, quieren aprender más.

- Pero como digo, (i) es la institución la que debe de alguna manera implementar eso.

E: Claro.

- Y además de eso, incentivar proyectos, porque hay buenos proyectos. Pero alguien (i). Yo tengo hasta ahorita 60 alumnos por semestre, turno mañana, tarde y noche, son 60 proyectos. (i).

E: ¿(i)?

- Claro, mira, sacas 30 proyectos. Pero lo que, eso sería bueno, conversara usted con aquellos pues que estén relacionados con…

E: Con el asunto de proyectos.

- Con hacer proyectos, (i). Qué tanto a posterior van observando, es lo que he escuchado alguna vez. Se van repitiendo los proyectos con cierta… No son proyectos ya creativos, nuevos…

E: Claro, puede ser la misma…

- No es necesariamente una de las razones, (i) yo conozco. (i) que hicieron excelentes…

E: Pero ya uno puede hacer un mercado de proyectos listos digamos.

- Claro, un banco de proyectos, ya no necesito tanto esfuerzo, dedicar tanto para (i). En una oportunidad me invitaron a ser jurado de un concurso que estaba (i). Nuestra cultura gastronómica es sino vemos carne de res o carne de pollo no comemos. Por eso tenemos los indicadores más altos de desnutrición aquí en la región. Dejamos de lado el pallar, el garbanzo, productos nativos de la zona. Porque se pueden hacer..., primera vez en mi vida que yo vi escabeche de garbanzo, un seco de carne de alpaca, y así platos, postres, con quinua, con kiwicha, con (i), con el mismo zapallo. Entonces, si nosotros podríamos empezar a hacer ese tipo de motivaciones con los chicos (i). Pero todo depende alguien inicie pero que te den el tiempo para que tú puedas motivar y comentar e incentivar a que se ejecuten las (i).

E: O sea en ese sentido digamos la asistencia técnica, el apoyo a proyectos, asistencia para proyectos… En realidad desde mi punto de vista, bastaría que funcione como una especie de TINKA. Quiere decir en el sentido de, no en el sentido de que sea al azar, sino en el sentido de que haya un solo ganador, porque los ganadores son muy pocos. O sea no se trata de que todos los proyectos sean apoyados, sino se trata de establecer digamos un nivel de calidad es decir, y a esos apoyarlos, y finalmente hay una relación con las industrias, las empresas locales de Ica. Por ahí estamos hablando de proyectos…

- Proyecto 1, proyecto 2…

E: Pueden arrancar con 10 mil dólares, 30 mil dólares…

- …proyecto 3, de acuerdo a las necesidades del entorno.

E: Claro.

- Y como usted dice, coordinar con… o vender el proyecto a las empresas o las industrias interesadas. Pero necesitamos un punto de apoyo.

E: (i) de IPAE, la calidad del proyecto, la seriedad, el análisis hecho del estudio realizado, etcétera ¿no?

- Un proyecto innovador como dice un profesor “oiga si todos los años van a sacar proyectos de mermelada porque solamente cambian el costo operativista, se acabó. Pero si ellos (i) pues yo haré mermelada. Tiene que ser algo innovador y ahí viene la competencia. Dar las pautas de que sea algo innovador, que no haya, que sea lo primigenio en su serie. Así se puede hacer y apoyarlos…

- (i) la percepción, la visión teórica es diferente a la práctica. (i), y tener espárragos.

E: Jajaja.

- (i) estaba el profe con (i) una vez en Brasil, eran los tres peruanos y él. “Ah, acá hay vino (lo dice el brasilero)”, “¿vino?”, “sí, acá hay vino en Brasil, vino brasileiro”. Pucha madre (i) hay parras acá en Brasil. Trajeron un botellón de vino, “proba, proba”. Me acordé de Chincha.

E: Jajaja.

- No, la ventaja es que Ica pues, digamos, no hay como Ica a nivel nacional en la producción de uva para pisco. Tú sabes que los de Arequipa, Moquegua, Tacna (i). Llevan la uva de Ica para mezclar con su uva y les dé la calidad del pisco que tienen ellos. Porque Arequipa está produciendo (i) y ellos llevan de Ica.

E: Salió de (i), ¿no?.

- (i). Era de Ica y comenzó a (i). Una institución de esta envergadura a nivel nacional, en la que se supone que deben estar los grandes empresarios, debe apostar por el desarrollo del país. El desarrollo del país, hasta qué punto digamos va a estar supeditado en empresas, yo realmente no conozco. Yo entiendo más bien que un país para desarrollarse económicamente, industrialmente, para tener un desarrollo sostenido, en fin, que dé fuentes de trabajo, tiene (i) de mediano a gran industria. Sino el país… siempre vamos a estar en esta dicotomía de que hay empresas chiquitas o de mermelada (i), local, ni local, son tan pequeñas. Proyectos de panadería, proyectos de esto, voy a hacer hielo… ¿Eso significa algo para el país?, para mí una…, un mejoramiento (i).

E: Lo que hay ahora, está haciendo por ejemplo un estudio, un poco comentando su reflexión ¿no?, hay un estudio que están haciendo (i) que es otra organización que está buscando formación de emprendedores, ¿no?. Les cuento un poco, el proyecto de ellos era… nosotros vamos a tomar, dicen, solamente a los que están saliendo de la universidad. Nosotros no vamos a tomar a los que entran, no vamos a hacer un proyecto con…, vamos a tomar a los que están saliendo, vamos a hacer un convenio con las universidades y con algunos institutos y tomar a los alumnos del último año, para trabajar con ellos iniciativas empresariales, generación de iniciativas, proyectos empresariales a partir de sus capacidades profesionales. Vamos a trabajar solamente con aquellos profesionales digamos vinculados a los sectores de la producción, ¿no?. O sea no me interesa trabajar con los sociólogos, me interesa trabajar con los ingenieros, con médicos también, me interesa trabajar con administradores, pero no me interesa trabajar digamos con abogados, ¿no?. Yendo al punto, ¿no?, o sea ¿qué cosas, qué proyectos son los que trabajo con ellos?, ¿en qué proyectos hay que trabajar?. Paralelamente a lo que hacen es un estudio de las vinculaciones, las cadenas económicas, las cadenas de producción, cadenas económicas. (i) botella. Lo que es un poco a lo que tú me contabas respecto de…, que podría ser parecido al asunto de la señora y el chico que vende la comida, o sea, hay una demanda mayor de semilla seleccionada, y hay una persona que está (i) digamos con material que podría… Si entra ahí, entra y va a haber mucha oportunidad, o sea ahí hay ya un ¿código de botellas? y sí entra, va a funcionar. Entonces, así en los procesos de las cadenas productivas hay espacios que no están siendo atendidos, y que otros empresarios están interesados en que se atiendan. (i), que tenga consistencia ¿no?, o sea que no sea un proyecto de mermelada.

- (i) un tanto paradójico. Un país que se llama Perú, con tantos recursos naturales, con tantas riquezas por explotar, pero el problema de que su gente (aparentemente dice “quiera”). No saben aprovechar lo que la naturaleza nos ha brindado. Como dice el profesor, nos conformamos de hacer proyectos de una panadería, incluso hasta los municipios, llegan los municipios para qué, para hacer una losa deportiva y dejamos algo que es muy pertinente, el nivel cultural. Esos señores de (i), ¿no?...

E: Ajá.

- Quieren trabajar con los (i), pero acá hay una gran deficiencia. Muchos salen porque quieren salir, pero cual es la formación, cuál es la base de su desarrollo como persona y como individuo.

E: Ahí hay varias, pues claro, allí hay supuestos que harían encontrar un…, supuestamente…

- Una (i).

E: Claro, supuestamente hay más de lo que yo necesito, que si busco más abajo. Ahora evidentemente una cosa es trabajar como egresado de qué sé yo pues, para ser malvado, de (i), ¿no?. Y otra seguramente pues con los egresados de la universidad…

- Del Pacífico.

E: Del Pacífico, ¿no?. Hay que notar la diferencia.

- Y volvemos a lo mediático, volvemos a lo de abajo, de formar desde abajo para cosechar allá arriba. Gastaremos 10 años pero vamos a tener en esos 10 años un grupo formado con todas las de la ley, en valores, en cultura.

E: Sí. En realidad ese tema depende de los intereses con que se trabaje digamos. Pero las urgencias están en todos lados, o sea… Una vez tuve la oportunidad de trabajar en el Ministerio de Educación, la cuestión era un poco esa, ¿no?. Decían, nosotros tenemos que comenzar desde el principio y comenzar a mejorar la educación de abajo para arriba, avanzando y tener una generación que sea mucho mejor, entonces concentrando los esfuerzos ahí, salía, ¿no?. Pero otros decían también con argumentos atendibles, decían, “bueno yo tengo chicos que salen el próximo año y a ellos tengo que darles algo”. O sea si yo no hago nada van a ser recontra malos, yo necesito que sean un poco mejores de los que salieron antes. ¿Por qué?, porque además hay una necesidad de atención también, es urgente para ellos y es urgente para el país que haya (i).

- Yo le hago una pregunta a usted. Si seguimos en esa política, en esa cultura organizativa de lo mediático, ¿cuando vamos a cambiar?. Mi bisabuelo, mi tatarabuelo fue zapatero, mi abuelo fue zapatero, mi padre fue zapatero, por lo tanto, ¿yo debo seguir siendo zapatero?.

- (i) mejores zapatos.

- ¿O mejoro la calidad de los zapatos?

E: (i) una fábrica de zapatos, zapatillas, (i). Jajaja.

- Tenemos que cambiar, amigo mío la innovación no es solamente afuera, tenemos que procurar la innovación mental también de...

E: No, no, es cierto. Lo que digo es, hay una discusión al respecto y hay lo que se solía llamarlo (i) salomónica, hay que hacer una (i). Ahora tenemos que aprender digamos…

- (i) de una vez…

E: Pero hay que hacerlo, o sea ese es otro tema.

- (i), es la realidad en Chile. A Chile le costó sangre, pero mire lo que hoy es Chile. Pinochet, un militar bruto cambió a Chile, costó sangre, costó sacrificio, pero Chile hoy día cómo es. Nosotros no vamos a irnos a ese extremo pero…

E: Ya nos costó sangre también, no estoy diciendo que sirviera para algo pero la hemos gastado.

- (i) la industria del Pisco. En este momento a Chile ya no le importa el tema pisco, con el Perú, ya está reconocido que realmente el pisco es  peruano y que el auténtico pisco (i).

- (i) quitar la chicha morada, la guayaba…

- Pero por ejemplo, lo que quería decirle, ellos están abocados en un (i). El problema que tuvimos nosotros de Ica, con (i), pero qué pasa, nuestra mejor industria de vino aquí en el Perú está acá. Y muy buen vino, de buena calidad tienen su propia (i). Tacama, con una de esas empresas pequeñitas de Chile, no vale ni comparar, es algo tan pequeño con estas vitivinícolas de…, son inmensas, son capitales inmensos. Entonces donde está jugando un papel importante de capital, aquí puedes tener muy buena voluntad, puedes conocer mucho pero para (i).

E: Claro, digamos yo sé que los chilenos están comprando terrenos o haciendo contratos en Ica para la uva, porque la cosecha de Ica sale antes. Y allí está la entrada al mercado.

- Yo le cuento algo…

E: El pisco es peruano, pero yo les… ¿a dónde está la uva?, (i). Jajaja.

- Ahorita la estrategia…, acá hay una estrategia que Chile la está empleando. Conozco de cerca una empresa chilena, me atrevo a decir el nombre, donde los racimos los cortan para que el racimo quede más abierto, que controlan hasta el grado de la fructuosa, el azúcar de fruta ¿no?. ¿Para qué?, porque en Estados Unidos y en Europa donde va el producto, sobretodo Inglaterra, son más light, no quieren muy dulce la uva, y acá va a suceder una cosa, Ica produce entre noviembre, diciembre, ya están sacando ellos la uva y se la están llevando. La uva peruana es de mucha mejor calidad, ojo ah, que la uva chilena. Y en estos momentos Chile puede ver eso y comenzar a hacer pisco chileno o perdón, vino chileno, con uva peruana, que es de mejor calidad. Porque incluso usted ve un vino rosé semiseco, la (i) es la que le da ese color rosadito, en cambio el vino chileno ve a un Gato Blanco, un Gato Negro, (i).

- Casualmente Chile, (i), nunca un vino puede estar en caja, es (i).

E: Claro, (i) en caja, ese Gato Negro… (i)

ENTREVISTA N° 3 (alumnos)

E: …para un proyecto que financia el Banco Interamericano de (i). El Banco Interamericano tiene un fondo, que se llama (i), que es un fondo multilateral de inversiones, que financia proyectos para entidades privadas. Entonces IPAE tiene un proyecto con este fondo para mejorar la formación de los alumnos en las distintas sedes de IPAE. Y el proyecto consiste más o menos en lo siguiente, el proyecto lo que busca es preguntarle a los profesores por si el currículo funciona o no funciona. Es decir, si el plan de estudios que ustedes tienen está bien armado o no. Es decir, es compatible un curso con otro curso, si lo que se enseña en uno sirve para el siguiente o está desconectado, ¿no?, si hay temas que sobran o temas que faltan, si el material que se ha diseñado tiene que ver o no con lo que se está viendo en clase, ¿no?, o sea para ajustar, un ajuste es eso. Yo hago un plan, diseño una estrategia, después la pongo en práctica y me doy cuenta que hay cosas que sobran, cosas que faltan, cosas más chicas, otras más grandes, ¿no?. Entonces lo que hago es ajustar. Entonces para esto se ha diseñado una lógica de talleres en todas las sedes de IPAE, en seis departamentos, para discutir eso y para hacerlo mejor. Después, lo que se ha hecho es capacitar a los profesores, se han hecho unos cursos de capacitación, (i) ustedes dirán (i) esa es la razón por la que ustedes están ahí. Los profesores de IPAE son profesores que son expertos en sus temas, es decir conocen su tema, conocen la materia, y la mayor parte de ellos son profesionales que ejercen en los temas sobre los cuales ellos dictan, es decir no son solamente profesores o no son profesores a tiempo completo, y de dedicación exclusiva sólo algunos cuantos, ¿no?. Y la mayoría ejerce en su profesión, lo cual le da a los profesores una particularidad interesante, es decir, no solamente saben de teoría sino que también saben de práctica, saben por su propia experiencia. Eso les permite transmitir mejor lo que entienden. Ahora, esto si bien es cierto, el problema que se suma a esto es que los profesores no tienen necesariamente las condiciones pedagógicas para hacer bien su trabajo, tienen la mejor intención, mayores conocimientos y una excelente experiencia, pero eso no es suficiente para poder transmitir las cosas que buscan transmitir y sobretodo para asegurar que ustedes, los alumnos, aprendan lo que deben aprender, o sea porque uno puede estar en clase y escuchar, (i). Aprender cómo se hace, requiere de un conjunto de actividades adicionales, ¿no?. Y eso tiene que ver con las metodologías que también el proyecto intenta trabajar con los profesores para que mejoren su calidad de profesores, de docentes. Y después hay otras actividades vinculadas a otros aspectos pero esos son digamos, no menos importantes, pero son menores. Tenemos un pequeño programa para beneficiar a 100 alumnos de IPAE con un programa especial de asesoría técnica, para los mejores proyectos. Ustedes realizan y diseñan un proyecto a lo largo de su formación, la idea es que los mejores logren tener un apoyo adicional para que sus proyectos puedan hacerse realidad. Y no se puede hacer por supuesto con los miles de alumnos de IPAE, se va a trabajar con un número muy pequeño. Una especie de cinta que en vez de estar al azar está dirigida a los mejores proyectos. Y la otra cosa es un sistema de seguimiento de egresados. IPAE tiene muchos años, hay muchos egresados, y a muchos les ha ido muy bien en la vida, y otros que seguramente (i). Y no sabemos qué culpa tiene IPAE en que les haya ido bien, qué culpa tiene IPAE en que les haya ido mal. Es importante que una institución vea sus resultados, en el sentido de cómo le va a sus egresados, por lo menos en lo que son hasta los 10 años de salida. Si uno sale de una institución debería ubicarse mejor que el que no sale. Y lo que ha vivido debería permitirle mejorar en conceptos. Ahora, ya hay un tiempo en el cual uno mejora no porque estudió en IPAE o en otro sitio sino porque uno es mejor. Además esto le interesa a IPAE porque IPAE también es una empresa y quiere saber qué necesidades tienen sus egresados. Sus egresados están ubicados en distintas actividades y pueden requerir capacitación, asesoría técnica, apoyo de diverso tipo, IPAE se lo puede brindar. Siempre que IPAE (i), como cualquier empresa. Pero que sea un beneficio que solamente puedan obtener digamos los egresados de IPAE. Si eres un egresado de IPAE, no solamente obtienes lo que obtienes durante tu formación, sino que más tiene otra serie de posibilidades que otros, de otras instituciones, egresados de otros lados no tienen. Esa es la otra, el otro proyecto…, no el otro proyecto, la otra actividad del proyecto. Entonces mis preguntas son, ¿qué saben ustedes, cómo ven esos asuntos?, ¿han percibido…?. Tú estás en segundo, tercero, cuarto, quinto…

- Tercer año ya.

E: Tercer año.

- Finalizando, en sexto semestre.

E: Sexto semestre. ¿Tú?.

- También.

E: También, o sea ustedes han pasado lo que le llaman acá el nuevo plan de estudios. Entonces ustedes podrán contar si han notado mejoras, digamos lo que es, en la relación con los materiales, las capacidades pedagógicas de los profesores o no.

- Cuando empezamos, tal vez, los profesores decían que chocaban mucho con lo que es el material de trabajo. Decían de que no concordaba, un poco como que le faltaba adecuarlo, (i). Pero los profesores también se amoldaban a la situación que estábamos viviendo, ¿no?. Y tal vez en el período, la mitad de segundo año recién empezaron a haber cambios porque creo que (i) hicieron acá y expresaron esas dudas que habían y que naturalmente nos perjudicaban por el hecho de que éramos la primera promoción, y eso también era para ellos, también era una responsabilidad porque…

E: Eran su conejillo de indias…

- Claro, y eso nos decían los profesores, ustedes son…

- Conejillos de indias…

E: (i) conejillo de indias (i) malo. Jajaja.

- Bueno, entonces, como le digo en el segundo año, en la segunda mitad del año hubieron algunos cambios. Parece que el material de estudio que estaban entregando se ajustaba a las circunstancias que realmente nosotros necesitábamos. En cuanto con los profesores, ellos sí nos decían (i) que estaban en las separatas, porque ellos decían (i) de más o a veces daban mucha vuelta, mucho palabreo como se dice y era muy, más práctico enseñar. Entonces eso (i).

E: Pero justo en función de las separatas, era que, o sea digamos, era la del profesor, es decir si tú leías la separata, ¿también encontrabas que no tenía nada que ver con lo que decía el profesor?. O era que…

- En algunos casos…

- No había mucha concordancia. Hay cursos de que sí hay un proceso, o sea hay más que tienen una continuidad, entonces…

E: No encontrabas material para ellos, (i) que estaban en clase digamos.

- O sino de repente nos sacaban de un (i), primero, antes de decirnos en sí qué son técnicas de (i) o esas herramientas. Primero deberían hablarnos de eso antes de mencionarnos el (i) o algo así. Entonces como que habían cosas, un poco…

E: Desconectadas.

- Así es. Entonces eso era una parte, por otra parte también lo que hemos observado es que por ejemplo cuando nos tocó estudiar algo así de sociedades, nosotros estábamos con la antigua ley de sociedades, mientras tanto ya (i).

E: (i) ustedes iban a tener problemas. Jajaja.

- Bueno, y también mi curiosidad porque yo también estoy en la universidad, entonces también continuamente agarro ese tipo de leyes y digo (i) “ya es pasado” digo yo. Yo tuve la oportunidad incluso de asistir a un curso en Lima que llamaron dos representantes de cada filial, no sé si tendrá conocimiento de ello…

E: No

- Y también para ver las deficiencias, y bueno también las cosas positivas que se pueden encontrar en esta nueva currícula. Porque primero fueron los profesores…

E: ¿Cuándo fue eso?

- Eso ha sido ya el año pasado, hace un año ya.

E: (i)

- Hubo un problema en cuanto al cambio de currícula, porque tal vez IPAE necesitaba sacar empresarios (i) y tal vez a la hora de escoger cursos, tal vez (i) pocos. Eso es para mí, lo que yo puedo opinar.

- Si bien es cierto, algo bueno que rescatamos acá de los profesores y a mí me importaba realmente, no eran tan teóricos en el hecho de que querían lanzarnos a nosotros directo a la práctica. Eso es principalmente muy bueno porque a veces al alumno le aburre un poco mucho la teoría. Siempre es necesaria pero a veces hay profesores que tienen esa facilidad, que trabajan o ejercen su misma profesión, como usted lo ha mencionado, entonces con sus ejemplos o su practicidad de la vida hacen que mantengamos la concentración en la misma clase, (i). Pero habían como ya he mencionado, muchos profesores tuvieron que decir con la separata aquí “un ratito, aquí sí está bien. Pero después allí no la agarren porque se van a marear más”. Ellos así agarraban, armaban sus propias clases.

E: Ya, o sea les daban materiales adicionales, o les recomendaban algunos textos o algunas páginas de Internet.

- O nos traían separatas, otras cosas, otros materiales. Por ejemplo…

- Ellos siempre se preocuparon por encaminar, ¿no?, porque todo tuviera un orden.

- En el curso de investigación operativa, por ejemplo quisieron enseñarnos algunas cosas así, naturalmente necesitábamos una base en cuanto a matrices. Entonces ahí tuvimos mucho que preguntar. Nosotros vemos o sea, otros alumnos que siguen atrás van a tener las mismas dificultades, entonces eso, como que las clases deberían alargarse para tal vez centrar lo básico también porque puede servirnos de soporte, ¿no?. Y tal vez algunos, los que no han tenido base…

E: Claro, o sea como dices tú, se le dedica poco tiempo, a esto se le dedica más tiempo…

- Claro.

- Es que a veces hay alumnos que pueden manejar esas matrices, pero hay, puede ser un grupo pero no es el 100% del salón.

E: Claro, solamente muy pocos digamos aceleran el…

- Así es, entonces ahí empieza la dificultad. Tanto para los alumnos como para el profesor mismo también. Pero los dos primeros años para nosotros fue un poco tormentosa esta currícula porque…

E: Por estas quejas, por estas cosas de “esto usen, esto no usen”. Un poco de desorden digamos.

- Claro, o sea no seguían lo que estábamos.

- (i) un lunes, hoy día lunes, llevábamos administración básica, ya no volvíamos a ver ese curso hasta la próxima semana. Entonces, el profesor cuando llegaba el lunes “¿se acuerdan?”. Mientras tanto durante toda la semana pasábamos por más de nueve cursos…, como que eso…

- Pongamos que justo ese día el profesor no pudo venir, ya son dos semanas.

E: Ya, entonces el profesor podía venir y prolongar su clase.

- Claro. Perdía tiempo en recordar, por la discontinuidad de los cursos, perdía, ¿no?. Y otro, que las sesiones eran bastante cortas. (i) uno, y bueno en particular yo como alumna quedaba con la sensación de que siga diciendo, nos sigan hablando, nos sigan enseñando. Pero decía “no, es que la currícula hasta aquí da. No la sesión es hasta aquí”.

E: ¿Y eso ha mejorado, cambió después?, ustedes decían esto fue en los primeros años pero ya no…

- En los dos primeros años. De ahí, en tercer año ya hemos llevado los cursos, pero con una continuidad. Hemos llevado investigación operativa pero lo llevaban por ejemplo tres veces a la semana. Entonces ya era fácil, ¿no?. Solamente pasó martes pero el miércoles ya lo vuelvo a ver el curso y sigo en la habilidad para…

E: Claro, o sea son menos cursos entonces.

- Claro, son menos cursos y hay más sesiones. Ahorita por ejemplo ya no hay sólo 11 sesiones como se acostumbraba en los primeros años, sino ahora son 22.

E: El doble.

- Pero claro, como usted dice también, son menos cursos. Entonces como que (i) acelerar pero también las separatas tenían deficiencias que las hemos notado.

E: Han corrido demasiado rápido, dicen ustedes, los dos primeros años. Tú dices “en realidad hay un asunto positivo, que es el asunto práctico”.

- Así es. Y lo negativo es que uno era que las separatas no tenían mucha concordancia, o estaban desfasadas, al menos con datos no actualizados. Como le digo, por ejemplo le menciono algo específico esta ley, la ley final de sociedades. Eso pasó, y la discontinuidad de los cursos…

E: Y el tema de la tutoría, ¿qué me pueden decir de la tutoría?. Se supone que hay una tutoría para cada promoción, un tutor, un encargado que es responsable de hacer un seguimiento a los estudiantes, ver aquellos que se retrasan, dar recomendaciones adicionales, etc. ¿O no hay tutoría?. (i) veo caras como diciendo, de qué me están hablando…

- (i) específicamente no.

E: No.

- Sí teníamos, en un inicio trabajaba el señor Javier,

E: Que era el coordinador…

- Que era nuestro coordinador y él sí se preocupaba en venir, “muchachos, ¿cómo van, tienen alguna queja, (i) evaluación?”. Pero ahí más nada, ¿no?.

E: Digamos si a alguien le va, por decir en este curso, hay cursos que pueden ser como filtros, cursos embudos, pasan muy pocos, ¿no?. Entonces se supone que los profesores o el tutor deberían apoyar aconsejando, “ustedes tienen que…”, “no han aprobado aquí, eso significa que tienen que hacer esos ejercicios, estudiar más esos aspectos…”.

- Bueno sí pero cuando se daba la ocasión de entrar al salón era de vez en cuando.

E: Ya pero digamos, de buena voluntad.

- Claro, pero no específicamente porque sea uno más que se haya asignado, ¿no?. (i) y constantemente (i).

E: ¿Y qué opinan ustedes de los proyectos que se trabajan en los cursos (i)?

- Para nosotros nos hubiera agradado tener otro tipo de llevar los proyectos como la currícula anterior. Porque a nosotros simplemente nos han enseñado qué es un perfil, perfil de un proyecto. MIentras que ahora, por ejemplo con mi compañero, tenemos una idea ya de plantear un negocio. Pero queremos plasmarlo mediante un proyecto de factibilidad, pero nunca nadie nos enseñó un proyecto de factibilidad. Sabemos hacer perfiles pero no como aquellos proyectos que han hecho la currícula anterior. Entonces como que hay cosas que a veces nosotros vamos, como es una cosa muy aparte, a veces los profesores nos ayudan, algunos, “profesor y cómo es esto, qué entra aquí”. Tenemos que consultar, porque el perfil es muy…, tú mismo…

E: Claro, el perfil es un (i), ustedes (i) una estructura.

- En cambio el proyecto como lo han armado…

- (i) como que nos amontonamos (i), entonces estábamos viendo, veíamos entre proyecto y proyecto lo mismo, o sea los mismos puntos, entonces decíamos, en qué ha cambiado. No veíamos el cambio en ese curso por ejemplo.

- Creo que a la mayoría (i), les tocó o exportación o importación, eso fue todo, porque después siempre era decidir su producto, sus clientes, (i), perdón, el estudio de mercado, distribución… y bueno.

E: Claro, no había todo esto del (i), factibilidad, (i).

- También se explicaba pero muy vagamente, no era…

E: O sea no se elaboraba… (i).

- Entonces en ese sentido, ¿no?. Por ejemplo al (i) los perfiles, de un semestre a otro, ya tienen que ir pensando qué otro proyecto van a hacer. En cambio cuando yo he consultado con alumnos de la anterior currícula, desde que se iniciaron siguieron con ese proyecto en mente, y como que lo profundizaron, lo trabajaron, lo pulieron mejor.

E: A ti te parece mejor que lo que (i).

- Claro.

E: Prefieres más una lógica de comenzar con un (i), desarrollándolo, armándolo, complejizándolo…

- (i) tal vez tomaba el perfil como algo que simplemente tenemos que estudiar, en cambio el antiguo (i) que realmente iba a dar, que realmente se tenía que trabajar y perfeccionar en el transcurso de tiempo que íbamos a estar acá. Y eso (i) concreto.

E: La idea, les comento que la idea de esta asistencia o asesoría a los mejores proyectos trata de los mejores proyectos no de los mejores perfiles…

- Claro, a eso nosotros estaríamos ya, discúlpeme la expresión, hechos a un lado porque ni modo un perfil va a entrar a competir con un proyecto de factibilidad. Entonces como que ahí nos están quitando una oportunidad también. No nos parece…

E: Jajaja

- Bueno, en esa parte, ¿no?. Como le digo pero si bien es cierto esos perfiles también nos ayudan (i), ahora que todo es mercado, el mercado laboral todo lo quiere rápido, y hay que…

E: ¿Y ustedes qué cosa piensan hacer cuando salgan de IPAE?, ¿o qué está haciendo cuando están en IPAE?.

- Bueno yo en particular, yo ya tengo una empresa. Pero por ejemplo con mi compañero, estamos juntos en el mismo salón…

E: Ustedes están (i). Jajajaja.

- Y como le decía, tenemos un proyecto en mente, un negocio. Y queremos armarlo como un proyecto de factibilidad. Justo a veces venimos y vemos los proyectos, cómo están estructurados, para ir avanzando poco a poco en nuestro tiempo libre.

E: Y este, cuál es su negocio…

AREQUIPA 1

ENTREVISTA N° 1

E: Bueno este, una primera parte que me preocupa o que me interesa conocer es si el cambio de currícula si el cambio de programa ha tenido éxito en sus objetivos o estos éxitos se han visto relativizados por la circunstancia de cada una de las sedes. A mí me queda absolutamente claro que en el caso de Lima la opción de IPAE por buscar a estos jóvenes egresados de secundaria, hijos de microempresarios, pequeños empresarios, ¿no?. Ese sesgo hacia la pequeña empresa, que también es un sesgo hacia cierto sector social, ¿no?, tiene un espacio importante, (i) importante en Lima. Yo no sé si esto mismo ocurre en otras partes, además que en Lima la competencia por el lado más bien de la lógica de administración de empresas, la gerencia de la mediana a la gran empresa digamos, está ocupada por otro tipo de instituciones, porque hay una competencia muy fuerte con universidades, donde además acuden los sectores de pago, o sea los sectores A, B, van a las mejores universidades. Estos chicos (i), algunos irán a IPAE digamos, pero no es el espacio como era antes, como fue en un momento. Encontré en Ica que lo que ocurría era que esta lógica no necesariamente se condecía con las características de los alumnos en Ica. En el caso de Ica la única competencia era San Luis de Gonzaga y San Luis de Gonzaga está mal. Entonces, y IPAE anda bien, entonces IPAE es la institución de más alto prestigio dentro de Ica, o una de las de más alto prestigio, ¿no?. O sea IDAT estuvo y desapareció, o sea no tiene competencia, en su ámbito su competencia digamos por el lado de la universidad, no es una competencia digamos que le quite el sueño, el número de alumnos aumenta, y el sector que tiene es el sector medio de Ica. No es tampoco el sector de microempresarios, ¿no?. Y si van alumnos, chicos cuyos padres tienen empresas, tienen medianas empresas o pequeñas empresas bien instaladas. Entonces allá lo que me decían, la lógica está muy tirada a (i) pero no necesariamente a nosotros nos interesa, porque nuestro público más bien está en este lado. A nosotros nos interesa por ejemplo los proyectos, (i) más vinculados a la mediana empresa, y nuestros alumnos tienen además una tendencia, algunos de ellos que nos preocupa eso ya como parte de la filosofía institucional, que buscan entrar a IPAE para entrar a empleo dependiente digamos. O sea mucho empleado de mediana empresa, empleado de banco, ¿no?, que es (i). Y el sello de IPAE no es necesariamente eso, que la lógica es empresarios formando empresarios… Está bien, hay un espacio para eso, pero eso no es… y sin embargo en Ica tenían un porcentaje importante de gente que pensar que está en esa dirección, ¿no?. Y los que están vinculados a empresa, están vinculados a pequeña y mediana empresa, entonces la currícula un poco que les quedaba chica, corta, no sé cómo llamarla, pero había una serie de cosas que ajustar ahí desde su posición. Yo quisiera que me cuenten el caso de Arequipa, del cual no conozco en relación a eso.

- Ya mira, acá tenemos alumnos que son efectivamente pequeños, micro empresarios, digamos un sector. Sin embargo, se da una situación combinada, o sea yo te definiría nuestro público B2, C1, más B2 digamos, muchos trabajando o tratando de trabajar, y algunos con negocios propios. Quizá más los que vienen del C1, con negocios propios. Y entonces para ellos es importante que IPAE sea una doble salida, en el sentido de que IPAE les permita tanto conseguir un trabajo como la posibilidad de formar…

E: Apoyar una empresa, o formarla…

- Alguno de ellos lo graficó de esta forma: “A mí me interesa ser empresario, pero sé que tengo una primera etapa de trabajo dependiente para acumular un capital”. En concreto, esa era su visión de (aparentemente dice: “empresa”). Ahora, Arequipa se ha convertido en un mercado de precios, ¿ya?. O sea las actividades tradicionales arequipeñas han entrado en crisis, la mejor expresión de eso es un parque industrial con más del 50% de las fábricas cerradas, instalaciones abandonadas, ¿no?. Empresas que han cerrado, han quebrado o que se han mudado a Lima. Como producto de ello la clase media tradicional se ha reducido significativamente, ha crecido el segmento C y probablemente dentro del segmento C, dentro de lo que se puede considerar como segmento C haya gente con capacidad económica pero que culturalmente tiene otra lógica (aparentemente dice: “conceptual”), la lógica del producto poco diferencial. En todo, Arequipa se ha convertido en un mercado de precios. Te pongo un ejemplo, en el año 93, 94, tú encontrabas en “La Uruguaya” que era la principal tienda de ropa, todas las marcas: (i), Náutica, todas las marcas.

E: Todas las mejores marcas, ya.

- Ahora no encuentras en Saga, ni siquiera, ninguna marca, la marca más alta que encuentras es Pierre Cardin, que es nacional. Y eso en todas las actividades se ha expresado. La educación también se ha convertido en un mercado de precios, tanto así que el Instituto del Sur que digamos era el instituto digamos para el segmento B1, digamos hasta parte del A2, que comenzó con carreras técnicas que se suponía eran alternativas, a las universidades existentes en Arequipa, tanto las públicas como las privadas, cuando se encadenan y forman la Universidad San Pablo, ha terminado siendo abocitado por la universidad. Y la misma universidad ha tenido que asumir una estrategia de precios, hasta hace dos años la universidad San Pablo tenía pensiones escalonadas, donde la menor estaba creo 450 soles y la mayor estaba en 1200, 1300. Hoy día la pensión mayor es 550, tienes pensiones creo desde 200 soles. Y el Instituto del Sur desde el año 2003 ha bajado sus precios por debajo de los precios de IPAE.

E: Ya.

- Entonces tienes…, la educación se ha convertido también en un mercado de precios, IPAE actualmente es el instituto más caro de Arequipa. Alas Peruanas ha incursionado en las universidades y está tirando más abajo todavía el precio, una carrera universitaria en Alas Peruanas en cinco años es más barata que la carrera de IPAE en cuatro años.

E: Jajaja. De la locura, remate total.

- Jajaja. Y eso entonces también se expresa en la composición de nuestro alumnado, ¿no?. Un alumno, digamos, un segmento C, que no aprecia productos diferenciados, de repente probablemente los padres a las justas han terminado secundaria, no ven la educación un producto diferenciado sino mas bien el título que puede ser universitario o a nivel de instituto, pero donde no…

E: Un título superior, cualquiera que ése sea es bueno.

- Así es.

E: No hay uno mejor que otro.

- O sea no mira la calidad, no mira que Católica o (i) tienen valor o que Alas no brinda ninguna capacitación o formación académica, lo que le importa es que su hijo tenga un título, y si es universitario mejor. O sea si encuentro una Alas Peruanas a 200 soles, enhorabuena, aunque no aprenda nada el hijo.

E: ¿Y el valor del título cuál es, en ese caso para ellos…?

- Yo creo que es aceptación social. Creo que también ellos valoran la educación, o sea yo creo que valoran la educación, pero como su horizonte cultural no les permite diferenciar, ¿no cierto?, no lo diferencian. O sea ellos sí quieren que sus hijos sean más educados que ellos, y para eso necesitan una educación superior.

E: Pero no hay una relación directa digamos, porque yo tengo una empresa, pongo a mi hijo en IPAE, (i) apunto a la cuestión empresarial, el resultado de eso es que mi hijo va a hacer crecer la empresa.

- Mhhmmm (asiente).

E: No es digamos, ¿no lo ven así?

- No lo ven así. Yo creo que ellos lo ven de una forma simple, mi hijo va a estudiar más que yo y eso ya me va a ayudar.

E: Claro, y que sepa más que yo es que va a poder hacer más que yo.

- Así es. Cómo, cuánto y (i).

E: (i).

- Así es.

E: Y en esa situación el problema es, el problema sigue siendo competir sobre la base del precio, o sea más perdidos está siendo el instituto más caro de Arequipa.

- Esa es la definición que tenemos que tomar a partir del estudio de mercado. O sea, si buscamos una diferenciación mayor, (i), si buscamos orientarnos hacia el lado de “nosotros somos una mejor puerta de entrada al tema de la empresa”, “somos una escuela de negocios”, antes había la categoría de escuela, pero ya no hay. Tratar de rescatar esa imagen, somos una escuela de negocios, no somos un instituto y tratar de diferenciarnos más y enfocarnos, y tratar de tener un mensaje diferenciado para ese sector, lo que llamamos…

E: (i)

- No, estamos llegando al B, a lo que queda del B, ¿no?. Pero tener un mensaje más diferenciado, para lo que queda del sector emergente. Y quizá sí de entrada, bajar un poco el precio, no ser el más caro, pero tampoco entrar a una estrategia de precios, ¿no?.  O la otra es buscar una estrategia de masividad, que no creo que sea (i).

E: Claro.

- Precisamente el estudio de mercado nos debe dar herramientas para tomar esa decisión.

E: Y la idea de…, en el estudio de mercado, de ver Moquegua, ver Puno, ver Cuzco, ¿es ver qué posibilidades hay de atraer alumnos de allá o de multiplicar la institución, de abrir locales…?

- De abrir la institución allá. Por lo menos, aunque no sean los 4 años de la carrera, de repente los 2 primeros años y los 2 siguientes los haga en Arequipa. Ofrecerles algún tipo de facilidad de esos términos. Sabes qué, ha venido una persona que quería conversar conmigo cuando tú llegaste en la mañana…

E: Ya, ya.

- Y ha vuelto a venir. Bueno, pero no quedamos es hora, la atiendo en dos minutos. Puedes ir conversando con Ricardo.

- El otro tema es sobre la apreciación sobre un cambio de estructura curricular. (i) hemos ahorita tomado la misma medida que en Lima porque acá la aplicamos un año después.

E: Ya.

- Cambia la currícula en el 99, la implementamos en julio de (i). Aparte, a un semestre que ya estaban matriculados, tuvimos que retrocederlos para cambiar de currícula, (i), entonces ese grupo no está muy…

E: Satisfecho.

- (i). Queda claro, por los cambios y todo. Pero en general, entre los alumnos de antes y los de ahora, los de ahora sienten que tienen más herramientas. Inclusive dentro del personal nuestro, Alejandra y Alicia están en el octavo de la estructura anterior, y conocen lo que es la nueva estructura. Fíjese que la nueva estructura brinda mayor posibilidad de tener herramientas antes de, o sea los dos primeros años ya están capacitados (i) sólo para crear. Pero también hay algunos vacíos que hacen notar algunos alumnos del sexto semestre, hay titulación progresiva los dos primeros años por el diseño, y luego del cuarto año, pero en términos del tercero no hay, entonces ahí sienten un vacío como  que debería dárseles algo también, para los que quieran salir en ese nivel. Los que quieren salir en sexto se van sin nada, se van con los de cuarto, si no llegan a octavo te quedas sin nada. Entonces ahí sienten un vacío también…, pero sólo por certificación.

E: Ya pero eso… Digamos, este…, yo entiendo digamos que la nueva currícula lo que hace es dar mayores habilidades más rápido, es mucho más práctica, está más enfocada si quieren en los aspectos prácticos que es donde los alumnos sienten que aplican rápidamente lo que saben. O sea pueden aplicarlo, pueden hacer ejercicios en que se muestran cosas, resultados, las ideas que tienen pueden ponerlas en curso y eso es mucho más interesante, y ese es el cambio fundamental. Pero tú me dices que este cambio en los dos primeros años no ha continuado de la misma manera en los dos últimos…

- Recién vamos el sexto semestre comenzando. Todavía no tenemos una promoción avanzada para ver su nivel de satisfacción. Entonces de repente podemos ver en Lima un octavo semestre de la nueva estructura pero acá recién estamos comenzando el sexto semestre de la nueva estructura.

E: Y en términos de la…, ya entrando a la lógica del proyecto, ¿no?. Se hizo un taller de ajuste curricular, entiendo que se hizo en Arequipa un taller de ajuste curricular, ¿cuáles son los problemas que encontraron en el currículum cuando hicieron el taller de ajuste curricular? y ¿cuáles han sido las modificaciones que han hecho en el ajuste curricular?. En el currículo digamos (i), o sea digamos que el taller era un poco de todo, digamos uno hace un plan de estudios, un currículo, lo pone en práctica, le falta el tiempo, le sobra el tiempo, ¿no?, para decirlo más obvio, pueden tener los syllabus muy largos o muy cortos, los materiales muy adecuados, muy inadecuados, o variados según los casos. O no logras pues las habilidades que te propusiste, ¿no?. Entonces, o los sistemas de evaluación están mal, no sé.

- En el taller de ajuste curricular lo que más pidieron los docentes participantes como conclusiones de su trabajo de grupo era ajustarlo a la realidad regional. No se hizo me parece un…, punto a punto, un enfoque específico de lo que estaba mal a grandes rasgos porque ese trabajo fue en el aula, con el expositor y las conclusiones se fueron con el expositor que vino, pero en general las conclusiones abiertas al pleno eran que debía enfocarse más a lo que era la realidad de la empresa arequipeña, ese tipo de empresa que está quebrada y el empresario emergente. Entonces ahorita qué alumno tenemos nosotros, el hijo del segmento B que todavía tiene empleo, y el C que está logrando su propio empleo. Entonces es muy disímil, eso también nos hace que dentro de las aulas no es muy notorio como en otras instituciones pero tenemos segmentos, marcados, estos grupos… estos también me parece que hay. Entonces conclusiones específicas me parece que no quedaban.

E: Pero no han tenido ustedes por ejemplo, me mencionaste antes, (i) económica, que por lo menos respecto a los materiales, parecía una cosa muy preocupante para los profesores en general, el hecho de que habían unos materiales que ellos quisieran trabajar y que no están en los materiales que reparten a los alumnos. Digamos, unos cambios de significaciones en algunos ejercicios, o en algunas separatas o materiales, que ellos consideran o que están inactualizados o que no son los pertinentes. Además digamos del tema que tú dices de la inadecuación de lo que serían los ejemplos, los proyectos, que están muy centralizados en los ejemplos limeños, en algunos aspectos que no son necesariamente los de la realidad local. Como lo que me dijeron en Ica, “lo que pasa en Ica no es así, entonces tenemos que amoldarnos a una situación que no es la más conveniente a la nuestra digamos”.

- Sobre los materiales, las separatas presentan muchos errores, varios, algunos profesores los marcan, nos lo comentan, se hace la corrección de ese caso, se remite a Lima que esto está mal, esta página no coincide, el ejemplo, la letra, cosas simples, no de fondo sino sólo de forma en algunos casos. Cuando se ha presentado el problema de que el expositor considera que una parte es muy pobre, entonces no lo hago o descartan. Entonces el profesor (i) nos dice, “saben qué, estas dos sesiones las puedo juntar en una”.

E: Ya

- “Ya perfecto”. “Y en lugar de eso les voy a reforzar esta otra parte que es más importante creo para ellos”. Pero también por qué no se puede hacer una estandarización y decirle a Lima “vamos a cambiarlo”. Porque para un profesor que es tributarista, de repente, en contabilidad, la parte tributaria no le pega. Pero para otro que es más del lado contable, más que nada es aplicar cuentas, (i), entonces sesga... Entonces para no tener problemas, cumplimos con el desarrollo de otorgarles y les añadimos fotocopias y materiales, en algunos casos...

E: Hay un material auxiliar digamos…

- Que se otorga así…

E: Y esto depende ya del profesor…

- Claro, porque cada profesor tiene su sesgo hacia su especialidad, hace lo que más le gusta. Entonces cree pues que todo debe ser legislación, vamos a hacer legislación, que los alumnos tengan copia de El Peruano, tres, cuatro hojas, ya. Eso también.

E: Claro.

- Pero para otros no, para otro está muy bien todo y simplemente habría que tomar más horas para de repente hacer la regla de tres en matemática básica porque la regla de tres para un profesor define todas las funciones y operaciones, y otros no, prefieren hacerlo con derivadas... Pero eso es visión personal.

E: Y otra cosa que también he encontrado es que hay un creciente uso digamos de materiales, el uso de Internet en particular, en lo que son los procesos de enseñanza. Es decir, muchas veces el material que uno pone, el material adicional que uno puede encontrar además, lo puede uno encontrar en Internet, lo puede organizar y lo puede presentar digamos a través del Internet, ¿no?. O sea puedo coger a los alumnos (i). De otro lado digamos los alumnos, no sé como es acá, supongo que (i) debe ser más o menos igual que en otras partes, los alumnos tienen un acceso bastante frecuente a Internet, que no necesariamente lo provee el campus digamos ¿no?, en ninguna parte. Quiero decir o sea por el tema es que nunca, hasta que seamos una sociedad rica vamos a tener digamos un equipo por persona, o sea nosotros tenemos laboratorios y el laboratorio siempre tiene menos máquinas que el número de gente que las demanda.

- Pero crea una ventaja en ese punto, que por la mañanas, bueno la desventaja que nos presenta económicamente, no tendría ninguna ventaja para los alumnos que la sala de cómputo está libre toda la mañana. Entonces vemos alumnos ya que son regulares asistentes acá, chicos que están casi diario, todos los días por la mañana y el acceso no está limitado, o sea cuando desean pueden entrar y usar en el horario de oficina, como no hay clases de mañana.

E: Claro, ¿pero esto se complementa con el hecho de que hay una oferta orgánica de materiales a partir de Internet o un trabajo digamos de cursos que puede uno complementarlos en Internet o no?

- O sea el profesor ya halló el sitio, el profesor qué hacía, decía busquen tal cosa. El profesor ya la encontró pero quería que el alumno la busque, era una pérdida de tiempo. Entonces ya se habló con los profesores para que den la información completa y las herramientas para complementar. O sea más que nada el uso básico cuando estás en Internet es usar buscadores, o sea saber buscar un (i), no sé, otra herramienta que les permita entrar a todas las páginas.

E: O sea sí hay digamos una buena…

- Incorporación de este instrumento general.

E: ¿Y tienen ustedes programas a distancia?

- ¿A partir de esas experiencias con uso de (i)?

E: Claro digamos o capacitación a distancia a Internet.

- Internet no, hay programas de capacitación a distancia pero que son con entrega de separatas físicas.

E: Ya.

- ¿No?. Tutoría, a veces en los cursos regulares (i) de IPAE.

E: Ya, o sea les entregan las separatas, uno trabaja en casa y tiene unas fechas en las cuales reporta los avances, etc., etc., ¿no?. Esa lógica.

- Con nuestros alumnos regulares de la carrera no. Ese es un alumno que se matricula de fuera y tiene la matricula por otra área de IPAE, colocarlo en (i) no presencial. Pero no es escuela, IPAE escuela no es.

E: Ya, y yendo ya ahora más a la (i) de los talleres de capacitación, entiendo que se han hecho tres: uno que se llama herramientas pedagógicas, el otro es formación de empresarios y otro era…

- Evaluación.

E: Evaluación, ¿no?. Este…, cómo…, o sea digamos uno de los problemas de la capacitación creo que hay… En el caso de IPAE la lógica de la capacitación tenía que ver con el hecho de que los profesores tenían en general, los expositores como les llaman ustedes son gente que tiene su propio desarrollo profesional, que sí son gente que tienen una experiencia profesional interesante y eso además los hace interesantes como expositores, ¿no?. Y además tienen una vocación, un interés, un deseo de enseñar, ¿no?, lo cual lo hace además interesante porque viene con agrado justamente de hacer el trabajo, pero no necesariamente tiene las herramientas pedagógicas suficientes para practicar de la mejor manera aquello que quiere realizar, ¿no?, y cumplir los objetivos que IPAE les ha planteado en el plan de estudios, con esas certificaciones graduales que son un nivel de logros específico. Entonces la capacitación debiera apuntar a que los profesores adquieran esto, estas capacidades, estas habilidades que no tenían y las pongan en funcionamiento en el aula, ¿no?. Porque, ya no se trata de asistir al programa de capacitación, se trata de que la capacitación produzca una transformación y que se produzcan cambios en lo que ocurre día a día en las aulas. ¿Cómo es que esto ha funcionado en este caso?

- En este punto, el más útil de los talleres a opinión de los docentes ha sido el último.

E: Ya.

- Porque este los ha obligado a ponerse en el papel de alumno y profesor y (i).

E: Ya.

- La asistencia ha estado por encima de las 27 personas, 25 que regularmente están con nosotros, y entonces todos ellos han participado y han criticado metodología, el sistema, han visto sus propios errores, entonces eso les ha gustado. Aparte, este año tiene una (i) muy particular, un grupo de nuestros profesores han tenido la oportunidad de irse a (aparentemente dice: “CADE”) juntos, doce profesores. Entonces, gente que no se conocía por sus mismas obligaciones, ocupaciones y que sólo entraba y salía y se saludaba, han formado un núcleo más unido, que está arrastrando a los demás. Claro, se han ido como de viaje de promoción, doce, a otro sitio y se han integrado mucho. Y están haciendo reuniones casi mensuales desde la época y siguen manteniéndose unidos (i) intereses. Y aparte de pasarla juntos también están compartiendo sus experiencias de transmitir y mejorar lo que hacen. Entonces, este año sí se ha notado, aparte del taller la integración de este grupo que está jalando a los demás. También las mujeres que eran docentes, tres o cuatro, se citan para tomar un café, para conversar, para plantear metodologías. Entonces, está habiendo una mejora (i), quizá no se nota inmediatamente pero sí ha funcionado.

E: Claro, o sea tú ves digamos que ha despertado un interés en este tipo…, cosas que me imagino han producido, que han cambiado algunas de sus prácticas en el trabajo con los alumnos.

- Cómo hacer una clase delante de todos los demás, que todos los alumnos critiquen ha sido lo que más les ha servido. Porque de repente la señora de lenguaje es muy buena, y tiene un doctorado y tiene todo, pero es muy maternal; entonces se le nota en su cara que es aburrida, que los trata como si fuera su nana, niños del jardín, cosas así, entonces ese flujo ha hecho…, sí ha habido cambios.

E: ¿Y cómo institucionalmente ustedes están tomando esos cambios?. ¿Qué cosa es lo que ustedes están haciendo y cómo lo hacen?. O sea, ¿cómo…?, ¿los observan por un lado y cómo los…, y qué cosa es lo que van a hacer con ellos?, a lo mejor les van a impulsar (i) o sea, algunos representarán a lo mejor costos que no pueden ser asumidos y otros digamos serán más fáciles de implementar, ¿no?.

- A ese nivel por ejemplo lo que nos reclaman todos los expositores es una mayor comunicación. Pero no comunicación en el trato diario, sino en la parte informal, de integración, reuniones, actividades sociales más que nada.

E: (i)

- Y estos están dispuestos la mayoría, no todos, a solventar. Porque otros están esperando que IPAE ponga todo. (i) almuerzo por el día del trabajo, almuerzo por el día del maestro, almuerzo por tal y todos caen gratis... Hay otros que están dispuestos a participar.

- Pero partir de este punto de la actividad social también es bueno, porque da la oportunidad no sólo de hablar de cosas divertidas sino también hablar de lo que (i) y de ahí plantear entonces…, por ahí podríamos empezar.

E: Cuando digo cosas como por ejemplo la (i), una cosa que sé que hacen en la UPC (i), no solamente hacer lo mismo pero digamos para tener una idea de cómo asumen ellos el trabajo de apoyo a los profesores en lo que refiere a la cuestiones de metodología. Lo que ellos asumen es que los profesores tienen dentro de sus horas una hora dedicada a actividades como un equipo de la institución para trabajar asuntos metodológicos, y algunos supuestos de entrada. O sea tú sabes que si te contratan como profesor vas a tener dos reuniones antes de que se inicien las clases y estás obligado a asistir a una o dos reuniones en el intermedio del ciclo y a una reunión final. Al mismo tiempo sabes como profesor que en cualquier momento, en cualquier clase digamos se va a filmar tu clase, o sea va a haber una cámara, se va a filmar tu clase y la reunión que vas a tener va a ser sobre eso, ¿no?, eso es un sistema de enseñanza, ¿no?. Mi idea es, o sea la idea es que esto no sea más absolutamente agresivo, sino la idea es: “bueno qué cosa es lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer, hay estas herramientas que puedes usar, vas a aplicar esto, vamos a ver, preguntemos cómo te va, discutamos si te sientes cómodo, si no te sientes cómodo, veamos cómo lo solucionas en clase, ¿no?, mira qué rápido habla, mira que entreverado dice las cosas, qué sé yo, discutir con él, ¿no?. Entonces lo que hay es, digamos este es un (i) enorme digamos de lo que es el seguimiento de las actividades metodológicas si se quiere, ¿no? Entonces, que es un poco, parte de las preocupaciones institucionales que tiene que ver con el hecho de que ellos también tienen un problema, sus alumnos les pagan bien pero digamos, sus niveles formativos son muy malos. Finalmente no han sido (i) buenos alumnos, salvo digamos un grupo, pero en general tienen un problema con (i), entonces este tema de las metodologías es importante para ellos porque, es para ellos la posibilidad de lograr con los alumnos cosas que no lograrían si es que mantuvieran las cosas como estaban.

- (i) alumno, yo enseño en la UPC. Cuando ingresamos efectivamente hay ese programa, pero nunca lo seguí yo. ¿Por qué?. Porque por ejemplo llegaba la comunicación de los talleres, que son talleres digamos de formación-inducción, dos días antes.

E: Ya.

- Toda la tarde, yo ya tenía mi cronograma de…

E: Ya la tenías digamos programada…

- Imposible de asistir, ¿no?. Las filmaciones fueron más una devolución para autoevaluación, ¿no?

E: Ya.

- Me devolvían el cassette y me decían usted evalúese y lo que hay es la evaluación digamos de los alumnos, o sea la evaluación comparativa entre los docentes, un rango, o sea sé que se está…, o sea soy conciente que se trabaja bastante el tema, ¿no?. Ahora cómo hacerlo en IPAE, ¿no?. Primero, un proceso de inducción. La masa crítica de docentes que tenemos, que se incorporan, porque digamos en la UPC no es permanente; hay algunos talleres que se realizan por decirte a mitad de semestre.

E: Claro.

- Al que pueden ir todos, es más un proceso de inducción digamos, ya. Es más a mí me filmaron los tres primeros semestres, después ya no me han vuelto a filmar.

E: Discriminación (i). Jajaja.

- Entonces, digamos nosotros no tenemos tanta rotación de profesores como para necesitar un programa de inducción de ese tipo. Sí es cierto que tendríamos que tener algunos mecanismos de inducción para nuevos profesores más, más desarrollados, más institucionalizados, ¿no?. Y creo que lo que sí tendríamos que hacer es institucionalizar los programas de capacitación docente como parte de garantizar un mínimo de estandarización en la enseñanza que se les da a los profesores y de mejorar el nivel de aquellos que puedan tener algunas deficiencias, ¿no?. Yo creo que este tiene que ser un programa regular de IPAE, ¿no?. Por el momento lo estamos supliendo con el proyecto (aparentemente dice: “BIP”). (FIN DEL LADO A). …y que puede incorporar diversos mecanismos, ¿no?, diversos mecanismos auxiliares, ¿no?, por ejemplo, el de la filmación es un mecanismo auxiliar, habría que ver qué podríamos adaptar, qué podríamos (i).

E: No sí, yo mencionaba… (i).

(HAY UNOS SEGUNDOS QUE NO SE ESCUCHA NADA CLARO)

- …y aparte la participación directa, (i) institución, y plantear que algo no le parece de manera personal pero manteniéndose anónimo. Esto se hacía hasta en la observación. El docente aquí, cuando uno entra y se sienta a escucharlo, como que se pone a la defensiva, ¿no?.

E: Ah no, claro.

- “¿Qué, qué se han quejado de mí?”, “algo está mal”. Entonces se hace una observación indirecta, desde afuera, escuchando su clase, sin que se den cuenta acá y/o con los alumnos conversamos. Entonces, luego esto permite, el resultado de la encuesta, más la apreciación, comentárselo al profesor, ¿no?, “sabes qué, estás haciendo muy fuerte esto”, o “estás haciendo algo que está mal”, o “esto está bien”, o “los alumnos te admiran por esta parte pero les desagrada esta otra”, “cambia, corrige”. Y no esperamos al cierre del ciclo o del curso, sino según la tercera sesión, que dan los comentarios… Y si es un profesor nuevo más aún, (i), al antiguo que le saquen la encuesta a medio curso. Pero a los nuevos, a la tercera sesión se está (i), se les hace comentarios, a la sexta, se le vuelve a hacer. Los dos, tres primeros cursos que dicta es sencillo. Se les da un poquito de entorno, de la idea de lo que es porque también tenemos una aplicación del reglamento. Una realidad desde que Arequipa es una ciudad que duerme temprano y trabaja hasta tarde. Qué ocurre, que nuestro alumno regular nunca llega 5.30 acá pues, porque al estar trabajando hasta las 5.30 ó 6.00, llega tarde. Entonces ahí tenemos que ser flexibles y decirle “profesor, sea flexible…”. Dentro de lo que (i) el cambio de perspectiva del aprendizaje, (i) de dar la facilidad de aprender. En Lima pueden trabajar hasta las 10.30 pm. Acá en Arequipa uno se para a las 9 de la noche en la esquina y ya no pasan combis. Y la mayoría de nuestros alumnos se desplaza en ese medio de transporte. No hay mayoritariamente personas que tienen automóviles, las horas de clase también se ven limitadas. Pero sí siempre se hace la conversación directa con ambos.

E: O sea que sí hay permanente… Digamos finalmente por ser del tamaño (i) encuestas y la ventaja de la personalización. Pero igual como dices, hay una necesidad de querer ciertas dinámicas de trabajo, (i) te permita, cierto intercambio de experiencia, que te permita ver qué cosas funciona y qué cosas no. O sea porque las metodologías son N, por decirlo de alguna manera… O sea yo tengo el problema en la Universidad Católica, (i) y el problema es que no todos los profesores se adaptan a la misma metodología, de la misma manera, ni todos los cursos, ni todos los temas se adaptan de la misma manera y con el mismo objeto. Entonces hacer la sintonía, es en realidad, parte de…, es el secreto. Hacer una sintonía que permita que los alumnos se sientan a gusto con ese cambio, los profesores se sientan a gusto, y que además aprendan más que lo que aprendían antes, lo cual trae como consecuencia la necesidad de medida de lo que han entendido de los mensajes previos. Porque si no es un gasto de energía que no tiene resultados evidentes. Pero todo esto es parte, como tú dices, de una dinámica, un proceso, ¿no?. Un poco lo que nos interesa, digamos, y creo que (i) también a IPAE es que de alguna manera hayan ciertas prácticas que vayan incorpor…, institucionalizándose en ese sentido, ¿no?. Y yo les preguntaría en esa dirección, digamos, si ustedes creen que hay algún cons…, ¿qué actividades de capacitación sugerirían ustedes en adelante?. Ya no para revisar las que se hicieron, ¿o qué actividades de ajuste curricular sugerirían ustedes hacia delante…?, no para ver… O sea dejemos de pensar en qué se hizo y cómo se hizo, sino qué sería bueno hacer, qué cosa sería interesante que se haga en estos (i). ¿Qué creen ustedes que sería lo que valga la pena?.

- Mira, algo que alguna vez se comentó, ¿no cierto?, yo creo que ya lo están trabajando en Lima, que los proyectos de un sector, los proyectos que desarrollan en diversos cursos, se encadenen hacia la formación de un solo proyecto, ¿no?. O sea que no cojan temas aparte sino que haya una especie de continuidad, de manera que el alumno va desarrollando su proyecto de empresa. Eso es quizá un ajuste que se podría hacer.

E: O sea, usted diría una mejor vinculación entre la lógica del proyecto y los temas. En un proyecto de mayor complejidad creciente…

- Que sea hasta ahí, ¿qué obligaría?. Obligaría a que el joven que entra a primer año ya sepa su objetivo final. Obligaría a que ese joven sepa a dónde quiere llegar, para que en el camino lo vayamos guiando paso a paso.

E: Que él tenga algún proyecto.

- Pero el problema es cómo me diría del proyecto.

- Es que ese es (i), o sea juntos por afinidad. La chica que me gusta va a hacer una casa de mascotas, por gustarme la chica me voy a la casa de mascotas. “Doctor, (i) mascotas, es una excelente idea”.

E: Jajaja.

- …y luego qué hace insatisfecho, y al final, de repente ha hecho proyectos por pegarse a amiguitos, amiguitas, y al final, no es lo que querías pues. Toda la carrera la ha hecho de una forma y luego no (i).

- (i) participado, por estar al lado de (i), muestra tu jardín, jardín Paquito, jardín Paquito, jardín Pasito, jardín Paquito, ha terminado (i) con jardín Paquito.

E: Jajaja.

- (i), sería un ideal que para los que ya están decididos o ya traen una empresa o ya tienen un negocio familiar, orientarlos hacia ese negocio familiar. Desde el primer proyecto de repente, tú vas a ese puesto de periódicos, que no tenga el último stock, no tenga nada, sólo el reporte del día, giras, vueltas, devuelves, regresa y al día siguiente, desde ese punto podemos guiar al camino final.

E: O podría digamos el objetivo ser, que bueno o sea como dices tú, tienes varias cosas que son desde que es gente que ya tiene negocios, ¿no?. Porque hasta ahora tienes ejemplos vivos de situaciones que les ocurren a estas personas, que serían, que son muy enriquecedoras pedagógicamente, ¿no?. Tienes otros que ya tienen una idea y tienes otros que no tienen ninguna idea. Pero uno podría construir un proceso en el cual digamos pues al año ya la tienes, los que no la tuvieron ya la tienen, los que ya tienen ingresos ya sabes cuáles son y entonces tú podrías tener digamos un número de…, de acuerdo al mínimo número de alumnos podrías tener digamos un número de proyectos en diferente estado de elaboración. Manejar esto es un problema, digamos en términos de administrarlo, en todo sentido, ¿no?. Pero sí podría ser interesante.

- Otro punto también a esto de agruparlos, la currícula pide que sean grupos de tres a seis, por razones de manejo, razones de asesorías y muchas otras más. Pero qué ocurre con los que no los forman, tienen que pagar. A hacer realidad su proyecto, inscríbelo, con tal de persuadir a dos más que no quieren. (i) está permitido.

E: ¿Y tú crees que siguen viniendo el que piense digamos un proyecto solo?

- Dificulta el manejo, absolutamente lo dificulta, completamente habría que…, que hagan pues, si son cuarenta, cuarenta…

E: Ya.

- Pero el profesor si va a brindar asesorías, y estas fueran pagadas, si fueran, multiplicarían los costos tremendamente.

E: Porque pongamos, tú tienes cuarenta proyectos pero no tienes, o sea tienes cuarenta formas de concretizar una serie de cosas que tú quieres que se hagan. O sea el estudio de mercado tiene determinadas características, su variación respecto del objetivo del proyecto, en realidad tiene que ver con el espacio, con los personajes que van a ser entrevistados, pero no sobre los instrumentos a ser utilizados. O sea también tienes particularidades pero tienes generalidades. O sea digamos es un tema discutible en todo caso, que me imagino es interesante. ¿Qué otra cosa les parece que sería así, importante, considerar?

- Los profesores piden capacitación, pero sobretodo en herramientas pedagógicas me parece, que es donde el profesional que es muy buen abogado, muy carismático, muy todo, pero le falta de repente el tema de ser pedagogo. Entonces, si fueran más las posibilidades (i) que fueran uno o dos herramientas pedagógicas. A similitud del último (i), entonces les ha quedado eso de atender un poco más. El docente que está con nosotros es un docente identificado, es un docente en algunos casos que está quince años acá. Es un docente que de repente soporta retrasos de pago, soporta las coyunturas y sigue fiel. El que no fue fiel, el que no le gustó, el que no se adapta, o no viene o ya se fue. El otro sigue, persevera, entonces le pone interés. No sólo porque IPAE significa renombre, prestigio, y currícula como parte de (i), pero también porque está conforme con la institución, el trato que se le da, está a gusto y está dispuesto a aplicar lo que aprende.

E: (i). Y en términos de los alumnos, ustedes dicen digamos de alguna manera y (i) la posición social de los alumnos. O sea tenemos cada vez más alumnos, que provienen de hogares, para decirlo en términos así neutros, con menor capital cultural, ¿no?. Lo cual, y es más, (i) en educación, digamos también excluyente, todos somos conscientes de ello, por lo tanto los niveles de exigencia de IPAE respecto de los alumnos plantea un primer problema. ¿Cómo ven ustedes esa situación, cómo enfrentan ustedes esa situación?.

- El problema del alumno es que, no somos su primera opción, empezando por ahí. No nos hemos hecho en la conciencia de la gente para ser su primera opción, no hemos hecho la campaña suficiente para decirle a la gente, acá está IPAE, IPAE te da… No hemos presentado al público nuestras ventajas, no nos vendemos por eso. Nos vendemos por (aparentemente dice: “perficio”) de repente de CADES, perficio nacional, otras instituciones, pero (i) queremos. A veces, viene esperando nuestro producto, va solo y camina perfecto, pero también viene el alumno donde lo trae el papá. Viene porque ya probó otros tres sitios y no pudo entrar, o ya fracasó en otra parte y trata de una última opción. Empezó con la nacional, no pudo; con una de menos pensión, no pudo; llegó a la más cara, a ver si acá le funciona, no lo sé. Entonces ese tipo de alumnos no es bueno, porque no espera nada, claro, no quiere nada, sólo quiere que sea fácil. Y entonces la coyuntura del número de alumnos es hasta dónde podemos estrangular y llevar un régimen ideal, si hacemos un (i) no entramos con treinta alumnos mañana.

E: Claro, esa es la paradoja del asunto, digamos quieres presionar y te quedas sin alumnos.

- ¿Y qué haces entonces?

E: (i), jajaja.

- No, tampoco los puedes tener y toma tu título, (i). Tiene que todo el conjunto manejar el equilibrio, donde el alumno aprenda lo más posible y solo se quedan los que inevitablemente pues no aprovechan nada. A los demás hay que darles oportunidades, opciones, no facilitarles las cosas, pero sí atraerlos, hacerle atractivo el ambiente. Entonces eso me parece que sí lo permite el tamaño y la personalidad individual de cada uno, porque se le conoce, se le trata de conocer. Entonces uno ya sabe que, tú lo has visto llegar tarde, porque estuvo en realidad trabajando. El otro no se quiso levantar, estuvo viendo una novela, con la enamorada o lo que sea…

E: Claro, (i) esa cosa personalizada hace que tú sepas, conozcas la realidad de cada uno de los alumnos y puedas, hay una especie de tutoría no institucionalizada digamos, que se realiza cotidianamente con los alumnos… Para empujarlos a enfrentar las cosas, a salir adelante, etc.

- Ello permite el manejo más individual del alumno, que saben que se le llama a la mamá, se asustan y reaccionan, (i), pero es lo mejor.

E: Ya, pero me decía usted también, tú me decías, yendo al tema de la difusión, ¿no?. O sea había también la idea (i) en la mañana, pero en la noche lo tocaron ustedes, de hacer una especie de talleres de difusión. O sea de alguna manera de poder presentar a IPAE, en términos de las características especificas que IPAE puede ofrecer. O sea, esa cosa distintiva que IPAE tiene en este programa curricularmente oficial, pero que en realidad todavía está todo (i), ¿no?. (i) formar empresarios, que es una característica que no comparten otras instituciones. O sea su competencia no forma empresar…, no busca ni lo dice y muchos no se sienten gratos de decirlo. (i) comienza a decirlo, van a venir problemas internos muy grandes. Pero bueno ahí hay según ustedes también una falla que subsanar en el sentido, de que probablemente si se hicieran este tipo de campañas, lograrían crecer, tener una mayor cantidad de público, más allá de los problemas que hemos hablado, de que esto es una (i) de por precio la gente no distingue calidad, digamos, ¿no?.

- Sí, yo creo que sí sería muy importante. Por ejemplo, en la presentación preliminar que nos hicieron de la encuesta del estudio de mercado, IPAE estuvo poco consciente. Entre el público objetivo IPAE es poco consciente, y los que lo conocen tienen una buena opinión de IPAE.

E: Lo cual digamos te habla bien… Tienes un problema pero te habla bien…

- Así es.

- El que nos conoce es el hijo del empresario, pero el hijo del empresario tiene suficiente plata para irse a estudiar a Lima.

E: Claro, ese sabe…

- Ese se va.

- El que sabe de nosotros y sabe que somos buenos y tenemos prestigio, no viene acá porque está con posibilidades de llegar a otros lugares. El que podría llegar acá tiene una imagen de repente que o no sabe de nosotros o tiene que buscarnos. (i) a otro nivel, entonces tendrían…

E: Y su relación con empresarios…, aunque digamos no va a hacer que sus hijos (i), sí puede ser útil en términos de que pueden ayudar a atraer público.

- O sea digamos esa sería una labor de discusión, o sea si pudiéramos tener acá al presidente de la Cámara para dar una charla a nuestros alumnos, se enterarían nuestros alumnos y el efecto multiplicador sería para los amigos de nuestros alumnos. Pero si pudiéramos hacer una conferencia abierta cada quince días, cada mes necesitaríamos personalidades, gente. Si hubiera la capacidad de convocatoria o de difusión nada más, para invitar a todos, entonces tengo que hacer una campaña de difusión permanente.

E: Claro

- Que sepa que estamos, dónde estamos, porque si tomamos un taxi en Arequipa ¿dónde está IPAE?.

- Claro ese es el problema central. No es tanto que el local esté mal ubicado, sino que el acceso es el que lo limita. De repente un letrero en el techo…

E: O sea no (i) avenida principal…, ni en ninguna de las avenidas principales de las ciudades.

- Pero no es la única institución que no lo está y eso no está mal, porque está creciendo con todos los demás, Arequipa es una ciudad muy controversial, movida, con problemas políticos. Está por la Plaza de Armas, quedarse sin clases, hay gases lacrimógenos todos los días del año. Acá estamos tranquilos, acá nunca (i).

- En general yo creo que paralelamente a que se ha hecho un mercado de precios en el mercado educativo de Arequipa, el peso de la presencia de los medios de comunicación se ha hecho más grande. Entonces por ejemplo, en uno de los talleres de ajuste curricular que se hizo en Lima, fueron los alumnos de acá y sorprendió, eso me comentó Rosa María, encontrar que la imagen que tenían los alumnos de acá de IDAT era alta, mientras que la imagen que tenían los alumnos de Lima de IDAT era… y la razón es la campaña de difusión en medios de comunicación, televisión, radio que había hecho IDAT en Arequipa. Entonces acá la imagen es más mediática.

E: Claro, en Lima pasó lo mismo, IDAT terminó saliendo y cuando entró, entró muy bien y se posicionó rápidamente y comenzó a ser un problema, pero después se desbarató IDAT…

- Acá no han podido mantener y hacerse una gigantografía por 250, 300 soles y colgarla en todas las casas de todos barrios, hace pensar que IDAT es increíblemente grande, buena, tremenda…

E: Tremenda institución…

- Impactante, llamativa y está pegada en cualquier sitio. Entonces acá enfrentas el problema de ser muy especializado. Lo sabemos porque tenemos una sola carrera a diferencia de otras instituciones.

E: ¿Acá tienen, qué cosa, finanzas?

- No, es una carrera de Administración de Negocios con doble salida, con posibilidad doble de una u otra especialización. Entonces tienes una carrera y por lo tanto eres una operación más pequeña.

E: Claro.

- ¿No es cierto?. Entonces tu estrategia de competencia tiene que ser distinta. Es parte de lo que tendríamos que reajustar.

E: Digo porque esto podría ser un sistema también a utilizar dentro de lo que queda del proyecto, como apoyo a lo que queda del proyecto.

- Talleres de difusión.

E: Bueno, no sé si tienen ustedes alguna cosa más, a mí se me acabaron las preguntas.

- Algo más que comentar. Probablemente cuando veas los resultados del estudio de mercado, etc., quizá valga la pena volver a conversar porque de ahí pueden salir interrogantes que quisieras evaluar, especificar, ¿no?. No sé, pensando ya en lo que resta del proyecto, quizás además de desarrollar algunos talleres más, ver cómo se diseña la institucionalización del mecanismo de capacitación del docente. Ahora yo pienso también que los docentes en Arequipa están en un momento especial digamos, ¿no?. O sea como que se ha destapado una expectativa y están demandando, como decía Ricardo, mayores reuniones sociales, mayor interacción social, como que algo que antes no se trabajaba mucho, ahora se ha abierto la ventana. Creo que hay que mantenerlo dentro de un buen nivel, ¿no?. O sea creo que…

E: Claro tampoco hay que (i) excesiva de expectativas que después no van a poder ser satisfechas…

- Además la idea de que esto se convierta en una comunidad académica perfecta es irrealizable. O sea ellos han descubierto primero que entre ellos pueden hacerse, digamos no negocios, pero sí pueden complementarse, o sea que la relación entre ellos es útil, ¿no es cierto?. Entonces por eso les interesa seguir manteniendo la vinculación entre ellos. Por decirte, hay alumnos que logran destacar más que otros, entonces para nosotros la posibilidad de acceso a ese…, te pongo un ejemplo, el posible Presidente del  Directorio de la Caja Municipal es expositor de IPAE, ya está nombrado como Director, es uno de los tres nombrados, por el sector de empresarios, entre el sector empresarial que es potencialmente Presidente del Directorio. Entonces claro los demás quisieran tener una reunión semanal con él…

E: O sea imposible, jajaja.

- Te pongo un ejemplo, se abrió la ventana de oportunidad que un grupo grande fuera CADE, porque en Lima hubo menor respuesta por equis razones, entonces todos quisieran armar un espíritu de cuerpo para que en el siguiente CADE yo también les consiga que vayan 12 de (i), cuando yo les he dicho eso ha sido una ventana de oportunidades que probablemente no se repita a gran nivel, ¿no es cierto?. Entonces, sí, están con mucha expectativa, con mucha posibilidad pero creo que eso hay que orientarlo más bien hacia el lado que más que interacción social lo que nos interesa es que haya un programa regular de capacitación docente, de ajuste metodológico y los mecanismos regulares de (i).

E: Claro.

- Y sí, creo que es bueno propiciar una cierta interacción, por ejemplo en la UPC la tengo dos veces al año, nosotros pensamos acá hacerla más frecuente, quizá trimestral. Yo estoy teniendo reuniones con ellos, más o menos, cada dos meses, entonces… Creo que por ahí es suficiente.

E: Tampoco se trata que haya un activismo…

- Así es.

E: Tensa más que alivia cosas.

- Ahora, quizás es una, sería un corte del proyecto diseñarlo como una política, ayudar a diseñarlo como una política corporativa.

E: Bueno mira, lo que es mi intención es una vez que yo me reúna con diferentes, reunir a alguien, ver la, conversar también lo que he conversado contigo para comentarle un poco pues qué cosa es lo que yo he ido encontrando, qué ideas son las que han salido e ir en todo caso afinando algunas cosas. (i) algunas otras preguntas que conversaré con ustedes.

- Perfecto, okey Flavio. Entonces…

ENTREVISTA N° 2

- Entonces los materiales son muy buenos, sobretodo si uno los concientiza a los alumnos y los organiza. Bueno yo soy psicóloga y les enseño metodología del estudio, yo les digo que deben leer previamente para que en las clases...

(ALGUIEN ENTRA)

E: Vamos creciendo.

- Me parece que son bastante útiles y permiten que los alumnos (i) a leer antes, durante o después de las clases, las clases de todas maneras resultan más dinámicas porque ya tienen preguntas acerca de los temas. El problema es que de los cursos que yo enseño, o sea las actividades propuestas que a veces los alumnos las toman como tienen que ser, son muy repetidas, ¿no?. Pongamos en el curso de Ética y Valores casi todo es leer un caso y analizarlo, entonces deberían modificar ese tipo de cosas. O en el otro curso que es el Taller de Autoestima hay muchas cosas, bastantes cosas pero no todas inciden en la autoestima, ¿no? . Uno de los alumnos, con mucha seriedad, me dijo en la última clase que le había encantado el taller, había estado muy divertido, pero no sentía que su autoestima…

E: Había mejorado.

- Había subido ni bajado. Había estado interesante, entretenido, todo pero que quizá por los temas. Las separatas, como hay fondos, me imagino que son perfectibles, o sea no podemos quedarnos. Y bueno hay otros puntos, pero lo que decían, esto de la asesoría institucional todavía no la están dando aquí en el instituto, ¿no es cierto?. Pero los alumnos no están enterados, para nada, entonces supondría que los alumnos que ya llegan al final del segundo año, o sea al final del octavo ciclo, deberían tener excelentes proyectos para ser escogidos por esta asesoría, ¿no es cierto?.

E: Entiendo que lo que están haciendo ahorita es diseñando cómo va a funcionar, o sea no tienen, digamos ahorita hay una persona encargada de ver cómo va a funcionar esta asesoría técnica, qué alumnos se van a escoger, de qué grados se van a escoger, en qué consistirá la asistencia, cuánto tiempo va a demorar.

- No han podido difundir todavía algo sobre lo que no se ha… (TODOS HABLAN AL MISMO TIEMPO). Los alumnos van a exigir o van a decir “bueno y ¿qué es de la asesoría?”, cuando todavía no hay nada concreto.

- Pero ya van a llegar a octavo ciclo.

E: Claro, pero no sabemos si la asesoría va a considerar que funciones con los alumnos que están terminando el octavo ciclo o que va a considerar, digamos, con los que van a terminar ahorita el cuarto ciclo, por decirlo, o el sexto…

- Cuando estemos listos vamos a acoger a los alumnos que estén dentro de ese tiempo…

- Y sólo por saber, ¿no?, ¿es para un alumno, o sea son individuales, para proyectos preparados por un solo alumno?. Porque ellos sus trabajos, sus proyectos los preparan en grupo.

- De tres a seis, ¿no?.

- Sí, más o menos, sí.

E: No sé, me imagino que serán grupales… O sea de esta consultoría, lo que sé es que acaba de empezar, estaba prevista en proyecto, es parte del diseño del proyecto, pero para iniciarse, o sea no tengo resultados, todavía no tengo la propuesta, sino se la comentaría.

- Porque sería muy interesante a nivel de difusión y propaganda.

E: Claro, la idea es esa, ¿no?.

- A quién no le va a interesar un instituto que ofrece eso.

E: Claro, la idea es esa, la idea es que sea, digamos, una fortaleza de IPAE, una fortaleza más de IPAE, ¿no?. Ofrecer a algunos de los alumnos, a los alumnos que tienen los mejores proyectos o han tenido el mejor desarrollo dentro de la institución, la posibilidad de perfeccionar su proyecto y tener un mayor respaldo de la institución que les permita eventualmente llevarlo a cabo, ¿no?.

- También algo que mencionó, era de la relación con los proyectos, ¿no?. Todos ahora ya somos concientes que los cursos giran en torno al eje que son los proyectos, y hacemos un esfuerzo por enterarnos del tipo de proyecto que corresponde para cada ciclo y acomodar los contenidos de nuestro curso en dirección de ese proyecto, ¿no?. Quizá también sería efectivo si tuviéramos la oportunidad de estar con los otros docentes del mismo ciclo siquiera una vez, a inicio, ¿no?, para coordinar.

E: Ya, o sea todos los docentes del mismo ciclo para coordinar, digamos, cómo aportan al desempeño del proyecto.

- Porque a veces es un poco difícil en forma individual buscar al encargado del curso del proyecto para que se fortalezca esto otro que he dicho. Ya puede apagar, jajaja.

- Yo estuve en Lima, por la sede en junio del año pasado, justamente para ver qué se podía mejorar sobre la nueva currícula. Bueno y las conclusiones a que llegaron era que iba a haber cambios, en la nueva currícula, se quedó algo así, un esbozo de los cambios que iba a haber, eso no sé en qué habrá quedado. Esto es una, después otra es que a nosotros siempre nos hicieron visitar las instalaciones, y vimos pues que había esta oficina de asesoría para los proyectos que son viables, y también se quedó en que bueno… Nosotros propusimos, mejor dicho, de que en las filiales se implementara esto. Acá no se sabía nada, y yo enseño proyectos, y realmente hay proyectos que son muy atractivos, que son muy viables, que son muy innovadores y que pueden ser llevados a cabo, sea en el ciclo que sea dentro de los dos años, y lo podrán corroborar todos mis colegas, quienes habrán visto. Entonces como le digo, no sé, también se quedó en que bueno, en las filiales que se podía, poco a poco se iba a ir implementando, aunque sea una persona sería la que se haga cargo de asesorar, de ver esto de los proyectos.

E: ¿Existe algún número de estudiantes que tenga, o sea trabaje en una pequeña empresa familiar, o tenga…?

(FIN DEL LADO B)

IPAE tiene filiales en Piura, Chiclayo, Iquitos, Ica, Arequipa, y Surco y Pueblo Libre en Lima.

Consultoría Educacional S.A. Informe-1998.

Que equivalen a 2,376 horas efectivas.

Cada semestre consta de dos ciclos organizados en torno a igual número de proyectos, cuya complejidad va en aumento, pasando de proyectos que requieren de una inversión del orden de los 2 ó 3 mil dólares, en el octavo ciclo se trabajan proyectos de 20 mil dólares. A su vez, conforme aumenta la dimensión del proyecto, el aporte de conocimiento de los cursos “teóricos” se hace mayor.

IPAE no tiene una planta de profesores a tiempo completo, aunque la mayor parte de ellos están vinculados por muchos años a la escuela, son contratados por horas y combinan esta actividad con el dictado de clases en institutos o universidades, y/o con la realización de actividades propias de su quehacer profesional.

Para cada ciclo la institución ha diseñado al menos un proyecto tipo en torno a una actividad, y que sirve de guía para el trabajo que realizan los alumnos.

En estos casos IPAE apoya la reproducción de materiales complementarios a solicitud del profesor.

INEI, Encuesta Nacional de Hogares de 1997. Evolución de los determinantes del Empleo en las Micro y Pequeñas Empresas en el Perú 1995 – 1998.

INEI, Evolución de los determinantes del Empleo en las Micro y Pequeñas Empresas en el Perú 1995 – 1998.

40.5% de los creadores de negocio formales tienen menos de 30 años al momento de formar su negocio SUNAT, 2000