Apoyo al Plan de Inversiones en Transmisión Eléctrica

Números del Proyecto EC-L1070 y del Contrato de Préstamo

Período comprendido para este Plan de Adquisiciones:  Desde   11/10  hasta  12/13

| No. de refe-rencia | Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones | Costo Estimado de la Adquisición (US$ Miles) | Método de Adquisición | Revisión (ex-ante ó ex-post) | Fuente de Financiamiento y Porcentaje |  | Precalificación (Si/No) | Fechas Estimadas |  | Status (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado) | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | BID % | Local / Otro % |  | Publicación Anuncio Específico de Adquisición | Terminación Contrato |  |  |
|  | OBRAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bahía de 69Kv en Cuenca | 492 | LPN | Ex - ante | 100 |  | No | MAR 2011 | DIC 2011 | Pendiente | El financiamiento no incluye el IVA; impuesto que es pagado y recuperado por el ejecutor. |
| 2 | ST Santa Rosa - El Inga - Pomasqui | 3.949 | LPI | Ex – ante | 100 |  | No | NOV 2010 | DIC 2011 | Pendiente |  |
| 3 | SE Móvil | 3.071 | LPI | Ex – ante | 100 |  | No | NOV 2010 | DIC 2011 | Pendiente |  |
| 4 | ST Cuenca – Loja 138 Kv | 4.460 | LPN | Ex – ante | 100 |  | No | MAR 2011 | DIC 2012 | Pendiente |  |
| 5 | ST Loja - Cumbaratza | 9.213 | LPI | Ex – ante | 100 |  | No | MAR 2011 | DIC 2012 | Pendiente |  |
| 6 | ST Lago – Chongón Santa Elena | 11.598 | LPI | Ex – ante | 100 |  | No | JUN 2011 | NOV 2012 | Pendiente |  |
| 7 | ST Santa Rosa – El Inga – Pomasqui II 230 Kv. | 12.017 | LPI | Ex – ante | 100 |  | No | MAY 2011 | DIC 2013 | Pendiente |  |
| 8 | SE El Inga 230/138 Kv | 8.878 | LPI | Ex – ante | 100 |  | No | OCT 2011 | OCT 2012 | Pendiente |  |
| 9 | Se Quinindé 138/69 Kv | 5.884 | LPI | Ex – ante | 100 |  | No | JUN 2011 | DIC 2012 | Pendiente |  |
|  | Servicios de Consultoría |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Fiscalización de Obras (entre 7 y 9 contratos) | 3.135 | SBCC | Ex – ante | 100 |  | No | NOV 2010 | NOV 2013 | Pendiente | Se considera tener una fiscalización para c/u de las obras incluidas en el programa. |
| 2 | Planificación Estratégica | 10 | SBCC | Ex – ante | 100 |  | No | NOV 2010 | SEP 2011 | Pendiente | El financiamiento no incluye el IVA; impuesto que es pagado y recuperado por el ejecutor. |
| 3 | Ampliación del Sistema Integrado de Información. | 1.200 | SBCC | Ex – ante | 100 |  | No | NOV 2010 | DIC 2011 | Pendiente | El Sistema actual está desarrollado usando la tecnología Enterprises Resource Planning (ERPII). Se considera ampliar el Sistema a las otras unidades de negocio de CELEC EP. |
| 4 | Estructura Organizacional y Procesos | 300 | SBCC | Ex – ante | 100 |  | No | ENE 2010 | DIC 2011 | Pendiente |  |
| 5 | Gestión de Proyectos | 200 | SBCC | Ex – ante | 100 |  | No | NOV 2010 | DIC 2011 | Pendiente |  |
| 6 | Capacitación en Gestión | 200 | SBCC | Ex – ante | 100 |  | No | NOV 2010 | DIC 2011 | Pendiente |  |

Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados.  Por ejemplo:  En un proyecto de educación que incluye construcción de escuelas, se pondría un ítem que diría “Construcción de Escuelas”, el valor total estimado en US$20 Millones y una explicación en la columna Comentarios:  “Este es un lote de aproximadamente 200 contratos para construcción de escuelas con valor promedio de US$100.000.00 c/u a ser adjudicados individualmente por las municipalidades participantes en un período de 3 años, entre enero de 2006 y diciembre de 2008.”

Bienes y Obras: LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD: Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Prestamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones.  Firmas Consultoras: SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa. Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional

Aplicable para el caso de las Políticas nuevas solo para Bienes y Obras. En el caso de las Políticas Antiguas es aplicable a Bienes, Obras y Servicios de Consultoría.

Se utilizará la columna “Estatus” para adquisiciones retroactivas y actualizaciones del plan de adquisiciones.