Documento del Banco Interamericano de Desarrollo

Uruguay

Programa de Fortalecimiento de la direccion nacional ambiental y de la capacidad de gestion ambiental del pais

(UR-L1083)

- Plan de Seguimiento y Evaluación

Este documento fue elaborado por los consultores Romina Ordoñez y Manuel Olivera.

Índice

Plan de Seguimiento y Evaluación

- Introducción

- Seguimiento

  - Indicadores

  - Recopilación de datos e instrumentos

  - Presentación de informes

  - Coordinación, plan de trabajo y presupuesto del seguimiento

- Evaluación

  - Principales preguntas de evaluación

  - Conocimiento existente (evaluaciones previas, análisis económico ex ante)

  - Principales indicadores de efectos directos

  - Metodología de la evaluación

  - Aspectos técnicos de la metodología seleccionada

  - Evaluación complementaria (optativa)

  - Información de los resultados

  - Coordinación, plan de trabajo y presupuesto de la evaluación

Anexos

Glosario de términos

Referencias

Siglas y Abreviaturas

| ACB AAO | Análisis Costo-Beneficio Autorización Ambiental de Operación |
| --- | --- |
| AAP | Autorización Ambiental Previa |
| BID | Banco Interamericano de Desarrollo |
| DCDA | División de Control y Desempeño Ambiental |
| DEIA | División de Evaluación de Impacto Ambiental de DINAMA |
| DINAGUA | Dirección Nacional de Agua |
| DINAMA | Dirección Nacional de Medio Ambiente |
| DINOT | Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial |
| DVT | Dictamen de Viabilidad Territorial |
| EAE | Evaluación Ambiental Estratégica |
| EIA | Evaluación de Impacto Ambiental |
| EsIA | Estudios de Impacto Ambiental |
| IAO | Informe Ambiental de Operación |
| IED | Inversión Extranjera Directa |
| IOT | Instrumentos de Ordenamiento Territorial |
| ITP | Informe de terminación de proyecto |
| MdR | Matriz de Resultados |
| MVOTMA | Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente |
| M&E | Monitoreo y Evaluación |
| OE | Organismo Ejecutor |
| PA | Plan de Adquisiciones |
| POA | Planes Operativos Anuales |
| POD UCP VAL | Propuesta para el Desarrollo de la Operación Unidad Coordinadora del Proyecto Viabilidad Ambiental de Localización |
| XPMR | Informe ampliado de seguimiento del desempeño de proyecto |
| ESMR | Environmental and Social Management Report |
| ESS | Environmental and Social Strategy |
| PMR | Program Monitoring Report |
| SSF | Safeguard and Screening Form for Screening and Classification of Projects |

# Introducción

  - El objetivo del proyecto es apoyar el desarrollo de la gestión ambiental en Uruguay mediante incrementos en la eficiencia y eficacia de las funciones de gestión ambiental del MVOTMA.

  - El proyecto está organizado en dos componentes: (i) el Componente 1 “Optimización de la gestión ambiental: evaluación de impactos, control y desempeño, y evaluación de la calidad ambiental” (US$3,5M), está orientado a apoyar mejoras de la capacidad de gestión de DINAMA, consolidando procesos iniciados con la operación de préstamo en ejecución, y avanzando hacia una integración de procesos internos que lleven al cumplimiento de más exigentes indicadores de eficiencia; y (ii) el Componente 2 “Integración de la gestión ambiental, del territorio, y de las cuencas hidrográficas” (US$1.42M) apoyará la coordinación entre las tres Direcciones Nacionales que integran el área ambiental del MVOTMA, y de ellas con los Gobiernos Departamentales (GD) a través de la ejecución de intervenciones en regiones o cuencas prioritarias.

  - Organismo ejecutor. El proyecto será ejecutado por el MVOTMA, bajo la responsabilidad técnica de la DINAMA, con la colaboración de las otras Direcciones, DINOT y DINAGUA. DINAMA tomará las decisiones técnicas para el desarrollo de la operación. La ejecución de la nueva operación se realizará a través de una Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP).

  - Resumen esquema de seguimiento y evaluación. La UCP será la responsable del seguimiento y la evaluación, proceso que incluirá: i) el Plan de Adquisiciones (PA); ii) los Planes Operativos Anuales (POA); iii) la verificación anual del cumplimiento de metas establecidas en la Matriz de Resultados (MdR); y iv) los informes semestrales. Los informes semestrales contendrán: a) las actividades realizadas en el programa, el avance en su ejecución, los problemas surgidos y la manera de solucionarlos; b) evaluación de la Matriz de Resultados; c) evaluación del PA; d) evaluación del POA; e) evaluación de la Matriz de Riesgos; y f) cualquier otra información que solicite el BID.

  - El monitoreo del avance de la ejecución se realizará siguiendo los indicadores de productos y resultados, contenidos en la MdR. Para la evaluación del programa se contratarán: i) una evaluación intermedia, cuando se cumpla la mitad del período de ejecución del proyecto o se haya desembolsado el 50% de los recursos del préstamo, el que ocurra primero;  ii) una evaluación final, que ocurrirá durante los últimos seis meses de ejecución del proyecto; y iii) una evaluación ex post, que se llevará a cabo en paralelo con la evaluación final. Las evaluaciones intermedia y final se concentrarán en la revisión del progreso hacia el cumplimiento de las metas de los indicadores de producto y resultado consignados en la MdR. Estas evaluaciones analizarán asimismo el cumplimiento de lo previsto en el Anexo de Ejecución Técnica de la operación. La evaluación ex post consistirá en una evaluación costo/beneficio ex post.

# Seguimiento

#### Indicadores

  - El Cuadro 1 a continuacion incluye los indicadores de producto a los que se dará seguimiento y que se consignarán en los informe semestrales de seguimiento del programa.

Cuadro 1

Indicadores de seguimiento

| Indicadores de Producto | Fórmula |  | Frecuencia de medición |  | Fuente de verificación |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Componente 1 Optimización de la gestión ambiental: evaluación de impactos, control y desempeño, y evaluación de la calidad ambiental |  |  |  |  |  |  |
| Sistema de indicadores de gestión con indicadores y metas adoptado, que incluye las funciones de: (i) autorizaciones ambientales, DEIA; (ii) control y desempeño |  | (i) Indicadores desarrollados / indicadores implantados, % (ii) Indicadores desarrollados / indicadores implantados, % |  | Una vez en el año 3 Una vez en el año 3 |  | Informes de la UCP |
| Número de personas de DINAMA capacitadas |  | % de personal capacitado de los 20 previstos |  | Una vez al año hasta año 4 |  | Informes de la UCP |
| Instrumentos y procedimientos de integración del trabajo de las Divisiones diseñados e implementados: - Autorización Ambiental Integrada implementada - Evaluación Ambiental Integrada implementada |  | Instrumentos adoptados por Resolución Dinama / 2, % |  | Una vez al año hasta año 4 |  | Decreto del PE aprobado Resolución de la DINAMA |
| Manuales y guías elaborados y publicados en la web: - Para estudios de impacto ambiental para sectores prioritarios (4) - Nuevos procedimientos de solicitudes de autorizaciones ambientales - Para usuario, sobre aplicación del sistema de autorización y control ambiental |  | Manuales aprobados por resolución Dinama / 8, % |  | Anual |  | Resolución de DINAMA |
| Metodología de seguimiento de las actividades sujetas a AAP |  | Documento expedido o no expedido |  | Una vez en el año 3 |  | Informe de consultoría |
| Protocolo de acción integrada para la intervención temprana frente a inversiones de alta complejidad desarrollado y adoptado |  | Protocolo aprobado |  | Una vez en el año 3 |  | Resolución DINAMA |
| Desarrollo de una guía metodológica de EAE para Planes y Programas, y aplicación piloto para el caso de off shore. |  | Número de Informes de consultoría / 2, % |  | Una vez al año hasta el año 4 |  | Guía aprobadas por DINAMA y publicada en la web |
| Protocolos para el seguimiento y control de grandes emprendimientos desarrollados e implementados: - Procedimiento para tercerización desarrollado e implementado - Protocolo para conexión online de grandes empresas desarrollado y operativo |  | Documentos preparados / 2, % |  | Una vez en el año |  | Resoluciones DINAMA |
| Guías desarrolladas: - Guías de buenas prácticas para 2 sectores productivos prioritarios - Guía de uso de información para informes ambientales y renovación de autorizaciones (ej. AAO, IAOs) |  | Documentos preparados / 3, % |  | Anual |  | Guías publicadas en la web |
| Estrategia de monitoreo ambiental, evaluación costo/beneficio y definición de mecanismos de instrumentación, concluida |  | Informe de consultoría entregado o no |  | Una vez en el año 3 |  | Informe de consultoría |
| Nuevos instrumentos y herramientas analíticas implantadas: - Automatizaciones (nutrientes, y plaguicidas) implantadas en el laboratorio de DINAMA - Cantidad de metodologías analíticas publicadas por el laboratorio de la DINAMA - Cantidad de laboratorios de la RLAU con parámetros acreditados |  | Número de automatizaciones implantadas / 3, % Número de metodologías analíticas publicadas / 20, % Número de laboratorios de la RLAU con parámetros acreditados / 13, % |  | Anual |  | Informe del laboratorio Resolución MVOTMA Informe de consultoría |
| Sistema integrado de Información ambiental generada por las varias Divisiones y Direcciones, implementado totalmente y disponible al público en sitio web de la institución |  | Porcentaje de avance del sistema de información |  | Anual |  | Sistema de información disponible en la web de MVOTMA |
| Incorporación de 3 nuevas herramientas tecnológicas: dos paquetes vinculados a herramientas de modelado, 1 paquete vinculado a la interpretación de imágenes satelitales. |  | Número de herramientas de modelado o interpretación de imágenes en uso / 3, % |  | Una vez en el año 3 y en el año 5 |  | Informe de consultoría |
| Plane de comunicación y promoción para fortalecimiento de la participación ciudadana en la gestión ambiental |  | Plan de comunicación y promoción preparado o no |  | Una vez en el año 5 |  | Informe de consultoría |
| Normas para aire, agua y suelos completadas y aprobadas |  | Número de normas adoptadas por decreto / 3, % |  | Anual |  | Decretos aprobados |
| Capacidad instalada en análisis económico para reforzar la toma de decisiones: - Capacitación de recursos humanos - Metodología para la valoración económica de costos y beneficios de las regulaciones ambientales (ej. determinación de los montos óptimos de una sanción). - Metodología desarrollada para el cálculo de seguros y garantías ambientales |  | Número de personas capacitadas / 10, % Metodología para valoración económica preparada o no Metodología para cálculo de seguros y garantías preparada no |  | Año 3 y fin de proyecto |  | Informe de la UCP Informe de consultoría Informe de consultoría |
| Componente 2 Integración de la gestión ambiental, del territorio, y de las cuencas hidrográficas |  |  |  |  |  |  |
| GD capacitados para asumir funciones de gestión ambiental descentralizada Plan de implementación |  | Número de personas capacitadas / 5, % Plan de implementación aprobado o no |  | Anual a partir del año 3 |  | Informe de la UCP Plan aprobado por MVOTMA |
| Nuevos planes locales de ordenamiento territorial realizados por los GD con apoyo de DINOT |  | Planes elevados a aprobación / 3, % |  | Anual hasta el año 4 |  | Plan elaborado elevado a aprobación |
| Instrumentos para la toma de decisiones: - Evaluación de la dinámica de aportes de fuentes difusas - Asistencia técnica para la implantación de tecnología de remoción de nutrientes - Modelo de calidad del agua diseñado - Desarrollo de indicadores de calidad de agua para la cuenca - Evaluación socio económica del PACSL, desarrollada e implantada - Mapa (aplicación SIG) de la zona buffer de los principales ríos de la CSL |  | Evaluación de la dinámica de aportes de fuentes difusas realizada o no Contrato ejecutado Producto entregado o no Porcentaje de indicadores de calidad de agua desarrollados Evaluación socioeconómica realizada o no Mapa disponible en la web o no |  | Anual hasta el año 4 |  | Informe de consultoría Informe de consultoría Informe de consultoría Informes de calidad publicados en la web Informe de consultoría Mapa disponible en la web |
| Pequeños empresarios que reciben asistencia técnica de DINAMA para el diseño de soluciones técnicas para disminuir la carga contaminante vertida a la CSL |  | Número de pequeños empresarios con informe de asistencia técnica / 30, % |  | Anual hasta el año 3 |  | Informes de ejecución del PACSL |

#### Recopilación de datos e instrumentos

  - La información para el seguimiento será obtenida por la UCP a través de los siguientes medios: reuniones quincenales con los Directores de División o Unidad de DINAMA y DINOT; informes trimestrales de avance de producto a cargo de los directores de división o unidad; informes trimestrales y finales de actividades a cargo de los consultores y contratistas; inspección visual de equipos adquiridos y control de facturas; entrevistas trimestrales con responsables ambientales y de ordenamiento territorial de los Gobiernos Departamentales.

  - Todos los indicadores de producto serán medidos directamente. Los avances correspondientes a los diferentes indicadores serán contrastados con los productos y resultados esperados de la MdR.

#### Presentación de informes

  - Además de los POA y los PA, la UCP remitirá al Banco informes semestales de progreso durante todo el período de ejecución del Programa. Los mismos serán remitidos dentro del plazo de sesenta (60) días posteriores a la terminación de cada semestre. Estos reportes deberán contener: (i) descripción de las actividades ejecutadas por cada componente del programa; (ii) información sobre el desempeño de los contratistas y consultores; (iii) descripción de los procesos de adquisiciones llevados adelante en el período de reporte; (iv) cronograma actualizado de los avances en materia físico-financiera (desembolsos); (v) nivel de cumplimiento de las metas de los indicadores de la MdR, de acuerdo al sistema PMR; (vi) identificación de nuevos riesgos/eventos que puedan afectar la implementación del proyecto y una actualización de las Matrices de Riesgo generadas a partir del proceso de gestión de riesgos; (vii) plan de ejecución correspondiente a los dos semestres sucesivos; (ix) un resumen de los estados financieros del Programa; y (x) el flujo de fondos estimado y ajustado cada dos semestres.

#### Auditorías

  - Se realizarán tres tipos de auditorías: una por parte de la institución administradora PNUD (anual); una por parte del Tribunal de Cuentas del GoU (anual); y otra auditoría financiera por parte del BID. Durante el período de desembolso del préstamo, dentro de los 120 días siguientes al cierre del ejercicio fiscal del OE, se presentarán al Banco los estados financieros auditados anuales del programa. La auditoría será efectuada por una firma de auditores independientes aceptable para el Banco. La determinación del alcance y otros aspectos relacionados se regirá por la Política de Gestión Financiera para Proyectos Financiados por el Banco (OP-273-2) y la Guía de Estados Financieros y Auditoría Externa.

  - Los costos de las auditorías serán cubiertos por cada organismo auditor y en el caso de las del Banco serán financiadas con recursos del programa.

#### Coordinación, plan de trabajo y presupuesto del seguimiento

  - La UCP será la responsable de monitorear el desempeño y avances del programa durante el período de ejecución. Para ello la UCP deberá recolectar la información correspondiente a los diferentes indicadores de producto y resultado incluidos en la MdR del programa, establecer los mecanismos de control administrativo que permitan reportar semestralmente el avance físico-financiero por producto, así como recolectar la información correspondiente a los planes de implementación. La UCP también será responsable de monitorear el progreso del programa en relación a las metas acordadas. Como parte de su personal mínimo, la UCP contará con un especialista en monitoreo y evaluación.

  - Los dispositivos para el seguimiento, en el caso de consultores, serán planes de trabajo que incluyan metas intermedias y finales, y reuniones de coordinación con los Directores de División o Unidad involucrados en el Proyecto; y la conformidad de los informes entregados por los consultores o contratistas será potestad del Director de División y del Coordinador Técnico del Proyecto. El plazo de estos informes será concordante con las metas de trabajo y entrega de productos. A partir de estos informes y de las reuniones mencionadas se alimentará el sistema de seguimiento y se prepararán los reportes pertinentes. Para el caso de bienes adquiridos, la UCP verificará las características de los mismos y puesta en uso de tales bienes.

  - El seguimiento no requerirá presupuesto específico ya que es parte de las labores de la UCP. Por eso en el Cuadro 2 se consignan costos nulos para las principales actividades de seguimiento.

Cuadro 2
Plan de trabajo de seguimiento

| Principales actividades de seguimiento/Productos por actividad | Año 1 |  |  |  | Año 2 |  |  |  | Año 3 |  |  |  | Año 4 |  |  |  | Año 5 |  |  |  | Responsable | Costo (moneda) | Financiamiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| Verificación de cumplimiento de planes de trabajo de consultores y contratistas |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X | UCP | 0 | Préstamo – incluido en Administración del Programa |
| Reuniones de coordinación con Directores de División o Unidad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | UCP | 0 | Préstamo – incluido en Administración del Programa |
| Verificación de productos generados por consultores y contratistas |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | UCP | 0 | Préstamo – incluido en Administración del Programa |
| Verificación de software, hardware y equipos adquiridos, implantados y operando |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | UCP | 0 | Préstamo – incluido en Administración del Programa |
| Verificación de publicación de documentos incluidas normas |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  | UCP | 0 | Préstamo – incluido en Administración del Programa |
| Costo Total: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |

# Evaluación

  - El proyecto será evaluado en tres instancias, con lo cual se contará con tres reportes de evaluación: (i) una evaluación de medio término, que se contratará cuando se cumpla la mitad del período de ejecución del proyecto o se haya desembolsado el 50% de los recursos del préstamo, el que ocurra primero; (ii) una evaluación final, que ocurrirá durante los últimos seis meses de ejecución del proyecto; y (iii) una evaluación ex-post, una vez finalizada la operación.

  - La evaluación de medio término se concentrará en la revisión del progreso hacia el cumplimiento de las metas de los indicadores de producto y de resultados, consignados en la Matriz de Resultados del proyecto. Esta evaluación analizará asimismo el cumplimiento de lo previsto en el Anexo de Ejecución Técnica de la operación. El objetivo de la evaluación de medio término es poder extraer lecciones sobre la ejecución del proyecto y el alcance parcial de productos y resultados que confirmen el buen rumbo del proyecto o que, de ser necesario, permitan introducir cambios que incrementen las chances de que el proyecto alcance sus objetivos.

  - La evaluación final, por su parte, se orientará a constatar el logro de las metas de productos y resultados consignados en la Matriz de Resultados del proyecto, y permitirá extraer conclusiones definitivas sobre su efectividad en términos del alcance de los objetivos propuestos. Esta evaluación también incluirá una evaluación de la ejecución técnica y financiera, según lo establecen los procedimientos del Banco.

  - Por otra parte, la evaluación ex-post consistirá en un análisis de costo-beneficio ex-post, en el que se reestimará el ejercicio de costo-beneficio hecho ex-ante, utilizando datos efectivos del período de ejecución del proyecto en lugar de datos proyectados. Esta evaluación se focalizará en las líneas de acción del componente 1 que fueron analizadas en la evaluación económica ex-ante. Tanto la evaluación ex-post como la evaluación final aportarán elementos que ayudarán a definir si la combinación de los logros alcanzados y la persistencia de debilidades que aún requieren ser atacadas, justifican el diseño de una siguiente fase del proyecto.

#### Principales preguntas de evaluación

  - El objetivo del proyecto es “apoyar el desarrollo de la gestión ambiental en Uruguay mediante incrementos en la eficiencia y eficacia de las funciones de gestión ambiental del MVOTMA”. Los indicadores de impacto y resultado estipulados en la Matriz de Resultados permitirán la evaluacion del grado de alcance del objetivo del proyecto y serán un componente central de las evaluaciones a realizar. La pregunta principal a responder a la hora de evaluar el proyecto es si se logró contribuir a hacer más efectiva y eficiente la gestión ambiental en Uruguay. Una forma de responder a esta pregunta muy general es dando respuesta a las siguientes 4 preguntas específicas: a) ¿es posible concluir que el trabajo de las Divisiones y Direcciones del MVOTMA se realiza de manera más integrada y coordinada?; b) ¿se logró disminuir el costo de autorizaciones de proyectos de inversión?; c) ¿lograron hacerse más efectivas y de mayor alcance las tareas de fiscalización ambiental y de evaluación de la calidad ambiental que realiza DINAMA?; y d) ¿hizo el proyecto un aporte a la concreción de las medidas que conforman el  Plan de Acción de Protección del Agua de la Cuenca del Santa Lucía, cuya ejecución es prioritaria para el país?

#### Conocimiento existente (evaluaciones previas, análisis económico ex ante)

  - Evaluación final del proyecto anterior (UR-L1033). Durante el primer semestre del año 2013, se realizó una evaluación de los logros alcanzados por el Programa de Modernización de la Institucionalidad para la Gestión y Planificación Ambiental (UR-L1033, 1866/OC-UR, aprobado en 2007), con el objetivo de aportar elementos que orientaran la preparación de un proyecto sucesivo (el presente proyecto) en el caso de que se definiera continuar el apoyo a la institucionalidad ambiental de Uruguay. La finalidad del Programa UR-L1033 es “contribuir a una gestión ambiental eficiente, orientada a garantizar la calidad ambiental, la viabilidad ambiental de los procesos productivos, y la competitividad ambiental del país”. Los dos  objetivos del Programa UR-L1033 son: “(i) mejorar la eficiencia de la gestión ambiental del país en la aplicación de la normativa de evaluación y control de impactos ambientales de los emprendimientos de desarrollo; e (ii) implantar un sistema nacional ambiental en el que participen organismos públicos y privados, encabezado por una institución moderna y eficiente”.

  - El informe de evaluación de julio de 2013 (IDBDOCS 38025283) encontró que el proyecto alcanzó su finalidad: contribuir a una gestión ambiental más eficiente. La única meta establecida en términos de resultado fue superada: si bien el objetivo era  disminuir en un 40% el tiempo de expedición de la AAP, se logró un 50% de reducción del tiempo requerido. A nivel de productos, se constató que DINAMA ejecutó a cabalidad la gran mayoría de las actividades previstas en el componente 1. De las 11 metas establecidas en términos de productos del componente 1: 8 fueron alcanzadas o superadas ampliamente; 2 no fueron alcanzadas y 1 está pendiente pero tiene potencial de ser alcanzada cuando concluya la operación.

  - Entre otras cosas, el proyecto: (i) contribuyó a aumentar la profesionalidad de DINAMA a través del apoyo a la incorporación de personal profesional y técnico, al análisis y sistematización de procedimientos, al estudio de nuevos sectores económicos que requirieron ser regulados, y el desarrollo de nuevas herramientas de control; (ii) generó beneficios para el sector productivo que ahora enfrenta reglas de juego más claras y obtiene respuestas de DINAMA en menor tiempo; y (iii) aportó modificaciones procedimentales que resultaron en la disminución en el tiempo de respuesta de DINAMA ante denuncias ambientales. Sin embargo, el proyecto  no logró contribuir a una integración de los procesos de gestión bajo estructuras que maximicen la eficiencia de la institución y no logró concretar todavía otras dos cuestiones prioritarias: la aprobación de las normas de calidad de agua y aire, y la puesta en funcionamiento de un sistema de información ambiental que interconecte y haga accesibles interna y externamente las bases de datos de los distintos sectores de la organización.

  - En relación al componente 2, el proyecto hizo dos aportes concretos. Se apoyó el diseño de una propuesta técnica para un nuevo sistema nacional ambiental, que no llegó a tener aprobación legislativa debido a que no hubo voluntad política para implementarla. También, el proyecto apoyó el diseño de un proyecto de reestructura de las áreas ambientales del MVOTMA, que fue enviado a la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) a fines de diciembre de 2012. De ser aprobada esta reestructura, se crearán alrededor de 100 puestos presupuestales nuevos en DINAMA, lo cual contribuirá sustancialmente a la gestión ambiental del país.

  - En síntesis, la evaluación concluyó que, dado el fuerte crecimiento que tuvo la inversión en el período de ejecución del proyecto, sumado a la relevancia que ganaron sectores con alto impacto ambiental (minería, celulosa, puertos, agroindustria), de no haber existido el proyecto, DINAMA hubiera tenido serias dificultades para hacer frente a la enorme presión que sufrió estos años. Sin embargo, la capacidad instalada en DINAMA no permitirá garantizar una atención rápida y de óptima calidad al crecimiento proyectado de  la demanda por sus servicios en la próxima década. Las recomendaciones de esta evaluación orientaron el diseño de esta segunda operación.

  - Análisis costo-beneficio ex-ante. Como parte del proceso de diseño de la presente operación se llevó adelante el análisis económico de algunas actividades del proyecto. Éste consistió en un análisis de costo-beneficio (ACB) con base en 2 áreas de acción prioritarias que se encuentran bajo el Componente 1 “Optimización de la gestión ambiental”, que constituye el componente principal del programa. Las áreas de acción fueron elegidas en función de que se espera que las actividades que comprenden generen beneficios sociales directos y cuantificables, por estar asociados a reducciones de costos internos para DINAMA y ahorros para el sector privado que requiere autorizaciones ambientales para su actividad. Las 2 áreas de acción evaluadas y los montos de inversión previstos por el proyecto en cada una de ellas fueron: (i) expedición de autorizaciones ambientales de proyectos (USD 952,000); y (ii) monitoreo y fiscalización de proyectos con alto impacto ambiental (USD 224,000).

  - El análisis de rentabilidad económica  arrojó una tasa interna de retorno (TIR) cercana al 36%, utilizando una tasa de descuento del 12%. El análisis de sensibilidad confirma la confiabilidad de esta estimación positiva de la rentabilidad social neta del proyecto. Más aún, debido a que sólo se pudo cuantificar una parte menor del beneficio para el sector privado de la implementación de estas actividades, la verdadera rentabilidad del proyecto puede ser sustancialmente mayor. El resultado obtenido muestra claramente la conveniencia de que DINAMA implemente las líneas de acción sugeridas en el proyecto. Por ende, la evaluación económica concluye que el proyecto es altamente rentable y es muy conveniente para el BID financiar la operación.

#### Principales indicadores de efectos directos

  - En el siguiente cuadro se presentan los indicadores de resultados del proyecto, la frecuencia de sus mediciones y los medios de verificación para cada uno de ellos.

Cuadro 3

Indicadores de Impacto

Indicadores de Resultados

  - Estos indicadores de impacto y resultados permitirán responder las preguntas principales de las evaluaciones del programa.

- Los indicadores (vii) y (viii) ayudarán a responder la pregunta (a): ¿es posible concluir que el trabajo de las Divisiones y Direcciones del MVOTMA se realiza de manera más integrada y coordinada?

- Los indicadores (i), (ii), (iii) y (iv) se relacionan con la respuesta a la pregunta (b): ¿se logró disminuir el costo de autorizaciones de proyectos de inversión?

- Los indicadores (v) y (vi) contribuirán a responder la pregunta (c): ¿lograron hacerse más efectivas y de mayor alcance las tareas de fiscalización ambiental y de evaluación de la calidad ambiental que realiza DINAMA?

- Los indicadores (vii) y (viii) se relacionan también con la respuesta a la pregunta (d): ¿hizo el proyecto un aporte a la concreción de las medidas que conforman el  Plan de Acción de Protección del Agua de la Cuenca del Santa Lucía, cuya ejecucion es prioritaria para el país?

  - La implantación de un sistema de indicadores de gestión en DINAMA, que es un producto esperado de este proyecto, puede permitir pensar en crear nuevos indicadores de resultados, relacionados con el objetivo del proyecto. La inexistencia de un sistema de gestión al momento del diseño del proyecto limitó la definición de indicadores de resultado para el proyecto. Por ende, todas las instancias de evaluación que se implementarán deberán aprovechar la oportunidad que crea este sistema una vez implementado, en términos de profundizar la evaluabilidad del proyecto.

#### Metodología de las evaluaciones

  - La evaluación intermedia y la final deberán, como mínimo, analizar el avance en términos de cumplimiento de las metas de productos y resultados del proyecto, haciendo comparaciones antes/después, basándose en los indicadores de la MdR.

  - La evaluación ex-post de beneficios en función del costo utilizará la metodología de análisis utilizada en la evaluación de costo-beneficio realizada ex ante como parte de la preparación de la presente operación. Para la estimación de los beneficios netos de las líneas de acción ya analizadas ex ante, se reestimarán: los costos de las consultorías contratadas con recursos del préstamo relacionadas con las 2 líneas de acción; los costos para DINAMA de expedición de AAPs para proyectos A y B (incluido el costo de expedición de la Viabilidad Ambiental de Localización, VAL); las cantidades anuales de VAL y AAPs expedidas; los precios cobrados por las consultoras ambientales privadas para la tramitación de AAPs de proyectos A, proyectos A con VAL y proyectos B de magnitud similar a proyectos eólicos; los costos para DINAMA de expedición de AAPs y AAOs de proyectos mega; los costos para DINAMA de desarrollar términos de referencia para la tercerización de auditorías ambientales a grandes emprendimientos, y los costos de fiscalizar las auditorías hechas por terceros. Por otra parte, se reevaluarán los supuestos realizados ex ante y se corregirán de ser necesario para la estimación ex post.

  - Como se mencionó, la puesta en funcionamiento de un sistema informático con información de gestión amplia y de buena calidad permitirá la inclusión de nuevas variables al análisis que se lleve adelante en ambas evaluaciones. También, la mayor disponibilidad de información de calidad ambiental que apoya el proyecto permitirá fortalecer la evaluación de los resultados alcanzados en relación a la contaminación de la cuenca del Santa Lucía. Por último, una vez que se definan los sectores de actividad que se analizarán a través de evaluaciones ambientales estratégicas (EAEs) y aquéllos que serán parte de las guías con criterios sectoriales para los estudios de impacto ambiental, se podrá evaluar como parte de la evaluación final la posibilidad de realizar algún estudio sectorial de resultados del proyecto en términos de ahorro de costos para el sector privado en el/los sector/es pertinente/s.

#### Aspectos técnicos de la metodología seleccionada

  - Recopilación de datos. Los datos necesarios para las evaluaciones intermedia, final y ex post se obtendrán: (i) de los sistemas de gestión de DINAMA; (ii) del sistema de gestión ambiental del MVOTMA; (iii) de los informes de avance semestrales preparados por la UCP; (iv) de información adicional provista por la UCP; (v) de entrevistas con funcionarios de DINAMA y usuarios de los servicios prestados por DINAMA (sector privado, otras oficinas públicas, etc); y (vi) de informes de consultoría presentados por consultores contratados durante la ejecución del proyecto. El área de Planificación de DINAMA, por haber participado en la estimación de costos de trámites realizada por Deloitte en 2011, contribuirá a la reestimación de los costos de trámites necesarios para la evaluación ex post de costo beneficio.

#### Información de los resultados

  - Los resultados del programa se plasmarán en los informes de las evaluaciones intermedia, final y ex post, cuyos resultados principales serán presentados a los Directores de Divisiones y Unidades del MVOTMA. Estos informes serán una fuente de información para el Informe ampliado de seguimiento del desempeño de proyecto (XPMR) y el Informe de Terminación del Proyecto (ITP).

#### Coordinación, plan de trabajo y presupuesto de la evaluación

  - Coordinación y Responsabilidades. La UCP será responsable por la materialización de este plan de evaluación, el cual requerirá de la contratación de consultores independientes para llevar a cabo las evaluaciones. La UCP será responsable de suministrar en forma oportuna y completa toda la información que sea requerida por el Banco o por los consultores contratados para evaluar los logros del proyecto. Con base en la evaluación final y la evaluación ex post, el Banco y la UCP serán responsables de la preparación del Informe de Terminación del Proyecto (ITP).

  - Supervisión del Banco. El Banco definirá un cronograma, junto a la UCP, para la ejecución de las evaluaciones que conforman el plan de evaluación. El Banco será responsable de supervisar las tareas relacionadas con dichas evaluaciones y los productos obtenidos.

  - Presupuesto. El presupuesto del proyecto contiene recursos para la contratación de las dos evaluaciones, para lo cual se utilizarán recursos del financiamiento: USD 30,000 para la evaluación intermedia, USD 20,000 para la evaluación final y USD 30,000 para la evaluación ex post.

Cuadro 5
Plan de trabajo de las evaluaciones

| Principales actividades de evaluación/Productos por actividad | Año 3 |  |  |  | Año 4 |  |  |  | Año 5 |  |  |  | Responsable | Costo (USD) | Financiamiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| - Evaluación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evaluación Intermedia |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Consultor | 30,000 | Proyecto |
| Evaluación Final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | Consultor | 20,000 | Proyecto |
| Evaluación Ex Post |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Consultor | 30,000 | Proyecto |
| - Se contratará una vez finalizada la operación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costo Total: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,0000 |  |

El proyecto concluirá su ejecución en marzo del 2014. La evaluación será actualizada una vez concluida la operación.