## Estructura del Proyecto
Nombre Organismo Prestatario | Nombre Organismo Sub-Ejecutor (si aplica) | Iniciales Organismo Sub-ejecutor
República del Ecuador Organismo Ejecutor: Ministerio de Electricidad y Energía Renovable | UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC | CELEC EP-TRANSELECTRIC
| EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO | EEASA
| EMPRESA ELÉCTRICA AZOGUES | EEAZ
| EMPRESA ELÉCTRICA CENTRO SUR | EECS
| EMPRESA ELÉCTRICA COTOPAXI | ELEPCO
| EMPRESA ELÉCTRICA GALÁPAGOS | EEPGSA
| EMPRESA ELÉCTRICA NORTE | EMELNORTE
| EMPRESA ELÉCTRICA QUITO | EEQ
| EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA | EERSA
| EMPRESA ELÉCTRICA SUR | EERSSA
| UNIDAD DE NEGOCIO BOLÍVAR | CNELBOL
| UNIDAD DE NEGOCIO EL ORO | CNELEOR
| UNIDAD DE NEGOCIO ESMERALDAS | CNELESM
| UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL | CNELGY
| UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAS LOS RÍOS | CNELGLR
| UNIDAD DE NEGOCIO LOS RÍOS | CNELLRS
| UNIDAD DE NEGOCIO MANABÍ | CNELMAN
| UNIDAD DE NEGOCIO MILAGRO | CNELMLG
| UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA | CNELSTE
| UNIDAD DE NEGOCIO SANTO DOMINGO | CNELSTD
| UNIDAD DE NEGOCIO SUCUMBÍOS | CNELSUC
NOTA: 1. Solo puede existir un Organismo Coordinador que "coordina" y hace envio del Plan de Adquisiciones al Banco 2. Para Cada Organismo Sub-ejecutor hay que cargar una ficha # 2 por separado ingresando los procesos que les corresponde
COMPONENTES? (SI / NO) | Nombre de los componentes (listar por numero o letra)
SI | Componente I. Expansión y reforzamiento del SNT
Componente II. Expansión y modernización del SND
Componente III. Apoyo a la Implementación del PLANEE y Desarrollo de Capacidades Institucionales
Administración del Programa
NOTA: Hacer nombramiento de los componentes que figuran en el acuerdo de prestamo; solo utilizar los componentes principales y no los sub-componentes

## Plan de Adquisiciones
INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO
1. Cobertura del Plan de Adquisiciones
Dato | Desde | Hasta
Cobertura del Plan de Adquisiciones: | 2017 | 2018
2. Versión del Plan de Adquisiciones
Versión | 2017-07-20
3. Tipos de Gasto
Categoría de Adquisición | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Obras | 213815000 | 298771304
Bienes | 1785000 | 3674871
Servicios de No Consultoría | 0 | 0
Capacitación | 0 | 0
Gastos Operativos | 0 | 0
Consultoría (firmas + individuos) | 4400000 | 6628701
Transferencias | 0 | 0
Subproyectos Comunitarios | 0 | 0
No asignados | 0 | 0
Total | 220000000 | 309074876
4. Componentes
Componente de Inversión | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Componente I. Expansión y reforzamiento del SNT | 111364327 | 182927815
Componente II. Expansión y modernización del SND | 104235673 | 121219061
Componente III. Apoyo a la Implementación del PLANEE y Desarrollo de Capacidades Institucionales | 3400000 | 3808000
Administración del Programa | 1000000 | 1120000
Total | 220000000 | 309074876
102450673 | 16869188 | 119319861
1785000 | 114200 | 1899200
+

## Detalle Plan de Adquisicion
OBRAS | [17 empty] | Sistema Nacional
Unidad Ejecutora: | Actividad: (nombre del contrato) | Descripción adicional: | Método de Selección/Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | CO | JICA | TOTAL BID | APORTE LOCAL | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección | Ex-Post
[10 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso Específico de Adquisiciones | Firma del Contrato |  | Ex-Ante
MEER-CELEC EP-TRANSELECTRIC | Construcción de obras civiles, provisión de materiales, equipamiento, montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio segundo autotransformador 138/69-13.8 kV, 40/53.3/67 MVA, patio 138 kV y modernización Sistema Automatización SE Posorja |  | Licitación Pública Internacional |  | BID4-TRANS-001-2018 | 5836552 | 4107950 | 9944502 | 4373391 | 14317893 | 69.46% | 30.54% | CI-TRANSMISIÓN | EX ANTE | Wed 4/18/18 | Thu 9/27/18
MEER-CELEC EP-TRANSELECTRIC | Construcción de obras civiles, provisión de materiales, equipamiento, montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio de los Sistemas de Transmisión a 230/138 kv y Ampliación de Subestaciones - cuatro (4) lotes | LOTE 1: Sistema de Transmisión Las Orquídeas 138 kV, 2x125 MVA LOTE 2: Sistema de Transmisión Tanicuchí 230/138 kV, 2x75 MVA LOTE 3: Sistema de Transmisión La Avanzada 230 kV, 2x75 MVA LOTE 4: Sistema de Transmisión Cajas 138 kV y Reforzamiento del Sistema de Transmisión Pimampiro - Ibarra 138 kV | Licitación Pública Internacional por Lotes | 4 | BID4-TRANS-002-2018 | 73376284 | 21016004 | 94392288 | 60357959 | 154750247 | 61% | 39% | CI-TRANSMISIÓN | EX ANTE | Fri 6/8/18 | Wed 11/28/18 |  | Comparación de Calificaciones
MEER - CNEL-El Oro | Construcción de obras civiles, provisión de materiales, equipamiento, montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio de la subestación La Avanzada a 138/69 kV |  | Licitación Pública Internacional |  | BIDIV-RSND-CNELEOR-ST-OB-001 | 7027537 | 0 | 7027537 | 3355766 | 10383303 | 67.68% | 32.32% | CI-TRANSMISIÓN | EX ANTE | Fri 1/18/19 | Wed 7/10/19
MEER - CNEL-El Oro | Construcción de obras civiles, provisión de materiales, equipamiento, montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Repotenciación de la S/E Portovelo |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIV-RSND-CNELEOR-ST-OB-002 | 456539 | 321328 | 777867 | 101776 | 879643 | 88.43% | 11.57% | C II-DISTRIBUCIÓN RSND | EX POST | Thu 8/8/19 | Mon 11/25/19
MEER - CNEL-El Oro | Construcción de obras civiles, provisión de materiales, equipamiento, montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Ampliación de patio de 13,8 kV y repotenciación de la S/E Los Pinos |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIV-RSND-CNELEOR-ST-OB-003 | 633361 | 445780 | 1079141 | 141195 | 1220336 | 88.43% | 11.57% | C II.1-DISTRIBUCIÓN RSND | EX POST | Thu 8/8/19 | Mon 11/25/19
MEER - CNEL-El Oro | Construcción de obras civiles, provisión de materiales, equipamiento, montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Ampliación de patio de 69 kV y de 13,8 kV en la S/E Pagua |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIV-RSND-CNELEOR-ST-OB-004 | 512156 | 360471 | 872627 | 114175 | 986802 | 88.43% | 11.57% | C II.1-DISTRIBUCIÓN RSND | EX POST | Thu 8/9/18 | Mon 11/26/18
MEER - CNEL GUAYAQUIL | Construcción de obras civiles, provisión de materiales, equipamiento, montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Construcción del Tap a 69 Kv para energizar a la Nueva S/E Tres Bocas |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIV-RSND-CNELGUY-ST-OB-001 | 1014501 | 714038 | 1728539 | 241999 | 1970538 | 87.72% | 12.28% | C II.1-DISTRIBUCIÓN RSND | EX POST | Thu 8/8/19 | Mon 11/25/19
MEER - CNEL GUAYAQUIL | Construcción de obras civiles, provisión de materiales, equipamiento, montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Tap a 69 kV para energizar a la Nueva S/E Tres Bocas |  | Comparación de Precios |  | BIDIV-RSND-CNELGUY-ST-OB-002 | 33790 | 23781 | 57571 | 8060 | 65631 | 87.72% | 12.28% | C II.1-DISTRIBUCIÓN RSND | EX POST | Thu 8/9/18 | Mon 11/26/18
MEER - CNEL GUAYAS LOS RÍOS | Construcción de obras civiles, provisión de materiales, equipamiento, montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio DOBLE TERNA L_ST SNT S/E DURAN L1 - L2 69 kV |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIV-RSND-CNELGLR-ST-OB-001 | 1380221 | 971444 | 2351665 | 329233 | 2680898 | 87.72% | 12.28% | C II.1-DISTRIBUCIÓN RSND | EX POST | Thu 8/9/18 | Mon 11/26/18
MEER - CNEL LOS RÍOS | Construcción de obras civiles, provisión de materiales, equipamiento, montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio S/E Terminal Terrestre 2 |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIV-RSND-CNELLR-ST-OB-001 | 1727816 | 1216091 | 2943907 | 306028 | 3249935 | 90.58% | 9.416% | C II.1-DISTRIBUCIÓN RSND | EX POST | Thu 8/8/19 | Mon 11/25/19
MEER - CNEL LOS RÍOS | Construcción de obras civiles, provisión de materiales, equipamiento, montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio S/E San Juan |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIV-RSND-CNELLR-ST-OB-002 | 1457194 | 1025620 | 2482814 | 253980 | 2736794 | 90.72% | 9.28% | C II.1-DISTRIBUCIÓN RSND | EX POST | Thu 8/8/19 | Mon 11/25/19
MEER - CNEL MANABÍ | Construcción de obras civiles, provisión de materiales, equipamiento, montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio línea de subtransmisión Manta 2-Manta 1 |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIV-RSND-CNELMAN-ST-OB-001 | 920156 | 647634 | 1567790 | 188135 | 1755925 | 89.29% | 10.71% | C II.1-DISTRIBUCIÓN RSND | EX POST | Thu 8/8/19 | Mon 11/25/19
MEER - CNEL MILAGRO | Construcción de obras civiles, provisión de materiales, equipamiento, montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Repotenciación de la línea de subtransmisión a 69 kV Milagro - Yaguachi |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIV-RSND-CNELMLG-ST-OB-001 | 566860 | 398974 | 965834 | 135217 | 1101051 | 87.72% | 12.28% | C II.1-DISTRIBUCIÓN RSND | EX POST | Thu 8/9/18 | Mon 11/26/18
MEER - CNEL-Sucumbíos | Construcción de obras civiles, provisión de materiales, equipamiento, montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Repotenciación de la línea de subtransmisión desde la S/E Jivino de TRANSELECTRIC hasta la S/E Jivino de CNEL UN Sucumbíos |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIV-RSND-CNELSUC-ST-OB-001 | 182824 | 128677 | 311501 | 37380 | 348881 | 89.29% | 10.71% | C II.1-DISTRIBUCIÓN RSND | EX POST | Thu 8/8/19 | Mon 11/25/19
MEER - EE AZOGUES | Construcción de obras civiles, provisión de materiales, equipamiento, montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Variante de la línea de subtransmisión 69 Kv S/E Cuenca - S/E Azogues 1 |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIV-RSND-EEAZ-ST-OB-001 | 255474 | 179811 | 435285 | 60940 | 496225 | 87.72% | 12.28% | C II.1-DISTRIBUCIÓN RSND | EX POST | Thu 8/8/19 | Mon 11/25/19
MEER - EE COTOPAXI | Construcción de obras civiles, provisión de materiales, equipamiento, montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Implementación Línea 69 Kv Saquisilí - El Chang |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIV-RSND-ELEPCO-ST-OB-001 | 751461 | 528901 | 1280362 | 153643 | 1434005 | 89.29% | 10.71% | C II.1-DISTRIBUCIÓN RSND | EX POST | Thu 8/8/19 | Mon 11/25/19
MEER - EE COTOPAXI | Construcción de obras civiles, provisión de materiales, equipamiento, montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Sistema de Tanicuchí 138/69 kV |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIV-RSND-ELEPCO-ST-OB-002 | 4124550 | 2902989 | 7027539 | 3355766 | 10383305 | 67.68% | 32.32% | C II.1-DISTRIBUCIÓN RSND | EX POST | Thu 8/8/19 | Mon 11/25/19
MEER - E.E. Regional Norte | Construcción de obras civiles, provisión de materiales, equipamiento, montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Interconexión del sistema de Subtransmisión a la S/E El Cajas |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIV-RSND-EMELNORTE-ST-OB-001 | 1059240 | 745526 | 1804766 | 861806 | 2666572 | 67.68% | 32.32% | C II.1-DISTRIBUCIÓN RSND | EX POST | Thu 8/8/19 | Mon 11/25/19
MEER - EE Regional Sur | Construcción de obras civiles, provisión de materiales, equipamiento, montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio L/S/T Bomboiza – Gualaquiza |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIV-RSND-EERSA-ST-OB-001 | 1321970 | 930444 | 2252414 | 315338 | 2567752 | 87.72% | 12.28% | C II.1-DISTRIBUCIÓN RSND | EX POST | Thu 8/8/19 | Mon 11/25/19
MEER - EE Regional Sur | Construcción de obras civiles, provisión de materiales, equipamiento, montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio S/E Gualaquiza |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIV-RSND-EERSA-ST-OB-002 | 1571474 | 1106054 | 2677528 | 374853 | 3052381 | 87.72% | 12.28% | C II.1-DISTRIBUCIÓN RSND | EX POST | Thu 8/8/19 | Mon 11/25/19
MEER - Galápagos | Construcción de obras civiles, provisión de materiales, equipamiento, montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Modernización y repotenciación de la S/E San Cristóbal |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIV-RSND-EMEGAL-ST-OB-001 | 1445591 | 1017454 | 2463045 | 344827 | 2807872 | 87.72% | 12.28% | C II.1-DISTRIBUCIÓN RSND | EX POST | Thu 8/8/19 | Mon 11/25/19
MEER - CNEL-Bolivar | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Reconfiguración de Líneas y Redes Régulo de Mora, Julio Moreno, comunidad El Sinche, Caluma, Copalillo |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIV-RSND-CNELBOL-DI-OB-001 | 246269 | 173332 | 419601 | 50683 | 470284 | 89.22% | 10.78% | C II.1-DISTRIBUCIÓN RSND | EX POST | Thu 8/9/18 | Mon 11/26/18
MEER - CNEL-Bolivar | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Reconfiguración de Líneas y Redes comunidad Paltabamba, San Lorenzo, recinto Llacán, Cachisagua |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIV-RSND-CNELBOL-DI-OB-002 | 437789 | 308130 | 745919 | 107424 | 853343 | 87.41% | 12.59% | C II.1-DISTRIBUCIÓN RSND | EX POST | Thu 8/8/19 | Mon 11/25/19
MEER - CNEL-Bolivar | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Reconfiguración de Líneas y Redes San Luis de Pambil |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIV-RSND-CNELBOL-DI-OB-003 | 263483 | 185447 | 448930 | 57463 | 506393 | 88.65% | 11.35% | C II.1-DISTRIBUCIÓN RSND | EX POST | Thu 8/8/19 | Mon 11/25/19
MEER - CNEL-El Oro | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio ramal trifásico para interconexión entre Alimentadores Balao y Tenguel |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIV-RSND-CNELEOR-DI-OB-001 | 239077 | 168270 | 407347 | 0 | 407347 | 100% | 0% | C II.1-DISTRIBUCIÓN RSND | EX POST | Thu 8/8/19 | Mon 11/25/19
MEER - CNEL-Esmeraldas | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Alimentadores para anillamiento/transferencia automatizada y alivio de carga S/E Quininde - nuevo Quininde, Cabaplan con sistema de protección automatizado, Piedrafina con sistema de pro |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIV-RSND-CNELESM-DI-OB-001 | 311003 | 218894 | 529897 | 32716 | 562613 | 94.18% | 5.815% | C II.1-DISTRIBUCIÓN RSND | EX POST | Thu 8/8/19 | Mon 11/25/19
MEER - CNEL-Esmeraldas | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio alimentador Club Pacífico con sistema de protección automatizado, Guayacanes con sistema de protección automatizado |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIV-RSND-CNELESM-DI-OB-002 | 460948 | 324430 | 785378 | 102760 | 888138 | 88.43% | 11.57% | C II.1-DISTRIBUCIÓN RSND | EX POST | Thu 8/8/19 | Mon 11/25/19
MEER - CNEL-Guayaquil | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Alimentadore a 13.8 Kv Tres Bocas 1, 2 (San Eduardo) y 3 (Cerro Azul) |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIV-RSND-CNELGUY-DI-OB-001 | 195086 | 137309 | 332395 | 46535 | 378930 | 87.72% | 12.28% | C II.1-DISTRIBUCIÓN RSND | EX POST | Thu 8/8/19 | Mon 11/25/19
MEER - CNEL-Guayas Los Ríos | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Alimentador S/E Daule Sur – S/E Magro |  | Comparación de Precios |  | BIDIV-RSND-CNELGLR-DI-OB-001 | 70726 | 49780 | 120506 | 16432 | 136938 | 88% | 12% | C II.1-DISTRIBUCIÓN RSND | EX POST | Thu 8/8/19 | Mon 11/25/19
MEER - CNEL-Santa Elena | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Repotenciación de redes en media tensión Chanduy |  | Comparación de Precios |  | BIDIV-RSND-CNELSTE-DI-OB-001 | 84321 | 59349 | 143670 | 20113 | 163783 | 87.72% | 12.28% | C II.1-DISTRIBUCIÓN RSND | EX POST | Thu 8/8/19 | Mon 11/25/19
MEER - CNEL-Santa Elena | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Repotenciación de los alimentadores San Juan, Impesca y Jambelí a nivel de 13.8 kV - División Playas – fase II |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIV-RSND-CNELSTE-DI-OB-002 | 227847 | 160366 | 388213 | 54350 | 442563 | 87.72% | 12.28% | C II.1-DISTRIBUCIÓN RSND | EX POST | Thu 8/8/19 | Mon 11/25/19
MEER - CNEL-Santa Elena | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Repotenciación de redes en media tensión |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIV-RSND-CNELSTE-DI-OB-003 | 631049 | 444151 | 1075200 | 150528 | 1225728 | 87.72% | 12.28% | C II.1-DISTRIBUCIÓN RSND | EX POST | Thu 8/8/19 | Mon 11/25/19
MEER - CNEL-Santo Domingo | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Reforzamiento redes medio y bajo voltaje y centros transformacion Alimentador trifásico Pepepan; y Alimentador No.1. |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIV-RSND-CNELSTD-DI-OB-001 | 735746 | 517841 | 1253587 | 140762 | 1394349 | 89.9% | 10.1% | C II.1-DISTRIBUCIÓN RSND | EX POST | Thu 8/8/19 | Mon 11/25/19
MEER - CNEL-Santo Domingo | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio cambio conductor MT por cable semi-aislado derivación Los Libres; alimentador Luz de América sector Las Caucheras |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIV-RSND-CNELSTD-DI-OB-002 | 422160 | 297130 | 719290 | 86315 | 805605 | 89.29% | 10.71% | C II.1-DISTRIBUCIÓN RSND | EX POST | Thu 8/8/19 | Mon 11/25/19
MEER - CNEL-Sucumbíos | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Repotenciación integral centros de transformación en los cantones Lago Agrio, Cascales y Gonzalo Pizarro. |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIV-RSND-CNELSUC-DI-OB-001 | 685314 | 482346 | 1167660 | 140120 | 1307780 | 89.29% | 10.71% | C II.1-DISTRIBUCIÓN RSND | EX POST | Thu 8/8/19 | Mon 11/25/19
MEER - E.E. Ambato | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Mejoramiento de redes eléctricas sectores Santo Domingo, Calvario, Huertos Familiares, Lushanta |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIV-RSND-EEASA-DI-OB-001 | 184946 | 130171 | 315117 | 44116 | 359233 | 87.72% | 12.28% | C II.1-DISTRIBUCIÓN RSND | EX POST | Thu 8/9/18 | Mon 11/26/18
MEER - E.E. Ambato | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Mejoramiento de redes eléctricas sectores Barrio Vista Hermosa; Palandacocha y Gil Ramirez Dávalos; Alimentador Canelos; Cooperativa Plaza Aray; San Jose de Veracruz; Vía Pindo Mirador |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIV-RSND-EEASA-DI-OB-002 | 728036 | 512414 | 1240450 | 173663 | 1414113 | 87.72% | 12.28% | C II.1-DISTRIBUCIÓN RSND | EX POST | Thu 8/8/19 | Mon 11/25/19
MEER - E.E. Ambato | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio alimentador El Triunfo - Villano |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIV-RSND-EEASA-DI-OB-003 | 590987 | 415956 | 1006943 | 120833 | 1127776 | 89.29% | 10.71% | C II.1-DISTRIBUCIÓN RSND | EX POST | Thu 8/8/19 | Mon 11/25/19
MEER - E.E. Azogues | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Mejoramiento de la operación de interruptores y reconectadores |  | Comparación de Precios |  | BIDIV-RSND-EEAZ-DI-OB-001 | 96349 | 67814 | 164163 | 22983 | 187146 | 87.72% | 12.28% | C II.1-DISTRIBUCIÓN RSND | EX POST | Thu 8/8/19 | Mon 11/25/19
MEER - E.E. Azogues | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Reforzamiento del Alimentador trifásico Bellavista - Chavay Alto |  | Comparación de Precios |  | BIDIV-RSND-EEAZ-DI-OB-002 | 41110 | 28934 | 70044 | 9805 | 79849 | 87.72% | 12.28% | C II.1-DISTRIBUCIÓN RSND | EX POST | Thu 8/8/19 | Mon 11/25/19
MEER - E.E. Cotopaxi | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Remodelación de redes en sectores San Francisco de Chipe unión y Progreso |  | Comparación de Precios |  | BIDIV-RSND-ELEPCO-DI-CC-001 | 8670 | 6101 | 14771 | 1773 | 16544 | 89.28% | 10.72% | C II.1-DISTRIBUCIÓN RSND | EX POST | Thu 8/8/19 | Mon 11/25/19
MEER - E.E. Cotopaxi | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Redes de Distribución Santa Rosa Moraspungo |  | Comparación de Precios |  | BIDIV-RSND-ELEPCO-DI-CC-002 | 22190 | 15619 | 37809 | 4537 | 42346 | 89.29% | 10.71% | C II.1-DISTRIBUCIÓN RSND | EX POST | Thu 8/8/19 | Mon 11/25/19
MEER - E.E. Cotopaxi | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio S/E SAQUISILI 69-13,8 kV; 16 MVA |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIV-RSND-ELEPCO-DI-OB-001 | 953616 | 671184 | 1624800 | 194975 | 1819775 | 89.29% | 10.71% | C II.1-DISTRIBUCIÓN RSND | EX POST | Thu 8/8/19 | Mon 11/25/19
MEER - EEQ | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Reforzamiento de redes de MT-VT y AP promario: 31C sector El Tambillo; San Rafael 27A; 49A Pacto; 49D Nanegalito; 58A Chinchiloma; Reino de Quito; Santa Rosa de Cumbayá |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIV-RSND-EEQ-DI-OB-001 | 852275 | 599858 | 1452133 | 794436 | 2246569 | 64.64% | 35.36% | C II.1-DISTRIBUCIÓN RSND | EX POST | Thu 8/8/19 | Mon 11/25/19
MEER - E.E. Riobamba | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Repotenciación de redes de distribución San Pedro de Las Abras; barrio El Carmen San Andres. |  | Comparación de Precios |  | BIDIV-RSND-EERSA-DI-OB-001 | 49739 | 35007 | 84746 | 11864 | 96610 | 87.72% | 12.28% | C II.1-DISTRIBUCIÓN RSND | EX POST | Thu 8/9/18 | Mon 11/26/18
MEER - E.E. Riobamba | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Repotenciación de redes de distribución sector Olte San Pedro; comunidad Lalanshi; comunidad Pungal San Pedro; comunidad Gualipite Jatumpamba-Matriz-Guamote |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIV-RSND-EERSA-DI-OB-002 | 405449 | 285367 | 690816 | 96713 | 787529 | 87.72% | 12.28% | C II.1-DISTRIBUCIÓN RSND | EX POST | Thu 8/8/19 | Mon 11/25/19
MEER - EE Centro Sur | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Repotenciación del sistema eléctrico alimentador 2211 desde S/E No.22 hasta el acceso Sur Logroño; parroquia Mendez |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIV-RSND-EECS-DI-OB-001 | 450849 | 317322 | 768171 | 107544 | 875715 | 87.72% | 12.28% | C II.1-DISTRIBUCIÓN RSND | EX POST | Thu 8/8/19 | Mon 11/25/19
MEER - EE Centro Sur | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Repotenciación de los alimentadores 1823 S/E 18 - Altar Urco; El Molino Cochaseca; Yaritzagua El Molino El Progreso Nabon; Cochaseca-La Paz El Progreso; 0523 mejora línea control Quinuas |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIV-RSND-EECS-DI-OB-002 | 447614 | 315045 | 762659 | 73560 | 836219 | 91.2% | 8.797% | C II.1-DISTRIBUCIÓN RSND | EX POST | Thu 8/8/19 | Mon 11/25/19
MEER - E.E. Galápagos | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Reconfiguración de la red de distribución del sector “El Chino" |  | Comparación de Precios |  | BIDIV-RSND-EMEGAL-DI-OB-001 | 66361 | 46707 | 113068 | 15830 | 128898 | 87.72% | 12.28% | C II.1-DISTRIBUCIÓN RSND | EX POST | Thu 8/8/19 | Mon 11/25/19
MEER - E.E. Galápagos | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Reconfiguración de la red de distribución: calle Matazarno; barrio Loja Etapa 1 |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIV-RSND-EMEGAL-DI-OB-001 | 169963 | 119625 | 289588 | 40542 | 330130 | 87.72% | 12.28% | C II.1-DISTRIBUCIÓN RSND | EX POST | Thu 8/8/19 | Mon 11/25/19
MEER - CNEL-Bolivar | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Redes eléctricas para moradores de Bolivar proyectos 2019 |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIV-RSND-CNELBOL-FERUM-OB-001 | 141454 | 99560 | 241014 | 32408 | 273422 | 88.15% | 11.85% | C II.2-DISTRIBUCIÓN FERUM | EX POST | Thu 8/9/18 | Mon 11/26/18
MEER - CNEL-Bolivar | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Redes eléctricas para moradores de Bolivar proyectos 2020 |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIV-RSND-CNELBOL-FERUM-OB-002 | 365642 | 257349 | 622991 | 83487 | 706478 | 88.18% | 11.82% | C II.2-DISTRIBUCIÓN FERUM | EX POST | Thu 8/8/19 | Mon 11/25/19
MEER - CNEL-Bolivar | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Redes eléctricas para moradores de Bolivar proyectos 2021 |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIV-RSND-CNELBOL-FERUM-OB-003 | 228918 | 161119 | 390037 | 52667 | 442704 | 88.1% | 11.9% | C II.2-DISTRIBUCIÓN FERUM | EX POST | Thu 8/8/19 | Mon 11/25/19
MEER - CNEL-El Oro | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Redes eléctricas proyectos 2019 |  | Comparación de Precios |  | BIDIV-RSND-CNELEOR-FERUM-OB-001 | 65511 | 46109 | 111620 | 14309 | 125929 | 88.64% | 11.36% | C II.2-DISTRIBUCIÓN FERUM | EX POST | Thu 8/9/18 | Mon 11/26/18
MEER - CNEL-El Oro | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Redes eléctricas proyectos 2020 |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIV-RSND-CNELEOR-FERUM-OB-002 | 267924 | 188572 | 456496 | 60254 | 516750 | 88.34% | 11.66% | C II.2-DISTRIBUCIÓN FERUM | EX POST | Thu 8/8/19 | Mon 11/25/19
MEER - CNEL-El Oro | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Redes eléctricasproyectos 2021 |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIV-RSND-CNELEOR-FERUM-OB-003 | 416880 | 293414 | 710294 | 92188 | 802482 | 88.51% | 11.49% | C II.2-DISTRIBUCIÓN FERUM | EX POST | Thu 8/8/19 | Mon 11/25/19
MEER - CNEL-Esmeraldas | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Redes eléctricas proyectos 2020 |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIV-RSND-CNELESM-FERUM-OB-001 | 391455 | 275518 | 666973 | 86988 | 753961 | 88.46% | 11.54% | C II.2-DISTRIBUCIÓN FERUM | EX POST | Thu 8/8/19 | Mon 11/25/19
MEER - CNEL-Esmeraldas | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Redes eléctricas proyectos 2021 |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIV-RSND-CNELESM-FERUM-OB-002 | 1251153 | 880600 | 2131753 | 273113 | 2404866 | 88.64% | 11.36% | C II.2-DISTRIBUCIÓN FERUM | EX POST | Thu 8/8/19 | Mon 11/25/19
MEER - CNEL-Esmeraldas | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Redes eléctricas sector 4 DE AGOSTO |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIV-RSND-CNELESM-FERUM-OB-003 | 408915 | 287808 | 696723 | 92506 | 789229 | 88.28% | 11.72% | C II.2-DISTRIBUCIÓN FERUM | EX POST | Thu 8/8/19 | Mon 11/25/19
MEER - CNEL-Guayaquil | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Redes eléctricas proyectos 2020 |  | Comparación de Precios |  | BIDIV-RSND-CNELGUY-FERUM-OB-001 | 52925 | 37250 | 90175 | 12624 | 102799 | 87.72% | 12.28% | C II.2-DISTRIBUCIÓN FERUM | EX POST | Thu 8/8/19 | Mon 11/25/19
MEER - CNEL-Guayaquil | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Redes eléctricas sector Monte SINAI proyectos 2021 |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIV-RSND-CNELGUY-FERUM-OB-001 | 1117848 | 786777 | 1904625 | 266647 | 2171272 | 87.72% | 12.28% | C II.2-DISTRIBUCIÓN FERUM | EX POST | Thu 8/8/19 | Mon 11/25/19
MEER - CNEL-Esmeraldas | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Redes eléctricas proyectos 2021 |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIV-RSND-CNELESM-FERUM-OB-003 | 460326 | 323991 | 784317 | 109804 | 894121 | 87.72% | 12.28% | C II.2-DISTRIBUCIÓN FERUM | EX POST | Thu 8/8/19 | Mon 11/25/19
MEER - CNEL-Guayas Los Ríos | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Redes eléctricas proyectos 2019 |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIV-RSND-CNELGLR-FERUM-OB-001 | 160959 | 113289 | 274248 | 36140 | 310388 | 88.36% | 11.64% | C II.2-DISTRIBUCIÓN FERUM | EX POST | Thu 8/9/18 | Mon 11/26/18
MEER - CNEL-Guayas Los Ríos | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Redes eléctricas proyectos 2020 |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIV-RSND-CNELGLR-FERUM-OB-002 | 387207 | 272528 | 659735 | 86317 | 746052 | 88.43% | 11.57% | C II.2-DISTRIBUCIÓN FERUM | EX POST | Thu 8/8/19 | Mon 11/25/19
MEER - CNEL-Guayas Los Ríos | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Redes eléctricasproyectos 2021 |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIV-RSND-CNELGLR-FERUM-OB-003 | 187644 | 132069 | 319713 | 41817 | 361530 | 88.43% | 11.57% | C II.2-DISTRIBUCIÓN FERUM | EX POST | Thu 8/8/19 | Mon 11/25/19
MEER - CNEL-Los Ríos | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Redes eléctricas proyectos 2019 |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIV-RSND-CNELLRS-FERUM-OB-001 | 216485 | 152370 | 368855 | 48689 | 417544 | 88.34% | 11.66% | C II.2-DISTRIBUCIÓN FERUM | EX POST | Thu 8/9/18 | Mon 11/26/18
MEER - CNEL-Los Ríos | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Redes eléctricas proyectos 2020 |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIV-RSND-CNELLRS-FERUM-OB-002 | 901690 | 634641 | 1536331 | 202643 | 1738974 | 88.35% | 11.65% | C II.2-DISTRIBUCIÓN FERUM | EX POST | Thu 8/8/19 | Mon 11/25/19
MEER - CNEL-Los Ríos | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Redes eléctricasproyectos 2021 |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIV-RSND-CNELLRS-FERUM-OB-003 | 195567 | 137646 | 333213 | 43504 | 376717 | 88.45% | 11.55% | C II.2-DISTRIBUCIÓN FERUM | EX POST | Thu 8/8/19 | Mon 11/25/19
MEER - CNEL-Manabí | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Redes eléctricas proyectos 2019 |  | Comparación de Precios |  | BIDIV-RSND-CNELMAN-FERUM-OB-001 | 83329 | 58651 | 141980 | 18595 | 160575 | 88.42% | 11.58% | C II.2-DISTRIBUCIÓN FERUM | EX POST | Thu 8/9/18 | Mon 11/26/18
MEER - CNEL-Manabí | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Redes eléctricas proyectos 2020 |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIV-RSND-CNELMAN-FERUM-OB-002 | 580111 | 408300 | 988411 | 133592 | 1122003 | 88.09% | 11.91% | C II.2-DISTRIBUCIÓN FERUM | EX POST | Thu 8/8/19 | Mon 11/25/19
MEER - CNEL-Manabí | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Redes eléctricasproyectos 2021 |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIV-RSND-CNELMAN-FERUM-OB-003 | 461814 | 325039 | 786853 | 106457 | 893310 | 88.08% | 11.92% | C II.2-DISTRIBUCIÓN FERUM | EX POST | Thu 8/8/19 | Mon 11/25/19
MEER - CNEL-Milagro | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Redes eléctricas proyectos 2019 |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIV-RSND-CNELMLG-FERUM-OB-001 | 213748 | 150443 | 364191 | 47529 | 411720 | 88.46% | 11.54% | C II.2-DISTRIBUCIÓN FERUM | EX POST | Thu 8/9/18 | Mon 11/26/18
MEER - CNEL-Milagro | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Redes eléctricas proyectos 2020 |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIV-RSND-CNELMLG-FERUM-OB-002 | 225706 | 158858 | 384564 | 49868 | 434432 | 88.52% | 11.48% | C II.2-DISTRIBUCIÓN FERUM | EX POST | Thu 8/8/19 | Mon 11/25/19
MEER - CNEL-Milagro | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Redes eléctricasproyectos 2021 |  | Comparación de Precios |  | BIDIV-RSND-CNELMLG-FERUM-OB-003 | 121612 | 85594 | 207206 | 27004 | 234210 | 88.47% | 11.53% | C II.2-DISTRIBUCIÓN FERUM | EX POST | Thu 8/8/19 | Mon 11/25/19
MEER - CNEL-Santa Elena | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Redes eléctricas proyectos 2019 |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIV-RSND-CNELSTE-FERUM-OB-001 | 152391 | 107255 | 259646 | 36350 | 295996 | 87.72% | 12.28% | C II.2-DISTRIBUCIÓN FERUM | EX POST | Thu 8/9/18 | Mon 11/26/18
MEER - CNEL-Santa Elena | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Redes eléctricas proyectos 2020 |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIV-RSND-CNELSTE-FERUM-OB-002 | 720710 | 507260 | 1227970 | 171916 | 1399886 | 87.72% | 12.28% | C II.2-DISTRIBUCIÓN FERUM | EX POST | Thu 8/8/19 | Mon 11/25/19
MEER - CNEL-Santa Elena | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Redes eléctricasproyectos 2021 |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIV-RSND-CNELSTE-FERUM-OB-003 | 313766 | 220838 | 534604 | 74844 | 609448 | 87.72% | 12.28% | C II.2-DISTRIBUCIÓN FERUM | EX POST | Thu 8/8/19 | Mon 11/25/19
MEER - CNEL-Santo Domingo | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Redes eléctricas proyectos 2019 |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIV-RSND-CNELSTD-FERUM-OB-001 | 293454 | 206544 | 499998 | 65049 | 565047 | 88.49% | 11.51% | C II.2-DISTRIBUCIÓN FERUM | EX POST | Thu 8/9/18 | Mon 11/26/18
MEER - CNEL-Santo Domingo | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Redes eléctricas proyectos 2020 |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIV-RSND-CNELSTD-FERUM-OB-002 | 264143 | 185913 | 450056 | 58278 | 508334 | 88.54% | 11.46% | C II.2-DISTRIBUCIÓN FERUM | EX POST | Thu 8/8/19 | Mon 11/25/19
MEER - CNEL-Santo Domingo | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Redes eléctricasproyectos 2021 |  | Comparación de Precios |  | BIDIV-RSND-CNELSTD-FERUM-OB-003 | 74535 | 52460 | 126995 | 16268 | 143263 | 88.64% | 11.36% | C II.2-DISTRIBUCIÓN FERUM | EX POST | Thu 8/8/19 | Mon 11/25/19
MEER - CNEL-Sucumbíos | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Redes eléctricas proyectos 2020 |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIV-RSND-CNELSUC-FERUM-OB-001 | 186029 | 130934 | 316963 | 43189 | 360152 | 88.01% | 11.99% | C II.2-DISTRIBUCIÓN FERUM | EX POST | Thu 8/8/19 | Mon 11/25/19
MEER - CNEL-Sucumbíos | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Redes eléctricasproyectos 2021 |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIV-RSND-CNELSUC-FERUM-OB-001 | 1337043 | 941053 | 2278096 | 311676 | 2589772 | 87.97% | 12.03% | C II.2-DISTRIBUCIÓN FERUM | EX POST | Thu 8/8/19 | Mon 11/25/19
MEER - EE Ambato | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Redes eléctricas proyectos 2020 |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIV-RSND-EEASA-FERUM-OB-001 | 176303 | 124087 | 300390 | 42055 | 342445 | 87.72% | 12.28% | C II.2-DISTRIBUCIÓN FERUM | EX POST | Thu 8/8/19 | Mon 11/25/19
MEER - EE Ambato | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Redes eléctricasproyectos 2021 |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIV-RSND-EEASA-FERUM-OB-002 | 463876 | 326489 | 790365 | 110651 | 901016 | 87.72% | 12.28% | C II.2-DISTRIBUCIÓN FERUM | EX POST | Thu 8/8/19 | Mon 11/25/19
MEER - EE Azogues | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Redes eléctricas proyectos 2020 |  | Comparación de Precios |  | BIDIV-RSND-EEAZ-FERUM-OB-001 | 35867 | 25244 | 61111 | 8556 | 69667 | 87.72% | 12.28% | C II.2-DISTRIBUCIÓN FERUM | EX POST | Thu 8/8/19 | Mon 11/25/19
MEER - EE Azogues | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Redes eléctricasproyectos 2021 |  | Comparación de Precios |  | BIDIV-RSND-EEAZ-FERUM-OB-002 | 81427 | 57311 | 138738 | 19423 | 158161 | 87.72% | 12.28% | C II.2-DISTRIBUCIÓN FERUM | EX POST | Thu 8/8/19 | Mon 11/25/19
MEER - EE Centro Sur | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Redes eléctricas proyectos 2019 |  | Comparación de Precios |  | BIDIV-RSND-EECS-FERUM-OB-001 | 34437 | 24239 | 58676 | 6606 | 65282 | 89.88% | 10.12% | C II.2-DISTRIBUCIÓN FERUM | EX POST | Thu 8/9/18 | Mon 11/26/18
MEER - EE Centro Sur | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Redes eléctricas proyectos 2020 |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIV-RSND-EECS-FERUM-OB-002 | 433149 | 304864 | 738013 | 86516 | 824529 | 89.51% | 10.49% | C II.2-DISTRIBUCIÓN FERUM | EX POST | Thu 8/8/19 | Mon 11/25/19
MEER - EE Centro Sur | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Redes eléctricasproyectos 2021 |  | Comparación de Precios |  | BIDIV-RSND-EECS-FERUM-OB-003 | 128432 | 90395 | 218827 | 23701 | 242528 | 90.23% | 9.772% | C II.2-DISTRIBUCIÓN FERUM | EX POST | Thu 8/8/19 | Mon 11/25/19
MEER - EE Cotopaxi | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Redes eléctricas proyectos 2019 |  | Comparación de Precios |  | BIDIV-RSND-ELEPCO-FERUM-OB-001 | 101244 | 71257 | 172501 | 22849 | 195350 | 88.3% | 11.7% | C II.2-DISTRIBUCIÓN FERUM | EX POST | Thu 8/9/18 | Mon 11/26/18
MEER - EE Cotopaxi | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Redes eléctricas proyectos 2020 |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIV-RSND-ELEPCO-FERUM-OB-002 | 162034 | 114044 | 276078 | 36667 | 312745 | 88.28% | 11.72% | C II.2-DISTRIBUCIÓN FERUM | EX POST | Thu 8/8/19 | Mon 11/25/19
MEER - EE Cotopaxi | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Redes eléctricasproyectos 2021 |  | Comparación de Precios |  | BIDIV-RSND-ELEPCO-FERUM-OB-003 | 98656 | 69437 | 168093 | 22340 | 190433 | 88.27% | 11.73% | C II.2-DISTRIBUCIÓN FERUM | EX POST | Thu 8/8/19 | Mon 11/25/19
MEER - Galápagos | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Redes eléctricas proyectos 2020 |  | Comparación de Precios |  | BIDIV-RSND-EMEGAL-FERUM-OB-001 | 33759 | 23761 | 57520 | 8053 | 65573 | 87.72% | 12.28% | C II.2-DISTRIBUCIÓN FERUM | EX POST | Thu 8/8/19 | Mon 11/25/19
MEER - Galápagos | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Redes eléctricasproyectos 2021 |  | Comparación de Precios |  | BIDIV-RSND-EMEGAL-FERUM-OB-002 | 109068 | 76766 | 185834 | 24118 | 209952 | 88.51% | 11.49% | C II.2-DISTRIBUCIÓN FERUM | EX POST | Thu 8/8/19 | Mon 11/25/19
MEER - EE Norte | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Redes eléctricas proyectos 2019 |  | Comparación de Precios |  | BIDIV-RSND-EMELNORTE-FERUM-OB-001 | 87843 | 61825 | 149668 | 20954 | 170622 | 87.72% | 12.28% | C II.2-DISTRIBUCIÓN FERUM | EX POST | Thu 8/9/18 | Mon 11/26/18
MEER - EE Norte | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Redes eléctricas proyectos 2020 |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIV-RSND-EMELNORTE-FERUM-OB-002 | 489260 | 344358 | 833618 | 110933 | 944551 | 88.26% | 11.74% | C II.2-DISTRIBUCIÓN FERUM | EX POST | Thu 8/8/19 | Mon 11/25/19
MEER - EE Norte | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Redes eléctricasproyectos 2021 |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIV-RSND-EMELNORTE-FERUM-OB-003 | 312260 | 219779 | 532039 | 63845 | 595884 | 89.29% | 10.71% | C II.2-DISTRIBUCIÓN FERUM | EX POST | Thu 8/8/19 | Mon 11/25/19
MEER - Quito | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Redes eléctricas proyectos 2019 |  | Comparación de Precios |  | BIDIV-RSND-EEQ-FERUM-OB-001 | 103179 | 72621 | 175800 | 26402 | 202202 | 86.94% | 13.06% | C II.2-DISTRIBUCIÓN FERUM | EX POST | Thu 8/9/18 | Mon 11/26/18
MEER - Quito | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Redes eléctricas proyectos 2020 |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIV-RSND-EEQ-FERUM-OB-002 | 200985 | 141459 | 342444 | 51627 | 394071 | 86.9% | 13.1% | C II.2-DISTRIBUCIÓN FERUM | EX POST | Thu 8/8/19 | Mon 11/25/19
MEER - Quito | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Redes eléctricasproyectos 2021 |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIV-RSND-EEQ-FERUM-OB-003 | 495210 | 348545 | 843755 | 160123 | 1003878 | 84.05% | 15.95% | C II.2-DISTRIBUCIÓN FERUM | EX POST | Thu 8/8/19 | Mon 11/25/19
MEER - Riobamba | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Redes eléctricas proyectos 2019 |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIV-RSND-EERSA-FERUM-OB-001 | 256262 | 180365 | 436627 | 57506 | 494133 | 88.36% | 11.64% | C II.2-DISTRIBUCIÓN FERUM | EX POST | Thu 8/9/18 | Mon 11/26/18
MEER - Riobamba | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Redes eléctricas proyectos 2020 |  | Comparación de Precios |  | BIDIV-RSND-EERSA-FERUM-OB-001 | 108466 | 76342 | 184808 | 24347 | 209155 | 88.36% | 11.64% | C II.2-DISTRIBUCIÓN FERUM | EX POST | Thu 8/8/19 | Mon 11/25/19
MEER - Sur | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Redes eléctricas proyectos 2019 |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIV-RSND-EERSSA-FERUM-OB-001 | 244150 | 171841 | 415991 | 56456 | 472447 | 88.05% | 11.95% | C II.2-DISTRIBUCIÓN FERUM | EX POST | Thu 8/9/18 | Mon 11/26/18
MEER - Sur | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Redes eléctricas proyectos 2020 |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIV-RSND-EERSSA-FERUM-OB-002 | 953844 | 671345 | 1625189 | 218447 | 1843636 | 88.15% | 11.85% | C II.2-DISTRIBUCIÓN FERUM | EX POST | Thu 8/8/19 | Mon 11/25/19
MEER - Sur | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Redes eléctricasproyectos 2021 |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIV-RSND-EERSSA-FERUM-OB-003 | 489599 | 344597 | 834196 | 111595 | 945791 | 88.2% | 11.8% | C II.2-DISTRIBUCIÓN FERUM | EX POST | Thu 8/8/19 | Mon 11/25/19
MEER - CNEL-El Oro | Construcción de obras civiles, provisión de materiales, equipamiento, montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio LINEA DE SUBTRANSMISION A 69 KV S/E ARENILLAS-S/E LA PITAHAYA |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIV-PLANEE-CNELEOR-ST-OB-001 | 772739 | 543878 | 1316617 | 184326 | 1500943 | 87.72% | 12.28% | C II.3-DISTRIBUCIÓN EE | EX POST | Thu 8/8/19 | Mon 11/25/19
MEER - CNEL GUAYAQUIL | Construcción de obras civiles, provisión de materiales, equipamiento, montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio TAP A 69 Kv S/E CAMARONERAS + LÍNEA DE DI A 13.8 Kv A CAMARONERA OMARSA |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIV-PLANEE-CNELGUY-ST-OB-001 | 491973 | 346267 | 838240 | 117354 | 955594 | 87.72% | 12.28% | C II.3-DISTRIBUCIÓN EE | EX POST | Thu 8/8/19 | Mon 11/25/19
MEER - CNEL GUAYAQUIL | Construcción de obras civiles, provisión de materiales, equipamiento, montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio S/E CAMARONERAS (INCLUYE TERRENO + PROTECCIÓN DE TAP) |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIV-PLANEE-CNELGUY-ST-OB-002 | 919105 | 646895 | 1566000 | 56552 | 1622552 | 96.51% | 3.485% | C II.3-DISTRIBUCIÓN EE | EX POST | Thu 8/8/19 | Mon 11/25/19
MEER - CNEL MILAGRO | Construcción de obras civiles, provisión de materiales, equipamiento, montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio REPOTENCIACION DE LA S/E MONTERO; CELDAS MT SUBESTACION NARANJAL |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIV-PLANEE-CNELMLG-ST-OB-001 | 849882 | 598173 | 1448055 | 202728 | 1650783 | 87.72% | 12.28% | C II.3-DISTRIBUCIÓN EE | EX POST | Thu 8/9/18 | Mon 11/26/18
MEER - CNEL-Santa Elena | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio LINEA DE SUBTRANSMISION de la linea de 69 kv s/e san lorenzo-sabana grande y s/e sabana grande ( INCLUYE 3 ALIMENTADORES A 13.8KV) |  | Licitación Pública Internacional |  | BIDIV-PLANEE-CNELSTE-DI-OB-001 | 2234963 | 1573037 | 3808000 | 533120 | 4341120 | 87.72% | 12.28% | C II.3-DISTRIBUCIÓN EE | EX POST | Thu 8/8/19 | Mon 11/25/19
MEER - CNEL-El Oro | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio LÍNEA TRIFASICA PARA EL SECTOR DE LAS CAMARONERAS DEL SITIO CORRAL VIEJO Y SAL SI PUEDES |  | Comparación de Precios |  | BIDIV-PLANEE-CNELEOR-DI-OB-001 | 63390 | 44616 | 108006 | 14772 | 122778 | 87.97% | 12.03% | C II.3-DISTRIBUCIÓN EE | EX POST | Thu 8/9/18 | Mon 11/26/18
MEER - CNEL-El Oro | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio REDES MT: PARROQUIA TENGUEL-LOS CONCHEROS; CAMARONERAS ASOCIACIÓN LEDESMA-COODEVIR; ALIMENTADOR VIA BALOSA-KM13; ALIMENTADOR KM13-VIA SANTA ROSA; S/E PAGUA; SECTOR EL RETIRO |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIV-PLANEE-CNELEOR-DI-OB-002 | 816007 | 574329 | 1390336 | 181878 | 1572214 | 88.43% | 11.57% | C II.3-DISTRIBUCIÓN EE | EX POST | Thu 8/8/19 | Mon 11/25/19
MEER - CNEL-El Oro | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio LÍNEA TRIFASICA PARA EL SECTOR DE LAS CAMARONERAS DEL SECTOR COSTA AZUL |  | Comparación de Precios |  | BIDIV-PLANEE-CNELEOR-DI-OB-003 | 21946 | 15447 | 37393 | 5061 | 42454 | 88.08% | 11.92% | C II.3-DISTRIBUCIÓN EE | EX POST | Thu 8/8/19 | Mon 11/25/19
MEER - CNEL-Esmeraldas | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Construccion Alimentador Tres Vìas |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIV-PLANEE-CNELESM-DI-OB-001 | 732876 | 515821 | 1248697 | 166103 | 1414800 | 88.26% | 11.74% | C II.3-DISTRIBUCIÓN EE | EX POST | Thu 8/9/18 | Mon 11/26/18
MEER - CNEL-Esmeraldas | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Alimentador Mompiche |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIV-PLANEE-CNELESM-DI-OB-002 | 478808 | 337000 | 815808 | 114213 | 930021 | 87.72% | 12.28% | C II.3-DISTRIBUCIÓN EE | EX POST | Thu 8/8/19 | Mon 11/25/19
MEER - CNEL-Guayaquil | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio LÍNEA EXISTENTE (AL. VALLE ALTO) DESDE LA CARRETERA (VÍA A LA COSTA) HASTA LA CAMARONERA FINCACUA |  | Comparación de Precios |  | BIDIV-PLANEE-CNELGUY-DI-OB-001 | 47182 | 33208 | 80390 | 11255 | 91645 | 87.72% | 12.28% | C II.3-DISTRIBUCIÓN EE | EX POST | Thu 8/9/18 | Mon 11/26/18
MEER - CNEL-Guayaquil | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio REPOTENCIACIÓN DE LA LÍNEA EXISTENTE (AL. CHONGÓN) DESDE LA SALIDA DE LA S/E CHONGON HASTA LA FUTURA S/E CAMARONERAS |  | Comparación de Precios |  | BIDIV-PLANEE-CNELGUY-DI-OB-002 | 52676 | 37075 | 89751 | 12565 | 102316 | 87.72% | 12.28% | C II.3-DISTRIBUCIÓN EE | EX POST | Thu 8/8/19 | Mon 11/25/19
MEER - CNEL-Guayaquil | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio ALIMENTADORA A 13.8 Kv DESDE FUTURA S/E CAMARONERAS HASTA LA CAMARONERA FINCACUA |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIV-PLANEE-CNELGUY-DI-OB-003 | 308002 | 216782 | 524784 | 73470 | 598254 | 87.72% | 12.28% | C II.3-DISTRIBUCIÓN EE | EX POST | Thu 8/8/19 | Mon 11/25/19
MEER - CNEL-Guayas Los Ríos | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Línea Monofásica a Trifásca: Vía a Rcto. Chonero; Vía a Rcto. Cuatro Mangas |  | Comparación de Precios |  | BIDIV-PLANEE-CNELGLR-DI-OB-001 | 119094 | 83822 | 202916 | 21002 | 223918 | 90.62% | 9.379% | C II.3-DISTRIBUCIÓN EE | EX POST | Thu 8/9/18 | Mon 11/26/18
MEER - CNEL-Guayas Los Ríos | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Línea Monofásica a Trifásca de proyectos 2020 |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIV-PLANEE-CNELGLR-DI-OB-002 | 921081 | 648286 | 1569367 | 168314 | 1737681 | 90.31% | 9.686% | C II.3-DISTRIBUCIÓN EE | EX POST | Thu 8/8/19 | Mon 11/25/19
MEER - CNEL-Guayas Los Ríos | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Línea Monofásica a Trifásca de proyectos 2021 |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIV-PLANEE-CNELGLR-DI-OB-003 | 297144 | 209140 | 506284 | 56322 | 562606 | 89.99% | 10.01% | C II.3-DISTRIBUCIÓN EE | EX POST | Thu 8/8/19 | Mon 11/25/19
MEER - CNEL-Manabí | Construcción de obras civiles, provisión de materiales, equipamiento, montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio readecuación de redes para servicio a: MARCO TULIO DIAZ QUINTEROS; GUIDO RAMON BELLETINI ANDRADE; RUBEN ALEJANDRO LOOR ARTEAGA |  | Comparación de Precios |  | BIDIV-PLANEE-CNELMAN-ST-OB-001 | 49342 | 34728 | 84070 | 10088 | 94158 | 89.29% | 10.71% | C II.3-DISTRIBUCIÓN EE | EX POST | Thu 8/9/18 | Mon 11/26/18
MEER - CNEL-Manabí | Construcción de obras civiles, provisión de materiales, equipamiento, montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio ALIMENTADORES SAN VICENTE (13.8KM) |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIV-PLANEE-CNELMAN-ST-OB-002 | 464952 | 327248 | 792200 | 95064 | 887264 | 89.29% | 10.71% | C II.3-DISTRIBUCIÓN EE | EX POST | Thu 8/9/18 | Mon 11/26/18
MEER - CNEL MILAGRO | Construcción de obras civiles, provisión de materiales, equipamiento, montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio ALIMENTADOR TRIFASICO CAMARONERAS TAURA; ALIMENTADOR TRIFASICO CAMARONERAS BOLICHE |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIV-PLANEE-CNELMLG-ST-OB-001 | 736493 | 518367 | 1254860 | 175680 | 1430540 | 87.72% | 12.28% | C II.3-DISTRIBUCIÓN EE | EX POST | Thu 8/8/19 | Mon 11/25/19
MEER - CNEL MILAGRO | Construcción de obras civiles, provisión de materiales, equipamiento, montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio ALIMENTADOR TRIFASICO CAMARONERAS CERRO PELADO; ALIMENTADOR TRIFASICO CAMARONERAS VILLA NUEVA 2 |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIV-PLANEE-CNELMLG-ST-OB-002 | 640492 | 450799 | 1091291 | 152781 | 1244072 | 87.72% | 12.28% | C II.3-DISTRIBUCIÓN EE | EX POST | Thu 8/8/19 | Mon 11/25/19
MEER - CNEL-Santa Elena | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Redes Eléctricas para Camaronera FILACAS; Camaronera MESANICA |  | Comparación de Precios |  | BIDIV-PLANEE-CNELSTE-DI-OB-001 | 29298 | 20621 | 49919 | 6989 | 56908 | 87.72% | 12.28% | C II.3-DISTRIBUCIÓN EE | EX POST | Thu 8/9/18 | Mon 11/26/18
MEER - CNEL-Santo Domingo | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio REDES ELÉCTRICAS PARA: DIVACI S.A. Y JAVIER DUEÑAS; Honorina, Katia, Luisa y PADOA S.A. Irene Cevallos Medina de Muentes; NESCUR. S.A. |  | Comparación de Precios |  | BIDIV-PLANEE-CNELSTD-DI-OB-001 | 62483 | 43978 | 106461 | 11987 | 118448 | 89.88% | 10.12% | C II.3-DISTRIBUCIÓN EE | EX POST | Thu 8/8/19 | Mon 11/25/19
MEER - CNEL-Santo Domingo | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio REFORZAMIENTO DEL ALIMENTADOR COAQUE |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIV-PLANEE-CNELSTD-DI-OB-002 | 567533 | 399448 | 966981 | 116038 | 1083019 | 89.29% | 10.71% | C II.3-DISTRIBUCIÓN EE | EX POST | Thu 8/8/19 | Mon 11/25/19
MEER - CNEL-Santo Domingo | Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio REFORZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL ALIMENTADOR COJIMIES VÍA ESMERALDAS |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIV-PLANEE-CNELSTD-DI-OB-003 | 1111761 | 782493 | 1894254 | 227310 | 2121564 | 89.29% | 10.71% | C II.3-DISTRIBUCIÓN EE | EX POST | Thu 8/8/19 | Mon 11/25/19
TOTAL | [5 empty] | 146369949 | 67445051 | 213815000 | 84956304 | 298771304
BIENES
Unidad Ejecutora: | Actividad: (nombre del contrato) | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | CO | JICA | TOTAL BID | Aporte Local | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección
[10 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato
MEER-CELEC EP-TRANSELECTRIC | Adquisición de Terrenos | Proceso LOSNCP |  |  | TRANS-BID4-CD-BI-001-2017 | 0 | 0 | 0 | 199000 | 199000 | 0% | 100% | CI-TRANSMISIÓN |  | 0 | 2017-11-22
MEER-CELEC EP-TRANSELECTRIC | Adquisición de Terrenos | Proceso LOSNCP |  |  | TRANS-BID4-CD-BI-002-2017 | 0 | 0 | 0 | 1076671 | 1076671 | 0% | 100% | CI-TRANSMISIÓN |  | 0 | 2017-11-22
MEER-CELEC EP-TRANSELECTRIC | Adquisición de Terrenos | Proceso LOSNCP |  |  | TRANS-BID4-CD-BI-003-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | CI-TRANSMISIÓN |  | 0
MEER-CELEC EP-TRANSELECTRIC | Adquisición de Terrenos | Proceso LOSNCP |  |  | TRANS-BID4-CD-BI-004-2017 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0% | 100% | CI-TRANSMISIÓN |  | 0 | 2017-11-22
MEER - CNEL-El Oro | ADQUISICIÓN DE SUBESTACIÓN MÓVIL |  |  |  | BIDIV-PLANEE-CNELEOR-ST-BI-001 | 523819 | 368681 | 892500 | 7100 | 899600 | 99.21% | 0.7892% | C II.3-DISTRIBUCIÓN EE | EX ANTE
MEER - CNEL-Manabí | ADQUISICIÓN DE SUBESTACIÓN MÓVIL |  |  |  | BIDIV-PLANEE-MAN-ST-BI-001 | 523819 | 368681 | 892500 | 107100 | 999600 | 89.29% | 10.71% | C II.3-DISTRIBUCIÓN EE | EX ANTE
TOTAL | [5 empty] | 1047638 | 737362 | 1785000 | 1889871 | 3674871 | [7 empty] | Licitación Pública Internacional en 2 etapas
SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | CO | JICA | TOTAL BID | Aporte Local | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección
[10 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Documento de Licitación | Firma del Contrato |  | Comparación de Precios
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación Directa
Licitación Pública Internacional con Precalificación
CONSULTORÍAS FIRMAS | [17 empty] | Licitación Pública Internacional en 2 etapas
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: |  | CO | JICA | TOTAL BID | Aporte Local | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección | Licitación Pública Internacional por Lotes
[10 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso de Expresiones de Interés | Firma del Contrato |  | Licitación Pública Internacional
MEER-CELEC EP-TRANSELECTRIC | Consultoría para Estudios de Ingeniería Civil y Eléctrica | Proceso LOSNCP |  | TRANS-BID4-FC-LC-001-2017 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | CI-TRANSMISIÓN |  | Fri 9/1/17 | Fri 9/1/17
MEER-CELEC EP-TRANSELECTRIC | Consultoría para Estudios de Ingeniería Civil y Eléctrica | Proceso LOSNCP |  | TRANS-BID4-FC-LC-002-2017 |  | 0 | 0 | 0 | 171271 | 171271 | 0% | 100% | CI-TRANSMISIÓN |  | Thu 11/23/17 | Thu 11/23/17 |  | Selección Basada en la Calidad
MEER-CELEC EP-TRANSELECTRIC | Consultoría para Estudios de Ingeniería Civil y Eléctrica | Proceso LOSNCP |  | TRANS-BID4-FC-LC-003-2017 |  | 0 | 0 | 0 | 822847 | 822847 | 0% | 100% | CI-TRANSMISIÓN |  | Thu 11/23/17 | Thu 11/23/17 |  | Comparación de Calificaciones
MEER-CELEC EP-TRANSELECTRIC | Consultoría para Estudios de Ingeniería Civil y Eléctrica | Proceso LOSNCP |  | TRANS-BID4-FC-LC-004-2017 |  | 0 | 0 | 0 | 78412 | 78412 | 0% | 100% | CI-TRANSMISIÓN |  | Thu 11/23/17 | Thu 11/23/17 |  | Contratación Directa
MEER-CELEC EP-TRANSELECTRIC | Consultoría para Estudios de Ingeniería Civil y Eléctrica | Proceso LOSNCP |  | TRANS-BID4-FC-LC-005-2017 |  | 0 | 0 | 0 | 628171 | 628171 | 0% | 100% | CI-TRANSMISIÓN |  | Thu 11/23/17 | Thu 11/23/17 |  | Sistema Nacional
MEER-SEREE | Consutoría para la elaboración del Marco Regulatorio y Normativo del PLANEE |  | Selección Basada en la Calidad y Costo | BIDV-PLANEE-SEREE-FC-001 |  | 117382 | 82618 | 200000 | 24000 | 224000 | 89.29% | 10.71% | CIII-PLANEE | EX ANTE | Mon 10/1/18 | Tue 3/26/19
MEER-SEREE | Consutoría para la elaboración del Etiquetado y Normalización |  | Selección Basada en la Calidad y Costo | BIDV-PLANEE-SEREE-FC-002 |  | 117382 | 82618 | 200000 | 24000 | 224000 | 89.29% | 10.71% | CIII-PLANEE | EX ANTE | Mon 10/1/18 | Tue 3/26/19
MEER-SEREE | Consutoría para la elaboración del Programa de EE en la agroindustria |  | Selección Basada en la Calidad y Costo | BIDV-PLANEE-SEREE-FC-003 |  | 1173825 | 826175 | 2000000 | 240000 | 2240000 | 89.29% | 10.71% | CIII-PLANEE | EX ANTE | Mon 10/1/18 | Tue 3/26/19
MEER-SDYCE | Consuttoría para la elaboración de la Estrategia para fomentar la Equidad de Género en el sector eléctrico del Ecuador |  | Selección Basada en la Calidad y Costo | BIDV-PLANEE-SDYCE-FC-001 |  | 352147 | 247853 | 600000 | 72000 | 672000 | 89.29% | 10.71% | CIII-CAPACIDADES INSTITUCIONALES | EX ANTE | Mon 10/1/18 | Tue 3/26/19
MEER-SDYCE | Consultoría para la elaboración de la Estrategia para el Acceso Universal a la Energía |  | Selección Basada en la Calidad y Costo | BIDV-PLANEE-SDYCE-FC-002 |  | 234765 | 165235 | 400000 | 48000 | 448000 | 89.29% | 10.71% | CIII-CAPACIDADES INSTITUCIONALES | EX ANTE | Mon 10/1/18 | Tue 3/26/19
MEER-UGP | Contratación de Auditorías Financieras del Programa |  | Selección Basada en la Calidad y Costo | BIDV-ADM-AUD-FC-001 |  | 88037 | 61963 | 150000 | 18000 | 168000 | 89.29% | 10.71% | ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA | EX POST |  | Thu 9/20/18
MEER-UGP | Contratación de Evaluaciones del Programa |  | Selección Basada en la Calidad y Costo | BIDV-ADM-AUD-FC-001 |  | 111513 | 78487 | 190000 | 22800 | 212800 | 89.29% | 10.71% | ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA | EX ANTE | Tue 10/15/19 | Mon 12/30/19
TOTAL | [5 empty] | 2195051 | 1544949 | 3740000 | 2149501 | 5889501
CONSULTORÍAS INDIVIDUOS
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: | CO | JICA | TOTAL BID | Aporte Local | Monto Estimado |  |  | Cantidad Estimada de Consultores: | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección
[9 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  |  | No Objeción a los TdR de la Actividad | Firma Contrato
MEER-UGP | Contratación Especialista de Adquisiciones |  | Comparación de Calificaciones | BIDV-MEER-UGP-001 | 129121 | 90879 | 220000 | 26400 | 246400 | 89.29% | 10.71% | 1 | ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA | EX ANTE | 2018-02-08 | 2018-03-20
MEER-UGP | Contratación Especialista de Seguimiento y Monitoreo |  | Comparación de Calificaciones | BIDV-MEER-UGP-002 | 129121 | 90879 | 220000 | 26400 | 246400 | 89.29% | 10.71% | 1 | ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA | EX ANTE | 2018-02-08 | 2018-03-20
MEER-UGP | Contratación Especialista Financiero |  | Comparación de Calificaciones | BIDV-MEER-UGP-003 | 129121 | 90879 | 220000 | 26400 | 246400 | 89.29% | 10.71% | 1 | ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA | EX ANTE | 2018-02-08 | 2018-03-20
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 387363 | 272637 | 660000 | 79200 | 739200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAPACITACIÓN
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: |  | CO | JICA | TOTAL BID | Aporte Local | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección
[10 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso de Expresiones de Interés | Firma del Contrato
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRANSFERENCIAS
Unidad Ejecutora: | Objeto de la Transferencia: | Descripción adicional: |  | Número de Proceso: |  | CO | JICA | TOTAL BID | Aporte Local | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Cantidad Estimada de Subproyectos: | Fechas |  | Comentarios
[10 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Firma del Contrato / Convenio por Adjudicación de los Subproyectos | Fecha de Transferencia
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GASTOS OPERATIVOS
Unidad Ejecutora: | Objeto del Gasto operativo: | Descripción adicional: |  | Número de Proceso: |  | CO | JICA | TOTAL BID | Aporte Local | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Cantidad Estimada de Subproyectos: | Fechas |  | Comentarios
[10 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Firma del Contrato / Convenio por Adjudicación de los Subproyectos | Fecha de Transferencia
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Cod empresas
NOMENCLATURA EEDs
EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO | EEASA
EMPRESA ELÉCTRICA AZOGUES | EEAZ
EMPRESA ELÉCTRICA CENTRO SUR | EECS
EMPRESA ELÉCTRICA COTOPAXI | ELEPCO
EMPRESA ELÉCTRICA GALÁPAGOS | EEPGSA
EMPRESA ELÉCTRICA NORTE | EMELNORTE
EMPRESA ELÉCTRICA QUITO | EEQ
EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA | EERSA
EMPRESA ELÉCTRICA SUR | EERSSA
UNIDAD DE NEGOCIO BOLÍVAR | CNELBOL
UNIDAD DE NEGOCIO EL ORO | CNELEOR
UNIDAD DE NEGOCIO ESMERALDAS | CNELESM
UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL | CNELGY
UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAS LOS RÍOS | CNELGLR
UNIDAD DE NEGOCIO LOS RÍOS | CNELLRS
UNIDAD DE NEGOCIO MANABÍ | CNELMAN
UNIDAD DE NEGOCIO MILAGRO | CNELMLG
UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA | CNELSTE
UNIDAD DE NEGOCIO SANTO DOMINGO | CNELSTD
UNIDAD DE NEGOCIO SUCUMBÍOS | CNELSUC