Plan de adquisiciones y Presupuesto detallado

Cooperación Técnica para la preparación del Programa de Apoyo a la Efectividad del Gasto Público Fase III (BO-L1081)

| No. | Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones | Costo Estimado de la Adquisición (US$) | Tipo | Método | Revisión (ex-ante ó ex-post) | Fuente de financiamiento y porcentaje BID (%) | Fecha estimadas |  | Status (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Publicación Anuncio Específico de Adquisición | Terminación Contrato |  |
| Componente 1: Apoyo al cumplimiento de las condiciones contractuales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Apoyo al cumplimiento y seguimiento de las condiciones especiales previas al desembolso y de las condiciones previas para el primer desembolso del Programa BO-L1081 | 10.000 | Consultor individual | 3CV/convocatoria pública/contrata ción directa | n/a | 100% | Segundo trimestre 2013 | Tercer trimestre 2013 | Pendiente |
| Componente 2: Apoyo Técnico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Consultoría para la Actualización de diagnósticos de la situación de la gestión pública del país y del marco normativo en materia fiscal. | 10.000 | Consultor individual | 3CV/convocatoria pública/contrata ción directa | n/a | 100% | Primer trimestre 2013 | Segundo trimestre 2013 | Pendiente |
| 3 | Consultoría para para la Revisión y Análisis de la matriz de políticas del programa. | 10.000 | Consultor individual | 3CV/convocatoria pública/contrata ción directa | n/a | 100% | Primer trimestre 2013 | Segundo trimestre 2013 | Pendiente |
| 4 | Consultoría para la Evaluación del Programa. | 10.000 | Consultor individual | 3CV/convocatoria pública/contrata ción directa | n/a | 100% | Cuarto trimestre 2013 | Primer trimestre 2014 | Pendiente |
| 5 | Consultoría para el análisis del gasto público en Bolivia. | 50.000 | Firma consultora | SCC | n/a | 100% | segundo trimestre 2013 | cuarto trimestre 2013 | Pendiente |
| Componente 3: Apropiación y seguimiento conjunto de acciones de política |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Talleres para la revisión de metas y apropiación del Programa por el Gobierno (2 talleres c/u US$2.500) | 5.000 | Servicio de no consultoría | CP/contratación directa | n/a | 100% | Primer trimestre 2013 | Tercer trimestre 2013 | Pendiente |