**PROYECCIÓN DE LAS INVERSIONES PRINCIPALES DEL PROYECTO HA-L1135**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Diseños Finales** | **Pliego de Licitación** | **Monto de la licitación (millones US$)** | **Fecha prevista publicación** | **Firma de contrato** |
| Obras correspondientes a la red de abastecimiento de Cabo Haitiano | Listos | 31 / 01 / 2019 | 39,0 | 28 / 02 / 2019 | Después de la elegibilidad prevista para junio 2019 |
| Contrato de asistencia técnica por resultados para inversiones en Gonaïves (diseño, ejecución de obras y operación) | 31 / 05 / 2018  (HA-T1253) | 30/ 06 / 2019  (HA-T1253) | 18,5 | 31/ 07 / 2019 | 30/ 11 / 2019 |
| Contrato por resultados para la operación del sistema de agua potable de Cabo Haitiano (64 meses) | N/a | 31 / 01 / 2019 | 5,0 | 28 / 02 / 2019 | Después de la elegibilidad prevista para junio 2019 |
| DBO (*Design, Build and operate*) para el equipamiento de los elementos electromecánicos de los pozos de Cabo Haitiano | 30/04/2019  (HA-T1253) | 31 / 07 / 2019  (CT HA-T1253) | 1,0 | 31 / 08 / 2019 | 15/ 12 / 2019 |
| Implementación de la campaña de comportamiento para la conectividad y transparencia | 31 / 07 / 2019  (HA-T1253) | HA-L1135 | 0,6 | 1 / 08 / 2019 | 15 / 12 / 2019 |
| Implementación de la campaña de comportamiento para el lavado de manos | Listos | HA-L1135 | 0,6 | 1 / 08 / 2019 | 15 / 12 / 2019 |
| Implementación campaña defecación al aire libre en zonas marginales | 28 / 02/ 2019 | HA-L1135 | 0,6 | 1 / 08 / 2019 | 15 / 12 / 2019 |
| Obras correspondientes a la implementación de medidas de rápido impacto | Listos | HA-L1135 | 3,5 | 01 / 12 / 2019 | 01 / 05 / 2020 |
| Sistemas de agua en otras ciudades del Norte de Haití (5 lotes) | Estudios de viabilidad en curso | HA-L1135 | 15,5 | 01 / 12 / 2019 | 01 / 05 / 2020 |
| Obras de rehabilitación de pequeños sistemas gravitatorios, construcción-rehabilitación de bombas manuales y adecuación de las instalaciones sanitarias en 8 secciones comunales (grupo 1 piloto) | Listos los diseños correspondientes a espacios públicos por valor de 2 millones USD | HA-L1135 | 2,75 | 01 / 01/ 2020 | 05 / 01 / 2020 |
| Obras de rehabilitación de pequeños sistemas gravitatorios, construcción-rehabilitación de bombas manuales y adecuación de las instalaciones sanitarias en 8 secciones comunales (grupo 2) | Listos los diseños correspondientes a espacios públicos por valor de 2 millones USD | HA-L1135 | 2,75 | 01 / 06/ 2021 | 01 / 12 / 2021 |
| Obras de rehabilitación de pequeños sistemas gravitatorios, construcción-rehabilitación de bombas manuales y adecuación de las instalaciones sanitarias en 8 secciones comunales (grupo 3) | Listos los diseños correspondientes a espacios públicos por valor de 2 millones USD | HA-L1135 | 2,75 | 01 / 06/ 2021 | 01 / 12 / 2021 |
| Obras de rehabilitación de pequeños sistemas gravitatorios, construcción-rehabilitación de bombas manuales y adecuación de las instalaciones sanitarias en 8 secciones comunales (grupo 4) | Listos los diseños correspondientes a espacios públicos por valor de 2 millones USD | HA-L1135 | 2,75 | 01 / 06/ 2021 | 01 / 12 / 2021 |