|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMA DE COMPENSACIONES Y CONSULTAS PARA EL NORTE DE HAITI HA-L1135** | | | | | | | | | |
| **PLAN DE ADQUISICIONES INICIAL DEL PROGRAMA** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Descripción del Contrato** | **Costo Estimado (US$)** | **Método de Adquisición** | **Revisión Ex-ante o Ex-post** | **Fuente de Financiamiento** | | **Precalificación SI / NO** | **Fechas Estimadas** | | **Estado: Pendiente, en Proceso, Adjudicado, o Cancelado** |
| **% BID** | **% Contraparte Local** | **Publicación Anuncio Específico de Adquisición** | **Terminación Contrato** |
| **1. BIENES Y SERVICIOS CONEXOS** | | | | | | | | | |
| Materiales correspondientes a la realización de medidas de rápido impacto en las empresas de agua de Haití (Jacmel, Les Cayes, Ouanaminthe y Port de Paix) | 1.800.000 | LPI | exante | 100% | 0% | No | 01/12/2019 | 01/10/2020 | Pendiente |
| Materiales correspondientes a conexiones domiciliares domésticas para la segunda etapa del proyecto de Cabo Haitiano | 800.000 | LPI | exante | 100% | 0% | No | 01/12/2021 | 01/06/2022 | Pendiente |
| Adquisición e instalación del *software* de gestión comercial de la empresa de agua | 100.000 | CP | exante | 100% | 0% | No | 01/12/2019 | 01/06/2020 | Pendiente |
| Mobiliario de oficina | 19.073 | CP | exante | 100% | 0% | No | 01/06/2019 | 01/08/2019 | Pendiente |
| Vehículos | 839.500 | CP | exante | 100% | 0% | No | 30/06/2019 | 01/10/2019 | Pendiente |
| Material informático | 39.000 | CP | exante | 100% | 0% | No | 01/06/2019 | 01/08/2019 | Pendiente |
| DBO (*Design, Build and operate*) para el equipamiento de los elementos electromecánicos de los pozos de Balan y la operación durante 24 meses (más 12 de garantía) | 1.000.000 | LPI | exante | 100% | 0% | No | 01/12/2019 | 01/06/2024 | Pendiente |
| Equipamiento de dos nuevos pozos en Quartier Morin | 300.000 | LPI | exante | 100% | 0% | No | 01/06/2022 | 15/06/2023 | Pendiente |
| Adquisición de maquinaria para la perforación de pozos | 800.000 | LPI | exante | 100% | 0% | No | 10/07/2019 | 31/01/2020 | Pendiente |
| Adquisición de maquinaria para la implementación de medidas de rápido impacto | 2.000.000 | LPI | exante | 100% | 0% | No | 1/11/2019 | 31/05/2020 | Pendiente |
| **Sub Total Bienes** | **7.697.573** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. OBRAS** | | | | | | | | | |
| Rehabilitación de dos pozos existentes, perforación de 4 nuevos pozos de 140 metros de profundidad (12 pulgadas) | 2.740.000 | LPI | exante | 100% | 0% | No | 01/06/2019 | 01/06/2020 | Pendiente |
| Construcción de la línea de impulsión de Balan a Babiole (5,286 m, PEAD 450 mm) | 2.200.000 | LPI | exante | 100% | 0% | No | 01/06/2021 | 15/12/2022 | Pendiente |
| Línea de impulsión de: i) Balan al tanque elevado de Petite Anse (1,605 m, PEAD 250 mm) ii) Pozos Quartier Morin a intersección Balan (2,600 m, PEAD 500 mm) | 1.180.000 | LPI | exante | 100% | 0% | No | 15/06/2022 | 15/12/2023 | Pendiente |
| Refuerzo estructural de tanques de Bel Air e implementación de tanques de Babiole | 2.330.000 | LPI | exante | 100% | 0% | No | 15/03/2022 | 15/12/2023 | Pendiente |
| Construcción de las redes de distribución de Cabo Haitiano (incluyendo conexiones y kioscos). Lote 1: Complemento Centro. | 6.000.000 | LPI | exante | 100% | 0% | No | 15/03/2019 | 01/12/2021 | Pendiente |
| Construcción de las redes de distribución de Cabo Haitiano (incluyendo conexiones y kioscos) Lote 2: Haut du Cap. | 12.000.000 | LPI | exante | 100% | 0% | No | 15/03/2019 | 01/12/2021 | Pendiente |
| Construcción de las redes de distribución de Cabo Haitiano (incluyendo conexiones y kioscos). Lote 3: Petite Anse | 10.800.000 | LPI | exante | 100% | 0% | No | 15/03/2019 | 01/06/2021 | Pendiente |
| Suministro e instalación de redes condominales de agua potable en Cabo Haitiano | 2.170.000 | LPI | exante | 100% | 0% | No | 15/09/2019 | 01/12/2021 | Pendiente |
| Instalación de las conexiones domiciliares correspondientes a la segunda etapa | 400.000 | CP | exante | 100% | 0% | No | 01/06/2022 | 01/06/2024 | Pendiente |
| Rehabilitación del edificio central de la empresa de agua, área de almacenamiento y oficina comercial en Petite Anse (incluyendo diseños finales) | 830.000 | LPN | exante | 100% | 0% | No | 15/06/2020 | 01/12/2021 | Pendiente |
| Construcción de 3 redes condominiales de saneamiento condominial semicolectivo en el área central de Cabo Haitiano. Lote 1. Proyecto pioto 1 | 700.000 | LPN | exante | 100% | 0% | No | 01/12/2019 | 01/03/2021 | Pendiente |
| Construcción de 3 redes condominiales de saneamiento condominial semicolectivo en el área central de Cabo Haitiano. Lote 2. Proyecto piloto 2. | 700.000 | LPN | exante | 100% | 0% | No | 01/12/2019 | 01/03/2021 | Pendiente |
| Construcción de 3 redes condominales de saneamiento condominial semicolectivo en el área central de Cabo Haitiano. Lote 3. Proyecto piloto 3. | 700.000 | LPN | exante | 100% | 0% | No | 01/12/2019 | 01/03/2021 | Pendiente |
| Construcción de sistemas de agua potable en áreas urbanas del Norte de Haití. Ciudad Norte 1 | 2.000.000 | LPI | exante | 100% | 0% | No | 01/06/2020 | 01/12/2021 | Pendiente |
| Construcción de sistemas de agua potable en áreas urbanas del Norte de Haití. Ciudad Norte 2 | 3.000.000 | LPI | exante | 100% | 0% | No | 01/12/2020 | 01/06/2022 | Pendiente |
| Construcción de sistemas de agua potable en áreas urbanas del Norte de Haití. Ciudad Norte 3 | 3.000.000 | LPI | exante | 100% | 0% | No | 01/12/2020 | 01/06/2022 | Pendiente |
| Construcción de sistemas de agua potable en áreas urbanas del Norte de Haití. Ciudad Norte 4 | 3.000.000 | LPI | exante | 100% | 0% | No | 01/06/2021 | 01/03/2023 | Pendiente |
| Construcción de sistemas de agua potable en áreas urbanas del Norte de Haití. Ciudad Norte 5 | 3.000.000 | LPI | exante | 100% | 0% | No | 01/06/2021 | 01/03/2023 | Pendiente |
| Construcción y rehabilitación de los sistemas de agua potable de agua potable de Gonaïves | 13.980.000 | LPI | exante | 100% | 0% | No | 01/06/2020 | 01/12/2021 | Pendiente |
| Proyecto piloto de saneamiento en Gonaïves | 500.000 | LPI | exante | 100% | 0% | No | 01/06/2022 | 01/12/2023 | Pendiente |
| Proyectos piloto de saneamiento en otras ciudades cubiertas por el programa (Port de Paix, Ouanaminthe y Jacmel) | 500.000 | LPI | exante | 100% | 0% | No | 01/12/2022 | 01/03/2024 | Pendiente |
| Adecuación de las instalaciones sanitarias en escuelas y centros de salud de la zona urbana de Cabo Haitiano (fase 1) | 400.000 | LPN | exante | 100% | 0% | No | 01/12/2019 | 01/06/2021 | Pendiente |
| Adecuación de las instalaciones sanitarias en escuelas y centros de salud de la zona urbana de Cabo Haitiano (fase 2) | 400.000 | LPN | exante | 100% | 0% | No | 01/06/2021 | 01/02/2023 | Pendiente |
| Obras de rehabilitación de pequeños sistemas gravitatorios, construcción-rehabilitación de bombas manuales y adecuación de las instalaciones sanitarias en 8 secciones comunales (grupo 1 piloto) | 2.425.000 | LPI | exante | 100% | 0% | No | 01/01/2020 | 01/12/2021 | Pendiente |
| Obras de rehabilitación de pequeños sistemas gravitatorios, construcción-rehabilitación de bombas manuales y adecuación de las instalaciones sanitarias en 8 secciones comunales (grupo 2) | 2.425.000 | LPI | exante | 100% | 0% | No | 01/06/2021 | 01/12/2022 | Pendiente |
| Obras de rehabilitación de pequeños sistemas gravitatorios, construcción-rehabilitación de bombas manuales y adecuación de las instalaciones sanitarias en 8 secciones comunales (grupo 3) | 2.425.000 | LPI | exante | 100% | 0% | No | 01/06/2021 | 01/12/2022 | Pendiente |
| Obras de rehabilitación de pequeños sistemas gravitatorios, construcción-rehabilitación de bombas manuales y adecuación de las instalaciones sanitarias en 8 secciones comunales (grupo 4) | 2.425.000 | LPI | exante | 100% | 0% | No | 01/06/2021 | 01/12/2022 | Pendiente |
| **Sub Total Obras** | **82.230.000** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3. SERVICIOS DE DIFERENTE A CONSULTORIA** | | | | | | | | | |
| Contrato para: i) Supervisión de los trabajos de agua potable de Cabo Haitiano de la primera etapa, diseño y supervisión de la segunda etapa de las obras de Cabo Haitiano y apoyo a la unidad de supervisión de la OREPA Norte ii) Contrato por resultados para la operación del sistema de agua potable de Cabo Haitiano (64 meses) | 7.000.000 | LPI | exante | 100% | 0% | No | 01/06/2019 | 31/12/2025 | Pendiente |
| Contrato para: i) Supervisión de los trabajos de agua potable de Gonaïves de la primera etapa, diseño y supervisión de la segunda etapa de las obras de Gonaïves y apoyo a la unidad de supervisión de la OREPA Norte ii) Contrato por resultados para la operación del sistema de agua potable de Gonaïves (52 meses) | 4.000.000 | LPI | exante | 100% | 0% | No | 06/01/2020 | 31/12/2025 | Pendiente |
| **Sub Total Servicios de Consultoría - Firmas Consultoras** | **11.000.000** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4. SERVICIOS DE CONSULTORIA - FIRMAS CONSULTORAS** | | | | | | | | | |
| Consultora para el diseño y la supervisión de medidas de rápido impacto en CTEs. Perfiles: experto en modelización, experto en inversiones, experto en gestión de empresas de agua y experto para actualizar el catastro comercial | 478.000 | SBCC | exante | 100% | 0% | No | 01/06/2019 | 31/12/2022 | Pendiente |
| Desarrollo e implementación de la campaña de cambio de comportamiento para el fin de la defecación al aire libre en Cabo Haitiano y áreas urbanas del Norte de Haití | 600.000 | SBCC | exante | 100% | 0% | No | 01/12/2019 | 01/12/2020 | Pendiente |
| Implementación de la campaña de comportamiento para el lavado de manos en las áreas urbanas del norte de Haití | 600.000 | SBCC | exante | 100% | 0% | No | 01/03/2021 | 30/06/2022 | Pendiente |
| Campañas de comunicación y transparencia para la conectividad a los sistemas de agua potable | 600.000 | SBCC | exante | 100% | 0% | No | 01/10/2019 | 01/02/2022 | Pendiente |
| Contrato de apoyo a la DINEPA y a la OREPA en seguimiento de APP | 450.000 | SBCC | exante | 100% | 0% | No | 01/06/2019 | 31/12/2025 | Pendiente |
| Desarrollo del plan de monitoreo y actualización del modelo de Balan, supervisión de la construcción y equitación de pozos, formación para la operación y mantenimiento de la maquinaria de perforación | 400.000 | SBCC | exante | 100% | 0% | No | 01/09/2019 | 31/12/2021 | Pendiente |
| Campañas de comunicación y marketing para la mejora del acceso al saneamiento y a la higiene en 32 secciones comunales rurales | 2.000.000 | SBCC | exante | 100% | 0% | No | 01/11/2019 | 31/12/2021 | Pendiente |
| Desarrollo e implementación de la evaluación de impacto del programa | 950.000 | SBCC | exante | 100% | 0% | No | 01/11/2019 | 31/12/2025 | Pendiente |
| Diseños adicionales de agua potable y saneamiento | 300.000 | SBCC | exante | 100% | 0% | No | 11/31/2019 | 30/12/2020 | Pendiente |
| Plan maestro de saneamiento optimo (1) | 170.000 | SBCC | exante | 100% | 0% | No | 01/09/2020 | 01/12/2021 | Pendiente |
| Planes maestros de saneamiento optimo (3) | 400.000 | SBCC | exante | 100% | 0% | No | 01/03/2023 | 01/09/2024 | Pendiente |
| Auditoria | 500.000 | SBCC | exante | 100% | 0% | No | 01/11/2019 | 31/12/2024 | Pendiente |
| **Sub Total Servicios de Consultoría - Firmas Consultoras** | **7.448.000** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL** | | | | | | | | | |
| Consultores Internacionales de apoyo a la Unidad Departamental Rural (experto social, supervisión de trabajos, cambo de comportamiento) | 236.000 | CCII | exante | 100% | 0% | No | 1/09/19 | 31/12/24 | Pendiente |
| Consultores Nacionales de apoyo a la Unidad Departamental Rural (experto social, supervisión de trabajos, cambo de comportamiento) | 487.000 | CCIN | exante | 100% | 0% | No | 1/09/19 | 31/12/25 | Pendiente |
| Consultores internacionales para la realización de estudios geotécnicos y estructurales de los tanques de Bel Air | 70.000 | CCII | exante | 100% | 0% | No | 1/09/19 | 1/09/20 | Pendiente |
| Arquitectos para diseño de los edificios CTE Cabo Haitiano | 80.000 | CCII/CCIN | exante | 100% | 0% | No | 1/11/20 | 31/12/21 | Pendiente |
| Consultores nacionales para la conformación de la unidad de supervisión de las obras en medio urbano (supervisores senior y supervisores junior) | 1.095.000 | CCIN | exante | 100% | 0% | No | 12/06/19 | 31/12/25 | Pendiente |
| Consultor internacional para coordinar la unidad de supervisión de las obras en medio urbano | 594.000 | CCII | exante | 100% | 0% | No | 4/11/19 | 31/12/25 | Pendiente |
| Consultores nacionales para reforzar el departamento hidrogeológico | 300.000 | CCIN | exante | 100% | 0% | No | 07/10/2019 | 31/01/2020 | Pendiente |
| Consultor para la realización de la evaluación intermedia | 60.000 | CCII | exante | 100% | 0% | No | 1/08/22 | 1/10/23 | Pendiente |
| Consultor para evaluación final | 90.000 | CCII | exante | 100% | 0% | No | 1/06/25 | 31/12/25 | Pendiente |
| Consultores apoyo para los proyectos piloto condominial (experto en componente social) | 90.000 | CCI | exante | 100% | 0% | No | 31/01/20 | 1/12/22 | Pendiente |
| Consultores apoyo para los proyectos piloto condominial (experto en componente de ingeniería) | 60.000 | CCI | exante | 100% | 0% | No | 31/01/20 | 1/12/22 | Pendiente |
| **Sub Total Servicios de Consultoría Individual** | **3.162.000** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7. GASTOS OPERATIVOS DEL PROGRAMA** | | | | | | | | | |
| Costos operativos de la UTE/MEF y UCP/DCT-MICT (por ejemplo papelería, material de escritorio, tóner, servicio de electricidad, servicio de agua potable, servicio de internet, servicio de telefonía, viáticos y pasajes para realizar viajes por parte de su personal, entre otros) | **3.590.427** | NB-SABS |  | 100% | 0% | No |  |  | Previsto |
| **Sub Total Gastos Operativos del Programa** | **3.590.427** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL PLAN DE ADQUISICIONES INICIAL DEL PROGRAMA** | **115.128.000** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| **Bienes y Obras:** LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD: Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Prestamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones. | | | | | | | | | |
| **Firmas Consultoras:** SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa | | | | | | | | | |
| **Consultores Individuales:** CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional. | | | | | | | | | |