Programa de Cooperación Técnica (Fondos Fiduciarios)

Resumen de Cooperación Técnica

- 9 de marzo de 2009

- Información General

| País: | República de Paraguay |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre del programa/Numero: | Programa de Apoyo a la Gestión del Ministerio de Hacienda en materia de política social, de empleo (PR-T1078) |  |
| Nombre del fondo: | Programa Especial de Promoción del Empleo, Reducción de la Pobreza y Desarrollo Social en Apoyo de los Objetivos del Milenio (ORC/SOF) |  |
| Equipo de proyecto: | Luis Tejerina (SCL/SPH); y Laura Ripani (SCL/LMK), Co-Jefes de Equipo; Cesar Bouillon (RES/RES); Antonio Boselli (CSC/CPR); Martha Guerra (SCL/SPH); Marcos Robles (SCL/SCL); y Gustavo Zuleta (SCL/SPH) |  |
| Fecha de la solicitud: | 23 de enero de 2009 |  |
| Beneficiario: | República de Paraguay |  |
| Organismo ejecutor: | Unidad de Economía Social del ministerio de Hacienda |  |
| Monto y fuente de financiamiento: | BID Fondo Social: (ORC/SOF) Local: Total: | US$1.600.000 US$ 230.000 US$1.830.000 |
| Responsabilidad técnica básica: | División de Protección Social y Salud (SCL/SPH) y Unidad de Mercados Laborales (SCL/LMK) |  |
| Período de Ejecución: | 36 meses |  |
| Período de Desembolso: | 36 meses |  |

- antecedentes y Justificación

  - En años recientes, Paraguay ha experimentado un período de crecimiento positivo en su producto interno bruto. Incluso en términos per cápita, el crecimiento en los últimos cinco años fue en promedio de 2,4%. Dicho crecimiento fue acompañado de una reducción constante en las tasas de pobreza del país. Sin embargo, el nivel de pobreza todavía no ha recuperado los niveles existentes previos a la crisis económica del 2002. El gasto social en 2007 equivalió a aproximadamente un 8,7% del PIB, un gasto relativamente bajo comparado con el promedio regional de 12,6%. Adicionalmente a que se destina un monto relativamente bajo a políticas sociales y especialmente de protección social, el país carece de una tradición para realizar evaluaciones de impacto de los programas existentes y de diseminación de los resultados existentes de manera que dichos resultados ayuden a informar las decisiones de política del país.  Para mayor información acerca del Gasto y los Programas Sociales en Paraguay, ver el Documento de Diálogo de Política con Paraguay.

  - En el área laboral, el mayor desafío enfrentado por Paraguay es el de sus altos niveles de informalidad. En el 2006, la contribución al sistema jubilatorio o de pensión abarcó el 11,4% del total de ocupados, y este nivel de cobertura no ha cambiado mucho en los últimos años. Sin embargo, entre los asalariados de empresas de mayor tamaño, este porcentaje aumenta hasta 44,5%, mostrando que la formalidad aumenta en relación directa con el tamaño de la empresa. Sin embargo, alrededor del 60 por ciento de los puestos de trabajo se generan en micro, pequeñas y medianas empresas.

  - Por otro lado, otros datos muestran mejoras tales como el desempleo, que se redujo considerablemente en los últimos cinco años, de 8,1% en el 2003 disminuyó a 5,6% en el 2007 (Torres y Giordano, 2008). Si bien el Paraguay exhibe tasas de desocupación relativamente reducidas, el problema del empleo en el mercado laboral involucra dos aspectos adicionales: por un lado, el desempleo oculto y, por el otro, la sub-ocupación. La primera variable incluye aquellas personas que han perdido la expectativa de obtener empleo y han desertado de su búsqueda, por lo que se hallan excluidas del mercado. La segunda variable se refiere a la sub-ocupación; el mismo, entendido como aquellos empleos inadecuados en cantidades de horas trabajadas o en cuanto a remuneraciones, muestra una tendencia creciente en los últimos cinco años. La tasa de subempleo en el 2003 se registró en 24,1%, y en el 2007 se estimó en 26,5%.

  - En este contexto y ante la actual crisis global, el nuevo Gobierno de Paraguay, tiene como parte de su estrategia anticrisis el objetivo de fortalecer la protección de poblaciones vulnerables y la protección y generación de empleo para personas subempleadas y desempleadas. Se espera lograr a través del fortalecimiento de la Red de Protección Social y la expansión del programa de transferencias condicionadas Tekoporá de 14 mil familias beneficiarias actualmente a 120 mil familias en áreas urbanas rurales y la inversión en programas de generación de empleo de emergencia y fomento de actividades productivas. Las actividades incluidas en la presente cooperación técnica no están relacionadas con proyectos del Banco actualmente en implementación y se espera que las actividades incluidas en la cooperación posicionaran al Banco como socio estratégico del gobierno y brindarán oportunidades de iniciar futuros proyectos con el país.

  - Las evaluaciones, tanto operativas como de impacto de los procesos a ser implementados por el gobierno son de suma importancia para que los resultados de las mismas alimenten y retroalimenten el diseño y ejecución de políticas sociales. En relación a la necesidad de implementar este tipo de evaluaciones, la Ley Nro. 1.535/99 de Administración Financiera del Estado exige evaluaciones de resultados para que el Ministerio de Hacienda y los demás organismos y entidades del Estado implementen medidas correctivas  que contribuyan al cumplimiento de los planes y programas de gobierno. De la misma manera, señala la responsabilidad de esta institución en la planificación y programación presupuestaria, así como en la determinación de indicadores de medición de gestión o producción cualitativos y cuantitativos y evaluación de resultados del cumplimiento de metas y objetivos de los programas institucionales.

  - Objetivos y Descripción

  - El objetivo general del Programa es generar conocimientos, y apoyar el diseño de políticas tanto en el Ministerio de Hacienda como en otras instituciones públicas para direccionar el gasto público hacia acciones eficaces y equitativas en materia de política social y de empleo. Las actividades incluidas en la cooperación técnica están orientadas al fortalecimiento de una red de protección social de manera consistente con las recomendaciones incluidas en la estrategia de país del Banco con Paraguay.

  - Para lograr los objetivos descritos, el Programa contempla los siguientes componentes.

  - Componente 1. Elaboración de estudios y evaluaciones (US$710.000)

  - Mapeo de la oferta de servicios de salud.  Uno de los problemas identificados en estudios sobre el programa, así como en entrevistas con funcionarios públicos, es la escasez de servicios de salud que ayuden a los hogares a cumplir con las corresponsabilidades requeridas por el programa Tekoporá. Este subcomponente realizará un mapeo de prestaciones de servicios de salud (y de su calidad) en áreas en las que el programa Tekoporá opera actualmente o en aquellas que tienen una mayor probabilidad de ser incluidas. Dicho mapa presentará un diagnóstico de los distritos y zonas dentro de distritos con la capacidad de cubrir la demanda generada por el programa de servicios básicos. La cobertura del estudio deberá incluir las nuevas Unidades Familiares de Salud siendo piloteadas en 150 centros. El objetivo final del estudio es sentar las bases para el mejor diseño posible de las corresponsabilidades del programa, y su forma de control, y la realización de las inversiones necesarias para proveer los servicios de salud necesarios a la población beneficiaria.

  - Evaluación de impacto de la expansión urbana del programa Tekoporá. El programa Tekoporá es el programa de transferencias condicionadas en Paraguay y es uno de los programas sociales de mayor cobertura en el país. (14 mil familias). Actualmente existen planes en el gobierno de expandir el programa a municipios prioritarios en áreas rurales y a familias pobres en áreas urbanas. Este subcomponente financiará el apoyo con las adaptaciones necesarias del programa para el contexto urbano y una evaluación de impacto de la expansión del programa Tekoporá hacia las áreas urbanas del país. La evaluación deberá incluir una línea de base a ser levantada antes de la intervención del programa e incluir un grupo de control seleccionado aleatoriamente entre aquellos hogares que serían elegibles para el programa de acuerdo al índice de focalización urbana.

  - Evaluación de impacto del programa Abrazo. El programa Abrazo es uno de los programas sociales mas innovadores del país, el programa consiste en el acompañamiento de niños de la calle a través de guías familiares, condicionalidades y actividades extracurriculares para evitar la deserción escolar en áreas urbanas causada por la necesidad de niños de hogares vulnerables de trabajar en la calle para cubrir las necesidades económicas del hogar. Se espera que el programa realice una nueva incorporación de aproximadamente 400 beneficiarios en 2009. Este componente financiará el trabajo de campo para seleccionar a una muestra adicional de potenciales beneficiarios del programa en áreas urbanas. De esta muestra se seleccionará un grupo de control de manera aleatoria con el propósito de medir el impacto del programa. La muestra de control sería integrada al programa después de la medición de seguimiento de la evaluación. Como actividad previa a la evaluación, se realizará un estudio basado en la base de datos administrativa del programa, la cual incluye información de tipo panel para los años 2005 y 2008 para beneficiarios del programa e incluye información como ingresos de los niños en el mercado laboral informal antes de ser integrados al programa.

  - Estudio de beneficiarios del programa PROAN. Este subcomponente financiará la realización de una evaluación de procesos y resultados del programa PROAN. Dicho estudio hará uso de datos administrativos del programa con el propósito de medir las mejoras de los niños beneficiarios. Para este estudio se utilizarán datos administrativos del programa, los cuales incluyen la información de seguimiento de los beneficiarios en todas sus visitas de control desde mayo de 2008. En este caso, la evaluación consistirá en un seguimiento de beneficiarios y no se contará con un grupo de control debido a que esto representaría negar la ayuda del programa a niños en estado de desnutrición.

  - Estudio de focalización de Tekoporá y de utilización de servicios de salud a través de encuesta de hogares. Este subcomponente financiará un muestreo de la encuesta permanente de hogares en los distritos en los que el programa Tekoporá está siendo implementado con el propósito de evaluar el desempeño de la focalización del programa. Adicionalmente, se incluirá un módulo de utilización de servicios de salud con el propósito de realizar un diagnóstico desagregado por niveles de ingreso. El componente incluirá el análisis de los datos recopilados con el propósito de analizar la focalización del programa y las características de sus usuarios en cuanto a su utilización de servicios de salud.

  - Componente 2. Diseño de planes y programas (US$860.000)

  - El objetivo de este componente es la preparación de planes y programas específicos en las áreas mencionadas anteriormente, con sus respectivos presupuestos por resultados y estrategias de monitoreo y evaluación. Las propuestas de planes y programas se desarrollarán en consonancia con los estudios realizados en el componente anterior: (1) plan piloto de implementación del programa descentralizado de salud en municipios en situación de pobreza integrado a la Estrategia de Lucha contra la Pobreza; (2) mecanismo para la incorporación de la perspectiva de género en los planes, programas, proyectos y presupuesto público; (3) plan de viviendas con acceso a agua potable dirigido a poblaciones específicas en el marco de la Estrategia de Lucha contra la Pobreza con una metodología de uso intensivo en mano de obra; (4) plan nacional para el desarrollo institucional de gobiernos municipales, programa nacional de asistencia técnica a municipalidades para el diseño de iniciativas de desarrollo municipal, plan de desarrollo económico local. Para la ejecución de este componente se contempla la contratación de consultorías nacionales e internacionales, la publicación de materiales y  la organización de reuniones y talleres.

  - Estrategia de Empleo para la población más pobre del país. ¿Cómo emplear a los más difíciles de emplear? Este subcomponente financiará un estudio sobre las opciones laborales de los hogares en pobreza y en pobreza extrema, y en particular, considerar opciones de “graduación” de beneficiarios del programa Tekoporá a través de su inserción en el mercado laboral o a través de capacitación y apoyo a la generación de ingresos vía actividades productivas. El subcomponente diseñará un programa de inserción laboral para personas en hogares de bajos ingresos con características específicas a las realidades de las áreas rurales y urbanas del país. Se financiará un piloto para examinar las bondades del diseño de tal programa, de tal manera de poder ajustarlo en caso de ser necesario, antes de expandirlo a nivel nacional.

  - Asistencia técnica para el diseño de la expansión del programa Tekoporá. Este componente de la cooperación técnica deberá apoyar tanto en el diseño o rediseño del programa Tekoporá para adecuarlo a áreas urbanas y comunidades indígenas. La cooperación técnica deberá adicionalmente introducir los temas de género en el diseño tanto del programa existente como de las expansiones futuras en cada uno de sus contextos.

  - Componente 3. Generación de capacidades técnicas (US$160.000)

  - Capacitación de evaluadores de políticas públicas. Este componente financiará la realización de cursos orientados a la creación de evaluadores de políticas públicas tanto en el Ministerio de Hacienda como en las unidades ejecutoras de los programas. La capacitación incluirá técnicas tanto de monitoreo como de evaluación formal de impacto en programas sociales. Este componente también apoyará actividades orientadas a la transferencia de conocimiento generado por los componentes 1 y 2 de la CT a técnicos en el país, el financiamiento de viajes a países exitosos en la evaluación de este tipo de programas y el financiamiento de cooperaciones técnicas horizontales, la publicación de materiales,  la organización de reuniones y talleres, la capacitación a funcionarios públicos, la implementación de un sistema de pasantía para jóvenes universitarios en el área de diseño y evaluación de políticas sociales.

  - Estudio y propuesta de estrategia de monitoreo y evaluación. Este componente financiará un estudio propuesta para la estrategia de monitoreo y evaluación del país. La propuesta deberá tomar en cuenta la organización institucional del país y señalar los requerimientos institucionales y legales para el funcionamiento de una estrategia de monitoreo y evaluación de política social. La propuesta deberá incluir los componentes necesarios para la selección de programas a ser evaluados, metodologías de evaluación, mecanismos de control de calidad del diseño y resultados de las evaluaciones y diseminación de los resultados y control de su incorporación en el diseño de política.

  - Costo y Financiamiento

  - El presupuesto estimado del presente programa asciende a US$1.600 millones provenientes del Fondo Social y el detalle por componente se indica a continuación:

- Cuadro IV-1 Detalle de Costo US$

| Componentes | Total | BID (ORC/SOF) | Contrapartida local | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Componente 1. Elaboración de estudios y evaluaciones | 710 | 640 | 70 | 39.9 |
| Mapeo de la oferta de servicios de salud | 133 | 120 | 13 | 7.5 |
| Evaluación de impacto de la expansión urbana del programa Tekoporá | 330 | 300 | 30 | 18.5 |
| Evaluación de impacto del programa Abrazo | 121 | 110 | 11 | 6.8 |
| Estudio de beneficiarios del programa PROAN | 66 | 60 | 6 | 3.7 |
| Estudio de focalización de Tekoporá y de utilización de servicios de salud a través de encuesta de hogares | 60 | 50 | 10 | 3.4 |
| Componente 2. Diseño de planes y programas | 860 | 760 | 100 | 48.3 |
| Diseño de proyectos de política social | 320 | 270 | 50 | 18.0 |
| Estrategia de Empleo para la población más pobre del país: | 460 | 430 | 30 | 25.8 |
| Asistencia técnica para el diseño de la expansión del programa Tekoporá | 80 | 60 | 20 | 4.5 |
| Componente 3. Generación de capacidades técnicas | 160 | 120 | 40 | 9.0 |
| Capacitación de evaluadores de políticas públicas | 100 | 80 | 20 | 5.6 |
| Estudio y propuesta de estrategia de monitoreo y evaluación | 60 | 40 | 20 | 3.4 |
| Diseminación | 50 | 40 | 10 | 2.8 |
| Coordinación | 50 | 40 | 10 | 2.8 |
| Apoyo técnico para coordinación | 50 | 40 | 10 | 2.8 |
| Total | 1.830 | 1.600 | 230 | 100.0 |

- Ejecución del Proyecto

- A.	Organismo Ejecutor

  - De común acuerdo con el gobierno del país, el organismo ejecutor será la Unidad de Economía Social del Ministerio de Hacienda. El plazo de ejecución y desembolsos de la CT será de treinta y seis (36 meses) a partir de la fecha de una carta de notificación al Organismo Ejecutor.

  - C.	Adquisición de bienes y servicios

  - Las adquisiciones de bienes y servicios contemplados en la operación previstos en el proyecto serán responsabilidad de la División SCL/SPH, y se llevarán a cabo de acuerdo con las Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes Financiados por el Banco (GN-2349-7) y con las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores (GN-2350-7).

  - D.	Productos esperados

  - Como resultado de este Programa se espera contar, entre otros con: (i) estudios y evaluaciones de las políticas, planes y programas actualmente implementadas o recientemente concluidas y la estimación de costos actuales; (ii) planes y programas diseñados conjuntamente con las instituciones ejecutoras; y (iii) funcionarios/as de los tres niveles de gobierno y jóvenes universitarios capacitados y con práctica en diseño y evaluación de políticas públicas.

  - Viabilidad Ambiental y Social

  - La presente CT no tiene implicancias ambientales ni sociales por tratarse de la elaboración de estudios, y su Categoría en el Filtro de Salvaguardas es “C” y no presenta ningún tema especial en relación con las Políticas de Salvaguardas del Banco.

- Aprobación

| Aprobado: | (Original firmado) | 3/12/09 |
| --- | --- | --- |
|  | Kei Kawabata, Gerente SCL/SCL | Fecha |
| Aprobado: | (Original firmado) | 3/16/09 |
|  | Carlos Hurtado, Gerente CSC/CSC | Fecha |
| Vo.Bo: | (Original firmado) | 3/11/09 |
|  | Michael Jacobs, Jefe SCL/SPH | Fecha |

Cálculo basado en una muestra de 21 países y datos de gasto público social del Panorama Social de América latina publicado por CEPAL.

Empresas de entre 2 a 50 empleados.

Ver página de la presidencia de Paraguay http://www.presidencia.gov.py/detalle.asp?codigo=1000000029&ID=PLAN%20ANTICRISIS%20DEL%20GOBIERNO%20FUE%20PRESENTADO%20A%20COOPERATIVISTAS%20DEL%20PAIS#

El Banco ya está realizando un mapeo de los servicios de educación y este componente no fue identificado como un problema crítico en las evaluaciones existentes.