- Documento del Banco Interamericano De Desarrollo

Estados Unidos mexicanos

Proyecto de Aprendizaje Basado en la

Colaboración y el Diálogo (ABCD)

(ME-L1162)

- Plan de Monitoreo y Evaluación

Este documento fue preparado por un equipo integrado por Alejandro Morduchowicz (EDU/CME); Cecilia Berlanga (EDU/CME); Luis Horacio Pedroza y Annette Santos (Consultores).

Índice

I.	Introducción	1

II.	Monitoreo	3

A.	Indicadores	5

B.	Recopilación de datos e instrumentos	12

C.	Presentación de informes	13

D.	Coordinación, plan de trabajo y presupuesto del monitoreo	13

III.	Evaluación	15

A.	Evaluación de impacto de programa de formacion inicial a nivel superior….	15

B.	Evaluación de impacto del programa habilitación de centros escolares para el nivel preprimario ……..	….19

C.	Coordinación, cronograma, informes y presupuesto de la evaluación	23

Abreviaturas

| ABCD AE APEC API BID CONAFE CT DAF | Aprendizaje Basado en la Colaboración y el Diálogo Asistentes Educativos Asociación Promotora de Educación Comunitaria Asesores Pedagógicos Itinerantes Banco Interamericano de Desarrollo Consejo Nacional de Fomento Educativo Capacitadores Tutores Dirección de Administración y Finanzas del CONAFE |
| --- | --- |
| EAS EBC FCP FPS GOM IGAS INEE INIFED LEC MO NAFIN OE PAC PEMLE PLANEA POA | Estrategia Ambiental y Social (ESS por sus siglas en inglés) Educación Básica Comunitaria Formulario de Clasificación de Proyecto (SFF por sus siglas en inglés) Filtro de Política de Salvaguardas (SPF por sus siglas en inglés) Gobierno de México Informe de Gestión Ambiental y Social (ESMR, por sus siglas en inglés) Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa Líder de Educación Comunitaria Manual Operativo Nacional Financiera, S.N.C., I.B.D. Organismo Ejecutor Plan de Adquisiciones y Contrataciones Programa Emergente para el Mejoramiento del Logro Escolar Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes Planes Operativos Anuales |
| POD SEP SFP SHCP | Propuesta para el Desarrollo de la Operación Secretaría de Educación Pública Secretaría de la Función Pública Secretaría de Hacienda y Crédito Público |
| UAA | Unidades de Aprendizaje Autónomo |

- Introducción

  - Este documento describe los mecanismos de monitoreo y evaluación del “Proyecto de Aprendizaje Basado en la Colaboración y el Diálogo (ABCD)”.

  - El objetivo del Proyecto es contribuir a mejorar la calidad educativa de los alumnos, encaminando acciones hacia el mejoramiento de la oferta de la educación básica comunitaria que  presta el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE),  Los objetivos específicos son: invertir en capital humano y mejorar la calidad de los servicios educativos que presta el CONAFE, apoyando la implementación y el afianzamiento del Modelo ABCD (Aprendizaje Basado en la Colaboración y el Dialogo) en los servicios comunitarios. A tal fin, contará con los siguientes componentes:

  - Componente 1. Apoyo a la implementación del Modelo de Educación Básica Comunitaria (ABCD). El componente apoyará a los LEC mediante la inversión en el desarrollo de capital humano y en la implementación del Modelo de Aprendizaje Basado en la Colaboración y el Diálogo (ABCD) en los servicios de educación básica del CONAFE, a través de la conformación de redes de tutoría que constituyan comunidades de aprendizaje. El referido apoyo se realizará de acuerdo con la normatividad aplicable.

  - Componente 2. Evaluación del Proyecto. La evaluación del Proyecto será tanto cualitativa como cuantitativa. Dicha evaluación comprenderá tanto los resultados en el aprendizaje, como la eficiencia terminal y el seguimiento de los alumnos y los LEC. La evaluación cualitativa se enfoca en estudiar a profundidad el Modelo ABCD, con el propósito de generar conocimiento sobre el mismo y busca aportar los elementos necesarios para la elaboración de los instrumentos y procedimientos de recolección de información de la etapa extensiva. La evaluación cuantitativa se realiza a partir de métodos a gran escala, utilizando muestras que permitan generalizar los hallazgos sobre la población objetivo.

- Monitoreo

  - La dirección general del proyecto será responsabilidad del CONAFE, que tendrá a su cargo la dirección estratégica de la programación, ejecución y monitoreo de las actividades de la operación. La entidad responsable de las actividades de monitoreo del progreso en la implementación del proyecto dentro del CONAFE será la Dirección de Educación Comunitaria e Inclusión Social (DECIS) y la Dirección de Planeación y Evaluación (DPE) con el apoyo de la Dirección de Administración y Finanzas (DAF) a través de la Subdirección de Cooperación con Organismos Financieros Internacionales. El seguimiento de los resultados se basará en el informe semestral de progreso que contendrá:  el Plan de Ejecución Plurianual (PEP); la Matriz de Resultados; y la matriz de riesgos y el plan de mitigación.

  - Arreglos para el monitoreo. El proyecto contará con un sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación de los indicadores de la operación, para lo cual se utilizará al Sistema Integral de Información e Infraestructura para el Fomento Educativo (SIIINAFE). El sistema consistirá, entre otros, de la matriz de resultados, la línea de base de los indicadores, la identificación de las fuentes de datos, los flujos de información y las responsabilidades para recolectarla.

  - Se contará con un paquete de acciones de seguimiento y monitoreo que contiene dos elementos: (i) seguimiento de las actividades del Proyecto, cuyo propósito es producir informes descriptivos periódicos (semestrales) para las instancias responsables del Proyecto acerca de la marcha en la ejecución de los planes operativos plurianuales y anuales del componente; y (ii) monitoreo de actividades específicas del Proyecto.

  - El Banco y el Gobierno de México (GOM) a través del OE han acordado el uso de la Matriz de Resultados y las actividades definidas en el Informe de Seguimiento del Progreso (PMR por sus siglas en inglés) como parte del plan de monitoreo de la operación. Para facilitar el monitoreo, la División de Educación, en colaboración con la Representación en México, realizará periódicamente visitas de campo y reuniones con el equipo de trabajo, con el fin de discutir necesidades que se deriven de estos informes. El cuadro I presenta los indicadores de proceso, producto y resultado a los que se dará seguimiento.

- A.	Indicadores

  - Los indicadores de monitoreo medirán el grado de avance en la consecución anual de cada uno de los productos, resultados y propósitos listados en la Matriz de Resultados, y los indicadores de impacto se medirán con la evaluación que se cita en la siguiente sección.

  - El Cuadro II.1 muestra los Indicadores de la Matriz de Resultados del Proyecto:

- Cuadro II.1: Matriz de Resultados

| - Objetivo del Proyecto: | El objetivo del Proyecto es contribuir a mejorar la calidad educativa de los alumnos encaminando acciones hacia el mejoramiento de la oferta de la educación básica comunitaria que presta el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE). Los objetivos específicos son: invertir en capital humano y mejorar la calidad de los servicios educativos que presta el CONAFE apoyando la implementación y el afianzamiento del Modelo de Aprendizaje Basado en la Colaboración y el Diálogo (ABCD) en los servicios comunitarios. | El objetivo del Proyecto es mejorar la calidad educativa de los alumnos encaminando acciones hacia el mejoramiento de la oferta de la educación básica. Los objetivos específicos son: mejorar la calidad de los servicios educativos que presta el CONAFE apoyando la implementación y el afianzamiento del Modelo ABCD en los servicios comunitarios. |
| --- | --- | --- |

Impactos Esperados de la Operación

| Indicadores | Unidad de medida | Valor línea de base | Año línea de base | Fin del proyecto | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eficiencia terminal a nivel Primaria | Puntos porcentuales | 93.70 | Ciclo escolar 2015-2016 | 96 | Indicador de eficiencia terminal en escuelas comunitarias a nivel primaria. Fuente: Estadísticas obtenidas del SIIINAFE |
| Eficiencia terminal a nivel Secundaria | Puntos porcentuales | 93.66 | Ciclo escolar 2015-2016 | 96 | Indicador de eficiencia terminal en escuelas comunitarias a nivel secundaria. Fuente: Estadísticas obtenidas del SIIINAFE |

Resultados Esperados

| Indicadores | Unidad de medida | Valor línea de base | Año línea de base | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Fin del proyecto | Medida de verificación | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de estudiantes de educación básica comunitaria instruidos en el Nuevo Modelo ABCD | Estudiantes | - | Ciclo escolar 2014-2015 | 168,000 | 168,000 | 168,000 | 168,000 | - | Informe del SIIINAFE |  |
| Logro en las habilidades de comunicación en alumnos del Modelo ABCD | Puntaje promedio | - | 2018 | - | Variación estadísticamente significativa entre el inicio y el fin del año escolar | - | Variación estadísticamente significativa entre el inicio y el fin del año escolar | - | Informe de los resultados del instrumento diseñado ad hoc para evaluar habilidades que el Modelo ABCD busca promover | Se aplicará un instrumento diseñado ad hoc para medir estas habilidades |
| Logro en las habilidades de matemáticas en alumnos del Modelo ABCD | Puntaje promedio | - | 2018 | - | Variación estadísticamente significativa entre el inicio y el fin del año escolar | - | Variación estadísticamente significativa entre el inicio y el fin del año escolar | - | Informe de los resultados del instrumento diseñado ad hoc para evaluar habilidades que el Modelo ABCD busca promover | Se aplicará un instrumento diseñado ad hoc para medir estas habilidades |
| Logro en habilidades socioemocionales en alumnos | Puntaje promedio | - | 2018 | - | Variación estadísticamente significativa entre el inicio y el fin del año escolar | - | Variación estadísticamente significativa entre el inicio y el fin del año escolar | - | Informe de los resultados del instrumento diseñado ad hoc para evaluar habilidades que el Modelo ABCD busca promover | Se aplicará un instrumento diseñado ad hoc para medir estas habilidades |
| Porcentaje de estudiantes de sexto grado de primarias comunitarias ubicados en el Nivel más bajo (NI) de desempeño en Lenguaje y Comunicación | % | 67.9% | Ciclo escolar 2014-2015 | Reducción del porcentaje promedio de estudiantes ubicados en NI en al menos 3% respecto al alcanzado en 2015 | - | - | Reducción del porcentaje promedio de estudiantes ubicados en NI en al menos 3% respecto al alcanzado en 2018 | -6% | Resultados de PLANEA para primaria | PLANEA se aplicará al fin del ciclo escolar 2017-2018 y de nuevo al término del ciclo 2020-2021 |
| Ganancia en Lenguaje y Comunicación por estudiantes de sexto grado de primarias comunitarias | Puntaje promedio | 459 | Ciclo escolar 2014-2015 | Puntaje promedio superior en al menos 5 puntos al alcanzado en 2015 | - | - | Puntaje promedio superior en al menos 5 puntos al alcanzado en 2018 | +10 | Resultados de PLANEA para primaria | PLANEA se aplicará al fin del ciclo escolar 2017-2018 y de nuevo al término del ciclo 2020-2021 |
| Porcentaje de estudiantes de sexto grado de primarias comunitarias ubicados en el Nivel más bajo (NI) de desempeño en Matemáticas | % | 69.2% | Ciclo escolar 2014-2015 | Reducción del porcentaje promedio de estudiantes ubicados en NI en al menos 3% respecto al alcanzado en 2015 | - | - | Reducción del porcentaje promedio de estudiantes ubicados en NI en al menos 3% respecto al alcanzado en 2018 | -6% | Resultados de PLANEA para primaria | PLANEA se aplicará al fin del ciclo escolar 2017-2018 y de nuevo al término del ciclo 2020-2021 |
| Ganancia en Matemáticas por estudiantes de sexto grado de primarias comunitarias | Puntaje promedio | 478 | Ciclo escolar 2014-2015 | Puntaje promedio superior en al menos 5 puntos al alcanzado en 2015 | - | - | Puntaje promedio superior en al menos 5 puntos al alcanzado en 2018 | +10 | Resultados de PLANEA para primaria | PLANEA se aplicará al fin del ciclo escolar 2017-2018 y de nuevo al término del ciclo 2020-2021 |
| Porcentaje de estudiantes de tercer grado de secundarias comunitarias ubicados en el Nivel más bajo de desempeño en Lenguaje y comunicación | % | 43.6% | Ciclo escolar 2014-2015 | - | Reducción del porcentaje promedio de estudiantes ubicados en NI en al menos 3% respecto al alcanzado en 2017 | - | - | -3% | Resultados de PLANEA para primaria | PLANEA se aplicará al fin del ciclo escolar 2016-2017 y de nuevo al término del ciclo 2018-2019. |
| Ganancia en Lenguaje y Comunicación por estudiantes de tercer grado de secundarias comunitarias | Puntaje promedio | 458 | Ciclo escolar 2014-2015 | - | Puntaje promedio superior en al menos 5 puntos al alcanzado en 2017 | - | - | +5 | Resultados de PLANEA para primaria | PLANEA se aplicará al fin del ciclo escolar 2016-2017 y de nuevo al término del ciclo 2018-2019. |
| Porcentaje de estudiantes de tercer grado de secundarias comunitarias ubicados en el Nivel más bajo de desempeño en Matemáticas | % | 84.4% | Ciclo escolar 2014-2015 | - | Reducción del porcentaje promedio de estudiantes ubicados en NI en al menos 3% respecto al alcanzado en 2017 | - | - | -3% | Resultados de PLANEA para primaria | PLANEA se aplicará al fin del ciclo escolar 2016-2017 y de nuevo al término del ciclo 2018-2019. |
| Ganancia en Matemáticas por estudiantes de tercer grado de secundarias comunitarias | Puntaje promedio | 452 | Ciclo escolar 2014-2015 | - | Puntaje promedio superior en al menos 5 puntos al alcanzado en 2017 | - | - | +5 | Resultados de PLANEA para primaria | PLANEA se aplicará al fin del ciclo escolar 2016-2017 y de nuevo al término del ciclo 2018-2019. |

| Productos | Unidad de medida | Valor línea de base | Año línea de base | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Final del proyecto | Medida de verificación | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Componente 1. Apoyo a la implementación del Nuevo Modelo de Educación Básica Comunitaria (ABCD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LEC instruyendo en el Modelo ABCD | LEC | - | 2016 | 17,700 | 17,700 | 17,700 | 17,700 | - | Informe del SIIINAFE | Este es un indicador corporativo de producto. |

Productos

B.	Recopilación de datos e instrumentos

  - Recolección de datos. Para el seguimiento del avance en los productos y resultados de la operación se utilizarán los datos recolectados por el CONAFE a través de su Sistema Integral de Información e Infraestructura para el Fomento Educativo (SIIINAFE), el cual lleva el control del padrón de los LEC, su ingreso, mantenimiento y baja. El Sistema se encuentra bien establecido. Esta información servirá de base para los planes operativos anuales a ser presentados en diciembre de cada año, y para los informes semestrales sobre los avances de la operación. El Sistema cuenta con un módulo de microplaneación que arroja información sobre los LEC a nivel localidad. Como parte del proceso de supervisión se realizarán visitas de campo, de forma directa o por medio de consultoría especializada, con el fin de analizar el estado de avance de las actividades del Programa.

  - Consolidación del Modelo de Aprendizaje Basado en la Colaboración y el Diálogo (ABCD). Se espera que la operación resulte en una mejora significativa de la percepción que tienen los LEC respecto de sus competencias socioemocionales, y la disminución del porcentaje de LEC que se dan de baja del servicio entre el inicio y el fin del ciclo escolar. Con el fin de contar con información oportuna con relación a las competencias socioemocionales de los LEC, se utilizarán los resultados de un cuestionario diseñado ad hoc y aplicado al inicio y al fin del ciclo escolar 2018-2019. Con respecto al porcentaje de LEC que se dan de baja del servicio, se utilizarán las estadísticas registradas en el SIIINAFE. Esta información se incluirá en los informes de avance técnicos anuales.

  - Con la operación se espera una mejora en el desempeño en Matemáticas y Lenguaje y Comunicación tanto de alumnos de sexto grado de primaria como de tercer grado de secundaria como resultado de la implementación del Nuevo Modelo ABCD. En este sentido se dará seguimiento a través de la base de datos de PLANEA (Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes) construidas por el INEE. Esta prueba se aplicará a. fin del ciclo escolar 2017-2018 y de nuevo al término del ciclo 2020-2021.

C.	Presentación de informes

  - El CONAFE será el responsable de presentar los informes de progreso con datos sobre los avances en la ejecución, incluyendo los indicadores de proceso, productos y resultados. Estos informes serán de periodicidad semestral e incluirán como anexo el cuadro del Informe de Monitoreo de Progreso (PMR).

D.	Coordinación, plan de trabajo y presupuesto del monitoreo

  - En diciembre de cada año calendario de ejecución del proyecto, el ejecutor presentará para la aprobación del Banco un Plan de Ejecución Plurianual (PEP) y un Plan Anual de Adquisiciones (PAA) de conformidad con los lineamientos y pautas previamente acordados.

  - El Plan de Supervisión del Proyecto será desarrollado y validado durante el Taller de Arranque. Tomando en cuenta el Informe de Proyecto, la Matriz de Resultados, y los resultados del Análisis de Riesgos, contendrá una programación anual de la secuencia de actividades y de los recursos necesarios para alcanzar los productos y resultados esperados.

  - En función de las necesidades del Proyecto, el BID podrá realizar, además del apoyo regular al proyecto, misiones de administración, para hacer el seguimiento al avance del proyecto en términos de productos y resultados. Las actividades de monitoreo se harán con recursos del programa según detalle del Cuadro II-1.

|  | Cuadro II-1: Actividades de Monitoreo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Principales actividades de monitoreo/Productos por actividad |  | Año 1 |  |  |  | Año 2 |  |  |  | Año 3 |  |  |  | Año 4 |  |  |  | Responsable | Costo US$ | Financiamiento |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| Taller de arranque |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CONAFE/ BID | 10,000 | BID |
| Revisión PEP y Plan de adquisiciones/Matriz de riesgo- (alimentan PMR) |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X | CONAFE/ BID | N/A | N/A |
| Actualización y mantenimiento base de datos |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | CONAFE/ BID | N/A | CONAFE |
| Misiones/reuniones seguimiento |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | SCL/EDU | 20,000 | BID |
| Informes de Avance financieros y técnicos |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X | CONAFE | N/A | N/A |
| Informe de terminación del Proyecto PCR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | BID | 9,000 | BID |
| Costo Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | US$39,000 |  |

- Evaluación

Este documento presenta un plan para evaluar los resultados de la implementación del Modelo ABCD del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE). En el cuerpo principal se presenta el diseño propiamente dicho como Apéndice I al mismo, se presenta una revisión de los antecedentes que derivaron en el diseño e implementación del Modelo ABCD. Asimismo, como Apéndice II se acompaña una revisión de las evaluaciones de los últimos años de las intervenciones del CONAFE.

A partir del ciclo escolar 2016–2017, el CONAFE comenzó la implementación de un nuevo modelo educativo. El Modelo de Aprendizaje Basado en la Colaboración y el Diálogo (ABCD) tiene características propias que lo diferencian de otros. Una de las más evidentes es la dinámica de interacción pedagógica entre el responsable de conducir el proceso de aprendizaje (en este caso, el Líder de la Educación Comunitaria) y los estudiantes, pues la práctica de tutoría que está al centro del Modelo, implica que el aprendiz elige el tema que le interesa aprender y, con el apoyo del tutor, avanza en su conocimiento hasta que logra dominarlo; entonces, es capaz de tutorar a otro miembro de la comunidad escolar para apoyarle en el aprendizaje de ese tema o contenido. Todos son, en algún momento, tutores y aprendices.

El currículo es otro elemento diferente en el Modelo pues, si bien comparte la gran mayoría de los contenidos del currículo nacional, los organiza en temas, en cuyo aprendizaje se va profundizando desde el preescolar hasta la secundaria. El ABCD es radicalmente distinto a otros modelos educativos y en muchos sentidos, innovador. Para Richard Elmore (2016), el Modelo ABCD representa una propuesta ejemplar de lo que puede guiar el futuro del aprendizaje.

Cualquier evaluación lleva implícita un juicio de valor que resulta de contrastar el resultado de la medición de una realidad empírica con un parámetro normativo previamente definido (INEE, 2004). Esta noción de evaluación implica que previo a la medición se requiere construir un referente contra el cual se compara la realidad empírica. Es por ello que en la presente propuesta se prioriza la construcción de criterios para la evaluación y la obtención de datos primarios de alta calidad.

Los principios pedagógicos y la metodología del Modelo ABCD deben ser considerados en el diseño de evaluación; también debe tomar en cuenta su muy reciente proceso de implementación extensiva. Por ello, en el diseño se propone una primera etapa de conocimiento a profundidad de los aspectos susceptibles de ser evaluados, a partir de la cual se establezcan los criterios de evaluación. Con base en los resultados de esta primera fase de evaluación intensiva, el diseño propone una segunda etapa de tipo extensivo en la que se construirá un conjunto de instrumentos ex profeso para medir los resultados de la implementación del Modelo. Esto es así pues se considera un riesgo utilizar instrumentos diseñados para otros contextos y condiciones de aula, que suponen una organización tradicional del espacio y del tiempo escolares. En estudios previos como el de Yoshikawa et al. (2015), los autores no encontraron efectos de la intervención en los niños y las niñas, en buena medida debido a la utilización de instrumentos genéricos que no estaban alineados al contenido curricular de la intervención cuya contribución se estaba evaluando.

En consonancia con lo anterior y con el trabajo realizado por el CONAFE respecto del Modelo ABCD, el diseño de evaluación que se propone se desarrolló atendiendo los siguientes principios:

- La evaluación como proceso de mejora. El diseño de la evaluación pretende generar información útil, pertinente y oportuna, que pueda ser utilizada por distintos destinatarios en la promoción de procesos de mejora. Los destinatarios son los diseñadores del modelo ABCD, los administradores del CONAFE en sus distintos niveles de gestión, y la sociedad mexicana en general.

- Enfoque sistémico de la evaluación. Significa que debe existir un sistema coherente y articulado, donde los conceptos y los criterios de evaluación sean congruentes con el modelo educativo, el currículo oficial, los documentos que norman la organización y el funcionamiento escolares, así como con los programas de formación inicial y continua del profesorado (Darling-Hammond, 2012; Ingvarson, 2013; OCDE, 2013). La propuesta de evaluación retoma el principio sistémico pues toma como referencia al Modelo ABCD, en tanto es guía obligada para el trabajo que realizan los Líderes para la Educación Comunitaria (LEC), las otras figuras de la estructura operativa del CONAFE y los estudiantes.

- La implicación práctica de adoptar este enfoque sistémico es elaborar o adaptar instrumentos y procedimientos de evaluación a fin de que sean adecuados a las características de lo que se busca valorar, es decir, que la evaluación se ajuste al modelo educativo y no el modelo a la evaluación. Puesto que la evaluación orienta la acción, cuando se utilizan criterios que no corresponden con el objeto o “fenómeno” a evaluar, se manda un mensaje erróneo a los actores en él implicados. Otro posible riesgo de no respetar este principio es que la evaluación puede ser percibida como injusta dado que se utilizan criterios que no corresponden al contexto.

- Pertinente para el sistema educativo comunitario. Los instrumentos de evaluación y los procedimientos para su aplicación retoman las características de la educación comunitaria y las funciones que sus figuras desempeñan. Se intenta que la evaluación sea lo más fiel posible al Modelo y lo menos disruptiva para el trabajo en aulas y escuelas. Además, la pertinencia de los instrumentos facilita su posterior empleo por parte de las figuras del CONAFE, si se desea contar con información para orientar la mejora.

- Características técnicas de la construcción de instrumentos. El diseño y la elaboración de los instrumentos de evaluación se apegan a las normas técnicas de construcción de instrumentos de medición y evaluación educativa (AERA, APA, NCME, 2014). Las normas están dadas por un conjunto de criterios o estándares de calidad que orientan su construcción y uso.

# Preguntas de evaluación

A partir del objetivo establecido —“valorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, las condiciones materiales y de gestión escolar bajo las cuales se desarrollan, y sus resultados educativos y sociales más amplios”—, se proponen dos componentes de la evaluación: primero, una evaluación a pequeña escala o intensiva en que se plantea una indagación a profundidad y la construcción de los referentes de evaluación; segundo, una evaluación a gran escala o extensiva a partir de la cual se recabe información a escala nacional con instrumentos estructurados. A continuación se exponen las preguntas de investigación por componente de evaluación:

Componente 1. Evaluación intensiva

- ¿Cuáles son las características del proceso de aprendizaje en el Modelo ABCD?

- ¿Cuáles son las características del proceso de tutoría en el Modelo ABCD?

- ¿Cuáles son los criterios para evaluar la tutoría en el Modelo ABCD?

- ¿Cuáles son las competencias académicas y socioemocionales de los líderes de la educación comunitaria (LEC)?

- ¿Cuáles son las condiciones materiales y de gestión escolar en los centros de educación comunitaria del CONAFE?

- ¿Cuál es la participación de los padres de familia en el Modelo ABCD y la percepción que de él tienen?

Componente 2. Evaluación extensiva

- ¿Cuál es el grado de implementación de la tutoría por parte de los LEC?

- ¿Cuáles son las condiciones materiales y de gestión bajo las cuales los LEC implementan el Modelo ABCD?

- ¿Cuál es el cambio en la autopercepción de competencias académicas y socioemocionales de los LEC a partir del trabajo con el Modelo ABDC?

- ¿Cuál es la participación y perspectiva de los padres y familiares mayores de 15 años en y sobre el proceso de implementación del Modelo ABCD?

- ¿Cuál es el desarrollo de los aprendizajes cognitivos y no cognitivos en las niñas y los niños, bajo el Modelo ABCD?

- ¿Cuál es el impacto de la implementación del Modelo ABCD en el logro escolar de los estudiantes medido por la prueba PLANEA?

- Metas generales y particulares de la evaluación

Tabla 1. Metas generales y particulares de la evaluación, por componente

| Evaluación intensiva |  |
| --- | --- |
| Metas generales | Metas particulares |
| Caracterizar la práctica tutora de los LEC | - Caracterizar distintos grados de implementación de la práctica tutora del LEC, a partir de observación en campo. |
|  | - Identificar y validar, por un comité de expertos, los aspectos más relevantes de la práctica tutora para ser evaluados en la fase extensiva. |
|  | - Elaborar un marco de “Buena práctica tutora” o estándares de desempeño para la práctica tutora. |
| Elaborar un marco de referencia para la evaluación de los aprendizajes de los alumnos en el proceso de tutoría | - Identificar en campo las principales dimensiones del desarrollo de aprendizajes en los niños bajo el Modelo ABCD. |
|  | - Identificar los aprendizajes más relevantes para ser incluidos en instrumentos de evaluación, con la participación de un comité de expertos. La relevancia puede valorarse en función de la importancia que tienen los aprendizajes para seguir aprendiendo nuevos contenidos o profundizando en los ya adquiridos. |
| Caracterizar las condiciones materiales, de organización y gestión en escuelas comunitarias | - Identificar los recursos para la enseñanza y el aprendizaje que tienen los LEC para implementan el Modelo ABCD. Por ejemplo: - Infraestructura y equipamiento del aula. - Materiales didácticos para el trabajo con los alumnos. - Materiales de estudio para su capacitación continua. |
|  | - Identificar las condiciones de organización y gestión bajo las cuales los LEC y otras figuras educativas que los acompañan, implementan el Modelo ABCD. |
| Conocer los aspectos relevantes de la participación y perspectiva de los padres y familiares mayores de 15 años, sobre el Modelo ABCD. | - Identificar la participación de los padres de familia y familiares mayores de 15 años en la implementación del Modelo ABCD. |
|  | - Caracterizar la percepción de los padres de familia (y otros familiares) sobre los cambios (no cognitivos) logrados en sus hijos a partir la implementación del Modelo ABCD. |
| Evaluación Extensiva |  |
| Evaluar el grado de implementación de la práctica tutora por el LEC | - Diseñar y aportar evidencias de validez para las interpretaciones y usos de un instrumento de observación para evaluar la práctica tutora in situ. Adaptar, de otros instrumentos de medición disponibles, dimensiones y categorías de análisis coincidentes con el modelo ABCD. |
|  | - Aplicar el instrumento de observación de la práctica tutora a una muestra representativa de LEC al inicio y al fin del ciclo escolar 2018-2019. |
|  | - Elaborar un reporte de resultados sobre el grado de implementación del proceso de tutoría en la etapa extensiva de evaluación. |
|  | - Elaborar un reporte técnico de la evaluación de la práctica tutora del LEC. |
| Conocer las condiciones materiales de organización y gestión en una muestra representativa nacional | - Diseñar un cuestionario auto-administrado para el LEC, sobre las condiciones materiales y de gestión. |
|  | - Aplicar el cuestionario a una muestra representativa de LEC en un momento del ciclo escolar. |
| Identificar el cambio en la percepción de competencias académicas y socioemocionales de los LEC a partir del trabajo con el modelo ABDC | - Diseñar o adaptar un cuestionario autoaplicado para identificar la percepción de los LEC sobre sus competencias académicas y socioemocionales. - Aplicar el cuestionario a una muestra representativa de LEC en dos momentos del ciclo escolar (al inicio y al fin del ciclo escolar). |
| Conocer la participación y perspectiva de los padres y familiares mayores de 15 años sobre el proceso de implementación del Modelo | - Diseñar un cuestionario dirigido para aplicar a padres de familia y familiares mayores de 15 años. |
|  | - Aplicar el cuestionario dirigido a los padres y familiares. |
| Evaluar los aprendizajes cognitivos y no cognitivos de los alumnos | - Diseñar un instrumento de evaluación de los aprendizajes logrados por los alumnos. El instrumento tiene tres componentes: lengua, pensamiento matemático y habilidades socioemocionales. Se buscará aprovechar al máximo algunos elementos constitutivos del modelo ABCD como son los registros de tutoría y las demostraciones públicas de lo aprendido. |
|  | - Aplicar el instrumento de evaluación de aprendizajes a una muestra representativa de alumnos. |
|  | - Elaborar un reporte de resultados sobre el logro de aprendizajes en los niños. |
|  | - Elaborar un reporte técnico de la evaluación de los aprendizajes de los alumnos. |
| Conocer el impacto de la implementación del Modelo ABCD en el logro escolar a parir de PLANEA | - Gestionar ante el INEE la obtención de las bases de datos del ciclo 2016-2017; las bases de datos anteriores a este ciclo son públicas. - Determinar el impacto del Modelo ABCD en el logro escolar de los estudiantes a partir del método de Diferencias en Diferencias. |

# Productos entregables

Evaluación intensiva

- Marco de referencia para la evaluación de aprendizajes de los alumnos en el Modelo ABCD.

- Marco para la “buena tutoría”.

- Marco de referencia para evaluar las condiciones materiales, de organización y gestión en escuelas comunitarias.

- Marco de referencia sobre la participación y perspectiva de los padres y familiares mayores de 15 años en el Modelo ABCD.

- Reporte de resultados de la evaluación intensiva.

La evaluación intensiva tiene una duración de 12 meses, iniciando con el ciclo escolar en septiembre de 2017 y concluyendo en agosto de 2018, con la entrega de todos los productos.

Evaluación extensiva

- Instrumentos de medición diseñados y piloteados para la evaluación extensiva y sus respectivos manuales de uso.

- Reporte de resultados sobre el grado de implementación del proceso de tutoría en la etapa extensiva de evaluación.

- Reporte de resultados sobre las condiciones materiales y de gestión escolar para implementar el Modelo ABCD.

- Reporte de la participación de los padres de familia y los familiares mayores de 15 años en la implementación del Modelo ABCD y su percepción sobre los cambios (no cognitivos) observados en los estudiantes.

- Reporte de resultados sobre el logro de aprendizajes en las niñas y los niños en el Modelo ABCD.

- Reporte técnico de la evaluación extensiva.

- Estudio de impacto del Modelo ABCD utilizando los resultados de las pruebas PLANEA aplicadas por el INEE.

La evaluación extensiva inicia en enero de 2018 y concluye en diciembre de 2019. El producto 6 deberá estar disponible en junio de 2018 para que sea posible su aplicación en campo al comenzar el ciclo escolar 2018-2019. El resto de productos deberán entregarse en diciembre de 2019.

# Diseño metodológico

Como se ha comentado, la evaluación está organizada en dos componentes: evaluación intensiva y evaluación extensiva. A cada uno le corresponde un método particular.

La evaluación intensiva se enfoca en estudiar a profundidad los objetos de evaluación con el propósito de generar conocimiento sobre el Modelo ABCD, el cual ha sido poco estudiado debido a su muy reciente implementación; además, buscaría aportar los referentes y elementos necesarios para la elaboración de los instrumentos y los procedimientos de recolección de información de la etapa extensiva. En el desarrollo de la evaluación intensiva se privilegia el uso de metodologías cualitativas de investigación.

La evaluación extensiva se realiza a partir de métodos cuantitativos de evaluación a gran escala, utilizando muestras que permitan generalizar los hallazgos sobre la población objetivo. Se privilegia el uso de instrumentos estructurados de evaluación.

Los resultados de ambas evaluaciones son complementarios: la evaluación intensiva puede indagar los procesos de enseñanza y aprendizaje (práctica y relación tutora) a mayor profundidad, además de que sus productos serán retomados por la evaluación extensiva para dar fundamento y pertinencia a los instrumentos de recolección de información y medición.

Dentro del segundo componente se incluye un seguimiento de los resultados de los alumnos en la evaluación del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA). Este plan de evaluación utiliza pruebas estandarizadas alineadas al currículo nacional y se aplica de manera censal a las escuelas o en muestras probabilísticas a estudiantes de distintos grados de la escolaridad obligatoria. Retomar los resultados de PLANEA tiene varias ventajas: es una fuente secundaria de datos de fácil acceso, las pruebas están alineadas al currículo nacional, su diseño permite comparaciones en el tiempo, y las muestras utilizadas son aleatorias.

Este análisis permitirá monitorear los cambios en los resultados logrados en diversos momentos de la implementación del Modelo ABCD (al inicio, después de un año, después de dos años, etcétera), y contribuirá a identificar sus fortalezas y debilidades con respecto a los aprendizajes que, de acuerdo con el currículum nacional, se espera que los alumnos desarrollen. Se plantea realizarlo de forma adicional a los análisis de los instrumentos diseñados ex profeso para el Modelo ABCD, pues se considera que los exámenes PLANEA no capturan aspectos importantes de los aprendizajes que logran los estudiantes al trabajar con él.

- Evaluación intensiva

Participantes

Los participantes involucrados en esta etapa se describen en la Tabla 2.

Tabla 2. Participantes en la evaluación intensiva

| Nivel | Centros de CONAFE | LEC (uno por centro escolar) | Padres, madres o familiares |
| --- | --- | --- | --- |
| Nivel Preescolar | 4 | 4 | 8 |
| Nivel Primaria | 8 | 8 | 16 |
| Nivel Secundaria | 5 | 5 | 10 |
| TOTAL | 17 | 17 | 34 |

Esta muestra es de tipo intencional y busca maximizar las diferencias en el grado de implementación del Modelo ABCD en los distintos objetos de evaluación: práctica tutora, aprendizajes de los niños, condiciones de las escuelas e involucramiento de la comunidad.

Instrumentos de evaluación

Tomando en consideración los documentos centrales del Modelo ABCD producidos tanto por el CONAFE como por analistas externos (Cámara, 2003, 2006, 2008; Rincón-Gallardo 2013; Rincón-Gallardo y Elmore, 2012), el equipo coordinador de la evaluación desarrollará una serie de guías que ayuden a focalizar la observación en ciertos aspectos. De esta forma, se contará con guías de observación para:

  - La práctica tutora.

  - El proceso de aprendizaje de los niños.

  - Infraestructura y equipamiento del aula y materiales didácticos.

Además de estas guías, se desarrollarán entrevistas sobre los siguientes temas:

  - Materiales de estudio de los LEC.

  - Gestión escolar.

  - Participación de los padres de familia en la implementación del Modelo ABCD.

  - Percepción de los padres, madres y otros familiares sobre los cambios (no cognitivos) logrados en sus hijos a partir la implementación del Modelo ABCD.

Procedimiento

Como ya se ha comentado, la primera etapa de evaluación, la intensiva, tiene la finalidad de establecer las bases necesarias para construir un profundo conocimiento del objeto de evaluación, desarrollar instrumentos pertinentes y la obtención de referentes de análisis para la adecuada interpretación de los resultados. Así como especificar si se desarrollan instrumentos por nivel educativo (preescolar, primaria o secundaria) o para un rango de edad específico (5 años, 12 años o 15 años).

Se llevarán a cabo cuatro visitas a las escuelas durante el ciclo escolar 2017-2018, para realizar la observación y aplicar las entrevistas. La fecha específica en que se realizarán dichas visitas es flexible, siempre y cuando se realicen en los meses marcados en la Tabla 3.

Tabla 3. Visitas a los centros de CONAFE. Evaluación intensiva

| Visita | Actividad |
| --- | --- |
| Visita 1 | - Observar la práctica tutora del LEC y del alumnado. - Observar el proceso de aprendizaje de los niños. - Observar infraestructura del aula y materiales didácticos. - Entrevistar a los LEC sobre los materiales de estudio. |
| Visita 2 | - Observar la práctica tutora del LEC y del alumnado. - Observar el proceso de aprendizaje de los niños - Entrevistar a los LEC sobre la gestión escolar |
| Visita 3 | - Observar la práctica tutora del LEC y del alumnado - Observar el proceso de aprendizaje de los niños. - Entrevistar a padres de familia sobre su participación en la implementación del Modelo ABCD. |
| Visita 4 | - Observar la práctica tutora del LEC y del alumnado. - Observar el proceso de aprendizaje de los niños. - Entrevistar a padres sobre su percepción en torno a los cambios (no cognitivos) logrados en sus hijos. |

Un fin común en cada visita es observar la práctica tutora y el proceso de aprendizaje de los niños. Estos dos aspectos son un eje transversal a lo largo de toda la evaluación intensiva. En cambio, el resto de la información a recopilar, se organiza siguiendo una lógica que atiende a la naturaleza de cada proceso. Por ejemplo, lo ideal es que los materiales didácticos para el trabajo con los niños y los materiales de estudio para los LEC estén disponibles desde el inicio del ciclo escolar; por lo tanto, es relevante recopilar información al respecto en la primera visita. Lo contrario sucede con la percepción de los padres de familia sobre los cambios en sus hijos, pues este tema debe abordarse una vez que los niños han trabajado con el Modelo durante todo el ciclo escolar; por lo tanto, se recopilan los datos al final del ciclo.

- Evaluación extensiva

El segundo componente de la evaluación, la evaluación extensiva, tiene la finalidad de recopilar información que permita generalizar los resultados a la población de interés. Esto, por una parte, fortalecerá los hallazgos de la evaluación intensiva y, por otra, potenciará la utilidad de los resultados. Es decir, con datos representativos será factible tomar decisiones sobre el Modelo, el proceso de implementación y las condiciones bajo las cuales se pone en marcha. En la definición de los instrumentos que se diseñarán ex profeso para evaluar los aprendizajes cognitivos y no cognitivos de los alumnos, se buscará aprovechar tanto como sea posible algunos de los elementos que el propio Modelo ABCD utiliza para valorar el aprendizaje de los estudiantes, a saber, los registros de tutoría y las demostraciones públicas de lo aprendido.

Participantes

La población objetivo son los tutorados, centros de educación comunitaria (CEC) y los LEC de educación preescolar, primaria y secundaria.

Muestra sugerida

Se realizaron dos ejercicios de muestreo con dos niveles de precisión, a continuación se presenta la estimación de los tamaños de muestra de mayor precisión. El diseño de muestreo se incluye en el anexo 2. Para el diseño de muestreo se utilizó una agrupación de entidades federativas atendiendo a diversas variables educativas y socioeconómicas consideradas por el INEE (2010). Se generaron cuatro grupos de estados, lo más diferentes entre sí, pero los más parecidos al interior del grupo. La conformación quedó de la siguiente manera:

Grupo 1: Aguascalientes, Quintana Roo, Puebla, Querétaro, Baja California Sur, Tlaxcala y Coahuila.

Grupo 2: Baja California, Nuevo León, Jalisco, Tamaulipas, Guanajuato, Estado de México, Morelos, Distrito Federal, Durango, Sinaloa, Veracruz, Michoacán y Zacatecas.

Grupo 3: Campeche, Nayarit, Yucatán, Colima, San Luís Potosí, Sonora, Tabasco y Chihuahua.

Grupo 4: Chiapas, Hidalgo, Oaxaca y Guerrero.

En esta muestra se tiene representatividad nacional de los distintos niveles educativos en alumnos y LEC, sólo seleccionando cuatro estados del país. Se estimó este tipo de muestra porque podría tener grandes ventajas en términos logísticos, pues las distintas visitas que deberán realizarse para el levantamiento de información en campo se concentran en un espacio geográfico más acotado.

El procedimiento de muestreo es en tres etapas: se selecciona un estado de entre cada grupo de estados; al interior de cada estado se seleccionan las escuelas CEC y se hace censo de LEC; en la última etapa de muestreo, se hace una selección aleatoria de alumnos (ver anexo 2).

Tabla 6. Distribución del tamaño de muestra de centros de educación comunitaria y alumnos por grupos de estados

| Dominio de estudio |  | Población |  | Muestra |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Estrato | CEC | Alumnos | CEC | Alumnos |
| Total |  | 33,849 | 306,144 | 526 | 3,154 |
| Preescolar | Total | 19,974 | 161,348 | 177 | 1,059 |
|  | Grupo 1 | 2,443 | 23,861 | 22 | 157 |
|  | Grupo 2 | 8,257 | 63,237 | 73 | 415 |
|  | Grupo 3 | 3,152 | 23,886 | 28 | 157 |
|  | Grupo 4 | 6,122 | 50,364 | 54 | 331 |
| Primaria | Total | 10,936 | 109,030 | 176 | 1,057 |
|  | Grupo 1 | 951 | 11,072 | 15 | 107 |
|  | Grupo 2 | 4,010 | 37,393 | 65 | 363 |
|  | Grupo 3 | 1,733 | 14,553 | 28 | 141 |
|  | Grupo 4 | 4,242 | 46,012 | 68 | 446 |
| Secundaria | Total | 2,939 | 35,766 | 173 | 1,038 |
|  | Grupo 1 | 225 | 2,593 | 13 | 75 |
|  | Grupo 2 | 1,128 | 12,689 | 66 | 368 |
|  | Grupo 3 | 492 | 5,226 | 29 | 152 |
|  | Grupo 4 | 1,094 | 15,258 | 64 | 443 |

Instrumentos de evaluación

Instrumento de evaluación de la práctica tutora. Instrumento de observación con base en rúbricas; evalúa el proceso de la práctica tutora del LEC y está alineado al Modelo ABCD. Se podrán adaptar secciones de otros instrumentos de observación de la práctica docente (por ejemplo, CLASS), buscando que se cumpla con el alineamiento al Modelo ABCD.

Instrumento de evaluación de aprendizaje en los niños. Instrumento alineado al Modelo ABCD que, con base en rúbricas, evalúa la competencia general de aprender a aprender y las competencias de lenguaje, pensamiento matemático y socioemocionales. Puede incluir rúbricas de observación y de análisis de producciones escritas, como los registros de tutoría y las demostraciones de públicas de lo aprendido.

Cuestionario a padres de familia. Cuestionario de aplicación dirigida, sobre la participación de los padres y familiares en actividades promovidas por el Modelo ABCD, y su percepción sobre los cambios logrados en sus hijos en aspectos no cognitivos a partir de su implementación.

El diseño de los anteriores instrumentos permitirá que puedan ser utilizados por otros evaluadores externos, así como por figuras del sistema CONAFE que brindan acompañamiento a los Líderes Educativos Comunitarios (LEC): Asistentes Educativos (AE), Capacitadores tutores (CT), Agentes Educativos Comunitarios y Coordinadores de Enlace (CE).

Cuestionario a LEC. Instrumento estructurado sobre los siguientes aspectos: infraestructura y equipamiento del aula, material de capacitación continua, autopercepción de sus competencias académicas y socioemocionales, organización y gestión escolar. Los resultados de este instrumento podrán ser vinculados con fuentes adicionales de información, como bases de datos administrativas de las escuelas e información sobre los LEC, entre otros.

Procedimiento

La evaluación extensiva comprende tres fases: desarrollo de los instrumentos, recolección de datos y análisis de la información.

El desarrollo de los instrumentos partirá de los marcos de referencia definidos en la evaluación intensiva. El diseño de los instrumentos con base en rúbricas implica las siguientes fases: elaboración de rúbricas, validación de las rúbricas por un comité ad hoc, codificación de sesiones en video, prueba en campo y elaboración de manuales de los instrumentos. En el anexo 1 se especifican las actividades a desarrollar en cada fase.

La etapa 2, requiere el levantamiento de la información en dos momentos, al inicio y fin del ciclo escolar 2018-2019. La recolección de la información se realizará con los instrumentos desarrollados en la etapa anterior, utilizando la misma versión para permitir la comparabilidad. La tabla 9 especifica los instrumentos que serán aplicados en cada momento. En esta etapa se considera la logística del levantamiento, la reproducción de materiales, la capacitación de los evaluadores, la aplicación de los instrumentos, y la supervisión de la aplicación, entre otros.

Para aminorar los costos del operativo en campo, se sugieren las siguientes estrategias:

- Utilizar medios digitales para la capacitación de evaluadores; toda o una parte de la capacitación podría realizarse vía Internet, a través de un curso en línea, por ejemplo.

- Capacitar a algunas figuras del CONAFE que, entre sus funciones, incluyan la observación de los LEC; dado que estas figuras deben realizar visitas de seguimiento, se podrían encargar de aplicar algunos de los instrumentos. Una variante de esta opción es evaluar la mitad de la muestra con evaluadores externos y la otra mitad con personal de la estructura operativa.

La etapa 3, de análisis de información, implica el tratamiento y manejo de bases de datos para la producción de los resultados. El tipo de instrumentos a utilizar requiere obtener una valoración de la confiabilidad en la observación, por lo que se propone tener doble observación en 10% de la muestra.

Análisis de resultados de evaluaciones PLANEA

Uno de los elementos de la evaluación extensiva es el análisis de los resultados del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA). El objetivo de este componente es evaluar el impacto del modelo ABCD en los aprendizajes curriculares de los niños a partir de su implementación en el ciclo escolar 2016-2017, a través del método de Diferencias en Diferencias [DD] (Gertler et al ,2011).

PLANEA es una evaluación diseñada por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) que se aplica de manera periódica a estudiantes de algunos grados escolares que asisten a escuelas de distinto tipo de servicio, incluyendo los centros educativos de CONAFE. Las bases de datos de resultados son públicas. Algunas de las características de las pruebas PLANEA son su alineamiento al currículo nacional y que su diseño permite hacer comparaciones en el tiempo (INEE, 2015).

La primera aplicación de PLANEA se realizó a fines del ciclo escolar 2014-2015 para evaluar el logro de los estudiantes en las áreas de Lenguaje y Comunicación y de Matemáticas. En la gráfica 1.3 puede observarse que poco más de dos terceras partes de quienes asisten a escuelas comunitarias (67.9 %) se ubicaron en el nivel de logro más bajo en Lenguaje y Comunicación. En el caso de Matemáticas, los resultados fueron similares con 69.2% de los alumnos en el nivel inferior de logro.

Para los estudiantes de tercer grado de secundaria, los resultados fueron los siguientes: en Lenguaje y Comunicación, 43.6% de los estudiantes de secundarias comunitarias se ubicaron en el nivel más bajo de logro, mientras que en Matemáticas ese porcentaje se incrementó hasta 84.4%, como se puede ver en la gráfica siguiente.

La segunda aplicación de PLANEA se llevó a cabo en junio de 2017, para evaluar el logro en Lenguaje y Comunicación y en Matemáticas de alumnos de tercer grado de secundaria; los resultados estarán disponibles hacia el último trimestre de este año.

La tabla 7 contiene el cronograma de levantamientos de información para preescolar, primaria y secundaria de 2007 a 2017. Para los grados terminales de los tres niveles de la educación básica, el logro escolar de los estudiantes se evalúa en muestras representativas a nivel nacional. En primaria y secundaria las pruebas se aplican, además, a muestras representativas de los distintos tipos de servicio, donde uno de ellos está dado por las escuelas comunitarias. En el caso de primaria y secundaria se cuenta también con aplicaciones a censales a nivel de escuela (no de alumnos). En la tabla se puede apreciar que para todos los niveles educativos se dispone de dos mediciones previas a la del ciclo 2016-2017. Téngase presente que la generalización del Modelo ABCD comienza precisamente en ese ciclo escolar.

Tabla 7. Cronograma de evaluaciones del INEE para preescolar, primaria y secundaria

| Nivel educativo | 2007 | 2008 | 2009 | 2011 | 2012 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3° de Preescolar | Excale_00 |  |  | Excale_00 |  |  |  | ELSEN |  |
| 6° de Primaria |  |  | Excale_06 |  |  | ELSEN ELCE |  | ELSEN ELCE |  |
| 3° de Secundaria |  | Excale_09 |  |  | Excale_09 | ELSEN ELCE | ELSEN ELCE |  | ELSEN ELCE |

Excale 00: Examen de la calidad de logro educativo para preescolar

ELSEN: Evaluación del Logro referida al Sistema Educativo Nacional

ELCE: Evaluación del Logro referida a los Centros Escolares

El currículo nacional actualmente tiene cuatro campos formativos y las pruebas de los tres niveles educativos evalúan contenidos de dos de ellos (lenguaje y pensamiento matemático). Es importante advertir que el Modelo ABCD incluye menos contenidos curriculares que los programas nacionales, pero se trabajan a mayor profundidad. Otro de los elementos a considerar es que algunas de las competencias complejas que el Modelo ABCD pretende desarrollar, no se captan mediante las pruebas PLANEA que se enfocan en medir conocimientos.

El procedimiento de esta parte de la evaluación extensiva implica la utilización de bases secundarias de datos generadas por el INEE, en los tres niveles educativos y para los dos campos formativos. En específico, se pretende comparar las diferencias de los resultados de la modalidad comunitaria antes y después de la implementación del Modelo ABCD, y contrastarlas con los del resto de las escuelas del país. En este sentido, el contrafactual serían los alumnos de las escuelas no comunitarias del país.

Los datos disponibles permiten cumplir con los supuestos para la utilización del método de Diferencias en Diferencias, pues se tiene un contrafactual que se supone válido, se tienen al menos dos observaciones previas para la identificación de las tendencias, y se supone que, en ausencia del programa, las tendencias entre participantes y no-participantes serían iguales.

# Programa de actividades

En esta sección se esboza un cronograma para algunas de las actividades importantes del proyecto. En la tabla 8 se puede apreciar que existe un traslape de tiempo entre las dos evaluaciones: se requiere iniciar con las actividades de la evaluación extensiva desde enero de 2018 para que sea posible llevar a cabo las actividades de diseño de instrumentos y otras conducentes a fin de realizar la primera aplicación de instrumentos al comenzar el ciclo escolar 2018-2019. Por su parte, la tabla 9 da cuenta de las actividades requeridas e identifica su asociación con las metas generales y específicas.

Tabla 8. Cronograma de trabajo para actividades de levantamiento de información

| Tabla 9. Metas y actividades requeridas para la evaluación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Evaluación intensiva |  |  |
| Metas generales | Metas particulares | Actividades |
| Caracterizar la práctica tutora de los LEC | - Caracterizar distintos grados de implementación de la práctica tutora del LEC, a partir de observación en campo. | - Observar durante cuatro momentos del ciclo escolar a un grupo de LEC (ver evaluación intensiva) |
|  |  | - Análisis de información cualitativa. |
|  |  | - Reporte de resultados de proceso de implementación de la tutoría en etapa intensiva. |
|  | Identificar y validar, por un comité de expertos, los aspectos más relevantes de la práctica tutora para ser evaluados en la fase extensiva. | - Conformar un comité de expertos sobre la práctica tutora (cinco expertos). |
|  |  | - Sesión de comité de expertos para identificar las categorías de análisis de la práctica tutora. |
|  |  | - Validación de definiciones constitutivas y operacionales de la práctica tutora. |
|  | - Elaborar un marco de “buena práctica tutora” o estándares de desempeño para la práctica tutora. | - Revisión de literatura sobre la práctica tutora |
|  |  | - Versiones preliminares del marco para la buena práctica tutora. |
|  |  | - Validación del marco para la buena práctica tutora. |
|  |  | - Edición del marco para la buena práctica tutora. |
| Elaborar un marco de referencia para la evaluación de los aprendizajes de los alumnos en el proceso de tutoría | - Identificar en campo el desarrollo de aprendizajes en los niños bajo el Modelo ABCD. | - Observar durante cuatro momentos del ciclo escolar a un grupo de escuelas. |
|  |  | - Identificación y análisis del proceso de logro de los aprendizajes en los niños. |
|  |  | - Reporte de resultados que identifica el proceso de aprendizaje y los principales aprendizajes cognitivos y no cognitivos del Modelo ABCD. |
|  | - Identificar los aprendizajes más relevantes para ser incluidos en instrumentos de evaluación, con la participación de un comité de expertos. | - Conformar un comité de expertos: sobre el aprendizaje en el Modelo ABCD (competencias de aprender a aprender y socioemocionales). |
|  |  | - Sesión del comité de expertos para identificar los aprendizajes relevantes a evaluar. |
|  |  | - Validación de definiciones operacionales y procedimientos de evaluación. |
| Caracterizar las condiciones materiales, de organización y gestión escolar en escuelas comunitarias | - Identificar los recursos para la enseñanza y el aprendizaje que tienen los LEC para implementar el Modelo ABCD. | - Entrevistar a todos los LEC del grupo de escuelas participantes. |
|  |  | - Observar la infraestructura escolar y de aula. |
|  |  | - Observar Materiales didácticos para el trabajo con los alumnos |
|  |  | - Observar Materiales de estudio para su capacitación continua |
|  | -Identificar las condiciones de organización y gestión escolar bajo las cuales los LEC implementan el Modelo ABCD | - Entrevistar a todos los LEC del grupo de escuelas participantes en esta etapa. |
|  |  | - Identificar las condiciones relevantes y sus características. Esto servirá de base para la elaboración de un cuestionario estructurado. |
| Conocer los aspectos relevantes de la participación y perspectiva de los padres y familiares mayores de 15 años, ante el Modelo ABCD | - Identificar la participación de los padres de familia en la implementación del Modelo ABCD | - Entrevistar a una muestra de padres de familia. |
|  | - Caracterizar la percepción de los padres de familia sobre los cambios (no cognitivos) logrados en sus hijos a partir la implementación del Modelo ABCD. | - Analizar entrevistas semiestructuradas. |
|  |  | - Elaborar un marco de referencia sobre la participación y percepción de los padres y familiares mayores de 15 años, ante el Modelo ABCD. |
| Evaluación extensiva |  |  |
| Evaluar el grado implementación de la práctica tutora por el LEC | - Diseñar y aportar evidencias de validez para las interpretaciones y usos de un instrumento de observación para evaluar la práctica tutora in situ. | - Elaborar marco de referencia para el instrumento de evaluación. |
|  |  | - Realizar una validación del contenido del instrumento a partir de grupo de expertos. |
|  |  | - Generación de rúbricas del instrumento. |
|  |  | - Realizar un pilotaje del instrumento. |
|  |  | - Aportar evidencias de validez de constructo y de procesos de respuesta. |
|  |  | - Elaborar manual del instrumento de evaluación. |
|  | - Aplicar el instrumento de observación de la práctica tutora a una muestra representativa de LEC a inicio y fin del ciclo escolar 2018-2019 | - Validar la muestra de aplicación. |
|  |  | - Diseñar la logística de aplicación. |
|  |  | - Entrenar a los observadores. |
|  |  | - Reproducir materiales de evaluación. |
|  |  | - Levantamiento de datos a inicios de ciclo escolar. |
|  |  | - Levantamiento de datos a fin de ciclo escolar. |
|  | - Elaborar un reporte de resultados sobre el grado de implementación del proceso de tutoría en etapa extensiva. | - Tratamiento, validación y análisis de la información. |
|  |  | - Reporte de resultados de inicio de ciclo. |
|  |  | - Reporte de resultados dos aplicaciones. |
|  | - Elaborar un reporte técnico de la evaluación a LEC | - Estimar parámetros y errores estándar. |
|  |  | - Identificar las propiedades métricas del instrumento. |
|  |  | - Estimar la confiabilidad del instrumento y de la observación. |
| Conocer las condiciones materiales, de organización y gestión en una muestra representativa nacional | - Diseñar un cuestionario autoadministrado para el LEC, sobre las condiciones materiales y de gestión | - Diseñar un cuestionario autoadministrado para el LEC, sobre las condiciones materiales y de gestión. |
|  | - Aplicar el cuestionario a una muestra representativa del LEC a fin del ciclo escolar. | - Aplicar el cuestionario a una muestra representativa del LEC a fin del ciclo escolar. |
| Identificar el cambio en la percepción de competencias académicas y socioemocionales de los LEC a partir del trabajo con el modelo ABDC | - Diseñar o adaptar un cuestionario autoaplicado para identificar la percepción de los LEC sobre sus competencias académicas y socioemocionales. | - Elaborar marco de referencia para los constructos a medir por el instrumento. |
|  |  | - Elaboración de reactivos |
|  |  | - Jueceo de reactivos. |
|  |  | - Pilotaje de los reactivos. |
|  |  | - Análisis de resultados de aplicación piloto. |
|  |  | - Obtención de evidencias de validez para los usos e interpretaciones del instrumento |
|  |  | - Edición y reproducción de cuadernillos. |
|  | - Aplicar el cuestionario a una muestra representativa de LEC en dos momentos del ciclo escolar. | - Aplicar el cuestionario en dos momentos del ciclo escolar (al inicio y al terminar el ciclo escolar) |
|  |  | - Elaborar un reporte de resultados de la aplicación a la muestra |
|  |  | - Elaborar un reporte técnico de la aplicación a las muestras de LEC |
| Conocer la participación y perspectiva de los padres y familiares mayores de 15 años sobre el proceso de implementación del Modelo ABCD | - Diseñar un cuestionario dirigido para aplicar a padres de familia y familiares. | - Mismas actividades del diseño del cuestionario de meta anterior. |
|  | - Aplicar el cuestionario dirigido a padres de familia y familiares. | - Aplicar el cuestionario a una muestra de padres de familia. |
|  |  | - Elaborar un reporte de resultados de la aplicación a la muestra |
|  |  | - Elaborar un reporte técnico de la aplicación a la muestra de padres |
| Evaluar los aprendizajes cognitivos y no cognitivos de los alumnos | - Diseñar un instrumento de evaluación de los aprendizajes logrados por los alumnos. El instrumento tiene tres componentes: lengua, pensamiento matemático y desarrollo socio-afectivo. | - Elaborar marco de referencia para el instrumento de evaluación. |
|  |  | - Realizar una validación del contenido del instrumento a partir de grupos de expertos. |
|  |  | - Realizar un pilotaje del instrumento. |
|  |  | - Aportar evidencias de validez de constructo y de procesos de respuesta. |
|  | - Aplicar el instrumento de evaluación de aprendizajes a una muestra representativa de alumnos. | - Validar la muestra de aplicación. |
|  |  | - Diseñar la logística de aplicación. |
|  |  | - Entrenar a los observadores. |
|  |  | - Levantamiento de datos a inicios de ciclo escolar. |
|  |  | - Levantamiento de datos a fin de ciclo escolar. |
|  | - Elaborar un reporte de resultados sobre el logro de aprendizajes en los niños. | - Tratamiento, validación y análisis de la información. |
|  |  | - Reporte de resultados de inicio de ciclo. |
|  |  | - Reporte de resultados dos aplicaciones. |
|  | - Elaborar un reporte técnico de la evaluación a alumnos | - Aportar evidencias de validez de constructo y de procesos de respuesta de los instrumentos (AFE y Confiabilidad de los instrumentos). |
| Conocer el impacto de la implementación del Modelo ABCD en los resultados de PLANEA | - Gestionar ante el INEE la obtención de las bases de datos del ciclo 2016-2017; las bases de datos anteriores a este ciclo son públicas. | - Gestión de obtención de bases de datos correspondientes a la aplicación de PLANEA ELSEN realizada en junio de 2017. |
|  | - Determinar el impacto del Modelo ABCD a partir del método de Diferencias en Diferencias | - Análisis de base de datos - Análisis de Diferencias en Diferencias (DD) - Reporte de resultados. |

- Algunos indicadores y metas de resultados e impacto

En la Tabla 10 se presentan algunos indicadores para valorar los resultados de la implementación del Modelo ABCD y se sugieren posibles metas.

Tabla 10. Indicadores y metas para valorar resultados e impacto del Modelo ABCD

| Variable | Indicador | Cálculo | Fuente | Meta (impacto) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Autopercepción de LEC sobre sus habilidades socioemocionales. | Variación del índice de autopercepción de habilidades socioemocionales del LEC | Diferencia entre el valor del indicador al inicio y al fin del ciclo escolar | Cuestionario diseñado ad hoc y aplicado al inicio y al fin del ciclo escolar 2018-2019 | La percepción que tiene el LEC respecto de sus habilidades socioemocionales mejora significativamente durante el ciclo escolar |
| NOTA: No se dispone de una medida de este indicador. Se diseñará un instrumento ad hoc para obtener datos que permitan la construcción de un índice de autopercepción de competencias socioemocionales. |  |  |  |  |
| Baja del servicio | Porcentaje de LEC que se dan de baja del servicio entre el inicio y el fin del ciclo escolar | (Número de LEC que se dan de baja del servicio / Número del LEC que inician ciclo escolar) x 100 | Estadística registrada en el SIIINAFE | No hay incremento en los porcentajes de LEC que se dan de baja del servicio a lo largo del ciclo escolar. |
| NOTA: De acuerdo con las estadísticas reportadas por el CONAFE (diciembre 2016), en preescolar y primaria se da de baja 24% de los LEC antes de que concluya el ciclo escolar. En secundaria el porcentaje es menor, de 14.4%. De acuerdo con Bando y Uribe (2015) es más fácil predecir la deserción en función de la región geográfica y del momento en que ocurre durante el ciclo escolar (mes), que en función de las características del LEC tales como género, edad o escolaridad. El estudio también señala que, de acuerdo con los datos que registra el CONAFE, la razón más frecuente de deserción es que “el instructor no se adaptó” (36%), seguida de motivos económicos (18%). |  |  |  |  |
| Mejora de habilidades de comunicación en alumnos | Variación del puntaje promedio obtenido por estudiantes en evaluación de habilidades de comunicación | Diferencia entre los puntajes promedio obtenidos por estudiantes en evaluación de habilidades de comunicación, al inicio y al fin del ciclo escolar 2018-2019 | Instrumento diseñado ad hoc para evaluar habilidades que el Modelo ABCD busca promover; se aplicará al inicio y al fin del ciclo escolar 2018-2019 | Las habilidades de comunicación de los estudiantes mejoran significativamente durante el ciclo escolar |
| NOTA: Las evaluaciones externas de gran escala utilizadas para medir el logro escolar (como PLANEA) no están del todo alineadas a los aprendizajes que busca promover el Modelo ABCD; por tanto es importante medir adecuadamente dichos aprendizajes (en este caso, relacionadas con habilidades para la comunicación) e incorporar indicadores que den cuenta de la mejoría lograda por los alumnos durante un año escolar. Conviene advertir que es esperable que un mayor efecto del Modelo se vea reflejado en un periodo de tiempo mayor, seis años o más. Por ejemplo los niños que cursen toda la primaria con el Modelo, tendrán mejorías más notables en su aprendizaje porque habrán podido desarrollar en mayor profundidad su capacidad para aprender a aprender. |  |  |  |  |
| Mejora de habilidades de pensamiento matemático en alumnos | Variación del puntaje promedio obtenido por estudiantes en evaluación de habilidades de pensamiento matemático | Diferencia entre los puntajes promedio obtenidos por estudiantes en evaluación de habilidades de pensamiento matemático, al inicio y al fin del ciclo escolar 2018-2019 | Instrumento diseñado ad hoc para evaluar habilidades que el Modelo ABCD busca promover; se aplicará al inicio y al fin del ciclo escolar 2018-2019 | Las habilidades de pensamiento matemático de los estudiantes mejoran significativamente durante el ciclo escolar |
| NOTA: Las evaluaciones externas de gran escala utilizadas para medir el logro escolar (como PLANEA) no están del todo alineadas a los aprendizajes que busca promover el Modelo ABCD; por tanto es importante medir adecuadamente dichos aprendizajes (en este caso, relacionadas con habilidades de pensamiento matemático) e incorporar indicadores que den cuenta de la mejoría lograda por los alumnos durante un año escolar. Conviene advertir que es esperable que un mayor efecto del Modelo se vea reflejado en un periodo mayor de tiempo, seis años o más. Por ejemplo los niños que cursen toda la primaria con el Modelo, tendrán mejorías más notables en su aprendizaje porque habrán podido desarrollar en mayor profundidad su capacidad para aprender a aprender. |  |  |  |  |
| Mejora de habilidades socioemocionales en alumnos | Variación del puntaje promedio obtenido por estudiantes en evaluación de habilidades socioemocionales | Diferencia entre los puntajes promedio obtenidos por estudiantes en evaluación de habilidades socioemocionales, al inicio y al fin del ciclo escolar 2018-2019 | Instrumento diseñado ad hoc para evaluar habilidades que el Modelo ABCD busca promover; se aplicará al inicio y al fin del ciclo escolar 2018-2019 | Las habilidades socioemocionales de los estudiantes mejoran significativamente durante el ciclo escolar |
| NOTA: Las evaluaciones externas de gran escala utilizadas para medir el logro escolar (como PLANEA) no están del todo alineadas a los aprendizajes que busca promover el Modelo ABCD; por tanto es importante medir adecuadamente dichos aprendizajes (en este caso, relacionadas con habilidades socioemocionales) e incorporar indicadores que den cuenta de la mejoría lograda por los alumnos durante un año escolar. Conviene advertir que es de esperarse que un mayor efecto del Modelo se vea reflejado en un periodo mayor de tiempo, seis años o más. Por ejemplo los niños que cursen toda la primaria con el Modelo, tendrán mejorías más notables en su aprendizaje porque habrán podido desarrollar en mayor profundidad su capacidad para aprender a aprender. |  |  |  |  |
| Logro escolar en Lenguaje y comunicación (educación primaria) | Porcentaje de estudiantes de primarias comunitarias ubicados en el Nivel más bajo de desempeño en Lenguaje y comunicación | (Número de estudiantes de sexto de primarias comunitarias que se ubican en el NI / Número estudiantes de sexto de primarias comunitarias que presentan la prueba PLANEA) x 100 | Bases de datos de PLANEA construidas por el INEE | El porcentaje de estudiantes de sexto grado de primarias comunitarias ubicados en el nivel más bajo de desempeño en Lenguaje y comunicación se reduce al menos en 3 puntos porcentuales entre 2015 y 2018. |
|  | Ganancia en Lenguaje y comunicación por estudiantes de sexto grado de primarias comunitarias | Diferencia entre los puntajes promedio obtenidos en Lenguaje y Comunicación por estudiantes de sexto grado de primarias comunitarias en 2015 y 2018 | Bases de datos de PLANEA construidas por el INEE | El puntaje promedio obtenido por estudiantes de sexto grado de primarias comunitarias en Lenguaje y Comunicación en 2018 es superior, al menos en 5 puntos, al alcanzado en 2015. |
| NOTA: De acuerdo con los resultados de la prueba PLANEA aplicada al fin del ciclo escolar 2014-2015, 67.9% de los estudiantes de primarias comunitarias se ubicaron en el nivel más bajo (I) de logro en Lenguaje y Comunicación. Por su parte, el puntaje promedio alcanzado por este grupo de estudiantes fue de 459 puntos, por debajo de la media nacional de 500 puntos. PLANEA (en su modalidad ELSEN, es decir, aplicada a una muestra representativa nacional y por tipo de servicio donde uno de los dominios es “primarias comunitarias) se aplicará al fin del ciclo escolar 2017-2018 y de nuevo al término del ciclo 2020-2021. |  |  |  |  |
| Logro escolar en Matemáticas (educación primaria) | Porcentaje de estudiantes de sexto grado de primarias comunitarias ubicados en el Nivel más bajo de desempeño en Matemáticas | (Número de estudiantes de sexto de primarias comunitarias que se ubican en el NI / Número estudiantes de sexto de primarias comunitarias que presentan la prueba PLANEA) x 100 | Bases de datos de PLANEA construidas por el INEE | El porcentaje de estudiantes de sexto grado de primarias comunitarias ubicados en el nivel más bajo de desempeño en Matemáticas se reduce al menos en 3 puntos porcentuales entre 2015 y 2018. |
|  | Ganancia en Matemáticas por estudiantes de sexto grado de primarias comunitarias | Diferencia entre los puntajes promedio obtenidos en Matemáticas por estudiantes de sexto grado de primarias comunitarias en 2015 y 2018 | Bases de datos de PLANEA construidas por el INEE | El puntaje promedio obtenido por estudiantes de sexto grado de primarias comunitarias en Matemáticas en 2018 es superior, al menos en 5 puntos, al alcanzado en 2015. |
| NOTA: De acuerdo con los resultados de la prueba PLANEA aplicada al fin del ciclo escolar 2014-2015, 69.2% de los estudiantes de primarias comunitarias se ubicaron en el nivel más bajo (I) de logro en Matemáticas. Por su parte, el puntaje promedio alcanzado por este grupo de estudiantes fue de 478 puntos, por debajo de la media nacional de 500 puntos. PLANEA (en su modalidad ELSEN, es decir, aplicada a una muestra representativa nacional y por tipo de servicio donde uno de los dominios es “primarias comunitarias) se aplicará al fin del ciclo escolar 2017-2018 y de nuevo al término del ciclo 2020-2021. |  |  |  |  |
| Logro escolar en Lenguaje y comunicación (educación secundaria) | Porcentaje de estudiantes de tercer grado de secundarias comunitarias ubicados en el Nivel más bajo de desempeño en Lenguaje y comunicación | (Número de estudiantes de tercer grado de secundarias comunitarias que se ubican en el NI / Número estudiantes de tercer grado de secundarias comunitarias que presentan la prueba PLANEA) x 100 | Bases de datos de PLANEA construidas por el INEE | El porcentaje de estudiantes de tercer grado de secundarias comunitarias ubicados en el nivel más bajo de desempeño en Lenguaje y comunicación se reduce al menos en 3 puntos porcentuales entre 2015 y 2017, y al menos en 3 puntos porcentuales más entre 2017 y 2019. |
|  | Ganancia en Lenguaje y comunicación por estudiantes de tercer grado de secundarias comunitarias | Diferencia entre los puntajes promedio obtenidos en Lenguaje y comunicación por estudiantes de tercer grado de secundarias comunitarias en 2015 y 2018 | Bases de datos de PLANEA construidas por el INEE | El puntaje promedio obtenido por estudiantes de sexto grado de primarias comunitarias en Lenguaje y comunicación en 2018 es superior, al menos en 5 puntos, al alcanzado en 2015. |
| NOTA: De acuerdo con los resultados de la prueba PLANEA aplicada al fin del ciclo escolar 2014-2015, 43.6% de los estudiantes de tercer grado de secundarias comunitarias se ubicaron en el nivel más bajo (I) de logro en Lenguaje y comunicación. Por su parte, el puntaje promedio alcanzado por este grupo de estudiantes fue de 458 puntos, por debajo de la media nacional de 500 puntos. PLANEA (en su modalidad ELSEN, es decir, aplicada a una muestra representativa nacional y por tipo de servicio donde uno de los dominios es “secundarias comunitarias”) se aplicará al fin del ciclo escolar 2016-2017 y de nuevo al término del ciclo 2018-2019. |  |  |  |  |
| Logro escolar en Matemáticas (educación secundaria) | Porcentaje de estudiantes de tercer grado de secundarias comunitarias ubicados en el Nivel más bajo de desempeño en Matemáticas | (Número de estudiantes de tercer grado de secundarias comunitarias que se ubican en el NI / Número estudiantes de tercer grado de secundarias comunitarias que presentan la prueba PLANEA) x 100 | Bases de datos de PLANEA construidas por el INEE | El porcentaje de estudiantes de tercer grado de secundarias comunitarias ubicados en el nivel más bajo de desempeño en Matemáticas se reduce al menos en 3 puntos porcentuales entre 2015 y 2017, y al menos en 3 puntos porcentuales más entre 2017 y 2019. |
|  | Ganancia en Matemáticas por estudiantes de tercer grado de secundarias comunitarias | Diferencia entre los puntajes promedio obtenidos en Matemáticas por estudiantes de tercer grado de secundarias comunitarias en 2015 y 2018 | Bases de datos de PLANEA construidas por el INEE | El puntaje promedio obtenido por estudiantes de sexto grado de primarias comunitarias en Matemáticas en 2018 es superior, al menos en 5 puntos, al alcanzado en 2015. |
| NOTA: De acuerdo con los resultados de la prueba PLANEA aplicada al fin del ciclo escolar 2014-2015, 84.4% de los estudiantes de tercer grado de secundarias comunitarias se ubicaron en el nivel más bajo (I) de logro en Matemáticas. Por su parte, el puntaje promedio alcanzado por este grupo de estudiantes fue de 452 puntos, por debajo de la media nacional de 500 puntos. PLANEA (en su modalidad ELSEN, es decir, aplicada a una muestra representativa nacional y por tipo de servicio donde uno de los dominios es “secundarias comunitarias”) se aplicará al fin del ciclo escolar 2016-2017 y de nuevo al término del ciclo 2018-2019. |  |  |  |  |

# Presupuesto

El presupuesto total estimado para el desarrollo del proyecto es de $11,480,150 pesos (once millones cuatrocientos ochenta mil ciento cincuenta pesos 00/100 MN) más IVA. Incluye: los honorarios del equipo de investigación, los de aplicadores, observadores, diseñadores gráficos, correctores de estilo y expertos que participarán en los comités para el diseño y validación de instrumentos; los costos de las capacitaciones y de los operativos para el levantamiento de información (viáticos y traslados) implicados en los componentes intensivo y extensivo de la evaluación; y los gastos de reproducción, empaquetado y escaneo de instrumentos, administración y recursos materiales.

# Plan para garantizar la transparencia y credibilidad de la evaluación

Criterios de calidad de la información

Para garantizar la calidad, transparencia y credibilidad de la información que produzca la evaluación, conforme al cumplimiento de las metas establecidas, es fundamental seguir los procedimientos que se han definido para las distintas actividades (tabla 9). También es necesario atender a cabalidad los criterios de calidad que corresponden a cada una de las etapas previstas en el diseño. Finalmente, es altamente conveniente contar con el acompañamiento sistemático de grupos externos, integrados por profesionales calificados, para que supervisen la realización de los procedimientos y el cumplimiento de los criterios.

El desarrollo de los instrumentos de evaluación deberá apegarse a los estándares de buenas prácticas definidos por la American Educational Research Association [AERA], la American Psychological Association [APA] y el National Council on Measurement in Education [NCME] (AERA, APA, NCME, 2014), todos ellos reconocidos por la comunidad de evaluación educativa.

Se sugiere que a lo largo de la evaluación se conformen dos tipos de instancias de revisión: un comité general de la evaluación y comités específicos; estos últimos ya están especificados en el procedimiento metodológico y en la tabla 9. El comité general de la evaluación estará encargado de dar seguimiento a la realización de actividades y a la revisión de borradores de los productos. Puede estar conformado por los directivos o coordinadores de la instancia responsable de la evaluación; por directivos del CONAFE que tengan buen conocimiento del Modelo ABCD y su implementación; personal del BID; y dos o tres académicos de reconocido prestigio en el área de evaluación educativa.

Protección de datos personales

El uso de la información recabada se rige bajo la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (2010). La información proporcionada será utilizada bajo los principios de confidencialidad, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad.

Diseminación y promoción del uso de los resultados

La evaluación se propone hacer una promoción activa del uso de los resultados desde su inicio. Desde etapas tempranas del proyecto se deberá incluir a personal directivo de CONAFE, de esta forma se establece un diálogo informado (Reimers & McGinn, 1997) que permite generar los productos en estrecha comunicación con los usuarios.

Adicionalmente, la evaluación deberá difundir los resultados en medios académicos como revistas y congresos especializados de educación, investigación educativa y evaluación.

Anexo 1. Procedimiento in extenso de la evaluación extensiva

Etapa 1. Desarrollo de los instrumentos

Descripción de procedimiento para elaborar instrumentos de evaluación con base en rúbricas

Fase 1. El equipo de investigación coordinará a un comité de expertos para elaborar las rúbricas. Se pretende seguir una metodología de elaboración colectiva, donde la conformación de las rúbricas se lleva a cabo a partir de las deliberaciones colegiadas del comité. Este procedimiento ha probado ser eficiente en estudios evaluativos previos (INEE, 2013; Pedroza, Vilchis, Álvarez, López y García, 2013; Pedroza y Luna, 2017).

Fase 2. Se conforma un comité de jueceo de rúbricas el cual está encargado de valorar estas últimas en función de un conjunto de criterios de contenido y calidad.

Fase 3. El comité de elaboración de las rúbricas codifica en colectivo, a partir de videos de prácticas tutoras. El objetivo es probar la idoneidad y pertinencia de las rúbricas y unificar criterios a partir de información empírica.

Fase 4. Se lleva a cabo una prueba en campo, con el fin de examinar su funcionamiento en condiciones habituales de aplicación. Este levantamiento será realizado por un pequeño grupo de los desarrolladores del instrumento.

Fase 5. Elaboración del manual para la aplicación del instrumento de evaluación in situ.

Fase 6. Pilotaje del instrumento, el pilotaje se realizará en una muestra de 30 LEC.

Fase 7. Análisis del piloto para revisar las propiedades psicométricas del instrumento.

En cada una de las fases precedentes se incorporarán las modificaciones pertinentes al instrumento.

Fase 8. Edición y reproducción del instrumento y manual de aplicación.

Etapa 2: Recolección de información.

Fase 1. Planificación de logística de levantamiento de la información. Esta fase incluye actividades como: validación de la muestra de escuelas, elaboración de materiales de capacitación, contratación de aplicadores

Fase 2: Capacitación de evaluadores. Ellos recibirán una capacitación para utilizar el instrumento. El proceso de capacitación incluye: conocimiento general del instrumento, conocimiento de las rúbricas, comprensión de la forma de codificar la información, ejercicios de codificaciones colectivas y en binas. La calificación de los evaluadores, se tendrá que demostrar con porcentajes superiores a 80% para aprobar su capacitación.

Dado el carácter nacional de la muestra, se sugiere realizar la capacitación a partir de un diseño de curso en línea (asincrónico), y con algunas sesiones sincrónicas por videoconferencia.

Fase 3. Levantamiento de los datos. Se prevé realizar la recolección de información al inicio del ciclo escolar 2018-2019. El levantamiento de la observación requiere que un observador asista a la escuela y se requieren dos jornadas escolares para aplicar los instrumentos a alumnos, LEC y padres de familia.

En esta fase, se requiere obtener una valoración de la confiabilidad en la observación por parte de los evaluadores, por lo que se propone tener doble observación en 10% de la muestra de LEC. En este conjunto de escuelas se sugiere videograbar las sesiones de aula, de tal forma que la segunda codificación sea en video.

Etapa: 3. Análisis de la información

Fase 1. Confirmación de las propiedades psicométricas del instrumento. El objetivo de este análisis es mostrar que la estructura subyacente corresponde con la estructura teórica propuesta para el instrumento.

Fase 2. Análisis descriptivo de la práctica de tutoría observada en cada indicador evaluado. En esta fase se presenta la distribución de los LEC en cada uno de los niveles de las rúbricas aplicadas.

Fase 3. Distribución de los LEC de acuerdo con su nivel de dominio en cada dimensión. Se construirá un indicador del dominio que han alcanzado los LEC en cada dimensión, y estos se clasificarán de acuerdo con su nivel de dominio.

Fase 4. Distribución de los LEC de acuerdo con su nivel de dominio del Modelo ABCD. Se construirá un indicador global del dominio que han alcanzado los LEC del Modelo ABCD, y se les clasificarán de acuerdo con dicho indicador.

### Anexo 2. Procedimiento de muestreo

1. Marco muestral

El Marco de muestreo que se utiliza para realizar el muestreo es el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial 2013 (CEMABE). El cual contiene el Catálogo de Centros de Trabajo a nivel nacional, el total de alumnos en cada escuela, así como algunas características de interés.

Se extrajeron del listado e Centros de Trabajo las escuelas administradas por CONAFE, su ubicación geográfica y el total de alumnos. El total de escuelas que conforman el marco muestral es de 33,849 escuelas con 306,144 alumnos.

2. Especificaciones del diseño de muestreo

La población de interés son los alumnos, LEC y escuelas administradas por CONAFE, y los dominios de interés son los niveles educativos: Preescolar, primaria y secundaria. La unidad mínima de muestreo son los alumnos.

El diseño de muestreo utilizado para esta evaluación es complejo estratificado por conglomerados en tres etapas. Los diseños con más de dos etapas se denominan polietápico, que es el caso del presente diseño.

2.1 Estratificación

La estratificación es de utilidad cuando la población pude dividirse de modo que las subpoblaciones sean similares al interior y diferentes entre ellas. Por lo tanto, se realiza una agrupación de estados atendiendo a diversas variables educativas y socioeconómicas (ver INEE, 2010). Se generan cuatro grupos de estados, los más diferentes entre sí, pero homogéneos al interior.

De esta manera, los grupos se conformaron por los siguientes estados:

Estrato 1: Aguascalientes, Quintana Roo, Puebla, Querétaro, Baja California Sur, Tlaxcala y Coahuila.

Estrato 2: Baja California, Nuevo León, Jalisco, Tamaulipas, Guanajuato, Estado de México, Morelos, Ciudad de México, Durango, Sinaloa, Veracruz, Michoacán y Zacatecas.

Estrato 3: Campeche, Nayarit, Yucatán, Colima, San Luís Potosí, Sonora, Tabasco y Chihuahua.

Estrato 4: Chiapas, Hidalgo, Oaxaca y Guerrero.

2.2 Etapas de muestreo

En la primera etapa se seleccionan las unidades primarias de muestreo (UPM), en este caso Estados a través de un diseño Proporcional al Tamaño (PPT), es decir considerando el número de alumnos por Estado.

En la segunda etapa se eligen las unidades secundarias de muestreo (USM), en este caso se extraen las escuelas de los Estados (UPM), a través de un PPT, considerando el número de alumnos por escuela.

Finalmente, se seleccionan las Unidades terciarias de muestreo (UTM), alumnos y maestros de cada escuela (USM), a través de un diseño Aleatorio sin reemplazo (MAS). En promedio se tendría que evaluar a seis niños por escuela.

3. Tamaño de la muestra

Una de las etapas del muestreo es la determinación del tamaño de la muestra, la cual se lleva a cabo considerando el objetivo de la encuesta de muestreo, la precisión con la que se pretende medir la característica en la muestra y el presupuesto disponible.

Existen varios factores que proporcionan información para la selección del tamaño de la muestra adecuado, los cuales son: el coeficiente de correlación intraclase entre los conglomerados y el efecto de diseño, lo que a continuación se describen.

3.1 Coeficiente de correlación intraclase

El coeficiente de homogeneidad es una medida de la similitud que tienen los grupos o conglomerados (escuelas en este caso). Así, entre más homogéneas sean las escuelas se requerirá mayor tamaño de muestra. (INEE, p.15)

El coeficiente de correlación intraclase se obtiene de la siguiente forma:

Donde:

N= Número total de alumnos en la población

= Número total de escuelas en la población

= Todas las escuelas de la población.

= Todos los alumnos de la escuela i.

= Media poblacional

= Media de todos los alumnos de la escuela i.

El ICC se calculó a través de las bases de datos de los Exámenes de la Calidad y Logros Educativos (EXCALE) publicados por el INEE y aplicado a los niños de sexto año de primaria. El indicador utilizado fue el de español y se realizó con el promedio de todos los bloques. Se utiliza este indicador como una aproximación a la variable de interés que se utilizará en esta evaluación.

El indicador de homogeneidad obtenido fue el siguiente:

3.2 Efecto de diseño (Deff)

El Deff proporciona una medida de la precisión que se ha ganado por el uso del diseño muestral en cuestión, en comparación con un diseño muestral aleatorio simple.

Donde:

= Varianza del estimador de la media poblacional, bajo el diseño muestral seleccionado

= Varianza del estimador de la media poblacional, bajo el muestreo aleatorio simple

Para el muestreo de la evaluación planteada en este documento se desconoce un Deff con el diseño de muestreo a utilizar, por lo tanto se utiliza un Deff=1. La teoría de muestreo sugiere que el uso de estratos mejora el efecto de diseño con respecto a un MAS; sin embargo, el uso de conglomerados lo aumenta (Tillé 2005). Para el presente caso no se contó con la información suficiente para hacer una estimación del Deff, debido a que no se encontró algún muestreo similar de referencia para esta población.

3.3 Cálculo del tamaño de la muestra

El cálculo del tamaño de la muestra para valores absolutos para un muestreo aleatorio simple está dado por:

Donde:

N=Tamaño de población

= Nivel de confianza

= Desviación estándar de la población

e= Error máximo admisible

El tamaño de muestra de un muestreo complejo se ajusta a través del Deff y la Tasa de No Respuesta (TNR). Por lo tanto, el tamaño de muestra definitivo se calcula de la siguiente forma:

La afijación del tamaño de la muestra en cada estrato se realiza por asignación proporcional de forma que:

Donde:

= Tamaño de la muestra

= Total de alumnos en el estrato h

N= Total de alumnos en la población

La selección del número de escuelas se realiza de acuerdo a la estructura de la escuela, en la cual se considera en promedio 6 alumnos por instructor.

Donde:

n= Total de alumnos de la muestra

=Número de escuelas en la muestra

La distribución por estrato se realiza de forma proporcional al número de escuelas por estrato.

Donde:

=Número de escuelas en la muestra por estrato

=Número de escuelas por estrato

=Número de escuelas de la población

=Número de escuelas en la muestra

Para la evaluación se realizaron dos ejercicios, el primero con un error máximo permitido de 5 puntos en la variable de interés, lo cual representa el 1% de la media, el segundo con un error máximo permitido de 9 puntos, lo cual representa el 1.8% de la media.

Tamaño de muestra con error máximo permitido de 5 puntos

El cálculo del tamaño de muestra por domino de estudio, se realiza con los siguientes parámetros: =79, =5,  = 1.96, Deff=1 y TNR=10%. La tasa de no respuesta (TNR) se retoma de estudios previos y a partir de la no respuesta asumida para las escuelas de CONAFE por el INEE (2006). El tamaño de la muestra por estrato se muestra en la siguiente tabla.

Tabla A1. Tamaño de muestra para un error de 5 puntos

| Dominio de estudio | Estrato | Número de escuelas | Número de alumnos | Muestra de alumnos | Muestra de escuelas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total |  | 33,849 | 306,144 | 3,154 | 526 |
| Preescolar | Total | 19,974 | 161,348 | 1,059 | 177 |
|  | Estrato 1 | 2,443 | 23,861 | 157 | 22 |
|  | Estrato 2 | 8,257 | 63,237 | 415 | 73 |
|  | Estrato 3 | 3,152 | 23,886 | 157 | 28 |
|  | Estrato 4 | 6,122 | 50,364 | 331 | 54 |
| Primaria | Total | 10,936 | 109,030 | 1,057 | 176 |
|  | Estrato 1 | 951 | 11,072 | 107 | 15 |
|  | Estrato 2 | 4,010 | 37,393 | 363 | 65 |
|  | Estrato 3 | 1,733 | 14,553 | 141 | 28 |
|  | Estrato 4 | 4,242 | 46,012 | 446 | 68 |
| Secundaria | Total | 2,939 | 35,766 | 1,038 | 173 |
|  | Estrato 1 | 225 | 2,593 | 75 | 13 |
|  | Estrato 2 | 1,128 | 12,689 | 368 | 66 |
|  | Estrato 3 | 492 | 5,226 | 152 | 29 |
|  | Estrato 4 | 1,094 | 15,258 | 443 | 64 |

Tamaño de muestra con error máximo permitido de 9 puntos

El cálculo del tamaño de muestra por domino de estudio, se realiza con los siguientes parámetros: =79, =9 y  = 1.96, Deff=1 y TNR=10%.

El tamaño de la muestra por estrato se muestra en el siguiente cuadro.

Tabla A2. Tamaño de muestra para un error de 9 puntos

| Dominio de estudio | Estrato | Número de escuelas | Número de alumnos | Muestra de alumnos | Muestra de escuelas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total |  | 33,849 | 306,144 | 983 | 165 |
| Preescolar | Total | 19,974 | 161,348 | 329 | 55 |
|  | Estrato 1 | 2,443 | 23,861 | 49 | 8 |
|  | Estrato 2 | 8,257 | 63,237 | 129 | 22 |
|  | Estrato 3 | 3,152 | 23,886 | 49 | 8 |
|  | Estrato 4 | 6,122 | 50,364 | 103 | 17 |
| Primaria | Total | 10,936 | 109,030 | 327 | 55 |
|  | Estrato 1 | 951 | 11,072 | 33 | 6 |
|  | Estrato 2 | 4,010 | 37,393 | 112 | 19 |
|  | Estrato 3 | 1,733 | 14,553 | 44 | 7 |
|  | Estrato 4 | 4,242 | 46,012 | 138 | 23 |
| Secundaria | Total | 2,939 | 35,766 | 327 | 55 |
|  | Estrato 1 | 225 | 2,593 | 24 | 4 |
|  | Estrato 2 | 1,128 | 12,689 | 116 | 21 |
|  | Estrato 3 | 492 | 5,226 | 48 | 9 |
|  | Estrato 4 | 1,094 | 15,258 | 140 | 20 |

3.4 Efecto mínimo detectable

El efecto mínimo detectable es generalmente una diferencia de medias en el indicador de impacto entre tratamientos y controles.

La ecuación del efecto mínimo detectable estandarizada está dada por:

Donde:

= Efecto mínimo detectable

k= Error tipo II. Potencia estadística

= Nivel de significancia

q= Proporción de la muestra asignada al tratamiento

= Coeficiente de correlación intraclase

= Número de elementos de cada conglomerado

J= Número de conglomerados

Para el tamaño de muestra con e=5

Con una potencia estadística del 90%, una significancia de 5% y considerando la proporción de muestra asignada a tratamiento del 50%, el efecto mínimo detectable estandarizado es de 0.198, considerando que =79, el efecto mínimo detectable es 15.

Para el tamaño de muestra con e=9

Con una potencia estadística de 90% y una significancia de 5% y considerando la proporción de muestra asignada a tratamiento del 50%, el efecto mínimo detectable estandarizado es de 0.34 considerando que =79, el efecto mínimo detectable es 27.

### Apéndice I

Revisión de los documentos centrales de los antecedentes del Modelo ABCD producidos por el CONAFE, tanto como por analistas externos al mismo

El Modelo ABCD tiene como base pedagógica a las Redes de Tutoría (RT) y estas encuentran sus antecedentes más importantes en tres proyectos previos, estrechamente vinculados entre sí: la Posprimaria del CONAFE, las Comunidades de Aprendizaje impulsadas por Convivencia Educativa, A. C. (CEAC), y el Programa para el Mejoramiento del Logro Escolar (PEMLE). Los siguientes apartados darán cuenta de los aspectos más relevantes de cada uno de estos proyectos, de forma cronológica.

Antes de comenzar con el recuento histórico, es de justicia dejar asentado que el núcleo de los proyectos aquí referidos encuentra su origen en el trabajo que Gabriel Cámara comenzó a realizar desde los setenta, y cuyo propósito no ha sido otro que asegurar que estudiantes y maestros tengan experiencias poderosas de aprendizaje independiente.

El proyecto de Posprimaria Comunitaria Rural (1997-2003)

A partir del establecimiento de la obligatoriedad de la educación secundaria, en 1993, el CONAFE debió hacer frente a la necesidad de expandir sus servicios para asegurar que todos los egresados de las primarias comunitarias –ubicadas en pequeñas comunidades rurales dispersas– pudieran continuar estudiando el último tramo de la educación básica. En 1996, el entonces director del Consejo, Edmundo Salas, apostó por un proyecto nuevo –diseñado ex profeso desde dentro de la institución– con la idea de que cualquier joven o adulto de la comunidad tuviera oportunidad de desarrollar la habilidad de aprender por cuenta propia a través de los textos. Desde un principio, la Posprimaria representó para el CONAFE la oportunidad de redondear y extender la educación comunitaria para beneficio de las pequeñas poblaciones a las que brindaba servicio; así, los centros educativos estarían abiertos a cualquier persona en la comunidad, independientemente de su edad o del interés que tuviera en certificar algún tramo formal de educación básica (Cámara y López, 2001).

El desafío de ofrecer secundaria en las pequeñas comunidades rurales, donde antes el CONAFE únicamente ofrecía preescolar y primaria, no podía enfrentarse con el procedimiento ordinario... Dada la heterogeneidad del alumnado por preparación académica, edad, intereses y necesidad laboral, el propósito académico hubo de reducirse a lo que fuera efectivamente valioso para esas poblaciones… (Cámara, 2008:19).

Los contenidos habrían de ser pretexto para la apropiación de habilidades intelectuales que son fundamentales para el aprendizaje autónomo: “la expresión oral disciplinada, la lectura con sentido, la escritura fiel al pensamiento y clara en su redacción, y el manejo de algoritmos para calcular con exactitud lo que inicialmente se estima e intuye” (Cámara, 1999: 123).

(…) no debería ser novedad hablar de aprendizaje por cuenta propia porque todos los idearios educativos que uno encuentra desean impulsar la actividad del estudiante para que haga suyo lo que se enseña. En efecto, es experiencia común que nadie aprende algo sino es en la acción persistente, mediante la cual lo entiende, transforma y asimila como propio. Sin embargo, sea por la impaciencia de la generación en turno, que quiere asegurar la transmisión de lo más preciado a la generación joven y atropella tiempos, sea porque no pone el empeño adecuado en transmitir el legado, sea por lo inadecuado del medio, sobre todo la masificación y burocratización del trabajo educativo, el hecho es que el aprendizaje por cuenta propia, la asimilación personal de las destrezas académicas básicas, es tarea nunca acabada de las innovaciones educativas (Cámara, 2001: 34).

De acuerdo con Rincón-Gallardo (2013), la Posprimaria del CONAFE buscó hacer realidad el axioma pedagógico, todavía vigente en el Modelo ABCD, que establece que: “la esencia de cualquier acto educativo intencional está en lograr que el interés del aprendiz coincida con la capacidad de quien enseña”. Y es la presencia de ese interés lo que garantiza el sentido y la utilidad de lo que se aprende.

En congruencia con lo anterior, los centros de educación posprimaria fueron concebidos como espacios en los que, dada una variedad de opciones, cada estudiante podía elegir el tema a estudiar con base en sus intereses, echar a andar a su ritmo sus propias vías de indagación, y demostrar ante sus pares lo aprendido. Por su parte, los instructores ofrecían tutoría a los estudiantes para apoyarles en el desarrollo de sus habilidades para aprender por cuenta propia.

En un texto escrito a tres años de iniciado el proyecto, Gabriel Cámara (2001) identifica cuatro factores que influyeron de manera especial en la configuración de la Posprimaria: 1) la aceptación general de la necesidad de impulsar modelos educativos flexibles, dados los pobres resultados obtenidos por los rígidos y centralizados modelos tradicionales; 2) la experiencia de al menos tres décadas en el campo de la innovación educativa, que ayudó a identificar los rasgos deseables del nuevo modelo –la apuesta a la capacitación en las destrezas básicas, por ejemplo–, así como aquellos que debían evitarse, como la sobrecarga de propósitos; 3) el liderazgo de director general del CONAFE, quien estaba convencido de la importancia de las destrezas académicas básicas y de que los contenidos escolares eran excusa para aprender a aprender; y, 4) la disponibilidad de recursos para iniciar un nuevo programa, vinculada con el prestigio del director general como eficiente administrador.

No es difícil imaginar que la Posprimaria representaba algo muy distinto de lo que tradicionalmente se había estado haciendo en el CONAFE. Con el fin de proteger al proyecto de la burocratización y los conflictos políticos, Salas optó por un esquema descentralizado para su operación y conformó un equipo especial en cada delegación del Consejo para hacerse cargo de la adaptación del modelo a las circunstancias locales. Por su parte, el diseño estaría a cargo de un equipo central, encabezado por Gabriel Cámara, que podría actuar con bastante autonomía.

Al comprometer la iniciativa de los grupos locales, la responsabilidad del éxito del proyecto recayó en todos, diseñadores iniciales y ejecutores de una tarea común que necesitaba redefinirse en cada estado y comunidad (Cámara, 2001: 26).

Gracias a un préstamo internacional, los centros de educación posprimaria fueron equipados con una computadora multimedia, antena para recibir señal satelital, acervos bibliográficos relativamente grandes y diversos, e incluso planta de luz solar donde hacía falta; además, a cada centro se le asignó un presupuesto para la compra de materiales de lectura que fuesen pertinentes a las necesidades e intereses locales, así como para la contratación de diez asesores itinerantes que, a lo largo de un año, ofrecían talleres y capacitación en áreas que fueran de interés para la comunidad educativa. Para el ciclo escolar 1998-1999 había 49 centros, 1 470 estudiantes, 98 instructores y 16 asesores locales, en ocho de las 32 entidades federativas del país. A esas entidades se les otorgaron recursos para contratar personal técnico que encabezara el proyecto a nivel estatal y adaptara el modelo a las condiciones de las comunidades.

El proyecto apostaba por un vínculo muy estrecho entre el diseño y la implementación de la innovación; por ello, el equipo de asesores centrales asumió la tarea de demostrar que el modelo educativo no era solo una buena teoría, sino que realmente funcionaría en la práctica. La construcción y adaptación del modelo implicó visitas frecuentes a los centros de posprimaria, a fin de asegurar que efectivamente promoviera la capacidad de aprender por cuenta propia entre los estudiantes e instructores. Tales encuentros ofrecían a los AC un conocimiento invaluable sobre el impacto que la capacitación estaba teniendo en la práctica de los instructores; con base en ese conocimiento, el modelo original se ajustó una y otra vez durante los siguientes tres años, en un esfuerzo incansable no solo por lograr que la práctica esperada se hiciera realidad en las salas de clase, sino por superar la tradicional ruptura entre diseño y ejecución.

El paso más radical en el desarrollo de la Posprimaria ocurrió en 2001, cuando los líderes del proyecto identificaron dos contradicciones fundamentales entre el modelo de capacitación y la práctica en los centros comunitarios. En primer lugar, se estaba pidiendo a los instructores que ofrecieran a sus estudiantes acompañamiento tutor para el estudio de todas las disciplinas (Matemáticas, Literatura, Ciencias e Historia), cuando ellos mismos no habían demostrado que eso era posible en la práctica. La segunda contradicción era que los líderes del proyecto querían que los instructores fueran capaces de usar de manera flexible la metodología para aprender por cuenta propia, para apoyar a los estudiantes en el aprendizaje de los temas que habían elegido individualmente, pero ellos mismos no eran capaces de hacerlo cuando sus aprendices elegían temas que no dominaban.

Para resolver estas contradicciones entre lo que se esperaba que hicieran los instructores y la forma en que eran capacitados, los integrantes del equipo asesor decidieron convertirse en ejemplos vivientes del tipo de práctica que ambicionaban. El especialista en matemáticas comenzó a estudiar literatura recibiendo tutoría por parte del especialista en esa área; el experto en historia recibió asesoría en el estudio de un tema de matemáticas, etcétera. Esta experiencia mostró que, si bien los especialistas tenían buen dominio de su campo, todos carecían de algún conocimiento o destreza básica que supuestamente deberían haber aprendido en la educación primaria o la secundaria (Rincón-Gallardo (2013).

Conforme la relación tutora se fue afirmando como pieza central, al modelo Posprimaria se le empezó a llamar, con más propiedad, Comunidad de Aprendizaje (Cámara, 2008: 21).

A partir de ese momento, la comunidad de aprendizaje se convirtió en el núcleo de la práctica de los centros de educación posprimaria, pero también de la formación de los equipos estatales y de la de los instructores. Se esperaba que, independientemente de su cargo en la estructura institucional, cada persona involucrada en el proyecto debía aprender y modelar la práctica tutora que se ambicionaba para los instructores en las aulas.

En algún sentido, en Posprimaria la autoridad se convirtió en un atributo menos institucional y más en uno basado en la demostración de competencia pedagógica (Cámara, 2004; López y Rincón-Gallardo, 2003, en Rincón-Gallardo, 2013).

Reorganizados como una comunidad de aprendizaje, para los líderes del proyecto fue claro que tanto la capacitación como la práctica serían más efectivas si se presentaba a los estudiantes (o instructores) un catálogo de temas del cual pudieran elegir –lo cual daba margen para atender sus intereses–, pero que mantenía la oferta limitada a aquellos temas que el tutor había logrado dominar, asegurando así su competencia. Con los catálogos de tutoría como nuevo elemento básico de la metodología, fue posible añadir al axioma pedagógico original –hacer coincidir el interés del aprendiz con la capacidad de quien enseña–, tres principios que rigen la comunidad de aprendizaje: 1) nadie aprende sino lo que quiere aprender; 2) nadie enseña sino lo que sabe y desea enseñar; y, 3) nadie aprende algo tan bien como cuando lo enseña (Cámara, 2007: 14).

De acuerdo con Rincón Gallardo (2013), otros dos rasgos fundamentales del modelo pedagógico desarrollado en la Posprimaria terminaron por convertirse en sello de la práctica tutora: su modo artesanal de transmisión y los registros de tutoría. Respecto del primer rasgo, baste decir que el término “artesanal” fue adoptado por el equipo para calificar una práctica de aprendizaje similar a la que ocurre en un pequeño taller donde los aprendices establecen una relación personal con el maestro artesano, observan las habilidades que este despliega en acción y tienen múltiples oportunidades de practicar, algunas veces apoyados por otros aprendices, a veces con supervisión directa por parte del experto (López y Rincón-Gallardo, 2003, en Rincón-Gallardo 2013). Se trata, entonces, de que los instructores aprendan a ser tutores, siendo tutorados primero como estudiantes.

El segundo rasgo surgió a partir de la observación de un evaluador externo acerca de que en las aulas de posprimaria se estaban dando procesos de aprendizaje sumamente ricos y variados, y que estos no estaban logrando recogerse con suficiencia en los reportes que elaboraban los asesores, que contenían más bien reflexiones generales sobre el trabajo realizado con cada aprendiz. El evaluador sugirió que esos reportes debían intentar dar cuenta de la autonomía en el estudio y registrar la manera en que esta se iba desarrollando en cada caso. Fue así que los tutores (fueran integrantes del equipo central, asesores regionales o estatales, o instructores) comenzaron a elaborar registros de tutoría para dejar constancia escrita, con tanto detalle como fuera posible, de los procesos de aprendizaje y tutoría en los que participaban.

Con la práctica, los registros de tutoría fueron incrementando su calidad y hoy día constituyen evidencia muy relevante de los procesos de relación tutora y del “(…) avance de cada aprendiz en el dominio de la competencia básica de aprender a aprender de los textos –cualquier texto–en forma independiente” (Cámara y otros, 2004: 55).

Tanto la evaluación realizada por Turner en el año 2000, como la desarrollada en 2002 en el marco del Programa para Abatir el Rezago Educativo (PAREIB), valoraron la Posprimaria como una innovación exitosa y promisoria para ofrecer educación de calidad a las comunidades rurales en México. Por su parte, una evaluación de todos los programas operados por el CONAFE, encargada a la Universidad Veracruzana (2003), reconocía que el de la Posprimaria era probablemente el más exitoso y se pronunciaba en favor de su expansión y mejoramiento. A las positivas conclusiones de estos tres estudios deben sumarse, sin duda, los resultados obtenidos en una prueba nacional aplicada en 2002 que mostraron que los estudiantes de posprimaria alcanzaron, tanto en Matemáticas como en Comprensión lectora, puntajes promedio ligeramente superiores a la media nacional y significativamente mayores que los registrados por los alumnos de Telesecundaria (SEAI, 2002).

En 2002, las autoridades del CONAFE decidieron que la innovación comenzaría a compartirse dentro del mismo Consejo, lo cual dio lugar a un programa experimental denominado Aprender a Aprender, mediante el cual se ofrecería capacitación artesanal a los equipos locales e instructores de los servicios de educación preescolar y primaria comunitaria en cinco estados. En opinión de Gabriel Cámara, esa capacitación, ocurrida en mayo de 2003, constituyó “(…) la cima más alta a la que llegó el equipo de asesores después de seis años de intentos” (Cámara y otros, 2004: 60).

El término comunidad de aprendizaje describe bien lo que vivimos durante esos días. En cada sede podía observarse a un grupo heterogéneo de individuos empeñados en alcanzar un propósito común: aprender a aprender y ayudar a otros a lograrlo. Cada quien se concentraba en aprender a su ritmo el tema que había elegido de entre los temas que los tutores ofrecían porque los habían aprendido bien. El aprendizaje de cada uno se asumía como responsabilidad compartida; se aprendía para ayudar a otros a aprender lo mismo. De manera espontánea, quien sabía sobre algún tema particular ayudaba a quien intentaba aprenderlo. No había rezagados y cada uno avanzaba tanto como podía…, la autoridad intelectual dejó de ser exclusiva de los asesores responsables de la capacitación y comenzó a recaer en quien sabía más sobre un tema específico. Tanto tutores como estudiantes llevaban registro puntual del proceso de aprendizaje. Cuando alguno concluía su estudio, demostraba públicamente lo que había aprendido y fungía, siempre que había oportunidad, como tutor de otro en el estudio del tema que ahora dominaba. El trabajo se extendía más allá de la hora programada. El afán por no dejar nada incompleto provocaba que los estudiantes no se percataran de la hora y continuaran estudiando hasta que ellos decidían parar (Cámara y otros, 2004: 61).

Para 2003, se habían conformado 360 comunidades de aprendizaje con 714 instructores en 27 de las 32 entidades federativas del país. A pesar de sus logros, el programa comenzó a debilitarse al comenzar la administración de Roberto Moreira, en 2003. Las diferencias “ideológicas” del nuevo director con los líderes del proyecto resultaron insalvables y los desencuentros, demasiado frecuentes. Sin el apoyo de las autoridades centrales del Consejo, la fragilidad política de la Posprimaria quedó al descubierto.

El modelo de comunidades de aprendizaje, construido a partir de la confrontación sistemática del diseño con la ejecución, se convirtió en el núcleo del trabajo que en los siguientes años continuó impulsando el equipo de Gabriel Cámara –desde una asociación civil denominada Convivencia Educativa– y que más tarde daría lugar a lo que ahora se conoce como Redes de Tutoría. Los postulados básicos de dicho modelo se resumen enseguida (Cámara y otros, 2007: 22):

- Se busca aprender a aprender, no a depender para aprender.

- Solo lo que interesa aprender se aprende bien. De lo contrario se simula y desperdicia.

- El criterio de verdad, bondad y belleza está en nosotros, no fuera en algún experto. Si no juzgamos internamente la verdad, la bondad y la belleza no hay aprendizaje.

- El esfuerzo de aprender es personal; nadie lo hará por nosotros. Para aprender no hay soluciones automáticas.

- Sabemos algo bien cuando lo podemos expresar públicamente.

- El aprendizaje más completo se da al enseñar a otros lo que se aprendió.

El trabajo de tutoría en pequeña escala dentro del sistema escolar (2004-2008)

Muy pronto, el equipo de Convivencia Educativa, A. C. (CEAC) comenzó a incursionar en las llamadas “escuelas regulares” del sistema educativo, llevando el modelo de comunidades de aprendizaje; la siguiente tabla da cuenta de las algunas de las actividades desarrolladas entre 2003 y 2008.

| Actividad | Lugar | Instancia que financió el servicio |
| --- | --- | --- |
| 4 primarias indígenas | Puebla e Hidalgo | Dirección General de Educación Indígena |
| 15 escuelas primarias | Sierra de Chihuahua | Fundación Llaguno |
| 7 escuelas secundarias | Ciudad de México | Administración de Servicios Educativos para el Distrito Federal |
| Talleres en metodología de comunidades de aprendizaje a equipos estatales | Tres entidades federativas (Puebla, Guerrero e Hidalgo) | Programa Escuelas de Calidad (PEC) |
| 8 telesecundarias multigrado (unitarias o bidocentes) | Chihuahua y Zacatecas | Proyecto de investigación para el PREAL |
| 9 educadoras de 2 preescolares, 7 maestros de 1 primaria indígena 7 maestros de 1 primaria general | Sierra Tarahumara, Chihuahua |  |
| 8 telesecundarias multigrado en el ciclo escolar 2005-2006 16 telesecundarias multigrado en 2006-2007 32 telesecundarias multigrado en 2007-2008 | Zacatecas | Secretaría de Educación del estado de Zacatecas |

Según Rincón-Gallardo (2013), el equipo de CEAC dedicó buen tiempo a discutir y consensar la estrategia que sus miembros habrían de seguir para transferir a las escuelas públicas del sistema “regular”, los aprendizajes adquiridos durante los años de la Posprimaria. Por acuerdo de sus miembros, todos los proyectos emprendidos por CEAC para introducir (en pequeña escala) la práctica de las relaciones tutoras en las aulas de escuelas públicas, mantendrían los siguientes rasgos o componentes:

- Comenzar en los márgenes. CEAC priorizaría el trabajo en escuelas que atienden a poblaciones marginadas, no solo porque de esa manera sería posible contribuir a mejorar las oportunidades educativas de los menos favorecidos, sino porque la experiencia indicaba que es en los márgenes del sistema donde hay más espacio para promover innovaciones radicales.

- Ofrecer asesoría en el aula. El trabajo de CEAC siempre supondría dar asesoría directa a maestros –cuya participación fuese voluntaria– para, gradualmente, transformar sus aulas en comunidades de aprendizaje. Un asesor de CEAC visitaba durante una semana al mes a cada docente; durante esa semana, el asesor trabajaba con el maestro y con sus estudiantes dentro del salón de clases y, fuera del horario escolar, le brindaba tutoría para que fuera ganando dominio sobre nuevos temas y viviera “en carne propia” el tipo de relación tutora que se esperaba tuviera con sus estudiantes. La participación voluntaria era importante no solo porque los docentes no recibían pago por el tiempo extra dedicado al proyecto, sino porque el compromiso asumido en estas condiciones, ayudaba a impulsar los cambios en el aula de manera más rápida.

- Conseguir el apoyo (o cuando menos el permiso) de las autoridades locales. Puesto que se sabía que la introducción del modelo de comunidades de aprendizaje en escuelas regulares crearía tensiones entre los docentes participantes y el ambiente y la práctica de sus instituciones, era fundamental prever una negociación constante con las autoridades educativas locales para que permitieran tener cierta flexibilidad (por ejemplo, respecto de la cobertura de los programas de estudio en un tiempo predeterminado y común a todos).

- Documentar aprendizajes y avances. Los asesores de CEAC elaboraban un reporte por cada visita a los salones de clase o sesión de capacitación realizada, en el cual daban cuenta detallada de los cambios observados en la práctica pedagógica, los compromisos tutoriales adquiridos con docentes y estudiantes, así como cualquier observación relacionada con las condiciones escolares e institucionales que facilitaban u obstaculizaban la consolidación de la práctica tutora. Estos reportes se compartían con los docentes participantes, las autoridades educativas y la red de asesores de CEAC, y eran usados como la principal fuente de evidencia del progreso tanto para los informes que se entregaban a los contratantes, como para las publicaciones.

- Mantener el foco en el núcleo de la práctica. Un acuerdo fundamental era que los docentes que se unieran al proyecto de comunidades de aprendizaje –y los propios asesores de CEAC– ofrecerían a sus tutorados solo los temas que hubieran logrado dominar a través del trabajo en relación tutora y aquellos tendrían oportunidad de elegir cuáles de ellos estudiar. Los estudiantes seguirían, a su ritmo, sus propias líneas de indagación, y los docentes les ofrecerían apoyo como tutores. La tutoría sería una práctica dialógica en la que los tutores evitarían dar respuestas directas a sus tutorados; en su lugar, se esperaría que fueran ganando comprensión acerca de los procesos de pensamiento de sus estudiantes y dominio respecto de cómo ayudarles a aprovechar sus conocimientos previos y cómo plantear preguntas para que ellos encontraran respuestas por cuenta propia.

Los tutores llevarían registro del proceso de aprendizaje de cada estudiante, tomando nota, durante la tutoría, de las dificultades enfrentadas, las ideas equivocadas, las estrategias seguidas y los momentos relevantes de su aprendizaje. Por su parte, los estudiantes habrían de demostrar sus aprendizajes (esto es, lo aprendido y el proceso seguido para aprenderlo), por escrito y con una presentación pública al grupo y, siempre que fuera posible, a otros miembros de la comunidad. Una vez que el estudiante hubiera demostrado dominio del tema, se le animaría a ofrecerlo como tutor a otros interesados en aprenderlo.

- Enseñar la práctica modelándola. Toda vez que el modelo de comunidades de aprendizaje se propone transmitir habilidades –tanto para el aprendizaje independiente como para brindar tutoría–, dos de sus elementos centrales estarían dados por la exposición directa a la práctica modelada por tutores con mayor experiencia, y por el ofrecimiento de múltiples oportunidades para poner a prueba la nueva práctica. Estos dos elementos constituyen el núcleo de la capacitación artesanal a la cual ya se ha hecho referencia.

- Mantener estrechamente vinculados el diseño y la ejecución. CEAC continuaría la tradición desarrollada en la Posprimaria de mantener una conexión estrecha entre el diseño y la implementación; así, sus propios integrantes servirían como asesores de los docentes para llevar el modelo de comunidades de aprendizaje a sus salones de clase, y modelar dentro de ellos la práctica tutora. Los miembros de CEAC estaban conscientes de que la introducción de esta innovación en escuelas regulares exigiría adaptaciones y, por tanto, se mantendrían abiertos a aprender cuáles serían necesarias para transformar las aulas convencionales en comunidades de aprendizaje. Con el tiempo, dos cambios resultaron fundamentales: a) la incorporación en los catálogos de tutoría de contenidos incluidos en los programas de estudio nacionales y en otros materiales curriculares, para atender la preocupación de los docentes de incumplir con la normatividad oficial al trabajar con el modelo; y, b) la incorporación de una nueva estrategia en el proceso de aprendizaje de estudiantes y maestros, a fin de revisar qué contenidos y habilidades del currículo nacional habían sido cubiertos al finalizar cualquier proyecto de estudio. Ambas adaptaciones implicaron que el equipo de CEAC se mantuviera practicando regularmente como una comunidad de aprendizaje.

El siguiente texto, de Gabriel Cámara, sintetiza la valoración del trabajo realizado por CEAC hasta ese momento:

Desde luego, hace falta avanzar en la consolidación de comunidades de aprendizaje. Falta asegurar en los maestros un catálogo suficientemente amplio que garantice la propia suficiencia en educación básica, falta promover la paciencia de varios estudiantes como tutores, quienes al no poder orientar a sus compañeros acaban por darles la respuesta. Aunque se han empezado a modificar las prácticas en el salón de clases, hace falta tiempo y seguimiento cercano para que la inercia escolar no revierta lo ganado. Para que los equipos técnicos, supervisor y ATP, puedan dar orientaciones congruentes con el modelo, es necesario que ellos mismos se capaciten en el dominio de un catálogo de temas más amplio que el de los maestros y en la formación de Comunidades de Aprendizaje (2007: 122).

En general, los proyectos en pequeña escala desarrollados por CEAC entre 2003 y 2008 fueron bien recibidos por maestros y estudiantes. En todos hubo docentes que, durante las primeras etapas de la implementación, mostraban desconfianza o resistencia a la incorporación de una nueva práctica. Aunque algunos maestros volvían a su práctica tradicional cuando finalizaba la visita del asesor y otros dejaban a los estudiantes trabajando solos, muchos incorporaron de lleno el modelo a su práctica. En algunos casos, los maestros comenzaron a reunirse por las tardes o fines de semana para incrementar sus catálogos de tutoría y mejorar sus habilidades tutoras. Tan solo unas semanas o meses después de iniciado el proyecto en sus escuelas –y sin importar su grado de involucramiento–, la mayoría de los profesores constataba mayor compromiso, aprendizaje y seguridad en sus estudiantes, así como mayor orden dentro del salón de clases (Rincón-Gallardo, 2013).

A pesar de que los proyectos impulsados por CEAC fueron bien recibidos por estudiantes, docentes y autoridades, la gran mayoría tuvo una corta duración y no superó los tres años. No obstante, uno de esos proyectos logró arraigarse y catalizar un movimiento de base que más tarde daría pie a la creación del PEMLE, mediante el cual se pudo expandir el modelo de comunidades de aprendizaje a 9 mil escuelas en todo el país; el siguiente apartado da cuenta de ello.

El Programa para el Mejoramiento del Logro Escolar (PEMLE) 2009-2012

En el ciclo escolar 2004-2005, el equipo de CEAC comenzó a trabajar el modelo de comunidades de aprendizaje en cuatro telesecundarias multigrado del estado de Zacatecas. Las autoridades educativas en turno quedaron satisfechas con los resultados y, para el ciclo escolar 2005-2006, decidieron extenderlo a otras cuatro telesecundarias más, a 16 en 2006-2007 y a 35 al año siguiente. Entre las telesecundarias unitarias que adoptaron el modelo, la “Miguel Hidalgo y Costilla”, ubicada en la localidad de San Ramón, municipio de Villa de Cos, comenzó a ganar notoriedad por la calidad del trabajo que realizaba la docente, así como por el apoyo que recibía de parte de su supervisora y de la asesora técnico pedagógica. Según relata Gabriel Cámara (2012: 9) esa escuela:

(…) atrajo el interés del mismo Subsecretario de Educación Básica en el país y el 10 de febrero de 2008 se presentó para conocer directamente el trabajo en relación tutora. Ahí mismo tomó la decisión de presentar el modelo a todos los departamentos de los estados y de instituir el programa Comunidad de Aprendizaje en Telesecundaria (CAT) para los maestros que quisieran adoptarlo. Se contrató a CEAC para generar las redes de tutoría y formar equipos estatales que extendieron el apoyo a las escuelas de la región. De los 32 estados de la federación, 12 decidieron participar en el programa…

El proyecto CAT inició con 134 escuelas a mediados del ciclo escolar 2008-2009. Con el apoyo de la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa –bajo la conducción de Dalila López–, el equipo de CEAC diseñó y puso en marcha un proyecto para capacitar a maestros, ofrecerles asesoría directa en aula, y formar equipos técnicos en los doce estados participantes. La intención de la estrategia era generar capacidad local para que la capacitación se sostuviera conforme se incorporaran más escuelas al proyecto. En la enumeración que se hace enseguida de sus características es posible apreciar la integración de los aprendizajes alcanzados por CEAC durante los años previos:

- Capacitación a maestros y Equipos Técnicos Estatales centrada en el dominio de contenidos de la educación básica a través de relaciones tutoras.

- Hacer coincidir el interés del aprendiz con la capacidad demostrada del tutor. El maestro-tutor solo ofrece al estudiante-aprendiz aquellos temas que conoce bien por haberlos estudiado en profundidad con antelación.

- Registro del proceso de aprendizaje por parte del estudiante y el tutor.

- Elaboración y uso de guiones de tutoría como herramienta básica de planeación y práctica docente.

- Demostración pública de lo aprendido ante estudiantes, maestros, autoridades educativas y/o padres de familia, centradas en lo que se aprendió y el proceso de aprendizaje.

- Asesoría entre pares. El proceso de estudio de temas del catálogo de ofertas culmina cuando el estudiante pasa a ser tutor de otro.

- Capacitación artesanal. Quien se capacita (estudiante, maestro, director, ATP o supervisor) vive, primero como estudiante, el tipo de relación tutora que se espera de él como tutor de otros.

- Asesoría directa en aula. Quienes capacitan cuentan con la habilidad de generar relaciones tutoras en el aula, y pueden lo mismo ofrecer tutoría directa a estudiantes, que observar y apoyar el trabajo tutor del maestro.

Con base en el análisis de 174 reportes de tutoría elaborados por maestros o asesores, de nueve entrevistas con docentes, así como de las minutas de una reunión nacional de balance del proyecto CAT, Rincón-Gallardo (2009) reporta los siguientes resultados alcanzados al concluir 2009:

Parece existir un consenso casi general entre los participantes del proyecto Comunidades de Aprendizaje respecto de que están ocurriendo cambios sustantivos en los espacios de capacitación y los salones en los que se ha puesto en marcha el proyecto. La capacitación ha ofrecido para varios maestros la oportunidad de detectar lo que les falta dominar de los contenidos de la educación básica y de recibir el apoyo tutor necesario para adquirirlo. La tutoría y la asesoría directa en aula que los maestros reciben les ayuda a desarrollar mayor seguridad profesional para mejorar su práctica docente. Los maestros perciben que sus estudiantes aprenden mejor, están más entusiasmados, están desarrollando habilidades para el estudio autónomo, y han adquirido seguridad para hablar en público y fungir como tutores de otros compañeros y, en varios casos, incluso de adultos (maestros, padres de familia, y autoridades educativas). Los maestros parecen haber desarrollado relaciones más cercanas con sus estudiantes. Varios reportan sorpresa al descubrir que los estudiantes son capaces de mucho más que lo que los maestros inicialmente creían. La creciente demanda de nuevos temas por parte de los alumnos, parece estar sirviendo como una fuerza que genera en los maestros la necesidad de prepararse más, estudiar más temas para poderlos ofrecer en tutoría a los estudiantes. Un proceso similar parece estar ahora trasladándose al plano de la asesoría técnico pedagógica. Los maestros demandan más capacitación y asesoría directa en aula de asesores de CEAC y miembros de los equipos técnicos estatales.

En el ciclo escolar 2009-2010, el CAT se extendió a 180 telesecundarias en 21 estados y, un año más tarde, el número se incrementó a poco más de 300. Desde el comienzo del proyecto, surgieron de manera espontánea los intercambios entre escuelas para dar y recibir tutoría.

El descontento que existía en el país en relación con los bajos niveles de logro escolar que alcanzaban los estudiantes de educación básica en las pruebas censales aplicadas por la SEP, contribuyó de manera decisiva para que las autoridades educativas estatales solicitaran al Subsecretario González que diseñara un programa para mejorar el aprovechamiento escolar en las 9 mil escuelas primarias y secundarias que se encontraban en la situación más crítica; así nació el Programa para el Mejoramiento del Logro Escolar (PEMLE), cuya coordinación se confió a Dalila López.

El PEMLE se propuso mejorar los aprendizajes en esas escuelas mediante la creación de redes de tutoría –a nivel de centro escolar, región, entidad federativa y nacional– que se encargarían de introducir, consolidar y diseminar el núcleo de la práctica de las comunidades de aprendizaje a lo largo y ancho del país. Además de las 9 mil escuelas, el PEMLE incorporó a las que habían estado trabajando hasta entonces con el modelo y que así lo solicitaron.

A mediados de 2011, nació la Estrategia Integral para el Mejoramiento del Logro Educativo (EIMLE), que “cobijaría” al PEMLE y a otras iniciativas de la Subsecretaría, para trabajar mediante redes de relación tutora.

Entre 2010 y 2012 continuaron los intercambios entre escuelas del PEMLE para mostrar, consolidar y difundir la práctica de las relaciones tutoras. Durante los últimos dos años, los responsables del Programa en la SEP organizaron Festivales Nacionales de Aprendizajes Compartidos, en los que participaron (dando y recibiendo tutoría) cientos de docentes, estudiantes y padres de familia de las 32 entidades federativas. El éxito fue tal, que los estados de Zacatecas, México, Nayarit, Jalisco, Michoacán y Veracruz organizaron sus propios festivales estatales.

A mediados del ciclo escolar 2012-2013, de las 9 mil escuelas focalizadas originalmente por el PEMLE, 4 mil 890 eran atendidas de manera sistemática a través de las redes conformadas por 35 asesores en oficinas centrales, 128 en los estados y 239 a nivel regional. El resto de las escuelas se encontraba en proceso de incorporar las relaciones tutoras como práctica regular.

Para dar una idea del favorable impacto del Programa en el aprovechamiento escolar, en la tabla siguiente se comparan los resultados obtenidos en ENLACE por estudiantes de tercer grado de secundaria atendidos en escuelas generales y técnicas incorporadas y no incorporadas al PEMLE. Los datos refieren al porcentaje de alumnos que se ubicó en los dos niveles de desempeño más altos (bueno o excelente) en Español y Matemáticas, en 16 entidades federativas. En las últimas dos columnas de la tabla se muestra la diferencia entre los porcentajes obtenidos en 2009 y 2011 entre los estudiantes de ambos grupos de escuelas (DGDGIE, 2012).

Logro escolar en secundarias PEMLE y no PEMLE

| Secundarias generales y técnicas | % de estudiantes en nivel bueno o excelente |  |  |  |  |  | Diferencia 2009 - 2011 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Español |  |  | Matemáticas |  |  |  |  |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | Español | Matemáticas |
| No PEMLE | 15.4 | 13.5 | 13.1 | 7.5 | 8.6 | 11.0 | -2.3 | 3.5 |
| PEMLE | 10.0 | 10.5 | 14.0 | 4.1 | 8.0 | 14.8 | 4.0 | 10.7 |

Fuente: ENLACE, DGDGIE/SEP, 2012.

De acuerdo con Rincón-Gallardo (2009, 2011), otros resultados alentadores del PEMLE incluían el mayor compromiso de los estudiantes con el estudio, indicado por su asistencia voluntaria a la escuela fuera del horario de clase y por el incremento del número de graduados de secundaria que se inscribían al bachillerato; también se observaba que los alumnos ganaban seguridad para estudiar por cuenta propia y para mostrar públicamente sus aprendizajes, así como una mejor disciplina en las aulas y mejor y más frecuente uso de las bibliotecas escolares.

Durante el verano de 2011, la Subsecretaría de Educación Básica decidió capacitar en relación tutora a todos los docentes de secundaria, responsables de impartir Matemáticas en el primer grado de este nivel. La capacitación consistía en un curso propedéutico que focalizaba los contenidos de esa asignatura que, idealmente, debían dominar los egresados de primaria. Se estima que, al comenzar el ciclo escolar 2011-2012, cerca de un millón 900 mil alumnos de nuevo ingreso a secundaria, en 27 mil escuelas públicas, fueron beneficiados con esa capacitación en relación tutora. Un año más tarde, se capacitó también a los maestros de la asignatura de Español y se elaboraron materiales para difundir ampliamente las relaciones tutoras con el apoyo de organizaciones civiles en todo el país.

En 2013, en un texto publicado originalmente en inglés, Gabriel Cámara escribe lo siguiente:

Las nuevas comunidades de aprendizaje muestran avances. Estudiantes que alguna vez obtuvieron las notas más bajas en las pruebas nacionales estandarizadas ahora tienen calificaciones superiores al promedio. Las tasas de deserción van a la baja, más estudiantes están concluyendo la secundaria e ingresan a educación media superior. La exitosa expansión de las redes de aprendizaje no solo entre escuelas de bajo desempeño, sino también regulares, revela el poder de un enfoque educativo que se concentra en los intereses y necesidades de profesores ordinarios y aprovecha la habilidad de los estudiantes para dirigir su propio aprendizaje y permitir a sus compañeros de clase hacer lo mismo.

Al asumir Alba Martínez Olivé el mando de la Subsecretaría de Educación Básica (diciembre 2012), el apoyo al PEMLE se cortó de tajo y el equipo que durante casi cinco años había promovido la diseminación de las relaciones tutoras a gran escala, debió salir en enero de 2013.

Las Redes de Tutoría (2013 a la fecha)

En 2013, parte de ese equipo constituyó una organización denominada Redes de Tutoría para continuar impulsando, de nuevo en pequeña escala, el trabajo con relaciones tutoras y la conformación de comunidades de aprendizaje en diversas entidades del país (Durango, Estado de México y Guanajuato, de manera especial).

La relación tutora, mecanismo nuclear de las Redes de Tutoría puede entenderse como:

…un contrato personal entre quien posee una competencia concreta y quien desea adquirirla. El contrato se caracteriza por la decisión de dos personas de dedicar el tiempo disponible al propósito central de adquirir un conocimiento y practicar una competencia. En una relación tutora no hay interferencia de actividades o propósitos distintos a los establecidos en el convenio. Para el aprendiz, el empeño se justifica por sí mismo, al menos mientras se ejercita, independientemente del uso que pueda dar después a lo que aprende. La acción misma es parte evidente del logro y fruición de lo que vendrá después de manera más plena y satisfactoria (Cámara, G. 2013).

Organizadas de otro modo, enseguida se enuncian las características más importantes de las Redes de Tutoría (RT) que, como el lector podrá apreciar, sintetizan los aprendizajes alcanzados por la experiencia de Posprimaria, las Comunidades de Aprendizaje y el PEMLE:

Para quien aprende

- el aprendizaje se hace a partir del interés del aprendiz, es él quien escoge el tema que desea trabajar;

- tiene nociones sobre lo que va a aprender, y las pone en juego para pasar a su zona próxima de aprendizaje;

- en el proceso de aprendizaje se activan las facultades y conocimientos de quien aprende a partir de un desafío;

- lo hace a su ritmo, no cesa de trabajar en el tema hasta que puede hacer la demostración pública;

- pone en juego sus facultades de indagación, búsqueda de información y lectura dada la necesidad de hacer acopio de información para resolver el reto;

- desarrolla la escritura de manera práctica gracias a la condición de hacer el registro de la tutoría;

- desarrolla la habilidad de aprender por cuenta propia.

Para quien tutorea

- sabe lo que enseña y además lo enseña tal como lo aprendió –mediante la tutoría;

- sabe que el/la aprendiz tiene nociones o saberes previos sobre el tema que escogió como reto;

- trabaja con el/la aprendiz mediante preguntas, retos, analogías, ejemplos que permiten que este logre el vínculo entre lo que sabe y lo que está aprendiendo;

- interviene para saber qué piensa el aprendiz, y en ocasiones (las menos y de manera implícita), para indicar un camino a seguir para resolver el reto que tiene entre manos;

- establece una relación afectiva con aprendiz en un plano de igualdad, respeta sus ritmos y permite que se expresen abiertamente dudas, dificultades, retrocesos y avances;

- acompaña al aprendiz hasta que este logra satisfacer su aprendizaje;

La relación tutora

- hay un cambio constante de rol, se pasa de aprendiz a tutor cuando se domina el tema; no se deja de ser aprendiz porque hay otros temas por aprender;

- el encuentro tutoral se hace cara-cara en igualdad de condiciones;

- desarrolla la cultura escrita mediante la redacción del “registro de tutoría” que realiza el/la aprendiz, con objeto de trabajar la competencia de escritura mediante el registro del proceso de aprendizaje; ese registro pasa a tener una triple función en las redes de tutoría: 1) evidencia de aprendizaje, 2) fuente para preparar la demostración pública, y 3) base para posterior impartición de tutoría.

- la evaluación del aprendizaje se constata de manera dinámica, pues quien tutora indaga al aprendiz sobre lo que va aprendiendo y, además, sobre cómo lo está haciendo; ese dinamismo incluye la evaluación final sobre el aprendizaje del tema al hacer la demostración pública;

- en el ámbito de concurrencia se desarrolla una red de tutoría, la cual consiste en tener un catálogo de temas disponibles entre los que escoge el/la aprendiz y son tutorados por quienes ya los dominan.

Según López, D. (2016), la relación tutora comprende cinco fases:

- El aprendiz elige un tema del catálogo de tutoría que le ofrece el tutor.

- El tutor da tutoría al aprendiz e inicia la relación tutor-tutorado.

- Se pide al aprendiz que registre el proceso que le permitió alcanzar la comprensión (registro de aprendizaje).

- Se hace público lo aprendido.

- El aprendiz pasa a ser tutor de un compañero o una compañera que haya elegido el tema.

Si bien se tiene noticia y testimonio de decenas de maestros y maestras que, con o sin el apoyo de sus autoridades, han logrado mantener la relación tutora como práctica regular en sus aulas, no se sabe con precisión en cuántas primarias y secundarias esto ha sido posible y en cuántas otras se ha vuelto a los procesos convencionales de enseñanza y aprendizaje.

Algunos investigadores han mostrado interés por conocer las relaciones tutoras y documentar sus efectos. Entre ellos, sin duda, destaca Richard Elmore (profesor de la Escuela de Graduados en Educación de la Universidad de Harvard) quien, a partir de una visita realizada en noviembre de 2010 a la Telesecundaria de Sta. Rosa en Zacatecas, durante la cual recibió tutoría de Maricruz, una estudiante de 13 años, ha escrito varios textos sobre el poder de la relación tutora y su papel en el futuro del aprendizaje. El siguiente fragmento es revelador:

Can students be “trusted” to manage their own learning? Don’t adolescents need more adult direction and discipline than the tutorial model provides? How can we be assured that students are learning the “right” things in a context where the relationships between “student” and “teacher” are deliberately scrambled? When all this networked activity is occurring in hundreds of rural settings, who is keeping track of the overall quality and impact of the teaching and learning? These and many other questions bubble up around the practice. What’s remarkable about the extended network of people involved in this practice is that they have relatively straightforward answers to these questions, and they seem to have been successful in addressing them frontally.

To the question of whether students can be “trusted” to manage their own learning, they respond that student choice is a fundamental motivation to engage in learning, and that the choices students make are shaped by the personal relationships they develop with adults and other students. The purpose of learning, in this model, is secondarily to “cover” the curriculum, and more fundamentally to develop the inquiry, dialogue, and discourse skills that allow one to take control of one’s own learning in the context of a supportive community. The idea that adolescents are inherently undisciplined and unable to make decisions without detailed adult guidance and control is treated as a fundamental misconception by practitioners of the Learning Community. Adolescents act responsibly, they argue, when they are given responsibilities and when they are asked to publicly demonstrate what they have learned. The Learning Community Model turns the issue of whether students are learning the “right” things on its head; students make choices from the curriculum and tutorial resources they have access to; if they are not making the “right” choices then the resources should be changed or broadened. Issues of quality and performance in the social network of tutors and students is fundamentally a matter of lateral accountability in the Learning Community Model. Network members account to each other for the learning that occurs in the network through the principle of mastery and demonstrations of learning; if they get these relationships right, then the learning should be transparent and accessible to anyone who is willing to take the trouble to inquire.

En la Región, Inés Aguerrondo y Denise Vaillant (2015) han venido difundiendo las relaciones tutoras como una experiencia innovadora que logra romper con el paradigma educativo tradicional y que resulta inspiradora en tanto puede funcionar como alternativa en la búsqueda de mejores oportunidades de aprendizaje para los niños y jóvenes de América Latina y el Caribe.

El Modelo ABCD que impulsa el CONAFE desde 2016 en más de 34 mil centros de educación comunitaria (de preescolar, primaria y secundaria) representa, sin duda, una nueva etapa para la relación tutora. ¿Será que origen es destino?

Referencias bibliográficas

Aguerrondo, Inés y Denise Vaillant. El aprendizaje bajo la lupa: Nuevas perspectivas para América Latina y el Caribe. Unicef, Panamá, 2015, 83 pp.

Cámara, G. Posprimaria Comunitaria Rural. El desafío de la relevancia, la pertinencia y la calidad, CONAFE, México, 1999, 136 pp.

Cámara, G. y D. López. Tres años de Posprimaria Comunitaria Rural, CONAFE, México, 2001.

Cámara, G. y otros. Comunidad de aprendizaje. Cómo hacer de la educación básica un bien valioso y compartido, México, Siglo XXI Editores, 2004, 143 pp.

Cámara, G. (coord.) Enseñar y aprender con interés. Logros y testimonios en escuelas públicas. 2ª edición, México, Siglo XXI Editores, 2007, 185 pp.

Cámara, Gabriel. Otra educación básica es posible, México, Siglo XXI Editores, 2008, 223 pp.

Cámara, Gabriel. El maestro, agente de cambio educativo a gran escala a través de redes de tutoría. Reporte final de trabajo con apoyo del PREAL, México, Redes de tutoría, S. C., 2012. (Mimeo).

Cámara, G. “The Small Origins of Large Scale School Reform in Mexico#, en H. Malone (Ed.) Leading Educational Change: Global Issues, Challenges, and Lessons on Whole System Reform, New York, Teachers’ College Press, 2013, pp. 52-57.

Cámara, Gabriel. “Los modestos orígenes de la reforma educativa a gran escala”, en H. Malone (coord). El rumbo de la transformación educativa. Temas, retos globales y lecciones sobre la reforma estructural, México, Fondo de Cultura Económica, 2016, pp. 89-94.

Dirección General para el Desarrollo de la Gestión y la Innovación Educativa. Programa Emergente para la Mejora del Logro Educativo. Documento Base, México, Subsecretaría de Educación Básica, 2010.

Dirección General para el Desarrollo de la Gestión y la Innovación Educativa. Análisis de impacto del PEMLE en secundarias. Resultados de la prueba ENLACE, México, 2012. (Mimeo).

Elmore, Richard F. Transformation of Learning in Rural Mexico: A Personal Reflection. Graduate School of Education, Harvard University, 2011. (Mimeo).

López, Dalila. “La relación tutora y la mejora del aprendizaje”, en Revista RED, México, INEE, 2016. Disponible en: http://www.inee.edu.mx/index.php/publicaciones-micrositio/ revista-red. Fecha de consulta: 03 de noviembre de 2016.

PREAL, Reformas Pendientes en la Educación Secundaria, Santiago, Fondo de Investigaciones Educativas, 2009, pp. 363-408.

Rincón Gallardo, S, Cámara, G. Santos, A., Domínguez, E., y López, D. “Valoración de la Puesta en Marcha de un Modelo Alternativo para Telsecundarias Unitarias y Bidocentes”, en PREAL. Reformas Pendientes en la Educación Secundaria. Santiago, Chile, Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe/ Fondo de Investigaciones Educativas, 2009.

Rincón-Gallardo, S. y Analía Jaimovich La sustentabilidad del cambio educativo en telesecundarias a través de Comunidades de Aprendizaje, 2009. (Mimeo).

Rincón-Gallardo, S., Elmore, R. “Transforming teaching and learning through social movement in Mexican public middle schools”, en Harvard Educational Review, 82(4), 2012, pp. 471-490.

Rincón-Gallardo Santiago. Educational Change as a Social, Political, and Instructional Movement: Learning and Expanding a Countercultural Practice in Mexican Public Middle-Schools. A Thesis Presented to the Faculty of the Graduate School of Education at Harvard University in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Education, 2013.

Rincón-Gallardo, S. “Large-Scale Pedagogical Transformation as Widespread Cultural Change in Mexican Public Schools”, en Journal of Educational Change, 17 (4), 2016, pp. 411-436.

Turner, David. Posprimaria Comunitaria Rural. Evaluación Externa, México, CONAFE, 2000. (Mimeo).

Universidad Veracruzana. Evaluación de los Programas del Consejo Nacional de Fomento Educativo: Educación Comunitaria y Programas Compensatorios. Informe Final, México, CONAFE, Veracruz, 2003.

### Apéndice II

Revisión de las evaluaciones existentes o en proceso del CONAFE y de los resultados de aprendizaje alcanzados por sus alumnos

Enseguida se presenta una síntesis de las evaluaciones y estudios que se han realizado al CONAFE durante la última década, destacando sus objetivos, metodología y principales resultados, conclusiones y recomendaciones. El orden de presentación está dado por el año de publicación, comenzando por el más antiguo (2007) y finalizando con el más reciente (2016).

Después de las fichas se presenta una síntesis de los resultados de aprendizaje alcanzados por el alumnado de preescolares y primarias comunitarias, en las pruebas nacionales administradas por el INEE o por la SEP.

Enseguida las referencias bibliográficas de los documentos revisados.

Primera parte: Revisión de las evaluaciones existentes o en proceso del CONAFE

El aprendizaje de estudiantes comunitarios: tercer grado

Autor:

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE)

Año:

2007

Objetivos:

- Presentar los resultados de aprendizaje más importantes de los estudiantes comunitarios de tercero de primaria.

- Aportar evidencias empíricas de estudios adicionales (del INEE y de otras instancias) que apoyan o rechazan la veracidad de la información en cuestión; y

- Buscar en el modelo pedagógico de Cursos comunitarios, así como en su implementación, elementos que logren explicar la superioridad de esta modalidad en tercero de primaria y su caída en sexto grado.

Muestra:

Alumnos de tercer grado de primaria (representatividad nacional y por tipo de servicio)

Metodología:

Análisis comparativo de estudios y evaluaciones realizadas por el propio INEE, por el Departamento de Investigaciones Educativas (DIE), la SEP y el CONAFE. La intención del análisis es aportar evidencias de que los alumnos con desventajas económicas pueden aprender tanto o más que sus pares que estudian en escuelas ubicadas en mejores contextos socioeconómicos.

Conclusiones:

- Se muestran resultados que, si bien no son contundentes, al menos cuestionan parcialmente la veracidad del modelo determinista, que establece que la distribución de los aprendizajes se encuentra altamente condicionada por el nivel socioeconómico de los estudiantes.

- Los resultados expuestos no tienen una explicación del todo clara; las evidencias aportan elementos a favor y en contra de la validez de los resultados.

- No hay elementos sólidos para suponer que hubo problemas en el procedimiento de selección de estudiantes, ni que hubiera copia entre ellos o recibieran ayuda de los adultos responsables de la aplicación de la prueba.

- Las evaluaciones muestrales del INEE, del DIE y de la SEP (con las Pruebas de Estándares Nacionales), apuntan con mucha claridad en dos direcciones: 1) que en tercero de primaria las puntuaciones de aprendizaje de los estudiantes de cursos comunitarios en relación con los de las escuelas urbanas pueden llegar a ser más altas, equivalentes o, en el peor de los casos, ligeramente inferiores; y 2) que las diferencias observadas entre los resultados de los estudiantes de ambas modalidades se van ampliando conforme se avanza de grado escolar, de tal manera que en preescolar son menores que al concluir la educación básica.

- Sin embargo, las evaluaciones realizadas por la SEP con las pruebas ENLACE apuntan en dirección contraria; es decir, no apoyan la idea de que los estudiantes comunitarios de tercer grado tengan la posibilidad de obtener mejores resultados que los de las escuelas generales (públicas rurales y urbanas); en las dos evaluaciones realizadas con este instrumento, las diferencias entre ambos tipos de centros escolares son considerablemente grandes. Tampoco los resultados de ENLACE aportan evidencia clara de que las brechas educativas se van ampliando a lo largo de la trayectoria escolar. No obstante, es importante señalar que los resultados de ENLACE muestran un comportamiento extraño en sexto de primaria, donde las diferencias, en lugar de crecer, disminuyen de manera inexplicable.

- Aunque no se logró recabar evidencia consistente sobre la validez de los resultados de este estudio, la hipótesis más plausible hasta ahora sigue siendo que los resultados de aprendizaje de los estudiantes de tercer grado de Cursos comunitarios tienen un cierto grado de validez; hipótesis que, de acuerdo a los especialistas, se justifica cuando se analiza el modelo pedagógico de CONAFE y su operación en los últimos años.

Recomendaciones:

- Los resultados no puede pasar inadvertidos para quienes diseñan estrategias pedagógicas en los que un mismo docente atiende simultáneamente alumnos de diversos grados y edades. Entre estas estrategias habría que darle especial atención a la confección del currículo, al delinear intervenciones para la formación y actualización de docentes y, desde luego, a la elaboración de materiales didácticos.

- Esto es muy importante por dos grandes razones: en primer lugar, porque se trata de una modalidad que atiende a poblaciones muy vulnerables, que previsiblemente se expandirá conforme crezcan las necesidades educativas de las comunidades pequeñas; en segundo lugar, porque de esta experiencia se podrán obtener lecciones importantes de política educativa sustentadas en análisis futuros, más rigurosos y con mayor número de evidencias empíricas.

Valoración de la satisfacción de usuarios de programas sociales: propuesta de un modelo de análisis

Autores:

Flor A. Cabrera Rodríguez, Trinidad Donoso Vázquez, Assumpta Aneas Álvarez, Jaume del Campo. Univerrsitat de Barcelona. Facultat de Pedagogia. Departament Mètodes Investigació i Diagnòstic en Educació. Barcelona, España. Anna Pi i Murugó, Doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana.

Año:

2007

Objetivos:

- Conocer las percepciones y valoraciones que las poblaciones beneficiarias tienen de las políticas y acciones compensatorias dirigidas a las comunidades rurales con mayores dificultades de acceso a la educación. Busca proponer un modelo de evaluación de programas sociales.

- Analizar el significado que los beneficiarios y beneficiarias atribuyen a las acciones compensatorias (AC) a partir de las percepciones y de las elaboraciones cognitivas y afectivas que realizan.

- Identificar el valor social que se otorga a las AC a partir del consenso y del valor asociado a los programas.

Metodología:

Investigación evaluativa de naturaleza cualitativo-comprensiva en la medida que busca conocer los sentidos y valoraciones que se atribuyen a las acciones compensatorias de CONAFE por parte de sus beneficiarios.

Muestra:

Se realizó por cuotas considerando dos niveles; el primero para la selección de estados y el segundo para la de comunidades. Se conformó por seis comunidades. Cada una se consideró una unidad de información que incluía la dirección del centro o el supervisor de las acciones, la Asociación de Padres y Madres, el alumnado de los cursos superiores, todo el profesorado e informantes claves de la comunidad.

Instrumentos:

Entrevista cualitativa, grupos de discusión con padres y madres del alumnado, observación participante y análisis documental.

Resultados:

El carácter que adopta la acción compensatoria tiene un marcado componente de ayuda económica y algunas acciones de tipo formativo dirigidas, básicamente, a padres y profesorado. Este conjunto de acciones responde a un modelo de compensación orientado a conseguir una mayor equidad en el acceso y condiciones en la educación formal.

La información que se tiene de CONAFE y sus programas compensatorios es desigual entre sus beneficiarios. Son los directores los que presentan un mayor conocimiento aunque ello depende del tiempo que lleven en el cargo.

En el caso de los padres, parece que no hay diferencias de conocimiento entre las escuelas indígenas y generales, cuando las primeras reciben un mayor equipamiento. El profesorado presenta un mejor y mayor conocimiento que los padres, aunque se aprecia un nivel de información desigual en el profesorado; algunos conocen detalles de las partidas económicas y criterios de distribución y otros, una idea muy vaga de lo que se recibe. Se observa que el conocimiento del profesorado depende mucho de la actitud abierta y de comunicación de la dirección.

Una reflexión sobre ello permite deducir que una mayor información dada al profesorado evitaría el vacío que se da cuando hay rotación de los directores o directoras.

Es interesante destacar la parte específica de adecuación de recursos, ya que se realiza un esfuerzo importante para traducir materiales en la lengua materna de las distintas comunidades indígenas. Paralelamente, hay otro aspecto que es preciso resaltar y es la falta de reflexión en torno a los componentes objetivamente dependientes que supone un modelo caritativo basado en la ayuda económica donde el acceso a la educación en unas condiciones óptimas no constituye un derecho básico sino un privilegio al que se accede a través de la «caridad» de determinadas instituciones.

Entre los aspectos más significativos de la visión expresada por parte de cada uno de los colectivos que aportaron datos a la evaluación, se encontró que:

- Desde la perspectiva de los directores de los centros: es una valoración positiva referida a aspectos materiales y económicos (mejoras de instalaciones, materiales de enseñanza, ahorro familiar, etc.) y se hace muy poco hincapié en los aspectos pedagógicos.

- Desde la perspectiva del profesorado: corroboran en gran medida las apreciaciones realizadas por los directores atribuyendo un sentido positivo a los efectos de las acciones, destacando su aporte al vínculo de las familias con los centros (refiriendo incluso un «mayor compromiso académico») y la facilitación de los procesos de enseñanza-aprendizaje, se constata la importancia del valor económico, una gran aportación es la llamada de atención que ante una realidad diversa las medidas compensatorias son homogéneas, proponen una mejor coordinación entre las acciones compensatorias con las condiciones estructurales para que posibiliten su aprovechamiento.

- Desde la perspectiva de las familias: es la opinión del director la que es asumida por parte de los padres, y no entienden demasiado bien el sentido de las ayudas; por tanto, en este aspecto, parece que la participación sea más formal que real.

- Desde la perspectiva del alumnado: No se dispuso del suficiente tiempo de aplicación para que el alumnado pudiera construir narrativas más relacionadas con las pretensiones del trabajo.

Respecto del conocimiento de las acciones compensatorias, ya se ha mencionado que la información que se tenía del CONAFE y sus acciones era desigual entre sus beneficiarios aunque, en general, era muy escasa y confusa en relación con el significado de siglas, competencias de las diversas instituciones, etc. El colectivo más informado era el de los directores de los centros. El profesorado conocía perfectamente la institución y sus finalidades pero se confundía a la hora de enumerar o describir los diversos componentes de los programas o ciertos aspectos como criterios de asignación, importes de las ayudas recibidas, etc. El alumnado, pese a su corta edad, identificó más certeramente los diversos contenidos y denominaciones de los componentes que sus progenitores (madres). En todo caso, se identificó al director del centro como elemento clave de transmisión de la información.

En términos generales, las acciones compensatorias del CONAFE en las escuelas y comunidades estudiadas son conocidas y valoradas diferencialmente por los distintos actores a quienes van dirigidas.

Las acciones del CONAFE se reconocen más por su visibilidad inmediata que por su capacidad para generar capital social, más por sus exigencias formales que por su huella en la construcción de trayectorias sociales que trasciendan la pobreza.

La educación compensatoria constituye un modelo de intervención específico cuya característica básica es atribuir un sentido implícito de carácter valorativo a la diferencia, de tal modo que ésta pasa a ser un déficit. El propio término «compensar» constituye una clara orientación en ese sentido. Abordar la diferencia cultural como déficit no deja de ser un aspecto etnocéntrico perpetuador de una situación de desigualdad, creada artificialmente como consecuencia de los valores desiguales atribuidos a cada una de ellas.

El establecimiento de una línea de trabajo más centrada en la gestión de la diferencia desde un plano de derechos más igualitarios, permitiría acciones globales de mutuo conocimiento que irían dirigidas a la totalidad del alumnado y no a un sector específico que, en determinados casos, consolida más las diferencias y minimiza socialmente aspectos que constituyen hechos diferenciales.

Conclusiones:

- Permitió al CONAFE disponer de información, referentes y apreciaciones que le concedió, entre otras cosas, plantearse su estrategia de comunicación institucional, apreciar el grado de calidad de sus programas (desde la perspectiva de la satisfacción de sus clientes) y disponer de una información para la mejor oportunidad y pertinencia de los mismos.

- El modelo está siendo utilizado para crear un instrumento cerrado (cuestionario) que permita una recopilación de información extensiva.

- Se profundiza en la realidad socio-educativa de las comunidades estudiadas y representa una primera y novedosa aproximación a los enfoques holísticos de evaluación de los programas del CONAFE.

- El modelo permite incorporar a usuarios y personas que puedan beneficiarse de programas sociales a los procesos de reflexión y valoración acerca de lo que está aportando el programa. Esto suele suponer, por una parte, un cambio en la percepción que, hasta ese momento, se hacía del programa, valorándolo desde perspectivas más amplias, relacionadas con el impacto en los contextos comunitarios. Por otra parte, constituye una toma de conciencia sobre la importancia de la participación en la toma de decisiones y, por tanto, incrementa el empoderamiento del colectivo participante.

Recomendaciones:

- Esta evaluación permite iniciar una línea de trabajo que se ajusta a las actuales corrientes de investigación evaluativa, sobre todo cuando se refiere a la valoración de los beneficiarios. El estudio realizado constituye una experiencia que puede dar origen a estudios evaluativos orientados hacia modelos más participativos, dentro de la línea metodológica del «beneficiary assessment».

El instructor comunitario CONAFE: Identificación del perfil como educador en la zona Altos del Estado de Chiapas.

Autor:

Claudia Araceli Madariaga Aguilar

Año:

Objetivo:

Realizar un estudio descriptivo del instructor comunitario CONAFE que presta sus servicios en la zona Altos del estado de Chiapas para identificar los rasgos principales del perfil como educador, con el propósito de generar información que permita fortalecer estrategias de formación docente en el uso de la lengua oral y escrita.

Objetivos específicos:

- Estudiar los rasgos principales del perfil del instructor comunitario de la zona altos de San Cristóbal de las Casas del Estado de Chiapas.

- Estudiar la capacitación que recibe el Instructor Comunitario para desarrollar las habilidades pedagógicas que le permitan mejorar el uso de la lengua oral y escrita.

- Diseñar e implementar un curso taller para identificar las habilidades pedagógicas que pone en práctica, acorde al modelo educativo del CONAFE durante la capacitación que recibe de forma permanente.

- Publicar las actividades del proyecto de investigación.

Metodología:

Diseño de investigación con enfoque mixto: cuantitativo y cualitativo (exploratorio- descriptivo, no experimental).

Muestra:

165 jóvenes de entre 14 y 24 años.

Para determinar el tamaño de la muestra requerida, la zona se dividió en segmentos y se seleccionó una muestra para cada uno de los 11 municipios que conforman la región 1 del programa MAEPI; el error máximo aceptable fue 5% y el nivel deseado de confianza del 95%; se tomó un porcentaje estimado de la muestra del 10%. Por cada municipio se consideró un segmento de la población y los 165 representaron 80.09% de la población total.

Instrumentos:

Cuestionario con 67 reactivos auto-administrado y con preguntas cerradas, entrevista dirigida, observación no participativa. Una vez organizado lo anterior, se organizó un curso-taller.

Resultados:

- El trabajo que ha desempeñado CONAFE a lo largo de 35 años en aquellas comunidades lejanas y dispersas, ha logrado con sus programas que la educación comunitaria se acerque a esas poblaciones.

- El Instructor Comunitario es una pieza fundamental porque es el encargado de efectuar ese proceso de enseñanza- aprendizaje a los niños y niñas de las comunidades indígenas.

- El Instructor Comunitario debe ser bilingüe; es requisito indispensable que hable y domine al menos una lengua indígena para el caso de estudio, la mayoría de los encuestados hablaban la lengua tsotsil además del español.

- El Instructor Comunitario en todo momento permite y fomenta el uso de la oralidad y la escritura en tsotsil y español. Reciben una capacitación intensa de mes y medio y una vez iniciado el ciclo escolar continúa con capacitación permanente bimestral.

- En cada uno de los asistentes se pudo observar un aprendizaje significativo porque se dieron cuenta que utilizar la guía de orientación y trabajo, proporcionó información valiosa para trabajar en el aula de una manera más divertida. La estrategia pedagógica empleada fomentó el trabajo en equipo, la interacción que se logró permitió aprender a descubrir características de actividades cotidianas que pueden formar parte del aprendizaje diario, de tal manera que les vaya permitiendo construir su propio saber.

- El fomento a la permanecía podría ser clave para continuar, además de la posibilidad de recibir una beca que apoya en los estudios de forma semiescolarizada, en alguna licenciatura como Pedagogía o Educación.

- La aplicación del curso taller con los Instructores Comunitarios permitió que revaloraran la importancia del uso de la lengua oral y escrita, además de la reflexión sobre lo que implica el respeto por la cultura y las costumbres de la comunidad.

Recomendaciones:

- Verificar que la comunidad pueda brindar hospedaje y la alimentación al Instructor Comunitario.

- El Capacitador Tutor, al momento de realizar la capacitación, puede utilizar las guías e invitar a los Instructores Comunitarios a acercarse a la biblioteca de la región San Cristóbal para consultar más a fondo el material propuesto, ya que es un instrumento útil y valioso para fomentar la creatividad y el aprendizaje en el aula de acuerdo a la metodología propuesta por MAEPI.

- Que el responsable de la capacitación permanente logre identificar y apoyar en las dificultades que tiene el Instructor Comunitario; que se consideren tiempos para que expongan los casos, surjan alternativas y mejore su labor docente en la comunidad.

- Fomentar en la capacitación permanente de los Instructores Comunitarios que trabajen el uso de la lengua oral y escrita todos los días, mediante la participación activa. El uso del bilingüismo en clase es necesario porque los niños y niñas aprenden y entienden las indicaciones que leen de los libros SEP.

- El Instructor Comunitario al hacer el diagnóstico comunitario, debe involucrar en las actividades escolares a los padres de familia, realizando actividades externas de tal manera que haya una convivencia de padres e hijos, que permita fomentar valores y actitudes.

- Es necesario que en las comunidades indígenas se motive a seguir utilizando la lengua materna ya que la tendencia va hacia el uso del español, por lo que la propuesta va en el sentido generar un estudio sobre la revaloración de la lengua y que no sea desplazado por el español o incluso un idioma extranjero, mantener vivas las tradiciones, usos y costumbres de la comunidad.

- El respeto por la diversidad cultural es importante y el fomento por los valores es fundamental porque necesitan que el arraigo del individuo en su comunidad permanezca, para continuar su trascendencia de generación a generación.

Estudio exploratorio-descriptivo de los servicios educativos que brinda el CONAFE del estado de Quintana Roo

Autor:

Luis Enrique Güereca Jiménez.

Año:

Objetivo:

Realizar un estudio exploratorio-descriptivo de los servicios educativos que brinda el Consejo Nacional de Fomento Educativo en 12 centros educativos y 2 albergues indígenas situados en comunidades indígenas y rurales del estado de Quintana Roo, que permita analizar los elementos que integran su modelo de educación comunitaria, identificar áreas de oportunidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje, capacitación y en la utilización de los recursos.

Objetivos específicos:

- Diseñar y aplicar un instrumento de observación para las comunidades seleccionadas como muestra.

- Revisar y aplicar un instrumento de registro de las escuelas en las comunidades seleccionadas como muestra para identificar los recursos disponibles.

- Revisar y aplicar un instrumento que permita identificar los esquemas de

- participación de los alumnos y padres de familia.

- Revisar y aplicar un instrumento que permita identificar los rasgos principales

- del perfil del instructor comunitario de las comunidades seleccionadas.

- Estudiar el proceso de capacitación brindado a los instructores comunitarios por

- el CONAFE, así como identificar posibles áreas de oportunidad y/o mejora.

- Revisar y aplicar un instrumento que cuestione a los capacitadores tutores y

- coordinadores académicos acerca del proceso de capacitación.

- Realizar un análisis cuantitativo de los datos recolectados.

- Triangular los resultados con los datos cualitativos recolectados.

- Elaborar conclusiones y recomendaciones que permitan aportar respuestas a las preguntas de investigación planteadas.

- Sistematizar, publicar y difundir las actividades del proyecto de investigación.

Metodología:

De enfoque mixto, es decir cuantitativo y cualitativo, y el diseño de investigación es no experimental y transversal.

Muestra:

No probabilística, dirigida. Se aplicaron un total de 375 cuestionarios correspondientes a los distintos sujetos y objetos de investigación: 14 guías de observación de la comunidad, 14 registros de escuelas, 28 cuestionarios de instructores comunitarios, 47 cuestionarios de padres de familia, 272 fichas individuales de alumnos y 12 entrevistas a profundidad sobre el Diagnóstico comunitario. Los anteriores instrumentos se aplicaron en el periodo que va del 29 de octubre al 16 de noviembre de 2007 en las 14 comunidades tomadas como muestra.

Instrumentos:

Cuestionario, registro de escuela, ficha por alumno, entrevista con preguntas abiertas y entrevista a profundidad y observación.

Conclusiones:

- Las comunidades estudiadas se encuentran en desventaja socioeducativa.

- Las escuelas que se registraron no se encuentran en condiciones dignas para llevar a cabo los procesos de enseñanza aprendizaje y la participación de los padres es muy pobre.

- Las figuras docentes se mostraron comprometidas con su labor y consideran las capacitaciones como adecuadas.

- Se encontraron áreas de oportunidad en cuanto a los recursos disponibles y que los Programas Compensatorios son escasamente conocidos.

- Se observó que a pesar de este difícil contexto socioeducativo, el CONAFE realiza la labor educativa conforme a los objetivos de la propuesta que fundamenta su modelo.

- Por otra parte se observó que los programas compensatorios no son conocidos como tales en la mayoría de las comunidades, sin embargo los padres de familia si saben de los apoyos que reciben sus hijos, y la calidad de los materiales les parece buena.

Recomendaciones:

- Que los actores involucrados en los servicios educativos del CONAFE, desde los niños hasta los coordinadores académicos, comprendieran claramente el concepto de educación comunitaria, en el sentido de que es un medio de acción y formación de un buen ciudadano, capaz de contribuir con el bienestar de su entorno. Pero más allá de esto, hay que ver a la educación comunitaria como todo un proyecto de vida que va a convertirlos en seres humanos autónomos; es la oportunidad de salir adelante, de emanciparse, dejar atrás el rezago, sin necesidad de cambiar su esencia y respetando su idiosincrasia.

- Que se refuercen los lazos entre la escuela y los padres de familia, es necesario encontrar la manera de motivar su participación e involucramiento con el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos. Una opción sería dar a los padres la oportunidad de participar en programas de alfabetización, que también contribuiría con la permanencia de los alumnos, puesto que la escolaridad de los padres es un factor importante en la formación de sus hijos.

- Estrechar las relaciones existentes entre los miembros de la comunidad, para que sea vista como un todo, apelando a su sentido de pertenencia y haciendo conciencia del bien común.

- Que se destinen recursos en la mejora de infraestructura, pero sobre todo que estén mejor coordinados los esfuerzos de las instancias involucradas en la administración de los recursos, para lo cual sería conveniente que el CONAFE tuviera una intervención más directa en cuanto a la gestión.

- Proporcionar estrategias de carácter constructivista que permitan el desarrollo conjunto del aprendizaje entre docente y alumno, que sirvan como herramientas que empiecen a generar un cambió en la práctica del instructor comunitario que por el momento puede prestarse a una réplica del modelo tradicional. En cuanto a este punto es importante recalcar que dentro de las capacitaciones a los instructores se les proporcione la información necesaria para que se den cuenta de que lo que están trabajando es la teoría constructivista, puesto que nada mejor que un instructor comunitario consciente en términos teóricos de la práctica que están implementando es su labor educativa en las comunidades.

- Aprovechar el entusiasmo que muestran los instructores comunitarios con respecto a las capacitaciones mensuales; sería deseable que se formaran verdaderas comunidades de aprendizaje, en las cuales los instructores sean los protagonistas y emisores, contando sus experiencias positivas de enseñanza.

- Delimitar funciones de los coordinadores académicos y que deleguen algunas de sus actividades en otras figuras del CONAFE.

Informe final de la Evaluación de Consistencia y Resultados de los Programas de Educación Comunitaria y de Fomento Educativo del CONAFE

Autor:

Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE). Coordinadora: Dra. Teresa Bracho

Año:

Objetivo:

Identificar las acciones y compromisos específicos que deberán realizar las dependencias y entidades para mejorar su desempeño, en el marco del Sistema de Evaluación del Desempeño previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Metodología:

Trabajo de gabinete, reuniones grupales y entrevistas individuales, reuniones con funcionarios de CONAFE y asesores de CEPAL, Reglas de operación, evaluaciones previas, bases de datos.

Los lineamientos del Consejo Nacional de Evaluación de Política del Desarrollo Social (Coneval) para la evaluación de programas públicos, determina que el informe responda 100 preguntas.

Instrumentos:

Matriz de indicadores

Resultados:

- El programa se alinea a los principios rectores de la política social de la administración actual.

- El programa está diseñado de manera flexible, lo cual permiten llegar a comunidades marginadas que no son atendidas por el sistema regular de la SEP.

- No tienen un diagnóstico actualizado de la problemática que atienden.

- La evaluación de consistencia y resultados permite al programa conocer sus debilidades y carencias para realizar correcciones y reforzar algunos aspectos, y por el otro, impulsa que los operadores del programa generen formas más simples, objetivas, comprensibles y económicas de evaluar sus acciones y los resultados obtenidos.

- El programa se alinea con los objetivos sectoriales al dar respuesta a la población en edad escolar que habita en las localidades rurales marginadas y dispersas del país, ofreciendo educación preescolar, primaria y secundaria. Asimismo, se articula con otros programas para no producir duplicidades.

- El programa sí cuenta con padrones de población atendida sistematizados y actualizados que permiten conocer quiénes reciben los apoyos del programa. Se encontró como amenaza la posibilidad de que los jóvenes que podrían ser figuras docentes elijan acceder a becas para la educación media superior y superior en lugar de prestar servicio al CONAFE, para lo cual se sugiere hacer un análisis para determinar la posibilidad de elevar los montos de las contraprestaciones otorgadas u otorgar otro tipo de apoyos de los Programas de Fomento Educativo.

- No cuenta con planeación estratégica de largo plazo que le permita establecer indicadores y metas, definir estrategias y desarrollar programas de trabajo detallados.

- Cuenta con un procedimiento adecuado para la selección de sus beneficiarios y que los apoyos que provee el programa cumplen con las características y normatividad establecidas en las ROP de 2007. Además, se cuenta con mecanismos de transparencia para difundir los resultados de las evaluaciones realizadas.

- Ha tenido resultados significativos en localidades marginadas y de alto rezago social. Sin embargo, no se han realizado evaluaciones de impacto con metodología rigurosa en los últimos dos años. Por ello, se plantea una oportunidad para el programa de evaluar el impacto, para lo cual se requiere construir instrumentos de evaluación que permitan conocer de manera rigurosa los resultados.

- Utilizan prácticas de administración financiera que proporcionan información oportuna y confiable para la toma de decisiones. También el programa ha implementado diversas acciones de mejora y simplificación regulatoria.

Recomendaciones:

- Elaboración de una matriz de indicadores única que permita entender con claridad cómo se logrará el propósito del programa.

- Generar un documento oficial en el que se especifiquen los mecanismos que actualmente se utilizan para definir las metas y los indicadores.

- Realizar estudios de viabilidad para determinar un margen de cobertura razonable.

- Generar mecanismos adecuados que midan de forma permanente el grado de satisfacción de la población objetivo.

Perfil de los instructores comunitarios del CONAFE, zona de operación San Cristóbal, de las Casas, Chiapas.

Autor:

Anamay Coronel González

Año:

Objetivo:

Determinar el perfil de los instructores comunitarios del CONAFE, Zona de Operación San Cristóbal de las Casas, Chiapas, respecto a sus habilidades pedagógicas, expectativas educativas y uso de la tecnología, con la finalidad de diseñar una sesión de capacitación docente acorde con el modelo educativo del CONAFE y su perspectiva intercultural.

Objetivos específicos:

- Estudiar el programa de capacitación del CONAFE para la Modalidad de Atención Educativa a Población Indígena.

- Aplicar instrumentos para identificar el perfil de los instructores comunitarios del CONAFE.

- Diseñar e implementar una sesión para un curso en línea con acentuación en el aspecto cultural, dirigida a los instructores comunitarios que utilice estrategias constructivistas con el propósito de apoyar el programa de capacitación que ofrece el CONAFE.

- Evaluar los resultados del curso en línea ofrecido a los instructores comunitarios con relación a la sesión diseñada.

Metodología:

Investigación mixta cualitativa y cuantitativa, diseño exploratorio y descriptivo, no experimental, transeccional. El método fue el de encuesta por sondeo.

Muestra:

Se utilizó un muestreo al azar; se definió la muestra utilizando el programa Stats. Después se calculó un porcentaje de 10%, un error máximo de 5% y un nivel de confianza de 95% por cada municipio, lo cual generó una muestra de 178 instructores comunitarios. A fin de lograr reducir la varianza de cada unidad o media muestral, se aplicó el cuestionario a 165 instructores.

Instrumentos:

Cuestionario auto-administrado, entrevista dirigida, guía de observación

Conclusiones:

- Se pudo constatar que efectivamente los instructores desconocen del uso de las estrategias constructivistas de enseñanza, la interculturalidad y la tecnología.

- Llevan a cabo su labor principalmente, según lo manifiestan ellos mismos, por la necesidad que tienen de conseguir una beca para continuar sus estudios.

- Los instructores no ejercen sus funciones de manera consciente, es decir, no logran dimensionar totalmente la tarea que realizan, y se visualizan parcialmente como agentes transformadores.

- La estrategia del binomio experto-novato es la única que aplican correspondiente al enfoque de trabajo colaborativo.

- Falta fortalecer aún más la formación de estos docentes, con la finalidad de que reflexionen sobre su quehacer como formadores y desarrollen todo el potencial que tienen respecto al uso de estrategias y enfoques de enseñanza.

- El identificar los rasgos principales del perfil del instructor comunitario permite identificar cuáles son las debilidades socioeconómicas que viven los instructores comunitarios para que el CONAFE pueda ofrecerles mayores recursos y posibilidades de continuar sus estudios.

- Conocer sus habilidades pedagógicas y de uso de la tecnología permite identificar las áreas de oportunidad para diseñar capacitación docente acorde con sus necesidades, conocimientos previos y dominios.

Recomendaciones:

- Formar a los instructores comunitarios mediante el uso de la tecnología, y ofrecerles algunas certificaciones nacionales sobre la función que realizan como instructores.

- Celebrar algunos convenios con universidades con la finalidad de que los instructores tengan acceso directo una vez concluido su servicio social en el CONAFE, ya que algunos de ellos tienen el deseo de continuar sus estudios pero no logran aprobar el examen de admisión.

- Promover estrategias constructivistas en la formación de los instructores comunitarios, de igual forma en los capacitadores tutores, ya que son los principales agentes formativos del CONAFE, y si éstos no utilizan dichas estrategias, no se podrá generar un efecto multiplicador, tanto en los instructores comunitarios como en sus alumnos.

¿Cómo enseño a leer y escribir en el CONAFE?

Autor:

Armando Loera Varela y otros

Año:

Objetivo:

Análisis de las prácticas de lectoescritura a partir de las respuestas al cuestionario instructores comunitarios y tutores capacitadores al cuestionario del Monitoreo de Dialogar y Descubrir). Con el fin de avanzar en un mejor entendimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las competencias de lecto-escritura.

Metodología:

Análisis descriptivos y exploratorios con cruce de variables.

Muestra:

Aunque amplia no fue aleatoria. Instructores comunitarios y asesores educativos en todas las delegaciones del CONAFE (13 796 instructores comunitarios y asesores educativos).

Instrumentos:

Cuestionario “censal”

Conclusiones:

- Refieren un amplio repertorio de estrategias que se aplican en la práctica.

- Las estrategias de alfabetización que utilizan los Instructores Comunitarios son variadas, a partir de sus declaraciones es posible establecer que presentan diversas secuencias y enfatizan diferentes actividades y materiales, hacen combinaciones que incluso pueden llegar a resultar contradictorias e incluso generan actividades bajo lógicas propias acerca de cómo deben aprender los niños a leer y escribir, más allá de lo que se puede establecer en los Manuales y las recomendaciones que se presenten en cursos y tutorías.

- Estrategias de alfabetización que usan son: Enseñanza inicial del abecedario, de las sílabas, basada en palabras (principalmente), frases o enunciados, Identificación específica de un método de enseñanza de lectura o uso de un libro (ed. privada), actividades de enseñanza de lectura directa de textos que el alumno repite y/o copia, actividades específicas incluidas en el Manual del instructor y/o recibidas en asesorías de CONAFE, acciones realizadas para atender a alumnos indígenas.

- Uno de los principales retos que debe afrontar el CONAFE es la mejora substantiva de las prácticas pedagógicas relativas al aseguramiento de las competencias en lecto-escritura.

Acercamiento al enfoque pedagógico construccionista en un contexto educativo vulnerable: una muestra de casos- tipo

Autor:

José Ramiro Espinoza Guajardo

Año:

Objetivo:

Describir el impacto pedagógico resultante del uso de las computadoras Classmate PC en el proceso de enseñanza del instructor comunitario CONAFE que brinda su servicio en la Modalidad de Atención a Población Indígena, al implementar actividades didácticas construccionistas basadas en el Aprendizaje Uno-a- Uno.

Objetivos específicos:

- Indagar acerca de la definición y las aportaciones del construccionismo en el ámbito educativo en general.

- Estudiar el perfil de los instructores comunitarios CONAFE que brindan sus servicios en dos comunidades de la zona de operación de San Cristóbal de las Casas bajo la Modalidad de Atención a Población Indígena.

- Analizar el grado de apropiación de los instructores comunitarios del método pedagógico construccionista y de su aplicación en la práctica docente.

Metodología:

Investigación de corte cualitativo consistió en un estudio no experimental del tipo exploratorio-descriptivo.

Muestra:

De casos-tipo. Los sujetos de estudio fueron tres Instructores Comunitarios que brindan su servicio en la modalidad MAEPI en dos comunidades de la zona de operación de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Instrumentos:

Observación, entrevistas y análisis de artefactos.

Conclusiones:

- El modelo educativo del CONAFE es un esquema abierto y flexible en donde tienen cabida iniciativas educativas innovadoras que involucran a la tecnología y que por su parte, el enfoque pedagógico construccionista tiene cualidades que promueve la creación de ambientes de enseñanza-aprendizaje que ofrecen libertad de acción, elección y creación a los aprendices y sus docentes.

- La computadora se convierte en un compañero con el que el alumno interactúa activamente y que brinda libertad, creatividad y flexibilidad para lograr el aprendizaje.

- Los alumnos, a pesar de ser la primera experiencia que tenían con la tecnología, fueron capaces de manipular la computadora adecuadamente lo que se vio reflejado en el manejo cotidiano de la misma.

- Se destacan tres elementos en donde se hizo evidente la aplicación en la práctica docente del método construccionista en las comunidades muestra: 1) Planeación docente; 2) Dinámica de grupo; y 3) Evidencias de construcción en los alumnos.

- Los instructores reconocen que usar las computadoras en la clase ha sido un factor importante para motivar a sus alumnos a estudiar e inclusive les ayuda en cuestiones de disciplina. Todos los niños se han mostrado emocionados desde el primer día de clases y esto ha beneficiado el desarrollo de sus aprendizajes.

- Los instructores comunitarios son jóvenes que cumplen una labor social fundamental, tienen el interés y la motivación por seguirse preparando y contar con estudios profesionales. Reconocen sus fortalezas y debilidades como instructores pero siempre tienen la disposición de mejorar y con ello ayudar a que los niños aprendan más y mejor.

- Los perfiles de los instructores comunitarios de las comunidades muestras del estudio son un referente general para indagar acerca de la apropiación y aplicación de la metodología construccionista en su labor docente pero no representa un factor determinante para predecir si existirá una apropiación y aplicación efectiva.

- Aún y cuando la investigación se enfocó en la figura del instructor comunitario, incluir a las actividades de aprendizaje y la computadora como ejes de análisis, significó obtener una visión más clara acerca de la naturaleza y desarrollo de la problemática del estudio.

- Tener acceso a una educación de calidad y en donde el uso de la tecnología es una herramienta más para el logro educativo, es una oportunidad que cualquier comunidad debe de tener, independientemente de su origen, características y problemáticas.

Recomendaciones:

- Reforzar en los instructores comunitarios el conocimiento del enfoque pedagógico construccionista a través de una capacitación y asesoría permanente para que se les facilite aún más la aplicación de esta metodología en su práctica docente.

- Realizar sesiones periódicas de capacitación para los instructores en donde se presenten los mejores recursos que ofrece el software educativo Sugar.

- Pedir el apoyo de otras figuras educativas del CONAFE para encontrar contenidos específicos de su mapa curricular que puedan utilizarse con las actividades de Sugar y con ello desarrollar secuencias didácticas adicionales para los alumnos cuidando siempre el nivel de complejidad de las mismas.

- Atender con pertinencia los inconvenientes técnicos o de equipamiento del aula que se deriven del uso de las computadoras como herramienta didáctica en el salón de clases. Futuros trabajos de investigación.

Programa de Educación Inicial y Básica para la Población Rural e Indígena

Autor:

CONEVAL

Año:

Objetivo:

Contribuir a generar equidad para los niños del país para combatir el rezago educativo en educación inicial y básica mediante la instalación de los servicios educativos comunitarios y el fomento a la continuidad educativa.

Metodología:

Valoración de información contenida en el Sistema de Evaluación de Desempeño de la SEP, 2010-2011. Revisión de fuentes de información estadística, resultados de evaluaciones anteriores y el desarrollo histórico del presupuesto.

Conclusiones, observaciones y recomendaciones:

- El programa es pertinente, relevante y necesario pues la marginación, el rezago y la exclusión de población indígena persisten. Los resultados muestran que contribuye a reducir la brecha de rezago.

- El Programa cuenta con una estructura flexible que le permite adaptarse a nuevas necesidades y condiciones identificadas. Atiende población prioritaria y contribuye a las políticas de equidad y justicia social.

- Desarrolla recursos humanos locales entre jóvenes en regiones que requieren mayor desarrollo de capital social profesionalizado. Cuenta con un modelo educativo probado, eficiente, actualizado y con posibilidades constantes de mejora. Cuenta con reconocimiento institucional reflejado en un mayor presupuesto. Impulsa un esquema de participación comunitaria que facilita la apropiación de la propuesta a nivel local. Incorpora en un solo esquema los apoyos de educación comunitaria con énfasis en el logro educativo. Cuenta con un plan estratégico a mediano plazo.

- El programa requiere elevar sus metas, especialmente cualitativas que se consideran conservadoras; se recomienda revisar la posibilidad de reorientar los recursos existentes y disponibles en ese sentido. Se requiere dar mayor seguimiento al ingreso, permanencia y conclusión de ciclos educativos básicos; se recomienda dar seguimiento al desempeño de beneficiarios a lo largo de su permanencia en el ciclo.

- Es importante enfocar los esfuerzos en las regiones más pobres, especialmente en los estados de Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Veracruz, en donde la carencia fue mayor a 25% en 2010. No obstante, es importante reconocer el esfuerzo que ha realizado el programa para atender las entidades más rezagadas y muestra evidencia de aumento del logro educativo, en el puntaje de las escuelas en la prueba Enlace.

- Considerando las recomendaciones de las evaluaciones externas los aspectos de mejora fueron: Unificación Matriz de indicadores; Unificación de modelos de servicio; elaboración de agendas estatales para la equidad educativa; realización de evaluación complementaria 2009 y preparación para evaluación de impacto. Esto representa un importante avance en la adecuación del programa y el logro de su fin y propósito. Se aumentó la contraprestación de las figuras educativas para evitar su baja participación en el programa.

- La definición de Población Objetivo no es clara, en principio son personas; sin embargo la cuantificación y la unidad de medida se refieren a servicios educativos que incluyen otros elementos. Hay una caracterización de los servicios, pero no de la población objetivo cuya principal característica en común es la falta de acceso a los servicios educativos.

- Con este informe los encargados del Programa tuvieron la oportunidad de modificar algunas percepciones de los evaluadores para una mejor descripción del programa.

Impacto de las Aulas Tecnológicas del CONAFE y Fundación telefónica de México.

Autor:

Jorge Alberto Ledezma Saucedo

Año:

Objetivo:

Analizar el impacto educativo que tienen las Aulas Tecnológicas en la actualidad dentro de las comunidades que son atendidas por el CONAFE y la FTM en el marco de Municipios por la Equidad Educativa.

Objetivos específicos:

- Aplicar instrumentos para analizar el impacto de las Aulas Tecnológicas del CONAFE y FTM en los Municipios por la Equidad Educativa.

- Conocer la historia que el CONAFE ha tenido con respecto al uso de TIC en las comunidades rurales que atiende (antecedentes históricos de las TIC en CONAFE).

Metodología:

Mixta (cuantitativa-cualitativa), descriptivo, no experimental.

Muestra:

Muestra no probabilística e intencional. Se consideró una muestra de 11 docentes más el encargado del Aula Tecnológica.

Instrumentos:

Observación participante, cuestionario auto-administrado y entrevista semidirigida.

Conclusiones y recomendaciones:

- Las competencias en el uso de las TIC no se han desarrollado en profundidad. No todos los encuestados manejan y tienen conocimientos respecto de las TIC. Asimismo, debe resaltarse que la totalidad de los encuestados se manifestó de modo positivo acerca de las mismas, habiéndolas considerado como fundamentales para su formación.

- Ponen de manifiesto que les resultaría necesaria formación al respecto, desde cursos de capacitación como asistencia y tutorías que les permitan mejorar sus conocimientos o adquirir nuevos.

- A pesar de que las Aulas Tecnológicas son consideradas como de gran utilidad por quienes participaron del trabajo de campo desarrollado, en la realidad, no se aprecia todavía su impacto.

- Consideran que mediante el uso de TIC en un Aula Tecnológica, podrían ver reforzado el acto de Enseñanza-Aprendizaje.

- Se encuentran aislados durante un mes en las comunidades donde se encuentran adscritos, con el Internet, los docentes podrían intercambiar información con sus coordinadores, capacitadores o asistentes educativos.

- Tanto la disponibilidad con la que cuentan en materia de tecnologías, como su tiempo de conexión a Internet son muy escasos.

- De los 12 consultados, 6 manifestaron tener un nivel básico, mientras que 5 dijeron estar en un nivel intermedio. El encuestado restante dijo directamente no poseer competencias en TIC.

- En general han tomado pocos cursos de capacitación algunos de aplicaciones de Microsof y de conocimientos básicos de computación, conocen Educared, no conocen Programas de Habilidades Digitales, el portal del CONAFE solo la mitad lo conoce,

- La docencia enfrenta el desafío constante de lograr la formación de sujetos que deberán contar con herramientas aptas para su desenvolvimiento personal y profesional. Estos sujetos de aprendizaje deberían estar provistos con la capacidad para enfrentar la realidad desde una actitud activa.

- Requiere que los docentes desarrollen la creatividad y los estilos de investigación para afrontar un futuro donde será determinante este aspecto para la incorporación y uso provechoso de las TIC en el aula.

Consultoría de seguimiento de acciones compensatorias. Informe general

Autor:

GR.TR., SC (Consultores SC)

Año:

Objetivo:

Revisar la operación de las acciones compensatorias para garantizar que la ejecución se realice de acuerdo con la normatividad y procesos establecidos, con el fin de detectar problemáticas y recoger experiencias de éxito que permitan mejorar los procesos operativos.

Objetivos específicos:

- Verificar que se realicen las acciones [compensatorias] previstas de acuerdo con la normatividad establecida en las diferentes reglas de operación, manuales y lineamientos.

- Construir de todas las acciones compensatorias y del Proyecto Familia y Escuela [del Banco Mundial, préstamo 7859-ME], un catálogo de temas y aspectos relevantes a ser revisados en las 31 delegaciones del CONAFE.

- Integrar informes clasificados de la situación vigente al momento de la revisión, los cuales deberán incluir las problemáticas encontradas y las experiencias exitosas que puedan replicarse en otras delegaciones, tanto de las acciones con financiamiento de Banco Mundial como del resto de las acciones compensatorias.

- Presentar propuestas y recomendaciones que promuevan la mejora de los procesos operativos y administrativos del Proyecto Familia y Escuela y del resto de las acciones compensatorias, que permitan orientar las decisiones normativas sobre la operación.

Acciones compensatorias consideradas:

- Apoyo a la Gestión Escolar (AGE): Promover y fortalecer la participación social en torno a la vida escolar, contribuyendo a consolidar una cultura de colaboración, respeto y corresponsabilidad entre autoridades educativas, docentes, padres de familia y alumnos.

- Asesoría Pedagógica Itinerante (API): Realizar acciones de intervención pedagógica que permitan mejorar los aprendizajes de las niñas y niños en situación de desventajas en el desempeño escolar en escuelas rurales multigrado de educación básica del nivel primaria del ámbito compensado por CONAFE y apoyar a los docentes titulares con estrategias que les permita mejorar los procesos educativos que suceden en el aula, involucrando la participación de los padres de familia.

- Educación Inicial (EI): Ofrecer orientación y apoyo a mujeres embarazadas, padres de familia y personas que participan en el cuidado y la crianza de infantes menores de cuatro años de edad de comunidades rurales e indígenas con alta marginación o rezago social, con el fin de enriquecer las prácticas de crianza y favorecer el desarrollo integral de los niños.

- Fortalecimiento Comunitario para la Educación (Fortalece): Ofrecer orientación y apoyo a mujeres embarazadas, padres de familia y personas que participan en el cuidado y la crianza de infantes menores de cuatro años de edad de comunidades rurales e indígenas con alta marginación o rezago social, con el fin de enriquecer las prácticas de crianza y favorecer el desarrollo integral de los niños.

- Apoyo a la supervisión Escolar (ASE): Subsidios económicos que se otorgan a los Supervisores Escolares (SE) y Jefes de Sector (JS) de las escuelas de educación básica del sistema regular compensatorio. El subsidio se otorga a estas figuras quienes se comprometen en forma voluntaria e individual a cumplir las actividades para la atención de escuelas, docentes, madres y padres de familia.

- Asesoría y Acompañamiento a Escuelas Multigrado (AAEM): Proporcionar asesoría técnico pedagógica a docentes y directores de centros escolares de educación básica multigrado: unidocentes, bidocentes y tridocentes, ubicados en zonas rurales e indígenas.

- Útiles Escolares (UE): Apoyar con paquetes de útiles escolares a alumnos de primaria y secundaria (en su modalidad de telesecundaria). El contenido de los paquetes podrá ser modificado por el CONAFE dependiendo de la disponibilidad presupuesta.

Metodología:

Evaluación comparativa de procesos. Investigación basada en el estudio y análisis de diversos documentos normativos y operativos proporcionados por el CONAFE.

Muestra:

31 delegaciones y OEE visitadas en igual número de entidades federativas. 880 expedientes revisados, 547 entrevistas realizadas. En todos los estados se entrevistaron a los responsables de las acciones compensatorias en el OEE y la Delegación, además de las figuras educativas y asociativas que las autoridades estatales pudieron contactar para este efecto.

Instrumentos:

Revisión documental, entrevistas y cuestionarios.

Conclusiones y recomendaciones:

- En términos generales, la operación de las siete acciones compensatorias sujetas a revisión en cada uno de los 31 estados del país se apega a lo dispuesto en las Reglas de Operación del Programa de Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica y demás normas, lineamientos y guías conducentes.

- Las Delegaciones del CONAFE y los Órganos Ejecutores Estatales cumplen con la normatividad, no se detectaron malos manejos ni prácticas heterodoxas en relación con los recursos financieros relativos a las acciones compensatorias.

- Se validó la percepción de que las acciones AGE, API, EI y Fortalece, todas ellas enmarcadas en el Proyecto Familia y Escuela del Banco Mundial (préstamo 7859-ME), están bien organizadas, con objetivos claros y con generación de información susceptible de sistematización para efectos de medición y, con ello, mayor eficiencia y eficacia.

- Se validó la percepción de que las acciones ASE y AAEM son de difícil operación, principalmente para el OEE, ya que la organización no es sencilla, los objetivos parecen no estar claros y la generación de información para medición es pobre.

- Se constató que existe la percepción generalizada de que las acciones compensatorias son una parte fundamental y, en algunos casos la única, del esfuerzo por acercar la educación a los niños y sus padres en condiciones de marginación y difícil entorno social.

El CONAFE debe:

- Buscar un mecanismo más efectivo para difundir en sus delegaciones, OEE y población objetivo, los propósitos de las acciones compensatorias, poniendo énfasis en señalar y delimitar con precisión cuáles son las responsabilidades del propio CONAFE (central y delegaciones) y cuáles las del OEE, para evitar fallas en la coordinación y mermas en los esfuerzos de cada ente.

- Definir con claridad cuáles son las evidencias documentales que se requiere tener en la Delegación y en el OEE para las siete acciones compensatorias, y a qué propósito sirven: auditoría, contabilidad, planeación, evaluación, toma de decisiones, etc.

- Reforzar las acciones de capacitación acerca de la normatividad de las acciones compensatorias en sus delegaciones y en los OEE. Esto puede abonar a una mejor relación entre ambos entes y a tener un terreno más claro de operación.

- Profundizar el gran esfuerzo que ya lleva a cabo de cosechar y analizar la gran cantidad de información que se genera día a día en los estados, ya que es esta información la que le permitirá construir indicadores de las actividades, productos y resultados de sus acciones compensatorias, haciéndolas más efectivas.

- Buscar mecanismos de supervisión de los aspectos pedagógicos y técnicos en los estados que sean más ágiles y económicos. Un ejemplo es el uso de la Herramienta de recolección de datos que se aplicó en la presente Consultoría: es económica, es de fácil diseño y uso y requiere muy poca capacitación para ser instrumentada.

- Evaluar si es posible, pertinente y conveniente aplicar medidas y reglas diferenciadas entre estados, ya que no todos ellos tienen las mismas fortalezas y debilidades para instrumentar las acciones compensatorias.

Diagnóstico de las aulas tecnológicas del CONAFE en comunidades rurales de México

Autor:

Jorge Alberto Ledezma Saucedo y otros

Año:

Fundación Telefónica México (FTM) en conjunto con CONAFE instaló aulas tecnológicas en algunas sedes en el interior de la República, para contribuir en la educación y la disminución de la brecha digital en comunidades de municipios con menor índice de desarrollo. Este proyecto se lleva a cabo dentro del proyecto Municipios por la Equidad.

En el artículo, que hace referencia a un estudio más amplio, se concluye que:

- No es suficiente con dotar a las escuelas con tecnología; hace falta enfrentar, al mismo tiempo, un cambio en la organización de los planteles y las competencias digitales de los docentes (Carneiro, Toscano y Díaz, 2009). No se trata de “negar la potencialidad democratizadora o innovadora de las TIC sino de enfatizar que el ejercicio de esa potencialidad no depende de las tecnologías mismas, sino de los modelos sociales y pedagógicos en las cuales se utilice” (Sunkel, 2007 p. 10).

- La introducción de las TIC en la educación puede dar lugar a diferentes formas de utilización de las mismas, lo cual implica que este tipo y modalidad de aprendizaje debe permitir nuevos modelos pedagógicos.

- Los cambios que la tecnología produce en los procesos de enseñanza y aprendizaje generan la necesidad de disponer de un modelo que sea capaz de dar respuesta a las demandas educativas actuales. Para una efectiva incorporación de las TIC en el aula deben ponerse en juego toda la variedad de recursos para cubrir las necesidades que plantee la secuencia educativa y lograr contextos efectivos de aprendizaje. Se espera que en un futuro se analicen las políticas que buscan cerrar la brecha digital en materia de educación.

Seguimiento a la capacitación de figuras educativas del CONAFE. Informe Final 2014

Autor:

Ruth Valencia Pulido

Año:

Objetivo:

Analizar la propuesta vigente de capacitación y hacer las recomendaciones derivadas del mismo, en el marco del Modelo para la Educación Básica Comunitaria (EBC).

Metodología:

Investigación documental: revisión y análisis de normatividad, reportes y estudios relacionados. Discusión y análisis con expertos e investigadores.

Analizar la CI-2014 y enriquecer y ajustar la CI-2015 con los hallazgos obtenidos en la consultoría. Preguntas a responder: ¿qué debe conservarse de la propuesta inicial?, ¿cuáles contenidos se deben quitar para que la capacitación se realice en cuatro semanas?, ¿responden las secuencias didácticas a los lineamientos metodológicos?

Conclusiones y recomendaciones:

- A partir del análisis del CI-2014, la consultoría dio como resultado la construcción de un nuevo modelo curricular CI-2015.

- Incorporar un lenguaje más apropiado y acorde al que se va a utilizar. Se propone hacer algunas precisiones en cuanto al uso de cierta terminología, como es el caso de la manera como se nombra el enfoque “aprender haciendo”, sería conveniente cambiarlo por “aprender resolviendo”, pero si el personal de oficina central, teme que esto pueda descontrolar al personal en delegaciones, el enfoque podría denominarse “aprender haciendo para resolver”, como se sugirió en la reunión de discusión del tercer informe de la consultoría.

- Al margen del nombre es necesario hacer algunas modificaciones a la manera como se plantean las actividades de ‘inicio’, ‘desarrollo’ y ‘cierre’ en las que se organizan las secuencias. También se recomienda evitar el término, secuencia didáctica y sustituirlo por situación didáctica que es más congruente.

- Conservar en la CI-2015 la estructura de la CI-2014, así como algunos de sus componentes. Dado que la CI-2014, recupera la función normativa de orientar la capacitación inicial en todas las sedes que corresponde la oficina central del CONAFE y que en términos generales, tuvo una buena respuesta por parte del personal de las delegaciones.

- Lo que lleva a hacer una selección de las secuencias que conforman las líneas formativas. En atención a que la Capacitación Inicial, se realiza tradicionalmente en las vacaciones de verano entre dos ciclos escolares y que a su vez este periodo se reducirá de seis a cuatro semanas en el verano de 2015.

- Por otra parte, si se considera además que jornadas de 8 horas o más son antipedagógicas, es necesario que la CI-2015 sólo cuente con 120 horas para su realización, lo que significa una reducción de 30% sobre el tiempo del que teóricamente se dispuso en la CI-2014.

- Para considerar en cualquier modificación o ajuste:

- Para que los aspirantes a LEC terminen su formación inicial lo mejor preparados posible, es necesario que la capacitación propicie que accedan a dos conocimientos fundamentales: a) los materiales en los que se expresa la propuesta pedagógica del nivel educativo en el que van a prestar su servicio; y b) los aspectos de orden metodológico sobre la enseñanza y el aprendizaje que subyace en esos materiales.

- Una propuesta sobrecargada de contenidos no posibilita que puedan atribuirles sentido en un tiempo intensivo y breve, generando con ello frustración y sentimientos de posible fracaso y de incompetencia ante la tarea educativa que van a realizar. Es decir, desde la perspectiva de lo pedagógico y la gestión del tiempo de enseñanza y aprendizaje, la sobre saturación de contenidos resulta irracional.

- Los materiales del CONAFE constituyen el insumo fundamental para la formación inicial de los aspirantes a LEC dado que difícilmente podrán realizar exitosamente su servicio educativo, si desconocen la propuesta que orientará su trabajo de manera detallada por medio de los materiales diseñados con este fin.

- Atención a las características del LEC y al poco tiempo disponible para su formación inicial, la capacitación debe entenderse como un proceso de habilitación en el manejo de los materiales.

Asesoría y formación en educación y desarrollo psicoafectivo de la primera infancia. Programa Pisotón. Resultado de la implementación del programa piloto.

Autor:

Universidad del Norte- Colombia

Año:

Objetivo:

Formar a los y las participantes en la adquisición de habilidades para la implementación del Programa de Educación y Desarrollo Psicoafectivo Pisotón, a través de juegos de roles donde se incluyeron situaciones cotidianas y propias de su quehacer diario.

Metodología

Durante 5 semanas, se aplicó el Programa a 6 niñas y niños entre 3 años 6 meses y 5 años. Para recoger información se utilizaron juegos de roles, sociodramas, cuentos, taller con padres y madres de familia, títeres, relatos vivenciales.

Resultados:

- Los agentes educativos manifiestan que el material pedagógico, el entrenamiento práctico y los saberes construidos, compartidos y afianzados con el Programa Pisotón, resultaron en una gran oportunidad para propiciar cambios sustanciales a nivel macro y micro respecto a las acciones que vienen adelantando en Educación Inicial y al impacto en el trabajo con padres de familia.

- En general, la estrategia de trabajo posibilitó el acercamiento de los agentes con los niños y niñas, padres de familia y con la problemática tanto social como afectiva que les rodea, permitiendo realizar una intervención pertinente en contextos tan vulnerables como lo son las comunidades urbano-marginales y rurales, donde prestan el servicio de atención y cuidado la mayoría de los agentes (directa o indirectamente), reforzando la acción educativa de estos, de los promotores y demás personal que tienen a su cargo (en el caso de supervisores y coordinadores).

- De las experiencias significativas compartidas en los días de integración familiar, los padres de familia manifestaron que el mayor aprendizaje fue el re-descubrir la importancia de aproximarse más a sus hijos en espacios lúdicos, que por lo general, pasan a un segundo plano por las ocupaciones laborales o domésticas. Y con la aproximación, el intercambio de afecto verbal y físico, para mantener los lazos familiares fuertes.

- Los padres advirtieron la capacidad que tienen los niños y las niñas de percibir los conflictos de sus hogares y la influencia que este tipo de experiencias tienen sobre los mismos.

- El programa ofrece las directrices para que los agentes educativos de las diferentes instituciones que participaron, logren ajustar y adaptar la metodología de Pisotón en la atención de los niños y niñas, logrando con ello beneficiar, a largo plazo, a la Primera Infancia y con ello seguir consolidando la calidad de la educación inicial en todo el territorio mexicano.

Diagnóstico del Programa E066 prestación de servicios de educación inicial básica y comunitaria.

Año:

Objetivo:

Realizar un diagnóstico a los Programas Federales, que justifique su creación o en su caso, la ampliación o modificación sustantiva del programa federal. Asimismo, se deberán considerar los elementos mínimos establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Secretaria de la Función Pública (SFP) y del Consejo Nacional para el Desarrollo Social (CONEVAL) para tal efecto.

Objetivo del Programa E066:

Contribuir a generar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa mediante la instalación de servicios educativos comunitarios y apoyo de las acciones compensatorias.

Resultados:

- En términos generales el diagnóstico brinda elementos suficientes para justificar la continuidad del programa E066 Prestación de servicios de educación inicial y básica comunitaria que corresponde a la implementación del eje Calidad e Inclusión Educativa, con base en el cual el CONAFE busca garantizar el acceso al derecho a la educación de miles de niños y niñas que viven en zonas con rezago social, a través de servicios de educación inicial y básica comunitaria con la finalidad de promover la calidad educativa y la inclusión social. Además, procura compensar las inequidades que en materia pedagógica, de infraestructura educativa y apoyos económicos puedan presentarse en las escuelas de educación básica de zonas rurales.

- Importa destacar que la educación básica que brinda el CONAFE en las localidades rurales e indígenas del país tiene características esenciales que le distinguen de otro subsistema de educación básica: su modelo educativo fundamentado en una concepción innovadora, que permite incorporar estrategias de apoyo tales como Tutores Comunitarios de Verano (TCV) y Asesoría Pedagógica Itinerante (API), atender las modalidades educativas para los niños de las comunidades indígenas y migrantes, así como a los alumnos con necesidades educativas especiales. La participación de Líderes para la Educación Comunitaria (LEC), participación de padres de familia, entrega de útiles escolares y la estrategia de programas compensatorios.

Recomendaciones:

- Para el CONAFE persisten desafíos que deben ser atendidos, entre ellos: la ampliación de la cobertura, la equidad en el acceso a los servicios educativos, el mejoramiento del logro educativo, la calidad de los aprendizajes, el aumento en la eficiencia terminal, la consolidación del modelo educativo, el fortalecimiento de la educación inicial, la difusión de la cultura comunitaria y la promoción de acciones en favor de los beneficiarios del CONAFE. Para hacer frente a estos desafíos, CONAFE estableció en su Programa Institucional 2014-2018 cuatro ejes de acción estratégica en el mediano plazo: 1. Calidad e Inclusión Educativa; 2. Modernización Institucional y Uso Eficaz de los Recursos; 3. Seguimiento para la Mejora Educativa y 4. Concertación para Sumar Esfuerzos.

- Sigue existiendo una fuerte desigualdad en las oportunidades educativas. Los recursos económicos, humanos y materiales destinados a la educación siguen concentrados en las regiones de fácil acceso y en los grupos sociales con mayores ingresos y mejores condiciones sociales y culturales; de esta forma, persiste la desigualdad y la inequidad educativa entre los diversos sectores sociales, regiones y estados de la República.

- La población indígena y los grupos más vulnerables del país han experimentado las mayores diferencias en el acceso a la educación: las grandes distancias entre la población y las escuelas, y las características geográficas de éstas, hacen que la educación llegue con dificultad a las localidades, generando conocimientos diferenciales en estos grupos. El modelo rural educativo nació como respuesta a esta situación; sin embargo, todavía existen rezagos importantes.

- Para avanzar en la calidad de los servicios educativos es necesario mejorar los indicadores de aprovechamiento. De acuerdo con los resultados de la Prueba ENLACE 2013, los servicios educativos que proporcionó el CONAFE se encuentran 24.7 puntos por debajo del promedio nacional en el nivel de logro al menos elemental en español y 20 puntos por debajo del promedio en matemáticas.

- Gran parte de las diferencias de aprendizajes, de atraso, de repetición y de deserción, se encuentran fuertemente relacionadas con los lugares de residencia, la condición educativa de los padres de familia, el ingreso promedio percibidos por ellos y los grupos étnicos a los que pertenecen, entre otras.

- Importante la presencia del CONAFE en todo el territorio nacional distribuida en más de 23 mil localidades con Educación Inicial (EI), 24 mil con Educación Comunitaria y 46 mil con Acciones Compensatorias.

Competencias interculturales en instructores comunitarios que brindan servicio a la población indígena del estado de Chiapas.

Autor:

Marcela Georgina Gómez Zermeño

Año:

Objetivo:

Brindar información que contribuya al fortalecimiento de los programas de formación docente y, al mismo tiempo, a la consolidación de un modelo educativo de formación integral que incorpore plenamente el enfoque intercultural.

El artículo consultado resume y destaca hallazgos de un estudio exploratorio-descriptivo sobre competencias interculturales realizado con instructores comunitarios del CONAFE, que brindan su servicio en la Modalidad de Atención Educativa a Población Indígena (MAEPI), en la región de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Metodología

Método mixto basado en un diseño de triangulación convergente, no experimental, transeccional y etnográfico naturalista.

Resultados

- Los instructores comunitarios sí mostraron poseer competencias interculturales.

- Los instructores movilizan sus competencias interculturales en función de las dimensiones en las que se sitúan y con base en sus propias creencias, actitudes, conocimientos, habilidades y destrezas.

- Los instructores comunitarios reconocen sus límites, solicitan consejos y recurren a recursos más calificados; estos resultados también convergen con las entrevistas al grupo de expertos y a la muestra de casos-tipo.

- Importante fortalecer el desarrollo de competencias interculturales en los tres componentes de la dimensión que se relaciona con la perspectiva cultural que posee el instructor comunitario sobre el alumno.

- Los instructores desconocen la herencia cultural y el contexto histórico de los alumnos y no comprenden que aspectos como pobreza, racismo y estereotipos pueden impactar la autoestima y autopercepción de los alumnos. Tampoco aplican técnicas de enseñanza aprendizaje o experiencias educativas que enriquezcan su comprensión intercultural y mejoren su práctica educativa.

- El capacitador tutor que habla la lengua indígena y participa activamente en la dinámica de las comunidades, ofrece actividades de formación permanente que permiten atender adecuadamente las necesidades de su micro-región.

- Los capacitadores tutores tampoco mostraron evidencia de conocer estrategias pedagógicas para fortalecer los conocimientos de los instructores comunitarios en relación con la aplicación del enfoque intercultural en los procesos educativos.

- El consolidar un modelo de educación intercultural implica que las instituciones educativas deben ser capaces de transformar el discurso en acción.

Conclusiones:

- Necesario fortalecer la formación docente para consolidar un modelo educativo que incorpore plenamente el enfoque intercultural.

- El desempeño esperado del instructor comunitario es más complejo que el que se requiere para un maestro en la escuela regular.

- El enfoque intercultural incorpora a la realidad multicultural una interpretación basada en el dinamismo, respetando las identidades y defendiendo su interrelación.

- La formación de maestros bajo el enfoque intercultural debe contribuir a la modificación de las formas de abordar y atender la diversidad en y desde la escuela. Tener presente el enfoque intercultural en el encuentro entre maestro y alumno refleja un trabajo de calidad, equidad y pertinencia.

Las 3 C de la deserción de los instructores comunitarios en México: Características, causas y curas.

Autores:

Rosangela Bando y otros. Banco Interamericano de Desarrollo.

Año:

Objetivos:

Entender de manera más sistemática la experiencia de los jóvenes al prestar el servicio educativo en las comunidades de CONAFE, para identificar los factores que motivan a la deserción, e identificar estrategias que disminuyan el problema.

Metodología:

Evaluación (estudio experimental). Se analiza la deserción en relación con tres factores: (i) geografía; (ii) manifestación en el tiempo; y (iii) características del instructor comunitario, la escuela y la comunidad. Para algunos análisis se consideró la metodología empleada por Fernald et al, y para otros, los intervalos de Manski-Lee.

Muestra:

Una muestra representativa de los instructores a nivel estatal en Chiapas, Puebla y Veracruz. Los instructores de esos tres estados representan el 59% del total de los que atienden a los municipios prioritarios en primaria y secundaria en el país. Se aplicó a una muestra de 514 IC, después de quitar a los que desertaron durante el proceso. Se hizo un grupo de tratamiento y grupo control (se eligieron de manera aleatoria).

Instrumentos:

Cuestionario.

Resultados:

- Se encontró que la deserción tiene tres características. Primero, tiende a estar concentrada geográficamente (el 54% se registra en 10 de los 72 municipios incluidos en la muestra). Segundo, se presenta al inicio del ciclo escolar (el 38% se produce en las primeras 11 semanas). Tercero, el fenómeno no se asocia a características observables específicas de los instructores comunitarios.

- Los IC vienen de hogares que posiblemente pueden proveer un apoyo pecuniario limitado, aunque sí cuentan con un fuerte soporte emocional familiar y social. La comunidad en la que prestan el servicio adolece de altos niveles de marginación y su densidad poblacional es baja.

Sobre las Causas de la deserción:

- Este trabajo encuentra que la causa principal de deserción de los IC son las difíciles condiciones de vida a las que se enfrentan en la comunidad y los costos adicionales que esto les genera, entre ellos los elevados costos de transporte y comunicación mismos que en muchas instancias superan el monto del apoyo económico que reciben de parte del CONAFE. Por otro lado, la exigencia de que el instructor resida en la comunidad durante la semana laboral muchas veces con condiciones de alojamiento y alimentación precarias requiere de un proceso de adaptación que sumado a los costos hace más difícil la permanencia.

- Manifiestan en su mayoría que son IC por la beca o porque necesitaban ingreso.

- El instructor no se adaptó” (36%), seguida de motivos económicos (18%), y de abandono sin previo aviso (10%) en tercer lugar.

- Es más fácil predecir la deserción en función de la región geográfica y del momento en que ocurre durante el ciclo escolar (mes), que en función de las características del instructor tales como género, edad o educación.

Sobre las Curas de la deserción:

- Concentrar las acciones preventivas en los primeros meses. El costo que representa para los IC adaptarse a la comunidad puede incidir de manera importante

- El supuesto de que una transferencia de fondos al inicio del ciclo escolar debería permitir a los instructores adquirir materiales y equipos que faciliten su adaptación a la vida en la comunidad, y por lo tanto disminuir la deserción. Entre tanto, una transferencia de fondos al final de un periodo de vacaciones puede servir como incentivo a la permanencia.

- El promedio de deserción de los instructores que reciben los pagos diferenciados disminuyen.

Recomendaciones para disminuir la deserción de los LEC:

- Concentrar los esfuerzos preventivos en las primeras semanas de servicio y en zonas geográficas con una alta deserción absoluta.

- Con respecto a la capacitación, se sugiere suministrar a los jóvenes un plan de acción en caso de no recibir apoyo, o de recibir apoyo limitado por parte de la comunidad para su alojamiento, alimentación y/o seguridad.

- Con respecto al sitio de servicio que se les asigna, se sugiere disminuir la distancia en relación con al lugar de procedencia del instructor, incorporar sus preferencias expresas y establecer una regla explícita de asignación.

- En cuanto al servicio mismo, se sugiere adelantar los pagos al principio del ciclo escolar y no dejar recursos como incentivos a la permanencia. Y diferenciar los pagos a los instructores para cubrir el transporte según su costo real.

- Mecanismos para mejorar las condiciones de vida del instructor: garantizar protección de los medios, agua, alimentación y seguridad; facilitar la comunicación del instructor en la comunidad; y propiciar la inserción social de los IC en la misma.

- Si se aumentan los beneficios esperados después del servicio, la deserción podría disminuir; esto por cuanto es posible que durante el reclutamiento compitan individuos que quizás no se enfrenten a restricciones crediticias tan fuertes. Entre otros beneficios adicionales utilizados en otros contextos figuran las certificaciones, las oportunidades de hacer pasantías en el sector privado, el reconocimiento del servicio prestado por parte de los sistemas de admisión a programas universitarios, y las becas.

La práctica pedagógica de los instructores comunitarios: estudios de casos. (Análisis desde las videograbaciones y los cuadernos de los estudios de caso).

Autores:

Armando Loera y otros.

Año:

Objetivos:

- Identificar patrones típicos y variantes de desempeño de la práctica pedagógica instalada y desarrollada por los instructores comunitarios en lecciones de español y de matemáticas de la muestra en estudio.

- Ofrecer elementos para valorar el modelo implementado por los instructores comunitarios desde la videograbación de su práctica pedagógica.

- Ubicar elementos desde la práctica pedagógica de los Instructores comunitarios que sirvan de insumos para la capacitación didáctica del CONAFE.

- Indagar acerca del uso de los materiales de apoyo a la práctica instruccional del Instructor Comunitario del CONAFE.

Metodología:

Comparación con análisis inductivo y sustento empírico. En los videos se analizaron las sesiones de español y las de matemáticas. En el Análisis de los cuadernos, se utilizó una metodología de cotejo. Se revisaron Español, Matemáticas, Ciencias Naturales e Historia y Geografía.

Muestra:

De una muestra de 16 Centros Comunitarios se recuperaron, 11 para español y 13 para matemáticas.

Se realizó la revisión de 94 cuadernos de los 16 Centros (6 por nivel uno de alto u uno de bajo desempeño) que participaron en el monitoreo.

Instrumentos:

Videograbaciones, guía de análisis, entrevista, cuadernos.

Resultados:

- A pesar de las ventajas que los cuadernos de los alumnos ofrecen para entender el trabajo pedagógico del Instructor Comunitario es preciso aclarar que no permiten conocer lo complejo de dicho trabajo.

- Se utilizan combinado con otros materiales tales como libros de texto y ficheros, o se sustituyen por hojas que se incorporan en álbumes, carpetas o elaboraciones de trabajos en cartulinas que se exponen en las paredes de las aulas.

- Aparece recurrentemente el uso de la copia en los cuadernos analizados, de acuerdo a los niveles en unos solo silabas y palabras, en otros textos completos.

- Hay mayor presencia de Español y Matemáticas en los cuadernos que de las otras asignaturas.

- En Matemáticas sobresalen por su presencia los ejercicios relacionados con algoritmos de las cuatro operaciones básicas. El mayor porcentaje de cuadernos presentó algoritmos de adición (83%).

- En Historia la actividad que se presenta de manera más recurrente son los dibujos elaborados por los alumnos, seguidos de resúmenes, actividades asociadas a la comunidad, mapas, gráficos, investigaciones y cuestionarios

- Las actividades de Ciencias Naturales tienen menor presencia en los cuadernos de los alumnos y generalmente basada en dibujos y actividades de observación.

- Existen marcadas diferencias en los cuadernos de los alumnos de alto y bajo desempeño.

Recomendaciones:

- Diseñar estrategias que permitan a los Instructores Comunitarios monitorear el desarrollo de las actividades entre niveles, sin descuidar el trabajo en cada nivel.

- Revisar la estrategia multigrado o multinivel en el sentido de la atención y del monitoreo, los instructores comunitarios recurren frecuentemente a estrategias como la copia de textos o planas, la copia de la fecha (tema y materia), la lectura sin sentido o la invención de cuentos (más de copia) y dibujos para entretener a los estudiantes, cuando se realiza otra actividad.

- Buscar estrategias en donde de un mismo tema general se despliegan actividades por nivel con diferente nivel de complejidad.

- La organización por contenidos similares de español o de matemáticas entre los niveles y su tratamiento diferenciado (por nivel) podría apoyar la gestión de la clase y el monitoreo de las actividades.

- Parece complicado manejar diferentes contenidos de español o de matemáticas a la vez en grupos de estudiantes de distinto nivel y avance, así como la distribución del tiempo de atención a los estudiantes.

- Evitar el uso excesivo de la copia para compensar la falta de materiales.

- Aprovechar el empleo de la lengua en la dinámica de la lección y en el manejo con un énfasis intercultural de la misma y no solo para que los alumnos en ocasiones se comuniquen entre sí.

Informe Final de la Evaluación en Materia de Diseño del Programa E066 Prestación de Servicios de Educación Inicial y Básica Comunitaria

Autores:

Ricardo Vernon Carter y Catalina Murillo

Año:

Objetivo:

Evaluar el diseño del Programa E066 Prestación de Servicios de Educación Inicial y Básica Comunitaria (PPSEIBC) con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados.

Metodología:

La evaluación de diseño se divide en siete apartados y 30 preguntas; de ellas 24 deben ser respondidas con SÍ o NO, con base con el análisis de evidencia documental, bases de datos y entrevistas a los operadores del programa.

El Manual de Procedimientos de Microplaneación del CONAFE establece la metodología para programar las metas de cobertura de los programas educativos. La microplaneación tiene 5 procedimientos: 1) trabajo de gabinete; 2) investigación de campo; 3) análisis, priorización y programación de la atención; 4) integración de la programación detallada de los servicios educativos del CONAFE y 5) actualización y seguimiento de la propuesta de atención de los servicios educativos.

Población objetivo:

La población objetivo de los servicios de educación inicial está dada por los niños/as de 0 a 3 años 11 meses de edad en localidades de alto y muy alto rezago social con menos de 100 habitantes y un mínimo de 8 familias con niños de la edad. Estos servicios son no escolarizados y se prestan a través de la capacitación de los cuidadores de los niños a través de un equipo (promotores educativos, supervisores de módulo, coordinadores de zona y coordinadores de enlace) y en coordinación con instancias comunitarias. La población objetivo y atendida de educación inicial se estima en 452,495 niños/as.

Metas:

Contribuir a reducir la tasa de abandono de educación primaria a nivel nacional a 0.6% y a 4.75% en las escuelas compensadas; con el de propósito de atender al 84.8%n de niños y jóvenes en edad escolar que reciben servicios educativos en localidades susceptibles de ser atendidas por el Programa; cubrir con educación inicial al 12.97% de los niños menores de 4 años en localidades rurales de alta y muy alta marginación y rezago social; y con el componente de operar el 100 por ciento de los servicios de educación inicial programados; tener en servicio al 100% de las figuras educativas programadas; y beneficiar con apoyos al 100% de escuelas programadas para ser apoyadas por los programas compensatorios. En 2014 se programó un presupuesto de 4,323 millones, se asignó 5,651 millones y se ejerció 4,321 millones.

Resultados:

- La valoración final del diseño del Programa es de 3.33 puntos sobre una calificación máxima posible de 4. El programa tiene consolidados la mayoría de los procesos y cuenta con la mayoría de los atributos deseados.

- Resumiendo el análisis FODA, encontramos que las principales fortalezas del Programa son los lineamientos y manuales que se han desarrollado a partir de la experiencia de décadas de operar los servicios, y que describen procesos, procedimientos, poblaciones y metodologías que requieren para la planeación y operación. Las principales amenazas son las tendencias de urbanización del país y de cobertura de escuelas de la SEP, que implican una población potencial decreciente para educación básica. Su principal debilidad es el rendimiento escolar de sus alumnos, afectado por las características de sus familias y localidades de origen; y las características de las figuras educativas que logra captar. Las preguntas estratégicas que debe responder el programa son si pueden usarse figuras educativas con mayor preparación que lleven a mejores rendimientos académicos de los alumnos; si existen otros nichos educativos hacia los que el CONAFE podría expandirse; y si sería mejor que la vertiente compensatoria fuera administrada por la SEP, pues beneficia a escuelas fuera del sistema CONAFE.

Conclusiones:

- El Programa E066 es técnicamente un programa nuevo, pero en la práctica es el resultado de la integración de dos programas que el CONAFE ha coordinado durante muchos años, el de Educación Inicial y Básica para la Población Rural e Indígena. Así pues, la organización y los sistemas de apoyo del Programa E066 reflejan la experiencia y el trabajo acumulados de décadas de trabajo, y no el desarrollo incipiente que es común en programas nuevos que apenas inician sus actividades.

- El problema y el principal pendiente es una cuantificación detallada de la población potencial y objetivo de cada vertiente del programa y, de ser posible, también de los proyectos que el CONAFE implementa como parte del E066 para mejorar el rendimiento escolar del sistema, tales como los TCV, API y AGES.

- Es importante dar respuesta a la pregunta de por qué se ha asignado al CONAFE la vertiente compensatoria que beneficia a escuelas bajo la administración directa de la SEP y los OEE, y si esto no es una distracción innecesaria de su principal labor educativa y si acaso esta vertiente drena recursos que estarían mejor aplicados en los servicios educativos estatales. Consideramos que estas son las dos preguntas de mayor relevancia estratégica que el Programa debería de tratar de responder en el corto plazo.

- Los Lineamientos Operativos del Programa especifican adecuadamente los criterios que deben de utilizarse para identificar a las poblaciones potenciales, objetivas y atendidas, pero el diagnóstico especifica bien únicamente a la población atendida. El Programa cuenta con padrones de beneficiarios. Fuera del grado de marginación y de rezago social de la localidad del servicio o escuela a la que asisten, no se tiene otra información sobre sus características socioeconómicas.

- El Programa tiene sistemas informáticos con los registros de alumnos y personal docente y directivo que permite administrar todos los sistemas de pagos, entrega de calificaciones y otras tareas. Tiene también sistemas bien desarrollados para hacer la planeación de la entrega de servicios educativos comunitarios y plantear las metas de corto, mediano y largo plazo. Sin embargo, en el caso de la vertiente compensatoria, no parecen existir mecanismos tan bien desarrollados para determinar cuáles apoyos se entregan a cuáles escuelas, pues se hace a partir de los criterios establecidos y de las propuestas de los OEE más que a partir de un mecanismo que identifique las necesidades reales.

- El E066 es complementario de los programas presupuestarios estatales que financian la educación básica e inicial enfocada en localidades de mayor tamaño que las del CONAFE. También tiene complementariedades y coincidencias con algunos programas federales pequeños.

CONAFE: una apuesta para la cobertura escolar y, ¿para la calidad educativa?

Autores:

Fernando Mejía y Adrián Frausto

Año:

Objetivo:

Análisis de información que muestra el servicio ofertado por el CONAFE.

A considerar:

- El CONAFE es la institución que brinda los servicios educativos a NNA que habitan en localidades muy pequeñas y con alto o muy alto grado de marginación; adicionalmente, más de la tercera parte del alumnado de CEC se considera indígena.

- Las localidades en las que brinda servicio tienen dos características: son menores de 500 habitantes (rurales y/o indígenas) y en su mayoría tienen un alto o muy alto grado de marginación.

- El número de estudiantes de CONAFE respecto al nacional pareciera reducido, en realidad se refiere a casi 355 mil niños, niñas y adolescentes (NNA), sujetos del derecho a la calidad de la educación, y cuyas condiciones socioeconómicas demandan, como los que más, de una acción equitativa que contribuya decididamente a que se compense su situación en lo educativo.

- Todos los centros educativos comunitarios (CEC) son de modalidad unidocente.

- El presupuesto por alumno asignado al CONAFE ha disminuido gradualmente desde el 2009 y los y las alumnas de CONAFE tienen condiciones más desfavorables que el promedio nacional.

- Las familia de los estudiantes tienen condiciones socioeconómicas y familiares que es imprescindible que el Estado entre a compensar, mediante la educación. La idea es que la educación contribuya a que esta población no siga entrampada en la pobreza.

- Un porcentaje muy bajo recibe clases de su lengua, lo cual indica un déficit en cuanto a la pertinencia intercultural de la educación que se les brinda.

- Las condiciones de la población atendida por CONAFE es más desfavorable que la de la media nacional en: eficiencia terminal, disponibilidad de bibliografía, repetición de grados, carencias del contexto familiar, solo por mencionar algunas.

Propuesta:

Se propone el sistema educativo nacional ponga mayor atención y brinde recursos de manera equitativa al CONAFE para que, a su vez, esta institución que tiene una penetración geográfica sin igual, con un modelo educativo renovado y potencialmente muy poderoso para que el alumnado atendido por CONAFE aprenda a aprender y lo hagan con interés (modelo de Aprendizaje Basado en la Colaboración y el Diálogo, ABCD). No es el momento de escatimar recursos en estas poblaciones, la “eficiencia” en el presupuesto público no puede seguir menguando los recursos destinados a esta modalidad.

Estudios de seguimiento de la implementación del modelo de profesionalización dual para las figuras educativas 2016.

Autor:

Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa (ILCE).

Año:

2016

Objetivo:

Proponer indicadores que permitan identificar los programas y las instituciones que brindarían los programas más pertinentes a los requerimientos de las figuras, orientar su selección y dar seguimiento a la incorporación de las figuras.

Objetivos específicos:

-	Dar cuenta de las actividades de formación inicial, que constituye uno de los aspectos de la formación dual, es decir, la referida a la formación para la docencia.

-	Revisar la experiencia que desarrolla desde hace años la Delegación de Chihuahua sobre la profesionalización de las figuras.

Metodología:

Revisión de documentos del CONAFE incluyendo cada una de las Unidades de Aprendizaje Autónomo y entrevistas a figuras educativas.

Resultados:

- Las figuras educativas, en general, han manifestado interés por seguir profundizando en la aplicación de la propuesta y se muestran satisfechos por alcanzar sus aprendizajes y compartirlos mediante una estrategia basada en la relación personal, en la confianza y el respeto.

- El modo tradicional cambió. Ahora estudian a profundidad un tema; las relaciones de trabajo que se establecen son de manera horizontal donde nadie se atribuye tener sino que se abre el diálogo para conocer intereses y establecer conjuntamente compromisos para trabajar y aprender algún tema mediante la colaboración, la confianza y el diálogo.

Recomendaciones:

- Es indispensable preparar cada vez con mayores elementos las reuniones de tutoría, previstas para llevarse a cabo cada dos meses y en ellas valorar las necesidades y requerimientos de cada una de las figuras.

- Realizar visitas de Acompañamiento de los equipos técnicos estatales a los LEC y de los equipos nacionales a los estatales y a los propios LEC. Registrar sistemáticamente lo aprendido, lo observado y discutir la búsqueda de soluciones a los desafíos que se enfrentan en el aula.

- Enseñar en el LEC a partir de su propia experiencia como estudiante, estrategias que les permitan identificar los distintos modos para acercarse al conocimiento, para que pueda replicarlas con sus alumnos y así lograr procesos de aprendizaje más efectivos.

- Incluir el trabajo con la comunidad y brindar espacios para el trabajo de los proyectos comunitarios.

- Promover y organizar actividades académicas tales como: cursos de actualización seminarios, congresos, conferencias, simposios, exposiciones, mesas de discusión y cualquier otra en temas de interés mutuo.

- Fomentar el diseño, en las instituciones de educación de programas de especialización y posgrado dirigidos al trabajo comunitario, como la comprensión y el trabajo en contextos interculturales, desarrollo de proyectos productivos, el cuidado del medio ambiente y los ecosistemas.

Sobre la experiencia en Chihuahua:

Importante destacar la experiencia que desarrolla desde hace años la Delegación de Chihuahua sobre la profesionalización de las figuras a través de los convenios que ha establecido en especial con la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua.

Estas instituciones en conjunto diseñaron un Diplomado de modalidad mixta con una duración de 4 meses, centrado en el trabajo autónomo, basado en la relación dialógica y la colaboración entre los participantes. Incluye dos fases diferenciadas de trabajo relacionadas con los objetos de estudio que conforman la propuesta curricular: competencias matemáticas y redacción de textos académicos.

Busca el fortalecimiento de la formación dual de los LEC, incorporando elementos conceptuales, teóricos y metodológicos destinados a convertirlos en mejores docentes y mejores estudiantes.

Genera condiciones para que los participantes, mejoren sus competencias para aprender a aprender y para desarrollar esas competencias en sus alumnos; a la intervención argumentada, en grupos multigrado y a el fortalecimiento de su papel como agentes sociales del cambio educativo.” Su diseño se caracteriza por estar: diseñado por competencias profesionales, centrado en el aprendizaje autónomo y promueve la relación dialógica privilegiando el diálogo igualitario y la inteligencia cultural.

Sugerencias:

Que el CONAFE considere esta iniciativas como experiencias que pueden ser replicadas por otras delegaciones y buscar que los principios del Modelo de Educación Comunitaria se fortalezcan.

Asesoría técnica para la gestión pedagógica del nuevo modelo de educación básica comunitaria.

Autor:

Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa (ILCE)

Año:

2016

Objetivo:

Recomendaciones o sugerencias para mejorar el diseño de la propuesta de la gestión pedagógica del modelo de educación comunitaria o para orientar la concreción de la práctica educativa.

Para lograr la institucionalización del modelo ABCD en el CONAFE es necesario:

-	Lograr convenios de empréstitos con la banca internacional, se sabe que ahora los empréstitos a CONAFE forman parte de sus recursos “recurrentes”, pero la idea es blindar mediante ese convenio el seguimiento del modelo ABCD.

-	Llevar a cabo una reestructuración orgánica tanto de la DECIS como del resto del CONAFE.

-	Irradiar el modelo ABCD a otras áreas del CONAFE de manera más intensa.

-	Es importante generar una agenda de investigación sobre el modelo ABCD, su implementación, sus logros, entre otros, de tal suerte que se genere un bagaje de conocimiento que permita mejorarlo.

Para verificar si el CONAFE cumple con el artículo 3° Constitucional es necesario:

Gestionar que se evalúe a CONAFE de una manera más pertinente de cómo es educado su alumnado; esto demanda ciertas características distintivas a la manera como se hace hoy día.

Para lograr el “recongelamiento” del modelo ABCD en los CEC es necesario:

- A causa de la rotación de los/las LEC, cada año se presenta la situación de hacer formación inicial a una proporción grande de ellos/ellas.

- Construir las condiciones para que la formación inicial y continua sea dedicada el mayor tiempo posible a la tutoría.

- Que la formación inicial dure más de cinco semanas.

- Ser muy eficiente en la manera como se imparten las líneas diferentes a la tutoría (procurar estrategias de información que impliquen menos tiempo, como tutoriales en medios electrónicos, p.e. muchos de los LEC tienen celular).

- Mantener mensuales los eventos de formación continua, pero dedicados a ampliar la red de tutoría regional y el número de temas que los/las LEC tengan en su catálogo.

- Las UAA son un material que tiene muchas virtudes (por ejemplo, la coherencia sistémica que logra dentro de la DECIS), pero es preciso hacerles una revisión en varios sentidos; uno de ellos es que algunos de los temas permitan ser aprendidos directamente (sin tutoría) para que los/las LEC amplíen el número de temas de su catálogo.

Para lograr un buen aprestamiento en el nivel básico y los dos primeros años del intermedio:

El aprestamiento son las actividades que permiten poner las bases para el aprendizaje de competencias y habilidades posteriores y es de suma importancia.

- Es imprescindible diseñar, desarrollar y formar a las figuras educativas respecto a estrategias de aprestamiento, en particular para la escritura (recortar, pintar, moldear, entre otras) y la lectura (que les lean y comenten las lecturas, tengan acceso a historias con imágenes, entre otras).

- Estas estrategias han de estar intercaladas con los procesos mismos de tutoría, no serían a cambio de ellas.

Para evaluar el aprendizaje del alumnado dentro del aula:

Establecer un modelo de evaluación de aprendizajes por parte de los/las LEC que incluya evidencias como el registro de aprendizaje, la demostración pública en cuanto a las competencias comunicativas, el trabajo comunitario (con base en lo realizado con Diseña el Cambio); todo mediante rúbricas idóneas al método de aprendizaje.

- Desarrollar un modelo de evaluación que logre parametrizar el aprendizaje de las UAA, teniendo en cuenta lo que se espera que sea aprendido según el “trayecto de aprendizaje” de cada tema. Es importante recordar que cada tema tiene un gradiente distinto (y en algunos casos acumulativo y subsecuente) de acuerdo con los niveles previstos (inicial, básico, intermedio y avanzado).

- Lograr que la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación (DGAIR) flexibilice sus criterios de acreditación y revalidación acorde con la movilidad que vive un número importante del alumnado del CONAFE.

Para que los/las LEC verifiquen que lo que están haciendo está bien hecho:

Fortalecer el sistema de acompañamiento a los/las LEC en las comunidades (API) en el doble sentido de tener tutorías y adquirir la capacidad de verificar sus acciones. En esto puede ayudar el diseño y desarrollo de rúbricas para que los/las API den seguimiento y acompañamiento, y al mismo tiempo los/las LEC las usen para su autoevaluación.

Segunda Parte: Revisión de los aprendizajes de los estudiantes de los cursos comunitarios del CONAFE

El aprendizaje en tercero de primaria en México: Español, Matemáticas, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales

http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/D/220/P1D220.pdf

Autor:

Eduardo Backhoff Escudero, Edgar Andrade Muñoz, Andrés Sánchez Moguel y Margarita Peón Zapata

Año:

2007

Resultados:

- Los resultados de aprendizaje de quienes estudian en escuelas comunitarias resultaron un tanto sorpresivos, ya que el logro educativo de dichos alumnos fue mejor que el obtenido por quienes asisten a escuelas Urbanas, Rurales e Indígenas. Estos resultados no concuerdan con los reportados en otros estudios del propio INEE, donde los estudiantes comunitarios de sexto grado de primaria obtienen puntuaciones en los Excale por arriba de quienes asisten a la modalidad de Educación Indígena y por debajo de quienes acuden a escuelas Rurales Públicas y Urbanas Públicas.

- Los estudiantes comunitarios obtienen puntuaciones significativamente más altas en Español que sus pares de escuelas urbanas públicas, pero no en Matemáticas, y que no se encontraron diferencias significativas entre los estudiantes comunitarios de acuerdo a su género y edad.

- Que los Cursos Comunitarios logren buenos resultados en los primeros grados, muy por encima de las escuelas que atienden poblaciones equivalente en cuanto a sus desventajas sociales (escuelas Indígenas y Rurales) e incluso por encima de escuelas con estudiantes en mejores condiciones económicas (escuelas Urbanas), es un hecho que no puede pasar inadvertido para quienes diseñan estrategias pedagógicas, tales como el currículo, la formación y actualización de docentes y la elaboración de materiales didácticos, entre otras.

- Se proponen dos hipótesis que hacen referencia a posibles problemas técnicos en la aplicación de los Excale en esta modalidad: 1) errores para seleccionar alumnos de tercero de primaria, por lo que la muestra de estudiantes evaluados pudo contener también alumnos de cuarto grado; y 2) falta de control en la administración de las pruebas, que pudo ocasionar que los estudiantes copiaran o se les ayudara a contestar. Sin embargo, ninguna de estas dos hipótesis tuvo evidencias que las sustente.

- Se exploraron otras hipótesis para buscar una explicación, sin resultados concluyentes, los cuales lleven a descartar que los resultados obtenidos reflejen de manera real el nivel promedio de los alumnos de ese servicio educativo que, como se sabe, atiende a los sectores más desprotegidos de la población. El CONAFE deberá revisar si los resultados podrían estar ligados a la implementación de un modelo pedagógico que sería muy eficaz en los primeros grados de la primaria, y dejaría de serlo o sería distinto en los últimos grados.

El aprendizaje en tercero de preescolar en México

http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/D/221/P1D221.pdf

Autor:

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE)

Año:

2008

Resultados:

Los resultados muestran con toda claridad dos caras del SEN: una positiva y otra negativa. El lado positivo tiene que ver con los altos niveles de aprendizaje que obtienen los alumnos de preescolar, en relación con el PEP-2004 y con relación a los que obtienen los estudiantes de primaria y de secundaria. Los resultados indican que:

  - Nueve de cada diez alumnos (91%) de tercer grado de preescolar alcanzan en promedio al menos el nivel Básico en los dos campos formativos evaluados; es decir, la gran mayoría de los alumnos mostró un dominio básico o superior de las competencias en los dos campos formativos.

  - Las diferencias de logro educativo entre hombres y mujeres, a favor de las segundas, no es muy grande y sólo se observa para el caso de Lenguaje y comunicación; condición que también se observa en primaria y secundaria para la asignatura de Español.

Por otro lado, es desalentador corroborar que existen brechas importantes en el aprendizaje de los escolares desde el nivel de preescolar:

  - Mientras que prácticamente la totalidad de los alumnos (99%) de escuelas Privadas dominan los dos campos formativos a un nivel Básico o superior, sólo el 74% y 78% de los preescolares de Cursos comunitarios logran adquirir las habilidades básicas de Lenguaje y comunicación y Pensamiento matemático, respectivamente.

  - Aunque en las escuelas Privadas y Urbanas públicas los educando de preescolar dominan por igual ambos campos formativos, se aprecia un menor desempeño en los niños de escuelas Comunitarias y Rurales en Lenguaje y comunicación que en Pensamiento matemático. Como hipótesis, podemos señalar que esto puede deberse al menor capital lingüístico de las familias que viven en las zonas rurales y aisladas en comparación con las familias de las zonas urbanas.

  - Al interior de los campos formativos también se observan diferencias: los estudiantes de escuela privadas dominan por igual los aspectos de Lenguaje oral y Lenguaje escrito, mientras que los de las escuelas públicas (Urbanas, Rurales y Comunitarias) tienen un menor dominio del segundo que del primero; algo similar pasa en Pensamiento matemático, donde los alumnos del estrato Privado dominan casi por igual los dos aspectos evaluados (Forma, espacio y medida, y Número), mientras que los de las escuelas públicas tienen un dominio considerablemente menor en el manejo de Número.

Conclusiones y recomendaciones

- El alto rendimiento observado en los dos Excale de preescolar sugiere que las escuelas están haciendo bien su trabajo y los alumnos pueden rendir todo lo que el PEP-2004 espera de ellos. Por consiguiente, la educadora puede tener mayores expectativas del rendimiento de los educandos, de tal manera que todos los alumnos de preescolar dominen las competencias al menos en el nivel Básico, procurando que muy pronto se transite a los niveles Medio y Avanzado.

- El aprovechamiento escolar a favor de las mujeres en el área de lenguaje (tanto oral como escrito) se empieza a observar desde el nivel de preescolar; fenómeno que no está muy bien entendido y que amerita que se investigue con mayor profundidad.

- La tendencia en el rendimiento escolar a favor de los niños en edad normativa en las escuelas públicas y a favor de los escolares en situación de extra-edad en las escuelas privadas es un fenómeno que debe comprenderse a cabalidad, dado que con el paso del tiempo, tanto en primaria como en secundaria, se abren las brechas de aprendizaje considerables a favor de los estudiantes en edad normativa en todos los tipos de estratos educativos.

- Las brechas de aprendizaje entre los alumnos de los diferentes estratos educativos, que se observan desde muy temprana edad, propician que con el paso del tiempo las distancias en el logro educativo se amplíen considerablemente hasta alcanzar niveles de desigualdad educativa inaceptables, como son las reportadas por este instituto en informes anteriores para sexto de primaria y tercero de secundaria. Esta condición obliga al Estado a poner mayor atención en las poblaciones vulnerables, con lo cual se busca prevenir que se den y se amplíen las distancias educativas entre los escolares por motivos de inequidad social y escolar.

- Al respecto, hay que tomar en cuenta dos diferencias importantes entre las escuelas públicas y privadas: a) la jornada de trabajo para las escuelas públicas es de sólo tres horas, mientras que para la escuela privada puede ser de cuatro a seis horas y b) el número de escolares por grupo que son atendidos en las escuelas privadas en general es de veinte niños o menos, mientras que en las escuelas públicas es común que se atiendan entre 35 y cuarenta educandos. Estas condiciones escolares parecen poder explicar, en parte, las diferencias en el aprendizaje, sin embargo será necesario realizar futuras investigaciones para precisar su impacto en el logro educativo.

- La proporción de niños en el nivel Por debajo del básico, que parece pequeña, nos parece demasiado grande para el caso de preescolar: 9% en un nivel insuficiente de aprendizaje significa más de doscientos mil niños que no están adquiriendo las competencias indispensables para ingresar sin desventajas a la primaria. De éstos, 41% en Pensamiento matemático y 49% en Lenguaje y comunicación, se encuentran en los estratos socialmente más desfavorecidos (Cursos comunitarios y Rural público). Por lo anterior, es indispensable que disminuya al mínimo la proporción de niños que no logran adquirir las competencias básicas señaladas en el PEP-2004.

- La implementación del PEP-2004 puede enriquecerse con materiales de apoyo y recursos didácticos expresamente elaborados para el currículo actual que, por una parte, ayuden a las educadoras a comprender cabalmente los aspectos más sutiles del programa y por otra, le sugieran formas de trabajo en el aula que ayuden a promover y desarrollar las competencias de los niños de manera más integral.

- En caso de hacer nuevos materiales pedagógicos de apoyo para el programa de preescolar, se recomienda utilizar como insumo los indicadores de competencia del nivel Medio, así como los del nivel Por debajo del básico. Los primeros serían útiles ya que más de la mitad de los preescolares del SEN se ubican por debajo del nivel Medio. Los indicadores del nivel Por debajo del básico plantean el reto de desarrollar actividades específicas que aseguren que todos los educandos con deficiencias en su aprendizaje, las superen.

- Es recomendable que las reformas curriculares de la primaria partan de las competencias con la que los niños egresan del preescolar, lo que servirá para establecer el punto de arribo al que se quiere llegar en este grado.

- Los resultados muestran que las condiciones socioculturales de los escolares se asocian estrechamente con el aprendizaje de los alumnos de tercero de preescolar y que se distribuyen de forma desigual entre los escolares que atienden los distintos estratos educativos de México. Los estratos escolares con niveles altos y bajos de CCE y logro educativo son, respectivamente, las escuelas ubicadas en zonas Urbanas (privadas y públicas) y las escuelas generales y comunitarias ubicadas en zonas Rurales.

El aprendizaje en 3° de primaria en México. Español, matemáticas, ciencias naturales, formación cívica y ética. Excale 03 aplicación 2010

http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/D/311/P1D311.pdf

Autor:

Andrés Sánchez Moguel y Edgar Andrade Muñoz (coords.)

Año:

2013

Resultados:

- Los estudiantes de tercero de primaria han mejorado sus resultados en Español En 2010, los estudiantes de tercer grado de primaria alcanzaron un puntaje promedio en Español de 511, superior al registrado en 2006 (500). Los alumnos que asistían a planteles privados o a públicos ubicados en zonas urbanas tuvieron los mayores avances. Quienes estudiaban en primarias públicas rurales no mostraron mejoría significativa, mientras que los alumnos de escuelas indígenas y comunitarias obtuvieron resultados menos favorables en comparación con la evaluación anterior.

- Tanto en 2010 como en 2006, la mayoría de los estudiantes de tercer grado se ubicó en el nivel Básico de desempeño. Se registró un ligero aumento de la proporción de alumnos en los niveles Básico y Medio entre ambos ciclos. Los estudiantes de planteles privados registraron incrementos importantes en los dos niveles de logro más altos. En contraste, en las escuelas indígenas y comunitarias aumentaron los alumnos en el nivel Por debajo del básico.

- Tanto en 2006 como en 2010, los estudiantes de las escuelas privadas lograron los puntajes promedio más altos en Español. Durante esos 4 años, las diferencias entre este estrato y el resto de los grupos se ampliaron de manera importante: a) respecto del Urbano público, la brecha aumentó en 21 puntos; b) con relación al Rural público, se incrementó en 29 puntos; c) en relación con las escuelas Indígenas se amplió en 49 puntos; y, d) Respecto del estrato Comunitario aumentó 70 puntos.

- Entre los estudiantes de escuelas privadas y públicas urbanas y rurales un mayor porcentaje de niñas se ubica en los niveles de logro superiores; pero esto no sucede entre quienes asisten a primarias indígenas y cursos comunitarios pues en estos dos grupos el rendimiento académico de niños y niñas es muy similar.

- En 2010, los alumnos de tercer grado de primaria lograron un promedio en Matemáticas de 526 puntos, superior a los 500 alcanzados en 2006. Todos los estratos, excepto el comunitario, incrementaron su puntuación media; la mejoría más notoria se aprecia entre quienes asisten a primarias rurales públicas y a colegios privados.

- A pesar de que el logro de los niños que estudian en primarias comunitarias del CONAFE no mejoró en estos años, su promedio en 2010 sigue siendo más elevado que el de los alumnos de escuelas públicas rurales e indígenas.

- Entre 2006 y 2010 un 10% más de estudiantes logró ubicarse en los niveles Medio y Avanzado. En esos cuatro años, el estrato Rural público presentó la mayor disminución del porcentaje de estudiantes situados en el nivel Por debajo del básico. Aunque en las primarias indígenas se registran avances, todavía dos terceras partes de sus estudiantes están en el nivel más bajo de desempeño, lo que significa que carecen del aprendizaje suficiente para progresar en el estudio de las Matemáticas. No debe pasar desapercibida la enorme diferencia con los colegios particulares: en 2010, 43% de sus alumnos alcanzaron el nivel Avanzado.

- Al igual que en la asignatura de Español, los estudiantes de escuelas privadas obtienen los promedios más elevados en Matemáticas. Al compararlos con los puntajes alcanzados por los alumnos de los otros estratos, aunque hubo un aumento en sus puntajes promedio, se observa que las distancias se han ampliado, con excepción del Rural público que no presenta cambio.

El aprendizaje en sexto de primaria en México. Informe sobre los resultados del Excale 06, aplicación 2009. Español, Matemáticas, Ciencias Naturales y Educación Cívica

http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/D/310/P1D310.pdf

Autor:

Andrés Sánchez Moguel y Edgar Andrade Muñoz (coord.)

Año:

2013

Resultados:

- En 2009 tanto en Español como en Matemáticas algo más de 80% de los estudiantes de sexto de primaria alcanzan al menos el nivel de logro Básico, mientras que en Ciencias Naturales y Educación Cívica el porcentaje sobrepasa 70 mas no 80%.

- Es preocupante que una cuarta o quinta parte de los estudiantes que finalizan el sexto grado de primaria no alcancen los conocimientos y habilidades indispensables para seguir su aprendizaje formal y para desenvolverse como ciudadanos. Al parecer, la repetición de cursos no resuelve satisfactoriamente este problema: los estudiantes en situación de extraedad (en buena parte debido a la repetición) obtienen resultados que en promedio están media desviación estándar o más por debajo de los resultados de los estudiantes que tienen la edad normativa

- Con respecto a las poblaciones socialmente más desfavorecidas, consistentemente con todas las aplicaciones anteriores, encontramos resultados menores en los estratos escolares indígena y comunitario: en Español 6 de cada 10 alumnos alcanzan al menos el nivel Básico; en Matemáticas son 7 de cada 10. En Educación Cívica y Ciencias Naturales no se tienen datos del estrato comunitario, pero en el estrato indígena son algo más que 4 de cada 10 y 3 de cada 10, respectivamente, los que alcanzan al menos el nivel Básico.

- En Español y Matemáticas hubo un pequeño aumento en la puntuación promedio para la población nacional entre 2005 y 2009. Además, se encontraron aumentos similares en los estratos escolares urbano público y rural público. Mientras que en Español se encontró aumento en la puntuación del estrato privado, en Matemáticas se presentó en el estrato indígena. Los cursos comunitarios no registraron cambios en su promedio en el periodo. Es necesario mencionar que el intervalo analizado es pequeño desde el punto de vista de resultados a nivel nacional, y por lo tanto, no son esperables grandes cambios. Conforme aumenten las aplicaciones de las pruebas Excale los datos se irán agregando para mostrar tendencias.

- Con respecto a los niveles de logro en ambas asignaturas, el único estrato que mantuvo su porcentaje de estudiantes en el nivel Por debajo del básico en 2009 con respecto a 2005 es el de cursos comunitarios. Esto no se debe a un aumento en la matrícula, de hecho ésta disminuyó ligeramente entre 2005 y 2009. ¿Por qué no hay avances en los cuatro años transcurridos? ¿Qué tipo de apoyo se debe dar a este modelo educativo para mejorar sus niveles de logro educativo?

- Además, entre 2005 y 2009 en ambas asignaturas, las brechas entre los estratos indígena y cursos comunitarios con la media nacional permanecen prácticamente igual. Para cerrar estas brechas, es necesario que se diseñen políticas educativas que mejoren la calidad de la educación de los grupos más desfavorecidos, de modo que éstos puedan tener mejores niveles de logro y, en algún momento, alcanzar resultados semejantes a los de otros estratos. Esto no significa que los demás estratos dejen de mejorar, sino que se dé apoyo específico a las necesidades de los rezagados para que mejoren más rápidamente

EL APRENDIZAJE EN PREESCOLAR EN MÉXICO. INFORME DE RESULTADOS EXCALE 00 APLICACIÓN 2011 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Y PENSAMIENTO MATEMÁTICO

http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/D/312/P1D312.pdf

Autor:

Andrés Sánchez Moguel, Edgar Andrade Muñoz y José Martínez Guerrero (coord.)

Año:

2014

La evaluación que se reporta en este informe tuvo como objetivo obtener indicios de las competencias adquiridas por los niños de tercer grado de preescolar en los campos formativos de Lenguaje y comunicación y Pensamiento matemático, a fin de aportar información sobre lo que han aprendido y son capaces de realizar antes de iniciar la educación primaria.

Resultados:

- En el campo formativo de Lenguaje y comunicación, 94% de los niños alcanzaron al menos el nivel de logro Básico. Este resultado es favorable, pues significa que al término del preescolar, 9 de cada 10 mostraron un dominio básico o superior de las competencias relativas a la lengua oral y escrita establecidas en el currículo. El 6% restante se ubicó en el nivel Por debajo del básico, lo cual podría representar una desventaja para su ingreso a la educación primaria. Cabe destacar que en esta situación se ubicó 20% de los niños que asistían a cursos comunitarios y 10% de los que acudían a escuelas rurales.

- En comparación con los resultados de la aplicación de la prueba EXCALE de preescolar en 2007, en 2011 los niños obtuvieron un mejor desempeño en Lenguaje y comunicación, ya que el puntaje promedio aumentó de 500 a 513 puntos. Esta mejora fue estadísticamente significativa a nivel nacional, en particular en los estratos Urbano público y Rural público y el avance se debió a que se redujo la proporción de niños con un nivel de logro Por debajo del básico y aumentó la de los alumnos con un nivel de logro Medio.

- En este punto, se reconoce el trabajo de las educadoras, directoras y personal de preescolar, y se sugiere identificar y estudiar las acciones que se llevaron a cabo entre 2007 y 2011 para favorecer un mejor desempeño de los niños en Lenguaje y comunicación, en particular en las escuelas urbanas y rurales públicas. También es posible que este cambio se deba a una mayor comprensión del Programa de Educación Preescolar 2004 por parte de las educadoras, a cambios en las condiciones de vida de los niños (como mayor escolaridad de los padres, mejores condiciones económicas), a la acción de programas sociales relacionados con la lectura en familia o a la interacción de varios de estos elementos.

- En Pensamiento matemático, 91% de los niños lograron al menos el nivel Básico, lo cual implica que al término del preescolar, 9 de cada 10 tenían un dominio básico o superior de los conocimientos y habilidades establecidos en el currículo en relación con el uso de los números y con los aspectos de forma, espacio y medida. El 9% restante se situó en el nivel Por debajo del básico; esta situación se agrava en las escuelas comunitarias y rurales ya que la proporción de niños en este nivel se eleva a 22% en las primeras y a 14% en las segundas.

- Los resultados en ambos campos formativos reflejan la desigualdad social y económica que caracteriza al país, así como la precariedad de las condiciones para impartir la educación preescolar en los cursos comunitarios y en las escuelas rurales. Entre 2007 y 2011 los niños mostraron el mismo nivel de desempeño en Pensamiento matemático, excepto en el estrato Urbano público, donde se observó un ligero decremento. Algunos datos que podrían estar relacionados con la mejora en Lenguaje y comunicación y no en Pensamiento matemático son: 1) que las educadoras destinaban más del doble de tiempo a actividades del campo formativo de Lenguaje y comunicación en comparación con el tiempo dedicado a Pensamiento matemático, 2) que los padres suelen dar mayor importancia a que sus hijos aprendan a conocer las letras, leer y escribir, que a conocer los números, contar y adquirir nociones sobre espacio y forma; y 3) que existe un menor porcentaje de materiales disponibles sobre nociones matemáticas, en comparación con los que pueden emplearse para fortalecer la lengua oral y escrita.

- En este sentido, tanto en Lenguaje y comunicación como en Pensamiento matemático, existe una amplia brecha entre el logro educativo de los niños que asistían a escuelas privadas y el de los que acudían a los demás estratos. Esta brecha es más acentuada entre el estrato privado y los cursos comunitarios, seguida por la que existe entre las escuelas privadas y rurales. Ambas brechas disminuyeron ligeramente entre 2007 y 2011; sin embargo, esta disminución no es suficiente para garantizar a todos los niños el derecho a aprender. A este respecto, diversos estudios han dado cuenta de las condiciones de desigualdad que afectan a las modalidades que operan en los contextos más desfavorecidos. Es decir, donde la oferta educativa debería estar especialmente enriquecida, es donde se advierten las principales carencias.

- Cabe destacar tres aspectos relacionados con las escuelas del estrato Comunitario: por un lado, es donde existe el menor porcentaje de centros escolares con agua entubada, drenaje o fosa séptica, energía eléctrica y baños; por otra parte, los instructores comunitarios son jóvenes egresados de secundaria o bachillerato que reciben una capacitación intensiva para prestar este servicio educativo en comunidades apartadas. Finalmente, en esta modalidad se cuenta con menos materiales didácticos y éstos son proporcionados principalmente por los instructores.

| Coordinación, cronograma, informes y presupuesto de la evaluación Cuadro III-4: Principales actividades de evaluación, cronograma, responsables y costos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Principales actividades de evaluación | Año 1 |  |  |  | Año 2 |  |  |  | Año 3 |  |  |  | Año 4 |  |  |  | Responsable | Costo US$ | Financiamiento |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| Desarrollo de marcos de referencia y de instrumentos de evaluación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Firma consultora | 140,799.00 | Préstamo |
| Recolección de información |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Firma consultora | 257,013.90 | Préstamo |
| Análisis de información |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Firma consultora | 135,014.20 | Préstamo |
| Informes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Firma consultora | 41,181.00 | Préstamo |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | US$574,008 | Préstamo |

Para los tres primeros resultados esperados se procurará que la segunda aplicación (Año 4) también escoja a los alumnos de la primera aplicación.

La última prueba PLANEA que se tiene contemplada por el momento para nivel secundaria, después de haberse implementado el Modelo ABCD, es en el año 2018-2019, por lo cual los últimos cuatro resultados esperados serán comparados solamente una vez durante los cuatro años.

Los Documentos 1 y 3, que se ha entregado junto con este diseño, describen con bastante amplitud los antecedentes, los principios pedagógicos y la metodología del Modelo ABCD.

Evaluación a pequeña escala, en muestras intencionales; utiliza instrumentos no estructurados o cualitativos y los tipos de análisis que realiza son principalmente cualitativos.

Evaluación en muestras probabilísticas de la población de interés; utiliza instrumentos estructurados para recuperar información susceptible de análisis cuantitativos.

Para saber más acerca de las pruebas véase http://www.inee.edu.mx/index.php/planea

Esta gráfica y la siguiente fueron tomadas del Informe de resultados de Planea, elaborado por el INEE (2017).

Para saber más sobre el trabajo realizado en los años previos al arranque de la Posprimaria, véase el primer capítulo de Cámara, G. y otros, 2004.

Por estos años, el CONAFE ofrecía servicios de educación básica en 30 784 comunidades de menos de 500 habitantes.

Desde mediados de los ochenta, la Secretaría de Educación Pública, a través del propio CONAFE, había buscado ofrecer educación secundaria que fuese pertinente a las comunidades rurales mediante el impulso de distintos proyectos; no obstante, al paso del tiempo solo dos de ellos habían logrado subsistir: el Centro de Estudios Justo Sierra (CEJUS), en Sinaloa; y el Centro de Estudios sobre el Desarrollo Rural (CESDER) en el estado de Puebla.

Desde sus orígenes, en 1971, y ante la carencia de recursos para contratar maestros titulados, el CONAFE recurrió a jóvenes egresados de secundaria o de bachillerato para que, a cambio de una beca para continuar sus estudios, trabajaran durante uno o dos años como instructores comunitarios. Puesto que la preparación académica de esos jóvenes es, en general, bastante pobre, la Posprimaria estableció la capacitación de los instructores como una de sus prioridades centrales.

Contrario a lo que ocurría con el resto de los programas en CONAFE, cuyas disposiciones y recursos eran definidos desde el centro, los delegados estatales contaron con la libertad y el apoyo financiero para contratar asesores locales responsables de operar un modelo “abierto”. Los delegados aprovecharon la oportunidad para contratar personas con una calificación profesional superior a la de sus colaboradores.

El equipo original estaba conformado por ocho integrantes de distintas especialidades; para el año 2000, su tamaño se había duplicado.

Durante el ciclo escolar 1999-2000, los asesores centrales realizaron 100 visitas de asesoría a las delegaciones; de ellas, 43 fueron para discutir el modelo, 37 para impartir talleres de destrezas básicas y 20 para trabajar directamente en los 127 centros de posprimaria. Un año más tarde, el total de visitas a los centros –237– se incrementó a 83 gracias al apoyo de los entonces recién contratados asesores regionales (Cámara y López, 2001).

El equipo de asesores estaba compuesto por un especialista de cada disciplina y cada uno era responsable de ofrecer capacitación a otros en su área de especialidad.

Traducción propia.

Por encargo del Banco Mundial, el Dr. David A. Turner, investigador de la Universidad de Glamorgan en Gales, realizó una evaluación externa de la posprimaria en 2000.

Se trata de las llamadas Pruebas de Estándares Nacionales cuyo diseño, aplicación y análisis estaban a cargo de la Dirección General de Evaluación de la Secretaría de Educación Pública.

Las condiciones socioeconómicas de los estudiantes de Telesecundaria son más cercanas a las de quienes viven en las comunidades donde se ofrece Posprimaria.

Durante esos años, CEAC también trabajó con instructores comunitarios, capacitadores-tutores y otras figuras del CONAFE. Algo de este trabajo puede leerse en Cámara, G. 2008: 34-74.

Estas adaptaciones también dieron lugar a la organización de eventos anuales en los que los integrantes de CEAC (y eventualmente algunos maestros practicantes) se recluían durante un par de semanas para desarrollar sus propios proyectos de estudio, refinar sus habilidades tutoras e intercambiar aprendizajes.

Ese trabajo estaba enmarcado en un proyecto de investigación financiado por el PREAL, que incluía también a cuatro telesecundarias del estado de Chihuahua. Los resultados pueden consultarse en Rincón-Gallardo, S. y otros, 2009: 363-408.

La notoriedad alcanzada por la telesecundaria de San Ramón debe sumarse a otros factores para explicar el interés de Fernando González en conocer la experiencia de primera mano. Santiago Rincón Gallardo (2013) hace un recuento detallado del encadenamiento de sucesos (algunos de ellos políticos) que hicieron posible la visita del Subsecretario y su disposición a apoyar la expansión de las comunidades de aprendizaje.

Al cerrarse la Posprimaria, Dalila se incorporó a CEAC; en 2004 se integró al equipo responsable de la reforma de la educación secundaria en la Subsecretaría de Educación Básica y, en 2006, comenzó a colaborar con Juan Martín Martínez en el área encargada de las escuelas Normales, a la que en 2007 llegó Fernando González, quien un año después sería nombrado Subsecretario.

Véase Rincón-Gallardo, S. y Analía Jaimovich, 2009.

La Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE) generó las primeras pruebas censales de aprovechamiento escolar que se aplicaron en el país; comenzaron a administrarse anualmente a estudiantes de primaria y secundaria a partir de junio de 2006, y un par de años más tarde, a alumnos de bachillerato. En la práctica, las pruebas ENLACE se convirtieron en el indicador más importante de calidad educativa, a pesar de las advertencias de los expertos respecto de sus limitaciones y alcances.

En sentido estricto, el criterio para seleccionar esas escuelas fue que 50% o más de sus estudiantes se ubicaran consecutivamente en el nivel insuficiente de desempeño en las evaluaciones 2007, 2008 y 2009 de ENLACE.

Dalila se había hecho cargo, hasta ese momento, de varios proyectos dirigidos a poblaciones vulnerables, entre ellos el CAT. Para diseñar y operar el PEMLE se creó la Coordinación Nacional para el Mejoramiento del Logro Escolar, a la que se integró formalmente el equipo de CEAC en 2010.

El Sistema de Asesoría Académica a la Escuela y otras destinadas a prevenir el rezago y la deserción en la educación básica y a mejorar las oportunidades educativas de menores en situación de calle y niños/as migrantes.

En 2016, la traducción al español fue publicada en México por el Fondo de Cultura Económica.

Tomado de Elmore, Richard (2011). Transformation of Learning in Rural Mexico: A Personal Reflection. p 4.