## Estructura del Proyecto
Nombre Organismo Prestatario | Nombre Organismo Sub-Ejecutor (si aplica) | Iniciales Organismo Sub-ejecutor
AGESIC
NOTA: 1. Solo puede existir un Organismo Coordinador que "coordina" y hace envio del Plan de Adquisiciones al Banco 2. Para Cada Organismo Sub-ejecutor hay que cargar una ficha # 2 por separado ingresando los procesos que les corresponde
COMPONENTES? (SI / NO) | Nombre de los componentes (listar por numero o letra)
SI | Componente 1: Estándares y plataforma para HCEN
Componente 2: Desarrollo de sistemas y aplicativos
Componente 3: Adopción y uso de las herramientas
Administración del programa
IMPREVISTOS
NOTA: Hacer nombramiento de los componentes que figuran en el acuerdo de prestamo; solo utilizar los componentes principales y no los sub-componentes

## Plan de Adquisiciones
INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO
1. Cobertura del Plan de Adquisiciones
Dato | Desde | Hasta
Cobertura del Plan de Adquisiciones: | 2017 | 2020
2. Versión del Plan de Adquisiciones
Versión ( 1-2017): Plan de Adquisiciones Inicial
3. Tipos de Gasto
Categoría de Adquisición | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Obras | 0 | 0
Bienes | 151809 | 269323
Servicios de No Consultoría | 163043 | 993958.7677
Capacitación | 0 | 0
Gastos Operativos | 0 | 0
Consultoría (firmas + individuos) | 4108158 | 4159728.2
Transferencias | 0 | 0
Subproyectos Comunitarios | 0 | 0
No asignados | 1576990 | 1576990.0323 | 4427890.4742 | 4833599.5856
Total | 6000000 | 7000000
4. Componentes
Componente de Inversión | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Componente 1 | 2110192 | 2758209
Componente 2 | 2176692 | 2227105
Componente 3 | 689873 | 961113
Administración y coordinación | 603243 | 603243
AEvaluación intermedia, final y de impacto | 270000 | 270000
Auditoría | 0 | 30330
Imprevistos | 150000 | 150000
Total | 6000000 | 7000000

## Detalle Plan de Adquisiciones
PLAN DE ADQUISICIONES - Proyecto para Gestión de Gobierno Electrónico en el Sector Salud II (UR-L1143)
BIENES |  | BIENES
Número de Proceso: | Actividad Asociada: | Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Monto Estimado |  |  | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios | Monto BID | Monto Aporte local
[6 empty] | Monto Estimado, en u$s : | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato
B1 | 1.3.3 | AGESIC | Licencias de software |  | CP | 60000 | 0% | 100% | ex-post | 2018 |  |  | 0 | 60000
B2 | 1.3.1 | AGESIC | Adquisición de hardware |  | LPN | 209323 | 72.52% | 27.48% | ex-ante | 2018 |  |  | 151809 | 57514
[6 empty] | 269323 | [6 empty] | 151809 | 117514
SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA |  | SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA
Número de Proceso: | Actividad Asociada: | Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Monto Estimado |  |  | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios
[6 empty] | Monto Estimado, en u$s : | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  | Documento de Licitación | Firma del Contrato
SNC1 | 2.1.2 | AGESIC | Soporte e implantaciones RIDI | Servicio distinto de consultoría | LPN | 29172 | 100% | 0% | Ex - post | 4º trimestre 2017 | 4º trimestre 2017 |  | 29172 | 0
SNC2 | 2.1.2 | AGESIC | Implantaciones RIDI | Consorcio mega informatica DATASEC | CD | 10467 | 100% | 0% | Ex - post | 4º trimestre 2017 | 4º trimestre 2017 | Continuidad de servicios | 10467 | 0
SNC3 | 1.3.2 | AGESIC | Conectatón 2018 | Servicio distinto de consultoría | CP | 56743 | 0% | 100% | ex-post | 2018 |  |  | 0 | 56743
SNC4 | 1.3.2 | AGESIC | Hackatón 2019 | Servicio distinto de consultoría | CP | 56743 | 0% | 100% | ex-post | 2018 |  |  | 0 | 56743
SNC5 | 1.5.2 | AGESIC | Alquiler de salas y gastos de organización de eventos de difusión | No objeción genérica | CP | 123404 | 100% | 0% | ex-post | 4º trimestre 2017 | 4º trimestre 2017 |  | 123404 | 0
SNC6 | 2.5.1 | AGESIC | Creación de una mesa de ayuda para la atención de incidencias | ACCESA (empresa propiedad de ANTEL) | CD | 50412.3677 | 0% | 100% | Ex - post | 4º trimestre 2017 | 4º trimestre 2017 |  | 0 | 50412.3677
SNC7 | 1.2.2 | AGESIC | Utilización de servicios terminológicos | Mesa de ayuda en línea. Hospital italiano de Bs. As. | CD | 306000 | 0% | 100% | Ex - ante | 4º trimestre 2017 | 4º trimestre 2017 | Continuidad de servicios | 0 | 306000
SNC8 | 1.6.1 | AGESIC | Realización de campaña de comunicación |  | LA | 250000 | 0% | 100% | ex- ante | 2018 |  |  | 0 | 250000
SNC9 | 1.3.5 | AGESIC | Red salud | ANTEL | CD | 111017.4 | 0% | 100% | Ex - post | 4º trimestre 2017 | 4º trimestre 2017 |  | 0 | 111017.4
[6 empty] | 993958.7677 | [6 empty] | 163043 | 830915.7677
CONSULTORÍAS FIRMAS
Número de Proceso: | Actividad Asociada: | Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Monto Estimado |  |  | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios
[6 empty] | Monto Estimado, en u$s : | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  | Aviso de Expresiones de Interés | Firma del Contrato
CF1 | 2.4.1, 2.3.1, 1.3.1, 1.6.2 | AGESIC | Evolución plataforma HCEN, portal del usuario, inteligencia sanitaria | Servicios informáticos | CD | 280000 | 100% | 0% | Ex - ante | 2018 |  | Continuidad de servicio | 280000 | 0
CF2 | 2.4.1 | AGESIC | Receta electrónica | Servicio de consultoría | SBCC | 450000 | 100% | 0% | Ex - ante | 4º trimestre 2017 | 4º trimestre 2017 |  | 450000 | 0
CF3 | 2.3.1 | AGESIC | Proyectos piloto de complementación de servicios de salud | Servicio de consultoría | SBCC | 500000 | 100% | 0% | Ex - ante | 4º trimestre 2017 | 4º trimestre 2017 |  | 500000 | 0
CF4 | 1.2.1 | AGESIC | Hojas clínicas para el conjunto mínimo de datos | Soluciones y Servicios Indra Company Uy S.A y Veratech for Healt (consorcio). | CD | 200000 | 100% | 0% | Ex - ante | 4º trimestre 2017 | 4º trimestre 2017 | Continuidad de servicio | 200000 | 0
CF5 | 2.1.1 | AGESIC | Evolución HCEO II | Servicio de consultoría | CD | 300000 | 100% | 0% | Ex - ante | 2018 |  | Continuidad de servicio | 300000 | 0
CF6 | 1.4.1 | AGESIC | Consultoría en ciberseguridad | Servicio de consultoría | SBCC | 50000 | 100% | 0% | Ex - post | 4º trimestre 2017 | 4º trimestre 2017 |  | 50000 | 0
CF7 | 1.1.1 | AGESIC | Plan de continuidad | Servicio de consultoría | SBCC | 50000 | 100% | 0% | Ex - post | 2019 |  |  | 50000 | 0
CF8 | 2.3.1 | AGESIC | Proyectos piloto de complementación de servicios de salud | Servicio de consultoría | SBCC | 375000 | 100% | 0% | Ex - ante | 2018 |  |  | 375000 | 0
CF9 | 3.1.1 | AGESIC | Auditoría financiera | Tribunal de Cuentas | CD | 30330 | 0% | 100% | Ex - post | 2018 |  |  | 0 | 30330
CF10 | 3.1.2 | AGESIC | Medición de impacto |  | SBCC | 170000 | 100% |  | Ex - post | 4º trimestre 2017 | 4º trimestre 2017 |  | 170000 | 0
CF11 | 3.1.2 | AGESIC | Medición de uso de las TIC en el ámbito de la salud I |  | LPN | 50000 | 100% | 0% | Ex - post | 2018 |  |  | 50000 | 0
CF12 | 3.1.2 | AGESIC | Medición de uso de las TIC en el ámbito de la salud II |  | LPN | 50000 | 100% | 0% | Ex - post | 2020 |  |  | 50000 | 0
[6 empty] | 2505330 | [6 empty] | 2475000 | 30330
CONSULTORÍAS INDIVIDUOS
Número de Proceso: | Actividad Asociada: | Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Monto Estimado |  |  | Cantidad Estimada de Consultores : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas
[6 empty] | Monto Estimado, en u$s : | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | No Objeción a los TdR de la Actividad | Firma Contrato
CI1 | 1.2.5 | AGESIC | Consultor en registros médicos | Rossana Occhiuzzi | CD | 126019 | 100% | 0% | 1 | Ex - post | 4º trimestre 2017 | 4º trimestre 2017 | 126019 | 0
CI2 | 3.1.6 | AGESIC | Consultor Especialista en Estándares de Salud | Fernando Portilla | CD | 162234 | 100% | 0% | 1 | Ex - post | 4º trimestre 2017 | 4º trimestre 2017 | 162234 | 0
CI3 | 2.1.3 | AGESIC | Consultor técnico radiólogo | Juan Pablo Lozano | CD | 126019 | 100% | 0% | 1 | Ex - post | 4º trimestre 2017 | 4º trimestre 2017 | 126019 | 0
CI4 | 1.3.4 | AGESIC | Consultor responsable plataforma HCEN | Mauricio Bouza | CD | 126019 | 100% | 0% | 1 | Ex - post | 4º trimestre 2017 | 4º trimestre 2017 | 126019 | 0
CI5 | 1.7.1 | AGESIC | Responsable de Area | Paulo Sande | CD | 162234 | 100% | 0% | 1 | Ex - post | 4º trimestre 2017 | 4º trimestre 2017 | 162234 | 0
CI6 | 3.1.8 | AGESIC | Encargado de Articulación y Comunicación | Cecilia Muxi | CD | 152756 | 100% | 0% | 1 | Ex - post | 4º trimestre 2017 | 4º trimestre 2017 | 152756 | 0
CI7 | 1.5.3 | AGESIC | Consultor Gestión del Cambio, Comunicaciones | Elisa Martínez | CD | 126019 | 100% | 0% | 1 | Ex - post | 4º trimestre 2017 | 4º trimestre 2017 | 126019 | 0
CI8 | 3.1.9 | AGESIC | Encargado de PMO y Adquisiciones | Silvina Regueiro | CD | 126019 | 100% | 0% | 1 | Ex - post | 4º trimestre 2017 | 4º trimestre 2017 | 126019 | 0
CI9 | 2.5.2 | AGESIC | Asistente de Investigación en Imagenología Digital | Eugenia Pastor | CD | 107371 | 100% | 0% | 1 | Ex - post | 4º trimestre 2017 | 4º trimestre 2017 | 107371 | 0
CI10 | 2.5.3 | AGESIC | Gerente de Proyecto | Lino Bessonart | CD | 162234 | 100% | 0% | 1 | Ex - post | 4º trimestre 2017 | 4º trimestre 2017 | 162234 | 0
CI11 | 3.1.7 | AGESIC | Coordinador Médico HCEN | Juan Gil | CD | 162234 | 100% | 0% | 1 | Ex - post | 4º trimestre 2017 | 4º trimestre 2017 | 162234 | 0
CI12 | 1.5.1 | AGESIC | Elaboración de un plan de gestión del cambio y comunicaciones | Leonardo Schvarstein | CD | 21240.2 | 0% | 100% | 1 | Ex - post | 2018 | 2018 | 0 | 21240.2
CI13 | 3.1.3 | AGESIC | Evaluación intermedia y final |  | 3CV | 30000 | 100% | 0% | 1 | Ex - post | 2019 | 2019 | 30000 | 0
CI14 | 3.1.4 | AGESIC | Análisis costo beneficio ex-post |  | 3CV | 10000 | 100% | 0% | 1 | Ex - post | 2020 | 2020 | 10000 | 0
CI15 | 3.1.5 | AGESIC | Consultor especialista en monitoreo |  | 3CV | 54000 | 100% | 0% | 1 | Ex - post | 2018 | 2018 | 54000 | 0
[6 empty] | 1654398.2 | [6 empty] | 1633158 | 21240.2
[5 empty] | TOTAL | 5423009.9677 | [6 empty] | 4423010 | 999999.9677