## PA V.1
[18 empty] | 50000 | Dimensionamento da força de trabalho da SEFAZ | passei para EAD
BRASIL
PROGRAMA DE MODERNIZACÃO DA GESTÃO FISCAL DO ESTADO DO CEARÁ
Contrato de Empréstimo: 4436/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Atualizado em: 20/11/2018
Atualização Nº: 01
| Atualizado por: |  | UCP - PROFISCO II CE
*: Campos obrigatorios
INFORMAÇÃO PARA PREENCHIMENTO INICIAL DO PLANO DE AQUISIÇÕES (EM CURSO E/OU ÚLTIMO APRESENTADO)
OBRAS
Unidade Executora: |  | SubP | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado * |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções):* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir modalidade de licitação | Numero PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
1 | SEFAZ/CE | 1.6.3 | Estrutura física para construção e ambientação de estúdio acústico de áudio e vídeo com refrigeração (10 a 12 m²) | Comparação de Preços (CP) | 1 | 1 | 66000 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.6 | Ex-Post | 2019-03-04 | 2019-05-04 |  |  | Previsto
[6 empty] | Total | 66000
BENS
Unidade Executora: |  | SubP | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir modalidade de licitação | Numero PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
1 | SEFAZ/CE | 1.3.6 | Aquisição de equipamentos de gravação de audiências e equipamento de videoconferência | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 14000 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.3 | Sistema Nacional | 2019-06-01 | 2019-10-01 | Adesão a ARP |  | Previsto
2 | SEFAZ/CE | 1.3.7 | Equipamentos e software para EAD | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 5000 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.3 | Sistema Nacional | 2019-11-04 | 2020-03-04 | Pregão eletrônico |  | Previsto
3 | SEFAZ/CE | 1.3.8 | Ampliação do acervo da biblioteca | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 7867 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.3 | Sistema Nacional | 2020-03-02 | 2020-07-01 | Pregão eletrônico |  | Previsto
4 | SEFAZ/CE | 1.4.1 | Ferramenta de auditoria de banco de dados | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 300000 | 61.87% | 38.13% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2020-05-02 | 2020-09-02 | Pregão eletrônico |  | Previsto
5 | SEFAZ/CE | 1.4.1 | Solução, implantação, integração e treinamento de Gerenciamento de Eventos de Segurança (SIEM) | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 900000 | 61.87% | 38.13% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2019-07-01 | 2019-12-01 | Pregão eletrônico |  | Previsto
6 | SEFAZ/CE | 1.4.1 | Solução, implantação, integração e treinamento de Govenança e Administração de Identidade | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 500000 | 61.87% | 38.13% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2019-07-01 | 2019-12-01 | Pregão eletrônico |  | Previsto
8 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Aquisição de 500 microcomputadores | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 650000 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2018-01-31 | 2018-03-26 | Adesão a ARP |  | Contrato em Execução
9 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Aquisição de 20 microcomputadores de alta performance | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 34000 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.5 | Sistema Nacional | 2017-11-10 | 2018-06-01 | Adesão a ARP |  | Contrato em Execução
10 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Aquisição de 550 microcomputadores | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 715000 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.6 | Sistema Nacional | 2020-07-02 | 2020-12-01 | Adesão a ARP |  | Previsto
11 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Aquisição de 180 microcomputadores de alta performance | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 986000 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.6 | Sistema Nacional | 2019-07-02 | 2020-01-01 | Adesão a ARP |  | Previsto
12 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Aquisição de estabilizador e Nobreak | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 89279.4067 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2018-04-19 | 2018-06-27 | Adesão a ARP |  | Contrato em Execução
13 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Aquisição de Notebooks | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 134133.3333 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2018-06-07 | 2018-10-02 | Adesão a ARP |  | Contrato em Execução
14 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Aquisição de Notebooks | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 225866.67 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2020-07-01 | 2020-10-02 | Adesão a ARP |  | Previsto
15 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Aquisição de Firewall | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 716666 | 0% | 100% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2020-07-01 | 2020-10-02 | Pregão eletrônico |  | Previsto
16 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Aquisição de Switches de Circuito Digital | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 107000 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2019-07-01 | 2020-03-01 | Adesão a ARP |  | Previsto
17 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Aquisição de servidores | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 712030.59 | 61.87% | 38.13% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2019-01-15 | 2019-05-17 | Pregão eletrônico |  | Processo em curso
18 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Aquisição de storage do backup | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 350000 | 61.87% | 38.13% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2019-09-02 | 2020-03-01 | Adesão a ARP |  | Previsto
19 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Licenças do Oracle | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 820000 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2020-07-01 | 2021-01-01 | Adesão a ARP |  | Previsto
20 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Licenças Sybase IQ | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 350000 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2019-03-04 | 2019-09-01 | Adesão a ARP |  | Previsto
21 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Aquisição de Storage | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 1000000 | 61.87% | 38.13% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2020-05-01 | 2020-11-01 | Pregão eletrônico |  | Previsto
22 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Aquisição de Switches de Borda | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 26800 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2019-11-04 | 2020-04-04 | Pregão eletrônico |  | Previsto
23 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Aquisição de equipamento de HSM e contratação de suporte | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 600000 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2020-05-04 | 2020-11-01 | Pregão eletrônico |  | Previsto
24 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Certificado Digital | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 8300 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2020-05-02 | 2020-11-01 | Adesão a ARP |  | Previsto
25 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Software de Monitoramento de Perfomance de Aplicações (APM) | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 112567.0067 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2018-07-03 | 2018-09-06 | Pregão eletrônico |  | Contrato em Execução
26 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Aquisição de Licenças Bizagi | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 639870 | 0% | 100% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2017-06-13 | 2017-09-20 | Pregão eletrônico |  | Contrato em Execução
27 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Aquisição de Licenças Bizagi | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 639870 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2020-07-01 | 2020-11-20 | Adesão a ARP |  | Previsto
28 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Aquisição de ferramenta de Monitaramento de Infraestrutura | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 100000 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2019-10-01 | 2020-04-03 | Pregão eletrônico |  | Previsto
29 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Aquisição de Licença de Sistema Operacionais | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 300000 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2020-05-04 | 2020-11-01 | Pregão eletrônico |  | Previsto
30 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Aquisição de Licenças de Virtualizadores | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 450000 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2020-05-04 | 2020-11-01 | Pregão eletrônico |  | Previsto
31 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Subscrição de Jboss (Red hat) | Sistema Nacional (SN) |  |  | 403206 | 0% | 100% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2016-04-18 | 2016-05-31 | Pregão eletrônico |  | Contrato em Execução
32 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Subscrição de Jboss (Red hat) | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 70000 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2020-05-04 | 2020-11-01 | Pregão eletrônico |  | Previsto
33 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Subscrição de Open Shift | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 70000 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2019-03-06 | 2019-09-02 | Pregão eletrônico |  | Previsto
34 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Subscrição de Data Grid | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 100000 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2019-03-06 | 2019-09-02 | Pregão eletrônico |  | Previsto
35 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Subscrição de A-MQ | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 260000 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2019-03-06 | 2019-09-02 | Pregão eletrônico |  | Previsto
36 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Aquisição de solução de alta disponibilidade (DNS/WAF/LINK/LB) | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 400000 | 61.87% | 38.13% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2019-09-02 | 2020-07-06 | Pregão eletrônico |  | Previsto
38 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Aquisição de alta disponibilidade de switch core | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 670000 | 61.87% | 38.13% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2020-05-04 | 2020-11-01 | Pregão eletrônico |  | Previsto
39 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Newwork Access Control (NAC) | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 370000 | 61.87% | 38.13% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2020-10-05 | 2021-04-01 | Pregão eletrônico |  | Previsto
40 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Software de Monitoramento de Desempenho de Rede (NPM) | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 164000 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2019-08-01 | 2020-12-02 | Pregão eletrônico |  | Previsto
41 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Aquisição de Licenças MS-Office | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 400000 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2019-02-08 | 2018-05-10 | Adesão a ARP |  | Processo em curso
42 | SEFAZ/CE | 1.4.3 | Licença Tableau | Sistema Nacional (SN) |  |  | 392476.6667 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2018-11-05 | 2018-12-30 | Adesão a ARP |  | Processo em curso
43 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Ampliação de Banco de Dados Transacional (Exadata) | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 2098008.14 | 61.87% | 38.13% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2019-11-06 | 2020-07-02 | Pregão eletrônico |  | Previsto
44 | SEFAZ/CE | 1.4.4 | Ferramenta Modelagem de Dados | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 170000 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2019-06-02 | 2019-12-03 | Pregão eletrônico |  | Previsto
45 | SEFAZ/CE | 1.4.8 | Aquisição de licença Plataforma Hadoop com implantação | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 740000 | 61.87% | 38.13% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2020-04-02 | 2020-11-03 | Pregão eletrônico |  | Previsto
46 | SEFAZ/CE | 1.4.8 | Aquisição de Licença Data Science com Implantação Machine Learning | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 1547523 | 61.87% | 38.13% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2020-01-02 | 2020-06-06 | Pregão eletrônico |  | Previsto
48 | SEFAZ/CE | 1.6.2 | Letreiro Digital, painel de LED 1mt x 20 (sistema informando as ações e serviços de ouvidoria e comunicação) | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 31500 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.6 | Sistema Nacional | 2019-11-04 | 2020-02-03 | Adesão a ARP |  | Previsto
49 | SEFAZ/CE | 1.6.3 | Aquisição de hardware e software adequados a comunicação, equipamentos para coberturas fotográficas e filmagens; web radio e Tv | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 105000 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.6 | Sistema Nacional | 2019-11-04 | 2020-02-03 | Adesão a ARP |  | Previsto
50 | SEFAZ/CE | 2.3.1 | Aquisição de ferramentas para tratamento da informação (COPAF- Coord. de Pesquisa e Análise Fiscal) | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 1785100 | 100% | 0% | Componente 2 Produto 2.3 | Sistema Nacional | 2019-01-02 | 2019-04-04 | Pregão eletrônico |  | Processo em curso
51 | SEFAZ/CE | 2.3.1 | Integração SEFAZ (CEPAF) / PGE (AIRA) / Ministério Público (GAESF) | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 74000 | 100% | 0% | Componente 2 Produto 2.3 | Sistema Nacional | 2019-06-05 | 2019-11-04 | Pregão eletrônico |  | Previsto
52 | SEFAZ/CE | 2.4.1 | Balança Dinâmica para Postos de médio e pequeno porte | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 1040200 | 69.9% | 33.1% | Componente 2 Produto 2.4 | Sistema Nacional | 2019-01-02 | 2019-04-04 | Adesão a ARP |  | Processo em curso
53 | SEFAZ/CE | 2.4.1 | Aquisição de cancelas com emissão de bilhete e de acionamento automático, tipo as utilizadas em estacionamento privado | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 30800 | 69.9% | 33.1% | Componente 2 Produto 2.4 | Sistema Nacional | 2019-06-05 | 2019-11-04 | Adesão a ARP |  | Previsto
54 | SEFAZ/CE | 2.4.1 | Veiculos para os Postos Fiscais | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 2004000 | 100% | 0% | Componente 2 Produto 2.4 | Sistema Nacional | 2020-05-04 | 2020-08-03 | Adesão a ARP |  | Previsto
55 | SEFAZ/CE | 2.4.1 | Aquisição de Drones | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 24000 | 0% | 100% | Componente 2 Produto 2.4 | Sistema Nacional | 2020-03-04 | 2020-06-03 | Pregão eletrônico |  | Previsto
56 | SEFAZ/CE | 2.4.1 | Fibra ótica Postos Fiscais (Jati, Parambu, Chaval e Ipaumirim) e CEXAT´s | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 1104340.02 | 100% | 0% | Componente 2 Produto 2.4 | Sistema Nacional | 2018-08-09 | 2018-11-06 | Adesão a ARP |  | Contrato em Execução
57 | SEFAZ/CE | 2.4.3 | Módulo de Coleta de Imagem - MCI, com garantia de 36 meses Módulo de Gerenciamento Central - MGC, com garantia de 36 meses | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 4393739.4998 | 80.92% | 19.08% | Componente 2 Produto 2.4 | Sistema Nacional | 2017-01-12 | 2018-10-29 | Pregão eletrônico |  | Contrato em Execução
58 | SEFAZ/CE | 2.6.0 | Aquisição e instalação de câmeras nas CEXAT´s e aquisição de câmeras PTZ´s para os Postos Fiscais | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 93360 | 100% | 0% | Componente 2 Produto 2.6 | Sistema Nacional | 2019-03-04 | 2019-05-02 | Adesão a ARP |  | Processo em curso
59 | SEFAZ/CE | 2.6.0 | Aquisição de Solução Integrada de Inteligência para atendimento virtual | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 643608.4 | 100% | 0% | Componente 2 Produto 2.6 | Sistema Nacional | 2019-06-05 | 2019-11-04 | Pregão eletrônico |  | Processo em curso
[6 empty] | Total | 30679111.7332
SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
Unidade Executora: |  | SubP | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir modalidade de licitação | Numero PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
1 | SEFAZ/CE | 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2.1 1.2.2 1.1.4 1.4.1 | Solução de gestão corportaiva | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 1577000 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.1 | Sistema Nacional | 2018-09-04 | 2018-11-30 | Adesão a ARP |  | Processo em curso
2 | SEFAZ/CE | 1.3.8 | Ampliação do acervo da biblioteca (biblioteca virtual) | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 100000 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.3 | Sistema Nacional | 2020-03-02 | 2020-07-01 | Pregão eletrônico |  | Previsto
3 | SEFAZ/CE | 1.3.7 | Contratação de serviços de customização da ferramenta moudle com suporte | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 180000 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.3 | Sistema Nacional | 2019-02-08 | 2018-05-10 | Pregão eletrônico |  | Processo em curso
4 | SEFAZ/CE | 1.4.1 | Consultoria de ITSM - Gerenciamento de Serviços com implantação de ferramenta | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 250000 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2021-06-10 | 2021-11-02 | Pregão eletrônico |  | Previsto
6 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Serviços de infraestrutura de TIC (conectividade, firewall, switchcore, SO, hypervisor, storage) | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 60000 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2021-02-08 | 2021-08-01 | Pregão eletrônico |  | Previsto
7 | SEFAZ/CE | 1.4.5 | Contratação de serviços de sustentação aos processos automatizados no Bizagi (UST -Unidade de Serviço Técnico), a serem usados na: - Manutenção dos Processos CAF-e, o PAT-e, CIOF e MF-e | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 907968.7 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2018-01-24 | 2018-04-27 | Pregão eletrônico |  | Contrato em Execução
8 | SEFAZ/CE | 1.4.5 | Serviço de desenvolvimento de Sistema, em java, dos Sistema Cadastro, Receita, IPVA, Parcelamento e Auto de Infração (Downsinzing) | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 849999.5667 | 0% | 100% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2016-09-06 | 2017-04-03 | Pregão eletrônico |  | Contrato em Execução
9 | SEFAZ/CE | 1.4.5 | Migração dos sistemas em alta plataforma (Natura/Adabas) (Downsizing) | Sistema Nacional (SN) | 2 |  | 250000 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2020-01-01 | 2020-12-01 | Pregão eletrônico |  | Previsto
10 | SEFAZ/CE | 1.4.5 | Customização do sistema VIPRO | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 240000 | 0% | 100% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2017-08-10 | 2017-11-27 | Pregão eletrônico |  | Contrato em Execução
11 | SEFAZ/CE | 2.1.1 | Ferramenta para criação, acompanhamento, versionamento, consulta e divulgação na WEB da legislação tributária | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 370000 | 100% | 0% | Componente 2 Produto 2.1 | Sistema Nacional | 2019-07-01 | 2019-12-02 | Pregão eletrônico |  | Previsto
12 | SEFAZ/CE | 2.2.1 | Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – REDESIM implantada com ferramenta de georreferenciamento | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 400000 | 100% | 0% | Componente 2 Produto 2.2 | Sistema Nacional | 2019-08-05 | 2019-11-08 | Pregão eletrônico |  | Previsto
13 | SEFAZ/CE | 2.2.2 | Consolidação das obrigações acessórias no SPED como declaração única | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 200000 | 100% | 0% | Componente 2 Produto 2.2 | Sistema Nacional | 2019-09-02 | 2020-02-13 | Pregão eletrônico |  | Previsto
14 | SEFAZ/CE | 2.2.3 | Integração ao Portal do Único do Comércio Exterior para pagamento de impostos relacionados à importação e exportação e novas funcionalidades do SISCOMEX | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 200000 | 100% | 0% | Componente 2 Produto 2.3 | Sistema Nacional | 2019-01-02 | 2019-04-03 | Pregão eletrônico |  | Processo em curso
15 | SEFAZ/CE | 2.3.3 | Evolução do SIGET 2.0 | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 909000 | 100% | 0% | Componente 2 Produto 2.3 | Sistema Nacional | 2020-08-10 | 2021-01-11 | Pregão eletrônico |  | Previsto
16 | SEFAZ/CE | 2.4.1 | Sistema de Controle de Fila | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 100000 | 100% | 0% | Componente 2 Produto 2.4 | Sistema Nacional | 2020-08-03 | 2020-12-28 | Adesão a ARP |  | Previsto
17 | SEFAZ/CE | 2.5.1 | Processo Administrativo Tributário Eletrônico (PAT-e) | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 100000 | 100% | 0% | Componente 2 Produto 2.5 | Sistema Nacional | 2020-09-01 | 2021-01-28 | Pregão eletrônico |  | Previsto
18 | SEFAZ/CE | 2.7.3 | Novo sistema de IPVA (Cadastro dos veículos, precificação dos veículos, tabela do IPVA, isenções, imunidades) | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 400000 | 100% | 0% | Componente 2 Produto 2.7 | Sistema Nacional | 2019-08-03 | 2020-01-08 | Pregão eletrônico |  | Previsto
19 | SEFAZ/CE | 3.3.1 | Aprimoramento do Sistema de Gestão da Dívida Pública com implantação de Ferramenta de apoio à Gestão da Dívida Pública | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 334000 | 100% | 0% | Componente 3 Produto 3.3 | Sistema Nacional | 2019-09-02 | 2020-02-02 | Pregão eletrônico |  | Previsto
[6 empty] | Total | 7427968.2667
CONSULTORIAS FIRMAS
Unidade Executora: |  | SubP | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* |  |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir modalidade de licitação | Numero PRISM | Status
[5 empty] | Número do Processo: |  | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
1 | SEFAZ/CE | A2 | Auditoria Externa | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 240000 | 100% | 0% | Administração do progrma | Ex-Ante | 2019-03-06 | 2019-08-06 |  |  | Previsto
2 | SEFAZ/CE | 1.3.1 | Modelo automatizado de Gestão por Competência | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 420000 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.3 | Ex-Post | 2019-11-01 | 2020-03-01 |  |  | Previsto
3 | SEFAZ/CE | 1.3.2 | Política e modelo automatizado de gestão do conhecimento | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 270000 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.3 | Ex-Post | 2019-02-06 | 2019-07-07 |  |  | Processo em curso
5 | SEFAZ/CE | 1.3.6 | Fortalecimento do sistema de ética | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | 1 |  | 200000 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.3 | Ex-Post | 2019-03-06 | 2019-08-06 |  |  | Previsto | 0
7 | SEFAZ/CE | 1.4.1 | Contratação de consultoria para testes de invasão e análise de riscos de aplicações corporativas | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | 1 |  | 200000 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Ex-Post | 2021-06-03 | 2021-12-04 |  |  | Previsto
8 | SEFAZ/CE | 1.4.4 | Contratação de consultoria para definir e implementar os processos de governança, segurança e gestão de dados. | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | 1 |  | 165000 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Ex-Post | 2019-06-03 | 2019-12-04 |  |  | Previsto
9 | SEFAZ/CE | 1.4.6 1.4.7 | Consultoria para modernização da metodologia e gestão de desenvolvimento de software | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 352633 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Ex-Post | 2019-08-06 | 2019-12-06 |  |  | Previsto
11 | SEFAZ/CE | 1.5.3 | Programa de Responsabilidade Socioambiental (PRSA) | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 820000 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.5 | Ex-Post | 2020-11-09 | 2021-04-05 |  |  | Previsto
12 | SEFAZ/CE | 1.6.1 | Ampliação do Programa de Educação Fiscal (PEF) | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 2 |  | 1225000 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.6 | Ex-Ante | 2019-01-03 | 2019-05-03 |  |  | Processo em curso
13 | SEFAZ/CE | 1.6.2 | Sistematíca de controle social na relação físico-contribuinte (ouvidoria) | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 2 |  | 321000 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.6 | Ex-Post | 2019-07-01 | 2019-12-01 |  |  | Previsto
14 | SEFAZ/CE | 1.6.3 | Plano de Comunicação da SEFAZ | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 2 |  | 366000 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.6 | Ex-Post | 2019-08-01 | 2019-12-01 |  |  | Previsto
15 | SEFAZ/CE | 2.1.2 | Implantação de um sistema de controle dos benefícios fiscais | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | 1 |  | 100000 | 100% | 0% | Componente 2 Produto 2.1 | Ex-Post | 2020-05-03 | 2020-09-30 |  |  | Previsto
16 | SEFAZ/CE | 2.1.3 | Implantação de um sistema de apuração e avaliação da brecha fiscal | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 270000 | 100% | 0% | Componente 2 Produto 2.1 | Ex-Post | 2021-10-04 | 2022-03-07 |  |  | Previsto
17 | SEFAZ/CE | 1.5.1 2.3.2 | Solução integração de controle eletrônico de operações fiscais no varejo - Atualização do Integrador Fiscal - Bitfaz - COFIP – Módulo de compras e não similaridade | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 7605000 | 80% | 20% | Componente 2 Produto 2.3 | Ex-Ante | 2018-11-06 | 2019-04-02 |  |  | Processo em curso
18 | SEFAZ/CE | 2.3.2 | Solução do Módulo Fiscal Eletrônico - MFE (continuidade) | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 3000000 | 70% | 30% | Componente 2 Produto 2.3 | Ex-Ante | 2014-02-19 | 2014-09-08 |  | BR 10617 | Contrato em Execução
19 | SEFAZ/CE | 2.3.2 | Evolução do MF-e: - Novos aplicativos e funcionalidades - Modelo de Gestão para distribuição de combustíveis RPE | Contratação Direta (CD) | 2 |  | 5000000 | 100% | 0% | Componente 2 Produto 2.3 | Ex-Ante | 2019-02-05 | 2019-04-02 |  |  | Processo em curso
20 | SEFAZ/CE | 2.4.2 | Novo Sistema de guarda de mercadoria apreendida - SISGUARDA | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | 1 |  | 200000 | 100% | 0% | Componente 2 Produto 2.4 | Ex-Post | 2019-10-01 | 2020-01-04 |  |  | Previsto
21 | SEFAZ/CE | 2.4.3 | Continuidade de projeto do CIOF Centro Integrado de Operações Fiscais - aperfeiçoamento das soluções | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 5650000 | 89.7% | 10.3% | Componente 2 Produto 2.4 | Ex-Ante | 2015-06-25 | 2016-05-09 |  | BR A9805 | Contrato em Execução
22 | SEFAZ/CE | 2.5.2 2.5.3 | Automatização da Dívida Ativa e da Execução Fiscal | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 1520000 | 100% | 0% | Componente 2 Produto 2.5 | Ex-Ante | 2019-04-03 | 2019-08-05 |  |  | Processo em curso
23 | SEFAZ/CE | 2.6.0 | Análise, modelagem e automação do processo de atendimento | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | 1 |  | 100000 | 100% | 0% | Componente 2 Produto 2.6 | Ex-Post | 2019-08-03 | 2020-12-01 |  |  | Previsto
24 | SEFAZ/CE | 2.7.1 | Novo Sistema Integrado de Controle da Arrecadação | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 340000 | 100% | 0% | Componente 2 Produto 2.7 | Ex-Post | 2019-08-03 | 2020-01-15 |  |  | Previsto
25 | SEFAZ/CE | 2.7.2 | Análise, modelagem e automação do processo de ressarcimento de ICMS | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | 1 |  | 100000 | 100% | 0% | Componente 2 Produto 2.7 | Ex-Post | 2019-09-02 | 2019-12-27 |  |  | Processo em curso
26 | SEFAZ/CE | 2.7.4 | Novo sistema de ITCD | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 560000 | 100% | 0% | Componente 2 Produto 2.7 | Ex-Post | 2019-04-02 | 2019-09-02 |  |  | Processo em curso
27 | SEFAZ/CE | 2.7.5 | Análise, modelagem e automação dos processos de arrecadação e controle das Taxas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 430000 | 100% | 0% | Componente 2 Produto 2.7 | Ex-Post | 2019-04-03 | 2019-08-05 |  |  | Processo em curso
28 | SEFAZ/CE | 3.1.1 3.1.2 3.2.10 | Modelagem e automação da gestão fiscal (projeções econômicas, fluxo de caixa, painel de indicadores) | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 853400 | 100% | 0% | Componente 3 Produto 3.1 | Ex-Post | 2019-09-02 | 2020-02-10 |  |  | Previsto
29 | SEFAZ/CE | 3.2.1 a 3.2.9 3.2.11 3.4.1 a 3.4.2 | Implantação do novo sistema de planejamento, finanças e custos | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 5000000 | 100% | 0% | Componente 3 Produto 3.2 | Ex-Ante | 2019-02-08 | 2019-06-07 |  |  | Processo em curso
[6 empty] | Total | 35308033
CONSULTORIAS INDIVIDUAL
Unidade Executora: |  | SubP | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Quantidade Estimada de Consultores: | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir modalidade de licitação | Numero PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura Contrato
1 | SEFAZ/CE | A1 | Consultor para Elaboração de TR | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 1 | 85000 | 100% | 0% | 1 | Administração do Projeto | Ex-Post | 2018-01-04 | 2018-03-28 |  |  | Contrato em Execução
2 | SEFAZ/CE | 1.1.1 | Consultor para assessorar na consolidação da área de gestão por processos da SEFAZ-CE | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 2 | 333000 | 100% | 0% | 1 | Componente 1 Produto 1.1 | Ex-Post | 2018-01-04 | 2018-04-16 |  |  | Contrato em Execução
[6 empty] | Total | 418000
CAPACITAÇÃO
Unidade Executora: |  | SubP | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Número de Processo: |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir modalidade de licitação | Numero PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
1 | SEFAZ/CE | 1.3.5 | Plano de Capacitação (compra de vagas em cursos, congressos, conferências...) | Sistema Nacional (SN) | 20 |  | 332562.66 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.3 | Sistema Nacional | 2018-03-01 |  | Inscrição/CD |  | Contrato em Execução
2 | SEFAZ/CE | 1.3.5 | Plano de Capacitação (in company) | Comparação de Preços (CP) | 5 |  | 400000 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.3 | Ex-Post | 2019-03-06 | 2019-05-09 |  |  | Processo em curso
3 | SEFAZ/CE | 1.3.5 | Capacitação do Programa de Desenvolvimento de Líderes | Comparação de Preços (CP) | 2 |  | 30764 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.3 | Ex-Post | 2018-12-04 | 2019-02-06 |  |  | Processo em curso
4 | SEFAZ/CE | A1 | Monitoramento e avaliação | Sistema Nacional (SN) | 4 |  | 77000 | 100% | 0% | Administração do Projeto | Sistema Nacional | 2019-02-08 | 2019-06-07 | Inscrição/CD |  | Previsto
5 | SEFAZ/CE | A1 | Diárias | Sistema Nacional (SN) | 20 |  | 16000 | 0% | 100% | Administração do progrma | Sistema Nacional | 2017-12-08 |  |  |  | Contrato em Execução
[6 empty] | Total | 856326.66
SUBPROJETOS
| Unidade Executora: | Objeto da Transferencia: | Descrição adicional: |  | Número de Processo: |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Quantidade Estimada de Subprojetos: | Datas Estimadas |  | Comentários | Numero PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Assinatura do Contrato/ Convênio por Adjudicação dos Subprojetos | Data de Transferencia
[6 empty] | Total | 0
Note on C86: Da Cruz, Adriana Almeida: Ata de Registro de Preço
Note on D148: 10395313: Compra de vaga no mercado exteno. Inexigibilidade. Define-se COMPRA DE VAGAS, quando o curso faz parte da grade curricular da empresa, comprovada pela programação exibida no site ou folder da empresa.
Note on Q89: 10395313: Item adquirido dentro dos contrato dos Mfe, mas deixar em menor valor para 2021