## PA V.1
[18 empty] | 50000 | Dimensionamento da força de trabalho da SEFAZ | passei para EAD
| BRASIL | [9 empty] | Impresvistos |  | Saldo para alocar
| PROGRAMA DE MODERNIZACÃO DA GESTÃO FISCAL DO ESTADO DO CEARÁ | [9 empty] | 701710 | 701710 | 76298290
Contrato de Empréstimo: 4436/OC-BR
| PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 12 MESES | [11 empty] | #REF!
[10 empty] | EXCLUI | #REF!
| Atualizado em: 24/02/2021 | [6 empty] | 4.5
Atualização Nº: 09
| Atualizado por: |  | UCP - PROFISCO II CE
*: Campos obrigatorios
OBRAS
Unidade Executora: |  | SubP | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Número de Processo: |  | Montante Estimado * |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções):* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir modalidade de licitação | Numero PRISM | Status | OBSERVAÇÃO
[7 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
1 | SEFAZ/CE | 1.6.3 | Estúdio acúst. (áudio/vídeo) refrig. (10-12 m²) (const. e ambient.) | Comparação de Preços (CP) | 1 | 1 | 44000 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.6 | Ex-Post | 2021-11-04 | 2022-03-03 |  |  | Previsto
[6 empty] | Total | 44000
BENS
Unidade Executora: |  | SubP | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir modalidade de licitação | Numero PRISM | Status | OBSERVAÇÃO
[7 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
2 | SEFAZ/CE | 1.3.8 | Ampliação do acervo da biblioteca | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 5244.6667 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.3 | Sistema Nacional | 2021-09-04 | 2022-01-20 | Pregão eletrônico |  | Previsto
5 | SEFAZ/CE | 1.4.1 | Govern. Adm. de Identidade (IGA) (Sol., impl., integr., e treinam.) | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 200000 | 61.87% | 38.13% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2021-05-02 | 2021-09-01 | Pregão eletrônico |  | TdR Concluído
6 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Aquisição de 500 microcomputadores | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 433333.3333 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2018-01-31 | 2018-03-26 | Adesão a ARP |  | Contrato Concluído
7 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Aquisição de 20 microcomputadores de alta performance | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 22666.6667 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.5 | Sistema Nacional | 2018-01-31 | 2018-06-01 | Adesão a ARP |  | Contrato Concluído
8 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Aquisição de 550 microcomputadores | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 343333.3333 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.6 | Sistema Nacional | 2021-07-02 | 2021-11-02 | Adesão a ARP |  | Previsto
9 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Aquisição de 130 microcomputadores de alta performance | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 166111.1111 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.6 | Sistema Nacional | 2019-09-13 | 2020-01-06 | Adesão a ARP |  | Contrato Concluído
10 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Aquisição de 90 microcomputadores de alta performance | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 133333.3333 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.6 | Sistema Nacional | 2022-07-02 | 2022-10-01 | Adesão a ARP |  | Previsto
11 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Aquisição de estabilizador e Nobreak | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 59519.6044 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2018-04-19 | 2018-06-27 | Adesão a ARP |  | Contrato Concluído
12 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Aquisição de Notebooks | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 89422.2222 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2018-06-07 | 2018-10-02 | Adesão a ARP |  | Contrato Concluído
13 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Aquisição de Notebooks | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 183722.6667 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2020-09-25 | 2020-12-02 | Adesão a ARP |  | Contrato em Execução
14 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Aquisição de Firewall (Check Point) | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 693950.7622 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2020-06-17 | 2020-11-19 | Adesão a ARP |  | Contrato em Execução
15 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Aquisição de Switches de Circuito Digital | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 277333.3333 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2021-06-01 | 2021-10-20 | Adesão a ARP |  | Previsto
16 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Aquisição de servidores hiperconvergente | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 968888.8889 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2019-07-31 | 2019-10-21 | Adesão a ARP |  | Contrato Concluído
17 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Aquisição de solução de backup | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 492544.7778 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2019-12-05 | 2020-08-19 | Adesão a ARP |  | Contrato em Execução
18 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Licenças do Oracle | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 333333.3333 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2021-07-01 | 2021-11-01 | Adesão a ARP |  | Previsto
19 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Licenças Sybase IQ | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 281599.9644 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2020-02-28 | 2020-10-01 | Pregão eletrônico |  | Contrato em Execução
20 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Aquisição de Storage | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 533333.3333 | 61.87% | 38.13% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2021-05-02 | 2021-09-20 | Pregão eletrônico |  | TdR em Elaboração
21 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Aquisição de Switches | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 42919.5556 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2019-10-18 | 2020-02-04 | Adesão a ARP |  | Contrato Concluído
22 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Aquisição de Switches de borda | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 66666.6667 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2021-09-01 | 2022-01-20 | Adesão a ARP |  | Previsto
24 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Certificado Digital | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 126666.6667 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2021-05-02 | 2021-09-01 | Pregão eletrônico |  | TdR em Elaboração
25 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Certificado Digital | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 5533.3333 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2022-08-02 | 2022-11-01 | Adesão a ARP |  | Previsto
26 | SEFAZ/CE | 2.3.2 | Aquisição de Certificados e Suporte da Autoridade Certificadora ACSEFAZCE. | Contratação Direta (CD) | 1 | 1 | 403145.3333 | 100% | 0% | Componente 2 Produto 2.3 | Ex-Ante | 2019-10-23 | 2020-02-11 | Contratação Direta | BR B3984 | Contrato em Execução | Contratada: SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO
28 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Aquisição de Licenças Bizagi | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 453627.8578 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2017-06-13 | 2017-09-20 | Pregão eletrônico |  | Contrato em Execução
29 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Aquisição de Licenças Bizagi | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 200000 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2021-07-01 | 2021-11-20 | Pregão eletrônico |  | Previsto
30 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Aquisição de ferramenta de Monitoramento de Infraestrutura | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 66666.6667 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2021-09-01 | 2022-01-05 | Pregão eletrônico |  | Previsto
31 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Aquisição de Licença de Sistema Operacionais | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 133333.3333 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2021-07-04 | 2021-11-04 | Pregão eletrônico |  | Previsto
32 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Aquisição de subscrições para software Vmware | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 167164.8089 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2020-09-15 | 2020-10-30 | Pregão eletrônico |  | Contrato em Execução
33 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Aquisição licenças Microsoft Windows Server (controlador de domínio-AD) | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 263509.8978 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2019-07-23 | 2019-10-01 | Pregão eletrônico |  | Contrato em Execução
34 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Subscrição de Jboss (Red hat) | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 268804 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2016-04-18 | 2016-05-31 | Pregão eletrônico |  | Contrato Concluído
35 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Subscrição Produtos Red hat | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 953379.1111 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2020-01-29 | 2020-06-01 | Pregão eletrônico |  | Contrato em Execução
39 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Aquisição de solução de alta disponibilidade - ADC | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 1009501.9889 | 61.87% | 38.13% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2021-04-02 | 2021-08-10 | Pregão eletrônico |  | TdR Concluído
40 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Aquisição de alta disponibilidade de switch core | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 446666.6667 | 61.87% | 38.13% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2021-12-04 | 2022-04-01 | Pregão eletrônico |  | Previsto
41 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Solução de Controle de Acesso rede s/ fio Network Access Control NAC | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 815105.3689 | 25% | 75% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2021-01-22 | 2021-08-10 | Pregão eletrônico |  | Processo em curso
42 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Software de Monitoramento de Desempenho de Rede (NPM) | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 109333.3333 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2021-07-20 | 2021-11-20 | Pregão eletrônico |  | Previsto
43 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Aquisição de Licenças MS-Office | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 156490.6667 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2020-02-13 | 2020-04-29 | Pregão eletrônico |  | Contrato Concluído
44 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Aquisição de Licenças MS-Office | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 200000 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2022-08-02 | 2022-11-01 | Pregão eletrônico |  | Previsto
45 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Licença Tableau | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 261651.1111 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2018-07-07 | 2019-01-09 | Adesão a ARP |  | Contrato Concluído
46 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Ampliação de Banco de Dados Transacional (Exadata) | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 2243121.9756 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2020-06-08 | 2020-09-30 | Pregão eletrônico |  | Contrato em Execução
47 | SEFAZ/CE | 1.4.4 | Ferramenta Modelagem de Dados | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 73252.6667 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2021-04-02 | 2021-08-02 | Pregão eletrônico |  | TdR Concluído
52 | SEFAZ/CE | 2.3.1 | Aquisição de ferramentas para tratamento da informação (COPAF- Coord. de Pesquisa e Análise Fiscal) | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 1218915.9156 | 100% | 0% | Componente 2 Produto 2.3 | Sistema Nacional | 2019-10-08 | 2019-12-16 | Pregão eletrônico |  | Contrato em Execução
54 | SEFAZ/CE | 2.4.1 | Balança Dinâmica para Postos de médio e pequeno porte Aquisição de cancelas com emissão de bilhete e de acionamento automático, tipo as utilizadas em estacionamento privado | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 631853.8667 | 100% | 0% | Componente 2 Produto 2.4 | Sistema Nacional | 2018-08-27 | 2019-07-22 | Adesão a ARP |  | Contrato Concluído
55 | SEFAZ/CE | 2.4.1 | Veículos para os Postos Fiscais | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 1336000 | 100% | 0% | Componente 2 Produto 2.4 | Sistema Nacional | 2021-04-04 | 2021-08-03 | Pregão eletrônico |  | TdR Concluído
57 | SEFAZ/CE | 2.4.1 | Fibra ótica Postos Fiscais (Jati, Parambu, Chaval e Ipaumirim) e CEXAT´s | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 765889.2267 | 100% | 0% | Componente 2 Produto 2.4 | Sistema Nacional | 2018-08-09 | 2018-11-06 | Adesão a ARP |  | Contrato em Execução
58 | SEFAZ/CE | 2.4.3 | Módulo de Coleta de Imagem - MCI, com garantia de 36 meses Módulo de Gerenciamento Central - MGC, com garantia de 36 meses | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 2966396.4 | 100% | 0% | Componente 2 Produto 2.4 | Sistema Nacional | 2017-01-12 | 2018-10-29 | Pregão eletrônico |  | Contrato em Execução
59 | SEFAZ/CE | 2.6.1 | Aquisição e instalação de câmeras nas CEXAT´s e aquisição de câmeras PTZ´s para os Postos Fiscais | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 62240 | 100% | 0% | Componente 2 Produto 2.6 | Sistema Nacional | 2021-06-06 | 2021-09-06 | Pregão eletrônico |  | TdR Concluído
60 | SEFAZ/CE | 2.6.1 | Aquisição de Elevador | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 36503.7044 | 100% | 0% | Componente 2 Produto 2.6 | Sistema Nacional | 2021-04-02 | 2021-08-02 | Pregão eletrônico |  | TdR Concluído
61 | SEFAZ/CE | 2.6.1 | Equip. geração energia solar PF Penaforte, Tianguá, Crato e Aracati | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 615955.5556 | 100% | 0% | Componente 2 Produto 2.6 | Sistema Nacional | 2021-09-07 | 2021-12-07 | Pregão eletrônico |  | Previsto
62 | SEFAZ/CE | 2.6.1 | Aquisição de Equipamentos de Ar condicionado Split | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 48511.4933 | 100% | 0% | Componente 2 Produto 2.6 | Sistema Nacional | 2019-06-03 | 2019-11-19 | Adesão a ARP |  | Contrato Concluído
63 | SEFAZ/CE | 2.6.1 | Aquisição e instalação de equipamento de Climatização (Sede II) | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 33553.6022 | 100% | 0% | Componente 2 Produto 2.6 | Sistema Nacional | 2019-09-13 | 2019-11-21 | Pregão eletrônico |  | Contrato Concluído
65 | SEFAZ/CE | 2.6.1 | Aquisição de 50 (cinquenta) leitores biométricos | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 37777.7778 | 100% | 0% | Componente 2 Produto 2.6 | Sistema Nacional | 2019-10-03 | 2020-02-21 | Pregão eletrônico |  | Contrato em Execução
66 | SEFAZ/CE | 2.6.1 | Aquisição de eletroeletrônico (Refrigeradores) | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 7736.9 | 100% | 0% | Componente 2 Produto 2.6 | Sistema Nacional | 2019-10-21 | 2019-12-13 | Adesão a ARP |  | Contrato Concluído
68 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Software de Monitoramento de Perfomance de Aplicações (APM) | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 21235.4883 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2018-07-03 | 2018-09-06 | Pregão eletrônico |  | Contrato Concluído
69 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Licenciamento de Software e Contratação do Serviço e Suporte do Business Objects | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 800000 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2021-06-05 | 2021-10-06 | Pregão eletrônico |  | TdR em Elaboração
70 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Licença KAV (Anti vírus) | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 40266.6667 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2021-04-22 | 2021-08-22 | Pregão eletrônico |  | TdR Concluído
71 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Licença SQL Server Standard | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 12000 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2021-07-05 | 2021-11-06 | Adesão a ARP |  | TdR em Elaboração
73 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Licença Tableau | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 222222.2222 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2021-12-01 | 2022-04-02 | Pregão eletrônico |  | Previsto
74 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Aquisição de 05 microcomputadores | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 15333.3333 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2021-05-07 | 2021-08-07 | Adesão a ARP |  | TdR em Elaboração
75 | SEFAZ/CE | 1.1.2 1.4.1 | Solução DLP (Data Protecton) | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 444444.4444 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2021-11-01 | 2022-04-01 | Pregão eletrônico |  | Previsto
76 | SEFAZ/CE | 1.4.1 | Ferramenta de Colaboração | Contratação Direta (CD) | 1 | 1 | 444444.4444 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2021-04-01 | 2021-08-01 | Contratação Direta |  | TdR em Elaboração | Contratação da EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ - ETICE, pelo padrão do Estado que será Google Spaces.
77 | SEFAZ/CE | 1.4.6 1.4.7 | Aquis. licenças de software (do Visual Studio Professional 2019, do DevExpress DXperience e de uso do serviço GitLab.com) | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 28149.7778 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2021-08-20 | 2021-12-20 | Pregão eletrônico |  | TdR Concluído
79 | SEFAZ/CE | 1.4.1 | Aquisição de serviço de teste de invasão (pentest) | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 7755.3333 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2020-06-15 | 2020-09-23 | Adesão a ARP |  | Contrato em Execução
80 | SEFAZ/CE | 2.6.1 | Aquisição de eletroeletrônico (Microondas e TV) | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 4848.1756 | 100% | 0% | Componente 2 Produto 2.6 | Sistema Nacional | 2019-11-13 | 2019-12-13 | Adesão a ARP |  | Contrato Concluído
81 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Plataforma de mineração de dados (Produtos da plataforma RED HAT enterprise, JBOSS enterprise middleware) | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 1672222.22 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2018-08-06 | 2018-12-27 | Adesão a ARP |  | Contrato em Execução
82 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Licenças para a solução FIREWALL (solução corporativa de segurança de perímetro de rede da Sefaz-CE) | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 477777.7778 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2018-06-15 | 2018-09-03 | Pregão eletrônico |  | Contrato em Execução
83 | SEFAZ/CE | 2.6.1 | Aquisição de central de ar para Sede II | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 22879.0533 | 100% | 0% | Componente 2 Produto 2.6 | Sistema Nacional | 2021-05-15 | 2021-09-15 | Pregão eletrônico |  | TdR Concluído
84 | SEFAZ/CE | 2.4.1 | Balança Dinâmica para Postos de médio e pequeno porte | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 666666.6667 | 100% | 0% | Componente 2 Produto 2.4 | Sistema Nacional | 2021-09-02 | 2022-01-20 | Pregão eletrônico |  | Previsto
85 | SEFAZ/CE | 1.4.1 | Ferramenta de videoconferência | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 444444.4444 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2021-04-01 | 2021-08-01 | Pregão eletrônico |  | TdR em Elaboração
86 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Ferramenta de Gestão de Certificados | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 111111.1111 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2021-09-20 | 2021-12-20 | Adesão a ARP |  | Previsto
87 | SEFAZ/CE | 2.6.1 | Aquisição de mobiliários | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 111111.1111 | 100% | 0% | Componente 2 Produto 2.6 | Sistema Nacional | 2021-04-20 | 2021-07-20 | Pregão eletrônico |  | TdR Concluído
88 | SEFAZ/CE | 2.6.1 | Aquisição de equipamentos de ar condicionado modelos split's com instalação | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 102689.3089 | 100% | 0% | Componente 2 Produto 2.6 | Sistema Nacional | 2021-04-20 | 2021-08-20 | Pregão eletrônico |  | TdR em Elaboração
89 | SEFAZ/CE | 2.6.1 | Aquisição de 2(dois) grupos geradores de 55 kVA | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 32146.6667 | 100% | 0% | Componente 2 Produto 2.6 | Sistema Nacional | 2021-04-20 | 2021-08-20 | Pregão eletrônico |  | TdR em Elaboração
91 | SEFAZ/CE | 2.4.1 | Aquisição de 2 (dois) equipamentos scanner/Raio-X para PF Aeroporto | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 72444.4444 | 100% | 0% | Componente 2 Produto2.4 | Sistema Nacional | 2021-04-05 | 2021-08-05 | Pregão eletrônico |  | Previsto
[6 empty] | Total | 27199739.4728
SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
Unidade Executora: |  | SubP | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir modalidade de licitação | Numero PRISM | Status | OBSERVAÇÃO
[7 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
1 | SEFAZ/CE | 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2.1 1.2.2 1.1.4 1.3.3 1.4.1 | Solução de gestão corporativa | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 558325 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.1 | Sistema Nacional | 2018-09-04 | 2018-11-13 | Adesão a ARP |  | Contrato em Execução
2 | SEFAZ/CE | 1.3.8 | Ampliação do acervo da biblioteca (biblioteca virtual) | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 66666.6667 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.3 | Sistema Nacional | 2021-06-02 | 2021-10-01 | Pregão eletrônico |  | TdR em Elaboração
6 | SEFAZ/CE | 1.1.1 | Contratação de serviços de sustentação aos processos automatizados no Bizagi (UST -Unidade de Serviço Técnico), a serem usados na: - Manutenção dos Processos CAF-e, o PAT-e, CIOF e MF-e | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 673988.5156 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2018-01-24 | 2018-05-09 | Pregão eletrônico |  | Contrato em Execução
7 | SEFAZ/CE | 1.4.5 | Serviço de desenvolvimento de Sistema, em java, dos Sistema Cadastro, Receita, IPVA, Parcelamento e Auto de Infração (Downsinzing) | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 189685.3933 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2016-09-06 | 2017-04-03 | Pregão eletrônico |  | Contrato Concluído
9 | SEFAZ/CE | 1.4.5 | Customização do sistema VIPRO | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 136219.1556 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2017-08-10 | 2017-11-27 | Adesão a ARP |  | Contrato Concluído
11 | SEFAZ/CE | 2.2.1 | Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – REDESIM | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 33333.3333 | 0% | 100% | Componente 2 Produto 2.2 | Sistema Nacional | 2020-03-05 | 2020-07-08 | Pregão eletrônico |  | Contrato Concluído
13 | SEFAZ/CE | 2.2.3 | Integração ao Portal do Único do Comércio Exterior para pagamento de impostos relacionados à importação e exportação e novas funcionalidades do SISCOMEX | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 182487.5556 | 100% | 0% | Componente 2 Produto 2.2 | Sistema Nacional | 2021-07-25 | 2021-10-25 | Adesão a ARP |  | TdR em Elaboração
14 | SEFAZ/CE | 2.3.3 | Evolução do SIGET 2.0 | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 200000 | 100% | 0% | Componente 2 Produto 2.3 | Sistema Nacional | 2021-08-10 | 2022-01-11 | Pregão eletrônico |  | TdR em Elaboração
16 | SEFAZ/CE | 2.5.1 | Processo Administrativo Tributário Eletrônico (PAT-e) | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 66666.6667 | 100% | 0% | Componente 2 Produto 2.5 | Sistema Nacional | 2022-09-01 | 2023-01-28 | Pregão eletrônico |  | Previsto
19 | SEFAZ/CE | 2.4.3 | CIOF 2.0 | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 2000000 | 72% | 28% | Componente 2 Produto 2.4 | Sistema Nacional | 2021-09-01 | 2022-01-28 | Pregão eletrônico |  | Previsto
20 | SEFAZ/CE | 1.4.3 | Serviços de banda larga, nuvem e voip | Contratação Direta (CD) | 1 | 1 | 8452519.82 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Ex-Ante | 2013-08-27 | 2013-09-12 | Contratação Direta |  | Contrato em Execução | Contratada: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ - ETICE
21 | SEFAZ/CE | 1.4.5 | Serviços técnicos para desenvolvimento e aperfeiçoamento de sistemas | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 3163399.5956 | 0% | 100% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2018-05-14 | 2018-08-07 | Ata de Registro de Preço |  | Contrato em Execução
22 | SEFAZ/CE | 2.3.3 | Serviços técnicos para desenvolvimento e aperfeiçoamento de software de monitoramento de contribuintes Sistema de Gestão Tributária – SIGET | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 1120994.7156 | 100% | 0% | Componente 2 Produto 2.3 | Sistema Nacional | 2016-08-30 | 2016-11-01 | Pregão eletrônico |  | Contrato em Execução
23 | SEFAZ/CE | 2.6.1 | Conexão micro/minigeração distrib. ao sist. Enel (estudo de viab. e proj) | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 24582.4489 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 2.6 | Sistema Nacional | 2021-05-20 | 2021-09-20 | Pregão eletrônico |  | TdR Concluído
24 | SEFAZ/CE | 1.4.1 | Serviços técnico para a solução de gerenc. de serv. Assyst (ITOM) | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 166666.6667 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2021-06-10 | 2021-11-02 | Pregão eletrônico |  | TdR Concluído
25 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Desenvolvimento de soluções na plataforma Alfresco/Kofax | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 119811.1111 | 5% | 95% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2018-07-18 | 2018-08-27 | Pregão eletrônico |  | Contrato em Execução
27 | SEFAZ/CE | 1.4.3 | Serviços de sist. comunicação usando sistemas de transmissão de dados, serviços de circuitos de Internet para prestação de serv. computação em nuvem (GIGAFOR) | Contratação Direta (CD) | 1 | 1 | 237373.3333 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Ex-Ante | 2021-05-20 | 2021-08-20 | Contratação Direta |  | TdR Concluído | Contratada: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ - ETICE
28 | SEFAZ/CE | 2.7.2 | Análise, modelagem e automação do processo de ressarcimento de ICMS | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 182487.5556 | 100% | 0% | Componente 2 Produto 2.7 | Sistema Nacional | 2021-10-03 | 2022-01-20 | Ata de Registro de Preço |  | Previsto
29 | SEFAZ/CE | 2.7.4 | Sistema de ITCD | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 182487.5556 | 100% | 0% | Componente 2 Produto 2.7 | Sistema Nacional | 2021-07-03 | 2021-11-03 | Ata de Registro de Preço |  | TdR em Elaboração
30 | SEFAZ/CE | 1.4.1 | Serviços Gerenciados de Segurança da Informação | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 400000 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2021-05-03 | 2021-09-03 | Pregão eletrônico |  | TdR em Elaboração
31 | SEFAZ/CE | 1.4.5 | Serviços de contagem de pontos de função de desenvolvimento de software | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 22294.3489 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2020-01-29 | 2021-03-03 | Pregão eletrônico |  | Processo em curso | Registro de Preço da ETICE que SEFAZ é participantes. Pregão Eletrônico Nº 01164/2019(SRP). Valor do Lote US$ 44.588. Percentual para SEFAZ 50%.
32 | SEFAZ/CE | 1.3.4 | Análise, modelagem e automação dos processos de RH | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 166666.6667 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.3 | Sistema Nacional | 2020-01-29 | 2021-03-03 | Pregão eletrônico |  | Processo em curso | Registro de Preço da ETICE que SEFAZ é participantes. Pregão Eletrônico Nº 01164/2019(SRP). Valor do Lote US$ 1.539.654. Percentual para SEFAZ 11%.
33 | SEFAZ/CE | 2.4.1 | Serviço especializado de operação de equiamentos de raio-x (Scanner) | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 3569092.3911 | 0% | 100% | Componente 2 Produto 2.5 | Sistema Nacional | 2019-03-13 | 2019-05-02 | Adesão a ARP |  | Contrato em Execução
34 | SEFAZ/CE | 2.4.1 | Camêras com sistema de pesagem | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 177777.7778 | 100% | 0% | Componente 2 Produto 2.4 | Sistema Nacional | 2021-04-01 | 2021-08-01 | Adesão a ARP |  | TdR em Elaboração
[6 empty] | Total | 22093526.2733
CONSULTORIAS FIRMAS
Unidade Executora: |  | SubP | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* |  |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir modalidade de licitação | Numero PRISM | Status | OBSERVAÇÃO
[5 empty] | Número do Processo: |  | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
1 | SEFAZ/CE | A1 | Monitoramento e avaliação | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | 1 |  | 71382.6667 | 100% | 0% | Administração do Programa | Ex-Post | 2021-09-08 | 2022-01-20 |  |  | Previsto
2 | SEFAZ/CE | A2 | Auditoria Externa | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 167371.1111 | 100% | 0% | Administração do Programa | Ex-Ante | 2019-07-29 | 2020-03-16 |  |  | Contrato em Execução
3 | SEFAZ/CE | 1.3.1 | Modelo automatizado de Gestão por Competência | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 290445.72 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.3 | Ex-Post | 2021-08-01 | 2021-12-01 |  |  | TdR em Elaboração
4 | SEFAZ/CE | 1.3.2 | Política e modelo automatizado de gestão do conhecimento | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 133333.3333 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.3 | Ex-Post | 2021-09-06 | 2021-12-07 |  |  | Previsto
5 | SEFAZ/CE | 1.3.6 | Fortalecimento do sistema de ética | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | 1 |  | 123924.7311 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.3 | Ex-Post | 2021-08-01 | 2021-12-01 |  |  | TdR em Elaboração
7 | SEFAZ/CE | 1.4.4 | Consultoria para definir e implementar os processos de gestão de dados. | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | 1 |  | 110000 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Ex-Post | 2021-06-01 | 2021-11-01 |  |  | Previsto
9 | SEFAZ/CE | 1.4.8 | Plataforma Big Data de Inteligência Computacional | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) | 1 |  | 2416388 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Ex-Ante | 2020-03-18 | 2021-03-18 |  |  | Processo em curso
10 | SEFAZ/CE | 1.5.1 | COFIP – Módulo de compras e não similaridade | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 1205100.8307 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.5 | Ex-Ante | 2020-09-04 | 2021-04-01 |  |  | Processo em curso
12 | SEFAZ/CE | 1.6.1 | Ampliação do Programa de Educação Fiscal (PEF) | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) | 1 |  | 153333.3333 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.6 | Ex-Post | 2021-04-06 | 2021-09-06 |  |  | TdR em Elaboração
13 | SEFAZ/CE | 1.6.2 | Sistemática de controle social na relação fisco-contribuinte (ouvidoria) | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | 1 |  | 133333.3333 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.6 | Ex-Post | 2021-08-03 | 2022-01-20 |  |  | TdR em Elaboração
15 | SEFAZ/CE | 1.6.3 | Plano de Comunicação da SEFAZ | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 216208.5733 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.6 | Ex-Post | 2021-07-01 | 2021-12-01 |  |  | TdR em Elaboração
16 | SEFAZ/CE | 2.1.2 | Implantação de um sistema de controle dos benefícios fiscais | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | 1 |  | 75602 | 100% | 0% | Componente 2 Produto 2.1 | Ex-Post | 2021-10-04 | 2022-03-07 |  |  | Previsto
18 | SEFAZ/CE | 2.3.2 | Solução do Módulo Fiscal Eletrônico - MFE (continuidade) | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 6540615.74 | 99% | 1% | Componente 2 Produto 2.3 | Ex-Ante | 2014-02-19 | 2014-09-08 |  | BR 10617 | Contrato Concluído
19 | SEFAZ/CE | 2.3.2 | Sustentação dos MF-e: | Contratação Direta (CD) | 1 |  | 3814563.0222 | 100% | 0% | Componente 2 Produto 2.3 | Ex-Ante | 2019-09-13 | 2019-10-01 |  | BR12056 | Contrato em Execução | Contratada: COMPSIS COMPUTADORES E SISTEMAS COMÉRCIO LTDA
21 | SEFAZ/CE | 2.4.3 | Continuidade de projeto do CIOF Centro Integrado de Operações Fiscais - aperfeiçoamento das soluções | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 948887.5956 | 100% | 0% | Componente 2 Produto 2.4 | Ex-Ante | 2015-06-25 | 2016-05-09 |  | BR A9805 | Contrato Concluído
22 | SEFAZ/CE | 2.5.2 2.5.3 | Automatização da Dívida Ativa e da Execução Fiscal | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 1013552.6667 | 100% | 0% | Componente 2 Produto 2.5 | Ex-Ante | 2021-05-02 | 2021-10-02 |  |  | TdR em Elaboração
23 | SEFAZ/CE | 2.6.0 | Contratação de empresa especializada para consultoria e serviços em otimização de atendimento nos meios presenciais e eletrônicos - CzRM | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 3176863.3889 | 100% | 0% | Componente 2 Produto 2.6 | Ex-Ante | 28/04/2020 19/06/2020 | 2021-04-02 |  |  | Processo em curso
26 | SEFAZ/CE | 3.1.1 3.1.2 3.2.1 a 3.2.11 3.3.1 e 3.3.2 3.4.1 a 3.4.2 | Modelagem e automação da gestão fiscal (projeções econômicas, fluxo de caixa, painel de indicadores) Aprimoramento do Sistema de Gestão da Dívida Pública com implantação de Ferramenta de apoio à Gestão da Dívida Pública Implantação do novo sistema de planejamento, finanças e custos | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 5135600 | 100% | 0% | Componente 3 Produto 3.1; 3.2; 3.3 e 3.4 | Ex-Ante | 2020-03-16 | 2021-04-02 |  |  | Processo em curso
27 | SEFAZ/CE | 1.4.1 | Modelo e Governança 2.0 | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 444444.4444 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Ex-Post | 2021-04-03 | 2021-09-04 |  |  | TdR Concluído
28 | SEFAZ/CE | 1.4.1 | Estabelecer e implantar plano de continuidade dos negócios e TIC | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 444444.4444 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Ex-Post | 2022-01-20 | 2022-05-20 |  |  | Previsto
29 | SEFAZ/CE | 1.4.1 | Consultoria para implementação da LGPD | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | 1 |  | 111111.1111 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Ex-Post | 2021-06-20 | 2021-10-02 |  |  | TdR em Elaboração
31 | SEFAZ/CE | 1.3.1 | Projeto Meritocracia | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | 1 |  | 200000 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.3 | Ex-Post | 2021-05-01 | 2021-09-01 |  |  | TdR em Elaboração
32 | SEFAZ/CE | 1.1.2 | Ferramenta Gestão, Risco e Compliance‎ | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 250000 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.1 | Ex-Post | 2021-09-03 | 2022-02-04 |  |  | TdR em Elaboração
33 | SEFAZ/CE | 1.2 | Continuidade da Solução de gestão corporativa | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 | 1 | 511111.1111 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.1 | Ex-Post | 2021-09-01 | 2022-01-15 |  |  | TdR em Elaboração | Aquisição foi alterado de Serviço de não Consultoria, linha 26 para Consultoria Firma
[6 empty] | Total | 27687617.1574
CONSULTORIAS INDIVIDUAL
Unidade Executora: |  | SubP | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Quantidade Estimada de Consultores: | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir modalidade de licitação | Numero PRISM | Status | OBSERVAÇÃO
[6 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura Contrato
1 | SEFAZ/CE | A1 | Consultor para Elaboração de TR | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 1 | 17051 | 100% | 0% | 1 | Administração do Projeto | Ex-Post | 2018-01-04 | 2018-04-11 |  |  | Contrato Concluído
2 | SEFAZ/CE | 1.1.1 | Consultor para assessorar na consolidação da área de gestão por processos da SEFAZ-CE | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 1 | 73984 | 100% | 0% | 1 | Componente 1 Produto 1.1 | Ex-Post | 2018-01-04 | 2018-03-20 |  |  | Contrato em Execução
3 | SEFAZ/CE | 1.1.2 1.3.6 | Consultor de Segurança da Informação | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 1 | 66666.6667 | 100% | 0% | 1 | Componente 1 Produto 1.1 | Ex-Post | 2021-07-04 | 2021-10-20 |  |  | Previsto
4 | SEFAZ/CE | A1 | Consultor para Elaboração de TR | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 1 | 75525.3333 | 100% | 0% | 1 | Administração do Projeto | Ex-Post | 2020-06-19 | 2020-09-25 |  |  | Contrato em Execução
5 | SEFAZ/CE | 2.1.1 | Consultor para elaborar projeto do novo regulamento do ICMS | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 1 | 34666.6667 | 100% | 0% | 1 | Componente 2 Produto 2.1 | Ex-Post | 01/09/2020 08/10/2020 | 2021-02-05 |  |  | Contrato em Execução
[5 empty] | Total | 267893.6667
CAPACITAÇÃO
Unidade Executora: |  | SubP | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Número de Processo: |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir modalidade de licitação | Numero PRISM | Status | OBSERVAÇÃO
[7 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
1 | SEFAZ/CE | 1.3.5 | Plano de Capacitação (compra de vagas em cursos, congressos, conferências...) | Sistema Nacional (SN) | 60 |  | 247039.9933 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.3 | Sistema Nacional | 2018-03-01 |  | Inscrição/CD |  | Contrato em Execução
2 | SEFAZ/CE | 1.3.5 | Plano de Capacitação Gestores (in company) | Comparação de Preços (CP) | 2 |  | 27333.3333 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.3 | Ex-Post | 2019-07-29 | 2020-03-11 |  |  | Contrato em Execução
3 | SEFAZ/CE | 1.3.5 | Plano de Capacitação servidores (in company) | Comparação de Preços (CP) | 2 |  | 15555.5556 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.3 | Ex-Post | 2019-09-02 | 2019-12-02 |  |  | Contrato em Execução
4 | SEFAZ/CE | 1.3.5 | Eventos de capacitação em diversas áreas | Sistema Nacional (SN) | 3 |  | 45707.7089 | 0% | 100% | Componente 1 Produto 1.3 | Sistema Nacional | 2017-10-24 | 2018-01-31 | Tomada de Preço |  | Contrato Concluído
5 | SEFAZ/CE | 1.3.5 | Capacitação do Programa de Desenvolvimento de Líderes | Comparação de Preços (CP) | 2 |  | 9333.3333 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.3 | Ex-Post | 2019-05-13 | 2019-08-16 |  |  | Contrato Concluído
6 | SEFAZ/CE | 1.3.5 | Treinamento Fundamentais /Core | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 54880 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.3 | Sistema Nacional | 2019-06-27 | 2019-09-23 | Adesão a ARP |  | Contrato Concluído
7 | SEFAZ/CE | A1 | Diárias | Sistema Nacional (SN) | 20 |  | 10666.6667 | 0% | 100% | Administração do Progrma | Sistema Nacional | 2017-12-08 |  |  |  | Contrato em Execução
8 | SEFAZ/CE | 1.3.5 | Capacitação em desenvolvimento de lideranças e workshops sobre engajamento e pertencimento aos servidores | Contratação Direta (CD) | 1 |  | 264061.7822 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.3 | Ex-Ante | 2019-09-30 | 2019-11-21 |  | BRB3964 | Contrato em Execução | Contratada: FUNDAÇÃO DOM CABRAL
9 | SEFAZ/CE | 1.3.5 | Capacitações sobre tributação estadual para servidores da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará (in company) | Contratação Direta (CD) | 1 |  | 36666.6667 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.3 | Ex-Ante | 2020-12-15 | 2021-03-22 |  |  | Processo em curso | Contratado: INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS TRIBUTÁRIOS-IBET
10 | SEFAZ/CE | 1.3.5 | Progr. Saúde Qualidade Vida – PSQV (org., elab., realiz. de eventos) | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 21600 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Ex-Post | 2020-08-11 | 2020-12-04 |  |  | Contrato em Execução
[6 empty] | Total | 732845.04
SUBPROJETOS
| Unidade Executora: | Objeto da Transferencia: | Descrição adicional: |  | Número de Processo: |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Quantidade Estimada de Subprojetos: | Datas Estimadas |  | Comentários | Numero PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Assinatura do Contrato/ Convênio por Adjudicação dos Subprojetos | Data de Transferencia
|  |  | Verde | Excluir
|  |  | Azul | Incluir
| Revisão/Supervisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
| Status | Previsto
Processo em curso
ReLicitação
Processo Cancelado
TdR em Elaboração
TdR Concluído
Declaração de Licitação Deserta
Rejeição de todas as Propostas
Contrato em Execução
Contrato Concluído
| Metodos | Consultoria firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseado em Orçamento Fixo (SBOF)
|  | Bens, obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional (LPN)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Internacional Limitada (LIL)
Licitação Pública Internacional com Pre-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 etapas
|  | Consultoria Individual | Comparação de Qualificações (3 CV's)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Note on D38: 10395313: é o exadata
Note on G162: SONIA MARIA CAMARA SISNANDO: Contrato encerrado com saldo. VALOR IGUAL AO PAGO
Note on H14: SONIA MARIA CAMARA SISNANDO: Contrato encerrado= Vr contrato ataulizado/4,5. NÃO COLOCAR VALOR PAGO COM DÓLAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Note on H64: Encerrado sem pagamento
Note on H75: SONIA MARIA CAMARA SISNANDO: Contrato encerrado com SALDO, VALOR REALMENTE PAGO
Note on H112: SONIA MARIA CAMARA SISNANDO: Inclui os saldos dos contratos que o BID continuará financiando
Note on O53: 10395313: participante de ata de registro de preço da ETICE