## PA V.1
[17 empty] | 50000 | Dimensionamento da força de trabalho da SEFAZ | passei para EAD
BRASIL
PROGRAMA DE MODERNIZACÃO DA GESTÃO FISCAL DO ESTADO DO CEARÁ
Contrato de Empréstimo: 4436/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Atualizado em: 15/07/2019
Atualização Nº: 03
| Atualizado por: |  | UCP - PROFISCO II CE
*: Campos obrigatorios
INFORMAÇÃO PARA PREENCHIMENTO INICIAL DO PLANO DE AQUISIÇÕES (EM CURSO E/OU ÚLTIMO APRESENTADO)
OBRAS
Unidade Executora: |  | SubP | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado * |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções):* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir modalidade de licitação | Numero PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
1 | SEFAZ/CE | 1.6.3 | Estrutura física para construção e ambientação de estúdio acústico de áudio e vídeo com refrigeração (10 a 12 m²) | Comparação de Preços (CP) | 1 | 1 | 66000 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.6 | Ex-Post | 2021-03-04 | 2021-05-04 |  |  | Previsto
[6 empty] | Total | 66000
BENS
Unidade Executora: |  | SubP | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir modalidade de licitação | Numero PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
1 | SEFAZ/CE | 1.3.6 1.3.7 | Aquisição de equipamentos de gravação de audiências e equipamento de videoconferência Equipamentos e software para EAD | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 64000 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.3 | Sistema Nacional | 2019-08-04 | 2019-12-01 | Pregão eletrônico |  | Processo em curso
2 | SEFAZ/CE | 1.3.8 | Ampliação do acervo da biblioteca | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 7867 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.3 | Sistema Nacional | 2021-03-02 | 2021-07-01 | Pregão eletrônico |  | Previsto
3 | SEFAZ/CE | 1.4.1 | Ferramenta de auditoria de banco de dados | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 300000 | 61.87% | 38.13% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2020-05-02 | 2020-09-02 | Pregão eletrônico |  | Previsto
4 | SEFAZ/CE | 1.4.1 | Solução, implantação, integração e treinamento de Gerenciamento de Eventos de Segurança (SIEM) | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 900000 | 61.87% | 38.13% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2020-03-01 | 2020-07-01 | Pregão eletrônico |  | Processo em curso
5 | SEFAZ/CE | 1.4.1 | Solução, implantação, integração e treinamento de Govenança e Administração de Identidade | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 500000 | 61.87% | 38.13% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2019-11-01 | 2020-03-01 | Pregão eletrônico |  | Processo em curso
6 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Aquisição de 500 microcomputadores | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 650000 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2018-01-31 | 2018-03-26 | Adesão a ARP |  | Contrato em Execução
7 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Aquisição de 20 microcomputadores de alta performance | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 34000 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.5 | Sistema Nacional | 2018-01-31 | 2018-06-01 | Adesão a ARP |  | Contrato em Execução
8 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Aquisição de 550 microcomputadores | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 715000 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.6 | Sistema Nacional | 2020-07-02 | 2020-12-01 | Adesão a ARP |  | Previsto
9 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Aquisição de 130 microcomputadores de alta performance | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 493000 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.6 | Sistema Nacional | 2019-09-02 | 2019-12-01 | Adesão a ARP |  | Processo em curso
10 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Aquisição de 90 microcomputadores de alta performance | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 493000 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.6 | Sistema Nacional | 2022-07-02 | 2022-10-01 | Adesão a ARP |  | Previsto
11 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Aquisição de estabilizador e Nobreak | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 89279.4067 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2018-04-19 | 2018-06-27 | Adesão a ARP |  | Contrato em Execução
12 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Aquisição de Notebooks | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 134133.3333 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2018-06-07 | 2018-10-02 | Adesão a ARP |  | Contrato em Execução
13 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Aquisição de Notebooks | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 225866.67 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2020-07-01 | 2020-10-02 | Adesão a ARP |  | Previsto
14 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Aquisição de Firewall | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 716666 | 0% | 100% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2020-07-01 | 2020-10-02 | Pregão eletrônico |  | Previsto
15 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Aquisição de Switches de Circuito Digital | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 107000 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2019-11-01 | 2020-03-01 | Adesão a ARP |  | Processo em curso
16 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Aquisição de servidores hiperconvergente | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 1000000 | 61.87% | 38.13% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2019-11-01 | 2020-03-01 | Pregão eletrônico |  | Processo em curso
17 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Aquisição de backup | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 350000 | 61.87% | 38.13% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2020-03-02 | 2020-07-01 | Pregão eletrônico |  | Processo em curso
18 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Licenças do Oracle | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 820000 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2020-07-01 | 2021-01-01 | Adesão a ARP |  | Previsto
19 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Licenças Sybase IQ | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 350000 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2019-09-02 | 2020-01-05 | Pregão eletrônico |  | Processo em curso
20 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Aquisição de Storage | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 1000000 | 61.87% | 38.13% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2020-05-01 | 2020-11-01 | Pregão eletrônico |  | Processo em curso
21 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Aquisição de Switches de Borda | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 26800 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2019-11-01 | 2020-03-01 | Adesão a ARP |  | Processo em curso
22 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Aquisição de Switches | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 133800 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2020-07-01 | 2020-09-02 | Adesão a ARP |  | Previsto
23 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Aquisição de equipamento de HSM e contratação de suporte | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 600000 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2020-05-04 | 2020-11-01 | Pregão eletrônico |  | Previsto
24 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Certificado Digital | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 8300 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2020-05-02 | 2020-11-01 | Adesão a ARP |  | Previsto
25 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Certificado Digital | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 8300 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2022-08-02 | 2022-11-01 | Adesão a ARP |  | Previsto
26 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Aquisição de Certificados e Suporte da Autoridade Certificadora ACSEFAZCE. | Contratação Direta (CD) | 1 | 1 | 300000 | 100% | 0% | Componente 2 Produto 2.3 | Ex-Ante | 2019-11-01 | 2020-03-01 |  |  | Processo em curso
28 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Aquisição de Licenças Bizagi | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 586721 | 0% | 100% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2017-06-13 | 2017-09-20 | Pregão eletrônico |  | Contrato em Execução
29 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Aquisição de Licenças Bizagi | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 639870 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2020-07-01 | 2020-11-20 | Pregão eletrônico |  | Previsto
30 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Aquisição de ferramenta de Monitoramento de Infraestrutura | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 100000 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2020-09-01 | 2021-01-05 | Pregão eletrônico |  | Previsto
31 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Aquisição de Licença de Sistema Operacionais | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 300000 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2020-05-04 | 2020-11-01 | Pregão eletrônico |  | Previsto
32 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Aquisição de Licenças de Virtualizadores | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 450000 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2020-05-04 | 2020-11-01 | Pregão eletrônico |  | Previsto
33 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Aquisição licenças Microsoft Windows Server (controlador de domínio-AD) | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 466845 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2019-05-06 | 2019-09-02 | Pregão eletrônico |  | Processo em curso
34 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Subscrição de Jboss (Red hat) | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 403206 | 0% | 100% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2016-04-18 | 2016-05-31 | Pregão eletrônico |  | Contrato em Execução
35 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Subscrição de Jboss (Red hat) | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 70000 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2019-12-02 | 2020-04-10 | Pregão eletrônico |  | Processo em curso
36 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Subscrição de Open Shift | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 70000 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2019-12-02 | 2020-04-10 | Pregão eletrônico |  | Processo em curso
37 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Subscrição de Data Grid | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 100000 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2019-12-02 | 2020-04-10 | Pregão eletrônico |  | Processo em curso
38 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Subscrição de A-MQ | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 260000 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2019-12-02 | 2020-04-10 | Pregão eletrônico |  | Processo em curso
39 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Aquisição de solução de alta disponibilidade (DNS/WAF/LINK/LB) | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 400000 | 61.87% | 38.13% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2019-12-02 | 2020-04-10 | Pregão eletrônico |  | Processo em curso
40 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Aquisição de alta disponibilidade de switch core | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 670000 | 61.87% | 38.13% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2020-05-04 | 2020-11-01 | Pregão eletrônico |  | Previsto
41 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Network Access Control (NAC) | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 370000 | 61.87% | 38.13% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2020-10-05 | 2021-04-01 | Pregão eletrônico |  | Previsto
42 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Software de Monitoramento de Desempenho de Rede (NPM) | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 164000 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2020-09-01 | 2021-01-05 | Pregão eletrônico |  | Previsto
43 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Aquisição de Licenças MS-Office | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 400000 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2019-09-02 | 2019-12-10 | Adesão a ARP |  | Processo em curso
44 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Aquisição de Licenças MS-Office | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 400000 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2022-08-02 | 2022-11-01 | Adesão a ARP |  | Previsto
45 | SEFAZ/CE | 1.4.3 | Licença Tableau | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 392476.6667 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2018-07-07 | 2019-01-09 | Adesão a ARP |  | Contrato em Execução
46 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Ampliação de Banco de Dados Transacional (Exadata) | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 2098008.14 | 61.87% | 38.13% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2019-11-06 | 2020-03-03 | Pregão eletrônico |  | Processo em curso
47 | SEFAZ/CE | 1.4.4 | Ferramenta Modelagem de Dados | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 400000 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2019-11-06 | 2020-03-03 | Pregão eletrônico |  | Processo em curso
48 | SEFAZ/CE | 1.4.8 | Aquisição de licença Plataforma Hadoop com implantação | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 300000 | 61.87% | 38.13% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2021-04-02 | 2021-11-03 | Pregão eletrônico |  | Previsto
49 | SEFAZ/CE | 1.4.8 | Aquisição de Licença Data Science com Implantação Machine Learning | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 300000 | 61.87% | 38.13% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2021-04-02 | 2021-11-03 | Pregão eletrônico |  | Previsto
51 | SEFAZ/CE | 1.6.3 | Aquisição de hardware e software adequados a comunicação, equipamentos para coberturas fotográficas e filmagens; web radio e Tv | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 105000 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.6 | Sistema Nacional | 2020-07-04 | 2020-09-03 | Adesão a ARP |  | Previsto
52 | SEFAZ/CE | 2.3.1 | Aquisição de ferramentas para tratamento da informação (COPAF- Coord. de Pesquisa e Análise Fiscal) | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 1859100 | 100% | 0% | Componente 2 Produto 2.3 | Sistema Nacional | 2019-09-02 | 2020-01-07 | Pregão eletrônico |  | Processo em curso
53 | SEFAZ/CE | 2.3.1 | Integração SEFAZ (CEPAF) / PGE (AIRA) / Ministério Público (GAESF) | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 74000 | 100% | 0% | Componente 2 Produto 2.3 | Sistema Nacional | 2020-06-05 | 2020-11-04 | Pregão eletrônico |  | Previsto
54 | SEFAZ/CE | 2.4.1 | Balança Dinâmica para Postos de médio e pequeno porte Aquisição de cancelas com emissão de bilhete e de acionamento automático, tipo as utilizadas em estacionamento privado | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 1071000 | 69.9% | 33.1% | Componente 2 Produto 2.4 | Sistema Nacional | 2019-11-06 | 2020-03-03 | Adesão a ARP |  | Processo em curso
55 | SEFAZ/CE | 2.4.1 | Veiculos para os Postos Fiscais | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 2004000 | 100% | 0% | Componente 2 Produto 2.4 | Sistema Nacional | 2020-09-04 | 2020-11-03 | Adesão a ARP |  | Previsto
57 | SEFAZ/CE | 2.4.1 | Fibra ótica Postos Fiscais (Jati, Parambu, Chaval e Ipaumirim) e CEXAT´s | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 1104340.02 | 100% | 0% | Componente 2 Produto 2.4 | Sistema Nacional | 2018-08-09 | 2018-11-06 | Adesão a ARP |  | Contrato em Execução
58 | SEFAZ/CE | 2.4.3 | Módulo de Coleta de Imagem - MCI, com garantia de 36 meses Módulo de Gerenciamento Central - MGC, com garantia de 36 meses | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 4393739.4998 | 80.92% | 19.08% | Componente 2 Produto 2.4 | Sistema Nacional | 2017-01-12 | 2018-10-29 | Pregão eletrônico |  | Contrato em Execução
59 | SEFAZ/CE | 2.6.0 | Aquisição e instalação de câmeras nas CEXAT´s e aquisição de câmeras PTZ´s para os Postos Fiscais | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 93360 | 100% | 0% | Componente 2 Produto 2.6 | Sistema Nacional | 2019-11-06 | 2020-03-03 | Pregão eletrônico |  | Processo em curso
60 | SEFAZ/CE | 2.6.0 | Aquisição de Elevador | Comparação de Preços (CP) | 1 | 1 | 50000 | 100% | 0% | Componente 2 Produto 2.6 | Sistema Nacional | 2019-11-04 | 2020-02-03 | Pregão eletrônico |  | Processo em curso
61 | SEFAZ/CE | 2.6.0 | Equipamento para geração de energia elétrica solar nos Postos Fiscais (Penaforte, Tianguá, Crato e Aracati) | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 923933.3333 | 100% | 0% | Componente 2 Produto 2.6 | Sistema Nacional | 2019-10-07 | 2020-02-07 | Pregão eletrônico |  | Previsto
62 | SEFAZ/CE | 2.6.0 | Equipamento de refrigeração | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 107166.8 | 100% | 0% | Componente 2 Produto 2.6 | Sistema Nacional | 2019-10-07 | 2019-12-02 | Adesão a ARP |  | Processo em curso
63 | SEFAZ/CE | 2.6.0 | Equipamento de refrigeração | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 66993.2233 | 100% | 0% | Componente 2 Produto 2.6 | Sistema Nacional | 2019-08-01 | 2019-12-02 | Pregão eletrônico |  | Processo em curso
64 | SEFAZ/CE | 2.6.0 | Atualização de software de acesso físico | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 50000 | 100% | 0% | Componente 2 Produto 2.6 | Sistema Nacional | 2019-10-07 | 2020-01-07 | Pregão eletrônico |  | Previsto
65 | SEFAZ/CE | 2.6.0 | Aquisição de 50 (cinquenta) leitores biométricos | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 11666.6667 | 100% | 0% | Componente 2 Produto 2.6 | Sistema Nacional | 2019-08-01 | 2019-12-02 | Pregão eletrônico |  | Processo em curso
66 | SEFAZ/CE | 2.6.0 | Aquisição de eletroeletrônico | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 157425.4667 | 100% | 0% | Componente 2 Produto 2.6 | Sistema Nacional | 2019-10-07 | 2020-01-07 | Adesão a ARP |  | Processo em curso
67 | SEFAZ/CE | 2.6.0 | Aquisição de Solução Integrada de Inteligência para atendimento virtual | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1 | 643608.4 | 100% | 0% | Componente 2 Produto 2.6 | Sistema Nacional | 2019-10-07 | 2020-01-07 | Pregão eletrônico |  | Processo em curso
[6 empty] | Total | 32083472.6265
SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
Unidade Executora: |  | SubP | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir modalidade de licitação | Numero PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
1 | SEFAZ/CE | 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2.1 1.2.2 1.1.4 1.4.1 | Solução de gestão corporativa | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 1249983.3333 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.1 | Sistema Nacional | 2018-09-04 | 2018-11-13 | Adesão a ARP |  | Contrato em Execução
2 | SEFAZ/CE | 1.3.8 | Ampliação do acervo da biblioteca (biblioteca virtual) | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 100000 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.3 | Sistema Nacional | 2021-03-02 | 2021-07-01 | Pregão eletrônico |  | Previsto
4 | SEFAZ/CE | 1.4.1 | Consultoria de ITSM - Gerenciamento de Serviços com implantação de ferramenta | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 250000 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2021-06-10 | 2021-11-02 | Pregão eletrônico |  | Previsto
5 | SEFAZ/CE | 1.4.2 | Serviços de infraestrutura de TIC (conectividade, firewall, switchcore, SO, hypervisor, storage) | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 60000 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2021-02-08 | 2021-08-01 | Pregão eletrônico |  | Previsto
6 | SEFAZ/CE | 1.4.5 | Contratação de serviços de sustentação aos processos automatizados no Bizagi (UST -Unidade de Serviço Técnico), a serem usados na: - Manutenção dos Processos CAF-e, o PAT-e, CIOF e MF-e | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 907968.7 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2018-01-24 | 2018-05-09 | Pregão eletrônico |  | Contrato em Execução
7 | SEFAZ/CE | 1.4.5 | Serviço de desenvolvimento de Sistema, em java, dos Sistema Cadastro, Receita, IPVA, Parcelamento e Auto de Infração (Downsinzing) | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 849999.5667 | 20% | 80% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2016-09-06 | 2017-04-03 | Pregão eletrônico |  | Contrato em Execução
8 | SEFAZ/CE | 1.4.5 | Migração dos sistemas em alta plataforma (Natura/Adabas) (Downsizing) | Sistema Nacional (SN) | 2 |  | 250000 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2021-01-01 | 2021-05-01 | Pregão eletrônico |  | Previsto
9 | SEFAZ/CE | 1.4.5 | Customização do sistema VIPRO | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 648333.3333 | 0% | 100% | Componente 1 Produto 1.4 | Sistema Nacional | 2017-08-10 | 2017-11-27 | Adesão a ARP |  | Contrato em Execução
10 | SEFAZ/CE | 2.1.1 | Ferramenta para criação, acompanhamento, versionamento, consulta e divulgação na WEB da legislação tributária | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 370000 | 100% | 0% | Componente 2 Produto 2.1 | Sistema Nacional | 2020-03-01 | 2020-06-02 | Pregão eletrônico |  | Processo em curso
11 | SEFAZ/CE | 2.2.1 | Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – REDESIM | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 400000 | 0% | 100% | Componente 2 Produto 2.2 | Sistema Nacional | 2020-03-05 | 2020-07-08 | Pregão eletrônico |  | Contrato Concluído
12 | SEFAZ/CE | 2.2.2 | Consolidação das obrigações acessórias no SPED como declaração única | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 200000 | 0% | 100% | Componente 2 Produto 2.2 | Sistema Nacional | 2019-12-02 | 2020-02-13 | Pregão eletrônico |  | Processo em curso
13 | SEFAZ/CE | 2.2.3 2.7.2 2.7.4 | Integração ao Portal do Único do Comércio Exterior para pagamento de impostos relacionados à importação e exportação e novas funcionalidades do SISCOMEX Análise, modelagem e automação do processo de ressarcimento de ICMS Novo Sistema de ITCD | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 860000 | 100% | 0% | Componente 2 Produto 2.3 | Sistema Nacional | 2019-11-02 | 2020-03-03 | Pregão eletrônico |  | Processo em curso
14 | SEFAZ/CE | 2.3.3 | Evolução do SIGET 2.0 | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 300000 | 100% | 0% | Componente 2 Produto 2.3 | Sistema Nacional | 2020-08-10 | 2021-01-11 | Pregão eletrônico |  | Previsto
15 | SEFAZ/CE | 2.4.1 | Sistema de Controle de Fila | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 100000 | 100% | 0% | Componente 2 Produto 2.4 | Sistema Nacional | 2020-08-03 | 2020-12-28 | Adesão a ARP |  | Previsto
16 | SEFAZ/CE | 2.5.1 | Processo Administrativo Tributário Eletrônico (PAT-e) | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 100000 | 100% | 0% | Componente 2 Produto 2.5 | Sistema Nacional | 2020-09-01 | 2021-01-28 | Pregão eletrônico |  | Previsto
17 | SEFAZ/CE | 2.7.3 | Novo sistema de IPVA (Cadastro dos veículos, precificação dos veículos, tabela do IPVA, isenções, imunidades) | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 400000 | 100% | 0% | Componente 2 Produto 2.7 | Sistema Nacional | 2020-08-03 | 2021-01-08 | Pregão eletrônico |  | Previsto
[6 empty] | Total | 7046284.9333
CONSULTORIAS FIRMAS
Unidade Executora: |  | SubP | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* |  |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir modalidade de licitação | Numero PRISM | Status
[5 empty] | Número do Processo: |  | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
1 | SEFAZ/CE | A1 | Monitoramento e avaliação | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | 1 |  | 77000 | 100% | 0% | Administração do programa | Ex-Post | 2021-02-08 | 2021-06-07 |  |  | Previsto
2 | SEFAZ/CE | A2 | Auditoria Externa | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 240000 | 100% | 0% | Administração do programa | Ex-Ante | 2019-08-20 | 2019-10-06 |  |  | Processo em curso
3 | SEFAZ/CE | 1.3.1 | Modelo automatizado de Gestão por Competência | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 420000 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.3 | Ex-Post | 2020-03-01 | 2020-07-01 |  |  | Processo em curso
4 | SEFAZ/CE | 1.3.2 | Política e modelo automatizado de gestão do conhecimento | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 270000 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.3 | Ex-Post | 2020-11-06 | 2021-03-07 |  |  | Processo em curso
5 | SEFAZ/CE | 1.3.6 | Fortalecimento do sistema de ética | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | 1 |  | 200000 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.3 | Ex-Post | 2019-11-06 | 2020-04-06 |  |  | Processo em curso
6 | SEFAZ/CE | 1.4.1 | Contratação de consultoria para testes de invasão e análise de riscos de aplicações corporativas | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | 1 |  | 200000 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Ex-Post | 2021-06-03 | 2021-12-04 |  |  | Previsto
7 | SEFAZ/CE | 1.4.4 | Contratação de consultoria para definir e implementar os processos de governança, segurança e gestão de dados. | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | 1 |  | 165000 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Ex-Post | 2020-03-03 | 2020-08-03 |  |  | Previsto
8 | SEFAZ/CE | 1.4.6 1.4.7 | Consultoria para modernização da metodologia e gestão de desenvolvimento de software | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | 1 |  | 200000 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.4 | Ex-Post | 2020-03-03 | 2020-08-03 |  |  | Previsto
9 | SEFAZ/CE | 1.4.8 | Plataforma Big Data de Inteligência Computacional | Contratação Direta (CD) | 1 |  | 6333333.3333 | 0% | 100% | Componente 1 Produto 1.4 | Ex-Ante | 2020-03-03 | 2020-06-10 |  |  | Previsto
10 | SEFAZ/CE | 1.5.1 | COFIP – Módulo de compras e não similaridade | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 3802500 | 80% | 20% | Componente 1 Produto 1.5 | Ex-Ante | 2019-11-01 | 2020-04-01 |  |  | Processo em curso
11 | SEFAZ/CE | 1.5.3 | Programa de Responsabilidade Socioambiental (PRSA) | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 449766.66 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.5 | Ex-Post | 2020-11-09 | 2021-04-05 |  |  | Previsto
12 | SEFAZ/CE | 1.6.1 | Ampliação do Programa de Educação Fiscal (PEF) | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 2 |  | 1325000 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.6 | Ex-Ante | 2019-09-03 | 2019-12-03 |  |  | Processo em curso
13 | SEFAZ/CE | 1.6.2 | Sistematíca de controle social na relação físico-contribuinte (ouvidoria) | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 2 |  | 321000 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.6 | Ex-Post | 2019-11-01 | 2020-04-01 |  |  | Processo em curso
14 | SEFAZ/CE | 1.6.1 1.6.2 | Aplicativos SEFAZ | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 300000 | 80% | 20% | Componente 2 Produto 2.3 | Ex-Ante | 2020-05-03 | 2020-09-30 |  |  | Processo em curso
15 | SEFAZ/CE | 1.6.3 | Plano de Comunicação da SEFAZ | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 2 |  | 366000 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.6 | Ex-Post | 2020-08-01 | 2020-12-01 |  |  | Previsto
16 | SEFAZ/CE | 2.1.2 | Implantação de um sistema de controle dos benefícios fiscais | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | 1 |  | 100000 | 100% | 0% | Componente 2 Produto 2.1 | Ex-Post | 2020-05-03 | 2020-09-30 |  |  | Previsto
17 | SEFAZ/CE | 2.1.3 | Implantação de um sistema de apuração e avaliação da brecha fiscal | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 270000 | 100% | 0% | Componente 2 Produto 2.1 | Ex-Post | 2021-10-04 | 2022-03-07 |  |  | Previsto
18 | SEFAZ/CE | 2.3.2 | Solução do Módulo Fiscal Eletrônico - MFE (continuidade) | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 3000000 | 70% | 30% | Componente 2 Produto 2.3 | Ex-Ante | 2014-02-19 | 2014-09-08 |  | BR 10617 | Contrato em Execução
19 | SEFAZ/CE | 2.3.2 | Sustentação dos MF-e: | Contratação Direta (CD) | 1 |  | 3293006.7767 | 100% | 0% | Componente 2 Produto 2.3 | Ex-Ante | 2020-03-05 | 2020-05-02 |  |  | Processo em curso
19 | SEFAZ/CE | 2.4.2 | Novo Sistema de guarda de mercadoria apreendida - SISGUARDA | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | 1 |  | 200000 | 100% | 0% | Componente 2 Produto 2.4 | Ex-Post | 2020-07-01 | 2020-10-04 |  |  | Previsto
20 | SEFAZ/CE | 2.4.3 | Continuidade de projeto do CIOF Centro Integrado de Operações Fiscais - aperfeiçoamento das soluções | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 5650000 | 89.7% | 10.3% | Componente 2 Produto 2.4 | Ex-Ante | 2015-06-25 | 2016-05-09 |  | BR A9805 | Contrato em Execução
21 | SEFAZ/CE | 2.5.2 2.5.3 | Automatização da Dívida Ativa e da Execução Fiscal | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 1520000 | 100% | 0% | Componente 2 Produto 2.5 | Ex-Ante | 2019-09-03 | 2020-01-05 |  |  | Processo em curso
22 | SEFAZ/CE | 2.6.0 | Análise, modelagem e automação do processo de atendimento | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | 1 |  | 100000 | 100% | 0% | Componente 2 Produto 2.6 | Ex-Post | 2020-08-03 | 2020-12-01 |  |  | Previsto
23 | SEFAZ/CE | 2.7.1 | Novo Sistema Integrado de Controle da Arrecadação | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 340000 | 100% | 0% | Componente 2 Produto 2.7 | Ex-Post | 2020-08-03 | 2021-01-15 |  |  | Previsto
24 | SEFAZ/CE | 2.7.5 | Análise, modelagem e automação dos processos de arrecadação e controle das Taxas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 430000 | 100% | 0% | Componente 2 Produto 2.7 | Ex-Post | 2020-06-03 | 2020-12-05 |  |  | Processo em curso
25 | SEFAZ/CE | 3.1.1 3.1.2 3.2.10 3.3.1 | Modelagem e automação da gestão fiscal (projeções econômicas, fluxo de caixa, painel de indicadores) Aprimoramento do Sistema de Gestão da Dívida Pública com implantação de Ferramenta de apoio à Gestão da Dívida Pública | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 1187400 | 100% | 0% | Componente 3 Produto 3.1 e 3.3 | Ex-Ante | 2019-09-02 | 2020-02-10 |  |  | Processo em curso
26 | SEFAZ/CE | 3.2.1 a 3.2.9 3.2.11 3.4.1 a 3.4.2 | Implantação do novo sistema de planejamento, finanças e custos | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 |  | 5000000 | 100% | 0% | Componente 3 Produto 3.2 | Ex-Ante | 2019-09-02 | 2020-02-10 |  |  | Processo em curso
[6 empty] | Total | 35683006.77
CONSULTORIAS INDIVIDUAL
Unidade Executora: |  | SubP | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Quantidade Estimada de Consultores: | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir modalidade de licitação | Numero PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura Contrato
1 | SEFAZ/CE | A1 | Consultor para Elaboração de TR | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 1 | 115600 | 100% | 0% | 1 | Administração do Projeto | Ex-Post | 2018-01-04 | 2018-04-11 |  |  | Contrato em Execução
2 | SEFAZ/CE | 1.1.1 | Consultor para assessorar na consolidação da área de gestão por processos da SEFAZ-CE | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 2 | 110976 | 100% | 0% | 1 | Componente 1 Produto 1.1 | Ex-Post | 2018-01-04 | 2018-03-20 |  |  | Contrato em Execução
[5 empty] | Total | 226576
CAPACITAÇÃO
Unidade Executora: |  | SubP | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Número de Processo: |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir modalidade de licitação | Numero PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
1 | SEFAZ/CE | 1.3.5 | Plano de Capacitação (compra de vagas em cursos, congressos, conferências...) | Sistema Nacional (SN) | 20 |  | 270559.99 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.3 | Sistema Nacional | 2018-03-01 |  | Inscrição/CD |  | Contrato em Execução
2 | SEFAZ/CE | 1.3.5 | Plano de Capacitação Gestores (in company) | Comparação de Preços (CP) | 2 |  | 200000 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.3 | Ex-Post | 2019-07-06 | 2019-09-09 |  |  | Processo em curso
3 | SEFAZ/CE | 1.3.5 | Plano de Capacitação servidores (in company) | Comparação de Preços (CP) | 2 |  | 200000 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.3 | Ex-Post | 2019-08-06 | 2019-10-09 |  |  | Processo em curso
4 | SEFAZ/CE | 1.3.5 | Eventos de capacitação em diversas áreas | Sistema Nacional (SN) | 3 |  | 62002.67 | 0% | 100% | Componente 1 Produto 1.3 | Sistema Nacional | 2017-10-24 | 2018-02-01 | Tomada de Preço |  | Contrato em Execução
5 | SEFAZ/CE | 1.3.5 | Capacitação do Programa de Desenvolvimento de Líderes | Comparação de Preços (CP) | 2 |  | 14000 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.3 | Ex-Post | 2019-05-13 | 2019-07-19 |  |  | Contrato em Execução
6 | SEFAZ/CE | 1.3.5 | Treinamento Fundamentais /Core | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 82320 | 100% | 0% | Componente 1 Produto 1.3 | Sistema Nacional | 2019-09-02 | 2019-12-10 | Adesão a ARP |  | Previsto
7 | SEFAZ/CE | A1 | Diárias | Sistema Nacional (SN) | 20 |  | 16000 | 0% | 100% | Administração do progrma | Sistema Nacional | 2017-12-08 |  |  |  | Contrato em Execução
[6 empty] | Total | 844882.66
SUBPROJETOS
| Unidade Executora: | Objeto da Transferencia: | Descrição adicional: |  | Número de Processo: |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Quantidade Estimada de Subprojetos: | Datas Estimadas |  | Comentários | Numero PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Assinatura do Contrato/ Convênio por Adjudicação dos Subprojetos | Data de Transferencia
[6 empty] | Total | 0
|  |  | Verde | Excluir
|  |  | Azul | Incluir
|  |  | Vermelho | Alterar
| Revisão/Supervisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
| Status | Previsto
Processo em curso
ReLicitação
Processo Cancelado
Declaração de Licitação Deserta
Rejeição de todas as Propostas
Contrato em Execução
Contrato Concluído
| Metodos | Consultoria firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseado em Orçamento Fixo (SBOF)
|  | Bens, obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional (LPN)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Internacional Limitada (LIL)
Licitação Pública Internacional com Pre-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 etapas
|  | Consultoria Individual | Comparação de Qualificações (3 CV's)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Note on C93: Da Cruz, Adriana Almeida: Ata de Registro de Preço
Note on D40: 10395313: Antes era aquisição de storage de backup
Note on D76: 10395313: 30 VEÍCULOS
Note on D132: 10395313: alterado nome de Evolução do MF-e: - Novos aplicativos e funcionalidades - Modelo de Gestão para distribuição de combustíveis RPE
Note on D153: 10395313: Compra de vaga no mercado exteno. Inexigibilidade. Define-se COMPRA DE VAGAS, quando o curso faz parte da grade curricular da empresa, comprovada pela programação exibida no site ou folder da empresa.
Note on H70: 10395313: Recursos para BIG DATA DA CD
Note on H71: 10395313: Recursos para BIG DATA DA CD
Note on H121: 10395313: Remanejado recurso para big data
Note on H124: 10395313: Remanejado recursos para BIG DATA e Treinamento Core
Note on H127: 10395313: Remanejado recursos para BIG DATA