INFORME DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO “PROGRAMA REGIONAL DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES PyME EN EL SALVADOR, GUATEMALA y PANAMA

(ATN/MH-6720-RG)

Madrid, Octubre de 2002

INDICE

Págs.

I. 	 INTRODUCCIÓN								 3

II.	DESCRIPCIÓN DE LAS INTERVENCIOJNES REALIZADAS			 5

III.	CRITERIOS DE EVALUACIÓN							13

IV.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES					20

ANEXOS:

I.	RELACIÓN DE PERSONAS ENTREVISTADAS					26

II.	CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA Y RELACIÓN

PERSONAS ENCUESTADAS							27

III.	TABULACIÓN Y RESULTADOS DE LA ENCUESTA POR

TIPOLOGIA DE GRUPO							29

# Capítulo I: Introducción

## 1. Antecedentes y Objetivos de la Evaluación

- La evaluación del desarrollo y resultados logrados en el período 2000-2002 por el Proyecto “Programa de Desarrollo de Emprendedores PyME en El Salvador” (en adelante el Proyecto), se enmarca en las prácticas habituales del Banco relativas a la evaluación de los Programas y Proyectos de Cooperación. En este caso, el período a evaluar corresponde en la práctica con la casi finalización de su período de ejecución.

- De acuerdo a los términos de referencia establecidos por la sección V del Anexo A del Convenio de Financiación, los objetivos que persigue la evaluación del Proyecto consisten en: a) la apreciación del cumplimiento de los objetivos y actividades de acuerdo a lo establecido en el marco lógico del Programa; b) el análisis de la ejecución financiera, incluyendo los aportes de la contraparte, la generación de ingresos por venta de servicios, la capacidad del Organismo Ejecutor para gestionar el Programa de forma sostenible y, c) el impacto del Programa en la generación de nuevos emprendimientos.

- Con base en la estimación de los efectos positivos y consecuencias derivadas del desarrollo del Proyecto, se establecen Conclusiones acerca de las perspectivas de viabilidad del Proyecto, así como Recomendaciones dirigidas  a definir las opciones de futuro del Proyecto.

## 2. Metodología empleada y criterios de evaluación

- Las herramientas técnicas utilizadas por la evaluación han sido de carácter cualitativo y cuantitativo y, se ha basado en el tratamiento de informaciones, opiniones y sugerencias recogidas en las entrevistas, reuniones y visitas sobre el terreno así como de los resultados obtenidos de una encuesta llevada a cabo a una muestra de 11 pymes de talleres abiertos, y  22 participantes de Emprende Tu Idea (ETI). La distribución de estos últimos fue de 12 empresas con proyecto nuevo y 10 emprendedores. (Véase la relación de los mismos en el anexo 2).

- En primer lugar, se ha utilizado la información contenida en el Documento del Programa, el Convenio de Financiación del Proyecto y el Plan de Negocios de Fundemos y aprobado por el BID. Esta documentación se ha completado con la información existente en la Oficina de Fundemas, sede del Proyecto en El Salvador.

- En segundo lugar, se han mantenido entrevistas en profundidad con la dirección del Proyecto, con el especialista del BID, con los instructores de capacitación, con instituciones copatrocinadoras y colaboradoras del Proyecto, con responsables de programas de cooperación de apoyo al desarrollo empresarial de las mypes, con la responsable de la asistencia técnica  EMPRETEC Uruguay y finalmente, con una amplia muestra de beneficiarios de la capacitación. Una relación de las mismas queda reflejada en la agenda de trabajo y, cuyo detalle se incluye en el Anexo 1.

- Finalmente, se ha realizado una encuesta a algunos de los participantes en los cursos de capacitación EMPRETEC. La dimensión de la muestra se ha fijado en el 15% de los participantes, 5 puntos porcentuales superior al ratio fijado en los TdR de la consultoría. La muestra ha sido determinada para cada uno de los colectivos beneficiarios de la capacitación, es decir, cursos abiertos (dirigidos a potenciales empresarios y pymes establecidas); intrapreneurs o in-company (dirigidos a trabajadores de empresas de dimensión mediana y grande), cursos especiales (dirigidos a funcionarios públicos cuya actividad pretendía externalizarse, trabajadores de empresas outsourcing y jóvenes emprendedores). Los criterios de selección de los participantes para su inclusión en la muestra han sido los siguientes:

- Género, se ha inducido una discriminación positiva a favor de la mujer derivada del establecimiento de un objetivo transversal a todo el Proyecto de incorporación de la mujer. De esta  manera se han entrevistado a más de un 50% del colectivo entrevistado, sí bien su participación real en el conjunto de la actividad capacitadora ha sido del 39.5%.

- La muestra incorpora al menos un participante de cada uno de los cursos impartidos.

- Se ha incorporado la máxima representación de las actividades económicas participantes.

- La distribución del número de encuestas según los distintos tipos de cursos impartidos, se refleja en el cuadro siguiente. La relación de los entrevistados queda reflejada en el Anexo 3.

| Tipo de capacitación | Nº participantes en la capacitación | Nº participantes entrevistados |
| --- | --- | --- |
| Cursos abiertos | 220 | 33 |
| In- company1 | 27 | 4 |
| Cursos especiales: Externalización Outsourcing Jóvenes Emprendedores | 30 13 24 | 4 2 4 |

1 Se refiere al número de empresas participantes. El número de trabajadores participantes de esas empresas ha ascendido a 465 personas.

# Capítulo II: Descripción de las Intervenciones realizadas

## Concepción del proyecto

### Antecedentes

- El Programa Desarrollo de Emprendedores PyME en El Salvador fue concebido como un instrumento capacitador, que mediante la aplicación de técnicas participativas y, a través de su incidencia en las actitudes comportamentales favorece la aparición y/o el fortalecimiento de comportamientos emprendedores.

- El Programa EMPRETEC es un Programa Internacional, creado por la Comisión de Comercio y Desarrollo de Naciones Unidas (UNCTAD), cuyo objetivo es apoyar el desarrollo de nuevos emprendimientos, particularmente de pequeñas y medianas empresas. El Programa EMPRETEC ha desarrollado y aplicado con éxito una metodología propia, originada en la Universidad de Harvard, encaminada a incidir en aspectos del comportamiento de la persona y a crear hábitos que fortalezcan la actitud emprendedora de los individuos mediante la aplicación de técnicas participativas.

- De una parte, los favorables resultados obtenidos de la aplicación del Programa EMPRETEC en diversos países de América Latina, Africa y Asia, de acuerdo a las evaluaciones independientes del Programa llevadas a cabo y, de otra, la existencia de una amplia demanda para el entrenamiento comportamental de emprendedores, ha llevado al BID a la implementación del Programa EMPRETEC en El Salvador en el marco de una actuación más amplia que abarca también a Guatemala y Panamá.

- Los recursos financieros comprometidos por la cooperación del BID, a través del Fondo Multilateral de Inversiones para el Proyecto alcanzan 1.800.000 dólares estadounidenses, de los que 600.000 dólares corresponden para la ejecución del Programa en El Salvador.  Por su parte, la institución contraparte salvadoreña aportará 300.000 dólares en concepto de cofinanciación del Programa, un 50% de los cuales se aportarán en especie.

### La concepción y formulación  del Proyecto

- El Programa tiene como objetivo general la creación de capacidad sustentable para promover el empresariado, a través del fortalecimiento del espíritu emprendedor y las iniciativas empresariales formales, contribuyendo así a la generación de empleo y el desarrollo económico.  Su realización se espera alcanzar a través del logro de los siguientes objetivos específicos.

Objetivo específico 1:

- Favorecer la existencia de una estructura operativa (Oficina EMPRETEC) capacitada para aplicar con éxito la metodología de desarrollo del empresariado.

- Objetivo específico 2:

- Aumentar la capacidad de empresarios, nuevos o preexistentes, y de otras instituciones expuestas a procesos de modernización para acometer nuevos emprendimientos.

- Como objetivo transversal de todo el Programa se encuentra la incorporación mujer emprendedora para lo que se prevén medidas especiales en la difusión del Proyecto para promover la participación de las mujeres en todas y cada una de las actividades del Proyecto.

- La estrategia operativa diseñada para la consecución de los objetivos plantea la actuación a través de los siguientes componentes: a) Creación de capacidad institucional. Para lo que el Proyecto apoyará la creación y establecimiento de una Oficina Empretec, cofinanciada y respaldada por grupos empresariales e instituciones relevantes y en la selección y contratación de los técnicos necesarios para la operatividad de la oficina. Como condición previa, se establece la obtención de la concesión de licencia por parte de la UNCTAD que permita el uso de la metodología, nombre, marca y logotipo de EMPRETEC; b) Formación de formadores. dirigido a facilitar la existencia de capacidades técnicas suficientes en el país que puedan de manera autónoma implementar a futuro la metodología comportamental EMPRETEC y c) Desarrollo de nuevos emprendimientos. Dirigido al entrenamiento de personas con perfil emprendedor con el objetivo de que adquieran los comportamientos y actitudes necesarias para iniciar nuevos emprendimientos, sea la creación de nuevas empresas o la ejecución de proyectos de empresas ya existentes.

- La dotación presupuestaria establecida para la financiación del Proyecto presenta la siguiente distribución:

| - Descripción | - Aporte FOMIN | - Aporte Contraparte | - Aporte de Clientes | - Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Oficina EMPRETEC | - 130.000 | - 115.000 | - ------- | - 245.000 |
| - Formación de formadores | - 160.000 | - ------- | - ------- | - 160.000 |
| - Nuevos emprendedores | - 90.000 | - 71.666 | - 33.334 | - 195.000 |
| - Cursos especiales | - 90.000 | - 46.666 | - 33.334 | - 170.000 |
| - Apoyo y Control de calidad | - 35.000 | - ------- | - ------- | - 35.000 |
| - Varios - Mujer emprendedora - Auditoria - Evaluación - Imprevistos | - 95.000 - 30.000 - 5.000 - 20.000 - 40.000 | - ------- | - ------- | - 95.000 - 30.000 - 5.000 - 20.000 - 40.000 |
| - TOTAL | - 600.000 | - 233.332 | - 66.668 | - 900.000 |

- Fuente. Documento de Proyecto. Memorando de Donantes.

## Aplicación y Resultados del Proyecto

- En este epígrafe se analizan los logros alcanzados por el accionar del Proyecto con relación a los tres componentes establecidos por el documento del Proyecto.

#### Creación de capacidad institucional.

- Las cargas de trabajo asumidas por la oficina EMPRETEC han manifestado una tendencia creciente a lo largo del período analizado (enero 2000 – septiembre 2002) en las tareas relativas al respaldo institucional de grupos empresariales e instituciones relevantes así como a las actividades de formación de instructores y programación y realización de cursos EMPRETEC. Los principales logros han sido los siguientes:

  - Firma del Convenio entre AGRISAL y la UNCTAD, por la que ésta cedía los derechos para la aplicación de la metodología y el uso del nombre, marca y logotipos de EMPRETEC  en El Salvador.

- Constitución de FUNDEMAS con fecha 25 de mayo de 2000, entidad que fue declarada legalmente establecida como entidad de utilidad pública el 4 de diciembre de 2000, según decreto ejecutivo nº 101.

- Incorporación de un nutrido grupo de empresas, gremiales, instituciones y personas naturales como promotores y validadores del desempeño de FUNDEMAS como oficina EMPRETEC. La oficina ha logrado incorporar un total de 94 instituciones privadas que apoyan las actividades. Una representación de las mismas integran la Comisión EMPRETEC, que se responsabiliza de la coordinación de las actividades concernientes a la implementación del Programa.

- Equipamiento y dotación de medios humanos, técnicos y ofimáticos necesarios para el desarrollo de la actividad.

- Contratación de la Asociación EMPRETEC Uruguay como unidad de apoyo para la puesta en marcha del Proyecto en El Salvador y transferencia de tecnología y know how para el desarrollo de las actividades en el país, así como para la facilitación de la inserción internacional de EMPRETEC El Salvador y, el ejercicio del control de homogeneización y calidad del desarrollo del Proyecto, de manera que se garantice el sostenimiento de los stándares establecidos por la marca EMPRETEC.

- Firma de convenio con Swisscontact (agencia de cooperación suiza), que ha facilitado bonos para la cofinanciación de un 50% del costo de la formación de pymes participantes en los talleres abiertos dirigidos a ese colectivo. La distribución del coste se ha realizado de la siguiente manera: 50% del bono asumido directamente por Swisscontact y el restante 50% por la mujer beneficiaria de la capacitación. En el caso de los varones el porcentaje asumido por Swisscontact se ha situado en el 30% de su aportación, en tanto que el restante 70% ha sido financiado directamente por el beneficiario.

- Firma de una alianza estratégica facilitadora de la incorporación de un mayor número de pymes como beneficiarias del Programa Empretec. La alianza está formada por: Conamype (Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa), Fusades-Propemi, Fundemas y Technoserve,  organizaciones todas ellas que se desenvuelven en el apoyo al desarrollo y mejora de la competitividad de las pymes. A lo largo del 2002 se ha lanzado una convocatoria para la Competencia de Planes de Negocio Emprende Tu Idea –ETI- y, esta alianza ha sido pactada para una duración inicial de 5 años.

- Logro de diversificación en las fuentes de financiación de las actividades capacitadoras, a través de la involucración del Instituto Salvadoreño de Formación Profesional, que ha colaborado a demanda de las empresas en la financiación de cursos comportamentales dirigidos a trabajadores de la mediana y gran empresa, principalmente.

- Formación de formadores

- Se han incorporado al proceso de formación 12 personas provenientes de diferentes medios. La formación es contemplada como un proceso de aprender haciendo. El nivel de abandono ha sido muy elevado, las causas han sido variadas, lo que ha llevado a que a la casi-finalización del Proyecto, tan sólo se cuente con 3 instructores acreditados y otro instructor en proceso de acreditación. En este sentido, es necesario destacar que se ha alcanzado la meta establecida de 3 instructores formados, sí bien el ratio nº de personas seleccionadas/nº de personas acreditadas se estima ha sido elevado, ya que de cada 4 personas seleccionadas se obtiene un promedio de 1 instructor acreditado. Este ratio debería mejorarse para responder a las expectativas de formación en la metodología Empretec que se plantean en El Salvador.

- El proceso de capacitación de los instructores se ha desarrollado de acuerdo a la metodología “aprender haciendo” del Programa Empretec diseñado y en constante adaptación por la UNCTAD en función de la creciente experiencia adquirida. Para ello, los instructores han participado en un número de talleres comportamentales que oscila entre los 8 y 12 talleres antes de recibir la certificación, situándose esta cifra por encima de lo estipulado en la metodología que sitúa en 4 talleres el número de actividades a realizar, previas a la obtención de la certificación. A la fecha, los 3 instructores han obtenido la  certificación, quedando pendiente únicamente  el trámite administrativo de emisión y envío del diploma por parte de la UNCTAD y, en consecuencia, los valide como instructores de otras personas.

- La formación de formadores incorporó la realización de un taller de carácter regional con la participación de los instructores panameños y guatemaltecos que desarrollan su actividad en el marco del Programa Regional de Desarrollo de Emprendedores PYME en Centroamérica y Panamá.

- El resultado establecido por el documento de Programa de un mínimo de 3 instructores/facilitadores  y 2 consultores capacitados acreditados, se ha alcanzado en lo que se refiere a los instructores. No así con respecto a los consultores. Sí bien, es necesario señalar que el Proyecto decidió no asumir directamente las funciones de consultoría desde Fundemas. Por otra parte, es necesario mencionar que los resultados relativos a la consultoría y asistencia técnica establecidos en el documento de Proyecto no fueron recogidos por el Marco Lógico del Proyecto.

- Se ha realizado una consultoría del Programa Desarrollo de Emprendedores Pyme en Centroamérica y Panamá, sobre el uso y adecuación de los textos y capacitación impartida a la condición de género, de acuerdo a lo establecido en el documento del Proyecto. Además está prevista la realización durante la primera quincena de noviembre de 2002 de una capacitación específica de los instructores sobre el tema género en el desarrollo del Programa Empretec en El Salvador así como una jornada interactiva de mujeres salvadoreñas en puestos de responsabilidad política y empresarial para validar las conclusiones obtenidas por la consultoría y establecer los mecanismos adecuados para su incorporación a la capacitación.

#### Desarrollo de nuevos emprendimientos.

- Con el objetivo de entrenar personas con perfil emprendedor para que adquieran los comportamientos y actitudes necesarias para acometer nuevos emprendimientos, sean de creación de nuevas empresas o la ejecución de proyectos de empresas ya existentes, se han realizado un total de  37 cursos comportamentales.

- El Programa Empretec ha logrado capacitar a 839 personas en el período junio 2000-octubre 2002 en la modalidad de taller de desarrollo comportamental. La participación de mujeres en el 39,4% del total de asistentes a los cursos.

- La modalidad de taller de desarrollo comportamental se ha realizado en las versiones de taller abierto, componente 3 del Documento de Programa: Desarrollo de nuevos emprendimientos, dirigido a pequeñas y medianas empresas, que han sumado un total de 10 talleres con un total de 220 participantes, es decir, alrededor del 26% de beneficiarios totales de la actividad capacitadora.  La participación de la mujer se ha situado en el 39,5%.

- Los talleres intrapreneur, dirigidos a la capacitación de mandos superiores e intermedios de las grandes y medianas empresas, se han constituido en la versión más utilizada por el Programa Empretec. En conjunto, han formado a un total de 445 personas, de las que el 37.3% han sido mujeres. Los cursos realizados en el período octubre del 2000 – octubre del 2002 han totalizado 20 talleres, que se han distribuido de la siguiente manera: 3 cursos con un total de 80 participantes, de los que el 33,7% eran muyjeres en el año 2000; 11 cursos que han integrado a un total de 235 participantes con una presencia de mujeres cifrada en el 40% en el año 2001 y, un total de 6 cursos que han formado a 130 personas, de las que las mujeres han constituido el 38,4% en el año 2002.

Cursos especiales

- La modalidad de cursos especiales, definidos en el componente 4 del Programa “entrenamiento de grupos específicos de individuos, tales como miembros de organizaciones grandes en proceso de transformación, outsourcing y grupos pequeños que comparten rasgos característicos comunes”, se inició con anterioridad a lo previsto en el documento del Programa y, ya en el año 2000 con financiación de INSAFORP, se  organizaron 3 cursos que tuvieron como participantes a trabajadores del Ministerio de Obras Públicas incluidos en el Programa de Externalización de las actividades de supervisión y mantenimiento de las vías públicas de dicho ministerio. En esta actividad participaron 92 personas distribuidas en 3 cursos. La participación de la mujer se situó en el 42% de beneficiarias de la capacitación.  También en el marco de los cursos especiales durante el año 2002, se formaron, de una parte, a potenciales jóvenes emprendedores procedentes de la Universidad (48 personas) y, de otra, a trabajadores subcontratistas de grandes empresas, que sumaron un total de 62 personas capacitadas.

Caracterización y resultados de la Encuesta

- Al objeto de conocer los resultados, efectos e impactos del Proyecto referidos a su contribución al objetivo general del Proyecto Desarrollo de Emprendedores Pyme en Centroamérica y Panamá, se han realizado entrevistas con un total de 5 responsables de recursos humanos y capacitación de empresas medianas y grandes participantes en los cursos in-company y con una muestra de 33 personas entre empresarios y emprendedores beneficiarios de la capacitación de Empretec.

Talleres abiertos y ETIs

- Las principales características de las empresas entrevistadas son las siguientes: a) el 64% de la muestra son mujeres, mientras que el 36% restante son varones; b) la representación de sectores de actividad queda reflejada de la manera siguiente: producción 45%, servicios 42%  y de comercio el 13%. Y; c) el 53% de las empresas entrevistadas eran pymes, mientras que el restante 47% eran microempresas.

- Las características comportamentales que incidieron con mayor fuerza en los participantes fueron reflejadas según el orden de prioridad siguiente: Planificación; fijación de metas y búsqueda de información; búsqueda de oportunidades e iniciativas; crear redes de apoyo y, finalmente correr riesgos, según se desprende de las respuestas emitidas por los encuestados y, cuya tabuylación se encuentra en el anexo 2.

- Las expectativas fueron cumplidas con elevados niveles de satisfacción, de manera que el 91% se sintieron plenamente satisfechos, lo que fue refrendado por la respuesta de la totalidad de ellos de haber referido el curso a otra persona.

- La validez de las respuestas obtenidas en el grado de satisfacción fueron asimismo confirmadas al manifestar un 94% de ellos que estarían dispuestos a pagar otro curso. El precio establecido tuvo elevada variabilidad oscilando entre los 40 $USA y los 600 $USA.

- El 100% de los participantes calificaron de adecuada tanto la metodología de capacitación como los facilitadores. No obstante, en este ámbito hubo manifestaciones por algunos de los encuestados (véase anexo 2, resultados de la tabulación de la Encuesta) que atribuían un peso importante a los capacitadotes uruguayos, lo que es comprensible dada la elevada experiencia de éstos y la más reciente incorporación como instructores del personal salvadoreño.

- Mayoritariamente, los participantes de la iniciativa Emprende Tu Idea fueron conocedores de la actividad  a través de la prensa y las instituciones, medios que concentraron el  39 y el 30% de respuestas respectivamente,  y en tercer lugar, a través de material impreso con el 15%; a través de un conocido o amigo con el 11% y, finalmente internet y televisión con un 3% cada uno.

- Del total de entrevistados un 64% de los entrevistados lograron constituir redes de apoyo entre los integrantes y, de ellas un 3/% fueron de tipo comercial y, el restante 63% de tipo social, según las respuestas reflejadas en la Encuesta (véase Anexo 2: Tabulación de los Resultados de la Encuesta)

- El 92% de los entrevistados calificaron de adecuada la modalidad de ejecución adoptada, “curso de inmersión”  (dedicación completa a lo largo de los 7 días de duración).

Talleres intrapreneurs

- Al objeto de conocer los niveles de satisfacción y resultados de los participantes en los cursos intrapreneurs dirigidos a empresas de mediana y gran dimensión, se han entrevistado cinco empresas, La Constancia con 47 trabajadores formados; Banco Cuscatlán con 29 personas capacitadas; Laboratorios Suizos con 26; Oxgasa con 31 y Messer con24 personas formadas. El conjunto de estas personas viene a representar alrededor del 34% de los empleados de grandes y medianas empresas. Tres de las empresas pertenecen al rango de gran empresa, mientras que Oxgasa y Messer se definirían como medianas. Las entrevistas fueron realizadas a los responsables de capacitación y/o recursos humanos de las empresas en función del ámbito en que se situaba la responsabilidad.

- El nivel de satisfacción puede calificarse como de muy elevado por todos los participantes y la dirección de las empresas, en la medida que han continuado incorporando trabajadores adicionales a los cursos en sucesivas ediciones.

- Las características comportamentales de mayor incidencia nominadas por los responsables de la formación de las 5 empresas entrevistadas fueron: planificación, fijación de metas y búsqueda de información.

- La selección de personal a los cursos es realizada a propuesta de la dirección departamental en coordinación con los responsables de capacitación de la empresa.

- El principal resultado reflejado se relaciona con la percepción de mejoras en el rendimiento de los trabajadores en cuanto que se observan mejores niveles de motivación y con logros de impacto en la productividad de forma aislada.

- En términos generales no se ha realizado un seguimiento del Plan de Mejora del Rendimiento por lo que es muy difícil situar el verdadero valor y aplicabilidad de la capacitación recibida por los trabajadores. Únicamente en una empresa de las entrevistadas, Laboratorios Suizos, se ha sistematizado es seguimiento a través de la realización de una reunión mensual y el establecimiento de un premio anual para el mejor proyecto que signifique un beneficio para la empresa.

- La principal financiación de la actividad proviene del Insaforp; las empresas cofinancian mediante aportación de la logística, manutención y el tiempo de los empleados mientras asisten al curso. Únicamente los empleados de Laboratorios Suizos asumen directamente el costo del tiempo empleado durante su capacitación.

- Los instructores fueron calificados como muy adecuados y, en algunos casos como excelentes.

- El precio en términos generales ha sido considerado adecuado en términos de mercado y similar a productos especializados.

Cursos especiales

- En este ámbito se ha entrevistado al Ministerio de Obras Públicas en la persona del responsable de la externalización y dos funcionarios que establecieron una empresa.

- La capacitación Empretec se integró en un Programa más amplio de capacitación de funcionarios, divididos en tres segmentos: operadores de campo capacitados por ESSEN, mandos medios formados por Insaforp y, finalmente directivos y profesionales que recibieron la capacitación Empretec. De esta última se beneficiaron 92 personas.

- El número de empresas que se constituyeron fue de 37, de las que alrededor de un 60% se mantiene en actividad.

- La percepción sobre el curso manejada por los dos entrevistados, hoy empresarios, es de elevada calidad de la formación, en la medida que les ha ayudado a mejorar su seguridad y su capacidad comunicacional. En ambos casos, se plantea la necesidad de una segunda edición del curso, ya que consideran que en la actualidad, podrían rentabilizar el aprendizaje mejor.

# Capítulo III: Criterios de Evaluación

## Análisis de la pertinencia del proyecto

- La pertinencia de un proyecto analiza en primer lugar la correcta formulación de un proyecto así como en qué medida los objetivos están correctamente definidos para favorecer la superación de los problemas identificados y/o las necesidades reales. La pertinencia analiza la adecuación del diseño del proyecto con relación a las necesidades a resolver en dos momentos del tiempo: en el momento de la formulación y en el momento de la evaluación.

- Se considera que el alcance y contenidos de los objetivos específicos del Proyecto Regional de Desarrollo de Emprendedores en Centroamérica y El Salvador en su conjunto están parcialmente definidos con la precisión suficiente en cuanto al grupo meta sobre el que se quería incidir.

- En particular, se estima que la definición y concreción del objetivo específico, relativo al logro de aumentar la capacidad de los empresarios, nuevos o preexistentes, y de otras instituciones expuestas a procesos de modernización para acometer nuevos emprendimientos  ha resultado demasiado genérico, en la medida que no se estableció como colectivo beneficiario principal a las pymes, siendo éste el colectivo principal destinatario establecido por la UNCTAD para el Programa Empretec, lo que ha permitido una incidencia mayor de la formación en el segmento de empresas de dimensión mediana y grande, que se considera no deberían constituir el segmento poblacional prioritario de atención

- Esta definición de carácter abstracto para el objetivo específico 2 no logró una mayor concreción durante la elaboración del Plan de negocios, lo que hubiera permitido un mejor direccionamiento de las actividades a desarrollar por el Proyecto hacia ese colectivo,

- Por otra parte, a lo largo de la ejecución del Proyecto se han introducido modificaciones a la formulación del Proyecto, relativas a la no incorporación de consultoría por Fundemas, “Oficina Empretec de El Salvador”. Ello ha impedido la obtención de uno de los resultados previstos alcanzar por el Proyecto: “2 consultores formados”. En su lugar, se decidió abordar la consultoría a través de la firma de acuerdos interinstitucionales y, en la edición de ETI mediante la incorporación de tutores de empresas y universidades, que acordaron prestar la asistencia técnica ad honorem. Una más adecuada formulación del Proyecto hubiera requerido de un presupuesto más detallado del gasto por las diferentes actividades. De esta manera, los cambios introducidos a la formulación realizada en el documento del Proyecto hubieran podido tener su reflejo presupuestario.

- La selección de la entidad contraparte del Proyecto se considera acertada en la medida que representa a un segmento importante del empresariado salvadoreño, que posee capacidades de conciliar recursos y voluntades a favor de la actuación del Proyecto.

- Se considera pertinente la formulación e implementación del Proyecto con relación a las actuaciones a favor de las pequeñas y medianas empresas desarrolladas tanto por otros donantes como por las instituciones gubernamentales. En este sentido, el Proyecto ha logrado involucrarse y sumar capacidades en conjunto con otras instituciones para lanzar el “Emprende tu Idea” –ETI- , producto que complementa la capacitación comportamental brindada por Empretec con el asesoramiento en el Plan de Negocios facilitado por Technoserve y la involucración de la Conamype facilitadora de asistencia técnica, además de Fusades a través de su programa de crédito Propyme.

## Análisis de la eficacia

- La actuación del Proyecto puede considerarse, que ha manifestado una elevada eficacia en lo relativo al desarrollo de los componentes relacionados con la creación de capacidad local y la impartición de formación. De esta manera, se pueden reseñar los aspectos siguientes:

- El número de talleres impartidos y el número de alumnos formados ha sobrepasado con creces los resultados previstos a alcanzar por el documento del Proyecto tanto en la variante de nuevos emprendedores como de los denominados cursos especiales. El Proyecto ha logrado formar un total de 839 personas, lo que significa un incremento de casi tres veces el número de personas capacitadas con relación al resultado previsto de 300 personas por el documento del Proyecto. Sin embargo, estos logros han tenido una incidencia desigual con relación a las modalidades impartidas, el mayor número de alumnos formados se ha reflejado con mayor énfasis en las personas capacitadas provenientes de las grandes y medianas empresas, impartido en la modalidad de intrapreneurs.

- La eficacia de los resultados de la capacitación en cuanto a su contribución al objetivo específico 2, “aumentar la capacidad de empresarios, nuevos o preexistentes, y de otras instituciones expuestas a procesos de modernización, para acometer nuevos emprendimientos” se ha demostrado más eficaz con relación a la formación facilitada a los nuevos emprendedores y pymes y, a los trabajadores del Ministerio de Obras Públicas que con relación a los participantes de grandes empresas, habiéndose observado en los primeros una mayor incidencia en la implantación de nuevas empresas, incorporación de herramientas específicas para la mejora de la gestión de la empresa, etc.

- La eficacia de los resultados de la capacitación de los talleres intrapreneurs en cuanto a su contribución al objetivo específico 2, entendemos no estaba atinadamente formulada en el documento del Proyecto. No obstante, en estos grupos se han iniciado algunos nuevos emprendimientos que están permitiendo obtener ingresos complementarios a sus promotores

- Los resultados logrados por estos grupos de participantes se sitúan en la apreciación por los mandos directivos de las empresas de mayores niveles de involucración y motivación de los trabajadores, lo que probablemente habrá redundado en mejoras de la productividad. No obstante, es necesario señalar que la falta de un seguimiento sistemático sobre el desarrollo de los Planes de Mejora del Rendimiento (PMR) impide apreciar los niveles de eficacia alcanzados. Únicamente, una de las empresas de la muestra (Laboratorios Suizos) realiza un seguimiento sistemático de los PMR, habiendo podido establecer efectos derivados de la participación en el curso, tanto en la  ampliación de líneas de productos a comercializar como en el establecimiento de procedimientos para la mejora de la organización.

- El accionar del Proyecto se ha demostrado muy eficaz en cuanto a los niveles de satisfacción alcanzados por los participantes, relativos a la mejora de ciertos comportamientos que han fortalecido su manera de relacionarse con el medio en determinados aspectos. De las 10 características comportamentales en las que incide la metodología Empretec, cabe señalar a la planificación, la fijación de metas, la búsqueda de información y el establecimiento de redes de apoyo como aquellas que han tenido un mayor impacto en los beneficiarios y que consideran de mayor utilidad para su aplicabilidad tanto en el entorno de trabajo como en el personal.

- El Proyecto no ha logrado resultados en lo relativo a la formación de consultores ni en lo relativo a la prestación de asistencia técnica de apoyo a los emprendedores y empresarios. En términos generales, los beneficiarios han manifestado como debilidad la asesoría/tutoría impartida.

- Sí bien la actuación el Proyecto ha logrado los resultados establecidos en el documento de formulación en cuanto al número de instructores certificados, se considera que los resultados alcanzados en este ámbito son muy limitados con relación a la dinámica formativa alcanzada. Esta limitación puede llegar a estrangular la capacidad de actuación del Proyecto, por lo que se recomienda se aumente la masa crítica de instructores certificados.

- Finalmente, el Proyecto se ha manifestado muy eficaz en el ámbito de lograr involucrar a numerosas instituciones representativas de los principales sectores de la sociedad: sector público de apoyo a la micro y pequeña empresa e instituto salvadoreño de formación profesional; sectores empresariales, universidad, agencias de cooperación,  etc.

## Análisis de la eficiencia

- El análisis de la eficiencia alcanzada en la ejecución de las actividades relativas al Proyecto de Desarrollo de Emprendedores Pyme en El Salvador se realiza con base en la consideración de los aspectos siguientes:

  - Los niveles de ejecución financiera apreciados con base en la comparación entre lo ejecutado hasta el 15 de julio de 2002, -30 meses de ejecución del Proyecto- y lo programado para los 36 meses de funcionamiento del mismo, analizando los niveles de ejecución. En este sentido, es necesario mencionar que el análisis se ha realizado en función de las variables del gasto ejecutado y desembolsado y, por otra parte, del gasto ejecutado y el comprometido.

- Dada la importancia presupuestaria en el Proyecto de la asistencia técnica uruguaya, se ha realizado así mismo, un análisis de los niveles de ejecución de la misma.

- Los costos unitarios resultantes de la ejecución de las actividades de capacitación y el logro de las co-financiaciones.

- Los aspectos relativos a la organización, procedimientos y modalidades de intervención del Proyecto.

Niveles de ejecución financiera con relación a los recursos programados

- El Proyecto de Desarrollo de Emprendedores Pyme en El Salvador tiene en la asistencia técnica uruguaya (30.3%) y en la aportación para la creación de capacidad local (26.1%) sus rubros principales, que absorben el 56.4% de su presupuesto total, lo que se considera acorde con la tipología de funciones que se pretende desempeñe el Programa Empretec en El Salvador. Se considera, que dicha distribución se corresponde con la naturaleza de las actividades a realizar y  la preponderancia de los gastos de asistencia técnica y operación es la adecuada para responder al cumplimiento de los objetivos establecidos por el Proyecto.

- La información suministrada de control presupuestario no refleja la imputación de gastos locales realizados al Proyecto, lo que impide el análisis de los gastos totales realizados con cargo al Proyecto. Esta restricción obliga a limitar el análisis a los niveles de ejecución presupuestaria alcanzados para los fondos presupuestados por el BID para el Proyecto.

- A 15 de julio de 2002, finalizado los treinta primeros meses de la intervención del Proyecto, el nivel de aplicación presupuestaria total acumulada (gasto ejecutado más gasto comprometido) ha alcanzado la cifra de 379.571 dólares estadounidenses, lo que ha representado un grado de ejecución total del  63,3% del coste total programado para el conjunto del período (1999-2002), cuyo monto financiero se situaba en 600.000 dólares de aporte BID, según el plan financiero establecido por el Convenio de Financiación.

- Cuadro nº. Nivel de Ejecución Financiera con relación a los recursos programados.			(Julio 2002) -$USA-

| - Concepto | - Presupuesto |  | - Ejecutado |  | - Comprometido |  | - Nivel de Ejecución |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - BID | - C. P. | - BID | - C.P. | - BID | - C. P. | - s/ E. | - s/ E+C |
| - CREACIÓN CAPACIDAD LOCAL | - 130.000 | - 115.000 | - 56.700 | - 34.484 | - 34.200 |  | - 43.6 | - 69.9 |
| - FORMACIÓN DE FORMADORES | - 160.000 | - -------- | - 80.922 | - ------ | - 50.967 |  | - 50.6 | - 82.4 |
| - NUEVOS EMPRENDEDORES | - 90.000 | - 105.000 | - 17.000 | - 8.926.8 | - 26.336 |  | - 18.9 | - 48.1 |
| - CURSOS ESPECIALES | - 90.000 | - 80.000 | - ------- | - ------ | - 82.630 |  | - 0.0 | - 91.8 |
| - CONTROL CALIDAD Y COORDINACIÓN | - 35.000 | - ------ | - 10.123 | - ------ | - 16.685 |  | - 28.9 | - 76.6 |
| - VARIOS | - 95.000 | - ------ | - -------- | - ------ | - 4.008 |  | - 0.0 | - 4.2 |
| - TOTAL | - 600.000 | - 300.000 | - 164.745 | - 43.410 | - 214.826 |  | - 27.3 | - 63.3 |

- Fuente. Solicitud, nº 12. Control de desembolsos y aportes locales. Préstamo: ATN/MH-6720-RG.

- El nivel de ejecución sobre gasto total justificado se sitúa en el 27.1% del presupuesto total, cifra que se eleva al 37.4% sí incorporamos los 60.000 dólares del fondo rotatorio.

- El nivel de ejecución presupuestaria de la asistencia técnica uruguaya se sitúa en el 42.4%, siendo las partidas de formación de formadores (62.6%) y nuevos emprendedores (90.0%) las que reflejan un mayor nivel de gasto realizado. Por el contrario la partida de cursos especiales apenas ha consumido el 5% de los fondos presupuestados.

- Cuadro nº 8. Nivel de Ejecución Financiera con relación a los recursos programados

| - Concepto | - Presupuesto | - Gasto realizado | - Nivel de ejecución | - Saldo disponible |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - FORMACIÓN DE FORMADORES | - 136.912,0 | - 85.688,56 | - 62,6% | - 51.233,44 |
| - NUEVOS EMPRENDEDORES | - 13.277,0 | - 11.949,3 | - 90.0 | - 1.327,7 |
| - CURSOS ESPECIALES | - 89.017,0 | - 4.320,0 | - 4,8 | - 84.697,0 |
| - COORDINACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD | - 25.795,0 | - 9.750,6 | - 38.0 | - 16.044,4 |
| - MUJER EMPRENDEDORA | - 8.142,0 | - 4.095,0 | - 50,3 | - 4.047,0 |
| - TOTAL | - 273.143,0 | - 115.803,5 | - 42,4 | - 157.339,5 |

- La aplicación presupuestaria se aprecia en general muy eficiente con relación a los resultados obtenidos por la ejecución del Programa, ya que con un menor nivel de gasto se han alcanzado resultados por encima de los objetivos marcados por el documento del Programa. Ello se ha debido básicamente al nivel de involucración de otras instituciones como el Insaforp y las instituciones coorganizadoras de los ETI.

- No obstante, hay que tener en cuenta que algunas actividades como la asistencia técnica para el seguimiento de 5 días de duración a los emprendedores prevista por el documento del Proyecto no ha sido impartida, lo que también ha influido en el menor nivel de gasto.

- Se considera inadecuada la contabilización financiera que realiza el Proyecto con relación a la imputación de gastos según fuente de financiación. Ello debido a: a) no se imputan mensualmente los aportes y gastos de la contraparte local; b) el nivel de ejecución presupuestario de los aportes locales es muy bajo, dado el período de ejecución del Proyecto.

- El costo del curso comportamental por persona se ha situado en el entorno de los 823-850 dólares en el año 2002 habiendo experimentado una reducción del 8% con respecto al año 2001. El costo de la asistencia técnica uruguaya representa el 40% del costo total del curso, por lo que cabe esperar una paulatina reducción del costo del mismo en la medida que se vaya consolidando la capacidad técnica salvadoreña.

- No obstante, la sustitución de instructores uruguayos por salvadoreños llevará a una reducción del costo del curso, se considera pertinente realizar una revisión del cálculo, ya que la relación costes indirectos/directos (0.088) es muy baja y, en realidad no se están imputando adecuadamente algunos tiempos como la dedicación de la dirección (en la actualidad financiada por los recursos aportados por el BID al proyecto), la coordinación de la formación, etc.

- De la misma manera, dados los remanentes del Proyecto y el tiempo restante de ejecución del Proyecto, se considera pertinente realizar una revisión presupuestaria y, en su caso, una redistribución de saldos a favor de lograr: a) una mayor masa crítica de instructores, dado que esta variable aparece como la determinante para poder mantener la elevada demanda creada en El Salvador; b) analizar y establecer una estrategia adecuada a las necesidades de las pymes salvadoreñas del interior; y c) habilitar mecanismos para que un mayor número de pymes se beneficien del Proyecto

- Organización, procedimientos y modalidades de ejecución

- El período transcurrido desde la incorporación de la directora ejecutiva, la contratación de la asistencia técnica uruguaya ( de  de 2000) y la puesta en marcha efectiva de las actividades del Proyecto marcada por la realización del primer taller Empretec, ha puesto de manifiesto una elevada capacidad de la dirección para la rápida comprensión del Proyecto así como una rápida y positiva interrelación entre la asistencia de Empretec Uruguay y el Proyecto, que ha permitido implementar el primer taller de capacitación a los escasos tres meses de firma del Convenio de Financiación,

- Sí bien, se considera adecuada la modalidad de involucrar a otras instituciones en la prestación de consultoría de manera de aprovechar sinergias y complementariedades interinstitucionales, Fundemas debe establecer mecanismos adecuados para garantizar que esa consultoría se está facilitando en las condiciones idóneas para la implementación de los planes de negocio y/o de las asistencias técnicas demandadas por los participantes en los cursos.

## Efectos e impactos

- La metodología de capacitación Empretec ha logrado calar entre los beneficiarios al decir de todos ellos, teniendo efectos sobre los modos y maneras de hacer en el día a día de los capacitados.  Estos efectos se han manifestado en la mejora de capacidades de planificación, de establecimiento de metas, de fortalecimiento de capacidades para la búsqueda de información, de mejora de las aptitudes comunicacionales, etc.

- El Proyecto ha incidido favorablemente, de manera complementaria de las políticas públicas de redimensionamiento del sector público, específicamente en apoyo al programa de externalización de las actividades de pavimentación y rehabilitación de carreteras llevada a cabo por el Ministerio de Obras Públicas.

- Dado que el objetivo último de la metodología Empretec se dirige a la mejora de las capacidades empresariales de los beneficiarios, durante la recogida de información a las personas entrevistadas se ha indagado con especial atención a los resultados obtenidos por los participantes en aquellos aspectos que signifiquen una mejora en su negocio. En el cuadro a continuación se establecen los impactos logrados como consecuencia de la aplicación de las características comportamentales adquiridas en el proceso formativo. En el anexo 3, se recoge para cada uno de los grupos de la muestra, empresas, participantes ETI con empresa y participantes ETI sin empresa.

Impactos reflejados por los encuestados:

  - Un 21.2% de las empresas encuestadas han manifestado haber creado una empresa.

  - Un 21.2% de las  empresas han manifestado haber creado empleo.

  - Un 18.2% de las empresas han manifestado haber desarrollado nuevos productos

  - Un 18.2% de las empresas han manifestado haber establecido alianzas, sea con proveedores y/o inversionistas.

  - Un 18.2% de las  empresas manifiestan contar con planificación escrita.

  - Un 15.1% de las  empresas manifiestan haber organizado la contabilidad.

  - Un 9% de las empresas manifiestan haber contratado servicios de desarrollo empresarial.

  - Un 9% de las empresas manifiestan haber realizado inversiones en infraestructuras y equipamiento.

  - Un 9% de las empresas manifiestan haber desarrollado un análisis de la competencia.

  - Un 6% de las empresas manifiestan haber iniciado una política de recursos humanos.

  - Un 6% de las empresas manifiestan haber introducido mejoras en los procesos de producción.

- En síntesis, cabe señalar que la percepción de los empresarios refleja la aplicabilidad de los comportamientos adquiridos en la mejora de varias de las áreas de actividad de la empresa.

## Sostenibilidad

- La actuación del Proyecto ha sentado las bases para su sostenibilidad en la medida que ha  logrado involucrar a un nutrido grupo de empresas, instituciones, universidad y expertos cualificados en su directorio, lo que facilitará el acceso a fuentes de financiación para el logro de los objetivos de Fundemas.

- De la misma manera, se ha logrado una aceptación de la metodología Empretec como capacitación para actuaciones de otras instituciones que trabajan en el ámbito del apoyo a las pequeñas y medianas empresas, habiendo generado una nueva iniciativa ETI que vincula diversas instituciones de apoyo a la empresa a favor de actuaciones conjuntas, aprovechando las sinergias y complementariedades entre ellas, además de compartir los costos.

- Todo ello ha llevado a qué hasta la fecha no se haya trabajado en profundidad mediante la concepción de cobro del servicio al cliente. Teniendo en cuenta la aceptación de la metodología capacitadora manifestada por los participantes se debería establecer una política de cobro del curso que al menos, reflejara el interés y valoración del producto a obtener.

# Capítulo IV: Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

- El apoyo al desarrollo de emprendedores PYME en El Salvador mantiene elevados niveles de pertinencia con relación a los objetivos de la cooperación con Centroamérica y de las políticas gubernamentales de fortalecimiento del tejido empresarial.

- Uno de los ámbitos de intervención del BID a través del FOMIN está orientado a favorecer aquellas actuaciones que mejoren los flujos de inversión y ampliación de la base del sector privado.

- Por otra parte, el Programa de Ajuste Estructural y Reformas Económicas implementado por el Gobierno salvadoreño, la política comercial orientada a propiciar una mayor inserción de la economía salvadoreña en el creciente proceso de mundialización, la política de fomento y apoyo al fortalecimiento de la pequeña y mediana empresa están generando nuevas oportunidades de negocios para empresas de los distintos tamaños.

- En este sentido, el apoyo del Proyecto al desarrollo de capacidades empresariales, a través de la capacitación y asistencia a emprendedores en procesos personalizados  caracterizados por el trabajo en equipo han mantenido elevados niveles de pertinencia con los objetivos de la política gubernamental y de la cooperación.

2. Una concepción del Programa basada en la cooperación sur-sur, a través de la asistencia técnica uruguaya que se ha perfilado como de elevada rentabilidad en términos globales.

- El Proyecto Empretec de El Salvador ha tenido en la asistencia técnica uruguaya su principal apoyo para la puesta en marcha del Proyecto, la formación de la dirección y de los instructores salvadoreños así como en la planificación e implementación de las actividades capacitadoras y en el apoyo a la inserción del Proyecto en las actividades internacionales programadas por la UNCTAD.

- El elevado nivel de resultados alcanzados por Empretec El Salvador tanto en el nivel de actividades capacitadoras y participantes en los cursos programados así como en la proyección del Proyecto hacia la capacitación de trabajadores in-company, realizadas por fuera del marco del Proyecto, y la plena inserción de la dirección y los instructores certificados en las programaciones internacionales, ponen de manifiesto la idoneidad del modelo establecido así como la adecuada interrelación establecida entre Empretec Uruguay y El Salvador. De hecho esta estrategia está favoreciendo el austosostenimiento financiero y está siendo solicitada información adicional sobre esta práctica por Programas Empretec de otros países.

3. Una metodología de capacitación que incide en actitudes comportamentales que favorecen la incorporación de herramientas que inciden en la mejora de la productividad y en la mejora de la gestión y dirección de los negocios.

- La metodología de capacitación Empretec de “aprender haciendo” se ha manifestado de elevada utilidad para los participantes tanto en lo que se refiere a los niveles de satisfacción alcanzados como por la aplicación de algunas de las características comportamentales, planificación, trabajo por objetivos y metas, desarrollo de habilidades para la búsqueda de información, etc. en la práctica diaria tanto en la vida cotidiana como en el negocio y en la mejora de los niveles de motivación de los trabajadores.

- Sin embargo, la práctica de la aplicabilidad  de esas actitudes comportamentales al proyecto de negocio y/o en la gestión del negocio no ha sido suficientemente aprovechada como consecuencia de la debilidad de las asistencias técnicas implementadas por el Proyecto,. El 76% de los encuestados de emprendedores con proyecto ETI evaluaron como regular o mala la calidad de la asistencia técnica recibida (véase anexo 2). Por su parte, este porcentaje desciende al 50% para los empresarios participantes de ETI, mientras que la valoración de la asistencia técnica por los empresarios participantes en los cursos abiertos es significativamente más positiva, ya que un 72% de los participantes califican la asistencia técnica de excelente y buena y, un 27% de regular. En este sentido, es necesario señalar que algunos emprendedors de ETI calificaron la asesoría implementada por los tutores vinculados “ad honorem” al Proyecto como inadecuada o manifiestamente mejorable.

- En este sentido, sería recomendable que el Proyecto establezca los mecanismos necesarios que permitan rentabilizar los comportamientos adquiridos en términos de negocio. Ello se podría lograr estableciendo acuerdos de colaboración con consultores prestadores de asistencia técnica a las micro y pequeñas y medianas empresas que se vinculen con la filosofía del Programa Empretec, según se ha iniciado recientemente en ETI.

4. Un volumen de instructores capacitados inadecuado.

- Sí bien, el número de instructores capacitados equivale al resultado establecido por el documento del Proyecto, él mismo se considera manifiestamente inadecuado para el volumen de actividades realizado por el Proyecto en El Salvador.

- De una parte, la reciente acreditación de los instructores salvadoreños y, en consecuencia su relativa experiencia en el manejo por sí solos de los cursos y, de otra, la presión derivada de la importante carga de trabajo que recaerá sobre ellos al objeto de mantener los niveles de actividad planificados así como los estándares de calidad requeridos pueden poner en riesgo la buena marcha del Proyecto.

- En este sentido, se recomienda establecer un proceso de capacitación de nuevos instructores que permita la existencia de una masa crítica que minimice riesgos que se puedan producir como consecuencia de bajas por enfermedad, movilidad profesional, etc.

5. Un elevado nivel de resultados y un programa que se manifiesta como de elevada utilidad.

- El logro de resultados del Proyecto Empretec en El Salvador debe considerarse como altamente satisfactorio en cuanto a su contribución al objetivo específico 1 “favorecer la existencia de una estructura operativa capacitada para aplicar con éxito la metodología Empretec”. De una parte, la constitución de Fundemas y el elevado número de empresas e instituciones que ha logrado involucrar favorecen su consolidación como estructura permanente y, de otra, el logro de la aceptación de la metodología Empretec por Instituciones públicas salvadoreñas como el Insaforp y el Ministerio de Obras Públicas validan la actuación de Fundemas.

- De la misma manera, el número de talleres impartidos y el número de alumnos formados ha sobrepasado con creces los resultados previstos por el documento del Proyecto tanto en la variante de nuevos emprendedores como de cursos especiales. En conjunto se han formado 839 personas cuando estaba previsto un resultado de 300 personas. Sin embargo, de estos logros se han visto mayormente beneficiados los trabajadores de las medianas y grandes empresas

- Sin embargo, la eficacia de los resultados de la capacitación en cuanto a su contribución al objetivo específico 2 “aumentar la capacidad de empresarios, nuevos o preexistentes y de otras instituciones expuestas a procesos de modernización para acometer nuevos emprendimientos” se ha demostrado mayor con relación a la formación facilitada a nuevos emprendedores y los trabajadores del Ministerio de Obras Públicas, ámbitos en los que se ha observado una mayor incidencia en la implantación de nuevas empresas e incorporación de herramientas específicas para la mejora de la gestión de la empresa.

- La ausencia de mecanismos de seguimiento sistemático de los Planes de Mejora del Rendimiento para ejecutivos de grandes empresas impiden apreciar la efectividad real de los logros obtenidos.

- La elevada utilidad de la metodología ha quedado expuesta por los elevados niveles de satisfacción manifestados por los participantes, así como por los indicadores de referenciar el curso a otros colegas y la voluntad de estar en disposición de pagar el curso manifestada.

6. Efectos e impactos mejorables

- Se considera que la incorporación de consultoría y asistencia técnica vinculada a la formación de los emprendedores podría favorecer la más rápida puesta en práctica de los comportamientos a la realidad de las empresas y su actividad, lo que podría favorecer la aparición de efectos e impactos de elevado alcance manifestados en la mejora de los resultados de las empresas, los procesos de producción, etc..

7. Una exitosa gestión de alianzas para la implicación de actores y la consecución de fondos.

- La dirección del Proyecto se ha manifestado altamente eficiente en la atracción hacia el Programa Empretec de diversas instituciones, nacionales e internacionales, como colaboradoras y copatrocinadoras de las actividades del Programa.

- En este sentido, la involucración de Swiscontact como facilitadota de bonos de capacitación para la participación en los cursos Empretec de beneficiarios de sus programas, así como el establecimiento de iniciativas conjuntas como los ETI con la utilización de la metodología Empretec favorecen la capacidad de abordar un mayor número de acciones capacitadoras.

8. Un desigual desempeño de la eficiencia en el manejo del Programa.

- La actuación del Proyecto se ha manifestado altamente eficiente con relación a los resultados obtenidos debido al logro de importantes cofinanciaciones para las actividades realizadas, lo que ha llevado a presentar unos menores niveles de ejecución presupuestaria que los correspondientes al período de ejecución transcurrido.

- No obstante, la no incorporación efectiva de actividades como la asistencia técnica a los emprendedores prevista por el documento de Proyecto también ha influido en el menor nivel de ejecución del gasto realizado. Sí bien, este menor gasto derivado de la no incorporación de la consultoría no es posible cuantificar, ya que el documento del proyecto no incorporaba un detallado desglose presupuestario de las actividades del Proyecto.

- Una actuación manifiestamente revisable es, de una parte, la contabilización de la contribución en especie y, de otra, la realización de la contribución financiera de la aportación local al Proyecto, dado que esta debiera haberse realizado en paralelo a los aportes del BID al Proyecto.

- En definitiva que el Proyecto tiene importantes remanentes a la fecha, por lo que se sugiere llevar a cabo una represupuestación de los saldos que permitan la prolongación del Proyecto mas allá de su finalización prevista a Diciembre de 2002 y, una reorientación hacia el logro de resultados adicionales como la formación de un mayor número de instructores o al reforzamiento de la estrategia de profundización, y expansión de la formación hacia el sector de las pequeñas y medianas empresas o bien hacia el análisis y estudio para el establecimiento de una estrategia de penetración de la actividad hacia los departamentos del interior del país.

9. Un sistema de evaluación de impacto establecido

- El sistema de evaluación de impacto establecido a lo largo del presente ejercicio ha incorporado las pautas recomendadas por Empretec Uruguay, de manera que ambos sistemas son homologables y se pueden comparar los resultados obtenidos en ambas plazas.

- La periodicidad anual con la que se ha establecido la recogida de información parece adecuada a los efectos de medir el impacto sobre el negocio a poner en marcha y/o ampliación y consolidación de la actividad existente.

- Únicamente, es necesario señalar la importancia de lograr el mayor número de respuestas de los emprendedores al objeto de valorar la efectiva utilidad de la capacitación otorgada. En este sentido, el ratio de respuestas obtenido (52%) por la última encuesta realizada no parece estar en consonancia con las bondades de la capacitación, según han manifestado la práctica totalidad de los participantes.

10. Sostenibilidad del Programa Empretec facilitada por la importante involucración de instituciones públicas y privadas cofinanciadoras de las actividades del Programa.

- La exitosa involucración de distintos actores, públicos  y privados, en las actividades del Proyectos está favoreciendo la creación de las bases para la sostenibilidad futura del Programa Empretec El Salvador, una vez finalizada la actuación del Proyecto.

- Sin embargo, Fundemas debería implementar una política de cobro al cliente por el servicio prestado, tratando de al menos cubrir los costos operativos mediante el pago de la matrícula de inscripción del alumno. De lo contrario, la finalización de Programas como el ETI, dependientes de la armonización de voluntades de distintas instituciones y, en algún caso, receptoras de fondos externos y/o la modificación de las prioridades de las empresas como demandantes de fondos de Insaforp pueden cuestionar y poner en riesgo los importantes logros alcanzados. Esto es indicativo de una potencial estrategia que, efectivamente, puede ser complementada por el esfuerzo realizado por Fundemos de fomentar la responsabilidad social empresarial salvadoreña como canalizadora de fondos monetarios y en especie.

- Finalmente, sería conveniente una revisión del coste del curso, estableciendo imputaciones reales de los costos incurridos (tiempos de dirección, coordinación de la formación, etc.), de manera que se pueda establecer una estrategia clara de consolidación del Programa.

Recomendaciones

1. Extensión y profundización hacia el sector de la pequeña y mediana empresa.

- De acuerdo a los logros obtenidos por el desarrollo del Proyecto y la importancia del sector de la pequeña y mediana empresa salvadoreña, sería recomendable profundizar en la estrategia de ampliación y extensión de la actividad capacitadora hacia el segmento de la pequeña y mediana empresa en la modalidad de cursos abiertos.

- En este sentido, puede resultar de elevada efectividad para la mejora del negocio de las pymes, una promoción del producto entre este segmento de empresas habilitando opciones similares a las empleadas para los participantes en los in-company.

2. Analizar y estudiar la posible extensión de la actividad Talleres Comportamentales hacia el interior del país, así como favorecer la adaptación de la metodología a las especificidades de esos territorios.

- Los logros obtenidos de la aplicación de la metodología Empretec pueden constituirse en un importante instrumento para el desarrollo y/o consolidación de empresas en el interior del país.

- En este sentido, la realización de un estudio que permita establecer una estrategia de implementación del taller comportamental en los departamentos del interior y una adecuación de la metodología a las necesidades de esos colectivos, lo que además de favorecer el desarrollo de las pymes podría contribuir a las políticas públicas de reequilibrio territorial.

3. Fortalecer la capacidad instructora de El Salvador.

- Dirigido a garantizar el pleno potencial de desarrollo de la capacidad formadora con objeto de poder dar respuesta en cantidad y calidad a las demandas y expectativas generadas por Empretec en El Salvador.

4. Rehacer los presupuestos y reorientar los saldos para apoyar la consecución de las recomendaciones anteriores.

- El eficiente manejo del Proyecto que ha logrado unos niveles de ejecución presupuestaria bastante por debajo de lo establecido para los tiempos transcurridos de ejecución del Proyecto puede aprovecharse para prorrogar las actividades del Proyecto, incorporando tras un detallado análisis de los saldos no gastados para su reorientación, de acuerdo a lo establecido en los apartados anteriores.

5. Ajustar el cálculo del coste del curso y establecer una política de cobro por el servicio prestado.

- Los menores requerimientos de asistencia técnica uruguaya y la necesaria imputación de costes reales de algunos componentes tales como dedicaciones de dirección, coordinación, etc. deberían llevar a una estimación real del coste de la capacitación.

- De la misma manera, sería conveniente establecer una política de recuperación del coste a través de la venta del servicio, al menos los relativos a los costos operativos, de manera que pueda caminarse hacia una estrategia de sostenibilidad y de valoración real del producto capacitación Empretec.

6. Incorporar la consultoría de manera sistemática como instrumento que rentabilice el aprendizaje para su implementación en el negocio.

- Se considera coherente el planteamiento de Fundemas de no dotarse de la capacidad técnica para implementar consultoría y/o asistencia técnica a los participantes de los cursos. No obstante, su implantación es del todo reconocida como necesaria por los participantes, además de que su impartición favorecerá la consolidación y aplicabilidad de los conocimientos adquiridos en beneficio del negocio de las empresas.

- En este sentido, se recomienda establecer alianzas o acuerdos de colaboración con instituciones especializadas que puedan facilitar este servicio a las pymes.

ANEXO 1: Relación de personas entrevistadas

| INSTITUCION | PERSONA DE CONTACTO | OCTUBRE 2002 |
| --- | --- | --- |
| FUNDEMAS | Arq. Rhina Reyes, Directora Ejecutiva | Miércoles, 2 |
| BID/FOMIN | Ing. Guillermo Villacorta, Especialista | Jueves, 3 |
| LABORATORIOS SUIZOS | Lcda. Glorybell Silhy de Daboud, | Vierens, 4 |
| FUNDEMAS | Instructores Nacionales | Viernes, 4 |
| CONSULTORA EN GÉNERO | Lcda.. Maureen Vargas | Lunes, 7 |
| FUNDEMAS | Ctdr. Baltasar López, Contador | Lunes, 7 |
| TECHNOSERVE | Ing. Roberto Vega, Drtor. Programa y Licdo. Pedro Martinez, Gerente | Martes, 8 |
| LA CONSTANCIA, SA | Licda. Lorena de Mejía, Gerente de Recursos Humanos | Martes, 8 |
| BANCO CUSCATLAN | Licda. Patricia Aguilera, Supervisora Departamento de Capacitación y Desarrollo | Miércoles, 9 |
| TRILOGIS (Ganador ETI) | Roberto Tejada Arévalo, Propietario | Miércoles, 9 |
| INTERCUPON (Ganador ETI) | José Victor Escobar, Propietario | Miércoles, 9 |
| OXGASA | Licda. Norma de Funes, Gerente de Recursos Humanos | Jueves, 10 |
| ESEN (Ganadora ETI) | Elisa Torres Trigueros | Viernes, 11 |
| DENTAL NETWORK (Ganador ETI) | Giovanni Salazar, Propietario | Viernes, 11 |
| SWISSCONTACT | Licda. Raquelina de Huezo | Viernes, 11 |
| MOP | Ing. Mauricio Sandoval | Miércoles, 16 |
| MOP | Ing. Francisco Molina | Miércoles, 16 |
| INSAFORP | Lic. Victor Manuel Dimas | Miércoles, 16 |
| Comsión EMPRETEC | Ing. Roberto Sorto | Jueves, 17 |
| CONAMYPE | Lcda.. Haydée de Trigueros | Jueves, 17 |
| Universidad Matias Delgado |  | Viernes 18 |
| BID | Ing. Guillermo Villacorta y Arq. Rhina Reyes | Lunes 21 |
| FUNDEMAS | Sr. Murria, Presidente | Martes 22 |

ANEXO 2: CRITERIOS Y RELACIÓN DE PERSONAS ENCUESTADAS

| CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cuadro resumen |  |  |  |  |  |  |  |
| PYME | 11 |  |  |  |  |  |  |
| ETI | 7 |  |  |  |  |  |  |
| EMPRE-ETI | 12 |  |  |  |  |  |  |
| Entrevistados por Begoña | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Total | 33 |  |  |  |  |  |  |
| Cursos Abiertos - PYMES |  |  |  |  |  |  |  |
| El 15% de las PYMES beneficiarias de los cursos hasta septiembre 2002 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total 220 PYMES y la muestra es : 33 PYMES |  |  |  |  |  |  |  |
| Empresas a entrevistar : 15 (Nota : solo se entrevistaron 11 porque no teníamos más opción y se hicieron mas entrevistas en los ETI) |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE | EMPRESA | OFICINA | FAX | CASA | MOVIL | EMAIL |  |
| Pablo Duràn | Pan Santa Eduviges | 270-0823 |  | 263-4374 | 837-8875 | durasaªsv.cciglobal.net |  |
| Claudia Barriere | La Canasta | 274-3788, 274-8153 | 274-8153 | 274-2627 | 820-6375 |  |  |
| Lidia Rivera | Academia Cristian Dior | 222-1683 | 222-1683 | 222-1683 | 877-1005 |  |  |
| Rosa María reyes | JAINSA | 262-0900 | 262-0900 | 225-6994 | 708-9435 | jainsaªnavegante.com.sv |  |
| Ana Margarita de Arbizu | Pan La Fuente | 228-1765 | 228-0767 | 248-0136 | 886-7409 |  |  |
| Javier cabrera Roca | Confitería americana | 221-1986 | 221-1985 | 224-1885 | 700-5003 | confiteriaªsalnet.net |  |
| Maria Teresa de Borgo | Sweet´s | 298-9600 | 298-3310 | 263-3019 | 839-6115 | sweetsªejje.com |  |
| Juan Josè Melara | Impresora Digital Public. | 226-0370, 226-3622 |  | 260-4316 | 894-9620 | jjmelaraªtelesal.net |  |
| Ernesto Barrientos | Cerrajería Merliot | 278-7699 | 289-4118 | 223-0819 | 729-2661 |  |  |
| Juan de Guandique | MECASERVICE | 235-3843 | 235-3843 | 297-5667 | 722-5667 |  |  |
| Mayra de Campos | GEM CORP. | 298-5466, 298-4107 |  | 273-8300 | 888-3303 | mayeliªtelemovil.net |  |
| ETI |  |  | 125 participantes | 18 muestra |  |  |  |
| Abiertos propiamente | 95 participantes | 15 muestra |  |  |  |  |  |
| Criterios : |  |  |  |  |  |  |  |
| ETI |  |  |  | 9 entrevistas |  |  |  |
| Empresas con nuevos proyectos |  |  |  | 9 entrevistas |  |  |  |
| Emprende tu Idea | 9 entrevistas (solo se contactaron 7, lo que falto se entrevisto en EMPRE-ETI) |  |  |  |  |  |  |
| Ramiro Ernesto Rodas | Individual FA |  |  |  | 282-0559 | ramiroermªyahoo.com |  |
| María del pilar Neira | Comunidora Socail |  | 712-8396 |  | 441-3170 | agenteneiraªhotmail.com |  |
| María Elena Cazares martell | Consultora en RH y Sind. | 260-4437 | 848-2036 |  | 260-4437 | mec.cazarezªhotmail.com |  |
| Angela Cleopatra López R. |  |  |  |  | 228-9728 | angela_lopezªelsalvador.com |  |
| Vanessa García de Callejas | Reciclaje |  | 885-8306 |  | 261-0326 | daluvajoªnavegante.com.sv |  |
| Carolina Ivette Rivas |  | 330-3006 | 761-9689 |  | 330-3006 | caritorivasªyahoo.com |  |
| Carmen Isabel de Machado | Accesorios de boda |  | 886-9133 |  | 243-0385 |  |  |
| Roberto Tejada Arévalo | Trilogis |  |  |  |  |  |  |
| José Victor Escobar | Intercupon |  |  |  |  |  |  |
| Elisa Torres Trigueros |  |  |  |  |  |  |  |
| Empresas con nuevos proyectos |  | 9 entrevistas, pero se entrevistaron 11 |  |  |  |  |  |
| EMPRESA | PERSONA | TELEFONO | CELULAR | FAX | TELF. CASA | MAIL |  |
| Inversiones Bonaventure | Idalia Montoya Pimentel | 338-6768 | 851-0743 | 338-4484 | 279-0634 | imontoyaªbonaventure.com.sv |  |
| Ideas Frescas | Frida Larios | 257-6894 | 888-4256 | 257-6894 | 243-8272 | fridaªideas-frescas.com |  |
| Servicios de jardinerìa | Ma. Portillo de Santos | 273-2757 | 842-6647 | 273-2757 | 273-2757 | olimpia_de_santosªhotmail.com |  |
| Greatide Industrial | Rolando Peralta | 413-0875 |  |  | 413-0875 | reraltaªhotmail.com |  |
| Servicios de reparaciòn | Juan José Rodas | 282-2652, 5844 | 282-5844 |  | 282-2652 |  |  |
| Comida a la vista | Mauricio A. Rodríguez | 243-2124 |  |  | 243-2124 |  |  |
| Calzados y mas | Mauricio Salvador Carías |  |  |  | 220-2247, 239-1192 |  |  |
| La Bermuda | Xenia Guadalupe de Huezo | 226-1839 | 871-5581 | 225-7173 | 338-4078, 225-7173 | speciallyªnavegante.com.sv |  |
| Muebles Poderosos | Lilian Martínez de Hdez | 271-2936, 221-1800 | 221-1800 | 730-4640 |  |  |  |
| Arte metal | José Fernández Herrera |  | 856-2144 | 288-0586 | 288-0586 | eduardofernandezªtelesal.net |  |
| Diseñadora de joyas | Mirna Hernández de García | 232-4443 | 848-0031 |  |  |  |  |
| Macrocheap | Oscar Portillo | 273-4252 |  |  |  |  |  |

ANEXO 3: TABULACIÓN RESULTADOS ENCUESTA

| TABULACION – ENTREVISTA A PYMES BENEFICIARIAS DE EMPRETEC |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Clasificación por género |  |  |  |  |  |
|  | Mujeres |  | 8 | 73% |  |  |
|  | Varones |  | 3 | 27% |  |  |
|  | Total |  | 11 | 100% |  |  |
|  | Clasificación por actividad |  |  |  |  |  |
|  | Producción |  | 7 | 64% |  |  |
|  | Servicio |  | 1 | 9% |  |  |
|  | Comercio |  | 3 | 27% |  |  |
|  | Total |  | 11 | 100% |  |  |
|  | Clasificación por tamaño |  |  |  |  |  |
|  | Micro (1-10) |  | 4 | 36% |  |  |
|  | Pequeña (11-50) |  | 4 | 36% |  |  |
|  | Mediana (51-100) |  | 3 | 27% |  |  |
|  | Total |  | 11 | 100% |  |  |
|  | Promoción. Cómo se dio cuenta de la capacitación? |  |  |  |  |  |
|  | Afiche/Brouchure |  | 0 | 0% |  |  |
|  | Periódico |  | 2 | 18% |  |  |
|  | Amigo |  | 2 | 18% |  |  |
|  | Institución |  | 7 | 64% |  |  |
|  | Total |  | 11 | 100% |  |  |
|  | Expectativas. Nivel de satisfacción? |  |  |  |  |  |
|  | Si |  | 10 | 91% |  |  |
|  | No |  | 1 | 9% |  |  |
|  | Total |  | 11 | 100% |  |  |
|  | Establecimiento de redes de apoyo entre integrantes. Tipo de relación sostenida ? |  |  |  |  |  |
|  | Si |  | 5 | 45% |  |  |
|  | No |  | 6 | 55% |  |  |
|  | Total |  | 11 | 100% |  |  |
|  | Tipo de relación : |  |  |  |  |  |
|  | Comercial |  | 3 | 60% |  |  |
|  | Social |  | 2 | 40% |  |  |
|  | Total |  | 5 | 100% |  |  |
|  | Grado de Satisfacción. Ha referido el curso a otras personas? |  |  |  |  |  |
|  | Si |  | 11 | 100% |  |  |
|  | No |  | 0 | 0% |  |  |
|  | Total |  | 11 | 100% |  |  |
|  | Modalidad de ejecución. Tiempo invertido vrs. resultados obtenidos |  |  |  |  |  |
|  | Si |  | 10 | 91% |  |  |
|  | No |  | 1 | 9% |  |  |
|  | Total |  | 11 | 100% |  |  |
|  | Valoración de utilidad de capacitación/Costo. Pagaría otro curso similar? |  |  |  |  |  |
|  | Si |  | 10 | 91% |  |  |
|  | No |  | 1 | 9% |  |  |
|  | Total |  | 11 | 100% |  |  |
|  | Algunas sugerencias de cuánto? |  |  |  |  |  |
|  | Con apoyo de instituciones |  |  |  |  |  |
|  | $100 |  |  |  |  |  |
|  | $500 |  |  |  |  |  |
|  | Contenido. Características más reforzadas? |  |  |  |  |  |
| 1 | Fijar metas |  | 7 | 19% |  |  |
| 2 | Planificación |  | 7 | 19% |  |  |
| 3 | Búsqueda de información |  | 5 | 14% |  |  |
| 5 | Redes de apoyo |  | 5 | 14% |  |  |
| 4 | Búsqueda de oportunidades e iniciativa |  | 4 | 11% |  |  |
| 6 | Comunicación con personal |  | 3 | 8% |  |  |
| 7 | Persistencia |  | 2 | 6% |  |  |
| 8 | Calidad |  | 1 | 3% |  |  |
| 9 | Negociación |  | 1 | 3% |  |  |
| 10 | Autoconfianza |  | 1 | 3% |  |  |
|  | Total |  | 36 | 100% |  |  |
|  | Aspectos |  |  |  | PYMES |  |
|  | Desarrollo de nuevos productos/servicios |  |  |  | 5 |  |
|  | Incremento en ventas (nuevos clientes, exportación) |  |  |  | 4 |  |
|  | Alianzas con inversionistas y proveedores |  |  |  | 4 |  |
|  | Organización de contabilidad/administración |  |  |  | 3 |  |
|  | Contratación de consultores |  |  |  | 3 |  |
|  | Se cuenta con una planificación escrita |  |  |  | 3 |  |
|  | Implementación de políticas para RRHH |  |  |  | 2 |  |
|  | Participación con instituciones de apoyo a la MYPE |  |  |  | 2 |  |
|  | Análisis de clientes y competencia |  |  |  | 1 |  |
|  | Creación de empresas |  |  |  |  |  |
|  | Potenciación de cualidades comport. Emprendedoras |  |  |  |  |  |
|  | Generación de empleo (aprox. 46 nuevos) |  |  |  |  |  |
|  | Metodología y facilitación. Valoración de forma de trabajo y facilitación |  |  |  |  |  |
|  | Si | 11 | 100% |  |  |  |
|  | No | 0 | 0% |  |  |  |
|  | Total | 11 | 100% |  |  |  |
|  | Seguimiento por FUNDEMAS |  |  |  |  |  |
|  | Si | 1 | 9% |  |  |  |
|  | No | 10 | 91% |  |  |  |
|  | Total | 11 | 100% |  |  |  |
|  | Cuál? |  |  |  |  |  |
|  | Solo se ha dado a nivel de comunicaciones, es decir evaluaciones, boletines e invitación |  |  |  |  |  |
|  | a algunos eventos |  |  |  |  |  |
|  | Sugerencias. Qué acciones o cambios efectuaría si Usted formara parte del equipo |  |  |  |  |  |
|  | de coordinación de estas capacitaciones? |  |  |  |  |  |
|  | Adaptación de material a la cultura salvadoreña |  |  |  |  |  |
|  | Que no se dé marginación para la micro empresa |  |  |  |  |  |
|  | Cursos abiertos, más focalizados a la PYME |  |  |  |  |  |
|  | Reuniones de seguimiento, 1 vez al mes |  |  |  |  |  |
|  | Más tiempo para el Plan de Negocios |  |  |  |  |  |
|  | Más preparación de los facilitadores salvadoreños a la cultura general y contenidos |  |  |  |  |  |
|  | Desarrollar un método de seguimiento y comunicación con integrantes |  |  |  |  |  |
|  | Alianzas con instituciones para subsidio de la microempresa |  |  |  |  |  |
|  | Que los Planes de Negocio sean de actividades referidas a la actual empresa o |  |  |  |  |  |
|  | sobre la actividad de interés del participante |  |  |  |  |  |
|  | Proyectos planteados a partir de la capacitación |  |  |  |  |  |
| 1 | Tartaritas, dulces típicos |  |  |  |  |  |
| 2 | Peceras a domicilio |  |  |  |  |  |
| 3 | Combos integrales de belleza, a domicilio |  |  |  |  |  |
| 4 | Servicio de plantas a domicilio |  |  |  |  |  |
| 5 | Exportación de jalea |  |  |  |  |  |
| 6 | Servicio de ambulancia |  |  |  |  |  |
| 7 | Plan de exportación del pan |  |  |  |  |  |
| 8 | Venta de antojitos |  |  |  |  |  |
| 9 | Exportación de especies |  |  |  |  |  |
| 10 | Servicio de alarmas |  |  |  |  |  |
| 11 | Diseño y Comercialización de artesanías |  |  |  |  |  |
|  | Proyectos Implementados |  |  |  |  |  |
|  | Si | 5 | 45% |  |  |  |
|  | No | 6 | 55% |  |  |  |
|  | Total | 11 | 100% |  |  |  |
|  | Comentarios del porque si o no los ha implementado : |  |  |  |  |  |
|  | Costo, tiempo, actividad diferente a su empresa. |  |  |  |  |  |
|  | Contenido del Plan de Negocios. Cómo lo evalua? |  |  |  |  |  |
|  | Excelente | 3 | 27% |  |  |  |
|  | Buena | 6 | 55% |  |  |  |
|  | Regular | 2 | 18% |  |  |  |
|  | Malo | 0 | 0% |  |  |  |
|  | Total | 11 | 100% |  |  |  |
|  | Asesoría del Plan de Negocios. Cómo la evalua? |  |  |  |  |  |
|  | Excelente | 4 | 36% |  |  |  |
|  | Buena | 4 | 36% |  |  |  |
|  | Regular | 3 | 27% |  |  |  |
|  | Malo | 0 | 0% |  |  |  |
|  | Total | 11 | 100% |  |  |  |
|  | Comentarios del Plan de Negocios : |  |  |  |  |  |
|  | Cinco personas dijeron que fue muy poco tiempo |  |  |  |  |  |

|  | TABULACION - ENTREVISTA A EMPRESAS ETI BENEFICIARIAS DE EMPRETEC |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Clasificación por género |  |  |  |  |  |  |
|  | Mujeres | 3 | 50% |  |  |  |  |
|  | Varones | 3 | 50% |  |  |  |  |
|  | Total | 6 | 100% |  |  |  |  |
|  | Clasificación por actividad |  |  |  |  |  |  |
|  | Producción | 3 | 50% |  |  |  |  |
|  | Servicio | 3 | 50% |  |  |  |  |
|  | Comercio | 0 | 0% |  |  |  |  |
|  | Total | 6 | 100% |  |  |  |  |
|  | Clasificación por tamaño |  |  |  |  |  |  |
|  | Micro (1-10) | 4 | 67% |  |  |  |  |
|  | Pequeña (11-50) | 1 | 17% |  |  |  |  |
|  | Mediana (51-100) | 1 | 17% |  |  |  |  |
|  | Total | 6 | 100% |  |  |  |  |
|  | Ideas de proyectos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mantenimiento correctivo y preventivo a nivel de restaurantes y hoteles |  |  |  |  |  |  |
|  | Redefinición de la concepción de consultoría en diseño y empaque |  |  |  |  |  |  |
|  | Fabricación de gabinetes de cocina |  |  |  |  |  |  |
|  | Servicio crediticio en la venta de muebles |  |  |  |  |  |  |
|  | Reciclaje, comercialización y recolección de desechos sólidos |  |  |  |  |  |  |
|  | Software para educación virtual |  |  |  |  |  |  |
|  | Proyectos Implementados |  |  |  |  |  |  |
|  | Si | 3 | 50% | (Uno en proceso) |  |  |  |
|  | No | 3 | 50% |  |  |  |  |
|  | Total | 6 | 100% |  |  |  |  |
|  | Por que? |  |  |  |  |  |  |
|  | Se ha hecho la prueba piloto, ahora estan expandiendolo |  |  |  |  |  |  |
|  | Generó dos nuevos puestos de trabajo |  |  |  |  |  |  |
|  | Ha crecido a nivel de nuevos clientes |  |  |  |  |  |  |
|  | Ya tiene una línea de closet metálicos y quiere ofrecer una línea para la cocina, |  |  |  |  |  |  |
|  | No implemento por la inversión, pero legalizó la empresa de consultoría |  |  |  |  |  |  |
|  | Operó otro proyecto de una operadora de turismo |  |  |  |  |  |  |
|  | Ha implementado otro, pero continua con la idea de ejecutar el que presentó |  |  |  |  |  |  |
|  | Evaluación del contenido del Plan de Negocios ? |  |  |  |  |  |  |
|  | Excelente | 3 | 50% |  |  |  |  |
|  | Buena | 3 | 50% |  |  |  |  |
|  | Regular | 0 | 0% |  |  |  |  |
|  | Malo | 0 | 0% |  |  |  |  |
|  | Total | 6 | 100% |  |  |  |  |
|  | Evaluación de la Asistencia Técnica ? |  |  |  |  |  |  |
|  | Excelente | 0 | 0% |  |  |  |  |
|  | Buena | 3 | 50% |  |  |  |  |
|  | Regular | 2 | 33% |  |  |  |  |
|  | Malo | 1 | 17% |  |  |  |  |
|  | Total | 6 | 100% |  |  |  |  |
|  | Comentarios del Plan de Negocios : |  |  |  |  |  |  |
|  | Excelente todo, salvo que es muy rápido |  |  |  |  |  |  |
|  | Muy práctico |  |  |  |  |  |  |
|  | El asesor fue irresponsable |  |  |  |  |  |  |
|  | No se enfocó sobre como hacer el Plan de Negocios |  |  |  |  |  |  |
|  | Promoción.Cómo se dio cuenta de ETI? |  |  |  |  |  |  |
|  | Afiche/Brouchure | 2 | 33% |  |  |  |  |
|  | Institución | 2 | 33% |  |  |  |  |
|  | Periódico | 1 | 17% |  |  |  |  |
|  | Amigo | 1 | 17% |  |  |  |  |
|  | Internet | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Total | 6 | 100% |  |  |  |  |
|  | Expectativas. Nivel de satisfacción? |  |  |  |  |  |  |
|  | Si | 6 | 100% |  |  |  |  |
|  | No | 0 | 0% |  |  |  |  |
|  | Total | 6 | 100% |  |  |  |  |
|  | Comentarios : |  |  |  |  |  |  |
|  | No sabíamos de que trataba, pero fue excelente |  |  |  |  |  |  |
|  | Fue un curso muy exigente |  |  |  |  |  |  |
|  | Redes de apoyo entre integrantes. Tipo de relación sostenida con integrantes del curso? |  |  |  |  |  |  |
|  | Si | 3 | 50% |  |  |  |  |
|  | No | 3 | 50% |  |  |  |  |
|  | Total | 6 | 100% |  |  |  |  |
|  | Cuales? |  |  |  |  |  |  |
|  | Social | 1 | 33% |  |  |  |  |
|  | Comercial | 2 | 67% |  |  |  |  |
|  | Total | 3 | 100% |  |  |  |  |
|  | Satisfación. Ha referido el curso a otras personas? |  |  |  |  |  |  |
|  | Si | 5 | 83% |  |  |  |  |
|  | No | 1 | 17% |  |  |  |  |
|  | Total | 6 | 100% |  |  |  |  |
|  | Satisfacción. Tiempo invertido vrs. resultados obtenidos |  |  |  |  |  |  |
|  | Si | 6 | 100% |  |  |  |  |
|  | No | 0 | 0% |  |  |  |  |
|  | Total | 6 | 100% |  |  |  |  |
|  | Utilidad de la capacitación/Costo. Estaría dispuesto a pagar otro curso similar? |  |  |  |  |  |  |
|  | Si | 6 | 100% |  |  |  |  |
|  | No | 0 | 0% |  |  |  |  |
|  | Total | 6 | 100% |  |  |  |  |
|  | Sugerencias de cuánto? |  |  |  |  |  |  |
|  | $40.00 Microempresa |  |  |  |  |  |  |
|  | $500.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 250$ mediana empresa |  |  |  |  |  |  |
|  | $600 |  |  |  |  |  |  |
|  | Contenido. Características reforzadas? |  |  |  |  |  |  |
|  | Búsqueda de información |  | 4 | 25% |  |  |  |
|  | Planificación |  | 4 | 25% |  |  |  |
|  | Fijar Metas |  | 3 | 19% |  |  |  |
|  | Calidad |  | 2 | 13% |  |  |  |
|  | Correr riesgos |  | 2 | 13% |  |  |  |
|  | Búsqueda de oportunidades e iniciativa |  | 1 | 6% |  |  |  |
|  | Total |  | 16 | 100% |  |  |  |
|  | Impacto. Aplicabilidad de los contenidos : |  |  |  |  |  |  |
|  | Aspectos |  |  |  | EMPRE-ETI |  |  |
|  | Se cuenta con una planificación escrita |  |  |  | 5 |  |  |
|  | Organización de contabilidad/administración |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Calidad - Mejoramiento de procesos de producción |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Análisis de clientes y competencia |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Potenciación de cualidades comport. Emprendedoras |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Generación de empleo (aprox. 46 nuevos) |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Desarrollo de nuevos productos/servicios |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Alianzas con inversionistas y proveedores |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Mejoramiento de infraestructura y equipos |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Implementación de políticas para RRHH |  |  |  |  |  |  |
|  | Contratación de consultores |  |  |  |  |  |  |
|  | Participación con instituciones de apoyo a la MYPE |  |  |  |  |  |  |
|  | Incremento en ventas (nuevos clientes, exportación) |  |  |  |  |  |  |
|  | Creación de empresas |  |  |  |  |  |  |
|  | Metodología y facilitación . Valoración respecto a : |  |  |  |  |  |  |
|  | SI | 6 | 100% |  |  |  |  |
|  | NO | 0 | 0% |  |  |  |  |
|  | Total | 6 | 100% |  |  |  |  |
|  | Comentarios : |  |  |  |  |  |  |
|  | Los juegos lo conducen a moralejas |  |  |  |  |  |  |
|  | El 70% de la calidad lo dá el facilitador extranjero |  |  |  |  |  |  |
|  | Seguimiento por FUNDEMAS |  |  |  |  |  |  |
|  | Si |  | 1 | 17% |  |  |  |
|  | No |  | 5 | 83% |  |  |  |
|  | Total |  | 6 | 100% |  |  |  |
|  | Solo a reuniones de ETI |  |  |  |  |  |  |
|  | Solo a nivel de encuesta |  |  |  |  |  |  |
|  | Solo correo para invitación |  |  |  |  |  |  |
|  | Sugerencias. Que acciones o cambios efectuaría si Usted formara parte del equipo de |  |  |  |  |  |  |
|  | coordinación de estas capacitaciones? |  |  |  |  |  |  |
|  | Que el taller lo den mas días en menos horas |  |  |  |  |  |  |
|  | Conocer más sobre los programas de capacitación |  |  |  |  |  |  |
|  | Mas relaciones públicas, mas presencia en los medios |  |  |  |  |  |  |
|  | Que se tenga un programa de capacitación sistémica |  |  |  |  |  |  |
|  | Que se implemente el programa modularmente |  |  |  |  |  |  |
|  | Incorporar material interactivo |  |  |  |  |  |  |

|  | TABULACION - ENTREVISTA A EMPRENDEDORES PROYECTO ETI |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Clasificación por género |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mujeres | 10 | 63% |  |  |  |  |  |
|  | Varones | 6 | 38% |  |  |  |  |  |
|  | Total | 16 | 100% |  |  |  |  |  |
|  | Clasificación por actividad |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Producción | 5 | 31% |  |  |  |  |  |
|  | Servicio | 10 | 63% |  |  |  |  |  |
|  | Comercio | 1 | 6% |  |  |  |  |  |
|  | Total | 16 | 100% |  |  |  |  |  |
|  | Ideas de proyectos |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fabricación de dulces en base a frutas tropicales |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Producto natural alimenticio para exportación |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Asesores de dormitorio |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Parque de diversiones para juegos extremos |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Servicio de jardinería y limpieza para empresa/zonas verdes |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Café internet para jovenes/estudiantes universitarios y clase media |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dry clean |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Exportación de accesorios de boda |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fabricación y reparación de calzado de cuero a domicilio |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Desarrollo de especies de agua dulce : camarón de río y guapote tigre |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Servicio de transporte y mensajería empresas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Intercupón : Compra de artículos con descuento en internet |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Servicio domésticos a domicilio |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diseño de Joyas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Restaurante cultural, hacienda |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Agroturismo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Proyectos Implementados |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Si | 11 | 69% | (4 implementaron otros proyectos y 5 los previstos y de los que |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ganaron, 2 implementaron y 1 aún no) |  |  |  |  |
|  | No | 5 | 31% |  |  |  |  |  |
|  | Total | 16 | 100% |  |  |  |  |  |
|  | Por que? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | La inversión era muy fuerte y desarrollo otro (Tienda COSITAS) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lo inició pero por financiamiento tuvo que parar |  |  |  |  |  |  |  |
|  | La inversión era muy alta, pero se asocio a otro proyecto de Macrochip |  |  |  |  |  |  |  |
|  | La inversión es muy fuerte y ahora tiene un taller de diseñoy confección |  |  |  |  |  |  |  |
|  | No, porque apartir del curso vio que la inversión era fuerte y poco rentable en el tiempo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | No pudo implementarlo por la inversión, pero ayudo a su madre en la creación de otra empresa de |  |  |  |  |  |  |  |
|  | elaboración de artículos de peltre |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Esta en la toma de fotos para poner la venta en internet |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiene cuatro meses de operar y dejo su trabajo para dedicarse a su negocio |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se desarrollo una idea nueva sobre mantenimiento de redes de telecomunicación |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tres ganaron ETI |  |  |  |  |  |  |  |
|  | No lo ha implementado porque esta terminando la carrera |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Evaluación del contenido del Plan de Negocios ? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Excelente | 6 | 38% |  |  |  |  |  |
|  | Buena | 10 | 63% |  |  |  |  |  |
|  | Regular | 0 | 0% |  |  |  |  |  |
|  | Malo | 0 | 0% |  |  |  |  |  |
|  | Total | 16 | 100% |  |  |  |  |  |
|  | Evaluación de la Asistencia Técnica ? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Excelente | 1 | 6% |  |  |  |  |  |
|  | Buena | 3 | 19% |  |  |  |  |  |
|  | Regular | 6 | 38% |  |  |  |  |  |
|  | Malo | 6 | 38% |  |  |  |  |  |
|  | Total | 16 | 100% |  |  |  |  |  |
|  | Comentarios del Plan de Negocios : |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Un mes es poco tiempo para hacer un plan de negocios |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se necesitan asesores que manejen mas la parte técnica |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Más formalidad en las asesorías |  |  |  |  |  |  |  |
|  | El manual es una guía completa y práctica |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Esta pendiente la ejecución porque salió embarazada |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Solo manejaba un poco el area financiera y la parte de mercade nada |  |  |  |  |  |  |  |
|  | No tuve ningún contacto con el asesor |  |  |  |  |  |  |  |
|  | El enfasis no era el Plan de Negocios |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Faltó enfasis en Plan de Negocios |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pagó 500$ por asesoría, ya que no tuvo buen asesor |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Promoción.Cómo se dio cuenta de ETI? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Afiche/Brouchure | 3 | 19% |  |  |  |  |  |
|  | Periódico | 10 | 63% |  |  |  |  |  |
|  | TV | 1 | 6% |  |  |  |  |  |
|  | Institución | 1 | 6% |  |  |  |  |  |
|  | Internet | 1 | 6% |  |  |  |  |  |
|  | Total | 16 | 100% |  |  |  |  |  |
|  | Expectativas. Nivel de satisfacción? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Si | 14 | 88% |  |  |  |  |  |
|  | No | 2 | 13% |  |  |  |  |  |
|  | Total | 16 | 100% |  |  |  |  |  |
|  | Comentarios : |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Imaginaron que era sobre Plan de Negocios y no sobre Cualidades Comportamentales |  |  |  |  |  |  |  |
|  | No estuvo muy apegado a la realidad salvadoreña |  |  |  |  |  |  |  |
|  | No sabia de que trataba |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fue muy rápido y no se profundizaron y afirmaron los temas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Superaron las expectativas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | No fue sobre Plan de Negocios pero estuvo excelente |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Redes de apoyo entre integrantes. Tipo de relación sostenida con integrantes del curso? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Si | 13 | 81% |  |  |  |  |  |
|  | No | 3 | 19% |  |  |  |  |  |
|  | Total | 16 | 100% |  |  |  |  |  |
|  | Cuales? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Social | 8 | 62% |  |  |  |  |  |
|  | Comercial | 5 | 38% |  |  |  |  |  |
|  | Total | 13 | 100% |  |  |  |  |  |
|  | Satisfación. Ha referido el curso a otras personas? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Si | 14 | 88% |  |  |  |  |  |
|  | No | 2 | 13% |  |  |  |  |  |
|  | Total | 16 | 100% |  |  |  |  |  |
|  | Satisfacción. Tiempo invertido vrs. resultados obtenidos |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Si | 16 | 100% |  |  |  |  |  |
|  | No | 0 | 0% |  |  |  |  |  |
|  | Total | 16 | 100% |  |  |  |  |  |
|  | Utilidad de la capacitación/Costo. Estaría dispuesto a pagar otro curso similar? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Si | 15 | 94% |  |  |  |  |  |
|  | No | 1 | 6% |  |  |  |  |  |
|  | Total | 16 | 100% |  |  |  |  |  |
|  | Sugerencias de cuánto? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | $100 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | $600 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | $400-500 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Contenido. Características reforzadas? |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Planificación |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 2 | Búsqueda de información |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 3 | Fijar Metas |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 4 | Correr riesgos |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 8 | Persistencia |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 5 | Búsqueda de oportunidades e iniciativa |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 6 | Autoconfianza |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Calidad |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 | Redes de apoyo |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Impacto. Aplicabilidad de los contenidos : |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aspectos |  |  |  | ETI |  |  |  |
|  | Creación de empresas |  |  |  | 9 |  |  |  |
|  | Potenciación de cualidades comport. Emprendedoras |  |  |  | 7 |  |  |  |
|  | Generación de empleo (aprox. 46 nuevos) |  |  |  | 8 |  |  |  |
|  | Alianzas con inversionistas y proveedores |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Mejoramiento de infraestructura y equipos |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Organización de contabilidad/administración |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Implementación de políticas para RRHH |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Contratación de consultores |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Desarrollo de nuevos productos/servicios |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Se cuenta con una planificación escrita |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Participación con instituciones de apoyo a la MYPE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Incremento en ventas (nuevos clientes, exportación) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Calidad - Mejoramiento de procesos de producción |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Análisis de clientes y competencia |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Metodología y facilitación. Valoración respecto a : |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Si | 16 | 100% |  |  |  |  |  |
|  | No | 0 | 0% |  |  |  |  |  |
|  | Total | 16 | 100% |  |  |  |  |  |
|  | Comentarios : |  |  |  |  |  |  |  |
|  | El facilitador salvadoreño le faltaba una buena forma de comunicación con la gente |  |  |  |  |  |  |  |
|  | El facilitador Uruguayo, genial |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mucha presión, perdí 2 clientes |  |  |  |  |  |  |  |
|  | La facilitadora local estaba poco clara y menos impetu para impartir clases |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Demasiados temas para el tiempo previsto |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Seguimiento por FUNDEMAS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Si | 2 | 13% |  |  |  |  |  |
|  | No | 14 | 88% |  |  |  |  |  |
|  | Total | 16 | 100% |  |  |  |  |  |
|  | Cuál? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Solo correo electrónico para invitar a reuniones |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Solo para encuestar |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sugerencias. Que acciones o cambios efectuaría si Usted formara parte del equipo de |  |  |  |  |  |  |  |
|  | coordinación de estas capacitaciones? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Que sea más transparente la premiación - ESEN |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Buscar horarios y tiempos mas accesibles |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Buscar equilibrio de jóvenes y adultos en los integrantes de la capacitación |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hacerlo modular |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Que se diga de que trata el curso |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Una mejor selección de asesores |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Implementar una feria de ideas para dar a conocer los nuevos productos |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se necesita de seguimiento a nivel de consultorías |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Implementar estas oportunidades a los jovenes |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Apoyo en el proceso de formalización de empresa |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Capacitaciones modulares |  |  |  |  |  |  |  |

| ACUMULADO EVALUACION EMPRETEC |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación por género |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PYMES | EMPRE-ETI | ETI | TOTAL | % |
| Mujeres |  |  | 8 | 3 | 10 | 21 | 64% |
| Varones |  |  | 3 | 3 | 6 | 12 | 36% |
| Total |  |  | 11 | 6 | 16 | 33 | 100% |
| Clasificación por actividad |  | PYMES |  | EMPRE-ETI | ETI | TOTAL | % |
| Producción |  |  | 7 | 3 | 5 | 15 | 45% |
| Servicio |  |  | 1 | 3 | 10 | 14 | 42% |
| Comercio |  |  | 3 | 0 | 1 | 4 | 12% |
| Total |  |  | 11 | 6 | 16 | 33 | 100% |
| Clasificación por tamaño |  | PYMES |  | EMPRE-ETI | ETI | TOTAL | % |
| Micro (1-10) |  |  | 4 | 4 | 0 | 8 | 47% |
| Pequeña (11-50) |  | 4 |  | 1 | 0 | 5 | 29% |
| Mediana (51-100) |  | 3 |  | 1 | 0 | 4 | 24% |
| Total |  |  | 11 | 6 | 0 | 17 | 100% |
| Promoción. Cómo se dio cuenta de la capacitación? |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PYMES | EMPRE-ETI | ETI | TOTAL | % |
| Afiche/Brouchure |  | 0 |  | 2 | 3 | 5 | 15% |
| Periódico |  |  | 2 | 1 | 10 | 13 | 39% |
| Amigo |  |  | 2 | 1 | 0 | 3 | 9% |
| Institución |  |  | 7 | 2 | 1 | 10 | 30% |
| Internet |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 3% |
| TV |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 3% |
| Total |  |  | 11 | 6 | 16 | 33 | 100% |
| Expectativas. Nivel de satisfacción? |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PYMES | EMPRE-ETI | ETI | TOTAL | % |
| Si |  |  | 10 | 6 | 14 | 30 | 91% |
| No |  |  | 1 | 0 | 2 | 3 | 9% |
| Total |  |  | 11 | 6 | 16 | 33 | 100% |
| Establecimiento de redes de apoyo entre integrantes. Tipo de relación sostenida ? |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PYMES | EMPRE-ETI | ETI | TOTAL | % |
| Si |  |  | 5 | 3 | 13 | 21 | 64% |
| No |  |  | 6 | 3 | 3 | 12 | 36% |
| Total |  |  | 11 | 6 | 16 | 33 | 100% |
| Grado de Satisfacción. Ha referido el curso a otras personas? |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PYMES | EMPRE-ETI | ETI | TOTAL | % |
| Si |  |  | 11 | 5 | 14 | 30 | 91% |
| No |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 9% |
| Total |  |  | 11 | 6 | 16 | 33 | 100% |
| Modalidad de ejecución. Tiempo invertido vrs. resultados obtenidos |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PYMES | EMPRE-ETI | ETI | TOTAL | % |
| Si |  |  | 10 | 6 | 16 | 32 | 97% |
| No |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 3% |
| Total |  |  | 11 | 6 | 16 | 33 | 100% |
| Valoración de utilidad de capacitación/Costo. Estaría dispuesto a pagar otro curso similar? |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PYMES | EMPRE-ETI | ETI | TOTAL | % |
| Si |  |  | 10 | 6 | 15 | 31 | 94% |
| No |  |  | 1 | 0 | 1 | 2 | 6% |
| Total |  |  | 11 | 6 | 16 | 33 | 100% |

| GRAFICAS ACUMULADO. EVALUACION EMPRETEC |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Estas 5 empresas son las conformadas por Laboratorios Suizos, La Constancia, Banco Cuscatlán, Oxgasa y Messer. Los alumnos participantes de estas empresas totalizaron 157 personas, lo que significó una representación de más del 50% de los alumnos beneficiarios de la capacitación.