BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

PLANO DE AQUISIÇÕES

Número do Projeto: BR-0249	Executor: Ministério do Meio Ambiente

Número do Empréstimo: 1290/OC-BR	Telefone: (61) 468.6575

Nome do Projeto: Programa Pantanal	Email: programa.pantanal@mma.gov.br

| Aquisições Principais do Projeto | FONTE DE FINANCIAMENTO |  | Método de aquisições | Pré-qualificação | Aviso Específico de Aquisições | Estatus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID (%) | Local/Outro (%) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sim/Não | Data tentativa de publicação |  |
| - BENS - Bem 1 GRH - Equipamentos para monitoramento de qualidade e quantidade de águas superficiais e subterrâneas. Montante: US$ 500,000 - Bem 2 GRH - Equipamentos para Sistema de Informações Georeferenciados. Montante: US$ 60,000 | 70 70 | 30 30 | LPI LPN | Não Não | 2005 2005 | Pendente Pendente |
| - Bem 3 GRH - Equipamentos para estruturar as informações ao público e ao usuário na BAP. Montante: US$ 30,000 - Bem 4 GRH - Equipamentos para fortalecimento institucional do IMA-P. Montante: US$ 300,000 - Bem 5 GSA - Equipamentos para implementar manejos conservacionistas. Montante: US$ 100,000 - Bem 6 GSA - Equipamentos para estruturar a Assistência Técnica e Extensão Rural. Montante: US$ 100,000 - Bem 7 GSA - Equipamentos para realizar pesquisas em microbacias críticas. Montante: US$ 30,000 - Bem 8 Aquisição de veículos 4x4 - MT Valor total: US$ 83.000,00 | 70 70 80 80 80 89 | 30 30 20 20 20 11 | LPN LPN LPN LPN LPN LPN | Não Não Não Não Não Não | Junho/2004 Junho/2004 Junho/2004 Junho/2004 Junho/2004 Outubro/2003 | Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Em andamento |
| - Bem 9 GSA - Equipamentos para fortalecimento institucional do IDATERRA. Montante: US$ 300,000 - Bem 10 GSA - Equipamentos para implementar Ações emergenciais para a sub-bacia hidrográfica do Taquari. Montante: US$ 30,000 - Bem 11 Aquisição de equipamentos náuticos – MT Montante: US$ 45.000,00 - Bem 12 Aquisição de equipamentos de informática - MT Montante: US$ 40.000,00 - Bem 13 Fortalecimento Institucional/ Equipamentos CEPTA/IBAMA. Montante:US$ 23.000,00 | 80 80 89 89 89 | 20 20 11 11 11 | LPN LPN LPN LPN LPN | Não Não Não Não Não | Junho/2004 Junho/2004 Outubro/2003 Outubro/2003 Novembro/03 | Pendente Pendente Em andamento Em Andamento Em Andamento |
| - Bem 14 7 Equipamentos de comunicação - UC/IBAMA Montante: US$ 45.000,00 - Bem 15 Equipamento de navegação - UC/IBAMA. Montante: US$ 13.000,00 - Bem 16 Plano de manejo PARNA Chapada dos Guimarães. Montante: US$ 15.000,00 - Bem 17 Plano de manejo PARNA Serra da Bodoquena. Montante: US$ 15.000,00 | 90 90 90 90 | 10 10 10 10 | LPN LPN LPN LPN | Não Não Não Não | Novembro/03 Novembro/03 Dezembro/03 Dezembro/03 | Em andamento Em andamento Em andamento Em andamento |
| - OBRAS - Obra 1 Implantação de Sistemas de Esgotamento Sanitário nos municípios de Corumbá, Ladário, Miranda, Porto Murtinho, Aquidauana, Bodoquena, Bonito, Coxim e Rio Verde Montante: US$ 34.000.000 - Obra 2 GRH - Construção de Unidades de Gestão Ambiental - UGA´s e Escritórios Regionais. Montante: US$ 500,000 - Obra 3 Implantação de cinco novas Unidades de Bombeiros. Ampliação e Reforma de três Unidades de Bombeiros existentes na BAP. Montante: US$ 126.500,00 - Obra 4 Construção MS 450 - Palmeira - Piraputanga - 24,6 KM Montante: US$ 2.800.000 | 0 70 90 33 | 100 30 10 67 | LPI LPN LPN LPN | Sim Não Não Sim | 2005 2005 2005/ 7 | Pendente Pendente Pendente Pendente |
| - Obra 5 Construção de 06 (seis) postos de controle pesqueiro. Montante: US$ 197.000,00 - Obra 6 Implantar e monitorar 06 (seis) áreas de manejo de pesca. Montante: US$ 173.000,00 - Obra 7 Adequações das Instalações do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres - IMA-P/MS no Estado do MS e Implantação de um Centro de Triagem de Animais Silvestres no estado do MT Montante: US$ 117.000 - Obra 8 Construção MS178 – Bonito- Bodoquena. Montante: US$10.755.000 | 90 90 90 33 | 10 10 10 67 | LPN LPN LPN LPI | Não Não Não Sim | 2005 2005 2005 2005/ 7 | Pendente Pendente Pendente Pendente |
| 2. SERVIÇOS DE CONSULTORIA - Serviço de consultoria 1 Plano de Gerenciamento Integrado para Resíduos Sólidos Urbanos - MT Montante: US$ 350.000 - Serviço de consultoria 2 Plano de Gerenciamento Integrado para Resíduos Sólidos Urbanos - MT Montante: US$ 300.000 - Serviço de consultoria 3 Detalhamento de projetos e supervisão de obras para implantação de sistemas de esgotamento sanitário nos municípios de Corumbá, Ladário, Miranda, Porto Murtinho, Aquidauana, Bodoquena, Bonito, Coxim e Rio Verde Montante: US$4.800.000 - Serviço de consultoria 4 GRH - Estruturação do Instituto do Meio Ambiente Pantanal - MS Montante: US$ 27,000 - Serviço de consultoria 5 GRH - Elaboração de projetos para reforma e ampliação de Escritórios Regionais. Montante: US$ 10,000 | 100 100 0 70 70 | -- -- 100 30 30 | LPI LPI LPI LPN LPN | Sim Sim Sim Não Não | Janeiro/2004 Março/2004 -- Outubro/2003 Outubro/2003 | Pendente Pendente Pendente Em andamento Em andamento |
| - Serviço de consultoria 6 GRH - Implementar o sistema de monitoramento de qualidade e quantidade de águas superficiais e subterrâneas. Montante: US$ 200,000 - Serviço de consultoria 7 GRH - Implementar o Sistema de Informações Georeferenciado. Montante: US$ 60,000 - Serviço de consultoria 8 GRH - Estruturar as informações ao público e ao usuário. Montante: US$ 50,000 - Serviço de consultoria 9 GSA - Implementar manejos conservacionistas. Montante: US$ 100,000 - Serviço de consultoria 10 GSA - Estruturar a Assistência Técnica e Extensão Rural. Montante: US$ 50,000 - Serviço de consultoria 11 GSA - Realizar pesquisas em microbacias críticas. Montante: US$ 100,000 | 70 70 70 80 80 80 | 30 30 30 20 20 20 | LPI LPN LPN LPN LPN LPN | Sim Sim Sim Sim Sim Sim | Junho/2004 Junho/2004 Junho/2004 Junho/2004 Junho/2004 Junho/2004 | Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente |
| - Serviço de consultoria 12 GSA - Fortalecimento institucional do IDATERRA. Montante : US$ 70,000 - Serviço de consultoria 13 GSA - Implementar ações emergenciais para a sub-bacia hidrográfica do Taquari. Montante: US$ 30,000 - Serviço de consultoria 14 Contratação de estudos para determinar prioridades para criação dos novos parques Federais e Estaduais Montante: US$ 204.000 - Serviço de consultoria 15 Estudos para o estabelecimento de novas UCs – IBAMA Montante: US$ 545.000 - Serviço de consultoria 16 Estudos para o estabelecimento de novas UCs – FEMA Montante: US$ 313.500 - Serviço de consultoria 17 Plano de manejo P. E. do Taquari – MS Montante: US$ 40.000 | 80 80 90 90 90 90 | 20 20 10 10 10 10 | LPN LPN LPI LPI LPI LPN | Sim Sim Sim Sim Sim Não | Junho/2004 Junho/2004 Novembro/03 2004 / 5 2004 / 5 2004 / 5 | Pendente Pendente Em andamento Pendente Pendente Pendente |
| - Serviço de consultoria 18 Estudos para o estabelecimento de novas UCs – IMAP. Montante: US$ 81.000 - Serviço de consultoria 19 Sistemas Estaduais de Unidades de Conservação – MS. Montante: US$ 55.500 - Serviço de consultoria 20 Plano de manejo P.E. da Gruta da Lagoa Azul – MT Montante: US$ 27.000 - Serviço de consultoria 21 Plano de manejo Monumento Natural da Gruta do Lago Azul – MS Montante: US$ 20.000 - Serviço de consultoria 22 Plano de manejo Rio Cênico Do Coxim – MS Montante: US$ 28.000 - Serviço de consultoria 23 Plano de Manejo MS 450 - Palmeira - Piraputanga - 24,6 KM Montante: US$200.000 | 90 90 90 90 90 33 | 10 10 10 10 10 67 | LPN LPN LPN LPN LPN LPI | Não Não Não Não Não Sim | 2004/ 5 2004 2004/ 5 2004/ 5 2004/ 5 2004/ 5 | Pendente Em Andamento Em Andamento Pendente Pendente Pendente |
| - Serviço de consultoria 24 Capacitação e reciclagem – IMAP/MS Montante: US$ 6.524 - Serviço de consultoria 25 Capacitação e qualificação do policial militar para o policiamento ambiental FEMA/MT, treinar e equipar pessoal do Corpo de Bombeiros. Montante: US$ 28.893 - Serviço de consultoria 26 Implantação do sistema de controle de pesca. Montante: US$ 157.000 - Serviço de consultoria 27 Plano Desenvolvimento Turístico/ Ecoturístico da BAP. Montante: US$ 900.000 - Serviço de consultoria 28 Plano de Manejo MT-251- Chapada-Mirante Montante: US$ 8.000 - Serviço de consultoria 29 Projeto Executivo MT-251- Chapada-Mirante Montante: US$ 53.000 | 90 90 89 89 33 33 | 10 10 11 11 67 67 | LPN LPN LPN LPI LPN LPN | Não Não Sim Sim Não Não | 2004/ 5 Novembro/03 Novembro/03 2004/ 5 Novembro/03 2004/ 5 | Pendente Em Andamento Em Andamento Pendente Em Andamento Pendente |
| - Serviço de consultoria 30 Plano de Manejo MT 251- Cuiabá-Chapada Montante: US$ 10.000 - Serviço de consultoria 31 Plano de Manejo MT 040- Sto. Leverger-Barão Montante: US$ 52.000 - Serviço de consultoria 32 Projeto executivo MT 040- Sto. Leverger-Barão Montante: US$ 276.500 - Serviço de consultoria 33 Projeto executivo MT 060 – Posto IBAMA-P. JOFRE. Montante: US$ 290.000 - Serviço de consultoria 34 Plano de Manejo MT 060 – Posto IBAMA-P. JOFRE. Montante: US$ 1.396.000 - Serviço de consultoria 35 Plano de Manejo MS 178 – Bonito - Bodoquena. Montante: US$ 215.000 | 33 33 33 33 33 33 | 67 67 67 67 67 67 | LPN LPN LPI LPI LPI LPI | Não Não Sim Sim Sim Sim | Dezembro/03 Dezembro/03 2004/ 5 2004/ 5 2004/ 5 2004/ 5 | Pendente Em Andamento Pendente Pendente Em Andamento Em andamento |

Notas:      LPI: Licitação Pública Internacional	CP: Comparação de Preços	LPN: Licitação Pública Nacional		          CD: Contratação Direta sem Competência            LP: Licitação Privada		AD: Administração Direta

A terminologia a ser utilizada será:	Pendente / Adjudicado/ Cancelado