BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

PLANO DE AQUISIÇÕES

# Número do Projeto:           BR-0298                                                                    Executor:  CDHU

Número do Empréstimo :  1354/OC-BR                                                              Telefone:   (11)3704-2480

Nome do Projeto:              PROGRAMA DE AÇÃO NOS CORTIÇOS                      Email:        sboimel@cdhu.sp.gov.br

## DO ESTADO DE SÃO PAULO

| Aquisições Principais do Projeto | Fonte de Financiamento |  | Método de Aquisição | Pré-Qualificação | Aviso Específico de Aquisições | Estágio Atual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID (%) | Local/Outro (%) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sim/Não | Data Tentativa de Publicação |  |
| - BENS Não há previsão no momento. |  |  |  |  |  |  |
| - OBRAS O Programa não financia obras. |  |  |  |  |  |  |
| - SERVIÇOS DE CONSULTORIA - Monitoramento e Avaliação do Programa Montante: US$ 200 mil (4 anos) | 50% | 50% | LPI | Sim | 30/11/2003 | Preparação dos Termos de Referência |
| - Gestão de Proximidade (trabalho de pós-ocupação) Montante: US$ 100 mil (2 anos) | 50% | 50% | LPN | Sim | 30/11/2003 | Preparação dos Termos de Referência |
| - Política Habitacional de São Paulo Montante: US$ 200 mil | 50% | 50% | LPI | Sim | 01/03/2004 | Não iniciado |
| - Análise Financeira e Consultoria Organizacional CDHU Montante: US$ 600 mil | 33% | 67% | LPI | Sim | 01/03/2004 | Não iniciado |
| - Estudo de Viabilidade para Constituição de um Fundo de Fiança para Aluguéis Montante: US$ 200 mil | 100% | - | LPI | Sim | 01/03/2004 | Não iniciado |

Notas: 	LPI: Licitação  Pública Internacional	          CP: Comparação de Preços    LPN: Licitação Pública Nacional                                     CD:  Contratação Direta sem Licitação              LP: Licitação Privada	                 AD: Administração Direta

A terminologia a utilizar será: 	Pendente / Adjudicado/ Cancelado