LEG/SGO/EC-1048945-07

ANEXO UNICO

EL PROYECTO

Financiamiento de Vivienda para Población de Bajos Ingresos

I.	Objetivo

  - El objetivo del Proyecto es mejorar las condiciones habitacionales, los ingresos netos y microempresaria de la población de bajos ingresos mediante el financiamiento escalonado y replicable para viviendas de calidad en la región central del Ecuador.

  - El objetivo específico del Proyecto es facilitar el acceso a vivienda de calidad de, aproximadamente, 720 familias de bajos ingresos sin vivienda propia a través del Programa Paso a Paso de Ciudad.

II.	Descripción

El Proyecto contempla los siguientes componentes:

A. Financiamiento Reembolsable

  - Con los recursos del componente de Financiamiento Reembolsable se financiarán: (i) créditos iniciales para completar la entrada o cuota inicial para viviendas nuevas promovidas por la Intermediaria; (ii) créditos para completar ahorros familiares y cumplir con el requisito de encaje exigido por las Cooperativas de Ahorro y Crédito del Ecuador (“COAC”) que financian vivienda; (iii) créditos hipotecarios puente para viviendas en construcción, en plazos de hasta 14 meses; (iv) créditos hipotecarios para viviendas acabadas, en plazos de 60 meses; (v) microcréditos complementarios como ser: avance de obra, acabados y escrituras; y (vi) microcréditos para completar fondos propios y permitir el acceso a subsidios estatales dependiendo de su disponibilidad.

B. Cooperación Técnica

2.02	Con los recursos de la Contribución, la Intermediaria, realizará: (i) la capacitación y concientización de organizaciones de base, actores locales y firmas constructoras involucradas en todos los procesos de desarrollo de viviendas, implementando talleres de convivencia, de promoción y sistematizando, difundiendo las experiencias de vivienda de la Intermediaria; (ii) el fortalecimiento institucional y aseguramiento de calidad de los servicios, a través de: talleres de fortalecimiento interno y desarrollo organizacional, de seguimiento de alianzas estratégicas con los socios y actores que contribuyen al proyecto, así como de la actualización de software y hardware; y (iii) la dirección, seguimiento, evaluaciones y auditorias.

Subcomponente de Capacitación, Difusión y Articulación de Actores

2.03	El objetivo de este subcomponente es incrementar el conocimiento de dirigentes sociales y funcionarios públicos sobre políticas habitacionales vigentes, oferta de crédito para vivienda social y experiencias locales, así como consolidar un espacio de discusión, acciones coordinadas y concientización sobre la problemática habitacional.

2.04	Este subcomponente financiará: (i) la realización de talleres nacionales con dirigentes de organizaciones de vivienda, delegados de municipios y dirigentes sociales; (ii) talleres de convivencia en condominio entre familias; (iii) realización de talleres y materiales promocionales y de difusión; (iv) realización de talleres y reuniones de articulación de actores en problemática para la vivienda dirigida por un facilitador experto en el tema; (v) realización de talleres de difusión del proyecto con diversas firmas constructoras a fin de promover la participación de otras firmas constructoras en el proyecto; (vi) sistematización de las experiencias de vivienda de la Intermediaria, y edición y publicación de un CD que las recoja; y (vii) el seguimiento y monitoreo semestral de los talleres de capacitación.

2.05	Para llevar a acabo la ejecución de este subcomponente la Intermediaria contratará un Facilitador que: (i) apoyará la realización de las reuniones del Contrato Social por la Vivienda (“CSV” o el “Colectivo”): convocatorias, confirmación de asistencias, coordinación logística  para la reunión y elaboración y socialización de la ayuda memoria); (ii) apoyará la realización de los talleres temáticos que organice y/o auspicie el Colectivo (Convocatoria, confirmación, coordinación logística para la reunión y elaboración y socialización de la ayuda memoria); (iii) apoyará, mediante la investigación académica, los contenidos temáticos de los talleres planificados u otros temas de interés del Colectivo y elaboración de documentos base; (iv) participará en las reuniones de concientización con otras instituciones públicas y privadas relacionadas con política habitacional; (v) apoyará la elaboración de boletines de prensa y material de difusión que requieran las actividades del Colectivo; (vi) diseñará los materiales que serán utilizados en las campañas; (vii) presentará de manera oportuna los informes que la Intermediaria requiera en relación con el programa y/o proyecto que motiva el presente contrato; y (viii) dará seguimiento a los avances del módulo en relación a las actividades realizadas.

2.06	Para realizar los talleres y demás actividades de desarrollo organizacional de este subcomponente la Intermediaria contratará a un técnico profesional que tendrá como obligaciones: (i) cumplir de modo puntual y eficiente con todos los servicios que la Intermediaria le asigne en el transcurso del periodo de duración del presente contrato; (ii) introducir un clima laboral y diseñar un modelo organizacional mejorado; (iii) cimentar bases para un liderazgo más fortalecido; (iv) procurar grupos de trabajo integrados y alineados a la propuesta institucional; (v) presentar de manera oportuna, clara y fundamental los informes que la Intermediaria requiera en relación con el programa y/o proyecto que motiva el presente contrato; y (vi) dar seguimiento a los avances del módulo en lo que tiene relación a las actividades realizadas.

Subcomponente de Fortalecimiento Institucional y Aseguramiento de la Calidad de los Servicios

2.07	Este subcomponente tiene como fin garantizar la capacidad de ejecución del Proyecto mediante el fortalecimiento del equipo técnico, el sistema de gestión, administración e información para asegurar la calidad de los servicios que ofrece la Intermediaria.

2.08	Para la ejecución de las actividades de este subcomponente la Intermediaria contratará un técnico o experto en microfinanciamiento de vivienda profesional con amplia experiencia en economía y/o finanzas y conocimiento en proyectos relacionados con vivienda de interés social y manejo de aplicaciones computacionales para: (i) brindar servicio de atención al cliente; (ii) elaborar los expedientes para aperturas de créditos nuevos; (iii) analizar la información socioeconómica proporcionada por el cliente y determinar su capacidad de pago; (iv) verificar la información proporcionada por el deudor principal y el garante; (v) preparar informes con recomendaciones para aprobación o no de créditos; (vi) participar en los talleres de promoción de nuevos programas de vivienda; (vii) gestionar cobro de la cartera de clientes; (viii) elaborar informe mensual de gestión de cartera; (ix) participar en la elaboración del informe del Proyecto; y (x) cumplir de modo puntual y eficiente con todos los servicios que la Intermediaria le encomendare en el transcurso del periodo de duración del presente contrato, con los parámetros de calidad que su condición de profesional conocedor de la rama le imponen.

Subcomponente de Dirección, Seguimiento, Evaluaciones y Auditoría

2.09	Para la ejecución del subcomponente de dirección, seguimiento, evaluaciones y auditoría, la Intermediaria contratará un coordinador del Proyecto, que será contratado por 36 meses, trabajará a medio tiempo y tendrá como obligaciones: (i) coordinar la ejecución de los componentes y mantener comunicación permanente con la Intermediaria; (ii) preparar y presentar los informes de avance y finales de los componentes que se requieren para cumplir las obligaciones con el Banco; (iii) supervisar el trabajo de los profesionales y técnicos vinculados en los componentes; (iv) realizar la supervisión de contratos de asesores y consultores que se contraten dentro de programa; (v) coordinar permanentemente con la Gerencia de la Intermediaria; (vi); cumplir con todos los servicios que la Intermediaria encomendare en el transcurso del período de duración del presente contrato, con los parámetros de calidad que su condición de profesional conocedor de la rama le imponen; y (vii) dar seguimiento a los indicadores inmersos en los componentes de las socias.

2.10	La Intermediaria, también, contratará un Asistente Contable para el Proyecto quien deberá ser un profesional Contador Público federado, con conocimiento y manejo de programas de computación y de paquetes contables. Las tareas del Asistente Contable incluirá: (i) apoyar en la elaboración de informes financieros del Proyecto, mediante la elaboración de anexos y cuadros que se requieran; (ii) apoyar en el análisis de cuentas, bajo la supervisión y coordinación de la Gerencia de la Intermediaria y del Coordinador del Proyecto; (iii) apoyar en la elaboración de anexos transaccionales mensuales; (iv) apoyar en actividades contables que se requieran para actualización de información para la preparación de informes; (v) ser el responsable del uso, cuidado y mantenimiento de los activos del Proyecto, así como de su respectivo inventario; (vi) la actualización constante en materia de tributación fiscal y legislación laboral; (vii) mantener comunicación permanente con el Coordinador del Proyecto durante el desarrollo del mismo; (viii) coordinar, con el departamento contable de la Intermediaria, las actividades contables del Proyecto; (ix) preparar los anexos de gastos y reportes para los informes semestrales, finales; y (x) otros que demande la Gerencia de la Intermediaria y el Coordinador del Proyecto.

- Presupuesto

3.01	El monto total del Proyecto alcanza la suma equivalente a ochocientos veinticinco mil dólares (US$825.000), según el siguiente presupuesto:

| Capacitación, Difusión y Articulación de Actores | Costo unitario | Meses / Unidades | Banco | Local | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Talleres Nacionales, cada uno con 30 dirigentes, directivos, y técnicos que trabajen en el desarrollo de vivienda para población de bajos ingresos | 2,080 | 3 | 5,040 | 1,200 | 6,240 |
| Talleres de convivencia en condominios con 30 vecinos cada taller | 935 | 6 | 4,110 | 1,500 | 5,610 |
| Talleres promocionales y de difusión de los desarrollos de vivienda | 100 | 18 | 0 | 1,800 | 1,800 |
| Talleres y reuniones de articulación de actores en temática de vivienda | 250 | 18 | 2,700 | 1,800 | 4,500 |
| Facilitador para la Articulación de Actores en Problemática De Vivienda | 700 | 18 | 12,600 |  | 12,600 |
| Materiales de promoción y difusión | 1,440 | 3 | 4,320 |  | 4,320 |
| Sistematización de las experiencias de vivienda de la Intermediaria, edición y publicación de CD | 6,000 | 1 | 4,800 | 1,200 | 6,000 |
| Comunicaciones | 220 | 36 | 3,165 | 4,755 | 7,920 |
| Subtotal Capacitación, Difusión y Articulación de Actores |  |  | 36,735 | 12,255 | 48,990 |
|  | Costo unitario | Meses / Unidades | Banco | Local | Total |
| Fortalecimiento Institucional y Aseguramiento de Calidad de los Servicios |  |  |  |  |  |
| Técnico Experto en Microfinanciamiento de Vivienda | 800 | 36 | 28,800 |  | 28,800 |
| Adquisición y desarrollo de software de gestión de documentación de vivienda | 3,000 | 1 | 3,000 |  | 3,000 |
| Adquisición de hardware y equipamiento | 8,000 | 1 | 8,000 |  | 8,000 |
| Seguimiento de alianzas estratégicas con los socios y actores que contribuyen al proyecto | 458 | 36 | 0 | 16,495 | 16,495 |
| Talleres de fortalecimiento interno y desarrollo organizacional de la Intermediaria | 1,450 | 3 | 2,100 | 2,250 | 4,350 |
| Viajes para el desarrollo y seguimiento a nuevas propuestas habitacionales | 494 | 6 | 1,965 | 1,000 | 2,965 |
| Subtotal Fortalecimiento Institucional y Aseguramiento de Calidad de los Servicios |  |  | 43,865 | 19,745 | 63,610 |
| Dirección, Seguimiento, Evaluaciones y Auditoría |  |  |  |  |  |
| Dirección del Proyecto | 500 | 36 | 0 | 18,000 | 18,000 |
| Apoyo y seguimiento administrativo contable del proyecto | 600 | 36 | 21,600 |  | 21,600 |
| Evaluaciones | 6,000 | 2 | 12,000 |  | 12,000 |
| Auditorías Externas | 3,600 | 3 | 10,800 |  | 10,800 |
| Subtotal Dirección, Seguimiento, Evaluaciones y Auditoría. |  |  | 44,400 | 18,000 | 62,400 |
| Total presupuesto Cooperación Técnica |  |  | 125,000 | 50,000 | 175,000 |
| FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLE |  |  |  |  |  |
| Programa de Créditos para vivienda para población de bajos ingresos |  |  | 400,000 | 250,000 | 650,000 |
| TOTAL PROYECTO |  |  |  |  |  |
| Total Proyecto |  |  | 525,000 | 300,000 | 825,000 |

- Presupuesto

| Capacitación, Difusión y Articulación de Actores | Costo unitario | Meses / Unidades | Banco | Local | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Talleres Nacionales, cada uno con 30 dirigentes, directivos, y técnicos que trabajen en el desarrollo de vivienda para población de bajos ingresos | 2,080 | 3 | 5,040 | 1,200 | 6,240 |
| Talleres de convivencia en condominios con 30 vecinos cada taller | 935 | 6 | 4,110 | 1,500 | 5,610 |
| Talleres promocionales y de difusión de los desarrollos de vivienda | 100 | 18 | 0 | 1,800 | 1,800 |
| Talleres y reuniones de articulación de actores en temática de vivienda | 250 | 18 | 2,700 | 1,800 | 4,500 |
| Facilitador para la Articulación de Actores en Problemática De Vivienda | 700 | 18 | 12,600 |  | 12,600 |
| Materiales de promoción y difusión | 1,440 | 3 | 4,320 |  | 4,320 |
| Sistematización de las experiencias de vivienda de la Intermediaria, edición y publicación de CD | 6,000 | 1 | 4,800 | 1,200 | 6,000 |
| Comunicaciones | 220 | 36 | 3,165 | 4,755 | 7,920 |
| Subtotal Capacitación, Difusión y Articulación de Actores |  |  | 36,735 | 12,255 | 48,990 |
|  | Costo unitario | Meses / Unidades | Banco | Local | Total |
| Fortalecimiento Institucional y Aseguramiento de Calidad de los Servicios |  |  |  |  |  |
| Técnico Experto en Microfinanciamiento de Vivienda | 800 | 36 | 28,800 |  | 28,800 |
| Adquisición y desarrollo de software de gestión de documentación de vivienda | 3,000 | 1 | 3,000 |  | 3,000 |
| Adquisición de hardware y equipamiento | 8,000 | 1 | 8,000 |  | 8,000 |
| Seguimiento de alianzas estratégicas con los socios y actores que contribuyen al proyecto | 458 | 36 | 0 | 16,495 | 16,495 |
| Talleres de fortalecimiento interno y desarrollo organizacional de la Intermediaria | 1,450 | 3 | 2,100 | 2,250 | 4,350 |
| Viajes para el desarrollo y seguimiento a nuevas propuestas habitacionales | 494 | 6 | 1,965 | 1,000 | 2,965 |
| Subtotal Fortalecimiento Institucional y Aseguramiento de Calidad de los Servicios |  |  | 43,865 | 19,745 | 63,610 |
| Dirección, Seguimiento, Evaluaciones y Auditoría |  |  |  |  |  |
| Dirección del Proyecto | 500 | 36 | 0 | 18,000 | 18,000 |
| Apoyo y seguimiento administrativo contable del proyecto | 600 | 36 | 21,600 |  | 21,600 |
| Evaluaciones | 6,000 | 2 | 12,000 |  | 12,000 |
| Auditorías Externas | 3,600 | 3 | 10,800 |  | 10,800 |
| Subtotal Dirección, Seguimiento, Evaluaciones y Auditoría. |  |  | 44,400 | 18,000 | 62,400 |
| Total presupuesto Cooperación Técnica |  |  | 125,000 | 50,000 | 175,000 |
| FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLE |  |  |  |  |  |
| Programa de Créditos para vivienda para población de bajos ingresos |  |  | 400,000 | 250,000 | 650,000 |
| TOTAL PROYECTO |  |  |  |  |  |
| Total Proyecto |  |  | 525,000 | 300,000 | 825,000 |

- Ejecución del Programa

- 4.01	La  ejecución del componente de Financiamiento Reembolsable y la Cooperación Técnica No Reembolsable estarán a cargo de la Intermediaria. Asimismo, la Intermediaria contratará,  de conformidad con las políticas y procedimientos del Banco, con un Coordinador de Proyecto para la ejecución de los cada uno de los componentes de este mismo. Este personal incluye el personal técnico y administrativo.