## WORKS, GOODS AND SERVICES
Pays | Haiti | [34 empty] | International Competitive Bidding | Works | National System | Draft
Numéro d'opération | HA-L-1102 | [34 empty] | National Competitive Bidding | Goods | Ex-ante | Under Review
Numéro d'approbation | 5279/GR-HA | [35 empty] | Non-Consulting Services | Ex-post | Modified
Agence d'exécution | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE (MENFP) | [34 empty] | International Competitive Bidding with Prequalification | Consulting Firms |  | Expected
Plan de couverture | Janvier2022 - Mars 2023 | [34 empty] | National Competitive Bidding with Prequalification | Individual Consultants |  | Process Ongoing
Total des travaux | 90500 | [37 empty] | Evaluation of Bids/Proposals
Total des Biens et services | 4457364.25 | [34 empty] | Shopping/ Request for Quotations by Open Invitation |  |  | Rejection of Bids
Total des Services de conseil | 10299250.6 | [34 empty] | Shopping/Request for minimum 3 Quotations |  |  | Unsuccessful Process
Audit externe | 120000 | [37 empty] | Contract Under Execution
Systèmes nationaux | [35 empty] | Limited Bidding |  |  | Contract Finished
Version | 2022-11-01 | [37 empty] | Contrats Terminated
Ref: * Champs obligatoires. | [35 empty] | Appel d'Offre- Single Stages two envelopes with Prequalification |  |  | Cancelled
Procurement Ineligible
|  | TRAVAUX, BIENS ET SERVICES | [33 empty] | Appel d'Offre- Single Stages two envelopes |  |  | Procurement Complete
Direct Contracting
AON-AOI
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [9 empty] | Passation de marchés | [15 empty] | Force Account
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Publication d'avis spécifique de Passation de Marchés |  | Ouverture des offres |  | Rapport d'évaluation |  | Publication de l'attribution du marché |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots | BAFO | Bien/Services conseils (Neuf/Loué/Usé)
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
AOI-HA-L1102-2021-UCP/MENFP-01 | Acquisition de kits scolaires dans le cadre de l'amelioration des conditions d'apprentissage pour les deux ans |  | 1650000 | 686744.17 | 100% |  |  | Composante 3 | Fourniture de Kits scolaires ( School kits ) | 2022-04-01 | 2022-07-01 | 2022-09-01 | 2022-11-15 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2022-11-01 |  | 2022-12-01 | 2023-01-01 | Goods | International Competitive Bidding | Ex-ante | Process Ongoing | 3 |  | Neuf
AOI-HA-L1102-2021-UCP/MENFP-02 | Acquisition de 4 vehicules (2 UCP, 1 BCOM, 1 Cabinet Ministre) |  | 220000 |  | 100% |  |  | Composante 1 et 4 | Appui à BCOM (Communication, renforcement et acquisition d'1 vehicule) | 2022-06-01 | aout 2022 | 2022-12-01 | 2022-12-22 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | - | 2023-03-01 | - | Goods | International Competitive Bidding | Ex-ante | Unsuccessful Process | 0 |  | Neuf
AON-HA-L1102-2021-UCP/MENFP-03 | Acquisiton de materiel informatique (UCP-UPM, ONAPE) |  | 35000 |  | 100% |  |  | Composante 1 et 4 | Appui à l'ONAPE et Renforcement de l UCP-UPM en acquisition de materiels informatiques | 2022-10-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 |  | 2023-03-01 |  | 2023-03-01 |  | 2023-03-01 |  | Goods | National Competitive Bidding | Ex-ante | Process Ongoing | 3 |  | Neuf
AON-HA-L1102-2022-UCP/MENFP-04 | Acquisition de materiel de bureau pour ( UCP-UPM et ONAPE) |  | 45000 |  | 100% |  |  | Composante 1 et 4 | Appui à l'ONAPE et Renforcement de l UCP-UPM en acquisition de materiels de bureau | 2023-02-01 |  | 2023-03-01 |  | 2023-03-01 |  | 2023-04-01 |  | 2023-04-01 |  | Goods | National Competitive Bidding | Ex-ante | Process Ongoing | 0 |  | Neuf
AOIR/S-HA-L1102-2023-UCP/MENFP-05 | Recrutement d'une firme de communication pour consolider l'infrastructure Intranet du MENFP |  | 180000 |  | 100% |  |  | Composante 1 | Consolidation de l'infrastructure Intranet du MENFP | 2023-02-01 |  | 2023-03-01 |  | 2023-03-01 |  | 2023-04-01 |  | 2023-04-01 |  | Non-Consulting Services | International Competitive Bidding | Ex-ante | Expected | 0 |  | Neuf
AOI/AON avec PREQUALIFICATION
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [15 empty] | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Publication d'avis spécifique de Passation de Marchés - Inv. à la préqualification | Publication d'avis spécifique de Passation de Marchés - Inv. à la préqualification | Ouverture des offres des préqualifiés | Ouverture des offres des préqualifiés | Rapport d'évaluation des préqualifiés | Rapport d'évaluation des préqualifiés | Lancement de l'Appel d'Offre | Lancement de l'Appel d'Offre | Ouverture des dossiers d'Appel d'offres | Ouverture des dossiers d'Appel d'offres | Rapport d'évaluation | Rapport d'évaluation | Publication de l'attribution du marché | Publication de l'attribution du marché | Signature du contrat | Signature du contrat | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots | BAFO | Bien/Services conseils (Neuf/Loué/Usé)
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
Comparaison de prix/Par invitation ouverte & Comparaison de prix avec un minimum de 3 proformas
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons |  |  |  | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Rapport d'évaluation et recommandation d'attribution |  | Contrat signé (bon de commande) |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots | BAFO | Bien/Services conseils (Neuf/Loué/Usé)
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective
CP-HA-L1102-2021-UCP/MENFP-01 | Acquisition de laptops pour l'UCP |  | 7500 | 7281.23 | 100% |  |  | Composante 4 | Materiels informatiques pour STAFF additionnel de l'UCP | 2022-03-01 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | Goods | Shopping/Request for minimum 3 Quotations | Ex-ante | Contract Finished |  |  | Neuf
CP-HA-L1102-2022-UCP/MENFP-02 | Aménagement d'une salle de conférence au nouveau local de l'UCP |  | 45000 |  | 100% |  |  | Composante 4 | Amenagement d'1 salle de conférence de l'UCP | 2023-02-01 |  | 2023-02-01 |  | Works | Shopping/Request for minimum 3 Quotations | Ex-ante | Expected
CP-HA-L1102-2022-UCP/MENFP-03 | Acquisition d'un systeme solaire photovoltaique |  | 3000 |  | 100% |  |  | Composante 4 | Acquisition et Installation d'un système d'énergie avec panneaux solaires, inverter et batteries | 2022-09-01 |  | 2022-11-01 |  | Goods | Shopping/Request for minimum 3 Quotations | Ex-ante | Contract Under Execution |  |  | Neuf
CP-HA-L1102-2022-UCP/MENFP-04 | Acquisition de climatiseurs ( 2 UCP) |  | 2500 |  | 100% |  |  | Composante 4 | Renforcement Systeme de climatisation dans le nouveau local | 2023-03-01 |  | 2023-03-01 |  | Goods | Shopping/Request for minimum 3 Quotations | Ex-ante | Expected |  |  | Neuf
CP-HA-L1102-2022-UCP/MENFP-05 | Acquisition et Installation d'un système d'énergie avec panneaux solaires, inverter et batteries |  | 17000 |  | 100% |  |  | Composante 4 | Acquisition et Installation d'un système d'énergie avec panneaux solaires, inverter et batteries | 2023-03-01 |  | 2023-03-01 |  | Goods | Shopping/Request for minimum 3 Quotations | Ex-ante | Expected |  |  | Neuf
CP-HA-L1102-2022-UCP/MENFP-06 | Recrutement d'une firme devant s'occuper du réseautage de l'immeuble devant loger l'UCP-UPM |  | 12500 | 14157 | 100% |  |  | Composante 4 | Acquisition et Installation d'un système de reseaux informatiques et communication | 2022-09-01 |  | 2022-12-01 |  | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimum 3 Quotations | Ex-ante | Contract Under Execution
CP-HA-L1102-2022-UCP/MENFP-07 | Acquisition d'une motocyclette pour l'UCP |  | 2000 | 1415 | 100% |  |  | Composante 4 | Acquisition d'1 motocyclette pour le fonctionnement de l'UCP | 2022-11-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | Goods | Shopping/Request for minimum 3 Quotations | Ex-ante | Contract Under Execution |  |  | Neuf
CP-HA-L1102-2022-UCP/MENFP-08 | Achats de pare-feu et de licence pour la sécurisation de l'intranet) |  | 53000 | 53001.93 | 100% |  |  | Composante 1 | Acquisition de licence et de materiels de securite informatique (pare-feu) | 2022-08-01 | Aout-22 | 2022-09-01 | 2022-10-22 | Goods | Shopping/Request for minimum 3 Quotations | Ex-ante | Contract Finished
CP-HA-L1102-2022-UCP/MENFP-09 | Recrutement de la firme pour le reamenagement du local de l'ONAPE |  | 45000 |  | 100% |  |  | Composante 1 | Appui à l'ONAPE | 2022-05-01 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | Works | Shopping/Request for minimum 3 Quotations | Ex-ante | Contract Under Execution
CP-HA-L1102-2022-UCP/MENFP-10 | Recrutement d'une compagnie de transport devant assurer la distribution des manuels et kits scolaires |  | 90000 | 7462400 | 100% |  |  | Composante 3 | Transport Manuels Scolaires | 2022-09-22 | 2022-10-22 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimum 3 Quotations | Ex-ante | Contract Under Execution
CP-HA-L1102-2023-UCP/MENFP-11 | Recrutement d'une firme pour la reproduction des outils de l'evaluation des apprentissages |  | 55000 |  | 100% |  |  | Composante 3 | Impression des outils d'evaluation des apprentissages dans les ecoles | 2023-01-22 | 2023-01-22 | 2023-01-22 |  | Goods | Shopping/Request for minimum 3 Quotations | Ex-ante | Process Ongoing |  |  | Neuf
CP-HA-L1102-2023-UCP/MENFP-12 | Recrutement d'une firme pour l'impression de 70 Mille exemplaires de contrats manuels scolaires |  | 10000 |  | 100% |  |  | Composante 3 | Impression de contrats manuels scolaires | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 |  | Goods | Shopping/Request for minimum 3 Quotations | Ex-ante | Process Ongoing |  |  | Neuf
CP-HA-L1102-2023-UCP/MENFP-13 | Acquisition et Installation d'un système d'énergie avec panneaux solaires, inverter et batteries |  | 3000 |  | 100% |  |  | Composante 1 | Acquisition et Installation d'un système d'énergie avec panneaux solaires, inverter et batteries | 2023-01-01 |  | 2023-02-01 |  | Goods | Shopping/Request for minimum 3 Quotations | Ex-ante | Expected |  |  | Neuf
Appel d'offre Restreinte
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [9 empty] | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Invitation aux soumissionnaires |  | Ouverture des offres |  | Rapport d'évaluation |  | Publication d'attribution du marché |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots | BAFO | Bien/Services conseils (Neuf/Loué/Usé)
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
AOIR-HA-L1102-2023-UCP/MENFP-01 | Acquisition de 4 vehicules (2 UCP, 1 BCOM, 1 Cabinet Ministre) |  | 220000 |  | 100% | - | - | Composante 1 et 4 | Appui à BCOM (Communication, renforcement et acquisition d'1 vehicule) | Fev-23 |  | Mai-23 |  | Mai-23 |  | Mai-23 |  | Juin-23 |  | Goods | Limited Bidding | Ex-ante | Expected | - |  | Neuf
Appel d'Offre- Une seule étape avec Prequalification
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [19 empty] | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Publication d'avis spécifique de Passation de Marchés - Inv. à la préqualification |  | Ouverture des offres des préqualifiés |  | Rapport d'évaluation des préqualifiés |  | Invitation aux soumissionnaires |  | Ouverture des dossiers d'Appel d'offres |  | Rapport d'évaluation |  | Ouverture des dossiers d'Appel d'offres |  | Evaluation finale et négociation du marché. |  | Publication d'attribution du marché |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots | BAFO | Bien/Services conseils (Neuf/Loué/Usé)
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
Appel d'Offre - Une seule étape à deux Enveloppes
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [13 empty] | Passation de marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Publication d'avis spécifique de Passation de Marchés |  | Ouverture des dossiers d'Appel d'offres |  | Rapport d'évaluation |  | Ouverture des dossiers d'Appel d'offres |  | Evaluation Finale et négotiation du marché |  | Publication de l'attribution du marché |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots | BAFO | Bien/Services conseils (Neuf/Loué/Usé)
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
Entente Directe
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [5 empty] | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Requete de l'Entente Directe |  | Notification d'attribution |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots | BAFO | Bien/Services conseils (Neuf/Loué/Usé)
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
ED-HA-L1102-2021-UCP/MENFP-01 | Acquisition de Manuels scolaires dans le cadre de l'amélioration des conditions d'apprentissage / C3 GROUP S.A : Clause 3.7 (a) GN 2349-15 |  | 1000000 |  | 100% |  |  | Composante 3 | Fourniture de Manuels scolaires (textbooks) | Decembre 2022 |  | N/A | N/A | Janvier 2022 |  | Goods | Direct Contracting | Ex-ante | Expected |  |  | Neuf
ED-HA-L1102-2021-UCP/MENFP-02 | Acquisition de manuels scolaires dans le cadre de l'amélioration des conditions d'apprentissage /Kopivit l'Action Sociale : Clause 3.7 (c) GN 2349-15 |  | 230984.05 | 230894.05 | 100% |  |  | Composante 3 | Fourniture de Manuels scolaires (textbooks) | Octobre 2021 | decembre 2021 | N/A | N/A | Novembre 2021 | 15 Decembre 2021 | Goods | Direct Contracting | Ex-ante | Contract Finished |  |  | Neuf
ED-HA-L1102-2021-UCP/MENFP-03 | Acquisition de manuels scolaires dans le cadre de l'amélioration des conditions d'apprentissage / Edition ZEMES : Clause 3.7 (c) GN 2349-15 |  | 487437.9 | 487437.9 | 100% |  |  | Composante 3 | Fourniture de Manuels scolaires (textbooks) | Octobre 2021 | decembre 2021 | N/A | N/A | Novembre 2021 | 15 Decembre 2021 | Goods | Direct Contracting | Ex-ante | Contract Finished |  |  | Neuf
ED-HA-L1102-2021-UCP/MENFP-04 | Acquisition de manuels scolaires dans le cadre de l'amélioration des conditions d'apprentissage / EDITION C3 GROUP : Clause 3.7 (c) GN 2349-15 |  | 282200.2 | 282200.2 | 100% |  |  | Composante 3 | Fourniture de Manuels scolaires (textbooks) | Octobre 2021 | decembre 2021 | N/A | N/A | Novembre 2021 | 15 Decembre 2021 | Goods | Direct Contracting | Ex-ante | Contract Finished |  |  | Neuf
ED-HA-L1102-2021-UCP/MENFP-05 | Acquisition de manuels scolaires dans le cadre de l'amélioration des conditions d'apprentissage / CEEC : Clause 3.7 (c) GN 2349-15 |  | 76962.5 | 76962.5 | 100% |  |  | Composante 3 | Fourniture de Manuels scolaires (textbooks) | Octobre 2021 | decembre 2021 | N/A | N/A | Novembre 2021 | 14 Decembre 2021 | Goods | Direct Contracting | Ex-ante | Contract Finished |  |  | Neuf
ED-HA-L1102-2021-UCP/MENFP-06 | Acquisition de carburant pour le fonctionnement de l'UCP / DMT Management : Clause 3.11 GN 2349-15 |  | 14500 | 14500 | 100% |  |  | Composante 4 | Carburant / alimentation en energie | Octobre 2021 | Octobre 2021 | N/A | N/A | Octobre 2021 | Novembre 2021 | Goods | Direct Contracting | Ex-ante | Contract Finished |  |  | Neuf
ED-HA-L1102-2021-UCP/MENFP-09 | Recrutement d'un Centre d'appel pour le suivi du SAQ et du programme de la Subvention scolaire / COMPHAITI S.A : Clause 3.11 GN 2349-15 |  | 19803 | 19803 | 100% |  |  | Composante 1 | Mise en place du Centre d'appel pour l'évaluation des différentes programmes de formation et pour la subvention ( Comp.2 et 3) | Octobre 2021 | Janvier 2022 | N/A | N/A | Novembre 2021 | Janvier 2022 | Non-Consulting Services | Direct Contracting | Ex-ante | Contract Under Execution |  |  | Neuf
ED-HA-L1102-2021-UCP/MENFP-10 | Recrutement de firme pour la finalisation de la construction des cuisines dans les ecoles du SAQ (BND) / BND: Clause 3.11 GN 2349-15 |  | 90500 | 90496.54 | 100% |  |  | Composante 3 | Finalisation de la construction des cuisines dans les ecoles du SAQ (BND) | Decembre 2021 | Janvier 2022 | N/A | N/A | Janvier 2022 | Janvier 2022 | Works | Direct Contracting | Ex-ante | Contract Finished
ED-HA-L1102-2021-UCP/MENFP-11 | Acquisition de Manuels scolaires dans le cadre de l'amélioration des conditions d'apprentissage / EPN S.A : Clause 3.7 (a) GN 2349-15 |  | 2000000 |  | 100% |  |  | Composante 3 | Fourniture de Manuels scolaires (textbooks) | Decembre 2022 |  | N/A | N/A | Janvier 2023 |  | Goods | Direct Contracting | Ex-ante | Process Ongoing |  |  | Neuf
En régie
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons |  | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Justification du Force Account |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots | BAFO | Bien/Services conseils (Neuf/Loué/Usé)
[10 empty] | Date prévue* | Date effective
Note on B19: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D19: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G19: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H19: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I19: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J19: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on U19: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on V19: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on W19: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on X19: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on Y19: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on Z19: OBP&CM Team: If applicable, but if not leave blank.
Note on AA19: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K20: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L20: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.
Note on D23: prevision 5,000.00 pour onape et 30,000:pour UCP et UPM
Note on D24: materiels de bureau pour UCP-UPM : 25 ,000.00 et 20,000.00 pour ONAPE
Note on B28: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D28: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G28: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H28: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I28: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J28: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on AA28: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AB28: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AC28: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AD28: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AE28: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on AF28: OBP&CM Team: If applicable, but if not leave blank.
Note on AG28: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K29: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L29: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.
Note on B35: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D35: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G35: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H35: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I35: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J35: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on O35: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on P35: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on Q35: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on R35: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on S35: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on T35: OBP&CM Team: If applicable, but if not leave blank.
Note on U35: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K36: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L36: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.
Note on E37: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Premier paiement le 13 mars 2022 620136.00 gdes , 2eme paiement 165,264.00 des le 18 juillet
Note on L37: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Contrat terminé, alos indiquer les dates effectives.
Note on N37: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Contrat terminé, alos indiquer les dates effectives.
Note on E46: mac seide: 7,462,400. 00 GOURDES
Note on B52: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on C52: Orisme Roc Passard, Marie Marcelle: Ajouter ici des informations sur le pourcentage des co-financements: Par exemple x% HA-L1107; X% HA-1038 OU HA-G1041
Note on D52: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G52: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H52: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0. Ajouter ici les montants pour HA-G1038 0U HA-G1041
Note on I52: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J52: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on U52: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on V52: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on W52: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on X52: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on Y52: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on Z52: OBP&CM Team: If applicable, but if not leave blank.
Note on AA52: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K53: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L53: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.
Note on B59: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D59: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G59: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H59: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I59: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J59: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on AE59: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AF59: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AG59: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AH59: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AI59: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on AJ59: OBP&CM Team: If applicable, but if not leave blank.
Note on AK59: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K60: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L60: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.
Note on B66: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D66: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G66: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H66: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I66: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J66: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on Y66: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on Z66: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AA66: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AB66: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AC66: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on AD66: OBP&CM Team: If applicable, but if not leave blank.
Note on AE66: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K67: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L67: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.
Note on B73: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D73: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G73: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H73: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I73: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J73: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on Q73: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on R73: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on S73: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on T73: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on U73: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on V73: OBP&CM Team: If applicable, but if not leave blank.
Note on W73: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K74: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L74: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.
Note on B86: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D86: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G86: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H86: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I86: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J86: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on M86: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on N86: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on O86: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on P86: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on Q86: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on R86: OBP&CM Team: If applicable, but if not leave blank.
Note on S86: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K87: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L87: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.

## CONSULTING FIRMS
[31 empty] | Works | Quality and Cost Based Selection | Individual Consultant Selection (3CV) | National System | Draft | Unsuccessful Process
|  |  |  | CABINETS DE CONSEIL | [26 empty] | Goods | Least Cost Selection | Individual Consultant Open Invitation | Ex-ante | Under Review | Modified
[31 empty] | Non-Consulting Services | Selection Under a Fixed Budget |  | Ex-post | Expected | Rejection of Bids
|  | Sélection basée sur la qualité et le coût/Sélection au moindre coût/Sélection sous un budget fixe (SFQC/ SMC/SCBD) | [28 empty] | Consulting Firms |  | Selection Based on the Consultants Qualification |  | Process Ongoing | Contrats Terminated
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [15 empty] | Passation de Marchés |  |  |  |  | Individual Consultants | Single-Source Selection of Firms |  |  | Evaluation of Bids/Proposals | Cancelled
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Publication de l'avis d'Appel à Manifestion d'Intéret |  | Demande de propositions |  | Ouverture des propositions techniques |  | Rapport d'Evaluation des propositions tecniques |  | Ouverture des propositions financieres |  | Rapport d'Evaluation Finale et PV de Négociation du marché |  | Notification d'Attribution |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots |  | Single-Source Selection of Individual Consultant | Quality Based Selection |  | Contract Under Execution | Procurement Ineligible
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | [9 empty] | Contract Finished | Procurement Complete
SFQC / S-HA-L1102-2022-UCP/MENFP-01 | Appui technique de la mise en oeuvre du SAQ |  | 1800900 |  | 100% |  |  | Composante 3 | Formation des Enseignants dans le cadre de l'appui technique de la mise en oeuvre du SAQ | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-12-01 |  | 2023-02-01 |  | 2023-02-01 |  | 2023-02-01 |  | 2023-02-01 |  | 2023-03-01 |  | 2023-03-01 |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante | Process Ongoing | 5
SFQC /S-HA-L1102-2021-UCP/MENFP-02 | Recrutement d'une firme pour le développement des cartes scolaires |  | 645506.2 |  | 100% |  |  | Composante 1 | Assistance technique pour le développement des cartes scolaires | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 |  | 2023-02-01 |  | 2023-02-01 |  | 2023-03-01 |  | 2023-03-01 |  | 2023-04-01 |  | 2023-04-01 |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection |  | Process Ongoing
Sélection basée sur la qualité (SFQ)
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [13 empty] | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Publication de l'avis d'Appel à Manifestion d'Intéret |  | Demande de propositions |  | Ouverture des propositions techniques |  | Rapport d'Evaluation des propositions tecniques |  | Evaluation Finale et Négociation du marché |  | Notification d'Attribution |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
Sélection basée sur les qualifications des consultants (QC)
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [9 empty] | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Publication de l'avis d'Appel à Manifestion d'Intéret |  | Demande de proposition |  | Evaluation Finale et Négociation du marché |  | Notification d'Attribution |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
Sélection par entente directe (SED) de firmes/ Sélection par entente directe (SED) consultants individuels
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [5 empty] | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Demande de proposition par entente directe |  | Notification d'Attribution |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
SED/S-HA-L1102-2021-UCP/MENFP-12 | Recrutement d'une firme externe pour la verification du programme de subvention scolaire et du systeme d'assurance de la qualité (SAQ) UNOPS : Clause 3.11 GN-2350-15 |  | 3000000 | 3065830 | 100% |  |  | Comp. 2 & 3 | Vérification des données de la subvention scolaire par l'UNOPS. | Novembre 2021 | 2021-09-01 | N/A | N/A | Decembre 2021 | Decembre 2021 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms | Ex-ante | Contract Under Execution
SED/S-HA-L1102-2021-UCP/MENFP-13 | Recrutement d'une firme de communication pour consolider l'infrastructure Intranet du MENFP DIGICEL : Clause 3.11 GN-2349-15 |  | 116000 | 115500 | 100% |  |  | Comp 1 | Consolidation de l'infrastructure Intranet du MENFP (internet Digicel) | Novembre 2021 | 2022-03-01 | N/A | N/A | Decembre 2021 | Decembre 2021 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms | Ex-ante | Contract Finished
SED/S-HA-L1102-2021-UCP/MENFP-15 | Firme pour l'appui technique a la realisaiton de l'evaluation de 6ieme année IFHOSED /Clause 3.11 GN-2350-15 |  | 486968.6 | 486968.6 | 100% |  |  | Comp 1 | Assistance technique d'une Firme nationale (IFHOSED) à l'évaluation des apprentissages | Octobre 2021 | 18 fevrier 2022 | N/A | N/A | Decembre 2021 | 26 Avril 2022 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms | Ex-ante | Contract Under Execution
SED/S-HA-L1102-2021-UCP/MENFP-19 | Recrutement d'une ONG devant assurer la formation et l'encadrement des enseignants et des directeurs d'ecole du PAPDEF / SAQ APA : Clause 3.11 GN-2350-15 |  | 269993.2 | 269993.2 | 100% |  |  | Comp 3 | Intervention de APA | Novembre 2021 | Decembre 2021 | N/A | N/A | Decembre 2021 | 18 Decembre 2021 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms | Ex-ante | Contract Under Execution
SED/S-HA-L1102-2021-UCP/MENFP-20 | Recrutement d'une ONG devant assurer la formation et l'encadrement des enseignants et des directeurs d'ecole du PAPDEF / SAQ P4H : Clause 3.11 GN-2350-15 |  | 410542.8 | 410542.8 | 100% |  |  | Comp 3 | Intervention de P4H | Novembre 2021 | Decembre 2021 | N/A | N/A | Decembre 2021 | 18 Decembre 2021 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms | Ex-ante | Contract Under Execution
SED/S-HA-L1102-2021-UCP/MENFP-21 | Recrutement d'une ONG devant assurer la formation et l'encadrement des enseignants et des directeurs d'ecole du PAPDEF / SAQ PRODEV: Clause 3.11 GN-2350-15 |  | 284790.62 | 284790.62 | 100% |  |  | Comp 3 | Intervention de PRODEV | Novembre 2021 | Decembre 2021 | N/A | N/A | Decembre 2021 | 18 Decembre 2021 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms | Ex-ante | Contract Under Execution
SED/S-HA-L1102-2021-UCP/MENFP-22 | Recrutement d'une ONG devant assurer la formation et l'encadrement des enseignants et des directeurs d'ecole du PAPDEF / SAQ Foi et Joie : Clause 3.11 GN-2350-15 |  | 225000 | 225000 | 100% |  |  | Comp 3 | Intervention de Foi et Joie | Novembre 2021 | Decembre 2021 | N/A | N/A | Decembre 2021 | 18 Decembre 2021 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms | Ex-ante | Contract Under Execution
SED/S-HA-L1102-2021-UCP/MENFP-23 | Recrutement d'une ONG devant assurer la formation et l'encadrement des enseignants et des directeurs d'ecole du PAPDEF / SAQ SACO : Clause 3.11 GN-2350-15 |  | 310423.89 | 310423.89 | 100% |  |  | Comp 3 | Intervention de SACO | Novembre 2021 | Decembre 2021 | N/A | N/A | Decembre 2021 | 18 Decembre 2021 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms | Ex-ante | Contract Under Execution
SED/S-HA-L1102-2021-UCP/MENFP-24 | Recrutement d'une institution pour un appui technique à la reforme du Curriculum (DCQ) UNESCO ( BIE) : Clause 3.11 GN-2350-15 |  | 1765255 | 1765255 | 100% |  |  | Comp 1 | Appui technique de l'UNESCO (BIE) à la reforme des Curricula | Juin 2021 | Juin 2021 | N/A | N/A | Decembre 2021 | 2 juin 2022 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms | Ex-ante | Contract Under Execution
SED/S-HA-L1102-2021-UCP/MENFP-25 | Recrutement d'une firme de communication pour consolider l'infrastructure Intranet du MENFP DIGICEL : Clause 3.11 GN-2350-15 |  | 177870 | 425420 | 100% |  |  | Comp 1 | Consolidation de l'infrastructure Intranet du MENFP (internet Digicel) | Fevrier 2022 | 2022-03-01 | N/A | N/A | Mars 2022 | 20 Mai 2022 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms | Ex-ante | Contract Under Execution
SED/S-HA-L1102-2021-UCP/MENFP-27 | Firme pour la supervision de l'infrastructure scolaire HA-L1077 SECOM / Clause 3.11 GN-2350-15 |  | 120000 | 129283.78 | 100% |  |  | Comp 1 | Supervision de la finalisation des construction des ecoles fondamentale sous le HA-L1077. | 2022-10-01 | 2022-11-01 | N/A | N/A | Decembre 2021 | 16 Mai 2022 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms | Ex-ante | Contract Under Execution
SED/S-HA-L1102-2021-UCP/MENFP-28 | Firme pour la supervision de l'infrastructure scolaire HA-L1077 DELTA ING. / Clause 3.11 GN-2350-15 |  | 60000 | 68448.04 | 100% |  |  | Comp 1 | Supervision de la finalisation des construction des ecoles fondamentale sous le HA-L1077. | 2022-10-01 | 2022-11-01 | N/A | N/A | Decembre 2021 | 16 Mai 2022 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms | Ex-ante | Contract Under Execution
Sélection des consultants individuels (3CV)/ Invitation ouverte aux consultants individuels
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons |  |  |  | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Evaluation Finale et Négociation du marché |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective
QCNI-HA-L1102-2021-UCP/MENFP-10 | Recrutement d'un Consultant en renforcement de la gouvernance du systeme educatif |  | 99000 |  | 100% |  |  | Composante 1 | Appui à DEF | 2023-04-01 |  | 2023-06-01 |  | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Expected
QCNI-HA-L1102-2021-UCP/MENFP-11 | Recrutement d'un Consultant à UEP |  | 100000 |  | 100% |  |  | Composante 1 | Appui à l'UEP | 2022-06-01 | 2022-09-01 | 2022-12-01 |  | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Process Ongoing
QCNI-HA-L1102-2021-UCP/MENFP-12 | Recrutement d'un Consultant devant venir en appui a la constitution de la base de donnees pour le systeme educatif |  | 100000 |  | 100% |  |  | Composante 1 | Appui technique à la gestion des données du systeme educatif | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract Under Execution
QCNI-HA-L1102-2021-UCP/MENFP-13 | Recrutement d'un Consultant devant venir en appui a la mise en place a la base de donnees Ecoles-Eleves-Enseignants |  | 100000 |  | 100% |  |  | Composante 1 | Appui technique à la mise en place des bases de données Ecoles-Eleves-Enseignants | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Process Ongoing
QCNI-HA-L1102-2021-UCP/MENFP-14 | Recrutement d'un Consultant en appui au CETN pour la coordination de SIGE |  | 45000 |  | 100% |  |  | Composante 1 | Appui technique au CTEN pour la coordination de SIGE | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract Under Execution
QCNI-HA-L1102-2022-UCP/MENFP-15 | Assistance technique pour l'élaboration de la methodologie de la carte scolaire |  | 4500 |  | 100% |  |  | Composante 1 | Assistance technique pour l'elaboration de la methodologie de la carte scolaire | 2022-11-01 |  | 2022-12-22 |  | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Expected
QCNI-HA-L1102-2022-UCP/MENFP-16 | Recrutement d'un Consultant devant venir en appui au BUGEP et a la DFP |  | 50000 |  | 100% |  |  | Composante 3 | Appui à la DFP et au BUGEP | 2023-03-22 |  | 2023-05-22 |  | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Expected
QCNI-HA-L1102-2022-UCP/MENFP-17 | Recrutement d'1 Consultant de Supervision individuelle pour les travaux d'infrastructure scolaire |  | 50000 |  | 100% |  |  | Composante 3 | Appui Technique au Cabinet du Ministre | 2023-03-01 |  | 2023-05-22 |  | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | ex-ante | Expected
QCNI-HA-L1102-2022-UCP/MENFP-18 | Recrutement d'1 Consultant sur l'accès a l'éducation en contexte de changement climatique |  | 50000 |  | 100% |  |  | Composante 3 | Appui Technique au Cabinet du Ministre | 2023-03-01 |  | 2023-05-22 |  | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Expected
QCNI-HA-L1102-2022-UCP/MENFP-19 | Recrutement d'un Consultant devant inspecter les travaux de finalisation des ecoles de l'UTE (Contrat de 8 mois) |  | 27500 | 12000 | 100% |  |  | Composante 1 | Supervision de la finalisation des construction des ecoles fondamentale sous le HA-L1077. | aout 2022 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract Under Execution
Note on B6: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D6: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G6: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H6: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I6: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J6: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on AA6: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AB6: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AC6: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AD6: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AE6: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K7: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L7: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.
Note on D8: Montant 2022 reevalué à 20% de plus
Note on B12: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D12: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G12: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H12: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I12: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J12: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on Y12: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on Z12: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AA12: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AB12: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AC12: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K13: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L13: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.
Note on B17: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D17: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G17: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H17: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I17: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J17: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on U17: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on V17: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on W17: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on X17: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on Y17: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K18: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L18: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.
Note on B23: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D23: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G23: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H23: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I23: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J23: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on Q23: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on R23: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on S23: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on T23: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on U23: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K24: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L24: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.
Note on B40: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D40: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G40: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H40: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I40: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J40: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on O40: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on P40: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on Q40: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on R40: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on S40: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K41: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L41: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.
Note on R43: mac seide: CANCELLED CONTRACT

## EXTERNAL AUDIT
[31 empty] | Ex-ante | Quality and Cost Based Selection | External Audit | Draft
|  |  |  | CABINETS DE CONSEIL - AUDIT EXTERNE | [26 empty] | Ex-post | Least Cost Selection |  | Under Review
Expected
|  | Sélection basée sur la qualité et les coûts/Sélection au moindre coût | [29 empty] | Single-Source Selection of Firms |  | Process Ongoing
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [15 empty] | Passation de Marchés | [7 empty] | Evaluation of Bids/Proposals
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit* | Publication de l'avis d'Appel à Manifestion d'Intéret |  | Demande de propositions |  | Ouverture des propositions techniques |  | Rapport d'Evaluation des propositions techniques |  | Ouverture des propositions financieres |  | Evaluation Finale et Négociation du marché |  | Notification d'Attribution |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots |  | Selection Based on the Consultants Qualification |  | Contract Under Execution
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | [8 empty] | Contract Finished
Sélection sur la base des qualifications des consultants
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [9 empty] | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Publication de l'avis d'Appel à Manifestion d'Intéret |  | Demande de propositions |  | Evaluation Finale et Négociation du marché |  | Notification d'Attribution |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
Sélection des firmes par une source unique
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [5 empty] | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Demande de sélection d'une source unique |  | Notification d'Attribution |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
SED/S-HA-L1102-2021-UCP/MENFP-28 | Recrutement d'une Firme d'audit financier / Cabinets d'Experts Conseils - Clause 2350-5 |  | 120000 | 118225 | 100% |  |  | Composante 4 | Audit Financier | Avril 22 | 20 Mai 2022 | Aout 22 | Septembre 22 | Septembre-22 | Septembre-22 | External Audit | Single-Source Selection of Firms | Ex-ante | Contract Under Execution
Note on B6: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D6: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G6: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H6: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I6: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J6: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on AA6: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AB6: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AC6: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AD6: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AE6: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K7: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L7: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.
Note on B13: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D13: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G13: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H13: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I13: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J13: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on U13: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on V13: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on W13: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on X13: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on Y13: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K14: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L14: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.
Note on B20: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D20: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G20: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H20: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I20: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J20: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on Q20: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on R20: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on S20: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on T20: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on U20: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K21: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L21: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.

## NATIONAL SYSTEMS
|  | Systèmes Nationaux | [16 empty] | Works | National System | Draft
[19 empty] | Goods |  | Under Review
|  | Méthode de passation de marchés systèmes nationaux | [16 empty] | Non-Consulting Services |  | Expected
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons |  |  |  | Passation de Marchés |  |  |  |  | Consulting Firms |  | Process Ongoing
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Début |  | Achèvement |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots | Individual Consultants |  | Evaluation of Bids/Proposals
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | [7 empty] | Contract Under Execution
Contract Finished
Note on B5: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D5: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G5: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H5: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I5: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J5: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on K5: OBP&CM Team: Date of Publication of Specific Notice of Procurement (SNP)
Note on M5: OBP&CM Team: Contract signing date.
Note on O5: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on P5: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on Q5: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on R5: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on S5: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K6: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L6: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.

## Process 100% funded by Agency
|  | Processus financé à 100% par l'Unité d'Exécution | [18 empty] | Works | Ex-post | Draft | Procurement 100% funded by Agency
[21 empty] | Goods |  | Under Review
|  | Processus financé à 100% par l'Unité d'Exécution | [18 empty] | Non-Consulting Services |  | Expected
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [5 empty] | Passation de Marchés |  |  |  |  | Consulting Firms |  | Process Ongoing
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Publication d'avis spécifique de Passation de Marchés |  | Document de base (appel d'offres) |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots | Individual Consultants |  | Evaluation of Bids/Proposals
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | [7 empty] | Contract Under Execution
Contract Finished
Note on B5: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D5: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G5: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H5: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I5: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J5: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on Q5: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on R5: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on S5: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on T5: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on U5: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K6: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L6: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.