Diseño e Implementación del Sistema de Manejo de Capacidad de Carga y Sistema de Coordinaciones y Monitoreo de las Actividades Turísticas de la Ciudad Colonial de Santo Domingo

PROGRAMA DE FOMENTO AL TURISMO DE LA

CIUDAD COLONIAL DE SANTO DOMINGO

INFORME 2.

FASE IMPLEMENTACIÓN

Octubre 2014

Documento preparado por la División de Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Administración de Riesgos por Desastres (INE/RND).

Tabla de contenidos

1.	INTRODUCCIÓN	3

1.1.	Fase de Implementación: Segundo Informe	3

2.	SEGUIMIENTO DEL PLAN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DEL SISTEMA	5

2.1.	Actualización de los acuerdos establecidos durante las reuniones sectoriales mantenidas en la fase piloto del proyecto	6

	ACUERDOS CON AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL (ADN)	6

	REUNIÓN PUNTO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA (PIT)	7

	REUNIÓN CON BANCO CENTRAL DE REPÚBLICA DOMINICANA	7

	REUNIÓN VICEMINISTERIO DE PATRIMONIO CULTURAL	8

	REUNIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE MUSEOS	9

	REUNIÓN OPERADORES TURÍSTICOS	9

	REUNIÓN ASONAHORES / ASOCIACIÓN PEQUEÑOS HOTELES DE SANTO DOMINGO - ASPHAS	11

2.2.	Establecimiento de nuevos acuerdos y comunicaciones del Sistema de Monitoreo CCTCC	12

	REUNION DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA DEL MITUR	12

	REUNION SR. ROJAS (DPTO. PLANEACIÓN Y PROYECTOS)	13

	REUNION CON OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA - ONE	13

	REUNION SECTORIAL CON CONSULTORÍAS DEL PROGRAMA	14

3.	AJUSTES AL SISTEMA DE MONITOREO DE CAPACIDAD DE CARGA TURÍSTICA DE CIUDAD COLONIAL	16

3.1.	Presentación de la versión 2.0 del Sistema de Monitoreo de Capacidad de Carga Turística de Ciudad Colonial	16

	DATOS DE REFERENCIA	17

	DEMANDA TURÍSTICA DE LA CIUDAD COLONIAL	21

	OFERTA TURÍSTICA DE LA CIUDAD COLONIAL	22

	INDICADORES DE CAPACIDAD DE CARGA TURÍSTICA DE LA CIUDAD COLONIAL	23

	DEFINICIÓN DE LA CAPACIDAD DE CARGA TURÍSTICA	24

	FUENTES DE INFORMACIÓN DEL SISTEMA	24

3.2.	Adecuación de la página web del proyecto	24

4.	SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE CAPACIDAD DE CARGA TURÍSTICA DE CIUDAD COLONIAL A PARTIR DE LA ACTUALIZACIÓN DE DATOS SECUNDARIOS	27

4.1.	Presentación	27

4.2.	Síntesis de resultados	27

4.3.	Resultados agregados de la actualización de datos secundarios	29

	Demanda turística mensual 2014 (día pico y día promedio): excursionistas y pernoctaciones	29

	Previsión de la demanda turística 2014 (día pico y día promedio): excursionistas y pernoctaciones	30

	Gráficos: demanda turística en Ciudad Colonial 2014	30

	Indicadores de capacidad de carga turística de Ciudad Colonial  2014 - día promedio	33

	Indicadores de capacidad de carga turística de Ciudad Colonial  2014 - día pico	34

	Indicadores de capacidad de carga de la infraestructura turística (para un día pico):	35

	Indicadores de capacidad de carga del espacio público (para un día pico):	37

	Indicadores de capacidad de carga de museos y recursos visitables (para un día pico):	39

	Indicadores de capacidad de carga de servicios públicos (para un día pico):	41

5.	SEGUIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICINA DE GESTIÓN EN DESTINO	44

6.	CONCLUSIONES PARA EL SEGUIMIENTO DE LA FASE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO	46

7.	CALENDARIO DE SEGUIMIENTO DE LA FASE DE IMPLEMENTACIÓN	48

8.	ANEXO I: ORDEN DEL DIA PARA LA REUNIÓN CONJUNTA DE CONSULTORÍAS DEL COMPONENTE 3 DEL PROGRAMA	50

# INTRODUCCIÓN

## Fase de Implementación: Segundo Informe

La fase de implementación del proyecto para el Diseño e Implementación del Sistema de Capacidad de Carga Turística de la Ciudad Colonial de Santo Domingo contempla la aplicación del Sistema de Capacidad de Carga definido en la etapa de diseño y el desarrollo de las actuaciones para el adecuado funcionamiento del mismo.

Los objetivos específicos de la etapa de implementación del Sistema de Capacidad de Carga Turística de la Ciudad Colonial de Santo Domingo se indican a continuación:

- Sensibilización de los actores locales para una adecuada coordinación en el levantamiento sistematizado de datos requeridos en el Sistema de Monitoreo de Ciudad Colonial;

- Obtención de datos y actualización de los indicadores de capacidad de carga turística en Ciudad Colonial para la elaboración de los informes de inteligencia de mercado previstos por el Sistema: Informe de Sostenibilidad de la actividad turística, con carácter semestral; e Informe estratégico de la evolución y de los impactos actividad turística, de edición anual.

- Capacitación del personal asignado a la Oficina de Gestión del Destino – OGD, responsable de la aplicación del Sistema de Capacidad de Carga Turística de Ciudad Colonial.

La duración de la etapa de implementación es de 18 meses, desde el mes de febrero 2014 hasta el mes de junio de 2015. El presente documento corresponde al Segundo Informe de la Fase de Implementación y hace referencia a las tareas realizadas posteriormente a la Fase Piloto y hasta el mes de septiembre 2014, integrando los siguientes contenidos:

- Seguimiento del plan de comunicación y difusión del Sistema: atendiendo al objetivo de sensibilizar a los actores locales participantes en la implementación del Sistema de Monitoreo de Capacidad de Carga Turística de Ciudad Colonial (CCTCC) que persigue la Fase de Implementación del proyecto. En este apartado se actualizan las reuniones y contactos mantenidos con el objetivo de facilitar un esquema de colaboración entre los diferentes actores y la OGD/MITUR, orientado al proceso de recogida sistematizada de datos cuantitativos establecidos por el proyecto.

- Ajustes al Sistema de Monitoreo de Capacidad de Carga Turística de Ciudad Colonial. Presentación de la versión 2.0 del Sistema de Monitoreo de Capacidad de Carga Turística de Ciudad Colonial, orientado a mejorar la usabilidad de la herramienta informática donde se sustentan los indicadores de capacidad de carga turística; además de las modificaciones en la estructura de la web del proyecto, para facilitar el acceso a los contenidos y la adecuación con la web del Programa de Fomento al Turismo en Ciudad Colonial.

- Seguimiento de indicadores de capacidad de carga turística de ciudad colonial a partir de la actualización de datos secundarios. Presentación de la evolución mensual de los indicadores de capacidad de carga turística de Ciudad Colonial de Santo Domingo 2014, calculados a partir de los datos secundarios disponibles.:

- Seguimiento en la implementación de la Oficina de Gestión de Destino (OGD): Actualización de las acciones de capacitación realizadas durante el período a la analista responsable de la OGD asignada por MITUR al proyecto.

- Conclusiones del seguimiento de la Fase de implementación. El último apartado del presente Segundo Informe recoge las conclusiones de los resultados y avances obtenidos en la Fase de Implementación del proyecto, relacionando los principales puntos críticos que pueden estar afectando la adecuada implementación del proyecto.

- Calendario de seguimiento y próximas tareas de la Fase de Implementación del Sistema de Monitero de CCTCC: actualización del calendario de implementación del proyecto, estableciendo nuevos hitos y plazos para la consecución de los resultados previstos para el Sistema de Capacidad de Carga Turística de Ciudad Colonial de Santo Domingo.

# SEGUIMIENTO DEL PLAN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DEL SISTEMA

Las actividades de comunicación y difusión del Sistema de Monitoreo de la Capacidad de Carga Turística de la Ciudad Colonial de Santo Domingo persiguen los siguientes objetivos:

- Sensibilizar a los agentes locales para lograr su participación en el proyecto, explicando cuáles serán los beneficios para su institución en particular y para el desarrollo turístico sostenible de Ciudad Colonial en general.

- Validar el Sistema de Monitoreo de la Capacidad de Carga Turística de Ciudad Colonial con las instituciones competentes en el área y principales agentes turísticos;

- Facilitar un marco de colaboración entre los diferentes actores y la OGD / MITUR, que permita garantizar y hacer más eficiente la recogida sistematizada de datos cuantitativos requeridos por el Sistema.

La población objetivo a la que van dirigidas estas acciones, tal y como recogía el informe de la Fase Piloto, son:

- Las entidades y agentes implicados en el levantamiento de datos requeridos por el Sistema;

- El conjunto de agentes turísticos y locales que resultaran beneficiarios del mismo; así como

- Los grupos de interés con competencias en Ciudad Colonial.

El presente apartado actualiza el seguimiento de los acuerdos adquiridos durante las reuniones sectoriales / actividades de participación mantenidas en la fase piloto; e incluye las nuevas actividades de comunicación realizadas posteriormente a la fase piloto y hasta la fecha de elaboración del presente Segundo Informe:

## Actualización de los acuerdos establecidos durante las reuniones sectoriales mantenidas en la fase piloto del proyecto

Las reuniones sectoriales se plantearon como un encuentro con los diferentes actores de la actividad turística de Ciudad Colonial implicados en el levantamiento de datos previstos por los indicadores del Sistema de Monitoreo de Ciudad Colonial de Santo Domingo. Sus objetivos eran:

- Presentar el Sistema de Monitoreo de la Capacidad de Carga y la Oficina de Gestión del Destino (OGD).

- Sensibilizar a los agentes locales para lograr su participación en el proyecto, explicando cuáles serán los beneficios para su institución en particular y para el desarrollo turístico sostenible de Ciudad Colonial en general.

- Consensuar cuáles serán los mejores canales de comunicación, entre la OGD y su institución, y explicar cómo se formalizará su colaboración (Protocolo de Adhesión).

- Validar el proceso y plantillas para la recopilación de información cuantitativa de forma sistematizada.

- Recoger sugerencias y mejoras planteadas al proyecto.

El detalle de las reuniones sectoriales mantenidas pueden consultarse en el Informe correspondiente a la Fase Piloto. A continuación, se recoge la actualización de los principales acuerdos alcanzados con las entidades tras haber presentado el proyecto, las herramientas de recogida de datos y las fórmulas de acuerdo de colaboración.

### ACUERDOS CON AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL (ADN)

Los representantes del Plan Estratégico de Santo Domingo manifestaron su interés por las sinergias entre el propio proyecto del Plan Estratégico y el Sistema de Capacidad de Carga Turística de Ciudad Colonial.

Desde ADN por parte de Juan Camejo, responsable del Sistema de Información Geográfica del Centro Histórico; se facilitaron informaciones de base cartográfica para integrar en la herramienta SIG del Sistema de Monitoreo de la Capacidad de Carga de Ciudad Colonial de Santo Domingo.

Se manifestó también la colaboración con las analistas del Observatorio Ciudadano de Distrito Nacional para integrar cuestiones relativas a capacidad de carga turística en las oleadas de encuestas programadas anualmente para Ciudad Colonial desde el Observatorio Ciudadano, una vez confirmadas que las características requeridas de la muestra y el tema a estudiar encaja con los objetivos del Observatorio de ADN.

El objetivo de la colaboración propuesta es garantizar la articulación institucional con las entidades que operan para que el Sistema de Capacidad de Carga Turística sea compartido por todos, reforzando el carácter transversal del mismo y su operatividad más allá del marco temporal del proyecto.

Sin embargo, la colaboración no ha sido posible al no realizarse la oleada de encuestas prevista por ADN debido a cuestiones de presupuesto.

### REUNIÓN PUNTO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA (PIT)

Se celebró una reunión con la directora y los cinco técnicos de turismo del PIT. Durante la reunión se acordó que la información que recogen actualmente en cuanto a visitas presenciales atendidas, se recogería por franjas horarias, para poder tener información no sólo sobre el flujo turístico, sino también sobre la distribución de la concentración por días y horas.

### REUNIÓN CON BANCO CENTRAL DE REPÚBLICA DOMINICANA

Se mantuvo una reunión con la Sra. Marlen Ureña, responsable del Departamento de Estadísticas Económicas del Banco Central de República Dominicana, entidad que publica anualmente las Encuestas de Opinión, Actitud y Motivación a Extranjeros no Residentes, a partir de la encuestación a extranjeros no residentes en aeropuertos y encuestación a extranjeros no residentes cruceristas.

Ofrece la posibilidad de incorporar alguna pregunta en las operaciones estadísticas, siempre y cuando sea algo breve, de manera que no suponga una ampliación de presupuesto. Se acuerda que desde el Sistema de Manejo de la Capacidad de Carga Turística, se estudiará qué tipo de consulta puede incluirse y en qué operación.

### REUNIÓN VICEMINISTERIO DE PATRIMONIO CULTURAL

Los responsables de la Dirección General de Patrimonio comentan las actuales limitaciones de aforo y usos sobre el patrimonio protegido, aclarando que no existe actualmente normativa o legislación sobre los usos permitidos en los espacios patrimoniales, sino un protocolo para la solicitud de realización de eventos en los mismos, donde se establecen las prohibiciones y obligaciones sobre el monumento, en función del espacio físico y del nivel de protección del monumento.

Desde el proyecto, se realiza un protocolo para la autorización de realización de eventos en espacios patrimoniales en Ciudad Colonial, bajo el formato de Ventanilla Única; al que se puede acceder a través de la web del proyecto: http://www.mcrit.com/stodomingo/

Formulario de Solicitud para Autorización de Eventos en Ciudad Colonial, accesible en la web del proyecto:

http://www.mcrit.com/stodomingo/

### REUNIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE MUSEOS

En la reunión con Ana María Conde, Directora General de Museos y los directores del Museo de las Casas Reales, Aleida Alba, del Museo de la Familia Dominicana, Ramón Made, del Museo de Fortaleza de San Felipe Puerto Plata, Cándido Marmolejos y del Alcázar de Colón, Raysa Astacio, se analiza el cuestionario diseñado para su aplicación a visitantes de museos y recursos visitables, dirigido a valorar la capacidad de carga en las mencionadas instalaciones. Se recomienda que la información se homogenice en los distintos equipamientos y sea recogida no sólo por días, sino también por tramos horarios, según propuesta recogida en los Manuales Operacionales del proyecto.

Los ajustes a los cuestionarios ya han sido incluidos en las versiones finales presentadas en el informe de la Fase Piloto del proyecto.

Por otro lado, se indicó la necesidad de contar con alguna herramienta de control de aforo y con un protocolo de actuación para los eventos culturales, como la Noche de los Museos, que se celebran en espacios públicos y patrimoniales de Ciudad Colonial; dirigido a velar por la seguridad y la prevención de accidentes.  Durante el período se recabó información sobre los lugares de celebración (c/ Conde, Ruinas San Francisco, Plaza María de Toledo, Plaza España, Parque Colón, Escalinata del Conde, Parque Duarte…), el tipo de eventos que se celebran (características y calendario), y se realizó una estimación de la afluencia de público a cada uno de ellos. Finalmente, se establecieron parámetros de capacidad de carga para los espacios considerados y se facilitó una metodología de conteo para el control de visitantes. Estas medidas se incorporaron al Informe Final de la Fase de Diseño del proyecto (Informe III).

### REUNIÓN OPERADORES TURÍSTICOS

Durante la fase piloto, se mantuvo un encuentro sectorial con la asociación de operadores turísticos, OPETUR, que permitió confirmar el interés de la entidad en participar en el Sistema de Monitoreo CCTCC remitiendo informaciones requeridas para el seguimiento de la actividad turística en Ciudad Colonial.

Al respecto, los asistentes manifestaron como condición garantizar la confidencialidad de los datos e informaciones remitidas, de forma que no vincule los datos suministrados con los datos de la empresa suministradora. El equipo consultor del proyecto trabajó en un sistema de encuesta online que garantize la confidencialidad de los datos aportados (http://www.emailmeform.com/builder/form/7znAD08eZM3I22pvOf2YRk); y al que puede accederse desde la web del proyecto: http://www.mcrit.com/stodomingo/

Formulario de Cuestionario a Operadores Turísticos de Ciudad Colonial, accesible en la web del proyecto:

http://www.mcrit.com/stodomingo/

El cuestionario fue presentado a la Sra. Elisabeth Tovar, Presidenta de OPETUR, en fecha 04/09/2014; quién hizo algunas revisiones a las preguntas del cuestionario que ya han sido incorporadas. Además, sugirió incluir a los siguientes operadores, también en calidad de participantes del proyecto para la remisión de las informaciones requeridas por el Sistema:

- Cluster Turismo Santo Domingo

- ASOTURE

- ADOTUR

- OPETUR

- ADOCA

- ADAVIT

- Asociación nacional de Guías (les pediríamos info sobre sus actividades independientes y no a través de operadores, para no duplicar info)

Sugirió también contactar con Tequia Experiences, único operador del puerto de San Souci, y por tanto, responsable de los grupos de cruceros que llegan a Ciudad Colonial y Santo Domingo.

Finalmente, sobre la operativa para proceder a la remisión del cuestionario, sugirió: (i) incluir una carta motivacional; y (ii) remitir el acuerdo de colaboración MITUR/ASONAHORES, estableciendo una duración de 1 año renovable.

Para estimular la participación de las empresas asociadas, se propone establecer un “sello” o similar que reconozca a la empresa como entidad comprometida / colaboradora con el desarrollo turístico de República Dominicana / Santo Domingo.

### REUNIÓN ASONAHORES / ASOCIACIÓN PEQUEÑOS HOTELES DE SANTO DOMINGO - ASPHAS

Durante la reunión mantenida con ASONAHORES durante la Fase Piloto se constató el compromiso de la entidad con el proyecto, poniendo a disposición del mismo al equipo de estadística de ASONAHORES y la metodología que aplica la entidad para establecer el cálculo de datos de ocupación turística que sean levantados para Ciudad Colonial a través de la Asociación de Pequeños Hoteles, cuyo ámbito de intervención se limita al entorno de Ciudad Colonial, área objetivo del proyecto.

En este sentido, se mantuvo una reunión con el Sr. Bienvenido Ferreras, Presidente de la Asociación de Pequeños Hoteles de Santo Domingo – ASPHAS en fecha 04/09/2014 que permitió confirmar la disposición de la entidad para la colaboración con MITUR y ASONAHORES en el levantamiento de datos correspondientes a la oferta hotelera de Ciudad Colonial. La entidad cuenta con 105 asociados, con establecimientos con una dimensión entre 5 y 35 habitaciones. Su presidente estima que el conjunto de asociados de ASPHAS alojan a un volumen de 90.000 viajeros al año, lo que supone el 48% del total de habitaciones del Gran Santo Domingo.

El siguiente paso corresponde a la formalización del acuerdo y definición de la operativa y procedimientos para el levantamiento de datos requeridos por el Sistema en cuanto a ocupación turística en Ciudad Colonial.

## Establecimiento de nuevos acuerdos y comunicaciones del Sistema de Monitoreo CCTCC

Durante el viaje realizado en septiembre 2014, se han mantenido nuevas acciones de comunicación del Sistema de Monitoreo CCTCC, tanto a nivel de reuniones individuales como una presentación sectorial con el conjunto de consultorías participantes en los Componentes 1 y 3 del Programa.

### REUNION DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA DEL MITUR

En fecha 03/09/2014 se mantuvo una reunión con el Sr. Cruz Menoscar Ferreras, Encargado del Departamento de Estadística Turística del Ministerio de Turismo. El Departamento cuenta con un equipo de 3 técnicos que realizan llamadas diarias a los alojamientos para obtener datos de ocupación, sobre una muestra de oferta del directorio actualizado de 2012. Los datos se presentan en tablas de cálculo y se publican en la web del MITUR: http://www.sectur.gob.do/Estad%C3%ADsticas/tabid/121/Default.aspx.

La muestra de la oferta analizada contempla 14 establecimientos hoteleros en Santo Domingo, 2 de los cuales se encuentran en Ciudad Colonial. La información facilitada por los establecimientos está regulada por la Ley 541, pero no existen penalizaciones que obliguen a su cumplimiento. El Sr. Menoscar hace referencia a la baja concienciación que existe en el  sector sobre la utilidad de dar los datos para estadísticas, y la opinión generalizada del uso impositivo y fiscalizador de los mismos.

En relación al censo de establecimientos turísticos, se indica que el Departamento de Empresa y Servicios del MITUR es responsable de los censos y registro de nuevos establecimientos turísticos. La apertura de un negocio turístico necesita la validación del Ayuntamiento correspondiente y la autorización del Departamento de Planeación y Proyectos – DPP del MITUR. Sin embargo, existe un elevado volumen de negocios informales e irregulares

Facilita informaciones sobre la relación de establecimientos hoteleros y oferta turística (transporte, bares, restaurantes y comercios) en varios destinos de República Dominicana, incluyendo Santo Domingo; aunque no disponen de informaciones específicas de oferta turística en Ciudad Colonial.

### REUNION SR. ROJAS (DPTO. PLANEACIÓN Y PROYECTOS)

En fecha 04/09/2014 se mantuvo una reunión con el Sr. Rojas, Responsable del Departamento de Planeación y Proyectos - DPP del Ministerio de Turismo.

El Departamento es interlocutor del MITUR con la Oficina Nacional de Estadística – ONE para el proyecto de Registro Nacional de Establecimientos - RNE, que está siendo elaborado bajo la Dirección Técnica de la ONE, quién también es responsable de la coordinación de los trabajos de campo.

Facilita copia del acuerdo de colaboración establecido entre MITUR y ONE en el marco del Proyecto de Registro Nacional.

### REUNION CON OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA - ONE

En fecha 05/09/2014 se mantuvo una reunión con el Sr. Luis Madera Sued, Director de Estadísticas Continuas de la Oficina Nacional de Estadística – ONE; a la que también asisten el Sr.  Juan Aza y la Sra. Elba Altagracia De Lancer Reyes.

La Oficina Nacional de Estadística (ONE) está coordinando los trabajos de campo, la explotación de datos y la dirección técnica del levantamiento del Registro Nacional de Establecimientos (RNE), un producto estadístico que persigue ofrecer una perspectiva general de los negocios nacionales con actividades industriales, comerciales o de servicios y que cuenta con una inversión de RD$90 millones. Se espera también que el Registro, que se pretende que se actualize cada cinco (5) años; aporte datos sobre la estructura productiva de la economía del país y de la dimensión de los negocios, a partir de elaborar un censo universal con preguntas básicas a todos los establecimientos existentes, permitiendo después la segmentación de la información por sectores, incluido el turismo.

La información de base para el censo es un directorio de 56.000 contactos de empresas y actividades económicas registradas en República Dominicana en 2009. La actual etapa del proyecto pasa por el levantamiento para la actualización del censo en la provincia de La Altagracia, que con un total de 36.000 establecimientos, representa aproximadamente el 6% del total de establecimientos registrados en el censo de 2009.

El proyecto ofrecerá datos sobre la identificación del establecimiento, categoría que ocupa, actividades desarrolladas, principales productos o servicios; incluyendo también a los "negocios informales" fijos y semifijos (en cuanto a ubicación), aunque no se integrará a los negocios móviles o ambulantes. Los datos preliminares del estudio estarán disponible a partir del 15 de enero de 2015. Los datos se operan con Excel, Spss, SQL Server y Oracle.

La actualización del censo de establecimientos para Distrito Nacional, incluyendo Ciudad Colonial de Santo Domingo, está previsto para 2015. La previsión de los trabajos es que en el plazo de un año se abarquen el total de provincias turísticas del país.

ONE recibe también de forma trimestral los datos de ASONAHORES, Banco Central, Departamento de Migración (con discriminación de llegadas y salidas de dominicanos y residentes), y Autoridad Aeroportuaria y Portuaria (IDAC). Finalmente, ONE es responsable de la implementación del proyecto de Ley del Plan Estadístico Nacional y del Plan Estadístico Nacional 2013-2016 - PEN

En cuanto a organización de trabajos futuros con MITUR, se pretende establecer un modelo de colaboración interinstitucional, en el que ONE asuma la dirección técnica de los proyectos, pero asignar el trabajo de campo y la explotación datos a terceros, como ASONAHORES, Banco Central u otros.

### REUNION SECTORIAL CON CONSULTORÍAS DEL PROGRAMA

Durante el viaje se realizó una reunión sectorial con el formato de un Taller de Técnicos, contemplando la presentación por parte de los equipos del plan de trabajo, objetivos, avances y resultados previstos de los proyectos vigentes en el marco del Programa, de forma que puedan establecerse posibles sinergias y alinear los sistemas resultantes de las consultorías permitiendo la implementación de una Oficina de Gestión de Destino - OGD de Ciudad Colonial.

Inicialmente, el Sistema de Capacidad de Carga Turística en Ciudad Colonial presenta sinergias importantes con las actividades para el monitoreo de la actividad turística previstas en el proyecto del Observatorio Turístico en Santo Domingo y Ciudad Colonial; y algunos paralelismos con el proyecto para el monitoreo de la Línea Base del Programa.

En los anexos del presente informe se presentan el Orden del Dia de la reunión mantenida y el documento de presentación del Sistema CCTCC realizada.

# AJUSTES AL SISTEMA DE MONITOREO DE CAPACIDAD DE CARGA TURÍSTICA DE CIUDAD COLONIAL

## Presentación de la versión 2.0 del Sistema de Monitoreo de Capacidad de Carga Turística de Ciudad Colonial

Los ajuste implementados en el Sistema de Monitoreo de la Capacidad de Carga Turística de la Ciudad Colonial de Santo Domingo van dirigidos a mejorar la usabilidad de la herramienta informática donde se sustentan los indicadores de capacidad de carga turística. Para ello, los cambios implementados van dirigidos a:

- Transformar el sistema de un modelo de previsión de la demanda turística a largo plazo  (2013 - 2030) a un sistema de seguimiento mensual de la actividad turística en la Ciudad Colonial de Santo Domingo.

- Mejorar el diseño de las hojas de entrada de datos del Sistema asegurando el manejo más intuitivo de la herramienta para facilitar la actualización periódica de los datos, por parte de los responsables de la OGD.

La versión 2.0 del Sistema de Monitoreo de la Capacidad de Carga Turística de la Ciudad Colonial de Santo Domingo incorpora nuevas funcionalidades a la herramienta diseñada hasta el momento:

- Realizar el seguimiento mensual de la demanda turística del año en curso, a partir de datos observados mensuales.

- Realizar el seguimiento de los indicadores de capacidad de carga turística a partir de los valores mensuales observados durante el año en curso (para día promedio y día pico).

- Comparar los datos previstos a 31 de diciembre con los datos observados mensualmente.

En relación a la mejora en el uso de la herramienta, el actual sistema permite que el usuario sólo deba actualizar los datos una vez al mes, a partir de las informaciones disponibles (actualmente corresponden a  fuentes secundarias) y la Encuesta de Demanda en Destino 2014.

A continuación, se presenta la nueva la versión 2.0 de la herramienta informática del Sistema de Monitoreo de CCTCC. Las novedades se concentran en los módulos de entrada de datos (punto 1, datos de referencia).

Desde el cuadro de comandos del sistema el usuario accede a todos los módulos del sistema:

Cuadro de comandos del Sistema de monitoreo de la capacidad de carga turística de la Ciudad Colonial de Santo Domingo.

### DATOS DE REFERENCIA

La nueva versión del Sistema de monitoreo de capacidad de carga turística de la Ciudad Colonial calcula la demanda turística mensual a partir de la Encuesta de Demanda en Destino 2014 y los siguientes datos de demanda turística de República Dominicana y Ciudad Colonial:

  - Entrada de turistas a República Dominicana vía aérea (Banco Central de República Dominicana)

  - Entrada de turistas a República Dominicana vía marítima (Banco Central de República Dominicana)

  - Visitas a museos de la Ciudad Colonial (Dirección Nacional de Museos, Ministerio de Cultura)

Para cada dato presentado anteriormente, el Sistema tiene establecida una hoja de entrada de datos con las siguientes informaciones:

    - El nombre del dato a introducir

    - La fuente de los datos con el link directo al web

    - Las celdas a actualizar mensualmente con los datos de demanda observada (en verde).

La Encuesta de Demanda en Destino (EDD), diseñada para realizarse anualmente, permite ajustar las hipótesis de cálculo del Sistema y conocer la percepción de los turistas sobre la calidad de la vista turística. Para una mejor gestión del Sistema se ha preparado una hoja de entrada de datos de la EDD, con las preguntas y los resultados (en verde) clave para la correcta actualización del Sistema.

Una vez introducidos estos valores el Sistema actualiza automáticamente la demanda turística de Ciudad Colonial (excursionistas y pernoctaciones) y los indicadores de capacidad de carga turística.

A continuación se presentan las cuatro hojas prediseñadas para la entrada de datos de demanda turística observada y la Encuesta de Demanda en Destino:

Entrada de turistas a República Dominicana vía aérea según aeropuerto utilizado

FUENTE

CELDAS A ACTUALIZAR

NOMBRE DATO

Llegada mensual de pasajeros vía marítima

FUENTE

NOMBRE DATO

CELDAS A ACTUALIZAR

Visitas mensuales a los museos por nacionalidad

NOMBRE DATO

CELDAS A ACTUALIZAR

FUENTE

Encuesta de Demanda en Destino 2014

Número y anunciado de la pregunta

CELDAS A ACTUALIZAR

### DEMANDA TURÍSTICA DE LA CIUDAD COLONIAL

Una vez introducidos los datos de referencia, el Sistema calcula automáticamente la demanda mensual observada para el año 2014, la demanda observada para un día promedio de cada mes y la demanda observada para un día pico de cada mes.

La nueva versión del Sistema permite prever la demanda anual turística (es decir, permite hacer la previsión de la demanda para el año siguiente a 31 diciembre) y a su vez, contrastar con los datos de demanda observada para el año en curso. Por ejemplo, en el gráfico siguiente se puede contrastar los datos de excursionistas en la Ciudad Colonial de Santo Domingo previstos a lo largo de 2014 y los observados a 2014. Las mismas informaciones se muestran para el resto de indicadores de capacidad de carga del Sistema, como veremos más adelante.

Demanda turística en Ciudad Colonial: excursionistas a Ciudad Colonial para un día pico (de cada mes) y previsión de la demanda turística

### OFERTA TURÍSTICA DE LA CIUDAD COLONIAL

Igual que la versión anterior del sistema, el Sistema 2.0 concibe como oferta turística: la oferta de camas disponibles en establecimientos hoteleros, la oferta de mesas disponibles en establecimientos de restauración, la superficie visitable de muesos y espacios públicos.

Como en la versión 2.0 del Sistema, los datos de oferta turística provienen del inventario y trabajo de campo realizado en el marco de la presente consultoría.

El usuario sólo debe actualizar la primera columna (de color naranja) para actualizar la oferta turística de la Ciudad Colonial de Santo Domingo.

CELDAS A ACTUALIZAR

### INDICADORES DE CAPACIDAD DE CARGA TURÍSTICA DE LA CIUDAD COLONIAL

La versión anterior del Sistema ya integraba el cálculo de los indicadores de capacidad de carga turística de la Ciudad Colonial de Santo Domingo y los umbrales de alerta para cada indicador. La nueva versión permite comparar la evolución mensual prevista de cada indicador con el valor observado. Para ambos casos, se presentan los datos para un día promedio y para un día pico de cada mes.

Evolución de la ocupación hotelera para un día promedio (derecha) y un día pico (izquierda). Comparación del valor observado y el valor promedio.

### DEFINICIÓN DE LA CAPACIDAD DE CARGA TURÍSTICA

La versión anterior del sistema ya integraba la capacidad de carga de los museos y recursos visitables, así como del espacio público, la infraestructura turística y los servicios. La nueva versión no incorpora novedades en este punto.

### FUENTES DE INFORMACIÓN DEL SISTEMA

El sistema incorpora las fuentes actuales para la actualización del sistema, ya sean fuentes primarias como secundarias. También se incorporan datos del inventario de monumentos, espacios públicos, hoteles y restaurantes realizado durante la consultoría.

## Adecuación de la página web del proyecto

La web del Sistema de Monitoreo de la Capacidad de Carga Turística de la Ciudad Colonial de Santo Domingo (http://81.47.175.201/stodomingo/) se ha alineado con la web del Programa de Fomento al Turismo a la Ciudad Colonial de Santo Domingo (www.tuciudadcolonial.do).

La imagen siguiente muestra la página de inicio del Sistema de Monitoreo de la CCTCC:

Página de inicio del Sistema de Monitoreo de la Capacidad de Carga Turística de la Ciudad Colonial de Santo Domingo.

La estructura de la web se ha modificado para que el acceso a los contenidos sea más fácil. En este sentido, la web se estructura en dos menús principales: la Base Documental (menú de la derecha) y el Sistema de Monitoreo de la CCTCC (menú de la izquierda):

- En el menú correspondiente a la Base Documental, el usuario puede acceder a las metodologías de referencia y casos de estudio que han inspirado el Sistema de Monitoreo diseñado especialmente para Ciudad Colonial.

- En el menú correspondiente al Sistema de Monitoreo de la CCTCC, el usuario puede acceder a la información secundaria del sistema, a la información primaria (actualmente sólo el informe de la Encuesta de Demanda en Destino 2014), a la información de planes y regulación turística de Ciudad Colonial, al visor SIG, a los indicadores de capacidad de carga y a los informes de inteligencia de mercado (cuando se publiquen).

Actualmente, los módulos que contiene información susceptible (información primaria, indicadores de sistema, informes de inteligencia de mercado), el usuario solo puede acceder con usuario y contraseña. Serán la OGD y MITUR quines finalmente decidan el acceso total o parcial a los datos del Sistema

Sistema de Monitoreo de la Capacidad de carga turística

Base Documental

En la web también están disponibles los formularios de Cuestionario de Actividad Turística de Tour Operadores (a petición de Tour Operadores para garantizar la confidencialidad de los datos); y la Solicitud de Autorización de eventos en Ciudad Colonial (atendiendo la solicitud del MITUR y del Ministerio de Cultura y con el objetivo de convertirse en ventanilla única para la autorización de eventos).

# SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE CAPACIDAD DE CARGA TURÍSTICA DE CIUDAD COLONIAL A PARTIR DE LA ACTUALIZACIÓN DE DATOS SECUNDARIOS

## Presentación

A continuación se presenta la evolución mensual de los indicadores de capacidad de carga turística de Ciudad Colonial de Santo Domingo 2014, calculados a partir de los datos disponibles (datos secundarios):

- Llegada mensual de pasajeros según residencia y aeropuerto (Banco Central de República Dominicana)

- Llegada mensual de pasajeros vía marítima (Banco Central de República Dominicana)

- Visita mensual de museos (Dirección Nacional de Museos, Ministerio de Cultura)

Las hipótesis de cálculo del sistema se han ajustado a partir de la Encuesta de Demanda en Destino 2014, y a partir de la actualización de los datos secundarios indicada.

## Síntesis de resultados

- La Ciudad Colonial de Santo Domingo recibe diariamente de promedio 2150 turistas extranjeros. En un día de máxima afluencia, esta cifra supera los 2600 visitantes.

- Los meses de mayor afluencia son febrero y marzo, donde en un día pico, la demanda turística supera los 3000 visitantes diarios.

- Del total de visitas de extranjeros, el 71% no pernocta en Ciudad Colonial. De promedio, Ciudad Colonial recibe 1500 excursionistas diarios. Los días de máxima afluencia, Ciudad Colonial recibe 1900 excursionistas.

- Del total de visitas de extranjeros, un 29% pernocta, como mínimo, una noche en Ciudad Colonial. De promedio, son 620 las pernoctaciones diarias de extranjeros; en día pico 775.

- En febrero y marzo, las pernoctaciones diarias de extranjeros superan las 700, y en un día pico, llegan hasta las 900.

- A las pernoctaciones de extranjeros, se suman las pernoctaciones de dominicanos (residentes y no residentes). Éstas se estiman en 357 en  un día promedio y superan las 440 en un día pico. Se concentran en los meses de junio y julio.

- Las previsiones realizadas a 31 de diciembre de 2013 correspondiente a los flujos de demanda en 2014, presentan resultados dispares cuando se contrastan con la demanda observada. En relación a los excursionistas extranjeros a Ciudad Colonial, la demanda observada (1500 excursionistas extranjeros diarios) es levemente superior a la demanda prevista (1308). Las pernoctaciones de turistas extranjeros previstas eran de 195 diarias; sin embargo, la demanda observada en día promedio indica que el volumen es de 620 pernoctaciones diarias.

- La actualización de los datos de demanda de turistas presentados y su relación con la capacidad de oferta hotelera existente actualmente en Ciudad Colonial refleja una tasas de ocupación hotelera superiores a las estimadas inicialmente, situadas entre el 50%-60% de ocupación hotelera en día promedio (y que se relacionan con el promedio de ocupación turística registrado por el conjunto del destino de Santo Domingo, según datos del MITUR) y que superan el 70% en un día pico, pero que todavía no superan los umbrales de capacidad de carga establecidos.

- Los datos de demanda de visitantes (excursionistas y turistas) presentados y su relación con la oferta de restaurantes y bares existente actualmente en Ciudad Colonial reflejan una tasa de ocupación entre el 40%-50% que llega a alcanzar el 60% en los meses de febrero y marzo, correspondientes a la temporada alta; lo que indica que tampoco se superan los umbrales de capacidad de carga establecidos en el sector de oferta de restaurantes y bares.

- La superación de umbrales de capacidad de carga se da principalmente en los espacios físicos y en algunos recursos turísticos. Así, en un día promedio los problemas asociados con la capacidad de carga turística se concentran en el Panteón Nacional y en la Calle de las Damas. El Panteón Nacional supera todos los meses (excepto mayo y junio) el umbral de visitas máximas diarias para asegurar la calidad de la visita turística (1600 visitas diarias). En la Calle de las Damas, sólo se supera durante los meses de febrero y marzo.

- En un día de máxima afluencia, los problemas de capacidad de carga se acentúan en el Panteón Nacional y en la Calle de las Damas. La mayor afluencia de turistas a la Catedral puede afectar la calidad de la visita turística, porque en estos días se supera el umbral de capacidad de carga (2300 visitas diarias).

- En un día de máxima afluencia, el parqueo actual de autobuses turísticos (aquellos que transportan los turistas desde las playas del Este hasta la Ciudad Colonial) con una capacidad para 16 autobuses, puede ser insuficiente para afrontar la demanda: el sistema estima que el 90% de las plazas están ocupadas durante los meses de febrero y marzo. El Programa ya tienen previsto la construcción de un nuevo parqueo que aumente la capacidad actual de 16 autobuses turísticos a 50 en los próximos años.

- Los indicadores de capacidad de carga turística social no indican problemas asociados con los residentes. La ratio de camas por residente es 206 (lejos del umbral de alerta de 300) y el número de turistas en relación con los residentes es de 0,3, muy por debajo del umbral de alarma establecido en 2 turistas por cada residente.

- Los indicadores de satisfacción por parte de los visitantes, muestran que no existe un problema en la percepción de la capacidad de carga en el destino, ya que solamente el 29% de los turistas entrevistados lo percibe como un destino masificado, mientras que el 97% recomendaría su visita a terceros. Casi el 50% de los turistas encuestados repetiría la visita.

## Resultados agregados de la actualización de datos secundarios

### Demanda turística mensual 2014 (día pico y día promedio): excursionistas y pernoctaciones

La demanda mensual de turistas extranjeros se sitúa en 2151 para un día promedio y 2689 para un día pico. De estos, 620 pernoctan como mínimo una noche en Ciudad Colonial. Para un día de máxima afluencia las pernoctaciones ascienden a 775.  Los meses con mayor afluencia son  febrero y marzo.

### Previsión de la demanda turística 2014 (día pico y día promedio): excursionistas y pernoctaciones

El sistema preveía una demanda inferior: 1500 visitantes en un día promedio y 1879 para un día pico. Las pernoctaciones de turistas extranjeros se estimaban en195 para un día promedio y 244 para un día de máxima afluencia.

### Gráficos: demanda turística en Ciudad Colonial 2014

A continuación se presentan los gráficos de contraste la demanda turística observada y la demanda prevista (excursionistas y pernoctaciones) para un día pico.

A continuación se presentan los gráficos de demanda turística observada 2014 (excursionistas y pernoctaciones) para un día promedio y un día pico.

### Indicadores de capacidad de carga turística de Ciudad Colonial  2014 - día promedio

### Indicadores de capacidad de carga turística de Ciudad Colonial  2014 - día pico

### Indicadores de capacidad de carga de la infraestructura turística (para un día pico):

La ratio entre residentes y turistas está  lejos de superar el umbral de alerta (2 turistas por residente). La población de Ciudad Colonial es de 8477 personas

La ocupación hotelera en Ciudad Colonial supera el 70% en los meses de febrero, mazo, junio y julio

La ocupación de mesas en los locales de restauración supera el 70% en los meses de febrero y marzo (solamente se tiene en cuenta la demanda turística)

### Indicadores de capacidad de carga del espacio público (para un día pico):

El sistema analiza los cuatro puntos relevantes de la visita turística típica que ofrecen los tour operadores: Calle Conde, Calle de las Damas, Plaza España y Parque Colón. Unicamente se perciben problemas de capacidad de carga turística en la Calle de las Damas, seguramente por sus reducidas dimensiones y por encontrarse allí atractivos destacados como el Panteón y la Fortaleza.

El indicador mide el espacio disponible por turista y el umbral alerta cuando el espacio disponible es menor a 4 m2.

### Indicadores de capacidad de carga de museos y recursos visitables (para un día pico):

El sistema no detecta problemas de capacidad de carga en la visita al Alcázar de Colón y en las Casas Reales. El Alcázar de Colón tuvo un pico de visitas marzo con más de 700 visitas en un día pico. El museo de las Casas Reales superó las 400 visitas diarias en enero.

La situación es distinta en la Catedral y el Panteón Nacional. En ambos casos se superan el número de visitas recomendadas en los días de máxima afluencia para asegurar la calidad de la visita turística.

Para ambos casos, no se registra el número de visitantes, sino que el sistema los estima a partir de la Encuesta de Demanda en Destino. En ella, el 90% de los encuestados aseguraron visitar la Catedral y el 76% el Panteón.

### Indicadores de capacidad de carga de servicios públicos (para un día pico):

En los días de máxima afluencia de los meses de febrero y marzo, el parqueo de autobuses turísticos puede verse superado por la demanda. No se detectan problemas de capacidad de carga del resto de los sistemas.

# SEGUIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICINA DE GESTIÓN EN DESTINO

Las tareas asignadas a la OGD en relación al seguimiento del Sistema de Monitoreo de Capacidad de Carga Turística de Ciudad Colonial y establecidas en el Informe de la Fase Piloto, contemplan:

  - Mantener contactos y crear sinergias de colaboración con las instituciones públicas y actores turísticos que operan en la Ciudad Colonial;

  - Gestionar la capacidad de carga turística en Ciudad Colonial; y

  - Coordinar las actuaciones para actualizar y explotar el Sistema de Monitoreo de la Capacidad de Carga.

Durante la fase piloto del proyecto y en el período posterior hasta mayo 2014, se llevaron a cabo acciones de formación a la arquitecta Yasmín Castillo, analista responsable de la OGD.

En relación a los acuerdos con los agentes turísticos locales contemplado como una de las tareas de la OGD, se establecieron los siguientes pasos a seguir durante la fase de implementación del proyecto:

- Establecer contacto con los agentes turísticos del sector y presentarse como interlocutora por parte del MITUR en relación al Sistema de Capacidad de Carga;

- Confirmar con los agentes locales los procesos para levantar la información requerida por el Sistema;

- Seguir de la formalización de los acuerdos de colaboración establecidos con los agentes locales.

Para acompañar el proceso de contacto y formalización de acuerdos de colaboración con los agentes locales, se mantuvieron reuniones quincenales en remoto para hacer el seguimiento de los acuerdos establecidos durante la fase piloto. El conjunto de las actas de las reuniones mantenidas se incluyen como Anexo al presente informe.

La situación de sustitución de la analista asignada anteriormente a la OGD, ha afectado negativamente los avances en la capacitación del personal responsable del monitoreo del Sistema de Capacidad de Carga Turística en Ciudad Colonial.

El equipo consultor ha trabajado en la mejora de la usabilidad del Sistema CCTCC para facilitar el uso de la herramienta por parte de las personas asignadas por el MITUR al proyecto (ver apartado 3 del presente Informe).

Finalmente, a lo largo de la fase de implementación, el equipo consultor elaborará manuales de uso del Sistema CCTCC que orienten en el uso del mismo y permitan la capacitación del equipo técnico de la OGD de forma impersonal y permanente, garantizando la aplicación atemporal del proyecto.

# CONCLUSIONES PARA EL SEGUIMIENTO DE LA FASE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO

En este capítulo se recogen las conclusiones del Segundo Informe de Seguimiento con el objetivo de orientar los avances en la implementación del proyecto.

- Durante la fase de diseño del proyecto, se constató una ausencia casi total de datos-base respecto a la actividad turística en Ciudad Colonial; por lo que desde esta consultoría se procedió al diseño de un sistema de recogida de datos: cuestionarios, formularios, articulación de los flujos de información interinstitucional, diseño de los acuerdos de colaboración, etc..., que permitieran el levantamiento de fuentes de datos necesarios para el Monitoreo de Capacidad de Carga Turística de Ciudad Colonial de Santo Domingo. La creación de este sistema ha requerido la celebración de reuniones y presentaciones con los agentes locales de Santo Domingo, que han tenido una muy buena acogida. Sin embargo, este clima de colaboración puede verse afectado o desaparecer, si no se avanza en el corto plazo en el cierre de los acuerdos interinstitucionales requeridos para la organización de la operativa que garantize el levantamiento sistemático de los datos de análisis requeridos tanto para la medición y monitoreo de la CCT, como de otros proyectos de monitoreo previstos dentro del Programa.

- La asignación de una persona responsable del sistema de monitoreo de CCTCC es uno de los puntos críticos que están afectando negativamente la implementación del proyecto. En este sentido se recomienda que se asegure de dotar a la OGD del personal necesario para el desarrollo correcto de todas las tareas necesarias para articular el Sistema de Monitoreo de la Ciudad Colonial y asegurar su continuidad a largo plazo.

- La articulación institucional que garantize la obtención sistemática de datos es fundamental para garantizar la continuidad del proyecto más allá de la presente consultoría. En este sentido se recomienda apoyar al personal de la OGD como punto de encuentro para todos los operadores turísticos de Ciudad y establecer con ellos una relación periódica a largo plazo que no solo se ciña a la recogida de datos sino que se convierta en la oficina de referencia y apoyo de toda actividad turística en Ciudad Colonial.

- La integración del equipo asignado a la OGD para el monitoreo de la Capacidad de Carga Turística de Ciudad Colonial con los equipos previstos en otros proyectos orientados al monitoreo de la actividad turística en Ciudad Colonial (Monitoreamento de la Línea Base, Observatorio Turístico de Ciudad Colonial, etc.); se considera altamente recomendable ya que fortalece la transversalidad de los proyectos y de los profesionales asignados a los mismos, reforzando las competencias establecidas para la Oficina de Gestión del Destino.

- En cuanto al monitoreo de la capacidad de carga turística analizados hasta ahora, al análisis de los indicadores de capacidad de carga física, social y de satisfacción de los visitantes realizados hasta la fecha; no reflejan problemas graves de capacidad de carga turística en Ciudad Colonial. . Los indicadores de satisfacción por parte de los visitantes, muestran que no existe un problema en la percepción de la capacidad de carga en el destino, ya que solamente el 29% de los turistas entrevistados lo percibe como un destino masificado, mientras que el 97% recomendaría su visita a terceros y casi el 50% de los turistas encuestados repetiría la visita.

- Solamente se superan los umbrales de capacidad de carga física que aseguran la calidad de la visita turística durante los días de máxima afluencia en los siguientes hitos turísticos: la Catedral, el Panteón y la calle de las Damas. Estos indicadores son resultado de las encuestas a turistas en destino aplicadas durante el mes de febrero 2014, y podrán ser contrastadas con datos de conteo de visitantes a partir de la aplicación del cuestionario de flujo de visitantes (en la Catedral y el Panteón) y de las cámaras de seguridad previstas en Ciudad Colonial.

- Finalmente, el Sistema CCTCC estima que el 90% de las 16 plazas de parqueo de autobuses turísticos están ocupadas durante los meses de febrero y marzo, por lo que pueden resultar insuficientes para afrontar las estimaciones de crecimiento de la demanda turística en Ciudad Colonial. Este indicador refuerza la necesidad de construcción del nuevo parqueo previsto por el Programa aumentando la capacidad a 50 plazas de autobuses turísticos en los próximos años.

# CALENDARIO DE SEGUIMIENTO DE LA FASE DE IMPLEMENTACIÓN

Para la consecución de los resultados previstos por la fase de implementación del proyecto, se propone establecer el siguiente calendario de actuación que monitorice las acciones a realizar durante el marco temporal del proyecto de forma que se asegure la consecución de los resultados previstos por el mismo.

El calendario será la guía de validación para el cumplimiento de las tareas durante la fase de implementación del proyecto.

Calendario de actuación de la fase de implementación del Sistema de Capacidad de Carga Turística de Ciudad Colonial de Santo Domingo

# ANEXO I: ORDEN DEL DIA PARA LA REUNIÓN CONJUNTA DE CONSULTORÍAS DEL COMPONENTE 3 DEL PROGRAMA

Combiando  con la s hipótesis de cálculo presentadas en el Informe III de la presenta consultoría.

Nota: no se disponen de datos de registro de entrada ni de Panteón Nacional ni de la Catedral Primada. El Sistema estima la demanda turística a partir de la Encuesta de Demanda en Destino