## PA 29-06-16
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) PARA COOPERAÇÕES TÉCNICAS NÃO REEMBOLSÁVEIS (CTNR)
País: Brasil |  |  |  |  | Agência Executora (AE): Unidade de Coordenação do Plano de Ação Goiânia Sustentável - UCPA |  |  |  | Setor Público ou Privado: Público
Número da Cooperação Técnica: BR-T1320 |  |  |  |  | Nome do Projeto: Projeto de Apoio à Preparação do Programa de Saneamento e Requalificação Ambiental do Município de Goiânia - N° ATN/OC-15376-BR (BR-T1320) - PROSAN
Período do Plano: 12 meses
Montante limite para revisão Ex -Ante das aquisições: |  |  |  | Serviços (montante em U$S): Todos |  |  |  |  | Consultorias (montante em U$S): Todos
Nº Item | Ref. POA | Descrição das Aquisições (1) | Custo Estimado da Aquisição (US$ x 1000) | Método de Aquisição (2) | Revisão das Aquisições (3) | Fonte de Financiamento e Percentual |  | Data estimada do Anúncio da Aquisicão ou do Início da Contratação | Revisão Técnica do Chefe de Equipe (4) | Comentários
[6 empty] | BID % | Local %
1 |  | Componente 1: Apoio Técnico Institucional ao Município
1.1 |  | Contratação do Sistema de Gestão Integrada de Águas Urbanas | 110 | SQC | Ex-Ante | 100 | 0 | julho/16 | Sim
1.2 |  | Fortalecimento Técnico e Institucional da AMMA | 40 | CI | Ex-Ante | 100 | 0 | julho/16 | Sim
1.3 |  | Gastos Operativos (Componente 1) | 30 |  | Ex-Ante | 0 | 100 | fevereiro/16 | Sim
2 |  | Componente 2: Apoio à Preparação do Programa
2.1 |  | Contratação dos estudos e projetos da amostra do programa | 70 | SQC | Ex-Ante | 100 | 0 | julho/16 | Sim
2.2 |  | Avaliação Financeira do Mutuário do Programa PROSAN | 15 | CI | Ex-Ante | 100 | 0 | julho/16 | Sim
2.3 |  | Contratação de consultor para elaboração do plano diretor de reassentamento de famílias e Comércio do programa | 60 | CI | Ex-Ante | 100 | 0 | julho/16 | Sim
2.4 |  | Contratação da avaliação ambiental Estratégica | 30 | CI | Ex-Ante | 100 | 0 | agosto/16 | Sim
2.5 |  | Contratação de consultor para elaboração da avaliação socioeconômica do programa | 70 | CI | Ex-Ante | 100 | 0 | julho/16 | Sim
2.6 |  | Avaliação Institucional e ROP (Regulamento Operacional do Programa) | 35 | CI | Ex-Ante | 100 | 0 | julho/16 | Sim
2.7 |  | Contratação de uma empresa consultora para elaboração dos Estudos para a melhoria da gestão dos resíduos sólidos | 55 | SQC | Ex-Ante | 100 | 0 | agosto/16 | Sim
2.8 |  | Auditoria Financeira | 10 | CI | Ex-Ante | 100 | 0 | novembro/16 | Sim
2.9 |  | Elaboração de Carta Consulta | 5 | CI | Ex-Ante | 100 | 0 | novembro/16 | Sim
2.10 |  | Gastos Operativos (Componente 2) | 50 |  | Ex-Ante | 0 | 100 | fevereiro/16 | Sim
3 |  | Componente 3: Apoio à Criação e Implantação da Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos (AMR)
3.1 |  | Contratação dos Estudos, Projeto e Apoio à Implementação da Agência Municipal de Regulação | 200 | SQC | Ex-Ante | 100 | 0 | julho/16 | Sim
3.2 |  | Gastos Operativos (Componente 3) | 20 |  | Ex-Ante | 0 | 100 | fevereiro/16 | Sim
Total |  |  | 800 | Preparado por: Equipe UCPA |  |  | Data: 29/06/2016 / Versão nº 1 / CBR 2816/2016
Notas:
(1) Se recomenda o agrupamento das aquisições de natureza similar tais como equipamentos de informática , mobiliário, publicações, passagens etc. Se existirem grupos de contratos individuais similares que irão ser executados em períodos distintos , os mesmos podem ser incluídos agrupados com um mesmo título adicionando uma explicação na coluna "Comentários", indicando o valor promédio individual e o período durante o qual seriam executados. Por exemplo: Em um projeto para promoção de exportações que incluisse viagens para participação em feiras, seria inserido um item com o seguinte texto “Passagens Aéreas para Feiras", o valor total estimado em US$ X mil e uma explicação na coluna "Comentários": Este é um agrupamento de aproximadamente 4 passagens para participação em feiras da região durante os anos X e X1.
(2) Bens e Serviços: LPI: Licitação Pública Internacional; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta, SN: Sistema Nacional.
(2) Firmas de Consultoria: SBQ: Seleção Baseada na Qualidade, SQC: Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SBOF: Seleção Baseada no Orçamento Fixo, CD: Contratação Direta; SN: Sistema Nacional.
(2) Consultores Individuais: CI: Seleção Baseada na Comparação de Qualificações de Consultores Individuais - 3 Currículos Vitae (3 CV) ; CD: Contratação Direta, SN: Sistema Nacional.
(2) Sistema Nacional: SN: Para CTNR do Setor Público quando o sistema nacional está aprovado para o método associado à aquisição.
(3) Revisão Ex-ante/ Ex-post / SN. Em geral, dependendo da capacidade institucional e do nivel de risco associados às aquisições a modalidade padrão de revisão é a revisão ex-post. Para processos críticos ou complexos poderá ser estabelecida a revisão ex-ante. Nos casos que o sistema nacional esteja aprovado para o método associado com a aquisição, a supervisão será feita pelo sistema nacional.
(4) Revisão Técnica: Esta coluna será utilizada pelo Chefe de Equipe do Projeto do BID (JEP) para definir aquelas aquisições que considere "críticas" ou "complexas" que requeiram a revisão ex- ante dos Termos de Referência (TDR), Especificações Técnicas (ET), relatórios, produtos e outros.

## Plano Financeiro
Área de Ação | Data: 29/06/2016
Recursos 2016
| BID ATN/OC-15376-BR BR-T1320 | Município Goiânia (Contrapartida) US$ | Total PROSAN (2016) US$
|  |  |  | 2016 | [23 empty] | Total 2016 |  |  | 2017 | [11 empty] | Total 2017 |  |  | Total PROSAN
| US$ |  |  | Janeiro |  | Fevereiro |  | Março |  | Abril |  | Maio |  | Junho |  | Julho |  | Agosto |  | Setembro |  | Outubro |  | Novembro |  | Dezembro |  |  |  |  | Janeiro |  | Fevereiro |  | Março |  | Abril |  | Maio |  | Junho
|  |  |  | BID | Goiânia | BID | Goiânia | BID | Goiânia | BID | Goiânia | BID | Goiânia | BID | Goiânia | BID | Goiânia | BID | Goiânia | BID | Goiânia | BID | Goiânia | BID | Goiânia | BID | Goiânia | BID | Goiânia | BID + Goiânia | BID | Goiânia | BID | Goiânia | BID | Goiânia | BID | Goiânia | BID | Goiânia | BID | Goiânia | BID | Goiânia | BID + Goiânia
1 - Componente 1 - Apoio Técnico Institucional ao município | 150000 | 30000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 22000 | 2500 | 42000 | 2500 | 22000 | 2500 | 22000 | 2500 | 108000 | 27500 | 135500 | 42000 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 2500 | 44500 | 180000
1.1 - Contratação do Sistema de Gestão Integrada de Águas Urbanas | 110000 | 0 | 110000 | [16 empty] | 22000 |  | 22000 |  | 22000 |  | 22000 |  | 88000 | 0 | 88000 | 22000 | [11 empty] | 22000 | 0 | 22000 | 110000
1.2 - Fortalecimento técnico e institucional de AMMA | 40000 | 0 | 40000 | [18 empty] | 20000 | [5 empty] | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | [11 empty] | 20000 | 0 | 20000 | 40000
1.3 - Gastos Operativos (Componente 1) | 0 | 30000 | 30000 |  |  |  | 2500 |  | 2500 |  | 2500 |  | 2500 |  | 2500 |  | 2500 |  | 2500 |  | 2500 |  | 2500 |  | 2500 |  | 2500 | 0 | 27500 | 27500 |  | 2500 | [10 empty] | 0 | 2500 | 2500 | 30000
2 - Componente 2 - Apoio à Preparação do Programa | 350000 | 50000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 4165 | 0 | 4165 | 0 | 4165 | 0 | 4165 | 0 | 4165 | 0 | 4165 | 0 | 4165 | 50000 | 4165 | 80350 | 4170 | 67850 | 4170 | 61850 | 4170 | 260050 | 45830 | 305880 | 79950 | 4170 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89950 | 4170 | 94120 | 400000
2.1 - Contratação dos estudos e projetos da amostra do Programa | 70000 | 0 | 70000 | [16 empty] | 14000 |  | 14000 |  | 14000 |  | 14000 |  | 56000 | 0 | 56000 | 14000 | [11 empty] | 14000 | 0 | 14000 | 70000
2.2 - Avaliação Financeira do Mutuário do Programa PROSAN | 15000 | 0 | 15000 | [16 empty] | 3000 |  | 6000 |  | 6000 |  |  |  | 15000 | 0 | 15000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 15000
2.3 - Contratação de consultor para elaboração do Plano Diretor de Reassentamento de Famílias e Comério do Programa | 60000 | 0 | 60000 | [16 empty] | 12000 |  | 12000 |  | 12000 |  | 12000 |  | 48000 | 0 | 48000 | 12000 | [11 empty] | 12000 | 0 | 12000 | 60000
2.4 - Contratação da avaliação ambiental estratégica | 30000 | 0 | 30000 | [18 empty] | 15000 | [5 empty] | 15000 | 0 | 15000 | 15000 | [11 empty] | 15000 | 0 | 15000 | 30000
2.5 - Contratação de consultor para elaboração da avaliação socioeconômica do Programa | 70000 | 0 | 70000 | [16 empty] | 14000 |  | 14000 |  | 14000 |  | 14000 |  | 56000 | 0 | 56000 | 14000 | [11 empty] | 14000 | 0 | 14000 | 70000
2.6 - Avaliação Institucional e ROP (Regulamento Operacional do Programa) | 35000 | 0 | 35000 | [16 empty] | 7000 |  | 5600 |  | 5600 |  | 5600 |  | 23800 | 0 | 23800 | 11200 | [11 empty] | 11200 | 0 | 11200 | 35000
2.7 - Contratação de uma empresa consultora para elaboração dos estudos para a melhoria da gestão dos redíduos sólidos | 55000 | 0 | 55000 | [18 empty] | 13750 |  | 13750 |  | 13750 |  | 41250 | 0 | 41250 | 13750 | [11 empty] | 13750 | 0 | 13750 | 55000
2.8 - Auditoria Financeira | 10000 | 0 | 10000 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 5000 |  | 5000 | [7 empty] | 10000 | 0 | 10000 | 10000
2.9 - Elaboração de Carta Consulta | 5000 | 0 | 5000 | [20 empty] | 2500 |  | 2500 |  | 5000 | 0 | 5000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 5000
2.10 - Gastos Operativos (Componente 2) | 0 | 50000 | 50000 |  |  |  | 4165 |  | 4165 |  | 4165 |  | 4165 |  | 4165 |  | 4165 |  | 4165 |  | 4165 |  | 4170 |  | 4170 |  | 4170 | 0 | 45830 | 45830 |  | 4170 | [10 empty] | 0 | 4170 | 4170 | 50000
3 - Componente 3 - Apoio à Criação e Implementação da Agência Municipal de Regulação dos Serviços (AMR) | 200000 | 20000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 1665 | 0 | 1665 | 0 | 1665 | 0 | 1665 | 0 | 1665 | 0 | 1665 | 0 | 1665 | 40000 | 1665 | 40000 | 1670 | 40000 | 1670 | 40000 | 1670 | 160000 | 18330 | 178330 | 40000 | 1670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 1670 | 41670 | 220000
3.1 - Contratação dos Estudos, Projetos e Apoio à implantação da Agência Municipal de Regulação | 200000 | 0 | 200000 | [16 empty] | 40000 |  | 40000 |  | 40000 |  | 40000 |  | 160000 | 0 | 160000 | 40000 | [11 empty] | 40000 | 0 | 40000 | 200000
3.2 - Gastos Operativos (Componente 3) | 0 | 20000 | 20000 |  |  |  | 1665 |  | 1665 |  | 1665 |  | 1665 |  | 1665 |  | 1665 |  | 1665 |  | 1665 |  | 1670 |  | 1670 |  | 1670 | 0 | 18330 | 18330 |  | 1670 | [10 empty] | 0 | 1670 | 1670 | 20000
Total Geral | 700000 | 100000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 8330 | 0 | 8330 | 0 | 8330 | 0 | 8330 | 0 | 8330 | 0 | 8330 | 0 | 8330 | 112000 | 8330 | 162350 | 8340 | 129850 | 8340 | 123850 | 8340 | 528050 | 91660 | 619710 | 161950 | 8340 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171950 | 8340 | 180290 | 800000

## Plano Financeiro Consolidado
PLANO FINANCEIRO CONSOLIDADO (ATUALIZADO)
Data: 2016-06-29
Categoria de investimento (1) | Ano 1 (2016) |  |  |  | Ano 1 (2017) |  |  |  | TOTAL PROJETO
| BID | Contrapartida | Outros | Total | BID | Contrapartida | Outros | Total | BID | Contrapartida | Outros | Total
Componente 1 - Apoio Técnico Institucional ao Município | 108000 | 27500 | 0 | 135500 | 42000 | 2500 | 0 | 44500 | 150000 | 30000 | 0 | 180000
1.1 - Contratação do Sistema de Gestão Integrada de Águas Urbanas | 88000 | 0 | 0 | 88000 | 22000 | 0 | 0 | 22000 | 110000 | 0 | 0 | 110000
1.2 - Fortalecimento técnico e institucional de AMMA | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 40000 | 0 | 0 | 40000
1.3 - Gastos Operativos | 0 | 27500 | 0 | 27500 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 30000 | 0 | 30000
Componente 2 - Apoio à Preparação do Programa | 260050 | 45830 | 0 | 305880 | 89950 | 4170 | 0 | 94120 | 350000 | 50000 | 0 | 400000
2.1 - Contratação dos estudos e projetos da amostra do Programa | 56000 | 0 | 0 | 56000 | 14000 | 0 | 0 | 14000 | 70000 | 0 | 0 | 70000
2.2 - Avaliação Financeira do Mutuário do Programa PROSAN | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000
2.3 - Contratação de consultor para elaboração do Plano Diretor de Reassentamento de Famílias e Comério do Programa | 48000 | 0 | 0 | 48000 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 60000 | 0 | 0 | 60000
2.4 - Contratação da avaliação ambiental estratégica | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 30000 | 0 | 0 | 30000
2.5 - Contratação de consultor para elaboração da avaliação socioeconômica do Programa | 56000 | 0 | 0 | 56000 | 14000 | 0 | 0 | 14000 | 70000 | 0 | 0 | 70000
2.6 - Avaliação Institucional e ROP (Regulamento Operacional do Programa) | 23800 | 0 | 0 | 23800 | 11200 | 0 | 0 | 11200 | 35000 | 0 | 0 | 35000
2.7 - Contratação de uma empresa consultora para elaboração dos estudos para a melhoria da gestão dos redíduos sólidos | 41250 | 0 | 0 | 41250 | 13750 | 0 | 0 | 13750 | 55000 | 0 | 0 | 55000
2.8 - Auditoria Financeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000
2-9 - Elaboração de Carta Consulta | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000
2.10 - Gastos Operativos | 0 | 45830 | 0 | 45830 | 0 | 4170 | 0 | 4170 | 0 | 50000 | 0 | 50000
Componente 3 - Apoio à Criação e Implementação da Agência Municipal de Regulação dos Serviços (AMR) | 160000 | 18330 | 0 | 178330 | 40000 | 1670 | 0 | 41670 | 200000 | 20000 | 0 | 220000
3.1 - Contratação dos Estudos, Projetos e Apoio à implantação da Agência Municipal de Regulação. | 160000 | 0 | 0 | 160000 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 200000 | 0 | 0 | 200000
3.2 - Gastos Operativos | 0 | 18330 | 0 | 18330 | 0 | 1670 | 0 | 1670 | 0 | 20000 | 0 | 20000
Total | 528050 | 91660 | 0 | 619710 | 171950 | 8340 | 0 | 180290 | 700000 | 100000 | 0 | 800000

## Situação de Estudos (hidden)
Quadro de Situaçãoos - Aprofundamento dos Estudos do Plano de Ação de Goiânia
| Área de Ação | Situação Estudo | Prazo | Responsável Equipe BID
Conectividade
| Diagnosticos de Banda Larga no Município de Goiânia | Finalizado pela Cooperação Coreana | _ | Maurício Bouskela
| Central Integrada de Operacões e Controle - Goiania | Termos de Referência sendo finalizados para continuidade dos trabalhos com os Coreanos | 2012-04-16
|  | Início trabalhos | 2012-05-04
Gestão do Crescimento Urbano
| Análise do Crescimento Urbano e Simulação para Avaliação de Sustentabilidade | Finalização de Relatório | 2012-04-15 | Patricia Torres/Márcia Casseb
| Detalhamento das Medidas para construção do Cenário Desejável | Elaboração de Termos de Referência e Orçamento para contratação | 2011-04-20
|  | Início trabalhos | 2011-05-10
Mudanças Climáticas
| Consultoria para Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa” e o “Estudos de vulnerabilidade às mudanças do clima” para Goiânia/GO. | Assinatura de Contrato com Empresa Way Carbon | 2012-04-05 | Simo Bauch/Joseph Milewski/Márcia Casseb
|  | Início trabalhos | 2012-04-12
I | Plano de Mitigação | Deve aguardar resultado dos Estudos | 2012-11-05
Transporte Público e Mobilidade
| Elaboração dos Termo de Referência e orçamento para elaboração dos Estudos | Em fase final de elaboração | 2012-03-31 | Paulo Lanna
| Pesquisa de Origem Destino | Inicio Estudos | 2012-05-05
| Diagnóstico e Plano de Trasnporte & Mobilidada | Inicio Estudos | 2012-06-05
Competitividade
| Elaboração dos Termo de Referência Estudos | Elaboração de Termos de Referência e Orçamento e edital para contratação | 2012-04-30 | Vanderléia Radaelli
| Diagnóstico e Plano de Desenovlvimento Econômico Local - DEL | Início Elaboração dos estudos | 2012-08-30
Gestão Pública Moderna
| Projeto de Apoio à Implantação da Gestão por Resultados na Prefeitura Municipal de Goiânia | Envio de documentação à Sede | 2012-04-13 | Cristina Mac Dowell
| Detalhamento das Ações | Início detalhamento das ações | 2012-06-13
Segurança Pública
| Diagnóstico e Plano de Implementação | Elaboração de Termos de Referência e Orçamento para contratação dos Estudos | 2012-03-31 | Dino Caprirollo
| Detalhamento Ações para Implementação | Início estudos | 2012-04-15
Monitoramento e Avaliação
| Indicadores Acompanhamento/ Goiânia Como Vamos? | Visita a Goiânia para treinamento e montagem central de monitoramento | 2012-04-30 | Patricia Torres/Márcia Casseb
Em 28/Março 2012

## Estimativa_Custos_Estudos_PA_Go (hidden)
Quadro de Estimativa de Custos do Plano de Ação de Goiânia - Aprofundamento dos Estudos
| Área de Ação |  | US$
|  |  | Recursos 2011 |  |  | Recursos 2012/2013
|  |  | BID |  |  | BID |  |  |  | Município Goiânia | Total CES Goiânia
[6 empty] | RG-T1990 – RG-T2018 | SECCI | F. Coreano | PRODEV
|  |  | PCES | CT MC | CT Coreia | FFCI
| Componente 1 - Aprofundamento dos Diagnósticos do Plano de Ação |  | 190000 |  |  | 1249975 |  |  |  | 1200000 | 2449975
| Conectividade |  | 0 | 0 | 100000 | 50000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 300000
| Diagnósticos de Banda Larga no Município de Goiânia |  | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000
| Detalhamento Centro de Comando Municipal de Goiânia |  | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 200000
| Gestão do Crescimento Urbano |  | 60000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000
| Estudos da Expansão da Mancha Urbana |  | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000
| Detalhamento das Medidas para construção do Cenário Desejável |  | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000
| Transporte Público e Mobilidade |  | 0 | 0 | 0 | 8075 | 0 | 0 | 0 | 950000 | 958075
| Elaboração dos Termo de Referência Estudos |  | 0 | 0 | 0 | 8075 | 0 | 0 | 0 |  | 8075
| Pesquisa de Origem Destino |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000
| Diagnóstico e Plano de T& Mobilidada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000
| Competitividade |  | 0 | 0 | 0 | 115900 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 315900
| Elaboração dos Termos de Referência dos Estudos |  | 0 | 0 | 0 | 5900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5900
| Diagnóstico e Plano de Desenvolvimento Econômico Local - DEL |  | 0 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 310000
| Gestão Pública Moderna (PRODEV) |  | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 550000
| Gestão por Resultados |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000
| Implementação das Ações |  | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000
| Segurança Pública |  | 0 | 0 | 0 | 114000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 164000
| Diagnóstico e Plano de Implementação |  | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000
| Detalhamento Ações para Implementação |  | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 150000
| Apoio à Coordenação do Programa |  | 30000 | 0 | 0 | 112000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 130000
| Patrick Almeida |  | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000
| William Lauriano |  | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000
| Raquel Campos |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000
| Maria do Carmo Bicudo |  | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000
| Marcelo Facchina |  | 0 | 0 | 0 | 62000 | 0 | 0 | 0
| Consultor 2 |  | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 100000 |  | 112000
| Componente 2 - Análise e Implementação de Sistema e Medição Relacionados a Mudanças Climáticas |  | 0 |  |  | 250000 |  |  |  | 200000 | 450000
| Mudanças Climáticas |  | 0 | 0 | 0 | 50000 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 200000
| Inventario de Gase de Efeito Estufa e Mapa Vulnerabilidade |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 200000
| Plano de Mitigação |  | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 250000
| Componente 3 - Desenho e implementação do sistema de Monitoramento e Avaliação |  | 0 |  |  | 100000 |  |  |  | 0 | 100000
| Monitoramento e Avaliação |  | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000
| Indicadores Acompanhamento/ Goiânia Como Vamos? |  | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000
| Auditoria |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000
| Total Geral |  | 90000 | 0 | 100000 | 599975 | 200000 | 150000 | 550000 | 1450000 | 3049975
| Total BID (2011+2012) | [7 empty] | 1689975
| Recursos de Monitoramento e Avaliação a serem contratdos pelo BID |  |  |  |  | 100000
| Recursos a serem aportados pelo Município de Goiânia à Cooperação | [8 empty] | 1450000
| Recursos disponíveis da CT( RG-T1990 – RG-T2018) para Goiânia (2012) |  |  |  |  | 572000
| Total Cooperação Técnica- Plano de Ação de Goiânia (Município como Executor) |  |  |  |  | 572000 |  |  |  | 1450000 | 2022000
| SECCI | Fondo SECCI BID |  |  |  | 28.2888 | % |  |  | 71.7112 | %
| FFCI | Fondo Temático de Fortalecimiento de la Capacidad Institucional (FFCI)
| F Coreano | Fondo Coreano de Alianza para el Conocimiento en Tecnología e Inovación |  | Quadro de Usos e Fontes para a Cooperação Técnica (Município como Executor)
| MG | Município de Goiânia
|  | Recursos Já contratados |  | Componente |  | BID | MG | Total |  | Componente Inicial |  | BID
|  |  |  | 1 |  | 522000 | 1200000 | 1722000 |  | 1 |  | 550000
|  |  |  | 2 |  | 50000 | 200000 | 250000 |  | 2 |  | 50000
|  |  |  | Auditoria |  | 0 | 50000 | 50000 |  | Auditoria |  | 0
|  |  |  | Total |  | 572000 | 1450000 | 2022000 |  | Total |  | 600000
|  |  |  | % |  | 28.2888 | 71.7112 | 100
Contratos de Consultoria Assinados - Apoio Goiânia
|  | 1. Consultores Individuais - RG-T1990 – RG-T2018 | Período | Valor R$ | Valor Dólar
|  | Yassuo Nishimoto | 24/02/2012 a 15/04/2012 | 13707 | 8.075
|  | Geciane Silveira Porto | 01/06/2012 a 15/08/2012 | 11327 | 5.9
|  | Luis Flávio Sapori | 26/04/2012 a 30/09/2012 | 25542 | 14
|  | Total 1 |  | 50576 | 27975
|  | 2. Inventário de Gases de Efeito Estufa e Mapa Vulnerabilidade - CT Mudanças Climáticas | Período | Valor R$ | Valor Dólar
|  | Empresa WayCarbon |  | 365000 | 200000
|  | Total 2 |  |  | 200000
|  | 3. Detalhamento Centro de Comando Municipal de Goiânia - Fundo Coreano( KSP-2) | Período | Valor R$ | Valor Dólar
|  | KRIHS |  |  | 150000
|  | Total 3 |  |  | 150000
|  | Total Geral em Dólar |  |  | 377975
Data:23/julho/2012

## Recursos_Apoio_Coordenação (hidden)
Cutos consultores individuais
| Valor Mensal (US$) | Meses
Total Disponível |  |  | 162000
PRODEV |  |  | 50000
ICES |  |  | 112000
Consutor Senior PRODEV |  |  | 38000
Marcelo ICES | 6000 | 12 | 72000
Marcelo PRODEV | 3000 | 4 | 12000
Total Consultoria |  |  | 122000
Equipamentos Unid. Exec. |  |  | 40000
Marcelo | 12 | Meses
| 6000 | Valor Mensal
Honorários | 72000 | Honorarios
Passagens | 12000 | Deslocamentos
84000

## Custos_CT_2013 (hidden)
Área de Ação
Recursos 2012/2013
| BID | Município Goiânia | Total CES Goiânia
RG-T1990 – RG-T2018
FFCI
Componente 1 - Aprofundamento dos Diagnósticos do Plano de Ação | 522000 | 1200000 | 1722000
Conectividade | 50000 | 0 | 50000
Diagnósticos de Banda Larga no Município de Goiânia | 0 | 0 | 0
Detalhamento Centro de Comando Municipal de Goiânia | 50000 | 0 | 50000
Gestão do Crescimento Urbano | 100000 | 0 | 100000
Estudos da Expansão da Mancha Urbana | 0 | 0 | 0
Detalhamento das Medidas para construção do Cenário Desejável | 100000 | 0 | 100000
Transporte Público e Mobilidade | 0 | 950000 | 950000
Elaboração dos Termo de Referência Estudos | 0 | 0 | 0
Pesquisa de Origem Destino | 0 | 350000 | 350000
Diagnóstico e Plano de T& Mobilidada | 0 | 600000 | 600000
Competitividade | 110000 | 200000 | 310000
Elaboração dos Termos de Referência dos Estudos | 0 | 0 | 0
Diagnóstico e Plano de Desenvolvimento Econômico Local - DEL | 110000 | 200000 | 310000
Gestão Pública Moderna (PRODEV) | 50000 | 0 | 50000
Gestão por Resultados | 0 | 0 | 0
Implementação das Ações | 50000 | 0 | 50000
Segurança Pública | 100000 | 50000 | 150000
Diagnóstico e Plano de Implementação | 0 | 0 | 0
Detalhamento Ações para Implementação | 100000 | 50000 | 150000
Apoio à Coordenação do Programa | 112000 | 0 | 112000
Patrick Almeida | 0 | 0 | 0
William Lauriano | 0 | 0 | 0
Raquel Campos | 0 | 0 | 0
Maria do Carmo Bicudo | 62000 | 0 | 62000
Consultor | 50000 | 0 | 50000
Componente 2 - Análise e Implementação de Sistema e Medição Relacionados a Mudanças Climáticas | 50000 | 200000 | 250000
Mudanças Climáticas | 50000 | 200000 | 250000
Inventario de Gase de Efeito Estufa e Mapa Vulnerabilidade | 0 | 0 | 0
Plano de Mitigação | 50000 | 200000 | 250000
Componente 3 - Desenho e implementação do sistema de Monitoramento e Avaliação | 100000 | 0 | 100000
Monitoramento e Avaliação | 100000 | 0 | 100000
Indicadores Acompanhamento/ Goiânia Como Vamos? | 100000 | 0 | 100000
Auditoria | 0 | 50000 | 50000
Total Geral | 672000 | 1450000 | 2122000

## Folha de Comentários
PAÍS: Brasil
NOME DA COOPERAÇÃO TÉCNICA: Projeto de Apoio à Preparação do Programa de Saneamento e Requalificação Ambiental do Município de Goiânia - N° ATN/OC-15376-BR (BR-T1320) - PROSAN
PERÍODO DO PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 12 MESES
DATA: 29/06/2016
VERSÃO Nº: 01
ATUALIZADO POR: Equipe UCPA
FOLHA DE COMENTÁRIOS
ATIVIDADE | COMENTÁRIO
1.1 - Contratação do Sistema de Gestão Integrada de Águas Urbanas. | O valor de Contrapartida (US 30.000,00) foi lançado no item 1.3.
1.3 - Gastos Operativos (Componente 1) | Item criado para lançar a contrapartida (Aporte Local), gastos com honorários da Equipe UCPA, referente ao Componente 1.
2.1 - Contratação dos estudos e projetos da amostra do programa | Alteração da nomenclatura do item, seguindo o descrito no Contrato da CT Saneamento (Pg. 02 do Anexo Único).
O valor de Contrapartida (US 10.000,00) foi lançado no item 2.10.
2.2 - Avaliação Financeira do Mutuário do Programa PROSAN | Alteração da nomenclatura do item 2.2 de Contratação de Consultor para Elaboração da Avaliação Institucional (Ferramenta SECI) e financeira para Avaliação Financeira do Mutuário do Programa PROSAN.
Do valor de US 30.000,00 (BID) foi subtraído US 15.000,00 para o item 2.6.
2.3 - Contratação de consultor para elaboração do plano diretor de reassentamento de famílias e Comércio do programa. | Alteração da nomenclatura do item, seguindo o descrito no Contrato da CT Saneamento (Pg. 02 do Anexo Único).
O valor de Contrapartida (US 10.000,00) foi lançado no item 2.10.
2.4 - Contratação da avaliação ambiental Estratégica. | Alteração da nomenclatura do item, seguindo o descrito no Contrato da CT Saneamento (Pg. 02 do Anexo Único).
O valor de Contrapartida (US 10.000,00) foi lançado no item 2.10.
2.5 - Contratação de consultor para elaboração da avaliação socioeconômica do programa. | Alteração da nomenclatura do item, seguindo o descrito no Contrato da CT Saneamento (Pg. 02 do Anexo Único).
2.6 - Avaliação Institucional e ROP (Regulamento Operacional do Programa). | Alteração da nomenclatura do item 2.6 de Contratação de consultor para elaboração do manual operacional do programa para Avaliação Institucional e ROP (Regulamento Operacional do Programa).
O valor de Contrapartida (US 10.000,00) foi lançado no item 2.10.
Do valor de US 20.000,00 (BID) foi adicionado US 15.000,00 proveniente do item 2.2.
2.7 - Contratação de consultor para elaboração dos Estudos para a melhoria da gestão dos resíduos sólidos | Alteração da nomenclatura do item, seguindo o descrito no Contrato da CT Saneamento (Pg. 03 do Anexo Único).
Do valor de US 60.000,00 (BID) foi subtraído US 5.000,00 para o item 2.9.
O valor de Contrapartida (US 10.000,00) foi lançado no item 2.10.
2.9 - Elaboração de Carta Consulta | Item criado sendo seu valor de US 5.000,00 retirado do item 2.7.
2.10 - Gastos Operativos (Componente 2) | Item criado para lançar a contrapartida (Aporte Local), com honorários da Equipe UCPA referente ao Componente 2.
3.1 - Contratação dos Estudos, Projeto e Apoio à Implementação da Agência Municipal de Regulação. | Alteração da nomenclatura do item, seguindo o descrito no Contrato da CT Saneamento (Pg. 03 do Anexo Único).
O valor de Contrapartida (US 20.000,00) foi lançado no item 3.2.
3.2 - Gastos Operativos (Componente 3) | Item criado para lançar a contrapartida (Aporte Local), com honorários da Equipe UCPA referente ao Componente 3.