## ETAPA I
PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUENCA
PROYECTO BID EC-L1019
CONTRATO DE PRÉSTAMO 1753/OC-EC
PLAN DE ADQUISICIONES
I ETAPA DEL PROGRAMA
No | No de Referencia[1] SICLAR | Descripción del Proyecto | Costo Estimado y/o Adjudicado (USD$) | Método de Adquisición[2] | Revisión (ex-ante ó ex-post) | Fuente de Financiamiento y Porcentaje |  | Precalifi-cación | Fechas Estimadas |  | Estatus [3] | Adjudicatario | Comentarios
[8 empty] | (Si/No) | Convocatoria | Terminación Contrato
[6 empty] | BID | Local
[6 empty] | % | %
1. Bienes
o Equipos para detección de fugas
1 | BI001 | ADQ/E1-AP-P1PB Adquisición de Caudalímetros, geofónos, correlador acústico, sensores, registradores de presión. | USD$ 137.030 | LPN | ex-ante | 100 | 0 | No | Segundo trimestre 2007 | Cuarto trimestre 2007 | A | Sr. Paúl Webster | Contrato suscrito el 14 de febrero de 2008. El Acta de Recepción única se suscribió el 12 de septiembre de 2008.
o Equipos para detección de fugas: Georadar
2 | BI002 | Adquisición de un Georadar | USD$ 80.000 | Ley Nacional | ex-post | 0 | 100 | No | Cuarto trimestre 2007 | Cuarto trimestre 2007 | A |  | Los bienes adquiridos directamente por ETAPA y fueron entregados el 7 de diciembre de 2008 . No se presentó al Banco para reembolso.
o Vehículos para el Programa de agua no contabilizada
3 | BI003 | ADQ/E1-AP-P3. Adquisición de dos vehículos tipo camioneta pick up doble cabina 4X4 para la UCANC | USD$ 48.732,14 | LPN | ex-ante | 100 | 0 | No | Segundo trimestre 2007 | Cuarto trimestre 2007 | A | MIRASOL | Contrato suscrito el 8 de octubre de 2008. El Acta de Recepción única se suscribió el 29 de enero de 2009.
4 | BI004 | ADQ/E1-AP-P4. Adquisición de una Furgoneta para la UCANC | USD$ 26.509,20 | CP | ex-ante | 100 | 0 | No | Segundo trimestre 2007 | Cuarto trimestre 2007 | A | AUTOHYUN | Contrato se suscrito el 23 de septiembre de 2010. El Acta de Recepción Única se suscribió el 20 de octubre.
o Computadores
5 | BI005 | ADQ/E1-AP-P5. Adquisición de Dos (2) Computadores LAPTOP para la UCANC | USD$ 2.814,51 | CP | ex-ante | 100 | 0 | No | Cuarto trimestre 2007 | Cuarto trimestre 2007 | A | Comercial Pacheco Mora S.A | Contrato se suscrito el 2 de febrero de 2009. El Acta de Recepción única se suscribió el 4 de marzo de 2009.
o Radios para vehículos y radios portátiles
6 | BI006 | ADQ/E1-AP-P6. Adquisición de Tres Radios Móviles y Cuatro Radios Portátiles para la UCANC | USD$ 2.760 | CP | ex-ante | 100 | 0 | No | Cuarto trimestre 2007 | Cuarto trimestre 2007 | A | Corporación Electrónica | Contrato suscrito el 2 de febrero de 2009. El Acta de Recepción única se suscribió el 3 de marzo de 2009.
o Adquisición de valvulería, medidores y accesorios
7 | BI007 | Adquisición de Válvulas para sectorización, micromedidores, repuestos y accesorios | USD$ 86.000 | Ley Nacional | ex -post | 0 | 100 | No | Año 2006 | Año 2006 | A |  | ETAPA realizó varias adquisiciones en los años 2006 y 2007. Estos valores no fueron presentados al Banco para reconocimiento de gastos.
o Vehículo hidrocleaner de succión para O&M
8 | BI008 | ADQ/E1-AP-P2. Vehículo hidrocleaner de succión | USD$ 173.400 | LPN | ex-ante | 100 | 0 | No | Segundo trimestre 2007 | Cuarto trimestre 2007 | A | CODEIN C.A | Contrato suscrito el 26 de febrero de 2008. El Acta de Recepción única se suscribió el 7 de enero de 2009.
o Equipo de inspección óptica interna de alcantarillado
9 | BI009 | Adquisición de Un Equipo de inspección óptica robótica | USD$ 84.501,36 | Ley Nacional | ex-post | 100 | 0 | No | Año 2006 | Año 2006 | A | Señor Paul Webster | ETAPA adelantó el proceso de adquisición. El Banco con fecha 18 de octubre de 2008 declaró la elegibilidad retroactiva de gastos. El Acta de Recepción única se suscribió el 20 de enero de 2007
o Migración de tecnología y comunicaciones tipo Wan/Lan en la Planta de agua potable de Tixán y centros de reserva
10 | BI010 | Paquete y soporte informático | USD$ 270.000 | LPI | ex-ante | 100 | 0 | No | Año 2008 | Año 2008 | C |  | Proyecto reformulado y pasado a la etapa II de ejecución. Consiste en realizar la captura y transmisión de datos de la PTAP del Yanuncay y de los Centros de Reserva construidos en el Programa. El Proyecto será presentado al Banco para su revisión y aprobación
o Vehículos (PMA-PFCN-etapa 1)
11 | BI011 | Adquisición de Vehículo tipo camioneta para las actividades de desarrollo agroforestal y apoyo a la comercialzación | USD$ 55.150 | Ley Nacional | ex-post | 100 | 0 | No | Segundo trimestre 2007 | Cuarto trimestre 2007 | A |  | El Vehiculo fue adquirido directamente por ETAPA EP. No se presentó al Banco para reembolso
12 | BI032 | ADQ/E2-PF-P2. Adquisición de Ocho (8) Motos para el Programa de Protección de Fuentes Hídricas Adquisición de motocicletas para las actividades de desarrollo agroforestal y apoyo a la comercialzación | USD$ 37.850 | CP | ex-post | 100 | 0 | No | Segundo trimestre 2007 | Cuarto trimestre 2007 | A | INDUMOT | Proyecto pasado a la etapa II en la reformulación del Programa aprobada por el Banco mediante comunicación CAN/CEC/2116/2010
o Equipamiento visual (PMA-PFCN-etapa 1)
13 | BI012 | Infocus, cámara digital, computador portátil, DVD, micrófonos inalámbricos, corneta acústica, equipo de perifóneo y amplificador. | USD$ 5.950 | Ley Nacional | ex-post | 100 | 0 | No | Segundo trimestre 2007 | Cuarto trimestre 2007 | A |  | Bienes adquiridos directamente por ETAPA EP y reconocidos por el Banco.
o Adquisición de insumos agroforestales (PMA-PFCN-etapa 1)
14 | BI013 | Semillas, abono, herramientas (palas, picos, carretillas, etc.), plantas forestales, plantas frutales, etc. | USD$ 145.000 | AD | ex-post | 100 | 0 | No | Segundo trimestre 2007 | Cuarto trimestre 2008 | A |  | Proyecto continuo. La reprogramación de este componente fue enviada al Banco para su No Objeción el 19 de julio de 2010. La No Objeción fue emitida mediante comunicación CAN/CEC/2116/2010.
o Adquisición de insumos para desarrollo de las actividades de capacitación ambiental (PMA-PFCN-etapa 1)
15 | * | Camisetas promocionales, material didáctico, videos educativos | USD$ 15.600 | AD | ex-post | 100 | 0 | No | Segundo trimestre 2007 | Cuarto trimestre 2008 | A |  | Proceso generado antes de la implementación del SICLAR. Proyecto continuo. La reprogramación de este componente fue enviada al Banco para su No Objeción el 19 de julio de 2010. La No Objeción fue emitida mediante comunicación CAN/CEC/2116/2010. PAntes de SICLAR
o Adquisición de muebles y enseres de oficina para el Programa de Agua No Contabilizada
16 | BI015 | ADQ/E1-AP-P8. Adquisición de mobiliario para las oficinas de la UCANC (escritorios, sillas, mesas, archivadores, mesas) | USD$ 12.000 | CP | ex-post | 0 | 100 | No | Año 2008 | Año 2008 | A | AKTUELL MOBEL S.A | Para este proceso se utilizaron los Pliegos del Banco. El Contrato se suscribió el 6 de febrero de 2009. El Acta de Recepción única se suscribió el 30 de abril de 2009
o Adquisición de terrenos y pago de indemnizaciones por paso de tuberías de las obras de agua y alcantarillado
17 | BI016 | Compra de terrenos para la construcción de obras para los sistemas de agua potable y alcantarillado | USD$ 244.000 | Lay Nacional | ex-post | 0 | 100 | No | Tercer trimestre 2007 | Primer trimestre 2008 | A |  | Este componente se ejecuta con fondos del aporte local. El Banco a reconocido hasta la fecha un monto de USD$ 391.510,84
2. Obras
o Conducciones de agua tratada Machángara Sur
18 | OB001 | OBR/E1-AP-G1. Suministro e instalación de 27 Km de tubería de HD, válvulas y accesorios, construcción de cámaras para válvulas y anclajes. | SD$ 6.488.009,04 | LPI | ex-ante | 100 | 0 | No | Segundo Trimestre 2007 | Cuarto trimestre 2009 | A | Constructora de Los Andes. COANDES | Contrato suscrito el 26 de febrero de 2008. Las obras treminaron el 10 de noviembre de 2009 y se recibieron provisionalmente el 5 de agosto de 2010
o Redes distribución del sistema Yanuncay primera etapa
19 | OB002 | OBR/E1-AP-G2. Suministro e instalación de 41.5 Km de tubería de HD y PVC, válvulas y accesorios, construcción de cámaras para válvulas, anclajes y acometidas domiciliarias. | USD$ 2.125.255,74 | LPI | ex-ante | 100 | 0 | No | Segundo trimestre 2007 | Primer trimestre 2009 | A | Constructora Sevilla Martínez. SEMAICA | Contrato suscrito el 13 de febrero de 2008. Las obras treminaron el 5 de julio de 2009 y se recibieron definitivamente el 25 de noviembre de 2010.
o Rehabilitación del canal de agua cruda Presedimentadores-El Cebollar
20 | OB024 | Obra: Conducción de la línea de Conducción del Tomebamba, tramo: Captación – Presedimentadores: S uministro e instalación de 1,6 Km de tubería de HD, válvulas y accesorios, construcción del cajón de carga, construcción de cámaras para válvulas y anclajes | USD$ 797.699,44 | Lay Nacional | ex-ante | 0 | 100 | No | Año 2008 | Año 2009 | A | Consorcio Fernádez de Córdova y Asociados | Se dividió en dos contratos. En la etapa I con fondos locales se realizó el tramo Captación Presedimentadores. Las obras treminaron el 4 de diciembre de 2009 y se encuentra en proceso la Recepción Provisional.
o Interceptor IX (río Milchichig).
21 | OB003 | OBR/E1-AL-G1A. Suministro e instalación de 3.6 Km de tubería PVC, construcción de sifones en tubería de HD y pasos especiales | USD$ 612.254,65 | LPN | ex-ante | 100 | 0 | No | Segundo trimestre 2007 | Cuarto trimestre 2008 | A | Ingeniero Juan Larriva | Contrato suscrito el 14 de abril de 2008. Las obras terminaron el 21 de septiembre de 2009 y fueron recibidas provisionalmente el 12 de noviembre de 2010
o Interceptor XII-A. Río Machángara
22 | OB004 | OBR/E1-AL-G1B. Suministro e instalación de 3.35 Km de tubería PVC | USD$ 574 948,45 | LPN | ex-ante | 100 | 0 | No | Segundo trimestre 2007 | Tercer trimestre 2008 | A | Ingeniero Patricio Ordóñez | Contrato suscrito el 14 de febrero de 2008. Las obras treminaron el 12 de noviembre de 2008 y fueron recibidas provisionalmente el 16 de junio de 2009
o Sistema emergente de aguas residuales no evacuables a gravedad a la PTAR Ucubamba.
23 | OB005 | OBR/E1-AL-G1C. Construcción de cárcamo de bombeo, suministro e instalación del equipamiento para sistema de bombeo, suministro e instalación de línea de impulsión en HD L=550m, válvulas y accesorios. | USD$ 598.854 | LPN | ex-ante | 100 | 0 | No | Segundo trimestre 2007 | Tercer trimestre 2008 | A | Consorcio Fernádez de Córdova y Asociados | Contrato suscrito el 11 de diciembre de 2008. Las obras terminaron el 3 de septiembre de 2010. Se encuentra en proceso la Recepción Provisional
o Obras de rehabilitación y mejoramiento de colectores (calle Pio Bravo)
24 | OB012 | OBR/E1-AL-G4. Sustitución de 1.54 Km de colector en tuberìa de hormigón simple, 1.7 Km de tubería PVC para agua potable y restitución de 216 acometidas domiciliarias de agua y alcantarillado. | USD$ 791.215 | LPN | ex-ante | 100 | 0 | No | Segundo trimestre 2007 | Cuarto trimestre 2008 | A | Ingeniero Wilmer Martínez | Contrato suscrito el 6 de mayo de 2008. Las obras terminaron el 12 de marzo de 2009 y se recibieron definitivamente el 26 de enero de 2010.
o Alcantarillado combinado via marginal a Narancay.
25 | OB006 | OBR/E1-AL-G3A. Suministro e instalación de 1.8 Km de tubería PVC para alcantarillado, pozos de revisión y acometidas domiciliarias | USD$ 177.848 | LPN | ex-ante | 100 | 0 | No | Segundo trimestre 2007 | Segundo trimestre 2008 | A | Ingeniero Hermel López | Contrato suscrito el 6 de mayo de 2008. Las obras terminaron el 3 de diciembre de 2008 y se recibieron definitivamente el 25 de marzo de 2010
o Alcantarillado subsistema K sector Planta San Joaquín.
26 | OB007 | OBR/E1-AL-G3B. Suministro e instalación de 4 Km de tubería PVC para alcantarillado, pozos de revisión y acometidas domiciliarias | USD$ 404.796 | LPN | ex-ante | 100 | 0 | No | Segundo trimestre 2007 | Segundo trimestre 2008 | A | Ingeniero Patricio Ordóñez | Contrato suscrito el 26 de febrero de 2008. Las obras terminaron el 28 de noviembre de 2008 y se recibieron provisionalmente el 10 de julio de 2009
o Alcantarillado combinado Barrio Isaac Chico - Ricaurte.
27 | OB008 | OBR/E1-AL-G3C. Suministro e instalación de 1.8 Km de tubería PVC para alcantarillado, pozos de revisión y acometidas domiciliarias | USD$ 431.707 | LPN | ex-ante | 100 | 0 | No | Segundo trimestre 2007 | Segundo trimestre 2008 | A | Ingeniero Patricio Ordóñez | Contrato suscrito el 26 de febrero de 2008. Las obras terminaron el 18 de octubre de 2008 y se recibieron provisionalmente el 30 abril de 2009
o Alcantarillado Cuatro Esquinas El Tablón - Ricaurte. OBR/E1-AL-G3D
28 | OB009 | OBR/E1-AL-G3D. Suministro e instalación de 1.4 Km de tubería PVC para alcantarillado, pozos de revisión y acometidas domiciliarias | USD$ 146.841 | LPN | ex-ante | 100 | 0 | No | Segundo trimestre 2007 | Segundo trimestre 2008 | A | Ingeniero Hermel López | Contrato suscrito el 30 de marzo de 2008. Las obras terminaron el 20 de noviembre de 2008 y se recibieron definitivamente el 25 de marzo de 2010
o Alcantarillado subsistema 8 - Interceptor río Tomebamba.
29 | OB010 | OBR/E1-AL-G3E. Suministro e instalación de 2.5 Km de tubería PVC para alcantarillado, pozos de revisión y acometidas domiciliarias | USD$ 132.950 | LPN | ex-ante | 100 | 0 | No | Segundo trimestre 2007 | Segundo trimestre 2008 | A | Constructora VALPECOM | Contrato suscrito el 26 de febrero de 2008. Las obras terminaron el 13 de enero de 2009 y se recibieron definitivamente el 19 de noviembre de 2010.
o Interceptor IX río Milchichig tramo inicial.
30 | OB011 | OBR/E1-AL-G3F. Suministro e instalación de 3.15 Km de tubería PVC para alcantarillado, pozos de revisión y acometidas domiciliarias | USD$ 290.894,44 | LPN | ex-ante | 100 | 0 | No | Segundo trimestre 2007 | Segundo trimestre 2008 | A | Ingeniero Patricio Moscoso | Contrato suscrito el 14 de febrero de 2008. Las obras terminaron el 10 de octubre de 2008 y se recibieron definitivamente el 28 de enero de 2010
o Interceptor XVIII (P1-P45) (río Tomebamba).
31 | OB013 | OBR/E1-AL-G5. Suministro e instalación de 2.4 Km de tubería PVC, 0.73 Km en tubería HD tramo a presión. | USD$ 1.140.357 | LPN | ex-ante | 0 | 100 | No | Segundo trimestre 2007 | Cuarto trimestre 2008 | A | Ingeniero Estuardo Andrade | Este proyecto constaba en la segunda etapa de ejecución del Programa. ETAPA adelantó con fondos locales la ejecución del tramo que atravieza el Barranco por cuanto la Municipalidad se encontraba realizado la rehabilitación de ese sector. Para el proceso precontractual se usaron los Pliegos del Banco. El Contrato suscrito el 26 de mayo de 2008. Las obras terminaron el 12 de octubre de 2010 y se encuentran en proceso de recepción.
o Adecuación de infraestructura de inmueble para oficinas de la Unidad de agua no contabilizada y del laboratorio de medidores
32 | OB034 | Obra: Adecuaciones a inmueble para oficinas y mejoras en laboratorio de medidores etapa I del programa ANC | USD$ 62.953,47 | Ley Nacional | ex - post | 0 | 100 | No | Tercer trimestre 2007 | Cuarto trimestre 2007 | A | Arquitecta María Eugenia Dávila | Contrato suscrito el 24 de abril de 2008. Las obras terminaron el 5 de septiembre de 2008 y se recibieron definitivamente el 5 de abril de 2009
o Obra: Conducciones, reservas y obras complementarias del Sistema de Agua Yanuncay. Grupo 2
33 | OB015 | Suministro e instalación de 24 Km de tubería de HD, válvulas y accesorios, construcción de cámaras para válvulas y anclajes, válvulas y accesorios para las cámaras de entrada y salida de los tanques de almacenamiento. | USD$ 6.536.802 | Ley Nacional | ex - post | 0 | 100 | No | Segundo trimestre 2004 | Cuarto trimestre 2009 | A | Constructora Sevilla Martínez SEMAICA | Contrato suscrito el 26 de febrero de 2008. Las obras terminaron el 5 de noviembre de 2009 y se recibieron provisionalmente el 30 de julio de 2010
o Obra: Captación, Líneas de conducción y Planta de Tratamiento del Sistema Yanuncay, Grupo 1
34 | OB014 | Construcción de las obras de captación, conducción y planta de tratamiento. | USD$ 6.871.928,36 | Ley Nacional | ex - post | 0 | 100 | No | Segundo trimestre 2004 | Cuarto trimestre 2008 | A | Constructora de Los Andes. COANDES | Contrato original suscrito el 22 de marzo de 2005. Contrato Complementario suscrito el 31 de octubre de 2007. Las obras terminaron el 11 de noviembre de 2008 y se recibieron definitivamente el 11 de julio de 2010
o Obra: Tratamiento de los Lodos provenientes de la PTAP de Tixán. Fase I: Tanques de Ecualización y Obras de Descarga al Río Machángara
35 | OB016 | Dos tanque de ecualización, cámara de ingreso, descarga y equipamiento. | USD$ 742.291,17 | Ley Nacional | ex - post | 0 | 100 | No | Primer trimestre de 2005 | Segundo trimestre de 2007 | A | Ingeniero Patricio Ordóñez | Contrato suscrito el 20 de febrero de 2006. Las obras terminaron el 28 de junio der 2007 y se recibieron definitivamente el 8 de junio de 2008
o Construcción del Proyecto Culebrillas Fase 1: Obras de Captación, Conducción de Agua Cruda y Conducción de agua tratada tramo Planta de El Culebrillas – Tanque C4
36 | OB017 | Captación, conducción y redes de distribución. | USD$ 769.622,74 | Ley Nacional | ex - post | 0 | 100 | No | Tercer trimestre 2004 | Tercer trimestre 2006 | A | Ingeniero Patricio Ordóñez | Contrato suscrito el 15 de agosto de 2005. Las obras terminaron el 29 de agosto de 2006 y se recibieron definitivamente el 12 de diciembre de 2007
o Construcción de baños ecológicos (PMA-PFCN etapa 1)
37 | OB035 | Construcción de 37 baños ecológicos para evitar contaminación de las fuentes hídricas | USD$ 40.618,49 | CP | ex-post | 100 | 0 | No | Tercer trimestre 2007 | Cuarto trimestre 2008 | A | Arquitecto Carlos Julio Cordero | Contrato suscrito el 25 de septiembre de 2008. Las obras terminaron el 28 de enero de 2009 y se recibieron definitivamente el 23 de noviembre de 2009.
3. Servicios Diferentes a Consultoría
o Manejo de plantaciones forestales (PMA-PFCN etapa 1)
38 | * | Manejo de plantaciones para la protección de las fuentes de agua | USD$ 25.000 | AD | ex-post | 100 | 0 | No | Año 2008 |  | A |  | Este componente se realizó antes a la implementación del SICLAR. Proyecto continuo. La reprogramación de este componente fue enviada al Banco para su No Objeción el 19 de julio de 2010. La No Objeción fue emitida mediante comunicación CAN/CEC/2116/2010.
o Personal temporal (PMA-PFCN etapa 1)
39 | * | Personal temporal para apoyo a las actividades desarrollo agroforestal, de biocorredores, capacitación ambiental: Promotores, técnicos forestales, educador ambiental y auxiliar | USD$ 93.200 | AD | ex-post | 100 | 0 | No | Segundo trimestre 2007 | Cuarto trimestre 2008 | A |  | Este componente se realizó antes a la implementación del SICLAR. Contratación de promotores, técnicos, educadores y auxiliares. Proyecto continuo. La reprogramación de este componente fue enviada al Banco para su No Objeción el 19 de julio de 2010. La No Objeción fue emitida mediante comunicación CAN/CEC/2116/2010.
o Talleres y giras de observación para capacitación ambiental (PMA-PFCN etapa 1)
40 | * | Desarrollo de talleres para eventos de capacitación, y giras de observación | USD$ 3.400 | AD | ex-post | 100 | 0 | No | Segundo trimestre 2007 | Cuarto trimestre 2008 | A |  | Este componente se realizó antes a la implementación del SICLAR. Proyecto continuo. La reprogramación de este componente fue enviada al Banco para su No Objeción el 19 de julio de 2010. La No Objeción fue emitida mediante comunicación CAN/CEC/2116/2010.
o Capacitación al personal del Programa de agua no contabilizada
41 | * | Desarrollo de talleres de capacitación para el personal que participa en la implementación del programa de agua no contabilizada. | USD$ 7.000 | Ley Nacional | ex-post | 0 | 100 | No | Año 2008 |  | A |  | Este componente se realizó antes a la implementación del SICLAR..Durante el período se desarrollaron varios talleres de capacitación
4. Servicios de Consultoría
o Diseño e implementación del proyecto Optimización empresarial
42 | FC001 | CON/E1-FE-SP1. Estudio e implementación del Proyecto de Optimización Empresarial | USD$ 1.068.261,90 | LPI SBC | ex-ante | 100 | 0 | No | Segundo trimestre 2006 | Tercer trimestre 2009 | A | Firma Consultora Pricewaterhouse Coopers, Asesores Gerenciales | Contrato suscrito el 11 de diciembre de 2009. El Proyecto presenta un avance del 80%
43 | FC010 | CON/E1-FS-SP1. Servicios de Consultoría para el Estudio de Focalización de Subsidios de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Cantón Cuenca | USD$ 94.075 | LPI SBC | ex-ante | 100 | 0 | No | Tercer trimestre 2008 | Tercer trimestre 2010 | A | PGP Planeamiento y Gestión de Proyectos S.A | Contrato suscrito el 30 de marzo de 2010. El Proyecto se encuentra terminado y se encuentra en proceso de recepción
44 | FC020 | FE/E2-VAC. Valuación de los activos Operacionales de la Empresa ETAPA | USD$ 337.705 | LPI | ex - ante | 100 | 0 | No | Cuarto trimestre 2009 | Cuarto trimestre 2010 | A | Organización Levín S.A. Sucursal Ecuador | Contrato suscrito el 1 de junio de 2010. El Proyecto presenta un avance del 90%
45 | CI001 | Realización de una actualización del pliego tarifario para el servicio de agua potable y alcantarillado sanitario | USD$ 61.330 | CCII | ex-ante | 100 | 0 | No | Tercer trimestre 2007 | Ssegundo trimestre 2008 | A | Dra. Luz María González | Contrato suscrito el 29 de septiembre de 2008. Los estudios treminaron el 17 de enro de 2009 y fueron recibidos definitivamente el 25 de marzo de 2009
46 | FC002 | CON/E1-GR-SP1. Elaboración de un Plan de Gestión de Riesgos para los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado. | USD$ 575.762,95 | LPI SBC | ex-ante | 100 | 0 | No | Segundo trimestre 2006 | Cuarto trimestre 2008 | A | AMRA – Analisi e Monitoraggio del Rischio Ambientale - Scarl | El Contrato se suscribió el 22 de marzo de 2010. El Proyecto prsenta un avance del 70%
o Plan de manejo integrado de recursos hídricos
47 | FC003 | Desarrollo de un software de soporte para toma de decisiones en el manejo integrado de recursos hídricos. | USD$ 550.000 | LPI SBC | ex-ante | 100 | 0 | No | Año 2008 |  | C |  | Este Proyecto se pasó a la etapa II en la Visita de Inspección del Proyecto del 28 de agosto de 2007. Luego la reprogramación de este componente fue aprobado en la Ayuda Memoria de la Visita de Inspección de los días 21 y 22 de junio de 2010.
o Programa de participación ciudadana
48 | CI005 | Diseño e implementación de un programa para difusión del proyecto. | USD$ 60.000 | CCIN SBCC | ex-ante | 80 | 20 | No | Segundo semestre 2007 | Primer trimestre 2008 | P |  | Se está elaborando una propuesta para la difusión del programa a través de los medios de comunicación local, misma que será enviada al Banco para su aprobación.
o Programa de capacitación ambiental
49 | * | Diseño e implementación de un programa para capacitación ambiental dirigido a contratistas de obras, fiscalizadores y supervisores | USD$ 90.000 | CCIN SBCC | ex-ante | 100 | 0 | No | Segundo semestre 2007 | Primer trimestre 2008 | A |  | Este componente se realizó antes a la implementación del SICLAR. De conformidad con la legislación vigente, previo a la contratación de las obras de la etapa I y II, se obtuvieron las correspondientes Licencias Ambientales. Durante la fase de construcción se realizó el Monitoreo Ambiental. Así mismo se han dado charlas de capacitación continua tanto a los constructores como a la fiscalización
o Fiscalización de las obras de construcción de las líneas de conducción del Machángara Sur
50 | FC004 | FIS/E1-AP-SP1. Supervisión y control de la construcción de las obras de las líneas de conducción de agua tratada para Machángara Sur, incluye el control de las adquisiciones de tuberías de hierro dúctil, válvulas y accesorios importados. | USD$ 649.960 | LPI SBC | ex-ante | 100 | 0 | No | Segundo trimestre 2006 | Tercer trimestre 2009 | A | Consorcio ACOTECNIC - GSI | Contrato suscrito el 14 de febrero de 2008. La recepción provisional se suscribió el 27 de diciembre de 2010
o Fiscalización de las obras de construcción de las redes de distribución del sistema de agua Yanuncay
51 | FC005 | FIS/E1-AP-SP2. Supervisión y control de la construcción de las obras para las redes de distribución del sistema de agua Yanuncay, incluye el control de las adquisiciones de tuberías de hierro dúctil, válvulas y accesorios importados. | USD$ 349 152,86 | LPI SBC | ex-ante | 100 | 0 | No | Segundo trimestre 2006 | Segundo trimestre 2009 | A | Compañía Consultora CAMINOSCA | Contrato suscrito el 26 de febrero de 2008. La recepción provisional del contrato se suscribió el 6 de octubre de 2010
o Fiscalización de la construcción de las obras alcantarilldo de la primera etapa del Programa
52 | FC006 | FIS/E1-AL-SP1. Supervisión y control de la construcción de las obras alcantarillado (once grupos constructivos), incluye el control de las adquisiciones de tuberías de hierro dúctil y accesorios importados. | USD$ 613.976,02 | LPI SBC | ex-ante | 100 | 0 | No | Segundo trimestre 2006 | Primer trimestre 2009 | A | Grupo Consultor HIDROESTUDIOS | Contrato suscrito el 13 de marzo de 2008. El Proyecto se encuentra en ejecución
o Fiscalización de la construcción de las obras de rehabilitación de la línea presedimentadores El Cebollar
53 | * | Supervisión y control de la construcción de las obras de rehabiliación de la línea de conducción de agua cruda desde la captación hasta los presedimentadores, incluye el control de las adquisiciones de tuberías de hierro dúctil, válvulas y accesorios importados. | N.A | N.A | ex-post | 0 | 100 | No | Año 2008 |  | N.A |  | Este componente se realizó antes de la implementación del SICLAR. La Fiscalizacion la realizó directamente la Unidad Ejecutora de ETAPA
o Fiscalización de las obras contempladas en el Sistema de Agua Yanuncay: Grupos 1 y 2
54 | FC007 | Supervisión y control de la construcción de las obras de las líneas de conducción de agua tratada y equipamiento de las cámaras de válvulas para el sistema Yanuncay, incluye el control de las adquisiciones de tuberías de hierro dúctil, válvulas y accesorios importados. | USD$ 701.335,10 | Ley Nacional | ex-post | 0 | 100 | No | Tercer trimestre 2007 | Cuarto trimestre 2008 | A | Compañía Consultora CAMINOSCA | Contrato suscrito el 7 de julio de 2005. Se encuentra en proceso de recepción
o Auditoria financiera
55 | FC008 | Auditoría a los estados financieros de la Empresa y del programa BID de los años 2007, 2008 y 2009 | USD$ 195.360 | LPI SBCC | ex-ante | 100 | 0 | No | Primer trimestre 2007 | Tercer trimestre 2010 | A | DELOIT - TOUCHE | A pesar de que el presupuesto referencial no supera los límites establecidos para LPN, se acordó con el Banco utilizar los pliegos para LPI por cuanto no existen en el país seis firmas para conformar la Lista Corta. Contrato suscrito el 25 de febrero de 2008. Se encuentra en proceso de recepción
o Auditoria técnica y de gestión
56 | FC009 | Auditoría técnica y de gestión de las obras ejecutadas, adquisiciones, estudios y procesos implemetados para los años 2007, 2008 y 2009 | USD$ 144.843 | LPI SBCC | ex-ante | 100 | 0 | No | Cuarto trimestre 2007 | Tercer trimestre 2008 | A | HYTSA Estudios y Proyectos S.A | A pesar de que el presupuesto referencial no supera los límites establecidos para LPN, se acordó con el Banco utilizar los pliegos para LPI por cuanto no existen en el país seis firmas para conformar la Lista Corta. Contrato suscrito el 16 de diciembre de 2008. El Acta de Rececpción Única se suscribió el 23 de octubre de 2010.
o Auditorias ambientales
57 | CI003 | FIS/ E2-AG. Auditorias ambientales de las obras de Agua Potable ejecutadas en la etapa I del programa, cumplimiento de especificaciones ambientales y términos establecidos en las licencias ambientales | USD$ 16.000 | CCIN | expost | 0 | 100 | No |  |  | P |  | Estos procesos constan en la II etapa de ejecución y serán realizados utilizando los Pliegos del Banco
58 | CI004 | FIS/ E2-AL. Auditorias ambientales de las obras de Alcantarillado ejecutadas en la etapa I del programa, cumplimiento de especificaciones ambientales y términos establecidos en las licencias ambientales | USD$ 25.000 | CCIN | expost | 0 | 100 | No |  |  | P |  | Estos procesos constan en la II etapa de ejecución y serán realizados utilizando los Pliegos del Banco
o Diseño de software para seguimiento y evaluación del programa (PMA-PFCN etapa 1)
59 | * | Realización del diseño de software para seguimiento y evalaución del programa de protección de fuentes y cursos naturales | USD$ 6.000 | CCIN SBMC | ex-post | 100 | 0 | No | Año 2008 |  | C |  | Proyecto reformulado y aprobado por el Banco mediante comunicación CAN/CEC/2116/2010.
o Diseño de módulos didacticos (PMA-PFCN etapa 1)
60 | * | Realización del diseño de los módulos didácticos para la capacitación ambiental | USD$ 3.000 | AD | ex-post | 100 | 0 | No | Año 2008 |  | A |  | Este componente se realizó antes de la implementación del SICLAR. Proyecto continuo. La reprogramación de este componente fue enviada al Banco para su No Objeción el 19 de julio de 2010. La No Objeción fue emitida mediante comunicación CAN/CEC/2116/2010.
[1] | Si hay grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En proyecto de educación que incluye construcción de escuelas se pondría un ítem que diría “Construcción de Escuelas”, el valor total $ 20 Millones y una explicación en Comentarios: “Este es un lote de aproximadamente 200 contratos para construcción de escuelas con valor promedio de $100.000,00 c/u a ser adjudicados individualmente por las municipalidades participantes en un período de 3 años entre enero de 2006 y diciembre de 2008.”
[2] | Bienes y Obras: LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD: Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Prestamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones; Firmas Consultoras: SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa. Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional.
[3] | P: Pendiente; EP: En proceso; A: Adjudicado; C: Cancelado

## ETAPA II
PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUENCA
PROYECTO BID EC-L1019
CONTRATO DE PRÉSTAMO 1753/OC-EC
PLAN DE ADQUISICIONES
II ETAPA DEL PROGRAMA
No | No de Referencia SICLAR [1] | Descripción del Proyecto | Costo Estimado y/o Adjudicado (USD$) | Método de Adquisición[2] | Revisión (ex - ante ó ex -post) | Fuente de Financiamiento (Porcentaje) |  | Precalificación | Fechas estimadas |  | Estatus [3] | Adjudicatario | Comentarios del estado de los procesos a la fecha
[6 empty] | BID % | Local % | Si / No | Publicación de la Convocatoria | Terminación del Contrato
1. OBRAS DE AGUA POTABLE
o Centros de Reserva Machángara Sur
1 | OB018 | OBR/ E2-AP-CR1. Grupo No. 1: Castilla Cruz (500m3) y San Francisco(1000 m3) | USD$ 388.733,82 | LPN | ex - ante | 100 | 0 | No | Cuarto trimestre 2009 | Primer trimestre 2011 | A | Ing. Jorge Fernández de Córdova | Contrato suscrito el 14 de julio de 2010. Plazo 210 días
2 | OB019 | OBR/ E2-AP-CR2. . Grupo No. 2: Rayoloma (1500 m3); Bahuanchi (750 m3); Paccha (200m3) y Challuabamba (1500 m3) | USD$ 1.038.432,53 | LPN | ex - ante | 100 | 0 | No | Segundo trimestre 2009 | Cuarto trimestre 2010 | A | Ing. Jorge Fernández de Córdova | Contrato suscrito el 20 de abril de 2010. Plazo 210 días
o Redes distribución del sistema Machángara Sur
3 | OB020 | OBR/E2-AP-RAP1. Grupo No. 3. Construcción de las Redes de Distribución del Sistema Machángara Sur | US$.1.727.054,19 | LPN | ex - ante | 100 | 0 | No | Segundo trimestre 2009 | Primer trimestre 2011 | A | Ing. Wilmer Martínez Jara | Contrato suscrito el 23 de enero. Plazo 420 días
o Redes de distribución del sistema Tomebamba - Machángara
4 | OB021 | OBR/E2-AP-RAP2. . Grupo No. 4. Construcción de las Redes de Distribución del Sistema Tomebamba - Machángara | USD$ 1. 107.207,13 | LPN | ex - ante | 100 | 0 | No | Cuarto trimestre 2009 | Primer trimestre 2011 | A | Constructora Cevallos-Hidalgo C-H | Contrato suscrito el 28 de mayo. Plazo 240 días
o Centros de Reserva Tomebamba - Machángara
5 | OB022 | OBR/ E2-AP-CR3. Grupo No.5: Cruz Verde (1000 m3); Mutualista (1500 m3); Turi (500 m3) | USD$ 891.210,19 | LPN | ex - ante | 100 | 0 | No | Segundo trimestre 2009 | Tercer trimestre 2010 | A | Ing. Patricio Ordóñez Martínez | Contrato suscrito el 23 de enero. Las Obras terminaron el 5 de noviembre de 2010. Se encuentra en proceso de recepción provisional
6 | OB023 | OBR/ E2-AP-CR4. Grupo No. 6: PTAP El Cebollar (5000 m3) | USD$ 650.133,67 | LPN | ex - ante | 100 | 0 | No | Segundo trimestre 2009 | Cuarto trimestre 2010 | A | Ing. Patricio Ordóñez Martínez | Contrato suscrito el 23 de enero. Las Obras terminaron el 23 de noviembre de 2010. Se encuentra en proceso de recepción provisional
o Conducción Tomebamba. Tramo: Sifones - El Cebollar
7 | OB025 | OBR/ E2-AP-AP2. Grupo No. 7. Construcción de la Línea de Conducción del Tomebamba, tramo Sifón del Tejar –El Cebollar | USD$ 1.147.147,13 | LPN | ex - ante | 100 | 0 | No | Primer trimestre 2009 | Cuarto trimestre 2010 | A | Ing. Wilmer Martínez Jara | Contrato suscrito el 23 de enero. Plazo 300 días
2. OBRAS DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
o Interceptores
8 | OB026 | Obra: OBR/E2-AL-I1.. Grupo No. 1: Interceptor XIX y XX | US$.2.034.574,56 | LPN | ex - ante | 100 | 0 | No | Segundo trimestre 2009 | Segundo trimestre 2011 | A | Constructora Cevallos Hidalgo C-H | Contrato suscrito el 23 de enero. Plazo 390 días
9 | OB027 | OBR/E2-AL-I2. Grupo No. 2: Interceptor XII-2. Río La Compañía | USD$ 630.757 | LPN | ex - post | 100 | 0 | No | Cuarto trimestre 2010 | Cuarto trimestre 2011 | P |  | Proceso declarado Desierto. El BID emitió la No Objeción mediante comunicación CAN/CEC-1229/2010 del 11 de mayo. El nuevo proceso se realizará con evaluación Ex - Post. Plazo 270 días.
10 | OB028 | OBR/ E2-AL-I3. Grupo No. 3: Interceptor XVIII | USD$ 2.481.568,43 | LPN | ex - ante | 100 | 0 | No | Tercer trimestre 2009 | Tercer trimestre 2011 | A | Ing. Ruben Mancheno | Contrato suscrito el 23 de enero. Plazo 540 días
o Sustitución de Colectores
11 | OB029 | OBR/E2-AL-G1. Grupo No. 4.1 Sustitución del Colector de la Av. Turuhuayco | USD$ 229.302,45 | LPN | ex - ante | 100 | 0 | No | Cuarto trimestre 2009 | Tercer trimestre 2010 | A | Consorcio Delgado Barrera | Contrato original suscrito el 29 de abril de 2010 por un valor de USD$ 199.383,16. Contrato com`plementario suscrito el 25 de octubre de 2010 por un valor de USD$ 29.919,29. Las obras terminaron el 29 de octubre de 2010
12 | OB030 | Grupo No. 4.2 Sustitución del Colector de la Av. Loja | USD$ 500.000 | LPN | ex - post | 100 | 0 | No | Tercer trimestre 2010 | Segundo trimestre 2011 | C |  | Con fecha 11 de enero de 2011 se notificó al Banco el retiro de este Proyecto del grupo de obras que se financian con fondos provenientes del Contrato de Préstamo.
o Redes de Alcantarillado
13 | OB031 | OBR/E2-Al-G2. Grupo No. 5: Cuartel Calderón; San Pedro - Lazareto; Vía El Carmen - M. Auxiliadora - Lazareto; Sayausid: Tres de Mayo; Sayausid: San Miguel de Putushí; Interceptor Río Amarillo; Los Cerezos. | US$.1.074.361,11 | LPN | ex - ante | 100 | 0 | No | Segundo trimestre 2009 | Tercer trimestre 2010 | A | Ing. Juan Diego Larriva | Contrato se suscribió el 26 de enero. Las obras terminaron el 19 de noviembre de 2010
o Mejoramiento Integral de Ucubamba
14 | OB032 | OBR/ E2-AL-PTAR. Grupo No. 6 . Construcción del Mejoramiento Integral del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de Ucubamba | USD$ 7.995.894,50 | LPI | ex - ante | 100 | 0 | No | Cuarto trimestre 2009 | Tercer trimestre 2012 | A | Constructora de Los Andes COANDES | Contrato suscrito el 21 de Septiembre de 2010. Plazo 630 días
o Quebrada de El Salado
15 | OB033 | OBR/E2-AL-QDS. Grupo No. 7. Construcción de las Obras de Mejoramiento de la Quebrada de El Salado | USD$ 3.265.830,78 | LPI | ex - ante | 100 | 0 | No | Segundo trimestre 2009 | Primer trimestre 2011 | A | Constructora de Los Andes COANDES | Contrato suscrito el 23 de enero de 2010. Plazo 365 días
3. INGENIERÍA Y ADMINISTRACIÓN
o Fiscalización de obras de Agua Potable
16 | FC011 | FIS/ E2-G1-RESERVAS. Grupo No. 1 Servicios de Consultoría para la Fiscalización de la Construcción de Diez Centros de Reserva Proceso de selección basado en Calidad y Costo (SBCC) | US$ 220.511 | LPI | ex - ante | 100 | 0 | No | Primer Trimestre 2009 | Primer trimestre 2011 | A | Consultora ICA Cía. Ltda | Contrato suscrito el 23 de enero de 2010.
17 | FC012 | FIS/E2-G2. Grupo No. 2: Servicios de Consultoría para la Fiscalización de la Construcción de las Redes de Agua Potable del Sistema Machángara Sur Proceso de selección basado en Calidad y Costo (SBCC) | US$ 197.706 | LPN | ex - ante | 100 | 0 | No | Primer Trimestre 2009 | Primer trimestre 2011 | A | ACOTECNIC Cía. Ltda | Contrato suscrito el 23 de enero de 2010.
18 | FC013 | Consultoría: FIS/E2-G3. Grupo No. 3: Servicios de Consultoría para la Fiscalización de la Construcción de las Redes de Agua Potable del Sistema Tomebamba - Machángara Proceso de selección basado en Calidad y Costo (SBCC) | US$.106.231 | LPN | ex - ante | 100 | 0 | No | Primer Trimestre 2009 | Cuarto trimestre 2010 | A | ACOTECNIC Cía. Ltda | Contrato suscrito el 20 de abril de 2010.
19 | FC015 | FIS/ E2-G5. Grupo No. 4: Servicios de Consultoría para la Fiscalización de la Construcción de la Línea de Conducción del Tomebamba, tramo Sifón de El Tejar – Planta de El Cebollar. Proceso de selección basado en Calidad y Costo (SBCC) | US$ 121.054 | LPN | ex - ante | 100 | 0 | No | Primer trimestre 2009 | Cuarto trimestre 2010 | A | ACOTECNIC Cía. Ltda | Contrato suscrito el 23 de enero de 2010
o Fiscalización de obras de Alcantarillado
20 | FC016 | FIS/E2-G6. Grupo No. 5: Servicios de Consultoría para la Fiscalización de la Construcción del Sistema de Interceptores Marginales a los Ríos Yanuncay, Tomebamba y La Compañía Proceso de selección basado en Calidad y Costo (SBCC) | USD $ 277.949,17 | LPI | ex - ante | 100 | 0 | No | Segundo trimestre 2009 | Cuarto trimestre 2011 | A | Consorcio ACOTECNIC - CSI. | Contrato suscrito el 20 de abril de 2010
[6 empty] | 100 | 0 | No
23 | [5 empty] | 100 | 0 | No
[6 empty] | 100 | 0 | No
21 | FC017 | FIS/E2-G9. Grupo No. 6: Servicios de Consultoría para la Fiscalización de la Construcción de las Redes de Alcantarillado de la Segunda Etapa del Programa Proceso de selección basado en Calidad y Costo (SBCC) | US$ 146.409,26 | LPN | ex - ante | 100 | 0 | No | Tercer trimestre 2009 | Segundo trimestre 2011 | A | Grupo Consultor HIDROESTUDIOS | Contrato suscrito el 20 de abril de 2010
22 | FC018 | FIS/E2-AL-PTAR. Grupo No. 7: Servicios de Consultoría para la Fiscalización de la Construcción del Mejoramiento Integral de Ucubamba Proceso de selección basado en Calidad (SBC) | USD$. 452.777 | LPI | ex - ante | 100 | 0 | No | Tercer Trimestre 2008 | Tercer trimestre 2012 | A | ACOTECNIC CÍA. LTDA. – GSI INGENIERÍA | Contrato suscrito el 21 de septiembre de 2010.
23 | FC019 | FIS/E2-G9. Grupo No. 8: Servicios de Consultoría para la Fiscalización de la Construcción de las Obras de Mejoramiento de la Quebrada de El Salado Proceso de selección basado en Calidad y Costo (SBCC) | USD$ 222.887,04 | LPI | ex - ante | 100 | 0 | No | Primer trimestre 2009 | Primer trimestre 2011 | A | Asociación SERVIN – CAMINOSCA | Contrato suscrito el 28 de abril de 2010
4. PROGRAMA DE MEJORAMIENTO EMPRESARIAL
o Programa de Agua No Contabilizada
24 | BI021 | Grupo No. 1 Adquisición de equipamiento para furgoneta | USD$ 15.000 | CP | ex - post | 100 | 0 | No | Primer trimestre 2011 | Segundo trimestre 2011 | P
25 | BI022 | Grupo No. 2 Adquisición de equipos para monitoreo, control de fugas y medición | USD$ 55.000 | LPN | ex - post | 100 | 0 | No | Cuarto trimestre 2011 | Segundo trimestre 2012 | P
26 | BI013 | Grupo No. 3 Adquisición de Computadores | USD$ 3.000 | CP | ex - post | 100 | 0 | No | Primer trimestre 2011 | Segundo trimestre 2011 | P
27 | BI024 | Grupo No. 4 Adquisición de Radios Portátiles y Radios para vehículos | USD$ 4.260 | CP | ex - post | 100 | 0 | No | Cuarto trimestre 2011 | Primer trimestre 2012 | P
28 | BI025 | Grupo No. 5 Adquisición de caudalímetro, geópono, correlador, localizadores de fugas y otro | USD$ 70.000 | LPN | ex - post | 100 | 0 | No | Tercer trimestre 2011 | Segundo trimestre 2012 | P
29 | OB036 | Grupo No. 6 Construcción Adecuación laboratorio de medidores e infraestructura física | USD$ 30.000 | Ley Nacional | ex - post | 0 | 100 | No | Segundo trimestre 2011 | Cuarto trimestre 2011 | P |  | Aporte Local
30 | BI026 | Grupo No. 7 Adquisición Repuestos de medidores | USD$ 45.000 | Ley Nacional | ex - post | 0 | 100 | No | Segundo trimestre 2011 | Cuarto trimestre 2011 | P |  | Aporte Local
31 | BI027 | Grupo No. 8 Adquisición de Válvulas y Accesorios para reductoras de presión | USD$ 65.000 | Ley Nacional | ex - post | 0 | 100 | No | Primer trimestre 2011 | Tercer trimestre 2011 | P |  | Aporte Local
32 | BI028 | Grupo 9 Adquisición de Válvulas y Accesorios para sectorización y subsectorización | USD$ 50.000 | Ley Nacional | ex - post | 0 | 100 | No | Tercer trimestre 2010 | Primer trimestre 2011 | A | AQUA Ingeniería | Contrato suscrito el 8 de noviembre de 2010. Valor del Contrato USD$ 40.613,30. Los bienes se entregaron el 11 de nero de 2011
33 | OB037 | Grupo No. 10 Construcción de Cámaras para macromedición | USD$ 30.000 | Ley Nacional | ex - post | 0 | 100 | No | Segundo trimestre 2011 | Cuarto trimestre 2011 | P |  | Aporte Local
34 | BI029 | Grupo No. 11 Adquisición de Muebles y enceres de oficina | USD$ 10.000 | Ley Nacional | ex - post | 0 | 100 | No | Segundo trimestre 2011 | Terecer trimestre 2011 | P |  | Aporte Local
35 | BI030 | Grupo No. 12 Adquisición de Manómetros y otros | USD$ 900 | Ley Nacional | ex - post | 0 | 100 | No | Cuarto trimestre 2010 | Cuarto trimestre 2010 | A | Señor Edmundo Fabián Oleas | La orden de trbajo se generó el 20 de octubre de 2010. Los bienes se entregaron el 10 de enero de 2011
36 | OB038 | Grupo No. 13 Construcción de Cámaras reductoras de presión | USD$ 30.000 | Ley Nacional | ex - post | 0 | 100 | No | Primer trimestre 2011 | Segundo trimestre 2011 | P |  | Aporte Local
o Operación y Mantenimiento
37 | BI017 | ADQ/E2-AP-P1. Grupo No. 1: Adquisición de una Retroexcavadora para el Mejoramiento del Programa de Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado | USD$ 130.000 | LPN | ex - post | 100 | 0 | No | Cuarto trimestre 2010 | Segundo trimestre 2011 | EP |  | Proceso constante en la Programación general. Declarado desierto por tres ocasiones. El Banco autorizó inicar un nuevo proceso utilizando la modalidad de solicitar Cotizaciones a los oferentes. Las invitaciones se enviaron el 12 de enero de 2011. Las Ofertas se recibirán el 21 de enero
38 | BI010 | Grupo No. 1: Transmisión Integral de datos de las obras construidos en el Proyecto | USD$ 540.00 | LPI | ex - ante | 100 | 0 | No | Segundo Trimestre 2011 | Primer trimestre 2012 | P |  | Proyecto reformulado. Consiste en realizar la captura y transmisión de datos de la PTAP del Yanuncay y de los Centros de Reserva construidos en el Programa. El Proyecto será presentado al Banco para su revisión y aprobación
5. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL
o Plan de Monitoreo y Seguimiento Ambiental
39 | CI003 | FIS/ E2-AG. Grupo No. 1: Auditoría Ambiental a la Construcción de los Proyectos de Agua Potable de la primera etapa de ejecución del Programa de Agua Potable y Saneamiento | USD$ 16.000 | CCIN | ex - post | 0 | 100 | No | Cuarto trimestre 2010 | Segundo trimestre 2011 | P |  | Proceso iniciado el 15 de julio de 2010. Se declaró desierto por no haberse presentado ofertas.
40 | CI004 | FIS/ E2-AL. Grupo No. 2: Auditoría Ambiental a la Construcción de los Proyectos de Alcantarillado de la primera etapa de ejecución del Programa de Agua Potable y Saneamiento | USD$ 25.000 | CCIN | ex - post | 100 | 0 | No | Cuarto trimestre 2010 | Segundo trimestre 2011 | P |  | Proceso iniciado el 15 de julio de 2010. Se declaró desierto por no haberse presentado ofertas
o Programa de Protección de Fuentes y Recursos Naturales
41 | BI031 | ADQ/E2-PF-P1. Grupo No. 1: Adquisición de Un (1) Vehículo Tipo Camioneta Pick Up Doble Cabina 4x4 para el Programa de Protección de Fuentes Hídricas | USD$ 25.884,71 | CP | ex - post | 100 | 0 | No | Segundo trimestre 2010 | Tercer trimestre 2010 | A | METROCAR | Contrato suscrito el 3 de diciembre de 2010. El vehículo se entregó el 28 de diciembre de 2010.
42 | BI032 | ADQ/E2-PF-P2. Grupo No. 2: Adquisición de Ocho (8) Motos para el Programa de Protección de Fuentes Hídricas | USD$ 37.850 | CP | ex - post | 100 | 0 | No | Tercer trimestre 2010 | Cuarto trimestre 2010 | A | INDUMOT | Contrato suscrito el 8 de Octubre de 2010. Los bienes fueron entregados el 21 de octubre de 2010
43 | BI033 | Grupo No. 3 Adquisición de Insumos agropecuarios (semillas de pastos, abonos y fertilizantes para pastos, malla zarán, fundas plasticas) | USD$ 21.500 | CP | ex - post | 100 | 0 | No | Primer trimestre 2011 | Cuarto trimestre 2011 | P |  | Entregas Parciales
44 | BI034 | Grupo No. 4 Adquisición de insumos agropecuarios (insumos para sistema de riego de pastos) | USD$ 22.000 | CP | ex - post | 100 | 0 | No | Primer trimestre 2011 | Cuarto trimestre 2011 | P |  | Entregas Parciales
45 | BI035 | Grupo No. 5 Adquisición de insumos agropecuarios menores (plantas nativas) | USD$ 3.500 | AB | ex-post | 100 | 0 | No | Tercer trimestre 2010 | Cuarto trimestre 2010 | A |  | Se realiza a través de órdenes de Compra de conformidad con el Reglamento Operativo específico elaborado para este Programa
46 | BI036 | Grupo No. 6 Adquisición de insumos agropecuarios menores (vitaminas, antiparasitarios, agujas, antibioticos, etc.) | USD$ 3.144 | AB | ex-post | 100 | 0 | No | Tercer trimestre 2010 | Cuarto trimestre 2010 | A |  | Se realiza a través de órdenes de Compra de conformidad con el Reglamento Operativo específico elaborado para este Programa
47 | BI037 | ADQ/E2-PF-P3. Grupo No. 7: Adquisición de Doce Mil (12.000) Postes de Madera Tratada de Pambil o Chonta para el Programa de Protección de Fuentes Hídricas | USD$ 15.000 | CP | ex - post | 100 | 0 | No | Tercer trimestre 2010 | Cuarto trimestre 2010 | A | Césra Yunga Marín | Contrato suscrito el 18 de Octubre de 2010. Entergas parciales
48 | BI038 | ADQ/E2-PF-P4. Grupo No. 8: Adquisición de material de Construcción para el Programa de Protección de Fuentes Hídricas. | USD$ 7.546,93. | CP | ex - post | 100 | 0 | No | Tercer trimestre 2010 | Cuarto trimestre 2010 | A | Comercial El Hierro | Contrato suscrito el 14 de Diciembre de 2010. Los bienes fueron entregados el 23 de diciembre de 2010.
49 | BI039 | Grupo No. 9 Adquisición de herramientas e insumos de construcción menores | USD$ 3.151 | AB | ex - post | 100 | 0 | No | Tercer trimestre 2010 | Tercer trimestre 2010 | A |  | Se realiza a través de órdenes de Compra de conformidad con el Reglamento Operativo específico elaborado para este Programa
50 | CI006 | Grupo No. 10 Adquisición de servicios para el fortalecimiento organizativo de centros comunitarios de expendio de productos agropecuario | USD$ 25.930 | CCII | ex - post | 100 | 0 | No | Primer trimestre 2011 | Cuarto trimestre 2011 | P |  | Se realizará de conformida con el Reglamento Operativo específico aprobado para este Programa para el componente Contratación de Servicios mediante Comparación de Precios (montos inferiores a 50.000,00 dólares)
51 | CI007 | Grupo No. 11 Adquisición de servicios para la generación de información, y negociación para fortalecer acuerdos de conservación y desarrollo | USD$ 25.000 | CCII | ex - post | 100 | 0 | No | Primer trimestre 2011 | Cuarto trimestre 2011 | P |  | Se realizará de conformida con el Reglamento Operativo específico aprobado para este Programa para el componente Contratación de Servicios mediante Comparación de Precios (montos inferiores a 50.000,00 dólares)
52 | BI040 | ADQ/E2-PF-P5. Grupo No. 12: Adquisición de camisetas y gorras para el Programa de Educación Ambiental Rural Agua Vida | USD$ 8.050 | CP | ex - post | 100 | 0 | No | Segundo trimestre 2010 | Tercer trimestre 2010 | A | CHOVS Sports | Contrato suscrito el 15 de noviembre de 2010. Los bienes fueron entregados el 15 de diciembre de 2010
53 | BI041 | Grupo No. 13 Adquisición de material didáctico | USD$ 4.200 | AB | ex - post | 100 | 0 | No | Tercer trimestre 2010 | Cuarto trimestre 2010 | A |  | Se realiza a través de órdenes de Compra de conformidad con el Reglamento Operativo específico elaborado para este Programa
54 | CI008 | Grupo No. 14 Adquisicion de servicios de promoción y capacitación de baños seco | USD$ 7.160 | PS | ex-post | 100 | 0 | No | Primer trimestre 2009 | Segundo trimestre 2011 | A |  | Se realizará de conformidad con el Reglamento Operativo específico aprobado para este Programa para el componente Prestación de Servicios menores a USD$ 5.000 mediante órdenes de Prestación de Servicios
55 | OB039 | OBR/E1-AP-BE. Grupo No. 15: Construcción de Baños Ecológicos en las Parroquias Sidcay, Octavio Cordero, Santa Ana, Tarqui y Quingeo | USD$ 59.412,68 | CP | ex-post | 100 | 0 | No | Primer trimestre 2010 | Tercer trimestre 2010 | A | Ing. Jorge Íñiguez | Contrato suscrito el 5 de mayo de 2010. Las obras terminaron el 24 de octubre de 2010. Se encuentra en proceso de recepción provisional
o Plan de Manejo Integrado de Recursos Hídricos
56 | CI009 | Consultoría para la elaboración de los TDRs para los Estudios del Manganeso en la Quebrada de El Soroche | USD$ 20.000 | CCII | ex-post | 100 | 0 | No | Tercer trimestre 2010 | Cuarto trimestre 2010 | A | Daniel Nolasco | Proyecto incluido en el Plan de Adquisiciones y aprobado por el Banco en la Ayuda Memoria de la visita de inspección del 21 y 22 de junio de 2010. El Contrato se suscribió el 27 de Octubre de 2010
57 | FC023 | Estudios de Protección de la Infraestructura del Sistema de Agua Potable Tomebamba-Machángara ante la Presencia del Deslave del Soroche | USD$ 350.000 | LPI | ex - ante | 100 | 0 | No | Primer Trimestre 2011 | Cuarto trimestre 2011 | P |  | Proyecto incluido en el Plan de Adquisiciones y aprobado por el Banco en la Ayuda Memoria de la visita de inspección del 21 y 22 de junio de 2010
6. AUDITORÍAS
58 | FC021 | Auditoria Externa a los Estados Financieros de los Proyectos contemplados en la II Fase de los Planes Maestros de Agua Potable y Saneamiento de Cuenca y de la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca ETAPA EP, correspondiente a los ejercicios Económicos 2010, 2011 y 2012. | USD$ 200.000 | LPI | ex - ante | 0 | 100 | No | Cuarto trimestre 2010 | Cuarto trimestre 2012 | EP |  | A pesar de que el presupuesto referencial no supera los límites para LPN, se acordó con el Banco realizar una LPI por cuanto en el país no xisten seis firmas para conformar la Lista Corta. Para el proceso se utilizaron los pliegos para contratar Auditores elaborados por el Banco. Con fecha 17 de enero de 2011 si dio inició el proceso de negociaición con la Consultora BDO, único oferente del proceso
59 | FC022 | Auditoria Técnica y de Gestión a los Proyectos contemplados en la II Fase de los Planes Maestros de Agua Potable y Saneamiento de Cuenca y de la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca ETAPA EP, correspondiente a los años 2010, 2011 y 2012. | USD$ 150.000 | LPI | ex - ante | 100 | 0 | No | Cuarto trimestre 2010 | Cuarto trimestre 2012 | EP |  | A pesar de que el presupuesto referencial no supera los límites para LPN, se acordó con el Banco realizar una LPI por cuanto en el país no existen seis firmas para conformar la Lista Corta. Para el proceso se utilizaron los pliegos estándar del Banco. Las Invitaciones a los Integrantes de la Lista Corta se enviaron el 19 de enero de 2011.
[1] | Si hay grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En proyecto de educación que incluye construcción de escuelas se pondría un ítem que diría “Construcción de Escuelas”, el valor total $ 20 Millones y una explicación en Comentarios: “Este es un lote de aproximadamente 200 contratos para construcción de escuelas con valor promedio de $100.000,00 c/u a ser adjudicados individualmente por las municipalidades participantes en un período de 3 años entre enero de 2006 y diciembre de 2008.”
[2] | Bienes y Obras: LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; AB: Adquisición de Bienes menores a 5.000 dólares, se realizará según reglamento específio elaborado para este componente; PS: Prestación de Servicios menoras a 5.000 dólares, se realizará conforme a Reglamento específico elaborado para este componente; CD: Contratación Directa; AD: Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Prestamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones. Firmas Consultoras: SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa. Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional.
[3] | P: Pendiente; EP: En proceso; A: Adjudicado; C: Cancelado

## ETAPA III
PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUENCA
PROYECTO BID EC-L1019
CONTRATO DE PRÉSTAMO 1753/OC-EC
PLAN DE ADQUISICIONES
III ETAPA DEL PROGRAMA
No | No de Referencia SICLAR [1] | Descripción del Proyecto | Costo Estimado y/o Adjudicado (USD$) | Método de Adquisición [2] | Revisión (ex - ante ó ex -post) | Fuente de Financiamiento (Porcentaje) |  | Precalificación | Fechas estimadas |  | Estatus [3] | Adjudicatario | Comentarios del estado de los procesos a la fecha
[6 empty] | BID % | Local % | Si / No | Publicación de la Convocatoria | Terminación del Contrato
1. OBRAS DE AGUA POTABLE
o Tratamiento de desechos de PTAPs
1 |  | Lodos de Tixán Fase II | USD$ 710.000 | LPN | ex - post | 100% | 0% | No | Tercer trimestre 2011 | Cuarto trimestre 2012 | P
2 |  | Lodos de El Cebollar | USD$ 650.000 | LPN | ex - post | 100% | 0% | No | Tercer trimestre 2011 | Cuarto trimestre 2012 | P
o Redes de distribución del Sistema Yanuncay
3 |  | Grupo No. 3 | USD$ 2.100.00 | LPN | ex - post | 100% | 0% | No | Cuarto trimestre 2011 | Segundo trimestre 2012 | P
o Redes de distribución del Sistema Machángara Sur
4 |  | Grupo No. 4 | USD$ 1.440.000 | LPN | ex - post | 100% | 0% | No | Tercer trimestre 2011 | Tercer trimestre 2012 | P
o Redes de distribución del Sistema Tomebamba - Machángara
5 |  | Grupo No. 5 | USD$ 2.340.000 | LPN | ex - post | 100% | 0% | No | Tercer trimestre 2011 | Cuarto trimestre 2012 | P
o Redes de distribución del Sistema Culebrillas
6 |  | Grupo No. 6 | USD$ 1.500.000 | LPN | ex - post | 100% | 0% | No | Tercer trimestre 2011 | Tercer trimestre 2012 | P
2. OBRAS DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
o Interceptores
o Interceptores
Grupo No. 1: Interceptor XIX y XX
7 |  | Grupo No. 1 Interceptor XII-3: El Chorro | USD$ 320.000 | LPN | ex - post | 100% | 0% | No | Tercer trimestre 2011 | Segundo trimestre 2012 | P
Grupo No. 2: Interceptor XII-2. Río La Compañía
8 |  | Grupo No. 2 Interceptor XVI: Tarqui – Yanuncay | USD$ 1.350.000 | LPN | ex - post | 100% | 0% | No | Tercer trimestre 2011 | Cuarto trimestre 2012 | P
o Redes de Alcantarillado
9 |  | Grupo No. 3. Construcción de las Redes de Alcantarillado previstas en la tercera etapa de ejecución del Programa | USD$ 3.440.000 | LPI | ex - ante | 100% | 0% | No | Tercer trimestre 2011 | Cuarto trimestre 2012 | P
3. INGENIERÍA Y ADMINISTRACIÓN
o Fiscalización de obras de Agua Potable
10 |  | Grupo No. 1: Fiscalización tratamiento de desechos Proceso de selección basado en Calidad y Costo (SBCC) | USD$ 150.000 | LPN | ex - post | 100% | 0% | No | Tercer trimestre 2011 | Cuarto trimestre 2012 | P
11 |  | Grupo No. 2: Fiscalización Redes Yanuncay Proceso de selección basado en Calidad y Costo (SBCC) | USD$ 170.000 | LPN | ex - post | 100% | 0% | No | Cuarto trimestre 2011 | Segundo trimestre 2012 | P
12 |  | Grupo No. 3: Fiscalización Redes Machángara Sur Proceso de selección basado en Calidad y Costo (SBCC) | USD$ 120.000 | LPN | ex - post | 100% | 0% | No | Tercer trimestre 2011 | Tercer trimestre 2012 | P
13 |  | Grupo No. 4: Fiscalización Redes Tomebamba Machángara Proceso de selección basado en Calidad y Costo (SBCC) | USD$ 170.000 | LPN | ex - post | 100% | 0% | No | Tercer trimestre 2011 | Cuarto trimestre 2012 | P
14 |  | Grupo No. 5: Fiscalización Redes Culebrillas Proceso de selección basado en Calidad y Costo (SBCC) | USD$ 120.000 | LPN | ex - post | 100% | 0% | No | Tercer trimestre 2011 | Tercer trimestre 2012 | P
o Fiscalización de obras de Alcantarillado
15 |  | Grupo No. 1: Fiscalización Interceptores Proceso de selección basado en Calidad y Costo (SBCC) | USD$ 160.000 | LPN | ex - post | 100% | 0% | No | Tercer trimestre 2011 | Cuarto trimestre 2012 | P
16 |  | Grupo No. 2: Fiscalización Redes de Alcantarillado Proceso de selección basado en Calidad y Costo (SBCC) | USD$ 250.000 | LPI | ex - ante | 100% | 0% | No | Tercer trimestre 2011 | Cuarto trimestre 2012 | P
4. PROGRAMA DE MEJORAMIENTO EMPRESARIAL
17 |  | Proyecto de Optimización Empresarial para ETAPA | USD$ 400.000 | LPI | ex - ante | 100% | 0% | No | Tercer trimestre 2011 | Cuarto trimestre 2012 | P
o Programa de Agua No Contabilizada
18 |  | Grupo No. 1 Adquisición de Un Vehículo | USD$ 30.000 | CP | ex - post | 100% | 0% | No | Cuarto trimestre 2011 | Cuarto trimestre 2012 | P
19 |  | Grupo No. 3 Repuesto de medidores | USD$ 35.000 | Ley Nacional | ex - post | 0% | 100% | No | Cuarto trimestre 2011 | Primer trimestre 2012 | P
20 |  | Grupo No. 4 Muebles y enceres de oficina | USD$ 20.000 | Ley Nacional | ex - post | 0% | 100% | No | Tercer trimestre 2011 | Primer trimestre 2012 | P
21 |  | Grupo No. 5 Adquisición de caudalímetro, geófono, correlador, localizadores de fugas y otros | USD$ 150.000 | LPN | ex - post | 100% | 0% | No | Cuarto trimestre 2011 | Cuarto trimestre 2012 | P
22 |  | Grupo No. 6 Adquisición de equipos para monitoreo, control de fugas y medición | USD$ 40.000 | CP | ex - post | 100% | 0% | No | Cuarto trimestre 2011 | Cuarto trimestre 2012 | P
o Plan de Monitoreo y Seguimiento Ambiental
23 |  | Grupo No. 1: Auditoría Ambiental de las obras de Agua Potable etapa II | USD$ 16.000 | CCIN | ex - post | 0% | 100% | No | Cuarto trimestre 2012 | Primer trimestre de 2013 | P |  | Para el proceso precontractual se utilizaron los Pliegos estándar del Banco para contatar consultores individuales
24 |  | Grupo No. 2: Auditoría Ambiental de las obras de Alcantarillado etapa II | USD$ 25.000 | CCIN | ex - post | 0% | 100% | No | Cuarto trimestre 2012 | Primer trimestre 2013 | P |  | Para el proceso precontractual se utilizaron los Pliegos estándar del Banco para contatar consultores individuales
o Programa de Protección de Fuentes y Recursos Naturales
25 |  | Adquisición de Bienes: insumos para sistema de riego de pastos | USD$ 15.000 | CP | ex - post | 100% | 0% | No | Primer trimestre 2011 | Tercer trimestre 2011 | P
26 |  | Adquisición de Bienes: insumos veterinarios | USD$ 8.000 | CP | ex - post | 100% | 0% | No | Primer trimestre 2011 | Tercer trimestre 2011 | P
27 |  | Adquisición de Bienes: equipos para inseminación artificial de ganado vacuno | USD$ 8.000 | CP | ex - post | 100% | 0% | No | Primer trimestre 2011 | Segundo trimestre 2011 | P
28 |  | Adquisición de Bienes: equipos para manejo de suelos (mochila abonadora, etc) | USD$ 3.800 | AB | ex - post | 100% | 0% | No | Primer trimestre 2011 | Segundo trimestre 2011 | P
29 |  | Adquisición de Bienes: insumos menores para mejoramiento genetico de ganado vacuno | USD$ 4.200 | AB | ex-post | 100% | 0% | No | Primer trimestre 2011 | Segundo trimestre 2011 | P
30 |  | Adquisición de analisis de suelo para fertilización de pastos | USD$ 4.000 | PS | ex-post | 100% | 0% | No | Primer trimestre 2011 | Segundo trimestre 2011 | P
31 |  | Adquisición de Bienes: insumos agropecuarios menores | USD$ 3.800 | AB | ex-post | 100% | 0% | No | Primer trimestre 2011 | Segundo trimestre 2011 | P
32 |  | Adquisición de Bienes: insumos agropecuarios: plantas nativas | USD$ 4.200 | AB | ex-post | 100% | 0% | No | Primer trimestre 2011 | Segundo trimestre 2011 | P
33 |  | Adquisición de Bienes: materiales de la construcción (postes, de madera de pambil, chonta, PVC) | USD$ 15.000 | CP | ex - post | 100% | 0% | No | Primer trimestre 2011 | Cuarto trimestre 2011 | P
34 |  | Adquisición de Bienes: materiales de la construcción (postes, de tubo de PVC reciclado | USD$ 10.000 | CP | ex - post | 100% | 0% | No | Primer trimestre 2011 | Cuarto trimestre 2011 | P
35 |  | Adquisición de Bienes: materiales de la construcción (alambre de púas, grapas, tablones, etc) | USD$ 10.000 | CP | ex - post | 100% | 0% | No | Primer trimestre 2011 | Cuarto trimestre 2011 | P
36 |  | Adquisición de Bienes: herramientas e insumos agropecuarios menores | USD$ 5.000 | AB | ex - post | 100% | 0% | No | Primer trimestre 2011 | Tercer trimestre 2011 | P
37 |  | Adquisición de Bienes: materiales de construcción menores | USD$ 5.000 | AB | ex - post | 100% | 0% | No | Primer trimestre 2011 | Tercer trimestre 2011 | P
38 |  | Adquisición de servicios para el fortalecimiento organizativo de centros comunitarios de expendio de productos agropecuarios del MICPA | USD$ 25.000 | CCIN | ex - post | 100% | 0% | No | Cuarto trimestre 2011 | Cuarto trimestre 2012 | P
39 |  | Adquisición de servicios para generación de información, y negociación para fortalecer acuerdos de conservación y desarrollo, | USD$ 25.000 | CCIN | ex - post | 100% | 0% | No | Cuarto trimestre 2011 | Cuarto trimestre 2012 | P
40 |  | Adquisición de servicios para fortalecimiento propuesta tecnica y metodológica del programa MICPA | USD$ 20.000 | CCIN | ex - post | 100% | 0% | No | Segundo trimestre 2011 | Segundo trimestre 2012 | P
41 |  | Adquisición de servicios para generación de información de impactos del programa MICPA en la conservación del páramo y bosque alto andino. | USD$ 20.000 | CCIN | ex - post | 100% | 0% | No | Segundo trimestre 2011 | Segundo trimestre 2012 | P
42 |  | Adquisición de bienes: diseño de materiales de difusión y publicidad para el programa MICPA | USD$ 1.000 | PS | ex-post | 100% | 0% | No | Primer trimestre 2011 | Tercer trimestre 2011 | P |  | Este proceso se realizará de conformidad con el Reglamento Operativo específico elaborado para este componente
43 |  | Adquisición de bienes: impresión de materiales de difusión y publicidad para el programa MICPA | USD$ 3.000 | AB | ex-post | 100% | 0% | No | Primer trimestre 2011 | Tercer trimestre 2011 | P
44 |  | Adquisición de bienes: campañas de difusión y publicidad para el programa MICPA | USD$ 3.000 | PS | ex-post | 100% | 0% | No | Primer trimestre 2011 | Tercer trimestre 2011 | P |  | Este proceso se realizará de conformidad con el Reglamento Operativo específico elaborado para este componente
45 |  | Adquisición de bienes: elaboración de letreros de publicidad para el programa MICPA | USD$ 3.000 | AB | ex-post | 0% | 100% | No | Primer trimestre 2011 | Tercer trimestre 2011 | P
46 |  | Adquisición de servicio: alquiler de transporte giras observacion Acuerdos de conservación y desarrollo | USD$ 3.000 | PS | ex - post | 100% | 0% | No | Primer trimestre 2011 | Segundo trimestre 2011 | P
47 |  | Adquisición de servicio: alimentación giras observacion Acuerdos de conservación y desarrollo | USD$ 3.000 | PS | ex - post | 100% | 0% | No | Tercer trimestre 2011 | Tercer trimestre 2011 | P
48 |  | Adquisición de bienes: compra de 4 computadoras portátiles | USD$ 5.000 | CP | ex-post | 100% | 0% | No | Primer trimestre 2011 | Segundo trimestre 2011 | P
49 |  | Adquisición de bienes: compra de 2 camaras de fotos digital | USD$ 800 | AB | ex-post | 100% | 0% | No | Primer trimestre 2011 | Segundo trimestre 2011 | P
50 |  | Adquisición de bienes: compra de 3 GPS de buena presición | USD$ 4.669 | AB | ex-post | 100% | 0% | No | Primer trimestre 2011 | Segundo trimestre 2011 | P
51 |  | Adquisición de Bienes: camisetas, gorras | USD$ 8.500 | CP | ex - post | 100% | 0% | No | Segundo trimestre 2011 | Tercer trimestre 2011 | P
52 |  | Adquisición de Bienes material didáctico | USD$ 5.000 | CP | ex - post | 100% | 0% | No | Segundo trimestre 2011 | Tercer trimestre 2011 | P
53 |  | Adquisición de Servicio: video multimedia | USD$ 10.000 | CP | ex - post | 100% | 0% | No | Segundo trimestre 2011 | Tercer trimestre 2011 | P
54 |  | Sistematizacion del Programa de Educacion Ambiental | USD$ 5.000 | PS | ex - post | 100% | 0% | No | Segundo trimestre 2011 | Cuarto trimestre 2011 | P
55 |  | Adquisición de servicio: Alquiler de transporte Agua Vida | USD$ 4.500 | PS | ex - post | 100% | 0% | No | Segundo trimestre 2011 | Tercer trimestre 2011 | P
o Plan de Manejo Integrado de Recursos hídricos
56 |  | Plan de Manejo Integrado de Recursos hídricos | USD$ 130.000 |  |  | 100 | 0 | No |  |  | P |  | Proyecto por definir
[1] | Si hay grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En proyecto de educación que incluye construcción de escuelas se pondría un ítem que diría “Construcción de Escuelas”, el valor total $ 20 Millones y una explicación en Comentarios: “Este es un lote de aproximadamente 200 contratos para construcción de escuelas con valor promedio de $100.000,00 c/u a ser adjudicados individualmente por las municipalidades participantes en un período de 3 años entre enero de 2006 y diciembre de 2008.”
[2] | Bienes y Obras: LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; AB: Adquisición de Bienes menores a 5.000 dólares, se realizará según reglamento específio elaborado para este componente; PS: Prestación de Servicios menoras a 5.000 dólares, se realizará conforme a Reglamento específico elaborado para este componente; CD: Contratación Directa; AD: Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Prestamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones. Firmas Consultoras: SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa. Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional.
[3] | P: Pendiente; EP: En proceso; A: Adjudicado; C: Cancelado