## WORKS, GOODS AND SERVICES
Pays | Haiti | [34 empty] | International Competitive Bidding
Numéro d'opération | HA-L1104 | [34 empty] | National Competitive Bidding
Numéro d'approbation | 4618/GR-HA
Agence d'exécution | Unité Centrale d'Exécution (UCE) | [34 empty] | International Competitive Bidding with Prequalification
Plan de couverture | Du 1 Janvier 2022 au 31 décembre 2023 | [34 empty] | National Competitive Bidding with Prequalification
Total des travaux | 193,780,000.00 USD
Total des Biens et services | 10,566,500.00 USD | [34 empty] | Shopping/ Request for Quotations by Open Invitation
Total des Services de conseil | 19,025,600.18 USD | [34 empty] | Shopping/Request for minimum 3 Quotations
Audit externe | 318,500.00 USD
Systèmes nationaux | [35 empty] | Limited Bidding
Version | Juillet 2022
Ref: * Champs obligatoires. | [35 empty] | Appel d'Offre- Single Stages two envelopes with Prequalification
TRAVAUX, BIENS ET SERVICES
Direct Contracting
AON-AOI
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [9 empty] | Passation de marchés | [15 empty] | Force Account
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Publication d'avis spécifique de Passation de Marchés |  | Ouverture des offres |  | Rapport d'évaluation |  | Publication de l'attribution du marché |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots | BAFO | Bien/Services conseils (Neuf/Loué/Usé)
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
4618-MTPTC-T-AOI-002-2020 | Travaux de réhabilitation de la RN1, tronçon (T2 B PK 13000 à PK 23+000 du tronçon Ennery Plaisance) |  | 25000000 |  | 100% | 0 |  | Composante I, Activité 1.2 | Produit 1 |  | 2020-06-07 | [8 empty] | Works | International Competitive Bidding | Ex-ante | Unsuccessful Process
4618-MTPTC-T-AOI-003-2020 | Élargissement et réhabilitation du tronçon Cité Soleil - Carrefour Titanyen (Wout Nèf), n'incluant pas la construction du nouveau pont (9 km) |  | 18000000 |  | 100% | 0 |  | Composante I, Activité 1.3 | Produit 1 | aout 2022 |  | 2022-10-01 |  | 2022-11-01 |  | 2022-12-01 |  | janv 2023 |  | Works | International Competitive Bidding | Ex-ante | Expected
4618-MTPTC-T-AOI-004-2020 | Travaux de Construction de la Tour de Controle de l'aéroport international Toussaint Louverture |  | 14000000 | 20000000 | 100% | 0 |  | Composante I, Activité 2.2 | Produit 2 |  | 2020-10-09 | 2020-02-12 | 2021-07-01 |  | 21/5/2021 |  | 24/6/2021 | Aout 2021 | 17/11/2021 | Works | International Competitive Bidding | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-T-AOI-008-2020 | Travaux de Construction de 5 ponts sur la RD 501 |  | 11000000 | 9116795.73 | 100% | 0 |  | Composante III-Activité 11.1,11.2,11.3 | Produit 11 |  | 17/11/2020 | 14/01/2021 | 22/01/2021 |  | 22/02/2021 |  |  | 30/4/2021 | 16/6/2021 | Works | International Competitive Bidding | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-T-AOI-009-2020 | Conception et construction du Pont Canari sur la Rivière Bourdeau RD602 (Ouanaminthe - Cerca-la-source) |  | 2200000 | 2,039,220,69 | 100% | 0 |  | Composante III-Activité 11.7 | Produit 11 |  | 19/9/2021 | 2021-04-11 | 19/11/2021 | 2021-06-12 |  | avril 2022 | mai 2022 | aout 2022 |  | Works | International Competitive Bidding | Ex-ante | Procurement Complete
4618-MTPTC-T-AOI-010-2021 | Construction d'un nouveau pont sur la rivière Grise au niveau de la Route Neuve (tronçon Boulevard La Saline - Centre Olympique) |  | 6000000 |  | 100% | 0 |  | Composante III-Activité 11.6 | Produit 11 |  | 26/3/2021 | janv 2023 |  | fev 2023 |  | mars 2023 |  | oct. 2023 |  | Works | International Competitive Bidding | Ex-ante | Expected
4618-MTPTC-T-AOI-011-2021 | Réhabilitation RN1-T4 Camp Coq - Pont Limbé (7.5 km) |  | 11250000 |  | 100% | 0 |  | Composante I-Activité 1.1 | Produit 1 | aout 2022 |  | 2022-10-01 |  | 2022-11-01 |  | 2022-12-01 |  | janv 2023 |  | Works | International Competitive Bidding | Ex-ante | Expected
4618-MTPTC-T-AOI-012-2021 | Réhabilitation du tronçon Carrefour Shada – Croix-des-Bouquets sur la RN8 (7.5 km) |  | 11250000 |  | 100% | 0 |  | Composante I-Activité 1.4 | Produit 1 | 2022-09-01 |  | 2022-11-01 |  | 2022-12-01 |  | 2022-12-01 |  | janv 2023 |  | Works | International Competitive Bidding | Ex-ante | Expected
4618-MTPTC-T-AOI-014-2021 | Travaux d'entretien de la RN 4 (42 km) |  | 3360000 |  | 100% | 0 |  | Composante I-Activité 3.1 | Produit 3 | juillet 2022 |  | sept. 2022 |  | 2022-10-01 |  | nov. 2022 |  | 2022-12-01 |  | Works | International Competitive Bidding | Ex-ante | Expected
4618-MTPTC-T-AOI-015-2021 | Travaux d'entretien routier RN2 (Mariani - Les Cayes 173 km) |  | 13840000 |  | 100% | 0 |  | Composante I.Activité 3.2 | Produit 3 | 2022-09-01 |  | 2022-11-01 |  | 2022-11-01 |  | 2022-12-01 |  | janv 2023 |  | Works | International Competitive Bidding | Ex-ante | Expected
4618-MTPTC-T-AOI-016-2021 | Travaux d'entretien routier RN2 (segment urbain 14 km) |  | 2380000 |  | 100% | 0 |  | Composante I-Activité 3.3 | Produit 3 | 2022-09-01 |  | 2022-11-01 |  | 2022-12-01 |  | 2022-12-01 |  | janv 2023 |  | Works | International Competitive Bidding | Ex-ante | Expected
4618-MTPTC-T-AOI-017-2021 | Travaux d'entretien de la RN 6 (60km incluant rue centrale de Ouanaminthe) |  | 10000000 |  | 100% | 0 |  | Composante I-Activité 3.4 | Produit 3 | fev 2022 | 7 juillet 2022 | 26 aout 2022 |  | 2022-10-01 |  | nov. 2022 |  | 2023-01-01 |  | Works | International Competitive Bidding | Ex-ante | Process Ongoing
4618-MTPTC-T-AOI-018-2021 | Travaux d'entretien de la RN1 (tronçon intersection Delmas et nationale1 jusqu'au carrefour centre sportif Canaan) |  | 5000000 |  | 100% | 0 |  | Composante I-Activité 3.5 | Produit 3 | sep 20222 |  | 2022-11-01 |  | 2022-12-01 |  | janv 2023 |  | fev 2023 |  | Works | International Competitive Bidding | Ex-ante | Expected
4618-MTPTC-T-AOI-019-2021 | Réhabilitation du pont la Rouyonne sur la RN2 |  | 1500000 |  | 100% | 0 |  | Composante III-Activité 10.1 | Produit 10 | 2022-10-01 |  | 2022-12-01 |  | fev 2023 |  | mars 2023 |  | avril 2023 |  | Works | International Competitive Bidding | Ex-ante | Expected
4618-MTPTC-T-AOI-020-2021 | Travaux de construction du Pont Estimé dans la Grande Anse sur la RN7 |  | 8000000 |  | 100% | 0 |  | Composante III-Activité 11.4 | Produit 11 | avril 2022 | 7 mai 2022 | juin 2022 | 19 juillet 2022 | aout 2022 |  | 2022-09-01 |  | oct. 2022 |  | Works | International Competitive Bidding | Ex-ante | Process Ongoing
4618-MTPTC-T-AOI-021-2021 | Construction d'un nouveau pont sur la rivière Grise à Tabarre |  | 6000000 |  | 100% | 0 |  | Composante III-Activité 11.5 | Produit 11 | 2023-01-01 |  | mars 2023 |  | mars 2023 |  | avril 2023 |  | oct. 2023 |  | Works | International Competitive Bidding | Ex-ante | Expected
4618-MTPTC-T-AOI-023-2022 | Travaux de réhabilitation de la RN1, tronçon (T2 B PK 13000 à PK 23+000 du tronçon Ennery Plaisance) |  | 25000000 |  | 100% | 0 |  | Composante I, Activité 1.2 | Produit 1 | aout 2022 |  | 2022-10-01 |  | 2022-11-01 |  | 2022-12-01 |  | janv 2023 |  | Works | International Competitive Bidding | Ex-ante | Expected
4618-MTPTC-T-AOI-024-2022 | Travaux de construction de la cloture de l'Aéroport International Tousssaint Louverture (AITL) |  | 5000000 |  | 100% | 0 |  | Composante I, Activité 4 | Produit 2 | 2022-09-01 |  | 2022-11-01 |  | 2022-12-01 |  | janv 2023 |  | fev 2023 |  | Works | International Competitive Bidding | Ex-ante | Expected
4618-MTPTC-B-AOI-005-2020 | Acquisition d'Equipements pour la Tour de Controle | Etat Haitien : 55 % et BID : 45 % | 10000000 | 10815748 | 45% | 55% |  | Composante I-Activité 2.1 | Produit 1 |  | 19/10/2020 |  | 28/1/21 |  | 21/5/21 |  | 2021-11-06 |  | 15/9/2021 | Goods | International Competitive Bidding | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-B-AOI-011-2020 | Achat de matériels et de logiciels pour la gestion des actifs du MTPTC |  | 200000 |  | 100% | 0 |  | Composante IV-Activité 15.2 | Produit 15 | 2022-10-01 |  | 2022-12-01 |  | janv 2023 |  | fev 2023 |  | mars 2023 |  | Goods | International Competitive Bidding | Ex-ante | Expected
4618-MTPTC-B-AON-012-2022 | Acquisition de six (6) véhicules pick-up double cabine et deux (2) covers pour pick-up |  | 180000 |  | 100% | 0 |  | Composante IV-Activité 15.3 | Produit 15 | mars 2022 |  | avril 2022 |  | avril 2022 |  | mai 2022 |  | mai 2022 |  | Goods | National Competitive Bidding | Ex-ante | Cancelled
4618-MTPTC-B-AON-013-2022 | Acquisition et installation de huit (8) Systèmes d'alimentation solaire |  | 60000 |  | 100% | 0 |  | Composante V, Couts Administratifs | Produit 18 | mars 2022 | 14 juin 2022 | juin 2022 | 13 juillet 2022 | Aout 2022 |  | sept. 2022 |  | Oct. 2022 |  | Goods | National Competitive Bidding | Ex-ante | Process Ongoing
4618-MTPTC-B-AOIR-014-2022 | Acquisition de six (6) véhicules pick-up double cabine dont deux (2) avec cover/auvent - Lot 1 |  | 180000 |  | 100% | 0 |  | Composante IV-Activité 15.3 | Produit 15 | aout 2022 |  | sept. 2022 |  | 2022-09-01 |  | oct. 2022 |  | 2022-11-01 |  | Goods | International Competitive Bidding | Ex-ante | Expected
AOI/AON avec PREQUALIFICATION
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [15 empty] | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Publication d'avis spécifique de Passation de Marchés - Inv. à la préqualification | Publication d'avis spécifique de Passation de Marchés - Inv. à la préqualification | Ouverture des offres des préqualifiés | Ouverture des offres des préqualifiés | Rapport d'évaluation des préqualifiés | Rapport d'évaluation des préqualifiés | Lancement de l'Appel d'Offre | Lancement de l'Appel d'Offre | Ouverture des dossiers d'Appel d'offres | Ouverture des dossiers d'Appel d'offres | Rapport d'évaluation | Rapport d'évaluation | Publication de l'attribution du marché | Publication de l'attribution du marché | Signature du contrat | Signature du contrat | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots | BAFO | Bien/Services conseils (Neuf/Loué/Usé)
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
Comparaison de prix/Par invitation ouverte & Comparaison de prix avec un minimum de 3 proformas
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons |  |  |  | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Rapport d'évaluation et recommandation d'attribution |  | Contrat signé (bon de commande) |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots | BAFO | Bien/Services conseils (Neuf/Loué/Usé)
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective
4618-MTPTC-B-CP-006-2020 | Acquisition de fournitures et de petits matériels |  | 22000 |  | 100% | 0% |  | Composante V, Couts Administratifs | Prroduit 18 | 2022-10-01 |  | 2022-12-01 |  | Goods | Shopping/Request for minimum 3 Quotations | Ex-post | Expected |  |  | Neuf
4618-MTPTC-S-CP-002-2020 | Réalisation d'un séminaire de formation |  | 4000 |  | 100% | 0% |  | Composante V, Couts Administratifs | Prroduit 18 | 2022-11-01 |  | 2022-12-01 |  | Non-Consulting Services | Shopping/ Request for Quotations by Open Invitation | Ex-post | Expected
4618-MTPTC-B-CP-007-2022 | Acquisition d'un (1) server pour le Système d’information sur les Accidents |  | 10000 |  | 100% | 0% |  | Composante V, Couts Administratifs | Prroduit 19 | aout 2022 |  | 2022-09-01 |  | Goods | Shopping/Request for minimum 3 Quotations | Ex-post | Expected |  |  | Neuf
4618-MTPTC-DO-CP-002-2021 | Fourniture de service internet (ligne dédiée) pour une durée de 12 mois | Deux proforma ont été comparés Digicel et Natcom | 24000 |  | 100% | 0% |  | Composante V, Couts Administratifs | Prroduit 20 |  | 29 mars 2021 |  | 11 mai 2021 | Non-Consulting Services |  | Ex-post | Contract Under Execution
Appel d'offre Restreinte
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [9 empty] | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Invitation aux soumissionnaires |  | Ouverture des offres |  | Rapport d'évaluation |  | Publication d'attribution du marché |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots | BAFO | Bien/Services conseils (Neuf/Loué/Usé)
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
Appel d'Offre- Une seule étape avec Prequalification
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [19 empty] | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Publication d'avis spécifique de Passation de Marchés - Inv. à la préqualification |  | Ouverture des offres des préqualifiés |  | Rapport d'évaluation des préqualifiés |  | Invitation aux soumissionnaires |  | Ouverture des dossiers d'Appel d'offres |  | Rapport d'évaluation |  | Ouverture des dossiers d'Appel d'offres |  | Evaluation finale et négociation du marché. |  | Publication d'attribution du marché |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots | BAFO | Bien/Services conseils (Neuf/Loué/Usé)
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
Appel d'Offre - Une seule étape à deux Enveloppes
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [13 empty] | Passation de marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Publication d'avis spécifique de Passation de Marchés |  | Ouverture des dossiers d'Appel d'offres |  | Rapport d'évaluation |  | Ouverture des dossiers d'Appel d'offres |  | Evaluation Finale et négotiation du marché |  | Publication de l'attribution du marché |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots | BAFO | Bien/Services conseils (Neuf/Loué/Usé)
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
Entente Directe
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [5 empty] | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Requete de l'Entente Directe |  | Notification d'attribution |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots | BAFO | Bien/Services conseils (Neuf/Loué/Usé)
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
4618-MTPTC-DO-ED-001-2020 | Contrat de service de passation de marchés en ligne | BONFIRE, GN-2349-15, clause 3.7 (e) | 9500 | 9475 | 100% | 0% |  | Couts administratifs |  | 22 avril 2020 |  |  |  |  | 12 mai 2020 | Non-Consulting Services | Direct Contracting | Ex-ante | Contrats Terminated
4618-MTPTC-DO-ED-003-2021 | Acquisition de 27 téléphones portables et les Plans (Voix et Données) | GN-2349-15, clause 3.7 ( e )-DIGICEL | 15000 | 14201.78 | 100% | 0% |  | Couts administratifs | [6 empty] | 01 juin 2021 | Non-Consulting Services | Direct Contracting | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-DO-ED-004-2021 | Fourniture d'internet à domicile pour une durée de 12 mois pour 30 employés | GN-2349-15, clause 3.7 ( e )-DIGICEL | 23000 | 19404 | 100% | 0% |  | Couts administratifs | [6 empty] | 11 mai 2021 | Non-Consulting Services | Direct Contracting | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-DO-ED-005-2021 | Renouvellement contrat de Fourniture de service de passation de marchés en ligne | BONFIRE, GN-2349-15, clause 3.7 (e) | 9500 | 9475 | 100% | 0% |  | Couts administratifs |  |  | 01 juillet 2021 |  |  |  | 12 aout 2021 | Non-Consulting Services | Direct Contracting | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-DO-ED-006-2022 | Renouvellement de contrat de fourniture de service de passation de marchés en ligne | BONFIRE, GN-2349-15, clause 3.7 (e) | 9500 |  | 100% | 0% |  | Couts administratifs |  | septembre 2022 | 12 juillet 2022 |  |  | juillet 2022 |  | Non-Consulting Services | Direct Contracting | Ex-ante | Expected
En régie
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons |  | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Justification du Force Account |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots | BAFO | Bien/Services conseils (Neuf/Loué/Usé)
[10 empty] | Date prévue* | Date effective
4618-MTPTC-T-FA-022-2021 | Travaux de réhabilitation RD501 (travaux routiers en régie) |  | 15000000 | 15000000 | 100% | 0% |  | composante II, Activité 6.1 | Produit 6 |  | 15/6/2021 | Works | Force Account | Ex-ante | Contract Under Execution
Note on B19: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D19: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G19: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H19: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I19: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J19: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on U19: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on V19: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on W19: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on X19: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on Y19: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on Z19: OBP&CM Team: If applicable, but if not leave blank.
Note on AA19: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K20: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L20: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.
Note on B47: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D47: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G47: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H47: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I47: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J47: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on AA47: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AB47: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AC47: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AD47: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AE47: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on AF47: OBP&CM Team: If applicable, but if not leave blank.
Note on AG47: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K48: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L48: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.
Note on B54: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D54: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G54: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H54: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I54: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J54: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on O54: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on P54: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on Q54: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on R54: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on S54: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on T54: OBP&CM Team: If applicable, but if not leave blank.
Note on U54: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K55: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L55: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.
Note on B63: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on C63: Orisme Roc Passard, Marie Marcelle: Ajouter ici des informations sur le pourcentage des co-financements: Par exemple x% HA-L1107; X% HA-1038 OU HA-G1041
Note on D63: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G63: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H63: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0. Ajouter ici les montants pour HA-G1038 0U HA-G1041
Note on I63: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J63: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on U63: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on V63: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on W63: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on X63: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on Y63: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on Z63: OBP&CM Team: If applicable, but if not leave blank.
Note on AA63: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K64: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L64: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.
Note on B70: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D70: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G70: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H70: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I70: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J70: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on AE70: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AF70: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AG70: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AH70: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AI70: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on AJ70: OBP&CM Team: If applicable, but if not leave blank.
Note on AK70: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K71: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L71: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.
Note on B77: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D77: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G77: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H77: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I77: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J77: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on Y77: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on Z77: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AA77: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AB77: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AC77: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on AD77: OBP&CM Team: If applicable, but if not leave blank.
Note on AE77: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K78: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L78: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.
Note on B84: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D84: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G84: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H84: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I84: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J84: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on Q84: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on R84: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on S84: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on T84: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on U84: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on V84: OBP&CM Team: If applicable, but if not leave blank.
Note on W84: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K85: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L85: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.
Note on B94: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D94: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G94: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H94: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I94: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J94: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on M94: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on N94: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on O94: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on P94: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on Q94: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on R94: OBP&CM Team: If applicable, but if not leave blank.
Note on S94: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K95: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L95: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.

## CONSULTING FIRMS
[31 empty] | Works | Quality and Cost Based Selection | Individual Consultant Selection (3CV) | National System | Draft | Unsuccessful Process
CABINETS DE CONSEIL | [30 empty] | Goods | Least Cost Selection | Individual Consultant Open Invitation | Ex-ante | Under Review | Modified
[31 empty] | Non-Consulting Services | Selection Under a Fixed Budget |  | Ex-post | Expected | Rejection of Bids
|  | Sélection basée sur la qualité et le coût/Sélection au moindre coût/Sélection sous un budget fixe (SFQC/ SMC/SCBD) | [28 empty] | Consulting Firms |  | Selection Based on the Consultants Qualification |  | Process Ongoing | Contrats Terminated
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [15 empty] | Passation de Marchés |  |  |  |  | Individual Consultants | Single-Source Selection of Firms |  |  | Evaluation of Bids/Proposals | Cancelled
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Publication de l'avis d'Appel à Manifestion d'Intéret |  | Demande de propositions |  | Ouverture des propositions techniques |  | Rapport d'Evaluation des propositions tecniques |  | Ouverture des propositions financieres |  | Rapport d'Evaluation Finale et PV de Négociation du marché |  | Notification d'Attribution |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots |  | Single-Source Selection of Individual Consultant | Quality Based Selection |  | Contract Under Execution | Procurement Ineligible
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | [9 empty] | Contract Finished | Procurement Complete
SFQC/L1104/2018/001 | Assistance à Maitrise d'Ouvrage pour la Tour de Contrôle de l'Aéroport International Toussaint Louverture |  | 3300000 | 3081086.21 | 100% | 0% |  | Composante I et Activité 5.4 | Produit 5 | [15 empty] | 18/2/2020 | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CF-SFQC-002-2020 | Assistance à la Maitrise d'Ouvrage et Supervision des Travaux de Réhabilitation du Tronçon Port-de-Paix - Anse à Folleur de la Route Départementale 501 (RD501) |  | 1500000 | 2580000 | 100% | 0% |  | Composante II et Activité 9.1 | Produit 9 | [15 empty] | 30/4/2021 | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CF-SFQC-006-2020 | Etudes du pont Estimé dans la Grand'Anse |  | 150000 | 201978.42 | 100% | 0% |  | Composante IV-Activité 16.2 | Produté 16 |  | 27/12/2019 |  | 29/1/2020 |  | 29/1/2020 |  | 2020-10-08 |  | 2020-04-09 |  | 14/10/2020 |  | 29/1/2021 |  | 18/2/2021 | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CF-SFQC-007-2020 | Etudes d'entretien routier RN2 : Lot 1 Segment urbain |  | 530000 | 102325.2 | 100% | 0% |  | Composante IV-Activité 16.6 | Produit 16 |  | 14/5/2020 |  | 17/6/2020 |  | 24/11/2020 |  | 13/1/2021 |  | 27/1/2021 |  | 19/2/2021 |  | 30/3/2021 |  | 21/4/2021 | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CF-SFQC-008-2020 | Etudes d'entretien routier (RN4) |  | 110000 | 92524.52 | 100% | 0% |  | Composante IV-Activité 16.4 | Produit 16 |  | 14/5/2020 |  | 2020-08-10 |  | 16/11/2020 |  | 13/1/2021 |  | 26/1/2021 |  | 2021-01-02 |  | 29/3/2021 |  | 21/4/2021 | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CF-SFQC-009-2020 | Etudes d'entretien routier (RN6) |  | 150000 | 96902.3 | 100% | 0% |  | Composante IV-Activité 16.7 | Produit 16 |  | 14/5/2020 |  | 2020-09-10 |  | 2020-12-11 |  | 13/1/2021 |  | 27/1/2021 |  | 2021-10-02 |  | 29/3/2021 |  | 21/4/2021 | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CF-SFQC-010-2020 | Etudes d'entretien routier (RN1) |  | 100000 | 95000.65 | 100% | 0% |  | Composante IV-Activité 16.8 | Produit 16 |  | 14/2/2020 |  | 2020-05-10 |  | 17/11/2020 |  | 13/1/2021 |  | 26/1/2021 |  | 15/2/2021 |  | 2021-05-05 |  | 22/6/2021 | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CF-SFQC-012-2020 | Études de la Route Neuve (tronçon Boulevard La Saline - Centre Olympique) |  | 300000 | 241558.57 | 100% | 0% |  | Composante IV-Activité 16.10 | Produit 16 |  | 28/11/2020 |  | 13/1/2021 |  | 2021-05-03 |  | 24/2/2021 |  | 22/3/2021 |  | 15/4/2021 |  | 22/4/2021 |  | 2021-04-06 | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CF-SFQC-015-2020 | Controle photogramétrique aérienne avec drone ( RN 1-T2, RN1-T3 et RN1-T4) |  | 100000 |  | 100% | 0% |  | Composante I-Activité 5.10 | Produit 5 |  | 2021-10-06 | fev 2022 |  | avril 2022 |  | juin 2022 |  | juillet 2022 |  | aout 2022 |  | 2022-09-01 |  | 2022-10-01 |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante | Process Ongoing
4618-MTPTC-CF-SFQC-021-2020 | Etude du tronçon Petite Riviere de l'Artibonite/Carrefour Gros Chaudière/Pont Benoit/Marchand Dessalines incluant les deux bretelles: Pont Benoit - RN1 et Gros Chaudiere - RN1 |  | 110000 |  | 100% | 0% |  | Composante IV-Activité 16.12 | Produit 16 | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | mars 2023 |  | avril 2023 |  | mai 2023 |  | juin 2023 |  | juin 2023 |  | juillet 2023 |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante | Expected
4618-MTPTC-CF-SFQC-023-2020 | Supervision de travaux de construction du pont Canari sur la rivière Bourdeau RD602 (Ouanaminthe-Cerca-la source) |  | 100000 |  | 100% | 0% |  | Composante III-Activité 13.4 | Produit 13 |  | 26/3/2021 |  | 13/9/2021 | 17/11/2021 |  | janvier 2022 |  | mars 2022 |  | avril 2022 |  | juin 2022 |  | aout 2022 |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante | Evaluation of Bids/Proposals
4618-MTPTC-CF-SFQC-024-2020 | Supervision de travaux de construction du pont Estimé dans la Grand'Anse sur la RN7 |  | 400000 |  | 100% | 0% |  | Composante III-Activité 13.2 | Produit 13 | 30/3/2021 |  | mars 2022 |  | juillet 2022 |  | aout 2022 |  | sept. 2022 |  | 2022-09-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-11-01 |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante | Process Ongoing
4618-MTPTC-CF-SFQC-025-2020 | Études du Pont Rouyonne |  | 200000 | 97750 | 100% | 0% |  | Composante IV-Activité 16.1 | Produit 16 |  | 27/12/2019 |  | 27/7/2021 | 2021-01-09 | 2021-01-09 |  | 22/9/2021 |  | 20/10/2021 | 26/10/2021 | 2021-09-12 |  | 14/12/2021 | fev 2022 |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CF-SFQC-027-2020 | Plan de circulation pour l'aire métropolitaine de Port-au-Prince |  | 500000 |  | 100% | 0% |  | Composante IV-Activité 16.2 | Produit 16 | 2023-01-01 |  | fev. 2023 |  | avril 2023 |  | mai 2023 |  | juin 2023 |  | juillet 2023 |  | aout 2023 |  | oct. 2023 |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante | Expected
4618-MTPTC-CF-SFQC-028-2020 | Etudes du projet de construction d’un nouveau Pont à Tabarre sur la rivière Grise et étude de faisabilité du raccordement RN8 - Boulevard 15 Octobre |  | 275000 | 345471.78 | 100% | 0% |  | Composante IV-Activité 16.3 | Produit 16 |  | 27/12/2019 |  | 17/12/2020 |  | 2021-03-02 |  | 2021-12-03 |  | 18/3/2021 |  | 25/3/2021 |  | 2021-10-04 |  | 27/4/2021 | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CF-SFQC-030-2021 | Supervision des travaux de réhabilitation de la RN1-T4 (Camp Coq - Pont Limbé) |  | 740000 |  | 100% | 0% |  | Composante I-Activité 5.1 | Produit 5 | sept. 2022 |  | nov. 2022 |  | 2022-12-01 |  | 2022-12-01 |  | janv. 2023 |  | fev 2023 |  | fev 2023 |  | mars 2023 |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante | Expected
4618-MTPTC-CF-SFQC-031-2021 | Supervision de la réhabilitation du tronçon Carrefour Shada – Croix-des-Bouquets sur la RN8 |  | 570000 |  | 100% | 0% |  | Composante I-Activité 5.3 | Produit 5 | sept. 2022 |  | nov. 2022 |  | nov. 2022 |  | 2022-12-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | fev 2023 |  | mars 2023 |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante | Expected
4618-MTPTC-CF-SFQC-032-2021 | Supervision Entretien RN4 |  | 240000 |  | 100% | 0% |  | Composante I-Activité 5.5 | Produit 5 |  | 17/11/2021 | aout 2022 |  | oct. 2022 |  | nov. 2022 |  | 2022-12-01 |  | janv 2023 |  | fev. 2023 |  | mars 2023 |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante | Expected
4618-MTPTC-CF-SFQC-033-2021 | Supervision des travaux d'entretien routier RN2 (Mariani - Les Cayes) |  | 700000 |  | 100% | 0% |  | Composante I-Activité 5.6 | Produit 5 |  | 17/11/2021 | aout 2022 |  | oct. 2022 |  | nov. 2022 |  | 2022-12-01 |  | janv 2023 |  | fev. 2023 |  | mars 2023 |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante | Expected
4618-MTPTC-CF-SFQC-034-2021 | Supervision des travaux d'entretien routier RN2 (segment urbain) |  | 120000 |  | 100% | 0% |  | Composante I-Activité 5.7 | Produit 5 |  | 17/11/2021 | aout 2022 |  | oct. 2022 |  | nov. 2022 |  | 2022-12-01 |  | janv 2023 |  | fev. 2023 |  | mars 2023 |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante | Expected
4618-MTPTC-CF-SFQC-036-2021 | Supervision Entretien RN6 incluant couloir de transit rapide et guichet de controle |  | 700000 |  | 100% | 0% |  | Composante I-Activité 5.8 | Produit 5 |  | 17/11/2021 | aout 2022 |  | oct. 2022 |  | nov. 2022 |  | 2022-12-01 |  | janv 2023 |  | fev. 2022 |  | mars 2023 |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante | Expected
4618-MTPTC-CF-SFQC-037-2021 | Supervision des travaux d'entretien de la RN1 (tronçon intersection Delmas et nationale1 jusqu'au carrefour centre sportif Canaan) |  | 383373 |  | 100% | 0% |  | Composante I-Activité 5.9 | Produit 5 |  | 17/11/2021 | aout 2022 |  | oct. 2022 |  | nov. 2022 |  | 2022-12-01 |  | janv 2023 |  | fev. 2022 |  | mars 2023 |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante | Expected
4618-MTPTC-CF-QC-038-2021 | Études d'entretien routier RD402 (Jacmel - Marigot 25 km) |  | 50000 |  | 100% | 0% |  | Composante IV-Activité 16.9 | Produit 16 |  | 25 janv 2022 | sept. 2022 |  | nov. 2022 |  | nov. 2022 |  | 2022-12-01 |  | 2022-12-01 |  | 2023-01-01 |  | fev 2023 |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante | Expected
4618-MTPTC-CF-SFQC-039-2021 | Supervision des travaux de réhabilitation du pont sur la rivière Rouyonne sur la RN2 |  | 150000 |  | 100% | 0% |  | Composante III-Activité 13.1 | Produit 13 |  | 31/3/2021 | aout 2022 |  | 2022-09-01 |  | nov. 2022 |  | 2022-12-01 |  | fev. 2023 |  | mars 2023 |  | avril 2023 |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante | Expected
4618-MTPTC-CF-SFQC-040-2021 | Supervision des travaux de construction d'un nouveau pont sur la rivière Grise à Tabarre (Eddy One) |  | 300000 |  | 100% | 0% |  | Composante III-Activité 13.3 | Produit 13 |  | 31/3/2021 | mars 2023 |  | juin 2023 |  | juillet 2023 |  | aout 2023 |  | aout 2023 |  | 2023-09-01 |  | oct. 2023 |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante | Expected
4618-MTPTC-CF-SFQC-043-2021 | Adaptation des logiciels de gestion des actifs et formation des utilisateurs |  | 150000 |  | 100% | 0% |  | Composante IV-Activité 14.1 | Produit 14 | 2023-01-01 |  | mars 2023 |  | mai 2023 |  | juin 2023 |  | juillet 2023 |  | aout 2023 |  | 2023-09-01 |  | 2023-10-01 |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante | Expected
4618-MTPTC-CF-SFQC-045-2021 | Elaboration et Implémentation PAR pour la Route 9 et le tronçon Carrefour Shada sur la RN8 |  | 555000 |  | 100% | 0% |  | Composante I-Activité 4.2, 4.3 | Produit 4 |  | 18/3/2021 | mars 2023 |  | mai 2023 |  | juin 2023 |  | juillet 2023 |  | aout 2023 |  | 2023-09-01 |  | 2023-12-01 |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante | Expected
4618-MTPTC-CF-SFQC-046-2021 | Elaboration et Implémentation PAR pour le Pont Estimé sur la RN7, Pont Canari sur la Rivière Bourdeau RD602 et le nouveau Pont sur la Rivière Grise à Tabarre |  | 120000 |  | 100% | 0% |  | Composante I-Activité 4.4, II- Activité 8.2, 8.3 | Produit 4 |  |  | mars 2023 |  | mai 2023 |  | juin 2023 |  | juillet 2023 |  | aout 2023 |  | 2023-09-01 |  | 2023-12-01 |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante | Under Review
4618-MTPTC-CF-SFQC-047-2022 | Supervision Élargissement et réhabilitation du tronçon Cité Soleil - Carrefour Titanyen (Wout Nèf) incluant nouveau pont |  | 1000000 |  | 100% | 0% |  | Composante I, Activité 5.2 | Produit 5 | 2023-01-01 |  | mars 2023 |  | mai 2023 |  | juin 2023 |  | juillet 2023 |  | aout 2023 |  | 2023-09-01 |  | 2023-12-01 |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante | Expected
4618-MTPTC-CF-SFQC-048-2022 | Recrutement d'un Consultant pour la Supervision des Travaux de construction de cloture de l'Aéroport International Toussaint Louverture (AITL) |  | 300000 |  | 100% | 0% |  | Composante 1, Activité 12 | Produit 5 | aout 2022 |  | sept. 2022 |  | nov. 2022 |  | 2022-12-01 |  | janv. 2023 |  | fev. 2023 |  | mars 2023 |  | avril 2023 |  | Consulting Firms | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante | Expected
Sélection basée sur la qualité (SFQ)
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [13 empty] | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Publication de l'avis d'Appel à Manifestion d'Intéret |  | Demande de propositions |  | Ouverture des propositions techniques |  | Rapport d'Evaluation des propositions tecniques |  | Evaluation Finale et Négociation du marché |  | Notification d'Attribution |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
Sélection basée sur les qualifications des consultants (QC)
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [9 empty] | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Publication de l'avis d'Appel à Manifestion d'Intéret |  | Demande de proposition |  | Evaluation Finale et Négociation du marché |  | Notification d'Attribution |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
Sélection par entente directe (SED) de firmes/ Sélection par entente directe (SED) consultants individuels
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [5 empty] | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Demande de proposition par entente directe |  | Notification d'Attribution |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
4618-MTPTC-CI-ED-023-2020 | Évaluation des expériences pilotes en Haïti d'intégration des femmes dans la conduite d'engins lourds de génie civil | Guadalupe ROJO, GN-2350-15, clause 5.4 (b) | 30000 | 30000 | 100% | 0% |  | Composante IV, Activité 17.9 | Produit 17 | [5 empty] | 17/11/2020 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CF-SED-029-2020 | Elaboration et Implementation des PAR sur RD501, RN1-T2 et T3 | INSUCO, GN-2350-15, clause 3.11 ( a ) | 900000 | 500545.55 | 100% | 0% |  | Composante II, Activité 8.1 | Produit 8 | [5 empty] | 22/4/2021 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms |  | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CI-ED-040-2021 | Recrutement d'un consultant pour réaliser l'analyse économique ex-ante du projet de construction de trois ponts | GN-2350-15, clause 5.1 ( c ) Roberto Suarez Nicolini | 30000 | 26100 | 100% | 0% |  | Composante IV, Activité 16.4 | Produit 16 | [5 empty] | 16/7/2021 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CI-ED-041-2021 | Recrutement d'un consultant chargé de la finalisation de la base de données du système d'information sur les accidents et assistance au MTPTC dans l'acquisition d'équipements et de formation | GN-2350-15, clause 5.1 ( c ) Oelg Taranov | 30000 | 30000 | 100% | 0% |  | Composante IV, Activité 17.1 | Produit 17 | [5 empty] | 15/7/2021 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant | Ex-ante | Contract Finished
4618-MTPTC-CF-SED-041-2021 | Recrutement du Consultant ABRACO Ingenieria pour le Développement d'outils pour les inventaires des routes et les plans des travaux du MTPTC | ABRACO, GN-2350-15, clause 3.11 ( a ) | 200000 | 229868.42 | 100% | 0% |  | Composante IV-Activité 15.1 | Produit 15 |  | 2021-04-02 |  | 25/3/2021 |  | 16/4/2021 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms | Ex-ante | Contract Finished
4618-MTPTC-CF-SED-044-2021 | Application standardisée de mise en œuvre de programmes d’aviation civile, I-PACK | OACI, GN-2350-15, clause 3.11 ( d ) | 100000 | 108100 | 100% | 0% |  | Composante I-Activité 2.3 | Produit 2 | [5 empty] | 26/9/2021 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CF-SED-047-2021 | Recrutement du Consultant ABRACO Ingenieria pour réaliser les études-diagnostic de la RN2 (Tonçon Le Lambi-Carrefour Quatre Chemins) | ABRACO, GN-2350-15, clause 3.11 ( a ) | 165000 | 98884.21 | 100% | 0% |  | Composante IV-Activité 16.6 | Produit 16 | [5 empty] | 15/11/2021 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms | Ex-ante | Contract Finished | Lot 2
4618-MTPTC-CF-SED-049-2021 | Recrutement d'un consultant pour la sensibilisation en milieu scolaire-Chemins surs vers l'école | Stop Accident, GN-2350-15, clause 3.17 | 450000 |  | 100% | 0% |  | Composante IV, Activités -17.3, 17.5, 17.6 | Produit 17 | 2022-09-01 |  | juillet 2022 |  | sept. 2022 |  | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms | Ex-ante | Expected
4618-MTPTC-CI-ED-043-2021 | Renouvellement contrat de chauffeur | Fanfan Maisonneuve, GN-2350-15, clause 5.4 (a) | 16458 | 16458 | 100% | 0% |  | Composante V, Couts administratifs | Produit 18 | [5 empty] | 14/10/2021 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CI-ED-044-2021 | Renouvellement contrat de chauffeur | Walna Pace, GN-2350-15, clause 5.4 (a) | 16458 | 16458 | 100% | 0% |  | Composante V, Couts administratifs | Produit 18 | [5 empty] | 14/10/2021 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CI-ED-045-2021 | Renouvellement contrat du chauffeur mécanicien | Wilson Bernard, GN-2350-15, clause 5.4 (a) | 18486 | 18486 | 100% | 0% |  | Composante V, Couts administratifs | Produit 18 | [5 empty] | 14/10/2021 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CI-ED-046-2021 | Renouvellement contrat de chauffeur | Wooberson Volcy, GN-2350-15, clause 5.4 (a) | 18486 | 18486 | 100% | 0% |  | Composante V, Couts administratifs | Produit 18 | [5 empty] | 14/10/2021 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CI-ED-047-2021 | Renouvellement contrat du Responsable Passation Marchés | Alix Aurélien, GN-2350-15, clause 5.4 (a) | 151905 | 151905 | 100% | 0% |  | Composante V, Couts administratifs | Produit 18 | [5 empty] | 14/10/2021 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CI-ED-048-2021 | Renouvellement contrat du Directeur de Programme | Bénito Dumay, GN-2350-15, clause 5.4 (a) | 307905 | 307905 | 100% | 0% |  | Composante V, Couts administratifs | Produit 18 | [5 empty] | 14/10/2021 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CI-ED-049-2021 | Renouvellement contrat du C-PPSE | Eslyn L JN-Baptiste, GN-2350-15, clause 5.4 (a) | 246324 | 246324 | 100% | 0% |  | Composante V, Couts administratifs | Produit 18 | [5 empty] | 14/10/2021 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CI-ED-050-2021 | Renouvellement contrat du Responsable financier | Quétia L. Alexandre, GN-2350-15, clause 5.4 (a) | 143715 | 143715 | 100% | 0% |  | Composante V, Couts administratifs | Produit 18 | [5 empty] | 14/10/2021 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CI-ED-051-2021 | Renouvellement contrat du Spécialiste financier | Ernst Alain Turnier, GN-2350-15, clause 5.4 (a) | 112905 | 112905 | 100% | 0% |  | Composante V, Couts administratifs | Produit 18 | [5 empty] | 14/10/2021 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CI-ED-052-2021 | Renouvellement contrat Assistante Administrative à l'Administration du Programme | Dainah Gilles, GN-2350-15, clause 5.4 (a) | 45162 | 45162 | 100% | 0% |  | Composante V, Couts administratifs | Produit 18 | [5 empty] | 14/10/2021 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CI-ED-053-2021 | Renouvellement contrat de l'Assistante Administrative à la Direction du Programme | Kerby Similien, GN-2350-15, clause 5.4 (a) | 49296 | 49296 | 100% | 0% |  | Composante V, Couts administratifs | Produit 18 | [5 empty] | 14/10/2021 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CI-ED-054-2021 | Renouvellement contrat du Responsable Administratif | Louise Jacquet, GN-2350-15, clause 5.4 (a) | 131391 | 131391 | 100% | 0% |  | Composante V, Couts administratifs | Produit 18 | [5 empty] | 14/10/2021 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CI-ED-055-2021 | Renouvellement de Lettre d'Accord de l'Assistant financier | Marguerite Dérogène, GN-2350-15, clause 5.4 (a) | 32877 | 32877 | 100% | 0% |  | Composante V, Couts administratifs | Produit 18 | [5 empty] | 14/10/2021 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CI-ED-056-2021 | Renouvellement Lettre d'Accord Coord. Tech. en charge du Programme de mise à niveau des ponts | Jean Ernst Généus, GN-2350-15, clause 5.4 (a) | 131391 | 131391 | 100% | 0% |  | Composante V, Couts administratifs | Produit 18 | [5 empty] | 14/10/2021 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CI-ED-057-2021 | Renouvellement Lettre d'Accord Spécialiste Passation Marchés | Rose Michelle Examon, GN-3250-15, clause 5.4 (a) | 102648 | 102648 | 100% | 0% |  | Composante V, Couts administratifs | Produit 18 | [5 empty] | 14/10/2121 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CI-ED-058-2021 | Renouvellement Lettre d'Accord Coord. Tech. en charge des travaux de AITL | Joseph J Boursiquot, GN-2350-15, clause 5.4 (a) | 151905 | 151905 | 100% | 0% |  | Composante V, Couts administratifs | Produit 18 | [5 empty] | 14/10/2021 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CI-ED-059-2021 | Renouvellement contrat Chargé du suivi de la sécurité routière | Fernand Charles, GN-2350-15, clause 5.4 (a) | 102648 | 102648 | 100% | 0% |  | Composante V, Couts administratifs | Produit 18 | [5 empty] | 14/10/2021 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CI-ED-060-2021 | Renouvellement contrat Chargé réseau primaire | Issionel Julnor, GN-2350-15, clause 5.4 (a) | 102648 | 102648 | 100% | 0% |  | Composante V, Couts administratifs | Produit 18 | [5 empty] | 14/10/2021 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CI-ED-061-2021 | Renouvellement contrat Chargé réseau secondaire | Ednoux Dorméus, GN-2350-15, clause 5.4 (a) | 102648 | 102648 | 100% | 0% |  | Composante V, Couts administratifs | Produit 18 | [5 empty] | 14/10/2021 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CI-ED-062-2021 | Renouvellement contrat de la femme de ménage | Marie Thérèse Jérémie, GN-2350-15, clause 5.4 (a) | 12324 | 12324 | 100% | 0% |  | Composante V, Couts administratifs | Produit 18 | [5 empty] | 14/12/2121 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CI-ED-063-2021 | Renouvellement contrat de la femme de ménage | Modeline Féquière, GN-2350-15, clause 5.4 (a) | 12324 | 12324 | 100% | 0% |  | Composante V, Couts administratifs | Produit 18 | [5 empty] | 14/12/2121 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CI-ED-064-2021 | Renouvellement contrat de chauffeur | René Antoine, GN-2350-15, clause 5.4 (a) | 16458 | 16458 | 100% | 0% |  | Composante V, Couts administratifs | Produit 18 | [5 empty] | 14/10/2021 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CI-ED-065-2021 | Renouvellement contrat du Chargé suivi environnemental et social | Ferlando Jocelin, GN-2350-15, clause 5.4 (a) | 34216 | 34216 | 100% | 0% |  | Composante V, Couts administratifs | Produit 18 | [5 empty] | 14/10/2021 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CI-ED-066-2021 | Renouvellement Lettre d'Accord ingénieur affecté à la Coord. des Ouvrages d'Art | Samuel Dorcius, GN-2350-15, clause 5.4 (a) | 20527 | 20527 | 100% | 0% |  | Composante V, Couts administratifs | Produit 18 | [5 empty] | 14/10/2021 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CI-ED-067-2021 | Renouvellement contrat de chauffeur | Frantz Raphael, GN-2350-15, clause 5.4 (a) | 16458 | 16458 | 100% | 0% |  | Composante V, Couts administratifs | Produit 18 | [5 empty] | 14/10/2021 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CI-ED-068-2021 | Renouvellement Lettre d'Accord- Coord. Tech. en charge des projets routiers | Kélo Georges, GN-2350-15, clause 5.4 (a) | 131391 | 131391 | 100% | 0% |  | Composante V, Couts administratifs | Produit 18 | [5 empty] | 14/10/2021 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CI-ED-069-2021 | Renouvellement contrat Coordonnateur Suivi environnemental et social | Ronald Cadémus, GN-2350-15, clause 5.4 (a) | 131703 | 131703 | 100% | 0% |  | Composante V, Couts administratifs | Produit 18 | [5 empty] | 14/13/2121 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CI-ED-070-2021 | Renouvellement contrat du Responsable renforcement institutionnel | Jean Camille Grégore Durandisse, GN-2350-15, clause 5.4 (a) | 131391 | 131391 | 100% | 0% |  | Composante V, Couts administratifs | Produit 18 | [5 empty] | 14/10/2021 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CI-ED-073-2021 | Recrutement d'un consultant devant Préparer les TdR pour les études de la circulation au niveau de la Zone métropolitaine de Port-au-Prince | GN-2350-15, clause 5.4 ( b ) Jacques Gabriel | 5000 |  | 100% | 0% |  | Composante V, Couts administratifs | Produit 18 | 2022-09-01 |  | aout 2022 |  | sept. 2022 |  | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant | Ex-ante | Expected
4618-MTPTC-CF-SED-074-2022 | Recrutement d'une Agence de communication pour la préparation et la mise en oeuvre d'une stratégie de communication et de visibilité des programmes de transport financés par la BID | Agence MédiaTion, GN-2350-15, clause 3.11 ( d ) | 90000 |  | 100% | 0% |  | Composante V,Couts Adminitratifs | Produit 18 | 2022-09-01 |  | aout 2022 |  | sept. 2022 |  | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms | Ex-ante | Expected
4618-MTPTC-CF-SED-075-2022 | Recrutement d’un Consultant pour la réalisation de l’Inventaire et la Formulation d’un Nouveau Système de Gestion des Immobilisations Corporelles du Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications (MTPTC) | Turbo System S.A, GN-2350-15, clause 3.11 (d ) | 200000 |  | 100% | 0% |  | Composant IV, Activité 15.1 | Produit 15 | avril 2022 |  | juillet 2022 |  | aout 2022 |  | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms | Ex-ante | Evaluation of Bids/Proposals
4618-MTPTC-CI-ED-076-2022 | Recrutement d'un agent de terrain en support aux activités de suivi des PAR | Elmond Mésidor, GN-2350-15, clause 5.4 (b) | 3000 |  | 100% | 0% |  | Composante V, Couts administratifs | Produit 18 | avril 2022 |  | avril 2022 |  | mai 2022 | 13 mai 2022 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CI-ED-077-2022 | Recrutement d'un Ingénieur à la Coordination de projets routiers | Dorémé Groniston, GN-2350-15, clause 5.4(a) | 20527 |  | 100% | 0% |  | Composante V, Couts administratifs | Produit 18 | 2022-09-01 |  |  |  | oct. 2022 |  | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant | Ex-ante | Expected
4618-MTPTC-CI-ED-078-2022 | Recrutement d'un Cadre de liaison | Fritz Auplan, GN-2350-15, clause 5.4(a) | 13000 |  | 100% | 0% |  | Composant V, couts administratifs | Produit 18 | mai 2022 |  |  |  | juillet 2022 |  | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant | Ex-ante | Process Ongoing
4618-MTPTC-CF-SED-079-2022 | Recrutement d'un consultant pour la réalisation des études de réaménagement de l'intersection de la RN1 et Boulevard des Industries | Génie Conseil, GN-2349-15, clause 3.11(c) | 30000 |  | 100% | 0% |  | Composante IV, Activité 16.8 | Produit 16 | aout 2022 |  | sept. 2022 |  | oct. 2022 |  | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms | Ex-ante | Expected
Sélection des consultants individuels (3CV)/ Invitation ouverte aux consultants individuels
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons |  |  |  | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Evaluation Finale et Négociation du marché |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective
4618-MTPTC-CI-QCNI-003-2020 | Recrutement d'un spécialiste ponctuel 2 | Une période de 90 jours. Prestation sera exécutée sur base de demandes de services | 7826.09 |  | 100% | 0% |  | Composante V, Couts administratifs | Produit 18 | janv 2022 |  | fev 2022 | 5 avril 2022 | Individual Consultants | Individual Consultant Open Invitation | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CI-QCNI-004-2020 | Recrutement d'un spécialiste ponctuel 3 | Prestation sera exécutée sur base de demandes de services | 7826.09 |  | 100% | 0% |  | Composante V, Couts administratifs | Produit 18 | janv 2023 |  | fev. 2023 |  | Individual Consultants | Individual Consultant Open Invitation | Ex-ante | Expected
4618-MTPTC-CI-QCII-013-2020 | Recrutement d'un consultant pour réaliser le diagnostic du système de gestion de l'entretien existant |  | 30000 |  | 100% | 0% |  | Composante V, Couts administratifs | Produit 18 | fev 2023 |  | mars 2023 |  | Individual Consultants | Individual Consultant Open Invitation | Ex-ante | Expected
4618-MTPTC-CI-QCNI-015-2020 | Recrutement d'un chargé réseau primaire |  | 32500 |  | 100% | 0% |  | Composante V, Couts administratifs | Produit 18 | 2022-09-01 |  | oct. 2022 |  | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Expected
4618-MTPTC-CI-QCNI-019-2020 | Recrutement d'un chargé de réseau secondaire et d'entretiens routiers |  | 32500 |  | 100% | 0% |  | Composante V, Couts administratifs | Produit 18 | aout 2022 |  | sept. 2022 |  | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Process Ongoing
4618-MTPTC-CI-QCNI-021-2020 | Recrutement d'un consultant dans le cadre de l'audit des études techniques de deux axes routiers du point de vue de la sécurité routière (RN1-T2B et RD501) |  | 50000 |  | 100% | 0% |  | Composante IV, Activité 17.2 | Produit 17 | oct. 2022 |  | 2022-12-01 |  | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Expected
4618-MTPTC-CI-QCNI-022-2020 | Recrutement d'un Consultant pour la réalisation d'un audit de la sécurité routière |  | 26000 | 33395 | 100% | 0% |  | Composante IV, Activité 17.2 | Produit 17 |  |  |  | 22/3/2021 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CI-QCNI-039-2021 | Recrutement d'un Expert en sécurité routière |  | 50000 | 50000 | 100% | 0% |  | Composante IV, Activité 17.3 | Produit 17 |  |  |  | 22/6/2021 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CI-QCNI-042-2021 | Recrutement d'un chargé de suivi environnemental et social |  | 45000 |  | 100% | 0% |  | Composante V, Couts administratifs | Produit 18 |  |  |  | 30/9/2021 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CI-QCNI-071-2021 | Recrutement d'un Assistant au Coord. Tech. en charge du Projet de construction et d'Equipement du Complexe ATM et de la Tour de Controle de l'AITL |  | 35000 | 34210.47 | 100% | 0% |  | Composante V, Couts administratifs | Produit 18 |  |  |  | 15/11/2021 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CI-QCNI-072-2021 | Recrutement d'un Spécialiste fiduciaire |  | 23000 |  | 100% | 0% |  | Composante V, Couts administratifs | Produit 19 | fev 2022 |  | fev 2022 |  | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract Under Execution
4618-MTPTC-CI-QCNI-073-2022 | Recrutement d'un Consultant de terrain en support au Comité Permanent d'Acquisition Amiable (CPA) pour la RN1 |  | 12000 |  | 100% | 0% |  | Composante II,Activité 1 | Produit 8 | avril 2022 |  | mai 2022 |  | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Evaluation of Bids/Proposals
4618-MTPTC-CI-QCNI-074-2022 | Recrutement d'un Consultant de terrain en support au Comité Permanent d'Acquisition Amiable (CPA) pour la RD501 |  | 12000 |  | 100% | 0% |  | Composante II,Activité 2 | Produit 9 | avril 2022 |  | mai 2022 | 31 mai 2022 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract Under Execution
Note on B6: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D6: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G6: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H6: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I6: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J6: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on AA6: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AB6: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AC6: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AD6: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AE6: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K7: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L7: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.
Note on B42: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D42: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G42: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H42: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I42: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J42: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on Y42: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on Z42: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AA42: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AB42: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AC42: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K43: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L43: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.
Note on B49: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D49: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G49: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H49: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I49: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J49: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on U49: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on V49: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on W49: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on X49: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on Y49: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K50: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L50: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.
Note on B56: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D56: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G56: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H56: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I56: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J56: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on Q56: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on R56: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on S56: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on T56: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on U56: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K57: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L57: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.
Note on C65: Orisme Roc Passard, Marie Marcelle: Merci de soumettre a la passation de marchés le document justificatif avant la validation de la methode. En attendant la reception du document la methode n'est pas validé
Note on B103: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D103: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G103: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H103: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I103: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J103: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on O103: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on P103: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on Q103: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on R103: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on S103: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K104: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L104: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.

## EXTERNAL AUDIT
CABINETS DE CONSEIL - AUDIT EXTERNE
Sélection basée sur la qualité et les coûts/Sélection au moindre coût
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [15 empty] | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit* | Publication de l'avis d'Appel à Manifestion d'Intéret |  | Demande de propositions |  | Ouverture des propositions techniques |  | Rapport d'Evaluation des propositions techniques |  | Ouverture des propositions financieres |  | Evaluation Finale et Négociation du marché |  | Notification d'Attribution |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
4618-MTPTC-CF-SFQC-004-2020 | Sélection d'1 Cabinet d'audit financier |  | 318500 | 196200 | 100% | 0% |  | Composante V, Activité 20.1 |  |  |  |  | 17/6/2021 | 21/7/2021 | 21/7/2021 |  | 16/08/2021 | 2021-03-09 | 2021-03-09 |  | 22/10/2021 | 2021-04-10 | 2021-04-10 |  | 2021-12-11 | External Audit | Quality and Cost Based Selection | Ex-ante | Contract Under Execution
Sélection sur la base des qualifications des consultants
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [9 empty] | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Publication de l'avis d'Appel à Manifestion d'Intéret |  | Demande de propositions |  | Evaluation Finale et Négociation du marché |  | Notification d'Attribution |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
Sélection des firmes par une source unique
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [5 empty] | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Demande de sélection d'une source unique |  | Notification d'Attribution |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
Date
|  |  |  | Préparé par RPM | [11 empty] | Validé par DP
[6 empty] | Alix AURELIEN | [11 empty] | Benito DUMAY
Note on B6: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D6: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G6: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H6: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I6: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J6: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on AA6: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AB6: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AC6: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AD6: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AE6: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K7: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L7: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.
Note on B13: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D13: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G13: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H13: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I13: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J13: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on U13: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on V13: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on W13: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on X13: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on Y13: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K14: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L14: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.
Note on B20: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D20: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G20: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H20: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I20: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J20: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on Q20: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on R20: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on S20: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on T20: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on U20: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K21: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L21: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.

## NATIONAL SYSTEMS
|  | Systèmes Nationaux | [16 empty] | Works | National System | Draft
[19 empty] | Goods |  | Under Review
|  | Méthode de passation de marchés systèmes nationaux | [16 empty] | Non-Consulting Services |  | Expected
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons |  |  |  | Passation de Marchés |  |  |  |  | Consulting Firms |  | Process Ongoing
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Début |  | Achèvement |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots | Individual Consultants |  | Evaluation of Bids/Proposals
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | [7 empty] | Contract Under Execution
Contract Finished
Note on B5: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D5: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G5: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H5: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I5: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J5: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on K5: OBP&CM Team: Date of Publication of Specific Notice of Procurement (SNP)
Note on M5: OBP&CM Team: Contract signing date.
Note on O5: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on P5: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on Q5: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on R5: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on S5: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K6: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L6: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.

## Process 100% funded by Agency
|  | Processus financé à 100% par l'Unité d'Exécution | [18 empty] | Works | Ex-post | Draft | Procurement 100% funded by Agency
[21 empty] | Goods |  | Under Review
|  | Processus financé à 100% par l'Unité d'Exécution | [18 empty] | Non-Consulting Services |  | Expected
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [5 empty] | Passation de Marchés |  |  |  |  | Consulting Firms |  | Process Ongoing
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Publication d'avis spécifique de Passation de Marchés |  | Document de base (appel d'offres) |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots | Individual Consultants |  | Evaluation of Bids/Proposals
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | [7 empty] | Contract Under Execution
Contract Finished
Note on B5: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D5: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G5: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H5: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I5: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J5: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on Q5: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on R5: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on S5: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on T5: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on U5: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K6: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L6: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.