PCR SISTEMA INTERACTIVO DE EDUCACION TECNOLÓGICA A DISTANCIA

| Nombre del Proyecto: | Sistema Interactivo de Educación Tecnológica a Distancia |
| --- | --- |
| Número del Proyecto: |  |
| Número de Cooperación Técnica: | ATN-MHG-7094-PE |
| País | Perú |
| Organismo Ejecutor | TECSUP |
| Sector | Educación |
| Modalidad | Cooperación Técnica No Reembolsable |
| Fecha de Aprobación | 09 agosto de 2000 |
| Fecha de Terminación | 08 de junio 2004 (ultimo desembolso) |
| Monto de la Cooperación | US$ 1,000,000 |
| Monto de la Contrapartida | US$ 700,00 |
| Monto Total del Proyecto | US$ 1,700,000 |
| Clasificación Final de los supuestos del Proyecto | Alta |
| Clasificación Final de los Objetivos de Desarrollo | Altamente Probable |

- ISDP final para el proyecto

Multilateral Investment Fund; Monitoring and Evaluation Unit. Project Performance Monitoring Report..

Project Performance Monitoring Report (PPMR)

I. BASIC DATA (Amounts in US$)

TC Number (s): TC0005056; TITLE: Distance Technology Education System. Executing Agency:; INSTITUTO TECNOLOGIC. Country:; PE. ATN Number (s):; ATN/MH-7094-PE. Facility:; II. TC Modality:. CO Specialist assigned:; SUSANK. HQ Specialist assigned:; HERALDOL. Date of Previous Update:; 01 Jul 2004 19:24:32. Date of Current Update:; 01 Jul 2004 21:07:03. Latest review by Representative:; 02 Jul 2004 15:49:40. Months in Execution. * from approval:; 48. * from signature:; 47. Cummulative Extension of Final Disb. Date(months):; 2. Quartely Cancellations:; Not Applicable.; Date of Donor Approval:; 09 Aug 2000. Date of Contract signature:; 08 Sep 2000. Date of Contract Validity:; 08 Sep 2000. Date of Eleg. for First Disbursement (partial):; 15 Dec 2000. Date of Eligibility for First Disbursement (Total):; 15 Dec 2000. Date of Actual First Disbursement:; 29 Jan 2001. Original Date for Final Disbursement:; 08 Apr 2004. Current Date for Final Disbursement:; 08 Jun 2004. TC Amount(s):. * Original approved amount:; 1,000,000. * Current net approved amount:; 1,000,000. * Pari Passu:; 59. Disbursements:. * Amount to date:; 1,000,000. * Percent(%):; 100%. * Curr. disb. as % of original projection:; 100%. Total Project Cost:. * Current estimate:; 1,700,000. * Original estimate:; 1,700,000. Is Project currently designated as yellow or Red Flag?:; Yellow Flag [ ] - Red Flag [ ]..

| HistoricalPPMR Ratings: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Month Year | Jun. 2002 | Dec. 2002 | Jun. 2003 | Dec. 2003 |
| IP | S | HS | HS | HS |
| AS | H | H | H | H |
| DO | HP | HP | HP | HP |

Have objectives and indicators been agreed with beneficiary/executing agencies?; [X] Yes; [ ] No. Have original project development objective(s)and/or indicators been reformulated?; [ ] Yes; [X] No. Have project components and/or indicators been restructured?; [ ] Yes; [X] No. Is there a defined data gathering system in place with baseline information?; [ ] Yes; [X] No. Is the beneficiary/executing agency maintaining performance data on agreed indicators?; [X] Yes; [ ] No. Planned date of Mid-Term Evaluation; 28 Mar 2002.

Cofinancing and Couterpart Funds

| Source: | Total Current | Disbursed to Date |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Amount | Amount | % |
| Cofinancing | $ | $ | % |
| Local Counterpart | $700,000 | $700,000 | 100% |
| TOTAL | $700,000 | $700,000 | 100% |

Pari-passu : 100% / 100%

II. IMPLEMENTATION PROGRESS (IP)

| Components/Outputs: | Key Delivery Performance Indicators: |
| --- | --- |
| Nuevos Programas de Formación Profesional desarrollados e implantados Classification: Highly Satisfactory (HS) | a. Formación de aproximadamente 840 técnicos a través de un sistema de cursos virtuales. b. Preparación del desarrollo de 10 nuevos cursos virtuales de formación profesional. c. Capacitación de 70 docentes en metodología de campus virtual. d. Realización de eventos y talleres con aproximadamente 50 instituciones de educación superior para promover el uso de este sistema. |
| Sistema de Capacitación Contínua para profesionales y técnicos desarrollado. Classification: Satisfactory (S) | a. 7,900 técnicos en servicio capacitados a través del sistema de capacitación contínua virtual. b. Realización de un estudio de mercado para determinar la demanda individual y corporativa de capacitación continua. c. Desarrollo de aproximadamente 150 módulos para capacitación contínua. |
| Fortalecimiento Institucional realizado. Classification: Satisfactory (S) | a. Adquisición de equipos y software necesarios para el campus virtual. b. Implementación de un sistema de seguimiento y evaluación. c. Campañas de promoción realizadas. |

| Key Assumptions Related to the Implementation of Components: |  |  |  |  |  | Classification: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Que TECSUP mantenga su liderazgo en el área de formación y capacitación técnica. |  |  |  |  |  | High |
| Que las empresas privadas tengan interés en promover la participación de sus empleados en los cursos ofrecidos por TECSUP. |  |  |  |  |  | High |
| Implementation Progress Summary Classification (IP): (A satisfactory or higher classification indicates, among other things, that the project will be completed during the currently approved disbursement period) |  |  |  |  |  |  |
| [X] Highly Satisfactory (HS) | [ ] Satisfactory (S) | [ ] Unsatisfactory (U) |  | [ ] Very Unsatisfactory (VU) |  |  |
| Briefly explain major factors taken into account to justify the IP Classification based on performance indicators and relevance of assumptions: |  |  |  |  |  |  |
| TECSUP es una institución seria, con experiencia en la ejecución de proyectos de esta naturaleza. Tiene un equipo bien conformado y se ha cumplido plenamente con las metas establecidas para el Proyecto. No obstante, la evaluación final señala que TECSUP debería desarrollar mejores mecanismos para evaluar la calidad de los cursos ofrecidos por campus virtual, así como para asegurar la sostenibilidad de este medio. Asimismo, no se ha logrado el establecimiento de un sistema de certificación de los egresados, un elemento de la propuesta original del proyecto, y algo que se considera de importancia para el sector. Sin embargo, se considera que el proyecto se ejecutó exitosamente, y en su mayor parte logró los objetivos esperados. |  |  |  |  |  |  |
| III. ACHIEVEMENT OF DEVELOPMENT OBJECTIVES (DO) |  |  |  |  |  |  |
| Development Objectives/Purposes: |  | Key Performance Indicators: |  |  |  |  |
| Contribuir a elevar la calidad de los recursos humanos del país, especialmente en las áreas técnicas. Classification: Highly Probable (HP) |  | Implementaciópn de un campus virtual para la educación tecnológica a distancia. |  |  |  |  |
| Key Assumptions Related to Development Objectives/Purpose: |  |  |  |  |  | Classification: |
| Los servicios educativos de formación técnica ofrecen capacitación adecuada a los requerimientos del mercado laboral. |  |  |  |  |  | High |
| Las empresas incentivan a sus trabajadores y técnicos para que se capaciten. |  |  |  |  |  | High |
| Las empresas, instituciones educativas, los técnicos y estudiantes reconocen la calidad y están satisfechos con los sitemas de cursos virtuales y capacitación continua a distancia. |  |  |  |  |  | High |
| Summary DO Assumptions Classification (AS): |  |  | [X] High |  | [ ] Low |  |
| Summary Development Objective Classification (DO): |  |  |  |  |  |  |
| [X] Highly Probable (HP) | [ ] Probable (P) | [ ] Low Probability (LP) |  | [ ] Improbable (I) |  |  |
| Briefly explain major factors taken into account to justify the DO Classification based on agreed performance indicators and relevance of assumptions: |  |  |  |  |  |  |
| El Proyecto está alcanzando sus metas dentro de los plazos establecidos, el ejecutor está cumpliendo con sus obligaciones contractuales, y la evaluación intermedia señaló avances significativos en el logro del impacto del proyecto. |  |  |  |  |  |  |
| ## IV. OVERVIEW OF PERFORMANCE ISSUES |  |  |  |  |  |  |
| Check key reasons for Unsatisfactory/Very Unsatisfactory IP Classification or Low Probability/Improbable DO Classification, and reflect in Section V (Current Status and Perspectives) and Section VII (Issues and Actions) |  |  |  |  |  |  |
| [ ] Legislative approvals; [ ] Supplier/contractor performance; [ ] Qualified external audit. [X] Borrower/executing agency commitment; [ ] Project/component design; [ ] National Policy changes. [ ] Counterpart funding shortfall; [ ] Contract condition compliance delays; [ ] Executing agency Policy changes. [X] Executing agency institutional capacity; [ ] Bank efficiency (response delays); [ ] Bank Policy changes. [ ] Community/political opposition; [ ] Procurement difficulties; [ ] Lack of monitoring/evaluation system. [ ] Consultant performance; [ ] Environmental issues; [ ] Other:. [ ] Inter-agency coordination; [ ] Cost overrun. |
| V. CURRENT STATUS AND PERSPECTIVES |  |  |  |  |  |  |

| Briefly explain the status of project execution, by component (Include reference to IP, assumptions and red/yellow flag classification, if applicable) |  |
| --- | --- |
| 1 | a. La meta total para el proyecto es desarrollar 10 cursos nuevos. Se desarrollaron 14 para formación profesional. b. Hasta la fecha, 1,313 alumnos completaron cursos de formación profesional, superando la meta establecida de 840 en las 6 carreras principales de TECSUP (i) química y metalúrgica (ii) mantenimiento de maquinaria pesada; (iii) mantenimiento de maquinaria de planta; (iv) Electrónica Industrial; (v) electrónica y automatización industrial; (vi) redes y comunicación de datos. c. Se han capacitado a 110 docentes, sobrepasando la meta de 70 para el proyecto. Se preparon Guías para elaboración de (a) textos virtuales; (b) evaluaciones; (c) repasos; (d) evaluación de calidad de cursos virtuales. d. TECSUP participó en una Red de Institutos educaivos de Formación Profesional Tecnológica y Pedagógica del e Perú, permitiendo la participación en eventos y talleres con otras instituciones. |
| 2 | a. Hasta la fecha se han desarrollado 95 nuevos cursos en este componente, con 9,417 alumnos inscritos (pero con una tasa de deserción estimada en 30%). b. Con base en el estudio de mercado realizado en el primer año, se desarrolló el plan de preparación de cursos PCC para los años 2002-2003, enfatizando cursos en Calidad Ambiental, Gestión, Informática, Química y Metalurgia, Redes y Comunicaciones, Electrotécnia, y Mecánica. c. Los participantes estuvieron distribuidos en 43% Lima; 56% resto del país; 1% del extranjero. d. Un total de 490 "personas jurídicas" auspiciaron participantes en el programa. |
| 3 | a. En este semestre se aplicó el sistema de seguimiento a los participantes de cursos PCC. b. Se realizó actividades de promoción, a través de la preparación y distribución de afiches y folletos, así como campañas radiales y de internet. c. Se realizó un simposium de E-Learning que permitió un intercambio con la U. Abierta de Cataluña, España, y la firma de un convenio de cooperación inter-institucional. c. Se ha puesto en utilización el nuevo Campus Virtual, luego de ampliar el ancho de banda, y la adquisición de un nuevo server. El Campus Virtual integra mejoras sugeridas en la evaluación intermedia. d. Se ha constituido una comunidad virtual con todas las personas que llevaron al menos un curso virtual, que permite intercambios en foros, acceso a información relevante sobre otros cursos. Se pretende establecer acceso a la biblioteca institucional a través del campus virtual. |

Mid-Term Evaluation (MTE)

Se realizó la evaluación intermedia del Proyecto en Nov- Dic del 2002, y se hizo las siguientes recomendaciones: 1. Renovar y actualizar la plataforma del Campus Virtual, para permitir mayores y mejores interacciones entre los alumnos y entre alumno y profesor. (actividad ya realizada) 2. Realizar intercambios de experiencias con otras instituciones a nivel internacional que está ejecutando programas de esta naturaleza. (se realizó visitas de intercambio y se ha firmado un convenio inter-institucional con la Universidad Oberta de Cataluña) 3. Desarrollar nuevos cursos virtuales que surgen a partir de las demandas específicas de empresas o centros educativos de formación superior y básica.

|  |  |  |  |  | Compliance with financial reporting requirements |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | • Timeliness of submission of audited financial statements |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Solo tiene que presentar los EEFF auditados el 7 de julio 2004. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | • Qualified opinions given by external auditors |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | • Observations of Financial Specialist (include comments on audited financial statements and/or factors affecting development objectives): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Problems in compliance with other important contractual conditions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Comments on the application of cancellation criteria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sustainability issues / Indicate whether issues are external or internal to the project. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | • Institutional development issues |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TECSUP es una institución sólida y seria, lo cual ha contribuido a una adecuada ejecución del presente proyecto. No obstante, se considera que la sostenibilidad de los logros del proyecto dependerá de un fuerte compromiso institucional de seguir invertiendo en la nueva tecnología (tanto hardware como software) que implica un campus virtual. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | • Financial issues |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | • Maintenance of works and/or infrastructure: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | • Environmental issues |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | • Other issues that may affect project sustainability |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Status of cofinanced/parallel operations (if applicable) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Contrapartida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI. LESSONS LEARNED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lessons Learned that can be used to improve the design and execution of other operations: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pari Passu. Hay que establecer desde el inicio de la ejecución de cualquier proyecto los requisitos de co-financiamiento por parte de los ejecutores, para evitar problemas y malentendidos en este aspecto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ejecutor fuerte. Contar con una institución seria y sólida, con experiencia ejecutando proyectos de esta naturaleza facilita la ejecución del Proyecto, y mejora la probabilidad de éxito del mismo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desembolsos contra logro de metas. Tomando en cuenta la fortaleza institucional que tiene el ejecutor, hubiera sido útil haber establecido un sistema de desembolsos contra el logro de objetivos, y evaluaciones ex-post para adquisiciones y contrataciones por debajo de un límite previamente establecido. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII. ISSUES AND ACTIONS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Issue: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Action: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2002 ROS/PMP, MIF, ROS/ITC

Top of Form

- Memorando de Terminación del Proyecto FOMIN

- Perspectiva Histórica del Proyecto: Breve resumen de los cambios que ocurrieron en el proyecto desde su aprobación y una explicación de la racionalidad de esos cambios.

El proyecto se basó en la experiencia obtenida desde 1997 por TECSUP en el desarrollo de cursos sobre campus virtual y el aplicativo de sistemas desarrollado en 1998 para la gestión del aprendizaje virtual.

En noviembre del 2000 TECSUP, con financiamiento del FOMIN se pone en marcha el proyecto de tres años de duración denominado "SISTEMA DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INTERACTIVO Y  A DISTANCIA" cuyo objetivo general es: " contribuir a elevar la calidad de los recursos humanos del país, especialmente en las áreas técnicas, para contribuir al desarrollo de la productividad y la incorporación de nuevas prácticas y tecnologías. Con tal finalidad, el proyecto se ha propuesto implementar un campus virtual para educación tecnológica a distancia basado en modernos sistemas de comunicaciones que permita ampliar la oferta de formación tecnológica y capacitación continua adecuada a las demandas empresariales del país". Para ello se cuenta con un financiamiento de US$ 1,7 millones de dólares (US1 millón de dólares de FOMIN y US 700 mil dólares como aporte de TECSUP).

El proyecto tiene tres componentes: i) Mejora de la formación profesional de nuevos técnicos; ii) capacitación continua para profesionales y técnicos y iii) fortalecimiento institucional.

Los objetivos específicos del proyecto son: (a) formar nuevos cuadros tecnológicos en centros urbanos intermedios y  zonas alejadas; (b) atender a las necesidades de actualización y capacitación continua de recursos humanos para sectores tales como minería, petróleo, energía, comunicaciones; y (c) apoyar el fortalecimiento institucional de TECSUP para desarrollar y perfeccionar modelos alternativos de educación no presencial aplicables al Perú.

El proyecto permitió desarrollar una versión mejorada de la plataforma del campus virtual para educación tecnológica a distancia y ampliar la oferta de capacitación continua; así como introducir significativamente esta metodología en la formación profesional regular, involucrando en la capacitación y desarrollo de pilotos a 68 instituciones educativas.

Es importante mencionar también los logros respecto a la atención de necesidades de actualización de profesionales que habiendo recibido formación inicial, trabajan en zonas alejadas donde es materialmente imposible seguir un proceso de actualización y capacitación permanente, excepto a través de sistemas alternativos de educación no presencial, como el desarrollado mediante esta intervención.

De otro lado, el apoyo al fortalecimiento de TECSUP para desarrollar y perfeccionar este modelo alternativos de educación no presencial, ha sido decisivo pues no solamente ha permitido consolidar una plataforma tecnológica y desarrollar los sistemas necesarios para alcanzar las metas planteadas en el Convenio, sino que se ha materializado el compromiso del personal y directivos de la institución, mediante la asignación de recursos para continuar desarrollando el programa, luego de finalizado el convenio con el Banco, lo que asegura su sostenibilidad.

- Ejecución del Proyecto: Destacar los aspectos importantes que ocurrieron durante la ejecución del proyecto y que impactaron en el logro de los objetivos  del proyecto o en su tiempo de ejecución con relación al período de desembolsos aprobados originalmente.

La ejecución de un proyecto depende de varios factores. Los principales sin embargo están asociados a los objetivos que nos dicen a donde llegará el proyecto, la gestión del ente ejecutor y el Banco como bases de una buena ejecución y la disponibilidad de recursos financieros que permite contar con los insumos para realizar las actividades en oportunidad.

En el caso de este proyecto empezaremos diciendo que el objetivo fue ambicioso en la medida que no se puede esperar que un proyecto de este monto y de tan corto alcance impacte en la mejora de la calidad de los recursos humanos en el país especialmente en las áreas técnicas. Sin embargo, hay que destacar que el compromiso del Organismo Ejecutor (OE) en el logro de los resultados ha hecho que los indicadores finales reflejen un 100% de cumplimiento de metas.

Estos resultados se lograron porque el proyecto estuvo a cargo de una institución líder en la formación de recursos humanos en el nivel técnico y porque el compromiso de su personal directivo y de planta se mantuvo desde el inicio hasta el final del proyecto.

Los equipos necesarios se contrataron en los tiempos previstos y las actividades se ejecutaron de acuerdo a los cronogramas previstos, llegándose en algunos casos a superar las metas establecidas en el convenio.

Finalmente respecto a la disponibilidad de recursos tanto por parte del Banco como por parte del OE la disponibilidad de recursos fue fluida por lo que esto no fue se constituyó en un factor que pudiera retrasar la ejecución, por el contrario los desembolsos siguieron el cronograma inicial y se amplió el plazo por un periodo de dos meses a fin de ejecutar el 100% del presupuesto.

- Lecciones aprendidas y buenas prácticas: Enumerar brevemente y resumir algunas lecciones aprendidas o las mejores prácticas, si las hubiera, sobre la ejecución del proyecto en términos del diseño del proyecto (incluyendo los supuestos), arreglos institucionales, procedimientos del Banco, etc. Las lecciones aprendidas y las mejores prácticas se refieren a lecciones que pueden ser aplicadas a proyectos similares en el futuro.

Sobre la ejecución del proyecto:

Banco

- El Banco debe establecer desde el inicio del proyecto los requisitos de cofinanciamiento por parte del ejecutor para evitar problemas y malos entendidos al respecto.

- Asimismo el Banco debe realizar una reunión especial al inicio del proyecto de manera que se revisen los indicadores y las cláusulas contractuales para asegurarse que el ejecutor sabe exactamente lo que debe hacer y los informes y condiciones que debe cumplir.

- Tener una institución sólida como OE de un proyecto facilita la ejecución del proyecto a la par que asegura el logro de los resultados, que durante la vida del proyecto tuvieron una calificación de logro de altamente satisfactorios.

- Quizás hubiera sido útil establecer los desembolsos contra el logro de las metas y objetivos a fin de asegurar una mayor calidad de los resultados.

- Dada la importancia del tema hubiera sido importante solicitar al ejecutor una evaluación expost a fin de conocer los impactos futuros del proyecto.

Organismo Ejecutor

- El OE debe revisar cuidadosamente con el Banco el convenio y los compromisos allí establecidos de manera que quede claro lo que tiene que hacer.

- El OE en este proyecto no tuvo claro que debía aportar el total de la contrapartida por lo al cierre del proyecto, que se le otorgó un plazo adicional de dos meses para completar sus compromisos.

- Aun cuando los resultados han sido alcanzados quedan algunos temas pendientes por evaluar y trabajar, derivados de los propios resultados como: la deserción en los cursos de capacitación es un tema no explorado, la certificación de competencias para capacitación virtual también es un tema por desarrollar.

- Una mayor coordinación con el Banco para solicitar capacitación en los procedimientos del Banco, han tenido algunas dificultades con el tema de adquisiciones.

Sobre el diseño del proyecto

Banco

- El Banco debe cuidar de no establecer compromisos adicionales a los establecidos en la tabla de indicadores del Anexo referido al proyecto, pues existe el riesgo de que el OE no tome conciencia respecto a su responsabilidad sobre el tema. Caso del Sistema de certificación de competencias a través de una evaluación presencial. Para ello se identificarán instituciones asociadas (colegios, empresas, etc.) como sedes para brindar los exámenes. (Artículo 2.10, Anexo A).

- Por otro lado la evaluación del impacto del programa sobre los participantes individuales, los sectores de la industria y la interrelación entre instituciones que el proyecto deberá promover (Cláusula Décimo Tercera, inciso b), hubiera exigido recoger información de la situación inicial de estos actores al inicio del proyecto y de su situación al final del proyecto para evaluar las diferencias, in sistema semejante a un sistema de seguimiento de egresados. Sin embargo, no se contó con esta información para la evaluación final.

- Respecto a los indicadores cuantitativos es importante revisar la calidad del indicador pues a veces son tan elevados que el OE trata de cumplir la meta aun a riesgo de descuidar la calidad del resultado.

- Este proyecto debió considerar la evaluación de la factibilidad de brindar formación  técnica de manera integral a través de un campus virtual, o determinar hasta que grado se puede avanzar en este proceso. Para estos temas aun no tenemos respuestas.

Ejecutor

  - El OE tomó como compromisos las metas  definidas en el Marco Lógico solamente y sobre los indicadores allí establecidos elaboró, in house su línea de base.

  - Entendiendo la importancia de la sostenibilidad, es importante trabajar con el OE para que elabore un plan de sostenibilidad del proyecto, sobre todo en un proyecto como este donde el componente tecnológico es el principal demandante de recursos, lo que implica un cierto nivel de inversiones para mantenerlo actualizado.

# INFORME DEL EJECUTOR

El 8 de octubre del 2003 finalizó el período de ejecución del Proyecto, desarrollado en el marco del convenio ATN/MHG-7094-PE: Programa “Sistema Interactivo de Educación Tecnológica a Distancia”.

El organismo ejecutor es el Instituto Superior Tecnológico Tecsup No. 1 con sede en Lima que en adelante se denominará Tecsup.

#### RESUMEN

El convenio para desarrollo del proyecto entró en vigencia el 8 de setiembre del 2000 al ser suscrito.  El plazo de ejecución venció el 8 de octubre del 2003 con ampliación de un mes.

El Banco efectuó los desembolsos correspondientes del orden de US$1,000,000, mediante constitución y renovación de un Fondo Rotatorio y Tecsup habrá realizado los aportes necesarios para completar el Proyecto en el orden de US$700,000.

Tecsup presentó al Banco la línea de base antes de los seis meses y los informes semestrales a partir de la fecha de firma del convenio.  También se realizaron revisiones anuales de la ejecución del Proyecto y el Banco llevó a cabo la evaluación prevista cumplidos los 18 meses a partir de la vigencia

El objetivo del proyecto fue: “Contribuir a elevar la calidad de los recursos humanos del país, especialmente en las áreas técnicas, para mejorar el desarrollo de la productividad y la incorporación de nuevas prácticas y tecnologías”.  Esto se logró directamente en 1313 estudiantes de carreras de profesional técnico y 9417 inscritos en cursos de capacitación continua que incluyen a trabajadores independientes y  los procedentes de 490 empresas.

| Resultados obtenidos | Metas |
| --- | --- |
| 14 nuevos cursos virtuales implantados en los programas de formación regular | La meta del proyecto era 10 |
| 1313 estudiantes de formación profesional siguieron cursos sobre campus virtual en Tecsup | El proyecto propone aproximadamente 840 |
| Se capacitó a 110 profesores, técnicos y directivos de Tecsup para el desarrollo de cursos con la metodología de campus virtual | La meta del proyecto era 70 |
| Se firmó convenios con 6 otras instituciones para ofrecer cursos en campus virtual, desarrollándose pilotos con 3 de ellas | Tecsup se propuso lograr 6 |
| Se capacitó en temas de educación virtual a personal de 56 instituciones de educación superior y 12 de educación básica | El proyecto contemplaba aproximadamente 50 |
| Se completó 2 estudios de mercado | Tecsup se propuso hacer 2 |
| Se desarrollaron cursos de capacitación continua para 9417 inscritos participantes | El proyecto estima la cifra en 7900 |
| Se prepararon 80 cursos con un total de 431 módulos | La meta del proyecto era 150 módulos |
| 490 personas jurídicas financiaron la participación de sus trabajadores en los cursos virtuales | Tecsup se propuso lograr la meta de 75 |
| Se realizó una intensa campaña pública de promoción a lo largo de todo el desarrollo del proyecto logrando inscripciones desde 201 localidades del Perú y 17 otros países | Tecsup se había propuesto sobrepasar las 100 localidades |

El proyecto ha otorgado a Tecsup las fortalezas necesarias para continuar con programas sobre campus virtual.  Los recursos humanos en el Perú tienen mejor conocimiento y valoración de las posibilidades de capacitación con el uso de Internet.  La participación de otras Instituciones educativas ha sido importante para generar un muy amplio impacto del proyecto.

Tecsup continuará desarrollando los programas contemplados en el proyecto, agregando nuevas carreras y cursos para seguir ofreciendo formación y capacitación  continua adecuada a las demandas empresariales.

# COSTO DEL PROYECTO

La ejecución del proyecto ha hecho uso de todos los fondos de la contribución de FOMIN, puestos a disposición habiéndose reservado únicamente US$9,000 para el pago que deberá hacer el BID a la consultoría que haga la evaluación final del proyecto y su auditoría.  Es así que al finalizar el periodo de ejecución del proyecto se han gastado US$991,000 de la contribución y se completará el uso de US$1,000,000 una vez terminada la evaluación y auditoría.

Los gastos realizados con fondos propios de Tecsup fueron al 30 de setiembre de aproximadamente US$ 650,000 debiendo realizarse aun hasta los primeros meses del 2004 las actividades administrativas y desembolsos.  Al 31 de diciembre del este año habrá realizado aportes por un aproximado de US$735,000 superando el valor de US$700,000 estimado al inicio del proyecto.  Según lo acordado esto se incluirá para la determinación final del aporte (ver Anexo 12).

En ningún caso que se ha dejado de realizar las acciones necesarias o aportar los recursos adicionales que se requirieron para completar el proyecto.

Para continuar con las operación de cursos de formación y capacitación continua Tecsup destinará los recursos necesarios en su presupuesto anual de los próximos años.

## Anexo 1 – Nuevos Cursos de Formación Preparados

| Curso | Carreras dónde se utilizó |
| --- | --- |
| 1. Gestión de la calidad | C1, C2, C3, C4, C5, C6 |
| 2. Calidad Ambiental | C1 |
| 3. Gestión de Equipo Pesado | C2 |
| 4. Turbomáquinas | C3 |
| 5. Automatización Lógica Programable | C4 |
| 6. Instrumentación Digital | C5 |
| 7. Supervisión y control con PC | C5 |
| 8. Redes II | C6 |
| 9. Computación III | C6 |
| 10. Procesos Químicos | C1 |
| 11. Equipos y Componentes Industriales | C3 |
| 12. Sistema de Mandos Eléctricos | C4 |
| 13. Circuitos Digitales II | C5 |
| 14. Software Aplicado | C6 |

Código de Identificación de Carreras:

C1 	 Procesos Químicos y Metalúrgicos

C2 	 Mantenimiento de Maquinaria Pesada

C3 	 Mantenimiento de Maquinaria de Planta

C4 	 Electrotecnia Industrial

C5 	 Electrónica y Automatización Industrial

C6 	 Redes y Comunicación de Datos

## Anexo 2 – Estudiantes de Formación Matriculados en Cursos Virtuales

La tabla muestra el Semestre en que cada grupo de estudiantes se matriculó en su primer curso virtual.  La gran mayoría de ellos ha llevado posteriormente otros cursos virtuales de su carrera.

| Carreras | C1 | C2 |  | C3 |  | C4 |  | C5 |  |  | C6 | Totales por Semestre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciclo de Estudios | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 |  |
| Semestre 2001 - I | 31 | 38 | 31 | 38 | 38 | 35 | 35 | 35 | 37 | 23 | 40 | 381 |
| Semestre 2001 - II |  | 38 | 31 | 22 | 22 | 19 | 14 | 18 | 15 |  | 26 | 205 |
| Semestre 2002 - I | 31 | 35 | 23 | 31 |  | 40 |  | 34 |  |  | 33 | 227 |
| Semestre 2002 - II |  | 33 |  | 21 |  |  |  | 29 |  |  | 38 | 121 |
| Semestre 2003 - I | 35 | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 42 |  |  | 40 | 252 |
| Semestre 2003 - I |  | 34 |  | 17 |  | 17 |  | 26 |  |  | 33 | 127 |
| Total por Ciclo-Carrera | 97 | 223 | 85 | 174 | 60 | 156 | 49 | 184 | 52 | 23 | 210 |  |
| Total por Carrera | 97 |  | 308 |  | 234 |  | 205 |  |  | 259 | 210 | 1313 |

Código de Identificación de Carreras:

C1 	 Procesos Químicos y Metalúrgicos

C2 	 Mantenimiento de Maquinaria Pesada

C3 	 Mantenimiento de Maquinaria de Planta

C4 	 Electrotecnia Industrial

C5 	 Electrónica y Automatización Industrial

C6 	 Redes y Comunicación de Datos

Ver ISDP en el punto 1 , la sección referida a logro de resultados.