## Estructura del Proyecto
Nombre Organismo Propietario | Nombre Organismo Sub-Ejecutor (si aplica) | Iniciales Organismo Sub-ejecutor
| Ministerio de Seguridad Pública | MSP
NOTA: 1. Solo puede existir un Organismo Coordinador que "coordina" y hace envío del Plan de Adquisiciones al Banco 2. Para Cada Organismo Sub-ejecutor hay que cargar una ficha #2 por separado ingresando los procesos que les corresponde
COMPONENTES? (SI/NO) | Nombres de los componentes (listar por número o letra)
Componente 1 - Componente 1: Efectividad Policial
Componente 2 - Componente 2: Prevención Social de la Violencia
Componente 3 - Componente 0: Administración del Programa
NOTA: 1. Hacer nombramiento de los componentes que figuran en el acuerdo de prestamo; solo utilizar los componentes principales y no los sub-componentes
2. El presente documento está basado en la Guía Operacional de la Función de Adquisiciones (OP-272-2 y la Directriz Técnica, ambas emitidas por VPC/FMP.
Fecha de status del reporte= 22-Apr-19
Tiempo de generación del reporte= 00:01
Fecha de generación de reporte: 24-Apr-19

## Plan Adquisiciones
INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES
1. Cobertura del Plan de Adquisiciones
Dato | Desde | Hasta
Cobertura del Plan de Adquisiciones | 2019-01-22 | 2025-07-04
2. Versión del Plan de Adquisiciones
Versión (1-xxxx-Incluir Año-):
3. Tipos de Gasto
Categoría de Inversión | Monto Financiado por el Banco | Monto Total del Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Obras | 79173836 | 79173836
Bienes | 3269958 | 3269958
Servicios de No Consultoría | 549768 | 549768
Capacitación | 0 | 0
Gastos Operativos | 0 | 0
Consultorías Firmas | 7651513 | 7651513
Consultorías Individuos | 8670691 | 8670691
Transferencias | 0 | 0
Sub Proyectos | 0 | 0
No asignados | 0 | 0
Total | 99315766 | 99315766
4. Componentes
Componente de Inversión | Monto Financiado por el Banco | Monto Total del Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Componente 1 - Componente 1: Efectividad Policial | 63000000 | 63000000
Componente 2 - Componente 2: Prevención Social de la Violencia | 32500000 | 32500000
Componente 3 - Componente 0: Administración del Programa | 4500000 | 4500000
Total | 100000000 | 100000000
Filtros Seleccionados: Categorías de Adquisición: Consultorías Firmas,Bienes,Consultorías Individuos,Obras,Servicios de No Consultoría. Métodos de Adquisición: Selección Basada en la Calidad y Costo,Licitación Pública Internacional ,3 Currículos,Seleccion Basada en las Calificaciones de los Consultores,Comparación de precios ,Licitación Pública Nacional .
Fecha de status del reporte= 22-Apr-19
Tiempo de generación del reporte= 00:36
Fecha de generación de reporte: 24-Apr-19

## DetallePlanAdquisiciones
Plan de Adquisiciones: PEP CR-L1137 Programa Seguridad Ciudadana y Prevencion Violencia (2), Fuente(s): BID
Cobertura: Desde: 22-Jan-19 Hasta: 04-Jul-25
Fechas y Costos de referencia utilizados según: Fechas programadas con respecto a la fecha de status.
Obras
Unidad Ejecutora | Actividad | Descripción Adicional | Método de Selección / Adquisición | Cantidad de Lotes | Número de Proceso | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado | Método de Revisión | Fechas Programadas según fecha de status |  | Comentarios para UCS para incluir método de selección
[6 empty] | US$ | % BID | % Contraparte |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato
UE | Contratación Diseño + Construcción (D+C) o solo Construcción ( C), mobiliario y mantenimiento de delegaciones policiales PAQUETE #0 (Obras avanzadas MSP) | La Florida Siquirres, Puerto Viejo (Talamanca), San Pablo, Jacó, Turrialba y Gravilias | Licitación Pública Internacional | 6 |  | 9010722.54 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex - Ante | 2021-12-03 | 2022-08-24 | Incluye diseño, construcción, equipamiento informático mobiliario y mantenimiento por periodo hasta plazo de último desembolso.
UE | Contratación Diseño + Construcción (D+C), mobiliario y mantenimiento de delegaciones policiales PAQUETE #1 (Zona Atlántica y Upala) | Bataan, Tuba Creek Cahuita, Cahuita, Cieneguita, Siquirres, Upala y Guápiles | Licitación Pública Internacional | 7 |  | 8832484 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex - Ante | 2022-06-29 | 2023-03-21 | Incluye diseño, construcción, equipamiento informático mobiliario y mantenimiento por periodo hasta plazo de último desembolso.
UE | Contratación Diseño + Construcción (D+C), mobiliario y mantenimiento de delegaciones policiales PAQUETE #2 (GAM solo SJ, Alajuela y Heredia) | Santa Bárbara, S. Ant. Desamparados, San Rafael Heredia, Hatillo, Grecia, Santa Ana, Alajuelita y San Sebastián | Licitación Pública Internacional | 8 |  | 16001057 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex - Ante | 2023-02-23 | 2023-11-01 | Incluye diseño, construcción, equipamiento informático mobiliario y mantenimiento por periodo hasta plazo de último desembolso.
UE | Contratación Diseño + Construcción (D+C), mobiliario y mantenimiento de delegaciones policiales PAQUETE #3 (Cartago) | Llano Grande, San Rafael Oreamuno y Paraíso | Licitación Pública Internacional | 3 |  | 3134978 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex - Ante | 2022-04-06 | 2022-12-16 | Incluye diseño, construcción, equipamiento informático mobiliario y mantenimiento por periodo hasta plazo de último desembolso.
UE | Contratación Diseño + Construcción (D+C), mobiliario y mantenimiento de delegaciones policiales PAQUETE #4 (Puntarenas y Oeste Alajuela) | Turrúcares, San Rafael Alajuela, Chacarita y Orotina | Licitación Pública Internacional | 4 |  | 4793799 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex - Ante | 2022-06-29 | 2023-03-21 | Incluye diseño, construcción, equipamiento informático mobiliario y mantenimiento por periodo hasta plazo de último desembolso.
UE | Contratación Diseño + Construcción (D+C), mobiliario y mantenimiento de delegaciones policiales PAQUETE #5 (Península Nicoya y Guanacaste) | Cóbano, Las Juntas, Filadelfia, Paquera y Cañas | Licitación Pública Internacional | 5 |  | 6629096 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex - Ante | 2022-06-29 | 2023-03-21 | Incluye diseño, construcción, equipamiento informático mobiliario y mantenimiento por periodo hasta plazo de último desembolso.
UE | Contratación Diseño + Construcción (D+C), mobiliario y mantenimiento de delegaciones policiales PAQUETE #2 (Zona Sur) | Buenos Aires, Corredores | Licitación Pública Internacional | 2 |  | 5160410 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex - Ante | 2022-06-01 | 2023-02-21 | Incluye diseño, construcción, equipamiento informático mobiliario y mantenimiento por periodo hasta plazo de último desembolso.
UE | Contratación Diseño + Construcción (D+C), mobiliario y mantenimiento de CCPs PAQUETE #1 (Limón y Pavas) | Limón y Pavas | Licitación Pública Internacional | 2 |  | 6693964.46 | 100% | 0% | Componente 2 | Ex - Ante | 2021-06-15 | 2022-02-07 | Incluye diseño, construcción, equipamiento informático mobiliario y mantenimiento por periodo hasta plazo de último desembolso.
UE | Contratación Diseño + Construcción (D+C), mobiliario y mantenimiento de CCPs PAQUETE #1 (GAM: Alajuela y Purral) | Alajuela, Purral | Licitación Pública Internacional | 2 |  | 6066816 | 100% | 0% | Componente 2 | Ex - Ante | 2022-01-26 | 2022-10-06 | Incluye diseño, construcción, equipamiento informático mobiliario y mantenimiento por periodo hasta plazo de último desembolso.
UE | Contratación Diseño + Construcción (D+C), mobiliario y mantenimiento de CCPs PAQUETE #2 (Resto por línea: Puntarenas, Liberia, Perez Zeledón y Corredores) | Puntarenas, Liberia, Perez Zeledón, Corredores | Licitación Pública Internacional | 4 |  | 12120203 | 100% | 0% | Componente 2 | Ex - Ante | 2022-06-15 | 2023-03-07 | Incluye diseño, construcción, equipamiento informático mobiliario y mantenimiento por periodo hasta plazo de último desembolso.
UE | Contratación Construcción Techado de CCP Area deportiva Garabito y Santa Cruz | Garabito y Santa Cruz | Licitación Pública Nacional | 2 |  | 730306 | 100% | 0% | Componente 2 | Ex - Ante | 2021-01-12 | 2021-11-05 | Incluye diseño, construcción, equipamiento informático mobiliario y mantenimiento por periodo hasta plazo de último desembolso.
[5 empty] | Subtotal = | 79173836
Bienes
Unidad Ejecutora | Actividad | Descripción Adicional | Método de Adquisición | Cantidad de Lotes | Número de Proceso | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado | Método de Revisión | Fechas Programadas según fecha de status |  | Comentarios para UCS para incluir método de selección
[6 empty] | US$ | % BID | % Contraparte |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato
UE | Adquisición de Sistema de geolocalización y georreferenciación |  | Licitación Pública Internacional | 1 |  | 425720 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex - Ante | 2021-06-16 | 2022-01-25
UE | Adquisición LPI para 4 subproductos: i) Servidores donde reside el sistema DATAPOL, equipo de seguridad perimetral, ii) GPS y tabletas instaladas en Patrullas de la Fuerza Pública , iii) Software y licencias y iv) Capacitaciones | Se espera que sea realizado por una sola firma en un solo Lote. Incluye 4 subproductos y respectivas capacitaciones. | Licitación Pública Internacional | 1 |  | 2578738 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex - Ante | 2021-09-09 | 2022-04-19
UE | Contratación de Materiales y equipos de apoyo para implementar el modelo de gestión | Materiales que se comprarán anualmente. | Comparación de Precios | 1 |  | 42000 | 100% | 0% | Componente 2 | Ex - Post | 2022-03-16 | 2022-05-27
UE | Contratación de materiales y equipos para actividades de sensibilización en las comunidades de influencia de los CCP | Materiales que se comprarán anualmente. | Comparación de Precios | 1 |  | 45000 | 100% | 0% | Componente 2 | Ex - Post | 2021-06-30 | 2021-10-27
UE | Contratación de Materiales y apoyo logístico | US$5000 por CCP por año | Comparación de Precios | 1 |  | 178500 | 100% | 0% | Componente 2 | Ex - Post | 2021-02-19 | 2021-05-19
[5 empty] | Subtotal = | 3269958
Servicios de No Consultoría
Unidad Ejecutora | Actividad | Descripción Adicional | Método de Adquisición | Cantidad de Lotes | Número de Proceso | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado | Método de Revisión | Fechas Programadas según fecha de status |  | Comentarios para UCS para incluir método de selección
[6 empty] | US$ | % BID | % Contraparte |  |  | Documento de Licitación | Firma del Contrato
UE | Contrataciones de Dinamización comunitaria mediante actividades de recuperacion de espacios públicos | Se harán varias contrataciones. | Licitación Pública Nacional | 1 |  | 360768 | 100% | 0% | Componente 2 | Ex - Ante | 2023-07-12 | 2023-11-21
UE | Contratación de firma para Encuestas ad-hoc para medir la linea de base Programa | Encuestas de percepción y victimización para distritos donde se implementan el acompanamiento a las intervenciones policiales preventivas y áreas de influencia de los CCP.) | Comparación de Precios | 1 |  | 189000 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex - Ante | 2020-09-02 | 2021-03-09
[5 empty] | Subtotal = | 549768
Consultorías Firmas
Unidad Ejecutora | Actividad | Descripción Adicional | Método de Selección / Adquisición | Número de Proceso |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado | Método de Revisión | Fechas Programadas según fecha de status |  | Comentarios para UCS para incluir método de selección
[6 empty] | US$ | % BID | % Contraparte |  |  | Aviso de Expresiones de Interés | Firma del Contrato
UE | Contratación de firma para implementar la interoperabilidad del sistema Datapol (diagnóstico, diseño, desarrollo, ambiente de prueba, capacitación y producción) |  | Selección Basada en la Calidad y Costo |  |  | 721013 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex - Ante | 2021-04-21 | 2021-11-11
UE | Capacitación a personal del DIPOL, Planes y Operaciones, Dirección General y Direcciones Regionales, instructores de la Academia de Policía en temas de frontera en materia de análisis criminal, criminología, policía basada en evidencia, estadística aplica |  | Selección Basada en la Calidad y Costo |  |  | 300000 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex - Ante | 2020-08-18 | 2021-05-26 | Depende del Equipo de Transición mientras el Gestor es contratado.
UE | Contratación Acompañamiento en actividad policial basada en la evidencia científica, POP y patrullaje sobre puntos calientes y Seguridad Comunitaria (policía comunitaria o similar) | En los 40 distritos más afectados a nivel nacional-- policia comunitaria en los 35 donde se construye. | Selección Basada en la Calidad y Costo |  |  | 1540000 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex - Ante | 2021-03-04 | 2022-01-11 | Depende del 1.4.2 (experto en gestión).
UE | Contratación Evaluación de impacto de las estrategias policiales basadas en la evidencia científica (POP y patrullajes sobre puntos calientes) diseñada e implementada |  | Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores |  |  | 150000 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex - Ante | 2023-06-14 | 2023-10-30 | Depende del Equipo de Transición mientras el Gestor es contratado.
UE | Contratación de una Firma para Desarrollo informático para unificación de los procesos de atención de quejas y procesos disciplinarios |  | Selección Basada en la Calidad y Costo |  |  | 210000 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex - Ante | 2022-03-04 | 2022-10-05 | Depende del producto 1.6.1.
UE | Contratación Acompañamiento técnico Actualización al modelo de intervención de los CCP para las inclusión de las actividades socioemocionales y Protocolos de actividades recreativas, formativas, preventivas y multiplicativas (CCP sin paredes) realizados | Incluye 2 productos: 2.1.1 y 2.1.2 | Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores |  |  | 80000 | 100% | 0% | Componente 2 | Ex - Ante | 2021-03-03 | 2021-07-19 | Depende del Equipo de Transición mientras el Gestor es contratado.
UE | Contratación para ejecución de 7 productos que permitan homologar, fortalecer y poner en funcionamiento el modelo de gestión de los CCP. | Incluye 7 productos específicos en una sola contratación. | Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores |  |  | 103000 | 100% | 0% | Componente 2 | Ex - Ante | 2021-03-03 | 2021-07-19 | Depende del Equipo de Transición mientras el Gestor es contratado.
UE | Contratación para diseño e implementación de Estrategia de comunicación social de CCPs | Incluye video de comunicación de los CCP y apoyo logístico a actividades de sensibilización en las comunicades de influencia de los CCP. | Selección Basada en la Calidad y Costo |  |  | 75000 | 100% | 0% | Componente 2 | Ex - Ante | 2021-08-12 | 2022-04-18 | Asistencia Técnica a ejecutarse anualmente. Depende del Equipo de Transición mientras el Gestor es contratado.
UE | Contratación para diseño de sistema de información integrado, gestión de cambio y capacitación en el uso del sistema. | Una sola contratación para integrar los 15 CCP (7 ya existentes y 8 a construir con la operación actual). | Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores |  |  | 87500 | 100% | 0% | Componente 2 | Ex - Ante | 2021-10-07 | 2022-03-04 | Depende del Equipo de Transición mientras el Gestor es contratado, producto 1.2.4 y 0.5.1 .
UE | Contratación para diseño de metodología empírica para la evaluación de la intervención, trabajo de campo de la evaluación, análisis de datos y producción de informe. |  | Selección Basada en la Calidad y Costo |  |  | 200000 | 100% | 0% | Componente 2 | Ex - Ante | 2023-03-31 | 2023-12-05
UE | Contratación de ONG para acompañamiento : recreativos, formativos o preventivos | 18 meses con ONG en 2 CCPs. | Selección Basada en la Calidad y Costo |  |  | 150000 | 100% | 0% | Componente 2 | Ex - Ante | 2022-10-03 | 2023-06-19 | La lista corta será de solo ONGs. Depende del Equipo de Transición mientras el Gestor es contratado.
OE | Contratación de Gestor | Se indica como Firma pero la opción queda abierta a otro tipo de Gestor ante lo cual se tendría que dar No objeción al cambio en el Plan de Adquisiciones. El Gestor debe incluir a todo el personal clave que se especifique en la SP. | Selección Basada en la Calidad y Costo |  |  | 3545000 | 100% | 0% | Componente 3 | Ex - Ante | 2020-09-18 | 2021-08-31 | Depende de lograr la Vigencia del Programa
UE | Proceso de contratación Apoyo Legal (administración contractual) (firma retainer en derecho administrativo) |  | Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores |  |  | 60000 | 100% | 0% | Componente 3 | Ex - Ante | 2021-01-04 | 2021-05-20
UE | Contratación de firma para Auditoría del Programa |  | Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores |  |  | 125000 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex - Ante | 2021-03-17 | 2021-08-03 | Se preven llamados anuales
UE | Contratación de firma para para desarrollo e implementación del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) | Incluye: estudios sociambientales para las comunidades indigenas afectadas (identificar comunidades, los estudios socioculturales y las consultas especificas) | Selección Basada en la Calidad y Costo |  |  | 250000 | 100% | 0% | Componente 1 | Ex - Ante | 2020-10-09 | 2021-07-29
UE | Contratación de una Firma de Estrategia de comunicación (un contrato con firma de marketing social) |  | Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores |  |  | 55000 | 100% | 0% | Componente 3 | Ex - Ante | 2021-03-03 | 2021-07-19
[5 empty] | Subtotal = | 7651513
Consultorías Individuos
Unidad Ejecutora | Actividad | Descripción Adicional | Método de Selección / Adquisición | Número de Proceso | Monto Estimado |  |  | Cantidad Estimada de Consultores | Componente Asociado | Método de Revisión | Fechas Programadas según fecha de status |  | Comentarios para UCS para incluir método de selección
[5 empty] | US$: | % BID: | % Contraparte: |  |  |  | No Objeción a Términos de Referencia | Firma del Contrato
UE | Contratación Experto informático para apoyar a la UEP y al MSP en la preparación de pliegos, administración de los contratos y supervisión de los productos informáticos |  | 3 Currículos |  | 100000 | 100% | 0% |  | Componente 1 | Ex - Ante | 2020-12-02 | 2021-01-11 | Depende del Equipo de Transición mientras el Gestor es contratado.
UE | Contratación Experto en gestión y capacitación policial (consultor internacional) | Para apoyar y acompañar la implementación de actividad policial basada basada en la evidencia científica, POP y patrullaje sobre puntos calientes y Seguridad Comunitaria (policía comunitaria o similar) y para la preparación de la solicitud de propuesta | 3 Currículos |  | 100000 | 100% | 0% |  | Componente 1 | Ex - Ante | 2020-10-06 | 2020-11-02 | Depende del Equipo de Transición mientras el Gestor es contratado.
UE | Contratación de experto para Propuesta de racionalización y simplificación de los procedimientos de atención de quejas y procesos disciplinarios de la FP |  | 3 Currículos |  | 40000 | 100% | 0% |  | Componente 1 | Ex - Ante | 2021-06-03 | 2021-06-29 | Depende del Equipo de Transición mientras el Gestor es contratado.
UE | Contratación de Equipo Técnico para supervisión del diseño, construcción y equipamiento de delegaciones policiales | Varias contrataciones individuales para supervisar obras en las especialidades de Ingeniería Civil, Arquitectura, Electrico y Mecánico durante los procesos de diseño y construcción de las delegaciones | 3 Currículos |  | 2587749 | 100% | 0% | Civiles 10, Arq 3 Eléctricos 5 y Mecánicos 5 | Componente 1 | Ex - Ante | 2021-05-20 | 2021-06-15 | Grupo de consultores para confeccionar DDL y luego supervisión en campo.
UE | Disponible para Capacitación continua de los funcionarios de los CCP en el modelo de atención y prevención de violencia (capacitación de capacitadores) | Capacitaciones anuales conforme los CCPs entran en funcionamiento. | 3 Currículos |  | 220000 | 100% | 0% |  | Componente 2 | Ex - Ante | 2021-05-20 | 2021-06-15 | Varias contrataciones individualeDepende del Equipo de Transición mientras el Gestor es contratado.
UE | Contratación de acompañamiento técnico Tema: Masculinidades positivas y prevención de violencia contra la mujer |  | 3 Currículos |  | 30000 | 100% | 0% |  | Componente 2 | Ex - Ante | 2021-06-03 | 2021-06-29 | Varias contrataciones individuales anuales. Depende del Coordinador Programático 2.
UE | Contratación de acompañamiento técnico Tema: Juventud indígena |  | 3 Currículos |  | 22500 | 100% | 0% |  | Componente 2 | Ex - Ante | 2021-06-03 | 2021-06-29 | Varias contrataciones individuales. Depende del Equipo de Transición mientras el Gestor es contratado.
UE | Contratación de Equipo Técnico para supervisión del diseño, construcción y equipamiento de Centros Cívicos para la Paz | Varias contrataciones individuales para supervisar obras en las especialidades de Ingeniería Civil, Arquitectura, Electrico y Mecánico durante los procesos de diseño y construcción de los Centros Cívicos | 3 Currículos |  | 884442 | 100% | 0% | Civiles, Arq, Eléctricos y Mecánicos | Componente 2 | Ex - Ante | 2020-12-02 | 2021-01-11 | Varias contrataciones individuales para supervisar obras en las especialidades de Ingeniería Civil, Arquitectura, Electrico y Mecánico durante los procesos de diseño y construcción de las delegacione
UE | Contratación de Coordinadores programáticos de los 8 CCPs | (2 años) - US $3500 por mes | 3 Currículos |  | 672000 | 100% | 0% | 8 | Componente 2 | Ex - Ante | 2022-03-11 | 2022-04-06
UE | Contratación de Expertos psicosociales en los Centros Cívicos |  | 3 Currículos |  | 1530000 | 100% | 0% |  | Componente 2 | Ex - Ante | 2021-05-20 | 2021-06-15 | Depende del Equipo de Transición mientras el Gestor es contratado.
UE | Contratación de Facilitadores recreativos y formativos para CCPs sin paredes de los 15 distritos donde hay CCPs | Incluye: honorarios y viáticos. Programas CCP sin paredes (2 en cada uno de las 15 localidades de los CCPs. | 3 Currículos |  | 1200000 | 100% | 0% | 30 | Componente 2 | Ex - Ante | 2021-05-20 | 2021-06-15 | Varias contrataciones individuales conforme a entrada en operación de CCPs
UE | Contratación de Facilitadores recreativos y formativos para CCPs sin paredes de los 15 distritos donde hay CCPs (Extensión de Corredor y Pérez Zeledón) | Incluye: honorarios y viáticos. (Programas CCP sin paredes extensión en los CCPs de Corredor y Pérez (pueblos indígenas) y 4 poblaciones más | 3 Currículos |  | 240000 | 100% | 0% | 6 | Componente 2 | Ex - Ante | 2023-05-08 | 2023-06-01 | Varias contrataciones individuales conforme a entrada en operación de CCPs
UE | Contratación de Facilitadores recreativos y formativos para CCPs de 8 CCPs | (2 por CCP, US$2000/mes) - años 3, 4 y 5 cuando esten los CCps construidos) | 3 Currículos |  | 768000 | 100% | 0% | 30 | Componente 2 | Ex - Ante | 2023-05-08 | 2023-06-01 | Varias contrataciones individuales conforme a entrada en operación de CCPs. Cuando se realicen los procesos se ingresará en SEPA como líneas separadas para poder dar seguimiento a cada contrato.
UE | Proceso de contratación (3CV) Especialista en Monitoreo y Evaluación |  | 3 Currículos |  | 216000 | 100% | 0% |  | Componente 3 | Ex - Ante | 2020-12-02 | 2021-01-11
UE | Proceso de contratación (3CV) Evaluación Intermedia (diagnóstico de implementación y resultados) |  | 3 Currículos |  | 20000 | 100% | 0% |  | Componente 3 | Ex - Ante | 2022-04-25 | 2022-05-19
UE | Proceso de contratación (3CV) Evaluación final de resultados |  | 3 Currículos |  | 25000 | 100% | 0% |  | Componente 3 | Ex - Ante | 2024-08-22 | 2024-09-17
UE | Proceso de contratación (3CV) Análisis económico expost |  | 3 Currículos |  | 15000 | 100% | 0% |  | Componente 3 | Ex - Ante | 2025-01-24 | 2025-02-19
|  |  |  | Subtotal = | 8670691
|  |  |  | Total = | 99315766
Filtros Seleccionados: Categorías de Adquisición: Consultorías Firmas,Bienes,Consultorías Individuos,Obras,Servicios de No Consultoría. Métodos de Adquisición: Selección Basada en la Calidad y Costo,Licitación Pública Internacional ,3 Currículos,Seleccion Basada en las Calificaciones de los Consultores,Comparación de precios ,Licitación Pública Nacional .
Fecha de status del reporte= 22-Apr-19
Tiempo de generación del reporte= 03:39
Fecha de generación de reporte: 24-Apr-19