**PLAN DE ADQUISICIONES DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN LOGÍSTICA ADUANERA – PILA**

**PN-L1107**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Nombre Organismo Prestatario | Nombre Organismo Sub-Ejecutor (si aplica) | Iniciales Organismo Sub-ejecutor |
| Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) | N/A | N/A |
|
|
|
|
|
|
| **NOTA:**  **1.** Solo puede existir un Organismo Coordinador que "coordina" y hace envío del Plan de Adquisiciones al Banco **2.** Para Cada Organismo Sub-ejecutor hay que cargar una ficha # 2 por separado ingresando los procesos que les corresponde | |  |
| **COMPONENTES? (SI / NO)** | **Nombre de los componentes (listar por numero o letra)** |  |
| SI | Componente 1: Inversiones en Infraestructura y Equipamiento |  |
| Componente 2: Procesos de Control Fiscal y Parafiscal eficientes y efectivos |  |
| Componente 3: Mejoramiento Urbano y Planificación Territorial |  |
| No | Gestión y Administración del Programa |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES  EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO** | | |
| **1. Cobertura del Plan de Adquisiciones** | | |
| **Dato** | **Desde** | **Hasta** |
| **Cobertura del Plan de Adquisiciones:** | 15/01/2017 | 14/01/2022 |
| **2. Versión del Plan de Adquisiciones** | | |
| **Versión (1-2017 -Incluir Año-) :** |  | |
| **3. Tipos de Gasto** | | |
| **Categoría de Adquisición** | **Monto Financiado por el Banco** | **Monto Total Proyecto** |
| Obras | USD 28.955.000 | USD 28.955.000 |
| Bienes | USD 19.688.000 | USD 19.688.000 |
| Servicios de No Consultoría | USD 40.000 | USD 40.000 |
| Gastos Operativos | USD 0 | USD 0 |
| Consultoría (firmas) | USD 18.617.000 | USD 18.617.000 |
| Consultoría individual | USD 2.850.000 | USD 2.850.000 |
| No asignados | USD 4.850.000 | USD 4.850.000 |
| **Total** | **USD 75.000.000** | **USD 75.000.000** |
| **4. Componentes** | | |
| **Componente de Inversión** | **Monto Financiado por el Banco** | **Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)** |
| Componente 1: Inversiones en Infraestructura y Equipamiento | USD 44.300.000 | USD 44.300.000 |
| Componente 2: Procesos de Control Fiscal y Parafiscal eficientes y efectivos | USD 20.600.000 | USD 20.600.000 |
| Componente 3: Mejoramiento Urbano y Planificación Territorial | USD 4.940.000 | USD 4.940.000 |
| Gestión y Administración del Programa | USD 5.160.000 | USD 5.160.000 |
| **Total** | **USD 75.000.000** | **USD 75.000.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMA DE INTEGRACIÓN FRONTERIZA PN-L1107 - INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES (EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OBRAS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora: | Actividad: | | | Descripción adicional: | | Método de Selección/Adquisición *(Seleccionar una de las opciones)*: | | Cantidad de Lotes : | | Número de Proceso: | | Monto Estimado | | | Componente Asociado: | | Método de Revisión *(Seleccionar una de las opciones)*: | Revisión de ETs por parte del BID | Fechas | | | Comentarios - para UCS incluir método de selección |
| Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato | |
| UEP | Contratación de una firma para diseño-construcción y/o rehabilitación del Paso de Frontera Paso Canoas | | | Producto 1 | | LPI | | 1 | | 1 | | 18.000.000 | 100% | 0% | 1.12.1 | | Ex ante |  | 1-ene-18 | 29-jun-18 | |  |
| UEP | Contratación de una firma para diseño-construcción instalaciones del Paso de Frontera Río Sereno | | | Producto 2 | | CP | | 2 | | 1 | | 230.000 | 100% | 0% | 1.12.2 | | Ex ante |  | 27-jun-19 | 13-nov-19 | |  |
| UEP | Contratación de una firma para la construcción y/o rehabilitación de obras del Paso de Frontera Guabito | | | Producto 3 | | LPI | | 3 | | 2 | | 6.000.000 | 100% | 0% | 1.3.4 | | Ex ante |  | 3-jun-19 | 15-nov-19 | |  |
| UEP | Contratación de una firma para readecuación de instalaciones del Centro de Control de Monitoreo | | | Producto 5 | | LPI | | 4 | | 7 | | 700.000 | 100% | 0 | 1.13.1.3.2 | | Ex ante |  | 2-jul-18 | 14-dic-18 | |  |
| UEP | Contratación de una firma para la construcción de obras de mejoramiento urbano en zonas aledañas a los Pasos de Frontera - Proyecto 1 (Paso Canoas) | | | Producto 8 | | LPI | | 5 | | 3 | | 3.125.000 | 100% | 0% | 1.14.1.3.1 | | Ex ante |  | 29-jul-17 | 15-nov-19 | |  |
| UEP | Contratación de una firma para la construcción de obras de mejoramiento urbano en zonas aledañas a los Pasos de Frontera – Guabito | | | Producto 8 | | LPN | | 6 | | 3 | | 500.000 | 100% | 0% | 1.14.1.3.1 | | Ex ante |  | 29-jul19 | 15-nov-19 | |  |
| UEP | Contratación de una firma para la construcción de obras de mejoramiento urbano en zonas aledañas a los Pasos de Frontera – Río Sereno | | | Producto 8 | | LPN | | 7 | | 3 | | 400.000 | 100% | 0% | 1.14.1.3.1 | | Ex ante |  | 29-jul-17 | 15-nov-19 | |  |
| **Total** | | | | | | | | | | | | **28.955.000** |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **BIENES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora: | | Actividad: | Descripción adicional: | | Método de Selección/Adquisición *(Seleccionar una de las opciones)*: | | | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | | Monto Estimado | | | | Componente Asociado: | | Método de Revisión *(Seleccionar una de las opciones)*: | Revisión de ETs por parte del BID | Fechas | | | Comentarios - para UCS incluir método de selección |
| Monto Estimado en US$: | | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: | Aviso Especial de Adquisiciones | | Firma del Contrato |
| UEP | | Adquisición de equipamiento para el Paso de Frontera Paso Canoas | Producto 1 | | LPI | | |  | 8 | | 8.100.000 | | 100% | 0% | 1.12.1.4 | | Ex ante |  | 24-sep-19 | | 08-mar-20 |  |
| UEP | | Adquisición terreno para Paso Frontera de Río Sereno | Producto 2 | |  | | |  | 9 | | 1.500.000 | | 100% | 0% | 1.12.2.1 | | Ex ante |  | 17-dic-18 | | 26-jun-19 |  |
| UEP | | Adquisición terreno para Paso Frontera de Guabito | Producto 3 | |  | | |  | 10 | | 1.500.000 | | 100% | 0% | 1.12.2.1 | | Ex ante |  | 2-jul-18 | | 14-dic-18 |  |
| UEP | | Adquisición de equipamiento para el Paso de Frontera Guabito | Producto 3 | | LPI | | |  | 11 | | 3.250.000 | | 100% | 0% | 1.3.5 | | Ex ante |  | 21-oct-19 | | 03-abr-20 |  |
| UEP | | Adquisición e instalación de antenas receptoras RFID | Producto 4 | | LPN | | |  | 12 | | 188.000 | | 100% | 0% | 1.12.4.1 | | Ex ante |  | 2-jul-18 | | 11-dic-18 |  |
| UEP | | Adquisición de hardware para funcionamiento de RFID (tags, impresores, etc.) | Producto 4 | | LPI | | |  | 13 | | 490.000 | | 100% | 0% | 1.12.4.2 | | Ex ante |  | 30-jul-18 | | 14-dic-18 |  |
| UEP | | Adquisición de hardware para el Sistema de Gestión Coordinada de Fronteras | Producto 5 | | LPI | | |  | 14 | | 2.000.000 | | 100% | 0% | 1.13.1.2.2 | | Ex ante |  | 5-oct-20 | | 19-mar-21 |  |
| UEP | | Adquisición de hardware para el Sistema de Gestión Aduanero | Producto 5 | | LPI | | |  | 15 | | 2.550.000 | | 100% | 0% | 1.13.1.3.1 | | Ex ante |  | 6-may-19 | | 18-oct-19 |  |
| UEP | | Adquisición de vehículos para la UEP | Adminsitración | | CP | | |  | 16 | | 60.000 | | 100% | 0% | 1.15.1.2.1 | | Ex ante |  | 15-ene-18 | | 18-abr-18 |  |
| UEP | | Adquisición de mobiliario para la UEP | Adminsitración | | CP | | |  | 17 | | 50.000 | | 100% | 0% | 1.15.1.2.2 | | Ex ante |  | 15-ene-18 | | 18-abr-18 |  |
| **Total** | | | | | | | | | | | **19.688.000** | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  | |  |  | |  | | |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora: | | Actividad: | Descripción adicional: | | Método de Adquisición *(Seleccionar una de las opciones)*: | | Cantidad de Lotes : | | Número de Proceso: | | Monto Estimado | | | | Componente Asociado: | | Método de Revisión *(Seleccionar una de las opciones)*: | Revisión de ETs por parte del BID | Fechas | | | Comentarios - para UCS incluir método de selección |
| Monto Estimado en US$: | | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: | Documento de Licitación | | Firma del Contrato |
| UEP | | Contratación de experto para capacitaciones a funcionarios públicos | Producto 10 | | CCIN | |  | | 18 | | 40.000 | | 100% | 0 | 1.14.3 | | Ex ante |  | 30-jul-18 | | 19-oct-18 |  |
| **TOTAL DE SERVICIOS DE NO CONSULTORIA** | | | | | | | | | | | **40.000** | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONSULTORÍAS FIRMAS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UE | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición *(Seleccionar una de las opciones)*: | N° Proceso: | Monto Estimado en US$: | | | Componente Asociado: | Método de Revisión *(Seleccionar una de las opciones)*: | Revisión de TDRs por parte del BID | Aviso de Expresiones de Interés | Fechas | | | | Comentarios - para UCS incluir método de selección | |
| Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: | Solicitud de Propuesta/ Documento de Llamado | | Firma del Contrato | |
| UEP | Contratación de una firma para la elaboración de pre-diseño del Paso de Frontera de Guabito | Producto 3 | SBCC | 19 | 62.000 | 100% | 0% | 1.12.3.1 | Ex ante |  | 22-oct-18 | 22-nov-18 | | 8-mar-19 | |  | |
| UEP | Contratación de una firma para la supervisión de la obra del Paso de Frontera Paso Canoas | Producto 1 | SBCC | 20 | 1.700.000 | 100% | 0% | 1.12.1.5 | Ex ante |  | 19-mar-18 | 19-abr-18 | | 31-ago-18 | |  | |
| UEP | Contratación de una firma para la supervisión de la obra del Paso de Frontera Río Sereno | Producto 2 | SBCC | 21 | 30.000 | 100% | 0% | 1.12.2.4 | Ex ante |  | 11-jul-19 | 11-ago-19 | | 25-dic-19 | |  | |
| UEP | Contratación de una firma para la supervisión de la obra del Paso de Frontera Guabito | Producto 3 | SBCC | 22 | 425.000 | 100% | 0% | 1.3.6 | Ex ante |  | 12-ago-19 | 12-sep-19 | | 24-ene-20 | |  | |
| UEP | Contratación de una firma para desarrollo de software RFID | Producto 4 | SBCC | 23 | 100.000 | 100% | 0% | 1.3.6 | Ex ante |  | 27-ago-18 | 27-sep-18 | | 11-dic-18 | |  | |
| UEP | Contratación de firma para el levantamiento de los procesos de control y elaboración del Marco Normativo | Producto 5 | SBCC | 24 | 800.000 | 100% | 0% | 1.13.1.1 | Ex ante |  | 15-ene-18 | 15-feb-18 | | 1-jun-18 | |  | |
| UEP | Contratación de firma para el desarrollo del software de los Sistemas de Gestión Coordinada de Fronteras | Producto 5 | SBCC | 25 | 5.950.000 | 100% | 0% | 1.13.1.2.1 | Ex-ante |  | 15-ene-18 | 15-feb-18 | | 29-jun-18 | |  | |
| UEP | Contratación de firma para el desarrollo software de gestión aduanera modernizado | Producto 5 | SBCC | 26 | 4.000.000 | 100% | 0% | 1.13.1.3.1 | Ex-ante |  | 2-jul-18 | 2-ago-18 | | 14-dic-18 | |  | |
| UEP | Contratación de una firma para instalación de sistemas de prevención y sistemas tecnológicos para el Centro de Control de Monitoreo | Producto 5 | SBCC | 27 | 1.900.000 | 100% | 0% | 1.13.1.3.2 | Ex ante |  | 2-jul-18 | 2-ago-18 | | 14-dic-18 | |  | |
| UEP | Contratación firma elaboración de Planes Parciales de Ordenamiento Territorial, portafolio de proyectos priorizados, diseños de proyectos, capacitaciones y asistencia técnica a los municipios de los Pasos de Frontera | Productos 8 | SBCC | 28 | 750.000 | 100% | 0% | 1.14.1.2 | Ex ante |  | 15-ene-18 | 15-feb-18 | | 1-jun-18 | |  | |
| UEP | Contratación de una firma para la supervisión de las obras de mejoramiento urbano de Paso Canoas | Producto 8 | SCC | 29 | 75.000 | 100% | 0% | 1.12.2.4 | Ex ante |  | 11-jul-19 | 11-ago-19 | | 25-dic-19 | |  | |
| UEP | Contratación de una firma para el Ente Gestor Técnico y de Apoyo | Administración | SBCC | 30 | 2.500.000 | 100% | 0% | 1.15.1 | Ex ante |  | 09-ene-18 | 09-feb-18 | | 25-jun-18 | |  | |
| UEP | Contratación de una firma para la Auditoría Externa del Programa | Administración | SBCC | 31 | 250.000 | 100% | 0% | 1.15.2.1 | Ex ante |  | 02-jul-18 | 02-ago-18 | | 02-ene-19 | |  | |
| UEP | Contratación de una firma consultora para la Medición Ex post de indicadores de resultado | Administración | SCC | 32 | 30.000 | 100% | 0% | 1.15.3.1 | Ex ante |  | 7-oct-19 | 7-nov-19 | | 9-mar-20 | |  | |
| UEP | Diseño y aplicación de encuestas de satisfacción a usuarios (Ex post) | Administración | SCC | 33 | 25.000 | 100% | 0% | 1.15.3.2 | Ex ante |  | 7-oct-19 | 7-nov-19 | | 21-feb-20 | |  | |
| UEP | Medición de resultados y evaluación económica (Ex post) | Administración | SCC | 34 | 20.000 | 100% | 0% | 1.15.3.3 | Ex ante |  | 28-oct-20 | 28-nov-20 | | 19-ene-21 | |  | |
| **TOTAL CONSULTORIAS FIRMAS** | | | | | **18.617.000** |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONSULTORÍAS INDIVIDUOS** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UE: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición *(Seleccionar una de las opciones)*: | Número de Proceso: | Monto Estimado | | | | Cantidad Estimada de Consultores: | Componente Asociado: | Método de Revisión *(Seleccionar una de las opciones)* | Revisión de TDRs por parte del BID | Fechas | | Comentarios - para UCS incluir método de selección | |
| Monto Estimado en US$: | | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: | No Objeción a los TdR de la Actividad | Firma Contrato |
| UEP | Contratación de consultoría individual para la articulación interinstitucional (15 enlaces institucionales para todo el proyecto) | Producto 5 | CCIN | 35 | | 2.700.000 | 100% | 0% | 15 | 1.13.1.2.3 | Ex ante |  | 15-ene-18 | 4-may-18 |  | |
| UEP | Contratación de consultoría individual para elaboración de estudio sobre brechas, oportunidades de equidad y diversidad de género en los Pasos de Frontera | Producto 9 | SCC | 36 | | 50.000 | 100% | 0% |  | 1.12.2.4 | Ex ante | 11-jul-19 | 11-ago-19 | 25-dic-19 |  | |
| UEP | Contratación de consultoría individual para la evaluación intermedia del Programa | Administración | CCII | 37 | 50.000 | | 100% | 0% |  | 1.15.3.4 | Ex ante |  | 01-may-20 | 23-jul-20 |  |
| UEP | Contratación de consultoría individual para la evaluación final del programa | Administración | CCII | 38 | 50.000 | | 100% | 0% |  | 1.15.3.5 | Ex ante |  | 28-abr-22 | 20-jul-22 |  |
| **TOTAL CONSULTORIAS INDIVIDUALES** | | | | | **2.850.000** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

**TOTAL PROGRAMADO EN EL PLAN DE ADQUISICIONES: USD 70.150.000**