## Estructura del Proyecto
Nombre Organismo Prestatario | Nombre Organismo Sub-Ejecutor (si aplica) | Iniciales Organismo Sub-ejecutor
Secretaria de Estado da Tributação - SET |  | SET/RN
NOTA: 1. Solo puede existir un Organismo Coordinador que "coordina" y hace envio del Plan de Adquisiciones al Banco 2. Para Cada Organismo Sub-ejecutor hay que cargar una ficha # 2 por separado ingresando los procesos que les corresponde
COMPONENTES? (SI / NO) | Nombre de los componentes (listar por numero o letra)
SI | Componente 1: Gestão Estratégica Integrada
Componente 2: Administração Tributária e Contencioso Fiscal
Componente 3: Administração Financeira, Patrimonial e Controle Interno
Componente 4: Gestão de Recursos Estratégicas
Componente 5: Administração do Projeto
Componente 6: Imprevistos
NOTA: Hacer nombramiento de los componentes que figuran en el acuerdo de prestamo; solo utilizar los componentes principales y no los sub-componentes

## Plan de Adquisiciones
INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO
1. Cobertura del Plan de Adquisiciones
Dato | Desde | Hasta
Cobertura del Plan de Adquisiciones:
2. Versión del Plan de Adquisiciones
Versión: | 8
3. Tipos de Gasto
Categoría de Adquisición | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Obras | 0 | 0
Bienes | 0 | 0
Servicios de No Consultoría | 0 | 0
Capacitación | 0 | 0
Gastos Operativos | 0 | 0
Consultoría (firmas + individuos) | 0 | 0
Transferencias | 0 | 0
Subproyectos Comunitarios | 0 | 0
No asignados | 0 | 0
Total | 0 | 0
4. Componentes
Componente de Inversión | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Componente 1: Gestão Estratégica Integrada | 1895000 | 3152000
Componente 2: Administração Tributária e Contencioso Fiscal | 1975000 | 1975000
Componente 3: Administração Financeira, Patrimonial e Controle Interno | 667000 | 667000
Componente 4: Gestão de Recursos Estratégicas | 2243000 | 2297000
Componente 5: Administração do Projeto | 54000 | 54000
Componente 6: Imprevistos | 166000 | 205000
Total | 7000000 | 8350000

## Instruções
O novo formato de Plano de Aquisições para as operações financiadas pelo BID tem como objetivo facilitar o preenchimento, estandardização e coleta de informações usando menus suspensos em varias colunas. Por favor seguir as instruções e opções disponiveis:
Instrucções Gerais
Pregão eletronico/Ata | Colocar "sistema nacional" na coluna de metodo e na coluna de revisão/supervisão + indicar o metodo (pregão ou ata) na coluna de "comentario". Não serão aceitos os procesos usando um sistema nacional com revisão ex-ante nem ex-post
Procesos com 100% de contrapartida | Colocar "sistema nacional" na coluna de metodo e na coluna de revisão/supervisão + indicar "contrapartida na coluna" "comentario"
Instrucções
Categoria de Investimento | colocar o Nº de componente asociado
Atividade | Nº de item
Selecionar no menu suspenso
Revisão/Supervisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
Selecionar no menu suspenso
Status | Previsto
Processo em curso
ReLicitação
Processo Cancelado
Declaração de Licitação Deserta
Rechazo de Ofertas
Contrato em Execução
Contrato Terminado
| Categoria | Selecionar no menu suspenso
Metodos | Consultoria firmas e Capacitacão | Seleção Baseada na Qualidade e Custo
Seleção Baseada na Qualidade
Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)
Contratação Direta
Sistema Nacional
Seleção Baseada no Menor Custo
Seleção Baseado em Orçamento Fixo
| Bens, obras e Serviços | Licitação Pública Internacional
Licitação Pública Nacional
Comparação de Preços
Contratação Direta
Sistema Nacional
Licitação Internacional Limitada
Licitação Pública Internacional com Precalificación
Licitação Pública Internacional em 2 etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
| Consultoria Individual | Comparação de Qualificações (3 CV's)
Contratação Direta
Sistema Nacional

## Detalhe Plano de Aquisções
BRASIL
Programa PROJETO DE INTEGRAÇÃO DA MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FISCAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Contrato de Empréstimo: 2148 OC-BR – PROFISCO-RN
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) -
Atualizado em: 29/03/2017
Atualização Nº: 016
Atualizado por: Expedito Ivan de Oliveira
OBRAS
Unidade Executora | Atividade | Descrição adicional: | Método de Seleção/Aquisição: | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão: | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio | Assinatura do Contrato
[5 empty] | Total | 0
BENS
Unidade Executora: | Atividade | Descrição adicional: | Método de Aquisição: | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão: | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio | Assinatura do Contrato
SET/RN | 1 | Aquisição de veículos (Caminhão Bau e veículos de 5 e 7 lugares) | Sistema Nacional | 2 | 201870/2013 | 663037 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2013-12-01 | 2014-09-01 | Pregão Eletronico | BR B2392 e BR B2393 | Contrato Terminado
SET/RN | 4 | Estações de trabalho com cadeiras , armários, mesas (mobiliario) para a PGE e sala de auditoria na CONTROL | Sistema Nacional | 1 | 152344/2015 195231/2015 | 77120 | 100% | 0% | 2 e 3 | Sistema Nacional | 2015-06-01 | 2015-11-01 | Adesão a Ata de Registro de Preço | BR B3066 | Contrato Terminado
SET/RN | 5 | Equipamento de Telefonia | Comparação de Preços | 1 | 1722/2014 | 943 | 100% | 0% | 4 | Ex-Post | 2014-04-01 | 2014-09-01 |  | Dispensado | Contrato Terminado
SET/RN | 6 | Aquisição de solução de gestão de atendimento (Call Center) | Comparação de Preços | 1 | 33447/2016 | 80285 | 100% | 0% | 4 | Ex-Post | 2016-05-01 | 2016-12-01 |  |  | Contrato em Execução
SET/RN | 7 | Softwares para infraestrutura e servidores – SGBD Oracle | Sistema Nacional | 1 | 495491/2012 | 679245 | 100% | 0% | 4 | Sistema Nacional | 2014-09-01 | 2014-12-01 | Pregão Eletronico | BR B2343 | Contrato Terminado
SET/RN | 11 | Equipamentos de Infraestrutura de TI | Sistema Nacional | 1 | 284668/2013-5 | 2200000 | 100% | 0% | 1, 2 e 4 | Sistema Nacional | 2014-04-01 | 2015-12-01 | Pregão Eletronico | BR B2895 | Contrato Terminado
SET/RN | 12 | Aquisição de Storage, incluindo gavetas e instalações | Comparação de Preços | 1 | 211284/2014 | 98000 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2014-11-01 | 2015-04-01 |  | BR B2727 | Contrato Terminado
SET/RN | 13 | Aquisição de armário arquivo tipo deslizante para PGE | Sistema Nacional | 1 | 337931/2016 | 56000 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2015-06-01 | 2016-08-01 | Pregão Eletronico / Ata Registro de Preço |  | Contrato em Execução
SET/RN | 14 | Aquisição de software de mensageria com suporte | Comparação de Preços | 1 | 360831/2016 | 40000 | 100% | 0% | 4 | Ex-Post | 2015-08-01 | 2017-02-01 |  |  | Processo em curso
SET/RN | 17 | Aquisição de aparelhos de ar condicionado | Sistema Nacional | 1 | 4548/2016 | 3000 | 100% | 0% | 1 | Sistema Nacional | 2016-03-01 | 2016-08-01 | Ata Registro de Preço |  | Contrato Terminado
SET/RN | 18 | Aquisição de computadores desktop - SET/PGE/CONTROL | Sistema Nacional | 1 | 76319/2016 | 442857 | 100% | 0% | 1 | Sistema Nacional | 2016-03-01 | 2016-08-01 | Pregão Eletronico / Ata Registro de Preço |  | Contrato em Execução
SET/RN | 19 | Aquisição de mobiliario para sala de contabilidade na CONTROL | Sistema Nacional | 1 | 296897/2016 296894/2016 296886/2016 | 45000 | 100% | 0% | 3 | Sistema Nacional | 2016-04-01 | 2016-08-01 | Pregão Eletronico / Ata Registro de Preço |  | Contrato em Execução
SET/RN | 20 | Estações de trabalho com cadeiras , armários, mesas (mobiliario) para a CODIN e Call Center da SET | Sistema Nacional | 1 | 44848/2014-4 | 162046.5714 | 0% | 100% | 1 | Sistema Nacional | 2013-09-01 | 2014-07-01 | Pregão Eletronico / Ata Registro de Preço |  | Contrato Terminado
SET/RN | 21 | 100 unidades de computador tipo estação de trabalho | Sistema Nacional | 1 | 29464/2014-5 | 107714.2857 | 0% | 100% | 1 | Sistema Nacional | 2013-10-01 | 2014-05-01 | Pregão Eletronico / Ata Registro de Preço |  | Contrato Terminado
SET/RN | 22 | Impressoras multifuncionais laser monocromática de médio porte | Sistema Nacional | 1 | 31462/2014-1 | 59982.8571 | 0% | 100% | 4 | Sistema Nacional | 2013-11-01 | 2014-06-01 | Pregão Eletronico / Ata Registro de Preço |  | Contrato Terminado
SET/RN | 23 | Aquisição de estabilizadores de tensão, nobreaks para SET e PGE | Sistema Nacional | 1 | 77393/2016 | 22365 | 100% | 0% | 1, 2, 3 e 4 | Sistema Nacional | 2016-05-01 | 2016-11-01 | Pregão Eletronico / Ata Registro de Preço |  | Contrato em Execução
SET/RN | 24 | Aquisição de notebooks - SET/CONTROL | Sistema Nacional | 1 | 131286/2016 | 220000 | 100% | 0% | 3, 4 | Sistema Nacional | 2016-05-01 | 2016-11-01 | Pregão Eletronico / Ata Registro de Preço |  | Contrato em Execução
SET/RN | 25 | Aquisição de Nobreak 30 Kva para sala de contingencia SET | Sistema Nacional | 1 | 111477/2016 | 22000 | 100% | 0% | 1 | Sistema Nacional | 2016-05-01 | 2016-11-01 | Pregão Eletronico / Ata Registro de Preço |  | Contrato em Execução
SET/RN | 26 | Aquisição de servidor-storage para PGE | Sistema Nacional | 1 | 105519/2016 | 22500 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2016-05-01 | 2016-11-01 | Pregão Eletronico / Ata Registro de Preço |  | Contrato Terminado
SET/RN | 27 | Aquisição de monitores, scanner e estabilizadores para PGE | Comparação de Preços | 2 | 111492/2016 | 18000 | 100% | 0% | 2, 3 | Ex-Post | 2016-05-01 | 2016-08-01 |  |  | Contrato em Execução
SET/RN | 28 | Equipamentos de audio e vídeo para o PROJAFI | Comparação de Preços | 1 | 407114/2016 | 10000 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2016-11-01 | 2017-02-01 |  |  | Processo em curso
SET/RN | 29 | Aquisição de software Idea | Contratação Direta | 1 | 121470/2016 | 40000 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2016-05-01 | 2016-08-01 |  |  | Processo Cancelado
SET/RN | 30 | Aquisição de software BSC | Comparação de Preços | 1 |  | 25000 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2016-05-01 | 2016-08-01 |  |  | Processo Cancelado
SET/RN | 31 | Aquisição de aparelhos de ar condicionado | Comparação de Preços | 1 |  | 30000 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2016-11-01 | 2017-02-01 |  |  | Processo Cancelado
SET/RN | 30 | Aquisição de software BSC | Comparação de Preços | 1 |  | 25000 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2016-05-01 | 2016-08-01 |  |  | Previsto
SET/RN | 32 | Aquisição de impressoras tipo Laserjet colorida para a SET | Comparação de Preços | 1 | 437852/2016 | 40000 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2016-08-01 | 2017-02-01 |  |  | Processo em curso
SET/RN | 33 | Projetores multimídia | Comparação de Preços | 1 | 437853/2016 | 12000 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2016-12-01 | 2017-02-01 |  |  | Processo em curso
SET/RN | 34 | Scanner para Diario Oficial do Estadto | Comparação de Preços | 1 |  | 10000 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2016-12-01 | 2017-02-01 |  |  | Processo em curso
SET/RN | 35 | Computador Imac para UVT móvel | Comparação de Preços | 1 | 438005/2016 | 10000 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2016-12-01 | 2017-02-01 |  |  | Processo em curso
SET/RN | 36 | Software Visual Studio | Comparação de Preços | 1 | 402933/2016 | 70000 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2016-12-01 | 2017-02-01 |  |  | Processo em curso
SET/RN | 37 | Software MSOffice | Comparação de Preços | 1 | 395019/2016 | 60000 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2016-12-01 | 2017-02-01 |  |  | Processo em curso
SET/RN | 38 | Sistema de Monitoramento com Cameras | Comparação de Preços | 1 |  | 50000 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2016-12-01 | 2017-02-01 |  |  | Processo Cancelado
SET/RN | 39 | Equipamentos de acess point wireless | Comparação de Preços | 1 | 41226/2017-1 | 60000 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2016-12-01 | 2017-02-01 |  |  | Processo em curso
SET/RN | 40 | Veículo para fiscalização | Comparação de Preços | 1 | 33661/2017-9 | 50000 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2016-12-01 | 2017-02-01 |  |  | Processo em curso
SET/RN | 41 | Aquisição de computadores desktop, impressoras - SEPLAN | Comparação de Preços | 1 | 37240/2017 | 50000 | 100% | 0% | 3 | Ex-Post | 2016-12-01 | 2017-02-01 |  |  | Processo em curso
SET/RN | 42 | Veículo do tipo furgão | Comparação de Preços | 1 |  | 100000 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2016-12-01 | 2017-02-01 |  |  | Processo Cancelado
SET/RN | 43 | Software legislação | Contratação Direta | 1 |  | 50000 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2016-12-01 | 2017-02-01 |  |  | Processo Cancelado
SET/RN | 44 | Software de gerenciamento de operações de TI | Comparação de Preços | 1 | 39638/2017-1 | 100000 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 03/17 | 04/17 |  |  | Processo em curso
SET/RN | 45 | Gavetas de expansão e discos SAS para ao Storage da SET | Comparação de Preços | 1 | 39632/2017-3 | 100000 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 03/17 | 04/17 |  |  | Processo em curso
SET/RN | 46 | Appliance de Segurança in clouster | Comparação de Preços | 1 | 39805/2017-1 | 100000 | 100% | 0% | 1, 2 e 4 | Ex-Post | 03/17 | 04/17 |  |  | Processo em curso
SET/RN | 47 | Sistema de gestão de ativos de DATACENTER | Comparação de Preços | 1 | 53570/2017-1 | 20000 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 03/17 | 04/17 |  |  | Processo em curso
SET/RN | 48 | Aquisição de cadeiras de escritório | Comparação de Preços | 1 | 51413/2017 | 100000 | 100% | 0% | 1, 2 e 4 | Ex-Post | 03/17 | 04/17 |  |  | Processo em curso
SET/RN | 49 | Aquisição de módulo para arquivo da SET | Comparação de Preços | 1 | 41498/2017-1 | 50000 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 03/17 | 04/17 |  |  | Processo em curso
SET/RN | 50 | Aquisição de TV para SET/RN | Comparação de Preços | 1 | 41997/2017-1 | 10000 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 03/17 | 04/17 |  |  | Processo em curso
SET/RN | 51 | Equipamento de TI para o TCE | Sistema Nacional | 1 | 64391/2017 | 47000 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 03/17 | 04/17 | Adesão a Ata de Registro de Preço |  | Previsto
[5 empty] | Total | 6239095.7143
SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
Unidade Executora: | Atividade | Descrição adicional: | Método de Aquisição: | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão: | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Documento de Licitação | Assinatura do Contrato
SET/RN | 2 | Diárias | Sistema Nacional | 1 | 186400/2013 7062/2014 14479/2015 | 165404 | 100% | 0% | 1 e 5 | Sistema Nacional | 2013-09-01 | 2016-03-01 | Norma Interna |  | Contrato em Execução
SET/RN | 3 | Passagens | Sistema Nacional | 1 | 223816/2011 | 300396 | 100% | 0% | 2 e 5 | Sistema Nacional | 2013-09-01 | 2016-03-01 | Pregão Eletronico | BR B2344 | Contrato em Execução
SET/RN | 4 | Elaboração e impressão de material didático | Comparação de Preços | 1 | 350161/2016 | 34000 | 100% | 0% | 4 | Ex-Post | 2016-11-01 | 2017-01-01 |  |  | Processo em curso
SET/RN | 5 | Desenvolvimento, implantação e capacitação de soluções de informática que farão parte da solução SIAF/RN, pertencente à SEPLAN/RN, englobando como parte do processo o módulo de auditoria, referente à CONTROLADORIA, incluindo licenças de software, treinamento e serviços técnicos | Sistema Nacional | 1 | 16.108/2014 | 458170 | 100% | 0% | 3 | Sistema Nacional | 2014-03-01 | 2015-06-01 | Adesão a Ata de Registro de Preço | BR B2494 | Contrato em Execução
SET/RN | 6 | Manutenção de veículos | Contratação Direta | 1 | 235937/2014 238967/2015 | 50000 | 100% | 0% | 2 | Ex-Ante | 2015-01-01 | 2016-04-01 |  | BR B2762 | Contrato em Execução
SET/RN | 7 | Serviço de cerimonial para o 27º COGEF, incluindo estrutura física, de alimentação e de equipamentos | Comparação de Preços | 1 | 102886/2015 | 8400 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  | Contrato Terminado
SET/RN | 9 | Projeto de rede elétrica, lógica, hidrossanitario e telefonia Sede da SET | Sistema Nacional | 1 | 122964/2016 | 39000 | 100% | 0% | 1 | Sistema Nacional | 2015-12-01 | 2016-10-01 |  |  | Cancelado
SET/RN | 10 | Workshop de Planejamento Estratégico | Comparação de Preços | 1 |  | 4000 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2016-10-01 | 2016-12-01 |  |  | Cancelado
SET/RN | 11 | Serviços de implantação de infraestrutura de Tecnologia da Informação (Sala Segura) | Sistema Nacional | 1 | 135900/2012 | 1071138 | 0% | 100% | 1 | Sistema Nacional | 2013-04-01 | 2013-09-01 | Pregão Eletronico |  | Contrato Terminado
SET/RN | 12 | Serviços de suporte básico e direito de atualização das versões Windows e SQL | Sistema Nacional | 1 | 259075/2015 | 142000 | 100% | 0% | 4 | Sistema Nacional | 2016-06-01 | 2016-08-01 | Pregão Eletronico / Ata Registro de Preço | BR B3411 | Contrato Terminado
SET/RN | 13 | Serviços de suporte técnico de Software de Virtualização e Recuperação de Desastres da SET | Sistema Nacional | 1 | 216973/2016 | 196000 | 100% | 0% | 1 | Sistema Nacional | 2016-06-01 | 2016-08-01 | Pregão Eletronico / Ata Registro de Preço | BR B3409 | Contrato Terminado
SET/RN | 14 | Serviço de cerimonial para o Sub-GT de Combustíveis (COTEPE), incluindo estrutura física, de alimentação e de equipamentos | Comparação de Preços | 1 | 304810/2016 | 8500 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2016-08-01 | 2016-10-01 |  |  | Contrato Terminado
SET/RN | 15 | Serviço de cerimonial para o GEDFAZ, incluindo estrutura física, de alimentação e de equipamentos | Comparação de Preços | 1 | 326988/2016 | 8500 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2016-08-01 | 2016-10-01 |  |  | Contrato Terminado
SET/RN | 16 | Projeto de rede elétrica, lógica, hidrossanitario e telefonia 1ª URT | Sistema Nacional | 1 | 135328/2016 | 39000 | 100% | 0% | 1 | Sistema Nacional | 2016-07-01 | 2016-10-01 |  |  | Previsto
SET/RN | 17 | Aquisição de software Idea | Contratação Direta | 1 | 370416/2016 | 40000 | 100% | 0% | 2 | Ex-Ante | 2016-11-01 | 2017-03-01 |  |  | Processo em curso
[5 empty] | Total | 2564508
CONSULTORIAS FIRMAS
Unidade Executora: | Atividade | Descrição adicional: | Método de Aquisição: |  |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão: | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
|  |  |  | Número do Processo: |  | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
SET/RN | 2 | Mapa de Competências e Sistema de Avaliação de Desempenho para os gestores da SET e modelo de avaliação de desempenho | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  | 55113/2016 | 112635 | 100% | 0% | 4 | Ex-Post | 2016-12-28 | 2017-04-01 |  |  | Contrato em Execução
SET/RN | 3 | Reestruturação do Portal da UVT para comportar certificação digital | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  | 60749/2015 | 98000 | 100% | 0% | 4 | Ex-Post | 2015-03-01 | 2017-04-23 |  |  | Contrato em Execução
SET/RN | 4 | Consultoria para apoiar na elaboração do Plano de Educação Fiscal e capacitação | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  | 234.177/2013 | 59906 | 100% | 0% | 4 | Ex-Post | 2013-12-01 | 2015-03-01 |  | BR B10774 | Contrato Terminado
SET/RN | 5 | Análise e redesenho de processos/procedimentos internos no âmbito da Procuradoria Fiscal e da Dívida Ativa | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  | 88365/2016 | 53330 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2017-01-09 | 2017-04-23 |  |  | Contrato em Execução
SET/RN | 8 | Consultoria para elaboração do Planejamento Estratégico de TI e Plano Diretor de TI | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  | 140150/2015 | 35000 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2017-03-01 | 2017-04-23 |  |  | Processo em curso
SET/RN | 9 | Planejamento estratégico | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  | 117852/2016 | 150000 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2017-01-09 | 2017-04-23 |  |  | Contrato em Execução
SET/RN | 10 | Estudos referente ao potencial tributário do estado do RN | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  | 12476-2016 | 42000 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2017-02-14 | 2017-04-23 |  |  | Contratada
[5 empty] | Total | 550871
CONSULTORIAS INDIVIDUAL
Unidade Executora: | Atividade | Descrição adicional: | Método de Aquisição: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Quantidade Estimada de Consultores: | Categoria de Investimento: | Método de Revisão: | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[5 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura Contrato
|  |  |  | Total | 0
CAPACITAÇÃO
Unidade Executora: | Atividade | Descrição adicional: | Método de Aquisição: |  |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão: | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
|  |  |  | Número de Processo: |  | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
SET/RN | 1 | Capacitação em técnicas de atendimento | Comparação de Preços |  | 181622/2014-9 | 23584 | 100% | 0% | 4 | Ex-Post | 2014-08-01 | 2014-12-01 |  | BR B10773 | Contrato Terminado
SET/RN | 2 | Capacitação dos gestores da SET em Chefia e Liderança | Comparação de Preços |  |  |  | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2016-02-01 | 2016-06-01 |  |  | Realizada outra fonte
SET/RN | 3 | Certificação em Gestão de Serviços de TI | Comparação de Preços |  | 328756/2016 | 5700 | 100% | 0% | 4 | Ex-Post | 2016-04-01 | 2016-07-01 |  |  | Contrato Terminado
SET/RN | 4 | Capacitação em banco de dados Oracle - DBA | Comparação de Preços |  | 296406/2016 | 43000 | 100% | 0% | 4 | Ex-Post | 2016-04-01 | 2016-12-13 |  |  | Contratado
SET/RN | 5 | Capacitação em Gestão de Projetos | Contratação Direta |  |  | 12000 | 100% | 0% | 5 | Sistema Nacional | 2016-02-01 | 2016-06-01 | Inscrição |  | Previsto
SET/RN | 6 | Capacitações em auditoria de conformidade e auditoria operacional | Contratação Direta |  | 407108/2016 | 59567 | 100% | 0% | 3 | Ex-Ante | 2016-02-01 | 2016-12-01 |  |  | Processo em curso
SET/RN | 7 | Capacitações em Planejamento, Orçamento, Finanças Públicas, Contratos e Convênios, Contabilidade Pública | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  | 225333/2015 |  | 100% | 0% | 3 | Ex-Ante | 2016-02-01 | 2016-04-01 |  |  | Realizada outra fonte
SET/RN | 8 | Cursos de pequena duração | Contratação Direta |  |  | 70000 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2016-03-01 | 2016-12-01 | Inscrição |  | Contrato em Execução
SET/RN | 9 | Participação em seminários, eventos e foruns | Contratação Direta |  |  | 30000 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2016-03-01 | 2016-12-01 | Inscrição |  | Contrato em Execução
[5 empty] | Total | 243851
SUBPROJETOS
Unidade Executora: | Objeto da Transferencia: | Descrição adicional: |  | Número de Processo: |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Quantidade Estimada de Subprojetos: | Datas |  | Comentários | Numero PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Assinatura do Contrato/ Convênio por Adjudicação dos Subprojetos | Data de Transferencia
[5 empty] | Total | 0