## Plano Aquisicoes
BRASIL
PROGRAMA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM SERGIPE - PRODETUR/SERGIPE
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) 2018
Atualizado em: 09/05/2018
Atualização Nº: 21
Atualizado por: Eduardo Paiva
OBRAS
Unidade Executora | ID PMR | Objeto | Método de Aquisição (Selecionar uma das Opções) | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas |  | Numero PRISM | Status
[6 empty] | Total (em US$ x 1.000) | % BID | % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio | Assinatura do Contrato
UCP/SETUR | 1.2.6 | Revitalização do Complexo Turístico SE - Reforma do Centro de Turismo de Aracaju | Comparação de Preços | 1 | 033.000.00390/2015-6 | 552.603 | 100% | 0% | 1 | Ex-Ante | 2016-07-25 | 2017-01-31 | BRB3626 | Contrato em Execução
UCP/SETUR | 1.3.2 | Execução dos projetos de adequação turística das praias do litoral sul - Aracaju | Licitação Pública Nacional | 1 |  | 4000 | 100% | 0% | 1 | Ex-Ante | 2018-07-19 | 2018-09-17 |  | Previsto
UCP/SETUR | 1.4.2.3 - 1.4.2.7 - 5.2.8.3 | Construção de orla e atracadouro e implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário – Prainha de Canindé do São Francisco (trecho 3) | Licitação Pública Nacional | 1 | 033.000.00054/2014-3 | 2497.408 | 100% | 0% | 1 e 5 | Ex-Ante | 2015-07-09 | 2015-09-30 | BRB3051 | Contrato em Execução
UCP/SETUR | 1.4.2.4 | Construção de atracadouro da Ilha Mem de Sá e do povoado Caibrós em Itaporanga d' Ajuda | Licitação Pública Nacional | 1 | 033.000.00074/2016-7 | 723.418 | 100% | 0% | 1 | Ex-Ante | 2018-02-05 | 2018-06-01 |  | Processo em curso
UCP/SETUR | 1.4.2.5 | Reforma da orla Pôr do Sol em Aracaju | Licitação Pública Nacional | 1 | 038.000.00004/2018-1 | 525 | 100% | 0% | 1 | Ex-Ante | 2018-02-05 | 2018-05-25 |  | Processo em curso
UCP/SETUR | 1.4.2.6 a | Construção da orla do povoado Pontal em Indiaroba | Licitação Pública Nacional | 1 |  | 600 | 100% | 0% | 1 | Ex-Ante | 2018-06-19 | 2018-09-02 |  | Previsto
UCP/SETUR | 1.4.2.6 b | Construção da orla do povoado Crasto em Santa Luzia do Itanhy | Licitação Pública Nacional | 1 |  | 639.61 | 100% | 0% | 1 | Ex-Ante | 2018-06-26 | 2018-09-09 |  | Previsto
UCP/SETUR | 1.4.2.6 d | Recuperação de atracadouro e revitalização da orlinha de São Cristóvão | Licitação Pública Nacional | 1 |  | 300 | 100% | 0% | 1 | Ex-Ante | 2018-06-26 | 2018-09-09 |  | Previsto
CEHOP | 4.1.1 | Serviços técnicos especializados de elaboração dos projetos de engenharia nas etapas de serviços e estudos preliminares, projetos básicos, projetos executivos e serviços complementares, para novo terminal do aeroporto de Aracaju/SE | Sistema Nacional | 1 |  | 888.134 | 0% | 100% | 4 | Sistema Nacional | 2010 | 2010 | Contrato 00123/2010 | Contrato Terminado
SEINFRA | 4.1.2 | Obra de desmonte do Morro de Piçarreira, no bairro de Santa Maria, para ampliação da pista de pouso do aeroporto de Aracaju/SE | Sistema Nacional | 1 | 026.301.00740/2012-1 | 6340.739 | 0% | 100% | 4 | Sistema Nacional | 2012 | 2013 | Contrato 022/2013 | Contrato Terminado
[VER] | 4.2 | Outras obras de adequação e melhoria de infraestrutura de acesso a atrativos turísticos [CONTRAPARTIDA A DETALHAR] | Sistema Nacional | 1 |  | 10371.127 | 0% | 100% | 4 | Sistema Nacional | 2017 | 2018 | [ver] | Previsto
UCP/SETUR | 5.2.8.2 | Construção do sistema de esgotamento sanitário do povoado Crasto em Santa Luiza do Itanhy | Licitação Pública Nacional | 1 | 033.000.00015/2016-1 | 2433.021 | 100% | 0% | 5 | Ex-Ante | 2016-04-11 | 2016-10-04 | BRB3407 | Contrato em Execução
|  |  |  | Subtotal Obras |  | 29871.06
|  |  |  | Subtotal Obras a contratar |  | 6788.028
BENS E SERVIÇOS (QUE NÃO CONSULTORIA)
Unidade Executora | ID do PEP | Objeto | Método de Aquisição (Selecionar uma das Opções) | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas |  | Numero PRISM | Status
[6 empty] | Total (em US$ x 1.000) | % BID | % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio | Assinatura do Contrato
UCP/SETUR | 2.2.1 | Organização e execução logística das ações de eventos promocionais | Licitação Pública Nacional | 1 |  | 687.5 | 100% | 0% | 2 | Ex-Ante | 2018-07-06 | 2018-09-04 |  | Previsto
UCP/SETUR | 2.2.2 | Serviços especializados de publicidade, produção de material promocional e veiculação de campanhas promocionais | Licitação Pública Nacional | 1 |  | 687.5 | 100% | 0% | 2 | Ex-Ante | 2018-07-06 | 2018-09-04 |  | Previsto
UCP/SETUR | 3.2.5.1a | Implementação do plano de fortalecimento de gestão municipal e estadual - bens lotes 1 (informática), 3 (tv's e home theater) e 4 (smartphones e câmeras) | Comparação de Preços | 1 | 038.000.00037/2017-6 | 44.7575 | 100% | 0% | 3 | Ex-Post | 2017-12-01 | 2018-05-20 | [apenas p/ contratos ex-ante] | Processo em curso
UCP/SETUR | 3.2.5.1b | Implementação do plano de fortalecimento de gestão municipal e estadual - bens (impressoras, ar condicionado e mobiliário) | Licitação Pública Nacional | 1 |  | 106.4725 | 100% | 0% | 3 | Ex-Ante | 2018-06-15 | 2018-08-29 |  | Previsto
|  |  |  | Subtotal Bens e Serviços |  | 1526.23
|  |  |  | Subtotal Bens e Serviços a contratar |  | 1526.23
CONSULTORIAS FIRMAS
Unidade Executora | ID do PEP | Objeto | Método de Seleção (Selecionar uma das Opções) |  |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas |  | Numero PRISM | Status
|  |  |  | Número do Processo |  | Total (em US$ x 1.000) | % BID | % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
UCP/SETUR | 1.2.1 - 1.4.1 - 3.1.1 | Estudos de pesquisa do mercado e estratégia de circuitos histórico-culturais e ecoturísticos | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 033.000.00118/2016-6 |  | 532.764 | 100% | 0% | 1 | Ex-Ante | 2016-10-20 | 2017-12-23 | BR11886 | Contrato em Execução
UCP/SETUR | 1.2.4 - 1.2.5 | Elaboração e Execução de Estudos e plano de ação para fomentar a produção e comercialização turística de artesanato | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 033.000.00117/2016-1 |  | 483.833 | 100% | 0% | 1 | Ex-Ante | 2016-10-20 | 2017-09-26 | BR11836 | Contrato em Execução
UCP/SETUR | 1.4.2.2 | Elaboração ou atualização de projetos executivos de obras de orlas - Orla de Crasto | Contratação Direta | 033.000.00036/2016-1 |  | 20.2 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | n/a | 2016-07-07 | [apenas p/ contratos acima de US$ 25.000,00] | Contrato Terminado
UCP/SETUR | 1.4.2.8 | Elaboração de Estudos Preliminares, Projeto Básico e Projeto Executivo para Recuperação, Construção e Requalificação de Atracadouros | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 033.000.000033/2017-8 |  | 215 | 100% | 0% | 1 | Ex-Ante | 2017-06-20 | 2018-06-09 |  | Processo em curso
UCP/SETUR | 1.6.1 | Elaboração de projetos básico e executivo para implantar SAAI Litoral Sul | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 033.000.00391/2015-0 |  | 519.642 | 100% | 0% | 1 | Ex-Ante | 2015-09-01 | 2016-09-01 | BR11543 | Contrato em Execução
UCP/SETUR | 2.1 | Revisão de plano de marketing e desenvolvimento de peças publicitárias para os dois polos do Prodetur | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 033.000.00046/2016-5 |  | 298.708 | 100% | 0% | 2 | Ex-Ante | 2016-03-22 | 2017-02-22 | BR1172 | Contrato em Execução
UCP/SETUR | 3.2.1 | Revisão dos Planos Diretores dos Municípios de São Cristóvão e Estância | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 038.000.00016/2017-4 |  | 321 | 100% | 0% | 3 | Ex-Ante | 2017-05-10 | 2018-03-16 | BR11916 | Contrato em Execução
UCP/SETUR | 3.2.7 - 6.1 - 6.2 | Empresa Gerenciadora de Apoio a UCP + Sistema de gerenciamento integral do programa + Fiscalização e supervisão de obras | Seleção Baseada na Qualidade | 033.000.00193/2012-1 |  | 6781.077 | 100% | 0% | 3 e 6 | Ex-Ante | 2013-06-05 | 2014-08-01 | BR10598 | Contrato em Execução
UCP/SETUR | 5.1.1 | Elaboração e implantação do programa de comunicação e prevenção à exploração sexual de crianças e adolescentes decorrentes da atividade turística | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 033.000.00116/2016-7 |  | 324.361 | 100% | 0% | 5 | Ex-Ante | 2016-11-04 | 2017-09-22 | BR11845 | Contrato em Execução
UCP/SETUR | 5.2.5.1 | Elaboração do projeto executivo das obras de recuperação da contenção da Orla da praia da Caueira – Itaporanga D’Ajuda-SE | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 033.000.00343/2015-1 |  | 247.544 | 100% | 0% | 5 | Ex-Ante | 2015-07-01 | 2016-10-19 | BR11628 | Contrato em Execução
UCP/SETUR | 5.2.7 | Elaboração de projetos executivos dos aterros sanitários | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 033.000.00339/2015-5 |  | 453.526 | 100% | 0% | 5 | Ex-Ante | 2015-07-01 | 2016-10-19 | BR11627 | Contrato em Execução
UCP/SETUR | 5.2.8.1 | Projeto executivo para sistema de esgotamento sanitário em pontos turísticos chaves e estudos ambientais - [Povoado Saúde - Santana do São Francisco] | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | 033.000.000032/2017-3 |  | 89.6 | 100% | 0% | 5 | Ex-Post | 2017-07-04 | 2017-12-21 | BR11885 | Contrato em Execução
UCP/SETUR | 5.3.1 | Elaboração da Política de Gerenciamento Costeiro do Estado | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 033.000.00371/2015-3 |  | 281.854 | 100% | 0% | 5 | Ex-Post | 2015-07-01 | 2017-02-23 | [apenas p/ contratos ex-ante] | Contrato em Execução
UCP/SETUR | 6.3.1 | Estudo de Avaliação do Impacto do PRODETUR na Economia Local | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 033.000.00346/2015-5 |  | 432.4255 | 100% | 0% | 6 | Ex-Ante | 2015-07-01 | 2017-08-15 | BR11834 | Contrato em Execução
UCP/SETUR | 6.3.3 | Avaliação final do Programa | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  |  | 367.095 | 100% | 0% | 6 | Ex-Ante | 2018-06-15 | 2018-11-12 |  | Previsto
|  |  |  | Subtotal Consultorias PJ |  | 11368.6295
|  |  |  | Subtotal Consultorias PJ a contratar |  | 582.095
CONSULTORIAS INDIVIDUAL
Unidade Executora | ID do PEP | Objeto | Método de Seleção (Selecionar uma das Opções) | Número do Processo | Quantidade Estimada de Consultores | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas |  | Numero PRISM | Status
[6 empty] | Total (em US$ x 1.000) | % BID | % Contrapartida |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura do Contrato
UCP/SETUR | 1.4.2.1 | Elaboração de estudos ambientais complementares ao projeto – lote 1 (4 municípios) | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 033.000.00122/2016-2 | 1 | 58.029 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2016-11-09 | 2017-01-25 | [apenas p/ contratos ex-ante] | Contrato em Execução
UCP/SETUR | 2.3 | Avaliação dos Planos operacionais anuais do PEMT | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 1 | 26.292 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2018-06-14 | 2018-09-12 | [apenas p/ contratos ex-ante] | Previsto
UCP/SETUR | 3.1.2.1 | Diagnóstico para o sistema de informações turísticas | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 033.000.00025/2015-5 | 1 | 35.841 | 100% | 0% | 3 | Ex-Ante | 2014-07-25 | 2015-11-03 | BR11198 | Contrato Terminado
UCP/SETUR | 5.1.2 | Diagnóstico e Plano de Ação para Educação e Sensibilização Ambiental | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 033.000.00024/2015-0 | 1 | 40.307 | 100% | 0% | 5 | Ex-Ante | 2014-08-28 | 2015-08-25 | BR11155 | Contrato Terminado
UCP/SETUR | 6.3.2 | Avaliação intermediária do programa | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 033.000.00123/2016-7 | 1 | 20.285 | 100% | 0% | 6 | Ex-Post | 2016-11-09 | 2017-05-29 | [apenas p/ contratos ex-ante] | Contrato Terminado
|  |  |  | Subtotal Consultorias PF |  | 180.754
|  |  |  | Subtotal Consultorias PF a contratar |  | 26.292
CAPACITAÇÃO
Unidade Executora | ID do PEP | Objeto | Método de Seleção (Selecionar uma das Opções) |  |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas |  | Numero PRISM | Status
|  |  |  | Número do Processo |  | Total (em US$ x 1.000) | % BID | % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
UCP/SETUR | 1.7.4.1 | Curso de formação e capacitação básica de profissionais ligados à área de turismo nos municípios integrantes dos Polos Costa dos Coqueirais e Polo Velho Chico | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 033.000.00400/2015-6 |  | 543.405 | 100% | 0% | 1 | Ex-Ante | 2015-07-01 | 2016-10-04 | BR11595 | Contrato em Execução
UCP/SETUR | 1.7.4.2 | Cursos de aperfeiçoamento gerencial nos estabelecimentos formais e informais dos empreendimentos turísticos localizados nos pólos Costa dos Coqueirais e Velho Chico | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 033.000.00399/2015-7 |  | 189.459 | 100% | 0% | 1 | Ex-Ante | 2015-07-01 | 2016-10-04 | BR11596 | Contrato Terminado
UCP/SETUR | 1.7.4.3 | Cursos de pós-graduação em gestão de empreendimentos turísticos e em planejamento da atividade turística nos pólos Costa dos Coqueirais e Velho Chico | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 033.000.00398/2015-2 |  | 260.53 | 100% | 0% | 1 | Ex-Ante | 2015-07-01 | 2016-12-15 | BRB3627 | Contrato em Execução
UCP/SETUR | 1.7.4.4 | Capacitação de profissionais diretamente ligados ao turismo. | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | 033.000.00049/2014-2 |  | 125.616 | 100% | 0% | 1 | Ex-Ante | 2014-09-12 | 2015-07-14 | BR11055 | Contrato Terminado
UCP/SETUR | 3.2.5.3 | Capacitação da equipe UCP/SETUR | Comparação de Preços | 033.000.000034/2017-2 |  | 23.042 | 100% | 0% | 3 | Ex-Post | 2017-07-13 | 2017-12-21 | [apenas p/ contratos ex-ante] | Contrato em Execução
|  |  |  | Subtotal Capacitação |  | 1142.052
|  |  |  | Subtotal Capacitação a contratar |  | 0
|  |  |  | Total |  | 44088.7255
|  |  |  | Total a contratar |  | 8922.645
Revisão/Supervisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
Status | Previsto
Processo em curso
ReLicitação
Processo Cancelado
Declaração de Licitação Deserta
Rechazo de Ofertas
Contrato em Execução
Contrato Terminado
Metodos | Consultoria firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo
Seleção Baseada na Qualidade
Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)
Contratação Direta
Sistema Nacional
Seleção Baseada no Menor Custo
Seleção Baseado em Orçamento Fixo
| Bens, obras e Serviços | Licitação Pública Internacional
Licitação Pública Nacional
Comparação de Preços
Contratação Direta
Sistema Nacional
Licitação Internacional Limitada
Licitação Pública Internacional com Precalificación
Licitação Pública Internacional em 2 etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
| Consultoria Individual | Comparação de Qualificações (3 CV's)
Contratação Direta
Sistema Nacional
|  |  |  | Total a contratar |  | #REF!

## Limpo (hidden)
| ITEM PEP | COMPONENTE | MODALIDADE | Fonte Externa - BID (U$ x mil) | Contrapartida Local (U$ x mil) | Total (U$ x mil) | Publicação do Anúncio | Assinatura do Contrato | Duraçao contrato
1 | 1.1.1, 1.3.1 e 3.1.1 | Estudos de pesquisa do mercado e estratégia de circuitos histórico-culturais e ecoturísticos | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 769.85 | 0 | 769.85 | 2016-10-20 | 2017-07-03 | 10 | Previsto | 42
2 | 1.1.2.1 | Elaboração de projetos de modernização de museus, centros culturais e patrimônio, incluindo projeto museológico/ interpretativo | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | 200 | 0 | 200 | 2016-12-05 | 2017-07-03 | 6 | Processo em curso | 6
3 | 1.1.2.2 | Execução de projetos de modernização e museológicos de 5 museus | Licitação Pública Nacional | 1000 | 0 | 1000 | 2018-03-12 | 2018-08-27 | 8 | Contrato em Execução | 9
4 | 1.1.3.1 | Adequação da trilha do cangaço e de trilhas na MONA da Grota do Angico (abertura de trilha, sinalização, melhoria) | Comparação de Preços | 160 | 0 | 160 | 2018-02-06 | 2018-07-24 | 10 | Contrapartida | 5
5 | 1.1.3.2 | Elaboração de plano museológico e de projetos executivos de sinalização interpretativa do Centro de Cangaço e trilhas | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | 100 | 0 | 100 | ver | ver | 6 | Contrato Terminado | 3
6 | 1.1.3.3 | Construção do Centro de Referência do Cangaço (Poço Redondo - SE) | Comparação de Preços | 350 | 0 | 350 | 2018-02-06 | 2018-07-24 | 6 |  | 65
7 | 1.1.3.4 | Execução do projeto museológico para o Centro de Referência do Cangaço | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | 105 | 0 | 105 | 2018-02-06 | 2018-07-24 | 3
8 | 1.1.4.1 | Elaboração e Execução de Estudos e plano de ação para fomentar a produção e comercialização turística de artesanato | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 500 | 0 | 500 | 2016-10-20 | 2017-05-30 | 10
9 | 1.1.4.2 | Revitalização do Complexo Turístico SE - Reforma do Centro de Turismo de Aracaju | Comparação de Preços | 357.7558 | 0 | 357.7558 | 2016-07-15 | 2016-12-01 | 9
10 | 1.2.1 | Elaboração de projetos da adequação urbanística e delimitações das praias do litoral sul | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 491.1784 | 0 | 491.1784 | 2016-11-21 | 2017-07-03 | 8
11 | 1.2.2 | Execução dos projetos de adequação turística das praias do litoral sul - Aracaju | Licitação Pública Nacional | 5708.822 | 0 | 5708.822 | 2018-06-04 | 2018-11-19 | 12
12 | 1.3.2.1 | Elaboração de estudos ambientais complementares ao projeto – lote 1 (4 municípios) | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 60.87 | 0 | 60.87 | 2016-11-09 | 2017-01-23 | 4
13 | 1.3.2.2 | Elaboração ou atualização de projetos executivos de obras de orlas - Revisão Projeto da Orla de Crasto | Contratação Direta | 19.6073 | 0 | 19.6073 | n/a | 2016-07-07 | 6
14 | 1.3.2.2 a | Elaboração ou atualização de projetos executivos de obras de orlas [SALDO DA AÇÃO] | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | 80.3927 | 0 | 80.3927 |  |  | ?
15 | 1.3.2.3 e 5.2.7.3 | Construção de orla e atracadouro e implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário – Prainha de Canindé do São Francisco (trecho 3) | Licitação Pública Nacional | 2070.664 | 0 | 2070.664 | 2015-07-09 | 2015-09-30 | foi
16 | 1.3.2.4 | Construção de atracadouro da Ilha Mem de Sá e do povoado Caibrós em Itaporanga d' Ajuda | Licitação Pública Nacional | 723.4183 | 0 | 723.4183 | 2017-01-01 | 2017-06-22 | 6
17 | 1.3.2.5 | Reforma da orla Pôr do Sol em Aracaju | Comparação de Preços | 432.1623 | 0 | 432.1623 | 2017-01-01 | 2017-06-22 | 8
18 | 1.3.2.6 | Execução de obras – outras | Licitação Pública Nacional | 2000 | 0 | 2000 |  |  | ?
19 | 1.3.2.6 a | Construção de orla do povoado Pontal em Indiaroba | Licitação Pública Nacional | 500 | 0 | 500 | 2017-03-05 | 2017-08-18 | 8
20 | 1.3.2.6 b | Construção de orla do povoado Crasto em Santa Luiza do Itanhy | Licitação Pública Nacional | 500 | 0 | 500 | 2017-03-05 | 2017-08-18 | 8
21 | 1.4 | Elaboração de projetos básico e executivo para implantar SAAI Litoral Sul | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 540.7205 | 0 | 540.7205 | 2015-09-01 | 2016-09-01 | 12
22 | 1.5.1 | Diagnóstico e Plano de Ação para Formalização de Negócios, Assistência Técnica e Inclusão Social na Área do Turismo | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 1459.068 | 0 | 1459.068 | 2017-01-05 | 2017-08-03 | 10
23 | 1.5.2.1 | Curso de formação e capacitação básica de profissionais ligados à área de turismo nos municípios integrantes dos Polos Costa dos Coqueirais e Polo Velho Chico | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 557.9437 | 0 | 557.9437 | 2015-07-01 | 2016-10-04 | 26
24 | 1.5.2.2 | Cursos de aperfeiçoamento gerencial nos estabelecimentos formais e informais dos empreendimentos turísticos localizados nos pólos Costa dos Coqueirais e Velho Chico | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 191.6576 | 0 | 191.6576 | 2015-07-01 | 2016-10-04 | 12
25 | 1.5.2.3 | Cursos de pós-graduação em gestão de empreendimentos turísticos e em planejamento da atividade turística nos pólos Costa dos Coqueirais e Velho Chico | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 251.5872 | 0 | 251.5872 | 2015-07-01 | 2016-12-15 | 22
26 | 1.5.2.4 | Capacitação de profissionais diretamente ligados ao turismo. | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | 132.1739 | 0 | 132.1739 | 2014-09-12 | 2015-07-14 | foi
27 | 2.1 | Revisão de plano de marketing e desenvolvimento de peças publicitárias para os dois polos do Prodetur | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 300 | 0 | 300 | 2016-03-22 | 2016-12-01 | 4
28 | 2.2.1 | Organização e execução logística das ações de eventos promocionais | Licitação Pública Nacional | 2000 | 0 | 2000 | 2017-06-20 | 2017-12-05 | 8
29 | 2.2.2 | Serviços especializados de publicidade, produção de material promocional e veiculação de campanhas promocionais | Licitação Pública Nacional | 2000 | 0 | 2000 | 2017-06-20 | 2017-12-05 | 4
30 | 2.3 | Avaliação dos Planos operacionais anuais do PEMT | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 300 | 0 | 300 | 2017-06-20 | 2018-01-16 | 8
31 | 3.1.2.1 | Diagnóstico para o sistema de informações turísticas. | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 36.1977 | 0 | 36.1977 | 2014-07-25 | 2015-11-03 | foi
32 | 3.1.2.2 | Implantação do SITUR - desenvolvimento do sistema | Comparação de Preços | 250 | 0 | 250 | 2017-01-05 | 2017-08-03 | 6
33 | 3.1.2.3 | Implantação do SITUR - coleta e produção de dados | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 250 | 0 | 250 | 2017-01-05 | 2017-08-03 | 10
34 | 3.2.1 | Elaboração dos Planos Diretores municipais | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 350 | 0 | 350 | 2017-02-05 | 2017-09-01 | 8
35 | 3.2.2 | Elaboração de Planos de Gestão Turística | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 310.88 | 0 | 310.88 | 2017-03-05 | 2017-09-29 | 4
36 | 3.2.3 | Elaboração do plano de fortalecimento da gestão estadual e municipal de turismo | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 221.66 | 0 | 221.66 | 2016-10-20 | 2017-05-30 | 6
37 | 3.2.4.1 | Implementação do plano de fortalecimento de gestão municipal e estadual - bens | Comparação de Preços | 650 | 0 | 650 | 2017-12-26 | 2018-06-12 | 3
38 | 3.2.4.2 | Implementação do plano de fortalecimento de gestão municipal e estadual - serviços | Comparação de Preços | 700 | 0 | 700 | 2017-12-26 | 2018-06-12 | 3
39 | 3.2.4.3 | Capacitação da equipe UCP/SETESP | Comparação de Preços | 50 | 0 | 50 | 2016-12-05 | 2017-04-10 | 12
40 | 4.1.1 | Serviços técnicos especializados de elaboração dos projetos de engenharia nas etapas de serviços e estudos preliminares, projetos básicos, projetos executivos e serviços complementares, para novo terminal do aeroporto de Aracaju/SE | Sistema Nacional | 0 | 888.134 | 888.134 | ver | ver | foi
41 | 4.1.2 | Obra de desmonte do Morro de Piçarreira, no bairro de Santa Maria, para ampliação do Aeroporto de Aracaju | Sistema Nacional | 0 | 6340.739 | 6340.739 | ver | ver | foi
42 | 4.2.1 | Conclusão da implantação de rodovia, trecho prolongamento da Av. Maranhão até BR-235 no município de Nossa Senhora do Socorro | Sistema Nacional | 0 | 8458.5007 | 8458.5007 | ver | ver | 12 em 2017
43 | 4.2.2 | Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia para implantação de ponte estaiada e acessos sob re o Rio São Francisco, intreligando os municípios de Brejo Grande/SE e Piaçabuçu/AL | Sistema Nacional | 0 | 4175.1057 | 4175.1057 | ver | ver | 12 em 2017
44 | 4.2.3 | Serviços/obras de implantação, melhoramento e pavimentação da rodovia de ligação entre Japoatã e Propriá (BR-101) no estado de Sergipe | Sistema Nacional | 0 | 4759.0004 | 4759.0004 | ver | ver | 12 em 2017
45 | 5.1.1 | Elaboração e implantação do programa de comunicação e prevenção à exploração sexual de crianças e adolescentes decorrentes da atividade turística | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 410 | 0 | 410 | 2016-11-04 | 2017-05-30 | 12
46 | 5.1.2 | Diagnóstico e Plano de Ação para Educação e Sensibilização Ambiental. | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 38.5523 | 0 | 38.5523 | 2014-08-28 | 2015-08-25 | foi
47 | 5.1.3 | Implementação do Programa de Educação Ambiental | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 350.048 | 0 | 350.048 | 2017-01-05 | 2017-08-03 | 10
48 | 5.2.1 | Estudo de avaliação de limites aceitáveis de mudanças em áreas turísticas críticas dos Polos Costa dos Coqueirais e Velho Chico do estado de Sergipe | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 400.18 | 0 | 400.18 | 2017-01-05 | 2017-08-03 | 6
49 | 5.2.2 | Implementação de Sistema de Monitoramento Ambiental e Sociocultural | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | 200 | 0 | 200 | 2018-04-12 | 2018-11-08 | 5
50 | 5.2.3.1 | Elaboração do Plano de Manejo da APA Litoral Norte (Litoral Sul) | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 300 | 0 | 300 | 2017-01-05 | 2017-08-03 | 6
51 | 5.2.3.2 | Elaboração do Plano de Uso público para a Monumento Natural Grota do Angico | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 450 | 0 | 450 | 2016-11-04 | 2017-05-30 | 6
52 | 5.2.4.1 | Implementação das ações prioritárias do plano de manejo da APA do Litoral Norte (Litoral Sul) | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 347.819 | 0 | 347.819 | 2018-04-12 | 2018-11-08 | 4
53 | 5.2.4.2 | Implementação do Plano de Uso público para a Monumento Natural Grota do Angico | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 347.819 | 0 | 347.819 | 2018-02-05 | 2018-08-04 | 6
54 | 5.2.5.1 | Elaboração do projeto executivo das obras de recuperação da contenção da Orla da praia da Caueira – Itaporanga D’Ajuda-SE | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 247 | 0 | 247 | 2015-07-01 | 2016-10-19 | 8
55 | 5.2.5.2 | Elaboração e de planos de proteção e recuperação de áreas ambientais frágeis ou degradadas e elaboração de estudos ambientais - Zoneamento Ecológico-Econômico | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 400 | 0 | 400 | 2017-01-05 | 2017-08-03 | 8
56 | 5.2.6 | Elaboração de projetos executivos dos aterros sanitários | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 459.8314 | 0 | 459.8314 | 2015-07-01 | 2016-10-19 | 14
57 | 5.2.7.1 | Projeto executivo para sistema de esgotamento sanitário em pontos turísticos chaves e estudos ambientais - Pontal [AGUARDAR DEFINIÇÃO] | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | 102.333 | 0 | 102.333 | 2016-12-05 | 2017-07-03 | 6
58 | 5.2.7.2 | Construção do sistema de esgotamento sanitário do povoado Crasto em Santa Luiza do Itanhy | Licitação Pública Nacional | 1908.5473 | 0 | 1908.5473 | 2016-04-11 | 2016-10-04 | 10
59 | 5.3.1 | Elaboração da Política de Gerenciamento Costeiro do Estado | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 234.0512 | 0 | 234.0512 | 2015-07-01 | 2016-12-01 | 10
60 | 5.3.2 | Implantação da PGC/SE em Áreas Costeiras | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | 150 | 0 | 150 | 2018-06-04 | 2018-12-31 | 5
61 | 5.3.3 | Programas de capacitação em controle e fiscalização ambiental | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | 200 | 0 | 200 | 2017-03-05 | 2017-09-29 | 5
62 | 3.2.5, 6.1 e 6.2 | Empresa Gerenciadora de Apoio a UCP + Sistema de gerenciamento integral do programa + Fiscalização e supervisão de obras | Seleção Baseada na Qualidade | 6372.1978 | 0 | 6372.1978 | 2013-06-05 | 2014-08-01 | 53
63 | 6.3.1 | Estudo de Avaliação do Impacto do PRODETUR na Economia Local | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 432.4255 | 0 | 432.4255 | 2015-07-01 | 2016-12-15 | 10
64 | 6.3.2 | Avaliação intermediária do programa | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 20 | 0 | 20 | 2016-11-09 | 2018-02-27 | 3
65 | 6.3.3 | Avaliação final do programa | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | 99.94 | 0 | 99.94 | 2019-04-23 | 2019-11-19 | 3
|  |  |  | 40152.3541 | 24621.4798 | 64773.8338
Formulas:
Assinatura do Contrato = [Publicação do Anúncio]+180