## Actualización_PA_MAR2019
Banco Interamericano de Desarrollo
VPC/FMP
PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES
País: Colombia |  |  |  |  | Agencia Ejecutora (AE): FINAGRO |  |  |  | Sector Público: o Privado: publico
Número del Proyecto: CO-T1426 |  |  |  |  | Nombre del Proyecto:Desarrollo del Sector Microfinanciero Rural
Período del Plan: junio de 2018 hasta junio de 2019 | [10 empty] | LP
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: |  |  | Bienes y servicios (monto en U$S):_______ |  |  |  | Consultorias (monto en U$S):_________ |  | 200000 |  | CP
CD
Nº Item | Ref. POA | Descripción de las adquisiciones (1) | Costo estimado del Contrato | Método de Adquisición (2) | Revisión de adquisiciones (3) | Fuente de Financiamiento y porcentaje |  | Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación | Revisión técnica del JEP (4) | Comentarios | SCC
[6 empty] | BID/MIF % | Local / Otro % |  |  |  | SBCC
|  | Componente 1: Capacitación para entidades financieras | [8 empty] | SBMC
|  | Firmas de consultoria | [8 empty] | SBPF
1 |  | Curso/adiestramiento en desarrollo de productos y gestion de riesgos | 80000 | Invitación Pública | Ex Post | 100 |  | 2018-09-30 |  | Inicia con publicación en diario de amplia circulación. La selección se hizo por mediante la evaluación de dos indicadores: experiencia especifica (60%) y valor de la oferta (40%). La contratación planteó las siguientes tres (3) etapas: 1. Definición de contenidos y metodología de capacitación propuesta. El primer módulo consistirá en la generación de capacidades para el diseño de productos microfinancieros diferenciados y ajustados a la demanda y el segundo módulo tiene que ver con la transferencia de metodologías de gestión de los riesgos asociados a las operaciones de microcrédito. 2. Ejecución de las capacitaciones y entrega de material a las IMFs 3. Informe final y una presentación que contenga los resultados de las sesiones, que incluya el contenido de los módulos, asistentes, resultados del taller de retroalimentación, un video sobre cada uno de los talleres durante las capacitaciones y recomendaciones generales sobre las sesiones de trabajo. | SBC
Componente 2: Desarrollo sectorial
Firmas de consultoria
2 |  | Estudio de demanda | 13339 | Contratación directa -CD | Ex Post | 100 |  | 2019-03-30 |  | Se seleccionará una firma experta en el estudio y desarrollo de iniciativas de Inclusión Financiera en Colombia, mediante los siguientes indicadores de evaluación: i. Experiencia en el desarrollo de estudios e iniciativas de Inclusión Financiera en Colombia (35%) ii. Experiencia en el desarrollo de estudios e iniciativas de Inclusión Financiera en el sector rural Colombiano (35%) iii. Experiencia en la escritura de informes de Inclusión Financiera en Colombia (20%) iv. Valor de la oferta (10%) La contratación plantea las siguientes tres (3) etapas: 1. Selección de las fuentes secundarias 2. Escritura del informe 3. Presentación a los intermediarios financieros de los resultados del informe del diagnóstico de la situación de la demanda y sus recomendaciones.
|  | Estudio de demanda | 99661 | Invitación Pública | Ex Post | 100 |  | 2018-09-30 |  | Inicia con publicación en diario de amplia circulación. La selección se hará por calificación evaluando Experiencia especifica (60%) y Valor oferta (40%). La contratación plantea las siguientes etapas: (i). Análisis de la información secundaria y realización de entrevistas a aliados estratégicos para la definición de la metodología y ponderación de variables, para escogencia de una(s) zona(s) que será(n) objeto de caracterización. (ii). Selección con base en el modelo de tres (3) posibles zonas a caracterizar, con matriz de ventajas y desventajas, junto con la propuesta metodológica para la caracterización. (iii). Caracterización de la demanda en la(s) zona(s) definidas por FINAGRO y el BID. (iv) entrega de Informe final
3 |  | Auditoría de la CT | 7000 | Invitación Privada | Ex Post | 100 |  | 2019-05-15 |  | Con base en los acuerdos entre las partes, se validará la contratación de la firma auditora en el mes de mayo
Total |  |  | 200000 |  | Preparado por: IFD/CMF |  | Fecha: 05 de marzo de 2019
(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.
(2) Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.
(2) Firmas de consultoria: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad
(2) Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa.
(2) Sistema nacional: SN: Para CTNR del Sector Público cuando el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adqisicion.
(3) Revisión ex-ante/ ex-post / SN. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex-post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex-ante. En casos que el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adqisicion, la supervision es por sistema nacional
(4) Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.