## deficit e atendimento (hidden)
|  |  |  | EQUIPAMENTOS SOCIAIS - INFORMAÇÕES BÁSICAS |  |  |  | ATENÇÃO INDICAR A FONTE DA INFORMAÇÃO
COMPONENTES | TOTAL PLANEJADO
| BID | CF | Total
C - Desenvolvimento Urbano Integrado | 113070000 | 50511825 | 163581825 | Deficit Região | Capacidade Atendimento Equipamento | Deficit não atendido | Áreas verdes existentes
S - Revitalização e Urbanização Integrada de bairros | 64070000 | 25511825 | 89581825
P - Urbanização De Bairros | 22330447 | 25511825 | 47842272
Bairro 17 de Março | 4349813 | 13282929.5455 | 17632742.5455 | Bairro 17 de Março |  |  |  | Bairro 17 de Março
Intervencoes do Bloco I (Financiamento) | 2876096 |  | 2876096
Casa do Idoso | 702174 |  | 702174
CRAS | 136304 |  | 136304 |  |  |  |  | Ex. Plano Municipal da Assistência Social
Praça 1 - Praça da Música | 478305 |  | 478305
Área Comercial (Calcadão e conexão local) |  |  | 0
Praça 2 - Academia da Cidade | 455144 |  | 455144
Praça 3 - Verde dos Encontros | 477340 |  | 477340
Praçã 4 - Relogio do Sol | 296394 |  | 296394
Posto da Guarda Municipal | 330435 |  | 330435
Construção de 336 unidades do tipo sobrado | - |  | -
Intervencoes do Bloco II (Financiamento) | 1473717 |  | 1473717
Praça 1 - Praça da Brinquedoteca | 478137 |  | 478137
Praça 2 - Praça da Maternidade | 479102 |  | 479102
Praça 3 - Praça ( ) | 228310 |  | 228310
Praça 4 - Praça Verde | 288168 |  | 288168
Intervenções do Bloco III (Financiamento)
Construção de unidades habitacionais
Infraestrutura
Outros Intervenções no Bairro (Potencial Contrapartida)
Construção de Praça da Cultura e dos Esportes (C-27) |  | 1462456.8182
Construção de 404 Unidades Habitacionais + Terraplanagem, drenagem, pavimentação, rede de distribuição de água, rede coletora de esgotos sanitários (C-2) |  | 2926945
Infra 402 UH (pavimentação, macro e micro drenagem) |  | 1125604.5455
598 Unidades Habitacionais + Infraestrutura (C-5) |  | 5300224.5455
Terraplanagem e Pavimentação da Av. 1, Bloco 1 (C-8) |  | 312188.1818
Infraestrutura para 250 Unidades Habitacionais e Dragagem de Canal (C-18) |  | 1528835
206 Moradias (16 Blocos de apartamentos) |  | 626675.4545
Bairro Santa Maria | 6123022 | 4333626.8182 | 10456648.8182 | Bairro Santa Maria |  |  |  | Bairro Santa Maria
UBS | 570000 | [6 empty] | Ex. Plano Municipal de Saúde
UPA | 1000000
CAPS | 639130
Polo Academia de Saúde | 89022
Praça Verde | 222000
CREAS | 136000
Abrigo Jovens | 206000
EMEF | 3260870
Saneamento Integrado no Bairro Santa Maria (rede coletora de esgotos sanitários, interceptores, elevatórias, drenagem e pavimentação) (C-24) |  | 4333626.8182
Outros Bairros | 11857612 | 7895268.6364 | 19752880.6364 | Outros Bairros |  |  |  | Outros Bairros
Lamarão | 3941565 | 2062091.8182 | 6003656.8182 | Lamarão |  |  |  | Lamarão
EMEF | 3260870 |  | 3260870
CREAS | 137130 |  | 137130
CRAS | 137130 |  | 137130
Casa LAR | 206522 |  | 206522
Conselho tutelar | 199913 |  | 199913
PTTS Lamarão |  | 245293.1818 | 245293.1818
410 unidades habitacoes (C-1) |  | 1430279.0909 | 1430279.0909 | [5 empty] | 2.2
Sistema de Esgotos Sanitários (C-38) |  | 386519.5455 | 386519.5455
Jápãozinho | 1260869 |  | 1260869 | Jápãozinho |  |  |  | Jápãozinho
EMEI reforma e ampliacao | 1195652 |  | 1195652
UBS reforma e ampliacao | 65217 |  | 65217
Cidade Nova | 1076000 |  | 1076000 | Cidade Nova |  |  |  | Cidade Nova
EMEF reforma e ampliacao | 260870 |  | 260870
CAPS reforma e ampliacao | 113043 |  | 113043
UBS | 502174 |  | 502174
Conselho tutelar | 199913 |  | 199913
Santos Dumont | 610764 |  | 610764 | Santos Dumont |  |  |  | Santos Dumont
UBS | 502068 |  | 502068
UBS reforma | 108696 |  | 108696
Jose Conrado de Araújo | 1115001 |  | 1115001 | Jose Conrado de Araújo |  |  |  | Jose Conrado de Araújo
EMEF reforma | 391304 |  | 391304
Bicicross | 108696 |  | 108696
UBS reforma e ampliacao | 86957 |  | 86957
UBS reforma | 115000 |  | 115000
Casa Lar | 206522 |  | 206522
Abrigo pop rua | 206522 |  | 206522
Soledade | 717392 |  | 717392 | Soledade |  |  |  | Soledade
EMEF reforma | 608696 |  | 608696
UBS reforma | 108696 |  | 108696
Bugio | 1835151 | 1646278.1818 | 3481429.1818 | Bugio |  |  |  | Bugio
EMEF reforma | 1130435 |  | 1130435
UBS reforma e ampliacao | 243478 |  | 243478
UBS | 461238 |  | 461238
Centro de Iniciacao ao Esporte |  | 1646278.1818 | 1646278.1818
Jardim Centenário | 40000 |  | 40000 | Jardim Centenário |  |  |  | Jardim Centenário
UBS reforma e ampliacao | 40000 |  | 40000
Olaria |  | 4186898.6364 | 4186898.6364 | Olaria |  |  |  | Olaria
Construção de Praça da Cultura e dos Esportes (C-17) |  | 715671.3636 | 715671.3636
Saneamento Integrado Nova Liberdade (C-23) |  | 2755569.5455 | 2755569.5455
Praça da Cultura e Dos Esportes (C-26) |  | 715657.7273 | 715657.7273
Capucho | 608696 |  | 608696 | Capucho |  |  |  | Capucho
EMEI | 608696 |  | 608696
Centro Zoonosis reforma e ampliacao
Jabotiana | 652174 |  | 652174 | Jabotiana |  |  |  | Jabotiana
UBS | 326087 |  | 326087
UBS | 326087 |  | 326087
Obras Multiples Elegiveis |  |  |  | Outras (especificar se for o caso) |  |  |  | Outras (especificar se for o caso)
Obras a indicadar | 15939553 |  | 15939553
P - PTTS (A definir) | 1500000 |  | 1500000
P - Implantação de Sistema de Lazer, Esporte e Convívio Social | 8200000 | 0 | 8200000
Praças da Comunidade implantadas (duas) | 6000000 | 0 | 6000000
Praças da Localidade implantadas (duas) | 2200000 | 0 | 2200000
P - Macrodrenagem Canal Visconde de Maracaju | 3000000 |  | 3000000
| 0 | 0 | 0
P - Implantação de Parques e praças | 11700000 | 0 | 11700000
Parque Ecológico Póxim | 1500000 | 0 | 1500000
Parque Lamarão | 650000
Revitalização do Parque da Sementeira | 10200000 | 0 | 10200000
Orquidário, Planetário e Horto implantados | 1800000 | 0 | 1800000
Núcleo Gastronômico e Apoio ao Esporte implantados | 1200000 | 0 | 1200000
Edificações de Apoio executadas | 1100000 | 0 | 1100000
Infraestrutura do parque executada | 3200000 | 0 | 3200000
Passarelas executadas |  | 0 | 0
Áreas Verdes implantadas | 1000000 | 0 | 1000000
Lagos executados | 1900000 | 0 | 1900000
P - Central de Triagem de Recicláveis construída e equipada | 1400000 | 0 | 1400000
S - Construção da Av. Perimetral Oeste | 49000000 | 25000000 | 49000000
Avenida implantada | 26065800 |  | 26065800
Ponte Construída | 16500000 |  | 16500000
Viaduto Construído | 4500000 |  | 4500000
Iluminação Pública Implantada | 525000 |  | 525000
Ciclovia implantada | 468000 |  | 468000
Calçadas executadas | 941200 |  | 941200
C - Mobilidade Urbana | 6000000 | 87500000 | 93500000
S - Ampliação e Melhoria do Sistema de Transporte Coletivo | 6000000 | 87500000 | 93500000
P - Implantação Integrado de Transporte Público | 0 | 87500000 | 87500000
Corredores de Transporte Público executados | 0 | 46300000 | 46300000
Terminais de Integração reformados e ampliados | 0 | 16000000 | 16000000
Terminais de Integração construídos | 0 | 4100000 | 4100000
Estações de Embarque e Desembarque construídas | 0 | 16100000 | 16100000
Sistema Semafório por áreas de Comando Central implantados | 0 | 5000000 | 5000000
P - Centro Integrado de Operações | 6000000 | 0 | 6000000
Centro Integrado de Operações e Data Center construído | 850000 | 0 | 850000
Rede de Comunicação Óptica implantada | 1500000 | 0 | 1500000
Equipamentos adquiridos | 2150000 | 0 | 2150000
Cental de Monitoramento CFTV implantada | 1500000 | 0 | 1500000
C - Fortalecimento Institucional | 3430000 | 454545.4545 | 3884545.4545
Estudos para Parques | 600000 |  | 600000
Fortalecimento SEMA | 730000 |  | 730000
Fortalecimento SEMFAS
Revisão do Plano Diretor e Códigos Complementares | 700000 |  | 700000
Atualização do Plano Local de Habitação de Interesse Social | 400000 |  | 400000
Atualização Cadastro Habitacional de Famílias | 1000000 |  | 1000000
Elaboração do Plano Municipal de Saneamento |  | 454545.4545 | 454545.4545
C - Administração do Programa | 9500000 | 1000000 | 10500000
Unidade Coordenadora instalada | 800000 | 0 | 800000
Supervisão de Obras contratada | 5000000 | 1000000 | 6000000
Avaliação contratada | 300000 | 0 | 300000
Auditoria contratada | 300000 | 0 | 300000
Estudos e Projetos | 3100000 |  | 3100000
C - Gastos Recorrentes | 0 | 2500000 | 2500000
Áreas Desapropriadas | 0 | 2500000 | 2500000
VALOR TOTAL | 132000000 | 141966370.4545 | 273966370.4545
| 0% | 0%
| 132000000 | 132000000 | 264000000

## Exemplo preenchimento (hidden)
|  |  |  | EQUIPAMENTOS SOCIAIS - INFORMAÇÕES BÁSICAS |  |  |  | ATENÇÃO INDICAR A FONTE DA INFORMAÇÃO
COMPONENTES | TOTAL PLANEJADO
| BID | CF | Total
C - Desenvolvimento Urbano Integrado | 113070000 | 50511825 | 163581825 | Deficit Região | Capacidade Atendimento Equipamento | Deficit não atendido | Áreas verdes existentes
S - Revitalização e Urbanização Integrada de bairros | 64070000 | 25511825 | 89581825
P - Urbanização De Bairros | 22330447 | 25511825 | 47842272
Bairro 17 de Março | 4349813 | 13282929.5455 | 17632742.5455 | Bairro 17 de Março |  |  |  | Bairro 17 de Março
Intervencoes do Bloco I (Financiamento) | 2876096 |  | 2876096
Casa do Idoso | 702174 |  | 702174
CRAS | 136304 |  | 136304 | 5000 familias | 4000 familias/ano | 1000 familias | na | Ex. Plano Municipal da Assistência Social
Praça 1 - Praça da Música | 478305 |  | 478305
Área Comercial (Calcadão e conexão local) |  |  | 0
Praça 2 - Academia da Cidade | 455144 |  | 455144
Praça 3 - Verde dos Encontros | 477340 |  | 477340
Praçã 4 - Relogio do Sol | 296394 |  | 296394
Posto da Guarda Municipal | 330435 |  | 330435
Construção de 336 unidades do tipo sobrado | - |  | -
Intervencoes do Bloco II (Financiamento) | 1473717 |  | 1473717
Praça 1 - Praça da Brinquedoteca | 478137 |  | 478137
Praça 2 - Praça da Maternidade | 479102 |  | 479102
Praça 3 - Praça ( ) | 228310 |  | 228310
Praça 4 - Praça Verde | 288168 |  | 288168
Intervenções do Bloco III (Financiamento)
Construção de unidades habitacionais
Infraestrutura
Outros Intervenções no Bairro (Potencial Contrapartida)
Construção de Praça da Cultura e dos Esportes (C-27) |  | 1462456.8182
Construção de 404 Unidades Habitacionais + Terraplanagem, drenagem, pavimentação, rede de distribuição de água, rede coletora de esgotos sanitários (C-2) |  | 2926945
Infra 402 UH (pavimentação, macro e micro drenagem) |  | 1125604.5455
598 Unidades Habitacionais + Infraestrutura (C-5) |  | 5300224.5455
Terraplanagem e Pavimentação da Av. 1, Bloco 1 (C-8) |  | 312188.1818
Infraestrutura para 250 Unidades Habitacionais e Dragagem de Canal (C-18) |  | 1528835
206 Moradias (16 Blocos de apartamentos) |  | 626675.4545
Bairro Santa Maria | 6123022 | 4333626.8182 | 10456648.8182 | Bairro Santa Maria |  |  |  | Bairro Santa Maria
UBS | 570000
UPA | 1000000
CAPS | 639130
Polo Academia de Saúde | 89022
Praça Verde | 222000
CREAS | 136000
Abrigo Jovens | 206000
EMEF | 3260870
Saneamento Integrado no Bairro Santa Maria (rede coletora de esgotos sanitários, interceptores, elevatórias, drenagem e pavimentação) (C-24) |  | 4333626.8182
Outros Bairros | 11857612 | 7895268.6364 | 19752880.6364 | Outros Bairros |  |  |  | Outros Bairros
Lamarão | 3941565 | 2062091.8182 | 6003656.8182 | Lamarão |  |  |  | Lamarão
EMEF | 3260870 |  | 3260870
CREAS | 137130 |  | 137130
CRAS | 137130 |  | 137130
Casa LAR | 206522 |  | 206522
Conselho tutelar | 199913 |  | 199913
PTTS Lamarão |  | 245293.1818 | 245293.1818
410 unidades habitacoes (C-1) |  | 1430279.0909 | 1430279.0909 | [5 empty] | 2.2
Sistema de Esgotos Sanitários (C-38) |  | 386519.5455 | 386519.5455
Jápãozinho | 1260869 |  | 1260869 | Jápãozinho |  |  |  | Jápãozinho
EMEI reforma e ampliacao | 1195652 |  | 1195652
UBS reforma e ampliacao | 65217 |  | 65217
Cidade Nova | 1076000 |  | 1076000 | Cidade Nova |  |  |  | Cidade Nova
EMEF reforma e ampliacao | 260870 |  | 260870
CAPS reforma e ampliacao | 113043 |  | 113043
UBS | 502174 |  | 502174
Conselho tutelar | 199913 |  | 199913
Santos Dumont | 610764 |  | 610764 | Santos Dumont |  |  |  | Santos Dumont
UBS | 502068 |  | 502068
UBS reforma | 108696 |  | 108696
Jose Conrado de Araújo | 1115001 |  | 1115001 | Jose Conrado de Araújo |  |  |  | Jose Conrado de Araújo
EMEF reforma | 391304 |  | 391304
Bicicross | 108696 |  | 108696
UBS reforma e ampliacao | 86957 |  | 86957
UBS reforma | 115000 |  | 115000
Casa Lar | 206522 |  | 206522
Abrigo pop rua | 206522 |  | 206522
Soledade | 717392 |  | 717392 | Soledade |  |  |  | Soledade
EMEF reforma | 608696 |  | 608696
UBS reforma | 108696 |  | 108696
Bugio | 1835151 | 1646278.1818 | 3481429.1818 | Bugio |  |  |  | Bugio
EMEF reforma | 1130435 |  | 1130435
UBS reforma e ampliacao | 243478 |  | 243478
UBS | 461238 |  | 461238
Centro de Iniciacao ao Esporte |  | 1646278.1818 | 1646278.1818
Jardim Centenário | 40000 |  | 40000 | Jardim Centenário |  |  |  | Jardim Centenário
UBS reforma e ampliacao | 40000 |  | 40000
Olaria |  | 4186898.6364 | 4186898.6364 | Olaria |  |  |  | Olaria
Construção de Praça da Cultura e dos Esportes (C-17) |  | 715671.3636 | 715671.3636
Saneamento Integrado Nova Liberdade (C-23) |  | 2755569.5455 | 2755569.5455
Praça da Cultura e Dos Esportes (C-26) |  | 715657.7273 | 715657.7273
Capucho | 608696 |  | 608696 | Capucho |  |  |  | Capucho
EMEI | 608696 |  | 608696
Centro Zoonosis reforma e ampliacao
Jabotiana | 652174 |  | 652174 | Jabotiana |  |  |  | Jabotiana
UBS | 326087 |  | 326087
UBS | 326087 |  | 326087
Obras Multiples Elegiveis |  |  |  | Outras (especificar se for o caso) |  |  |  | Outras (especificar se for o caso)
Obras a indicadar | 15939553 |  | 15939553
P - PTTS (A definir) | 1500000 |  | 1500000
P - Implantação de Sistema de Lazer, Esporte e Convívio Social | 8200000 | 0 | 8200000
Praças da Comunidade implantadas (duas) | 6000000 | 0 | 6000000
Praças da Localidade implantadas (duas) | 2200000 | 0 | 2200000
P - Macrodrenagem Canal Visconde de Maracaju | 3000000 |  | 3000000
| 0 | 0 | 0
P - Implantação de Parques e praças | 11700000 | 0 | 11700000
Parque Ecológico Póxim | 1500000 | 0 | 1500000
Parque Lamarão | 650000
Revitalização do Parque da Sementeira | 10200000 | 0 | 10200000
Orquidário, Planetário e Horto implantados | 1800000 | 0 | 1800000
Núcleo Gastronômico e Apoio ao Esporte implantados | 1200000 | 0 | 1200000
Edificações de Apoio executadas | 1100000 | 0 | 1100000
Infraestrutura do parque executada | 3200000 | 0 | 3200000
Passarelas executadas |  | 0 | 0
Áreas Verdes implantadas | 1000000 | 0 | 1000000
Lagos executados | 1900000 | 0 | 1900000
P - Central de Triagem de Recicláveis construída e equipada | 1400000 | 0 | 1400000
S - Construção da Av. Perimetral Oeste | 49000000 | 25000000 | 49000000
Avenida implantada | 26065800 |  | 26065800
Ponte Construída | 16500000 |  | 16500000
Viaduto Construído | 4500000 |  | 4500000
Iluminação Pública Implantada | 525000 |  | 525000
Ciclovia implantada | 468000 |  | 468000
Calçadas executadas | 941200 |  | 941200
C - Mobilidade Urbana | 6000000 | 87500000 | 93500000
S - Ampliação e Melhoria do Sistema de Transporte Coletivo | 6000000 | 87500000 | 93500000
P - Implantação Integrado de Transporte Público | 0 | 87500000 | 87500000
Corredores de Transporte Público executados | 0 | 46300000 | 46300000
Terminais de Integração reformados e ampliados | 0 | 16000000 | 16000000
Terminais de Integração construídos | 0 | 4100000 | 4100000
Estações de Embarque e Desembarque construídas | 0 | 16100000 | 16100000
Sistema Semafório por áreas de Comando Central implantados | 0 | 5000000 | 5000000
P - Centro Integrado de Operações | 6000000 | 0 | 6000000
Centro Integrado de Operações e Data Center construído | 850000 | 0 | 850000
Rede de Comunicação Óptica implantada | 1500000 | 0 | 1500000
Equipamentos adquiridos | 2150000 | 0 | 2150000
Cental de Monitoramento CFTV implantada | 1500000 | 0 | 1500000
C - Fortalecimento Institucional | 3430000 | 454545.4545 | 3884545.4545
Estudos para Parques | 600000 |  | 600000
Fortalecimento SEMA | 730000 |  | 730000
Fortalecimento SEMFAS
Revisão do Plano Diretor e Códigos Complementares | 700000 |  | 700000
Atualização do Plano Local de Habitação de Interesse Social | 400000 |  | 400000
Atualização Cadastro Habitacional de Famílias | 1000000 |  | 1000000
Elaboração do Plano Municipal de Saneamento |  | 454545.4545 | 454545.4545
C - Administração do Programa | 9500000 | 1000000 | 10500000
Unidade Coordenadora instalada | 800000 | 0 | 800000
Supervisão de Obras contratada | 5000000 | 1000000 | 6000000
Avaliação contratada | 300000 | 0 | 300000
Auditoria contratada | 300000 | 0 | 300000
Estudos e Projetos | 3100000 |  | 3100000
C - Gastos Recorrentes | 0 | 2500000 | 2500000
Áreas Desapropriadas | 0 | 2500000 | 2500000
VALOR TOTAL | 132000000 | 141966370.4545 | 273966370.4545
| 0% | 0%
| 132000000 | 132000000 | 264000000

## modificado (hidden)
ESTADO PROJETOS
COMPONENTES | TOTAL PLANEJADO
| BID | CF | Total | ESTADO | R$ | $US
C - Desenvolvimento Urbano Integrado | 113070000 | 28792215 | 141862215 |  |  |  | Proj Executivo | Elaboracao Proj Executivo | Proj Arquitetonico | Sim Projeto | Area | $us/m2
S - Revitalização e Urbanização Integrada de bairros | 64070000 | 3792215 | 67862215
P - Urbanização De Bairros | 22330447 | 3792215 | 26122662
Bairro 17 de Março | 4349813 | 0 | 4349813 |  | 9870407.67 | 4426191.7803 | Bairro 17 de Março |  |  |  | Bairro 17 de Março
Intervencoes do Bloco I (Financiamento) | 2876096 |  | 2876096 |  | 6837043.61 | 3065938.8386 | 1453038.3991 | 1181686.4574 | 431213.9821 | 0
Casa do Idoso | 702174 |  | 702174 | Proj executivo para analizar | 1723593.6 | 772911.9283 | 772911.9283 |  |  |  | 800 | 966.1399
CRAS | 136304 |  | 136304 | Proj basico, executivo em elaboracao | 925698.88 | 415111.6054 |  | 415111.6054
Praça 1 - Praça da Música | 478305 |  | 478305 | proj arquiteto, executivo em elaboracao (basado custo en praca encontro) | 555074.85 | 248912.4888 |  | 248912.4888
Área Comercial (Calcadão e conexão local) |  |  | 0 | proj arquitectonico |  | 0 |  |  | 0
Praça 2 - Academia da cidade - 5000 m | 455144 |  | 455144 | Proj executivo | 961607.18 | 431213.9821 | 431213.9821 |  |  |  | 5000 | 86.2428
Praça 3 - Verde dos Encontros - 4000 m | 477340 |  | 477340 | Proj executivo | 555074.85 | 248912.4888 | 248912.4888 |  |  |  | 3900 | 63.8237
Praçã 4 - Relogio do Sol | 296394 |  | 296394 | Proj arquitetonico | 961607.18 | 431213.9821 |  |  | 431213.9821
Posto da Guarda Municipal | 330435 |  | 330435 | Proj arquitetonico, executivo em elaboracao | 1154387.07 | 517662.3632 |  | 517662.3632
Construção de 336 unidades do tipo sobrado | - |  | - | Proj arquitetonico em elaboracao |  | 0 |  |  |  | 0
Intervencoes do Bloco II (Financiamento) | 1473717 |  | 1473717 |  | 3033364.06 | 1360252.9417
Praça 1 - Praça da Brinquedoteca - 5000m | 478137 |  | 478137 | Executivo em elaboracao | 961607.18 | 431213.9821 |  | 431213.9821
Praça 2 - Praça da Maternidade - 5000m | 479102 |  | 479102 | Proj arquitetonico. | 961607.18 | 431213.9821 |  |  | 431213.9821
Praça 3 - Praça ( ) - 4000m | 228310 |  | 228310 | Proj arquitetonico. | 555074.85 | 248912.4888 |  |  | 248912.4888
Praça 4 - Praça Verde - 4000m | 288168 |  | 288168 | Proj arquitetonico. | 555074.85 | 248912.4888 |  |  | 248912.4888
[7 empty] | Bairro Santa Maria |  |  |  | Bairro Santa Maria
Bairro Santa Maria | 6123022 | 0 | 6123022 |  | 1528740.59 | 6724862.3722 | 1104169.6637 | 1000000 | 4620692.7085 | 0 | m2 | $us/m2
UBS | 570000 |  |  | Proj Arquitetonico. Executivo a ser elaborado |  | 570000 |  |  | 570000
UPA | 1000000 |  |  | Proj Arquitetonico. Executivo em elaboracao 31-jul |  | 1000000 |  | 1000000
CAPS | 639130 |  |  | Proj Arquitetonico, proj executivo a elaborar | 548330.73 | 245888.2197 |  |  | 245888.2197
Polo Academia de Saúde | 89022 |  |  | Proj Arquitetonico, nao iniciado executivo |  | 89022 |  |  | 89022
Praça Verde - 4000m | 222000 |  |  | Proj Arquitetonico, nao iniciado executivo | 555074.85 | 248912.4888 |  |  | 248912.4888
CREAS | 136000 |  |  | Proj executivo | 425335.01 | 190733.1883 | 190733.1883 |  |  |  | 216 | 883.024
Abrigo Jovens | 206000 |  |  | Proj Arquitetonico, nao iniciado executivo |  | 206000 |  |  | 206000
EMEF | 3260870 |  |  | Proj Arquitetonico, nao iniciado executivo |  | 3260870 |  |  | 3260870
Saneamento Integrado no Bairro Santa Maria (rede coletora de esgotos sanitários, interceptores, elevatórias, drenagem e pavimentação) |  |  |  | Proj executivo | 2036963.34 | 913436.4753 | 913436.4753
Outros Bairros | 11857612 | 3792215 | 15649827 |  |  |  | Outros Bairros |  |  |  | Outros Bairros
[6 empty] | 0 | Lamarão
Lamarão | 3941565 | 1430279.0909 | 5371844.0909 |  | 5518253.94 | 2474553.3363 |  |  | 2474553.3363 |  | Lamarão
EMEF | 3260870 |  | 3260870 | Proj arquitetonico, | 3260870 | 1462273.5426 |  |  | 1462273.5426
CREAS | 137130 |  | 137130 | Proj arquitetonico. Sta Maria como referenca | 425335.01 | 190733.1883 |  |  | 190733.1883
CRAS | 137130 |  | 137130 | Proj. Basico, nao iniciado proj executivo | 925698.88 | 415111.6054 |  |  | 415111.6054
Casa LAR | 206522 |  | 206522 | Proj. Basico, nao iniciado proj executivo | 460544.06 | 206522 |  |  | 206522
Conselho tutelar | 199913 |  | 199913 | Proj. Basico, nao iniciado proj executivo | 445805.99 | 199913 |  |  | 199913
410 unidades habitacoes (C-1) |  | 1430279.0909 | 1430279.0909 |  |  | 0 | [6 empty] | 2.2
[6 empty] | 0 | Jápãozinho
Jápãozinho | 1260869 |  | 1260869 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1260869 | Jápãozinho
EMEI reforma e ampliacao | 1195652 |  | 1195652 | Proj. Basico, nao iniciado proj executivo | 2666303.96 | 1195652 |  |  |  | 1195652
UBS reforma e ampliacao | 65217 |  | 65217 | Proj. Basico, nao iniciado proj executivo | 145433.91 | 65217 |  |  |  | 65217
[6 empty] | 0 | Cidade Nova
Cidade Nova | 1076000 |  | 1076000 |  | 2399480 | 1076000 |  |  |  | 1076000 | Cidade Nova
EMEF reforma e ampliacao | 260870 |  | 260870 | Proj. Basico, nao iniciado proj executivo | 581740.1 | 260870 |  |  |  | 260870
CAPS reforma e ampliacao | 113043 |  | 113043 | Proj. Basico, nao iniciado proj executivo | 252085.89 | 113043 |  |  |  | 113043
UBS | 502174 |  | 502174 | Proj. Basico, nao iniciado proj executivo | 1119848.02 | 502174 |  |  |  | 502174
Conselho tutelar | 199913 |  | 199913 | Proj. Basico, nao iniciado proj executivo | 445805.99 | 199913 |  |  |  | 199913
[6 empty] | 0 | Santos Dumont
Santos Dumont | 610764 |  | 610764 |  | 1362003.72 | 610764 |  |  | 502068 | 108696 | Santos Dumont
UBS | 502068 |  | 502068 | Proj. Basico, nao iniciado proj executivo | 1119611.64 | 502068 |  |  | 502068
UBS reforma | 108696 |  | 108696 |  | 242392.08 | 108696 |  |  |  | 108696
Jose Conrado de Araújo
Jose Conrado de Araújo | 1115001 |  | 1115001 |  | 2486452.23 | 1115001 |  |  |  | 1115001 | Jose Conrado de Araújo
EMEF reforma | 391304 |  | 391304 | Sim projeto | 872607.92 | 391304 |  |  |  | 391304
Bicicross | 108696 |  | 108696 | Sim projeto | 242392.08 | 108696 |  |  |  | 108696
UBS reforma e ampliacao | 86957 |  | 86957 | Sim projeto | 193914.11 | 86957 |  |  |  | 86957
UBS reforma | 115000 |  | 115000 | Sim projeto | 256450 | 115000 |  |  |  | 115000
Casa Lar | 206522 |  | 206522 | Sim projeto | 460544.06 | 206522 |  |  |  | 206522
Abrigo pop rua | 206522 |  | 206522 | Sim projeto | 460544.06 | 206522 |  |  |  | 206522
Soledade
Soledade | 717392 |  | 717392 |  | 1599784.16 | 717392 |  |  |  | 717392 | Soledade
EMEF reforma | 608696 |  | 608696 | sim projeto | 1357392.08 | 608696 |  |  |  | 608696
UBS reforma | 108696 |  | 108696 | sim projeto | 242392.08 | 108696 |  |  |  | 108696
Bugio
Bugio | 1835151 | 1646278.1818 | 3481429.1818 |  | 4092386.73 | 1835151 |  |  | 461238 | 1373913 | Bugio
EMEF reforma | 1130435 |  | 1130435 | sim projeto | 2520870.05 | 1130435 |  |  |  | 1130435
UBS reforma e ampliacao | 243478 |  | 243478 | sim projeto | 542955.94 | 243478 |  |  |  | 243478
UBS | 461238 |  | 461238 | Proj arquitetonico | 1028560.74 | 461238 |  |  | 461238
Centro de Iniciacao ao Esporte |  | 1646278.1818 | 1646278.1818 | sim projeto | 0
0
Jardim Centenário | 40000 |  | 40000 |  | 89200 | 40000 | Jardim Centenário |  |  |  | Jardim Centenário
UBS reforma e ampliacao | 40000 |  | 40000 | sim projeto | 89200 | 40000 |  |  |  | 40000
0
Olaria |  | 715657.7273 | 715657.7273 |  | 1595916.7318 | 715657.7273 | Olaria |  |  |  | Olaria
Praça da Cultura e Dos Esportes (C-26) |  | 715657.7273 | 715657.7273 | em execucao | 1595916.7318 | 715657.7273
[6 empty] | 0 | Capucho
Capucho | 608696 |  | 608696 |  | 1357392.08 | 608696 |  |  |  | 608696 | Capucho
EMEI | 608696 |  | 608696 | sim projeto | 1357392.08 | 608696 |  |  |  | 608696
Centro Zoonosis reforma e ampliacao | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0 | Jabotiana
Jabotiana | 652174 |  | 652174 |  | 1454348.02 | 652174 |  |  | 652174 |  | Jabotiana
UBS | 326087 |  | 326087 | Proj arquitetonico | 727174.01 | 326087 |  |  | 326087
UBS | 326087 |  | 326087 | Proj arquitetonico | 727174.01 | 326087 |  |  | 326087
0
Obras Multiples Elegiveis | [5 empty] | 0 | Outras (especificar se for o caso) |  |  |  | Outras (especificar se for o caso)
Obras a indicadar | 15939553 |  | 15939553 |  |  | 15939553
0
P - PTTS (A definir) | 1500000 |  | 1500000 |  |  | 1500000
0
P - Implantação de Sistema de Lazer, Esporte e Convívio Social | 8200000 | 0 | 8200000 |  |  | 9023192.0897 | 6169662.7623 | 2853529.3274
Praças da Comunidade implantadas 1-A | 6000000 | 0 | 6000000 | Proj executivo | 8383645.42 | 3759482.2511 | 3759482.2511
Praças da Comunidade implantadas 1-B |  |  |  | estimativo | 3399460.77 | 1524421.87 | 1524421.87
Praças da Comunidade implantadas 2 |  |  |  | proj elaboracao | 3214730.4 | 1441583.139 |  | 1441583.139
Praças da Localidade implantadas 1 | 2200000 | 0 | 2200000 | proj executivo | 1975241.77 | 885758.6413 | 885758.6413
Praças da Localidade implantadas 2 |  |  |  | Proj executivo em elaboracao | 3148640 | 1411946.1883 |  | 1411946.1883
P - Macrodrenagem Canal Visconde de Maracaju | 3000000 |  | 3000000
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0
P - Implantação de Parques e praças | 11700000 | 0 | 11700000 |  |  | 0
Parque Ecológico Póxim | 1500000 | 0 | 1500000 |  |  | 0
Parque Lamarão | 650000 |  |  |  |  | 0
Revitalização do Parque da Sementeira | 10200000 | 0 | 10200000 |  |  | 0
Orquidário, Planetário e Horto implantados | 1800000 | 0 | 1800000 |  |  | 0
Núcleo Gastronômico e Apoio ao Esporte implantados | 1200000 | 0 | 1200000 |  |  | 0
Edificações de Apoio executadas | 1100000 | 0 | 1100000 |  |  | 0
Infraestrutura do parque executada | 3200000 | 0 | 3200000 |  |  | 0
Passarelas executadas |  | 0 | 0 |  |  | 0
Áreas Verdes implantadas | 1000000 | 0 | 1000000 |  |  | 0
Lagos executados | 1900000 | 0 | 1900000 |  |  | 0
0
P - Central de Triagem de Recicláveis construída e equipada | 1400000 | 0 | 1400000 |  |  | 0
0
S - Construção da Av. Perimetral Oeste | 49000000 | 25000000 | 74000000
Avenida implantada | 26065800 |  | 26065800 |  |  | 0
Ponte Construída | 16500000 |  | 16500000 |  |  | 0
Viaduto Construído | 4500000 |  | 4500000 |  |  | 0
Iluminação Pública Implantada | 525000 |  | 525000 |  |  | 0
Ciclovia implantada | 468000 |  | 468000 |  |  | 0
Calçadas executadas | 941200 |  | 941200 |  |  | 0
0
C - Mobilidade Urbana | 6000000 | 87500000 | 93500000
S - Ampliação e Melhoria do Sistema de Transporte Coletivo | 6000000 | 87500000 | 93500000
P - Implantação Integrado de Transporte Público | 0 | 87500000 | 87500000 |  |  | 0
Corredores de Transporte Público executados | 0 | 46300000 | 46300000 |  |  | 0
Terminais de Integração reformados e ampliados | 0 | 16000000 | 16000000 |  |  | 0
Terminais de Integração construídos | 0 | 4100000 | 4100000 |  |  | 0
Estações de Embarque e Desembarque construídas | 0 | 16100000 | 16100000 |  |  | 0
Sistema Semafório por áreas de Comando Central implantados | 0 | 5000000 | 5000000 |  |  | 0
0
P - Centro Integrado de Operações | 6000000 | 0 | 6000000 |  |  | 0
Centro Integrado de Operações e Data Center construído | 850000 | 0 | 850000 |  |  | 0
Rede de Comunicação Óptica implantada | 1500000 | 0 | 1500000 |  |  | 0
Equipamentos adquiridos | 2150000 | 0 | 2150000 |  |  | 0
Cental de Monitoramento CFTV implantada | 1500000 | 0 | 1500000 |  |  | 0
0
C - Fortalecimento Institucional | 3430000 | 454545.4545 | 3884545.4545
Estudos para Parques | 600000 |  | 600000 |  |  | 0
Fortalecimento SEMA | 730000 |  | 730000 |  |  | 0
Fortalecimento SEMFAS | [5 empty] | 0
Revisão do Plano Diretor e Códigos Complementares | 700000 |  | 700000 |  |  | 0
Atualização do Plano Local de Habitação de Interesse Social | 400000 |  | 400000 |  |  | 0
Atualização Cadastro Habitacional de Famílias | 1000000 |  | 1000000 |  |  | 0
Elaboração do Plano Municipal de Saneamento |  | 454545.4545 | 454545.4545 |  |  | 0
0
C - Administração do Programa | 9500000 | 1000000 | 10500000
Unidade Coordenadora instalada | 800000 | 0 | 800000 |  |  | 0
Supervisão de Obras contratada | 5000000 | 1000000 | 6000000 |  |  | 0
Avaliação contratada | 300000 | 0 | 300000 |  |  | 0
Auditoria contratada | 300000 | 0 | 300000 |  |  | 0
Estudos e Projetos | 3100000 |  | 3100000 |  |  | 0
C - Gastos Recorrentes | 0 | 2500000 | 2500000
Áreas Desapropriadas | 0 | 2500000 | 2500000 |  |  | 0
0
VALOR TOTAL | 132000000 | 120246760.4545 | 252246760.4545
0
| 0% | 0% |  |  |  | 0
| 132000000 | 132000000 | 264000000

## modificado (2) (hidden)
ESTADO PROJETOS
COMPONENTES | $us | $us
| contrapartida | financiamiento
C - Desenvolvimento Urbano Integrado |  |  | Proj Executivo | Elaboracao Proj Executivo | Proj Arquitetonico | Sim Projeto | Area | $us/m2 | OBSERVACOES
S - Revitalização e Urbanização Integrada de bairros
P - Urbanização De Bairros | 3792215 | #N/A
Bairro 17 de Março |  | 20081157.4843 | Bairro 17 de Março |  |  |  | Bairro 17 de Março
Intervencoes do Bloco I (Financiamento) |  | 18897973.4843 | 1453038 | 1532900 | 624035.4843 | 15288000
Casa do Idoso |  | 772912 | 772912 |  |  |  | 800 | 966.14
CRAS |  | 630000 |  | 630000 |  |  | 700 | 900 | custo estimativo m2
Praça 1 - Praça da Música |  | 352000 |  | 352000 |  |  | 5500 | 64 | Custo estimativo m2
Área Comercial (Calcadão e conexão local) |  | 319681.4843 |  |  | 319681.4843 |  |  |  | Custo estimativo
Praça 2 - Academia da cidade - 5000 m |  | 431214 | 431214 |  |  |  | 5000 | 86.2428
Praça 3 - Verde dos Encontros - 4000 m |  | 248912 | 248912 |  |  |  | 3900 | 63.8236
Praçã 4 - Relogio do Sol |  | 304354 |  |  | 304354 |  | 3539 | 86 | custo estimativo m2
Posto da Guarda Municipal |  | 550900 |  | 550900 |  |  | 787 | 700 | custo estimativo m2 700
Construção de 336 unidades do tipo sobrado |  | 15288000 |  |  |  | 15288000 | 65 |  | area y custo estimativo
Intervencoes do Bloco II (Financiamento) |  | 1183184
Praça 1 - Praça da Brinquedoteca - 5000m |  | 357696 |  | 357696 |  |  | 5589 | 64 | custo estimativo m2
Praça 2 - Praça da Maternidade - 5000m |  | 352576 |  |  | 352576 |  | 5509 | 64 | custo estimativo m2
Praça 3 - Praça ( ) - 4000m |  | 248912 |  |  | 248912 |  | 4000 | 62.228 | custo estimativo m2
Praça 4 - Praça Verde - 4000m |  | 224000 |  |  | 224000 |  | 3500 | 64 | custo estimativo m2
|  |  | Bairro Santa Maria |  |  |  | Bairro Santa Maria
Bairro Santa Maria | 0 | 7342869 | 1104169 | 1779200 | 4459500 | 0 | m2 | $us/m2
UPA |  | 1779200 |  | 1779200 |  |  | 2224 | 800 | Custo por m2 estimativo
CAPS |  | 665000 |  |  | 665000 |  | 950 | 700 | Custo por m2 estimativo
Polo Academia de Saúde |  | 140000 |  |  | 140000 |  | 200 | 700 | Area y custo estimado
Praça Verde - 4000m |  | 248000 |  |  | 248000 |  | 4000 | 62
CREAS |  | 190733 | 190733 |  |  |  | 216 | 883.0231
CRAS |  | 148500 |  |  | 148500 |  | 165 | 900 | Area y custo estimado
EMEF |  | 3258000 |  |  | 3258000 |  | 3620 | 900 | Padrao, area y custo estimado
Saneamento Integrado no Bairro Santa Maria (rede coletora de esgotos sanitários, interceptores, elevatórias, drenagem e pavimentação) |  | 913436 | 913436
Infraestructura urbana complementos Bloco I y II |  | 5000000 |  |  |  | 5000000
Outros Bairros | 3792215 | #N/A | Outros Bairros |  |  |  | Outros Bairros
|  | 0 | Lamarão |  |  |  | Lamarão
Lamarão | 1430279 | 4003663 |  |  | 4003663
EMEF |  | 3258000 |  |  | 3258000 |  | 3620 | 900 | Area y custo estimado
CREAS |  | 190728 |  |  | 190728 |  | 216 | 883 | Area y custo estimado
CRAS |  | 148500 |  |  | 148500 |  | 165 | 900 | Custo por m2
Casa LAR |  | 206522 |  |  | 206522 |  | 250 | 826.088 | Area y custo estimado
Conselho tutelar |  | 199913 |  |  | 199913 |  | 301 | 664.1628 | Custo por m2
410 unidades habitacoes (C-1) | 1430279 | [8 empty] | 2.2
|  | 0 | Jápãozinho |  |  |  | Jápãozinho
Jápãozinho | 0 | 1260869 |  |  | 0 | 1260869
EMEI reforma e ampliacao |  | 1195652 |  |  |  | 1195652 | 1100 | 1086.9564 | area y custo estimado
UBS reforma e ampliacao |  | 65217 |  |  |  | 65217 |  |  | area y custo estimado
|  | 0 | Cidade Nova |  |  |  | Cidade Nova
Cidade Nova | 0 | 1124446 |  |  |  | 1124446
EMEF reforma e ampliacao |  | 260870 |  |  |  | 260870 | 260 |  | area y custo estimado
CAPS reforma e ampliacao |  | 113043 |  |  |  | 113043 |  |  | area y custo estimado
UBS |  | 550620 |  |  |  | 550620 | 570 | 966 | area y custo estimado
Conselho tutelar |  | 199913 |  |  |  | 199913 |  |  | area y custo estimado
|  |  | Santos Dumont |  |  |  | Santos Dumont
Santos Dumont | 0 | 659316 |  |  | 550620 | 108696
UBS |  | 550620 |  |  | 550620 |  | 570 | 966 | area y custo estimado
UBS reforma |  | 108696 |  |  |  | 108696 |  |  | area y custo estimado
|  |  | Jose Conrado de Araújo |  |  |  | Jose Conrado de Araújo
Jose Conrado de Araújo | 0 | 1115001 |  |  |  | 1115001 |  |  | area y custo estimado
EMEF reforma |  | 391304 |  |  |  | 391304 |  |  | area y custo estimado
Bicicross |  | 108696 |  |  |  | 108696 |  |  | area y custo estimado
UBS reforma e ampliacao |  | 86957 |  |  |  | 86957 |  |  | area y custo estimado
UBS reforma |  | 115000 |  |  |  | 115000 |  |  | area y custo estimado
Casa Lar |  | 206522 |  |  |  | 206522 |  |  | area y custo estimado
Abrigo pop rua |  | 206522 |  |  |  | 206522 |  |  | area y custo estimado
|  |  | Soledade |  |  |  | Soledade
Soledade | 0 | 717392 |  |  |  | 717392 |  |  | area y custo estimado
EMEF reforma |  | 608696 |  |  |  | 608696 |  |  | area y custo estimado
UBS reforma |  | 108696 |  |  |  | 108696 |  |  | area y custo estimado
|  |  | Bugio |  |  |  | Bugio
Bugio | 1646278 | 1924533 |  |  | 550620 | 1373913 |  |  | area y custo estimado
EMEF reforma |  | 1130435 |  |  |  | 1130435 |  |  | area y custo estimado
UBS reforma e ampliacao |  | 243478 |  |  |  | 243478 |  |  | area y custo estimado
UBS |  | 550620 |  |  | 550620 |  | 570 | 966 | area y custo estimado
Centro de Iniciacao ao Esporte | 1646278
Jardim Centenário | 0 | 40000 | Jardim Centenário |  |  |  | Jardim Centenário
UBS reforma e ampliacao |  | 40000 |  |  |  | 40000 |  |  | area y custo estimado
Olaria | 715658 |  | Olaria |  |  |  | Olaria
Praça da Cultura e Dos Esportes (C-26) | 715658
Capucho
Capucho | 0 | 608696 |  |  |  | 608696 | Capucho
EMEI |  | 608696 |  |  |  | 608696 |  |  | area y custo estimado
Centro Zoonosis reforma e ampliacao
Jabotiana
Jabotiana | 0 | 1101240 |  |  | 1101240 |  | Jabotiana
UBS | 0 | 550620 |  |  | 550620 |  | 570 | 966 | area y custo estimado
UBS | 0 | 550620 |  |  | 550620 |  | 570 | 966 | area y custo estimado
Obras Multiples Elegiveis | 0 | #N/A | Outras (especificar se for o caso)
Obras a indicadar |  | #N/A |  |  |  | #N/A
P - PTTS (A definir)
P - Implantação de Sistema de Lazer, Esporte e Convívio Social |  | 9023192
Praças da Comunidade implantadas 1-A |  | 3759482 | 3759482
Praças da Comunidade implantadas 1-B |  | 1524422 | 1524422
Praças da Comunidade implantadas 2 |  | 1441583 |  | 1441583
Praças da Localidade implantadas 1 |  | 885759 | 885759
Praças da Localidade implantadas 2 |  | 1411946 |  | 1411946
P - Macrodrenagem Canal Visconde de Maracaju
0
P - Implantação de Parques e praças |  | 0
Parque Ecológico Póxim |  | 0
Parque Lamarão |  | 0
Revitalização do Parque da Sementeira |  | 0
Orquidário, Planetário e Horto implantados |  | 0
Núcleo Gastronômico e Apoio ao Esporte implantados |  | 0
Edificações de Apoio executadas |  | 0
Infraestrutura do parque executada |  | 0
Passarelas executadas |  | 0
Áreas Verdes implantadas |  | 0
Lagos executados |  | 0
0
P - Central de Triagem de Recicláveis construída e equipada |  | 0
0
S - Construção da Av. Perimetral Oeste
Avenida implantada |  | 0
Ponte Construída |  | 0
Viaduto Construído |  | 0
Iluminação Pública Implantada |  | 0
Ciclovia implantada |  | 0
Calçadas executadas |  | 0
0
C - Mobilidade Urbana
S - Ampliação e Melhoria do Sistema de Transporte Coletivo
P - Implantação Integrado de Transporte Público |  | 0
Corredores de Transporte Público executados |  | 0
Terminais de Integração reformados e ampliados |  | 0
Terminais de Integração construídos |  | 0
Estações de Embarque e Desembarque construídas |  | 0
Sistema Semafório por áreas de Comando Central implantados |  | 0
0
P - Centro Integrado de Operações |  | 0
Centro Integrado de Operações e Data Center construído |  | 0
Rede de Comunicação Óptica implantada |  | 0
Equipamentos adquiridos |  | 0
Cental de Monitoramento CFTV implantada |  | 0
0
C - Fortalecimento Institucional
Estudos para Parques |  | 0
Fortalecimento SEMA |  | 0
Fortalecimento SEMFAS |  | 0
Revisão do Plano Diretor e Códigos Complementares |  | 0
Atualização do Plano Local de Habitação de Interesse Social |  | 0
Atualização Cadastro Habitacional de Famílias |  | 0
Elaboração do Plano Municipal de Saneamento |  | 0
0
C - Administração do Programa
Unidade Coordenadora instalada |  | 0
Supervisão de Obras contratada |  | 0
Avaliação contratada |  | 0
Auditoria contratada |  | 0
Estudos e Projetos |  | 0
C - Gastos Recorrentes
Áreas Desapropriadas |  | 0
0
VALOR TOTAL
0
0

## modificado (3) (hidden)
ESTADO PROJETOS
COMPONENTES | $us | $us
| contrapartida | financiamiento
C - Desenvolvimento Urbano Integrado |  |  | Proj Executivo | Elaboracao Proj Executivo | Proj Arquitetonico | Sim Projeto | Area | $us/m2 | OBSERVACOES
S - Revitalização e Urbanização Integrada de bairros
P - Urbanização De Bairros | 3792215 | #N/A
Bairro 17 de Março |  | 19761476 | Bairro 17 de Março |  |  |  | Bairro 17 de Março
Intervencoes do Bloco I (Financiamento) |  | 18578292 | 1453038 | 1532900 | 304354 | 15288000
Casa do Idoso |  | 772912 | 772912 |  |  |  | 800 | 966.14
CRAS |  | 630000 |  | 630000 |  |  | 700 | 900 | custo estimativo m2
Praça 1 - Praça da Música |  | 352000 |  | 352000 |  |  | 5500 | 64 | Custo estimativo m2
Área Comercial (Calcadão e conexão local) |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Custo estimativo
Praça 2 - Academia da cidade - 5000 m |  | 431214 | 431214 |  |  |  | 5000 | 86.2428
Praça 3 - Verde dos Encontros - 4000 m |  | 248912 | 248912 |  |  |  | 3900 | 63.8236
Praçã 4 - Relogio do Sol |  | 304354 |  |  | 304354 |  | 3539 | 86 | custo estimativo m2
Posto da Guarda Municipal |  | 550900 |  | 550900 |  |  | 787 | 700 | custo estimativo m2 700
Construção de 336 unidades do tipo sobrado |  | 15288000 |  |  |  | 15288000 | 65 | 700 | area y custo estimativo
Intervencoes do Bloco II (Financiamento) |  | 1183184
Praça 1 - Praça da Brinquedoteca - 5000m |  | 357696 |  | 357696 |  |  | 5589 | 64 | custo estimativo m2
Praça 2 - Praça da Maternidade - 5000m |  | 352576 |  |  | 352576 |  | 5509 | 64 | custo estimativo m2
Praça 3 - Praça ( ) - 4000m |  | 248912 |  |  | 248912 |  | 4000 | 62.228 | custo estimativo m2
Praça 4 - Praça Verde - 4000m |  | 224000 |  |  | 224000 |  | 3500 | 64 | custo estimativo m2
|  |  | Bairro Santa Maria |  |  |  | Bairro Santa Maria
Bairro Santa Maria | 0 | 7342869 | 1104169 | 1779200 | 4459500 | 0 | m2 | $us/m2
UPA |  | 1779200 |  | 1779200 |  |  | 2224 | 800 | Custo por m2 estimativo
CAPS |  | 665000 |  |  | 665000 |  | 950 | 700 | Custo por m2 estimativo
Polo Academia de Saúde |  | 140000 |  |  | 140000 |  | 200 | 700 | Area y custo estimado
Praça Verde - 4000m |  | 248000 |  |  | 248000 |  | 4000 | 62
CREAS |  | 190733 | 190733 |  |  |  | 216 | 883.0231
CRAS |  | 148500 |  |  | 148500 |  | 165 | 900 | Area y custo estimado
EMEF |  | 3258000 |  |  | 3258000 |  | 3620 | 900 | Padrao, area y custo estimado
Saneamento Integrado no Bairro Santa Maria (rede coletora de esgotos sanitários, interceptores, elevatórias, drenagem e pavimentação) |  | 913436 | 913436
Infraestructura urbana complementos Bloco I y II |  | 5000000 |  |  |  | 5000000
Outros Bairros | 3792215 | #N/A | Outros Bairros |  |  |  | Outros Bairros
|  | 0 | Lamarão |  |  |  | Lamarão
Lamarão | 1430279 | 4003663 |  |  | 4003663
EMEF |  | 3258000 |  |  | 3258000 |  | 3620 | 900 | Area y custo estimado
CREAS |  | 190728 |  |  | 190728 |  | 216 | 883 | Area y custo estimado
CRAS |  | 148500 |  |  | 148500 |  | 165 | 900 | Custo por m2
Casa LAR |  | 206522 |  |  | 206522 |  | 250 | 826.088 | Area y custo estimado
Conselho tutelar |  | 199913 |  |  | 199913 |  | 301 | 664.1628 | Custo por m2
410 unidades habitacoes (C-1) | 1430279 | [8 empty] | 2.2
|  | 0 | Jápãozinho |  |  |  | Jápãozinho
Jápãozinho | 0 | 1195652 |  |  | 0 | 1195652
EMEI reforma e ampliacao |  | 1195652 |  |  |  | 1195652 |  |  | area y custo estimado
UBS reforma e ampliacao | [5 empty] | 0 |  |  | area y custo estimado
|  | 0 | Cidade Nova |  |  |  | Cidade Nova
Cidade Nova | 0 | 750533 |  |  |  | 750533
EMEF reforma e ampliacao | [5 empty] | 0 |  |  | area y custo estimado
CAPS reforma e ampliacao | [5 empty] | 0 |  |  | area y custo estimado
UBS |  | 550620 |  |  |  | 550620 | 570 | 966 | area y custo estimado
Conselho tutelar |  | 199913 |  |  |  | 199913 |  |  | area y custo estimado
|  |  | Santos Dumont |  |  |  | Santos Dumont
Santos Dumont | 0 | 550620 |  |  | 550620 | 0
UBS |  | 550620 |  |  | 550620 |  | 570 | 966 | area y custo estimado
UBS reforma | [5 empty] | 0 |  |  | area y custo estimado
|  |  | Jose Conrado de Araújo |  |  |  | Jose Conrado de Araújo
Jose Conrado de Araújo | 0 | 521740 |  |  |  | 521740 |  |  | area y custo estimado
EMEF reforma | [5 empty] | 0 |  |  | area y custo estimado
Bicicross |  | 108696 |  |  |  | 108696 |  |  | area y custo estimado
UBS reforma e ampliacao | [5 empty] | 0 |  |  | area y custo estimado
UBS reforma | [5 empty] | 0 |  |  | area y custo estimado
Casa Lar |  | 206522 |  |  |  | 206522 |  |  | area y custo estimado
Abrigo pop rua |  | 206522 |  |  |  | 206522 |  |  | area y custo estimado
|  |  | Soledade |  |  |  | Soledade
Soledade | 0 | 608696 |  |  |  | 608696 |  |  | area y custo estimado
EMEF reforma |  | 608696 |  |  |  | 608696 |  |  | area y custo estimado
UBS reforma | [5 empty] | 0 |  |  | area y custo estimado
|  |  | Bugio |  |  |  | Bugio
Bugio | 1646278 | 1681055 |  |  | 550620 | 1130435 |  |  | area y custo estimado
EMEF reforma |  | 1130435 |  |  |  | 1130435 |  |  | area y custo estimado
UBS reforma e ampliacao | [5 empty] | 0 |  |  | area y custo estimado
UBS |  | 550620 |  |  | 550620 |  | 570 | 966 | area y custo estimado
Centro de Iniciacao ao Esporte | 1646278
Jardim Centenário | 0 | 0 | Jardim Centenário |  |  |  | Jardim Centenário
UBS reforma e ampliacao | [5 empty] | 0 |  |  | area y custo estimado
Olaria | 715658 |  | Olaria |  |  |  | Olaria
Praça da Cultura e Dos Esportes (C-26) | 715658
Capucho
Capucho | 0 | 608696 |  |  |  | 608696 | Capucho
EMEI |  | 608696 |  |  |  | 608696 |  |  | area y custo estimado
Centro Zoonosis reforma e ampliacao
Jabotiana
Jabotiana | 0 | 1101240 |  |  | 1101240 |  | Jabotiana
UBS | 0 | 550620 |  |  | 550620 |  | 570 | 966 | area y custo estimado
UBS | 0 | 550620 |  |  | 550620 |  | 570 | 966 | area y custo estimado
Obras Multiples Elegiveis | 0 | #N/A | Outras (especificar se for o caso)
Obras a indicadar |  | #N/A |  |  |  | #N/A
P - PTTS (A definir)
P - Implantação de Sistema de Lazer, Esporte e Convívio Social |  | 9023192
Praças da Comunidade implantadas 1-A |  | 3759482 | 3759482
Praças da Comunidade implantadas 1-B |  | 1524422 | 1524422
Praças da Comunidade implantadas 2 |  | 1441583 |  | 1441583
Praças da Localidade implantadas 1 |  | 885759 | 885759
Praças da Localidade implantadas 2 |  | 1411946 |  | 1411946
P - Macrodrenagem Canal Visconde de Maracaju
0
P - Implantação de Parques e praças |  | 0
Parque Ecológico Póxim |  | 0
Parque Lamarão |  | 0
Revitalização do Parque da Sementeira |  | 0
Orquidário, Planetário e Horto implantados |  | 0
Núcleo Gastronômico e Apoio ao Esporte implantados |  | 0
Edificações de Apoio executadas |  | 0
Infraestrutura do parque executada |  | 0
Passarelas executadas |  | 0
Áreas Verdes implantadas |  | 0
Lagos executados |  | 0
0
P - Central de Triagem de Recicláveis construída e equipada |  | 0
0
S - Construção da Av. Perimetral Oeste
Avenida implantada |  | 0
Ponte Construída |  | 0
Viaduto Construído |  | 0
Iluminação Pública Implantada |  | 0
Ciclovia implantada |  | 0
Calçadas executadas |  | 0
0
C - Mobilidade Urbana
S - Ampliação e Melhoria do Sistema de Transporte Coletivo
P - Implantação Integrado de Transporte Público |  | 0
Corredores de Transporte Público executados |  | 0
Terminais de Integração reformados e ampliados |  | 0
Terminais de Integração construídos |  | 0
Estações de Embarque e Desembarque construídas |  | 0
Sistema Semafório por áreas de Comando Central implantados |  | 0
0
P - Centro Integrado de Operações |  | 0
Centro Integrado de Operações e Data Center construído |  | 0
Rede de Comunicação Óptica implantada |  | 0
Equipamentos adquiridos |  | 0
Cental de Monitoramento CFTV implantada |  | 0
0
C - Fortalecimento Institucional
Estudos para Parques |  | 0
Fortalecimento SEMA |  | 0
Fortalecimento SEMFAS |  | 0
Revisão do Plano Diretor e Códigos Complementares |  | 0
Atualização do Plano Local de Habitação de Interesse Social |  | 0
Atualização Cadastro Habitacional de Famílias |  | 0
Elaboração do Plano Municipal de Saneamento |  | 0
0
C - Administração do Programa
Unidade Coordenadora instalada |  | 0
Supervisão de Obras contratada |  | 0
Avaliação contratada |  | 0
Auditoria contratada |  | 0
Estudos e Projetos |  | 0
C - Gastos Recorrentes
Áreas Desapropriadas |  | 0
0
VALOR TOTAL
0
0

## preliminar costos (hidden)
Cambio R$ 2,23
|  |  |  | EQUIPAMENTOS SOCIAIS - INFORMAÇÕES BÁSICAS |  |  |  | ATENÇÃO INDICAR A FONTE DA INFORMAÇÃO
COMPONENTES | TOTAL PLANEJADO
| BID | CF | Total
C - Desenvolvimento Urbano Integrado | 110018376.8243 | 64060787.47 | 174079164.2943 | Deficit Região | Capacidade Atendimento Equipamento | Deficit não atendido | Áreas verdes existentes
S - Revitalização e Urbanização Integrada de bairros | 48914894.4843 | 19080215 | 67995109.4843
P - Urbanização De Bairros | 26418790.4843 | 19080215 | 45499005.4843
Bairro 17 de Março | 9793157.4843 | 15288000 | 25081157.4843 | Bairro 17 de Março |  |  |  | Bairro 17 de Março
Intervencoes do Bloco I (Financiamento) | 3609973.4843 | 15288000 | 3609973.4843
Casa do Idoso | 772912 | 0 | 772912
CRAS | 630000 | 0 | 630000 | 5000 familias | 4000 familias/ano | 1000 familias | na | Ex. Plano Municipal da Assistência Social
Praça 1 - Praça da Música | 352000 | 0 | 352000
Área Comercial (Calcadão e conexão local) | 319681.4843 | 0 | 319681.4843
Praça 2 - Academia da Cidade | 431214 | 0 | 431214
Praça 3 - Verde dos Encontros | 248912 | 0 | 248912
Praçã 4 - Relogio do Sol | 304354 | 0 | 304354
Posto da Guarda Municipal | 550900 | 0 | 550900
Construção de 336 unidades do tipo sobrado | 0 | 15288000 | 15288000
Intervencoes do Bloco II (Financiamento) | 1183184 | 0 | 1183184
Praça 1 - Praça da Brinquedoteca | 357696 | 0 | 357696
Praça 2 - Praça da Maternidade | 352576 | 0 | 352576
Praça 3 - Praça ( ) | 248912 | 0 | 248912
Praça 4 - Praça Verde | 224000 | 0 | 224000
0
Intervenções Urbanas complementos I y II | 5000000 | 0 | 5000000
Bairro Santa Maria | 7342869 | 0 | 7342869 | Bairro Santa Maria |  |  |  | Bairro Santa Maria
UPA | 1779200 | 0 | 1779200
CAPS | 665000 | 0 | 665000
Polo Academia de Saúde | 140000 | 0 | 140000
Praça Verde - 4000m | 248000 | 0 | 248000
CREAS | 190733 | 0 | 190733
CRAS | 148500 | 0 | 148500
EMEF | 3258000 | 0 | 3258000
Infraestrutura para complexo de equipamentos sociais Santa Maria | 913436 | 0 | 913436
Outros Bairros | 9282764 | 3792215 | 13074979 | Outros Bairros |  |  |  | Outros Bairros
Lamarão | 4003663 | 1430279 | 5433942 | Lamarão |  |  |  | Lamarão
EMEF | 3258000 | 0 | 3258000
CREAS | 190728 | 0 | 190728
CRAS | 148500 | 0 | 148500
Casa LAR | 206522 | 0 | 206522
Conselho tutelar | 199913 | 0 | 199913
410 unidades habitacoes (C-1) | 0 | 1430279 | 1430279
Jápãozinho | 1195652 | 0 | 1195652 | Jápãozinho |  |  |  | Jápãozinho
EMEI reforma e ampliacao | 1195652 | 0 | 1195652
UBS reforma e ampliacao |  |  | 0
Cidade Nova | 750533 | 0 | 750533 | Cidade Nova |  |  |  | Cidade Nova
EMEF reforma e ampliacao |  |  | 0
CAPS reforma e ampliacao |  |  | 0
UBS | 550620 | 0 | 550620
Conselho tutelar | 199913 | 0 | 199913
Santos Dumont | 550620 | 0 | 550620 | Santos Dumont |  |  |  | Santos Dumont
UBS | 550620 | 0 | 550620
UBS reforma |  |  | 0
Jose Conrado de Araújo | 521740 | 0 | 521740 | Jose Conrado de Araújo |  |  |  | Jose Conrado de Araújo
EMEF reforma |  |  | 0
Bicicross | 108696 | 0 | 108696
UBS reforma e ampliacao | 0 |  | 0
UBS reforma | 0 |  | 0
Casa Lar | 206522 | 0 | 206522
Abrigo pop rua | 206522 | 0 | 206522
Soledade | 0 |  | 0 | Soledade |  |  |  | Soledade
EMEF reforma |  |  | 0
UBS reforma |  |  | 0
Bugio | 550620 | 1646278 | 2196898 | Bugio |  |  |  | Bugio
EMEF reforma |  |  | 0
UBS reforma e ampliacao |  |  | 0
UBS | 550620 | 0 | 550620
Centro de Iniciacao ao Esporte | 0 | 1646278 | 1646278
Jardim Centenário | 0 |  | 0 | Jardim Centenário |  |  |  | Jardim Centenário
UBS reforma e ampliacao |  |  | 0
Olaria | 0 | 715658 | 715658 | Olaria |  |  |  | Olaria
Praça da Cultura e Dos Esportes (C-26) | 0 | 715658 | 715658
Capucho | 608696 | 0 | 608696 | Capucho |  |  |  | Capucho
EMEI | 608696 | 0 | 608696
Centro Zoonosis reforma e ampliacao
Jabotiana | 1101240 | 0 | 1101240 | Jabotiana |  |  |  | Jabotiana
UBS | 550620 | 0 | 550620
UBS | 550620 | 0 | 550620
Obras Multiples Elegiveis |  |  |  | Outras (especificar se for o caso) |  |  |  | Outras (especificar se for o caso)
Obras a indicadar |  |  | 0
P - PTTS (A definir) | 1500000 | 0 | 1500000
P - Implantação de Sistema de Lazer, Esporte e Convívio Social | 9023192 | 0 | 9023192
Praças da Comunidade implantadas 1-A | 3759482 | 0 | 3759482
Praças da Comunidade implantadas 1-B | 1524422 | 0 | 1524422
Praças da Comunidade implantadas 2 | 1441583 | 0 | 1441583
Praças da Localidade implantadas 1 | 885759 | 0 | 885759
Praças da Localidade implantadas 2 | 1411946 | 0 | 1411946
P - Macrodrenagem Canal Visconde de Maracaju | 0 |  | 0
P - Implantação de Parques | 10972912 | 0 | 10972912
Parque Ecológico Póxim | 1500000 | 0 | 1500000
Revitalização do Parque da Sementeira | 10200000 | 0 | 10200000
Orquidário, Planetário e Horto implantados | 1800000 | 0 | 1800000
Núcleo Gastronômico e Apoio ao Esporte implantados | 1200000 | 0 | 1200000
Edificações de Apoio executadas | 1100000 | 0 | 1100000
Infraestrutura do parque executada | 3200000 | 0 | 3200000
Passarelas executadas | 0 | 0 | 0
Áreas Verdes implantadas | 1000000 | 0 | 1000000
Lagos executados | 1900000 | 0 | 1900000
0
P - Central de Triagem de Recicláveis construída e equipada | 1000000 | 0 | 1000000
S - Construção da Av. Perimetral Oeste | 61103482.34 | 44980572.47 | 106084054.81 | Trecho 01 | 97705028.96 | 43813914.3318
Trecho 01 | 61103482.34 | 0 | 61103482.34 |  | 136260765.615 | 61103482.3386
Trecho 02 | 0 | 44980572.47 | 44980572.47
Avenida implantada |  |  |  | Trecho 02 | 113521231 | 50906381.6143
Ponte Construída |  |  |  |  | 100306676.6 | 44980572.4664
Viaduto Construído |  |  |  |  | 347487025.575 | 155823778.2848
Iluminação Pública Implantada
Ciclovia implantada
Calçadas executadas
C - Mobilidade Urbana | 6000000 | 87500000 | 93500000
S - Ampliação e Melhoria do Sistema de Transporte Coletivo | 6000000 | 87500000 | 93500000
P - Implantação Integrado de Transporte Público | 0 | 87500000 | 87500000
Corredores de Transporte Público | 0 | 46300000 | 46300000
Reforma e ampliação dos Terminais de Integração | 0 | 16000000 | 16000000
Terminais de Integração | 0 | 4100000 | 4100000
Estações de Embarque e Desembarque | 0 | 16100000 | 16100000
Sistema Semafório por áreas de Comando Central | 0 | 5000000 | 5000000
0
P - Centro Integrado de Operações | 6000000 | 0 | 6000000
Centro Integrado de Operações e Data Center | 850000 | 0 | 850000
Rede de Comunicação Óptica | 1500000 | 0 | 1500000
Equipamentos | 2150000 | 0 | 2150000
Cental de Monitoramento CFTV | 1500000 | 0 | 1500000
C - Fortalecimento Institucional | 7644103 | 454545.4545 | 8098648.4545
Estudos para Parques | 600000 | 0 | 600000
Fortalecimento SEMA | 730000 | 0 | 730000
Fortalecimento SEMFAS/ EMURB/SMTT | 3564103 | 0 | 3564103
Revisão do Plano Diretor e Códigos Complementares | 700000 | 0 | 700000
Atualização do Plano Local de Habitação de Interesse Social | 400000 | 0 | 400000
Atualização Cadastro Habitacional de Famílias | 1000000 | 0 | 1000000
Plano Municipal de Saneamento | 0 | 454545.4545 | 454545.4545
Projeto de Gestão do Parque Lamarão | 650000 |  | 650000
C - Administração do Programa | 14700000 | 1000000 | 15700000
Unidade Coordenadora - UGP | 800000 | 0 | 800000
Supervisão de Obras | 3000000 | 1000000 | 4000000
Avaliação e Monitoramento | 500000 | 0 | 500000
Auditoria | 300000 | 0 | 300000
Apoio ao Gerenciamento | 6000000 | 0 | 6000000
Estudos e Projetos | 4100000 | 0 | 4100000
C - Gastos Recorrentes | 0 | 2500000 | 2500000
Desapropriações/indenizações | 0 | 2500000 | 2500000
VALOR TOTAL | 138362479.8243 | 155515332.9245 | 293877812.7488
| 0% | 0%
| 132000000 | 132000000 | 264000000
| -6362479.8243 | -23515332.9245 | -29877812.7489
3.403%
-6362479.8243

## Sheet1 (hidden)
| R$ | $us | m2 | $us/m2
Praça 2 - Academia da cidade - 5000 m | 961607.18 | 431213.9821
Base da guarda | 113505 | 50899.1031 | 74 | 687.8257

## PEP POA US$
|  | VALOR BID REVISADO | LOCAL (R$) | Total (R$) | DADOS FÍSICOS |  |  |  | Situação (com ou sem projeto) (sim ou não) | Data recebimento TDR na UGP | Prazo de Execução (em meses) | OBS. | ANO 1 | [8 empty] | ANO 2 | [8 empty] | ANO 3 | [8 empty] | ANO 4 | [8 empty] | ANO 5 | [8 empty] | Total (R$)
[13 empty] | 1º SEMESTRE |  |  | 2º SEMESTRE |  | 2 SEMESTRE | TOTAL |  |  | 1º SEMESTRE |  |  | 2º SEMESTRE |  | 2 SEMESTRE | TOTAL |  |  | 1º SEMESTRE |  |  | 2º SEMESTRE |  |  | TOTAL |  |  | 1º SEMESTRE |  |  | 2º SEMESTRE |  |  | TOTAL |  |  | 1º SEMESTRE |  |  | 2º SEMESTRE |  |  | TOTAL |  |  | BID | LOCAL | TOTAL
[5 empty] | Unidade de medida | Unidades Físicas Planejadas (P) | Unidades Físicas Planejadas (P (a)) | Unidades Físicas entregues (A) |  |  |  |  | BID | LOCAL | TOTAL | BID | LOCAL | TOTAL | BID ANO 1 | LOCAL ANO 1 | ANO 1 | BID | LOCAL | TOTAL | BID | LOCAL | TOTAL | BID ANO 2 | LOCAL ANO 2 | ANO 2 | BID | LOCAL | TOTAL | BID | LOCAL | TOTAL | BID ANO 3 | LOCAL ANO 3 | ANO 3 | BID | LOCAL | TOTAL | BID | LOCAL | TOTAL | BID ANO 4 | LOCAL ANO 4 | ANO 4 | BID | LOCAL | TOTAL | BID | LOCAL | TOTAL | BID ANO 5 | LOCAL ANO 5 | ANO 5
COMPONENTE 1 – DESENVOLVIMENTO URBANO E GESTÃO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL | 141960000 | 68546666.7838 | 8181818.1818 | 76728484.9656 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 1858840.1818 | 0 | 1858840.1818 | 1858840.1818 | 0 | 1858840.1818 | 2983398.303 | 15151.5152 | 2998549.8182 | 8329359.697 | 598484.8485 | 8927844.5455 | 11312758 | 613636.3636 | 11926394.3636 | 8222917.803 | 815151.5152 | 9038069.3182 | 8395817.1667 | 993939.3939 | 9389756.5606 | 16618734.9697 | 1809090.9091 | 18427825.8788 | 13307455.9848 | 1184848.4848 | 13583213.5606 | 10388635.3788 | 1068181.8182 | 10547726.2879 | 23696091.3636 | 2253030.303 | 25949121.6667 | 11994423.9697 | 3506060.6061 | 15500484.5758 | 3065818.1818 | 0 | 3065818.1818 | 15060242.1515 | 3506060.6061 | 18566302.7576 | 68546666.6667 | 8181818.1818 | 76728484.8485 | 0.1171 | 0 | 0.1171
Subcomponente 1 – Requalificação Urbana da Orla Noroeste | 113000000 | 28589239.0909 | 7727272.7273 | 36316511.8182 |  |  | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256060.6061 | 0 | 256060.6061 | 3677541.8182 | 540909.0909 | 4218450.9091 | 3933602.4242 | 540909.0909 | 4474511.5152 | 3734042.1212 | 707575.7576 | 4441617.8788 | 2842011.1818 | 868181.8182 | 3710193 | 6576053.303 | 1575757.5758 | 8151810.8788 | 6883178.4848 | 1100000 | 7074087.5758 | 5387011.2121 | 1016666.6667 | 5494586.9697 | 12270189.697 | 2116666.6667 | 14386856.3636 | 5809393.6667 | 3493939.3939 | 9303333.0606 | 0 | 0 | 0 | 5809393.6667 | 3493939.3939 | 9303333.0606 | 28589239.0909 | 7727272.7273 | 36316511.8182 | 0 | 0 | 0
Obras de Requalificação Urbana da Orla Noroeste | 95000000 | 21013481.5152 | 7727272.7273 | 28740754.2424 |  |  | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2921481.2121 | 540909.0909 | 3462390.303 | 2921481.2121 | 540909.0909 | 3462390.303 | 2787072.4242 | 707575.7576 | 3494648.1818 | 2149586.9394 | 868181.8182 | 3017768.7576 | 4936659.3636 | 1575757.5758 | 6512416.9394 | 4657420.9091 | 1100000 | 5757420.9091 | 3597617.2727 | 1016666.6667 | 4614283.9394 | 8255038.1818 | 2116666.6667 | 10371704.8485 | 4900302.7576 | 3493939.3939 | 8394242.1515 | 0 | 0 | 0 | 4900302.7576 | 3493939.3939 | 8394242.1515 | 21013481.5152 | 7727272.7273 | 28740754.2424 | 0 | 0 | 0
Vias recapeadas |  | 11242064.5455 | 1515151.5152 | 12757216.0606 | km | 5.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1479090.9091 | 540909.0909 | 2020000 | 1479090.9091 | 540909.0909 | 2020000 | 1223739.0909 | 404545.4545 | 1628284.5455 | 860909.0909 | 303030.303 | 1163939.3939 | 2084648.1818 | 707575.7576 | 2792223.9394 | 2528787.8788 | 266666.6667 | 2795454.5455 | 2013071.8182 | 0 | 2013071.8182 | 4541859.697 | 266666.6667 | 4808526.3636 | 3136465.7879 | 0 | 3136465.7879 | 0 | 0 | 0 | 3136465.7879 | 0 | 3136465.7879 | 11242064.5758 | 1515151.5152 | 12757216.0909 | -0.030303 | 0 | -0.030303
Adequação de passeios |  | 1515151.5152 | 1515151.5152 | 3030303.0303 | m² | 2674 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303030.303 | 0 | 303030.303 | 303030.303 | 0 | 303030.303 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 245757.5758 | 0 | 245757.5758 | 397272.7273 | 0 | 397272.7273 | 303030.303 | 454545.4545 | 757575.7576 | 511818.1818 | 0 | 511818.1818 | 814848.4848 | 454545.4545 | 1269393.9394 | 0 | 1060606.0606 | 1060606.0606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060606.0606 | 1060606.0606 | 1515151.5152 | 1515151.5152 | 3030303.0303 | 0 | 0 | 0
Deck Constrúido |  | 3000359.697 | 4393939.3939 | 7394299.0909 | m² | 20205 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369663.0303 | 0 | 369663.0303 | 369663.0303 | 0 | 369663.0303 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 109283.9091 | 565151.5152 | 674435.4242 | 260799.0606 | 565151.5152 | 825950.5758 | 303030.303 | 378787.8788 | 681818.1818 | 303030.303 | 1016666.6667 | 1319696.9697 | 606060.6061 | 1395454.5455 | 2001515.1515 | 1763836.9697 | 2433333.3333 | 4197170.303 | 0 | 0 | 0 | 1763836.9697 | 2433333.3333 | 4197170.303 | 3000359.6667 | 4393939.3939 | 7394299.0606 | 0.030303 | 0 | 0.030303
Praça reformada |  | 606060.6061 | 303030.303 | 909090.9091 | m² | 1200 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303030.303 | 0 | 303030.303 | 303030.303 | 0 | 303030.303 | 303030.303 | 303030.303 | 606060.6061 | 0 | 0 | 0 | 303030.303 | 303030.303 | 606060.6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606060.6061 | 303030.303 | 909090.9091 | 0 | 0 | 0
Pontos de processamento de mariscos reformados |  | 407420.9091 | 0 | 407420.9091 | m² | 66.9 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407420.9091 | 0 | 407420.9091 | 0 | 0 | 0 | 407420.9091 | 0 | 407420.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407420.9091 | 0 | 407420.9091 | 0 | 0 | 0
Parque Municipal Reformado |  | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | Unidade | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303030.303 | 0 | 303030.303 | 303030.303 | 0 | 303030.303 | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | 0 | 0 | 0
Anexo do Museu do pescador construído |  | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | Unidade | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303030.303 | 0 | 303030.303 | 303030.303 | 0 | 303030.303 | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | 0 | 0 | 0
Centro de Pescado Construído |  | 1212121.2121 | 0 | 1212121.2121 | Unidade | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303030.303 | 0 | 303030.303 | 303030.303 | 0 | 303030.303 | 520909.0909 | 0 | 520909.0909 | 388181.8182 | 0 | 388181.8182 | 909090.9091 | 0 | 909090.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1212121.2121 | 0 | 1212121.2121 | 0 | 0 | 0
Praças Constrúidas |  | 1818181.8182 | 0 | 1818181.8182 | Unidade | 2 |  |  | Não | mar-2020 | 24 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163636.3636 | 0 | 163636.3636 | 163636.3636 | 0 | 163636.3636 | 436363.6364 | 0 | 436363.6364 | 545454.5455 | 0 | 545454.5455 | 981818.1818 | 0 | 981818.1818 | 509090.9091 | 0 | 509090.9091 | 163636.3636 | 0 | 163636.3636 | 672727.2727 | 0 | 672727.2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1818181.8182 | 0 | 1818181.8182 | 0 | 0 | 0
Ciclovia construída (integração cicloviária) | 12500000 | 5151515.1515 | 0 | 5151515.1515 | km | 16 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139393.9394 | 0 | 139393.9394 | 472727.2727 | 0 | 472727.2727 | 612121.2121 | 0 | 612121.2121 | 775757.5758 | 0 | 775757.5758 | 357575.7576 | 0 | 357575.7576 | 1133333.3333 | 0 | 1133333.3333 | 1284848.4848 | 0 | 375757.5758 | 1212121.2121 | 0 | 303030.303 | 2496969.697 | 0 | 2496969.697 | 909090.9091 | 0 | 909090.9091 | 0 | 0 | 0 | 909090.9091 | 0 | 909090.9091 | 5151515.1515 | 0 | 5151515.1515 | 0 | 0 | 0
Obra Ciclovia Av Rio Branco (1,8 km) |  | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 |  | 1.8 | 0 |  |  | Out-2019 | 12 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139393.9394 | 0 | 139393.9394 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 321212.1212 | 0 | 321212.1212 | 284848.4848 | 0 | 284848.4848 | 0 | 0 | 0 | 284848.4848 | 0 | 284848.4848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | 0 | 0 | 0
Obra Ciclovia Tancredão – Praça dos Namorados (9 km) |  | 2727272.7273 | 0 | 2727272.7273 |  | 9 | 0 |  |  | Jan-2020 | 24 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290909.0909 | 0 | 290909.0909 | 290909.0909 | 0 | 290909.0909 | 490909.0909 | 0 | 490909.0909 | 357575.7576 | 0 | 357575.7576 | 848484.8485 | 0 | 848484.8485 | 375757.5758 | 0 | 375757.5758 | 303030.303 | 0 | 303030.303 | 678787.8788 | 0 | 678787.8788 | 909090.9091 | 0 | 909090.9091 | 0 | 0 | 0 | 909090.9091 | 0 | 909090.9091 | 2727272.7273 | 0 | 2727272.7273 | 0 | 0 | 0
Obras Ciclovia Orla Noroeste (5,2 km) |  | 1818181.8182 | 0 | 1818181.8182 |  | 5.2 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909090.9091 | 0 | 0 | 909090.9091 | 0 | 0 | 1818181.8182 | 0 | 1818181.8182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1818181.8182 | 0 | 1818181.8182 | 0 | 0 | 0
Ligação intradomiciliar de esgotamento sanitário construída | 5500000 | 1666666.6667 | 0 | 1666666.6667 | Unidade | 3249 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116666.6667 | 0 | 116666.6667 | 283333.3333 | 0 | 283333.3333 | 400000 | 0 | 400000 | 171212.1212 | 0 | 171212.1212 | 160606.0606 | 0 | 160606.0606 | 331818.1818 | 0 | 331818.1818 | 562121.2121 | 0 | 562121.2121 | 372727.2727 | 0 | 372727.2727 | 934848.4848 | 0 | 934848.4848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1666666.6667 | 0 | 1666666.6667 | 0 | 0 | 0
Obra |  | 1666666.6667 | 0 | 1666666.6667 |  |  |  |  | Não | Jul-2019 | 36 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116666.6667 | 0 | 116666.6667 | 283333.3333 | 0 | 283333.3333 | 400000 | 0 | 400000 | 171212.1212 | 0 | 171212.1212 | 160606.0606 | 0 | 160606.0606 | 331818.1818 | 0 | 331818.1818 | 562121.2121 | 0 | 562121.2121 | 372727.2727 | 0 | 372727.2727 | 934848.4848 | 0 | 934848.4848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1666666.6667 | 0 | 1666666.6667 | 0 | 0 | 0
Planos de Parcelamento para la ON realizados (regularização Fundiária Região 7 (São Pedro)) |  | 757575.7576 | 0 | 757575.7576 | Plano | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174242.4242 | 0 | 174242.4242 | 174242.4242 | 0 | 174242.4242 | 378787.8788 | 0 | 378787.8788 | 204545.4545 | 0 | 204545.4545 | 583333.3333 | 0 | 583333.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757575.7576 | 0 | 757575.7576 | 0 | 0 | 0
Consultoria (2.500 lotes) |  | 757575.7576 | 0 | 757575.7576 | [5 empty] | Mar/2021 | 15 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174242.4242 | 0 | 174242.4242 | 174242.4242 | 0 | 174242.4242 | 378787.8788 | 0 | 378787.8788 | 204545.4545 | 0 | 204545.4545 | 583333.3333 | 0 | 583333.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757575.7576 | 0 | 757575.7576 | 0 | 0 | 0
Subcomponente 2 – Sustentabilidade Ambiental e Urbana e Redução dos Riscos Naturais | 28960000 | 9112121.2121 | 303030.303 | 9415151.5152 |  |  |  |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 438727.2727 | 0 | 438727.2727 | 438727.2727 | 0 | 438727.2727 | 799696.9697 | 15151.5152 | 814848.4848 | 1097606.0606 | 36363.6364 | 1133969.697 | 1897303.0303 | 51515.1515 | 1948818.1818 | 1860818.1818 | 57575.7576 | 1918393.9394 | 2555666.6667 | 69696.9697 | 2625363.6364 | 4416484.8485 | 127272.7273 | 4543757.5758 | 894030.303 | 60606.0606 | 954636.3636 | 842000 | 51515.1515 | 893515.1515 | 1736030.303 | 112121.2121 | 1848151.5152 | 254727.2727 | 12121.2121 | 266848.4848 | 368848.4848 | 0 | 368848.4848 | 623575.7576 | 12121.2121 | 635696.9697 | 9112121.2121 | 303030.303 | 9415151.5152 | 0 | 0 | 0
Plano de Manejo Ambiental elaborado | 4500000 | 424242.4242 | 0 | 424242.4242 | Plan | 1 | 0 | 0 | 0 | Dez/18 | 12 meses | 0 | 0 | 0 | 0 | 199393.9394 | 0 | 199393.9394 | 199393.9394 | 0 | 199393.9394 | 224848.4848 | 0 | 224848.4848 | 0 | 0 | 0 | 224848.4848 | 0 | 224848.4848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424242.4242 | 0 | 424242.4242 | 0 | 0 | 0
Consultoria (Plano de Manejo da APA do Maciço Central) |  | 424242.4242 | 0 | 424242.4242 | [5 empty] | Dez/18 | 12 meses |  | 0 | 0 | 0 | 199393.9394 | 0 | 199393.9394 | 199393.9394 | 0 | 199393.9394 | 224848.4848 | 0 | 224848.4848 | 0 | 0 | 0 | 224848.4848 | 0 | 224848.4848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424242.4242 | 0 | 424242.4242 | 0 | 0 | 0
Área Verde Recuperada no Município (Mata Atlântica) |  | 1121212.1212 | 0 | 1121212.1212 | Hectares | 45 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 0 | 0 | 0 | 150303.0303 | 0 | 150303.0303 | 150303.0303 | 0 | 150303.0303 | 225454.5455 | 0 | 225454.5455 | 150303.0303 | 0 | 150303.0303 | 375757.5758 | 0 | 375757.5758 | 169090.9091 | 0 | 169090.9091 | 131515.1515 | 0 | 131515.1515 | 300606.0606 | 0 | 300606.0606 | 84545.4545 | 0 | 84545.4545 | 28181.8182 | 0 | 28181.8182 | 112727.2727 | 0 | 112727.2727 | 1121212.1212 | 0 | 1121212.1212 | 0 | 0 | 0
Serviços de não consultoria (Execução do reflorestamento) |  | 939393.9394 | 0 | 939393.9394 | [5 empty] | abril/19 | 48 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150303.0303 | 0 | 150303.0303 | 150303.0303 | 0 | 150303.0303 | 225454.5455 | 0 | 225454.5455 | 150303.0303 | 0 | 150303.0303 | 375757.5758 | 0 | 375757.5758 | 169090.9091 | 0 | 169090.9091 | 131515.1515 | 0 | 131515.1515 | 300606.0606 | 0 | 300606.0606 | 84545.4545 | 0 | 84545.4545 | 28181.8182 | 0 | 28181.8182 | 112727.2727 | 0 | 112727.2727 | 939393.9394 | 0 | 939393.9394 | 0 | 0 | 0
Bens (Veiculos caminhonetes e tratores) |  | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | [5 empty] | abril/19 | 1 mês |  | 0 | 0 | 0 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 0 | 0 | 0
Área de Mangue recuperada (manguezal da EEMIL e Parque Bom Luiz Gonzaga) | 500000 | 272727.2727 | 0 | 272727.2727 | Hectares | 1.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 8181.8182 | 0 | 8181.8182 | 8181.8182 | 0 | 8181.8182 | 21818.1818 | 0 | 21818.1818 | 35454.5455 | 0 | 35454.5455 | 57272.7273 | 0 | 57272.7273 | 43636.3636 | 0 | 43636.3636 | 43636.3636 | 0 | 43636.3636 | 87272.7273 | 0 | 87272.7273 | 49090.9091 | 0 | 49090.9091 | 38181.8182 | 0 | 38181.8182 | 87272.7273 | 0 | 87272.7273 | 24545.4545 | 0 | 24545.4545 | 8181.8182 | 0 | 8181.8182 | 32727.2727 | 0 | 32727.2727 | 272727.2727 | 0 | 272727.2727 | 0 | 0 | 0
Recuperação do manguezal da EEMIL Serviços de não consultoria |  | 272727.2727 | 0 | 272727.2727 | [5 empty] | Mar/2019 | 50 meses | Rever o prazo, pois termina junto com o financiamento. Tempo para prestação de contas | 0 | 0 | 0 | 8181.8182 | 0 | 8181.8182 | 8181.8182 | 0 | 8181.8182 | 21818.1818 | 0 | 21818.1818 | 35454.5455 | 0 | 35454.5455 | 57272.7273 | 0 | 57272.7273 | 43636.3636 | 0 | 43636.3636 | 43636.3636 | 0 | 43636.3636 | 87272.7273 | 0 | 87272.7273 | 49090.9091 | 0 | 49090.9091 | 38181.8182 | 0 | 38181.8182 | 87272.7273 | 0 | 87272.7273 | 24545.4545 | 0 | 24545.4545 | 8181.8182 | 0 | 8181.8182 | 32727.2727 | 0 | 32727.2727 | 272727.2727 | 0 | 272727.2727 | 0 | 0 | 0
Fontes de água construídas (Projeto Fonte Viva) | 1000000 | 457575.7576 | 0 | 457575.7576 | Unidades | 15 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 39393.9394 | 0 | 39393.9394 | 39393.9394 | 0 | 39393.9394 | 6545.4545 | 0 | 6545.4545 | 10636.3636 | 0 | 10636.3636 | 17181.8182 | 0 | 17181.8182 | 36636.3636 | 0 | 36636.3636 | 70272.7273 | 0 | 70272.7273 | 106909.0909 | 0 | 106909.0909 | 92090.9091 | 0 | 92090.9091 | 98909.0909 | 0 | 98909.0909 | 191000 | 0 | 191000 | 78000 | 0 | 78000 | 25090.9091 | 0 | 25090.9091 | 103090.9091 | 0 | 103090.9091 | 457575.7576 | 0 | 457575.7576 | 0 | 0 | 0
Serviços de não consultoria ( Monitoramento da qualidade da água das nascentes) |  | 81818.1818 | 0 | 81818.1818 | [5 empty] | Dez-2018 | 54 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6545.4545 | 0 | 6545.4545 | 10636.3636 | 0 | 10636.3636 | 17181.8182 | 0 | 17181.8182 | 13090.9091 | 0 | 13090.9091 | 13090.9091 | 0 | 13090.9091 | 26181.8182 | 0 | 26181.8182 | 14727.2727 | 0 | 14727.2727 | 11454.5455 | 0 | 11454.5455 | 26181.8182 | 0 | 26181.8182 | 7363.6364 | 0 | 7363.6364 | 4909.0909 | 0 | 4909.0909 | 12272.7273 | 0 | 12272.7273 | 81818.1818 | 0 | 81818.1818 | 0 | 0 | 0
Serviços de não consultoria (implantação das fontes) |  | 336363.6364 | 0 | 336363.6364 | [5 empty] | Ago-2020 | 24 meses | Rever o prazo, pois termina junto com o financiamento. Tempo para prestação de contas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23545.4545 | 0 | 23545.4545 | 57181.8182 | 0 | 57181.8182 | 80727.2727 | 0 | 80727.2727 | 77363.6364 | 0 | 77363.6364 | 87454.5455 | 0 | 87454.5455 | 164818.1818 | 0 | 164818.1818 | 70636.3636 | 0 | 70636.3636 | 20181.8182 | 0 | 20181.8182 | 90818.1818 | 0 | 90818.1818 | 336363.6364 | 0 | 336363.6364 | 0 | 0 | 0
Equipamentos (Veículo) |  | 33333.3333 | 0 | 33333.3333 | [5 empty] | Abr-2019 | 1 mês |  | 0 | 0 | 0 | 33333.3333 | 0 | 33333.3333 | 33333.3333 | 0 | 33333.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33333.3333 | 0 | 33333.3333 | 0 | 0 | 0
Equipamento informática |  | 6060.6061 | 0 | 6060.6061 | [5 empty] | Abr-2019 | 1 mês |  | 0 | 0 | 0 | 6060.6061 | 0 | 6060.6061 | 6060.6061 | 0 | 6060.6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6060.6061 | 0 | 6060.6061 | 0 | 0 | 0
Contenção de Encostas | 15000000 | 4848484.8485 | 0 | 4848484.8485 | Obras | 53 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454545.4545 | 0 | 454545.4545 | 772727.2727 | 0 | 772727.2727 | 1227272.7273 | 0 | 1227272.7273 | 1363636.3636 | 0 | 1363636.3636 | 1954545.4545 | 0 | 1954545.4545 | 3318181.8182 | 0 | 3318181.8182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303030.303 | 0 | 303030.303 | 303030.303 | 0 | 303030.303 | 4848484.8485 | 0 | 4848484.8485 | 0 | 0 | 0
Obras (Contratação para 12 setores de risco) |  | 4545454.5455 | 0 | 4545454.5455 |  |  |  |  | Sim | Dez-2018 | 24 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454545.4545 | 0 | 454545.4545 | 772727.2727 | 0 | 772727.2727 | 1227272.7273 | 0 | 1227272.7273 | 1363636.3636 | 0 | 1363636.3636 | 1954545.4545 | 0 | 1954545.4545 | 3318181.8182 | 0 | 3318181.8182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4545454.5455 | 0 | 4545454.5455 | 0 | 0 | 0
Contingências |  | 303030.303 | 0 | 303030.303 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303030.303 | 0 | 303030.303 | 303030.303 | 0 | 303030.303 | 303030.303 | 0 | 303030.303 | 0 | 0 | 0
Estações de Monitoramento da Qualidade do Ar | 7000000 | 909090.9091 | 303030.303 | 1212121.2121 | Estações | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60606.0606 | 15151.5152 | 75757.5758 | 84848.4848 | 36363.6364 | 121212.1212 | 145454.5455 | 51515.1515 | 196969.697 | 139393.9394 | 57575.7576 | 196969.697 | 127272.7273 | 69696.9697 | 196969.697 | 266666.6667 | 127272.7273 | 393939.3939 | 242424.2424 | 60606.0606 | 303030.303 | 206060.6061 | 51515.1515 | 257575.7576 | 448484.8485 | 112121.2121 | 560606.0606 | 48484.8485 | 12121.2121 | 60606.0606 | 0 | 0 | 0 | 48484.8485 | 12121.2121 | 60606.0606 | 909090.9091 | 303030.303 | 1212121.2121 | 0 | 0 | 0
Serviços |  | 909090.9091 | 303030.303 | 1212121.2121 |  |  |  |  | Não | Set-2019 | 36 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60606.0606 | 15151.5152 | 75757.5758 | 84848.4848 | 36363.6364 | 121212.1212 | 145454.5455 | 51515.1515 | 196969.697 | 139393.9394 | 57575.7576 | 196969.697 | 127272.7273 | 69696.9697 | 196969.697 | 266666.6667 | 127272.7273 | 393939.3939 | 242424.2424 | 60606.0606 | 303030.303 | 206060.6061 | 51515.1515 | 257575.7576 | 448484.8485 | 112121.2121 | 560606.0606 | 48484.8485 | 12121.2121 | 60606.0606 | 0 | 0 | 0 | 48484.8485 | 12121.2121 | 60606.0606 | 909090.9091 | 303030.303 | 1212121.2121 | 0 | 0 | 0
Plano de Redução dos Gases de Efeito Estufa (com inventário) |  | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | Plano | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284848.4848 | 0 | 284848.4848 | 321212.1212 | 0 | 321212.1212 | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | 0 | 0 | 0
Consultoria |  | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 |  |  |  |  | Não | Jul-2021 | 12 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284848.4848 | 0 | 284848.4848 | 321212.1212 | 0 | 321212.1212 | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | 0 | 0 | 0
Certificações ambientais de projetos obtidas | 480000 | 169696.9697 | 0 | 169696.9697 | Certificação | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 9939.3939 | 0 | 9939.3939 | 9939.3939 | 0 | 9939.3939 | 23757.5758 | 0 | 23757.5758 | 25454.5455 | 0 | 25454.5455 | 49212.1212 | 0 | 49212.1212 | 23272.7273 | 0 | 23272.7273 | 23272.7273 | 0 | 23272.7273 | 46545.4545 | 0 | 46545.4545 | 26181.8182 | 0 | 26181.8182 | 20363.6364 | 0 | 20363.6364 | 46545.4545 | 0 | 46545.4545 | 13090.9091 | 0 | 13090.9091 | 4363.6364 | 0 | 4363.6364 | 17454.5455 | 0 | 17454.5455 | 169696.9697 | 0 | 169696.9697 | 0 | 0 | 0
Certificação SER de Restauração Ecológica - Consultoria (Contratação direta) |  | 169696.9697 | 0 | 169696.9697 | [5 empty] | Mar-2019 | 50 meses |  | 0 | 0 | 0 | 9939.3939 | 0 | 9939.3939 | 9939.3939 | 0 | 9939.3939 | 23757.5758 | 0 | 23757.5758 | 25454.5455 | 0 | 25454.5455 | 49212.1212 | 0 | 49212.1212 | 23272.7273 | 0 | 23272.7273 | 23272.7273 | 0 | 23272.7273 | 46545.4545 | 0 | 46545.4545 | 26181.8182 | 0 | 26181.8182 | 20363.6364 | 0 | 20363.6364 | 46545.4545 | 0 | 46545.4545 | 13090.9091 | 0 | 13090.9091 | 4363.6364 | 0 | 4363.6364 | 17454.5455 | 0 | 17454.5455 | 169696.9697 | 0 | 169696.9697 | 0 | 0 | 0
Certificação EDGE do Palácio Municipal | 80000 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Consultoria Certificação EDGE do Palácio Municipal |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Jan-2019 | 18 meses | Confirmar com SEMOHAB e Luz Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plano Diretor de Arborização de Vitória | 100000 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | Plano | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 0 | 0 | 0
Consultoria |  | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | [5 empty] | Mar-2019 | 18 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 0 | 0 | 0
Plano Diretor de Mudanças Climáticas | 300000 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | Plano | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7575.7576 | 0 | 7575.7576 | 18181.8182 | 0 | 18181.8182 | 25757.5758 | 0 | 25757.5758 | 28787.8788 | 0 | 28787.8788 | 34848.4848 | 0 | 34848.4848 | 63636.3636 | 0 | 63636.3636 | 30303.0303 | 0 | 30303.0303 | 25757.5758 | 0 | 25757.5758 | 56060.6061 | 0 | 56060.6061 | 6060.6061 | 0 | 6060.6061 | 0 | 0 | 0 | 6060.6061 | 0 | 6060.6061 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 0 | 0 | 0
Consultoria |  | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | [5 empty] | Set-2019 | 36 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7575.7576 | 0 | 7575.7576 | 18181.8182 | 0 | 18181.8182 | 25757.5758 | 0 | 25757.5758 | 28787.8788 | 0 | 28787.8788 | 34848.4848 | 0 | 34848.4848 | 63636.3636 | 0 | 63636.3636 | 30303.0303 | 0 | 30303.0303 | 25757.5758 | 0 | 25757.5758 | 56060.6061 | 0 | 56060.6061 | 6060.6061 | 0 | 6060.6061 | 0 | 0 | 0 | 6060.6061 | 0 | 6060.6061 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 0 | 0 | 0
Subcomponente 3 – Modernização da Gestão Municipal | 60000000 | 30845306.4807 | 151515.1515 | 30996821.6323 |  |  |  |  | 0 | 87113 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 1420112.9091 | 0 | 1420112.9091 | 1420112.9091 | 0 | 1420112.9091 | 1927640.7273 | 0 | 1927640.7273 | 3554211.8182 | 21212.1212 | 3575423.9394 | 5481852.5455 | 21212.1212 | 5503064.6667 | 2628057.5 | 50000 | 2678057.5 | 2998139.3182 | 56060.6061 | 3054199.9242 | 5626196.8182 | 106060.6061 | 5732257.4242 | 5530247.197 | 24242.4242 | 5554489.6212 | 4159624.1667 | 0 | 4159624.1667 | 9689871.3636 | 24242.4242 | 9714113.7879 | 5930303.0303 | 0 | 5930303.0303 | 2696969.697 | 0 | 2696969.697 | 8627272.7273 | 0 | 8627272.7273 | 30845306.3636 | 151515.1515 | 30996821.5152 | 0.1171 | 0 | 0.1171
Cursos de capacitação (Servidores) | 2000000 | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | Cursos | 30 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42424.2424 | 0 | 42424.2424 | 103030.303 | 0 | 103030.303 | 145454.5455 | 0 | 145454.5455 | 139393.9394 | 0 | 139393.9394 | 157575.7576 | 0 | 157575.7576 | 296969.697 | 0 | 296969.697 | 127272.7273 | 0 | 127272.7273 | 36363.6364 | 0 | 36363.6364 | 163636.3636 | 0 | 163636.3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | 0 | 0 | 0
Consultoria |  | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | [5 empty] | Jul-2019 | 36 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42424.2424 | 0 | 42424.2424 | 103030.303 | 0 | 103030.303 | 145454.5455 | 0 | 145454.5455 | 139393.9394 | 0 | 139393.9394 | 157575.7576 | 0 | 157575.7576 | 296969.697 | 0 | 296969.697 | 127272.7273 | 0 | 127272.7273 | 36363.6364 | 0 | 36363.6364 | 163636.3636 | 0 | 163636.3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | 0 | 0 | 0
Palácio Municipal reformado | 18000000 | 10606060.6061 | 0 | 10606060.6061 | Unidade | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378787.8788 | 0 | 378787.8788 | 424242.4242 | 0 | 424242.4242 | 803030.303 | 0 | 803030.303 | 848484.8485 | 0 | 848484.8485 | 1212121.2121 | 0 | 1212121.2121 | 2060606.0606 | 0 | 2060606.0606 | 5045454.5455 | 0 | 5045454.5455 | 2696969.697 | 0 | 2696969.697 | 7742424.2424 | 0 | 7742424.2424 | 10606060.6061 | 0 | 10606060.6061 | 0 | 0 | 0
Obra |  | 10606060.6061 | 0 | 10606060.6061 | [5 empty] | Jan-2019 | 30 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378787.8788 | 0 | 378787.8788 | 424242.4242 | 0 | 424242.4242 | 803030.303 | 0 | 803030.303 | 848484.8485 | 0 | 848484.8485 | 1212121.2121 | 0 | 1212121.2121 | 2060606.0606 | 0 | 2060606.0606 | 5045454.5455 | 0 | 5045454.5455 | 2696969.697 | 0 | 2696969.697 | 7742424.2424 | 0 | 7742424.2424 | 10606060.6061 | 0 | 10606060.6061 | 0 | 0 | 0
Centro de Cooperação da Cidade – CCC | 40000000 | 14272787.6929 | 0 | 14272787.6929 | Unidade | 1 | [5 empty] | Projeto de arquitetura e engenharia do CCC será elaborado pela SEMOHAB, exceto sala do cofre. | 0 | 0 | 0 | 77367.2727 | 0 | 77367.2727 | 77367.2727 | 0 | 77367.2727 | 216958.4848 | 0 | 216958.4848 | 2496333.0303 | 0 | 2496333.0303 | 2713291.5152 | 0 | 2713291.5152 | 1975633.2576 | 0 | 1975633.2576 | 2231169.6212 | 0 | 2231169.6212 | 4206802.8788 | 0 | 4206802.8788 | 3782368.4091 | 0 | 3782368.4091 | 2608109.0152 | 0 | 2608109.0152 | 6390477.4242 | 0 | 6390477.4242 | 884848.4848 | 0 | 884848.4848 | 0 | 0 | 0 | 884848.4848 | 0 | 884848.4848 | 14272787.5758 | 0 | 14272787.5758 | 0.1171 | 0 | 0.1171
Consultoria (Elaboração do projeto da sala do cofre) |  | 77367.2727 | 0 | 77367.2727 | [5 empty] | Jan-2019 |  | Cronograma de execução veio do arquivo da SEMFA/SUB-TI | 0 | 0 | 0 | 77367.2727 | 0 | 77367.2727 | 77367.2727 | 0 | 77367.2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77367.2727 | 0 | 77367.2727 | 0 | 0 | 0
Obra |  | 2410649.7838 | 0 | 2410649.7838 |  |  |  |  | Não | Jul-2019 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216958.4848 | 0 | 216958.4848 | 578556.0606 | 0 | 578556.0606 | 795514.5455 | 0 | 795514.5455 | 571679.697 | 0 | 571679.697 | 371951.5152 | 0 | 371951.5152 | 943631.2121 | 0 | 943631.2121 | 671503.9394 | 0 | 671503.9394 | 0 | 0 | 0 | 671503.9394 | 0 | 671503.9394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2410649.697 | 0 | 2410649.697 | 0.086802 | 0 | 0.086802
Aquisição de eletroeletrônicos |  | 399976.9121 | 0 | 399976.9121 | [5 empty] | Jan-2020 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213181.8182 | 0 | 213181.8182 | 213181.8182 | 0 | 213181.8182 | 186795.1515 | 0 | 186795.1515 | 0 | 0 | 0 | 186795.1515 | 0 | 186795.1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399976.9697 | 0 | 399976.9697 | -0.057576 | 0 | -0.057576
Aquisição de equipamentos de TI |  | 5511223.9394 | 0 | 5511223.9394 | [5 empty] | Jan-2020 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317199.9242 | 0 | 317199.9242 | 468715.0758 | 0 | 468715.0758 | 785915 | 0 | 785915 | 2286896.8939 | 0 | 2286896.8939 | 2438412.0455 | 0 | 2438412.0455 | 4725308.9394 | 0 | 4725308.9394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5511223.9394 | 0 | 5511223.9394 | 0 | 0 | 0
Aquisição de gerador de energia |  | 190930.8545 | 0 | 190930.8545 | [5 empty] | Jan-2020 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190930.9091 | 0 | 190930.9091 | 190930.9091 | 0 | 190930.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190930.9091 | 0 | 190930.9091 | -0.054545 | 0 | -0.054545
Aquisição de licença de softwares |  | 1061984.2424 | 0 | 1061984.2424 | [5 empty] | Jan-2020 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36754.5455 | 0 | 36754.5455 | 36754.5455 | 0 | 36754.5455 | 474986.9697 | 0 | 474986.9697 | 474986.9697 | 0 | 474986.9697 | 949973.9394 | 0 | 949973.9394 | 75255.7576 | 0 | 75255.7576 | 0 | 0 | 0 | 75255.7576 | 0 | 75255.7576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1061984.2424 | 0 | 1061984.2424 | 0 | 0 | 0
Aquisição de materiais diversos |  | 258600.6788 | 0 | 258600.6788 | [5 empty] | Jan-2020 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227568.4848 | 0 | 227568.4848 | 227568.4848 | 0 | 227568.4848 | 31032.1212 | 0 | 31032.1212 | 0 | 0 | 0 | 31032.1212 | 0 | 31032.1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258600.6061 | 0 | 258600.6061 | 0.072727 | 0 | 0.072727
Aquisição de mobiliário |  | 286994.7848 | 0 | 286994.7848 | [5 empty] | Jan-2021 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286994.8485 | 0 | 286994.8485 | 286994.8485 | 0 | 286994.8485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286994.8485 | 0 | 286994.8485 | -0.063636 | 0 | -0.063636
Aquisição de nobreak |  | 169487.6606 | 0 | 169487.6606 | [5 empty] | Jan-2020 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169487.5758 | 0 | 169487.5758 | 169487.5758 | 0 | 169487.5758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169487.5758 | 0 | 169487.5758 | 0.084848 | 0 | 0.084848
Aquisição de pluviometro |  | 36666.6667 | 0 | 36666.6667 | [5 empty] | Jan-2020 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36666.6667 | 0 | 36666.6667 | 36666.6667 | 0 | 36666.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36666.6667 | 0 | 36666.6667 | 0 | 0 | 0
Aquisição sala cofre |  | 608421.2606 | 0 | 608421.2606 | [5 empty] | Jan-2020 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608421.2121 | 0 | 608421.2121 | 608421.2121 | 0 | 608421.2121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608421.2121 | 0 | 608421.2121 | 0.048485 | 0 | 0.048485
Consultoria na gestão do centro |  | 371120.6061 | 0 | 371120.6061 | [5 empty] | Jan-2020 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292121.2121 | 0 | 292121.2121 | 292121.2121 | 0 | 292121.2121 | 15151.5152 | 0 | 15151.5152 | 51726.6667 | 0 | 51726.6667 | 66878.1818 | 0 | 66878.1818 | 12121.2121 | 0 | 12121.2121 | 0 | 0 | 0 | 12121.2121 | 0 | 12121.2121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371120.6061 | 0 | 371120.6061 | 0 | 0 | 0
Desenvolvimento de sistema |  | 1709090.9091 | 0 | 1709090.9091 | [5 empty] | Jan-2020 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30303.0303 | 0 | 30303.0303 | 30303.0303 | 0 | 30303.0303 | 227272.7273 | 0 | 227272.7273 | 227272.7273 | 0 | 227272.7273 | 454545.4545 | 0 | 454545.4545 | 169696.9697 | 0 | 169696.9697 | 169696.9697 | 0 | 169696.9697 | 339393.9394 | 0 | 339393.9394 | 884848.4848 | 0 | 884848.4848 | 0 | 0 | 0 | 884848.4848 | 0 | 884848.4848 | 1709090.9091 | 0 | 1709090.9091 | 0 | 0 | 0
Serviços diversos |  | 22385.4545 | 0 | 22385.4545 | [5 empty] | Dez-2018 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22385.4545 | 0 | 22385.4545 | 22385.4545 | 0 | 22385.4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22385.4545 | 0 | 22385.4545 | 0 | 0 | 0
Serviços de infraestrutura de TI |  | 989953.9394 | 0 | 989953.9394 | [5 empty] | Jan-2020 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112341.5152 | 0 | 112341.5152 | 112341.5152 | 0 | 112341.5152 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 159203.6364 | 0 | 159203.6364 | 310718.7879 | 0 | 310718.7879 | 566893.6364 | 0 | 566893.6364 | 0 | 0 | 0 | 566893.6364 | 0 | 566893.6364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989953.9394 | 0 | 989953.9394 | 0 | 0 | 0
Serviços de instalação de equipamentos de TI |  | 135547.8788 | 0 | 135547.8788 | [5 empty] | Jan-2021 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135547.8788 | 0 | 135547.8788 | 135547.8788 | 0 | 135547.8788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135547.8788 | 0 | 135547.8788 | 0 | 0 | 0
Consultoria (Treinamento) |  | 32384.8485 | 0 | 32384.8485 | [5 empty] | Jan-2021 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32384.8485 | 0 | 32384.8485 | 32384.8485 | 0 | 32384.8485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32384.8485 | 0 | 32384.8485 | 0 | 0 | 0
Sistema de Alerta da Defesa Civil |  | 652727.2727 | 0 | 652727.2727 | Unidade | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 339109.697 | 0 | 339109.697 | 339109.697 | 0 | 339109.697 | 313617.5758 | 0 | 313617.5758 | 0 | 0 | 0 | 313617.5758 | 0 | 313617.5758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652727.2727 | 0 | 652727.2727 | 0 | 0 | 0
Serviço de não consultoria (sistema de alarme e sirenes) |  | 590909.0909 | 0 | 590909.0909 | [5 empty] | Jan-2019 | 12 meses |  | 0 | 0 | 0 | 277291.5152 | 0 | 277291.5152 | 277291.5152 | 0 | 277291.5152 | 313617.5758 | 0 | 313617.5758 | 0 | 0 | 0 | 313617.5758 | 0 | 313617.5758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590909.0909 | 0 | 590909.0909 | 0 | 0 | 0
Aquisição de equipamento de informática |  | 6060.6061 | 0 | 6060.6061 | [5 empty] | Jan-2019 | 1 mês |  | 0 | 0 | 0 | 6060.6061 | 0 | 6060.6061 | 6060.6061 | 0 | 6060.6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6060.6061 | 0 | 6060.6061 | 0 | 0 | 0
Aquisição de veículo (pickup) |  | 54545.4545 | 0 | 54545.4545 | [5 empty] | Jan-2019 | 1 mês |  | 0 | 0 | 0 | 54545.4545 | 0 | 54545.4545 | 54545.4545 | 0 | 54545.4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54545.4545 | 0 | 54545.4545 | 0 | 0 | 0
Aquisição de mobiliário |  | 1212.1212 | 0 | 1212.1212 | [5 empty] | Jan-2019 | 1 mês |  | 0 | 0 | 0 | 1212.1212 | 0 | 1212.1212 | 1212.1212 | 0 | 1212.1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1212.1212 | 0 | 1212.1212 | 0 | 0 | 0
Plano Diretor de Mobilidade Urbana de Vitória (consultoria) |  | 1212121.2121 | 0 | 1212121.2121 | Plano | 1 |  |  |  | Jan-2019 | 18 meses |  | 0 | 0 | 0 | 278787.8788 | 0 | 278787.8788 | 278787.8788 | 0 | 278787.8788 | 303030.303 | 0 | 303030.303 | 630303.0303 | 0 | 630303.0303 | 933333.3333 | 0 | 933333.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1212121.2121 | 0 | 1212121.2121 | 0 | 0 | 0
Estudo Funcional de Mobilidade do Centro (consultoria) | 400000 | 121212.1212 | 0 | 121212.1212 | Estudo | 1 |  |  |  | Jul-2019 | 12 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42424.2424 | 0 | 42424.2424 | 76363.6364 | 0 | 76363.6364 | 118787.8788 | 0 | 118787.8788 | 2424.2424 | 0 | 2424.2424 | 0 | 0 | 0 | 2424.2424 | 0 | 2424.2424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121212.1212 | 0 | 121212.1212 | 0 | 0 | 0
Plano Diretor do Centro Histórico e Estudo de Projeto Piloto |  | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | Plano | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303030.303 | 0 | 303030.303 | 303030.303 | 0 | 303030.303 | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | 0 | 0 | 0
Projetos executivos das obras do programa elaborados |  | 2768276.3636 | 151515.1515 | 2919791.5152 | Projetos | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 724848.0606 | 0 | 724848.0606 | 724848.0606 | 0 | 724848.0606 | 1009185.8788 | 0 | 1009185.8788 | 248181.8182 | 21212.1212 | 269393.9394 | 1257367.697 | 21212.1212 | 1278579.8182 | 131818.1818 | 50000 | 181818.1818 | 185151.5152 | 56060.6061 | 241212.1212 | 316969.697 | 106060.6061 | 423030.303 | 469090.9091 | 24242.4242 | 493333.3333 | 0 | 0 | 0 | 469090.9091 | 24242.4242 | 493333.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2768276.3636 | 151515.1515 | 2919791.5152 | 0 | 0 | 0
Contratação de Projetos Para Obras Diversas (consultoria) |  | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 454545.4545 | 0 | 454545.4545 | 0 | 0 | 0 | 454545.4545 | 0 | 454545.4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | 0 | 0 | 0
Projeto Básico e Executivo de Modernização do Palácio Municipal | 540000 | 166666.6667 | 0 | 166666.6667 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 83333.3333 | 0 | 83333.3333 | 83333.3333 | 0 | 83333.3333 | 83333.3333 | 0 | 83333.3333 | 0 | 0 | 0 | 83333.3333 | 0 | 83333.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166666.6667 | 0 | 166666.6667 | 0 | 0 | 0
Estudos e Projetos Urbanístico Nova Palestina – Resistência | 300000 | 303030.303 | 0 | 303030.303 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 0 | 0 | 0 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303030.303 | 0 | 303030.303 | 0 | 0 | 0
Projeto Básico e Executivo Orla Noroeste – Fase 1B e 2 | 2850000 | 909090.9091 | 0 | 909090.9091 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 217272.7273 | 0 | 217272.7273 | 217272.7273 | 0 | 217272.7273 | 354545.4545 | 0 | 354545.4545 | 235454.5455 | 0 | 235454.5455 | 590000 | 0 | 590000 | 101818.1818 | 0 | 101818.1818 | 0 | 0 | 0 | 101818.1818 | 0 | 101818.1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909090.9091 | 0 | 909090.9091 | 0 | 0 | 0
Projeto Fase 1B (4,04 km) |  | 272727.2727 | 0 | 272727.2727 | [5 empty] | Jan-2019 | 12 meses |  | 0 | 0 | 0 | 128181.8182 | 0 | 128181.8182 | 128181.8182 | 0 | 128181.8182 | 144545.4545 | 0 | 144545.4545 | 0 | 0 | 0 | 144545.4545 | 0 | 144545.4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272727.2727 | 0 | 272727.2727 | 0 | 0 | 0
Projeto Fase 2 (10,3 km) |  | 636363.6364 | 0 | 636363.6364 | [5 empty] | Jan-2020 | 24 meses |  | 0 | 0 | 0 | 89090.9091 | 0 | 89090.9091 | 89090.9091 | 0 | 89090.9091 | 210000 | 0 | 210000 | 235454.5455 | 0 | 235454.5455 | 445454.5455 | 0 | 445454.5455 | 101818.1818 | 0 | 101818.1818 | 0 | 0 | 0 | 101818.1818 | 0 | 101818.1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636363.6364 | 0 | 636363.6364 | 0 | 0 | 0
Projeto Básico e Executivo de integração cicloviária | 1300000 | 393939.3939 | 0 | 393939.3939 | [7 empty] | contratação única | 0 | 0 | 0 | 155965.6364 | 0 | 155965.6364 | 155965.6364 | 0 | 155965.6364 | 237973.7576 | 0 | 237973.7576 | 0 | 0 | 0 | 237973.7576 | 0 | 237973.7576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393939.3939 | 0 | 393939.3939 | 0 | 0 | 0
Consultoria Projeto Cicloviário Av Rio Branco |  | 90909.0909 | 0 | 90909.0909 | [5 empty] | Jan-2019 | 6 meses |  | 0 | 0 | 0 | 90909.0909 | 0 | 90909.0909 | 90909.0909 | 0 | 90909.0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90909.0909 | 0 | 90909.0909 | 0 | 0 | 0
Consultoria Projeto Cicloviário Tancredão – Praça dos Namorados |  | 303030.303 | 0 | 303030.303 |  |  |  |  | Não | Jan-2019 | 12 meses |  | 0 | 0 | 0 | 65056.5455 | 0 | 65056.5455 | 65056.5455 | 0 | 65056.5455 | 237973.7576 | 0 | 237973.7576 | 0 | 0 | 0 | 237973.7576 | 0 | 237973.7576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303030.303 | 0 | 303030.303 | 0 | 0 | 0
Projeto Básico e Executivo da Via de Ligação |  | 39393.9394 | 0 | 39393.9394 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 39393.9394 | 0 | 39393.9394 | 39393.9394 | 0 | 39393.9394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39393.9394 | 0 | 39393.9394 | 0 | 0 | 0
Elaboração de projetos arquitetônicos e de engenharia do CCC |  | 77367.2727 | 0 | 77367.2727 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 77367.2727 | 0 | 77367.2727 | 77367.2727 | 0 | 77367.2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77367.2727 | 0 | 77367.2727 | 0 | 0 | 0
Estudos complementares da DIA | 600000 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | [7 empty] | Verificar RAAS suprirá essa necessidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 0 | 0 | 0 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 0 | 0 | 0
Plano de Manejo da EEMIL e do Parque Municipal Dom Luiz Gonzaga | 500000 | 90909.0909 | 151515.1515 | 242424.2424 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12727.2727 | 21212.1212 | 33939.3939 | 12727.2727 | 21212.1212 | 33939.3939 | 30000 | 50000 | 80000 | 33636.3636 | 56060.6061 | 89696.9697 | 63636.3636 | 106060.6061 | 169696.9697 | 14545.4545 | 24242.4242 | 38787.8788 | 0 | 0 | 0 | 14545.4545 | 24242.4242 | 38787.8788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90909.0909 | 151515.1515 | 242424.2424 | 0 | 0 | 0
COMPONENTE 2 – SEGURANÇA CIDADÃ | 98760489 | 23423030.303 | 10757575.7576 | 34180606.0606 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 647367.5758 | 0 | 647367.5758 | 647367.5758 | 0 | 647367.5758 | 1787284.2424 | 1118484.8485 | 2905769.0909 | 3186152.7273 | 1546969.697 | 4733122.4242 | 4973436.9697 | 2665454.5455 | 7638891.5152 | 5268773.9394 | 2852121.2121 | 8120895.1515 | 3236792.7273 | 2059393.9394 | 5296186.6667 | 8808596.9697 | 4911515.1515 | 13720112.1212 | 5381300.303 | 2498181.8182 | 7879482.1212 | 2687255.1515 | 668787.8788 | 3356043.0303 | 7765525.1515 | 3166969.697 | 10932494.8485 | 1127249.0909 | 13636.3636 | 1140885.4545 | 100854.5455 | 0 | 100854.5455 | 1228103.6364 | 13636.3636 | 1241740 | 23423030.303 | 10757575.7576 | 34180606.0606 | 0 | 0 | 0
Subcomponente 1 - Prevenção Social da Violência Juvenil | 90346824 | 21341212.1212 | 10303030.303 | 31644242.4242 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564610 | 0 | 564610 | 564610 | 0 | 564610 | 1574678.1818 | 1054848.4848 | 2629526.6667 | 2868092.1212 | 1478787.8788 | 4346880 | 4442770.303 | 2533636.3636 | 6976406.6667 | 4907198.1818 | 2774848.4848 | 7682046.6667 | 2864762.4242 | 1968484.8485 | 4833247.2727 | 8074990.9091 | 4743333.3333 | 12818324.2424 | 5031118.4848 | 2416363.6364 | 7447482.1212 | 2427012.7273 | 609696.9697 | 3036709.697 | 7155100.9091 | 3026060.6061 | 10181161.5152 | 1024885.4545 | 0 | 1024885.4545 | 78854.5455 | 0 | 78854.5455 | 1103740 | 0 | 1103740 | 21341212.1212 | 10303030.303 | 31644242.4242 | 0 | 0 | 0
Atividades culturais |  | 939393.9394 | 0 | 939393.9394 | Atividades | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130666.6667 | 0 | 130666.6667 | 130666.6667 | 0 | 130666.6667 | 84242.4242 | 0 | 84242.4242 | 126363.6364 | 0 | 126363.6364 | 210606.0606 | 0 | 210606.0606 | 143212.1212 | 0 | 143212.1212 | 168484.8485 | 0 | 168484.8485 | 311696.9697 | 0 | 311696.9697 | 151636.3636 | 0 | 151636.3636 | 109515.1515 | 0 | 109515.1515 | 261151.5152 | 0 | 261151.5152 | 25272.7273 | 0 | 25272.7273 | 0 | 0 | 0 | 25272.7273 | 0 | 25272.7273 | 939393.9394 | 0 | 939393.9394 | 0 | 0 | 0
Projeto Circuito Cultural | 3100000 | 939393.9394 | 0 | 939393.9394 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 130666.6667 | 0 | 130666.6667 | 130666.6667 | 0 | 130666.6667 | 84242.4242 | 0 | 84242.4242 | 126363.6364 | 0 | 126363.6364 | 210606.0606 | 0 | 210606.0606 | 143212.1212 | 0 | 143212.1212 | 168484.8485 | 0 | 168484.8485 | 311696.9697 | 0 | 311696.9697 | 151636.3636 | 0 | 151636.3636 | 109515.1515 | 0 | 109515.1515 | 261151.5152 | 0 | 261151.5152 | 25272.7273 | 0 | 25272.7273 | 0 | 0 | 0 | 25272.7273 | 0 | 25272.7273 | 939393.9394 | 0 | 939393.9394 | 0 | 0 | 0
Serviço de não consultoria (material de consumo, oficineiro e transporte) |  | 842424.2424 | 0 | 842424.2424 | [5 empty] | Mar-2019 | 48 meses |  | 0 | 0 | 0 | 33696.9697 | 0 | 33696.9697 | 33696.9697 | 0 | 33696.9697 | 84242.4242 | 0 | 84242.4242 | 126363.6364 | 0 | 126363.6364 | 210606.0606 | 0 | 210606.0606 | 143212.1212 | 0 | 143212.1212 | 168484.8485 | 0 | 168484.8485 | 311696.9697 | 0 | 311696.9697 | 151636.3636 | 0 | 151636.3636 | 109515.1515 | 0 | 109515.1515 | 261151.5152 | 0 | 261151.5152 | 25272.7273 | 0 | 25272.7273 | 0 | 0 | 0 | 25272.7273 | 0 | 25272.7273 | 842424.2424 | 0 | 842424.2424 | 0 | 0 | 0
Aquisição de bens (material permanente) |  | 96969.697 | 0 | 96969.697 | [5 empty] | Mar-2019 | 6 meses |  | 0 | 0 | 0 | 96969.697 | 0 | 96969.697 | 96969.697 | 0 | 96969.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96969.697 | 0 | 96969.697 | 0 | 0 | 0
Atividades artísticas (projeto “Arte é Nossa” ) | 510000 | 154545.4545 | 0 | 154545.4545 | Atividades | 100 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 6181.8182 | 0 | 6181.8182 | 6181.8182 | 0 | 6181.8182 | 15454.5455 | 0 | 15454.5455 | 23181.8182 | 0 | 23181.8182 | 38636.3636 | 0 | 38636.3636 | 26272.7273 | 0 | 26272.7273 | 30909.0909 | 0 | 30909.0909 | 57181.8182 | 0 | 57181.8182 | 27818.1818 | 0 | 27818.1818 | 20090.9091 | 0 | 20090.9091 | 47909.0909 | 0 | 47909.0909 | 4636.3636 | 0 | 4636.3636 | 0 | 0 | 0 | 4636.3636 | 0 | 4636.3636 | 154545.4545 | 0 | 154545.4545 | 0 | 0 | 0
Escola de Arte São Vicente de Paulo restaurada |  | 1060606.0606 | 0 | 1060606.0606 | Escola | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 909090.9091 | 0 | 909090.9091 | 0 | 0 | 0 | 909090.9091 | 0 | 909090.9091 | 1060606.0606 | 0 | 1060606.0606 | 0 | 0 | 0
Equipamentos de Saúde Reformados |  | 2090909.0909 | 0 | 2090909.0909 | Unidade Saúde | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292727.2727 | 0 | 292727.2727 | 690000 | 0 | 690000 | 982727.2727 | 0 | 982727.2727 | 622121.2121 | 0 | 622121.2121 | 183030.303 | 0 | 183030.303 | 1108181.8182 | 0 | 1108181.8182 | 303030.303 | 0 | 303030.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2090909.0909 | 0 | 2090909.0909 | 0 | 0 | 0
Ampliação e reforma do Pronto Atendimento de São Pedro | 8500000 | 2090909.0909 | 0 | 2090909.0909 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292727.2727 | 0 | 292727.2727 | 690000 | 0 | 690000 | 982727.2727 | 0 | 982727.2727 | 622121.2121 | 0 | 622121.2121 | 183030.303 | 0 | 183030.303 | 1108181.8182 | 0 | 1108181.8182 | 303030.303 | 0 | 303030.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2090909.0909 | 0 | 2090909.0909 | 0 | 0 | 0
Equipamentos de saúde implementados |  | 3939393.9394 | 3393939.3939 | 7333333.3333 | Unidade Saúde | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606060.6061 | 606060.6061 | 327784.8485 | 0 | 327784.8485 | 327784.8485 | 606060.6061 | 933845.4545 | 907727.2727 | 172121.2121 | 1079848.4848 | 995396.9697 | 1120000 | 2115396.9697 | 1903124.2424 | 1292121.2121 | 3195245.4545 | 455151.5152 | 1255757.5758 | 1710909.0909 | 1253333.3333 | 240000 | 1493333.3333 | 1708484.8485 | 1495757.5758 | 3204242.4242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3939393.9394 | 3393939.3939 | 7333333.3333 | 0 | 0 | 0
Construção da Unidade Básica de Saúde de Santo Antônio | 8500000 | 1151515.1515 | 2424242.4242 | 3575757.5758 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606060.6061 | 606060.6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606060.6061 | 606060.6061 | 50909.0909 | 36363.6364 | 87272.7273 | 120000 | 800000 | 920000 | 170909.0909 | 836363.6364 | 1007272.7273 | 134545.4545 | 896969.697 | 1031515.1515 | 846060.6061 | 84848.4848 | 930909.0909 | 980606.0606 | 981818.1818 | 1962424.2424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1151515.1515 | 2424242.4242 | 3575757.5758 | 0 | 0 | 0
Desapropriação |  | 0 | 606060.6061 | 606060.6061 |  |  |  |  | Não |  | 1 mês |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606060.6061 | 606060.6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606060.6061 | 606060.6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606060.6061 | 606060.6061 | 0 | 0 | 0
Obra |  | 969696.9697 | 1818181.8182 | 2787878.7879 | [5 empty] | Jul-2020 | 24 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50909.0909 | 36363.6364 | 87272.7273 | 120000 | 800000 | 920000 | 170909.0909 | 836363.6364 | 1007272.7273 | 134545.4545 | 896969.697 | 1031515.1515 | 664242.4242 | 84848.4848 | 749090.9091 | 798787.8788 | 981818.1818 | 1780606.0606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969696.9697 | 1818181.8182 | 2787878.7879 | 0 | 0 | 0
Equipamento e Mobiliário |  | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | [5 empty] | Jan-2022 | 1 mês | Aquisição no ano de conclusão da obra para entrega após a obra. De modo que o equipamento entre em operação no início do último ano do Programa. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 0 | 0 | 0
Construção da Unidade Básica de Saúde de Grande Vitoria | 7000000 | 1212121.2121 | 969696.9697 | 2181818.1818 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144242.4242 | 135757.5758 | 280000 | 340000 | 320000 | 660000 | 484242.4242 | 455757.5758 | 940000 | 320606.0606 | 358787.8788 | 679393.9394 | 407272.7273 | 155151.5152 | 562424.2424 | 727878.7879 | 513939.3939 | 1241818.1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1212121.2121 | 969696.9697 | 2181818.1818 | 0 | 0 | 0
Obra |  | 1030303.0303 | 969696.9697 | 2000000 |  |  |  |  | Não | Jul-2020 | 24 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144242.4242 | 135757.5758 | 280000 | 340000 | 320000 | 660000 | 484242.4242 | 455757.5758 | 940000 | 320606.0606 | 358787.8788 | 679393.9394 | 225454.5455 | 155151.5152 | 380606.0606 | 546060.6061 | 513939.3939 | 1060000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030303.0303 | 969696.9697 | 2000000 | 0 | 0 | 0
Equipamento e Mobiliário |  | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | [5 empty] | Jan-2022 | 1 mês | Aquisição no ano de conclusão da obra para entrega após a obra. De modo que o equipamento entre em operação no início do último ano do Programa. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 0 | 0 | 0
Construção de um Centro de Atenção Psicossocial | 2500000 | 1575757.5758 | 0 | 1575757.5758 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327784.8485 | 0 | 327784.8485 | 327784.8485 | 0 | 327784.8485 | 712575.7576 | 0 | 712575.7576 | 535396.9697 | 0 | 535396.9697 | 1247972.7273 | 0 | 1247972.7273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575757.5758 | 0 | 1575757.5758 | 0 | 0 | 0
Obra |  | 1425151.5152 | 0 | 1425151.5152 |  |  |  |  | Não | Dez-2019 | 18 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327784.8485 | 0 | 327784.8485 | 327784.8485 | 0 | 327784.8485 | 712575.7576 | 0 | 712575.7576 | 384790.9091 | 0 | 384790.9091 | 1097366.6667 | 0 | 1097366.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425151.5152 | 0 | 1425151.5152 | 0 | 0 | 0
Equipamento e Mobiliário |  | 150606.0606 | 0 | 150606.0606 | [5 empty] | Jan-2021 | 1 mês |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150606.0606 | 0 | 150606.0606 | 150606.0606 | 0 | 150606.0606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150606.0606 | 0 | 150606.0606 | 0 | 0 | 0
Escolas de educação fundamental implementadas |  | 4848484.8485 | 2121212.1212 | 6969696.9697 | Escola | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490909.0909 | 190909.0909 | 681818.1818 | 648484.8485 | 509090.9091 | 1157575.7576 | 1139393.9394 | 700000 | 1839393.9394 | 1351515.1515 | 1421212.1212 | 2772727.2727 | 539393.9394 | 0 | 539393.9394 | 1890909.0909 | 1421212.1212 | 3312121.2121 | 1212121.2121 | 0 | 1212121.2121 | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | 1818181.8182 | 0 | 1818181.8182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4848484.8485 | 2121212.1212 | 6969696.9697 | 0 | 0 | 0
Construção da EMEF “Eunice Pereira Silveira” | 8000000 | 3636363.6364 | 0 | 3636363.6364 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339393.9394 | 0 | 339393.9394 | 345454.5455 | 0 | 345454.5455 | 684848.4848 | 0 | 684848.4848 | 593939.3939 | 0 | 593939.3939 | 539393.9394 | 0 | 539393.9394 | 1133333.3333 | 0 | 1133333.3333 | 1212121.2121 | 0 | 1212121.2121 | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | 1818181.8182 | 0 | 1818181.8182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3636363.6364 | 0 | 3636363.6364 | 0 | 0 | 0
Construção EMEF “Ronaldo Soares” em Tempo Integral | 10000000 | 1212121.2121 | 2121212.1212 | 3333333.3333 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151515.1515 | 190909.0909 | 342424.2424 | 303030.303 | 509090.9091 | 812121.2121 | 454545.4545 | 700000 | 1154545.4545 | 757575.7576 | 1421212.1212 | 2178787.8788 | 0 | 0 | 0 | 757575.7576 | 1421212.1212 | 2178787.8788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1212121.2121 | 2121212.1212 | 3333333.3333 | 0 | 0 | 0
Escolas de Educação fundamental reformadas |  | 4848484.8485 | 1000000 | 5848484.8485 | Escola | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 606060.6061 | 190909.0909 | 796969.697 | 757575.7576 | 190909.0909 | 948484.8485 | 1181818.1818 | 206060.6061 | 1387878.7879 | 315151.5152 | 121212.1212 | 436363.6364 | 1496969.697 | 327272.7273 | 1824242.4242 | 2593939.3939 | 481818.1818 | 3075757.5758 | 0 | 0 | 0 | 2593939.3939 | 481818.1818 | 3075757.5758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4848484.8485 | 1000000 | 5848484.8485 | 0 | 0 | 0
Reforma e ampliação EMEF “Francisco Lacerda de Aguiar” | 8000000 | 3636363.6364 | 1000000 | 4636363.6364 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151515.1515 | 190909.0909 | 342424.2424 | 151515.1515 | 190909.0909 | 342424.2424 | 575757.5758 | 206060.6061 | 781818.1818 | 315151.5152 | 121212.1212 | 436363.6364 | 890909.0909 | 327272.7273 | 1218181.8182 | 2593939.3939 | 481818.1818 | 3075757.5758 | 0 | 0 | 0 | 2593939.3939 | 481818.1818 | 3075757.5758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3636363.6364 | 1000000 | 4636363.6364 | 0 | 0 | 0
Equipamentos e mobiliário para EMEF “Paulo Reglus Neves Freire” | 6000000 | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 303030.303 | 0 | 303030.303 | 454545.4545 | 0 | 454545.4545 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 0 | 0 | 0 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | 0 | 0 | 0
Equipamento e mobiliário para EMEF “Alvimar Silva” | 10000000 | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 454545.4545 | 0 | 454545.4545 | 0 | 0 | 0 | 454545.4545 | 0 | 454545.4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | 0 | 0 | 0
Equipamentos públicos de Assistência Social |  | 530303.0303 | 3787878.7879 | 4318181.8182 | Unidade | 7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10454.5455 | 257878.7879 | 268333.3333 | 50000 | 778787.8788 | 828787.8788 | 60454.5455 | 1036666.6667 | 1097121.2121 | 115303.0303 | 975454.5455 | 1090757.5758 | 90909.0909 | 727272.7273 | 818181.8182 | 206212.1212 | 1702727.2727 | 1908939.3939 | 84848.4848 | 678787.8788 | 763636.3636 | 178787.8788 | 369696.9697 | 548484.8485 | 263636.3636 | 1048484.8485 | 1312121.2121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530303.0303 | 3787878.7879 | 4318181.8182 | 0 | 0 | 0
Ampliação do acolhimento especializado – Construção de CREAS (2 unidades) | 1000000 | 75757.5758 | 1212121.2121 | 1287878.7879 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10454.5455 | 257878.7879 | 268333.3333 | 22727.2727 | 560606.0606 | 583333.3333 | 33181.8182 | 818484.8485 | 851666.6667 | 42575.7576 | 393636.3636 | 436212.1212 | 0 | 0 | 0 | 42575.7576 | 393636.3636 | 436212.1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75757.5758 | 1212121.2121 | 1287878.7879 | 0 | 0 | 0
Obras |  | 45454.5455 | 1121212.1212 | 1166666.6667 |  |  |  |  | Não | Fev-2020 | 18 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10454.5455 | 257878.7879 | 268333.3333 | 22727.2727 | 560606.0606 | 583333.3333 | 33181.8182 | 818484.8485 | 851666.6667 | 12272.7273 | 302727.2727 | 315000 | 0 | 0 | 0 | 12272.7273 | 302727.2727 | 315000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45454.5455 | 1121212.1212 | 1166666.6667 | 0 | 0 | 0
Aquisição de bens (mobiliário) |  | 30303.0303 | 90909.0909 | 121212.1212 | [5 empty] | Ago/2021 | 1 mês |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30303.0303 | 90909.0909 | 121212.1212 | 0 | 0 | 0 | 30303.0303 | 90909.0909 | 121212.1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30303.0303 | 90909.0909 | 121212.1212 | 0 | 0 | 0
Ampliação e melhoria do acolhimento social – Construção de CRAS (5 unidades) | 2500000 | 454545.4545 | 2575757.5758 | 3030303.0303 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27272.7273 | 218181.8182 | 245454.5455 | 27272.7273 | 218181.8182 | 245454.5455 | 72727.2727 | 581818.1818 | 654545.4545 | 90909.0909 | 727272.7273 | 818181.8182 | 163636.3636 | 1309090.9091 | 1472727.2727 | 84848.4848 | 678787.8788 | 763636.3636 | 178787.8788 | 369696.9697 | 548484.8485 | 263636.3636 | 1048484.8485 | 1312121.2121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454545.4545 | 2575757.5758 | 3030303.0303 | 0 | 0 | 0
Obras |  | 303030.303 | 2424242.4242 | 2727272.7273 |  |  |  |  | Não | Fev-2020 | 30 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27272.7273 | 218181.8182 | 245454.5455 | 27272.7273 | 218181.8182 | 245454.5455 | 72727.2727 | 581818.1818 | 654545.4545 | 90909.0909 | 727272.7273 | 818181.8182 | 163636.3636 | 1309090.9091 | 1472727.2727 | 84848.4848 | 678787.8788 | 763636.3636 | 27272.7273 | 218181.8182 | 245454.5455 | 112121.2121 | 896969.697 | 1009090.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303030.303 | 2424242.4242 | 2727272.7273 | 0 | 0 | 0
Aquisição de bens (mobiliário) |  | 151515.1515 | 151515.1515 | 303030.303 | [5 empty] | Ago/2022 | 1 mês | Única aquisição - entrega conforme a conclusão de cada equipamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151515.1515 | 151515.1515 | 303030.303 | 151515.1515 | 151515.1515 | 303030.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151515.1515 | 151515.1515 | 303030.303 | 0 | 0 | 0
Centro de Referencia de Atendimento a Mulher em situacao de Violencia - CRAMSV reformado e equipado | 195000 | 59090.9091 | 0 | 59090.9091 | Centro | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 636.3636 | 0 | 636.3636 | 636.3636 | 0 | 636.3636 | 3212.1212 | 0 | 3212.1212 | 6545.4545 | 0 | 6545.4545 | 9757.5758 | 0 | 9757.5758 | 38863.6364 | 0 | 38863.6364 | 9833.3333 | 0 | 9833.3333 | 48696.9697 | 0 | 48696.9697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59090.9091 | 0 | 59090.9091 | 0 | 0 | 0
Aquisição de bens permanentes |  | 12121.2121 | 0 | 12121.2121 | [5 empty] | Mar-2019 | 48 meses |  | 0 | 0 | 0 | 363.6364 | 0 | 363.6364 | 363.6364 | 0 | 363.6364 | 969.697 | 0 | 969.697 | 1575.7576 | 0 | 1575.7576 | 2545.4545 | 0 | 2545.4545 | 7272.7273 | 0 | 7272.7273 | 1939.3939 | 0 | 1939.3939 | 9212.1212 | 0 | 9212.1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12121.2121 | 0 | 12121.2121 | 0 | 0 | 0
Mobiliário |  | 4151.5152 | 0 | 4151.5152 | [5 empty] | Mar-2019 | 48 meses |  | 0 | 0 | 0 | 124.5455 | 0 | 124.5455 | 124.5455 | 0 | 124.5455 | 332.1212 | 0 | 332.1212 | 539.697 | 0 | 539.697 | 871.8182 | 0 | 871.8182 | 2490.9091 | 0 | 2490.9091 | 664.2424 | 0 | 664.2424 | 3155.1515 | 0 | 3155.1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4151.5152 | 0 | 4151.5152 | 0 | 0 | 0
Material de consumo |  | 4939.3939 | 0 | 4939.3939 | [5 empty] | Mar-2019 | 48 meses |  | 0 | 0 | 0 | 148.1818 | 0 | 148.1818 | 148.1818 | 0 | 148.1818 | 395.1515 | 0 | 395.1515 | 642.1212 | 0 | 642.1212 | 1037.2727 | 0 | 1037.2727 | 2963.6364 | 0 | 2963.6364 | 790.303 | 0 | 790.303 | 3753.9394 | 0 | 3753.9394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4939.3939 | 0 | 4939.3939 | 0 | 0 | 0
Consultoria |  | 37878.7879 | 0 | 37878.7879 | [5 empty] | Jul-2019 | 48 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1515.1515 | 0 | 1515.1515 | 3787.8788 | 0 | 3787.8788 | 5303.0303 | 0 | 5303.0303 | 26136.3636 | 0 | 26136.3636 | 6439.3939 | 0 | 6439.3939 | 32575.7576 | 0 | 32575.7576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37878.7879 | 0 | 37878.7879 | 0 | 0 | 0
Atividades de mediação de conflitos e Promoção dos Direitos Humanos |  | 597121.2121 | 0 | 597121.2121 | Atividades | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.3939 | 0 | 999.3939 | 999.3939 | 0 | 999.3939 | 25181.2121 | 0 | 25181.2121 | 60620.9091 | 0 | 60620.9091 | 85802.1212 | 0 | 85802.1212 | 68583.0303 | 0 | 68583.0303 | 93326.0606 | 0 | 93326.0606 | 161909.0909 | 0 | 161909.0909 | 139757.8788 | 0 | 139757.8788 | 105991.5152 | 0 | 105991.5152 | 245749.3939 | 0 | 245749.3939 | 84780.9091 | 0 | 84780.9091 | 17880.303 | 0 | 17880.303 | 102661.2121 | 0 | 102661.2121 | 597121.2121 | 0 | 597121.2121 | 0 | 0 | 0
Ações de estímulo ao Protagonismo Juvenil | 770000 | 233333.3333 | 0 | 233333.3333 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 709.3939 | 0 | 709.3939 | 709.3939 | 0 | 709.3939 | 10279.3939 | 0 | 10279.3939 | 24043.0303 | 0 | 24043.0303 | 34322.4242 | 0 | 34322.4242 | 35236.3636 | 0 | 35236.3636 | 39430.303 | 0 | 39430.303 | 74666.6667 | 0 | 74666.6667 | 46193.6364 | 0 | 46193.6364 | 41053.9394 | 0 | 41053.9394 | 87247.5758 | 0 | 87247.5758 | 29387.2727 | 0 | 29387.2727 | 7000 | 0 | 7000 | 36387.2727 | 0 | 36387.2727 | 233333.3333 | 0 | 233333.3333 | 0 | 0 | 0
Aquisição de bens permanentes |  | 21186.0606 | 0 | 21186.0606 | [5 empty] | Mar-2019 | 48 meses | contratação única, com entregas parceladas | 0 | 0 | 0 | 635.7576 | 0 | 635.7576 | 635.7576 | 0 | 635.7576 | 1694.8485 | 0 | 1694.8485 | 2754.2424 | 0 | 2754.2424 | 4449.0909 | 0 | 4449.0909 | 3389.697 | 0 | 3389.697 | 3389.697 | 0 | 3389.697 | 6779.3939 | 0 | 6779.3939 | 3813.6364 | 0 | 3813.6364 | 2966.0606 | 0 | 2966.0606 | 6779.697 | 0 | 6779.697 | 1906.6667 | 0 | 1906.6667 | 635.4545 | 0 | 635.4545 | 2542.1212 | 0 | 2542.1212 | 21186.0606 | 0 | 21186.0606 | 0 | 0 | 0
Serviço de não consultoria (licenças) |  | 818.1818 | 0 | 818.1818 | [5 empty] | Jul-2019 | 48 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7273 | 0 | 32.7273 | 81.8182 | 0 | 81.8182 | 114.5455 | 0 | 114.5455 | 122.7273 | 0 | 122.7273 | 139.0909 | 0 | 139.0909 | 261.8182 | 0 | 261.8182 | 163.6364 | 0 | 163.6364 | 147.2727 | 0 | 147.2727 | 310.9091 | 0 | 310.9091 | 106.3636 | 0 | 106.3636 | 24.5455 | 0 | 24.5455 | 130.9091 | 0 | 130.9091 | 818.1818 | 0 | 818.1818 | 0 | 0 | 0
Mobiliário |  | 2195.4545 | 0 | 2195.4545 | [5 empty] | Mar-2019 | 48 meses |  | 0 | 0 | 0 | 66.0606 | 0 | 66.0606 | 66.0606 | 0 | 66.0606 | 175.7576 | 0 | 175.7576 | 285.4545 | 0 | 285.4545 | 461.2121 | 0 | 461.2121 | 351.2121 | 0 | 351.2121 | 351.2121 | 0 | 351.2121 | 702.4242 | 0 | 702.4242 | 395.1515 | 0 | 395.1515 | 307.2727 | 0 | 307.2727 | 702.4242 | 0 | 702.4242 | 197.5758 | 0 | 197.5758 | 65.7576 | 0 | 65.7576 | 263.3333 | 0 | 263.3333 | 2195.4545 | 0 | 2195.4545 | 0 | 0 | 0
Editais |  | 201515.1515 | 0 | 201515.1515 | [5 empty] | Jul-2019 | 48 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8060.6061 | 0 | 8060.6061 | 20151.5152 | 0 | 20151.5152 | 28212.1212 | 0 | 28212.1212 | 30227.2727 | 0 | 30227.2727 | 34257.5758 | 0 | 34257.5758 | 64484.8485 | 0 | 64484.8485 | 40303.0303 | 0 | 40303.0303 | 36272.7273 | 0 | 36272.7273 | 76575.7576 | 0 | 76575.7576 | 26196.9697 | 0 | 26196.9697 | 6045.4545 | 0 | 6045.4545 | 32242.4242 | 0 | 32242.4242 | 201515.1515 | 0 | 201515.1515 | 0 | 0 | 0
Material de consumo |  | 268.1818 | 0 | 268.1818 | [5 empty] | Mar-2019 | 48 meses |  | 0 | 0 | 0 | 7.5758 | 0 | 7.5758 | 7.5758 | 0 | 7.5758 | 21.5152 | 0 | 21.5152 | 34.8485 | 0 | 34.8485 | 56.3636 | 0 | 56.3636 | 43.0303 | 0 | 43.0303 | 43.0303 | 0 | 43.0303 | 86.0606 | 0 | 86.0606 | 48.1818 | 0 | 48.1818 | 37.5758 | 0 | 37.5758 | 85.7576 | 0 | 85.7576 | 24.2424 | 0 | 24.2424 | 8.1818 | 0 | 8.1818 | 32.4242 | 0 | 32.4242 | 268.1818 | 0 | 268.1818 | 0 | 0 | 0
Serviços de terceiro |  | 7350.303 | 0 | 7350.303 | [5 empty] | Jul-2019 | 48 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.9394 | 0 | 293.9394 | 735.1515 | 0 | 735.1515 | 1029.0909 | 0 | 1029.0909 | 1102.4242 | 0 | 1102.4242 | 1249.697 | 0 | 1249.697 | 2352.1212 | 0 | 2352.1212 | 1470 | 0 | 1470 | 1323.0303 | 0 | 1323.0303 | 2793.0303 | 0 | 2793.0303 | 955.4545 | 0 | 955.4545 | 220.6061 | 0 | 220.6061 | 1176.0606 | 0 | 1176.0606 | 7350.303 | 0 | 7350.303 | 0 | 0 | 0
Ações de promoção e proteção dos Direitos Humanos | 1200000 | 363787.8788 | 0 | 363787.8788 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 290 | 290 | 0 | 290 | 14901.8182 | 0 | 14901.8182 | 36577.8788 | 0 | 36577.8788 | 51479.697 | 0 | 51479.697 | 33346.6667 | 0 | 33346.6667 | 53895.7576 | 0 | 53895.7576 | 87242.4242 | 0 | 87242.4242 | 93564.2424 | 0 | 93564.2424 | 64937.5758 | 0 | 64937.5758 | 158501.8182 | 0 | 158501.8182 | 55393.6364 | 0 | 55393.6364 | 10880.303 | 0 | 10880.303 | 66273.9394 | 0 | 66273.9394 | 363787.8788 | 0 | 363787.8788 | 0 | 0 | 0
Aquisição de bens permanentes |  | 9666.6667 | 0 | 9666.6667 | [5 empty] | Mar-2019 | 48 meses |  | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 290 | 290 | 0 | 290 | 773.3333 | 0 | 773.3333 | 1256.6667 | 0 | 1256.6667 | 2030 | 0 | 2030 | 1546.6667 | 0 | 1546.6667 | 1546.6667 | 0 | 1546.6667 | 3093.3333 | 0 | 3093.3333 | 1740 | 0 | 1740 | 1359.3939 | 0 | 1359.3939 | 3099.3939 | 0 | 3099.3939 | 870 | 0 | 870 | 283.9394 | 0 | 283.9394 | 1153.9394 | 0 | 1153.9394 | 9666.6667 | 0 | 9666.6667 | 0 | 0 | 0
Mobiliário |  | 909.0909 | 0 | 909.0909 | [5 empty] | Mar-2019 | 48 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909.0909 | 0 | 909.0909 | 909.0909 | 0 | 909.0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909.0909 | 0 | 909.0909 | 0 | 0 | 0
Consultoria |  | 40909.0909 | 0 | 40909.0909 | [5 empty] | Jul-2019 | 48 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1636.3636 | 0 | 1636.3636 | 4090.9091 | 0 | 4090.9091 | 5727.2727 | 0 | 5727.2727 | 6136.3636 | 0 | 6136.3636 | 6954.5455 | 0 | 6954.5455 | 13090.9091 | 0 | 13090.9091 | 8181.8182 | 0 | 8181.8182 | 7363.6364 | 0 | 7363.6364 | 15545.4545 | 0 | 15545.4545 | 5318.1818 | 0 | 5318.1818 | 1227.2727 | 0 | 1227.2727 | 6545.4545 | 0 | 6545.4545 | 40909.0909 | 0 | 40909.0909 | 0 | 0 | 0
Serviços de terceiro |  | 207757.5758 | 0 | 207757.5758 | [5 empty] | Jul-2019 | 48 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8310.303 | 0 | 8310.303 | 20775.7576 | 0 | 20775.7576 | 29086.0606 | 0 | 29086.0606 | 9981.8182 | 0 | 9981.8182 | 26712.7273 | 0 | 26712.7273 | 36694.5455 | 0 | 36694.5455 | 62733.3333 | 0 | 62733.3333 | 37396.3636 | 0 | 37396.3636 | 100129.697 | 0 | 100129.697 | 35614.5455 | 0 | 35614.5455 | 6232.7273 | 0 | 6232.7273 | 41847.2727 | 0 | 41847.2727 | 207757.5758 | 0 | 207757.5758 | 0 | 0 | 0
Editais |  | 104545.4545 | 0 | 104545.4545 | [5 empty] | Jul-2019 | 48 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4181.8182 | 0 | 4181.8182 | 10454.5455 | 0 | 10454.5455 | 14636.3636 | 0 | 14636.3636 | 15681.8182 | 0 | 15681.8182 | 17772.7273 | 0 | 17772.7273 | 33454.5455 | 0 | 33454.5455 | 20909.0909 | 0 | 20909.0909 | 18818.1818 | 0 | 18818.1818 | 39727.2727 | 0 | 39727.2727 | 13590.9091 | 0 | 13590.9091 | 3136.3636 | 0 | 3136.3636 | 16727.2727 | 0 | 16727.2727 | 104545.4545 | 0 | 104545.4545 | 0 | 0 | 0
Equipamentos públicos de Promoção aos direitos humanos reformados | 530000 | 497121.2121 | 0 | 497121.2121 | Unidade | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 244307.5758 | 0 | 244307.5758 | 244307.5758 | 0 | 244307.5758 | 235224.2424 | 0 | 235224.2424 | 8262.1212 | 0 | 8262.1212 | 243486.3636 | 0 | 243486.3636 | 1963.6364 | 0 | 1963.6364 | 1963.6364 | 0 | 1963.6364 | 3927.2727 | 0 | 3927.2727 | 2209.0909 | 0 | 2209.0909 | 1718.1818 | 0 | 1718.1818 | 3927.2727 | 0 | 3927.2727 | 1104.5455 | 0 | 1104.5455 | 368.1818 | 0 | 368.1818 | 1472.7273 | 0 | 1472.7273 | 497121.2121 | 0 | 497121.2121 | 0 | 0 | 0
Obra Casa da Juventude |  | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 |  |  |  |  | Não | Jan-2019 | 8 meses |  | 0 | 0 | 0 | 127272.7273 | 0 | 127272.7273 | 127272.7273 | 0 | 127272.7273 | 24242.4242 | 0 | 24242.4242 | 0 | 0 | 0 | 24242.4242 | 0 | 24242.4242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 0 | 0 | 0
Obra CRJ |  | 333333.3333 | 0 | 333333.3333 |  |  |  |  | Não | Jan-2019 | 12 meses |  | 0 | 0 | 0 | 116666.6667 | 0 | 116666.6667 | 116666.6667 | 0 | 116666.6667 | 210000 | 0 | 210000 | 6666.6667 | 0 | 6666.6667 | 216666.6667 | 0 | 216666.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333333.3333 | 0 | 333333.3333 | 0 | 0 | 0
Aquisição de bens permanentes |  | 12272.7273 | 0 | 12272.7273 | [5 empty] | Mar-2019 | 48 meses |  | 0 | 0 | 0 | 368.1818 | 0 | 368.1818 | 368.1818 | 0 | 368.1818 | 981.8182 | 0 | 981.8182 | 1595.4545 | 0 | 1595.4545 | 2577.2727 | 0 | 2577.2727 | 1963.6364 | 0 | 1963.6364 | 1963.6364 | 0 | 1963.6364 | 3927.2727 | 0 | 3927.2727 | 2209.0909 | 0 | 2209.0909 | 1718.1818 | 0 | 1718.1818 | 3927.2727 | 0 | 3927.2727 | 1104.5455 | 0 | 1104.5455 | 368.1818 | 0 | 368.1818 | 1472.7273 | 0 | 1472.7273 | 12272.7273 | 0 | 12272.7273 | 0 | 0 | 0
Equipamentos Esportivos revitalizados |  | 1460606.0606 | 0 | 1460606.0606 | Unidade | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 265757.5758 | 0 | 265757.5758 | 320787.8788 | 0 | 320787.8788 | 586545.4545 | 0 | 586545.4545 | 449818.1818 | 0 | 449818.1818 | 242424.2424 | 0 | 242424.2424 | 692242.4242 | 0 | 692242.4242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460606.0606 | 0 | 1460606.0606 | 0 | 0 | 0
Ampliando o acesso: Implantação de brinquedos acessíveis | 600000 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 0 | 0 | 0
Ocupação de espaços públicos: Campos de Futebol (obras) | 2000000 | 1278787.8788 | 0 | 1278787.8788 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265757.5758 | 0 | 265757.5758 | 320787.8788 | 0 | 320787.8788 | 586545.4545 | 0 | 586545.4545 | 449818.1818 | 0 | 449818.1818 | 242424.2424 | 0 | 242424.2424 | 692242.4242 | 0 | 692242.4242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1278787.8788 | 0 | 1278787.8788 | 0 | 0 | 0
Plano Estratégico e operacional para o Obsevatório de Segurança Pública | 1028159 | 315151.5152 | 0 | 315151.5152 | Plano | 23 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193939.3939 | 0 | 193939.3939 | 193939.3939 | 0 | 193939.3939 | 60606.0606 | 0 | 60606.0606 | 0 | 0 | 0 | 60606.0606 | 0 | 60606.0606 | 0 | 0 | 0 | 60606.0606 | 0 | 60606.0606 | 60606.0606 | 0 | 60606.0606 | 315151.5152 | 0 | 315151.5152 | 0 | 0 | 0
Subcomponente 2 - Fortalecimento da Eficácia da Guarda Municipal | 8413665 | 2081818.1818 | 454545.4545 | 2536363.6364 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82757.5758 | 0 | 82757.5758 | 82757.5758 | 0 | 82757.5758 | 212606.0606 | 63636.3636 | 276242.4242 | 318060.6061 | 68181.8182 | 386242.4242 | 530666.6667 | 131818.1818 | 662484.8485 | 361575.7576 | 77272.7273 | 438848.4848 | 372030.303 | 90909.0909 | 462939.3939 | 733606.0606 | 168181.8182 | 901787.8788 | 350181.8182 | 81818.1818 | 432000 | 260242.4242 | 59090.9091 | 319333.3333 | 610424.2424 | 140909.0909 | 751333.3333 | 102363.6364 | 13636.3636 | 116000 | 22000 | 0 | 22000 | 124363.6364 | 13636.3636 | 138000 | 2081818.1818 | 454545.4545 | 2536363.6364 | 0 | 0 | 0
Equipamentos para a Guarda Civil Municipal de Vitória |  | 1348484.8485 | 454545.4545 | 1803030.303 | Equipamentos | 6900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60757.5758 | 0 | 60757.5758 | 60757.5758 | 0 | 60757.5758 | 153939.3939 | 63636.3636 | 217575.7576 | 222727.2727 | 68181.8182 | 290909.0909 | 376666.6667 | 131818.1818 | 508484.8485 | 244242.4242 | 77272.7273 | 321515.1515 | 254696.9697 | 90909.0909 | 345606.0606 | 498939.3939 | 168181.8182 | 667121.2121 | 218181.8182 | 81818.1818 | 300000 | 157575.7576 | 59090.9091 | 216666.6667 | 375757.5758 | 140909.0909 | 516666.6667 | 36363.6364 | 13636.3636 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 36363.6364 | 13636.3636 | 50000 | 1348484.8485 | 454545.4545 | 1803030.303 | 0 | 0 | 0
Aparelhamento da Guarda Civil Municipal de Vitoria (equipamentos) | 5549945 | 1212121.2121 | 454545.4545 | 1666666.6667 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 48484.8485 | 0 | 48484.8485 | 48484.8485 | 0 | 48484.8485 | 121212.1212 | 63636.3636 | 184848.4848 | 181818.1818 | 68181.8182 | 250000 | 303030.303 | 131818.1818 | 434848.4848 | 206060.6061 | 77272.7273 | 283333.3333 | 242424.2424 | 90909.0909 | 333333.3333 | 448484.8485 | 168181.8182 | 616666.6667 | 218181.8182 | 81818.1818 | 300000 | 157575.7576 | 59090.9091 | 216666.6667 | 375757.5758 | 140909.0909 | 516666.6667 | 36363.6364 | 13636.3636 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 36363.6364 | 13636.3636 | 50000 | 1212121.2121 | 454545.4545 | 1666666.6667 | 0 | 0 | 0
Ampliação do Programa Guarda Cidadã (equipamentos) | 445120 | 136363.6364 | 0 | 136363.6364 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 12272.7273 | 0 | 12272.7273 | 12272.7273 | 0 | 12272.7273 | 32727.2727 | 0 | 32727.2727 | 40909.0909 | 0 | 40909.0909 | 73636.3636 | 0 | 73636.3636 | 38181.8182 | 0 | 38181.8182 | 12272.7273 | 0 | 12272.7273 | 50454.5455 | 0 | 50454.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136363.6364 | 0 | 136363.6364 | 0 | 0 | 0
Capacitação da Guarda Municipal | 2418600 | 733333.3333 | 0 | 733333.3333 | Cursos | 10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 22000 | 22000 | 0 | 22000 | 58666.6667 | 0 | 58666.6667 | 95333.3333 | 0 | 95333.3333 | 154000 | 0 | 154000 | 117333.3333 | 0 | 117333.3333 | 117333.3333 | 0 | 117333.3333 | 234666.6667 | 0 | 234666.6667 | 132000 | 0 | 132000 | 102666.6667 | 0 | 102666.6667 | 234666.6667 | 0 | 234666.6667 | 66000 | 0 | 66000 | 22000 | 0 | 22000 | 88000 | 0 | 88000 | 733333.3333 | 0 | 733333.3333 | 0 | 0 | 0
GESTÃO DO PROJETO | 87550000 | 8030303.0303 | 6060606.0606 | 14090909.0909 | [8 empty] | 79566.6667 | 0 | 79566.6667 | 517457.5758 | 606060.6061 | 1123518.1818 | 597024.2424 | 1212121.2121 | 1809145.4545 | 986601.5152 | 446060.6061 | 1432662.1212 | 798451.5152 | 606060.6061 | 1404512.1212 | 1785053.0303 | 1052121.2121 | 2837174.2424 | 917966.6667 | 606060.6061 | 1524027.2727 | 917977.2727 | 606060.6061 | 1524037.8788 | 1835943.9394 | 1212121.2121 | 3048065.1515 | 907239.3939 | 606060.6061 | 1513300 | 910815.1515 | 606060.6061 | 1516875.7576 | 1818054.5455 | 1212121.2121 | 3030175.7576 | 1359842.4242 | 606060.6061 | 1965903.0303 | 634384.8485 | 766060.6061 | 1400445.4545 | 1994227.2727 | 1372121.2121 | 3366348.4848 | 8030303.0303 | 6060606.0606 | 14090909.0909 | 0 | 0 | 0
Subcomponente 1 – Gerenciamento e Salvaguardas Socioambientais do Programa | 27550000 | 8030303.0303 | 6060606.0606 | 14090909.0909 | [8 empty] | 79566.6667 | 0 | 79566.6667 | 517457.5758 | 606060.6061 | 1123518.1818 | 597024.2424 | 1212121.2121 | 1809145.4545 | 986601.5152 | 446060.6061 | 1432662.1212 | 798451.5152 | 606060.6061 | 1404512.1212 | 1785053.0303 | 1052121.2121 | 2837174.2424 | 917966.6667 | 606060.6061 | 1524027.2727 | 917977.2727 | 606060.6061 | 1524037.8788 | 1835943.9394 | 1212121.2121 | 3048065.1515 | 907239.3939 | 606060.6061 | 1513300 | 910815.1515 | 606060.6061 | 1516875.7576 | 1818054.5455 | 1212121.2121 | 3030175.7576 | 1359842.4242 | 606060.6061 | 1965903.0303 | 634384.8485 | 766060.6061 | 1400445.4545 | 1994227.2727 | 1372121.2121 | 3366348.4848 | 8030303.0303 | 6060606.0606 | 14090909.0909 | 0 | 0 | 0
Apoio ao Gerenciamento | 3000000 | 1666666.6667 | 0 | 1666666.6667 | [8 empty] | 60606.0606 | 0 | 60606.0606 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 212121.2121 | 0 | 212121.2121 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 363636.3636 | 0 | 363636.3636 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 363636.3636 | 0 | 363636.3636 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 363636.3636 | 0 | 363636.3636 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 363636.3636 | 0 | 363636.3636 | 1666666.6667 | 0 | 1666666.6667 | 0 | 0 | 0
Consultores individuais |  | 1666666.6667 | 0 | 1666666.6667 | [5 empty] | Jan-2019 | 30 meses |  | 60606.0606 | 0 | 60606.0606 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 212121.2121 | 0 | 212121.2121 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 363636.3636 | 0 | 363636.3636 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 363636.3636 | 0 | 363636.3636 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 363636.3636 | 0 | 363636.3636 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 363636.3636 | 0 | 363636.3636 | 1666666.6667 | 0 | 1666666.6667 | 0 | 0 | 0
Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP) |  | 0 | 6060606.0606 | 6060606.0606 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 606060.6061 | 606060.6061 | 0 | 1212121.2121 | 1212121.2121 | 0 | 446060.6061 | 446060.6061 | 0 | 606060.6061 | 606060.6061 | 0 | 1052121.2121 | 1052121.2121 | 0 | 606060.6061 | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | 606060.6061 | 0 | 1212121.2121 | 1212121.2121 | 0 | 606060.6061 | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | 606060.6061 | 0 | 1212121.2121 | 1212121.2121 | 0 | 606060.6061 | 606060.6061 | 0 | 766060.6061 | 766060.6061 | 0 | 1372121.2121 | 1372121.2121 | 0 | 6060606.0606 | 6060606.0606 | 0 | 0 | 0
Salários dos Servidores da Prefeitura - UGP |  | 0 | 6060606.0606 | 6060606.0606 | [6 empty] | 60 meses |  | 0 | 606060.6061 | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | 606060.6061 | 0 | 1212121.2121 | 1212121.2121 | 0 | 446060.6061 | 446060.6061 | 0 | 606060.6061 | 606060.6061 | 0 | 1052121.2121 | 1052121.2121 | 0 | 606060.6061 | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | 606060.6061 | 0 | 1212121.2121 | 1212121.2121 | 0 | 606060.6061 | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | 606060.6061 | 0 | 1212121.2121 | 1212121.2121 | 0 | 606060.6061 | 606060.6061 | 0 | 766060.6061 | 766060.6061 | 0 | 1372121.2121 | 1372121.2121 | 0 | 6060606.0606 | 6060606.0606 | 0 | 0 | 0
Supervisão de Obras | 4500000 | 2121212.1212 | 0 | 2121212.1212 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 227272.7273 | 0 | 227272.7273 | 227272.7273 | 0 | 227272.7273 | 454545.4545 | 0 | 454545.4545 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 303030.303 | 0 | 303030.303 | 227272.7273 | 0 | 227272.7273 | 227272.7273 | 0 | 227272.7273 | 454545.4545 | 0 | 454545.4545 | 530303.0303 | 0 | 530303.0303 | 227272.7273 | 0 | 227272.7273 | 757575.7576 | 0 | 757575.7576 | 2121212.1212 | 0 | 2121212.1212 | 0 | 0 | 0
Consultoria |  | 2121212.1212 | 0 | 2121212.1212 | [5 empty] | Jan-2019 | 54 meses |  | 0 | 0 | 0 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 227272.7273 | 0 | 227272.7273 | 227272.7273 | 0 | 227272.7273 | 454545.4545 | 0 | 454545.4545 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 303030.303 | 0 | 303030.303 | 227272.7273 | 0 | 227272.7273 | 227272.7273 | 0 | 227272.7273 | 454545.4545 | 0 | 454545.4545 | 530303.0303 | 0 | 530303.0303 | 227272.7273 | 0 | 227272.7273 | 757575.7576 | 0 | 757575.7576 | 2121212.1212 | 0 | 2121212.1212 | 0 | 0 | 0
Monitoramento e Avaliação | 1000000 | 287878.7879 | 0 | 287878.7879 | [8 empty] | 15151.5152 | 0 | 15151.5152 | 15151.5152 | 0 | 15151.5152 | 30303.0303 | 0 | 30303.0303 | 6060.6061 | 0 | 6060.6061 | 15151.5152 | 0 | 15151.5152 | 21212.1212 | 0 | 21212.1212 | 30303.0303 | 0 | 30303.0303 | 15151.5152 | 0 | 15151.5152 | 45454.5455 | 0 | 45454.5455 | 15151.5152 | 0 | 15151.5152 | 37272.7273 | 0 | 37272.7273 | 52424.2424 | 0 | 52424.2424 | 123333.3333 | 0 | 123333.3333 | 15151.5152 | 0 | 15151.5152 | 138484.8485 | 0 | 138484.8485 | 287878.7879 | 0 | 287878.7879 | 0 | 0 | 0
Sistema de Gerenciamento (software) |  | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | [5 empty] | Jan-2019 | 54 meses |  | 15151.5152 | 0 | 15151.5152 | 15151.5152 | 0 | 15151.5152 | 30303.0303 | 0 | 30303.0303 | 6060.6061 | 0 | 6060.6061 | 15151.5152 | 0 | 15151.5152 | 21212.1212 | 0 | 21212.1212 | 15151.5152 | 0 | 15151.5152 | 15151.5152 | 0 | 15151.5152 | 30303.0303 | 0 | 30303.0303 | 15151.5152 | 0 | 15151.5152 | 24242.4242 | 0 | 24242.4242 | 39393.9394 | 0 | 39393.9394 | 15151.5152 | 0 | 15151.5152 | 15151.5152 | 0 | 15151.5152 | 30303.0303 | 0 | 30303.0303 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 0 | 0 | 0
Relatório Intermediário do Programa |  | 15151.5152 | 0 | 15151.5152 | [5 empty] | Jul-2020 | 4 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15151.5152 | 0 | 15151.5152 | 0 | 0 | 0 | 15151.5152 | 0 | 15151.5152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15151.5152 | 0 | 15151.5152 | 0 | 0 | 0
Relatório Final do Programa |  | 30303.0303 | 0 | 30303.0303 | [5 empty] | Jul-2022 | 6 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13030.303 | 0 | 13030.303 | 13030.303 | 0 | 13030.303 | 17272.7273 | 0 | 17272.7273 | 0 | 0 | 0 | 17272.7273 | 0 | 17272.7273 | 30303.0303 | 0 | 30303.0303 | 0 | 0 | 0
Avaliação econômica ex-post do Programa |  | 90909.0909 | 0 | 90909.0909 | [5 empty] | Jan-2023 | 4 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90909.0909 | 0 | 90909.0909 | 0 | 0 | 0 | 90909.0909 | 0 | 90909.0909 | 90909.0909 | 0 | 90909.0909 | 0 | 0 | 0
Auditoria Externa | 1000000 | 303030.303 | 0 | 303030.303 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37878.7879 | 0 | 37878.7879 | 37878.7879 | 0 | 37878.7879 | 75757.5758 | 0 | 75757.5758 | 37878.7879 | 0 | 37878.7879 | 37878.7879 | 0 | 37878.7879 | 75757.5758 | 0 | 75757.5758 | 37878.7879 | 0 | 37878.7879 | 37878.7879 | 0 | 37878.7879 | 75757.5758 | 0 | 75757.5758 | 37878.7879 | 0 | 37878.7879 | 37878.7879 | 0 | 37878.7879 | 75757.5758 | 0 | 75757.5758 | 303030.303 | 0 | 303030.303 | 0 | 0 | 0
PGAS (Plano Gestão Ambiental e Social) | 4000000 | 3651515.1515 | 0 | 3651515.1515 | [8 empty] | 3809.0909 | 0 | 3809.0909 | 199275.7576 | 0 | 199275.7576 | 203084.8485 | 0 | 203084.8485 | 533571.2121 | 0 | 533571.2121 | 336330.303 | 0 | 336330.303 | 869901.5152 | 0 | 869901.5152 | 516451.5152 | 0 | 516451.5152 | 531613.6364 | 0 | 531613.6364 | 1048065.1515 | 0 | 1048065.1515 | 445118.1818 | 0 | 445118.1818 | 426572.7273 | 0 | 426572.7273 | 871690.9091 | 0 | 871690.9091 | 486509.0909 | 0 | 486509.0909 | 172263.6364 | 0 | 172263.6364 | 658772.7273 | 0 | 658772.7273 | 3651515.1515 | 0 | 3651515.1515 | 0 | 0 | 0
Programa de Comunicação Social - PCS | 800000 | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | [5 empty] | Dez-2018 | 60 meses |  | 3809.0909 | 0 | 3809.0909 | 14609.0909 | 0 | 14609.0909 | 18418.1818 | 0 | 18418.1818 | 26783.3333 | 0 | 26783.3333 | 34087.8788 | 0 | 34087.8788 | 60871.2121 | 0 | 60871.2121 | 155300 | 0 | 155300 | 157734.8485 | 0 | 157734.8485 | 313034.8485 | 0 | 313034.8485 | 155300 | 0 | 155300 | 34087.8788 | 0 | 34087.8788 | 189387.8788 | 0 | 189387.8788 | 19478.7879 | 0 | 19478.7879 | 4869.697 | 0 | 4869.697 | 24348.4848 | 0 | 24348.4848 | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | 0 | 0 | 0
Programa de Apoio a Atividades Produtivas na Orla Noroeste |  | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 121212.1212 | 0 | 121212.1212 | 121212.1212 | 0 | 121212.1212 | 121212.1212 | 0 | 121212.1212 | 121212.1212 | 0 | 121212.1212 | 242424.2424 | 0 | 242424.2424 | 121212.1212 | 0 | 121212.1212 | 121212.1212 | 0 | 121212.1212 | 242424.2424 | 0 | 242424.2424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | 0 | 0 | 0
Programa de Educação Ambiental e Sanitária - PEAS | 3000000 | 1515151.5152 | 0 | 1515151.5152 |  |  |  |  | 0 | 92082 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 63454.5455 | 0 | 63454.5455 | 63454.5455 | 0 | 63454.5455 | 72242.4242 | 0 | 72242.4242 | 117393.9394 | 0 | 117393.9394 | 189636.3636 | 0 | 189636.3636 | 144484.8485 | 0 | 144484.8485 | 144484.8485 | 0 | 144484.8485 | 288969.697 | 0 | 288969.697 | 162545.4545 | 0 | 162545.4545 | 277939.3939 | 0 | 277939.3939 | 440484.8485 | 0 | 440484.8485 | 384303.0303 | 0 | 384303.0303 | 148303.0303 | 0 | 148303.0303 | 532606.0606 | 0 | 532606.0606 | 1515151.5152 | 0 | 1515151.5152 | 0 | 0 | 0
Serviços de não consultoria |  | 1478787.8788 | 0 | 1478787.8788 | [5 empty] | Jan/19 | 52 meses |  | 0 | 0 | 0 | 27090.9091 | 0 | 27090.9091 | 27090.9091 | 0 | 27090.9091 | 72242.4242 | 0 | 72242.4242 | 117393.9394 | 0 | 117393.9394 | 189636.3636 | 0 | 189636.3636 | 144484.8485 | 0 | 144484.8485 | 144484.8485 | 0 | 144484.8485 | 288969.697 | 0 | 288969.697 | 162545.4545 | 0 | 162545.4545 | 277939.3939 | 0 | 277939.3939 | 440484.8485 | 0 | 440484.8485 | 384303.0303 | 0 | 384303.0303 | 148303.0303 | 0 | 148303.0303 | 532606.0606 | 0 | 532606.0606 | 1478787.8788 | 0 | 1478787.8788 | 0 | 0 | 0
Equipamentos |  | 36363.6364 | 0 | 36363.6364 | [5 empty] | Jan/19 | ? | imediato | 0 | 0 | 0 | 36363.6364 | 0 | 36363.6364 | 36363.6364 | 0 | 36363.6364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36363.6364 | 0 | 36363.6364 | 0 | 0 | 0
Programa de Proteção e Recuperação de Mangues nas áreas afetadas - PRM - PRAD |  | 636363.6364 | 0 | 636363.6364 | [5 empty] | Set-2019 | 45 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25454.5455 | 0 | 25454.5455 | 63636.3636 | 0 | 63636.3636 | 89090.9091 | 0 | 89090.9091 | 95454.5455 | 0 | 95454.5455 | 108181.8182 | 0 | 108181.8182 | 203636.3636 | 0 | 203636.3636 | 127272.7273 | 0 | 127272.7273 | 114545.4545 | 0 | 114545.4545 | 241818.1818 | 0 | 241818.1818 | 82727.2727 | 0 | 82727.2727 | 19090.9091 | 0 | 19090.9091 | 101818.1818 | 0 | 101818.1818 | 636363.6364 | 0 | 636363.6364 | 0 | 0 | 0
Remediação do terreno do Centro de Cooperação da Cidade | 150000 | 287878.7879 | 0 | 287878.7879 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287878.7879 | 0 | 287878.7879 | 0 | 0 | 0 | 287878.7879 | 0 | 287878.7879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287878.7879 | 0 | 287878.7879 | 0 | 0 | 0
consultoria - Estudo para remediação |  | 45454.5455 | 0 | 45454.5455 | [5 empty] | Dez-2018 | 3 meses | Verificar esse prazo com SEMMAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45454.5455 | 0 | 45454.5455 | 0 | 0 | 0 | 45454.5455 | 0 | 45454.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45454.5455 | 0 | 45454.5455 | 0 | 0 | 0
Obras de remediação do terreno |  | 242424.2424 | 0 | 242424.2424 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242424.2424 | 0 | 242424.2424 | 0 | 0 | 0 | 242424.2424 | 0 | 242424.2424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242424.2424 | 0 | 242424.2424 | 0 | 0 | 0
VALOR TOTAL (R$) | 328270489 | 100000000.1171 | 25000000 | 125000000.1171 | [8 empty] | 79566.6667 | 0 | 79566.6667 | 3023665.3333 | 606060.6061 | 3629725.9394 | 3103232 | 1212121.2121 | 4315353.2121 | 5757284.0606 | 1579696.9697 | 7336981.0303 | 12313963.9394 | 2751515.1515 | 15065479.0909 | 18071248 | 4331212.1212 | 22402460.1212 | 14409658.4091 | 4273333.3333 | 18682991.7424 | 12550587.1667 | 3659393.9394 | 16209981.1061 | 27263275.8788 | 7932727.2727 | 35196003.1515 | 19595995.6818 | 4289090.9091 | 22975995.6818 | 13986705.6818 | 2343030.303 | 15420645.0758 | 33279671.0606 | 6632121.2121 | 39911792.2727 | 14481515.4848 | 4125757.5758 | 18607273.0606 | 3801057.5758 | 766060.6061 | 4567118.1818 | 18282573.0606 | 4891818.1818 | 23174391.2424 | 100000000 | 25000000 | 125000000 | 0.1171 | 0 | 0.1171
VALOR ATUAL em DOLAR (US$) | 99475905.7576 | [10 empty] | 24111.1111 | [48 empty] | 0 | 0 | 0
| 102584527.8125 | 100000000 | 25000000 | 125000000 | [56 empty] | 100000000 | 25000000 | 125000000
3.3 |  | 0.1171 | 0 | 0.1171
[14 empty] | ANO1 | ANO2 | ANO3 | ANO4 | ANO5 | TOTAL | %
[13 empty] | BID | 3103232 | 18071248 | 27263275.8788 | 33279671.0606 | 18282573.0606 | 100000000 | 80%
[13 empty] | LOCAL | 1212121.2121 | 4331212.1212 | 7932727.2727 | 6632121.2121 | 4891818.1818 | 25000000 | 20%
[13 empty] | Recurso | 4315353.2121 | 22402460.1212 | 35196003.1515 | 39911792.2727 | 23174391.2424 | 125000000 | 100%
[14 empty] | ANO1 | ANO2 | ANO3 | ANO4 | ANO5 | TOTAL
[13 empty] | BID | 3.103% | 18.07% | 27.26% | 33.28% | 18.28% | 100%
[13 empty] | LOCAL | 4.848% | 17.32% | 31.73% | 26.53% | 19.57% | 100%
[13 empty] | Recurso | 3.452% | 17.92% | 28.16% | 31.93% | 18.54% | 100%
#REF!
|  | VALOR BID REVISADO | LOCAL (R$) | Total (R$) | VALOR BID REVISADO | LOCAL | Total
[5 empty] | % | % | %
COMPONENTE 1 – DESENVOLVIMENTO URBANO E GESTÃO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL | #REF! | 68546666.7838 | 8181818.1818 | 76728484.9656 | 68.55% | 32.73% | 61.38%
Subcomponente 1 – Requalificação Urbana da Orla Noroeste | #REF! | 28589239.0909 | 7727272.7273 | 36316511.8182 | 28.59% | 30.91% | 29.05%
Subcomponente 2 – Sustentabilidade Ambiental e Urbana e Redução dos Riscos Naturais | #REF! | 9112121.2121 | 303030.303 | 9415151.5152 | 9.112% | 1.212% | 7.532%
Subcomponente 3 – Modernização da Gestão Municipal | #REF! | 30845306.4807 | 151515.1515 | 30996821.6323 | 30.85% | 0.6061% | 24.8%
COMPONENTE 2 – SEGURANÇA CIDADÃ | #REF! | 23423030.303 | 10757575.7576 | 34180606.0606 | 23.42% | 43.03% | 27.34%
Subcomponente 1 - Prevenção Social da Violência Juvenil | #REF! | 21341212.1212 | 10303030.303 | 31644242.4242 | 21.34% | 41.21% | 25.32%
Subcomponente 2 - Fortalecimento da Eficácia da Guarda Municipal | #REF! | 2081818.1818 | 454545.4545 | 2536363.6364 | 2.082% | 1.818% | 2.029%
GESTÃO DO PROJETO | #REF! | 8030303.0303 | 6060606.0606 | 14090909.0909 | 8.03% | 24.24% | 11.27%
Subcomponente 1 – Gerenciamento e Salvaguardas Socioambientais do Programa | 27550000 | 8030303.0303 | 6060606.0606 | 14090909.0909 | 8.03% | 24.24% | 11.27%
VALOR TOTAL (R$) | 4000000 | 100000000.1171 | 25000000 | 125000000.1171 | 100% | 100% | 100%
VALOR ATUAL em DOLAR (US$) | #REF! | 0 | 0 | 0
Note on A27: Compreende: 1- Horto municipal e monitoramento; 2- Plantio de mudas e arvores urbanas; 3- PRAD de áreas degradadas; 4- Projeto e implantação de hortas urbanas e comunitárias
Note on L186: pmv: Falta confirmação do prazo de execução pela secretaria responsável.

## PEP POA R$
|  | VALOR BID REVISADO | LOCAL (R$) | Total (R$) | DADOS FÍSICOS |  |  |  | Situação (com ou sem projeto) (sim ou não) | Data recebimento TDR na UGP | Prazo de Execução (em meses) | OBS. | ANO 1 | [8 empty] | ANO 2 | [8 empty] | ANO 3 | [8 empty] | ANO 4 | [8 empty] | ANO 5 | [8 empty] | Total (R$)
[13 empty] | 1º SEMESTRE |  |  | 2º SEMESTRE |  | 2 SEMESTRE | TOTAL |  |  | 1º SEMESTRE |  |  | 2º SEMESTRE |  | 2 SEMESTRE | TOTAL |  |  | 1º SEMESTRE |  |  | 2º SEMESTRE |  |  | TOTAL |  |  | 1º SEMESTRE |  |  | 2º SEMESTRE |  |  | TOTAL |  |  | 1º SEMESTRE |  |  | 2º SEMESTRE |  |  | TOTAL |  |  | BID | LOCAL | TOTAL
[5 empty] | Unidade de medida | Unidades Físicas Planejadas (P) | Unidades Físicas Planejadas (P (a)) | Unidades Físicas entregues (A) |  |  |  |  | BID | LOCAL | TOTAL | BID | LOCAL | TOTAL | BID ANO 1 | LOCAL ANO 1 | ANO 1 | BID | LOCAL | TOTAL | BID | LOCAL | TOTAL | BID ANO 2 | LOCAL ANO 2 | ANO 2 | BID | LOCAL | TOTAL | BID | LOCAL | TOTAL | BID ANO 3 | LOCAL ANO 3 | ANO 3 | BID | LOCAL | TOTAL | BID | LOCAL | TOTAL | BID ANO 4 | LOCAL ANO 4 | ANO 4 | BID | LOCAL | TOTAL | BID | LOCAL | TOTAL | BID ANO 5 | LOCAL ANO 5 | ANO 5
COMPONENTE 1 – DESENVOLVIMENTO URBANO E GESTÃO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL | 141960000 | 226204000.3864 | 27000000 | 253204000.3864 |  |  | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 6134172.6 | 0 | 6134172.6 | 6134172.6 | 0 | 6134172.6 | 9845214.4 | 50000 | 9895214.4 | 27486887 | 1975000 | 29461887 | 37332101.4 | 2025000 | 39357101.4 | 27135628.75 | 2690000 | 29825628.75 | 27706196.65 | 3280000 | 30986196.65 | 54841825.4 | 5970000 | 60811825.4 | 43914604.75 | 3910000 | 44824604.75 | 34282496.75 | 3525000 | 34807496.75 | 78197101.5 | 7435000 | 85632101.5 | 39581599.1 | 11570000 | 51151599.1 | 10117200 | 0 | 10117200 | 49698799.1 | 11570000 | 61268799.1 | 226204000 | 27000000 | 253204000 | 0.38644 | 0 | 0.38644
Subcomponente 1 – Requalificação Urbana da Orla Noroeste | 113000000 | 94344489 | 25500000 | 119844489 | #VALUE! | 27424.1 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845000 | 0 | 845000 | 12135888 | 1785000 | 13920888 | 12980888 | 1785000 | 14765888 | 12322339 | 2335000 | 14657339 | 9378636.9 | 2865000 | 12243636.9 | 21700975.9 | 5200000 | 26900975.9 | 22714489 | 3630000 | 23344489 | 17777137 | 3355000 | 18132137 | 40491626 | 6985000 | 47476626 | 19170999.1 | 11530000 | 30700999.1 | 0 | 0 | 0 | 19170999.1 | 11530000 | 30700999.1 | 94344489 | 25500000 | 119844489 | 0 | 0 | 0
Obras de Requalificação Urbana da Orla Noroeste | 95000000 | 69344489 | 25500000 | 94844489 | #VALUE! | 24156.1 | 0 | 0 | #VALUE! | 43891 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9640888 | 1785000 | 11425888 | 9640888 | 1785000 | 11425888 | 9197339 | 2335000 | 11532339 | 7093636.9 | 2865000 | 9958636.9 | 16290975.9 | 5200000 | 21490975.9 | 15369489 | 3630000 | 18999489 | 11872137 | 3355000 | 15227137 | 27241626 | 6985000 | 34226626 | 16170999.1 | 11530000 | 27700999.1 | 0 | 0 | 0 | 16170999.1 | 11530000 | 27700999.1 | 69344489 | 25500000 | 94844489 | 0 | 0 | 0
Vias recapeadas |  | 37098813 | 5000000 | 42098813 | km | 5.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4881000 | 1785000 | 6666000 | 4881000 | 1785000 | 6666000 | 4038339 | 1335000 | 5373339 | 2841000 | 1000000 | 3841000 | 6879339 | 2335000 | 9214339 | 8345000 | 880000 | 9225000 | 6643137 |  | 6643137 | 14988137 | 880000 | 15868137 | 10350337.1 |  | 10350337.1 |  |  | 0 | 10350337.1 | 0 | 10350337.1 | 37098813.1 | 5000000 | 42098813.1 | -0.1 | 0 | -0.1
Adequação de passeios |  | 5000000 | 5000000 | 10000000 | m² | 2674 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1000000 |  | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 500000 |  | 500000 | 811000 | 0 | 811000 | 1311000 | 0 | 1311000 | 1000000 | 1500000 | 2500000 | 1689000 |  | 1689000 | 2689000 | 1500000 | 4189000 |  | 3500000 | 3500000 |  |  | 0 | 0 | 3500000 | 3500000 | 5000000 | 5000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0
Deck Constrúido |  | 9901187 | 14500000 | 24401187 | m² | 20205 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1219888 |  | 1219888 | 1219888 | 0 | 1219888 | 500000 |  | 500000 | 360636.9 | 1865000 | 2225636.9 | 860636.9 | 1865000 | 2725636.9 | 1000000 | 1250000 | 2250000 | 1000000 | 3355000 | 4355000 | 2000000 | 4605000 | 6605000 | 5820662 | 8030000 | 13850662 |  |  | 0 | 5820662 | 8030000 | 13850662 | 9901186.9 | 14500000 | 24401186.9 | 0.1 | 0 | 0.1
Praça reformada |  | 2000000 | 1000000 | 3000000 | m² | 1200 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1000000 |  | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 2000000 |  |  | 0 | 1000000 | 1000000 | 2000000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 1000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0
Pontos de processamento de mariscos reformados |  | 1344489 |  | 1344489 | m² | 66.9 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1344489 |  | 1344489 |  |  | 0 | 1344489 | 0 | 1344489 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1344489 | 0 | 1344489 | 0 | 0 | 0
Parque Municipal Reformado |  | 2000000 |  | 2000000 | Unidade | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 |  | 1000000 | 1000000 |  | 1000000 | 2000000 | 0 | 2000000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0
Anexo do Museu do pescador construído |  | 2000000 |  | 2000000 | Unidade | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 |  | 1000000 | 1000000 |  | 1000000 | 2000000 | 0 | 2000000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0
Centro de Pescado Construído |  | 4000000 |  | 4000000 | Unidade | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1000000 |  | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1719000 |  | 1719000 | 1281000 |  | 1281000 | 3000000 | 0 | 3000000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0
Praças Constrúidas |  | 6000000 | 0 | 6000000 | Unidade | 2 |  |  | Não | mar-2020 | 24 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540000 | 0 | 540000 | 540000 | 0 | 540000 | 1440000 | 0 | 1440000 | 1800000 | 0 | 1800000 | 3240000 | 0 | 3240000 | 1680000 | 0 | 1680000 | 540000 | 0 | 540000 | 2220000 | 0 | 2220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 0 | 6000000 | 0 | 0 | 0
Ciclovia construída (integração cicloviária) | 12500000 | 17000000 | 0 | 17000000 | km | 16 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460000 | 0 | 460000 | 1560000 | 0 | 1560000 | 2020000 | 0 | 2020000 | 2560000 | 0 | 2560000 | 1180000 | 0 | 1180000 | 3740000 | 0 | 3740000 | 4240000 | 0 | 1240000 | 4000000 | 0 | 1000000 | 8240000 | 0 | 8240000 | 3000000 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 3000000 | 17000000 | 0 | 17000000 | 0 | 0 | 0
Obra Ciclovia Av Rio Branco (1,8 km) |  | 2000000 |  | 2000000 |  | 1.8 | 0 |  |  | Out-2019 | 12 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460000 | 0 | 460000 | 600000 | 0 | 600000 | 1060000 | 0 | 1060000 | 940000 | 0 | 940000 | 0 | 0 | 0 | 940000 | 0 | 940000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0
Obra Ciclovia Tancredão – Praça dos Namorados (9 km) |  | 9000000 |  | 9000000 |  | 9 | 0 |  |  | Jan-2020 | 24 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960000 | 0 | 960000 | 960000 | 0 | 960000 | 1620000 | 0 | 1620000 | 1180000 | 0 | 1180000 | 2800000 | 0 | 2800000 | 1240000 | 0 | 1240000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 2240000 | 0 | 2240000 | 3000000 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 3000000 | 9000000 | 0 | 9000000 | 0 | 0 | 0
Obras Ciclovia Orla Noroeste (5,2 km) |  | 6000000 |  | 6000000 |  | 5.2 | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 3000000 |  |  | 3000000 |  |  | 6000000 | 0 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 0 | 6000000 | 0 | 0 | 0
Ligação intradomiciliar de esgotamento sanitário construída | 5500000 | 5500000 | 0 | 5500000 | Unidade | 3249 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385000 | 0 | 385000 | 935000 | 0 | 935000 | 1320000 | 0 | 1320000 | 565000 | 0 | 565000 | 530000 | 0 | 530000 | 1095000 | 0 | 1095000 | 1855000 | 0 | 1855000 | 1230000 | 0 | 1230000 | 3085000 | 0 | 3085000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500000 | 0 | 5500000 | 0 | 0 | 0
Obra |  | 5500000 | 0 | 5500000 |  |  |  |  | Não | Jul-2019 | 36 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385000 | 0 | 385000 | 935000 | 0 | 935000 | 1320000 | 0 | 1320000 | 565000 | 0 | 565000 | 530000 | 0 | 530000 | 1095000 | 0 | 1095000 | 1855000 | 0 | 1855000 | 1230000 | 0 | 1230000 | 3085000 | 0 | 3085000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500000 | 0 | 5500000 | 0 | 0 | 0
Planos de Parcelamento para la ON realizados (regularização Fundiária Região 7 (São Pedro)) |  | 2500000 | 0 | 2500000 | Plano | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575000 | 0 | 575000 | 575000 | 0 | 575000 | 1250000 | 0 | 1250000 | 675000 | 0 | 675000 | 1925000 | 0 | 1925000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0
Consultoria (2.500 lotes) |  | 2500000 | 0 | 2500000 | [5 empty] | Mar/2021 | 15 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575000 | 0 | 575000 | 575000 | 0 | 575000 | 1250000 | 0 | 1250000 | 675000 | 0 | 675000 | 1925000 | 0 | 1925000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0
Subcomponente 2 – Sustentabilidade Ambiental e Urbana e Redução dos Riscos Naturais | 28960000 | 30070000 | 1000000 | 31070000 |  |  |  |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1447800 | 0 | 1447800 | 1447800 | 0 | 1447800 | 2639000 | 50000 | 2689000 | 3622100 | 120000 | 3742100 | 6261100 | 170000 | 6431100 | 6140700 | 190000 | 6330700 | 8433700 | 230000 | 8663700 | 14574400 | 420000 | 14994400 | 2950300 | 200000 | 3150300 | 2778600 | 170000 | 2948600 | 5728900 | 370000 | 6098900 | 840600 | 40000 | 880600 | 1217200 | 0 | 1217200 | 2057800 | 40000 | 2097800 | 30070000 | 1000000 | 31070000 | 0 | 0 | 0
Plano de Manejo Ambiental elaborado | 4500000 | 1400000 | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dez/18 | 12 meses | 0 | 0 | 0 | 0 | 658000 | 0 | 658000 | 658000 | 0 | 658000 | 742000 | 0 | 742000 | 0 | 0 | 0 | 742000 | 0 | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 0
Consultoria (Plano de Manejo da APA do Maciço Central) |  | 1400000 |  | 1400000 | [5 empty] | Dez/18 | 12 meses |  | 0 | 0 | 0 | 658000 | 0 | 658000 | 658000 | 0 | 658000 | 742000 | 0 | 742000 | 0 | 0 | 0 | 742000 | 0 | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 0
Área Verde Recuperada no Município (Mata Atlântica) |  | 3700000 | 0 | 3700000 | Hectares | 45 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 496000 | 0 | 496000 | 496000 | 0 | 496000 | 744000 | 0 | 744000 | 496000 | 0 | 496000 | 1240000 | 0 | 1240000 | 558000 | 0 | 558000 | 434000 | 0 | 434000 | 992000 | 0 | 992000 | 279000 | 0 | 279000 | 93000 | 0 | 93000 | 372000 | 0 | 372000 | 3700000 | 0 | 3700000
Serviços de não consultoria (Execução do reflorestamento) |  | 3100000 |  | 3100000 | [5 empty] | abril/19 | 48 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496000 | 0 | 496000 | 496000 | 0 | 496000 | 744000 | 0 | 744000 | 496000 | 0 | 496000 | 1240000 | 0 | 1240000 | 558000 | 0 | 558000 | 434000 | 0 | 434000 | 992000 | 0 | 992000 | 279000 | 0 | 279000 | 93000 | 0 | 93000 | 372000 | 0 | 372000 | 3100000 | 0 | 3100000 | 0 | 0 | 0
Bens (Veiculos caminhonetes e tratores) |  | 600000 |  | 600000 | [5 empty] | abril/19 | 1 mês |  | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0
Área de Mangue recuperada (manguezal da EEMIL e Parque Bom Luiz Gonzaga) | 500000 | 900000 | 0 | 900000 | Hectares | 1.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 27000 | 0 | 27000 | 27000 | 0 | 27000 | 72000 | 0 | 72000 | 117000 | 0 | 117000 | 189000 | 0 | 189000 | 144000 | 0 | 144000 | 144000 | 0 | 144000 | 288000 | 0 | 288000 | 162000 | 0 | 162000 | 126000 | 0 | 126000 | 288000 | 0 | 288000 | 81000 | 0 | 81000 | 27000 | 0 | 27000 | 108000 | 0 | 108000 | 900000 | 0 | 900000 | 0 | 0 | 0
Recuperação do manguezal da EEMIL Serviços de não consultoria |  | 900000 | 0 | 900000 | [5 empty] | Mar/2019 | 50 meses | Rever o prazo, pois termina junto com o financiamento. Tempo para prestação de contas | 0 | 0 | 0 | 27000 | 0 | 27000 | 27000 | 0 | 27000 | 72000 | 0 | 72000 | 117000 | 0 | 117000 | 189000 | 0 | 189000 | 144000 | 0 | 144000 | 144000 | 0 | 144000 | 288000 | 0 | 288000 | 162000 | 0 | 162000 | 126000 | 0 | 126000 | 288000 | 0 | 288000 | 81000 | 0 | 81000 | 27000 | 0 | 27000 | 108000 | 0 | 108000 | 900000 | 0 | 900000 | 0 | 0 | 0
Fontes de água construídas (Projeto Fonte Viva) | 1000000 | 1510000 | 0 | 1510000 | Unidades | 15 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 130000 | 130000 | 0 | 130000 | 21600 | 0 | 21600 | 35100 | 0 | 35100 | 56700 | 0 | 56700 | 120900 | 0 | 120900 | 231900 | 0 | 231900 | 352800 | 0 | 352800 | 303900 | 0 | 303900 | 326400 | 0 | 326400 | 630300 | 0 | 630300 | 257400 | 0 | 257400 | 82800 | 0 | 82800 | 340200 | 0 | 340200 | 1510000 | 0 | 1510000 | 0 | 0 | 0
Serviços de não consultoria ( Monitoramento da qualidade da água das nascentes) |  | 270000 | 0 | 270000 | [5 empty] | Dez-2018 | 54 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21600 | 0 | 21600 | 35100 | 0 | 35100 | 56700 | 0 | 56700 | 43200 | 0 | 43200 | 43200 | 0 | 43200 | 86400 | 0 | 86400 | 48600 | 0 | 48600 | 37800 | 0 | 37800 | 86400 | 0 | 86400 | 24300 | 0 | 24300 | 16200 | 0 | 16200 | 40500 | 0 | 40500 | 270000 | 0 | 270000 | 0 | 0 | 0
Serviços de não consultoria (implantação das fontes) |  | 1110000 | 0 | 1110000 | [5 empty] | Ago-2020 | 24 meses | Rever o prazo, pois termina junto com o financiamento. Tempo para prestação de contas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77700 | 0 | 77700 | 188700 | 0 | 188700 | 266400 | 0 | 266400 | 255300 | 0 | 255300 | 288600 | 0 | 288600 | 543900 | 0 | 543900 | 233100 | 0 | 233100 | 66600 | 0 | 66600 | 299700 | 0 | 299700 | 1110000 | 0 | 1110000 | 0 | 0 | 0
Equipamentos (Veículo) |  | 110000 | 0 | 110000 | [5 empty] | Abr-2019 | 1 mês |  | 0 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 110000 | 110000 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0
Equipamento informática |  | 20000 | 0 | 20000 | [5 empty] | Abr-2019 | 1 mês |  | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0
Contenção de Encostas | 15000000 | 16000000 | 0 | 16000000 | Obras | 53 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 1500000 | 2550000 | 0 | 2550000 | 4050000 | 0 | 4050000 | 4500000 | 0 | 4500000 | 6450000 | 0 | 6450000 | 10950000 | 0 | 10950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 16000000 | 0 | 16000000 | 0 | 0 | 0
Obras (Contratação para 12 setores de risco) |  | 15000000 | 0 | 15000000 |  |  |  |  | Sim | Dez-2018 | 24 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 1500000 | 2550000 | 0 | 2550000 | 4050000 | 0 | 4050000 | 4500000 | 0 | 4500000 | 6450000 | 0 | 6450000 | 10950000 | 0 | 10950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 0
Contingências |  | 1000000 | 0 | 1000000 | [47 empty] | 1000000 |  | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000
Estações de Monitoramento da Qualidade do Ar | 7000000 | 3000000 | 1000000 | 4000000 | Estações | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 50000 | 250000 | 280000 | 120000 | 400000 | 480000 | 170000 | 650000 | 460000 | 190000 | 650000 | 420000 | 230000 | 650000 | 880000 | 420000 | 1300000 | 800000 | 200000 | 1000000 | 680000 | 170000 | 850000 | 1480000 | 370000 | 1850000 | 160000 | 40000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 40000 | 200000 | 3000000 | 1000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0
Serviços |  | 3000000 | 1000000 | 4000000 |  |  |  |  | Não | Set-2019 | 36 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 50000 | 250000 | 280000 | 120000 | 400000 | 480000 | 170000 | 650000 | 460000 | 190000 | 650000 | 420000 | 230000 | 650000 | 880000 | 420000 | 1300000 | 800000 | 200000 | 1000000 | 680000 | 170000 | 850000 | 1480000 | 370000 | 1850000 | 160000 | 40000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 40000 | 200000 | 3000000 | 1000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0
Plano de Redução dos Gases de Efeito Estufa (com inventário) |  | 2000000 | 0 | 2000000 | Plano | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940000 | 0 | 940000 | 1060000 | 0 | 1060000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0
Consultoria |  | 2000000 | 0 | 2000000 |  |  |  |  | Não | Jul-2021 | 12 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940000 | 0 | 940000 | 1060000 | 0 | 1060000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0
Certificações ambientais de projetos obtidas | 480000 | 560000 | 0 | 560000 | Certificação | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 32800 | 0 | 32800 | 32800 | 0 | 32800 | 78400 | 0 | 78400 | 84000 | 0 | 84000 | 162400 | 0 | 162400 | 76800 | 0 | 76800 | 76800 | 0 | 76800 | 153600 | 0 | 153600 | 86400 | 0 | 86400 | 67200 | 0 | 67200 | 153600 | 0 | 153600 | 43200 | 0 | 43200 | 14400 | 0 | 14400 | 57600 | 0 | 57600 | 560000 | 0 | 560000 | 0 | 0 | 0
Certificação SER de Restauração Ecológica - Consultoria (Contratação direta) |  | 560000 | 0 | 560000 | [5 empty] | Mar-2019 | 50 meses |  | 0 | 0 | 0 | 32800 | 0 | 32800 | 32800 | 0 | 32800 | 78400 | 0 | 78400 | 84000 | 0 | 84000 | 162400 | 0 | 162400 | 76800 | 0 | 76800 | 76800 | 0 | 76800 | 153600 | 0 | 153600 | 86400 | 0 | 86400 | 67200 | 0 | 67200 | 153600 | 0 | 153600 | 43200 | 0 | 43200 | 14400 | 0 | 14400 | 57600 | 0 | 57600 | 560000 | 0 | 560000 | 0 | 0 | 0
Certificação EDGE do Palácio Municipal | 80000 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Consultoria Certificação EDGE do Palácio Municipal |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Jan-2019 | 18 meses | Confirmar com SEMOHAB e Luz Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plano Diretor de Arborização de Vitória | 100000 | 500000 | 0 | 500000 | Plano | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0
Consultoria |  | 500000 | 0 | 500000 | [5 empty] | Mar-2019 | 18 meses |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0
Plano Diretor de Mudanças Climáticas | 300000 | 500000 | 0 | 500000 | Plano | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 60000 | 0 | 60000 | 85000 | 0 | 85000 | 95000 | 0 | 95000 | 115000 | 0 | 115000 | 210000 | 0 | 210000 | 100000 | 0 | 100000 | 85000 | 0 | 85000 | 185000 | 0 | 185000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0
Consultoria |  | 500000 | 0 | 500000 | [5 empty] | Set-2019 | 36 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 60000 | 0 | 60000 | 85000 | 0 | 85000 | 95000 | 0 | 95000 | 115000 | 0 | 115000 | 210000 | 0 | 210000 | 100000 | 0 | 100000 | 85000 | 0 | 85000 | 185000 | 0 | 185000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0
Subcomponente 3 – Modernização da Gestão Municipal | 60000000 | 101789511.3864 | 500000 | 102289511.3864 |  |  |  |  | 0 | 87113 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 4686372.6 | 0 | 4686372.6 | 4686372.6 | 0 | 4686372.6 | 6361214.4 | 0 | 6361214.4 | 11728899 | 70000 | 11798899 | 18090113.4 | 70000 | 18160113.4 | 8672589.75 | 165000 | 8837589.75 | 9893859.75 | 185000 | 10078859.75 | 18566449.5 | 350000 | 18916449.5 | 18249815.75 | 80000 | 18329815.75 | 13726759.75 | 0 | 13726759.75 | 31976575.5 | 80000 | 32056575.5 | 19570000 | 0 | 19570000 | 8900000 | 0 | 8900000 | 28470000 | 0 | 28470000 | 101789511 | 500000 | 102289511 | 0.38645 | 0 | 0.38645
Cursos de capacitação (Servidores) | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | Cursos | 30 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 0 | 140000 | 340000 | 0 | 340000 | 480000 | 0 | 480000 | 460000 | 0 | 460000 | 520000 | 0 | 520000 | 980000 | 0 | 980000 | 420000 | 0 | 420000 | 120000 | 0 | 120000 | 540000 | 0 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0
Consultoria |  | 2000000 | 0 | 2000000 | [5 empty] | Jul-2019 | 36 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 0 | 140000 | 340000 | 0 | 340000 | 480000 | 0 | 480000 | 460000 | 0 | 460000 | 520000 | 0 | 520000 | 980000 | 0 | 980000 | 420000 | 0 | 420000 | 120000 | 0 | 120000 | 540000 | 0 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0
Palácio Municipal reformado | 18000000 | 35000000 | 0 | 35000000 | Unidade | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250000 | 0 | 1250000 | 1400000 | 0 | 1400000 | 2650000 | 0 | 2650000 | 2800000 | 0 | 2800000 | 4000000 | 0 | 4000000 | 6800000 | 0 | 6800000 | 16650000 | 0 | 16650000 | 8900000 | 0 | 8900000 | 25550000 | 0 | 25550000 | 35000000 | 0 | 35000000 | 0 | 0 | 0
Obra |  | 35000000 | 0 | 35000000 | [5 empty] | Jan-2019 | 30 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250000 | 0 | 1250000 | 1400000 | 0 | 1400000 | 2650000 | 0 | 2650000 | 2800000 | 0 | 2800000 | 4000000 | 0 | 4000000 | 6800000 | 0 | 6800000 | 16650000 | 0 | 16650000 | 8900000 | 0 | 8900000 | 25550000 | 0 | 25550000 | 35000000 | 0 | 35000000 | 0 | 0 | 0
Centro de Cooperação da Cidade – CCC | 40000000 | 47100199.3864 | 0 | 47100199.3864 | Unidade | 1 | [5 empty] | Projeto de arquitetura e engenharia do CCC será elaborado pela SEMOHAB, exceto sala do cofre. | 0 | 0 | 0 | 255312 | 0 | 255312 | 255312 | 0 | 255312 | 715963 | 0 | 715963 | 8237899 | 0 | 8237899 | 8953862 | 0 | 8953862 | 6519589.75 | 0 | 6519589.75 | 7362859.75 | 0 | 7362859.75 | 13882449.5 | 0 | 13882449.5 | 12481815.75 | 0 | 12481815.75 | 8606759.75 | 0 | 8606759.75 | 21088575.5 | 0 | 21088575.5 | 2920000 | 0 | 2920000 | 0 | 0 | 0 | 2920000 | 0 | 2920000 | 47100199 | 0 | 47100199 | 0.38645 | 0 | 0.38645
Consultoria (Elaboração do projeto da sala do cofre) |  | 255312 | 0 | 255312 | [5 empty] | Jan-2019 |  | Cronograma de execução veio do arquivo da SEMFA/SUB-TI | 0 | 0 | 0 | 255312 | 0 | 255312 | 255312 | 0 | 255312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255312 | 0 | 255312 | 0 | 0 | 0
Obra |  | 7955144.2864 | 0 | 7955144.2864 |  |  |  |  | Não | Jul-2019 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715963 | 0 | 715963 | 1909235 | 0 | 1909235 | 2625198 | 0 | 2625198 | 1886543 | 0 | 1886543 | 1227440 | 0 | 1227440 | 3113983 | 0 | 3113983 | 2215963 | 0 | 2215963 | 0 | 0 | 0 | 2215963 | 0 | 2215963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7955144 | 0 | 7955144 | 0.28645 | 0 | 0.28645
Aquisição de eletroeletrônicos |  | 1319923.81 | 0 | 1319923.81 | [5 empty] | Jan-2020 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703500 | 0 | 703500 | 703500 | 0 | 703500 | 616424 | 0 | 616424 | 0 | 0 | 0 | 616424 | 0 | 616424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1319924 | 0 | 1319924 | -0.19 | 0 | -0.19
Aquisição de equipamentos de TI |  | 18187039 | 0 | 18187039 | [5 empty] | Jan-2020 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046759.75 | 0 | 1046759.75 | 1546759.75 | 0 | 1546759.75 | 2593519.5 | 0 | 2593519.5 | 7546759.75 | 0 | 7546759.75 | 8046759.75 | 0 | 8046759.75 | 15593519.5 | 0 | 15593519.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18187039 | 0 | 18187039 | 0 | 0 | 0
Aquisição de gerador de energia |  | 630071.82 | 0 | 630071.82 | [5 empty] | Jan-2020 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630072 | 0 | 630072 | 630072 | 0 | 630072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630072 | 0 | 630072 | -0.18 | 0 | -0.18
Aquisição de licença de softwares |  | 3504548 | 0 | 3504548 | [5 empty] | Jan-2020 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121290 | 0 | 121290 | 121290 | 0 | 121290 | 1567457 | 0 | 1567457 | 1567457 | 0 | 1567457 | 3134914 | 0 | 3134914 | 248344 | 0 | 248344 | 0 | 0 | 0 | 248344 | 0 | 248344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3504548 | 0 | 3504548 | 0 | 0 | 0
Aquisição de materiais diversos |  | 853382.24 | 0 | 853382.24 | [5 empty] | Jan-2020 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750976 | 0 | 750976 | 750976 | 0 | 750976 | 102406 | 0 | 102406 | 0 | 0 | 0 | 102406 | 0 | 102406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853382 | 0 | 853382 | 0.24 | 0 | 0.24
Aquisição de mobiliário |  | 947082.79 | 0 | 947082.79 | [5 empty] | Jan-2021 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947083 | 0 | 947083 | 947083 | 0 | 947083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947083 | 0 | 947083 | -0.21 | 0 | -0.21
Aquisição de nobreak |  | 559309.28 | 0 | 559309.28 | [5 empty] | Jan-2020 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559309 | 0 | 559309 | 559309 | 0 | 559309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559309 | 0 | 559309 | 0.28 | 0 | 0.28
Aquisição de pluviometro |  | 121000 | 0 | 121000 | [5 empty] | Jan-2020 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121000 | 0 | 121000 | 121000 | 0 | 121000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121000 | 0 | 121000 | 0 | 0 | 0
Aquisição sala cofre |  | 2007790.16 | 0 | 2007790.16 | [5 empty] | Jan-2020 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007790 | 0 | 2007790 | 2007790 | 0 | 2007790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007790 | 0 | 2007790 | 0.16 | 0 | 0.16
Consultoria na gestão do centro |  | 1224698 | 0 | 1224698 | [5 empty] | Jan-2020 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964000 | 0 | 964000 | 964000 | 0 | 964000 | 50000 | 0 | 50000 | 170698 | 0 | 170698 | 220698 | 0 | 220698 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224698 | 0 | 1224698 | 0 | 0 | 0
Desenvolvimento de sistema |  | 5640000 | 0 | 5640000 | [5 empty] | Jan-2020 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 750000 | 0 | 750000 | 750000 | 0 | 750000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 560000 | 0 | 560000 | 560000 | 0 | 560000 | 1120000 | 0 | 1120000 | 2920000 | 0 | 2920000 | 0 | 0 | 0 | 2920000 | 0 | 2920000 | 5640000 | 0 | 5640000 | 0 | 0 | 0
Serviços diversos |  | 73872 | 0 | 73872 | [5 empty] | Dez-2018 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73872 | 0 | 73872 | 73872 | 0 | 73872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73872 | 0 | 73872 | 0 | 0 | 0
Serviços de infraestrutura de TI |  | 3266848 | 0 | 3266848 | [5 empty] | Jan-2020 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370727 | 0 | 370727 | 370727 | 0 | 370727 | 500000 | 0 | 500000 | 525372 | 0 | 525372 | 1025372 | 0 | 1025372 | 1870749 | 0 | 1870749 | 0 | 0 | 0 | 1870749 | 0 | 1870749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3266848 | 0 | 3266848 | 0 | 0 | 0
Serviços de instalação de equipamentos de TI |  | 447308 | 0 | 447308 | [5 empty] | Jan-2021 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447308 | 0 | 447308 | 447308 | 0 | 447308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447308 | 0 | 447308 | 0 | 0 | 0
Consultoria (Treinamento) |  | 106870 | 0 | 106870 | [5 empty] | Jan-2021 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106870 | 0 | 106870 | 106870 | 0 | 106870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106870 | 0 | 106870 | 0 | 0 | 0
Sistema de Alerta da Defesa Civil |  | 2154000 | 0 | 2154000 | Unidade | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1119062 | 0 | 1119062 | 1119062 | 0 | 1119062 | 1034938 | 0 | 1034938 | 0 | 0 | 0 | 1034938 | 0 | 1034938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2154000 | 0 | 2154000 | 0 | 0 | 0
Serviço de não consultoria (sistema de alarme e sirenes) |  | 1950000 | 0 | 1950000 | [5 empty] | Jan-2019 | 12 meses |  | 0 | 0 | 0 | 915062 | 0 | 915062 | 915062 | 0 | 915062 | 1034938 | 0 | 1034938 | 0 | 0 | 0 | 1034938 | 0 | 1034938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950000 | 0 | 1950000 | 0 | 0 | 0
Aquisição de equipamento de informática |  | 20000 | 0 | 20000 | [5 empty] | Jan-2019 | 1 mês |  | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0
Aquisição de veículo (pickup) |  | 180000 | 0 | 180000 | [5 empty] | Jan-2019 | 1 mês |  | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 180000 | 180000 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0
Aquisição de mobiliário |  | 4000 | 0 | 4000 | [5 empty] | Jan-2019 | 1 mês |  | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0
Plano Diretor de Mobilidade Urbana de Vitória (consultoria) |  | 4000000 | 0 | 4000000 | Plano | 1 |  |  |  | Jan-2019 | 18 meses |  | 0 | 0 | 0 | 920000 | 0 | 920000 | 920000 | 0 | 920000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 2080000 | 0 | 2080000 | 3080000 | 0 | 3080000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0
Estudo Funcional de Mobilidade do Centro (consultoria) | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | Estudo | 1 |  |  |  | Jul-2019 | 12 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 0 | 140000 | 252000 | 0 | 252000 | 392000 | 0 | 392000 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0
Plano Diretor do Centro Histórico e Estudo de Projeto Piloto |  | 2000000 | 0 | 2000000 | Plano | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 |  | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0
Projetos executivos das obras do programa elaborados |  | 9135312 | 500000 | 9635312 | Projetos | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 2391998.6 | 0 | 2391998.6 | 2391998.6 | 0 | 2391998.6 | 3330313.4 | 0 | 3330313.4 | 819000 | 70000 | 889000 | 4149313.4 | 70000 | 4219313.4 | 435000 | 165000 | 600000 | 611000 | 185000 | 796000 | 1046000 | 350000 | 1396000 | 1548000 | 80000 | 1628000 | 0 | 0 | 0 | 1548000 | 80000 | 1628000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9135312 | 500000 | 9635312 | 0 | 0 | 0
Contratação de Projetos Para Obras Diversas (consultoria) |  | 2000000 |  | 2000000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0
Projeto Básico e Executivo de Modernização do Palácio Municipal | 540000 | 550000 | 0 | 550000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 275000 | 0 | 275000 | 275000 | 0 | 275000 | 275000 | 0 | 275000 | 0 | 0 | 0 | 275000 | 0 | 275000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 0 | 550000 | 0 | 0 | 0
Estudos e Projetos Urbanístico Nova Palestina – Resistência | 300000 | 1000000 | 0 | 1000000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0
Projeto Básico e Executivo Orla Noroeste – Fase 1B e 2 | 2850000 | 3000000 | 0 | 3000000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 717000 | 0 | 717000 | 717000 | 0 | 717000 | 1170000 | 0 | 1170000 | 777000 | 0 | 777000 | 1947000 | 0 | 1947000 | 336000 | 0 | 336000 | 0 | 0 | 0 | 336000 | 0 | 336000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0
Projeto Fase 1B (4,04 km) |  | 900000 | 0 | 900000 | [5 empty] | Jan-2019 | 12 meses |  | 0 | 0 | 0 | 423000 | 0 | 423000 | 423000 | 0 | 423000 | 477000 | 0 | 477000 | 0 | 0 | 0 | 477000 | 0 | 477000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 0 | 900000 | 0 | 0 | 0
Projeto Fase 2 (10,3 km) |  | 2100000 | 0 | 2100000 | [5 empty] | Jan-2020 | 24 meses |  | 0 | 0 | 0 | 294000 | 0 | 294000 | 294000 | 0 | 294000 | 693000 | 0 | 693000 | 777000 | 0 | 777000 | 1470000 | 0 | 1470000 | 336000 | 0 | 336000 | 0 | 0 | 0 | 336000 | 0 | 336000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100000 | 0 | 2100000 | 0 | 0 | 0
Projeto Básico e Executivo de integração cicloviária | 1300000 | 1300000 | 0 | 1300000 | [7 empty] | contratação única | 0 | 0 | 0 | 514686.6 | 0 | 514686.6 | 514686.6 | 0 | 514686.6 | 785313.4 | 0 | 785313.4 | 0 | 0 | 0 | 785313.4 | 0 | 785313.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300000 | 0 | 1300000 | 0 | 0 | 0
Consultoria Projeto Cicloviário Av Rio Branco |  | 300000 | 0 | 300000 | [5 empty] | Jan-2019 | 6 meses |  | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0
Consultoria Projeto Cicloviário Tancredão – Praça dos Namorados |  | 1000000 | 0 | 1000000 |  |  |  |  | Não | Jan-2019 | 12 meses |  | 0 | 0 | 0 | 214686.6 | 0 | 214686.6 | 214686.6 | 0 | 214686.6 | 785313.4 | 0 | 785313.4 | 0 | 0 | 0 | 785313.4 | 0 | 785313.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0
Projeto Básico e Executivo da Via de Ligação |  | 130000 | 0 | 130000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 130000 | 130000 | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0
Elaboração de projetos arquitetônicos e de engenharia do CCC |  | 255312 | 0 | 255312 | [11 empty] | 255312 |  | 255312 | 255312 | 0 | 255312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255312 | 0 | 255312
Estudos complementares da DIA | 600000 | 600000 | 0 | 600000 | [7 empty] | Verificar RAAS suprirá essa necessidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0
Plano de Manejo da EEMIL e do Parque Municipal Dom Luiz Gonzaga | 500000 | 300000 | 500000 | 800000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 70000 | 112000 | 42000 | 70000 | 112000 | 99000 | 165000 | 264000 | 111000 | 185000 | 296000 | 210000 | 350000 | 560000 | 48000 | 80000 | 128000 | 0 | 0 | 0 | 48000 | 80000 | 128000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 500000 | 800000 | 0 | 0 | 0
COMPONENTE 2 – SEGURANÇA CIDADÃ | 98760489 | 77296000 | 35500000 | 112796000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 2136313 | 0 | 2136313 | 2136313 | 0 | 2136313 | 5898038 | 3691000 | 9589038 | 10514304 | 5105000 | 15619304 | 16412342 | 8796000 | 25208342 | 17386954 | 9412000 | 26798954 | 10681416 | 6796000 | 17477416 | 29068370 | 16208000 | 45276370 | 17758291 | 8244000 | 26002291 | 8867942 | 2207000 | 11074942 | 25626233 | 10451000 | 36077233 | 3719922 | 45000 | 3764922 | 332820 | 0 | 332820 | 4052742 | 45000 | 4097742 | 77296000 | 35500000 | 112796000 | 0 | 0 | 0
Subcomponente 1 - Prevenção Social da Violência Juvenil | 90346824 | 70426000 | 34000000 | 104426000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1863213 | 0 | 1863213 | 1863213 | 0 | 1863213 | 5196438 | 3481000 | 8677438 | 9464704 | 4880000 | 14344704 | 14661142 | 8361000 | 23022142 | 16193754 | 9157000 | 25350754 | 9453716 | 6496000 | 15949716 | 26647470 | 15653000 | 42300470 | 16602691 | 7974000 | 24576691 | 8009142 | 2012000 | 10021142 | 23611833 | 9986000 | 33597833 | 3382122 | 0 | 3382122 | 260220 | 0 | 260220 | 3642342 | 0 | 3642342 | 70426000 | 34000000 | 104426000 | 0 | 0 | 0
Atividades culturais |  | 3100000 | 0 | 3100000 | Atividades | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431200 | 0 | 431200 | 431200 | 0 | 431200 | 278000 | 0 | 278000 | 417000 | 0 | 417000 | 695000 | 0 | 695000 | 472600 | 0 | 472600 | 556000 | 0 | 556000 | 1028600 | 0 | 1028600 | 500400 | 0 | 500400 | 361400 | 0 | 361400 | 861800 | 0 | 861800 | 83400 | 0 | 83400 | 0 | 0 | 0 | 83400 | 0 | 83400 | 3100000 | 0 | 3100000 | 0 | 0 | 0
Projeto Circuito Cultural | 3100000 | 3100000 | 0 | 3100000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 431200 | 0 | 431200 | 431200 | 0 | 431200 | 278000 | 0 | 278000 | 417000 | 0 | 417000 | 695000 | 0 | 695000 | 472600 | 0 | 472600 | 556000 | 0 | 556000 | 1028600 | 0 | 1028600 | 500400 | 0 | 500400 | 361400 | 0 | 361400 | 861800 | 0 | 861800 | 83400 | 0 | 83400 | 0 | 0 | 0 | 83400 | 0 | 83400 | 3100000 | 0 | 3100000 | 0 | 0 | 0
Serviço de não consultoria (material de consumo, oficineiro e transporte) |  | 2780000 | 0 | 2780000 | [5 empty] | Mar-2019 | 48 meses |  | 0 | 0 | 0 | 111200 | 0 | 111200 | 111200 | 0 | 111200 | 278000 | 0 | 278000 | 417000 | 0 | 417000 | 695000 | 0 | 695000 | 472600 | 0 | 472600 | 556000 | 0 | 556000 | 1028600 | 0 | 1028600 | 500400 | 0 | 500400 | 361400 | 0 | 361400 | 861800 | 0 | 861800 | 83400 | 0 | 83400 | 0 | 0 | 0 | 83400 | 0 | 83400 | 2780000 | 0 | 2780000 | 0 | 0 | 0
Aquisição de bens (material permanente) |  | 320000 | 0 | 320000 | [5 empty] | Mar-2019 | 6 meses |  | 0 | 0 | 0 | 320000 | 0 | 320000 | 320000 | 0 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320000 | 0 | 320000 | 0 | 0 | 0
Atividades artísticas (projeto “Arte é Nossa” ) | 510000 | 510000 | 0 | 510000 | Atividades | 100 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 20400 | 0 | 20400 | 20400 | 0 | 20400 | 51000 | 0 | 51000 | 76500 | 0 | 76500 | 127500 | 0 | 127500 | 86700 | 0 | 86700 | 102000 | 0 | 102000 | 188700 | 0 | 188700 | 91800 | 0 | 91800 | 66300 | 0 | 66300 | 158100 | 0 | 158100 | 15300 | 0 | 15300 | 0 | 0 | 0 | 15300 | 0 | 15300 | 510000 | 0 | 510000 | 0 | 0 | 0
Escola de Arte São Vicente de Paulo restaurada |  | 3500000 |  | 3500000 | Escola | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 3000000 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 3000000 | 3500000 | 0 | 3500000 | 0 | 0 | 0
Equipamentos de Saúde Reformados |  | 6900000 | 0 | 6900000 | Unidade Saúde | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966000 | 0 | 966000 | 2277000 | 0 | 2277000 | 3243000 | 0 | 3243000 | 2053000 | 0 | 2053000 | 604000 | 0 | 604000 | 3657000 | 0 | 3657000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6900000 | 0 | 6900000 | 0 | 0 | 0
Ampliação e reforma do Pronto Atendimento de São Pedro | 8500000 | 6900000 | 0 | 6900000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966000 | 0 | 966000 | 2277000 | 0 | 2277000 | 3243000 | 0 | 3243000 | 2053000 | 0 | 2053000 | 604000 | 0 | 604000 | 3657000 | 0 | 3657000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6900000 | 0 | 6900000 | 0 | 0 | 0
Equipamentos de saúde implementados |  | 13000000 | 11200000 | 24200000 | Unidade Saúde | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 1081690 | 0 | 1081690 | 1081690 | 2000000 | 3081690 | 2995500 | 568000 | 3563500 | 3284810 | 3696000 | 6980810 | 6280310 | 4264000 | 10544310 | 1502000 | 4144000 | 5646000 | 4136000 | 792000 | 4928000 | 5638000 | 4936000 | 10574000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000000 | 11200000 | 24200000 | 0 | 0 | 0
Construção da Unidade Básica de Saúde de Santo Antônio | 8500000 | 3800000 | 8000000 | 11800000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 168000 | 120000 | 288000 | 396000 | 2640000 | 3036000 | 564000 | 2760000 | 3324000 | 444000 | 2960000 | 3404000 | 2792000 | 280000 | 3072000 | 3236000 | 3240000 | 6476000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800000 | 8000000 | 11800000 | 0 | 0 | 0
Desapropriação |  | 0 | 2000000 | 2000000 |  |  |  |  | Não |  | 1 mês |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0
Obra |  | 3200000 | 6000000 | 9200000 | [5 empty] | Jul-2020 | 24 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168000 | 120000 | 288000 | 396000 | 2640000 | 3036000 | 564000 | 2760000 | 3324000 | 444000 | 2960000 | 3404000 | 2192000 | 280000 | 2472000 | 2636000 | 3240000 | 5876000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200000 | 6000000 | 9200000 | 0 | 0 | 0
Equipamento e Mobiliário |  | 600000 | 0 | 600000 | [5 empty] | Jan-2022 | 1 mês | Aquisição no ano de conclusão da obra para entrega após a obra. De modo que o equipamento entre em operação no início do último ano do Programa. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0
Construção da Unidade Básica de Saúde de Grande Vitoria | 7000000 | 4000000 | 3200000 | 7200000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476000 | 448000 | 924000 | 1122000 | 1056000 | 2178000 | 1598000 | 1504000 | 3102000 | 1058000 | 1184000 | 2242000 | 1344000 | 512000 | 1856000 | 2402000 | 1696000 | 4098000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 3200000 | 7200000 | 0 | 0 | 0
Obra |  | 3400000 | 3200000 | 6600000 |  |  |  |  | Não | Jul-2020 | 24 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476000 | 448000 | 924000 | 1122000 | 1056000 | 2178000 | 1598000 | 1504000 | 3102000 | 1058000 | 1184000 | 2242000 | 744000 | 512000 | 1256000 | 1802000 | 1696000 | 3498000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400000 | 3200000 | 6600000 | 0 | 0 | 0
Equipamento e Mobiliário |  | 600000 | 0 | 600000 | [5 empty] | Jan-2022 | 1 mês | Aquisição no ano de conclusão da obra para entrega após a obra. De modo que o equipamento entre em operação no início do último ano do Programa. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0
Construção de um Centro de Atenção Psicossocial | 2500000 | 5200000 | 0 | 5200000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1081690 | 0 | 1081690 | 1081690 | 0 | 1081690 | 2351500 | 0 | 2351500 | 1766810 | 0 | 1766810 | 4118310 | 0 | 4118310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200000 | 0 | 5200000 | 0 | 0 | 0
Obra |  | 4703000 | 0 | 4703000 |  |  |  |  | Não | Dez-2019 | 18 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1081690 | 0 | 1081690 | 1081690 | 0 | 1081690 | 2351500 | 0 | 2351500 | 1269810 | 0 | 1269810 | 3621310 | 0 | 3621310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4703000 | 0 | 4703000 | 0 | 0 | 0
Equipamento e Mobiliário |  | 497000 | 0 | 497000 | [5 empty] | Jan-2021 | 1 mês |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497000 | 0 | 497000 | 497000 | 0 | 497000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497000 | 0 | 497000 | 0 | 0 | 0
Escolas de educação fundamental implementadas |  | 16000000 | 7000000 | 23000000 | Escola | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620000 | 630000 | 2250000 | 2140000 | 1680000 | 3820000 | 3760000 | 2310000 | 6070000 | 4460000 | 4690000 | 9150000 | 1780000 | 0 | 1780000 | 6240000 | 4690000 | 10930000 | 4000000 | 0 | 4000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 6000000 | 0 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000000 | 7000000 | 23000000 | 0 | 0 | 0
Construção da EMEF “Eunice Pereira Silveira” | 8000000 | 12000000 | 0 | 12000000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120000 | 0 | 1120000 | 1140000 | 0 | 1140000 | 2260000 | 0 | 2260000 | 1960000 | 0 | 1960000 | 1780000 | 0 | 1780000 | 3740000 | 0 | 3740000 | 4000000 | 0 | 4000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 6000000 | 0 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000000 | 0 | 12000000 | 0 | 0 | 0
Construção EMEF “Ronaldo Soares” em Tempo Integral | 10000000 | 4000000 | 7000000 | 11000000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 630000 | 1130000 | 1000000 | 1680000 | 2680000 | 1500000 | 2310000 | 3810000 | 2500000 | 4690000 | 7190000 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 4690000 | 7190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 7000000 | 11000000 | 0 | 0 | 0
Escolas de Educação fundamental reformadas |  | 16000000 | 3300000 | 19300000 | Escola | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 2000000 | 630000 | 2630000 | 2500000 | 630000 | 3130000 | 3900000 | 680000 | 4580000 | 1040000 | 400000 | 1440000 | 4940000 | 1080000 | 6020000 | 8560000 | 1590000 | 10150000 | 0 | 0 | 0 | 8560000 | 1590000 | 10150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000000 | 3300000 | 19300000 | 0 | 0 | 0
Reforma e ampliação EMEF “Francisco Lacerda de Aguiar” | 8000000 | 12000000 | 3300000 | 15300000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 630000 | 1130000 | 500000 | 630000 | 1130000 | 1900000 | 680000 | 2580000 | 1040000 | 400000 | 1440000 | 2940000 | 1080000 | 4020000 | 8560000 | 1590000 | 10150000 | 0 | 0 | 0 | 8560000 | 1590000 | 10150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000000 | 3300000 | 15300000 | 0 | 0 | 0
Equipamentos e mobiliário para EMEF “Paulo Reglus Neves Freire” | 6000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0
Equipamento e mobiliário para EMEF “Alvimar Silva” | 10000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0
Equipamentos públicos de Assistência Social |  | 1750000 | 12500000 | 14250000 | Unidade | 7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34500 | 851000 | 885500 | 165000 | 2570000 | 2735000 | 199500 | 3421000 | 3620500 | 380500 | 3219000 | 3599500 | 300000 | 2400000 | 2700000 | 680500 | 5619000 | 6299500 | 280000 | 2240000 | 2520000 | 590000 | 1220000 | 1810000 | 870000 | 3460000 | 4330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750000 | 12500000 | 14250000 | 0 | 0 | 0
Ampliação do acolhimento especializado – Construção de CREAS (2 unidades) | 1000000 | 250000 | 4000000 | 4250000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34500 | 851000 | 885500 | 75000 | 1850000 | 1925000 | 109500 | 2701000 | 2810500 | 140500 | 1299000 | 1439500 | 0 | 0 | 0 | 140500 | 1299000 | 1439500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 4000000 | 4250000 | 0 | 0 | 0
Obras |  | 150000 | 3700000 | 3850000 |  |  |  |  | Não | Fev-2020 | 18 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34500 | 851000 | 885500 | 75000 | 1850000 | 1925000 | 109500 | 2701000 | 2810500 | 40500 | 999000 | 1039500 | 0 | 0 | 0 | 40500 | 999000 | 1039500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 3700000 | 3850000 | 0 | 0 | 0
Aquisição de bens (mobiliário) |  | 100000 | 300000 | 400000 | [5 empty] | Ago/2021 | 1 mês |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 300000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 300000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 300000 | 400000 | 0 | 0 | 0
Ampliação e melhoria do acolhimento social – Construção de CRAS (5 unidades) | 2500000 | 1500000 | 8500000 | 10000000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 720000 | 810000 | 90000 | 720000 | 810000 | 240000 | 1920000 | 2160000 | 300000 | 2400000 | 2700000 | 540000 | 4320000 | 4860000 | 280000 | 2240000 | 2520000 | 590000 | 1220000 | 1810000 | 870000 | 3460000 | 4330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 8500000 | 10000000 | 0 | 0 | 0
Obras |  | 1000000 | 8000000 | 9000000 |  |  |  |  | Não | Fev-2020 | 30 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 720000 | 810000 | 90000 | 720000 | 810000 | 240000 | 1920000 | 2160000 | 300000 | 2400000 | 2700000 | 540000 | 4320000 | 4860000 | 280000 | 2240000 | 2520000 | 90000 | 720000 | 810000 | 370000 | 2960000 | 3330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 8000000 | 9000000 | 0 | 0 | 0
Aquisição de bens (mobiliário) |  | 500000 | 500000 | 1000000 | [5 empty] | Ago/2022 | 1 mês | Única aquisição - entrega conforme a conclusão de cada equipamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 1000000 | 500000 | 500000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 1000000 | 0 | 0 | 0
Centro de Referencia de Atendimento a Mulher em situacao de Violencia - CRAMSV reformado e equipado | 195000 | 195000 | 0 | 195000 | Centro | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 2100 | 2100 | 0 | 2100 | 10600 | 0 | 10600 | 21600 | 0 | 21600 | 32200 | 0 | 32200 | 128250 | 0 | 128250 | 32450 | 0 | 32450 | 160700 | 0 | 160700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195000 | 0 | 195000 | 0 | 0 | 0
Aquisição de bens permanentes |  | 40000 | 0 | 40000 | [5 empty] | Mar-2019 | 48 meses |  | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 3200 | 0 | 3200 | 5200 | 0 | 5200 | 8400 | 0 | 8400 | 24000 | 0 | 24000 | 6400 | 0 | 6400 | 30400 | 0 | 30400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0
Mobiliário |  | 13700 | 0 | 13700 | [5 empty] | Mar-2019 | 48 meses |  | 0 | 0 | 0 | 411 | 0 | 411 | 411 | 0 | 411 | 1096 | 0 | 1096 | 1781 | 0 | 1781 | 2877 | 0 | 2877 | 8220 | 0 | 8220 | 2192 | 0 | 2192 | 10412 | 0 | 10412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13700 | 0 | 13700 | 0 | 0 | 0
Material de consumo |  | 16300 | 0 | 16300 | [5 empty] | Mar-2019 | 48 meses |  | 0 | 0 | 0 | 489 | 0 | 489 | 489 | 0 | 489 | 1304 | 0 | 1304 | 2119 | 0 | 2119 | 3423 | 0 | 3423 | 9780 | 0 | 9780 | 2608 | 0 | 2608 | 12388 | 0 | 12388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16300 | 0 | 16300 | 0 | 0 | 0
Consultoria |  | 125000 | 0 | 125000 | [5 empty] | Jul-2019 | 48 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 12500 | 0 | 12500 | 17500 | 0 | 17500 | 86250 | 0 | 86250 | 21250 | 0 | 21250 | 107500 | 0 | 107500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 0 | 125000 | 0 | 0 | 0
Atividades de mediação de conflitos e Promoção dos Direitos Humanos |  | 1970500 | 0 | 1970500 | Atividades | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3298 | 0 | 3298 | 3298 | 0 | 3298 | 83098 | 0 | 83098 | 200049 | 0 | 200049 | 283147 | 0 | 283147 | 226324 | 0 | 226324 | 307976 | 0 | 307976 | 534300 | 0 | 534300 | 461201 | 0 | 461201 | 349772 | 0 | 349772 | 810973 | 0 | 810973 | 279777 | 0 | 279777 | 59005 | 0 | 59005 | 338782 | 0 | 338782 | 1970500 | 0 | 1970500 | 0 | 0 | 0
Ações de estímulo ao Protagonismo Juvenil | 770000 | 770000 | 0 | 770000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 2341 | 0 | 2341 | 2341 | 0 | 2341 | 33922 | 0 | 33922 | 79342 | 0 | 79342 | 113264 | 0 | 113264 | 116280 | 0 | 116280 | 130120 | 0 | 130120 | 246400 | 0 | 246400 | 152439 | 0 | 152439 | 135478 | 0 | 135478 | 287917 | 0 | 287917 | 96978 | 0 | 96978 | 23100 | 0 | 23100 | 120078 | 0 | 120078 | 770000 | 0 | 770000 | 0 | 0 | 0
Aquisição de bens permanentes |  | 69914 | 0 | 69914 | [5 empty] | Mar-2019 | 48 meses | contratação única, com entregas parceladas | 0 | 0 | 0 | 2098 | 0 | 2098 | 2098 | 0 | 2098 | 5593 | 0 | 5593 | 9089 | 0 | 9089 | 14682 | 0 | 14682 | 11186 | 0 | 11186 | 11186 | 0 | 11186 | 22372 | 0 | 22372 | 12585 | 0 | 12585 | 9788 | 0 | 9788 | 22373 | 0 | 22373 | 6292 | 0 | 6292 | 2097 | 0 | 2097 | 8389 | 0 | 8389 | 69914 | 0 | 69914 | 0 | 0 | 0
Serviço de não consultoria (licenças) |  | 2700 | 0 | 2700 | [5 empty] | Jul-2019 | 48 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | 270 | 0 | 270 | 378 | 0 | 378 | 405 | 0 | 405 | 459 | 0 | 459 | 864 | 0 | 864 | 540 | 0 | 540 | 486 | 0 | 486 | 1026 | 0 | 1026 | 351 | 0 | 351 | 81 | 0 | 81 | 432 | 0 | 432 | 2700 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0
Mobiliário |  | 7245 | 0 | 7245 | [5 empty] | Mar-2019 | 48 meses |  | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 218 | 218 | 0 | 218 | 580 | 0 | 580 | 942 | 0 | 942 | 1522 | 0 | 1522 | 1159 | 0 | 1159 | 1159 | 0 | 1159 | 2318 | 0 | 2318 | 1304 | 0 | 1304 | 1014 | 0 | 1014 | 2318 | 0 | 2318 | 652 | 0 | 652 | 217 | 0 | 217 | 869 | 0 | 869 | 7245 | 0 | 7245 | 0 | 0 | 0
Editais |  | 665000 | 0 | 665000 | [5 empty] | Jul-2019 | 48 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26600 | 0 | 26600 | 66500 | 0 | 66500 | 93100 | 0 | 93100 | 99750 | 0 | 99750 | 113050 | 0 | 113050 | 212800 | 0 | 212800 | 133000 | 0 | 133000 | 119700 | 0 | 119700 | 252700 | 0 | 252700 | 86450 | 0 | 86450 | 19950 | 0 | 19950 | 106400 | 0 | 106400 | 665000 | 0 | 665000 | 0 | 0 | 0
Material de consumo |  | 885 | 0 | 885 | [5 empty] | Mar-2019 | 48 meses |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 71 | 0 | 71 | 115 | 0 | 115 | 186 | 0 | 186 | 142 | 0 | 142 | 142 | 0 | 142 | 284 | 0 | 284 | 159 | 0 | 159 | 124 | 0 | 124 | 283 | 0 | 283 | 80 | 0 | 80 | 27 | 0 | 27 | 107 | 0 | 107 | 885 | 0 | 885 | 0 | 0 | 0
Serviços de terceiro |  | 24256 | 0 | 24256 | [5 empty] | Jul-2019 | 48 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 | 0 | 970 | 2426 | 0 | 2426 | 3396 | 0 | 3396 | 3638 | 0 | 3638 | 4124 | 0 | 4124 | 7762 | 0 | 7762 | 4851 | 0 | 4851 | 4366 | 0 | 4366 | 9217 | 0 | 9217 | 3153 | 0 | 3153 | 728 | 0 | 728 | 3881 | 0 | 3881 | 24256 | 0 | 24256 | 0 | 0 | 0
Ações de promoção e proteção dos Direitos Humanos | 1200000 | 1200500 | 0 | 1200500 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 957 | 0 | 957 | 957 | 0 | 957 | 49176 | 0 | 49176 | 120707 | 0 | 120707 | 169883 | 0 | 169883 | 110044 | 0 | 110044 | 177856 | 0 | 177856 | 287900 | 0 | 287900 | 308762 | 0 | 308762 | 214294 | 0 | 214294 | 523056 | 0 | 523056 | 182799 | 0 | 182799 | 35905 | 0 | 35905 | 218704 | 0 | 218704 | 1200500 | 0 | 1200500 | 0 | 0 | 0
Aquisição de bens permanentes |  | 31900 | 0 | 31900 | [5 empty] | Mar-2019 | 48 meses |  | 0 | 0 | 0 | 957 | 0 | 957 | 957 | 0 | 957 | 2552 | 0 | 2552 | 4147 | 0 | 4147 | 6699 | 0 | 6699 | 5104 | 0 | 5104 | 5104 | 0 | 5104 | 10208 | 0 | 10208 | 5742 | 0 | 5742 | 4486 | 0 | 4486 | 10228 | 0 | 10228 | 2871 | 0 | 2871 | 937 | 0 | 937 | 3808 | 0 | 3808 | 31900 | 0 | 31900 | 0 | 0 | 0
Mobiliário |  | 3000 | 0 | 3000 | [5 empty] | Mar-2019 | 48 meses |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0
Consultoria |  | 135000 | 0 | 135000 | [5 empty] | Jul-2019 | 48 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400 | 0 | 5400 | 13500 | 0 | 13500 | 18900 | 0 | 18900 | 20250 | 0 | 20250 | 22950 | 0 | 22950 | 43200 | 0 | 43200 | 27000 | 0 | 27000 | 24300 | 0 | 24300 | 51300 | 0 | 51300 | 17550 | 0 | 17550 | 4050 | 0 | 4050 | 21600 | 0 | 21600 | 135000 | 0 | 135000 | 0 | 0 | 0
Serviços de terceiro |  | 685600 | 0 | 685600 | [5 empty] | Jul-2019 | 48 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27424 | 0 | 27424 | 68560 | 0 | 68560 | 95984 | 0 | 95984 | 32940 | 0 | 32940 | 88152 | 0 | 88152 | 121092 | 0 | 121092 | 207020 | 0 | 207020 | 123408 | 0 | 123408 | 330428 | 0 | 330428 | 117528 | 0 | 117528 | 20568 | 0 | 20568 | 138096 | 0 | 138096 | 685600 | 0 | 685600 | 0 | 0 | 0
Editais |  | 345000 | 0 | 345000 | [5 empty] | Jul-2019 | 48 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13800 | 0 | 13800 | 34500 | 0 | 34500 | 48300 | 0 | 48300 | 51750 | 0 | 51750 | 58650 | 0 | 58650 | 110400 | 0 | 110400 | 69000 | 0 | 69000 | 62100 | 0 | 62100 | 131100 | 0 | 131100 | 44850 | 0 | 44850 | 10350 | 0 | 10350 | 55200 | 0 | 55200 | 345000 | 0 | 345000 | 0 | 0 | 0
Equipamentos públicos de Promoção aos direitos humanos reformados | 530000 | 1640500 | 0 | 1640500 | Unidade | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 806215 | 0 | 806215 | 806215 | 0 | 806215 | 776240 | 0 | 776240 | 27265 | 0 | 27265 | 803505 | 0 | 803505 | 6480 | 0 | 6480 | 6480 | 0 | 6480 | 12960 | 0 | 12960 | 7290 | 0 | 7290 | 5670 | 0 | 5670 | 12960 | 0 | 12960 | 3645 | 0 | 3645 | 1215 | 0 | 1215 | 4860 | 0 | 4860 | 1640500 | 0 | 1640500 | 0 | 0 | 0
Obra Casa da Juventude |  | 500000 | 0 | 500000 |  |  |  |  | Não | Jan-2019 | 8 meses |  | 0 | 0 | 0 | 420000 | 0 | 420000 | 420000 | 0 | 420000 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0
Obra CRJ |  | 1100000 | 0 | 1100000 |  |  |  |  | Não | Jan-2019 | 12 meses |  | 0 | 0 | 0 | 385000 | 0 | 385000 | 385000 | 0 | 385000 | 693000 | 0 | 693000 | 22000 | 0 | 22000 | 715000 | 0 | 715000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | 0 | 1100000 | 0 | 0 | 0
Aquisição de bens permanentes |  | 40500 | 0 | 40500 | [5 empty] | Mar-2019 | 48 meses |  | 0 | 0 | 0 | 1215 | 0 | 1215 | 1215 | 0 | 1215 | 3240 | 0 | 3240 | 5265 | 0 | 5265 | 8505 | 0 | 8505 | 6480 | 0 | 6480 | 6480 | 0 | 6480 | 12960 | 0 | 12960 | 7290 | 0 | 7290 | 5670 | 0 | 5670 | 12960 | 0 | 12960 | 3645 | 0 | 3645 | 1215 | 0 | 1215 | 4860 | 0 | 4860 | 40500 | 0 | 40500 | 0 | 0 | 0
Equipamentos Esportivos revitalizados |  | 4820000 | 0 | 4820000 | Unidade | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 600000 | 877000 | 0 | 877000 | 1058600 | 0 | 1058600 | 1935600 | 0 | 1935600 | 1484400 | 0 | 1484400 | 800000 | 0 | 800000 | 2284400 | 0 | 2284400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4820000 | 0 | 4820000 | 0 | 0 | 0
Ampliando o acesso: Implantação de brinquedos acessíveis | 600000 | 600000 | 0 | 600000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0
Ocupação de espaços públicos: Campos de Futebol (obras) | 2000000 | 4220000 | 0 | 4220000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877000 | 0 | 877000 | 1058600 | 0 | 1058600 | 1935600 | 0 | 1935600 | 1484400 | 0 | 1484400 | 800000 | 0 | 800000 | 2284400 | 0 | 2284400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4220000 | 0 | 4220000 | 0 | 0 | 0
Plano Estratégico e operacional para o Obsevatório de Segurança Pública | 1028159 | 1040000 | 0 | 1040000 | Plano | 23 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 640000 | 0 | 640000 | 640000 | 0 | 640000 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 1040000 | 0 | 1040000 | 0 | 0 | 0
Subcomponente 2 - Fortalecimento da Guarda Municipal | 8413665 | 6870000 | 1500000 | 8370000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273100 | 0 | 273100 | 273100 | 0 | 273100 | 701600 | 210000 | 911600 | 1049600 | 225000 | 1274600 | 1751200 | 435000 | 2186200 | 1193200 | 255000 | 1448200 | 1227700 | 300000 | 1527700 | 2420900 | 555000 | 2975900 | 1155600 | 270000 | 1425600 | 858800 | 195000 | 1053800 | 2014400 | 465000 | 2479400 | 337800 | 45000 | 382800 | 72600 | 0 | 72600 | 410400 | 45000 | 455400 | 6870000 | 1500000 | 8370000 | 0 | 0 | 0
Equipamentos para a Guarda Civil Municipal de Vitória |  | 4450000 | 1500000 | 5950000 | Equipamentos | 6900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200500 | 0 | 200500 | 200500 | 0 | 200500 | 508000 | 210000 | 718000 | 735000 | 225000 | 960000 | 1243000 | 435000 | 1678000 | 806000 | 255000 | 1061000 | 840500 | 300000 | 1140500 | 1646500 | 555000 | 2201500 | 720000 | 270000 | 990000 | 520000 | 195000 | 715000 | 1240000 | 465000 | 1705000 | 120000 | 45000 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 45000 | 165000 | 4450000 | 1500000 | 5950000
Aparelhamento da Guarda Civil Municipal de Vitoria (equipamentos) | 5549945 | 4000000 | 1500000 | 5500000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 160000 | 160000 | 0 | 160000 | 400000 | 210000 | 610000 | 600000 | 225000 | 825000 | 1000000 | 435000 | 1435000 | 680000 | 255000 | 935000 | 800000 | 300000 | 1100000 | 1480000 | 555000 | 2035000 | 720000 | 270000 | 990000 | 520000 | 195000 | 715000 | 1240000 | 465000 | 1705000 | 120000 | 45000 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 45000 | 165000 | 4000000 | 1500000 | 5500000 | 0 | 0 | 0
Ampliação do Programa Guarda Cidadã (equipamentos) | 445120 | 450000 | 0 | 450000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 40500 | 0 | 40500 | 40500 | 0 | 40500 | 108000 | 0 | 108000 | 135000 | 0 | 135000 | 243000 | 0 | 243000 | 126000 | 0 | 126000 | 40500 | 0 | 40500 | 166500 | 0 | 166500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0
Capacitação da Guarda Municipal | 2418600 | 2420000 | 0 | 2420000 | Cursos | 10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 72600 | 0 | 72600 | 72600 | 0 | 72600 | 193600 | 0 | 193600 | 314600 | 0 | 314600 | 508200 | 0 | 508200 | 387200 | 0 | 387200 | 387200 | 0 | 387200 | 774400 | 0 | 774400 | 435600 | 0 | 435600 | 338800 | 0 | 338800 | 774400 | 0 | 774400 | 217800 | 0 | 217800 | 72600 | 0 | 72600 | 290400 | 0 | 290400 | 2420000 | 0 | 2420000 | 0 | 0 | 0
GESTÃO DO PROJETO | 87550000 | 26500000 | 20000000 | 46500000 | [8 empty] | 262570 | 0 | 262570 | 1707610 | 2000000 | 3707610 | 1970180 | 4000000 | 5970180 | 3255785 | 1472000 | 4727785 | 2634890 | 2000000 | 4634890 | 5890675 | 3472000 | 9362675 | 3029290 | 2000000 | 5029290 | 3029325 | 2000000 | 5029325 | 6058615 | 4000000 | 10058615 | 2993890 | 2000000 | 4993890 | 3005690 | 2000000 | 5005690 | 5999580 | 4000000 | 9999580 | 4487480 | 2000000 | 6487480 | 2093470 | 2528000 | 4621470 | 6580950 | 4528000 | 11108950 | 26500000 | 20000000 | 46500000 | 0 | 0 | 0
| 27550000 | 26500000 | 20000000 | 46500000 | [8 empty] | 262570 | 0 | 262570 | 1707610 | 2000000 | 3707610 | 1970180 | 4000000 | 5970180 | 3255785 | 1472000 | 4727785 | 2634890 | 2000000 | 4634890 | 5890675 | 3472000 | 9362675 | 3029290 | 2000000 | 5029290 | 3029325 | 2000000 | 5029325 | 6058615 | 4000000 | 10058615 | 2993890 | 2000000 | 4993890 | 3005690 | 2000000 | 5005690 | 5999580 | 4000000 | 9999580 | 4487480 | 2000000 | 6487480 | 2093470 | 2528000 | 4621470 | 6580950 | 4528000 | 11108950 | 26500000 | 20000000 | 46500000 | 0 | 0 | 0
Apoio ao Gerenciamento | 3000000 | 5500000 | 0 | 5500000 | [8 empty] | 200000 | 0 | 200000 | 500000 | 0 | 500000 | 700000 | 0 | 700000 | 600000 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 600000 | 1200000 | 0 | 1200000 | 600000 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 600000 | 1200000 | 0 | 1200000 | 600000 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 600000 | 1200000 | 0 | 1200000 | 600000 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 600000 | 1200000 | 0 | 1200000 | 5500000 | 0 | 5500000 | 0 | 0 | 0
Consultores individuais |  | 5500000 | 0 | 5500000 | [5 empty] | Jan-2019 | 30 meses |  | 200000 | 0 | 200000 | 500000 | 0 | 500000 | 700000 | 0 | 700000 | 600000 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 600000 | 1200000 | 0 | 1200000 | 600000 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 600000 | 1200000 | 0 | 1200000 | 600000 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 600000 | 1200000 | 0 | 1200000 | 600000 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 600000 | 1200000 | 0 | 1200000 | 5500000 | 0 | 5500000 | 0 | 0 | 0
Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP) |  | 0 | 20000000 | 20000000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 4000000 | 4000000 | 0 | 1472000 | 1472000 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 3472000 | 3472000 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 4000000 | 4000000 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 4000000 | 4000000 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 2528000 | 2528000 | 0 | 4528000 | 4528000 | 0 | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0
Salários dos Servidores da Prefeitura - UGP |  | 0 | 20000000 | 20000000 | [6 empty] | 60 meses |  | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 4000000 | 4000000 | 0 | 1472000 | 1472000 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 3472000 | 3472000 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 4000000 | 4000000 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 4000000 | 4000000 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 2528000 | 2528000 | 0 | 4528000 | 4528000 | 0 | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0
Supervisão de Obras | 4500000 | 7000000 | 0 | 7000000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 750000 | 0 | 750000 | 750000 | 0 | 750000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 750000 | 0 | 750000 | 750000 | 0 | 750000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 1750000 | 0 | 1750000 | 750000 | 0 | 750000 | 2500000 | 0 | 2500000 | 7000000 | 0 | 7000000 | 0 | 0 | 0
Consultoria |  | 7000000 | 0 | 7000000 | [5 empty] | Jan-2019 | 54 meses |  | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 750000 | 0 | 750000 | 750000 | 0 | 750000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 750000 | 0 | 750000 | 750000 | 0 | 750000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 1750000 | 0 | 1750000 | 750000 | 0 | 750000 | 2500000 | 0 | 2500000 | 7000000 | 0 | 7000000 | 0 | 0 | 0
Monitoramento e Avaliação | 1000000 | 950000 | 0 | 950000 | [8 empty] | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 100000 | 0 | 100000 | 20000 | 0 | 20000 | 50000 | 0 | 50000 | 70000 | 0 | 70000 | 100000 | 0 | 100000 | 50000 | 0 | 50000 | 150000 | 0 | 150000 | 50000 | 0 | 50000 | 123000 | 0 | 123000 | 173000 | 0 | 173000 | 407000 | 0 | 407000 | 50000 | 0 | 50000 | 457000 | 0 | 457000 | 950000 | 0 | 950000 | 0 | 0 | 0
Sistema de Gerenciamento (software) |  | 500000 | 0 | 500000 | [5 empty] | Jan-2019 | 54 meses |  | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 100000 | 0 | 100000 | 20000 | 0 | 20000 | 50000 | 0 | 50000 | 70000 | 0 | 70000 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 100000 | 0 | 100000 | 50000 | 0 | 50000 | 80000 | 0 | 80000 | 130000 | 0 | 130000 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 100000 | 0 | 100000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0
Relatório Intermediário do Programa |  | 50000 | 0 | 50000 | [5 empty] | Jul-2020 | 4 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0
Relatório Final do Programa |  | 100000 | 0 | 100000 | [5 empty] | Jul-2022 | 6 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43000 | 0 | 43000 | 43000 | 0 | 43000 | 57000 | 0 | 57000 | 0 | 0 | 0 | 57000 | 0 | 57000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0
Avaliação econômica ex-post do Programa |  | 300000 | 0 | 300000 | [5 empty] | Jan-2023 | 4 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0
Auditoria Externa | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 0 | 125000 | 125000 | 0 | 125000 | 250000 | 0 | 250000 | 125000 | 0 | 125000 | 125000 | 0 | 125000 | 250000 | 0 | 250000 | 125000 | 0 | 125000 | 125000 | 0 | 125000 | 250000 | 0 | 250000 | 125000 | 0 | 125000 | 125000 | 0 | 125000 | 250000 | 0 | 250000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0
PGAS (Plano Gestão Ambiental e Social) | 4000000 | 12050000 | 0 | 12050000 | [8 empty] | 12570 | 0 | 12570 | 657610 | 0 | 657610 | 670180 | 0 | 670180 | 1760785 | 0 | 1760785 | 1109890 | 0 | 1109890 | 2870675 | 0 | 2870675 | 1704290 | 0 | 1704290 | 1754325 | 0 | 1754325 | 3458615 | 0 | 3458615 | 1468890 | 0 | 1468890 | 1407690 | 0 | 1407690 | 2876580 | 0 | 2876580 | 1605480 | 0 | 1605480 | 568470 | 0 | 568470 | 2173950 | 0 | 2173950 | 12050000 | 0 | 12050000 | 0 | 0 | 0
Programa de Comunicação Social - PCS | 800000 | 2000000 | 0 | 2000000 | [5 empty] | Dez-2018 | 60 meses |  | 12570 | 0 | 12570 | 48210 | 0 | 48210 | 60780 | 0 | 60780 | 88385 | 0 | 88385 | 112490 | 0 | 112490 | 200875 | 0 | 200875 | 512490 | 0 | 512490 | 520525 | 0 | 520525 | 1033015 | 0 | 1033015 | 512490 | 0 | 512490 | 112490 | 0 | 112490 | 624980 | 0 | 624980 | 64280 | 0 | 64280 | 16070 | 0 | 16070 | 80350 | 0 | 80350 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0
Programa de Apoio a Atividades Produtivas na Orla Noroeste |  | 2000000 |  | 2000000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 800000 | 0 | 800000 | 400000 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 800000 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0
Programa de Educação Ambiental e Sanitária - PEAS | 3000000 | 5000000 | 0 | 5000000 |  |  |  |  | 0 | 92082 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 209400 | 0 | 209400 | 209400 | 0 | 209400 | 238400 | 0 | 238400 | 387400 | 0 | 387400 | 625800 | 0 | 625800 | 476800 | 0 | 476800 | 476800 | 0 | 476800 | 953600 | 0 | 953600 | 536400 | 0 | 536400 | 917200 | 0 | 917200 | 1453600 | 0 | 1453600 | 1268200 | 0 | 1268200 | 489400 | 0 | 489400 | 1757600 | 0 | 1757600 | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0
Serviços de não consultoria |  | 4880000 |  | 4880000 | [5 empty] | Jan/19 | 52 meses |  | 0 | 0 | 0 | 89400 | 0 | 89400 | 89400 | 0 | 89400 | 238400 | 0 | 238400 | 387400 | 0 | 387400 | 625800 | 0 | 625800 | 476800 | 0 | 476800 | 476800 | 0 | 476800 | 953600 | 0 | 953600 | 536400 | 0 | 536400 | 917200 | 0 | 917200 | 1453600 | 0 | 1453600 | 1268200 | 0 | 1268200 | 489400 | 0 | 489400 | 1757600 | 0 | 1757600 | 4880000 | 0 | 4880000 | 0 | 0 | 0
Equipamentos |  | 120000 |  | 120000 | [5 empty] | Jan/19 | ? | imediato | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0
Programa de Proteção e Recuperação de Mangues nas áreas afetadas - PRM - PRAD |  | 2100000 | 0 | 2100000 | [5 empty] | Set-2019 | 45 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84000 | 0 | 84000 | 210000 | 0 | 210000 | 294000 | 0 | 294000 | 315000 | 0 | 315000 | 357000 | 0 | 357000 | 672000 | 0 | 672000 | 420000 | 0 | 420000 | 378000 | 0 | 378000 | 798000 | 0 | 798000 | 273000 | 0 | 273000 | 63000 | 0 | 63000 | 336000 | 0 | 336000 | 2100000 | 0 | 2100000 | 0 | 0 | 0
Remediação do terreno do Centro de Cooperação da Cidade | 150000 | 950000 | 0 | 950000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950000 | 0 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 950000 | 0 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950000 | 0 | 950000 | 0 | 0 | 0
consultoria - Estudo para remediação |  | 150000 | 0 | 150000 | [5 empty] | Dez-2018 | 3 meses | Verificar esse prazo com SEMMAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0
Obras de remediação do terreno |  | 800000 |  | 800000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 800000
VALOR TOTAL (R$) | 328270489 | 330000000.3864 | 82500000 | 412500000.3864 | [8 empty] | 262570 | 0 | 262570 | 9978095.6 | 2000000 | 11978095.6 | 10240665.6 | 4000000 | 14240665.6 | 18999037.4 | 5213000 | 24212037.4 | 40636081 | 9080000 | 49716081 | 59635118.4 | 14293000 | 73928118.4 | 47551872.75 | 14102000 | 61653872.75 | 41416937.65 | 12076000 | 53492937.65 | 89968810.4 | 26178000 | 116146810.4 | 64666785.75 | 14154000 | 75820785.75 | 46156128.75 | 7732000 | 50888128.75 | 109822914.5 | 21886000 | 131708914.5 | 47789001.1 | 13615000 | 61404001.1 | 12543490 | 2528000 | 15071490 | 60332491.1 | 16143000 | 76475491.1 | 330000000 | 82500000 | 412500000 | 0.38644 | 0 | 0.38644
VALOR ATUAL em DOLAR (US$) | 99475905.7576 | 100000000.1171 | 25000000 | 125000000.1171 | [7 empty] | 79566.6667 | 0 | 79566.6667 | 3023665.3333 | 606060.6061 | 3629725.9394 | 3103232 | 1212121.2121 | 4315353.2121 | 5757284.0606 | 1579696.9697 | 7336981.0303 | 12313963.9394 | 2751515.1515 | 15065479.0909 | 18071248 | 4331212.1212 | 22402460.1212 | 14409658.4091 | 4273333.3333 | 18682991.7424 | 12550587.1667 | 3659393.9394 | 16209981.1061 | 27263275.8788 | 7932727.2727 | 35196003.1515 | 19595995.6818 | 4289090.9091 | 22975995.6818 | 13986705.6818 | 2343030.303 | 15420645.0758 | 33279671.0606 | 6632121.2121 | 39911792.2727 | 14481515.4848 | 4125757.5758 | 18607273.0606 | 3801057.5758 | 766060.6061 | 4567118.1818 | 18282573.0606 | 4891818.1818 | 23174391.2424 | 100000000 | 25000000 | 125000000 | 0.1171 | 0 | 0.1171
| 102584527.8125 | 100000000 | 25000000 | 125000000
3.3 |  | -0.1171 | 0
-0.38644
[14 empty] | ANO1 | ANO2 | ANO3 | ANO4 | ANO5 | TOTAL | %
[13 empty] | BID | 10240665.6 | 59635118.4 | 89968810.4 | 109822914.5 | 60332491.1 | 330000000 | 80%
[13 empty] | LOCAL | 4000000 | 14293000 | 26178000 | 21886000 | 16143000 | 82500000 | 20%
[13 empty] | Recurso | 14240665.6 | 73928118.4 | 116146810.4 | 131708914.5 | 76475491.1 | 412500000 | 100%
[14 empty] | ANO1 | ANO2 | ANO3 | ANO4 | ANO5 | TOTAL
[13 empty] | BID | 3.103% | 18.07% | 27.26% | 33.28% | 18.28% | 100%
[13 empty] | LOCAL | 4.848% | 17.32% | 31.73% | 26.53% | 19.57% | 100%
[13 empty] | Recurso | 3.452% | 17.92% | 28.16% | 31.93% | 18.54% | 100%
#REF!
|  | VALOR BID REVISADO | LOCAL (R$) | Total (R$) | VALOR BID REVISADO | LOCAL | Total
[5 empty] | % | % | %
COMPONENTE 1 – DESENVOLVIMENTO URBANO E GESTÃO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL | #REF! | 226204000.3864 | 27000000 | 253204000.3864 | 68.55% | 32.73% | 61.38%
Subcomponente 1 – Requalificação Urbana da Orla Noroeste | #REF! | 94344489 | 25500000 | 119844489 | 28.59% | 30.91% | 29.05%
Subcomponente 2 – Sustentabilidade Ambiental e Urbana e Redução dos Riscos Naturais | #REF! | 30070000 | 1000000 | 31070000 | 9.112% | 1.212% | 7.532%
Subcomponente 3 – Modernização da Gestão Municipal | #REF! | 101789511.3864 | 500000 | 102289511.3864 | 30.85% | 0.6061% | 24.8%
COMPONENTE 2 – SEGURANÇA CIDADÃ | #REF! | 77296000 | 35500000 | 112796000 | 23.42% | 43.03% | 27.34%
Subcomponente 1 - Prevenção Social da Violência Juvenil | #REF! | 70426000 | 34000000 | 104426000 | 21.34% | 41.21% | 25.32%
Subcomponente 2 - Fortalecimento da Guarda Municipal | #REF! | 6870000 | 1500000 | 8370000 | 2.082% | 1.818% | 2.029%
GESTÃO DO PROJETO | #REF! | 26500000 | 20000000 | 46500000 | 8.03% | 24.24% | 11.27%
0 | 27550000 | 26500000 | 20000000 | 46500000 | 8.03% | 24.24% | 11.27%
VALOR TOTAL (R$) | 4000000 | 330000000.3864 | 82500000 | 412500000.3864 | 100% | 100% | 100%
VALOR ATUAL em DOLAR (US$) | #REF! | 100000000.1171 | 25000000 | 125000000.1171
Note on A27: Compreende: 1- Horto municipal e monitoramento; 2- Plantio de mudas e arvores urbanas; 3- PRAD de áreas degradadas; 4- Projeto e implantação de hortas urbanas e comunitárias
Note on L186: pmv: Falta confirmação do prazo de execução pela secretaria responsável.

## PEP POA US$ consolidado
Componentes/atividades |  | VALOR BID REVISADO | LOCAL (R$) | Total (R$) | DADOS FÍSICOS |  |  |  | Situação (com ou sem projeto) (sim ou não) | Data recebimento TDR na UGP | Prazo de Execução (em meses) | OBS. | ANO 1 | [8 empty] | ANO 2 | [8 empty] | ANO 3 | [8 empty] | ANO 4 | [8 empty] | ANO 5 | [8 empty] | Total (R$)
[5 empty] | Unidade de medida | Unidades Físicas Planejadas | [6 empty] | 1º SEMESTRE |  |  | 2º SEMESTRE |  | 2 SEMESTRE | TOTAL |  |  | 1º SEMESTRE |  |  | 2º SEMESTRE |  | 2 SEMESTRE | TOTAL |  |  | 1º SEMESTRE |  |  | 2º SEMESTRE |  |  | TOTAL |  |  | 1º SEMESTRE |  |  | 2º SEMESTRE |  |  | TOTAL |  |  | 1º SEMESTRE |  |  | 2º SEMESTRE |  |  | TOTAL |  |  | BID | LOCAL | TOTAL
COMPONENTE 1 – DESENVOLVIMENTO URBANO E GESTÃO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL | 141960000 | 68546666.7838 | 8181818.1818 | 76728484.9656 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 1858840.1818 | 0 | 1858840.1818 | 1858840.1818 | 0 | 1858840.1818 | 2983398.303 | 15151.5152 | 2998549.8182 | 8329359.697 | 598484.8485 | 8927844.5455 | 11312758 | 613636.3636 | 11926394.3636 | 8222917.803 | 815151.5152 | 9038069.3182 | 8395817.1667 | 993939.3939 | 9389756.5606 | 16618734.9697 | 1809090.9091 | 18427825.8788 | 13307455.9848 | 1184848.4848 | 13583213.5606 | 10388635.3788 | 1068181.8182 | 10547726.2879 | 23696091.3636 | 2253030.303 | 25949121.6667 | 11994423.9697 | 3506060.6061 | 15500484.5758 | 3065818.1818 | 0 | 3065818.1818 | 15060242.1515 | 3506060.6061 | 18566302.7576 | 68546666.6667 | 8181818.1818 | 76728484.8485 | 0.1171 | 0 | 0.1171 | 68546666.6667 | 8181818.1818 | 76728484.8485
Subcomponente 1 – Requalificação Urbana da Orla Noroeste | 113000000 | 28589239.0909 | 7727272.7273 | 36316511.8182 |  |  | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256060.6061 | 0 | 256060.6061 | 3677541.8182 | 540909.0909 | 4218450.9091 | 3933602.4242 | 540909.0909 | 4474511.5152 | 3734042.1212 | 707575.7576 | 4441617.8788 | 2842011.1818 | 868181.8182 | 3710193 | 6576053.303 | 1575757.5758 | 8151810.8788 | 6883178.4848 | 1100000 | 7074087.5758 | 5387011.2121 | 1016666.6667 | 5494586.9697 | 12270189.697 | 2116666.6667 | 14386856.3636 | 5809393.6667 | 3493939.3939 | 9303333.0606 | 0 | 0 | 0 | 5809393.6667 | 3493939.3939 | 9303333.0606 | 28589239.0909 | 7727272.7273 | 36316511.8182 | 0 | 0 | 0 | 28589239.0909 | 7727272.7273 | 36316511.8182
Obras de Requalificação Urbana da Orla Noroeste | 95000000 | 21013481.5152 | 7727272.7273 | 28740754.2424 |  |  | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2921481.2121 | 540909.0909 | 3462390.303 | 2921481.2121 | 540909.0909 | 3462390.303 | 2787072.4242 | 707575.7576 | 3494648.1818 | 2149586.9394 | 868181.8182 | 3017768.7576 | 4936659.3636 | 1575757.5758 | 6512416.9394 | 4657420.9091 | 1100000 | 5757420.9091 | 3597617.2727 | 1016666.6667 | 4614283.9394 | 8255038.1818 | 2116666.6667 | 10371704.8485 | 4900302.7576 | 3493939.3939 | 8394242.1515 | 0 | 0 | 0 | 4900302.7576 | 3493939.3939 | 8394242.1515 | 21013481.5152 | 7727272.7273 | 28740754.2424 | 0 | 0 | 0
Vias recapeadas |  | 11242064.5455 | 1515151.5152 | 12757216.0606 | km | 5.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1479090.9091 | 540909.0909 | 2020000 | 1479090.9091 | 540909.0909 | 2020000 | 1223739.0909 | 404545.4545 | 1628284.5455 | 860909.0909 | 303030.303 | 1163939.3939 | 2084648.1818 | 707575.7576 | 2792223.9394 | 2528787.8788 | 266666.6667 | 2795454.5455 | 2013071.8182 | 0 | 2013071.8182 | 4541859.697 | 266666.6667 | 4808526.3636 | 3136465.7879 | 0 | 3136465.7879 | 0 | 0 | 0 | 3136465.7879 | 0 | 3136465.7879 | 11242064.5758 | 1515151.5152 | 12757216.0909 | -0.030303 | 0 | -0.030303
Adequação de passeios |  | 1515151.5152 | 1515151.5152 | 3030303.0303 | m² | 2674 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303030.303 | 0 | 303030.303 | 303030.303 | 0 | 303030.303 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 245757.5758 | 0 | 245757.5758 | 397272.7273 | 0 | 397272.7273 | 303030.303 | 454545.4545 | 757575.7576 | 511818.1818 | 0 | 511818.1818 | 814848.4848 | 454545.4545 | 1269393.9394 | 0 | 1060606.0606 | 1060606.0606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060606.0606 | 1060606.0606 | 1515151.5152 | 1515151.5152 | 3030303.0303 | 0 | 0 | 0
Deck Constrúido |  | 3000359.697 | 4393939.3939 | 7394299.0909 | m² | 20205 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369663.0303 | 0 | 369663.0303 | 369663.0303 | 0 | 369663.0303 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 109283.9091 | 565151.5152 | 674435.4242 | 260799.0606 | 565151.5152 | 825950.5758 | 303030.303 | 378787.8788 | 681818.1818 | 303030.303 | 1016666.6667 | 1319696.9697 | 606060.6061 | 1395454.5455 | 2001515.1515 | 1763836.9697 | 2433333.3333 | 4197170.303 | 0 | 0 | 0 | 1763836.9697 | 2433333.3333 | 4197170.303 | 3000359.6667 | 4393939.3939 | 7394299.0606 | 0.030303 | 0 | 0.030303
Praça reformada |  | 606060.6061 | 303030.303 | 909090.9091 | m² | 1200 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303030.303 | 0 | 303030.303 | 303030.303 | 0 | 303030.303 | 303030.303 | 303030.303 | 606060.6061 | 0 | 0 | 0 | 303030.303 | 303030.303 | 606060.6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606060.6061 | 303030.303 | 909090.9091 | 0 | 0 | 0
Pontos de processamento de mariscos reformados |  | 407420.9091 | 0 | 407420.9091 | m² | 66.9 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407420.9091 | 0 | 407420.9091 | 0 | 0 | 0 | 407420.9091 | 0 | 407420.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407420.9091 | 0 | 407420.9091 | 0 | 0 | 0
Parque Municipal Reformado |  | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | Unidade | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303030.303 | 0 | 303030.303 | 303030.303 | 0 | 303030.303 | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | 0 | 0 | 0
Anexo do Museu do pescador construído |  | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | Unidade | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303030.303 | 0 | 303030.303 | 303030.303 | 0 | 303030.303 | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | 0 | 0 | 0
Centro de Pescado Construído |  | 1212121.2121 | 0 | 1212121.2121 | Unidade | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303030.303 | 0 | 303030.303 | 303030.303 | 0 | 303030.303 | 520909.0909 | 0 | 520909.0909 | 388181.8182 | 0 | 388181.8182 | 909090.9091 | 0 | 909090.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1212121.2121 | 0 | 1212121.2121 | 0 | 0 | 0
Praças Constrúidas |  | 1818181.8182 | 0 | 1818181.8182 | Unidade | 2 |  |  | Não | mar-2020 | 24 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163636.3636 | 0 | 163636.3636 | 163636.3636 | 0 | 163636.3636 | 436363.6364 | 0 | 436363.6364 | 545454.5455 | 0 | 545454.5455 | 981818.1818 | 0 | 981818.1818 | 509090.9091 | 0 | 509090.9091 | 163636.3636 | 0 | 163636.3636 | 672727.2727 | 0 | 672727.2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1818181.8182 | 0 | 1818181.8182 | 0 | 0 | 0
Ciclovia construída (integração cicloviária) | 12500000 | 5151515.1515 | 0 | 5151515.1515 | km | 16 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139393.9394 | 0 | 139393.9394 | 472727.2727 | 0 | 472727.2727 | 612121.2121 | 0 | 612121.2121 | 775757.5758 | 0 | 775757.5758 | 357575.7576 | 0 | 357575.7576 | 1133333.3333 | 0 | 1133333.3333 | 1284848.4848 | 0 | 375757.5758 | 1212121.2121 | 0 | 303030.303 | 2496969.697 | 0 | 2496969.697 | 909090.9091 | 0 | 909090.9091 | 0 | 0 | 0 | 909090.9091 | 0 | 909090.9091 | 5151515.1515 | 0 | 5151515.1515 | 0 | 0 | 0
Obra Ciclovia Av Rio Branco (1,8 km) |  | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 |  | 1.8 | 0 |  |  | Out-2019 | 12 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139393.9394 | 0 | 139393.9394 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 321212.1212 | 0 | 321212.1212 | 284848.4848 | 0 | 284848.4848 | 0 | 0 | 0 | 284848.4848 | 0 | 284848.4848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | 0 | 0 | 0
Obra Ciclovia Tancredão – Praça dos Namorados (9 km) |  | 2727272.7273 | 0 | 2727272.7273 |  | 9 | 0 |  |  | Jan-2020 | 24 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290909.0909 | 0 | 290909.0909 | 290909.0909 | 0 | 290909.0909 | 490909.0909 | 0 | 490909.0909 | 357575.7576 | 0 | 357575.7576 | 848484.8485 | 0 | 848484.8485 | 375757.5758 | 0 | 375757.5758 | 303030.303 | 0 | 303030.303 | 678787.8788 | 0 | 678787.8788 | 909090.9091 | 0 | 909090.9091 | 0 | 0 | 0 | 909090.9091 | 0 | 909090.9091 | 2727272.7273 | 0 | 2727272.7273 | 0 | 0 | 0
Obras Ciclovia Orla Noroeste (5,2 km) |  | 1818181.8182 | 0 | 1818181.8182 |  | 5.2 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909090.9091 | 0 | 0 | 909090.9091 | 0 | 0 | 1818181.8182 | 0 | 1818181.8182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1818181.8182 | 0 | 1818181.8182 | 0 | 0 | 0
Ligação intradomiciliar de esgotamento sanitário construída | 5500000 | 1666666.6667 | 0 | 1666666.6667 | Unidade | 3249 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116666.6667 | 0 | 116666.6667 | 283333.3333 | 0 | 283333.3333 | 400000 | 0 | 400000 | 171212.1212 | 0 | 171212.1212 | 160606.0606 | 0 | 160606.0606 | 331818.1818 | 0 | 331818.1818 | 562121.2121 | 0 | 562121.2121 | 372727.2727 | 0 | 372727.2727 | 934848.4848 | 0 | 934848.4848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1666666.6667 | 0 | 1666666.6667 | 0 | 0 | 0
Obra |  | 1666666.6667 | 0 | 1666666.6667 |  |  |  |  | Não | Jul-2019 | 36 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116666.6667 | 0 | 116666.6667 | 283333.3333 | 0 | 283333.3333 | 400000 | 0 | 400000 | 171212.1212 | 0 | 171212.1212 | 160606.0606 | 0 | 160606.0606 | 331818.1818 | 0 | 331818.1818 | 562121.2121 | 0 | 562121.2121 | 372727.2727 | 0 | 372727.2727 | 934848.4848 | 0 | 934848.4848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1666666.6667 | 0 | 1666666.6667 | 0 | 0 | 0
Planos de Parcelamento para la ON aprovados |  | 757575.7576 | 0 | 757575.7576 | Plano | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174242.4242 | 0 | 174242.4242 | 174242.4242 | 0 | 174242.4242 | 378787.8788 | 0 | 378787.8788 | 204545.4545 | 0 | 204545.4545 | 583333.3333 | 0 | 583333.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757575.7576 | 0 | 757575.7576 | 0 | 0 | 0
Consultoria (2.500 lotes) |  | 757575.7576 | 0 | 757575.7576 | [5 empty] | Mar/2021 | 15 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174242.4242 | 0 | 174242.4242 | 174242.4242 | 0 | 174242.4242 | 378787.8788 | 0 | 378787.8788 | 204545.4545 | 0 | 204545.4545 | 583333.3333 | 0 | 583333.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757575.7576 | 0 | 757575.7576 | 0 | 0 | 0
Subcomponente 2 – Sustentabilidade Ambiental e Urbana e Redução dos Riscos Naturais | 28960000 | 9112121.2121 | 303030.303 | 9415151.5152 |  |  |  |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 438727.2727 | 0 | 438727.2727 | 438727.2727 | 0 | 438727.2727 | 799696.9697 | 15151.5152 | 814848.4848 | 1097606.0606 | 36363.6364 | 1133969.697 | 1897303.0303 | 51515.1515 | 1948818.1818 | 1860818.1818 | 57575.7576 | 1918393.9394 | 2555666.6667 | 69696.9697 | 2625363.6364 | 4416484.8485 | 127272.7273 | 4543757.5758 | 894030.303 | 60606.0606 | 954636.3636 | 842000 | 51515.1515 | 893515.1515 | 1736030.303 | 112121.2121 | 1848151.5152 | 254727.2727 | 12121.2121 | 266848.4848 | 368848.4848 | 0 | 368848.4848 | 623575.7576 | 12121.2121 | 635696.9697 | 9112121.2121 | 303030.303 | 9415151.5152 | 0 | 0 | 0 | 9112121.2121 | 303030.303 | 9415151.5152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plano de Manejo Ambiental elaborado | 4500000 | 424242.4242 | 0 | 424242.4242 | Plan | 1 | 0 | 0 | 0 | Dez/18 | 12 meses | 0 | 0 | 0 | 0 | 199393.9394 | 0 | 199393.9394 | 199393.9394 | 0 | 199393.9394 | 224848.4848 | 0 | 224848.4848 | 0 | 0 | 0 | 224848.4848 | 0 | 224848.4848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424242.4242 | 0 | 424242.4242 | 0 | 0 | 0
Consultoria (Plano de Manejo da APA do Maciço Central) |  | 424242.4242 | 0 | 424242.4242 | [5 empty] | Dez/18 | 12 meses |  | 0 | 0 | 0 | 199393.9394 | 0 | 199393.9394 | 199393.9394 | 0 | 199393.9394 | 224848.4848 | 0 | 224848.4848 | 0 | 0 | 0 | 224848.4848 | 0 | 224848.4848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424242.4242 | 0 | 424242.4242 | 0 | 0 | 0
Área Verde Recuperada (Mata Atlântica) |  | 1121212.1212 | 0 | 1121212.1212 | Hectares | 45 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 0 | 0 | 0 | 150303.0303 | 0 | 150303.0303 | 150303.0303 | 0 | 150303.0303 | 225454.5455 | 0 | 225454.5455 | 150303.0303 | 0 | 150303.0303 | 375757.5758 | 0 | 375757.5758 | 169090.9091 | 0 | 169090.9091 | 131515.1515 | 0 | 131515.1515 | 300606.0606 | 0 | 300606.0606 | 84545.4545 | 0 | 84545.4545 | 28181.8182 | 0 | 28181.8182 | 112727.2727 | 0 | 112727.2727 | 1121212.1212 | 0 | 1121212.1212 | 0 | 0 | 0
Serviços de não consultoria (Execução do reflorestamento) |  | 939393.9394 | 0 | 939393.9394 | [5 empty] | abril/19 | 48 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150303.0303 | 0 | 150303.0303 | 150303.0303 | 0 | 150303.0303 | 225454.5455 | 0 | 225454.5455 | 150303.0303 | 0 | 150303.0303 | 375757.5758 | 0 | 375757.5758 | 169090.9091 | 0 | 169090.9091 | 131515.1515 | 0 | 131515.1515 | 300606.0606 | 0 | 300606.0606 | 84545.4545 | 0 | 84545.4545 | 28181.8182 | 0 | 28181.8182 | 112727.2727 | 0 | 112727.2727 | 939393.9394 | 0 | 939393.9394 | 0 | 0 | 0
Bens (Veiculos caminhonetes e tratores) |  | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | [5 empty] | abril/19 | 1 mês |  | 0 | 0 | 0 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 0 | 0 | 0
Área de Mangue recuperada (manguezal da EEMIL e Parque Bom Luiz Gonzaga) | 500000 | 272727.2727 | 0 | 272727.2727 | Hectares | 1.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 8181.8182 | 0 | 8181.8182 | 8181.8182 | 0 | 8181.8182 | 21818.1818 | 0 | 21818.1818 | 35454.5455 | 0 | 35454.5455 | 57272.7273 | 0 | 57272.7273 | 43636.3636 | 0 | 43636.3636 | 43636.3636 | 0 | 43636.3636 | 87272.7273 | 0 | 87272.7273 | 49090.9091 | 0 | 49090.9091 | 38181.8182 | 0 | 38181.8182 | 87272.7273 | 0 | 87272.7273 | 24545.4545 | 0 | 24545.4545 | 8181.8182 | 0 | 8181.8182 | 32727.2727 | 0 | 32727.2727 | 272727.2727 | 0 | 272727.2727 | 0 | 0 | 0
Recuperação do manguezal da EEMIL Serviços de não consultoria |  | 272727.2727 | 0 | 272727.2727 | [5 empty] | Mar/2019 | 50 meses | Rever o prazo, pois termina junto com o financiamento. Tempo para prestação de contas | 0 | 0 | 0 | 8181.8182 | 0 | 8181.8182 | 8181.8182 | 0 | 8181.8182 | 21818.1818 | 0 | 21818.1818 | 35454.5455 | 0 | 35454.5455 | 57272.7273 | 0 | 57272.7273 | 43636.3636 | 0 | 43636.3636 | 43636.3636 | 0 | 43636.3636 | 87272.7273 | 0 | 87272.7273 | 49090.9091 | 0 | 49090.9091 | 38181.8182 | 0 | 38181.8182 | 87272.7273 | 0 | 87272.7273 | 24545.4545 | 0 | 24545.4545 | 8181.8182 | 0 | 8181.8182 | 32727.2727 | 0 | 32727.2727 | 272727.2727 | 0 | 272727.2727 | 0 | 0 | 0
Fontes de água construídas (Projeto Fonte Viva) | 1000000 | 457575.7576 | 0 | 457575.7576 | Unidades | 15 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 39393.9394 | 0 | 39393.9394 | 39393.9394 | 0 | 39393.9394 | 6545.4545 | 0 | 6545.4545 | 10636.3636 | 0 | 10636.3636 | 17181.8182 | 0 | 17181.8182 | 36636.3636 | 0 | 36636.3636 | 70272.7273 | 0 | 70272.7273 | 106909.0909 | 0 | 106909.0909 | 92090.9091 | 0 | 92090.9091 | 98909.0909 | 0 | 98909.0909 | 191000 | 0 | 191000 | 78000 | 0 | 78000 | 25090.9091 | 0 | 25090.9091 | 103090.9091 | 0 | 103090.9091 | 457575.7576 | 0 | 457575.7576 | 0 | 0 | 0
Serviços de não consultoria ( Monitoramento da qualidade da água das nascentes) |  | 81818.1818 | 0 | 81818.1818 | [5 empty] | Dez-2018 | 54 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6545.4545 | 0 | 6545.4545 | 10636.3636 | 0 | 10636.3636 | 17181.8182 | 0 | 17181.8182 | 13090.9091 | 0 | 13090.9091 | 13090.9091 | 0 | 13090.9091 | 26181.8182 | 0 | 26181.8182 | 14727.2727 | 0 | 14727.2727 | 11454.5455 | 0 | 11454.5455 | 26181.8182 | 0 | 26181.8182 | 7363.6364 | 0 | 7363.6364 | 4909.0909 | 0 | 4909.0909 | 12272.7273 | 0 | 12272.7273 | 81818.1818 | 0 | 81818.1818 | 0 | 0 | 0
Serviços de não consultoria (implantação das fontes) |  | 336363.6364 | 0 | 336363.6364 | [5 empty] | Ago-2020 | 24 meses | Rever o prazo, pois termina junto com o financiamento. Tempo para prestação de contas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23545.4545 | 0 | 23545.4545 | 57181.8182 | 0 | 57181.8182 | 80727.2727 | 0 | 80727.2727 | 77363.6364 | 0 | 77363.6364 | 87454.5455 | 0 | 87454.5455 | 164818.1818 | 0 | 164818.1818 | 70636.3636 | 0 | 70636.3636 | 20181.8182 | 0 | 20181.8182 | 90818.1818 | 0 | 90818.1818 | 336363.6364 | 0 | 336363.6364 | 0 | 0 | 0
Equipamentos (Veículo) |  | 33333.3333 | 0 | 33333.3333 | [5 empty] | Abr-2019 | 1 mês |  | 0 | 0 | 0 | 33333.3333 | 0 | 33333.3333 | 33333.3333 | 0 | 33333.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33333.3333 | 0 | 33333.3333 | 0 | 0 | 0
Equipamento informática |  | 6060.6061 | 0 | 6060.6061 | [5 empty] | Abr-2019 | 1 mês |  | 0 | 0 | 0 | 6060.6061 | 0 | 6060.6061 | 6060.6061 | 0 | 6060.6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6060.6061 | 0 | 6060.6061 | 0 | 0 | 0
Obras de conteção de encostas realizadas | 15000000 | 4848484.8485 | 0 | 4848484.8485 | Obras | 53 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454545.4545 | 0 | 454545.4545 | 772727.2727 | 0 | 772727.2727 | 1227272.7273 | 0 | 1227272.7273 | 1363636.3636 | 0 | 1363636.3636 | 1954545.4545 | 0 | 1954545.4545 | 3318181.8182 | 0 | 3318181.8182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303030.303 | 0 | 303030.303 | 303030.303 | 0 | 303030.303 | 4848484.8485 | 0 | 4848484.8485 | 0 | 0 | 0
Obras (Contratação para 12 setores de risco) |  | 4545454.5455 | 0 | 4545454.5455 |  |  |  |  | Sim | Dez-2018 | 24 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454545.4545 | 0 | 454545.4545 | 772727.2727 | 0 | 772727.2727 | 1227272.7273 | 0 | 1227272.7273 | 1363636.3636 | 0 | 1363636.3636 | 1954545.4545 | 0 | 1954545.4545 | 3318181.8182 | 0 | 3318181.8182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4545454.5455 | 0 | 4545454.5455 | 0 | 0 | 0
Contingências |  | 303030.303 | 0 | 303030.303 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303030.303 | 0 | 303030.303 | 303030.303 | 0 | 303030.303 | 303030.303 | 0 | 303030.303 | 0 | 0 | 0
Estações de Monitoramento da Qualidade do Ar implantadas | 7000000 | 909090.9091 | 303030.303 | 1212121.2121 | Estações | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60606.0606 | 15151.5152 | 75757.5758 | 84848.4848 | 36363.6364 | 121212.1212 | 145454.5455 | 51515.1515 | 196969.697 | 139393.9394 | 57575.7576 | 196969.697 | 127272.7273 | 69696.9697 | 196969.697 | 266666.6667 | 127272.7273 | 393939.3939 | 242424.2424 | 60606.0606 | 303030.303 | 206060.6061 | 51515.1515 | 257575.7576 | 448484.8485 | 112121.2121 | 560606.0606 | 48484.8485 | 12121.2121 | 60606.0606 | 0 | 0 | 0 | 48484.8485 | 12121.2121 | 60606.0606 | 909090.9091 | 303030.303 | 1212121.2121 | 0 | 0 | 0
Serviços |  | 909090.9091 | 303030.303 | 1212121.2121 |  |  |  |  | Não | Set-2019 | 36 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60606.0606 | 15151.5152 | 75757.5758 | 84848.4848 | 36363.6364 | 121212.1212 | 145454.5455 | 51515.1515 | 196969.697 | 139393.9394 | 57575.7576 | 196969.697 | 127272.7273 | 69696.9697 | 196969.697 | 266666.6667 | 127272.7273 | 393939.3939 | 242424.2424 | 60606.0606 | 303030.303 | 206060.6061 | 51515.1515 | 257575.7576 | 448484.8485 | 112121.2121 | 560606.0606 | 48484.8485 | 12121.2121 | 60606.0606 | 0 | 0 | 0 | 48484.8485 | 12121.2121 | 60606.0606 | 909090.9091 | 303030.303 | 1212121.2121 | 0 | 0 | 0
Plano de Redução dos Gases de Efeito Estufa elaborado |  | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | Plano | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284848.4848 | 0 | 284848.4848 | 321212.1212 | 0 | 321212.1212 | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | 0 | 0 | 0
Consultoria |  | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 |  |  |  |  | Não | Jul-2021 | 12 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284848.4848 | 0 | 284848.4848 | 321212.1212 | 0 | 321212.1212 | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | 0 | 0 | 0
Certificações ambientais de projetos obtidas | 480000 | 169696.9697 | 0 | 169696.9697 | Certificação | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 9939.3939 | 0 | 9939.3939 | 9939.3939 | 0 | 9939.3939 | 23757.5758 | 0 | 23757.5758 | 25454.5455 | 0 | 25454.5455 | 49212.1212 | 0 | 49212.1212 | 23272.7273 | 0 | 23272.7273 | 23272.7273 | 0 | 23272.7273 | 46545.4545 | 0 | 46545.4545 | 26181.8182 | 0 | 26181.8182 | 20363.6364 | 0 | 20363.6364 | 46545.4545 | 0 | 46545.4545 | 13090.9091 | 0 | 13090.9091 | 4363.6364 | 0 | 4363.6364 | 17454.5455 | 0 | 17454.5455 | 169696.9697 | 0 | 169696.9697 | 0 | 0 | 0
Certificação SER de Restauração Ecológica - Consultoria (Contratação direta) |  | 169696.9697 | 0 | 169696.9697 | [5 empty] | Mar-2019 | 50 meses |  | 0 | 0 | 0 | 9939.3939 | 0 | 9939.3939 | 9939.3939 | 0 | 9939.3939 | 23757.5758 | 0 | 23757.5758 | 25454.5455 | 0 | 25454.5455 | 49212.1212 | 0 | 49212.1212 | 23272.7273 | 0 | 23272.7273 | 23272.7273 | 0 | 23272.7273 | 46545.4545 | 0 | 46545.4545 | 26181.8182 | 0 | 26181.8182 | 20363.6364 | 0 | 20363.6364 | 46545.4545 | 0 | 46545.4545 | 13090.9091 | 0 | 13090.9091 | 4363.6364 | 0 | 4363.6364 | 17454.5455 | 0 | 17454.5455 | 169696.9697 | 0 | 169696.9697 | 0 | 0 | 0
Certificação EDGE do Palácio Municipal | 80000 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Consultoria Certificação EDGE do Palácio Municipal |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Jan-2019 | 18 meses | Confirmar com SEMOHAB e Luz Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plano Diretor de Arborização de Vitória elaborado | 100000 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | Plano | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 0 | 0 | 0
Consultoria |  | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | [5 empty] | Mar-2019 | 18 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 0 | 0 | 0
Plano Diretor de Mudanças Climáticas elaborado | 300000 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | Plano | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7575.7576 | 0 | 7575.7576 | 18181.8182 | 0 | 18181.8182 | 25757.5758 | 0 | 25757.5758 | 28787.8788 | 0 | 28787.8788 | 34848.4848 | 0 | 34848.4848 | 63636.3636 | 0 | 63636.3636 | 30303.0303 | 0 | 30303.0303 | 25757.5758 | 0 | 25757.5758 | 56060.6061 | 0 | 56060.6061 | 6060.6061 | 0 | 6060.6061 | 0 | 0 | 0 | 6060.6061 | 0 | 6060.6061 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 0 | 0 | 0
Consultoria |  | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | [5 empty] | Set-2019 | 36 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7575.7576 | 0 | 7575.7576 | 18181.8182 | 0 | 18181.8182 | 25757.5758 | 0 | 25757.5758 | 28787.8788 | 0 | 28787.8788 | 34848.4848 | 0 | 34848.4848 | 63636.3636 | 0 | 63636.3636 | 30303.0303 | 0 | 30303.0303 | 25757.5758 | 0 | 25757.5758 | 56060.6061 | 0 | 56060.6061 | 6060.6061 | 0 | 6060.6061 | 0 | 0 | 0 | 6060.6061 | 0 | 6060.6061 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 0 | 0 | 0
Subcomponente 3 – Modernização da Gestão Municipal | 60000000 | 30845306.4807 | 151515.1515 | 30996821.6323 |  |  |  |  | 0 | 87113 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 1420112.9091 | 0 | 1420112.9091 | 1420112.9091 | 0 | 1420112.9091 | 1927640.7273 | 0 | 1927640.7273 | 3554211.8182 | 21212.1212 | 3575423.9394 | 5481852.5455 | 21212.1212 | 5503064.6667 | 2628057.5 | 50000 | 2678057.5 | 2998139.3182 | 56060.6061 | 3054199.9242 | 5626196.8182 | 106060.6061 | 5732257.4242 | 5530247.197 | 24242.4242 | 5554489.6212 | 4159624.1667 | 0 | 4159624.1667 | 9689871.3636 | 24242.4242 | 9714113.7879 | 5930303.0303 | 0 | 5930303.0303 | 2696969.697 | 0 | 2696969.697 | 8627272.7273 | 0 | 8627272.7273 | 30845306.3636 | 151515.1515 | 30996821.5152 | 0.1171 | 0 | 0.1171 | 30845306.3636 | 151515.1515 | 30996821.5152
Cursos de capacitação | 2000000 | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | Cursos | 30 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42424.2424 | 0 | 42424.2424 | 103030.303 | 0 | 103030.303 | 145454.5455 | 0 | 145454.5455 | 139393.9394 | 0 | 139393.9394 | 157575.7576 | 0 | 157575.7576 | 296969.697 | 0 | 296969.697 | 127272.7273 | 0 | 127272.7273 | 36363.6364 | 0 | 36363.6364 | 163636.3636 | 0 | 163636.3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | 0 | 0 | 0
Consultoria |  | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | [5 empty] | Jul-2019 | 36 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42424.2424 | 0 | 42424.2424 | 103030.303 | 0 | 103030.303 | 145454.5455 | 0 | 145454.5455 | 139393.9394 | 0 | 139393.9394 | 157575.7576 | 0 | 157575.7576 | 296969.697 | 0 | 296969.697 | 127272.7273 | 0 | 127272.7273 | 36363.6364 | 0 | 36363.6364 | 163636.3636 | 0 | 163636.3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | 0 | 0 | 0
Palácio Municipal reformado | 18000000 | 10606060.6061 | 0 | 10606060.6061 | Unidade | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378787.8788 | 0 | 378787.8788 | 424242.4242 | 0 | 424242.4242 | 803030.303 | 0 | 803030.303 | 848484.8485 | 0 | 848484.8485 | 1212121.2121 | 0 | 1212121.2121 | 2060606.0606 | 0 | 2060606.0606 | 5045454.5455 | 0 | 5045454.5455 | 2696969.697 | 0 | 2696969.697 | 7742424.2424 | 0 | 7742424.2424 | 10606060.6061 | 0 | 10606060.6061 | 0 | 0 | 0
Obra |  | 10606060.6061 | 0 | 10606060.6061 | [5 empty] | Jan-2019 | 30 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378787.8788 | 0 | 378787.8788 | 424242.4242 | 0 | 424242.4242 | 803030.303 | 0 | 803030.303 | 848484.8485 | 0 | 848484.8485 | 1212121.2121 | 0 | 1212121.2121 | 2060606.0606 | 0 | 2060606.0606 | 5045454.5455 | 0 | 5045454.5455 | 2696969.697 | 0 | 2696969.697 | 7742424.2424 | 0 | 7742424.2424 | 10606060.6061 | 0 | 10606060.6061 | 0 | 0 | 0
Centro de Cooperação da Cidade – CCC implementado | 40000000 | 14272787.6929 | 0 | 14272787.6929 | Unidade | 1 | [5 empty] | Projeto de arquitetura e engenharia do CCC será elaborado pela SEMOHAB, exceto sala do cofre. | 0 | 0 | 0 | 77367.2727 | 0 | 77367.2727 | 77367.2727 | 0 | 77367.2727 | 216958.4848 | 0 | 216958.4848 | 2496333.0303 | 0 | 2496333.0303 | 2713291.5152 | 0 | 2713291.5152 | 1975633.2576 | 0 | 1975633.2576 | 2231169.6212 | 0 | 2231169.6212 | 4206802.8788 | 0 | 4206802.8788 | 3782368.4091 | 0 | 3782368.4091 | 2608109.0152 | 0 | 2608109.0152 | 6390477.4242 | 0 | 6390477.4242 | 884848.4848 | 0 | 884848.4848 | 0 | 0 | 0 | 884848.4848 | 0 | 884848.4848 | 14272787.5758 | 0 | 14272787.5758 | 0.1171 | 0 | 0.1171
Consultoria (Elaboração do projeto da sala do cofre) |  | 77367.2727 | 0 | 77367.2727 | [5 empty] | Jan-2019 |  | Cronograma de execução veio do arquivo da SEMFA/SUB-TI | 0 | 0 | 0 | 77367.2727 | 0 | 77367.2727 | 77367.2727 | 0 | 77367.2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77367.2727 | 0 | 77367.2727 | 0 | 0 | 0
Obra |  | 2410649.7838 | 0 | 2410649.7838 |  |  |  |  | Não | Jul-2019 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216958.4848 | 0 | 216958.4848 | 578556.0606 | 0 | 578556.0606 | 795514.5455 | 0 | 795514.5455 | 571679.697 | 0 | 571679.697 | 371951.5152 | 0 | 371951.5152 | 943631.2121 | 0 | 943631.2121 | 671503.9394 | 0 | 671503.9394 | 0 | 0 | 0 | 671503.9394 | 0 | 671503.9394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2410649.697 | 0 | 2410649.697 | 0.086802 | 0 | 0.086802
Aquisição de eletroeletrônicos |  | 399976.9121 | 0 | 399976.9121 | [5 empty] | Jan-2020 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213181.8182 | 0 | 213181.8182 | 213181.8182 | 0 | 213181.8182 | 186795.1515 | 0 | 186795.1515 | 0 | 0 | 0 | 186795.1515 | 0 | 186795.1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399976.9697 | 0 | 399976.9697 | -0.057576 | 0 | -0.057576
Aquisição de equipamentos de TI |  | 5511223.9394 | 0 | 5511223.9394 | [5 empty] | Jan-2020 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317199.9242 | 0 | 317199.9242 | 468715.0758 | 0 | 468715.0758 | 785915 | 0 | 785915 | 2286896.8939 | 0 | 2286896.8939 | 2438412.0455 | 0 | 2438412.0455 | 4725308.9394 | 0 | 4725308.9394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5511223.9394 | 0 | 5511223.9394 | 0 | 0 | 0
Aquisição de gerador de energia |  | 190930.8545 | 0 | 190930.8545 | [5 empty] | Jan-2020 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190930.9091 | 0 | 190930.9091 | 190930.9091 | 0 | 190930.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190930.9091 | 0 | 190930.9091 | -0.054545 | 0 | -0.054545
Aquisição de licença de softwares |  | 1061984.2424 | 0 | 1061984.2424 | [5 empty] | Jan-2020 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36754.5455 | 0 | 36754.5455 | 36754.5455 | 0 | 36754.5455 | 474986.9697 | 0 | 474986.9697 | 474986.9697 | 0 | 474986.9697 | 949973.9394 | 0 | 949973.9394 | 75255.7576 | 0 | 75255.7576 | 0 | 0 | 0 | 75255.7576 | 0 | 75255.7576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1061984.2424 | 0 | 1061984.2424 | 0 | 0 | 0
Aquisição de materiais diversos |  | 258600.6788 | 0 | 258600.6788 | [5 empty] | Jan-2020 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227568.4848 | 0 | 227568.4848 | 227568.4848 | 0 | 227568.4848 | 31032.1212 | 0 | 31032.1212 | 0 | 0 | 0 | 31032.1212 | 0 | 31032.1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258600.6061 | 0 | 258600.6061 | 0.072727 | 0 | 0.072727
Aquisição de mobiliário |  | 286994.7848 | 0 | 286994.7848 | [5 empty] | Jan-2021 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286994.8485 | 0 | 286994.8485 | 286994.8485 | 0 | 286994.8485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286994.8485 | 0 | 286994.8485 | -0.063636 | 0 | -0.063636
Aquisição de nobreak |  | 169487.6606 | 0 | 169487.6606 | [5 empty] | Jan-2020 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169487.5758 | 0 | 169487.5758 | 169487.5758 | 0 | 169487.5758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169487.5758 | 0 | 169487.5758 | 0.084848 | 0 | 0.084848
Aquisição de pluviometro |  | 36666.6667 | 0 | 36666.6667 | [5 empty] | Jan-2020 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36666.6667 | 0 | 36666.6667 | 36666.6667 | 0 | 36666.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36666.6667 | 0 | 36666.6667 | 0 | 0 | 0
Aquisição sala cofre |  | 608421.2606 | 0 | 608421.2606 | [5 empty] | Jan-2020 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608421.2121 | 0 | 608421.2121 | 608421.2121 | 0 | 608421.2121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608421.2121 | 0 | 608421.2121 | 0.048485 | 0 | 0.048485
Consultoria na gestão do centro |  | 371120.6061 | 0 | 371120.6061 | [5 empty] | Jan-2020 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292121.2121 | 0 | 292121.2121 | 292121.2121 | 0 | 292121.2121 | 15151.5152 | 0 | 15151.5152 | 51726.6667 | 0 | 51726.6667 | 66878.1818 | 0 | 66878.1818 | 12121.2121 | 0 | 12121.2121 | 0 | 0 | 0 | 12121.2121 | 0 | 12121.2121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371120.6061 | 0 | 371120.6061 | 0 | 0 | 0
Desenvolvimento de sistema |  | 1709090.9091 | 0 | 1709090.9091 | [5 empty] | Jan-2020 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30303.0303 | 0 | 30303.0303 | 30303.0303 | 0 | 30303.0303 | 227272.7273 | 0 | 227272.7273 | 227272.7273 | 0 | 227272.7273 | 454545.4545 | 0 | 454545.4545 | 169696.9697 | 0 | 169696.9697 | 169696.9697 | 0 | 169696.9697 | 339393.9394 | 0 | 339393.9394 | 884848.4848 | 0 | 884848.4848 | 0 | 0 | 0 | 884848.4848 | 0 | 884848.4848 | 1709090.9091 | 0 | 1709090.9091 | 0 | 0 | 0
Serviços diversos |  | 22385.4545 | 0 | 22385.4545 | [5 empty] | Dez-2018 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22385.4545 | 0 | 22385.4545 | 22385.4545 | 0 | 22385.4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22385.4545 | 0 | 22385.4545 | 0 | 0 | 0
Serviços de infraestrutura de TI |  | 989953.9394 | 0 | 989953.9394 | [5 empty] | Jan-2020 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112341.5152 | 0 | 112341.5152 | 112341.5152 | 0 | 112341.5152 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 159203.6364 | 0 | 159203.6364 | 310718.7879 | 0 | 310718.7879 | 566893.6364 | 0 | 566893.6364 | 0 | 0 | 0 | 566893.6364 | 0 | 566893.6364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989953.9394 | 0 | 989953.9394 | 0 | 0 | 0
Serviços de instalação de equipamentos de TI |  | 135547.8788 | 0 | 135547.8788 | [5 empty] | Jan-2021 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135547.8788 | 0 | 135547.8788 | 135547.8788 | 0 | 135547.8788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135547.8788 | 0 | 135547.8788 | 0 | 0 | 0
Consultoria (Treinamento) |  | 32384.8485 | 0 | 32384.8485 | [5 empty] | Jan-2021 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32384.8485 | 0 | 32384.8485 | 32384.8485 | 0 | 32384.8485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32384.8485 | 0 | 32384.8485 | 0 | 0 | 0
Sistema de Alerta da Defesa Civil implementado |  | 652727.2727 | 0 | 652727.2727 | Unidade | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 339109.697 | 0 | 339109.697 | 339109.697 | 0 | 339109.697 | 313617.5758 | 0 | 313617.5758 | 0 | 0 | 0 | 313617.5758 | 0 | 313617.5758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652727.2727 | 0 | 652727.2727 | 0 | 0 | 0
Serviço de não consultoria (sistema de alarme e sirenes) |  | 590909.0909 | 0 | 590909.0909 | [5 empty] | Jan-2019 | 12 meses |  | 0 | 0 | 0 | 277291.5152 | 0 | 277291.5152 | 277291.5152 | 0 | 277291.5152 | 313617.5758 | 0 | 313617.5758 | 0 | 0 | 0 | 313617.5758 | 0 | 313617.5758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590909.0909 | 0 | 590909.0909 | 0 | 0 | 0
Aquisição de equipamento de informática |  | 6060.6061 | 0 | 6060.6061 | [5 empty] | Jan-2019 | 1 mês |  | 0 | 0 | 0 | 6060.6061 | 0 | 6060.6061 | 6060.6061 | 0 | 6060.6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6060.6061 | 0 | 6060.6061 | 0 | 0 | 0
Aquisição de veículo (pickup) |  | 54545.4545 | 0 | 54545.4545 | [5 empty] | Jan-2019 | 1 mês |  | 0 | 0 | 0 | 54545.4545 | 0 | 54545.4545 | 54545.4545 | 0 | 54545.4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54545.4545 | 0 | 54545.4545 | 0 | 0 | 0
Aquisição de mobiliário |  | 1212.1212 | 0 | 1212.1212 | [5 empty] | Jan-2019 | 1 mês |  | 0 | 0 | 0 | 1212.1212 | 0 | 1212.1212 | 1212.1212 | 0 | 1212.1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1212.1212 | 0 | 1212.1212 | 0 | 0 | 0
Plano Diretor de Mobilidade Urbana de Vitória elaborado |  | 1212121.2121 | 0 | 1212121.2121 | Plano | 1 |  |  |  | Jan-2019 | 18 meses |  | 0 | 0 | 0 | 278787.8788 | 0 | 278787.8788 | 278787.8788 | 0 | 278787.8788 | 303030.303 | 0 | 303030.303 | 630303.0303 | 0 | 630303.0303 | 933333.3333 | 0 | 933333.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1212121.2121 | 0 | 1212121.2121 | 0 | 0 | 0
Estudo Funcional de Mobilidade do Centro elaborado | 400000 | 121212.1212 | 0 | 121212.1212 | Estudo | 1 |  |  |  | Jul-2019 | 12 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42424.2424 | 0 | 42424.2424 | 76363.6364 | 0 | 76363.6364 | 118787.8788 | 0 | 118787.8788 | 2424.2424 | 0 | 2424.2424 | 0 | 0 | 0 | 2424.2424 | 0 | 2424.2424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121212.1212 | 0 | 121212.1212 | 0 | 0 | 0
Plano Diretor do Centro Histórico elaborado |  | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | Plano | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303030.303 | 0 | 303030.303 | 303030.303 | 0 | 303030.303 | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | 0 | 0 | 0
Projetos executivos das obras do programa elaborados |  | 2768276.3636 | 151515.1515 | 2919791.5152 | Projetos | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 724848.0606 | 0 | 724848.0606 | 724848.0606 | 0 | 724848.0606 | 1009185.8788 | 0 | 1009185.8788 | 248181.8182 | 21212.1212 | 269393.9394 | 1257367.697 | 21212.1212 | 1278579.8182 | 131818.1818 | 50000 | 181818.1818 | 185151.5152 | 56060.6061 | 241212.1212 | 316969.697 | 106060.6061 | 423030.303 | 469090.9091 | 24242.4242 | 493333.3333 | 0 | 0 | 0 | 469090.9091 | 24242.4242 | 493333.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2768276.3636 | 151515.1515 | 2919791.5152 | 0 | 0 | 0
Contratação de Projetos Para Obras Diversas (consultoria) |  | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 454545.4545 | 0 | 454545.4545 | 0 | 0 | 0 | 454545.4545 | 0 | 454545.4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | 0 | 0 | 0
Projeto Básico e Executivo de Modernização do Palácio Municipal | 540000 | 166666.6667 | 0 | 166666.6667 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 83333.3333 | 0 | 83333.3333 | 83333.3333 | 0 | 83333.3333 | 83333.3333 | 0 | 83333.3333 | 0 | 0 | 0 | 83333.3333 | 0 | 83333.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166666.6667 | 0 | 166666.6667 | 0 | 0 | 0
Estudos e Projetos Urbanístico Nova Palestina – Resistência | 300000 | 303030.303 | 0 | 303030.303 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 0 | 0 | 0 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303030.303 | 0 | 303030.303 | 0 | 0 | 0
Projeto Básico e Executivo Orla Noroeste – Fase 1B e 2 | 2850000 | 909090.9091 | 0 | 909090.9091 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 217272.7273 | 0 | 217272.7273 | 217272.7273 | 0 | 217272.7273 | 354545.4545 | 0 | 354545.4545 | 235454.5455 | 0 | 235454.5455 | 590000 | 0 | 590000 | 101818.1818 | 0 | 101818.1818 | 0 | 0 | 0 | 101818.1818 | 0 | 101818.1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909090.9091 | 0 | 909090.9091 | 0 | 0 | 0
Projeto Fase 1B (4,04 km) |  | 272727.2727 | 0 | 272727.2727 | [5 empty] | Jan-2019 | 12 meses |  | 0 | 0 | 0 | 128181.8182 | 0 | 128181.8182 | 128181.8182 | 0 | 128181.8182 | 144545.4545 | 0 | 144545.4545 | 0 | 0 | 0 | 144545.4545 | 0 | 144545.4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272727.2727 | 0 | 272727.2727 | 0 | 0 | 0
Projeto Fase 2 (10,3 km) |  | 636363.6364 | 0 | 636363.6364 | [5 empty] | Jan-2020 | 24 meses |  | 0 | 0 | 0 | 89090.9091 | 0 | 89090.9091 | 89090.9091 | 0 | 89090.9091 | 210000 | 0 | 210000 | 235454.5455 | 0 | 235454.5455 | 445454.5455 | 0 | 445454.5455 | 101818.1818 | 0 | 101818.1818 | 0 | 0 | 0 | 101818.1818 | 0 | 101818.1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636363.6364 | 0 | 636363.6364 | 0 | 0 | 0
Projeto Básico e Executivo de integração cicloviária | 1300000 | 393939.3939 | 0 | 393939.3939 | [7 empty] | contratação única | 0 | 0 | 0 | 155965.6364 | 0 | 155965.6364 | 155965.6364 | 0 | 155965.6364 | 237973.7576 | 0 | 237973.7576 | 0 | 0 | 0 | 237973.7576 | 0 | 237973.7576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393939.3939 | 0 | 393939.3939 | 0 | 0 | 0
Consultoria Projeto Cicloviário Av Rio Branco |  | 90909.0909 | 0 | 90909.0909 | [5 empty] | Jan-2019 | 6 meses |  | 0 | 0 | 0 | 90909.0909 | 0 | 90909.0909 | 90909.0909 | 0 | 90909.0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90909.0909 | 0 | 90909.0909 | 0 | 0 | 0
Consultoria Projeto Cicloviário Tancredão – Praça dos Namorados |  | 303030.303 | 0 | 303030.303 |  |  |  |  | Não | Jan-2019 | 12 meses |  | 0 | 0 | 0 | 65056.5455 | 0 | 65056.5455 | 65056.5455 | 0 | 65056.5455 | 237973.7576 | 0 | 237973.7576 | 0 | 0 | 0 | 237973.7576 | 0 | 237973.7576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303030.303 | 0 | 303030.303 | 0 | 0 | 0
Projeto Básico e Executivo da Via de Ligação |  | 39393.9394 | 0 | 39393.9394 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 39393.9394 | 0 | 39393.9394 | 39393.9394 | 0 | 39393.9394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39393.9394 | 0 | 39393.9394 | 0 | 0 | 0
Elaboração de projetos arquitetônicos e de engenharia do CCC |  | 77367.2727 | 0 | 77367.2727 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 77367.2727 | 0 | 77367.2727 | 77367.2727 | 0 | 77367.2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77367.2727 | 0 | 77367.2727 | 0 | 0 | 0
Estudos complementares da DIA | 600000 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | [7 empty] | Verificar RAAS suprirá essa necessidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 0 | 0 | 0 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 0 | 0 | 0
Plano de Manejo da EEMIL e do Parque Municipal Dom Luiz Gonzaga | 500000 | 90909.0909 | 151515.1515 | 242424.2424 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12727.2727 | 21212.1212 | 33939.3939 | 12727.2727 | 21212.1212 | 33939.3939 | 30000 | 50000 | 80000 | 33636.3636 | 56060.6061 | 89696.9697 | 63636.3636 | 106060.6061 | 169696.9697 | 14545.4545 | 24242.4242 | 38787.8788 | 0 | 0 | 0 | 14545.4545 | 24242.4242 | 38787.8788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90909.0909 | 151515.1515 | 242424.2424 | 0 | 0 | 0
COMPONENTE 2 – SEGURANÇA CIDADÃ | 98760489 | 23423030.303 | 10757575.7576 | 34180606.0606 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 647367.5758 | 0 | 647367.5758 | 647367.5758 | 0 | 647367.5758 | 1787284.2424 | 1118484.8485 | 2905769.0909 | 3186152.7273 | 1546969.697 | 4733122.4242 | 4973436.9697 | 2665454.5455 | 7638891.5152 | 5268773.9394 | 2852121.2121 | 8120895.1515 | 3236792.7273 | 2059393.9394 | 5296186.6667 | 8808596.9697 | 4911515.1515 | 13720112.1212 | 5381300.303 | 2498181.8182 | 7879482.1212 | 2687255.1515 | 668787.8788 | 3356043.0303 | 7765525.1515 | 3166969.697 | 10932494.8485 | 1127249.0909 | 13636.3636 | 1140885.4545 | 100854.5455 | 0 | 100854.5455 | 1228103.6364 | 13636.3636 | 1241740 | 23423030.303 | 10757575.7576 | 34180606.0606 | 0 | 0 | 0 | 23423030.303 | 10757575.7576 | 34180606.0606
Subcomponente 1 - Prevenção Social da Violência Juvenil | 90346824 | 21341212.1212 | 10303030.303 | 31644242.4242 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564610 | 0 | 564610 | 564610 | 0 | 564610 | 1574678.1818 | 1054848.4848 | 2629526.6667 | 2868092.1212 | 1478787.8788 | 4346880 | 4442770.303 | 2533636.3636 | 6976406.6667 | 4907198.1818 | 2774848.4848 | 7682046.6667 | 2864762.4242 | 1968484.8485 | 4833247.2727 | 8074990.9091 | 4743333.3333 | 12818324.2424 | 5031118.4848 | 2416363.6364 | 7447482.1212 | 2427012.7273 | 609696.9697 | 3036709.697 | 7155100.9091 | 3026060.6061 | 10181161.5152 | 1024885.4545 | 0 | 1024885.4545 | 78854.5455 | 0 | 78854.5455 | 1103740 | 0 | 1103740 | 21341212.1212 | 10303030.303 | 31644242.4242 | 0 | 0 | 0 | 21341212.1212 | 10303030.303 | 31644242.4242
Atividades culturais realizadas |  | 939393.9394 | 0 | 939393.9394 | Atividades | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130666.6667 | 0 | 130666.6667 | 130666.6667 | 0 | 130666.6667 | 84242.4242 | 0 | 84242.4242 | 126363.6364 | 0 | 126363.6364 | 210606.0606 | 0 | 210606.0606 | 143212.1212 | 0 | 143212.1212 | 168484.8485 | 0 | 168484.8485 | 311696.9697 | 0 | 311696.9697 | 151636.3636 | 0 | 151636.3636 | 109515.1515 | 0 | 109515.1515 | 261151.5152 | 0 | 261151.5152 | 25272.7273 | 0 | 25272.7273 | 0 | 0 | 0 | 25272.7273 | 0 | 25272.7273 | 939393.9394 | 0 | 939393.9394 | 0 | 0 | 0
Projeto Circuito Cultural | 3100000 | 939393.9394 | 0 | 939393.9394 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 130666.6667 | 0 | 130666.6667 | 130666.6667 | 0 | 130666.6667 | 84242.4242 | 0 | 84242.4242 | 126363.6364 | 0 | 126363.6364 | 210606.0606 | 0 | 210606.0606 | 143212.1212 | 0 | 143212.1212 | 168484.8485 | 0 | 168484.8485 | 311696.9697 | 0 | 311696.9697 | 151636.3636 | 0 | 151636.3636 | 109515.1515 | 0 | 109515.1515 | 261151.5152 | 0 | 261151.5152 | 25272.7273 | 0 | 25272.7273 | 0 | 0 | 0 | 25272.7273 | 0 | 25272.7273 | 939393.9394 | 0 | 939393.9394 | 0 | 0 | 0
Serviço de não consultoria (material de consumo, oficineiro e transporte) |  | 842424.2424 | 0 | 842424.2424 | [5 empty] | Mar-2019 | 48 meses |  | 0 | 0 | 0 | 33696.9697 | 0 | 33696.9697 | 33696.9697 | 0 | 33696.9697 | 84242.4242 | 0 | 84242.4242 | 126363.6364 | 0 | 126363.6364 | 210606.0606 | 0 | 210606.0606 | 143212.1212 | 0 | 143212.1212 | 168484.8485 | 0 | 168484.8485 | 311696.9697 | 0 | 311696.9697 | 151636.3636 | 0 | 151636.3636 | 109515.1515 | 0 | 109515.1515 | 261151.5152 | 0 | 261151.5152 | 25272.7273 | 0 | 25272.7273 | 0 | 0 | 0 | 25272.7273 | 0 | 25272.7273 | 842424.2424 | 0 | 842424.2424 | 0 | 0 | 0
Aquisição de bens (material permanente) |  | 96969.697 | 0 | 96969.697 | [5 empty] | Mar-2019 | 6 meses |  | 0 | 0 | 0 | 96969.697 | 0 | 96969.697 | 96969.697 | 0 | 96969.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96969.697 | 0 | 96969.697 | 0 | 0 | 0
Atividades artísticas realizadas (projeto “Arte é Nossa” ) | 510000 | 154545.4545 | 0 | 154545.4545 | Atividades | 100 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 6181.8182 | 0 | 6181.8182 | 6181.8182 | 0 | 6181.8182 | 15454.5455 | 0 | 15454.5455 | 23181.8182 | 0 | 23181.8182 | 38636.3636 | 0 | 38636.3636 | 26272.7273 | 0 | 26272.7273 | 30909.0909 | 0 | 30909.0909 | 57181.8182 | 0 | 57181.8182 | 27818.1818 | 0 | 27818.1818 | 20090.9091 | 0 | 20090.9091 | 47909.0909 | 0 | 47909.0909 | 4636.3636 | 0 | 4636.3636 | 0 | 0 | 0 | 4636.3636 | 0 | 4636.3636 | 154545.4545 | 0 | 154545.4545 | 0 | 0 | 0
Escola de Arte São Vicente de Paulo restaurada |  | 1060606.0606 | 0 | 1060606.0606 | Escola | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 909090.9091 | 0 | 909090.9091 | 0 | 0 | 0 | 909090.9091 | 0 | 909090.9091 | 1060606.0606 | 0 | 1060606.0606 | 0 | 0 | 0
Equipamentos de Saúde Reformados |  | 2090909.0909 | 0 | 2090909.0909 | Unidade Saúde | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292727.2727 | 0 | 292727.2727 | 690000 | 0 | 690000 | 982727.2727 | 0 | 982727.2727 | 622121.2121 | 0 | 622121.2121 | 183030.303 | 0 | 183030.303 | 1108181.8182 | 0 | 1108181.8182 | 303030.303 | 0 | 303030.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2090909.0909 | 0 | 2090909.0909 | 0 | 0 | 0
Ampliação e reforma do Pronto Atendimento de São Pedro | 8500000 | 2090909.0909 | 0 | 2090909.0909 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292727.2727 | 0 | 292727.2727 | 690000 | 0 | 690000 | 982727.2727 | 0 | 982727.2727 | 622121.2121 | 0 | 622121.2121 | 183030.303 | 0 | 183030.303 | 1108181.8182 | 0 | 1108181.8182 | 303030.303 | 0 | 303030.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2090909.0909 | 0 | 2090909.0909 | 0 | 0 | 0
Equipamentos de saúde implementados |  | 3939393.9394 | 3393939.3939 | 7333333.3333 | Unidade Saúde | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606060.6061 | 606060.6061 | 327784.8485 | 0 | 327784.8485 | 327784.8485 | 606060.6061 | 933845.4545 | 907727.2727 | 172121.2121 | 1079848.4848 | 995396.9697 | 1120000 | 2115396.9697 | 1903124.2424 | 1292121.2121 | 3195245.4545 | 455151.5152 | 1255757.5758 | 1710909.0909 | 1253333.3333 | 240000 | 1493333.3333 | 1708484.8485 | 1495757.5758 | 3204242.4242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3939393.9394 | 3393939.3939 | 7333333.3333 | 0 | 0 | 0
Construção da Unidade Básica de Saúde de Santo Antônio | 8500000 | 1151515.1515 | 2424242.4242 | 3575757.5758 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606060.6061 | 606060.6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606060.6061 | 606060.6061 | 50909.0909 | 36363.6364 | 87272.7273 | 120000 | 800000 | 920000 | 170909.0909 | 836363.6364 | 1007272.7273 | 134545.4545 | 896969.697 | 1031515.1515 | 846060.6061 | 84848.4848 | 930909.0909 | 980606.0606 | 981818.1818 | 1962424.2424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1151515.1515 | 2424242.4242 | 3575757.5758 | 0 | 0 | 0
Desapropriação |  | 0 | 606060.6061 | 606060.6061 |  |  |  |  | Não |  | 1 mês |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606060.6061 | 606060.6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606060.6061 | 606060.6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606060.6061 | 606060.6061 | 0 | 0 | 0
Obra |  | 969696.9697 | 1818181.8182 | 2787878.7879 | [5 empty] | Jul-2020 | 24 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50909.0909 | 36363.6364 | 87272.7273 | 120000 | 800000 | 920000 | 170909.0909 | 836363.6364 | 1007272.7273 | 134545.4545 | 896969.697 | 1031515.1515 | 664242.4242 | 84848.4848 | 749090.9091 | 798787.8788 | 981818.1818 | 1780606.0606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969696.9697 | 1818181.8182 | 2787878.7879 | 0 | 0 | 0
Equipamento e Mobiliário |  | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | [5 empty] | Jan-2022 | 1 mês | Aquisição no ano de conclusão da obra para entrega após a obra. De modo que o equipamento entre em operação no início do último ano do Programa. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 0 | 0 | 0
Construção da Unidade Básica de Saúde de Grande Vitoria | 7000000 | 1212121.2121 | 969696.9697 | 2181818.1818 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144242.4242 | 135757.5758 | 280000 | 340000 | 320000 | 660000 | 484242.4242 | 455757.5758 | 940000 | 320606.0606 | 358787.8788 | 679393.9394 | 407272.7273 | 155151.5152 | 562424.2424 | 727878.7879 | 513939.3939 | 1241818.1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1212121.2121 | 969696.9697 | 2181818.1818 | 0 | 0 | 0
Obra |  | 1030303.0303 | 969696.9697 | 2000000 |  |  |  |  | Não | Jul-2020 | 24 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144242.4242 | 135757.5758 | 280000 | 340000 | 320000 | 660000 | 484242.4242 | 455757.5758 | 940000 | 320606.0606 | 358787.8788 | 679393.9394 | 225454.5455 | 155151.5152 | 380606.0606 | 546060.6061 | 513939.3939 | 1060000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030303.0303 | 969696.9697 | 2000000 | 0 | 0 | 0
Equipamento e Mobiliário |  | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | [5 empty] | Jan-2022 | 1 mês | Aquisição no ano de conclusão da obra para entrega após a obra. De modo que o equipamento entre em operação no início do último ano do Programa. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 0 | 0 | 0
Construção de um Centro de Atenção Psicossocial | 2500000 | 1575757.5758 | 0 | 1575757.5758 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327784.8485 | 0 | 327784.8485 | 327784.8485 | 0 | 327784.8485 | 712575.7576 | 0 | 712575.7576 | 535396.9697 | 0 | 535396.9697 | 1247972.7273 | 0 | 1247972.7273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575757.5758 | 0 | 1575757.5758 | 0 | 0 | 0
Obra |  | 1425151.5152 | 0 | 1425151.5152 |  |  |  |  | Não | Dez-2019 | 18 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327784.8485 | 0 | 327784.8485 | 327784.8485 | 0 | 327784.8485 | 712575.7576 | 0 | 712575.7576 | 384790.9091 | 0 | 384790.9091 | 1097366.6667 | 0 | 1097366.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425151.5152 | 0 | 1425151.5152 | 0 | 0 | 0
Equipamento e Mobiliário |  | 150606.0606 | 0 | 150606.0606 | [5 empty] | Jan-2021 | 1 mês |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150606.0606 | 0 | 150606.0606 | 150606.0606 | 0 | 150606.0606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150606.0606 | 0 | 150606.0606 | 0 | 0 | 0
Escolas de educação fundamental implementadas |  | 4848484.8485 | 2121212.1212 | 6969696.9697 | Escola | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490909.0909 | 190909.0909 | 681818.1818 | 648484.8485 | 509090.9091 | 1157575.7576 | 1139393.9394 | 700000 | 1839393.9394 | 1351515.1515 | 1421212.1212 | 2772727.2727 | 539393.9394 | 0 | 539393.9394 | 1890909.0909 | 1421212.1212 | 3312121.2121 | 1212121.2121 | 0 | 1212121.2121 | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | 1818181.8182 | 0 | 1818181.8182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4848484.8485 | 2121212.1212 | 6969696.9697 | 0 | 0 | 0
Construção da EMEF “Eunice Pereira Silveira” | 8000000 | 3636363.6364 | 0 | 3636363.6364 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339393.9394 | 0 | 339393.9394 | 345454.5455 | 0 | 345454.5455 | 684848.4848 | 0 | 684848.4848 | 593939.3939 | 0 | 593939.3939 | 539393.9394 | 0 | 539393.9394 | 1133333.3333 | 0 | 1133333.3333 | 1212121.2121 | 0 | 1212121.2121 | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | 1818181.8182 | 0 | 1818181.8182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3636363.6364 | 0 | 3636363.6364 | 0 | 0 | 0
Construção EMEF “Ronaldo Soares” em Tempo Integral | 10000000 | 1212121.2121 | 2121212.1212 | 3333333.3333 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151515.1515 | 190909.0909 | 342424.2424 | 303030.303 | 509090.9091 | 812121.2121 | 454545.4545 | 700000 | 1154545.4545 | 757575.7576 | 1421212.1212 | 2178787.8788 | 0 | 0 | 0 | 757575.7576 | 1421212.1212 | 2178787.8788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1212121.2121 | 2121212.1212 | 3333333.3333 | 0 | 0 | 0
Escolas de Educação fundamental reformadas |  | 4848484.8485 | 1000000 | 5848484.8485 | Escola | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 606060.6061 | 190909.0909 | 796969.697 | 757575.7576 | 190909.0909 | 948484.8485 | 1181818.1818 | 206060.6061 | 1387878.7879 | 315151.5152 | 121212.1212 | 436363.6364 | 1496969.697 | 327272.7273 | 1824242.4242 | 2593939.3939 | 481818.1818 | 3075757.5758 | 0 | 0 | 0 | 2593939.3939 | 481818.1818 | 3075757.5758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4848484.8485 | 1000000 | 5848484.8485 | 0 | 0 | 0
Reforma e ampliação EMEF “Francisco Lacerda de Aguiar” | 8000000 | 3636363.6364 | 1000000 | 4636363.6364 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151515.1515 | 190909.0909 | 342424.2424 | 151515.1515 | 190909.0909 | 342424.2424 | 575757.5758 | 206060.6061 | 781818.1818 | 315151.5152 | 121212.1212 | 436363.6364 | 890909.0909 | 327272.7273 | 1218181.8182 | 2593939.3939 | 481818.1818 | 3075757.5758 | 0 | 0 | 0 | 2593939.3939 | 481818.1818 | 3075757.5758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3636363.6364 | 1000000 | 4636363.6364 | 0 | 0 | 0
Equipamentos e mobiliário para EMEF “Paulo Reglus Neves Freire” | 6000000 | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 303030.303 | 0 | 303030.303 | 454545.4545 | 0 | 454545.4545 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 0 | 0 | 0 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | 0 | 0 | 0
Equipamento e mobiliário para EMEF “Alvimar Silva” | 10000000 | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 454545.4545 | 0 | 454545.4545 | 0 | 0 | 0 | 454545.4545 | 0 | 454545.4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | 0 | 0 | 0
Equipamentos públicos de Assistência Social implantados |  | 530303.0303 | 3787878.7879 | 4318181.8182 | Unidade | 7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10454.5455 | 257878.7879 | 268333.3333 | 50000 | 778787.8788 | 828787.8788 | 60454.5455 | 1036666.6667 | 1097121.2121 | 115303.0303 | 975454.5455 | 1090757.5758 | 90909.0909 | 727272.7273 | 818181.8182 | 206212.1212 | 1702727.2727 | 1908939.3939 | 84848.4848 | 678787.8788 | 763636.3636 | 178787.8788 | 369696.9697 | 548484.8485 | 263636.3636 | 1048484.8485 | 1312121.2121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530303.0303 | 3787878.7879 | 4318181.8182 | 0 | 0 | 0
Ampliação do acolhimento especializado – Construção de CREAS (2 unidades) | 1000000 | 75757.5758 | 1212121.2121 | 1287878.7879 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10454.5455 | 257878.7879 | 268333.3333 | 22727.2727 | 560606.0606 | 583333.3333 | 33181.8182 | 818484.8485 | 851666.6667 | 42575.7576 | 393636.3636 | 436212.1212 | 0 | 0 | 0 | 42575.7576 | 393636.3636 | 436212.1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75757.5758 | 1212121.2121 | 1287878.7879 | 0 | 0 | 0
Obras |  | 45454.5455 | 1121212.1212 | 1166666.6667 |  |  |  |  | Não | Fev-2020 | 18 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10454.5455 | 257878.7879 | 268333.3333 | 22727.2727 | 560606.0606 | 583333.3333 | 33181.8182 | 818484.8485 | 851666.6667 | 12272.7273 | 302727.2727 | 315000 | 0 | 0 | 0 | 12272.7273 | 302727.2727 | 315000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45454.5455 | 1121212.1212 | 1166666.6667 | 0 | 0 | 0
Aquisição de bens (mobiliário) |  | 30303.0303 | 90909.0909 | 121212.1212 | [5 empty] | Ago/2021 | 1 mês |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30303.0303 | 90909.0909 | 121212.1212 | 0 | 0 | 0 | 30303.0303 | 90909.0909 | 121212.1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30303.0303 | 90909.0909 | 121212.1212 | 0 | 0 | 0
Ampliação e melhoria do acolhimento social – Construção de CRAS (5 unidades) | 2500000 | 454545.4545 | 2575757.5758 | 3030303.0303 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27272.7273 | 218181.8182 | 245454.5455 | 27272.7273 | 218181.8182 | 245454.5455 | 72727.2727 | 581818.1818 | 654545.4545 | 90909.0909 | 727272.7273 | 818181.8182 | 163636.3636 | 1309090.9091 | 1472727.2727 | 84848.4848 | 678787.8788 | 763636.3636 | 178787.8788 | 369696.9697 | 548484.8485 | 263636.3636 | 1048484.8485 | 1312121.2121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454545.4545 | 2575757.5758 | 3030303.0303 | 0 | 0 | 0
Obras |  | 303030.303 | 2424242.4242 | 2727272.7273 |  |  |  |  | Não | Fev-2020 | 30 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27272.7273 | 218181.8182 | 245454.5455 | 27272.7273 | 218181.8182 | 245454.5455 | 72727.2727 | 581818.1818 | 654545.4545 | 90909.0909 | 727272.7273 | 818181.8182 | 163636.3636 | 1309090.9091 | 1472727.2727 | 84848.4848 | 678787.8788 | 763636.3636 | 27272.7273 | 218181.8182 | 245454.5455 | 112121.2121 | 896969.697 | 1009090.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303030.303 | 2424242.4242 | 2727272.7273 | 0 | 0 | 0
Aquisição de bens (mobiliário) |  | 151515.1515 | 151515.1515 | 303030.303 | [5 empty] | Ago/2022 | 1 mês | Única aquisição - entrega conforme a conclusão de cada equipamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151515.1515 | 151515.1515 | 303030.303 | 151515.1515 | 151515.1515 | 303030.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151515.1515 | 151515.1515 | 303030.303 | 0 | 0 | 0
Centro de Referencia de Atendimento a Mulher em situacao de Violencia - CRAMSV reformado e equipado | 195000 | 59090.9091 | 0 | 59090.9091 | Centro | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 636.3636 | 0 | 636.3636 | 636.3636 | 0 | 636.3636 | 3212.1212 | 0 | 3212.1212 | 6545.4545 | 0 | 6545.4545 | 9757.5758 | 0 | 9757.5758 | 38863.6364 | 0 | 38863.6364 | 9833.3333 | 0 | 9833.3333 | 48696.9697 | 0 | 48696.9697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59090.9091 | 0 | 59090.9091 | 0 | 0 | 0
Aquisição de bens permanentes |  | 12121.2121 | 0 | 12121.2121 | [5 empty] | Mar-2019 | 48 meses |  | 0 | 0 | 0 | 363.6364 | 0 | 363.6364 | 363.6364 | 0 | 363.6364 | 969.697 | 0 | 969.697 | 1575.7576 | 0 | 1575.7576 | 2545.4545 | 0 | 2545.4545 | 7272.7273 | 0 | 7272.7273 | 1939.3939 | 0 | 1939.3939 | 9212.1212 | 0 | 9212.1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12121.2121 | 0 | 12121.2121 | 0 | 0 | 0
Mobiliário |  | 4151.5152 | 0 | 4151.5152 | [5 empty] | Mar-2019 | 48 meses |  | 0 | 0 | 0 | 124.5455 | 0 | 124.5455 | 124.5455 | 0 | 124.5455 | 332.1212 | 0 | 332.1212 | 539.697 | 0 | 539.697 | 871.8182 | 0 | 871.8182 | 2490.9091 | 0 | 2490.9091 | 664.2424 | 0 | 664.2424 | 3155.1515 | 0 | 3155.1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4151.5152 | 0 | 4151.5152 | 0 | 0 | 0
Material de consumo |  | 4939.3939 | 0 | 4939.3939 | [5 empty] | Mar-2019 | 48 meses |  | 0 | 0 | 0 | 148.1818 | 0 | 148.1818 | 148.1818 | 0 | 148.1818 | 395.1515 | 0 | 395.1515 | 642.1212 | 0 | 642.1212 | 1037.2727 | 0 | 1037.2727 | 2963.6364 | 0 | 2963.6364 | 790.303 | 0 | 790.303 | 3753.9394 | 0 | 3753.9394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4939.3939 | 0 | 4939.3939 | 0 | 0 | 0
Consultoria |  | 37878.7879 | 0 | 37878.7879 | [5 empty] | Jul-2019 | 48 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1515.1515 | 0 | 1515.1515 | 3787.8788 | 0 | 3787.8788 | 5303.0303 | 0 | 5303.0303 | 26136.3636 | 0 | 26136.3636 | 6439.3939 | 0 | 6439.3939 | 32575.7576 | 0 | 32575.7576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37878.7879 | 0 | 37878.7879 | 0 | 0 | 0
Atividades de mediação de conflitos e Promoção dos Direitos dos cidadãos realizadas |  | 597121.2121 | 0 | 597121.2121 | Atividades | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.3939 | 0 | 999.3939 | 999.3939 | 0 | 999.3939 | 25181.2121 | 0 | 25181.2121 | 60620.9091 | 0 | 60620.9091 | 85802.1212 | 0 | 85802.1212 | 68583.0303 | 0 | 68583.0303 | 93326.0606 | 0 | 93326.0606 | 161909.0909 | 0 | 161909.0909 | 139757.8788 | 0 | 139757.8788 | 105991.5152 | 0 | 105991.5152 | 245749.3939 | 0 | 245749.3939 | 84780.9091 | 0 | 84780.9091 | 17880.303 | 0 | 17880.303 | 102661.2121 | 0 | 102661.2121 | 597121.2121 | 0 | 597121.2121 | 0 | 0 | 0
Ações de estímulo ao Protagonismo Juvenil | 770000 | 233333.3333 | 0 | 233333.3333 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 709.3939 | 0 | 709.3939 | 709.3939 | 0 | 709.3939 | 10279.3939 | 0 | 10279.3939 | 24043.0303 | 0 | 24043.0303 | 34322.4242 | 0 | 34322.4242 | 35236.3636 | 0 | 35236.3636 | 39430.303 | 0 | 39430.303 | 74666.6667 | 0 | 74666.6667 | 46193.6364 | 0 | 46193.6364 | 41053.9394 | 0 | 41053.9394 | 87247.5758 | 0 | 87247.5758 | 29387.2727 | 0 | 29387.2727 | 7000 | 0 | 7000 | 36387.2727 | 0 | 36387.2727 | 233333.3333 | 0 | 233333.3333 | 0 | 0 | 0
Aquisição de bens permanentes |  | 21186.0606 | 0 | 21186.0606 | [5 empty] | Mar-2019 | 48 meses | contratação única, com entregas parceladas | 0 | 0 | 0 | 635.7576 | 0 | 635.7576 | 635.7576 | 0 | 635.7576 | 1694.8485 | 0 | 1694.8485 | 2754.2424 | 0 | 2754.2424 | 4449.0909 | 0 | 4449.0909 | 3389.697 | 0 | 3389.697 | 3389.697 | 0 | 3389.697 | 6779.3939 | 0 | 6779.3939 | 3813.6364 | 0 | 3813.6364 | 2966.0606 | 0 | 2966.0606 | 6779.697 | 0 | 6779.697 | 1906.6667 | 0 | 1906.6667 | 635.4545 | 0 | 635.4545 | 2542.1212 | 0 | 2542.1212 | 21186.0606 | 0 | 21186.0606 | 0 | 0 | 0
Serviço de não consultoria (licenças) |  | 818.1818 | 0 | 818.1818 | [5 empty] | Jul-2019 | 48 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7273 | 0 | 32.7273 | 81.8182 | 0 | 81.8182 | 114.5455 | 0 | 114.5455 | 122.7273 | 0 | 122.7273 | 139.0909 | 0 | 139.0909 | 261.8182 | 0 | 261.8182 | 163.6364 | 0 | 163.6364 | 147.2727 | 0 | 147.2727 | 310.9091 | 0 | 310.9091 | 106.3636 | 0 | 106.3636 | 24.5455 | 0 | 24.5455 | 130.9091 | 0 | 130.9091 | 818.1818 | 0 | 818.1818 | 0 | 0 | 0
Mobiliário |  | 2195.4545 | 0 | 2195.4545 | [5 empty] | Mar-2019 | 48 meses |  | 0 | 0 | 0 | 66.0606 | 0 | 66.0606 | 66.0606 | 0 | 66.0606 | 175.7576 | 0 | 175.7576 | 285.4545 | 0 | 285.4545 | 461.2121 | 0 | 461.2121 | 351.2121 | 0 | 351.2121 | 351.2121 | 0 | 351.2121 | 702.4242 | 0 | 702.4242 | 395.1515 | 0 | 395.1515 | 307.2727 | 0 | 307.2727 | 702.4242 | 0 | 702.4242 | 197.5758 | 0 | 197.5758 | 65.7576 | 0 | 65.7576 | 263.3333 | 0 | 263.3333 | 2195.4545 | 0 | 2195.4545 | 0 | 0 | 0
Editais |  | 201515.1515 | 0 | 201515.1515 | [5 empty] | Jul-2019 | 48 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8060.6061 | 0 | 8060.6061 | 20151.5152 | 0 | 20151.5152 | 28212.1212 | 0 | 28212.1212 | 30227.2727 | 0 | 30227.2727 | 34257.5758 | 0 | 34257.5758 | 64484.8485 | 0 | 64484.8485 | 40303.0303 | 0 | 40303.0303 | 36272.7273 | 0 | 36272.7273 | 76575.7576 | 0 | 76575.7576 | 26196.9697 | 0 | 26196.9697 | 6045.4545 | 0 | 6045.4545 | 32242.4242 | 0 | 32242.4242 | 201515.1515 | 0 | 201515.1515 | 0 | 0 | 0
Material de consumo |  | 268.1818 | 0 | 268.1818 | [5 empty] | Mar-2019 | 48 meses |  | 0 | 0 | 0 | 7.5758 | 0 | 7.5758 | 7.5758 | 0 | 7.5758 | 21.5152 | 0 | 21.5152 | 34.8485 | 0 | 34.8485 | 56.3636 | 0 | 56.3636 | 43.0303 | 0 | 43.0303 | 43.0303 | 0 | 43.0303 | 86.0606 | 0 | 86.0606 | 48.1818 | 0 | 48.1818 | 37.5758 | 0 | 37.5758 | 85.7576 | 0 | 85.7576 | 24.2424 | 0 | 24.2424 | 8.1818 | 0 | 8.1818 | 32.4242 | 0 | 32.4242 | 268.1818 | 0 | 268.1818 | 0 | 0 | 0
Serviços de terceiro |  | 7350.303 | 0 | 7350.303 | [5 empty] | Jul-2019 | 48 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.9394 | 0 | 293.9394 | 735.1515 | 0 | 735.1515 | 1029.0909 | 0 | 1029.0909 | 1102.4242 | 0 | 1102.4242 | 1249.697 | 0 | 1249.697 | 2352.1212 | 0 | 2352.1212 | 1470 | 0 | 1470 | 1323.0303 | 0 | 1323.0303 | 2793.0303 | 0 | 2793.0303 | 955.4545 | 0 | 955.4545 | 220.6061 | 0 | 220.6061 | 1176.0606 | 0 | 1176.0606 | 7350.303 | 0 | 7350.303 | 0 | 0 | 0
Ações de promoção e proteção dos Direitos Humanos | 1200000 | 363787.8788 | 0 | 363787.8788 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 290 | 290 | 0 | 290 | 14901.8182 | 0 | 14901.8182 | 36577.8788 | 0 | 36577.8788 | 51479.697 | 0 | 51479.697 | 33346.6667 | 0 | 33346.6667 | 53895.7576 | 0 | 53895.7576 | 87242.4242 | 0 | 87242.4242 | 93564.2424 | 0 | 93564.2424 | 64937.5758 | 0 | 64937.5758 | 158501.8182 | 0 | 158501.8182 | 55393.6364 | 0 | 55393.6364 | 10880.303 | 0 | 10880.303 | 66273.9394 | 0 | 66273.9394 | 363787.8788 | 0 | 363787.8788 | 0 | 0 | 0
Aquisição de bens permanentes |  | 9666.6667 | 0 | 9666.6667 | [5 empty] | Mar-2019 | 48 meses |  | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 290 | 290 | 0 | 290 | 773.3333 | 0 | 773.3333 | 1256.6667 | 0 | 1256.6667 | 2030 | 0 | 2030 | 1546.6667 | 0 | 1546.6667 | 1546.6667 | 0 | 1546.6667 | 3093.3333 | 0 | 3093.3333 | 1740 | 0 | 1740 | 1359.3939 | 0 | 1359.3939 | 3099.3939 | 0 | 3099.3939 | 870 | 0 | 870 | 283.9394 | 0 | 283.9394 | 1153.9394 | 0 | 1153.9394 | 9666.6667 | 0 | 9666.6667 | 0 | 0 | 0
Mobiliário |  | 909.0909 | 0 | 909.0909 | [5 empty] | Mar-2019 | 48 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909.0909 | 0 | 909.0909 | 909.0909 | 0 | 909.0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909.0909 | 0 | 909.0909 | 0 | 0 | 0
Consultoria |  | 40909.0909 | 0 | 40909.0909 | [5 empty] | Jul-2019 | 48 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1636.3636 | 0 | 1636.3636 | 4090.9091 | 0 | 4090.9091 | 5727.2727 | 0 | 5727.2727 | 6136.3636 | 0 | 6136.3636 | 6954.5455 | 0 | 6954.5455 | 13090.9091 | 0 | 13090.9091 | 8181.8182 | 0 | 8181.8182 | 7363.6364 | 0 | 7363.6364 | 15545.4545 | 0 | 15545.4545 | 5318.1818 | 0 | 5318.1818 | 1227.2727 | 0 | 1227.2727 | 6545.4545 | 0 | 6545.4545 | 40909.0909 | 0 | 40909.0909 | 0 | 0 | 0
Serviços de terceiro |  | 207757.5758 | 0 | 207757.5758 | [5 empty] | Jul-2019 | 48 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8310.303 | 0 | 8310.303 | 20775.7576 | 0 | 20775.7576 | 29086.0606 | 0 | 29086.0606 | 9981.8182 | 0 | 9981.8182 | 26712.7273 | 0 | 26712.7273 | 36694.5455 | 0 | 36694.5455 | 62733.3333 | 0 | 62733.3333 | 37396.3636 | 0 | 37396.3636 | 100129.697 | 0 | 100129.697 | 35614.5455 | 0 | 35614.5455 | 6232.7273 | 0 | 6232.7273 | 41847.2727 | 0 | 41847.2727 | 207757.5758 | 0 | 207757.5758 | 0 | 0 | 0
Editais |  | 104545.4545 | 0 | 104545.4545 | [5 empty] | Jul-2019 | 48 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4181.8182 | 0 | 4181.8182 | 10454.5455 | 0 | 10454.5455 | 14636.3636 | 0 | 14636.3636 | 15681.8182 | 0 | 15681.8182 | 17772.7273 | 0 | 17772.7273 | 33454.5455 | 0 | 33454.5455 | 20909.0909 | 0 | 20909.0909 | 18818.1818 | 0 | 18818.1818 | 39727.2727 | 0 | 39727.2727 | 13590.9091 | 0 | 13590.9091 | 3136.3636 | 0 | 3136.3636 | 16727.2727 | 0 | 16727.2727 | 104545.4545 | 0 | 104545.4545 | 0 | 0 | 0
Equipamentos públicos de Promoção aos direitos cidadãos reformados | 530000 | 497121.2121 | 0 | 497121.2121 | Unidade | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 244307.5758 | 0 | 244307.5758 | 244307.5758 | 0 | 244307.5758 | 235224.2424 | 0 | 235224.2424 | 8262.1212 | 0 | 8262.1212 | 243486.3636 | 0 | 243486.3636 | 1963.6364 | 0 | 1963.6364 | 1963.6364 | 0 | 1963.6364 | 3927.2727 | 0 | 3927.2727 | 2209.0909 | 0 | 2209.0909 | 1718.1818 | 0 | 1718.1818 | 3927.2727 | 0 | 3927.2727 | 1104.5455 | 0 | 1104.5455 | 368.1818 | 0 | 368.1818 | 1472.7273 | 0 | 1472.7273 | 497121.2121 | 0 | 497121.2121 | 0 | 0 | 0
Obra Casa da Juventude |  | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 |  |  |  |  | Não | Jan-2019 | 8 meses |  | 0 | 0 | 0 | 127272.7273 | 0 | 127272.7273 | 127272.7273 | 0 | 127272.7273 | 24242.4242 | 0 | 24242.4242 | 0 | 0 | 0 | 24242.4242 | 0 | 24242.4242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 0 | 0 | 0
Obra CRJ |  | 333333.3333 | 0 | 333333.3333 |  |  |  |  | Não | Jan-2019 | 12 meses |  | 0 | 0 | 0 | 116666.6667 | 0 | 116666.6667 | 116666.6667 | 0 | 116666.6667 | 210000 | 0 | 210000 | 6666.6667 | 0 | 6666.6667 | 216666.6667 | 0 | 216666.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333333.3333 | 0 | 333333.3333 | 0 | 0 | 0
Aquisição de bens permanentes |  | 12272.7273 | 0 | 12272.7273 | [5 empty] | Mar-2019 | 48 meses |  | 0 | 0 | 0 | 368.1818 | 0 | 368.1818 | 368.1818 | 0 | 368.1818 | 981.8182 | 0 | 981.8182 | 1595.4545 | 0 | 1595.4545 | 2577.2727 | 0 | 2577.2727 | 1963.6364 | 0 | 1963.6364 | 1963.6364 | 0 | 1963.6364 | 3927.2727 | 0 | 3927.2727 | 2209.0909 | 0 | 2209.0909 | 1718.1818 | 0 | 1718.1818 | 3927.2727 | 0 | 3927.2727 | 1104.5455 | 0 | 1104.5455 | 368.1818 | 0 | 368.1818 | 1472.7273 | 0 | 1472.7273 | 12272.7273 | 0 | 12272.7273 | 0 | 0 | 0
Equipamentos Esportivos reformados |  | 1460606.0606 | 0 | 1460606.0606 | Unidade | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 265757.5758 | 0 | 265757.5758 | 320787.8788 | 0 | 320787.8788 | 586545.4545 | 0 | 586545.4545 | 449818.1818 | 0 | 449818.1818 | 242424.2424 | 0 | 242424.2424 | 692242.4242 | 0 | 692242.4242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460606.0606 | 0 | 1460606.0606 | 0 | 0 | 0
Ampliando o acesso: Implantação de brinquedos acessíveis | 600000 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 0 | 0 | 0
Ocupação de espaços públicos: Campos de Futebol (obras) | 2000000 | 1278787.8788 | 0 | 1278787.8788 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265757.5758 | 0 | 265757.5758 | 320787.8788 | 0 | 320787.8788 | 586545.4545 | 0 | 586545.4545 | 449818.1818 | 0 | 449818.1818 | 242424.2424 | 0 | 242424.2424 | 692242.4242 | 0 | 692242.4242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1278787.8788 | 0 | 1278787.8788 | 0 | 0 | 0
Plano Estratégico e operacional para o Obsevatório de Segurança Pública elaborado | 1028159 | 315151.5152 | 0 | 315151.5152 | Plano | 23 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193939.3939 | 0 | 193939.3939 | 193939.3939 | 0 | 193939.3939 | 60606.0606 | 0 | 60606.0606 | 0 | 0 | 0 | 60606.0606 | 0 | 60606.0606 | 0 | 0 | 0 | 60606.0606 | 0 | 60606.0606 | 60606.0606 | 0 | 60606.0606 | 315151.5152 | 0 | 315151.5152 | 0 | 0 | 0
Subcomponente 2 - Fortalecimento da Guarda Municipal | 8413665 | 2081818.1818 | 454545.4545 | 2536363.6364 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82757.5758 | 0 | 82757.5758 | 82757.5758 | 0 | 82757.5758 | 212606.0606 | 63636.3636 | 276242.4242 | 318060.6061 | 68181.8182 | 386242.4242 | 530666.6667 | 131818.1818 | 662484.8485 | 361575.7576 | 77272.7273 | 438848.4848 | 372030.303 | 90909.0909 | 462939.3939 | 733606.0606 | 168181.8182 | 901787.8788 | 350181.8182 | 81818.1818 | 432000 | 260242.4242 | 59090.9091 | 319333.3333 | 610424.2424 | 140909.0909 | 751333.3333 | 102363.6364 | 13636.3636 | 116000 | 22000 | 0 | 22000 | 124363.6364 | 13636.3636 | 138000 | 2081818.1818 | 454545.4545 | 2536363.6364 | 0 | 0 | 0 | 2081818.1818 | 454545.4545 | 2536363.6364 | 0
Equipamentos para a função de policia comunitária e assistencia a mulheres vitimas de violência Adquiridos |  | 1348484.8485 | 454545.4545 | 1803030.303 | Equipamentos | 6900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60757.5758 | 0 | 60757.5758 | 60757.5758 | 0 | 60757.5758 | 153939.3939 | 63636.3636 | 217575.7576 | 222727.2727 | 68181.8182 | 290909.0909 | 376666.6667 | 131818.1818 | 508484.8485 | 244242.4242 | 77272.7273 | 321515.1515 | 254696.9697 | 90909.0909 | 345606.0606 | 498939.3939 | 168181.8182 | 667121.2121 | 218181.8182 | 81818.1818 | 300000 | 157575.7576 | 59090.9091 | 216666.6667 | 375757.5758 | 140909.0909 | 516666.6667 | 36363.6364 | 13636.3636 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 36363.6364 | 13636.3636 | 50000 | 1348484.8485 | 454545.4545 | 1803030.303 | 0 | 0 | 0
Aparelhamento da Guarda Civil Municipal de Vitoria (equipamentos) | 5549945 | 1212121.2121 | 454545.4545 | 1666666.6667 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 48484.8485 | 0 | 48484.8485 | 48484.8485 | 0 | 48484.8485 | 121212.1212 | 63636.3636 | 184848.4848 | 181818.1818 | 68181.8182 | 250000 | 303030.303 | 131818.1818 | 434848.4848 | 206060.6061 | 77272.7273 | 283333.3333 | 242424.2424 | 90909.0909 | 333333.3333 | 448484.8485 | 168181.8182 | 616666.6667 | 218181.8182 | 81818.1818 | 300000 | 157575.7576 | 59090.9091 | 216666.6667 | 375757.5758 | 140909.0909 | 516666.6667 | 36363.6364 | 13636.3636 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 36363.6364 | 13636.3636 | 50000 | 1212121.2121 | 454545.4545 | 1666666.6667 | 0 | 0 | 0
Ampliação do Programa Guarda Cidadã (equipamentos) | 445120 | 136363.6364 | 0 | 136363.6364 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 12272.7273 | 0 | 12272.7273 | 12272.7273 | 0 | 12272.7273 | 32727.2727 | 0 | 32727.2727 | 40909.0909 | 0 | 40909.0909 | 73636.3636 | 0 | 73636.3636 | 38181.8182 | 0 | 38181.8182 | 12272.7273 | 0 | 12272.7273 | 50454.5455 | 0 | 50454.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136363.6364 | 0 | 136363.6364 | 0 | 0 | 0
Capacitação da Guarda Municipal em policia comunitária e assistencia a mulheres vitimas de violências realizados | 2418600 | 733333.3333 | 0 | 733333.3333 | Cursos | 10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 22000 | 22000 | 0 | 22000 | 58666.6667 | 0 | 58666.6667 | 95333.3333 | 0 | 95333.3333 | 154000 | 0 | 154000 | 117333.3333 | 0 | 117333.3333 | 117333.3333 | 0 | 117333.3333 | 234666.6667 | 0 | 234666.6667 | 132000 | 0 | 132000 | 102666.6667 | 0 | 102666.6667 | 234666.6667 | 0 | 234666.6667 | 66000 | 0 | 66000 | 22000 | 0 | 22000 | 88000 | 0 | 88000 | 733333.3333 | 0 | 733333.3333 | 0 | 0 | 0
GESTÃO DO PROJETO | 87550000 | 8030303.0303 | 6060606.0606 | 14090909.0909 | [8 empty] | 79566.6667 | 0 | 79566.6667 | 517457.5758 | 606060.6061 | 1123518.1818 | 597024.2424 | 1212121.2121 | 1809145.4545 | 986601.5152 | 446060.6061 | 1432662.1212 | 798451.5152 | 606060.6061 | 1404512.1212 | 1785053.0303 | 1052121.2121 | 2837174.2424 | 917966.6667 | 606060.6061 | 1524027.2727 | 917977.2727 | 606060.6061 | 1524037.8788 | 1835943.9394 | 1212121.2121 | 3048065.1515 | 907239.3939 | 606060.6061 | 1513300 | 910815.1515 | 606060.6061 | 1516875.7576 | 1818054.5455 | 1212121.2121 | 3030175.7576 | 1359842.4242 | 606060.6061 | 1965903.0303 | 634384.8485 | 766060.6061 | 1400445.4545 | 1994227.2727 | 1372121.2121 | 3366348.4848 | 8030303.0303 | 6060606.0606 | 14090909.0909 | 0 | 0 | 0 | 8030303.0303 | 6060606.0606 | 14090909.0909
Subcomponente 1 – Gerenciamento e Salvaguardas Socioambientais do Programa | 27550000 | 8030303.0303 | 6060606.0606 | 14090909.0909 | [8 empty] | 79566.6667 | 0 | 79566.6667 | 517457.5758 | 606060.6061 | 1123518.1818 | 597024.2424 | 1212121.2121 | 1809145.4545 | 986601.5152 | 446060.6061 | 1432662.1212 | 798451.5152 | 606060.6061 | 1404512.1212 | 1785053.0303 | 1052121.2121 | 2837174.2424 | 917966.6667 | 606060.6061 | 1524027.2727 | 917977.2727 | 606060.6061 | 1524037.8788 | 1835943.9394 | 1212121.2121 | 3048065.1515 | 907239.3939 | 606060.6061 | 1513300 | 910815.1515 | 606060.6061 | 1516875.7576 | 1818054.5455 | 1212121.2121 | 3030175.7576 | 1359842.4242 | 606060.6061 | 1965903.0303 | 634384.8485 | 766060.6061 | 1400445.4545 | 1994227.2727 | 1372121.2121 | 3366348.4848 | 8030303.0303 | 6060606.0606 | 14090909.0909 | 0 | 0 | 0
Apoio ao Gerenciamento | 3000000 | 1666666.6667 | 0 | 1666666.6667 | [8 empty] | 60606.0606 | 0 | 60606.0606 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 212121.2121 | 0 | 212121.2121 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 363636.3636 | 0 | 363636.3636 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 363636.3636 | 0 | 363636.3636 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 363636.3636 | 0 | 363636.3636 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 363636.3636 | 0 | 363636.3636 | 1666666.6667 | 0 | 1666666.6667 | 0 | 0 | 0
Consultores individuais |  | 1666666.6667 | 0 | 1666666.6667 | [5 empty] | Jan-2019 | 30 meses |  | 60606.0606 | 0 | 60606.0606 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 212121.2121 | 0 | 212121.2121 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 363636.3636 | 0 | 363636.3636 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 363636.3636 | 0 | 363636.3636 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 363636.3636 | 0 | 363636.3636 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 363636.3636 | 0 | 363636.3636 | 1666666.6667 | 0 | 1666666.6667 | 0 | 0 | 0
Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP) |  | 0 | 6060606.0606 | 6060606.0606 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 606060.6061 | 606060.6061 | 0 | 1212121.2121 | 1212121.2121 | 0 | 446060.6061 | 446060.6061 | 0 | 606060.6061 | 606060.6061 | 0 | 1052121.2121 | 1052121.2121 | 0 | 606060.6061 | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | 606060.6061 | 0 | 1212121.2121 | 1212121.2121 | 0 | 606060.6061 | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | 606060.6061 | 0 | 1212121.2121 | 1212121.2121 | 0 | 606060.6061 | 606060.6061 | 0 | 766060.6061 | 766060.6061 | 0 | 1372121.2121 | 1372121.2121 | 0 | 6060606.0606 | 6060606.0606 | 0 | 0 | 0
Salários dos Servidores da Prefeitura - UGP |  | 0 | 6060606.0606 | 6060606.0606 | [6 empty] | 60 meses |  | 0 | 606060.6061 | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | 606060.6061 | 0 | 1212121.2121 | 1212121.2121 | 0 | 446060.6061 | 446060.6061 | 0 | 606060.6061 | 606060.6061 | 0 | 1052121.2121 | 1052121.2121 | 0 | 606060.6061 | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | 606060.6061 | 0 | 1212121.2121 | 1212121.2121 | 0 | 606060.6061 | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | 606060.6061 | 0 | 1212121.2121 | 1212121.2121 | 0 | 606060.6061 | 606060.6061 | 0 | 766060.6061 | 766060.6061 | 0 | 1372121.2121 | 1372121.2121 | 0 | 6060606.0606 | 6060606.0606 | 0 | 0 | 0
Supervisão de Obras | 4500000 | 2121212.1212 | 0 | 2121212.1212 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 227272.7273 | 0 | 227272.7273 | 227272.7273 | 0 | 227272.7273 | 454545.4545 | 0 | 454545.4545 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 303030.303 | 0 | 303030.303 | 227272.7273 | 0 | 227272.7273 | 227272.7273 | 0 | 227272.7273 | 454545.4545 | 0 | 454545.4545 | 530303.0303 | 0 | 530303.0303 | 227272.7273 | 0 | 227272.7273 | 757575.7576 | 0 | 757575.7576 | 2121212.1212 | 0 | 2121212.1212 | 0 | 0 | 0
Consultoria |  | 2121212.1212 | 0 | 2121212.1212 | [5 empty] | Jan-2019 | 54 meses |  | 0 | 0 | 0 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 227272.7273 | 0 | 227272.7273 | 227272.7273 | 0 | 227272.7273 | 454545.4545 | 0 | 454545.4545 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 303030.303 | 0 | 303030.303 | 227272.7273 | 0 | 227272.7273 | 227272.7273 | 0 | 227272.7273 | 454545.4545 | 0 | 454545.4545 | 530303.0303 | 0 | 530303.0303 | 227272.7273 | 0 | 227272.7273 | 757575.7576 | 0 | 757575.7576 | 2121212.1212 | 0 | 2121212.1212 | 0 | 0 | 0
Monitoramento e Avaliação | 1000000 | 287878.7879 | 0 | 287878.7879 | [8 empty] | 15151.5152 | 0 | 15151.5152 | 15151.5152 | 0 | 15151.5152 | 30303.0303 | 0 | 30303.0303 | 6060.6061 | 0 | 6060.6061 | 15151.5152 | 0 | 15151.5152 | 21212.1212 | 0 | 21212.1212 | 30303.0303 | 0 | 30303.0303 | 15151.5152 | 0 | 15151.5152 | 45454.5455 | 0 | 45454.5455 | 15151.5152 | 0 | 15151.5152 | 37272.7273 | 0 | 37272.7273 | 52424.2424 | 0 | 52424.2424 | 123333.3333 | 0 | 123333.3333 | 15151.5152 | 0 | 15151.5152 | 138484.8485 | 0 | 138484.8485 | 287878.7879 | 0 | 287878.7879 | 0 | 0 | 0
Sistema de Gerenciamento (software) |  | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | [5 empty] | Jan-2019 | 54 meses |  | 15151.5152 | 0 | 15151.5152 | 15151.5152 | 0 | 15151.5152 | 30303.0303 | 0 | 30303.0303 | 6060.6061 | 0 | 6060.6061 | 15151.5152 | 0 | 15151.5152 | 21212.1212 | 0 | 21212.1212 | 15151.5152 | 0 | 15151.5152 | 15151.5152 | 0 | 15151.5152 | 30303.0303 | 0 | 30303.0303 | 15151.5152 | 0 | 15151.5152 | 24242.4242 | 0 | 24242.4242 | 39393.9394 | 0 | 39393.9394 | 15151.5152 | 0 | 15151.5152 | 15151.5152 | 0 | 15151.5152 | 30303.0303 | 0 | 30303.0303 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 0 | 0 | 0
Relatório Intermediário do Programa |  | 15151.5152 | 0 | 15151.5152 | [5 empty] | Jul-2020 | 4 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15151.5152 | 0 | 15151.5152 | 0 | 0 | 0 | 15151.5152 | 0 | 15151.5152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15151.5152 | 0 | 15151.5152 | 0 | 0 | 0
Relatório Final do Programa |  | 30303.0303 | 0 | 30303.0303 | [5 empty] | Jul-2022 | 6 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13030.303 | 0 | 13030.303 | 13030.303 | 0 | 13030.303 | 17272.7273 | 0 | 17272.7273 | 0 | 0 | 0 | 17272.7273 | 0 | 17272.7273 | 30303.0303 | 0 | 30303.0303 | 0 | 0 | 0
Avaliação econômica ex-post do Programa |  | 90909.0909 | 0 | 90909.0909 | [5 empty] | Jan-2023 | 4 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90909.0909 | 0 | 90909.0909 | 0 | 0 | 0 | 90909.0909 | 0 | 90909.0909 | 90909.0909 | 0 | 90909.0909 | 0 | 0 | 0
Auditoria Externa | 1000000 | 303030.303 | 0 | 303030.303 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37878.7879 | 0 | 37878.7879 | 37878.7879 | 0 | 37878.7879 | 75757.5758 | 0 | 75757.5758 | 37878.7879 | 0 | 37878.7879 | 37878.7879 | 0 | 37878.7879 | 75757.5758 | 0 | 75757.5758 | 37878.7879 | 0 | 37878.7879 | 37878.7879 | 0 | 37878.7879 | 75757.5758 | 0 | 75757.5758 | 37878.7879 | 0 | 37878.7879 | 37878.7879 | 0 | 37878.7879 | 75757.5758 | 0 | 75757.5758 | 303030.303 | 0 | 303030.303 | 0 | 0 | 0
PGAS (Plano Gestão Ambiental e Social) | 4000000 | 3651515.1515 | 0 | 3651515.1515 | [8 empty] | 3809.0909 | 0 | 3809.0909 | 199275.7576 | 0 | 199275.7576 | 203084.8485 | 0 | 203084.8485 | 533571.2121 | 0 | 533571.2121 | 336330.303 | 0 | 336330.303 | 869901.5152 | 0 | 869901.5152 | 516451.5152 | 0 | 516451.5152 | 531613.6364 | 0 | 531613.6364 | 1048065.1515 | 0 | 1048065.1515 | 445118.1818 | 0 | 445118.1818 | 426572.7273 | 0 | 426572.7273 | 871690.9091 | 0 | 871690.9091 | 486509.0909 | 0 | 486509.0909 | 172263.6364 | 0 | 172263.6364 | 658772.7273 | 0 | 658772.7273 | 3651515.1515 | 0 | 3651515.1515 | 0 | 0 | 0
Programa de Comunicação Social - PCS | 800000 | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | [5 empty] | Dez-2018 | 60 meses |  | 3809.0909 | 0 | 3809.0909 | 14609.0909 | 0 | 14609.0909 | 18418.1818 | 0 | 18418.1818 | 26783.3333 | 0 | 26783.3333 | 34087.8788 | 0 | 34087.8788 | 60871.2121 | 0 | 60871.2121 | 155300 | 0 | 155300 | 157734.8485 | 0 | 157734.8485 | 313034.8485 | 0 | 313034.8485 | 155300 | 0 | 155300 | 34087.8788 | 0 | 34087.8788 | 189387.8788 | 0 | 189387.8788 | 19478.7879 | 0 | 19478.7879 | 4869.697 | 0 | 4869.697 | 24348.4848 | 0 | 24348.4848 | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | 0 | 0 | 0
Programa de Apoio a Atividades Produtivas na Orla Noroeste |  | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 121212.1212 | 0 | 121212.1212 | 121212.1212 | 0 | 121212.1212 | 121212.1212 | 0 | 121212.1212 | 121212.1212 | 0 | 121212.1212 | 242424.2424 | 0 | 242424.2424 | 121212.1212 | 0 | 121212.1212 | 121212.1212 | 0 | 121212.1212 | 242424.2424 | 0 | 242424.2424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | 0 | 0 | 0
Programa de Educação Ambiental e Sanitária - PEAS | 3000000 | 1515151.5152 | 0 | 1515151.5152 |  |  |  |  | 0 | 92082 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 63454.5455 | 0 | 63454.5455 | 63454.5455 | 0 | 63454.5455 | 72242.4242 | 0 | 72242.4242 | 117393.9394 | 0 | 117393.9394 | 189636.3636 | 0 | 189636.3636 | 144484.8485 | 0 | 144484.8485 | 144484.8485 | 0 | 144484.8485 | 288969.697 | 0 | 288969.697 | 162545.4545 | 0 | 162545.4545 | 277939.3939 | 0 | 277939.3939 | 440484.8485 | 0 | 440484.8485 | 384303.0303 | 0 | 384303.0303 | 148303.0303 | 0 | 148303.0303 | 532606.0606 | 0 | 532606.0606 | 1515151.5152 | 0 | 1515151.5152 | 0 | 0 | 0
Serviços de não consultoria |  | 1478787.8788 | 0 | 1478787.8788 | [5 empty] | Jan/19 | 52 meses |  | 0 | 0 | 0 | 27090.9091 | 0 | 27090.9091 | 27090.9091 | 0 | 27090.9091 | 72242.4242 | 0 | 72242.4242 | 117393.9394 | 0 | 117393.9394 | 189636.3636 | 0 | 189636.3636 | 144484.8485 | 0 | 144484.8485 | 144484.8485 | 0 | 144484.8485 | 288969.697 | 0 | 288969.697 | 162545.4545 | 0 | 162545.4545 | 277939.3939 | 0 | 277939.3939 | 440484.8485 | 0 | 440484.8485 | 384303.0303 | 0 | 384303.0303 | 148303.0303 | 0 | 148303.0303 | 532606.0606 | 0 | 532606.0606 | 1478787.8788 | 0 | 1478787.8788 | 0 | 0 | 0
Equipamentos |  | 36363.6364 | 0 | 36363.6364 | [5 empty] | Jan/19 | ? | imediato | 0 | 0 | 0 | 36363.6364 | 0 | 36363.6364 | 36363.6364 | 0 | 36363.6364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36363.6364 | 0 | 36363.6364 | 0 | 0 | 0
Programa de Proteção e Recuperação de Mangues nas áreas afetadas - PRM - PRAD |  | 636363.6364 | 0 | 636363.6364 | [5 empty] | Set-2019 | 45 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25454.5455 | 0 | 25454.5455 | 63636.3636 | 0 | 63636.3636 | 89090.9091 | 0 | 89090.9091 | 95454.5455 | 0 | 95454.5455 | 108181.8182 | 0 | 108181.8182 | 203636.3636 | 0 | 203636.3636 | 127272.7273 | 0 | 127272.7273 | 114545.4545 | 0 | 114545.4545 | 241818.1818 | 0 | 241818.1818 | 82727.2727 | 0 | 82727.2727 | 19090.9091 | 0 | 19090.9091 | 101818.1818 | 0 | 101818.1818 | 636363.6364 | 0 | 636363.6364 | 0 | 0 | 0
Remediação do terreno do Centro de Cooperação da Cidade | 150000 | 287878.7879 | 0 | 287878.7879 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287878.7879 | 0 | 287878.7879 | 0 | 0 | 0 | 287878.7879 | 0 | 287878.7879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287878.7879 | 0 | 287878.7879 | 0 | 0 | 0
consultoria - Estudo para remediação |  | 45454.5455 | 0 | 45454.5455 | [5 empty] | Dez-2018 | 3 meses | Verificar esse prazo com SEMMAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45454.5455 | 0 | 45454.5455 | 0 | 0 | 0 | 45454.5455 | 0 | 45454.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45454.5455 | 0 | 45454.5455 | 0 | 0 | 0
Obras de remediação do terreno |  | 242424.2424 | 0 | 242424.2424 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242424.2424 | 0 | 242424.2424 | 0 | 0 | 0 | 242424.2424 | 0 | 242424.2424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242424.2424 | 0 | 242424.2424 | 0 | 0 | 0
VALOR TOTAL (R$) | 328270489 | 100000000.1171 | 25000000 | 125000000.1171 | [8 empty] | 79566.6667 | 0 | 79566.6667 | 3023665.3333 | 606060.6061 | 3629725.9394 | 3103232 | 1212121.2121 | 4315353.2121 | 5757284.0606 | 1579696.9697 | 7336981.0303 | 12313963.9394 | 2751515.1515 | 15065479.0909 | 18071248 | 4331212.1212 | 22402460.1212 | 14409658.4091 | 4273333.3333 | 18682991.7424 | 12550587.1667 | 3659393.9394 | 16209981.1061 | 27263275.8788 | 7932727.2727 | 35196003.1515 | 19595995.6818 | 4289090.9091 | 22975995.6818 | 13986705.6818 | 2343030.303 | 15420645.0758 | 33279671.0606 | 6632121.2121 | 39911792.2727 | 14481515.4848 | 4125757.5758 | 18607273.0606 | 3801057.5758 | 766060.6061 | 4567118.1818 | 18282573.0606 | 4891818.1818 | 23174391.2424 | 100000000 | 25000000 | 125000000 | 0.1171 | 0 | 0.1171 | 100000000 | 25000000 | 125000000 | 0
VALOR ATUAL em DOLAR (US$) | 99475905.7576 | [10 empty] | 24111.1111 | [48 empty] | 0 | 0 | 0
| 102584527.8125 | 100000000 | 25000000 | 125000000 | [56 empty] | 100000000 | 25000000 | 125000000
3.3 |  | 0.1171 | 0 | 0.1171
Note on A26: Compreende: 1- Horto municipal e monitoramento; 2- Plantio de mudas e arvores urbanas; 3- PRAD de áreas degradadas; 4- Projeto e implantação de hortas urbanas e comunitárias
Note on L185: pmv: Falta confirmação do prazo de execução pela secretaria responsável.

## PEP POA US$_INDICADORES (hidden)
COMPONENTES |  | VALOR BID REVISADO | LOCAL (R$) | Total (R$) | Situação (com ou sem projeto) (sim ou não) | Data recebimento TDR na UGP | Prazo de Execução (em meses) | OBS. | [45 empty] | Total (R$)
[9 empty] | 1º SEMESTRE |  |  | 2º SEMESTRE |  | 2 SEMESTRE | TOTAL |  |  | 1º SEMESTRE |  |  | 2º SEMESTRE |  | 2 SEMESTRE | TOTAL |  |  | 1º SEMESTRE |  |  | 2º SEMESTRE |  |  | TOTAL |  |  | 1º SEMESTRE |  |  | 2º SEMESTRE |  |  | TOTAL |  |  | 1º SEMESTRE |  |  | 2º SEMESTRE |  |  | TOTAL |  |  | BID | LOCAL | TOTAL
[9 empty] | BID | LOCAL | TOTAL | BID | LOCAL | TOTAL | BID ANO 1 | LOCAL ANO 1 | ANO 1 | BID | LOCAL | TOTAL | BID | LOCAL | TOTAL | BID ANO 2 | LOCAL ANO 2 | ANO 2 | BID | LOCAL | TOTAL | BID | LOCAL | TOTAL | BID ANO 3 | LOCAL ANO 3 | ANO 3 | BID | LOCAL | TOTAL | BID | LOCAL | TOTAL | BID ANO 4 | LOCAL ANO 4 | ANO 4 | BID | LOCAL | TOTAL | BID | LOCAL | TOTAL | BID ANO 5 | LOCAL ANO 5 | ANO 5
COMPONENTE 1 – DESENVOLVIMENTO URBANO E GESTÃO SUSTENTÁVEL | 172460000 | 68546666.7838 | 8181818.1818 | 76728484.9656 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 1858840.1818 | 0 | 1858840.1818 | 1858840.1818 | 0 | #REF! | 2983398.303 | 15151.5152 | 2998549.8182 | 8329359.697 | 598484.8485 | 8927844.5455 | 11312758 | 613636.3636 | #REF! | 8222917.803 | 815151.5152 | 9038069.3182 | 8395817.1667 | 993939.3939 | 9389756.5606 | 16618734.9697 | 1809090.9091 | #REF! | 13307455.9848 | 1184848.4848 | 13583213.5606 | 10388635.3788 | 1068181.8182 | 10547726.2879 | 23696091.3636 | 2253030.303 | #REF! | 11994423.9697 | 3506060.6061 | 15500484.5758 | 3065818.1818 | 0 | 3065818.1818 | 15060242.1515 | 3506060.6061 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Subcomponente 1 – Requalificação Urbana da Orla Noroeste | 143000000 | 28589239.0909 | 7727272.7273 | 36316511.8182 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 256060.6061 | 0 | 256060.6061 | 3677541.8182 | 540909.0909 | 4218450.9091 | 3933602.4242 | 540909.0909 | #REF! | 3734042.1212 | 707575.7576 | 4441617.8788 | 2842011.1818 | 868181.8182 | 3710193 | 6576053.303 | 1575757.5758 | #REF! | 6883178.4848 | 1100000 | 7074087.5758 | 5387011.2121 | 1016666.6667 | 5494586.9697 | 12270189.697 | 2116666.6667 | #REF! | 5809393.6667 | 3493939.3939 | 9303333.0606 | 0 | 0 | 0 | 5809393.6667 | 3493939.3939 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Km de Vias recapacitadas | 95000000 | 21013481.5152 | 7727272.7273 | 28740754.2424 | #VALUE! | 13300.303 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2921481.2121 | 540909.0909 | 3462390.303 | 2921481.2121 | 540909.0909 | 3462390.303 | 2787072.4242 | 707575.7576 | 3494648.1818 | 2149586.9394 | 868181.8182 | 3017768.7576 | 4936659.3636 | 1575757.5758 | 6512416.9394 | 4657420.9091 | 1100000 | 5757420.9091 | 3597617.2727 | 1016666.6667 | 4614283.9394 | 8255038.1818 | 2116666.6667 | 10371704.8485 | 4900302.7576 | 3493939.3939 | 8394242.1515 | 0 | 0 | 0 | 4900302.7576 | 3493939.3939 | 8394242.1515 | 20013481.5152 | 7727272.7273 | 27740754.2424 | 1000000 | 0 | 1000000 |  |  |  | #REF! | 28740754.2424 | #REF! | #REF!
Adecuacíon de paseos
Deck construído
Plaza Reformada |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Puntos de procesamiento de maricos reformados |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Parque Municipal reformado | [16 empty] | 0 | [8 empty] | 250000 | [8 empty] | 250000 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 500000 | 0 | 500000 | -500000 | 0 | -500000
Equipamentos públicos construídos | [16 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 250000 | [8 empty] | 250000 | [8 empty] | 0 | 500000 | 0 | 500000 | -500000 | 0 | -500000
Praça construída | 30000000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Obra da via, obra de acessibilidade e obra da praça |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Ciclovia implantada | 12500000 | 5151515.1515 | 0 | 5151515.1515 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139393.9394 | 0 | 139393.9394 | 472727.2727 | 0 | 472727.2727 | 612121.2121 | 0 | 612121.2121 | 775757.5758 | 0 | 775757.5758 | 357575.7576 | 0 | 357575.7576 | 1133333.3333 | 0 | 1133333.3333 | 1284848.4848 | 0 | 375757.5758 | 1212121.2121 | 0 | 303030.303 | 2496969.697 | 0 | 2496969.697 | 909090.9091 | 0 | 909090.9091 | 0 | 0 | 0 | 909090.9091 | 0 | 909090.9091 | 5151515.1515 | 0 | 5151515.1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obra Ciclovia Av Rio Branco (1,8 km) |  | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139393.9394 | 0 | 139393.9394 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 321212.1212 | 0 | 321212.1212 | 284848.4848 | 0 | 284848.4848 | 0 | 0 | 0 | 284848.4848 | 0 | 284848.4848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obra Ciclovia Tancredão – Praça dos Namorados (9 km) |  | 2727272.7273 | 0 | 2727272.7273 | 0 | 13282.1212 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290909.0909 | 0 | 290909.0909 | 290909.0909 | 0 | 290909.0909 | 490909.0909 | 0 | 490909.0909 | 357575.7576 | 0 | 357575.7576 | 848484.8485 | 0 | 848484.8485 | 375757.5758 | 0 | 375757.5758 | 303030.303 | 0 | 303030.303 | 678787.8788 | 0 | 678787.8788 | 909090.9091 | 0 | 909090.9091 | 0 | 0 | 0 | 909090.9091 | 0 | 909090.9091 | 2727272.7273 | 0 | 2727272.7273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ligações intradomiciliar de esgoto realizada | 5500000 | 1666666.6667 | 0 | 1666666.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116666.6667 | 0 | 116666.6667 | 283333.3333 | 0 | 283333.3333 | 400000 | 0 | 400000 | 171212.1212 | 0 | 171212.1212 | 160606.0606 | 0 | 160606.0606 | 331818.1818 | 0 | 331818.1818 | 562121.2121 | 0 | 562121.2121 | 372727.2727 | 0 | 372727.2727 | 934848.4848 | 0 | 934848.4848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1666666.6667 | 0 | 1666666.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obra |  | 1666666.6667 | 0 | 1666666.6667 | #VALUE! | 13226.3636 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116666.6667 | 0 | 116666.6667 | 283333.3333 | 0 | 283333.3333 | 400000 | 0 | 400000 | 171212.1212 | 0 | 171212.1212 | 160606.0606 | 0 | 160606.0606 | 331818.1818 | 0 | 331818.1818 | 562121.2121 | 0 | 562121.2121 | 372727.2727 | 0 | 372727.2727 | 934848.4848 | 0 | 934848.4848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1666666.6667 | 0 | 1666666.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Planta de Parcelamento aprovada para a ON |  | 757575.7576 | 0 | 757575.7576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174242.4242 | 0 | 174242.4242 | 174242.4242 | 0 | 174242.4242 | 378787.8788 | 0 | 378787.8788 | 204545.4545 | 0 | 204545.4545 | 583333.3333 | 0 | 583333.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757575.7576 | 0 | 757575.7576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Consultoria (2.500 lotes) |  | 757575.7576 | 0 | 757575.7576 | 0 | 13410.9091 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174242.4242 | 0 | 174242.4242 | 174242.4242 | 0 | 174242.4242 | 378787.8788 | 0 | 378787.8788 | 204545.4545 | 0 | 204545.4545 | 583333.3333 | 0 | 583333.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757575.7576 | 0 | 757575.7576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subcomponente 2 – Sustentabilidade Ambiental Urbana e Redução da Vulnerabilidade dos Riscos Naturais | 29460000 | 9112121.2121 | 303030.303 | 9415151.5152 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 438727.2727 | 0 | 438727.2727 | 438727.2727 | 0 | 438727.0909 | 799696.9697 | 15151.5152 | 814848.4848 | 1097606.0606 | 36363.6364 | 1133969.697 | 1897303.0303 | 51515.1515 | 1948818.1818 | 1860818.1818 | 57575.7576 | 1918393.9394 | 2555666.6667 | 69696.9697 | 2625363.6364 | 4416484.8485 | 127272.7273 | 4543757.5758 | 894030.303 | 60606.0606 | 954636.3636 | 842000 | 51515.1515 | 893515.1515 | 1736030.303 | 112121.2121 | 1848151.5152 | 254727.2727 | 12121.2121 | 266848.4848 | 368848.4848 | 0 | 368848.4848 | 623575.7576 | 12121.2121 | 635696.9697 | 9112121.0303 | 303030.303 | 9415151.3333 | 0.18182 | 0 | 0.18182 | 9112121.0303 | 303030.303 | 9415151.3333 | 635696.9697 | 9112121.0303
Ampliação da Cobertura Vegetal do Município (Mata Atlântica) | 4500000 | 424242.4242 | 0 | 424242.4242 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 199393.9394 | 0 | 199393.9394 | 199393.9394 | 0 | 199393.9394 | 224848.4848 | 0 | 224848.4848 | 0 | 0 | 0 | 224848.4848 | 0 | 224848.4848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424242.4242 | 0 | 424242.4242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plano de Manejo Ambiental Elaborado |  | 424242.4242 | 0 | 424242.4242 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 199393.9394 | 0 | 199393.9394 | 199393.9394 | 0 | 199393.9394 | 224848.4848 | 0 | 224848.4848 | 0 | 0 | 0 | 224848.4848 | 0 | 224848.4848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424242.4242 | 0 | 424242.4242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Área Verde Recuperada |  | 1121211.9394 | 0 | 1121211.9394 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181818 | 0 | 0 | 0 | 150303.0303 | 0 | 150303.0303 | 150303.0303 | 0 | 150303.0303 | 225454.5455 | 0 | 225454.5455 | 150303.0303 | 0 | 150303.0303 | 375757.5758 | 0 | 375757.5758 | 169090.9091 | 0 | 169090.9091 | 131515.1515 | 0 | 131515.1515 | 300606.0606 | 0 | 300606.0606 | 84545.4545 | 0 | 84545.4545 | 28181.8182 | 0 | 28181.8182 | 112727.2727 | 0 | 112727.2727 | 1121211.9394 | 0 | 1121211.9394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bens (Veiculos caminhonetes e tratores) |  | 0.18182 | 0 | 0.18182 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 181818.1818 | 0 | 0.18182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18182 | 0 | 0.18182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Área de Mangue Recuperada | 500000 | 272727.2727 | 0 | 272727.2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8181.8182 | 0 | 8181.8182 | 8181.8182 | 0 | 8181.8182 | 21818.1818 | 0 | 21818.1818 | 35454.5455 | 0 | 35454.5455 | 57272.7273 | 0 | 57272.7273 | 43636.3636 | 0 | 43636.3636 | 43636.3636 | 0 | 43636.3636 | 87272.7273 | 0 | 87272.7273 | 49090.9091 | 0 | 49090.9091 | 38181.8182 | 0 | 38181.8182 | 87272.7273 | 0 | 87272.7273 | 24545.4545 | 0 | 24545.4545 | 8181.8182 | 0 | 8181.8182 | 32727.2727 | 0 | 32727.2727 | 272727.2727 | 0 | 272727.2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Serviços de não consultoria |  | 272727.2727 | 0 | 272727.2727 | 0 | 13189.3939 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 8181.8182 | 0 | 8181.8182 | 8181.8182 | 0 | 8181.8182 | 21818.1818 | 0 | 21818.1818 | 35454.5455 | 0 | 35454.5455 | 57272.7273 | 0 | 57272.7273 | 43636.3636 | 0 | 43636.3636 | 43636.3636 | 0 | 43636.3636 | 87272.7273 | 0 | 87272.7273 | 49090.9091 | 0 | 49090.9091 | 38181.8182 | 0 | 38181.8182 | 87272.7273 | 0 | 87272.7273 | 24545.4545 | 0 | 24545.4545 | 8181.8182 | 0 | 8181.8182 | 32727.2727 | 0 | 32727.2727 | 272727.2727 | 0 | 272727.2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Recuperação do manguezal do Parque Municipal Dom Luiz Gonzaga | 500000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Serviços de não consultoria |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Fontes de água recuperadas | 1000000 | 457575.7576 | 0 | 457575.7576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39393.9394 | 0 | 39393.9394 | 39393.9394 | 0 | 39393.9394 | 6545.4545 | 0 | 6545.4545 | 10636.3636 | 0 | 10636.3636 | 17181.8182 | 0 | 17181.8182 | 36636.3636 | 0 | 36636.3636 | 70272.7273 | 0 | 70272.7273 | 106909.0909 | 0 | 106909.0909 | 92090.9091 | 0 | 92090.9091 | 98909.0909 | 0 | 98909.0909 | 191000 | 0 | 191000 | 78000 | 0 | 78000 | 25090.9091 | 0 | 25090.9091 | 103090.9091 | 0 | 103090.9091 | 457575.7576 | 0 | 457575.7576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Serviços de não consultoria ( Monitoramento da qualidade da água das nascentes) |  | 81818.1818 | 0 | 81818.1818 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6545.4545 | 0 | 6545.4545 | 10636.3636 | 0 | 10636.3636 | 17181.8182 | 0 | 17181.8182 | 13090.9091 | 0 | 13090.9091 | 13090.9091 | 0 | 13090.9091 | 26181.8182 | 0 | 26181.8182 | 14727.2727 | 0 | 14727.2727 | 11454.5455 | 0 | 11454.5455 | 26181.8182 | 0 | 26181.8182 | 7363.6364 | 0 | 7363.6364 | 4909.0909 | 0 | 4909.0909 | 12272.7273 | 0 | 12272.7273 | 81818.1818 | 0 | 81818.1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Serviços de não consultoria (implantação das fontes) |  | 336363.6364 | 0 | 336363.6364 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23545.4545 | 0 | 23545.4545 | 57181.8182 | 0 | 57181.8182 | 80727.2727 | 0 | 80727.2727 | 77363.6364 | 0 | 77363.6364 | 87454.5455 | 0 | 87454.5455 | 164818.1818 | 0 | 164818.1818 | 70636.3636 | 0 | 70636.3636 | 20181.8182 | 0 | 20181.8182 | 90818.1818 | 0 | 90818.1818 | 336363.6364 | 0 | 336363.6364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Equipamentos (Veículo) |  | 33333.3333 | 0 | 33333.3333 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 33333.3333 | 0 | 33333.3333 | 33333.3333 | 0 | 33333.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33333.3333 | 0 | 33333.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Equipamento informática |  | 6060.6061 | 0 | 6060.6061 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6060.6061 | 0 | 6060.6061 | 6060.6061 | 0 | 6060.6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6060.6061 | 0 | 6060.6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras de contenção de encostas realizadas | 15000000 | 4848484.8485 | 0 | 4848484.8485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454545.4545 | 0 | 454545.4545 | 772727.2727 | 0 | 772727.2727 | 1227272.7273 | 0 | 1227272.7273 | 1363636.3636 | 0 | 1363636.3636 | 1954545.4545 | 0 | 1954545.4545 | 3318181.8182 | 0 | 3318181.8182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303030.303 | 0 | 303030.303 | 303030.303 | 0 | 303030.303 | 4848484.8485 | 0 | 4848484.8485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras (Contratação para 12 setores de risco) |  | 4545454.5455 | 0 | 4545454.5455 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454545.4545 | 0 | 454545.4545 | 772727.2727 | 0 | 772727.2727 | 1227272.7273 | 0 | 1227272.7273 | 1363636.3636 | 0 | 1363636.3636 | 1954545.4545 | 0 | 1954545.4545 | 3318181.8182 | 0 | 3318181.8182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4545454.5455 | 0 | 4545454.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar implantado | 7000000 | 909090.9091 | 303030.303 | 1212121.2121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60606.0606 | 15151.5152 | 75757.5758 | 84848.4848 | 36363.6364 | 121212.1212 | 145454.5455 | 51515.1515 | 196969.697 | 139393.9394 | 57575.7576 | 196969.697 | 127272.7273 | 69696.9697 | 196969.697 | 266666.6667 | 127272.7273 | 393939.3939 | 242424.2424 | 60606.0606 | 303030.303 | 206060.6061 | 51515.1515 | 257575.7576 | 448484.8485 | 112121.2121 | 560606.0606 | 48484.8485 | 12121.2121 | 60606.0606 | 0 | 0 | 0 | 48484.8485 | 12121.2121 | 60606.0606 | 909090.9091 | 303030.303 | 1212121.2121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Serviços |  | 909090.9091 | 303030.303 | 1212121.2121 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60606.0606 | 15151.5152 | 75757.5758 | 84848.4848 | 36363.6364 | 121212.1212 | 145454.5455 | 51515.1515 | 196969.697 | 139393.9394 | 57575.7576 | 196969.697 | 127272.7273 | 69696.9697 | 196969.697 | 266666.6667 | 127272.7273 | 393939.3939 | 242424.2424 | 60606.0606 | 303030.303 | 206060.6061 | 51515.1515 | 257575.7576 | 448484.8485 | 112121.2121 | 560606.0606 | 48484.8485 | 12121.2121 | 60606.0606 | 0 | 0 | 0 | 48484.8485 | 12121.2121 | 60606.0606 | 909090.9091 | 303030.303 | 1212121.2121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plano de Redução dos Gases de Efeito Estufa elaborado |  | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284848.4848 | 0 | 284848.4848 | 321212.1212 | 0 | 321212.1212 | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Consultoria |  | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | #VALUE! | 13447.8788 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284848.4848 | 0 | 284848.4848 | 321212.1212 | 0 | 321212.1212 | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Certificações Ambientais obtidas | 480000 | 169696.9697 | 0 | 169696.9697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9939.3939 | 0 | 9939.3939 | 9939.3939 | 0 | 9939.3939 | 23757.5758 | 0 | 23757.5758 | 25454.5455 | 0 | 25454.5455 | 49212.1212 | 0 | 49212.1212 | 23272.7273 | 0 | 23272.7273 | 23272.7273 | 0 | 23272.7273 | 46545.4545 | 0 | 46545.4545 | 26181.8182 | 0 | 26181.8182 | 20363.6364 | 0 | 20363.6364 | 46545.4545 | 0 | 46545.4545 | 13090.9091 | 0 | 13090.9091 | 4363.6364 | 0 | 4363.6364 | 17454.5455 | 0 | 17454.5455 | 169696.9697 | 0 | 169696.9697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Certificação SER de Restauração Ecológica (contratação direta) |  | 169696.9697 | 0 | 169696.9697 | 0 | 13189.3939 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 9939.3939 | 0 | 9939.3939 | 9939.3939 | 0 | 9939.3939 | 23757.5758 | 0 | 23757.5758 | 25454.5455 | 0 | 25454.5455 | 49212.1212 | 0 | 49212.1212 | 23272.7273 | 0 | 23272.7273 | 23272.7273 | 0 | 23272.7273 | 46545.4545 | 0 | 46545.4545 | 26181.8182 | 0 | 26181.8182 | 20363.6364 | 0 | 20363.6364 | 46545.4545 | 0 | 46545.4545 | 13090.9091 | 0 | 13090.9091 | 4363.6364 | 0 | 4363.6364 | 17454.5455 | 0 | 17454.5455 | 169696.9697 | 0 | 169696.9697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Certificação Ambientais Obtidas | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Consultoria |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13171.5152 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plano Diretor de Arborização de Vitória elaborado | 100000 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Consultoria |  | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 0 | 13189.3939 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plano Diretor de Mudanças Climáticas Elaborado | 300000 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7575.7576 | 0 | 7575.7576 | 18181.8182 | 0 | 18181.8182 | 25757.5758 | 0 | 25757.5758 | 28787.8788 | 0 | 28787.8788 | 34848.4848 | 0 | 34848.4848 | 63636.3636 | 0 | 63636.3636 | 30303.0303 | 0 | 30303.0303 | 25757.5758 | 0 | 25757.5758 | 56060.6061 | 0 | 56060.6061 | 6060.6061 | 0 | 6060.6061 | 0 | 0 | 0 | 6060.6061 | 0 | 6060.6061 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Consultoria |  | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7575.7576 | 0 | 7575.7576 | 18181.8182 | 0 | 18181.8182 | 25757.5758 | 0 | 25757.5758 | 28787.8788 | 0 | 28787.8788 | 34848.4848 | 0 | 34848.4848 | 63636.3636 | 0 | 63636.3636 | 30303.0303 | 0 | 30303.0303 | 25757.5758 | 0 | 25757.5758 | 56060.6061 | 0 | 56060.6061 | 6060.6061 | 0 | 6060.6061 | 0 | 0 | 0 | 6060.6061 | 0 | 6060.6061 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subcomponente 3 – Prevenção Social da Violência Juvenil | 60000000 | 30845306.4807 | 151515.1515 | 30996821.6323 | 0 | 26397.8788 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 1420112.9091 | 0 | 1420112.9091 | 1420112.9091 | 0 | 1715984 | 1927640.7273 | 0 | 1927640.7273 | 3554211.8182 | 21212.1212 | 3575423.9394 | 5481852.5455 | 21212.1212 | 6331038.4242 | 2628057.5 | 50000 | 2678057.5 | 2998139.3182 | 56060.6061 | 3054199.9242 | 5626196.8182 | 106060.6061 | 5834075.6061 | 5530247.197 | 24242.4242 | 5554489.6212 | 4159624.1667 | 0 | 4159624.1667 | 9689871.3636 | 24242.4242 | 9714113.7879 | 5930303.0303 | 0 | 5930303.0303 | 2696969.697 | 0 | 2696969.697 | 8627272.7273 | 0 | 8627272.7273 | 30767939.0909 | 151515.1515 | 30919454.2424 | 77367.3898 | 0 | 77367.3898 | 30767939.0909 | 151515.1515 | 30919454.2424
Servidores Capacitados | 2000000 | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42424.2424 | 0 | 42424.2424 | 103030.303 | 0 | 103030.303 | 145454.5455 | 0 | 145454.5455 | 139393.9394 | 0 | 139393.9394 | 157575.7576 | 0 | 157575.7576 | 296969.697 | 0 | 296969.697 | 127272.7273 | 0 | 127272.7273 | 36363.6364 | 0 | 36363.6364 | 163636.3636 | 0 | 163636.3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Consultoria |  | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | 0 | 13226.3636 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42424.2424 | 0 | 42424.2424 | 103030.303 | 0 | 103030.303 | 145454.5455 | 0 | 145454.5455 | 139393.9394 | 0 | 139393.9394 | 157575.7576 | 0 | 157575.7576 | 296969.697 | 0 | 296969.697 | 127272.7273 | 0 | 127272.7273 | 36363.6364 | 0 | 36363.6364 | 163636.3636 | 0 | 163636.3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Palácio Municipal reformado | 18000000 | 10606060.6061 | 0 | 10606060.6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378787.8788 | 0 | 378787.8788 | 424242.4242 | 0 | 424242.4242 | 803030.303 | 0 | 803030.303 | 848484.8485 | 0 | 848484.8485 | 1212121.2121 | 0 | 1212121.2121 | 2060606.0606 | 0 | 2060606.0606 | 5045454.5455 | 0 | 5045454.5455 | 2696969.697 | 0 | 2696969.697 | 7742424.2424 | 0 | 7742424.2424 | 10606060.6061 | 0 | 10606060.6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obra |  | 10606060.6061 | 0 | 10606060.6061 | 0 | 13171.5152 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378787.8788 | 0 | 378787.8788 | 424242.4242 | 0 | 424242.4242 | 803030.303 | 0 | 803030.303 | 848484.8485 | 0 | 848484.8485 | 1212121.2121 | 0 | 1212121.2121 | 2060606.0606 | 0 | 2060606.0606 | 5045454.5455 | 0 | 5045454.5455 | 2696969.697 | 0 | 2696969.697 | 7742424.2424 | 0 | 7742424.2424 | 10606060.6061 | 0 | 10606060.6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Centro de Cooperação da Cidade – CCC em operação | 40000000 | 14272787.6929 | 0 | 14272787.6929 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 77367.2727 | 0 | 77367.2727 | 77367.2727 | 0 | 77367.2727 | 216958.4848 | 0 | 216958.4848 | 2496333.0303 | 0 | 2496333.0303 | 2713291.5152 | 0 | 2713291.5152 | 1975633.2576 | 0 | 1975633.2576 | 2231169.6212 | 0 | 2231169.6212 | 4206802.8788 | 0 | 4206802.8788 | 3782368.4091 | 0 | 3782368.4091 | 2608109.0152 | 0 | 2608109.0152 | 6390477.4242 | 0 | 6390477.4242 | 884848.4848 | 0 | 884848.4848 | 0 | 0 | 0 | 884848.4848 | 0 | 884848.4848 | 14272787.5758 | 0 | 14272787.5758 | 0.1171 | 0 | 0.1171 | 0.1171 | 0 | 0.1171
Consultoria (Elaboração do projeto da sala do cofre) |  | 77367.2727 | 0 | 77367.2727 | 0 | 13171.5152 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 77367.2727 | 0 | 77367.2727 | 77367.2727 | 0 | 77367.2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77367.2727 | 0 | 77367.2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obra |  | 2410649.7838 | 0 | 2410649.7838 | #VALUE! | 13226.3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216958.4848 | 0 | 216958.4848 | 578556.0606 | 0 | 578556.0606 | 795514.5455 | 0 | 795514.5455 | 571679.697 | 0 | 571679.697 | 371951.5152 | 0 | 371951.5152 | 943631.2121 | 0 | 943631.2121 | 671503.9394 | 0 | 671503.9394 | 0 | 0 | 0 | 671503.9394 | 0 | 671503.9394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2410649.697 | 0 | 2410649.697 | 0.086802 | 0 | 0.086802 | 0.086802 | 0 | 0.086802
Aquisição de eletroeletrônicos |  | 399976.9121 | 0 | 399976.9121 | 0 | 13282.1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213181.8182 | 0 | 213181.8182 | 213181.8182 | 0 | 213181.8182 | 186795.1515 | 0 | 186795.1515 | 0 | 0 | 0 | 186795.1515 | 0 | 186795.1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399976.9697 | 0 | 399976.9697 | -0.057576 | 0 | -0.057576 | -0.057576 | 0 | -0.057576
Aquisição de equipamentos de TI |  | 5511223.9394 | 0 | 5511223.9394 | 0 | 13282.1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317199.9242 | 0 | 317199.9242 | 468715.0758 | 0 | 468715.0758 | 785915 | 0 | 785915 | 2286896.8939 | 0 | 2286896.8939 | 2438412.0455 | 0 | 2438412.0455 | 4725308.9394 | 0 | 4725308.9394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5511223.9394 | 0 | 5511223.9394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aquisição de gerador de energia |  | 190930.8545 | 0 | 190930.8545 | 0 | 13282.1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190930.9091 | 0 | 190930.9091 | 190930.9091 | 0 | 190930.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190930.9091 | 0 | 190930.9091 | -0.054545 | 0 | -0.054545 | -0.054545 | 0 | -0.054545
Aquisição de licença de softwares |  | 1061984.2424 | 0 | 1061984.2424 | 0 | 13282.1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36754.5455 | 0 | 36754.5455 | 36754.5455 | 0 | 36754.5455 | 474986.9697 | 0 | 474986.9697 | 474986.9697 | 0 | 474986.9697 | 949973.9394 | 0 | 949973.9394 | 75255.7576 | 0 | 75255.7576 | 0 | 0 | 0 | 75255.7576 | 0 | 75255.7576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1061984.2424 | 0 | 1061984.2424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aquisição de materiais diversos |  | 258600.6788 | 0 | 258600.6788 | 0 | 13282.1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227568.4848 | 0 | 227568.4848 | 227568.4848 | 0 | 227568.4848 | 31032.1212 | 0 | 31032.1212 | 0 | 0 | 0 | 31032.1212 | 0 | 31032.1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258600.6061 | 0 | 258600.6061 | 0.072727 | 0 | 0.072727 | 0.072727 | 0 | 0.072727
Aquisição de mobiliário |  | 286994.7848 | 0 | 286994.7848 | 0 | 13393.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286994.8485 | 0 | 286994.8485 | 286994.8485 | 0 | 286994.8485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286994.8485 | 0 | 286994.8485 | -0.063636 | 0 | -0.063636 | -0.063636 | 0 | -0.063636
Aquisição de nobreak |  | 169487.6606 | 0 | 169487.6606 | 0 | 13282.1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169487.5758 | 0 | 169487.5758 | 169487.5758 | 0 | 169487.5758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169487.5758 | 0 | 169487.5758 | 0.084848 | 0 | 0.084848 | 0.084848 | 0 | 0.084848
Aquisição de pluviometro |  | 36666.6667 | 0 | 36666.6667 | 0 | 13282.1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36666.6667 | 0 | 36666.6667 | 36666.6667 | 0 | 36666.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36666.6667 | 0 | 36666.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aquisição sala cofre |  | 608421.2606 | 0 | 608421.2606 | 0 | 13282.1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608421.2121 | 0 | 608421.2121 | 608421.2121 | 0 | 608421.2121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608421.2121 | 0 | 608421.2121 | 0.048485 | 0 | 0.048485 | 0.048485 | 0 | 0.048485
Consultoria em mobilidade urbana |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Consultoria na gestão do centro |  | 371120.6061 | 0 | 371120.6061 | 0 | 13282.1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292121.2121 | 0 | 292121.2121 | 292121.2121 | 0 | 292121.2121 | 15151.5152 | 0 | 15151.5152 | 51726.6667 | 0 | 51726.6667 | 66878.1818 | 0 | 66878.1818 | 12121.2121 | 0 | 12121.2121 | 0 | 0 | 0 | 12121.2121 | 0 | 12121.2121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371120.6061 | 0 | 371120.6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Desenvolvimento de sistema |  | 1709090.9091 | 0 | 1709090.9091 | 0 | 13282.1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30303.0303 | 0 | 30303.0303 | 30303.0303 | 0 | 30303.0303 | 227272.7273 | 0 | 227272.7273 | 227272.7273 | 0 | 227272.7273 | 454545.4545 | 0 | 454545.4545 | 169696.9697 | 0 | 169696.9697 | 169696.9697 | 0 | 169696.9697 | 339393.9394 | 0 | 339393.9394 | 884848.4848 | 0 | 884848.4848 | 0 | 0 | 0 | 884848.4848 | 0 | 884848.4848 | 1709090.9091 | 0 | 1709090.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Serviços diversos |  | 22385.4545 | 0 | 22385.4545 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22385.4545 | 0 | 22385.4545 | 22385.4545 | 0 | 22385.4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22385.4545 | 0 | 22385.4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Serviços de infraestrutura de TI |  | 989953.9394 | 0 | 989953.9394 | 0 | 13282.1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112341.5152 | 0 | 112341.5152 | 112341.5152 | 0 | 112341.5152 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 159203.6364 | 0 | 159203.6364 | 310718.7879 | 0 | 310718.7879 | 566893.6364 | 0 | 566893.6364 | 0 | 0 | 0 | 566893.6364 | 0 | 566893.6364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989953.9394 | 0 | 989953.9394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Serviços de instalação de equipamentos de TI |  | 135547.8788 | 0 | 135547.8788 | 0 | 13393.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135547.8788 | 0 | 135547.8788 | 135547.8788 | 0 | 135547.8788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135547.8788 | 0 | 135547.8788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Consultoria (Treinamento) |  | 32384.8485 | 0 | 32384.8485 | 0 | 13393.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32384.8485 | 0 | 32384.8485 | 32384.8485 | 0 | 32384.8485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32384.8485 | 0 | 32384.8485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sistema de Alerta da Defesa Civil implantado |  | 652727.2727 | 0 | 652727.2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339109.697 | 0 | 339109.697 | 339109.697 | 0 | 339109.697 | 313617.5758 | 0 | 313617.5758 | 0 | 0 | 0 | 313617.5758 | 0 | 313617.5758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652727.2727 | 0 | 652727.2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Serviço de não consultoria (sistema de alarme e sirenes) |  | 590909.0909 | 0 | 590909.0909 | 0 | 13171.5152 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 277291.5152 | 0 | 277291.5152 | 277291.5152 | 0 | 277291.5152 | 313617.5758 | 0 | 313617.5758 | 0 | 0 | 0 | 313617.5758 | 0 | 313617.5758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590909.0909 | 0 | 590909.0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aquisição de equipamento de informática |  | 6060.6061 | 0 | 6060.6061 | 0 | 13171.5152 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6060.6061 | 0 | 6060.6061 | 6060.6061 | 0 | 6060.6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6060.6061 | 0 | 6060.6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aquisição de veículo (pickup) |  | 54545.4545 | 0 | 54545.4545 | 0 | 13171.5152 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 54545.4545 | 0 | 54545.4545 | 54545.4545 | 0 | 54545.4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54545.4545 | 0 | 54545.4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aquisição de mobiliário |  | 1212.1212 | 0 | 1212.1212 | 0 | 13171.5152 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1212.1212 | 0 | 1212.1212 | 1212.1212 | 0 | 1212.1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1212.1212 | 0 | 1212.1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plano Diretor de Mobilidade Urbana de Vitória elaborado |  | 1212121.2121 | 0 | 1212121.2121 | 0 | 13171.5152 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 278787.8788 | 0 | 278787.8788 | 278787.8788 | 0 | 278787.8788 | 303030.303 | 0 | 303030.303 | 630303.0303 | 0 | 630303.0303 | 933333.3333 | 0 | 933333.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1212121.2121 | 0 | 1212121.2121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estudo Funcional de Mobilidade do Centro elaborado | 400000 | 121212.1212 | 0 | 121212.1212 | 0 | 13226.3636 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42424.2424 | 0 | 42424.2424 | 76363.6364 | 0 | 76363.6364 | 118787.8788 | 0 | 118787.8788 | 2424.2424 | 0 | 2424.2424 | 0 | 0 | 0 | 2424.2424 | 0 | 2424.2424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121212.1212 | 0 | 121212.1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plano Diretor do Centro Histórico elaborado |  | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303030.303 | 0 | 303030.303 | 303030.303 | 0 | 303030.303 | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estudos e Projetos elaborados |  | 828882.4242 | 151515.1515 | 980397.5758 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 724848.0606 | 0 | 724848.0606 | 724848.0606 | 0 | 1020719.1515 | 1009185.8788 | 0 | 1009185.8788 | 248181.8182 | 21212.1212 | 269393.9394 | 1257367.697 | 21212.1212 | 2106553.5758 | 131818.1818 | 50000 | 181818.1818 | 185151.5152 | 56060.6061 | 241212.1212 | 316969.697 | 106060.6061 | 524848.4848 | 469090.9091 | 24242.4242 | 493333.3333 | 0 | 0 | 0 | 469090.9091 | 24242.4242 | 493333.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2690909.0909 | 151515.1515 | 2842424.2424 | -1862026.6667 | 0 | -1862026.6667 | -1862026.6667 | 0 | -1862026.6667
Contratação de Projetos Para Obras Diversas (consultoria) |  | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 454545.4545 | 0 | 454545.4545 | 0 | 0 | 0 | 454545.4545 | 0 | 454545.4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projeto Básico e Executivo de Modernização do Palácio Municipal | 540000 | 166666.6667 | 0 | 166666.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83333.3333 | 0 | 83333.3333 | 83333.3333 | 0 | 83333.3333 | 83333.3333 | 0 | 83333.3333 | 0 | 0 | 0 | 83333.3333 | 0 | 83333.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166666.6667 | 0 | 166666.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estudos e Projetos Urbanístico Nova Palestina – Resistência | 300000 | 303030.303 | 0 | 303030.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 0 | 0 | 0 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303030.303 | 0 | 303030.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projeto Básico e Executivo Orla Noroeste – Fase 1B e 2 | 2850000 | 909090.9091 | 0 | 909090.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217272.7273 | 0 | 217272.7273 | 217272.7273 | 0 | 217272.7273 | 354545.4545 | 0 | 354545.4545 | 235454.5455 | 0 | 235454.5455 | 590000 | 0 | 590000 | 101818.1818 | 0 | 101818.1818 | 0 | 0 | 0 | 101818.1818 | 0 | 101818.1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909090.9091 | 0 | 909090.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projeto Fase 1B (4,04 km) |  | 272727.2727 | 0 | 272727.2727 | 0 | 13171.5152 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 128181.8182 | 0 | 128181.8182 | 128181.8182 | 0 | 128181.8182 | 144545.4545 | 0 | 144545.4545 | 0 | 0 | 0 | 144545.4545 | 0 | 144545.4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272727.2727 | 0 | 272727.2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projeto Fase 2 (10,3 km) |  | 636363.6364 | 0 | 636363.6364 | 0 | 13282.1212 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 89090.9091 | 0 | 89090.9091 | 89090.9091 | 0 | 89090.9091 | 210000 | 0 | 210000 | 235454.5455 | 0 | 235454.5455 | 445454.5455 | 0 | 445454.5455 | 101818.1818 | 0 | 101818.1818 | 0 | 0 | 0 | 101818.1818 | 0 | 101818.1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636363.6364 | 0 | 636363.6364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projeto Básico e Executivo de integração cicloviária | 1300000 | 393939.3939 | 0 | 393939.3939 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 155965.6364 | 0 | 155965.6364 | 155965.6364 | 0 | 155965.6364 | 237973.7576 | 0 | 237973.7576 | 0 | 0 | 0 | 237973.7576 | 0 | 237973.7576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393939.3939 | 0 | 393939.3939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Consultoria Projeto Cicloviário Av Rio Branco |  | 90909.0909 | 0 | 90909.0909 | 0 | 13171.5152 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 90909.0909 | 0 | 90909.0909 | 90909.0909 | 0 | 90909.0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90909.0909 | 0 | 90909.0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Consultoria Projeto Cicloviário Tancredão – Praça dos Namorados |  | 303030.303 | 0 | 303030.303 | #VALUE! | 13171.5152 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 65056.5455 | 0 | 65056.5455 | 65056.5455 | 0 | 65056.5455 | 237973.7576 | 0 | 237973.7576 | 0 | 0 | 0 | 237973.7576 | 0 | 237973.7576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303030.303 | 0 | 303030.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projeto Básico e Executivo da Via de Ligação |  | 39393.9394 | 0 | 39393.9394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39393.9394 | 0 | 39393.9394 | 39393.9394 | 0 | 39393.9394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39393.9394 | 0 | 39393.9394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estudos complementares da DIA | 600000 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 0 | 0 | 0 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plano de Manejo da EEMIL e do Parque Municipal Dom Luiz Gonzaga | 500000 | 90909.0909 | 151515.1515 | 242424.2424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12727.2727 | 21212.1212 | 33939.3939 | 12727.2727 | 21212.1212 | 33939.3939 | 30000 | 50000 | 80000 | 33636.3636 | 56060.6061 | 89696.9697 | 63636.3636 | 106060.6061 | 169696.9697 | 14545.4545 | 24242.4242 | 38787.8788 | 0 | 0 | 0 | 14545.4545 | 24242.4242 | 38787.8788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90909.0909 | 151515.1515 | 242424.2424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMPONENTE 2 – SEGURANÇA CIDADÃ | 90346824 | 23423030.303 | 10757575.7576 | 34180606.0606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647367.5758 | 0 | 647367.5758 | 647367.5758 | 0 | 647367.5758 | 1787284.2424 | 1118484.8485 | 2905769.0909 | 3186152.7273 | 1546969.697 | 4733122.4242 | 4973436.9697 | 2665454.5455 | 7638891.5152 | 5268773.9394 | 2852121.2121 | 8120895.1515 | 3236792.7273 | 2059393.9394 | 5296186.6667 | 8808596.9697 | 4911515.1515 | 13720112.1212 | 5381300.303 | 2498181.8182 | 7879482.1212 | 2687255.1515 | 668787.8788 | 3356043.0303 | 7765525.1515 | 3166969.697 | 10932494.8485 | 1127249.0909 | 13636.3636 | 1140885.4545 | 100854.5455 | 0 | 100854.5455 | 1228103.6364 | 13636.3636 | 1241740 | 23423030.303 | 10757575.7576 | 34180606.0606 | 0 | 0 | 0 | 22207878.7879 | 10757575.7576 | 32965454.5455
Subcomponente 1 - Prevenção Social da Violência | 81933159 | 21341212.1212 | 10303030.303 | 31644242.4242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564610 | 0 | 564610 | 564610 | 0 | 564610 | 1574678.1818 | 1054848.4848 | 2629526.6667 | 2868092.1212 | 1478787.8788 | 4346880 | 4442770.303 | 2533636.3636 | 6976406.6667 | 4907198.1818 | 2774848.4848 | 7682046.6667 | 2864762.4242 | 1968484.8485 | 4833247.2727 | 8074990.9091 | 4743333.3333 | 12818324.2424 | 5031118.4848 | 2416363.6364 | 7447482.1212 | 2427012.7273 | 609696.9697 | 3036709.697 | 7155100.9091 | 3026060.6061 | 10181161.5152 | 1024885.4545 | 0 | 1024885.4545 | 78854.5455 | 0 | 78854.5455 | 1103740 | 0 | 1103740 | 20126060.6061 | 10303030.303 | 30429090.9091 | 1215151.5152 | 0 | 1215151.5152 | 20126060.6061 | 10303030.303 | 30429090.9091
Atividades Culturais realizadas |  | -275757.5758 | 0 | -275757.5758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130666.6667 | 0 | 130666.6667 | 130666.6667 | 0 | 130666.6667 | 84242.4242 | 0 | 84242.4242 | 126363.6364 | 0 | 126363.6364 | 210606.0606 | 0 | 210606.0606 | 143212.1212 | 0 | 143212.1212 | 168484.8485 | 0 | 168484.8485 | 311696.9697 | 0 | 311696.9697 | 151636.3636 | 0 | 151636.3636 | 109515.1515 | 0 | 109515.1515 | 261151.5152 | 0 | 261151.5152 | 25272.7273 | 0 | 25272.7273 | 0 | 0 | 0 | 25272.7273 | 0 | 25272.7273 | -275757.5758 | 0 | -275757.5758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projeto Circuito Cultural | 3100000 | 939393.9394 | 0 | 939393.9394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130666.6667 | 0 | 130666.6667 | 130666.6667 | 0 | 130666.6667 | 84242.4242 | 0 | 84242.4242 | 126363.6364 | 0 | 126363.6364 | 210606.0606 | 0 | 210606.0606 | 143212.1212 | 0 | 143212.1212 | 168484.8485 | 0 | 168484.8485 | 311696.9697 | 0 | 311696.9697 | 151636.3636 | 0 | 151636.3636 | 109515.1515 | 0 | 109515.1515 | 261151.5152 | 0 | 261151.5152 | 25272.7273 | 0 | 25272.7273 | 0 | 0 | 0 | 25272.7273 | 0 | 25272.7273 | 939393.9394 | 0 | 939393.9394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Serviço de não consultoria (material de consumo, oficineiro e transporte) |  | 842424.2424 | 0 | 842424.2424 | 0 | 13189.3939 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 33696.9697 | 0 | 33696.9697 | 33696.9697 | 0 | 33696.9697 | 84242.4242 | 0 | 84242.4242 | 126363.6364 | 0 | 126363.6364 | 210606.0606 | 0 | 210606.0606 | 143212.1212 | 0 | 143212.1212 | 168484.8485 | 0 | 168484.8485 | 311696.9697 | 0 | 311696.9697 | 151636.3636 | 0 | 151636.3636 | 109515.1515 | 0 | 109515.1515 | 261151.5152 | 0 | 261151.5152 | 25272.7273 | 0 | 25272.7273 | 0 | 0 | 0 | 25272.7273 | 0 | 25272.7273 | 842424.2424 | 0 | 842424.2424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aquisição de bens (material permanente) |  | 96969.697 | 0 | 96969.697 | 0 | 13189.3939 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 96969.697 | 0 | 96969.697 | 96969.697 | 0 | 96969.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96969.697 | 0 | 96969.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atividades artísticas realizadas | 510000 | 154545.4545 | 0 | 154545.4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6181.8182 | 0 | 6181.8182 | 6181.8182 | 0 | 6181.8182 | 15454.5455 | 0 | 15454.5455 | 23181.8182 | 0 | 23181.8182 | 38636.3636 | 0 | 38636.3636 | 26272.7273 | 0 | 26272.7273 | 30909.0909 | 0 | 30909.0909 | 57181.8182 | 0 | 57181.8182 | 27818.1818 | 0 | 27818.1818 | 20090.9091 | 0 | 20090.9091 | 47909.0909 | 0 | 47909.0909 | 4636.3636 | 0 | 4636.3636 | 0 | 0 | 0 | 4636.3636 | 0 | 4636.3636 | 154545.4545 | 0 | 154545.4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Escola de Arte restaurada |  | 1060606.0606 | 0 | 1060606.0606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 909090.9091 | 0 | 909090.9091 | 0 | 0 | 0 | 909090.9091 | 0 | 909090.9091 | 1060606.0606 | 0 | 1060606.0606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Equipamentos públicos de Saúde reformado |  | -1848484.8485 | 0 | -5242424.2424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292727.2727 | 0 | 292727.2727 | 690000 | 0 | 690000 | 982727.2727 | 0 | 48881.8182 | 622121.2121 | 0 | 622121.2121 | 183030.303 | 0 | 183030.303 | 1108181.8182 | 0 | -2087063.6364 | 303030.303 | 0 | 303030.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3204242.4242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1848484.8485 | -3393939.3939 | -5242424.2424 | 0 | 3393939.3939 | 0 | 0 | 3393939.3939 | 0
Ampliação e reforma do Pronto Atendimento de São Pedro | 8500000 | 2090909.0909 | 0 | 2090909.0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292727.2727 | 0 | 292727.2727 | 690000 | 0 | 690000 | 982727.2727 | 0 | 982727.2727 | 622121.2121 | 0 | 622121.2121 | 183030.303 | 0 | 183030.303 | 1108181.8182 | 0 | 1108181.8182 | 303030.303 | 0 | 303030.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2090909.0909 | 0 | 2090909.0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Equipamentos públicos de saúde implantado | 8500000 | 3939393.9394 | 3393939.3939 | 7333333.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606060.6061 | 606060.6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606060.6061 | 933845.4545 | 50909.0909 | 36363.6364 | 87272.7273 | 120000 | 800000 | 920000 | 170909.0909 | 836363.6364 | 3195245.4545 | 134545.4545 | 896969.697 | 1031515.1515 | 846060.6061 | 84848.4848 | 930909.0909 | 980606.0606 | 981818.1818 | 3204242.4242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3939393.9394 | 3393939.3939 | 7333333.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Desapropriação |  | 0 | 606060.6061 | 606060.6061 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606060.6061 | 606060.6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606060.6061 | 606060.6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606060.6061 | 606060.6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obra |  | 969696.9697 | 1818181.8182 | 2787878.7879 | 0 | 13337.2727 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50909.0909 | 36363.6364 | 87272.7273 | 120000 | 800000 | 920000 | 170909.0909 | 836363.6364 | 1007272.7273 | 134545.4545 | 896969.697 | 1031515.1515 | 664242.4242 | 84848.4848 | 749090.9091 | 798787.8788 | 981818.1818 | 1780606.0606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969696.9697 | 1818181.8182 | 2787878.7879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Equipamento e Mobiliário |  | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 0 | 13503.6364 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Construção da Unidade Básica de Saúde de Grande Vitoria | 7000000 | 1212121.2121 | 969696.9697 | 2181818.1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144242.4242 | 135757.5758 | 280000 | 340000 | 320000 | 660000 | 484242.4242 | 455757.5758 | 940000 | 320606.0606 | 358787.8788 | 679393.9394 | 407272.7273 | 155151.5152 | 562424.2424 | 727878.7879 | 513939.3939 | 1241818.1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1212121.2121 | 969696.9697 | 2181818.1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obra |  | 1030303.0303 | 969696.9697 | 2000000 | #VALUE! | 13337.2727 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144242.4242 | 135757.5758 | 280000 | 340000 | 320000 | 660000 | 484242.4242 | 455757.5758 | 940000 | 320606.0606 | 358787.8788 | 679393.9394 | 225454.5455 | 155151.5152 | 380606.0606 | 546060.6061 | 513939.3939 | 1060000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030303.0303 | 969696.9697 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Equipamento e Mobiliário |  | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 0 | 13503.6364 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Construção de um Centro de Atenção Psicossocial | 2500000 | 1575757.5758 | 0 | 1575757.5758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327784.8485 | 0 | 327784.8485 | 327784.8485 | 0 | 327784.8485 | 712575.7576 | 0 | 712575.7576 | 535396.9697 | 0 | 535396.9697 | 1247972.7273 | 0 | 1247972.7273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575757.5758 | 0 | 1575757.5758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obra |  | 1425151.5152 | 0 | 1425151.5152 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327784.8485 | 0 | 327784.8485 | 327784.8485 | 0 | 327784.8485 | 712575.7576 | 0 | 712575.7576 | 384790.9091 | 0 | 384790.9091 | 1097366.6667 | 0 | 1097366.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425151.5152 | 0 | 1425151.5152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Equipamento e Mobiliário |  | 150606.0606 | 0 | 150606.0606 | 0 | 13393.0303 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150606.0606 | 0 | 150606.0606 | 150606.0606 | 0 | 150606.0606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150606.0606 | 0 | 150606.0606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Escolas de educação fundamental implantadas |  | 4848484.8485 | 2121212.1212 | 6969696.9697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490909.0909 | 190909.0909 | 681818.1818 | 648484.8485 | 509090.9091 | 1157575.7576 | 1139393.9394 | 700000 | 1839393.9394 | 1351515.1515 | 1421212.1212 | 2772727.2727 | 539393.9394 | 0 | 539393.9394 | 1890909.0909 | 1421212.1212 | 3312121.2121 | 1212121.2121 | 0 | 1212121.2121 | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | 1818181.8182 | 0 | 1818181.8182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4848484.8485 | 2121212.1212 | 6969696.9697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Construção da EMEF “Eunice Pereira Silveira” | 8000000 | 3636363.6364 | 0 | 3636363.6364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339393.9394 | 0 | 339393.9394 | 345454.5455 | 0 | 345454.5455 | 684848.4848 | 0 | 684848.4848 | 593939.3939 | 0 | 593939.3939 | 539393.9394 | 0 | 539393.9394 | 1133333.3333 | 0 | 1133333.3333 | 1212121.2121 | 0 | 1212121.2121 | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | 1818181.8182 | 0 | 1818181.8182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3636363.6364 | 0 | 3636363.6364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Construção EMEF “Ronaldo Soares” em Tempo Integral | 10000000 | 1212121.2121 | 2121212.1212 | 3333333.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151515.1515 | 190909.0909 | 342424.2424 | 303030.303 | 509090.9091 | 812121.2121 | 454545.4545 | 700000 | 1154545.4545 | 757575.7576 | 1421212.1212 | 2178787.8788 | 0 | 0 | 0 | 757575.7576 | 1421212.1212 | 2178787.8788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1212121.2121 | 2121212.1212 | 3333333.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Escolas de educação fundamental reformadas e equipadas | 8000000 | 4848484.8485 | 1000000 | 5848484.8485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151515.1515 | 190909.0909 | 342424.2424 | 151515.1515 | 190909.0909 | 948484.8485 | 575757.5758 | 206060.6061 | 781818.1818 | 315151.5152 | 121212.1212 | 436363.6364 | 890909.0909 | 327272.7273 | 1824242.4242 | 2593939.3939 | 481818.1818 | 3075757.5758 | 0 | 0 | 0 | 2593939.3939 | 481818.1818 | 3075757.5758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4848484.8485 | 1000000 | 5848484.8485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Equipamentos e mobiliário para EMEF “Paulo Reglus Neves Freire” | 6000000 | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 303030.303 | 0 | 303030.303 | 454545.4545 | 0 | 454545.4545 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 0 | 0 | 0 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Equipamento e mobiliário para EMEF “Alvimar Silva” | 10000000 | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 454545.4545 | 0 | 454545.4545 | 0 | 0 | 0 | 454545.4545 | 0 | 454545.4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Equipamentos públicos de Assistencia social implantado |  | 530303.0303 | 3787878.7879 | 4318181.8182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10454.5455 | 257878.7879 | 268333.3333 | 50000 | 778787.8788 | 828787.8788 | 60454.5455 | 1036666.6667 | 1097121.2121 | 115303.0303 | 975454.5455 | 1090757.5758 | 90909.0909 | 727272.7273 | 818181.8182 | 206212.1212 | 1702727.2727 | 1908939.3939 | 84848.4848 | 678787.8788 | 763636.3636 | 178787.8788 | 369696.9697 | 548484.8485 | 263636.3636 | 1048484.8485 | 1312121.2121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530303.0303 | 3787878.7879 | 4318181.8182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ampliação do acolhimento especializado – Construção de CREAS (2 unidades) | 1000000 | 75757.5758 | 1212121.2121 | 1287878.7879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10454.5455 | 257878.7879 | 268333.3333 | 22727.2727 | 560606.0606 | 583333.3333 | 33181.8182 | 818484.8485 | 851666.6667 | 42575.7576 | 393636.3636 | 436212.1212 | 0 | 0 | 0 | 42575.7576 | 393636.3636 | 436212.1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75757.5758 | 1212121.2121 | 1287878.7879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras |  | 45454.5455 | 1121212.1212 | 1166666.6667 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10454.5455 | 257878.7879 | 268333.3333 | 22727.2727 | 560606.0606 | 583333.3333 | 33181.8182 | 818484.8485 | 851666.6667 | 12272.7273 | 302727.2727 | 315000 | 0 | 0 | 0 | 12272.7273 | 302727.2727 | 315000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45454.5455 | 1121212.1212 | 1166666.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aquisição de bens (mobiliário) |  | 30303.0303 | 90909.0909 | 121212.1212 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30303.0303 | 90909.0909 | 121212.1212 | 0 | 0 | 0 | 30303.0303 | 90909.0909 | 121212.1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30303.0303 | 90909.0909 | 121212.1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ampliação e melhoria do acolhimento social – Construção de CRAS (5 unidades) | 2500000 | 454545.4545 | 2575757.5758 | 3030303.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27272.7273 | 218181.8182 | 245454.5455 | 27272.7273 | 218181.8182 | 245454.5455 | 72727.2727 | 581818.1818 | 654545.4545 | 90909.0909 | 727272.7273 | 818181.8182 | 163636.3636 | 1309090.9091 | 1472727.2727 | 84848.4848 | 678787.8788 | 763636.3636 | 178787.8788 | 369696.9697 | 548484.8485 | 263636.3636 | 1048484.8485 | 1312121.2121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454545.4545 | 2575757.5758 | 3030303.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras |  | 303030.303 | 2424242.4242 | 2727272.7273 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27272.7273 | 218181.8182 | 245454.5455 | 27272.7273 | 218181.8182 | 245454.5455 | 72727.2727 | 581818.1818 | 654545.4545 | 90909.0909 | 727272.7273 | 818181.8182 | 163636.3636 | 1309090.9091 | 1472727.2727 | 84848.4848 | 678787.8788 | 763636.3636 | 27272.7273 | 218181.8182 | 245454.5455 | 112121.2121 | 896969.697 | 1009090.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303030.303 | 2424242.4242 | 2727272.7273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aquisição de bens (mobiliário) |  | 151515.1515 | 151515.1515 | 303030.303 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151515.1515 | 151515.1515 | 303030.303 | 151515.1515 | 151515.1515 | 303030.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151515.1515 | 151515.1515 | 303030.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ações de Promoção dos Direitos Humanos realizadas |  | 597121.2121 | 0 | 597121.2121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.3939 | 0 | 999.3939 | 999.3939 | 0 | 999.3939 | 25181.2121 | 0 | 25181.2121 | 60620.9091 | 0 | 60620.9091 | 85802.1212 | 0 | 85802.1212 | 68583.0303 | 0 | 68583.0303 | 93326.0606 | 0 | 93326.0606 | 161909.0909 | 0 | 161909.0909 | 139757.8788 | 0 | 139757.8788 | 105991.5152 | 0 | 105991.5152 | 245749.3939 | 0 | 245749.3939 | 84780.9091 | 0 | 84780.9091 | 17880.303 | 0 | 17880.303 | 102661.2121 | 0 | 102661.2121 | 597121.2121 | 0 | 597121.2121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ações para cidadania realizadas | 770000 | 597121.2121 | 0 | 597121.2121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709.3939 | 0 | 709.3939 | 709.3939 | 0 | 999.3939 | 10279.3939 | 0 | 10279.3939 | 24043.0303 | 0 | 24043.0303 | 34322.4242 | 0 | 85802.1212 | 35236.3636 | 0 | 35236.3636 | 39430.303 | 0 | 39430.303 | 74666.6667 | 0 | 161909.0909 | 46193.6364 | 0 | 46193.6364 | 41053.9394 | 0 | 41053.9394 | 87247.5758 | 0 | 245749.3939 | 29387.2727 | 0 | 29387.2727 | 7000 | 0 | 7000 | 36387.2727 | 0 | 102661.2121 | 597121.2121 | 0 | 597121.2121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aquisição de bens permanentes |  | 21186.0606 | 0 | 21186.0606 | 0 | 13189.3939 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 635.7576 | 0 | 635.7576 | 635.7576 | 0 | 635.7576 | 1694.8485 | 0 | 1694.8485 | 2754.2424 | 0 | 2754.2424 | 4449.0909 | 0 | 4449.0909 | 3389.697 | 0 | 3389.697 | 3389.697 | 0 | 3389.697 | 6779.3939 | 0 | 6779.3939 | 3813.6364 | 0 | 3813.6364 | 2966.0606 | 0 | 2966.0606 | 6779.697 | 0 | 6779.697 | 1906.6667 | 0 | 1906.6667 | 635.4545 | 0 | 635.4545 | 2542.1212 | 0 | 2542.1212 | 21186.0606 | 0 | 21186.0606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Serviço de não consultoria (licenças) |  | 818.1818 | 0 | 818.1818 | 0 | 13226.3636 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7273 | 0 | 32.7273 | 81.8182 | 0 | 81.8182 | 114.5455 | 0 | 114.5455 | 122.7273 | 0 | 122.7273 | 139.0909 | 0 | 139.0909 | 261.8182 | 0 | 261.8182 | 163.6364 | 0 | 163.6364 | 147.2727 | 0 | 147.2727 | 310.9091 | 0 | 310.9091 | 106.3636 | 0 | 106.3636 | 24.5455 | 0 | 24.5455 | 130.9091 | 0 | 130.9091 | 818.1818 | 0 | 818.1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mobiliário |  | 2195.4545 | 0 | 2195.4545 | 0 | 13189.3939 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.0606 | 0 | 66.0606 | 66.0606 | 0 | 66.0606 | 175.7576 | 0 | 175.7576 | 285.4545 | 0 | 285.4545 | 461.2121 | 0 | 461.2121 | 351.2121 | 0 | 351.2121 | 351.2121 | 0 | 351.2121 | 702.4242 | 0 | 702.4242 | 395.1515 | 0 | 395.1515 | 307.2727 | 0 | 307.2727 | 702.4242 | 0 | 702.4242 | 197.5758 | 0 | 197.5758 | 65.7576 | 0 | 65.7576 | 263.3333 | 0 | 263.3333 | 2195.4545 | 0 | 2195.4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Editais |  | 201515.1515 | 0 | 201515.1515 | 0 | 13226.3636 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8060.6061 | 0 | 8060.6061 | 20151.5152 | 0 | 20151.5152 | 28212.1212 | 0 | 28212.1212 | 30227.2727 | 0 | 30227.2727 | 34257.5758 | 0 | 34257.5758 | 64484.8485 | 0 | 64484.8485 | 40303.0303 | 0 | 40303.0303 | 36272.7273 | 0 | 36272.7273 | 76575.7576 | 0 | 76575.7576 | 26196.9697 | 0 | 26196.9697 | 6045.4545 | 0 | 6045.4545 | 32242.4242 | 0 | 32242.4242 | 201515.1515 | 0 | 201515.1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Material de consumo |  | 268.1818 | 0 | 268.1818 | 0 | 13189.3939 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5758 | 0 | 7.5758 | 7.5758 | 0 | 7.5758 | 21.5152 | 0 | 21.5152 | 34.8485 | 0 | 34.8485 | 56.3636 | 0 | 56.3636 | 43.0303 | 0 | 43.0303 | 43.0303 | 0 | 43.0303 | 86.0606 | 0 | 86.0606 | 48.1818 | 0 | 48.1818 | 37.5758 | 0 | 37.5758 | 85.7576 | 0 | 85.7576 | 24.2424 | 0 | 24.2424 | 8.1818 | 0 | 8.1818 | 32.4242 | 0 | 32.4242 | 268.1818 | 0 | 268.1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Serviços de terceiro |  | 7350.303 | 0 | 7350.303 | 0 | 13226.3636 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.9394 | 0 | 293.9394 | 735.1515 | 0 | 735.1515 | 1029.0909 | 0 | 1029.0909 | 1102.4242 | 0 | 1102.4242 | 1249.697 | 0 | 1249.697 | 2352.1212 | 0 | 2352.1212 | 1470 | 0 | 1470 | 1323.0303 | 0 | 1323.0303 | 2793.0303 | 0 | 2793.0303 | 955.4545 | 0 | 955.4545 | 220.6061 | 0 | 220.6061 | 1176.0606 | 0 | 1176.0606 | 7350.303 | 0 | 7350.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Equipamentos públicos de promoção de Direitos Humanos implantado | 530000 | 556212.1212 | 0 | 556212.1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244307.5758 | 0 | 244307.5758 | 244307.5758 | 0 | 244943.9394 | 235224.2424 | 0 | 235224.2424 | 8262.1212 | 0 | 8262.1212 | 243486.3636 | 0 | 253243.9394 | 1963.6364 | 0 | 1963.6364 | 1963.6364 | 0 | 1963.6364 | 3927.2727 | 0 | 52624.2424 | 2209.0909 | 0 | 2209.0909 | 1718.1818 | 0 | 1718.1818 | 3927.2727 | 0 | 7854.5455 | 1104.5455 | 0 | 1104.5455 | 368.1818 | 0 | 368.1818 | 1472.7273 | 0 | 2945.4545 | 556212.1212 | 0 | 556212.1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obra Casa da Juventude |  | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | #VALUE! | 13171.5152 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 127272.7273 | 0 | 127272.7273 | 127272.7273 | 0 | 127272.7273 | 24242.4242 | 0 | 24242.4242 | 0 | 0 | 0 | 24242.4242 | 0 | 24242.4242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obra CRJ |  | 333333.3333 | 0 | 333333.3333 | #VALUE! | 13171.5152 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 116666.6667 | 0 | 116666.6667 | 116666.6667 | 0 | 116666.6667 | 210000 | 0 | 210000 | 6666.6667 | 0 | 6666.6667 | 216666.6667 | 0 | 216666.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333333.3333 | 0 | 333333.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aquisição de bens permanentes |  | 12272.7273 | 0 | 12272.7273 | 0 | 13189.3939 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.1818 | 0 | 368.1818 | 368.1818 | 0 | 368.1818 | 981.8182 | 0 | 981.8182 | 1595.4545 | 0 | 1595.4545 | 2577.2727 | 0 | 2577.2727 | 1963.6364 | 0 | 1963.6364 | 1963.6364 | 0 | 1963.6364 | 3927.2727 | 0 | 3927.2727 | 2209.0909 | 0 | 2209.0909 | 1718.1818 | 0 | 1718.1818 | 3927.2727 | 0 | 3927.2727 | 1104.5455 | 0 | 1104.5455 | 368.1818 | 0 | 368.1818 | 1472.7273 | 0 | 1472.7273 | 12272.7273 | 0 | 12272.7273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aprimoramento do Centro de Referencia de Atendimento a Mulher em situacao de Violencia - CRAMSV | 195000 | 59090.9091 | 0 | 59090.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636.3636 | 0 | 636.3636 | 636.3636 | 0 | 636.3636 | 3212.1212 | 0 | 3212.1212 | 6545.4545 | 0 | 6545.4545 | 9757.5758 | 0 | 9757.5758 | 38863.6364 | 0 | 38863.6364 | 9833.3333 | 0 | 9833.3333 | 48696.9697 | 0 | 48696.9697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59090.9091 | 0 | 59090.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aquisição de bens permanentes |  | 12121.2121 | 0 | 12121.2121 | 0 | 13189.3939 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.6364 | 0 | 363.6364 | 363.6364 | 0 | 363.6364 | 969.697 | 0 | 969.697 | 1575.7576 | 0 | 1575.7576 | 2545.4545 | 0 | 2545.4545 | 7272.7273 | 0 | 7272.7273 | 1939.3939 | 0 | 1939.3939 | 9212.1212 | 0 | 9212.1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12121.2121 | 0 | 12121.2121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mobiliário |  | 4151.5152 | 0 | 4151.5152 | 0 | 13189.3939 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.5455 | 0 | 124.5455 | 124.5455 | 0 | 124.5455 | 332.1212 | 0 | 332.1212 | 539.697 | 0 | 539.697 | 871.8182 | 0 | 871.8182 | 2490.9091 | 0 | 2490.9091 | 664.2424 | 0 | 664.2424 | 3155.1515 | 0 | 3155.1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4151.5152 | 0 | 4151.5152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Material de consumo |  | 4939.3939 | 0 | 4939.3939 | 0 | 13189.3939 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.1818 | 0 | 148.1818 | 148.1818 | 0 | 148.1818 | 395.1515 | 0 | 395.1515 | 642.1212 | 0 | 642.1212 | 1037.2727 | 0 | 1037.2727 | 2963.6364 | 0 | 2963.6364 | 790.303 | 0 | 790.303 | 3753.9394 | 0 | 3753.9394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4939.3939 | 0 | 4939.3939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Consultoria |  | 37878.7879 | 0 | 37878.7879 | 0 | 13226.3636 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1515.1515 | 0 | 1515.1515 | 3787.8788 | 0 | 3787.8788 | 5303.0303 | 0 | 5303.0303 | 26136.3636 | 0 | 26136.3636 | 6439.3939 | 0 | 6439.3939 | 32575.7576 | 0 | 32575.7576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37878.7879 | 0 | 37878.7879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ações de promoção e proteção dos Direitos Humanos | 1200000 | 363787.8788 | 0 | 363787.8788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 290 | 290 | 0 | 290 | 14901.8182 | 0 | 14901.8182 | 36577.8788 | 0 | 36577.8788 | 51479.697 | 0 | 51479.697 | 33346.6667 | 0 | 33346.6667 | 53895.7576 | 0 | 53895.7576 | 87242.4242 | 0 | 87242.4242 | 93564.2424 | 0 | 93564.2424 | 64937.5758 | 0 | 64937.5758 | 158501.8182 | 0 | 158501.8182 | 55393.6364 | 0 | 55393.6364 | 10880.303 | 0 | 10880.303 | 66273.9394 | 0 | 66273.9394 | 363787.8788 | 0 | 363787.8788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aquisição de bens permanentes |  | 9666.6667 | 0 | 9666.6667 | 0 | 13189.3939 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 290 | 290 | 0 | 290 | 773.3333 | 0 | 773.3333 | 1256.6667 | 0 | 1256.6667 | 2030 | 0 | 2030 | 1546.6667 | 0 | 1546.6667 | 1546.6667 | 0 | 1546.6667 | 3093.3333 | 0 | 3093.3333 | 1740 | 0 | 1740 | 1359.3939 | 0 | 1359.3939 | 3099.3939 | 0 | 3099.3939 | 870 | 0 | 870 | 283.9394 | 0 | 283.9394 | 1153.9394 | 0 | 1153.9394 | 9666.6667 | 0 | 9666.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mobiliário |  | 909.0909 | 0 | 909.0909 | 0 | 13189.3939 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909.0909 | 0 | 909.0909 | 909.0909 | 0 | 909.0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909.0909 | 0 | 909.0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Consultoria |  | 40909.0909 | 0 | 40909.0909 | 0 | 13226.3636 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1636.3636 | 0 | 1636.3636 | 4090.9091 | 0 | 4090.9091 | 5727.2727 | 0 | 5727.2727 | 6136.3636 | 0 | 6136.3636 | 6954.5455 | 0 | 6954.5455 | 13090.9091 | 0 | 13090.9091 | 8181.8182 | 0 | 8181.8182 | 7363.6364 | 0 | 7363.6364 | 15545.4545 | 0 | 15545.4545 | 5318.1818 | 0 | 5318.1818 | 1227.2727 | 0 | 1227.2727 | 6545.4545 | 0 | 6545.4545 | 40909.0909 | 0 | 40909.0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Serviços de terceiro |  | 207757.5758 | 0 | 207757.5758 | 0 | 13226.3636 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8310.303 | 0 | 8310.303 | 20775.7576 | 0 | 20775.7576 | 29086.0606 | 0 | 29086.0606 | 9981.8182 | 0 | 9981.8182 | 26712.7273 | 0 | 26712.7273 | 36694.5455 | 0 | 36694.5455 | 62733.3333 | 0 | 62733.3333 | 37396.3636 | 0 | 37396.3636 | 100129.697 | 0 | 100129.697 | 35614.5455 | 0 | 35614.5455 | 6232.7273 | 0 | 6232.7273 | 41847.2727 | 0 | 41847.2727 | 207757.5758 | 0 | 207757.5758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Editais |  | 104545.4545 | 0 | 104545.4545 | 0 | 13226.3636 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4181.8182 | 0 | 4181.8182 | 10454.5455 | 0 | 10454.5455 | 14636.3636 | 0 | 14636.3636 | 15681.8182 | 0 | 15681.8182 | 17772.7273 | 0 | 17772.7273 | 33454.5455 | 0 | 33454.5455 | 20909.0909 | 0 | 20909.0909 | 18818.1818 | 0 | 18818.1818 | 39727.2727 | 0 | 39727.2727 | 13590.9091 | 0 | 13590.9091 | 3136.3636 | 0 | 3136.3636 | 16727.2727 | 0 | 16727.2727 | 104545.4545 | 0 | 104545.4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Equipamentos esportivos revitalizados |  | 1460606.0606 | 0 | 1460606.0606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 265757.5758 | 0 | 265757.5758 | 320787.8788 | 0 | 320787.8788 | 586545.4545 | 0 | 586545.4545 | 449818.1818 | 0 | 449818.1818 | 242424.2424 | 0 | 242424.2424 | 692242.4242 | 0 | 692242.4242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460606.0606 | 0 | 1460606.0606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ampliando o acesso: Implantação de brinquedos acessíveis | 600000 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ocupação de espaços públicos: Campos de Futebol (obras) | 2000000 | 1278787.8788 | 0 | 1278787.8788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265757.5758 | 0 | 265757.5758 | 320787.8788 | 0 | 320787.8788 | 586545.4545 | 0 | 586545.4545 | 449818.1818 | 0 | 449818.1818 | 242424.2424 | 0 | 242424.2424 | 692242.4242 | 0 | 692242.4242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1278787.8788 | 0 | 1278787.8788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plano estratégico para o Observatório de Segurança Publica elaborado | 1028159 | 315151.5152 | 0 | 315151.5152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193939.3939 | 0 | 193939.3939 | 193939.3939 | 0 | 193939.3939 | 60606.0606 | 0 | 60606.0606 | 0 | 0 | 0 | 60606.0606 | 0 | 60606.0606 | 0 | 0 | 0 | 60606.0606 | 0 | 60606.0606 | 60606.0606 | 0 | 60606.0606 | 315151.5152 | 0 | 315151.5152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subcomponente 2 - Eficacia da Guarda Municipal Cidadã na previsão e controle de delitos | 8413665 | 2081818.1818 | 454545.4545 | 2536363.6364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82757.5758 | 0 | 82757.5758 | 82757.5758 | 0 | 82757.5758 | 212606.0606 | 63636.3636 | 276242.4242 | 318060.6061 | 68181.8182 | 386242.4242 | 530666.6667 | 131818.1818 | 662484.8485 | 361575.7576 | 77272.7273 | 438848.4848 | 372030.303 | 90909.0909 | 462939.3939 | 733606.0606 | 168181.8182 | 901787.8788 | 350181.8182 | 81818.1818 | 432000 | 260242.4242 | 59090.9091 | 319333.3333 | 610424.2424 | 140909.0909 | 751333.3333 | 102363.6364 | 13636.3636 | 116000 | 22000 | 0 | 22000 | 124363.6364 | 13636.3636 | 138000 | 2081818.1818 | 454545.4545 | 2536363.6364 | 0 | 0 | 0 | 2081818.1818 | 454545.4545 | 2536363.6364
Equipamentos para a Guarda Civil Municipal adquiridos |  | 1348484.8485 | 454545.4545 | 1803030.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60757.5758 | 0 | 60757.5758 | 60757.5758 | 0 | 73030.303 | 153939.3939 | 63636.3636 | 217575.7576 | 222727.2727 | 68181.8182 | 290909.0909 | 376666.6667 | 131818.1818 | 582121.2121 | 244242.4242 | 77272.7273 | 321515.1515 | 254696.9697 | 90909.0909 | 345606.0606 | 498939.3939 | 168181.8182 | 717575.7576 | 218181.8182 | 81818.1818 | 300000 | 157575.7576 | 59090.9091 | 216666.6667 | 375757.5758 | 140909.0909 | 516666.6667 | 36363.6364 | 13636.3636 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 36363.6364 | 13636.3636 | 50000 | 1348484.8485 | 454545.4545 | 1803030.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aparelhamento da Guarda Civil Municipal de Vitoria (equipamentos) | 5549945 | 1212121.2121 | 454545.4545 | 1666666.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48484.8485 | 0 | 48484.8485 | 48484.8485 | 0 | 48484.8485 | 121212.1212 | 63636.3636 | 184848.4848 | 181818.1818 | 68181.8182 | 250000 | 303030.303 | 131818.1818 | 434848.4848 | 206060.6061 | 77272.7273 | 283333.3333 | 242424.2424 | 90909.0909 | 333333.3333 | 448484.8485 | 168181.8182 | 616666.6667 | 218181.8182 | 81818.1818 | 300000 | 157575.7576 | 59090.9091 | 216666.6667 | 375757.5758 | 140909.0909 | 516666.6667 | 36363.6364 | 13636.3636 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 36363.6364 | 13636.3636 | 50000 | 1212121.2121 | 454545.4545 | 1666666.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Capacitação para Guarda Municipal realizada | 2418600 | 733333.3333 | 0 | 733333.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 22000 | 22000 | 0 | 22000 | 58666.6667 | 0 | 58666.6667 | 95333.3333 | 0 | 95333.3333 | 154000 | 0 | 154000 | 117333.3333 | 0 | 117333.3333 | 117333.3333 | 0 | 117333.3333 | 234666.6667 | 0 | 234666.6667 | 132000 | 0 | 132000 | 102666.6667 | 0 | 102666.6667 | 234666.6667 | 0 | 234666.6667 | 66000 | 0 | 66000 | 22000 | 0 | 22000 | 88000 | 0 | 88000 | 733333.3333 | 0 | 733333.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ampliação do Programa Guarda Cidadã (equipamentos) | 445120 | 136363.6364 | 0 | 136363.6364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12272.7273 | 0 | 12272.7273 | 12272.7273 | 0 | 12272.7273 | 32727.2727 | 0 | 32727.2727 | 40909.0909 | 0 | 40909.0909 | 73636.3636 | 0 | 73636.3636 | 38181.8182 | 0 | 38181.8182 | 12272.7273 | 0 | 12272.7273 | 50454.5455 | 0 | 50454.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136363.6364 | 0 | 136363.6364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMPONENTE 3 – GERENCIAMENTO E SALVAGUARDAS AMBIENTAIS | 87550000 | 8030303.0303 | 6060606.0606 | 14090909.0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79566.6667 | 0 | 79566.6667 | 517457.5758 | 606060.6061 | 1123518.1818 | 597024.2424 | 1212121.2121 | 1809145.4545 | 986601.5152 | 446060.6061 | 1432662.1212 | 798451.5152 | 606060.6061 | 1404512.1212 | 1785053.0303 | 1052121.2121 | 2837174.2424 | 917966.6667 | 606060.6061 | 1524027.2727 | 917977.2727 | 606060.6061 | 1524037.8788 | 1835943.9394 | 1212121.2121 | 3048065.1515 | 907239.3939 | 606060.6061 | 1513300 | 910815.1515 | 606060.6061 | 1516875.7576 | 1818054.5455 | 1212121.2121 | 3030175.7576 | 1359842.4242 | 606060.6061 | 1965903.0303 | 634384.8485 | 766060.6061 | 1400445.4545 | 1994227.2727 | 1372121.2121 | 3366348.4848 | 8030303.0303 | 6060606.0606 | 14090909.0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subcomponente 1 – Gerenciamento e Salvaguardas Socioambientais do Programa | 27550000 | 8030303.0303 | 6060606.0606 | 14090909.0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79566.6667 | 0 | 79566.6667 | 517457.5758 | 606060.6061 | 1123518.1818 | 597024.2424 | 1212121.2121 | 1809145.4545 | 986601.5152 | 446060.6061 | 1432662.1212 | 798451.5152 | 606060.6061 | 1404512.1212 | 1785053.0303 | 1052121.2121 | 2837174.2424 | 917966.6667 | 606060.6061 | 1524027.2727 | 917977.2727 | 606060.6061 | 1524037.8788 | 1835943.9394 | 1212121.2121 | 3048065.1515 | 907239.3939 | 606060.6061 | 1513300 | 910815.1515 | 606060.6061 | 1516875.7576 | 1818054.5455 | 1212121.2121 | 3030175.7576 | 1359842.4242 | 606060.6061 | 1965903.0303 | 634384.8485 | 766060.6061 | 1400445.4545 | 1994227.2727 | 1372121.2121 | 3366348.4848 | 8030303.0303 | 6060606.0606 | 14090909.0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Apoio ao Gerenciamento | 3000000 | 1666666.6667 | 0 | 1666666.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60606.0606 | 0 | 60606.0606 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 212121.2121 | 0 | 212121.2121 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 363636.3636 | 0 | 363636.3636 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 363636.3636 | 0 | 363636.3636 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 363636.3636 | 0 | 363636.3636 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 363636.3636 | 0 | 363636.3636 | 1666666.6667 | 0 | 1666666.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Consultores individuais |  | 1666666.6667 | 0 | 1666666.6667 | 0 | 13171.5152 | #VALUE! | 0 | 60606.0606 | 0 | 60606.0606 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 212121.2121 | 0 | 212121.2121 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 363636.3636 | 0 | 363636.3636 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 363636.3636 | 0 | 363636.3636 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 363636.3636 | 0 | 363636.3636 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 181818.1818 | 0 | 181818.1818 | 363636.3636 | 0 | 363636.3636 | 1666666.6667 | 0 | 1666666.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP) |  | 0 | 6060606.0606 | 6060606.0606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606060.6061 | 606060.6061 | 0 | 1212121.2121 | 1212121.2121 | 0 | 446060.6061 | 446060.6061 | 0 | 606060.6061 | 606060.6061 | 0 | 1052121.2121 | 1052121.2121 | 0 | 606060.6061 | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | 606060.6061 | 0 | 1212121.2121 | 1212121.2121 | 0 | 606060.6061 | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | 606060.6061 | 0 | 1212121.2121 | 1212121.2121 | 0 | 606060.6061 | 606060.6061 | 0 | 766060.6061 | 766060.6061 | 0 | 1372121.2121 | 1372121.2121 | 0 | 6060606.0606 | 6060606.0606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Salários dos Servidores da Prefeitura - UGP |  | 0 | 6060606.0606 | 6060606.0606 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 606060.6061 | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | 606060.6061 | 0 | 1212121.2121 | 1212121.2121 | 0 | 446060.6061 | 446060.6061 | 0 | 606060.6061 | 606060.6061 | 0 | 1052121.2121 | 1052121.2121 | 0 | 606060.6061 | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | 606060.6061 | 0 | 1212121.2121 | 1212121.2121 | 0 | 606060.6061 | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | 606060.6061 | 0 | 1212121.2121 | 1212121.2121 | 0 | 606060.6061 | 606060.6061 | 0 | 766060.6061 | 766060.6061 | 0 | 1372121.2121 | 1372121.2121 | 0 | 6060606.0606 | 6060606.0606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Supervisão de Obras | 4500000 | 2121212.1212 | 0 | 2121212.1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 227272.7273 | 0 | 227272.7273 | 227272.7273 | 0 | 227272.7273 | 454545.4545 | 0 | 454545.4545 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 303030.303 | 0 | 303030.303 | 227272.7273 | 0 | 227272.7273 | 227272.7273 | 0 | 227272.7273 | 454545.4545 | 0 | 454545.4545 | 530303.0303 | 0 | 530303.0303 | 227272.7273 | 0 | 227272.7273 | 757575.7576 | 0 | 757575.7576 | 2121212.1212 | 0 | 2121212.1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Consultoria |  | 2121212.1212 | 0 | 2121212.1212 | 0 | 13171.5152 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 227272.7273 | 0 | 227272.7273 | 227272.7273 | 0 | 227272.7273 | 454545.4545 | 0 | 454545.4545 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 303030.303 | 0 | 303030.303 | 227272.7273 | 0 | 227272.7273 | 227272.7273 | 0 | 227272.7273 | 454545.4545 | 0 | 454545.4545 | 530303.0303 | 0 | 530303.0303 | 227272.7273 | 0 | 227272.7273 | 757575.7576 | 0 | 757575.7576 | 2121212.1212 | 0 | 2121212.1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Monitoramento e Avaliação | 1000000 | 287878.7879 | 0 | 287878.7879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15151.5152 | 0 | 15151.5152 | 15151.5152 | 0 | 15151.5152 | 30303.0303 | 0 | 30303.0303 | 6060.6061 | 0 | 6060.6061 | 15151.5152 | 0 | 15151.5152 | 21212.1212 | 0 | 21212.1212 | 30303.0303 | 0 | 30303.0303 | 15151.5152 | 0 | 15151.5152 | 45454.5455 | 0 | 45454.5455 | 15151.5152 | 0 | 15151.5152 | 37272.7273 | 0 | 37272.7273 | 52424.2424 | 0 | 52424.2424 | 123333.3333 | 0 | 123333.3333 | 15151.5152 | 0 | 15151.5152 | 138484.8485 | 0 | 138484.8485 | 287878.7879 | 0 | 287878.7879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sistema de Gerenciamento (software) |  | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 0 | 13171.5152 | #VALUE! | 0 | 15151.5152 | 0 | 15151.5152 | 15151.5152 | 0 | 15151.5152 | 30303.0303 | 0 | 30303.0303 | 6060.6061 | 0 | 6060.6061 | 15151.5152 | 0 | 15151.5152 | 21212.1212 | 0 | 21212.1212 | 15151.5152 | 0 | 15151.5152 | 15151.5152 | 0 | 15151.5152 | 30303.0303 | 0 | 30303.0303 | 15151.5152 | 0 | 15151.5152 | 24242.4242 | 0 | 24242.4242 | 39393.9394 | 0 | 39393.9394 | 15151.5152 | 0 | 15151.5152 | 15151.5152 | 0 | 15151.5152 | 30303.0303 | 0 | 30303.0303 | 151515.1515 | 0 | 151515.1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Relatório Intermediário do Programa |  | 15151.5152 | 0 | 15151.5152 | 0 | 13337.2727 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15151.5152 | 0 | 15151.5152 | 0 | 0 | 0 | 15151.5152 | 0 | 15151.5152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15151.5152 | 0 | 15151.5152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Relatório Final do Programa |  | 30303.0303 | 0 | 30303.0303 | 0 | 13558.4848 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13030.303 | 0 | 13030.303 | 13030.303 | 0 | 13030.303 | 17272.7273 | 0 | 17272.7273 | 0 | 0 | 0 | 17272.7273 | 0 | 17272.7273 | 30303.0303 | 0 | 30303.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Avaliação econômica ex-post do Programa |  | 90909.0909 | 0 | 90909.0909 | 0 | 13614.2424 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90909.0909 | 0 | 90909.0909 | 0 | 0 | 0 | 90909.0909 | 0 | 90909.0909 | 90909.0909 | 0 | 90909.0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Auditoria Externa | 1000000 | 303030.303 | 0 | 303030.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37878.7879 | 0 | 37878.7879 | 37878.7879 | 0 | 37878.7879 | 75757.5758 | 0 | 75757.5758 | 37878.7879 | 0 | 37878.7879 | 37878.7879 | 0 | 37878.7879 | 75757.5758 | 0 | 75757.5758 | 37878.7879 | 0 | 37878.7879 | 37878.7879 | 0 | 37878.7879 | 75757.5758 | 0 | 75757.5758 | 37878.7879 | 0 | 37878.7879 | 37878.7879 | 0 | 37878.7879 | 75757.5758 | 0 | 75757.5758 | 303030.303 | 0 | 303030.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PGAS (Plano Gestão Ambiental e Social) | 4000000 | 3651515.1515 | 0 | 3651515.1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3809.0909 | 0 | 3809.0909 | 199275.7576 | 0 | 199275.7576 | 203084.8485 | 0 | 203084.8485 | 533571.2121 | 0 | 533571.2121 | 336330.303 | 0 | 336330.303 | 869901.5152 | 0 | 869901.5152 | 516451.5152 | 0 | 516451.5152 | 531613.6364 | 0 | 531613.6364 | 1048065.1515 | 0 | 1048065.1515 | 445118.1818 | 0 | 445118.1818 | 426572.7273 | 0 | 426572.7273 | 871690.9091 | 0 | 871690.9091 | 486509.0909 | 0 | 486509.0909 | 172263.6364 | 0 | 172263.6364 | 658772.7273 | 0 | 658772.7273 | 3651515.1515 | 0 | 3651515.1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Programa de Comunicação Social - PCS | 800000 | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 3809.0909 | 0 | 3809.0909 | 14609.0909 | 0 | 14609.0909 | 18418.1818 | 0 | 18418.1818 | 26783.3333 | 0 | 26783.3333 | 34087.8788 | 0 | 34087.8788 | 60871.2121 | 0 | 60871.2121 | 155300 | 0 | 155300 | 157734.8485 | 0 | 157734.8485 | 313034.8485 | 0 | 313034.8485 | 155300 | 0 | 155300 | 34087.8788 | 0 | 34087.8788 | 189387.8788 | 0 | 189387.8788 | 19478.7879 | 0 | 19478.7879 | 4869.697 | 0 | 4869.697 | 24348.4848 | 0 | 24348.4848 | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Programa de Apoio a Atividades Produtivas na Orla Noroeste |  | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121212.1212 | 0 | 121212.1212 | 121212.1212 | 0 | 121212.1212 | 121212.1212 | 0 | 121212.1212 | 121212.1212 | 0 | 121212.1212 | 242424.2424 | 0 | 242424.2424 | 121212.1212 | 0 | 121212.1212 | 121212.1212 | 0 | 121212.1212 | 242424.2424 | 0 | 242424.2424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606060.6061 | 0 | 606060.6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Programa de Educação Ambiental e Sanitária - PEAS | 3000000 | 1515151.5152 | 0 | 1515151.5152 | 0 | 27903.6364 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 63454.5455 | 0 | 63454.5455 | 63454.5455 | 0 | 63454.5455 | 72242.4242 | 0 | 72242.4242 | 117393.9394 | 0 | 117393.9394 | 189636.3636 | 0 | 189636.3636 | 144484.8485 | 0 | 144484.8485 | 144484.8485 | 0 | 144484.8485 | 288969.697 | 0 | 288969.697 | 162545.4545 | 0 | 162545.4545 | 277939.3939 | 0 | 277939.3939 | 440484.8485 | 0 | 440484.8485 | 384303.0303 | 0 | 384303.0303 | 148303.0303 | 0 | 148303.0303 | 532606.0606 | 0 | 532606.0606 | 1515151.5152 | 0 | 1515151.5152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Serviços de não consultoria |  | 1478787.8788 | 0 | 1478787.8788 | 0 | 13951.8182 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 27090.9091 | 0 | 27090.9091 | 27090.9091 | 0 | 27090.9091 | 72242.4242 | 0 | 72242.4242 | 117393.9394 | 0 | 117393.9394 | 189636.3636 | 0 | 189636.3636 | 144484.8485 | 0 | 144484.8485 | 144484.8485 | 0 | 144484.8485 | 288969.697 | 0 | 288969.697 | 162545.4545 | 0 | 162545.4545 | 277939.3939 | 0 | 277939.3939 | 440484.8485 | 0 | 440484.8485 | 384303.0303 | 0 | 384303.0303 | 148303.0303 | 0 | 148303.0303 | 532606.0606 | 0 | 532606.0606 | 1478787.8788 | 0 | 1478787.8788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Equipamentos |  | 36363.6364 | 0 | 36363.6364 | 0 | 13951.8182 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 36363.6364 | 0 | 36363.6364 | 36363.6364 | 0 | 36363.6364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36363.6364 | 0 | 36363.6364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Programa de Proteção e Recuperação de Mangues nas áreas afetadas - PRM - PRAD |  | 636363.6364 | 0 | 636363.6364 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25454.5455 | 0 | 25454.5455 | 63636.3636 | 0 | 63636.3636 | 89090.9091 | 0 | 89090.9091 | 95454.5455 | 0 | 95454.5455 | 108181.8182 | 0 | 108181.8182 | 203636.3636 | 0 | 203636.3636 | 127272.7273 | 0 | 127272.7273 | 114545.4545 | 0 | 114545.4545 | 241818.1818 | 0 | 241818.1818 | 82727.2727 | 0 | 82727.2727 | 19090.9091 | 0 | 19090.9091 | 101818.1818 | 0 | 101818.1818 | 636363.6364 | 0 | 636363.6364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remediação do terreno do Centro de Cooperação da Cidade | 150000 | 287878.7879 | 0 | 287878.7879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287878.7879 | 0 | 287878.7879 | 0 | 0 | 0 | 287878.7879 | 0 | 287878.7879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287878.7879 | 0 | 287878.7879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
consultoria - Estudo para remediação |  | 45454.5455 | 0 | 45454.5455 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45454.5455 | 0 | 45454.5455 | 0 | 0 | 0 | 45454.5455 | 0 | 45454.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45454.5455 | 0 | 45454.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras de remediação do terreno |  | 242424.2424 | 0 | 242424.2424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242424.2424 | 0 | 242424.2424 | 0 | 0 | 0 | 242424.2424 | 0 | 242424.2424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242424.2424 | 0 | 242424.2424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALOR TOTAL (R$) | 350356824 | 100000000.1171 | 25000000 | 125000000.1171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79566.6667 | 0 | 79566.6667 | 3023665.3333 | 606060.6061 | 3629725.9394 | 3103232 | 1212121.2121 | 4315353.2121 | 5757284.0606 | 1579696.9697 | 7336981.0303 | 12313963.9394 | 2751515.1515 | 15065479.0909 | 18071248 | 4331212.1212 | 22402460.1212 | 14409658.4091 | 4273333.3333 | 18682991.7424 | 12550587.1667 | 3659393.9394 | 16209981.1061 | 27263275.8788 | 7932727.2727 | 35196003.1515 | 19595995.6818 | 4289090.9091 | 22975995.6818 | 13986705.6818 | 2343030.303 | 15420645.0758 | 33279671.0606 | 6632121.2121 | 39911792.2727 | 14481515.4848 | 4125757.5758 | 18607273.0606 | 3801057.5758 | 766060.6061 | 4567118.1818 | 18282573.0606 | 4891818.1818 | 23174391.2424 | 100000000 | 25000000 | 125000000 | 0.1171 | 0 | 0.1171 | 0.1171 | 0 | 0.1171
VALOR ATUAL em DOLAR (US$) | #REF! | [7 empty] | 24111.1111 | 0 | 24111.1111 | 916262.2222 | 183654.7291 | 1099916.9513 | 940373.3333 | 367309.4582 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 109486507.5 | 100000000 | 25000000 | 125000000 | [52 empty] | 100000000 | 25000000 | 125000000 | 100000000 | 25000000 | 125000000
3.3
|  | VALOR BID REVISADO | LOCAL (R$) | Total (R$) |  |  |  |  | VALOR BID REVISADO | LOCAL | Total
[5 empty] | Situação (com ou sem projeto) (sim ou não) | Data recebimento TDR na UGP | Prazo de Execução (em meses) | OBS.
[9 empty] | % | % | %
COMPONENTE 1 – DESENVOLVIMENTO URBANO E GESTÃO SUSTENTÁVEL | #DIV/0! | 68546666.7838 | 8181818.1818 | 76728484.9656 |  |  |  |  | 68.55% | 32.73% | 61.38%
Subcomponente 1 – Requalificação Urbana da Orla Noroeste | #DIV/0! | 28589239.0909 | 7727272.7273 | 36316511.8182 |  |  |  |  | 28.59% | 30.91% | 29.05%
Subcomponente 2 – Sustentabilidade Ambiental Urbana e Redução da Vulnerabilidade dos Riscos Naturais | #DIV/0! | 9112121.2121 | 303030.303 | 9415151.5152 |  |  |  |  | 9.112% | 1.212% | 7.532%
Subcomponente 3 – Prevenção Social da Violência Juvenil | #DIV/0! | 30845306.4807 | 151515.1515 | 30996821.6323 |  |  |  |  | 30.85% | 0.6061% | 24.8%
COMPONENTE 2 – SEGURANÇA CIDADÃ | #DIV/0! | 23423030.303 | 10757575.7576 | 34180606.0606 |  |  |  |  | 23.42% | 43.03% | 27.34%
Subcomponente 1 - Prevenção Social da Violência | #DIV/0! | 21341212.1212 | 10303030.303 | 31644242.4242 |  |  |  |  | 21.34% | 41.21% | 25.32%
Subcomponente 2 - Eficacia da Guarda Municipal Cidadã na previsão e controle de delitos | #DIV/0! | 2081818.1818 | 454545.4545 | 2536363.6364 |  |  |  |  | 2.082% | 1.818% | 2.029%
COMPONENTE 3 – GERENCIAMENTO E SALVAGUARDAS AMBIENTAIS | #DIV/0! | 8030303.0303 | 6060606.0606 | 14090909.0909 |  |  |  |  | 8.03% | 24.24% | 11.27%
Subcomponente 1 – Gerenciamento e Salvaguardas Socioambientais do Programa | 27550000 | 8030303.0303 | 6060606.0606 | 14090909.0909 |  |  |  |  | 8.03% | 24.24% | 11.27%
VALOR TOTAL (R$) | 4000000 | 100000000.1171 | 25000000 | 125000000.1171 |  |  |  |  | 100% | 100% | 100%
VALOR ATUAL em DOLAR (US$) | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
Note on B24: Compreende: 1- Horto municipal e monitoramento; 2- Plantio de mudas e arvores urbanas; 3- PRAD de áreas degradadas; 4- Projeto e implantação de hortas urbanas e comunitárias
Note on B179: pmv: inclui o Programa de Ligação domiciliar à rede de esgotamento sanitário
Note on I183: pmv: Falta confirmação do prazo de execução pela secretaria responsável.

## Plan4
Componentes/atividades | [5 empty] | Total (R$)
| ANO 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | BID | LOCAL | TOTAL
Centro de Referencia de Atendimento a Mulher em situacao de Violencia - CRAMSV reformado e equipado | 636.3636 | 9757.5758 | 18909.0909 | 21181.8182 | 8606.0606 | 59090.9091 | 0 | 59090.9091
69900
Atividades de mediação de conflitos e Promoção dos Direitos dos cidadãos realizadas | 999.3939 | 85802.1212 | 191696.9697 | 224567.5758 | 94055.1515 | 597121.2121 | 0 | 597121.2121
Ações de estímulo ao Protagonismo Juvenil | 709.3939 | 34322.4242 | 74666.6667 | 87247.5758 | 36387.2727 | 233333.3333 | 0 | 233333.3333
Ações de promoção e proteção dos Direitos Humanos | 290 | 51479.697 | 117030.303 | 137320 | 57667.8788 | 363787.8788 | 0 | 363787.8788
Equipamentos públicos de Promoção aos direitos cidadãos reformados | 244307.5758 | 243486.3636 | 3927.2727 | 3927.2727 | 1472.7273 | 497121.2121 | 0 | 497121.2121
Equipamentos Esportivos reformados | 181818.1818 | 586545.4545 | 692242.4242 | 0 | 0 | 1460606.0606 | 0 | 1460606.0606
Plano Estratégico e operacional para o Obsevatório de Segurança Pública elaborado | 0 | 0 | 315151.5152 | 0 | 0 | 315151.5152 | 0 | 315151.5152
69344489 | 25500000 | 94844489
17000000 | 0 | 17000000
5500000 | 0 | 5500000
2500000 | 0 | 2500000

## Plan3
Cuadro 1. Resumen de Costos del Programa (miles de US$)
Componentes/Subcomponentes | Banco | MV | Total | %
Componentes de Inversión | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Componente I - Desarrollo urbano y gestión Gestión de Sostenibilidad | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Cuadro 2. Cronograma de Desembolsos (millones de US$)
Subcomponente 1 - Recalificación urbana de la Orla Noroeste | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Cuadro 2. Cronograma de Desembolsos (millones de US$)
Subcomponente 2 - Sustentabilidad Ambiental Urbana y Reducción de los Riscos Naturales | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Fuente de Financiamiento | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Total | #VALUE!
Subcomponente 3 - Modernización de la gestión municipal | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | BID | 3255 | 22389 | 42828 | 26575 | 4953 | 100000 | 100000
Componente 2 - Seguridad Ciudadana | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | LOCAL | 1212 | 4331 | 9447 | 8147 | 1863 | 25000 | 25000
Subcomponente 1 - Prevención social de la violencia | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Total | 4467 | 26720 | 52275 | 34722 | 6816 | 125000 | 125000
Subcomponente 2 - Capacitación de la Guardia Municipal Ciudadana | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | % BID | 3.3 | 22.4 | 42.8 | 26.6 | 5 | 100%
Gerenciamiento y salvaguardas ambientales del Programa | #REF! | #REF! | 14091 | 11.27% | % LOCAL | 4.8 | 17.3 | 37.8 | 32.6 | 7.4 | 100%
Gerenciamiento y supervisión de obras | #REF! | #REF! | 9849 | 7.879% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Monitoreo, evaluación y auditoria | #REF! | #REF! | 591 | 0.4728%
Plan de Gestión Ambiental y Social | #REF! | #REF! | 3652 | 2.922%
Total | 100000 | 25000 | 125000 | 100%

## ORLA NOROESTE
Itens | VALOR BID REVISADO | LOCAL (R$) | Total (R$)
COMPONENTE 1 – DESENVOLVIMENTO URBANO E GESTÃO SUSTENTÁVEL | 101430000 | 25000000 | 126430000
Subcomponente 1 – Requalificação Urbana da Orla Noroeste | 93500000 | 25000000 | 118500000
Obras de Requalificação Urbana da Orla Noroeste | 63500000 | 25000000 | 88500000
Obra Fase 1A (1,16 km) | 21200000 | 0 | 21200000
Obra Fase 1B (4,04 km) | 36300000 | 25000000 | 61300000
Urbanização do entorno da Unidade de transbordo | 6000000 | 0 | 6000000
Obra da via, obra de acessibilidade e obra da praça | 6000000 | 0 | 6000000
Obras de integração cicloviária | 16000000 | 0 | 16000000
Obra Ciclovia Av Rio Branco (1,8 km) | 2000000 |  | 2000000
Obra Ciclovia Tancredão – Praça dos Namorados (9 km) | 14000000 |  | 14000000
Obras de ligação intradomiciliar de esgotamento sanitário | 5500000 | 0 | 5500000
Obra | 5500000 | 0 | 5500000
Regularização Fundiária Região 7 | 2500000 | 0 | 2500000
Consultoria (2.500 lotes) | 2500000 | 0 | 2500000
Subcomponente 2 – Sustentabilidade Ambiental Urbana e Redução da Vulnerabilidade dos Riscos Naturais | 900000 | 0 | 900000
Recuperação do manguezal da EEMIL e Parque Bom Luiz Gonzaga | 900000 | 0 | 900000
Recuperação do manguezal da EEMIL Serviços de não consultoria | 900000 | 0 | 900000
Subcomponente 3 – Prevenção Social da Violência Juvenil | 7030000 | 0 | 7030000
Estudos e Projetos (Projetos básicos e executivos obras ON) | 7030000 | 0 | 7030000
Contratação de Projetos Para Obras Diversas (consultoria) | 2000000 |  | 2000000
Estudos e Projetos Urbanístico Nova Palestina – Resistência | 1000000 | 0 | 1000000
Projeto Básico e Executivo Orla Noroeste – Fase 1B e 2 | 3000000 | 0 | 3000000
Projeto Fase 1B (4,04 km) | 900000 | 0 | 900000
Projeto Fase 2 (10,3 km) | 2100000 | 0 | 2100000
Projeto Básico e Executivo de integração cicloviária | 300000 | 0 | 300000
Consultoria Projeto Cicloviário Av Rio Branco | 300000 | 0 | 300000
Projeto Básico e Executivo da Via de Ligação | 130000 | 0 | 130000
Estudos complementares da DIA | 600000 | 0 | 600000
Plano de Manejo da EEMIL e do Parque Municipal Dom Luiz Gonzaga | 300000 | 500000 | 800000
COMPONENTE 2 – SEGURANÇA CIDADÃ | 25400000 | 12800000 | 38200000
Subcomponente 1 - Prevenção Social da Violência | 25400000 | 12800000 | 38200000
Equipamentos de Prevenção em Saúde São Pedro (ON) | 6900000 | 0 | 6900000
Ampliação e reforma do Pronto Atendimento de São Pedro | 6900000 | 0 | 6900000
Equipamentos de Prevenção em Educação (2 ESCOLAS EMEF na ON) | 16000000 | 10300000 | 26300000
Construção EMEF “Ronaldo Soares” em Tempo Integral | 4000000 | 7000000 | 11000000
Reforma e ampliação EMEF “Francisco Lacerda de Aguiar” | 12000000 | 3300000 | 15300000
Equipamentos de Prevenção em Ação Social (CRAS São Pedro) | 1000000 | 2500000 | 3500000
Ampliação e melhoria do acolhimento social – Construção de CRAS (1unidade na ON) | 1000000 | 2500000 | 3500000
Obras | 1000000 | 2000000 | 3000000
Aquisição de bens (mobiliário) | 0 | 500000 | 500000
Ações de Promoção dos Direitos Humanos (Casa da Juventude na ON) | 500000 | 0 | 500000
Obra/ reforma e aquisição de equipamentos para a Casa da Juventude na ON | 500000 | 0 | 500000
Obra Casa da Juventude | 500000 | 0 | 500000
Ações de Prevenção em Esporte (Implantação campo de futebol na ON) | 1000000 | 0 | 1000000
Ocupação de espaços públicos: Campos de Futebol (obras) | 1000000 | 0 | 1000000
COMPONENTE 3 – GERENCIAMENTO E SALVAGUARDAS AMBIENTAIS | 19850000 | 0 | 19850000
Apoio ao Gerenciamento | 3850000 | 0 | 3850000
Consultores individuais | 3850000 | 0 | 3850000
Supervisão de Obras | 7000000 | 0 | 7000000
Consultoria | 7000000 | 0 | 7000000
PGAS (Plano Gestão Ambiental e Social) | 9000000 | 0 | 9000000
Programa de Comunicação Social - PCS | 2000000 | 0 | 2000000
Programa de Apoio a Atividades Produtivas na Orla Noroeste | 2000000 |  | 2000000
Programa de Educação Ambiental e Sanitária - PEAS | 5000000 | 0 | 5000000
Serviços de não consultoria | 4880000 |  | 4880000
Equipamentos | 120000 |  | 120000
Programa de Proteção e Recuperação de Mangues nas áreas afetadas - PRM - PRAD | 2100000 | 0 | 2100000
VALOR TOTAL (R$) | 146680000 | 37800000 | 184480000
VALOR ATUAL em DOLAR (US$) | 44448484.8485 | 11454545.4545 | 55903030.303
VALOR TOTAL DO PROGRAMA US$ | 100000000 | 25000000 | 125000000
3.3 | 44.45% | 45.82% | 44.72%
| VALOR BID REVISADO | LOCAL (R$) | Total (R$)
COMPONENTE 1 – DESENVOLVIMENTO URBANO E GESTÃO SUSTENTÁVEL | 101430000 | 25000000 | 126430000
Subcomponente 1 – Requalificação Urbana da Orla Noroeste | 93500000 | 25000000 | 118500000
Subcomponente 2 – Sustentabilidade Ambiental Urbana e Redução da Vulnerabilidade dos Riscos Naturais | 900000 | 0 | 900000
Subcomponente 3 – Prevenção Social da Violência Juvenil | 7030000 | 0 | 7030000
COMPONENTE 2 – SEGURANÇA CIDADÃ | 25400000 | 12800000 | 38200000
Subcomponente 1 - Prevenção Social da Violência | 25400000 | 12800000 | 38200000
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
COMPONENTE 3 – GERENCIAMENTO E SALVAGUARDAS AMBIENTAIS | 19850000 | 0 | 19850000
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
VALOR TOTAL (R$) | 146680000 | 37800000 | 184480000
VALOR ATUAL em DOLAR (US$) | 44448484.8485 | 11454545.4545 | 55903030.303
Note on A58: pmv: inclui o Programa de Ligação domiciliar à rede de esgotamento sanitário

## ORLA NOROESTE 2
Itens | VALOR BID REVISADO | LOCAL (R$) | Total (R$)
COMPONENTE 1 – DESENVOLVIMENTO URBANO E GESTÃO SUSTENTÁVEL | 86215500 | 21250000 | 107465500
Subcomponente 1 – Requalificação Urbana da Orla Noroeste | 79475000 | 21250000 | 100725000
Obras de Requalificação Urbana da Orla Noroeste | 53975000 | 21250000 | 75225000
Obra Fase 1A (1,16 km) | 18020000 | 0 | 18020000
Obra Fase 1B (4,04 km) | 30855000 | 21250000 | 52105000
Urbanização do entorno da Unidade de transbordo | 5100000 | 0 | 5100000
Obra da via, obra de acessibilidade e obra da praça | 5100000 | 0 | 5100000
Obras de integração cicloviária | 13600000 | 0 | 13600000
Obra Ciclovia Av Rio Branco (1,8 km) | 1700000 | 0 | 1700000
Obra Ciclovia Tancredão – Praça dos Namorados (9 km) | 11900000 | 0 | 11900000
Obras de ligação intradomiciliar de esgotamento sanitário | 4675000 | 0 | 4675000
Obra | 4675000 | 0 | 4675000
Regularização Fundiária Região 7 | 2125000 | 0 | 2125000
Consultoria (2.500 lotes) | 2125000 | 0 | 2125000
Subcomponente 2 – Sustentabilidade Ambiental Urbana e Redução da Vulnerabilidade dos Riscos Naturais | 765000 | 0 | 765000
Recuperação do manguezal da EEMIL e Parque Bom Luiz Gonzaga | 765000 | 0 | 765000
Recuperação do manguezal da EEMIL Serviços de não consultoria | 765000 | 0 | 765000
Subcomponente 3 – Prevenção Social da Violência Juvenil | 5975500 | 0 | 5975500
Estudos e Projetos (Projetos básicos e executivos obras ON) | 5975500 | 0 | 5975500
Contratação de Projetos Para Obras Diversas (consultoria) | 1700000 | 0 | 1700000
Estudos e Projetos Urbanístico Nova Palestina – Resistência | 850000 | 0 | 850000
Projeto Básico e Executivo Orla Noroeste – Fase 1B e 2 | 2550000 | 0 | 2550000
Projeto Fase 1B (4,04 km) | 765000 | 0 | 765000
Projeto Fase 2 (10,3 km) | 1785000 | 0 | 1785000
Projeto Básico e Executivo de integração cicloviária | 255000 | 0 | 255000
Consultoria Projeto Cicloviário Av Rio Branco | 255000 | 0 | 255000
Projeto Básico e Executivo da Via de Ligação | 110500 | 0 | 110500
Estudos complementares da DIA | 510000 | 0 | 510000
Plano de Manejo da EEMIL e do Parque Municipal Dom Luiz Gonzaga | 255000 | 425000 | 680000
COMPONENTE 2 – SEGURANÇA CIDADÃ | 21590000 | 10880000 | 32470000
Subcomponente 1 - Prevenção Social da Violência | 21590000 | 10880000 | 32470000
Equipamentos de Prevenção em Saúde São Pedro (ON) | 5865000 | 0 | 5865000
Ampliação e reforma do Pronto Atendimento de São Pedro | 5865000 | 0 | 5865000
Equipamentos de Prevenção em Educação (2 ESCOLAS EMEF na ON) | 13600000 | 8755000 | 22355000
Construção EMEF “Ronaldo Soares” em Tempo Integral | 3400000 | 5950000 | 9350000
Reforma e ampliação EMEF “Francisco Lacerda de Aguiar” | 10200000 | 2805000 | 13005000
Equipamentos de Prevenção em Ação Social (CRAS São Pedro) | 850000 | 2125000 | 2975000
Ampliação e melhoria do acolhimento social – Construção de CRAS (1unidade na ON) | 850000 | 2125000 | 2975000
Obras | 850000 | 1700000 | 2550000
Aquisição de bens (mobiliário) | 0 | 425000 | 425000
Ações de Promoção dos Direitos Humanos (Casa da Juventude na ON) | 425000 | 0 | 425000
Obra/ reforma e aquisição de equipamentos para a Casa da Juventude na ON | 425000 | 0 | 425000
Obra Casa da Juventude | 425000 | 0 | 425000
Ações de Prevenção em Esporte (Implantação campo de futebol na ON) | 850000 | 0 | 850000
Ocupação de espaços públicos: Campos de Futebol (obras) | 850000 | 0 | 850000
COMPONENTE 3 – GERENCIAMENTO E SALVAGUARDAS AMBIENTAIS | 16872500 | 0 | 16872500
Apoio ao Gerenciamento | 3272500 | 0 | 3272500
Consultores individuais | 3272500 | 0 | 3272500
Supervisão de Obras | 5950000 | 0 | 5950000
Consultoria | 5950000 | 0 | 5950000
PGAS (Plano Gestão Ambiental e Social) | 7650000 | 0 | 7650000
Programa de Comunicação Social - PCS | 1700000 | 0 | 1700000
Programa de Apoio a Atividades Produtivas na Orla Noroeste | 1700000 | 0 | 1700000
Programa de Educação Ambiental e Sanitária - PEAS | 4250000 | 0 | 4250000
Serviços de não consultoria | 4148000 | 0 | 4148000
Equipamentos | 102000 | 0 | 102000
Programa de Proteção e Recuperação de Mangues nas áreas afetadas - PRM - PRAD | 1785000 | 0 | 1785000
VALOR TOTAL (R$) | 124678000 | 32130000 | 156808000
VALOR ATUAL em DOLAR (US$) | 37781212.1212 | 9736363.6364 | 47517575.7576
VALOR TOTAL DO PROGRAMA US$ | 100000000 | 25000000 | 125000000
3.3 | 37.78% | 38.95% | 38.01%
0.85
| VALOR BID REVISADO | LOCAL (R$) | Total (R$)
COMPONENTE 1 – DESENVOLVIMENTO URBANO E GESTÃO SUSTENTÁVEL | 86215500 | 21250000 | 107465500
Subcomponente 1 – Requalificação Urbana da Orla Noroeste | 79475000 | 21250000 | 100725000
Subcomponente 2 – Sustentabilidade Ambiental Urbana e Redução da Vulnerabilidade dos Riscos Naturais | 765000 | 0 | 765000
Subcomponente 3 – Prevenção Social da Violência Juvenil | 5975500 | 0 | 5975500
COMPONENTE 2 – SEGURANÇA CIDADÃ | 21590000 | 10880000 | 32470000
Subcomponente 1 - Prevenção Social da Violência | 21590000 | 10880000 | 32470000
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
COMPONENTE 3 – GERENCIAMENTO E SALVAGUARDAS AMBIENTAIS | 16872500 | 0 | 16872500
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
VALOR TOTAL (R$) | 124678000 | 32130000 | 156808000
VALOR ATUAL em DOLAR (US$) | 37781212.1212 | 9736363.6364 | 47517575.7576
Note on A58: pmv: inclui o Programa de Ligação domiciliar à rede de esgotamento sanitário

## PEP POA R$ ABERTO
|  | VALOR BID REVISADO | LOCAL (R$) | Total (R$) | Situação (com ou sem projeto) (sim ou não) | Data recebimento TDR na UGP | Prazo de Execução (em meses) | OBS. | ANO 1 | [8 empty] | ANO 2 | [8 empty] | ANO 3 | [8 empty] | ANO 4 | [8 empty] | ANO 5 | [8 empty] | Total (R$)
[9 empty] | 1º SEMESTRE |  |  | 2º SEMESTRE |  | 2 SEMESTRE | TOTAL |  |  | 1º SEMESTRE |  |  | 2º SEMESTRE |  | 2 SEMESTRE | TOTAL |  |  | 1º SEMESTRE |  |  | 2º SEMESTRE |  |  | TOTAL |  |  | 1º SEMESTRE |  |  | 2º SEMESTRE |  |  | TOTAL |  |  | 1º SEMESTRE |  |  | 2º SEMESTRE |  |  | TOTAL |  |  | BID | LOCAL | TOTAL
[9 empty] | BID | LOCAL | TOTAL | BID | LOCAL | TOTAL | BID ANO 1 | LOCAL ANO 1 | ANO 1 | BID | LOCAL | TOTAL | BID | LOCAL | TOTAL | BID ANO 2 | LOCAL ANO 2 | ANO 2 | BID | LOCAL | TOTAL | BID | LOCAL | TOTAL | BID ANO 3 | LOCAL ANO 3 | ANO 3 | BID | LOCAL | TOTAL | BID | LOCAL | TOTAL | BID ANO 4 | LOCAL ANO 4 | ANO 4 | BID | LOCAL | TOTAL | BID | LOCAL | TOTAL | BID ANO 5 | LOCAL ANO 5 | ANO 5
COMPONENTE 1 – DESENVOLVIMENTO URBANO E GESTÃO SUSTENTÁVEL | 172460000 | 226203999.9975 | 27000000 | 253203999.9975 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6634174 | 0 | 6634174 | 6634174 | 0 | 6634174 | 13539901 | 50000 | 13589901 | 31713809 | 2010000 | 33723809 | 45253710 | 2060000 | 47313710 | 48372781.0337 | 4770000 | 53142781.0337 | 52315941.0337 | 6350000 | 58665941.0337 | 100688722.0674 | 11120000 | 111808722.0674 | 40554994 | 6860000 | 47414994 | 24166600 | 5420000 | 29586600 | 64721594 | 12280000 | 77001594 | 7688600 | 1540000 | 9228600 | 1217200 | 0 | 1217200 | 8905800 | 1540000 | 10445800 | 226204000.0674 | 27000000 | 253204000.0674 | -0.069822 | 0 | -0.069822
Subcomponente 1 – Requalificação Urbana da Orla Noroeste | 143000000 | 93500000 | 25000000 | 118500000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845000 | 0 | 845000 | 13791200 | 1750000 | 15541200 | 14636200 | 1750000 | 16386200 | 21412000 | 4250000 | 25662000 | 22526000 | 5750000 | 28276000 | 43938000 | 10000000 | 53938000 | 23039800 | 6500000 | 29539800 | 9708000 | 5250000 | 14958000 | 32747800 | 11750000 | 44497800 | 2178000 | 1500000 | 3678000 | 0 | 0 | 0 | 2178000 | 1500000 | 3678000 | 93500000 | 25000000 | 118500000 | 0 | 0 | 0
Obras de Requalificação Urbana da Orla Noroeste | 95000000 | 63500000 | 25000000 | 88500000 | #VALUE! | 87297 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9356200 | 1750000 | 11106200 | 9356200 | 1750000 | 11106200 | 13547000 | 4250000 | 17797000 | 13541000 | 5750000 | 19291000 | 27088000 | 10000000 | 37088000 | 16714800 | 6500000 | 23214800 | 8163000 | 5250000 | 13413000 | 24877800 | 11750000 | 36627800 | 2178000 | 1500000 | 3678000 | 0 | 0 | 0 | 2178000 | 1500000 | 3678000 | 63500000 | 25000000 | 88500000 | 0 | 0 | 0
Obra Fase 1A (1,16 km) |  | 21200000 | 0 | 21200000 | Não | Jan-2019 | 24 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6275200 | 0 | 6275200 | 6275200 | 0 | 6275200 | 5936000 |  | 5936000 | 3392000 | 0 | 3392000 | 9328000 | 0 | 9328000 | 5596800 | 0 | 5596800 | 0 | 0 | 0 | 5596800 | 0 | 5596800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21200000 | 0 | 21200000 | 0 | 0 | 0
Obra Fase 1B (4,04 km) |  | 36300000 | 25000000 | 61300000 | Não | Jan-2020 | 36 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2541000 | 1750000 | 4291000 | 2541000 | 1750000 | 4291000 | 6171000 | 4250000 | 10421000 | 8349000 | 5750000 | 14099000 | 14520000 | 10000000 | 24520000 | 9438000 | 6500000 | 15938000 | 7623000 | 5250000 | 12873000 | 17061000 | 11750000 | 28811000 | 2178000 | 1500000 | 3678000 | 0 | 0 | 0 | 2178000 | 1500000 | 3678000 | 36300000 | 25000000 | 61300000 | 0 | 0 | 0
Urbanização do entorno da Unidade de transbordo | 30000000 | 6000000 | 0 | 6000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540000 | 0 | 540000 | 540000 | 0 | 540000 | 1440000 | 0 | 1440000 | 1800000 | 0 | 1800000 | 3240000 | 0 | 3240000 | 1680000 | 0 | 1680000 | 540000 | 0 | 540000 | 2220000 | 0 | 2220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 0 | 6000000 | 0 | 0 | 0
Obra da via, obra de acessibilidade e obra da praça |  | 6000000 | 0 | 6000000 | Não | mar-2020 | 24 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540000 | 0 | 540000 | 540000 | 0 | 540000 | 1440000 | 0 | 1440000 | 1800000 | 0 | 1800000 | 3240000 | 0 | 3240000 | 1680000 | 0 | 1680000 | 540000 | 0 | 540000 | 2220000 | 0 | 2220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 0 | 6000000 | 0 | 0 | 0
Obras de integração cicloviária | 12500000 | 16000000 | 0 | 16000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460000 | 0 | 460000 | 2960000 | 0 | 2960000 | 3420000 | 0 | 3420000 | 5160000 | 0 | 5160000 | 5180000 | 0 | 5180000 | 10340000 | 0 | 10340000 | 2240000 | 0 | 2240000 | 0 | 0 | 0 | 2240000 | 0 | 2240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000000 | 0 | 16000000 | 0 | 0 | 0
Obra Ciclovia Av Rio Branco (1,8 km) |  | 2000000 |  | 2000000 |  | Out-2019 | 12 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460000 | 0 | 460000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1460000 | 0 | 1460000 | 540000 | 0 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 540000 | 0 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0
Obra Ciclovia Tancredão – Praça dos Namorados (9 km) |  | 14000000 |  | 14000000 |  | Jan-2020 | 24 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1960000 | 0 | 1960000 | 1960000 | 0 | 1960000 | 4620000 | 0 | 4620000 | 5180000 | 0 | 5180000 | 9800000 | 0 | 9800000 | 2240000 | 0 | 2240000 | 0 | 0 | 0 | 2240000 | 0 | 2240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000000 | 0 | 14000000 | 0 | 0 | 0
Obras de ligação intradomiciliar de esgotamento sanitário | 5500000 | 5500000 | 0 | 5500000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385000 | 0 | 385000 | 935000 | 0 | 935000 | 1320000 | 0 | 1320000 | 1265000 | 0 | 1265000 | 1430000 | 0 | 1430000 | 2695000 | 0 | 2695000 | 1155000 | 0 | 1155000 | 330000 | 0 | 330000 | 1485000 | 0 | 1485000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500000 | 0 | 5500000 | 0 | 0 | 0
Obra |  | 5500000 | 0 | 5500000 | Não | Jul-2019 | 36 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385000 | 0 | 385000 | 935000 | 0 | 935000 | 1320000 | 0 | 1320000 | 1265000 | 0 | 1265000 | 1430000 | 0 | 1430000 | 2695000 | 0 | 2695000 | 1155000 | 0 | 1155000 | 330000 | 0 | 330000 | 1485000 | 0 | 1485000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500000 | 0 | 5500000 | 0 | 0 | 0
Regularização Fundiária Região 7 (São Pedro) |  | 2500000 | 0 | 2500000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575000 | 0 | 575000 | 575000 | 0 | 575000 | 1250000 | 0 | 1250000 | 675000 | 0 | 675000 | 1925000 | 0 | 1925000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0
Consultoria (2.500 lotes) |  | 2500000 | 0 | 2500000 |  | Mar/2021 | 15 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575000 | 0 | 575000 | 575000 | 0 | 575000 | 1250000 | 0 | 1250000 | 675000 | 0 | 675000 | 1925000 | 0 | 1925000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0
Subcomponente 2 – Sustentabilidade Ambiental Urbana e Redução da Vulnerabilidade dos Riscos Naturais | 29460000 | 30370000 | 1500000 | 31870000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1447800 | 0 | 1447800 | 1447800 | 0 | 1447800 | 6089000 | 50000 | 6139000 | 6664100 | 190000 | 6854100 | 12753100 | 240000 | 12993100 | 6239700 | 355000 | 6594700 | 2094700 | 415000 | 2509700 | 8334400 | 770000 | 9104400 | 2998300 | 280000 | 3278300 | 2778600 | 170000 | 2948600 | 5776900 | 450000 | 6226900 | 840600 | 40000 | 880600 | 1217200 | 0 | 1217200 | 2057800 | 40000 | 2097800 | 30370000 | 1500000 | 31870000 | 0 | 0 | 0
Ampliação da Cobertura Vegetal do Município (Mata Atlântica) | 4500000 | 5100000 | 0 | 5100000 |  |  |  | Não é só intervenção em área degradada (PRAD) | 0 | 0 | 0 | 1258000 | 0 | 1258000 | 1258000 | 0 | 1258000 | 742000 | 0 | 742000 | 496000 | 0 | 496000 | 1238000 | 0 | 1238000 | 744000 | 0 | 744000 | 496000 | 0 | 496000 | 1240000 | 0 | 1240000 | 558000 | 0 | 558000 | 434000 | 0 | 434000 | 992000 | 0 | 992000 | 279000 | 0 | 279000 | 93000 | 0 | 93000 | 372000 | 0 | 372000 | 5100000 | 0 | 5100000 | 0 | 0 | 0
Consultoria (Plano de Manejo da APA do Maciço Central) |  | 1400000 |  | 1400000 |  | Dez/18 | 12 meses |  | 0 | 0 | 0 | 658000 | 0 | 658000 | 658000 | 0 | 658000 | 742000 | 0 | 742000 | 0 | 0 | 0 | 742000 | 0 | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 0
Serviços de não consultoria (Execução do reflorestamento) |  | 3100000 |  | 3100000 |  | abril/19 | 48 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496000 | 0 | 496000 | 496000 | 0 | 496000 | 744000 | 0 | 744000 | 496000 | 0 | 496000 | 1240000 | 0 | 1240000 | 558000 | 0 | 558000 | 434000 | 0 | 434000 | 992000 | 0 | 992000 | 279000 | 0 | 279000 | 93000 | 0 | 93000 | 372000 | 0 | 372000 | 3100000 | 0 | 3100000 | 0 | 0 | 0
Bens (Veiculos caminhonetes e tratores) |  | 600000 |  | 600000 |  | abril/19 | 1 mês |  | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0
Recuperação do manguezal da EEMIL e Parque Bom Luiz Gonzaga | 500000 | 900000 | 0 | 900000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 27000 | 0 | 27000 | 27000 | 0 | 27000 | 72000 | 0 | 72000 | 117000 | 0 | 117000 | 189000 | 0 | 189000 | 144000 | 0 | 144000 | 144000 | 0 | 144000 | 288000 | 0 | 288000 | 162000 | 0 | 162000 | 126000 | 0 | 126000 | 288000 | 0 | 288000 | 81000 | 0 | 81000 | 27000 | 0 | 27000 | 108000 | 0 | 108000 | 900000 | 0 | 900000 | 0 | 0 | 0
Recuperação do manguezal da EEMIL Serviços de não consultoria |  | 900000 | 0 | 900000 |  | Mar/2019 | 50 meses | Rever o prazo, pois termina junto com o financiamento. Tempo para prestação de contas | 0 | 0 | 0 | 27000 | 0 | 27000 | 27000 | 0 | 27000 | 72000 | 0 | 72000 | 117000 | 0 | 117000 | 189000 | 0 | 189000 | 144000 | 0 | 144000 | 144000 | 0 | 144000 | 288000 | 0 | 288000 | 162000 | 0 | 162000 | 126000 | 0 | 126000 | 288000 | 0 | 288000 | 81000 | 0 | 81000 | 27000 | 0 | 27000 | 108000 | 0 | 108000 | 900000 | 0 | 900000 | 0 | 0 | 0
Recuperação do manguezal do Parque Municipal Dom Luiz Gonzaga | 500000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Serviços de não consultoria |  | 0 | 0 | 0 |  | Mar-2019 | 50 meses | Rever o prazo, pois termina junto com o financiamento. Tempo para prestação de contas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projeto Fonte Viva | 1000000 | 1510000 | 0 | 1510000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 130000 | 130000 | 0 | 130000 | 21600 | 0 | 21600 | 35100 | 0 | 35100 | 56700 | 0 | 56700 | 120900 | 0 | 120900 | 231900 | 0 | 231900 | 352800 | 0 | 352800 | 303900 | 0 | 303900 | 326400 | 0 | 326400 | 630300 | 0 | 630300 | 257400 | 0 | 257400 | 82800 | 0 | 82800 | 340200 | 0 | 340200 | 1510000 | 0 | 1510000 | 0 | 0 | 0
Serviços de não consultoria ( Monitoramento da qualidade da água das nascentes) |  | 270000 | 0 | 270000 |  | Dez-2018 | 54 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21600 | 0 | 21600 | 35100 | 0 | 35100 | 56700 | 0 | 56700 | 43200 | 0 | 43200 | 43200 | 0 | 43200 | 86400 | 0 | 86400 | 48600 | 0 | 48600 | 37800 | 0 | 37800 | 86400 | 0 | 86400 | 24300 | 0 | 24300 | 16200 | 0 | 16200 | 40500 | 0 | 40500 | 270000 | 0 | 270000 | 0 | 0 | 0
Serviços de não consultoria (implantação das fontes) |  | 1110000 | 0 | 1110000 |  | Ago-2020 | 24 meses | Rever o prazo, pois termina junto com o financiamento. Tempo para prestação de contas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77700 | 0 | 77700 | 188700 | 0 | 188700 | 266400 | 0 | 266400 | 255300 | 0 | 255300 | 288600 | 0 | 288600 | 543900 | 0 | 543900 | 233100 | 0 | 233100 | 66600 | 0 | 66600 | 299700 | 0 | 299700 | 1110000 | 0 | 1110000 | 0 | 0 | 0
Equipamentos (Veículo) |  | 110000 | 0 | 110000 |  | Abr-2019 | 1 mês |  | 0 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 110000 | 110000 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0
Equipamento informática |  | 20000 | 0 | 20000 |  | Abr-2019 | 1 mês |  | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0
Contenção de Encostas | 15000000 | 16000000 | 0 | 16000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4950000 | 0 | 4950000 | 5550000 | 0 | 5550000 | 10500000 | 0 | 10500000 | 4500000 | 0 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 4500000 | 0 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 16000000 | 0 | 16000000 | 0 | 0 | 0
Obras (Contratação para 12 setores de risco) |  | 15000000 | 0 | 15000000 | Sim | Dez-2018 | 24 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4950000 | 0 | 4950000 | 5550000 | 0 | 5550000 | 10500000 | 0 | 10500000 | 4500000 | 0 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 4500000 | 0 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 0
Contingências |  | 1000000 | 0 | 1000000 | [43 empty] | 1000000 |  | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000
Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar | 7000000 | 3000000 | 1000000 | 4000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 50000 | 250000 | 280000 | 120000 | 400000 | 480000 | 170000 | 650000 | 460000 | 190000 | 650000 | 420000 | 230000 | 650000 | 880000 | 420000 | 1300000 | 800000 | 200000 | 1000000 | 680000 | 170000 | 850000 | 1480000 | 370000 | 1850000 | 160000 | 40000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 40000 | 200000 | 3000000 | 1000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0
Serviços |  | 3000000 | 1000000 | 4000000 | Não | Set-2019 | 36 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 50000 | 250000 | 280000 | 120000 | 400000 | 480000 | 170000 | 650000 | 460000 | 190000 | 650000 | 420000 | 230000 | 650000 | 880000 | 420000 | 1300000 | 800000 | 200000 | 1000000 | 680000 | 170000 | 850000 | 1480000 | 370000 | 1850000 | 160000 | 40000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 40000 | 200000 | 3000000 | 1000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0
Plano de Redução dos Gases de Efeito Estufa (com inventário) |  | 2000000 | 0 | 2000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940000 | 0 | 940000 | 1060000 | 0 | 1060000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0
Consultoria |  | 2000000 | 0 | 2000000 | Não | Jul-2021 | 12 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940000 | 0 | 940000 | 1060000 | 0 | 1060000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0
Certificações emitidas | 480000 | 560000 | 0 | 560000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 32800 | 0 | 32800 | 32800 | 0 | 32800 | 78400 | 0 | 78400 | 84000 | 0 | 84000 | 162400 | 0 | 162400 | 76800 | 0 | 76800 | 76800 | 0 | 76800 | 153600 | 0 | 153600 | 86400 | 0 | 86400 | 67200 | 0 | 67200 | 153600 | 0 | 153600 | 43200 | 0 | 43200 | 14400 | 0 | 14400 | 57600 | 0 | 57600 | 560000 | 0 | 560000 | 0 | 0 | 0
Certificação SER de Restauração Ecológica - Consultoria (Contratação direta) |  | 560000 | 0 | 560000 |  | Mar-2019 | 50 meses |  | 0 | 0 | 0 | 32800 | 0 | 32800 | 32800 | 0 | 32800 | 78400 | 0 | 78400 | 84000 | 0 | 84000 | 162400 | 0 | 162400 | 76800 | 0 | 76800 | 76800 | 0 | 76800 | 153600 | 0 | 153600 | 86400 | 0 | 86400 | 67200 | 0 | 67200 | 153600 | 0 | 153600 | 43200 | 0 | 43200 | 14400 | 0 | 14400 | 57600 | 0 | 57600 | 560000 | 0 | 560000 | 0 | 0 | 0
Certificação EDGE do Palácio Municipal | 80000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Consultoria Certificação EDGE do Palácio Municipal |  | 0 | 0 | 0 |  | Jan-2019 | 18 meses | Confirmar com SEMOHAB e Luz Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atualização do Plano Diretor de Arborização de Vitória | 100000 | 500000 | 0 | 500000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0
Consultoria |  | 500000 | 0 | 500000 |  | Mar-2019 | 18 meses |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0
Plano Diretor de Mudanças Climáticas | 300000 | 500000 | 0 | 500000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 60000 | 0 | 60000 | 85000 | 0 | 85000 | 95000 | 0 | 95000 | 115000 | 0 | 115000 | 210000 | 0 | 210000 | 100000 | 0 | 100000 | 85000 | 0 | 85000 | 185000 | 0 | 185000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0
Consultoria |  | 500000 | 0 | 500000 |  | Set-2019 | 36 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 60000 | 0 | 60000 | 85000 | 0 | 85000 | 95000 | 0 | 95000 | 115000 | 0 | 115000 | 210000 | 0 | 210000 | 100000 | 0 | 100000 | 85000 | 0 | 85000 | 185000 | 0 | 185000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0
Subcomponente 3 – Modernização da Gestão Municipal | 60000000 | 102333999.9975 | 500000 | 102833999.9975 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5186374 | 0 | 5186374 | 5186374 | 0 | 5186374 | 6605901 | 0 | 6605901 | 11258509 | 70000 | 11328509 | 17864410 | 70000 | 17934410 | 20721081.0337 | 165000 | 20886081.0337 | 27695241.0337 | 185000 | 27880241.0337 | 48416322.0674 | 350000 | 48766322.0674 | 14516894 | 80000 | 14596894 | 11680000 | 0 | 11680000 | 26196894 | 80000 | 26276894 | 4670000 | 0 | 4670000 | 0 | 0 | 0 | 4670000 | 0 | 4670000 | 102334000.0674 | 500000 | 102834000.0674 | -0.069822 | 0 | -0.069822
Formação Continuada de Servidores | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 0 | 140000 | 340000 | 0 | 340000 | 480000 | 0 | 480000 | 460000 | 0 | 460000 | 520000 | 0 | 520000 | 980000 | 0 | 980000 | 420000 | 0 | 420000 | 120000 | 0 | 120000 | 540000 | 0 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0
Consultoria |  | 2000000 | 0 | 2000000 |  | Jul-2019 | 36 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 0 | 140000 | 340000 | 0 | 340000 | 480000 | 0 | 480000 | 460000 | 0 | 460000 | 520000 | 0 | 520000 | 980000 | 0 | 980000 | 420000 | 0 | 420000 | 120000 | 0 | 120000 | 540000 | 0 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0
Obra de Modernização e Adequação do Palácio Municipal | 18000000 | 35000000 | 0 | 35000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150000 | 0 | 3150000 | 8400000 | 0 | 8400000 | 11550000 | 0 | 11550000 | 10500000 | 0 | 10500000 | 9800000 | 0 | 9800000 | 20300000 | 0 | 20300000 | 3150000 | 0 | 3150000 | 0 | 0 | 0 | 3150000 | 0 | 3150000 | 35000000 | 0 | 35000000 | 0 | 0 | 0
Obra |  | 35000000 | 0 | 35000000 |  | Jan-2019 | 30 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150000 | 0 | 3150000 | 8400000 | 0 | 8400000 | 11550000 | 0 | 11550000 | 10500000 | 0 | 10500000 | 9800000 | 0 | 9800000 | 20300000 | 0 | 20300000 | 3150000 | 0 | 3150000 | 0 | 0 | 0 | 3150000 | 0 | 3150000 | 35000000 | 0 | 35000000 | 0 | 0 | 0
Instalação do Centro de Cooperação da Cidade – CCC | 40000000 | 47899999.9975 | 0 | 47899999.9975 |  |  |  | Projeto de arquitetura e engenharia do CCC será elaborado pela SEMOHAB, exceto sala do cofre. | 0 | 0 | 0 | 255312 | 0 | 255312 | 255312 | 0 | 255312 | 715963 | 0 | 715963 | 8767509 | 0 | 8767509 | 9483472 | 0 | 9483472 | 16668081.0337 | 0 | 16668081.0337 | 17664241.0337 | 0 | 17664241.0337 | 34332322.0674 | 0 | 34332322.0674 | 1548894 | 0 | 1548894 | 760000 | 0 | 760000 | 2308894 | 0 | 2308894 | 1520000 | 0 | 1520000 | 0 | 0 | 0 | 1520000 | 0 | 1520000 | 47900000.0674 | 0 | 47900000.0674 | -0.069822 | 0 | -0.069822
Consultoria (Elaboração do projeto da sala do cofre) |  | 255312 | 0 | 255312 |  | Jan-2019 |  | Cronograma de execução veio do arquivo da SEMFA/SUB-TI | 0 | 0 | 0 | 255312 | 0 | 255312 | 255312 | 0 | 255312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255312 | 0 | 255312 | 0 | 0 | 0
Obra |  | 7955144.2864 | 0 | 7955144.2864 | Não | Jul-2019 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715963 | 0 | 715963 | 1909235 | 0 | 1909235 | 2625198 | 0 | 2625198 | 2386543 | 0 | 2386543 | 2227440 | 0 | 2227440 | 4613983 | 0 | 4613983 | 715963 | 0 | 715963 | 0 | 0 | 0 | 715963 | 0 | 715963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7955144 | 0 | 7955144 | 0.28645 | 0 | 0.28645
Aquisição de eletroeletrônicos |  | 1319923.81 | 0 | 1319923.81 |  | Jan-2020 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703500 | 0 | 703500 | 703500 | 0 | 703500 | 616424 | 0 | 616424 | 0 | 0 | 0 | 616424 | 0 | 616424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1319924 | 0 | 1319924 | -0.19 | 0 | -0.19
Aquisição de equipamentos de TI |  | 21934986.0674 | 0 | 21934986.0674 |  | Jan-2020 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10967493.0337 | 0 | 10967493.0337 | 10967493.0337 | 0 | 10967493.0337 | 21934986.0674 | 0 | 21934986.0674 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21934986.0674 | 0 | 21934986.0674 | 0 | 0 | 0
Aquisição de gerador de energia |  | 630071.82 | 0 | 630071.82 |  | Jan-2020 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630072 | 0 | 630072 | 630072 | 0 | 630072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630072 | 0 | 630072 | -0.18 | 0 | -0.18
Aquisição de licença de softwares |  | 3289135.1037 | 0 | 3289135.1037 |  | Jan-2020 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121290 | 0 | 121290 | 121290 | 0 | 121290 | 1567457 | 0 | 1567457 | 1567457 | 0 | 1567457 | 3134914 | 0 | 3134914 | 32931 | 0 | 32931 | 0 | 0 | 0 | 32931 | 0 | 32931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3289135 | 0 | 3289135 | 0.10373 | 0 | 0.10373
Aquisição de materiais diversos |  | 853382.24 | 0 | 853382.24 |  | Jan-2020 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750976 | 0 | 750976 | 750976 | 0 | 750976 | 102406 | 0 | 102406 | 0 | 0 | 0 | 102406 | 0 | 102406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853382 | 0 | 853382 | 0.24 | 0 | 0.24
Aquisição de mobiliário |  | 947082.79 | 0 | 947082.79 |  | Jan-2021 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947083 | 0 | 947083 | 947083 | 0 | 947083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947083 | 0 | 947083 | -0.21 | 0 | -0.21
Aquisição de nobreak |  | 559309.28 | 0 | 559309.28 |  | Jan-2020 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559309 | 0 | 559309 | 559309 | 0 | 559309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559309 | 0 | 559309 | 0.28 | 0 | 0.28
Aquisição de pluviometro |  | 121000 | 0 | 121000 |  | Jan-2020 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121000 | 0 | 121000 | 121000 | 0 | 121000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121000 | 0 | 121000 | 0 | 0 | 0
Aquisição sala cofre |  | 2007790.16 | 0 | 2007790.16 |  | Jan-2020 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007790 | 0 | 2007790 | 2007790 | 0 | 2007790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007790 | 0 | 2007790 | 0.16 | 0 | 0.16
Consultoria em mobilidade urbana |  | 29610 | 0 | 29610 |  | Jan-2020 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29610 | 0 | 29610 | 29610 | 0 | 29610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29610 | 0 | 29610 | 0 | 0 | 0
Consultoria na gestão do centro |  | 1104000 | 0 | 1104000 |  | Jan-2020 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964000 | 0 | 964000 | 964000 | 0 | 964000 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 100000 | 0 | 100000 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1104000 | 0 | 1104000 | 0 | 0 | 0
Desenvolvimento de sistema |  | 5140000 | 0 | 5140000 |  | Jan-2020 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 600000 | 750000 | 0 | 750000 | 750000 | 0 | 750000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 760000 | 0 | 760000 | 760000 | 0 | 760000 | 1520000 | 0 | 1520000 | 1520000 | 0 | 1520000 | 0 | 0 | 0 | 1520000 | 0 | 1520000 | 5140000 | 0 | 5140000 | 0 | 0 | 0
Serviços diversos |  | 73872 | 0 | 73872 |  | Dez-2018 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73872 | 0 | 73872 | 73872 | 0 | 73872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73872 | 0 | 73872 | 0 | 0 | 0
Serviços de infraestrutura de TI |  | 1123856.72 | 0 | 1123856.72 |  | Jan-2020 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370727 | 0 | 370727 | 370727 | 0 | 370727 | 227758 | 0 | 227758 | 525372 | 0 | 525372 | 753130 | 0 | 753130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1123857 | 0 | 1123857 | -0.28 | 0 | -0.28
Serviços de instalação de equipamentos de TI |  | 447308 | 0 | 447308 |  | Jan-2021 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447308 | 0 | 447308 | 447308 | 0 | 447308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447308 | 0 | 447308 | 0 | 0 | 0
Consultoria (Treinamento) |  | 108215.72 | 0 | 108215.72 |  | Jan-2021 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108216 | 0 | 108216 | 108216 | 0 | 108216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108216 | 0 | 108216 | -0.28 | 0 | -0.28
Estruturação da Defesa Civil |  | 2154000 | 0 | 2154000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1119062 | 0 | 1119062 | 1119062 | 0 | 1119062 | 1034938 | 0 | 1034938 | 0 | 0 | 0 | 1034938 | 0 | 1034938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2154000 | 0 | 2154000 | 0 | 0 | 0
Serviço de não consultoria (sistema de alarme e sirenes) |  | 1950000 | 0 | 1950000 |  | Jan-2019 | 12 meses |  | 0 | 0 | 0 | 915062 | 0 | 915062 | 915062 | 0 | 915062 | 1034938 | 0 | 1034938 | 0 | 0 | 0 | 1034938 | 0 | 1034938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950000 | 0 | 1950000 | 0 | 0 | 0
Aquisição de equipamento de informática |  | 20000 | 0 | 20000 |  | Jan-2019 | 1 mês |  | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0
Aquisição de veículo (pickup) |  | 180000 | 0 | 180000 |  | Jan-2019 | 1 mês |  | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 180000 | 180000 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0
Aquisição de mobiliário |  | 4000 | 0 | 4000 |  | Jan-2019 | 1 mês |  | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0
Estudos e Projetos (Planos, consultorias, projetos básicos e executivos) |  | 15280000 | 500000 | 15780000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3812000 | 0 | 3812000 | 3812000 | 0 | 3812000 | 4715000 | 0 | 4715000 | 2151000 | 70000 | 2221000 | 6866000 | 70000 | 6936000 | 443000 | 165000 | 608000 | 1111000 | 185000 | 1296000 | 1554000 | 350000 | 1904000 | 2048000 | 80000 | 2128000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 3048000 | 80000 | 3128000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15280000 | 500000 | 15780000 | 0 | 0 | 0
Plano Diretor do Centro Histórico e Estudo de Projeto Piloto |  | 2000000 | 0 | 2000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 |  | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0
Plano Diretor de Mobilidade Urbana de Vitória (consultoria) |  | 4000000 | 0 | 4000000 |  | Jan-2019 | 18 meses |  | 0 | 0 | 0 | 920000 | 0 | 920000 | 920000 | 0 | 920000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 1080000 | 0 | 1080000 | 3080000 | 0 | 3080000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0
Estudo Funcional de Mobilidade do Centro (consultoria) | 400000 | 400000 | 0 | 400000 |  | Jul-2019 | 12 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 0 | 140000 | 252000 | 0 | 252000 | 392000 | 0 | 392000 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0
Contratação de Projetos Para Obras Diversas (consultoria) |  | 2000000 |  | 2000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0
Projeto Básico e Executivo de Modernização do Palácio Municipal | 540000 | 550000 | 0 | 550000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 275000 | 0 | 275000 | 275000 | 0 | 275000 | 275000 | 0 | 275000 | 0 | 0 | 0 | 275000 | 0 | 275000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 0 | 550000 | 0 | 0 | 0
Estudos e Projetos Urbanístico Nova Palestina – Resistência | 300000 | 1000000 | 0 | 1000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0
Projeto Básico e Executivo Orla Noroeste – Fase 1B e 2 | 2850000 | 3000000 | 0 | 3000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 717000 | 0 | 717000 | 717000 | 0 | 717000 | 1170000 | 0 | 1170000 | 777000 | 0 | 777000 | 1947000 | 0 | 1947000 | 336000 | 0 | 336000 | 0 | 0 | 0 | 336000 | 0 | 336000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0
Projeto Fase 1B (4,04 km) |  | 900000 | 0 | 900000 |  | Jan-2019 | 12 meses |  | 0 | 0 | 0 | 423000 | 0 | 423000 | 423000 | 0 | 423000 | 477000 | 0 | 477000 | 0 | 0 | 0 | 477000 | 0 | 477000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 0 | 900000 | 0 | 0 | 0
Projeto Fase 2 (10,3 km) |  | 2100000 | 0 | 2100000 |  | Jan-2020 | 24 meses |  | 0 | 0 | 0 | 294000 | 0 | 294000 | 294000 | 0 | 294000 | 693000 | 0 | 693000 | 777000 | 0 | 777000 | 1470000 | 0 | 1470000 | 336000 | 0 | 336000 | 0 | 0 | 0 | 336000 | 0 | 336000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100000 | 0 | 2100000 | 0 | 0 | 0
Projeto Básico e Executivo de integração cicloviária | 1300000 | 1300000 | 0 | 1300000 |  |  |  | contratação única | 0 | 0 | 0 | 770000 | 0 | 770000 | 770000 | 0 | 770000 | 530000 | 0 | 530000 | 0 | 0 | 0 | 530000 | 0 | 530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300000 | 0 | 1300000 | 0 | 0 | 0
Consultoria Projeto Cicloviário Av Rio Branco |  | 300000 | 0 | 300000 |  | Jan-2019 | 6 meses |  | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0
Consultoria Projeto Cicloviário Tancredão – Praça dos Namorados |  | 1000000 | 0 | 1000000 | Não | Jan-2019 | 12 meses |  | 0 | 0 | 0 | 470000 | 0 | 470000 | 470000 | 0 | 470000 | 530000 | 0 | 530000 | 0 | 0 | 0 | 530000 | 0 | 530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0
Projeto Básico e Executivo da Via de Ligação |  | 130000 | 0 | 130000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 130000 | 130000 | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0
Estudos complementares da DIA | 600000 | 600000 | 0 | 600000 |  |  |  | Verificar RAAS suprirá essa necessidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0
Plano de Manejo da EEMIL e do Parque Municipal Dom Luiz Gonzaga | 500000 | 300000 | 500000 | 800000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 70000 | 112000 | 42000 | 70000 | 112000 | 99000 | 165000 | 264000 | 111000 | 185000 | 296000 | 210000 | 350000 | 560000 | 48000 | 80000 | 128000 | 0 | 0 | 0 | 48000 | 80000 | 128000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 500000 | 800000 | 0 | 0 | 0
COMPONENTE 2 – SEGURANÇA CIDADÃ | 98760489 | 77296000 | 35500000 | 112796000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2136313 | 0 | 2136313 | 2136313 | 0 | 2136313 | 6998038 | 3691000 | 10689038 | 16114304 | 5105000 | 21219304 | 23112342 | 8796000 | 31908342 | 20058554 | 9412000 | 29470554 | 14269816 | 6796000 | 21065816 | 34328370 | 16208000 | 50536370 | 7165991 | 8244000 | 15409991 | 7700242 | 2207000 | 9907242 | 14866233 | 10451000 | 25317233 | 2714072 | 45000 | 2759072 | 138670 | 0 | 138670 | 2852742 | 45000 | 2897742 | 77296000 | 35500000 | 112796000 | 0 | 0 | 0
Subcomponente 1 - Prevenção Social da Violência Juvenil | 90346824 | 70426000 | 34000000 | 104426000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1863213 | 0 | 1863213 | 1863213 | 0 | 1863213 | 6296438 | 3481000 | 9777438 | 15064704 | 4880000 | 19944704 | 21361142 | 8361000 | 29722142 | 18865354 | 9157000 | 28022354 | 13042116 | 6496000 | 19538116 | 31907470 | 15653000 | 47560470 | 6010391 | 7974000 | 13984391 | 6841442 | 2012000 | 8853442 | 12851833 | 9986000 | 22837833 | 2376272 | 0 | 2376272 | 66070 | 0 | 66070 | 2442342 | 0 | 2442342 | 70426000 | 34000000 | 104426000 | 0 | 0 | 0
Ações de Revitalização Cultural |  | 7110000 | 0 | 7110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451600 | 0 | 451600 | 451600 | 0 | 451600 | 329000 | 0 | 329000 | 493500 | 0 | 493500 | 822500 | 0 | 822500 | 559300 | 0 | 559300 | 658000 | 0 | 658000 | 1217300 | 0 | 1217300 | 592200 | 0 | 592200 | 1927700 | 0 | 1927700 | 2519900 | 0 | 2519900 | 2098700 | 0 | 2098700 | 0 | 0 | 0 | 2098700 | 0 | 2098700 | 7110000 | 0 | 7110000 | 0 | 0 | 0
Projeto Circuito Cultural | 3100000 | 3100000 | 0 | 3100000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 431200 | 0 | 431200 | 431200 | 0 | 431200 | 278000 | 0 | 278000 | 417000 | 0 | 417000 | 695000 | 0 | 695000 | 472600 | 0 | 472600 | 556000 | 0 | 556000 | 1028600 | 0 | 1028600 | 500400 | 0 | 500400 | 361400 | 0 | 361400 | 861800 | 0 | 861800 | 83400 | 0 | 83400 | 0 | 0 | 0 | 83400 | 0 | 83400 | 3100000 | 0 | 3100000 | 0 | 0 | 0
Serviço de não consultoria (material de consumo, oficineiro e transporte) |  | 2780000 | 0 | 2780000 |  | Mar-2019 | 48 meses |  | 0 | 0 | 0 | 111200 | 0 | 111200 | 111200 | 0 | 111200 | 278000 | 0 | 278000 | 417000 | 0 | 417000 | 695000 | 0 | 695000 | 472600 | 0 | 472600 | 556000 | 0 | 556000 | 1028600 | 0 | 1028600 | 500400 | 0 | 500400 | 361400 | 0 | 361400 | 861800 | 0 | 861800 | 83400 | 0 | 83400 | 0 | 0 | 0 | 83400 | 0 | 83400 | 2780000 | 0 | 2780000 | 0 | 0 | 0
Aquisição de bens (material permanente) |  | 320000 | 0 | 320000 |  | Mar-2019 | 6 meses |  | 0 | 0 | 0 | 320000 | 0 | 320000 | 320000 | 0 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320000 | 0 | 320000 | 0 | 0 | 0
Ampliação do projeto “Arte é Nossa” (consultoria) | 510000 | 510000 | 0 | 510000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 20400 | 0 | 20400 | 20400 | 0 | 20400 | 51000 | 0 | 51000 | 76500 | 0 | 76500 | 127500 | 0 | 127500 | 86700 | 0 | 86700 | 102000 | 0 | 102000 | 188700 | 0 | 188700 | 91800 | 0 | 91800 | 66300 | 0 | 66300 | 158100 | 0 | 158100 | 15300 | 0 | 15300 | 0 | 0 | 0 | 15300 | 0 | 15300 | 510000 | 0 | 510000 | 0 | 0 | 0
Obra de Restauração da Escola São Vicente de Paulo |  | 3500000 |  | 3500000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 1500000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 | 3500000 | 0 | 3500000 | 0 | 0 | 0
Equipamentos de Prevenção em Saúde |  | 19900000 | 11200000 | 31100000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966000 | 2000000 | 2966000 | 3358690 | 0 | 3358690 | 4324690 | 2000000 | 6324690 | 5548500 | 568000 | 6116500 | 4388810 | 3696000 | 8084810 | 9937310 | 4264000 | 14201310 | 1702000 | 4144000 | 5846000 | 3936000 | 792000 | 4728000 | 5638000 | 4936000 | 10574000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19900000 | 11200000 | 31100000 | 0 | 0 | 0
Ampliação e reforma do Pronto Atendimento de São Pedro | 8500000 | 6900000 | 0 | 6900000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966000 | 0 | 966000 | 2277000 | 0 | 2277000 | 3243000 | 0 | 3243000 | 2553000 | 0 | 2553000 | 1104000 | 0 | 1104000 | 3657000 | 0 | 3657000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6900000 | 0 | 6900000 | 0 | 0 | 0
Construção da Unidade Básica de Saúde de Santo Antônio | 8500000 | 3800000 | 8000000 | 11800000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 168000 | 120000 | 288000 | 396000 | 2640000 | 3036000 | 564000 | 2760000 | 3324000 | 444000 | 2960000 | 3404000 | 2792000 | 280000 | 3072000 | 3236000 | 3240000 | 6476000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800000 | 8000000 | 11800000 | 0 | 0 | 0
Desapropriação |  | 0 | 2000000 | 2000000 | Não |  | 1 mês |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0
Obra |  | 3200000 | 6000000 | 9200000 |  | Jul-2020 | 24 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168000 | 120000 | 288000 | 396000 | 2640000 | 3036000 | 564000 | 2760000 | 3324000 | 444000 | 2960000 | 3404000 | 2192000 | 280000 | 2472000 | 2636000 | 3240000 | 5876000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200000 | 6000000 | 9200000 | 0 | 0 | 0
Equipamento e Mobiliário |  | 600000 | 0 | 600000 |  | Jan-2022 | 1 mês | Aquisição no ano de conclusão da obra para entrega após a obra. De modo que o equipamento entre em operação no início do último ano do Programa. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0
Construção da Unidade Básica de Saúde de Grande Vitoria | 7000000 | 4000000 | 3200000 | 7200000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476000 | 448000 | 924000 | 1122000 | 1056000 | 2178000 | 1598000 | 1504000 | 3102000 | 1258000 | 1184000 | 2442000 | 1144000 | 512000 | 1656000 | 2402000 | 1696000 | 4098000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 3200000 | 7200000 | 0 | 0 | 0
Obra |  | 3400000 | 3200000 | 6600000 | Não | Jul-2020 | 24 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476000 | 448000 | 924000 | 1122000 | 1056000 | 2178000 | 1598000 | 1504000 | 3102000 | 1258000 | 1184000 | 2442000 | 544000 | 512000 | 1056000 | 1802000 | 1696000 | 3498000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400000 | 3200000 | 6600000 | 0 | 0 | 0
Equipamento e Mobiliário |  | 600000 | 0 | 600000 |  | Jan-2022 | 1 mês | Aquisição no ano de conclusão da obra para entrega após a obra. De modo que o equipamento entre em operação no início do último ano do Programa. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0
Construção de um Centro de Atenção Psicossocial | 2500000 | 5200000 | 0 | 5200000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1081690 | 0 | 1081690 | 1081690 | 0 | 1081690 | 2351500 | 0 | 2351500 | 1766810 | 0 | 1766810 | 4118310 | 0 | 4118310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200000 | 0 | 5200000 | 0 | 0 | 0
Obra |  | 4703000 | 0 | 4703000 | Não | Dez-2019 | 18 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1081690 | 0 | 1081690 | 1081690 | 0 | 1081690 | 2351500 | 0 | 2351500 | 1269810 | 0 | 1269810 | 3621310 | 0 | 3621310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4703000 | 0 | 4703000 | 0 | 0 | 0
Equipamento e Mobiliário |  | 497000 | 0 | 497000 |  | Jan-2021 | 1 mês |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497000 | 0 | 497000 | 497000 | 0 | 497000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497000 | 0 | 497000 | 0 | 0 | 0
Equipamentos de Prevenção em Educação |  | 32000000 | 10300000 | 42300000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2620000 | 630000 | 3250000 | 8140000 | 2310000 | 10450000 | 10760000 | 2940000 | 13700000 | 11960000 | 5370000 | 17330000 | 6280000 | 400000 | 6680000 | 18240000 | 5770000 | 24010000 | 3000000 | 1590000 | 4590000 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 1590000 | 4590000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000000 | 10300000 | 42300000 | 0 | 0 | 0
Construção da EMEF “Eunice Pereira Silveira” | 8000000 | 12000000 | 0 | 12000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120000 | 0 | 1120000 | 2640000 | 0 | 2640000 | 3760000 | 0 | 3760000 | 4960000 | 0 | 4960000 | 3280000 | 0 | 3280000 | 8240000 | 0 | 8240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000000 | 0 | 12000000 | 0 | 0 | 0
Construção EMEF “Ronaldo Soares” em Tempo Integral | 10000000 | 4000000 | 7000000 | 11000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 630000 | 1130000 | 1000000 | 1680000 | 2680000 | 1500000 | 2310000 | 3810000 | 2500000 | 4690000 | 7190000 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 4690000 | 7190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 7000000 | 11000000 | 0 | 0 | 0
Reforma e ampliação EMEF “Francisco Lacerda de Aguiar” | 8000000 | 12000000 | 3300000 | 15300000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 630000 | 3630000 | 3000000 | 630000 | 3630000 | 3000000 | 680000 | 3680000 | 3000000 | 400000 | 3400000 | 6000000 | 1080000 | 7080000 | 3000000 | 1590000 | 4590000 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 1590000 | 4590000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000000 | 3300000 | 15300000 | 0 | 0 | 0
Equipamentos e mobiliário para EMEF “Paulo Reglus Neves Freire” | 6000000 | 2000000 | 0 | 2000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0
Equipamento e mobiliário para EMEF “Alvimar Silva” | 10000000 | 2000000 | 0 | 2000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0
Equipamentos de Prevenção em Ação Social |  | 1750000 | 12500000 | 14250000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34500 | 851000 | 885500 | 165000 | 2570000 | 2735000 | 199500 | 3421000 | 3620500 | 380500 | 3219000 | 3599500 | 300000 | 2400000 | 2700000 | 680500 | 5619000 | 6299500 | 280000 | 2240000 | 2520000 | 590000 | 1220000 | 1810000 | 870000 | 3460000 | 4330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750000 | 12500000 | 14250000 | 0 | 0 | 0
Ampliação do acolhimento especializado – Construção de CREAS (2 unidades) | 1000000 | 250000 | 4000000 | 4250000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34500 | 851000 | 885500 | 75000 | 1850000 | 1925000 | 109500 | 2701000 | 2810500 | 140500 | 1299000 | 1439500 | 0 | 0 | 0 | 140500 | 1299000 | 1439500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 4000000 | 4250000 | 0 | 0 | 0
Obras |  | 150000 | 3700000 | 3850000 | Não | Fev-2020 | 18 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34500 | 851000 | 885500 | 75000 | 1850000 | 1925000 | 109500 | 2701000 | 2810500 | 40500 | 999000 | 1039500 | 0 | 0 | 0 | 40500 | 999000 | 1039500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 3700000 | 3850000 | 0 | 0 | 0
Aquisição de bens (mobiliário) |  | 100000 | 300000 | 400000 |  | Ago/2021 | 1 mês |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 300000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 300000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 300000 | 400000 | 0 | 0 | 0
Ampliação e melhoria do acolhimento social – Construção de CRAS (5 unidades) | 2500000 | 1500000 | 8500000 | 10000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 720000 | 810000 | 90000 | 720000 | 810000 | 240000 | 1920000 | 2160000 | 300000 | 2400000 | 2700000 | 540000 | 4320000 | 4860000 | 280000 | 2240000 | 2520000 | 590000 | 1220000 | 1810000 | 870000 | 3460000 | 4330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 8500000 | 10000000 | 0 | 0 | 0
Obras |  | 1000000 | 8000000 | 9000000 | Não | Fev-2020 | 30 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 720000 | 810000 | 90000 | 720000 | 810000 | 240000 | 1920000 | 2160000 | 300000 | 2400000 | 2700000 | 540000 | 4320000 | 4860000 | 280000 | 2240000 | 2520000 | 90000 | 720000 | 810000 | 370000 | 2960000 | 3330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 8000000 | 9000000 | 0 | 0 | 0
Aquisição de bens (mobiliário) |  | 500000 | 500000 | 1000000 |  | Ago/2022 | 1 mês | Única aquisição - entrega conforme a conclusão de cada equipamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 1000000 | 500000 | 500000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 1000000 | 0 | 0 | 0
Ações de Promoção dos Direitos Humanos |  | 3806000 | 0 | 3806000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811613 | 0 | 811613 | 811613 | 0 | 811613 | 869938 | 0 | 869938 | 248914 | 0 | 248914 | 1118852 | 0 | 1118852 | 332654 | 0 | 332654 | 375306 | 0 | 375306 | 707960 | 0 | 707960 | 436191 | 0 | 436191 | 387742 | 0 | 387742 | 823933 | 0 | 823933 | 277572 | 0 | 277572 | 66070 | 0 | 66070 | 343642 | 0 | 343642 | 3806000 | 0 | 3806000 | 0 | 0 | 0
Ações de estímulo ao Protagonismo Juvenil | 770000 | 770000 | 0 | 770000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2341 | 0 | 2341 | 2341 | 0 | 2341 | 33922 | 0 | 33922 | 79342 | 0 | 79342 | 113264 | 0 | 113264 | 116280 | 0 | 116280 | 130120 | 0 | 130120 | 246400 | 0 | 246400 | 152439 | 0 | 152439 | 135478 | 0 | 135478 | 287917 | 0 | 287917 | 96978 | 0 | 96978 | 23100 | 0 | 23100 | 120078 | 0 | 120078 | 770000 | 0 | 770000 | 0 | 0 | 0
Aquisição de bens permanentes |  | 69914 | 0 | 69914 |  | Mar-2019 | 48 meses | contratação única, com entregas parceladas | 0 | 0 | 0 | 2098 | 0 | 2098 | 2098 | 0 | 2098 | 5593 | 0 | 5593 | 9089 | 0 | 9089 | 14682 | 0 | 14682 | 11186 | 0 | 11186 | 11186 | 0 | 11186 | 22372 | 0 | 22372 | 12585 | 0 | 12585 | 9788 | 0 | 9788 | 22373 | 0 | 22373 | 6292 | 0 | 6292 | 2097 | 0 | 2097 | 8389 | 0 | 8389 | 69914 | 0 | 69914 | 0 | 0 | 0
Serviço de não consultoria (licenças) |  | 2700 | 0 | 2700 |  | Jul-2019 | 48 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | 270 | 0 | 270 | 378 | 0 | 378 | 405 | 0 | 405 | 459 | 0 | 459 | 864 | 0 | 864 | 540 | 0 | 540 | 486 | 0 | 486 | 1026 | 0 | 1026 | 351 | 0 | 351 | 81 | 0 | 81 | 432 | 0 | 432 | 2700 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0
Mobiliário |  | 7245 | 0 | 7245 |  | Mar-2019 | 48 meses |  | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 218 | 218 | 0 | 218 | 580 | 0 | 580 | 942 | 0 | 942 | 1522 | 0 | 1522 | 1159 | 0 | 1159 | 1159 | 0 | 1159 | 2318 | 0 | 2318 | 1304 | 0 | 1304 | 1014 | 0 | 1014 | 2318 | 0 | 2318 | 652 | 0 | 652 | 217 | 0 | 217 | 869 | 0 | 869 | 7245 | 0 | 7245 | 0 | 0 | 0
Editais |  | 665000 | 0 | 665000 |  | Jul-2019 | 48 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26600 | 0 | 26600 | 66500 | 0 | 66500 | 93100 | 0 | 93100 | 99750 | 0 | 99750 | 113050 | 0 | 113050 | 212800 | 0 | 212800 | 133000 | 0 | 133000 | 119700 | 0 | 119700 | 252700 | 0 | 252700 | 86450 | 0 | 86450 | 19950 | 0 | 19950 | 106400 | 0 | 106400 | 665000 | 0 | 665000 | 0 | 0 | 0
Material de consumo |  | 885 | 0 | 885 |  | Mar-2019 | 48 meses |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 71 | 0 | 71 | 115 | 0 | 115 | 186 | 0 | 186 | 142 | 0 | 142 | 142 | 0 | 142 | 284 | 0 | 284 | 159 | 0 | 159 | 124 | 0 | 124 | 283 | 0 | 283 | 80 | 0 | 80 | 27 | 0 | 27 | 107 | 0 | 107 | 885 | 0 | 885 | 0 | 0 | 0
Serviços de terceiro |  | 24256 | 0 | 24256 |  | Jul-2019 | 48 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 | 0 | 970 | 2426 | 0 | 2426 | 3396 | 0 | 3396 | 3638 | 0 | 3638 | 4124 | 0 | 4124 | 7762 | 0 | 7762 | 4851 | 0 | 4851 | 4366 | 0 | 4366 | 9217 | 0 | 9217 | 3153 | 0 | 3153 | 728 | 0 | 728 | 3881 | 0 | 3881 | 24256 | 0 | 24256 | 0 | 0 | 0
Obra/ reforma e aquisição de equipamentos para a Casa da Juventude e CRJ | 530000 | 1640500 | 0 | 1640500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 806215 | 0 | 806215 | 806215 | 0 | 806215 | 776240 | 0 | 776240 | 27265 | 0 | 27265 | 803505 | 0 | 803505 | 6480 | 0 | 6480 | 6480 | 0 | 6480 | 12960 | 0 | 12960 | 7290 | 0 | 7290 | 5670 | 0 | 5670 | 12960 | 0 | 12960 | 3645 | 0 | 3645 | 1215 | 0 | 1215 | 4860 | 0 | 4860 | 1640500 | 0 | 1640500 | 0 | 0 | 0
Obra Casa da Juventude |  | 500000 | 0 | 500000 | Não | Jan-2019 | 8 meses |  | 0 | 0 | 0 | 420000 | 0 | 420000 | 420000 | 0 | 420000 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0
Obra CRJ |  | 1100000 | 0 | 1100000 | Não | Jan-2019 | 12 meses |  | 0 | 0 | 0 | 385000 | 0 | 385000 | 385000 | 0 | 385000 | 693000 | 0 | 693000 | 22000 | 0 | 22000 | 715000 | 0 | 715000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | 0 | 1100000 | 0 | 0 | 0
Aquisição de bens permanentes |  | 40500 | 0 | 40500 |  | Mar-2019 | 48 meses |  | 0 | 0 | 0 | 1215 | 0 | 1215 | 1215 | 0 | 1215 | 3240 | 0 | 3240 | 5265 | 0 | 5265 | 8505 | 0 | 8505 | 6480 | 0 | 6480 | 6480 | 0 | 6480 | 12960 | 0 | 12960 | 7290 | 0 | 7290 | 5670 | 0 | 5670 | 12960 | 0 | 12960 | 3645 | 0 | 3645 | 1215 | 0 | 1215 | 4860 | 0 | 4860 | 40500 | 0 | 40500 | 0 | 0 | 0
Aprimoramento do Centro de Referencia de Atendimento a Mulher em situacao de Violencia - CRAMSV | 195000 | 195000 | 0 | 195000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 2100 | 2100 | 0 | 2100 | 10600 | 0 | 10600 | 21600 | 0 | 21600 | 32200 | 0 | 32200 | 29950 | 0 | 29950 | 32450 | 0 | 32450 | 62400 | 0 | 62400 | 37600 | 0 | 37600 | 32300 | 0 | 32300 | 69900 | 0 | 69900 | 22550 | 0 | 22550 | 5850 | 0 | 5850 | 28400 | 0 | 28400 | 195000 | 0 | 195000 | 0 | 0 | 0
Aquisição de bens permanentes |  | 40000 | 0 | 40000 |  | Mar-2019 | 48 meses |  | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 3200 | 0 | 3200 | 5200 | 0 | 5200 | 8400 | 0 | 8400 | 6400 | 0 | 6400 | 6400 | 0 | 6400 | 12800 | 0 | 12800 | 7200 | 0 | 7200 | 5600 | 0 | 5600 | 12800 | 0 | 12800 | 3600 | 0 | 3600 | 1200 | 0 | 1200 | 4800 | 0 | 4800 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0
Mobiliário |  | 13700 | 0 | 13700 |  | Mar-2019 | 48 meses |  | 0 | 0 | 0 | 411 | 0 | 411 | 411 | 0 | 411 | 1096 | 0 | 1096 | 1781 | 0 | 1781 | 2877 | 0 | 2877 | 2192 | 0 | 2192 | 2192 | 0 | 2192 | 4384 | 0 | 4384 | 2466 | 0 | 2466 | 1918 | 0 | 1918 | 4384 | 0 | 4384 | 1233 | 0 | 1233 | 411 | 0 | 411 | 1644 | 0 | 1644 | 13700 | 0 | 13700 | 0 | 0 | 0
Material de consumo |  | 16300 | 0 | 16300 |  | Mar-2019 | 48 meses |  | 0 | 0 | 0 | 489 | 0 | 489 | 489 | 0 | 489 | 1304 | 0 | 1304 | 2119 | 0 | 2119 | 3423 | 0 | 3423 | 2608 | 0 | 2608 | 2608 | 0 | 2608 | 5216 | 0 | 5216 | 2934 | 0 | 2934 | 2282 | 0 | 2282 | 5216 | 0 | 5216 | 1467 | 0 | 1467 | 489 | 0 | 489 | 1956 | 0 | 1956 | 16300 | 0 | 16300 | 0 | 0 | 0
Consultoria |  | 125000 | 0 | 125000 |  | Jul-2019 | 48 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 12500 | 0 | 12500 | 17500 | 0 | 17500 | 18750 | 0 | 18750 | 21250 | 0 | 21250 | 40000 | 0 | 40000 | 25000 | 0 | 25000 | 22500 | 0 | 22500 | 47500 | 0 | 47500 | 16250 | 0 | 16250 | 3750 | 0 | 3750 | 20000 | 0 | 20000 | 125000 | 0 | 125000 | 0 | 0 | 0
Ações de promoção e proteção dos Direitos Humanos | 1200000 | 1200500 | 0 | 1200500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 957 | 0 | 957 | 957 | 0 | 957 | 49176 | 0 | 49176 | 120707 | 0 | 120707 | 169883 | 0 | 169883 | 179944 | 0 | 179944 | 206256 | 0 | 206256 | 386200 | 0 | 386200 | 238862 | 0 | 238862 | 214294 | 0 | 214294 | 453156 | 0 | 453156 | 154399 | 0 | 154399 | 35905 | 0 | 35905 | 190304 | 0 | 190304 | 1200500 | 0 | 1200500 | 0 | 0 | 0
Aquisição de bens permanentes |  | 31900 | 0 | 31900 |  | Mar-2019 | 48 meses |  | 0 | 0 | 0 | 957 | 0 | 957 | 957 | 0 | 957 | 2552 | 0 | 2552 | 4147 | 0 | 4147 | 6699 | 0 | 6699 | 5104 | 0 | 5104 | 5104 | 0 | 5104 | 10208 | 0 | 10208 | 5742 | 0 | 5742 | 4486 | 0 | 4486 | 10228 | 0 | 10228 | 2871 | 0 | 2871 | 937 | 0 | 937 | 3808 | 0 | 3808 | 31900 | 0 | 31900 | 0 | 0 | 0
Mobiliário |  | 3000 | 0 | 3000 |  | Mar-2019 | 48 meses |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0
Consultoria |  | 135000 | 0 | 135000 |  | Jul-2019 | 48 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400 | 0 | 5400 | 13500 | 0 | 13500 | 18900 | 0 | 18900 | 20250 | 0 | 20250 | 22950 | 0 | 22950 | 43200 | 0 | 43200 | 27000 | 0 | 27000 | 24300 | 0 | 24300 | 51300 | 0 | 51300 | 17550 | 0 | 17550 | 4050 | 0 | 4050 | 21600 | 0 | 21600 | 135000 | 0 | 135000 | 0 | 0 | 0
Serviços de terceiro |  | 685600 | 0 | 685600 |  | Jul-2019 | 48 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27424 | 0 | 27424 | 68560 | 0 | 68560 | 95984 | 0 | 95984 | 102840 | 0 | 102840 | 116552 | 0 | 116552 | 219392 | 0 | 219392 | 137120 | 0 | 137120 | 123408 | 0 | 123408 | 260528 | 0 | 260528 | 89128 | 0 | 89128 | 20568 | 0 | 20568 | 109696 | 0 | 109696 | 685600 | 0 | 685600 | 0 | 0 | 0
Editais |  | 345000 | 0 | 345000 |  | Jul-2019 | 48 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13800 | 0 | 13800 | 34500 | 0 | 34500 | 48300 | 0 | 48300 | 51750 | 0 | 51750 | 58650 | 0 | 58650 | 110400 | 0 | 110400 | 69000 | 0 | 69000 | 62100 | 0 | 62100 | 131100 | 0 | 131100 | 44850 | 0 | 44850 | 10350 | 0 | 10350 | 55200 | 0 | 55200 | 345000 | 0 | 345000 | 0 | 0 | 0
Ações de Prevenção em Esporte |  | 4820000 | 0 | 4820000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 600000 | 1477000 | 0 | 1477000 | 2658600 | 0 | 2658600 | 4135600 | 0 | 4135600 | 84400 | 0 | 84400 | 0 | 0 | 0 | 84400 | 0 | 84400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4820000 | 0 | 4820000 | 0 | 0 | 0
Ampliando o acesso: Implantação de brinquedos acessíveis | 600000 | 600000 | 0 | 600000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0
Ocupação de espaços públicos: Campos de Futebol (obras) | 2000000 | 4220000 | 0 | 4220000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1477000 | 0 | 1477000 | 2658600 | 0 | 2658600 | 4135600 | 0 | 4135600 | 84400 | 0 | 84400 | 0 | 0 | 0 | 84400 | 0 | 84400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4220000 | 0 | 4220000 | 0 | 0 | 0
Fortalecimento das Capacidades analíticas do Observatório de Segurança Publica de Vitoria | 1028159 | 1040000 | 0 | 1040000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1040000 | 0 | 1040000 | 1040000 | 0 | 1040000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040000 | 0 | 1040000 | 0 | 0 | 0
Subcomponente 2 - Eficacia da Guarda Municipal Cidadã na previsão e controle de delitos | 8413665 | 6870000 | 1500000 | 8370000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 273100 | 0 | 273100 | 273100 | 0 | 273100 | 701600 | 210000 | 911600 | 1049600 | 225000 | 1274600 | 1751200 | 435000 | 2186200 | 1193200 | 255000 | 1448200 | 1227700 | 300000 | 1527700 | 2420900 | 555000 | 2975900 | 1155600 | 270000 | 1425600 | 858800 | 195000 | 1053800 | 2014400 | 465000 | 2479400 | 337800 | 45000 | 382800 | 72600 | 0 | 72600 | 410400 | 45000 | 455400 | 6870000 | 1500000 | 8370000 | 0 | 0 | 0
Fortalecimento da Guarda Civil Municipal de Vitória |  | 6870000 | 1500000 | 8370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273100 | 0 | 273100 | 273100 | 0 | 273100 | 701600 | 210000 | 911600 | 1049600 | 225000 | 1274600 | 1751200 | 435000 | 2186200 | 1193200 | 255000 | 1448200 | 1227700 | 300000 | 1527700 | 2420900 | 555000 | 2975900 | 1155600 | 270000 | 1425600 | 858800 | 195000 | 1053800 | 2014400 | 465000 | 2479400 | 337800 | 45000 | 382800 | 72600 | 0 | 72600 | 410400 | 45000 | 455400 | 6870000 | 1500000 | 8370000 | 0 | 0 | 0
Aparelhamento da Guarda Civil Municipal de Vitoria (equipamentos) | 5549945 | 4000000 | 1500000 | 5500000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 160000 | 160000 | 0 | 160000 | 400000 | 210000 | 610000 | 600000 | 225000 | 825000 | 1000000 | 435000 | 1435000 | 680000 | 255000 | 935000 | 800000 | 300000 | 1100000 | 1480000 | 555000 | 2035000 | 720000 | 270000 | 990000 | 520000 | 195000 | 715000 | 1240000 | 465000 | 1705000 | 120000 | 45000 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 45000 | 165000 | 4000000 | 1500000 | 5500000 | 0 | 0 | 0
Formação Continuada dos Guardas Municipais (consultoria) | 2418600 | 2420000 | 0 | 2420000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 72600 | 0 | 72600 | 72600 | 0 | 72600 | 193600 | 0 | 193600 | 314600 | 0 | 314600 | 508200 | 0 | 508200 | 387200 | 0 | 387200 | 387200 | 0 | 387200 | 774400 | 0 | 774400 | 435600 | 0 | 435600 | 338800 | 0 | 338800 | 774400 | 0 | 774400 | 217800 | 0 | 217800 | 72600 | 0 | 72600 | 290400 | 0 | 290400 | 2420000 | 0 | 2420000 | 0 | 0 | 0
Ampliação do Programa Guarda Cidadã (equipamentos) | 445120 | 450000 | 0 | 450000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 40500 | 0 | 40500 | 40500 | 0 | 40500 | 108000 | 0 | 108000 | 135000 | 0 | 135000 | 243000 | 0 | 243000 | 126000 | 0 | 126000 | 40500 | 0 | 40500 | 166500 | 0 | 166500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0
COMPONENTE 3 – GERENCIAMENTO E SALVAGUARDAS AMBIENTAIS | 87550000 | 26500000 | 20000000 | 46500000 |  |  |  |  | 262570 | 0 | 262570 | 1707610 | 2000000 | 3707610 | 1970180 | 4000000 | 5970180 | 3255785 | 1472000 | 4727785 | 2634890 | 2000000 | 4634890 | 5890675 | 3472000 | 9362675 | 3529290 | 2000000 | 5529290 | 3529325 | 2000000 | 5529325 | 7058615 | 4000000 | 11058615 | 2993890 | 2000000 | 4993890 | 3005690 | 2000000 | 5005690 | 5999580 | 4000000 | 9999580 | 3487480 | 2000000 | 5487480 | 2093470 | 2528000 | 4621470 | 5580950 | 4528000 | 10108950 | 26500000 | 20000000 | 46500000 | 0 | 0 | 0
Subcomponente 1 – Gerenciamento e Salvaguardas Socioambientais do Programa | 27550000 | 26500000 | 20000000 | 46500000 |  |  |  |  | 262570 | 0 | 262570 | 1707610 | 2000000 | 3707610 | 1970180 | 4000000 | 5970180 | 3255785 | 1472000 | 4727785 | 2634890 | 2000000 | 4634890 | 5890675 | 3472000 | 9362675 | 3529290 | 2000000 | 5529290 | 3529325 | 2000000 | 5529325 | 7058615 | 4000000 | 11058615 | 2993890 | 2000000 | 4993890 | 3005690 | 2000000 | 5005690 | 5999580 | 4000000 | 9999580 | 3487480 | 2000000 | 5487480 | 2093470 | 2528000 | 4621470 | 5580950 | 4528000 | 10108950 | 26500000 | 20000000 | 46500000 | 0 | 0 | 0
Apoio ao Gerenciamento | 3000000 | 5500000 | 0 | 5500000 |  |  |  |  | 200000 | 0 | 200000 | 500000 | 0 | 500000 | 700000 | 0 | 700000 | 600000 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 600000 | 1200000 | 0 | 1200000 | 600000 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 600000 | 1200000 | 0 | 1200000 | 600000 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 600000 | 1200000 | 0 | 1200000 | 600000 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 600000 | 1200000 | 0 | 1200000 | 5500000 | 0 | 5500000 | 0 | 0 | 0
Consultores individuais |  | 5500000 | 0 | 5500000 |  | Jan-2019 | 30 meses |  | 200000 | 0 | 200000 | 500000 | 0 | 500000 | 700000 | 0 | 700000 | 600000 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 600000 | 1200000 | 0 | 1200000 | 600000 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 600000 | 1200000 | 0 | 1200000 | 600000 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 600000 | 1200000 | 0 | 1200000 | 600000 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 600000 | 1200000 | 0 | 1200000 | 5500000 | 0 | 5500000 | 0 | 0 | 0
Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP) |  | 0 | 20000000 | 20000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 4000000 | 4000000 | 0 | 1472000 | 1472000 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 3472000 | 3472000 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 4000000 | 4000000 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 4000000 | 4000000 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 2528000 | 2528000 | 0 | 4528000 | 4528000 | 0 | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0
Salários dos Servidores da Prefeitura - UGP |  | 0 | 20000000 | 20000000 |  |  | 60 meses |  | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 4000000 | 4000000 | 0 | 1472000 | 1472000 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 3472000 | 3472000 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 4000000 | 4000000 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 4000000 | 4000000 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 2528000 | 2528000 | 0 | 4528000 | 4528000 | 0 | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0
Supervisão de Obras | 4500000 | 7000000 | 0 | 7000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 750000 | 0 | 750000 | 750000 | 0 | 750000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 750000 | 0 | 750000 | 750000 | 0 | 750000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 750000 | 0 | 750000 | 750000 | 0 | 750000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 7000000 | 0 | 7000000 | 0 | 0 | 0
Consultoria |  | 7000000 | 0 | 7000000 |  | Jan-2019 | 54 meses |  | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 750000 | 0 | 750000 | 750000 | 0 | 750000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 750000 | 0 | 750000 | 750000 | 0 | 750000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 750000 | 0 | 750000 | 750000 | 0 | 750000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 7000000 | 0 | 7000000 | 0 | 0 | 0
Monitoramento e Avaliação | 1000000 | 950000 | 0 | 950000 |  |  |  |  | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 100000 | 0 | 100000 | 20000 | 0 | 20000 | 50000 | 0 | 50000 | 70000 | 0 | 70000 | 100000 | 0 | 100000 | 50000 | 0 | 50000 | 150000 | 0 | 150000 | 50000 | 0 | 50000 | 123000 | 0 | 123000 | 173000 | 0 | 173000 | 407000 | 0 | 407000 | 50000 | 0 | 50000 | 457000 | 0 | 457000 | 950000 | 0 | 950000 | 0 | 0 | 0
Sistema de Gerenciamento (software) |  | 500000 | 0 | 500000 |  | Jan-2019 | 54 meses |  | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 100000 | 0 | 100000 | 20000 | 0 | 20000 | 50000 | 0 | 50000 | 70000 | 0 | 70000 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 100000 | 0 | 100000 | 50000 | 0 | 50000 | 80000 | 0 | 80000 | 130000 | 0 | 130000 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 100000 | 0 | 100000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0
Relatório Intermediário do Programa |  | 50000 | 0 | 50000 |  | Jul-2020 | 4 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0
Relatório Final do Programa |  | 100000 | 0 | 100000 |  | Jul-2022 | 6 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43000 | 0 | 43000 | 43000 | 0 | 43000 | 57000 | 0 | 57000 | 0 | 0 | 0 | 57000 | 0 | 57000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0
Avaliação econômica ex-post do Programa |  | 300000 | 0 | 300000 |  | Jan-2023 | 4 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0
Auditoria Externa | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 0 | 125000 | 125000 | 0 | 125000 | 250000 | 0 | 250000 | 125000 | 0 | 125000 | 125000 | 0 | 125000 | 250000 | 0 | 250000 | 125000 | 0 | 125000 | 125000 | 0 | 125000 | 250000 | 0 | 250000 | 125000 | 0 | 125000 | 125000 | 0 | 125000 | 250000 | 0 | 250000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0
PGAS (Plano Gestão Ambiental e Social) | 4000000 | 12050000 | 0 | 12050000 |  |  |  |  | 12570 | 0 | 12570 | 657610 | 0 | 657610 | 670180 | 0 | 670180 | 1760785 | 0 | 1760785 | 1109890 | 0 | 1109890 | 2870675 | 0 | 2870675 | 1704290 | 0 | 1704290 | 1754325 | 0 | 1754325 | 3458615 | 0 | 3458615 | 1468890 | 0 | 1468890 | 1407690 | 0 | 1407690 | 2876580 | 0 | 2876580 | 1605480 | 0 | 1605480 | 568470 | 0 | 568470 | 2173950 | 0 | 2173950 | 12050000 | 0 | 12050000 | 0 | 0 | 0
Programa de Comunicação Social - PCS | 800000 | 2000000 | 0 | 2000000 |  | Dez-2018 | 60 meses |  | 12570 | 0 | 12570 | 48210 | 0 | 48210 | 60780 | 0 | 60780 | 88385 | 0 | 88385 | 112490 | 0 | 112490 | 200875 | 0 | 200875 | 512490 | 0 | 512490 | 520525 | 0 | 520525 | 1033015 | 0 | 1033015 | 512490 | 0 | 512490 | 112490 | 0 | 112490 | 624980 | 0 | 624980 | 64280 | 0 | 64280 | 16070 | 0 | 16070 | 80350 | 0 | 80350 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0
Programa de Apoio a Atividades Produtivas na Orla Noroeste |  | 2000000 |  | 2000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 800000 | 0 | 800000 | 400000 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 800000 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0
Programa de Educação Ambiental e Sanitária - PEAS | 3000000 | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 92082 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 209400 | 0 | 209400 | 209400 | 0 | 209400 | 238400 | 0 | 238400 | 387400 | 0 | 387400 | 625800 | 0 | 625800 | 476800 | 0 | 476800 | 476800 | 0 | 476800 | 953600 | 0 | 953600 | 536400 | 0 | 536400 | 917200 | 0 | 917200 | 1453600 | 0 | 1453600 | 1268200 | 0 | 1268200 | 489400 | 0 | 489400 | 1757600 | 0 | 1757600 | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0
Serviços de não consultoria |  | 4880000 |  | 4880000 |  | Jan/19 | 52 meses |  | 0 | 0 | 0 | 89400 | 0 | 89400 | 89400 | 0 | 89400 | 238400 | 0 | 238400 | 387400 | 0 | 387400 | 625800 | 0 | 625800 | 476800 | 0 | 476800 | 476800 | 0 | 476800 | 953600 | 0 | 953600 | 536400 | 0 | 536400 | 917200 | 0 | 917200 | 1453600 | 0 | 1453600 | 1268200 | 0 | 1268200 | 489400 | 0 | 489400 | 1757600 | 0 | 1757600 | 4880000 | 0 | 4880000 | 0 | 0 | 0
Equipamentos |  | 120000 |  | 120000 |  | Jan/19 | ? | imediato | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0
Programa de Proteção e Recuperação de Mangues nas áreas afetadas - PRM - PRAD |  | 2100000 | 0 | 2100000 |  | Set-2019 | 45 meses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84000 | 0 | 84000 | 210000 | 0 | 210000 | 294000 | 0 | 294000 | 315000 | 0 | 315000 | 357000 | 0 | 357000 | 672000 | 0 | 672000 | 420000 | 0 | 420000 | 378000 | 0 | 378000 | 798000 | 0 | 798000 | 273000 | 0 | 273000 | 63000 | 0 | 63000 | 336000 | 0 | 336000 | 2100000 | 0 | 2100000 | 0 | 0 | 0
Remediação do terreno do Centro de Cooperação da Cidade | 150000 | 950000 | 0 | 950000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950000 | 0 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 950000 | 0 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950000 | 0 | 950000 | 0 | 0 | 0
consultoria - Estudo para remediação |  | 150000 | 0 | 150000 |  | Dez-2018 | 3 meses | Verificar esse prazo com SEMMAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0
Obras de remediação do terreno |  | 800000 |  | 800000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 800000
VALOR TOTAL (R$) | 358770489 | 329999999.9975 | 82500000 | 412499999.9975 |  |  |  |  | 262570 | 0 | 262570 | 10478097 | 2000000 | 12478097 | 10740667 | 4000000 | 14740667 | 23793724 | 5213000 | 29006724 | 50463003 | 9115000 | 59578003 | 74256727 | 14328000 | 88584727 | 71960625.0337 | 16182000 | 88142625.0337 | 70115082.0337 | 15146000 | 85261082.0337 | 142075707.0674 | 31328000 | 173403707.0674 | 50714875 | 17104000 | 67818875 | 34872532 | 9627000 | 44499532 | 85587407 | 26731000 | 112318407 | 13890152 | 3585000 | 17475152 | 3449340 | 2528000 | 5977340 | 17339492 | 6113000 | 23452492 | 330000000.0674 | 82500000 | 412500000.0674 | -0.069822 | 0 | -0.069822
VALOR ATUAL em DOLAR (US$) | #REF! | 99999999.9993 | 25000000 | 124999999.9993 |  |  |  |  | 79566.6667 | 0 | 79566.6667 | 3175180.9091 | 606060.6061 | 3781241.5152 | 3254747.5758 | 1212121.2121 | 4466868.7879 | 7210219.3939 | 1579696.9697 | 8789916.3636 | 15291819.0909 | 2762121.2121 | 18053940.303 | 22502038.4848 | 4341818.1818 | 26843856.6667 | 21806250.0102 | 4903636.3636 | 26709886.3738 | 21246994.5557 | 4589696.9697 | 25836691.5254 | 43053244.5659 | 9493333.3333 | 52546577.8992 | 15368143.9394 | 5183030.303 | 20551174.2424 | 10567433.9394 | 2917272.7273 | 13484706.6667 | 25935577.8788 | 8100303.0303 | 34035880.9091 | 4209136.9697 | 1086363.6364 | 5295500.6061 | 1045254.5455 | 766060.6061 | 1811315.1515 | 5254391.5152 | 1852424.2424 | 7106815.7576 | 100000000.0204 | 25000000 | 125000000.0204 | -0.021158 | 0 | -0.021158
| 112115777.8125 | 100000000 | 25000000 | 125000000 | [52 empty] | 100000000 | 25000000 | 125000000
3.3
[10 empty] | ANO1 | ANO2 | ANO3 | ANO4 | ANO5 | TOTAL | %
[9 empty] | BID | 10740667 | 74256727 | 142075707.0674 | 85587407 | 17339492 | 330000000.0674 | 80%
[9 empty] | LOCAL | 4000000 | 14328000 | 31328000 | 26731000 | 6113000 | 82500000 | 20%
[9 empty] | Recurso | 14740667 | 88584727 | 173403707.0674 | 112318407 | 23452492 | 412500000.0674 | 100%
[10 empty] | ANO1 | ANO2 | ANO3 | ANO4 | ANO5 | TOTAL
[9 empty] | BID | 3.255% | 22.5% | 43.05% | 25.94% | 5.254% | 100%
[9 empty] | LOCAL | 4.848% | 17.37% | 37.97% | 32.4% | 7.41% | 100%
[9 empty] | Recurso | 3.573% | 21.48% | 42.04% | 27.23% | 5.685% | 100%
|  | VALOR BID REVISADO | LOCAL (R$) | Total (R$) |  |  |  |  | VALOR BID REVISADO | LOCAL | Total
[5 empty] | Situação (com ou sem projeto) (sim ou não) | Data recebimento TDR na UGP | Prazo de Execução (em meses) | OBS.
[9 empty] | % | % | %
COMPONENTE 1 – DESENVOLVIMENTO URBANO E GESTÃO SUSTENTÁVEL | #DIV/0! | 226203999.9975 | 27000000 | 253203999.9975 |  |  |  |  | 68.55% | 32.73% | 61.38%
Subcomponente 1 – Requalificação Urbana da Orla Noroeste | #DIV/0! | 93500000 | 25000000 | 118500000 |  |  |  |  | 28.33% | 30.3% | 28.73%
Subcomponente 2 – Sustentabilidade Ambiental Urbana e Redução da Vulnerabilidade dos Riscos Naturais | #DIV/0! | 30370000 | 1500000 | 31870000 |  |  |  |  | 9.203% | 1.818% | 7.726%
Subcomponente 3 – Modernização da Gestão Municipal | #DIV/0! | 102333999.9975 | 500000 | 102833999.9975 |  |  |  |  | 31.01% | 0.6061% | 24.93%
COMPONENTE 2 – SEGURANÇA CIDADÃ | #DIV/0! | 77296000 | 35500000 | 112796000 |  |  |  |  | 23.42% | 43.03% | 27.34%
Subcomponente 1 - Prevenção Social da Violência Juvenil | #DIV/0! | 70426000 | 34000000 | 104426000 |  |  |  |  | 21.34% | 41.21% | 25.32%
Subcomponente 2 - Eficacia da Guarda Municipal Cidadã na previsão e controle de delitos | #DIV/0! | 6870000 | 1500000 | 8370000 |  |  |  |  | 2.082% | 1.818% | 2.029%
COMPONENTE 3 – GERENCIAMENTO E SALVAGUARDAS AMBIENTAIS | #DIV/0! | 26500000 | 20000000 | 46500000 |  |  |  |  | 8.03% | 24.24% | 11.27%
Subcomponente 1 – Gerenciamento e Salvaguardas Socioambientais do Programa | 27550000 | 26500000 | 20000000 | 46500000 |  |  |  |  | 8.03% | 24.24% | 11.27%
VALOR TOTAL (R$) | 4000000 | 329999999.9975 | 82500000 | 412499999.9975 |  |  |  |  | 100% | 100% | 100%
VALOR ATUAL em DOLAR (US$) | #DIV/0! | 99999999.9993 | 25000000 | 124999999.9993
Note on A19: Compreende: 1- Horto municipal e monitoramento; 2- Plantio de mudas e arvores urbanas; 3- PRAD de áreas degradadas; 4- Projeto e implantação de hortas urbanas e comunitárias
Note on A175: pmv: inclui o Programa de Ligação domiciliar à rede de esgotamento sanitário
Note on H179: pmv: Falta confirmação do prazo de execução pela secretaria responsável.