## PA 011 Publicaçao
BRASIL
Programa Modernização da Administração Tributária, Financeira e Patrimonial do Estado de Mato Grosso do Sul
Contrato de Empréstimo: BR-L1235 OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Atualizado em: 28/10/2015
Atualização Nº: 11
Atualizado por: Rogério Paiva Colman
Nº | Descrição do Contrato | Custo | Método | Revisão | Fonte |  | Datas Estimadas |  | Status | Comentário
|  | Estimado (1000) | Aquisição |  | BID | Local | Publicação | Término
|  | (US$ =R$ 3,50) | (1) | (2) | (%) | (%) | Anúncio | Contrato | (3)
1. SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.01 | Auditoria Externa | 126310.9714 | SBQC | Ex-ante | 18.9% | 81.1% | 2012-01-01 | 2017-04-01 | A | Contrato 003/2012 em andamento - PRISM BRA 9832
1.02 | Especialista em Econometria | 16090.91 | CI | Ex-post | 100% |  | 2013-02-01 | 2014-09-01 | A | Contrato 008/2013, encerrado - PRISM BR 10169
1.03 | Especialista em Séries Temporais | 3818.18 | CI | Ex-post | 100% |  | 2014-02-01 | 2014-09-01 | A | Contrato 010/2014 encerrado - PRISM BR 10169
1.04 | Elaboração do Conjunto de Documentos e Projetos de Engenharia do Prédio da Central de Atendimento e Fiscalização da Sefaz/MS | 142886.7771 | SQC | Ex-post | 100% |  | 2013-10-01 | 2015-08-01 | A | Contrato 041/2014 em andamento - PRISM BR 10621
1.05 | Especialista em Finanças Públicas | 93000.45 | CI | Ex-post | 100% |  | 2012-01-01 | 2013-03-01 | A | Contrato 001/2012, encerrado - PRISM BRA 9829
1.06 | Consultor em Estatística | 9500 | CI | Ex-post | 100% |  | 2012-01-01 | 2012-08-01 | A | Contrato 002/2012, encerrado - PRISM BRA 9789
1.07 | Consultor em Comunicação Estratégica | 4187.5 | CI | Ex-ante | 100% |  | 2011-06-01 | 2012-12-01 | A | Contrato 001/2011, encerrado - BRA 9644
1.08 | Consultor em Desenho de Fluxograma dos Macroprocessos e dos Processos | 29545.45 | CI | Ex-post | 100% |  | 2011-06-01 | 2012-08-01 | A | Contrato 002/2011, encerrado - PRISM BRA 9643
1.09 | Especialista em Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis - SCANC | 7954.55 | CI | Ex-post | 100% |  | 2012-09-01 | 2012-12-01 | A | Contrato encerrado - PRISM BRA 9923
1.1 | Serviços de Levantamento e Pesquisa de Opinião junto aos Contribuintes sobre a Sefaz/MS | 100000 | SQC | Ex-post | 100% |  | 2014-10-01 | 2016-10-01 | C
1.11 | Revisão do planejamento e construção dos mapas estratégicos das áreas (experiência em Escritório de Projetos) | 13991 | CI | Ex-post | 100% |  | 2015-11-01 | 2016-10-01 | P | especificações técnicas revisadas ex ante
1.12 | Programa de Fortalecimento da Liderança | 152958 | SBQ | Ex-post | 100% |  | 2015-11-01 | 2016-10-01 | P | especificações técnicas revisadas ex ante
1.13 | Auditoria Contábil Tributária Digital - 150 AFRE | 200000 | SQC | Ex-post | 100% |  | 2015-11-01 | 2016-10-01 | P | especificações técnicas revisadas ex ante
1.14 | Auditoria em Produção e Estoque | 15000 | CI | Ex-post | 100% |  | 2015-11-01 | 2016-10-01 | P | especificações técnicas revisadas ex ante
1.15 | Auditoria em ICMS Transporte | 15000 | CI | Ex-post | 100% |  | 2015-11-01 | 2016-11-01 | P | especificações técnicas revisadas ex ante
SUBTOTAL DE CONSULTORIA |  | 830243.7886
2. OBRAS
2.01 | Reforma da Agenfa de Amambai | 140227.27 | CP | Ex-post | 100% |  | 2013-10-01 | 2014-10-01 | A | Contrato 338/2013, encerrado - PRISM BR B 2522
2.02 | Reforma da Agenfa de Batayporã | 35378.6 | CP | Ex-post | 100% |  | 2013-10-01 | 2014-10-01 | A | Contrato 036/2014, encerrado - PRISM BR B 2523
2.03 | Reforma da Agenfa de Brasilandia | 42818.18 | CP | Ex-post | 100% |  | 2013-10-01 | 2014-10-01 | A | Contrato 068/2014, encerrado - PRISM BR B 2524
2.04 | Reforma da Agenfa de Jateí | 16565.13 | CP | Ex-post | 100% |  | 2013-11-01 | 2014-10-01 | A | Contrato 207/2014, encerrado - PRISM BR B 2818
2.05 | Reforma da Agenfa de Naviraí | 35473.1657 | CP | Ex-post | 100% |  | 2015-07-01 | 2015-12-01 | EP
2.06 | Reforma da Agenfa de Ponta Porã | 93108.68 | CP | Ex-post | 100% |  | 2013-10-01 | 2014-10-01 | A | Contrato 238/2013, encerrado - PRISM BR B 2312
2.07 | Reforma da Agenfa de Coxim | 61164.4 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-12-01 | A | Contrato 187/2012, encerrado - PRISM BR B 2044
2.08 | Reforma da Agenfa de Jardim | 28176.59 | CP | Ex-post | 100% |  | 2013-11-01 | 2014-10-01 | A | Contrato 071/2014, encerrado - PRISM BR B 2819
2.09 | Reforma da Agenfa de Aparecida do Taboado | 14746.46 | CP | Ex-ante | 100% |  | 2011-06-01 | 2012-04-01 | A | Contrato 118/2011, encerrado - PRISM BR B 1686
2.1 | Reforma da Agenfa de Aquidauana | 32978.02 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-03-01 | 2013-09-01 | A | Contrato 184/2012, encerrado - PRISM BR B 1848
2.11 | Reforma da Agenfa de Bandeirantes | 23956.46 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-08-01 | A | Contrato 201/2012, encerrado - PRISM BR B 2087
2.12 | Reforma da Agenfa de Costa Rica | 17595.35 | CP | Ex-ante | 100% |  | 2011-06-01 | 2012-04-01 | A | Contrato 125/2011, encerrado - PRISM BR B 1688
2.13 | Reforma da Agenfa de Maracaju | 22766.19 | CP | Ex-post | 100% |  | 2013-11-01 | 2014-10-01 | A | Contrato 209/2014 - encerrado - PRISM BR B 2817
2.14 | Reforma da Agenfa de Dourados | 33732.83 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-04-01 | 2012-11-01 | A | Contrato 271/2012, encerrado - PRISM BR B 1843
2.15 | Reforma da Agenfa de Água Clara | 42552.91 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-08-01 | A | Contrato 195/2012, encerrado - PRISM BR B 2086
2.16 | Reforma da Agenfa de Bataguassu | 42681.82 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-02-01 | A | Contrato 200/2012, encerrado - PRISM BR B 2046
2.17 | Reforma da Agenfa de Iguatemi | 16484.77 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-03-01 | 2012-09-01 | A | Contrato 029/2012, encerrado - PRISM BR B 2034
2.18 | Reforma da Agenfa de Cassilândia | 25333.42 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-09-01 | A | Contrato 190/2012, encerrado - PRISM BR B 2088
2.19 | Reforma da Agenfa de Corumbá | 29527.18 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-03-01 | 2013-03-01 | A | Contrato 190/2012, encerrado - PRISM BR B 2089
2.2 | Reforma da Agenfa de Mundo Novo | 44411.84 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-08-01 | A | Contrato 219/2012, encerrado - PRISM BR B 2085
2.21 | Reforma da Agenfa de Paranaíba | 31914.46 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-08-01 | A | Contrato 213/2012, encerrado - PRISM BR B 2091
2.22 | Reforma da Agenfa de Rio Brilhante | 22566.23 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-08-01 | A | Contrato 191/2012, encerrado - PRISM BR B 2041
2.23 | Reforma da Agenfa de Santa Rita do Pardo | 36820.7 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-08-01 | A | Contrato 220/2012, encerrado - PRISM BR B 2092
2.24 | Reforma da Agenfa de São Gabriel do Oeste | 22748.04 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-08-01 | A | Contrato 186/2012, encerrado - PRISM BR B 2045
2.25 | Reforma da Agenfa de Selvíria | 37219.98 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-08-01 | A | Contrato 214/2012, encerrado - PRISM BR B 2090
2.26 | Reforma da Agenfa de Anastácio | 24628.61 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-08-01 | A | Contrato 438/2012, encerrado - PRISM BR B 2089
2.27 | Reforma da Agenfa de Guia Lopes da Laguna | 25777.18 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-04-01 | 2012-11-01 | A | Contrato 206/2012, encerrado - PRISM BR B 1842
2.28 | Reforma da Agenfa de Bodoquena | 29941.58 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-08-01 | A | Contrato 192/2012, encerrado - PRISM BR B 2042
2.29 | Reforma da Agenfa de Laguna Caarapã | 12716.52 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-08-01 | A | Contrato 233/2012, encerrado - PRISM BR B 2272
2.3 | Reforma da Agenfa de Chapadão do Sul | 13244.62 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-08-01 | A | Contrato 233/2012, encerrado - PRISM BR B 2274
2.31 | Reforma da Agenfa de Deodápolis | 35474.09 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-08-01 | A | Contrato 231/2012, encerrado - PRISM BR B 2093
2.32 | Reforma da Agenfa de Ivinhema | 32109.09 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-04-01 | 2012-11-01 | A | Contrato 192/2012, encerrado - PRISM BR B 1847
2.33 | Reforma da Agenfa de Pedro Gomes | 12796.64 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-03-01 | 2012-09-01 | A | Contrato 046/2012, encerrado - PRISM BR B 1841
2.34 | Reforma da Agenfa de Sidrolândia | 11596.29 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-03-01 | 2012-09-01 | A | Contrato 028/2012, encerrado - PRISM BR B 1841
2.35 | Reforma da Agenfa de Nioaque | 36325.89 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-03-01 | 2013-08-01 | A | Contrato 216/2012, encerrado - PRISM BR B 2047
2.36 | Reforma da Agenfa de Nova Andradina | 31482.66 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-04-01 | 2012-11-01 | A | Contrato 205/2012, encerrado - PRISM BR B 1846
2.37 | Reforma da Agenfa de Rio Negro | 32831.31 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-03-01 | 2012-09-01 | A | Contrato 027/2012, encerrado - PRISM BR B 1865
2.38 | Reforma da Agenfa de Rio Verde de Mato Grosso | 17757.67 | CP | Ex-ante | 100% |  | nav/11 | 2012-04-01 | A | Contrato 119/2011, encerrado - PRISM BR B 1689
2.39 | Reforma da Agenfa de Porto Murtinho | 22358.21 | CP | Ex-post | 100% |  | 2014-04-01 | 2014-10-01 | A | Contrato 072/2014, encerrado - PRISM BR B 2594
2.4 | Reforma da Agenfa de Eldorado | 31720.2 | CP | Ex-post | 100% |  | 2015-07-01 | 2015-12-01 | A | Contrato 208/2014, em andamento - PRISM BR B2927
2.41 | Adequação do Posto Fiscal Trevo de Mineiros | 56163.7 | CPN | Ex-post |  | 100% | 2011-04-01 | 2012-09-01 | A | Contrato 053/2011, encerrado
2.42 | Restauração Asfáltica Posto XV de Novembro | 507606.1545 | TP | Ex-post |  | 100% | 2013-09-01 | 2014-10-01 | A | Contrato 239/2013, em andamento
2.43 | Reforma da Balança Posto XV de Novembro | 12484.9182 | CC | Ex-post |  | 100% | 2013-11-01 | 2014-10-01 | C | Contrato 432/2013, cancelado
2.44 | Restauração Asfáltica Posto Foz do Amambai | 250389.7909 | TP | Ex-post |  | 100% | 2013-09-01 | 2014-10-01 | A | Contrato 269/2013, encerrado
2.45 | Reforma da Balança do Posto Ofaiés | 13552.6955 | CC | Ex-post |  | 100% | 2013-10-01 | 2014-10-01 | C | Contrato 523/2013, cancelado
2.46 | Construção do Prédio da Central de Atendimento ao Contribuinte | 7750000 | CPN | Ex-post |  | 100% | 2016-03-01 | 2018-03-01 | C
2.47 | Reforma da Agenfa de Coxim - Complementação | 32447.4886 | CP | Ex-post | 100% |  | 2015-09-01 | 2016-03-01 | EP
SUBTOTAL DE BENS |  | 2168316.3697
3. BENS
3.01 | Equipamentos e Acessórios para Fiscalização de Trânsito | 30275.27 | PE | Ex-post | 100% |  | 2013-11-01 | 2014-10-01 | A | Encerrado. PRISM BR B2474 e BR 2475
3.02 | Mobiliário para Agenfas | 91696.63 | PE | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-04-01 | A | Contratos 024/2012 a 029/2012, encerrados - PRISM CBR 3835 2011 - BRB 2036 - CBR 3835 2011
3.03 | Viaturas Especiais de Grande Porte para a Fiscalização Móvel de Trânsito de Mercadoria | 128409.09 | PE | Ex-post | 100% |  | 2013-11-01 | 2014-04-01 | A | Contrato 026/2014, encerrado
3.04 | Customização das Viaturas Especiais de Grande Porte para a Fiscalização Móvel de Trânsito de Mercadoria | 75000 | PE | Ex-post | 100% |  | 2015-09-01 | 2016-10-01 | EP
3.05 | Software de Informática Forense (Inteligência Fiscal) | 45835.1429 | PE | Ex-post | 100% |  | 2014-07-01 | 2015-12-01 | EP
3.06 | Conjunto de Placas, Painéis e Acessórios de Identificação. | 45454.5455 | CP | Ex-post | 100% |  | 2014-09-01 | 2016-10-01 | C
3.07 | Mobiliários, Acessórios e Eletrodomésticos (Postos Fiscais e Unidades da Fiscalização de Trânsito). | 120732 | PE | Ex-post | 100% |  | 2013-11-01 | 2015-06-01 | A | Contrato 08/2015 - PRISM BRB 2847
3.08 | Mobiliários, Acessórios e Eletrodomésticos (todas as unidades, exceto Fiscalização de Trânsito). | 314218.1086 | PE | Ex-post | 100% |  | 2013-11-01 | 2015-06-01 | A | Contrato 09/2015 - PRISM BRB 2846
3.09 | Equipamentos de Informática para Armazenagem e Processamento de Dados | 810000 | PE | Ex-post | 100% |  | 2013-11-01 | 2014-02-01 | A | Contrato 030/2013, encerrado - PRISM BR B2313
3.1 | Acessórios e Equipamentos para Armazenagem de Dados - Complementação | 125249.73 | PE | Ex-post | 100% |  | 2013-11-01 | 2014-02-01 | A | Contratos 014 a 018/2014 - Solicitação de PRISM enviada (ofício 15/2014)
3.11 | Mobiliário PGE | 10014.91 | PE | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-04-01 | A | Contratos 036 a 038/2012, encerrados - PRISM CBR 3827 2011
3.12 | Mobiliário COFIMT/SAT | 13151.36 | PE | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-04-01 | A | Contratos 34 e 35/2012, encerrados - PRISM CBR 3827 2011
3.13 | Equipamentos eletro-eletrônicos | 224110.16 | PE | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-04-01 | A | Contrato 001/2013 e empenhos, encerrados - PRISM BRB 2101 a 2105
3.14 | Licenças do Microstrategy e Módulo de Sistema Verificador de Integridade dos Dados (Microsoft Integraty Maneger) | 27526.57 | CD | Ex-ante | 100% |  | 2011-07-01 | 2013-09-01 | A | Contrato 16/2011, encerrado - PRISM BRA 9642
3.15 | Sistema de Análise de Dados e Auditoria | 77881.36 | CD | Ex-ante | 100% |  | 2012-09-01 | 2014-03-01 | A | Contrato 031/2012, encerrado - PRISM BRB 2125
3.16 | Assinatura de Periódicos | 14071.58 | CD | Ex-ante | 100% |  | 2012-01-01 | 2014-10-01 | A | Contrato 008/2012, em andamento - PRISM CBR 3221 2012
3.17 | Publicações Especializadas - Partes I e II | 7624.04 | CP | Ex-post | 100% |  | 2011-11-01 | 2013-06-01 | A | Encerrado, PRISM BRB 1864, CBR 3514 2012; CBR 3221 2012
3.18 | Cadeiras para Postos Fiscais Região Norte | 59636.36 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-07-01 | 2012-12-01 | A | Encerrado, PRISM CBR 2035
3.19 | Veículos | 185939.82 | PE | Ex-post | 100% |  | 2012-01-01 | 2013-03-01 | A | Contratos 013 e 014/2012, encerrados - BRB 1798; BRB 1799
3.2 | Solução de Gerenciamento do Atendimento Presencial | 140480 | PE | Ex-post | 100% |  | 2015-11-01 | 2016-10-01 | P
3.21 | Certificados Digitais | 90397.84 | PE | Ex-post | 100% |  | 2013-04-01 | 2015-07-01 | A | Contrato 001/2015, em andamento - PRISM BRB 2844
3.22 | Equipamentos de Informática (Investigação Forense e outros) | 98000 | PE | Ex-post | 100% |  | 2015-09-01 | 2016-10-01 | EP
3.23 | Mobiliário para Central de Compras | 5340 | PE | Ex-post | 100% |  | 2012-07-01 | 2012-12-01 | A | Encerrado. PRISM BRB 2039
3.24 | Equipamentos de Informática | 947296.66 | PE | Ex-ante | 100% |  | 2011-11-01 | 2012-03-01 | A | Encerrados. PRISM BRB 1886 a 1891
3.25 | Armazenagem e Processamento de Dados- STORAGE | 435000 | PE | Ex-post | 100% |  | 2015-11-01 | 2016-10-01 | P
3.26 | Conjunto de equipamentos de fiscalização (Optical Character Recognition(OCR), Radio-Frequency Identification(RFID)) | 463690 | PE | Ex-post | 100% |  | 2015-11-01 | 2016-10-01 | P | especificações técnicas revisadas ex ante
3.27 | Solução de Análise de Dados – “Data Discovery” | 40000 | PE | Ex-post | 100% |  | 2015-11-01 | 2016-10-01 | P | especificações técnicas revisadas ex ante
3.28 | Solução de Análise de Dados – “Data Analytics” | 1100846 | LPN | Ex-post | 100% |  | 2015-11-01 | 2016-10-01 | C | A aquisição será realizada por meio de Licitação Pública Nacional - LPN (Serviços Técnicos).
3.29 | Publicações Especializadas - Partes III | 1000 | CP | Ex-post | 100% |  | 2015-11-01 | 2016-10-01 | P
SUBTOTAL DE BENS |  | 4582576.6314
4. SERVIÇOS TÉCNICOS (Serviços que não São de Consultoria) | Serviços de Apoio em Eventos
4.01 | Cursos de Extensão | 250000 | Inscrições | Ex-post | 100% |  | 2012-03-01 | 2016-10-01 | A | Contratos 172 e 306/2013, em andamento - PRISM CBR 1721 2013; CBR 2928 2013; CBR 3521 2013; BRB 2038 2012; BRB 1800; BRB 1801; CBR 700; CBR 1722
4.02 | Passagens (visitas técnicas, treinamentos e grupos técnicos) | 125000 | Norma Interna | Ex-post | 5% | 95% | 2010-10-01 | 2016-10-01 | EP
4.03 | Diárias (visitas técnicas, treinamentos e grupos técnicos) | 71000 | Norma Interna | Ex-post | 5% | 95% | 2010-10-01 | 2016-10-01 | EP
4.04 | Capacitação em Auditoria e Lei de Responsabilidade Fiscal | 76290.55 | CP | Ex-ante | 100% |  | 2013-10-01 | 2014-02-01 | A | Contrato 24/2013, encerrado - PRISM BR 10360
4.05 | Contratação de Horas Técnicas para Implantação, customização, integração e aperfeiçoamento de Sistemas. | 3226080 | LPN | Ex-ante | 80% | 20% | 2012-08-01 | 2016-10-01 | A | Contrato 7/2013 - PRISM BRA 9969
4.06 | Cursos de Extensão Ampliado | 170000 | Inscrições | Ex-post | 100% |  | 2015-11-01 | 2016-10-01 | P | Inscrições ou compra de vagas em seminários ou cursos de extensão da rede formal de ensino. Os Termos de Referência serão revisados previamente pelo Banco.
4.07 | Cursos de pequena duração "in company" | 50000 | CD | Ex-post | 100% |  | 2015-11-01 | 2016-10-01 | P | Cursos de pequena duração "in company" com custo de até US$ 25.000. Os Termos de Referência serão revisados previamente pelo Banco.
4.08 | Auditoria Contábil Tributária Digital - 150 AFRE | 200000 | CD | Ex-ante | 100% |  | 2015-09-01 | 2016-10-01 | C
4.09 | Auditoria em Produção e Estoque / ICMS Transporte | 100000 | CD | Ex-ante | 100% |  | 2015-09-01 | 2016-10-01 | C
4.1 | Solução de Análise de Dados – “Data Analytics” | 1100846 | LPN | Ex-post | 100% |  | 2015-12-01 | 2016-10-01 | P | especificações técnicas revisadas ex ante
SUBTOTAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS |  | 5069216.55
VALOR TOTAL |  | 12650353.3397
PERCENTUAL (%) POR FONTE |  |  |  |  | 86.18% | 13.82%
Notas: As especificações técnicas a serem revisadas de forma "ex post" deverão ser encaminhadas juntamente com o Contrato.
(1) | Métodos de Aquisição: (a) BID: LPI: Licitação Pública Internacional; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SBOF: Seleção Baseada em Orçamento Fixo; CD: Contratação Direta; CI: Consultor Individual. (b) Lei 8.666: CC: Carta Convite; TP: Tomada de Preço; CPN: Concorrência Pública Nacional; PE: Pregão Eletrônico; ARP: Ata de Registro de Preços, PP: Pregão Presencial, CD: Contratação Direta
(2) | Revisões BID: EXA =Ex-ante e EXP= Ex-post
(3) | Status: Pendente (P); Em Processo (EP); Adjudicado (A); Cancelado (C )
(4) | Alterações: Indicar em vermelho as alterações feitas nas aquisições já constantes do PA
(5) | Inclusões: Indicar em azul as aquisições agora incluídas no PA
(6) | Cancelamentos: indicar em verde os cancelamentos das aquisições constantes do PA
(7) | Folha anexa: Fazer comentários complementares ou esclarecedores , quando necessário, em folha anexa.
(8) | Histórico: Manter no PA todas as aquisições adjudicadas e/ou canceladas
Rogério Paiva Colman
Coordenador do Profisco/MS