## PA 009 Publicaçao
BRASIL
Programa Modernização da Administração Tributária, Financeira e Patrimonial do Estado de Mato Grosso do Sul
Contrato de Empréstimo: BR-L1235 OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Atualizado em: 07/10/2014
Atualização Nº: 09
Atualizado por: Thaner C. Nogueira
Nº | Descrição do Contrato | Custo | Método | Revisão | Fonte |  | Datas Estimadas |  | Status | Comentário
|  | Estimado (1000) | Aquisição |  | BID | Local | Publicação | Término
|  | (US$ =R$ 2,20) | (1) | (2) | (%) | (%) | Anúncio | Contrato | (3)
1. SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.01 | Auditoria Externa | 113922 | SBQC | Ex-ante | 33.33% | 66.6% | 2012-01-01 | 2015-04-01 | A | . Contrato 003/2012 em andamento - PRISM BRA 9832. . Redução no valor de US$ 130,000 para US$ 113,922. | 37970.2026 | 75872.052
1.02 | Especialista em Econometria | 16090.91 | CI | Ex-post | 100% |  | 2013-02-01 | 2014-09-01 | A | . Contrato 008/2013 em andamento - PRISM BR 10169. . Redução no valor de US$17,700 para US$16,091. . Alteração na data de término de set/13 par set/14. | 16090.91 | 0
1.03 | Especialista em Séries Temporais | 3818.18 | CI | Ex-post | 100% |  | 2014-02-01 | 2014-09-01 | A | . Contrato 010/2014 em andamento - Envio do contrato ao BID pendente. . Redução do valor de US$12,000 para US$3,818
1.04 | Elaboração do Conjunto de Documentos e Projetos de Engenharia do Prédio da Central de Atendimento e Fiscalização da Sefaz/MS | 234201.18 | SQC | Ex-post | 100% |  | 2013-10-01 | 2014-09-01 | A | . Contrato 041/2014 em andamento - Envio do contrato ao BID pendente; . Pedido de Aditivo de contrato a ser enviado ao BID, ampliando o valor do contrado de R$459.473,70 para R$515.242,59. | 234201.18 | 0
1.05 | Especialista em Finanças Pública | 93000.45 | CI | Ex-post | 100% |  | 2012-01-01 | 2013-03-01 | A | . Contrato 001/2012, encerrado - PRISM BRA 9829
1.06 | Consultor em Estatística | 9500 | CI | Ex-post | 100% |  | 2012-01-01 | 2012-08-01 | A | . Contrato 002/2012, encerrado - PRISM BRA 9789
1.07 | Consultor em Comunicação Estratégica | 4187.5 | CI | Ex-ante | 100% |  | 2011-06-01 | 2012-12-01 | A | . Contrato 001/2011, encerrado - BRA 9644
1.08 | Consultor em Desenho de Fluxograma dos Macroprocessos e dos Processos | 29545.45 | CI | Ex-post | 100% |  | 2011-06-01 | 2012-08-01 | A | . Contrato 002/2011, encerrado - PRISM BRA 9643
1.09 | Especialista em Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis - SCANC | 7954.55 | CI | Ex-post | 100% |  | 2012-09-01 | 2012-12-01 | A | . Contrato encerrado - PRISM BRA 9923
1.1 | Serviços de Levantamento e Pesquisa de Opinião junto aos Contribuintes sobre a Sefaz/MS | 100000 | SQC | Ex-post | 100% |  | 2014-10-01 | 2016-10-01 | P
SUBTOTAL DE CONSULTORIA |  | 612220.22 | [8 empty] | 0 | 0
2. OBRAS | [10 empty] | 0 | 0
2.01 | Reforma da Agenfa de Amambai | 140227.27 | CP | Ex-post | 100% |  | 2013-10-01 | 2014-10-01 | A | . Contrato 338/2013, em andamento - Envio do contrato ao BID pendente. . Redução do valor de US$160,000 para US$140,227. | 140227.27 | 0
2.02 | Reforma da Agenfa de Batayporã | 35378.6 | CP | Ex-post | 100% |  | 2013-10-01 | 2014-10-01 | A | . Contrato 036/2014, em andamento - Envio do contrato ao BID pendente. . Ampliação do valor de US$28,000 para US$ 35,379. | 35378.6 | 0
2.03 | Reforma da Agenfa de Brasilandia | 42818.18 | CP | Ex-post | 100% |  | 2013-10-01 | 2014-10-01 | A | . Contrato 068/2014, em andamento - Envio do contrato ao BID pendente. . Ampliação do valor de US$29,000 para US$42,818. | 42818.18 | 0
2.04 | Reforma da Agenfa de Jateí | 28650 | CP | Ex-post | 100% |  | 2014-10-01 | 2015-06-01 | P | . Alteração das datas e ampliação do valor de US$18,300 para US$28,650 | 28650 | 0
2.05 | Reforma da Agenfa de Naviraí | 48606.66 | CP | Ex-post | 100% |  | 2013-11-01 | 2014-10-01 | A | . Contrato 074/2014, em andamento - Envio do contrato ao BID pendente. . Ampliação do valor de US$45,800 para US$48,607. | 48606.66 | 0
2.06 | Reforma da Agenfa de Ponta Porã | 93108.68 | CP | Ex-post | 100% |  | 2013-10-01 | 2014-10-01 | A | . Contrato 238/2013, em andamento - PRISM BR B2312. . Redução do valor de US$100,000 para US$93,109 | 93108.68 | 0
2.07 | Reforma da Agenfa de Coxim | 61164.4 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-12-01 | A | . Contrato 187/2012, em andamento - PRISM BRB 2044. . Redução do valor de US$67,281 para US$61,164. | 61164.4 | 0
2.08 | Reforma da Agenfa de Jardim | 28176.59 | CP | Ex-post | 100% |  | 2013-11-01 | 2014-10-01 | A | . Contrato 71/2014, em andamento - Envio do contrato ao BID pendente; . Ampliação do valor de US$17,800 para US$28,177. | 28176.59 | 0
2.09 | Reforma da Agenfa de Aparecida do Taboado | 14746.46 | CP | Ex-ante | 100% |  | 2011-06-01 | 2012-04-01 | A | . Contrato 118/2011, encerrado - PRISM BRB 1686 | 14746.46 | 0
2.1 | Reforma da Agenfa de Aquidauana | 32978.02 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-03-01 | 2013-09-01 | A | . Contrato 184/2012, encerrado - PRISM BRB 1848 | 32978.02 | 0
2.11 | Reforma da Agenfa de Bandeirantes | 23956.46 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-08-01 | A | . Contrato 201/2012, encerrado - PRISM BRB 2087 | 23956.46 | 0
2.12 | Reforma da Agenfa de Costa Rica | 17595.35 | CP | Ex-ante | 100% |  | 2011-06-01 | 2012-04-01 | A | . Contrato 125/2011, encerrado - PRISM BRB 1688 | 17595.35 | 0
2.13 | Reforma da Agenfa de Maracaju | 22766.19 | CP | Ex-post | 100% |  | 2013-11-01 | 2014-10-01 | P |  | 22766.19 | 0
2.14 | Reforma da Agenfa de Dourados | 33732.83 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-04-01 | 2012-11-01 | A | . Contrato 271/2012, encerrado - PRISM BRB 1843 | 33732.83 | 0
2.15 | Reforma da Agenfa de Água Clara | 42552.91 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-08-01 | A | . Contrato 195/2012, encerrado - PRISM BRB 2086 | 42552.91 | 0
2.16 | Reforma da Agenfa de Bataguassu | 42681.82 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-02-01 | A | . Contrato 200/2012, encerrado - PRISM BRB 2046 | 42681.82 | 0
2.17 | Reforma da Agenfa de Iguatemi | 16484.77 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-03-01 | 2012-09-01 | A | . Contrato 029/2012, encerrado - PRISM BRB 2034 | 16484.77 | 0
2.18 | Reforma da Agenfa de Cassilândia | 25333.42 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-09-01 | A | . Contrato 190/2012, encerrado - PRISM BRB 2088 |  | 0
2.19 | Reforma da Agenfa de Corumbá | 29527.18 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-03-01 | 2013-03-01 | A | . Contrato 190/2012, encerrado - PRISM BRB 2089
2.2 | Reforma da Agenfa de Mundo Novo | 44411.84 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-08-01 | A | . Contrato 219/2012, encerrado - PRISM BRB 2085
2.21 | Reforma da Agenfa de Paranaíba | 31914.46 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-08-01 | A | . Contrato 213/2012, encerrado - PRISM BRB 2091
2.22 | Reforma da Agenfa de Rio Brilhante | 22566.23 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-08-01 | A | . Contrato 191/2012, encerrado - PRISM BRB 2041
2.23 | Reforma da Agenfa de Santa Rita do Pardo | 36820.7 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-08-01 | A | . Contrato 220/2012, encerrado - PRISM BRB 2092
2.24 | Reforma da Agenfa de São Gabriel do Oeste | 22748.04 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-08-01 | A | . Contrato 186/2012, encerrado - PRISM BRB 2045
2.25 | Reforma da Agenfa de Selvíria | 37219.98 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-08-01 | A | . Contrato 214/2012, encerrado - PRISM BRB 2090
2.26 | Reforma da Agenfa de Anastácio | 24628.61 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-08-01 | A | . Contrato 438/2012, encerrado - PRISM BRB 2089
2.27 | Reforma da Agenfa de Guia Lopes da Laguna | 25777.18 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-04-01 | 2012-11-01 | A | . Contrato 206/2012, encerrado - PRISM BRB 1842
2.28 | Reforma da Agenfa de Bodoquena | 29941.58 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-08-01 | A | . Contrato 192/2012, encerrado - PRISM BRB 2042
2.29 | Reforma da Agenfa de Laguna Caarapã | 12716.52 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-08-01 | A | . Contrato 233/2012, encerrado - PRISM BRB 2272
2.3 | Reforma da Agenfa de Chapadão do Sul | 13244.62 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-08-01 | A | . Contrato 233/2012, encerrado - PRISM BRB 2274
2.31 | Reforma da Agenfa de Deodápolis | 35474.09 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-08-01 | A | . Contrato 231/2012, encerrado - PRISM BRB 2093
2.32 | Reforma da Agenfa de Ivinhema | 32109.09 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-04-01 | 2012-11-01 | A | . Contrato 192/2012, encerrado - PRISM BRB 1847
2.33 | Reforma da Agenfa de Pedro Gomes | 12796.64 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-03-01 | 2012-09-01 | A | . Contrato 046/2012, encerrado - PRISM BRB 1841
2.34 | Reforma da Agenfa de Sidrolândia | 11596.29 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-03-01 | 2012-09-01 | A | . Contrato 028/2012, encerrado - PRISM BRB 1841
2.35 | Reforma da Agenfa de Nioaque | 36325.89 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-03-01 | 2013-08-01 | A | . Contrato 216/2012, encerrado - PRISM BRB 2047
2.36 | Reforma da Agenfa de Nova Andradina | 31482.66 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-04-01 | 2012-11-01 | A | . Contrato 205/2012, encerrado - PRISM BRB 1846
2.37 | Reforma da Agenfa de Rio Negro | 32831.31 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-03-01 | 2012-09-01 | A | . Contrato 027/2012, encerrado - PRISM BRB 1865
2.38 | Reforma da Agenfa de Rio Verde de Mato Grosso | 17757.67 | CP | Ex-ante | 100% |  | nav/11 | 2012-04-01 | A | . Contrato 119/2011, encerrado - PRISM BRB 1689 | 17757.67 | 0
2.39 | Reforma da Agenfa de Porto Murtinho | 22358.21 | CP | Ex-post | 100% |  | 2014-04-01 | 2014-11-01 | A | . Redução do valor de US$25,000 para US$22,358. | 22358.21 | 0
2.4 | Reforma da Agenfa de Eldorado | 24644.88 | CP | Ex-post | 100% |  | 2014-10-01 | 2015-06-01 | P |  | 24644.88 | 0
2.41 | Adequação do Posto Fiscal Trevo de Mineiros | 56163.7 | CPN | Ex-post |  | 100% | 2011-04-01 | 2012-09-01 | A | . Contrato 053/2011, encerrado
2.42 | Restauração Asfáltica Posto XV de Novembro | 507606.1545 | TP | Ex-post |  | 100% | 2013-09-01 | 2014-10-01 | A | . Contrato 239/2013, em andamento. . Redução do valor de US$564,000 para US$507,606.
2.43 | Reforma da Balança Posto XV de Novembro | 12484.9182 | CC | Ex-post |  | 100% | 2013-11-01 | 2014-10-01 | A
2.44 | Restauração Asfáltica Posto Foz do Amambai | 250389.7909 | TP | Ex-post |  | 100% | 2013-09-01 | 2014-10-01 | A | . Contrato 269/2013, em andamento. . Redução do valor de US$275,500 para US$250,390 | 0 | 250389.7909
2.45 | Reforma da Balança do Posto Ofaiés | 13552.6955 | CC | Ex-post |  | 100% | 2013-10-01 | 2014-10-01 | A |  | 0 | 13552.6955
2.46 | Construção do Prédio da Central de Atendimento ao Contribuinte | 9200000 | LPN | Ex-ante | 25% | 75% | 2014-10-01 | 2016-10-01 | P
SUBTOTAL DE BENS |  | 11380049.5391 | [8 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
3. BENS | [10 empty] | 0 | 0
3.01 | Equipamentos e Acessórios para Fiscalização de Trânsito | 30275.27 | PE | Ex-post | 100% |  | 2013-11-01 | 2014-10-01 | A | .Encerrado. PRISM BR B2474 e BR 2475. . Redução do valor de US$40,000 para US$30,275 | 30275.27 | 0
3.02 | Mobiliário para Agenfas | 91696.63 | PE | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-04-01 | A | . Contratos 24/2012 a 29/2012, encerrados - PRISM CBR 3835 2011 - BRB 2036 - CBR 3835 2011
3.03 | Viaturas Especiais de Grande Porte para a Fiscalização Móvel de Trânsito de Mercadoria | 128409.09 | PE | Ex-post | 100% |  | 2013-11-01 | 2014-04-01 | A | . Contrato em elaboração. . Redução do valor de US$400,000 para US$128,409, sendo apenas a aquisição do veículo, enquanto a customização consta do próximo item deste PA. | 128409.09 | 0
3.04 | Customização das Viaturas Especiais de Grande Porte para a Fiscalização Móvel de Trânsito de Mercadoria | 328409.09 | PE | Ex-post | 100% |  | 2014-11-01 | 2014-07-01 | P |  |  | 0
3.05 | Software de Informática Forense (Inteligência Fiscal) | 68181.8182 | PE | Ex-post | 100% |  | 2014-11-01 | 2015-11-01 | P | . Redução do valor de US$75,000 para US$68,182. | 68181.8182 | 0
3.06 | Conjunto de Placas, Painéis e Acessórios de Identificação. | 45454.5455 | CP | Ex-post | 100% |  | 2014-11-01 | 2015-06-01 | P |  | 45454.5455 | 0
3.07 | Mobiliários, Acessórios e Eletrodomésticos (Postos Fiscais e Unidades da Fiscalização de Trânsito). | 181818.18 | PE | Ex-post | 100% |  | 2014-09-01 | 2015-06-01 | EP | . Aquisição em andamento | 181818.18 | 0
3.08 | Mobiliários, Acessórios e Eletrodomésticos (todas as unidades, exceto Fiscalização de Trânsito). | 346818.18 | PE | Ex-post | 100% |  | 2014-09-01 | 2015-06-01 | EP | . Aquisição em andamento | 346818.18 | 0
3.09 | Equipamentos de Informática para Armazenagem e Processamento de Dados | 810000 | PE | Ex-post | 100% |  | 2014-09-01 | 2015-02-01 | A | . Contrato 030/2013, encerrado - PRISM BR B2313. . Ampliação do valor de US$750.000 para US$810.000. | 810000 | 0
3.1 | Acessórios e Equipamentos para Armazenagem de Dados - Complementação | 125249.73 | PE | Ex-post | 100% |  | 2013-11-01 | 2014-02-01 | A | . Contratos 14 a 18/2014 - Solicitação de PRISM enviada (ofício 15/2014). . Redução do valor de US$ 250.000 para US$ 125.250. |  | 0
3.11 | Mobiliário PGE | 10014.91 | PE | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-04-01 | A | . Contratos 36 a 38/2012, encerrados - PRISM CBR 3827 2011. |  | 0
3.12 | Mobiliário COFIMT/SAT | 13151.36 | PE | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-04-01 | A | . Contratos 34 e 35/2012, encerrados - PRISM CBR 3827 2011. |  | 0
3.13 | Equipamentos eletro-eletrônicos | 224110.16 | PE | Ex-post | 100% |  | 2012-08-01 | 2013-04-01 | A | . Contrato 001/2013 e empenhos, encerrados - PRISM BRB 2101 a 2105. |  | 0
3.14 | Licenças do Microstrategy e Módulo de Sistema Verificador de Integridade dos Dados (Microsoft Integraty Maneger) | 27526.57 | CD | Ex-ante | 100% |  | 2011-07-01 | 2013-09-01 | A | . Contrato 16/2011, encerrado - PRISM BRA 9642. |  | 0
3.15 | Sistema de Análise de Dados e Auditoria | 77881.36 | CD | Ex-ante | 100% |  | 2012-09-01 | 2014-03-01 | A | . Contrato 31/2012, encerrado - PRISM BRB 2125. |  | 0
3.16 | Assinatura de Periódicos | 14071.58 | CD | Ex-ante | 100% |  | 2012-01-01 | 2014-10-01 | A | . Contrato 8/2012, em andamento - PRISM CBR 3221 2012. |  | 0
3.17 | Publicações Especializadas - Partes I e II | 7624.04 | CP | Ex-post | 100% |  | 2011-11-01 | 2013-06-01 | A | . Encerrado, PRISM BRB 1864, CBR 3514 2012; CBR 3221 2012. |  | 0
3.18 | Cadeiras para Postos Fiscais Região Norte | 59636.36 | CP | Ex-post | 100% |  | 2012-07-01 | 2012-12-01 | A | . Encerrado, PRISM CBR 2035. |  | 0
3.19 | Veículos | 185939.82 | PE | Ex-post | 100% |  | 2012-01-01 | 2013-03-01 | A | . Contratos 13 e 14/2012, encerrados - BRB 1798; BRB 1799. |  | 0
3.2 | Sistema Informatizado de Atendimento ao Público | 227272.73 | PE | Ex-post | 100% |  | 2014-11-01 | 2015-12-01 | P |  |  | 0
3.21 | Certificados Digitais | 159090.91 | PE | Ex-post | 100% |  | 2014-09-01 | 2015-02-01 | EP |  |  | 0
3.22 | Microcomputadores e Notebooks (Renovação Postos Fiscais) | 43636.36 | PE | Ex-post | 100% |  | 2014-10-01 | 2015-02-01 | EP |  |  | 0
3.23 | Mobiliário para Central de Compras | 5340 | PE | Ex-post | 100% |  | 2012-07-01 | 2012-12-01 | A | . Encerrado. PRISM BRB 2039 |  | 0
3.24 | Equipamentos de Informática | 947296.66 | PE | Ex-ante | 100% |  | 2011-11-01 | 2012-03-01 | A | . Encerrados. PRISM BRB 1886 a 1891
SUBTOTAL DE BENS |  | 4158905.3536 | [8 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
4. SERVIÇOS TÉCNICOS (Serviços que não São de Consultoria) | Serviços de Apoio em Eventos | [9 empty] | 0 | 0
4.01 | Cursos de Extensão | 250000 | Inscrições | Ex-post | 100% |  | 2012-03-01 | 2014-10-01 | EP | . Contratos 172 e 306/2013, em andamento - PRISM CBR 1721 2013; CBR 2928 2013; CBR 3521 2013; BRB 2038 2012; BRB 1800; BRB 1801; CBR 700; CBR 1722. . Ampliação do valor de US$ 150,000 para US$ 250,000. | 250000 | 0
4.02 | Passagens (visitas técnicas, treinamentos e grupos técnicos) | 122272.73 | Norma Interna | Ex-post |  | 100% | 2010-10-01 | 2014-10-01 | A |  | 0 | 122272.73
4.03 | Diárias (visitas técnicas, treinamentos e grupos técnicos) | 70760.14 | Norma Interna | Ex-post |  | 100% | 2010-10-01 | 2014-10-01 | A |  | 0 | 70760.14
4.04 | Capacitação em Auditoria e Lei de Responsabilidade Fiscal | 76290.55 | CP | Ex-ante | 100% |  | 2013-10-01 | 2014-02-01 | A | . Contrato 24/2013, encerrado - PRISM BR 10360
4.05 | Contratação de Horas Técnicas para Implantação, customização, integração e aperfeiçoamento de Sistemas. | 5140000 | LPN | Ex-ante | 78% | 22% | 2012-08-01 | 2014-10-01 | A | . Contrato em processo de aditamento de 25% do valor e extensão de 12 meses no prazo. | 4009200 | 1130800
SUBTOTAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS |  | 5659323.42 | [8 empty] | 0 | 0
VALOR TOTAL |  | 21810498.5327 | [8 empty] | 0 | 0
PERCENTUAL (%) POR FONTE |  | 100,00 |  |  | 60% | 40%
| Notas: As especificações técnicas a serem revisadas de forma "ex post" deverão ser encaminhadas juntamente com o Contrato. | [9 empty] | 6948805.3262 | 1663647.4084
(1) | Métodos de Aquisição: (a) BID: LPI: Licitação Pública Internacional; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SBOF: Seleção Baseada em Orçamento Fixo; CD: Contratação Direta; CI: Consultor Individual. (b) Lei 8.666: CC: Carta Convite; TP: Tomada de Preço; CPN: Concorrência Pública Nacional; PE: Pregão Eletrônico; ARP: Ata de Registro de Preços, PP: Pregão Presencial, CD: Contratação Direta | [9 empty] | 0.80683 | 0.19317
Revisões BID: EXA =Ex-ante e EXP= Ex-post
(2)
Status: Pendente (P); Em Processo (EP); Adjudicado (A); Cancelado (C )
(3)
Alterações: Indicar em vermelho as alterações feitas nas aquisições já constantes do PA
(4)
Inclusões: Indicar em azul as aquisições agora incluídas no PA
(5)
Cancelamentos: indicar em verde os cancelamentos das aquisições constantes do PA
(6)
Folha anexa: Fazer comentários complementares ou esclarecedores , quando necessário, em folha anexa.
(7)
Histórico: Manter no PA todas as aquisições adjudicadas e/ou canceladas
(8)
Thaner Castro Nogueira
Coordenador do Profisco/MS