## Instruções
O presente Plano de Aquisições busca trabalhar dentro dos padrões adotados pelo BID, considerando entretanto, as especificidades do Projeto e da Unidade Executora
Instruções
Categoria/ Componente | Colocar o Nº de componente associado
Objeto | Objeto principal da contratação/aquisição
Descrição Adicional | Complementar as informações do objeto
Selecionar no menu suspenso
Método de Revisão | Ex-Post
Ex-Ante
Selecionar no menu suspenso
Status | Previsto
Processo em curso
Processo Cancelado
Contrato em Execução
Contrato concluído
| Categoria | Método | Legenda | Valores
Métodos de Procurement (FUNBIO) | Consultoria PJ | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | SBQC | Sempre Aplicável
|  | Tomada de Preços Ampla Internacional (ICB) | ICB | Acima de 5 milhões
|  | Compra/Contratação Automática | CA | Até 100 mil
| Consultoria PF | Comparação de Qualificações (3 CV's) | Comparação Qualificações | Acima de 20 mil
|  | Compra/Contratação Direta (CD) | CD | Até 20 mil
| Bens | Tomada de Preço (Shopping) | Shopping | Até 500 mil
|  | Compra/Contratação Direta (CD) | CD | Até 10 mil
|  | Tomada de Preços Ampla Nacional (NCB) | NCB | Entre 500 mil e 5 miilhões
|  | Tomada de Preços Ampla Internacional (ICB) | ICB | Acima de 5 milhões
|  | Compra/Contratação Automática | CA | Até 100 mil
| Obra | Compra/Contratação Direta (CD) | CD | Até 20 mil
|  | Tomada de Preço (Shopping) | Shopping | Até 1 milhão
|  | Tomada de Preços Ampla Nacional (NCB) | NCB | Entre 1 milhão e 10 milhões
|  | Tomada de Preços Ampla Internacional (ICB) | ICB | Acima de 10 milhões
|  | Compra/Contratação Automática | CA | Até 100 mil
| Serviços | Compra/Contratação Direta (CD) | CD | Até 10 mil
|  | Tomada de Preço (Shopping) | Shopping | Até 500 mil
|  | Tomada de Preços Ampla Nacional (NCB) | NCB | Entre 500 mil e 5 miilhões
|  | Tomada de Preços Ampla Internacional (ICB) | ICB | Acima de 5 milhões
|  | Compra/Contratação Automática | CA | Até 100 mil

## Estrutura do Projeto
Nome Órgão Executor | Nome Órgãos Sub-executores | Iniciais Órgãos Sub-executores
Fundo Brasileiro para Biodiversidade - FUNBIO | Ministério do Meio Ambiente | MMA
| Instituto Chico Mendes para Biodiversidade | ICMBio
| Instituto Jardim Botânico | JBRJ
| Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado da Bahia | INEMA-BA
| Secretaria Estadual do Meio Ambiente de Fortaleza - Ceará | SEMA CE
| Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco | SEMAS-PE
| Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais | IEF-MG
| Secretaria estadual do meio ambiente em Teresina, Piauí | SEMAR-PI
| Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos - semarh- RN | SEMARH-RN
| Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável RS | SEMA-RS
| Secretaria de Estado do Meio Ambiente MT | SEMA-MT
| Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul | IMASUL-MS
| Secretaria de Recursos Hídricos, Meio Ambiente e Ciência e e tecnologia joão pessoa | SERHMACT - PB
| Instituto do Meio Ambiente de Alagoas | IMA-AL
COMPONENTES? (SIM / NÃO) | Nome dos Componentes
sim | Componente 1 - Criação de Novas Unidades de Conservação
Componente 2 - Manejo de Unidades de Conservação e Áreas Adjacentes
Componente 3 - Recuperação de Áreas Degradadas
Componente 4 Monitoramento dos Riscos de Extinção de Flora e Fauna
Componente 5 - Comunicação e Integração com Comunidades

## Resumo Plano de Aquisições
INFORMAÇÕES PARA CARGA INICIAL DO PLANO DE AQUISIÇÕES EM CURSO E/OU ÚLTIMA VERSÃO
1.Cobertura do Plano de Aqusições
Dato | Desde | Hasta
Cobertura do Plano de Aquisições: | 2019-07-01 | 2020-12-01
2. Versão do Plano de Aquisições
Versión ( 1-xxxx -Incluir Año-) : | Versão 1.2019
3. Tipos de Gastos
Categoria de Aquisição | Montante Financiado pelo Banco | Montante Total (Incluindo Contrapartida)
Obra | 742948.7179 | 742948.7179
Consultorias PJ | 2328543.7333 | 2328543.7333
Consultorias PF | 386146.4513 | 386146.4513
Serviços de Não Consultoria | 1132124.7154 | 1132124.7154
Bens | 1297401.0256 | 1297401.0256
Total | 5887164.6436 | 5887164.6436
4. Componentes
Componentes | Montante Financiado pelo Banco | Montante Total (Incluindo Contrapartida)
Componente 1 - Criação de Novas Unidades de Conservação | 971056.5538 | 971056.5538
Componente 2 - Manejo de Unidades de Conservação e Áreas Adjacentes | 3995040.6564 | 3995040.6564
Componente 3 - Recuperação de Áreas Degradadas | 407820.5128 | 407820.5128
Componente 4 Monitoramento dos Riscos de Extinção de Flora e Fauna | 289659.1282 | 289659.1282
Componente 5 - Comunicação e Integração com Comunidades | 14371.7949 | 14371.7949
Administração e Coordenação | 6500 | 6500
Monitoramento e Avaliação | 29743.5897 | 29743.5897
Multicomponente (cartões) | 172972.4077 | 172972.4077
Total | 5887164.6436 | 5887164.6436

## Plano Aquisições_ DETALHADO
1 |  | OBRAS
Componente | Código | Produto |  | Atividade | Unidade Operativa | Objeto (Insumo) | Descrição Adicional (Ajuda Memória) | POA | Número do Processo (Protocolo) | Método de Procurement | Montante Estimado * |  |  | Método de Revisão (ex-ante o ex-post) | Datas Estimadas* |  | Comentários | Status
|  |  | Produto | [7 empty] | Montante Estimado em R$ | Montante Estimado em US$ (US$ =3,9) | Montante Estimado % BID |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
2 | 93518 | 2.5 UCs com implementação de manejo do fogo | 2.5 | Implementar o Manejo Integrado do Fogo na Caatinga | Comp. 2 - PARNA Chapada Diamantina/ICMBio | Construção da Base da Brigada em Mucugê |  | 2019/2020 |  | Shopping | 600000 | 153846.1538 | 100% | Ex-Post | 2019-10-01 |  |  | Previsto
2 | 93721 | 2.3 UC com ações de implementação do manejo | 2.3 | Garantir infraestrutura para realização das atividades | Comp. 2 - PARNA Furna Feia/ICMBio | Construção sede administrativa e Casa de Apoio |  | 2019/2020 |  | Shopping | 627500 | 160897.4359 | 100% | Ex-Post | 2020-01-01 |  |  | Previsto
2 | 93954 | 2.5 UCs com implementação de manejo do fogo | 2.5 | Apoiar o Manejo Integrado do Fogo em Unidades de conservação da Caatinga, Pampa e Pantanal | Comp. 2 - PARNA Aparados Serra/ICMBio | Revisão, manutenção e modernização das torres de observação de incêndio |  | 2019/2020 |  | Shopping | 150000 | 38461.5385 | 100% | Ex-Post | 2020-01-01 |  |  | Previsto
2 | 94015 | 2.3 UC com ações de implementação do manejo | 2.3 | Implantar Plano de Visitação | Comp. 2 - PARNA Furna Feia/ICMBio | Instação de Estruturas | Obras de instalação das estruturas (guarda-corpo, passarelas, escadas, etc) necessárias à visitação em duas cavernas do PARNA Furna Feia. A unidade já possui os projetos executivos, com a devida ART e planilha orçamentária. | 2019/2020 |  | Shopping | 240000 | 61538.4615 | 100% | Ex-Post | 2020-02-01 |  |  | Previsto
2 | 94019 | 2.3 UC com ações de implementação do manejo | 2.3 | Garantir infraestrutura para realização das atividades | Comp. 2 - PARNA Sete Cidades/ICMBio | Restauração de Estruturas | inicio da restauração das estruturas físicas e implementação do projeto fotovoltaico. | 2019/2020 |  | Shopping | 200000 | 51282.0513 | 100% | Ex-Post | 2020-02-01 |  |  | Previsto
2 | 94189 | 2.7. Áreas com acordo de gestão/Boas praticas em áreas produtivas | 2.7 | Fortalecer as Comunidades Locais para implementação de práticas produtivas | Comp. 2 - PARNA Furna Feia/ICMBio | Construção de Estraturas de Apoio | construção de duas estruturas de apoio ao Turismo de Base Comunitária, imprescindíveis a realização das atividades do TBC na UC. A UC já possui os projetos estruturais, com ART e planilha de previsão orçamentária. | 2019/2020 |  | Shopping | 120000 | 30769.2308 | 100% | Ex-Post | 2020-02-01 |  |  | Previsto
2 | 94218 | 2.3 UC com ações de implementação do manejo | 2.3 | Garantir infraestrutura para realização das atividades | Comp. 2 - PARNA do Pantanal Matogrossense/ICMBio | Reforma Estrutura Física | Contratar a execução do serviço de obras de reformas e adequação em estrutura física na sede do PARNA Pantanal Matogrossense | 2019/2020 |  | Shopping | 500000 | 128205.1282 | 100% | Ex-Post | 2020-02-01 |  |  | Previsto
2 | 94252 | 2.3 UC com ações de implementação do manejo | 2.3 | Garantir infraestrutura para realização das atividades | Comp. 2 - ESEC Taiamã/ICMBio | Reforma da sede de campo da UC. Ampliação do sistema de energia solar. |  | 2019/2020 |  | Shopping | 350000 | 89743.5897 | 100% | Ex-Post | 2020-02-01 |  |  | Previsto
2 | 94364 | 2.3 UC com ações de implementação do manejo | 2.3 | Implantar Plano de Visitação | Comp. 2 - PARNA do Pantanal Matogrossense/ICMBio | Obras nas estruturas de visitação | Contratar serviço de PJ para execução de obras de estruturas de visitação, sendo um embarcadouro, passarela e limitadores de acesso em sítio arqueológico; torre/mirante em atrativo turístico. | 2019/2020 |  | Shopping | 50000 | 12820.5128 | 100% | Ex-Post | 2020-02-01 |  |  | Previsto
2 | 95110 | 2.3 UC com ações de implementação do manejo | 2.3 | Garantir infraestrutura para realização das atividades | Comp. 2 - REBIO Ibirapuitã/SEMA-RS | Construção de Torre de vigilância | Construção de Torre de vigilância para fiscalização da REBIO Ibirapuitã | 2019/2020 |  | Shopping | 60000 | 15384.6154 | 100% | Ex-Post | 2020-02-01 |  |  | Previsto
Total Componente 2 | [10 empty] | 2897500 | 742948.7179
TOTAL OBRAS | [10 empty] | 2897500 | 742948.7179
2 |  | CONSULTORIAS PJ
Componente | Código | Produto |  | Atividade | Unidade Operativa | Objeto (Insumo) | Descrição Adicional (Ajuda Memória) | POA | Número do Processo (Protocolo) | Método de Procurement | Montante Estimado * |  |  | Método de Revisão (ex-ante o ex-post) | Datas Estimadas* |  | Comentários | Status
|  |  | Produto | [7 empty] | Montante Estimado em R$ | Montante Estimado em US$ (US$ =3,9) | Montante Estimado % BID |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
1 | 93670 | 1.1. Processos de criação/ampliação com análises, consultas e documentos preparados e submetidos par | 1.1 | Realizar estudos para criação / alteração de limites | Comp. 1 - IEF-MG | Elaboração dos estudos técnicos de criação de UC. |  | 2019/2020 |  | SBQC | 160000 | 41025.641 | 100% | Ex-Post | 2020-01-01 |  |  | Previsto
1 | 93687 | 1.1. Processos de criação/ampliação com análises, consultas e documentos preparados e submetidos par | 1.1 | Realizar estudos para criação / alteração de limites | Comp. 1 - SEMA-MT | Levantamento fundiário, sócio-econômico/avaliação etográfica, diagnóstico ambiental. |  | 2019/2020 |  | SBQC | 400000 | 102564.1026 | 100% | Ex-Post | 2020-03-01 |  |  | Previsto
1 | 93688 | 1.1. Processos de criação/ampliação com análises, consultas e documentos preparados e submetidos par | 1.1 | Realizar estudos para criação / alteração de limites | Comp. 1 - SEMA-CE | Estudos para criação de UC's | Diagnóstico ambiental (meio físico e biótico); Estudos socioeconômico, cultural e situação fundiária | 2019/2020 |  | SBQC | 1080000 | 276923.0769 | 100% | Ex-Post | 2019-11-01 |  |  | Previsto
1 | 93870 | 1.1. Processos de criação/ampliação com análises, consultas e documentos preparados e submetidos par | 1.1 | Atividade: - Complementação de estudos para criação / alteração de limites | Comp. 1 - SEIRHMA/PB | Elaboração de Estudos Complementares, Oficinas Técnicas e Consultas Públicas |  | 2019/2020 |  | SBQC | 150420.56 | 38569.3744 | 100% | Ex-Post | 2019-12-01 |  |  | Previsto
1 | 94503 | 1.1. Processos de criação/ampliação com análises, consultas e documentos preparados e submetidos par | 1.1 | Realizar estudos para criação / alteração de limites | Comp. 1 - SEMA-RS | Estudo para definição da ZA - UC Cerro do Jarau | Estudo complementar definição da zona de amortecimento da proposta de de criação da UC Cerro do Jarau | 2019/2020 |  | SBQC | 130000 | 33333.3333 | 100% | Ex-Post | 2020-01-01 |  |  | Previsto
1 | 94511 | 1.1. Processos de criação/ampliação com análises, consultas e documentos preparados e submetidos par | 1.1 | Realizar estudos para criação / alteração de limites | Comp. 1 - SEMA-RS | Estudos para recategorização/alteração limites | Realizar estudos para proposta de recategorização e/ou alteração de limites do Parque Estadual do Podocarpus. | 2019/2020 |  | SBQC | 130000 | 33333.3333 | 100% | Ex-Post | 2020-01-01 |  |  | Previsto
1 | 94683 | 1.2. Propostas de UCs concluídas com planos de sustentabilidade financeira preparados | 1.2 | Coordenação da estratégia de sustentabilidade financeira | Comp. 1 - DAP/MMA | Diagnóstico e elaboração estratégia sustentabilidade financeira | Empresa contratada levantará insumos para a oficina de sustentabilidade financeira, organizará o evento e fará o diagnóstico da situação por bioma | 2019/2020 |  | SBQC | 200000 | 51282.0513 | 100% | Ex-Post | 2020-03-01 |  |  | Previsto
1 | 95052 | 1.1. Processos de criação/ampliação com análises, consultas e documentos preparados e submetidos par | 1.1 | Realizar estudos para criação / alteração de limites | Comp. 1 - SEMA-RS | Estudos para criação da Reserva da Biosfera do Pampa | Consultoria para identificação de alvos de conservação, mobilização de atores, colaboração da facilitação e definição final da proposta de criação da reserva. | 2019/2020 |  | SBQC | 150000 | 38461.5385 | 100% | Ex-Post | 2020-03-01 |  |  | Previsto
1 | 95205 | 1.1. Processos de criação/ampliação com análises, consultas e documentos preparados e submetidos par | 1.1 | Realizar estudos para criação / alteração de limites | Comp. 1 - SEMAS-PE | Estudos socioeconômicos e ambientais, oficinas-diagnóstico e proposta de criação da UC |  | 2019/2020 |  | SBQC | 800000 | 205128.2051 | 100% | Ex-Post | 2019-11-01 |  |  | Previsto
Total Componente 1 | [10 empty] | 3200420.56 | 820620.6564
2 | 93508 | 2.1 Planos de manejo atualizados | 2.1 | Elaborar o Plano de Manejo | Comp. 2 - NGI - Boqueirão/Ararinha/ICMBio | Diagnóstico de vegetação e de modelos de conectividade funcional - PARNA/APA Boqueirão da Onça |  | 2019/2020 |  | SBQC | 100000 | 25641.0256 | 100% | Ex-Post | 2020-03-01 |  |  | Previsto
2 | 93509 | 2.1 Planos de manejo atualizados | 2.1 | Elaborar o Plano de Manejo | Comp. 2 - NGI - Boqueirão/Ararinha/ICMBio | Levantamento fundiário e elaboração da base SIG das UC do NGI ICMBio Juazeiro | (APA e PARNA Boqueirão da Onça e APA e RVS da Ararinha-azul) | 2019/2020 |  | SBQC | 100000 | 25641.0256 | 100% | Ex-Post | 2020-03-01 |  |  | Previsto
2 | 93510 | 2.1 Planos de manejo atualizados | 2.1 | Elaborar o Plano de Manejo | Comp. 2 - NGI - Boqueirão/Ararinha/ICMBio | Elaboração de base de dados e Guia do Participante para PM APA/RVS Ararinha-azul | Levantamento e organização de informações; dados geográficos e confecção de mapas temáticos; Guia do Participante; reuniões preparatórias com o Conselho gestor | 2019/2020 |  | SBQC | 100000 | 25641.0256 | 100% | Ex-Post | 2020-03-01 |  |  | Previsto
2 | 93517 | 2.5 UCs com implementação de manejo do fogo | 2.5 | Implementar o Manejo Integrado do Fogo na Caatinga | Comp. 2 - PARNA Chapada Diamantina/ICMBio | Obra Projeto Executivo | Contratação PJ para elaborar e fiscalizar o projeto executivo da construção da Base da Brigada em Mucugê | 2019/2020 |  | SBQC | 70000 | 17948.7179 | 100% | Ex-Post | set.19 |  |  | Previsto
2 | 93529 | 2.3 UC com ações de implementação do manejo | 2.3 | Realizar ações preparatórias de proteção | Comp. 2 - PE Encontro das Águas/SEMA-MT | Elaboração do Plano de Fiscalização para a Unidade. | Elaboração do Plano de Fiscalização para a Unidade. | 2019/2020 |  | SBQC | 60000 | 15384.6154 | 100% | Ex-Post | 2019-11-01 |  |  | Previsto
2 | 93537 | 2.1 Planos de manejo atualizados | 2.1 | Elaborar o Plano de Manejo | Comp. 2 - PE Caminho dos Gerais/IEF-MG | Elaborar Plano de Manejo | Elaborar o Plano de Manejo | 2019/2020 |  | SBQC | 600000 | 153846.1538 | 100% | Ex-Post | set.19 |  |  | Previsto
2 | 93635 | 2.3 UC com ações de implementação do manejo | 2.3 | Implantar Plano de Visitação | Comp. 2 - PE Carnaúbas/SEMA-CE | Elaboração do projeto de sinalização | Projeto com dimensionamento, tipos das placas, layout e identificação dos locais de instalação. | 2019/2020 |  | SBQC | 60000 | 15384.6154 | 100% | Ex-Post | set.19 |  |  | Previsto
2 | 93685 | 2.1 Planos de manejo atualizados | 2.1 | Elaborar o Plano de Manejo | Comp. 2 - REVIS Morros do Caraunã e do Padre/IMA-AL | Plano de Manejo - Consultoria PJ | Elaboração de todos os estudos (meios físico, biótico, socioeconômico) necessários para elaboração do Plano de Manejo. | 2019/2020 |  | SBQC | 280000 | 71794.8718 | 100% | Ex-Post | 2019-09-01 |  |  | Previsto
2 | 93727 | 2.3 UC com ações de implementação do manejo | 2.3 | Garantir infraestrutura para realização das atividades | Comp. 2 - PARNA Furna Feia/ICMBio | Proj. Executivo da sede administrativa e da casa de apoio à gestão. | Elaboração dos Projetos Executivos e fiscalização das obras para construção da sede administrativa da unidade (em Mossoró) e da casa de apoio à pesquisa e gestão (interior da UC). | 2019/2020 |  | SBQC | 97500 | 25000 | 100% | Ex-Post | 2020-02-01 |  |  | Previsto
2 | 93735 | 2.3 UC com ações de implementação do manejo | 2.3 | Realizar demarcação dos limites | Comp. 2 - FLONA Araripe-Apodi/ICMBio | Revisão dos limites da UC | Georreferenciar toda a área, identificar os marcos artificias já existentes, estabelecer a cota de altitude do limite Norte (paredão) da encosta da chapada a partir de 820 metros. | 2019/2020 |  | SBQC | 80000 | 20512.8205 | 100% | Ex-Post | 2019-12-01 |  |  | Previsto
2 | 93746 | 2.1 Planos de manejo atualizados | 2.1 | Elaborar /Revisar Planos Específicos | Comp. 2 - PARNA Serra da Capivara/ICMBio | Plano de comunicação |  | 2019/2020 |  | SBQC | 120000 | 30769.2308 | 100% | Ex-Post | 2020-03-01 |  |  | Previsto
2 | 93749 | 2.1 Planos de manejo atualizados | 2.1 | Elaborar o Plano de Manejo | Comp. 2 - PE Morro do Chapéu/INEMA-BA | Elaboração de Plano de Manejo |  | 2019/2020 |  | SBQC | 600000 | 153846.1538 | 100% | Ex-Post | 2020-02-01 |  |  | Previsto
2 | 93751 | 2.7. Áreas com acordo de gestão/Boas praticas em áreas produtivas | 2.7 | Elaborar instrumento de exploração de produtos não madeireiros | Comp. 2 - APA Chapada Araripe/ICMBio | Consultoria PJ cadastramento | Cadastramento e diagnóstico famílias extrativistas. | 2019/2020 |  | SBQC | 100000 | 25641.0256 | 100% | Ex-Post | 2020-02-01 |  |  | Previsto
2 | 93754 | 2.7. Áreas com acordo de gestão/Boas praticas em áreas produtivas | 2.7 | Elaborar instrumento de exploração de produtos não madeireiros | Comp. 2 - APA Chapada Araripe/ICMBio | Consultoria PJ boas práticas manejo | Elaboração e implementação boas práticas manejo | 2019/2020 |  | SBQC | 190000 | 48717.9487 | 100% | Ex-Post | 2020-02-01 |  |  | Previsto
2 | 93783 | 2.1 Planos de manejo atualizados | 2.1 | Elaborar /Revisar Planos Específicos | Comp. 2 - PARNA Serra da Capivara/ICMBio | Estudo plano uso publico |  | 2019/2020 |  | SBQC | 50000 | 12820.5128 | 100% | Ex-Post | 2019-11-01 |  |  | Previsto
2 | 93806 | 2.1 Planos de manejo atualizados | 2.1 | Elaborar o Plano de Manejo | Comp. 2 - MONA do Rio São Francisco/ICMBio | Consultoria para Organização e Planejamento | Caracterização da UC , organização de reuniões prévias e oficina final do Plano de Manejo e relatoria e revisão. | 2019/2020 |  | SBQC | 123000 | 31538.4615 | 100% | Ex-Post | 2019-11-01 |  |  | Previsto
2 | 93811 | 2.3 UC com ações de implementação do manejo | 2.3 | Elaborar os Protocolos de Manejo de espécies ou habitats | Comp. 2 - PE do Espinilho/SEMA-RS | Elaboração de protocolo de monitoramento de fauna atropelada | Proposição de protocolo de monitoramento de fauna atropelada para o PESP | 2019/2020 |  | SBQC | 60000 | 15384.6154 | 100% | Ex-Post | 2019-11-01 |  |  | Previsto
2 | 93828 | 2.3 UC com ações de implementação do manejo | 2.3 | Garantir infraestrutura para realização das atividades | Comp. 2 - PARNA Sete Cidades/ICMBio | Elaborar o projeto básico. | Elaborar o projeto de reforma de todas as estruturas de físicas da unidade, juntamente com o projeto de energia fotovoltaica da área administrativa e do centro de visitantes. | 2019/2020 |  | SBQC | 50000 | 12820.5128 | 100% | Ex-Post | 2019-11-01 |  |  | Previsto
2 | 93859 | 2.3 UC com ações de implementação do manejo | 2.3 | Elaborar plano de comunicação e divulgação | Comp. 2 - NGI - Boqueirão/Ararinha/ICMBio | Elaboração e implementação de plano de comunicação das UCs do NGI ICMBio Juazeiro | inclusive produção de peças e impressão gráfica | 2019/2020 |  | SBQC | 20000 | 5128.2051 | 100% | Ex-Post | 2019-12-01 |  |  | Previsto
2 | 93905 | 2.3 UC com ações de implementação do manejo | 2.3 | Realizar a fiscalização | Comp. 2 - PARNA Sete Cidades/ICMBio | Capacitação para o uso de drones. | capacitação para o uso de drones. | 2019/2020 |  | SBQC | 5000 | 1282.0513 | 100% | Ex-Post | 2019-11-01 |  |  | Previsto
2 | 93910 | 2.1 Planos de manejo atualizados | 2.1 | Elaborar o Plano de Manejo | Comp. 2 - PE Encontro das Águas/SEMA-MT | Plano de Manejo - Consultoria PJ | Realizar coleta e sistematização dos dados. | 2019/2020 |  | SBQC | 120000 | 30769.2308 | 100% | Ex-Post | 2019-11-01 |  |  | Previsto
2 | 93956 | 2.1 Planos de manejo atualizados | 2.1 | Revisar o Plano de Manejo | Comp. 2 - PARNA Sete Cidades/ICMBio | Revisão do Plano de Manejo. | EDITORAÇÃO, REVISÃO E IMPRESSÃO DO PM DOCUMENTOS E MAPAS. | 2019/2020 |  | SBQC | 70000 | 17948.7179 | 100% | Ex-Post | 2019-11-01 |  |  | Previsto
2 | 94055 | 2.5 UCs com implementação de manejo do fogo | 2.5 | Apoiar o Manejo Integrado do Fogo em Unidades de conservação da Caatinga, Pampa e Pantanal | Comp. 2 - PARNA Aparados Serra/ICMBio | Contratação de consultoria especializada para elaboração de Projeto de Estudo de Prospecção para Sistema de Rádio; | Substituição e modernização do sistema de atual de rádio (analógico por digital) | 2019/2020 |  | SBQC | 75000 | 19230.7692 | 100% | Ex-Post | 2020-01-01 |  |  | Previsto
2 | 94130 | 2.3 UC com ações de implementação do manejo | 2.3 | Realizar demarcação dos limites | Comp. 2 - PARNA Ubajara/ICMBio | Demarcação de limites | Realizar georreferenciamento de precisão(demarcação) | 2019/2020 |  | SBQC | 70000 | 17948.7179 | 100% | Ex-Post | 2019-10-01 |  |  | Previsto
2 | 94247 | 2.1 Planos de manejo atualizados | 2.1 | Elaborar / Revisar Plano de Uso Público | Comp. 2 - PE Encontro das Águas/SEMA-MT | Realizar coleta e sistematização de dados, Elaborar plano de uso público, elaborar o plano de segurança e proteção do visitante. | Realizar coleta e sistematização de dados; Elaborar plano de uso público e plano de segurança e proteção do visitante | 2019/2020 |  | SBQC | 220000 | 56410.2564 | 100% | Ex-Post | 2020-01-01 |  |  | Previsto
2 | 95098 | 2.3 UC com ações de implementação do manejo | 2.3 | Garantir infraestrutura para realização das atividades | Comp. 2 - PE do Espinilho/SEMA-RS | Elaboração de projeto executivo do sistema de trilhas | Consultoria PJ para elaboração projeto executivo arquitetônico do sistema de trilhas do PESP (Planejamento da sinalização, acesso e infraestrutura) | 2019/2020 |  | SBQC | 80000 | 20512.8205 | 100% | Ex-Post | 2020-03-01 |  |  | Previsto
2 | 95109 | 2.1 Planos de manejo atualizados | 2.1 | Elaborar o Plano de Manejo | Comp. 2 - REBIO Ibirapuitã/SEMA-RS | Estudos Plano de Manejo REBIO Ibirapuitã | Contratação de empresa para realização de estudos de apoio a elaboração do plano de manejo REBIO Ibirapuitã conforme metodologia ICMBIO | 2019/2020 |  | SBQC | 150000 | 38461.5385 | 100% | Ex-Post | 2020-03-01 |  |  | Previsto
2 | 95149 | 2.1 Planos de manejo atualizados | 2.1 | Elaborar /Revisar Planos Específicos | Comp. 2 - ESEC Taiamã/ICMBio | Consultoria PJ para elaboração de plano de educação ambiental | elaboração de plano de educação ambiental para usuário do rio Paraguai na região da UC. | 2019/2020 |  | SBQC | 50000 | 12820.5128 | 100% | Ex-Post | 2019-12-01 |  |  | Previsto
2 | 95299 | 2.3 UC com ações de implementação do manejo | 2.3 | Garantir infraestrutura para realização das atividades | Comp. 2 - PARNA Serra da Capivara/ICMBio | Projeto reforma base na UC | projeto reforma de base para brigada no zabelê | 2019/2020 |  | SBQC | 64800 | 16615.3846 | 100% | Ex-Post | 2019-11-01 |  |  | Previsto
2 | 97422 | 2.1 Planos de manejo atualizados | 2.1 | Elaborar o Plano de Manejo | Comp. 2 - REVIS Tatu-Bola/SEMAS-PE | Elaboração de Plano de Manejo |  | 2019/2020 |  | SBQC | 450000 | 115384.6154 | 100% | Ex-Post | 2020-01-01 |  |  | Previsto
Total Componente 2 | [10 empty] | 4215300 | 1080846.1538
3 | 93946 | 3.1 Árvores de decisão, protocolos de monitoramento e mapas de áreas prioritárias para a restauração | 3.1 | Áreas Prioritárias para Restauração na Caatinga, Pantanal e Pampa elaboradas | Comp. 3 - DECO/MMA | Consultoria PJ para elaboração das áreas prioritárias | Contratação de consultoria para elaboração das áreas prioritárias para restauração na Caatinga, Pantanal e Pampa (2 anos de contrato) | 2019/2020 |  | SBQC | 1390000 | 356410.2564 | 100% | Ex-Post | 2019-11-01 |  |  | Previsto
3 | 93951 | 3.1 Árvores de decisão, protocolos de monitoramento e mapas de áreas prioritárias para a restauração | 3.1 | Áreas Prioritárias para Restauração na Caatinga, Pantanal e Pampa elaboradas | Comp. 3 - DECO/MMA | Consultoria PJ para mapeamento das áreas da APA Ibirapuitã | Consultoria PJ para mapeamento das áreas da APA Ibirapuitã, com ênfase nos remanescentes de vegetação nativa. Mapeamento será usado no monitoramento das atividades de recuperação na APA. | 2019/2020 |  | SBQC | 50000 | 12820.5128 | 100% | Ex-Post | 2019-11-01 |  |  | Previsto
Total Componente 3 | [10 empty] | 1440000 | 369230.7692
4 | 93842 | 4.3 Territórios com ações prioritárias de PANs implementadas | 4.3 | Implementação de PANs coordenados pelo ICMBio na Caatinga, Pampa e Pantanal | Comp. 4 - DIBIO/ICMBio-Espécies Ameaçadas | Implementação de ações de PAN e demais ações para conservação de espécies ameaçadas |  | 2019/2020 |  | SBQC | 125600 | 32205.1282 | 100% | Ex-Post | 2019-12-01 |  |  | Previsto
Total Componente 4 | [10 empty] | 125600 | 32205.1282
7 | 97392 | 7.1. Monitoramento e Avaliação | 7.1 | Auditoria externa | Comp. 7 - Monitoramento & Avaliação | Auditoria |  | 2019/2020 |  | SBQC | 100000 | 25641.0256 | 100% | Ex-Post | 2019-11-01 |  |  | Previsto
Total Monitoramento e Avaliação | [10 empty] | 100000 | 25641.0256
TOTAL CONSULTORIAS PJ | [10 empty] | 9081320.56 | 2328543.7333
3 |  | CONSULTORIAS PF
Componente | Código | Produto |  | Atividade | Unidade Operativa | Objeto (Insumo) | Descrição Adicional (Ajuda Memória) | POA | Número do Processo (Protocolo) | Método de Procurement | Montante Estimado * |  |  | Método de Revisão (ex-ante o ex-post) | Datas Estimadas* |  | Comentários | Status
|  |  | Produto | [7 empty] | Montante Estimado em R$ | Montante Estimado em US$ (US$ =3,9) | Montante Estimado % BID |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
1 | 94665 | 1.1. Processos de criação/ampliação com análises, consultas e documentos preparados e submetidos par | 1.1 | Incentivar a criação de RPPNs | Comp. 1 - DIMAN/ICMBio-Criação de UC | Contratação de Consultoria para planejamento da ação de incentivo a criação de RPPN | Contratação de consultor para realizar o planejamento e execução das ações relativas as atividades de apoio a criação de RPPN. O contratado(a) realizará todo o levantamento necessários para o planejamento das reuniões e executará as ações até a realização das reuniões bem como a realização de uma relatório final com as atividades realizadas e objetivos alcançados bem como um diagnóstico dos próximas ações para o atingimento dos objetivos não alcançados. | 2019/2020 |  | Comparação Qualificações | 84000 | 21538.4615 | 100% | Ex-Post | 2019-10-01 |  |  | Previsto
Total Componente 1 | [10 empty] | 84000 | 21538.4615
2 | 93539 | 2.3 UC com ações de implementação do manejo | 2.3 | Garantir infraestrutura para realização das atividades | Comp. 2 - PE Caminho dos Gerais/IEF-MG | Elaborar o projeto básico. | Elaborar o projeto civil e arquitetônico | 2019/2020 |  | Comparação Qualificações | 120000 | 30769.2308 | 100% | Ex-Post | set.19 |  |  | Previsto
2 | 93618 | 2.1 Planos de manejo atualizados | 2.1 | Elaborar / Revisar Plano de Uso Público | Comp. 2 - PARNA Furna Feia/ICMBio | Estudo de demanda da visitação. | Contratação de consultoria para elaboração do estudo de demanda da visitação, de acordo com o TDR elaborado em parceria com a CGUP. | 2019/2020 |  | CD | 20000 | 5128.2051 | 100% | Ex-Post | 2019-11-01 |  |  | Previsto
2 | 93629 | 2.1 Planos de manejo atualizados | 2.1 | Elaborar / Revisar Plano de Uso Público | Comp. 2 - PARNA Furna Feia/ICMBio | Elaboração Sistema de Gestão de Segurança. | Sistema de Gestão de Segurança de acordo com a norma (ABNT NBR 15334). | 2019/2020 |  | Comparação Qualificações | 30000 | 7692.3077 | 100% | Ex-Post | 2019-11-01 |  |  | Previsto
2 | 93643 | 2.7. Áreas com acordo de gestão/Boas praticas em áreas produtivas | 2.7 | Elaborar instrumento de exploração de produtos não madeireiros | Comp. 2 - PE Carnaúbas/SEMA-CE | Diagnóstico participativo uso sustentável | Componente Organização Social, Componente Produção e Componente Validação. | 2019/2020 |  | Comparação Qualificações | 153600 | 39384.6154 | 100% | Ex-Post | 2020-06-01 |  |  | Previsto
2 | 93703 | 2.5 UCs com implementação de manejo do fogo | 2.5 | Apoiar o Manejo Integrado do Fogo em Unidades de conservação da Caatinga, Pampa e Pantanal | Comp. 2 - DIMAN/ICMBio-Manejo do Fogo | Produtos de comunicação | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PF PARA DESENVOLVER PRODUTOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANEJO INTEGRADO DO FOGO PARA AS 3 UCS. | 2019/2020 |  | Comparação Qualificações | 50000.28 | 12820.5846 | 100% | Ex-Post | 2020-02-01 |  |  | Previsto
2 | 93730 | 2.3 UC com ações de implementação do manejo | 2.3 | Realizar ações de preventivas e de combate de emergências ambientais | Comp. 2 - REVIS Morros do Caraunã e do Padre/IMA-AL | Elaboração de Cartilha | Elaboração de uma cartilha de "Boas Práticas" no manejo da UC | 2019/2020 |  | CD | 9600 | 2461.5385 | 100% | Ex-Post | 2020-04-01 |  |  | Previsto
2 | 93763 | 2.3 UC com ações de implementação do manejo | 2.3 | Elaborar plano de comunicação e divulgação | Comp. 2 - APA Chapada Araripe/ICMBio | Plano de Comunicação. | Elaboração e implementação. | 2019/2020 |  | Comparação Qualificações | 120000 | 30769.2308 | 100% | Ex-Post | 2020-05-01 |  |  | Previsto
2 | 93852 | 2.5 UCs com implementação de manejo do fogo | 2.5 | Apoiar o Manejo Integrado do Fogo em Unidades de conservação da Caatinga, Pampa e Pantanal | Comp. 2 - DIMAN/ICMBio-Manejo do Fogo | Desenvolvimento de Relatório Anual | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PF PARA DESENVOLVER RELATÓRIO ANUAL DAS DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES, MATERIAL CIENTÍFICO, ARTIGOS CIENTÍFICOS E RESUMOS DE CONGRESSOS. ORGANIZAÇÃO DE LIVRO EDITAL COM ARTIGOS CIENTÍFICOS DOS RESULTADOS DAS AÇÕES DOS PROJETOS. | 2019/2020 |  | Comparação Qualificações | 55020 | 14107.6923 | 100% | Ex-Post | 2019-12-01 |  |  | Previsto
2 | 93855 | 2.5 UCs com implementação de manejo do fogo | 2.5 | Apoiar o Manejo Integrado do Fogo em Unidades de conservação da Caatinga, Pampa e Pantanal | Comp. 2 - DIMAN/ICMBio-Manejo do Fogo | Confecção de desenhos e adaptação de linguagem | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PF PARA CONFECÇÃO DESENHOS E ADAPTAÇÃO DE LINGUAGENS | 2019/2020 |  | Comparação Qualificações | 50000.28 | 12820.5846 | 100% | Ex-Post | 2020-03-01 |  |  | Previsto
2 | 94099 | 2.1 Planos de manejo atualizados | 2.1 | Elaborar / Revisar Plano de Uso Público | Comp. 2 - PARNA Ubajara/ICMBio | Estudo de Demanda | Estudo de demanda de visitação de acordo com TDR CGEUP | 2019/2020 |  | CD | 20000 | 5128.2051 | 100% | Ex-Post | 2019-10-01 |  |  | Previsto
2 | 94102 | 2.1 Planos de manejo atualizados | 2.1 | Elaborar / Revisar Plano de Uso Público | Comp. 2 - PARNA Ubajara/ICMBio | Plano de Segurança | Elaborar plano de segurança e proteção do visitante | 2019/2020 |  | Comparação Qualificações | 30000 | 7692.3077 | 100% | Ex-Post | 2019-11-01 |  |  | Previsto
2 | 94215 | 2.3 UC com ações de implementação do manejo | 2.3 | Garantir infraestrutura para realização das atividades | Comp. 2 - PARNA do Pantanal Matogrossense/ICMBio | Elaboração de projeto e fiscalização de obras | Elaboração de projeto executivo e a fiscalização de obras de reformas e adequações em estrutura física na sede do PARNA Pantanal Matogrossense | 2019/2020 |  | Comparação Qualificações | 50000 | 12820.5128 | 100% | Ex-Post | set.19 |  |  | Previsto
2 | 94255 | 2.1 Planos de manejo atualizados | 2.1 | Revisar o Plano de Manejo | Comp. 2 - PE do Pantanal do Rio Negro/IMASUL-MS | Contratação para revisão do Plano de Manejo | Contratação guarda-chuva de Pessoa Física -Consultoria especializada para elaboração da revisão do Plano de manejo, plano de uso público e plano de proteção e fiscalização do PEPRN - Parque Estadual Pantanal do rio Negro | 2019/2020 |  | Comparação Qualificações | 149280 | 38276.9231 | 100% | Ex-Post | 2019-11-01 |  |  | Previsto
2 | 94256 | 2.3 UC com ações de implementação do manejo | 2.3 | Garantir infraestrutura para realização das atividades | Comp. 2 - ESEC Taiamã/ICMBio | Projeto da obra |  | 2019/2020 |  | Comparação Qualificações | 30000 | 7692.3077 | 100% | Ex-Post | set.19 |  |  | Previsto
2 | 94265 | 2.1 Planos de manejo atualizados | 2.1 | Elaborar / Revisar Plano de Uso Público | Comp. 2 - PE do Pantanal do Rio Negro/IMASUL-MS | Contratação para Elaborar o Plano de uso público | Será feito um contrato guarda-chuva com uma PF para revisar o plano de manejo, elaborar o plano de uso público e o plano de proteção e fiscalização. | 2019/2020 |  | Comparação Qualificações | 99180 | 25430.7692 | 100% | Ex-Post | 2020-02-01 |  |  | Previsto
2 | 94268 | 2.1 Planos de manejo atualizados | 2.1 | Elaborar / Revisar Plano de Fiscalização | Comp. 2 - PE do Pantanal do Rio Negro/IMASUL-MS | Elaboração do Plano de Proteção e fiscalização | Será feito contrato guarda-chuva com uma PF para revisar o plano de manejo, elaborar o plano de uso público e o plano de proteção e fiscalização do Parque Estadual Pantanal do rio Negro - PEPRN.. | 2019/2020 |  | Comparação Qualificações | 99240 | 25446.1538 | 100% | Ex-Post | 2020-02-01 |  |  | Previsto
2 | 94363 | 2.3 UC com ações de implementação do manejo | 2.3 | Implantar Plano de Visitação | Comp. 2 - PARNA do Pantanal Matogrossense/ICMBio | Elaboração de projeto e fiscalização de obras | Elaboração de projeto executivo e fiscalização de obras de estruturas de visitação, sendo um embarcadouro e passarela de acesso à sítio arqueológico, e um mirante/torre de atrativo turístico. | 2019/2020 |  | CD | 20000 | 5128.2051 | 100% | Ex-Post | set.19 |  |  | Previsto
2 | 94401 | 2.3 UC com ações de implementação do manejo | 2.3 | Implantar Plano de Visitação | Comp. 2 - PARNA Chapada Diamantina/ICMBio | Elaboração de Programa Pedagógico | Contratação PF de consultor para Elaboração do programa pedagógico de capacitação dos condutores de visitantes. | 2019/2020 |  | CD | 16800 | 4307.6923 | 100% | Ex-Post | 2020-01-01 |  |  | Previsto
2 | 94458 | 2.7. Áreas com acordo de gestão/Boas praticas em áreas produtivas | 2.7 | Elaborar instrumento de exploração de produtos não madeireiros | Comp. 2 - APA Ibirapuitã/ICMBio | Consultoria PF para identificação áreas pastoreio rotativo e áreas tecnologia Campo Limpo | Identificação áreas adequadas para pastoreio rotativo e áreas onde a tecnologia Campo Limpo é recomendada para controle de capim Annoni | 2019/2020 |  | CD | 11040 | 2830.7692 | 100% | Ex-Post | 2019-10-01 |  |  | Previsto
2 | 94481 | 2.5 UCs com implementação de manejo do fogo | 2.5 | Implementar o Manejo Integrado do Fogo no Pantanal | Comp. 2 - PARNA do Pantanal Matogrossense/ICMBio | Elaboração de projeto de telecomunicação via radiofrequência | Elaboração de projeto de engenharia de telecomunicação para funcionamento de sistema de radiofrequência na unidade de conservação e regulamentação e obtenção de licença junto à ANATEL). | 2019/2020 |  | CD | 10000 | 2564.1026 | 100% | Ex-Post | set.19 |  |  | Previsto
2 | 95124 | 2.6. Área onde comunidades adotam o Manejo Integrado do fogo evitando emissões de carbono | 2.6 | Articular com parceiros para implementação do manejo do fogo | Comp. 2 - DAP/MMA | Diagnóstico fogo | Contratação de consultor PF para realizar diagnóstico de demanda de Manejo Integrado do Fogo em UCs apoiadas pelo GEF Terrestre. | 2019/2020 |  | Comparação Qualificações | 60000 | 15384.6154 | 100% | Ex-Post | 2019-07-01 |  |  | Previsto
Total Componente 2 | [10 empty] | 1203760.56 | 308656.5538
4 | 93642 | 4.2 Elaboração e publicação de PANs territoriais | 4.2 | Elaboração de PANs coordenados pelo ICMBio | Comp. 4 - DIBIO/ICMBio-Espécies Ameaçadas | Elaboração de estudos e diagnósticos | Consultoria PF | 2019/2020 |  | Comparação Qualificações | 50000 | 12820.5128 | 100% | Ex-Post | 2019-10-01 |  |  | Previsto
4 | 93776 | 4.3 Territórios com ações prioritárias de PANs implementadas | 4.3 | Implementação de PANs coordenados pelo ICMBio na Caatinga, Pampa e Pantanal | Comp. 4 - DIBIO/ICMBio-Espécies Ameaçadas | Elaboração de estudos e diagnósticos e Implementação de ações para conservação |  | 2019/2020 |  | Comparação Qualificações | 153210.6 | 39284.7692 | 100% | Ex-Post | 2019-11-01 |  |  | Previsto
Total Componente 4 | [10 empty] | 203210.6 | 52105.2821
5 | 95230 | 5.3 Estratégias de comunicação para engajamento de comunidades locais | 5.3 | Elaboração e implementação da estratégia de comunicação do Projeto | Comp. 5 - DPIN/MMA | Consultoria PF para produção de material audiovisual (Edição dos vídeos) | Consultoria para produção de material audiovisual (Edição dos vídeos produzidos pelos jovens na oficina para divulgação no âmbito da estratégia de comunicação do projeto) | 2019/2020 |  | CD | 15000 | 3846.1538 | 100% | Ex-Post | 2020-01-01 |  |  | Previsto
Total Componente 5 | [10 empty] | 15000 | 3846.1538
TOTAL CONSULTORIAS PF | [10 empty] | 1505971.16 | 386146.4513
4 |  | SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA
Componente | Código | Produto |  | Atividade | Unidade Operativa | Objeto (Insumo) | Descrição Adicional (Ajuda Memória) | POA | Número do Processo (Protocolo) | Método de Procurement | Montante Estimado * |  |  | Método de Revisão (ex-ante o ex-post) | Datas Estimadas* |  | Comentários | Status
|  |  | Produto | [7 empty] | Montante Estimado em R$ | Montante Estimado em US$ (US$ =3,9) | Montante Estimado % BID |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
1 | 93661 | 1.1. Processos de criação/ampliação com análises, consultas e documentos preparados e submetidos par | 1.1 | Realizar estudos para criação / alteração de limites | Comp. 1 - DIMAN/ICMBio-Criação de UC | Aluguel de veículo | alguns locais onde se tem novas propostas para criação de unidades de conservação não há unidade do ICMBio próxima e desta forma haverá a necessidade alugar veículos. | 2019/2020 |  | Shopping | 22800 | 5846.1538 | 100% | Ex-Post | 2019-09-01 |  |  | Previsto
1 | 93714 | 1.1. Processos de criação/ampliação com análises, consultas e documentos preparados e submetidos par | 1.1 | Realizar estudos para criação / alteração de limites | Comp. 1 - DIMAN/ICMBio-Criação de UC | Sobrevoo | Necessidade para o reconhecimento das áreas das propostas, em áreas que não é possível acessar via terrestre, para a criação de novas unidades de conservação. | 2019/2020 |  | Shopping | 36000 | 9230.7692 | 100% | Ex-Post | 2020-06-01 |  |  | Previsto
1 | 93728 | 1.1. Processos de criação/ampliação com análises, consultas e documentos preparados e submetidos par | 1.1 | Elaborar proposta para criação / alteração de limites | Comp. 1 - DIMAN/ICMBio-Criação de UC | Aluguel de veículo | alguns locais onde se tem novas propostas para criação de unidades de conservação não há unidade do ICMBio próxima e desta forma haverá a necessidade alugar veículos. | 2019/2020 |  | CD | 9500 | 2435.8974 | 100% | Ex-Post | 2019-11-01 |  |  | Previsto
1 | 93750 | 1.1. Processos de criação/ampliação com análises, consultas e documentos preparados e submetidos par | 1.1 | Elaborar proposta para criação / alteração de limites | Comp. 1 - DIMAN/ICMBio-Criação de UC | Serviços Gráficos | Confecção de folders e outros materiais gráficos para serem utilizados na consulta pública. | 2019/2020 |  | Shopping | 70000 | 17948.7179 | 100% | Ex-Post | 2019-11-01 |  |  | Previsto
1 | 93752 | 1.1. Processos de criação/ampliação com análises, consultas e documentos preparados e submetidos par | 1.1 | Elaborar proposta para criação / alteração de limites | Comp. 1 - DIMAN/ICMBio-Criação de UC | Serviço de som, gravação e degravação | Contratação de serviços de apoio a consulta pública como som, gravação e degravação | 2019/2020 |  | Shopping | 35000 | 8974.359 | 100% | Ex-Post | 2019-11-01 |  |  | Previsto
1 | 93788 | 1.1. Processos de criação/ampliação com análises, consultas e documentos preparados e submetidos par | 1.1 | Complementação de estudos para criação / alteração de limites | Comp. 1 - SEIRHMA/PB | Aluguel de veículo | SUV automático (seguro incluso) | 2019/2020 |  | Shopping | 16200 | 4153.8462 | 100% | Ex-Post | 2019-11-01 |  |  | Previsto
1 | 94646 | 1.1. Processos de criação/ampliação com análises, consultas e documentos preparados e submetidos par | 1.1 | Coordenação do Componente de Criação de UCs | Comp. 1 - DAP/MMA | Aluguel de espaço para eventos |  | 2019/2020 |  | Shopping | 40000 | 10256.4103 | 100% | Ex-Post | 2020-01-01 |  |  | Previsto
1 | 94649 | 1.1. Processos de criação/ampliação com análises, consultas e documentos preparados e submetidos par | 1.1 | Coordenação do Componente de Criação de UCs | Comp. 1 - DAP/MMA | Moderação e relatoria da Oficina. | Moderação e relatoria em evento de capacitação para elaboração de processos de criação (elaboração de estudos técnicos, atos normativos e realização de consultas públicas) | 2019/2020 |  | Shopping | 15000 | 3846.1538 | 100% | Ex-Post | 2019-10-01 |  |  | Previsto
1 | 94659 | 1.1. Processos de criação/ampliação com análises, consultas e documentos preparados e submetidos par | 1.1 | Coordenação do Componente de Criação de UCs | Comp. 1 - DAP/MMA | Moderação e relatoria da Oficina. | Moderação e relatoria para evento de capacitação em processos de criação (elaboração de estudos técnicos, atos normativos e realização de consultas públicas, etc) | 2019/2020 |  | Shopping | 20000 | 5128.2051 | 100% | Ex-Post | 2019-08-01 |  |  | Previsto
1 | 94667 | 1.1. Processos de criação/ampliação com análises, consultas e documentos preparados e submetidos par | 1.1 | Incentivar a criação de RPPNs | Comp. 1 - DIMAN/ICMBio-Criação de UC | Contratação de consultoria para realizar a diagramação de material gráfico | Contratação de serviço para elaboração de material gráfico de apoio ao projeto de incentivo de criação de RPPN. | 2019/2020 |  | CD | 3000 | 769.2308 | 100% | Ex-Post | 2019-11-01 |  |  | Previsto
1 | 94670 | 1.1. Processos de criação/ampliação com análises, consultas e documentos preparados e submetidos par | 1.1 | Incentivar a criação de RPPNs | Comp. 1 - DIMAN/ICMBio-Criação de UC | Aluguel de espaço para eventos | Aluguel de espaço para realização das reuniões, quando não for possível a utilização de espaço público. | 2019/2020 |  | CD | 9000 | 2307.6923 | 100% | Ex-Post | 2019-11-01 |  |  | Previsto
1 | 94671 | 1.1. Processos de criação/ampliação com análises, consultas e documentos preparados e submetidos par | 1.1 | Incentivar a criação de RPPNs | Comp. 1 - DIMAN/ICMBio-Criação de UC | Coffee Break | Contratação de serviço de coffe break (alimentação) para as reuniões de mobilização | 2019/2020 |  | CD | 8100 | 2076.9231 | 100% | Ex-Post | 2019-11-01 |  |  | Previsto
1 | 94672 | 1.1. Processos de criação/ampliação com análises, consultas e documentos preparados e submetidos par | 1.1 | Incentivar a criação de RPPNs | Comp. 1 - DIMAN/ICMBio-Criação de UC | Impressão de material gráfico | contratação de serviço para impressão de material de apoio para as reuniões. | 2019/2020 |  | CD | 4000 | 1025.641 | 100% | Ex-Post | 2019-11-01 |  |  | Previsto
1 | 94678 | 1.1. Processos de criação/ampliação com análises, consultas e documentos preparados e submetidos par | 1.2 | Coordenação da estratégia de sustentabilidade financeira | Comp. 1 - DAP/MMA | Coffee Break |  | 2019/2020 |  | CD | 4000 | 1025.641 | 100% | Ex-Post | 2019-09-01 |  |  | Previsto
1 | 95049 | 1.1. Processos de criação/ampliação com análises, consultas e documentos preparados e submetidos par | 1.1 | Elaborar proposta para criação / alteração de limites | Comp. 1 - SEMA-RS | Facilitação de reunião Cerro do Jarau | Contratação de serviço de facilitação, mobilização e relatoria de reunião com comunidade local do Cerro do Jarau. | 2019/2020 |  | Shopping | 45000 | 11538.4615 | 100% | Ex-Post | 2019-10-01 |  |  | Previsto
1 | 95050 | 1.1. Processos de criação/ampliação com análises, consultas e documentos preparados e submetidos par | 1.1 | Elaborar proposta para criação / alteração de limites | Comp. 1 - SEMA-RS | Serviço de organização de evento - Cerro do Jarau. | Serviço de organização de evento (Coffee e alimentação) para consultas públicas da criação da UC Cerro do Jarau. | 2019/2020 |  | CD | 8000 | 2051.2821 | 100% | Ex-Post | 2019-10-01 |  |  | Previsto
1 | 95054 | 1.1. Processos de criação/ampliação com análises, consultas e documentos preparados e submetidos par | 1.1 | Elaborar proposta para criação / alteração de limites | Comp. 1 - SEMA-RS | Serviço de organização de eventos Reserva da Biosfera do Pampa. | Reserva da Biosfera do Pampa - Serviço de organização de eventos, Coffee, almoço e auditório e hospedagem - 04 eventos de 1 dia com apróx. 30 pessoas cada em 04 municípios para consolidar a proposta. | 2019/2020 |  | Shopping | 40000 | 10256.4103 | 100% | Ex-Post | 2019-10-01 |  |  | Previsto
1 | 95057 | 1.1. Processos de criação/ampliação com análises, consultas e documentos preparados e submetidos par | 1.1 | Elaborar proposta para criação / alteração de limites | Comp. 1 - SEMA-RS | Serviço de diagramação, tradução e impressão. | Serviço de diagramação, tradução e impressão (edição do produto final com a proposta de criação da Reserva da Biosfera do Pampa) | 2019/2020 |  | Shopping | 30000 | 7692.3077 | 100% | Ex-Post | 2019-10-01 |  |  | Previsto
1 | 95116 | 1.1. Processos de criação/ampliação com análises, consultas e documentos preparados e submetidos par | 1.1 | Elaborar proposta para criação / alteração de limites | Comp. 1 - INEMA-BA | Apresentação Proposta de Criação de Mosaico de UCs | Contratação de PJ para apresentação da Proposta de Criação de um Mosaico de Unidades de Conservação aos diversos colegiados - Documento síntese, boneca de folder institucional, homepage institucional elaborada e disponibilizada na Internet e relatório contendo síntese das ATAs, e considerações apresentadas pelos participantes em cada uma das reuniões/consultas públicas. | 2019/2020 |  | Shopping | 30000 | 7692.3077 | 100% | Ex-Post | 2019-10-01 |  |  | Previsto
Total Componente 1 | [10 empty] | 445600 | 114256.4103
2 | 93519 | 2.3 UC com ações de implementação do manejo | 2.3 | Realizar demarcação dos limites | Comp. 2 - PE Encontro das Águas/SEMA-MT | Revitalização dos marcos principais e secundários. | Contratação de empresa para realizar os serviços de revitalização dos marcos. | 2019/2020 |  | Shopping | 60000 | 15384.6154 | 100% | Ex-Post | 2019-11-01 |  |  | Previsto
2 | 93521 | 2.3 UC com ações de implementação do manejo | 2.3 | Realizar sinalização dos limites | Comp. 2 - PE Encontro das Águas/SEMA-MT | Confeccionar e instalar placas de sinalização. | Contratação de empresa para realizar o serviço. | 2019/2020 |  | Shopping | 27000 | 6923.0769 | 100% | Ex-Post | 2020-03-01 |  |  | Previsto
2 | 93538 | 2.3 UC com ações de implementação do manejo | 2.3 | Realizar sinalização dos limites | Comp. 2 - ESEC Raso Catarina/ICMBio | Placas de Sinalização | Elaborar e instalar 11 placas de sinalização na UC no limite de seus principais acessos . | 2019/2020 |  | CD | 9900 | 2538.4615 | 100% | Ex-Post | 2020-02-01 |  |  | Previsto
2 | 93549 | 2.1 Planos de manejo atualizados | 2.1 | Elaborar o Plano de Manejo | Comp. 2 - PARNA Furna Feia/ICMBio | Aluguel de espaço para eventos | Contratação de espaço para realização da Oficina do Plano de Manejo, com os seguintes itens: hospadagem, alimentação, equipamento e espaço para oficina e realização de visita técnica. | 2019/2020 |  | Shopping | 35000 | 8974.359 | 100% | Ex-Post | 2020-04-01 |  |  | Previsto
2 | 93551 | 2.1 Planos de manejo atualizados | 2.1 | Elaborar o Plano de Manejo | Comp. 2 - PARNA Furna Feia/ICMBio | Relatoria da oficina do Plano de Manejo. | Contratação de pessoa física para realização da relatoria da oficina do Plano de Manejo. | 2019/2020 |  | Shopping | 12000 | 3076.9231 | 100% | Ex-Post | 2020-04-01 |  |  | Previsto
2 | 93554 | 2.1 Planos de manejo atualizados | 2.1 | Elaborar o Plano de Manejo | Comp. 2 - PARNA Furna Feia/ICMBio | Serviços Gráficos | Impressão e encadernação de cópias P/B do Guia do Participante (40); Impressão e encadernação de cópias coloridas do Guia do Participante (40); Impressão de cópias coloridas da base cartográfica e dos mapas temáticos (65 cópias em tamanho A3 e 6 cópias em tamanho A0); impressão de 100 copias coloridas do plano de manejo completo; impressão de folders de divulgação do PM. | 2019/2020 |  | Shopping | 37000 | 9487.1795 | 100% | Ex-Post | 2020-04-01 |  |  | Previsto
2 | 93637 | 2.3 UC com ações de implementação do manejo | 2.3 | Implantar Plano de Visitação | Comp. 2 - PE Carnaúbas/SEMA-CE | Confecção e instalação de sinalização | Produção e instalação de placas para sinalização de limites e trilhas. | 2019/2020 |  | Shopping | 240000 | 61538.4615 | 100% | Ex-Post | 2019-09-01 |  |  | Previsto
2 | 93640 | 2.1 Planos de manejo atualizados | 2.1 | Elaborar / Revisar Plano de Uso Público | Comp. 2 - PARNA Furna Feia/ICMBio | Aluguel de espaço para eventos | Realizar a Oficina de elaboração do Plano de Uso Público, com duração de três dias e disponibilização de hospedagem, alimentação, equipamentos para a oficina. | 2019/2020 |  | Shopping | 15000 | 3846.1538 | 100% | Ex-Post | 2020-05-01 |  |  | Previsto
2 | 93657 | 2.1 Planos de manejo atualizados | 2.1 | Elaborar / Revisar Plano de Uso Público | Comp. 2 - PARNA Furna Feia/ICMBio | Relatoria da Oficina do Plano de Uso Público. | Contratação de pessoa jurídica que irá realizar a facilitação e a relatoria da Oficina de elaboração do Plano de Uso Público. | 2019/2020 |  | CD | 10000 | 2564.1026 | 100% | Ex-Post | 2020-05-01 |  |  | Previsto
2 | 93737 | 2.3 UC com ações de implementação do manejo | 2.3 | Realizar diagnóstico da situação fundiária | Comp. 2 - REVIS Morros do Caraunã e do Padre/IMA-AL | Diagnóstico de situação fundiária. | O diagnóstico deverá conter:memorial descritivo, mapa, levantamento e cadastro das propriedades existentes na UC e entorno (ZA). | 2019/2020 |  | Shopping | 70000 | 17948.7179 | 100% | Ex-Post | 2020-03-01 |  |  | Previsto
2 | 93739 | 2.3 UC com ações de implementação do manejo | 2.3 | Realizar sinalização dos limites | Comp. 2 - PE Morro do Chapéu/INEMA-BA | Placas de Sinalização |  | 2019/2020 |  | Shopping | 18000 | 4615.3846 | 100% | Ex-Post | 2019-11-01 |  |  | Previsto
2 | 93755 | 2.3 UC com ações de implementação do manejo | 2.3 | Elaborar material de divulgação da UC | Comp. 2 - REVIS Morros do Caraunã e do Padre/IMA-AL | Material de divulgação | Material de divulgação: identidade visual da UC e elaboração de midias como: cartilha, folders, adesivos, vídeo, entre outros. | 2019/2020 |  | Shopping | 30000 | 7692.3077 | 100% | Ex-Post | 2020-03-01 |  |  | Previsto
2 | 93800 | 2.5 UCs com implementação de manejo do fogo | 2.5 | Apoiar o Manejo Integrado do Fogo em Unidades de conservação da Caatinga, Pampa e Pantanal | Comp. 2 - DIMAN/ICMBio-Manejo do Fogo | Impressões | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E APOSTILAS (CARTILHAS, FOLDERS PARA DIVULGAÇÃO, CAPACITAÇÃO) | 2019/2020 |  | Shopping | 72500 | 18589.7436 | 100% | Ex-Post | 2020-06-01 |  |  | Previsto
2 | 93844 | 2.3 UC com ações de implementação do manejo | 2.3 | Realizar sinalização dos limites | Comp. 2 - MONA do Rio São Francisco/ICMBio | Elaboração e instalação de placa de sinalização | 20 Placas de sinalização de limites. | 2019/2020 |  | Shopping | 18000 | 4615.3846 | 100% | Ex-Post | 2020-03-01 |  |  | Previsto
2 | 93853 | 2.3 UC com ações de implementação do manejo | 2.3 | Realizar sinalização dos limites | Comp. 2 - NGI - Boqueirão/Ararinha/ICMBio | Placas de Sinalização |  | 2019/2020 |  | Shopping | 18000 | 4615.3846 | 100% | Ex-Post | 2020-02-01 |  |  | Previsto
2 | 93868 | 2.3 UC com ações de implementação do manejo | 2.3 | Realizar sinalização dos limites | Comp. 2 - APA Ibirapuitã/ICMBio | Executar o Projeto de Sinalética da UC | elaborar e instalar placas, totens e lápides e marcos de concreto identificando, sinalizando, informando e orientando sobre a UC | 2019/2020 |  | Shopping | 130000 | 33333.3333 | 100% | Ex-Post | 2019-11-01 |  |  | Previsto
2 | 93895 | 2.3 UC com ações de implementação do manejo | 2.3 | Realizar ações de preventivas e de combate de emergências ambientais | Comp. 2 - PARNA Ubajara/ICMBio | Serviços PJ |  | 2019/2020 |  | CD | 3000 | 769.2308 | 100% | Ex-Post | 2019-09-01 |  |  | Previsto
2 | 93911 | 2.1 Planos de manejo atualizados | 2.1 | Elaborar o Plano de Manejo | Comp. 2 - NGI - Boqueirão/Ararinha/ICMBio | Logística da Oficina do PM APA/RVS da ararinha-azul | inclui hospedagem e alimentação para 30 pessoas | 2019/2020 |  | Shopping | 35000 | 8974.359 | 100% | Ex-Post | 2019-10-01 |  |  | Previsto
2 | 93919 | 2.1 Planos de manejo atualizados | 2.1 | Elaborar o Plano de Manejo | Comp. 2 - MONA do Rio São Francisco/ICMBio | Logística dos eventos | Serviço de Hospedagem, sala para evento e outros. | 2019/2020 |  | Shopping | 24000 | 6153.8462 | 100% | Ex-Post | 2019-10-01 |  |  | Previsto
2 | 93928 | 2.3 UC com ações de implementação do manejo | 2.3 | Formar o Conselho Gestor | Comp. 2 - NGI - Boqueirão/Ararinha/ICMBio | Atividades p/ elaboração do regimento interno e PA do Conselho Gestor das UCs | (vazio) | 2019/2020 |  | Shopping | 20000 | 5128.2051 | 100% | Ex-Post | 2019-09-01 |  |  | Previsto
2 | 93935 | 2.1 Planos de manejo atualizados | 2.1 | Revisar o Plano de Manejo | Comp. 2 - PARNA Sete Cidades/ICMBio | Serviços Gráficos | produção de relatórios (cópias e encadernação), comunicação e depreciação dos equipamentos do consultor, bem como produção dos CD com arquivos eletrônicos | 2019/2020 |  | Shopping | 18000 | 4615.3846 | 100% | Ex-Post | 2020-02-01 |  |  | Previsto
2 | 93943 | 2.1 Planos de manejo atualizados | 2.1 | Elaborar o Plano de Manejo | Comp. 2 - MONA do Rio São Francisco/ICMBio | Material Gráfico | Material gráfico (guias, catálogos e mapas) para os participantes das reuniões e oficinas. | 2019/2020 |  | Shopping | 25000 | 6410.2564 | 100% | Ex-Post | 2020-02-01 |  |  | Previsto
2 | 93949 | 2.1 Planos de manejo atualizados | 2.1 | Revisar o Plano de Manejo | Comp. 2 - PARNA Sete Cidades/ICMBio | Impressões | Encadernação entre outros. | 2019/2020 |  | Shopping | 15000 | 3846.1538 | 100% | Ex-Post | 2020-02-01 |  |  | Previsto
2 | 93973 | 2.5 UCs com implementação de manejo do fogo | 2.5 | Implementar o Manejo Integrado do Fogo na Caatinga | Comp. 2 - PARNA Chapada Diamantina/ICMBio | Campanha publicitária | Contratação PJ para elaborar e campanha publicitária para diferentes públicos sobre a problemática do fogo na Chapada Diamantina | 2019/2020 |  | Shopping | 19100 | 4897.4359 | 100% | Ex-Post | 2020-02-01 |  |  | Previsto
2 | 94001 | 2.3 UC com ações de implementação do manejo | 2.3 | Implantar o Conselho Gestor | Comp. 2 - APA Chapada Araripe/ICMBio | Oficineiro e moderador de reuniões | Reunião conselho e Câmaras Técnicas | 2019/2020 |  | CD | 3600 | 923.0769 | 100% | Ex-Post | 2019-10-01 |  |  | Previsto
2 | 94004 | 2.3 UC com ações de implementação do manejo | 2.3 | Implantar ações de Educação Ambiental | Comp. 2 - APA Chapada Araripe/ICMBio | Hospedagem | Encontro troca saberes | 2019/2020 |  | CD | 6000 | 1538.4615 | 100% | Ex-Post | 2019-10-01 |  |  | Previsto
2 | 94026 | 2.3 UC com ações de implementação do manejo | 2.3 | Formar o Conselho Gestor | Comp. 2 - NGI - Boqueirão/Ararinha/ICMBio | Serviço para formação do Conselho Gestor | 4 unidades | 2019/2020 |  | CD | 5520 | 1415.3846 | 100% | Ex-Post | 2019-12-01 |  |  | Previsto
2 | 94106 | 2.5 UCs com implementação de manejo do fogo | 2.5 | Implementar o Manejo Integrado do Fogo na Caatinga | Comp. 2 - PARNA Chapada Diamantina/ICMBio | Serviço gráfico | Necessidade de sensibilizar a diferentes públicos para problemática do fogo na Chapada Diamantina. Aqui é a produção física das peças. Cartaz, panfleto... | 2019/2020 |  | Shopping | 16000 | 4102.5641 | 100% | Ex-Post | 2020-09-01 |  |  | Previsto
2 | 94109 | 2.1 Planos de manejo atualizados | 2.1 | Elaborar / Revisar Plano de Uso Público | Comp. 2 - PARNA Ubajara/ICMBio | Moderador de reuniões | Contratação de facilitador e relator da Oficina de Uso Público | 2019/2020 |  | CD | 10000 | 2564.1026 | 100% | Ex-Post | 2020-02-01 |  |  | Previsto
2 | 94117 | 2.5 UCs com implementação de manejo do fogo | 2.5 | Apoiar o Manejo Integrado do Fogo em Unidades de conservação da Caatinga, Pampa e Pantanal | Comp. 2 - PARNA Aparados Serra/ICMBio | Instalação de equipamentos e sistema de rádio comunicação | Instalação e teste de sistema de rádio comunicação em acordo com Projeto de Estudo de Prospecção para Sistema de Rádio a ser elaborado, conforme planejamento. | 2019/2020 |  | Shopping | 100000 | 25641.0256 | 100% | Ex-Post | 2019-12-01 |  |  | Previsto
2 | 94145 | 2.3 UC com ações de implementação do manejo | 2.3 | Garantir infraestrutura para realização das atividades | Comp. 2 - PARNA Serra da Capivara/ICMBio | serviço de pintura | (vazio) | 2019/2020 |  | Shopping | 33600 | 8615.3846 | 100% | Ex-Post | 2020-03-01 |  |  | Previsto
2 | 94149 | 2.1 Planos de manejo atualizados | 2.1 | Elaborar / Revisar Plano de Uso Público | Comp. 2 - PARNA Ubajara/ICMBio | Aluguel de espaço para eventos | Contratação de espaço para oficina incluindo alimentação e hospedagem para participantes da Oficina de Uso Público | 2019/2020 |  | CD | 9320 | 2389.7436 | 100% | Ex-Post | 2020-02-01 |  |  | Previsto
2 | 94155 | 2.3 UC com ações de implementação do manejo | 2.3 | Implantar ações de Educação Ambiental | Comp. 2 - APA Ibirapuitã/ICMBio | Elaboração de material pedagógico: cartilhas, folder | Elaborar material pedagógico: cartilhas, folders, incluindo Planejamento e textos, Revisão, Fotografia, Diagramação, Impressão e Distribuição. | 2019/2020 |  | Shopping | 39509 | 10130.5128 | 100% | Ex-Post | 2020-02-01 |  |  | Previsto
2 | 94178 | 2.6. Área onde comunidades adotam o Manejo Integrado do fogo evitando emissões de carbono | 2.6 | Implementar o Manejo Integrado do Fogo ou de outras práticas que evitem a emissão de carbono na Caat | Comp. 2 - PARNA Chapada Diamantina/ICMBio | Campanha de sensibilização | Contrato PJ Campanha de sensibilização por meio de arte e cultura. Uso de arte e cultura para promover o debate e a reflexão crítica a respeito da problemática do fogo e incêndio florestais. Estratégia é Caravana cultural percorrendo comunidades rurais do entorno e de dentro do PNCD, por 30 dias, no inicio do período de estiagem, durante todos os 4 anos do projeto. | 2019/2020 |  | Shopping | 20000 | 5128.2051 | 100% | Ex-Post | 2019-11-01 |  |  | Previsto
2 | 94186 | 2.7. Áreas com acordo de gestão/Boas praticas em áreas produtivas | 2.7 | Fortalecer as Comunidades Locais para implementação de práticas produtivas | Comp. 2 - PARNA Furna Feia/ICMBio | Capacitações para Turismo de Base Comunitária - TBC. | Capacitações para fortalecer a atividade de Turismo de Base Comunitária - TBC, nas comunidades do entorno. | 2019/2020 |  | Shopping | 45000 | 11538.4615 | 100% | Ex-Post | 2019-11-01 |  |  | Previsto
2 | 94238 | 2.3 UC com ações de implementação do manejo | 2.3 | Garantir equipamentos para realização das atividades | Comp. 2 - PARNA Furna Feia/ICMBio | Placas de Sinalização | Placas de sinalização de limites da UC. | 2019/2020 |  | Shopping | 19800 | 5076.9231 | 100% | Ex-Post | 2019-12-01 |  |  | Previsto
2 | 94288 | 2.6. Área onde comunidades adotam o Manejo Integrado do fogo evitando emissões de carbono | 2.6 | Implementar o Manejo Integrado do Fogo ou de outras práticas que evitem a emissão de carbono na Caat | Comp. 2 - PARNA Chapada Diamantina/ICMBio | Alimentação para evento | Contratação PJ Alimentação para curso formação de brigadistas voluntários e de Sistema de Comando de Incidentes. | 2019/2020 |  | Shopping | 14700 | 3769.2308 | 100% | Ex-Post | 2019-12-01 |  |  | Previsto
2 | 94292 | 2.6. Área onde comunidades adotam o Manejo Integrado do fogo evitando emissões de carbono | 2.6 | Implementar o Manejo Integrado do Fogo ou de outras práticas que evitem a emissão de carbono na Caat | Comp. 2 - PARNA Chapada Diamantina/ICMBio | Hospedagem | Hospedagem e auditório para curso formação de brigadistas voluntários e cursos de Sistema de Comando de Incidentes. | 2019/2020 |  | Shopping | 16500 | 4230.7692 | 100% | Ex-Post | 2019-12-01 |  |  | Previsto
2 | 94311 | 2.5 UCs com implementação de manejo do fogo | 2.5 | Apoiar o Manejo Integrado do Fogo em Unidades de conservação da Caatinga, Pampa e Pantanal | Comp. 2 - PARNA Aparados Serra/ICMBio | Produção de material audio-visual | Produção de material educacional a ser veiculado localmente e em ações de educação ambiental, sobre as ações de MIF | 2019/2020 |  | Shopping | 37000 | 9487.1795 | 100% | Ex-Post | 2019-11-01 |  |  | Previsto
2 | 94325 | 2.6. Área onde comunidades adotam o Manejo Integrado do fogo evitando emissões de carbono | 2.6 | Implementar o Manejo Integrado do Fogo ou de outras práticas que evitem a emissão de carbono no Pamp | Comp. 2 - PARNA Aparados Serra/ICMBio | Moderação de reuniões | Realização de oficinas participativas para elaboração de protocolos e apoio as ações do MIF | 2019/2020 |  | Shopping | 14400 | 3692.3077 | 100% | Ex-Post | 2019-11-01 |  |  | Previsto
2 | 94331 | 2.6. Área onde comunidades adotam o Manejo Integrado do fogo evitando emissões de carbono | 2.6 | Apoiar o Manejo Integrado do Fogo na Caatinga, Pampa e Pantanal | Comp. 2 - PARNA Aparados Serra/ICMBio | Serviços Gráficos | elaboração e impressão de material informativo | 2019/2020 |  | CD | 10000 | 2564.1026 | 100% | Ex-Post | 2019-11-01 |  |  | Previsto
2 | 94334 | 2.6. Área onde comunidades adotam o Manejo Integrado do fogo evitando emissões de carbono | 2.6 | Apoiar o Manejo Integrado do Fogo na Caatinga, Pampa e Pantanal | Comp. 2 - PARNA Aparados Serra/ICMBio | Camisas | Produção de camisas: MIF, Brigada Mirim, Brigadista por um dia, servidores, trabalhadores e colaborades | 2019/2020 |  | Shopping | 13500 | 3461.5385 | 100% | Ex-Post | 2019-11-01 |  |  | Previsto
2 | 94341 | 2.6. Área onde comunidades adotam o Manejo Integrado do fogo evitando emissões de carbono | 2.6 | Apoiar o Manejo Integrado do Fogo na Caatinga, Pampa e Pantanal | Comp. 2 - PARNA Aparados Serra/ICMBio | Placas de Sinalização |  | 2019/2020 |  | Shopping | 30000 | 7692.3077 | 100% | Ex-Post | 2019-11-01 |  |  | Previsto
2 | 94359 | 2.3 UC com ações de implementação do manejo | 2.3 | Realizar sinalização dos limites | Comp. 2 - PARNA do Pantanal Matogrossense/ICMBio | Placas de Sinalização | Contratar serviço de PJ para confecção de 30 placas de sinalização de limites. | 2019/2020 |  | Shopping | 27000 | 6923.0769 | 100% | Ex-Post | 2020-01-01 |  |  | Previsto
2 | 94376 | 2.3 UC com ações de implementação do manejo | 2.3 | Garantir infraestrutura para realização das atividades | Comp. 2 - ESEC Taiamã/ICMBio | instalação da torre de comunicação | (vazio) | 2019/2020 |  | CD | 7000 | 1794.8718 | 100% | Ex-Post | 2019-10-01 |  |  | Previsto
2 | 94395 | 2.6. Área onde comunidades adotam o Manejo Integrado do fogo evitando emissões de carbono | 2.6 | Implementar o Manejo Integrado do Fogo ou de outras práticas que evitem a emissão de carbono na Caat | Comp. 2 - PARNA Chapada Diamantina/ICMBio | Instrutoria para Curso de primeiros socorros | Contrato PF para consultor realizar curso de primeiros socorros para brigadas contratadas. Os contratados são recrutados nas comunidades locais e após os contratos se engajam nas brigadas voluntárias. Assim, as competências adquiridas permanecem nas comunidades locais. | 2019/2020 |  | CD | 4800 | 1230.7692 | 100% | Ex-Post | 2020-01-01 |  |  | Previsto
2 | 94402 | 2.3 UC com ações de implementação do manejo | 2.3 | Implantar Plano de Visitação | Comp. 2 - PARNA Chapada Diamantina/ICMBio | Oficina - alimentação | Contrato PJ para fornecimento de alimentação para realização de oficina de capacitação de condutores de visitantes. Realizar oficina de capacitação de condutores de visitantes, de 4 dias. Com 25 pessoas. | 2019/2020 |  | Shopping | 15000 | 3846.1538 | 100% | Ex-Post | 2020-01-01 |  |  | Previsto
2 | 94403 | 2.3 UC com ações de implementação do manejo | 2.3 | Implantar Plano de Visitação | Comp. 2 - PARNA Chapada Diamantina/ICMBio | Serviço de moderação | Contratar especialista para conduzir oficina de capacitação dos condutores de visitantes. Realizar oficina de capacitação de condutores de visitantes, de 4 dias. Com 25 pessoas. 3 oficinas. | 2019/2020 |  | Shopping | 36000 | 9230.7692 | 100% | Ex-Post | 2020-01-01 |  |  | Previsto
2 | 94408 | 2.3 UC com ações de implementação do manejo | 2.3 | Implantar Plano de Visitação | Comp. 2 - PARNA Chapada Diamantina/ICMBio | Software - Uso Público | Contratação PJ para elaboração de software para condutores de visitantes.. Desenvolver ferramenta digital para utilização dos condutores de visitantes, permitindo registro de passeios a fim de manter base de dados de uso público. Essa ação é parte do programa de condutores de visitantes do PNCD. | 2019/2020 |  | Shopping | 30000 | 7692.3077 | 100% | Ex-Post | 2020-03-01 |  |  | Previsto
2 | 94412 | 2.3 UC com ações de implementação do manejo | 2.3 | Implantar Plano de Visitação | Comp. 2 - PARNA Chapada Diamantina/ICMBio | Placas interpretativas - Layout | Contratação PJ para elaborar arte e layout das placas de interpretação. Necessidade de implementar trilhas interpretativas no PNC, contrataremos agência para elaboração das placas interpretativas, com base no plano de interpretação realizado pela equipe do ICMBio. | 2019/2020 |  | Shopping | 35000 | 8974.359 | 100% | Ex-Post | 2020-03-01 |  |  | Previsto
2 | 94413 | 2.3 UC com ações de implementação do manejo | 2.3 | Elaborar Planejamento Tático/ Operacional | Comp. 2 - PARNA Chapada Diamantina/ICMBio | Moderação para Planejamento da equipe | Moderação para conduzir processo de planejamento para gestão de resultados e mediação de conflitos com a equipe da unidade. Necessidade de melhora a organização e o planejamento das prioridades e responsabilidades da equipe gestora, considerando gestão de conflitos internos. | 2019/2020 |  | Shopping | 19800 | 5076.9231 | 100% | Ex-Post | 2020-03-01 |  |  | Previsto
2 | 94416 | 2.3 UC com ações de implementação do manejo | 2.3 | Elaborar Planejamento Tático/ Operacional | Comp. 2 - PARNA Chapada Diamantina/ICMBio | Software - Patrimônio | Contratação PJ para elaboração de software para controle do patrimônio e materiais e treinamento dos servidores. Necessidade de melhorar o controle patrimonial e a entrada e saída de equipamento e materiais da unidade. | 2019/2020 |  | CD | 9000 | 2307.6923 | 100% | Ex-Post | 2020-03-01 |  |  | Previsto
2 | 94418 | 2.3 UC com ações de implementação do manejo | 2.3 | Implantar o Conselho Gestor | Comp. 2 - PARNA Chapada Diamantina/ICMBio | Moderação para oficina de conselheiros | Contratação de especialistas para capacitação do conselho consultivo, na Oficina Anual. Necessidade de qualificar e fortalecer a ação dos conselheiros. Cada oficina terá a participação de 35 conselheiros e duração de dois dias com duas pernoites. | 2019/2020 |  | CD | 4800 | 1230.7692 | 100% | Ex-Post | 2020-03-01 |  |  | Previsto
2 | 94420 | 2.3 UC com ações de implementação do manejo | 2.3 | Implantar o Conselho Gestor | Comp. 2 - PARNA Chapada Diamantina/ICMBio | Alimentação e hospedagem para Oficina Conselheiros | Contrato PJ para fornecimento de alimentação e hospedagem para realização de oficina anual de capacitação do conselho consultivo. Necessidade de qualificar e fortalecer a ação dos conselheiros. Contrato para fornecimento de alimentação por dois dias para 35 conselheiros. | 2019/2020 |  | CD | 7000 | 1794.8718 | 100% | Ex-Post | 2020-03-01 |  |  | Previsto
2 | 94427 | 2.4 UC com protocolos de monitoramento da biodiversidade testado | 2.4 | Elaborar Protocolo de Monitoramento da Biodiversidade | Comp. 2 - DIBIO/ICMBio-Monitoramento da Biodiversidade | Coffee Break |  | 2019/2020 |  | Shopping | 12000 | 3076.9231 | 100% | Ex-Post | 2019-08-01 |  |  | Previsto
2 | 94428 | 2.4 UC com protocolos de monitoramento da biodiversidade testado | 2.4 | Elaborar Protocolo de Monitoramento da Biodiversidade | Comp. 2 - DIBIO/ICMBio-Monitoramento da Biodiversidade | Aluguel de veículo |  | 2019/2020 |  | Shopping | 12000 | 3076.9231 | 100% | Ex-Post | 2019-08-01 |  |  | Previsto
2 | 94429 | 2.3 UC com ações de implementação do manejo | 2.3 | Implantar Plano de Visitação | Comp. 2 - PARNA Chapada Diamantina/ICMBio | Aluguel de veículo | Contrato PJ de aluguel de veículo para atividades de uso público, educação ambiental e gestão participativa. Com a ocorrência de incêndios é comum toda a frota do PNCD ficar dedicada às operações de combate. Essa linha daria segurança se houver necessidade de alugar algum veículo para ações do subcomponente 2.3, | 2019/2020 |  | CD | 2000 | 512.8205 | 100% | Ex-Post | 2019-11-01 |  |  | Previsto
2 | 94439 | 2.7. Áreas com acordo de gestão/Boas praticas em áreas produtivas | 2.7 | Elaborar Termo de Compromisso | Comp. 2 - PARNA Chapada Diamantina/ICMBio | Mapeamento e Senso | Contratação PJ para mapeamento das áreas de uso e senso de animais domésticos. Finalização do Termo de Compromisso com a comunidade do Pati: contratação para realizar o mapeamento das áreas de uso e senso de animais. | 2019/2020 |  | Shopping | 20000 | 5128.2051 | 100% | Ex-Post | 2019-11-01 |  |  | Previsto
2 | 94442 | 2.7. Áreas com acordo de gestão/Boas praticas em áreas produtivas | 2.7 | Elaborar Termo de Compromisso | Comp. 2 - PARNA Chapada Diamantina/ICMBio | Serviço de moderação | Contrato de moderação. Processo de elaboração do termo de compromisso requer que a moderação seja externa para reduzir as assimetrias de poder. Pretende-se que cada oficina envolva pelo menos 30 pessoas. Um único contrato para o mesmo moderador realizar duas oficinas | 2019/2020 |  | CD | 8400 | 2153.8462 | 100% | Ex-Post | 2019-11-01 |  |  | Previsto
2 | 94443 | 2.7. Áreas com acordo de gestão/Boas praticas em áreas produtivas | 2.7 | Elaborar Termo de Compromisso | Comp. 2 - PARNA Chapada Diamantina/ICMBio | Alimentação | Contratação PJ para fornecimento de alimentação para duas oficinas de elaboração do Termo de Compromisso de um dia cada, para 35 pessoas. Processo de elaboração do termo de compromisso requer que a moderação seja externa para reduzir as assimetrias de poder. Pretende-se que cada oficina envolva pelo menos 30 pessoas | 2019/2020 |  | CD | 1225 | 314.1026 | 100% | Ex-Post | 2019-11-01 |  |  | Previsto
2 | 94453 | 2.7. Áreas com acordo de gestão/Boas praticas em áreas produtivas | 2.7 | Elaborar instrumento de exploração de produtos não madeireiros | Comp. 2 - APA Ibirapuitã/ICMBio | Aluguel de veículo | veículo para extensionistas, pesquisador | 2019/2020 |  | Shopping | 10500 | 2692.3077 | 100% | Ex-Post | 2020-01-01 |  |  | Previsto
2 | 94459 | 2.7. Áreas com acordo de gestão/Boas praticas em áreas produtivas | 2.7 | Elaborar instrumento de exploração de produtos não madeireiros | Comp. 2 - APA Ibirapuitã/ICMBio | Uniformes | para os participantes dos projetos | 2019/2020 |  | CD | 3600 | 923.0769 | 100% | Ex-Post | 2020-01-01 |  |  | Previsto
2 | 94460 | 2.7. Áreas com acordo de gestão/Boas praticas em áreas produtivas | 2.7 | Elaborar instrumento de exploração de produtos não madeireiros | Comp. 2 - APA Ibirapuitã/ICMBio | Placas de Sinalização | identificação das áreas do projeto | 2019/2020 |  | Shopping | 15300 | 3923.0769 | 100% | Ex-Post | 2020-01-01 |  |  | Previsto
2 | 94471 | 2.3 UC com ações de implementação do manejo | 2.3 | Implantar ações de Educação Ambiental | Comp. 2 - APA Ibirapuitã/ICMBio | Serviços Gráficos | impressão de mapas, posteres, cartilhas, folders, logomarcas, adesivagem veiculos, adesivos | 2019/2020 |  | Shopping | 19200 | 4923.0769 | 100% | Ex-Post | 2020-01-01 |  |  | Previsto
2 | 94476 | 2.7. Áreas com acordo de gestão/Boas praticas em áreas produtivas | 2.7 | Fortalecer as Comunidades Locais para implementação de práticas produtivas | Comp. 2 - APA Ibirapuitã/ICMBio | Assistência Técnica e Extensão Rural | Difundir as técnicas de controle de Espécies Exóticas Invasoras - javalis | 2019/2020 |  | Shopping | 18000 | 4615.3846 | 100% | Ex-Post | 2020-01-01 |  |  | Previsto
2 | 94489 | 2.4 UC com protocolos de monitoramento da biodiversidade testado | 2.4 | Elaborar Protocolo de Monitoramento da Biodiversidade | Comp. 2 - DIBIO/ICMBio-Monitoramento da Biodiversidade | Hospedagem | Hospedagem, alimentação e translado para capacitação no Pantanal. | 2019/2020 |  | Shopping | 30000 | 7692.3077 | 100% | Ex-Post | 2019-08-01 |  |  | Previsto
2 | 94497 | 2.4 UC com protocolos de monitoramento da biodiversidade testado | 2.4 | Elaborar Protocolo de Monitoramento da Biodiversidade | Comp. 2 - DIBIO/ICMBio-Monitoramento da Biodiversidade | Serviços Gráficos | Diagramação, impressão e gravação em pen drive de material didático e de apoio à implementação em campo | 2019/2020 |  | Shopping | 100000 | 25641.0256 | 100% | Ex-Post | 2019-08-01 |  |  | Previsto
2 | 94728 | 2.1 Planos de manejo atualizados | 2.1 | Coordenação do Componente de Manejo em UCs e áreas adjacentes | Comp. 2 - DAP/MMA | Hospedagem e alimentação | Hospedagem e alimentação em evento de capacitação para uso da plataforma SAMGe a ser realizado na ACADEBIO para 30 pessoas por 4 dias (todas as Ucs do Projeto + instrutores e equipe DAP). Insumo se refere ao custeio das taxas embutidas no contrato da acadebio (alimentação e hospedagem) | 2019/2020 |  | Shopping | 40000 | 10256.4103 | 100% | Ex-Post | 2019-08-01 |  |  | Previsto
2 | 94733 | 2.1 Planos de manejo atualizados | 2.1 | Coordenação do Componente de Manejo em UCs e áreas adjacentes | Comp. 2 - DAP/MMA | Logística evento | Contratação de local do evento (aluguel do espaço, equipamentos, hospedagem e alimentação) para capacitação em instrumentos de planejamento (plano de manejo, plano de uso público e outros planos específicos) | 2019/2020 |  | Shopping | 50000 | 12820.5128 | 100% | Ex-Post | 2019-08-01 |  |  | Previsto
2 | 94738 | 2.1 Planos de manejo atualizados | 2.1 | Coordenação do Componente de Manejo em UCs e áreas adjacentes | Comp. 2 - DAP/MMA | Moderação e relatoria | Moderação e relatoria em Oficina de capacitação em instrumentos de planejamento (plano de manejo, plano de uso público e outros planos específicos) | 2019/2020 |  | Shopping | 24000 | 6153.8462 | 100% | Ex-Post | 2019-08-01 |  |  | Previsto
2 | 94751 | 2.3 UC com ações de implementação do manejo | 2.3 | Fortalecer as Comunidades Locais | Comp. 2 - APA Chapada Araripe/ICMBio | Contratação PJ serviços intercâmbio. | Realização serviços para intercâmbios. Contratação de PJ para ofertar serviço de transporte, alimentação e guia em intercâmbios previamente programados em comum acordo com as comunidades, conselho e equipe da UC, tais como INSA para produção de palma forrageira resistente à cochonilha carmin, EMBRAPA Semiárido para dia de campo sobre mandiocultura, visita técnica organização cooperativista e da produção e comercialização na Coopercuc, Agrodóia para capacitação/aperfeiçoamento em agrofloresta, visita técnica conservação arara-azul-de-lear na RPPN Estação Ecológica de Canudos, visita técnica conservação periquito-cara-suja na APA Serra de Baturité. A proposta consta de Plano de Ação do Conselho e propõe colocar lideranças em contato com experiências que podem ajudar a aprimorar as práticas (organizacionais, produtivas e de conservação) na chapada do Araripe. | 2019/2020 |  | Shopping | 60000 | 15384.6154 | 100% | Ex-Post | 2020-08-01 |  |  | Previsto
2 | 95097 | 2.3 UC com ações de implementação do manejo | 2.3 | Garantir infraestrutura para realização das atividades | Comp. 2 - PE do Espinilho/SEMA-RS | Instalação dos marcos físicos no Parque Estadual do Espinilho | Contratação de serviço PJ para instalar os marcos físicos no Parque Estadual do Espinilho | 2019/2020 |  | Shopping | 130000 | 33333.3333 | 100% | Ex-Post | 2019-12-01 |  |  | Previsto
2 | 95099 | 2.3 UC com ações de implementação do manejo | 2.3 | Garantir infraestrutura para realização das atividades | Comp. 2 - PE do Espinilho/SEMA-RS | Implementação do projeto arquitetônico do sistema de trilhas do PESP | Implementação do projeto arquitetônico do sistema de trilhas do PESP elaborado pela consultoria anterior. | 2019/2020 |  | Shopping | 200000 | 51282.0513 | 100% | Ex-Post | 2019-12-01 |  |  | Previsto
2 | 95117 | 2.3 UC com ações de implementação do manejo | 2.3 | Implantar ações de Educação Ambiental | Comp. 2 - APA Ibirapuitã/ICMBio | Elaboração de vídeo educativo | vídeo sobre a biodiversidade e importância da UC. Roteiro Captação de imagem, edição, sonorização e finalização | 2019/2020 |  | Shopping | 19000 | 4871.7949 | 100% | Ex-Post | 2020-05-01 |  |  | Previsto
2 | 95118 | 2.6. Área onde comunidades adotam o Manejo Integrado do fogo evitando emissões de carbono | 2.6 | Articular com parceiros para implementação do manejo do fogo | Comp. 2 - DAP/MMA | Tradução simultânea | Contratação de serviço PJ para realizar tradução simultânea no evento WILDFIRE 2019 (Conferência Internacional sobre Incêndios Florestais) em Campo Grande (MS) em outubro/novembro de 2019, cuja temática será o Manejo Integrado do Fogo, e oferecerá oportunidades de capacitação para gestores de UCs estaduais e federais apoiadas pelo Projeto GEF Terrestre. O evento é coordenado no Brasil pelo Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo), do IBAMA. | 2019/2020 |  | Shopping | 120000 | 30769.2308 | 100% | Ex-Post | 2019-07-01 |  |  | Previsto
2 | 95122 | 2.6. Área onde comunidades adotam o Manejo Integrado do fogo evitando emissões de carbono | 2.6 | Articular com parceiros para implementação do manejo do fogo | Comp. 2 - DAP/MMA | Transporte | Serviço de transporte para o evento WILDFIRE 2019 (Conferência Internacional sobre Incêndios Florestais) em Campo Grande (MS) em outubro/novembro de 2019, cuja temática será o Manejo Integrado do Fogo, e oferecerá oportunidades de capacitação para gestores de UCs estaduais e federais apoiadas pelo Projeto GEF Terrestre. O evento é coordenado no Brasil pelo Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo), do IBAMA. | 2019/2020 |  | Shopping | 30000 | 7692.3077 | 100% | Ex-Post | 2019-09-01 |  |  | Previsto
2 | 95123 | 2.6. Área onde comunidades adotam o Manejo Integrado do fogo evitando emissões de carbono | 2.6 | Atividade: - Atividade: Articular com parceiros para implementação do manejo do fogo | Comp. 2 - DAP/MMA | Alimentação para evento | Serviço de alimentação para o evento WILDFIRE 2019 (Conferência Internacional sobre Incêndios Florestais) em Campo Grande (MS) em outubro/novembro de 2019, cuja temática será o Manejo Integrado do Fogo, e oferecerá oportunidades de capacitação para gestores de UCs estaduais e federais apoiadas pelo Projeto GEF Terrestre. O evento é coordenado no Brasil pelo Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo), do IBAMA. | 2019/2020 |  | Shopping | 30000 | 7692.3077 | 100% | Ex-Post | 2019-09-01 |  |  | Previsto
Total Componente 2 | [10 empty] | 2556574 | 655531.7949
3 | 93900 | 3.1 Árvores de decisão, protocolos de monitoramento e mapas de áreas prioritárias para a restauração | 3.1 | Árvore de decisão para restauração na Caatinga elaborada | Comp. 3 - DECO/MMA | Coffee Break |  | 2019/2020 |  | CD | 500 | 128.2051 | 100% | Ex-Post | 2019-09-01 |  |  | Previsto
3 | 93936 | 3.1 Árvores de decisão, protocolos de monitoramento e mapas de áreas prioritárias para a restauração | 3.1 | Árvore de decisão para restauração na Caatinga elaborada | Comp. 3 - DECO/MMA | Hospedagem, alimentação e serviços de evento - Serviço PJ | Hospedagem, alimentação e serviços de evento (aluguel de espaço e equipamentos) para 3 oficinas (Caatinga, Pantanal e Pampa) | 2019/2020 |  | Shopping | 150000 | 38461.5385 | 100% | Ex-Post | 2019-11-01 |  |  | Previsto
Total Componente 3 | [10 empty] | 150500 | 38589.7436
4 | 93543 | 4.2 Elaboração e publicação de PANs territoriais | 4.2 | Elaboração de PANs coordenados pelo JBRJ | Comp. 4 - JBRJ | Aluguel de veículo | Aluguel de veículo para reuniões preparatórias e oficina | 2019/2020 |  | CD | 3800 | 974.359 | 100% | Ex-Post | 2019-10-01 |  |  | Previsto
4 | 93548 | 4.2 Elaboração e publicação de PANs territoriais | 4.2 | Elaboração de PANs coordenados pelo JBRJ | Comp. 4 - JBRJ | Moderação de reunião (PJ) | Moderação da Oficina PAN | 2019/2020 |  | Shopping | 20000 | 5128.2051 | 100% | Ex-Post | 2019-10-01 |  |  | Previsto
4 | 93550 | 4.2 Elaboração e publicação de PANs territoriais | 4.2 | Elaboração de PANs coordenados pelo JBRJ | Comp. 4 - JBRJ | Serviço Buffet | Buffet Oficina | 2019/2020 |  | Shopping | 18000 | 4615.3846 | 100% | Ex-Post | 2019-10-01 |  |  | Previsto
4 | 93552 | 4.2 Elaboração e publicação de PANs territoriais | 4.2 | Elaboração de PANs coordenados pelo JBRJ | Comp. 4 - JBRJ | Aluguel de espaço para eventos | Aluguel espaço para a oficina PAN | 2019/2020 |  | CD | 10000 | 2564.1026 | 100% | Ex-Post | 2019-10-01 |  |  | Previsto
4 | 93553 | 4.2 Elaboração e publicação de PANs territoriais | 4.2 | Elaboração de PANs coordenados pelo JBRJ | Comp. 4 - JBRJ | Hospedagem | Hospedagem participantes oficina | 2019/2020 |  | Shopping | 20000 | 5128.2051 | 100% | Ex-Post | 2019-10-01 |  |  | Previsto
4 | 93556 | 4.2 Elaboração e publicação de PANs territoriais | 4.2 | Elaboração de PANs coordenados pelo JBRJ | Comp. 4 - JBRJ | Filmagem e edição de vídeo | Serviço de filmagem e edição de vídeo Oficina | 2019/2020 |  | Shopping | 12000 | 3076.9231 | 100% | Ex-Post | 2019-10-01 |  |  | Previsto
4 | 93565 | 4.4 Integração de sistemas de biodiversidade | 4.4 | Aperfeiçoamento dos sistemas e bancos de dados do CNCFLORA/JBRJ para integração | Comp. 4 - JBRJ | Moderação | (vazio) | 2019/2020 |  | CD | 10000 | 2564.1026 | 100% | Ex-Post | 2019-11-01 |  |  | Previsto
4 | 93567 | 4.4 Integração de sistemas de biodiversidade | 4.4 | Aperfeiçoamento dos sistemas e bancos de dados do CNCFLORA/JBRJ para integração | Comp. 4 - JBRJ | Serviço Buffet | Contratação Buffet para evento de integração sistemas (JBRJ/ICMBio) | 2019/2020 |  | Shopping | 15000 | 3846.1538 | 100% | Ex-Post | 2019-11-01 |  |  | Previsto
4 | 93581 | 4.5 Avaliação do estado de conservação de espécies | 4.5 | Estado de conservação das espécies da flora avaliado | Comp. 4 - JBRJ | Aluguel de veículo | Aluguel de veículo para expedições | 2019/2020 |  | Shopping | 11400 | 2923.0769 | 100% | Ex-Post | 2019-11-01 |  |  | Previsto
4 | 93582 | 4.5 Avaliação do estado de conservação de espécies | 4.5 | Estado de conservação das espécies da flora avaliado | Comp. 4 - JBRJ | Serviço de marcenaria (estufas de campo) | Serviço de marcenaria para conserto e construção de estufas de campo | 2019/2020 |  | CD | 5000 | 1282.0513 | 100% | Ex-Post | 2019-11-01 |  |  | Previsto
4 | 93584 | 4.5 Avaliação do estado de conservação de espécies | 4.5 | Estado de conservação das espécies da flora avaliado | Comp. 4 - JBRJ | Aluguel de embarcação | Aluguel embarcação expedição Pantanal | 2019/2020 |  | Shopping | 14400 | 3692.3077 | 100% | Ex-Post | 2019-11-01 |  |  | Previsto
4 | 93585 | 4.5 Avaliação do estado de conservação de espécies | 4.5 | Estado de conservação das espécies da flora avaliado | Comp. 4 - JBRJ | Transporte aéreo | Transporte aéreo de material para expedição | 2019/2020 |  | Shopping | 16000 | 4102.5641 | 100% | Ex-Post | 2019-11-01 |  |  | Previsto
4 | 93595 | 4.3 Territórios com ações prioritárias de PANs implementadas | 4.3 | Definição de ações a serem implementadas em cada Bioma e integração dos PANs em outras políticas púb | Comp. 4 - DESP/MMA | Moderação de reuniões | (vazio) | 2019/2020 |  | CD | 10000 | 2564.1026 | 100% | Ex-Post | 2019-09-01 |  |  | Previsto
4 | 93619 | 4.5 Avaliação do estado de conservação de espécies | 4.5 | Estado de conservação das espécies da flora avaliado | Comp. 4 - JBRJ | Capacitação | Cursos/Treinamentos de avaliação de risco e métodos aplicados a conservação | 2019/2020 |  | Shopping | 21000 | 5384.6154 | 100% | Ex-Post | 2019-08-01 |  |  | Previsto
4 | 93623 | 4.2 Elaboração e publicação de PANs territoriais | 4.2 | Elaboração de PANs coordenados pelo ICMBio | Comp. 4 - DIBIO/ICMBio-Espécies Ameaçadas | Coffee Break | Previsão de Contrato guarda-chuva | 2019/2020 |  | CD | 10000 | 2564.1026 | 100% | Ex-Post | 2019-09-01 |  |  | Previsto
4 | 93668 | 4.3 Territórios com ações prioritárias de PANs implementadas | 4.3 | Monitoria dos PANs coordenados pelo ICMBio (oficinas e sistema de gestão de PANs) | Comp. 4 - DIBIO/ICMBio-Espécies Ameaçadas | Coffee Break | Previsão de Contrato guarda-chuva | 2019/2020 |  | CD | 9000 | 2307.6923 | 100% | Ex-Post | 2020-07-01 |  |  | Previsto
4 | 93676 | 4.3 Territórios com ações prioritárias de PANs implementadas | 4.3 | Implementação de PANs coordenados pelo JBRJ na Caatinga, Pampa e Pantanal | Comp. 4 - JBRJ | Editoração e Impressão | Editoração e impressão material informativo | 2019/2020 |  | Shopping | 20000 | 5128.2051 | 100% | Ex-Post | 2020-06-01 |  |  | Previsto
4 | 93745 | 4.3 Territórios com ações prioritárias de PANs implementadas | 4.3 | Implementação de PANs coordenados pelo ICMBio na Caatinga, Pampa e Pantanal | Comp. 4 - DIBIO/ICMBio-Espécies Ameaçadas | Serviços auxiliares para implementação de ações para conservação e elaboração de material informativo | (vazio) | 2019/2020 |  | Shopping | 30480 | 7815.3846 | 100% | Ex-Post | 2020-06-01 |  |  | Previsto
4 | 93815 | 4.3 Territórios com ações prioritárias de PANs implementadas | 4.3 | Implementação de PANs coordenados pelo ICMBio na Caatinga, Pampa e Pantanal | Comp. 4 - DIBIO/ICMBio-Espécies Ameaçadas | Coffee Break | (vazio) | 2019/2020 |  | CD | 8000 | 2051.2821 | 100% | Ex-Post | 2020-05-01 |  |  | Previsto
4 | 94061 | 4.5 Avaliação do estado de conservação de espécies | 4.5 | Estado de conservação das espécies da fauna avaliado | Comp. 4 - DIBIO/ICMBio-Espécies Ameaçadas | Hospedagem |  | 2019/2020 |  | Shopping | 60000 | 15384.6154 | 100% | Ex-Post | 2020-02-01 |  |  | Previsto
4 | 94078 | 4.1 Avaliação da efetividade de UCs para conservação de espécies ameaçadas | 4.1 | Efetividade de UCs no Bioma Caatinga para conservação de espécies ameaçadas avaliada | Comp. 4 - DIBIO/ICMBio-Espécies Ameaçadas | Coffee Break |  | 2019/2020 |  | CD | 1500 | 384.6154 | 100% | Ex-Post | 2019-11-01 |  |  | Previsto
4 | 94101 | 4.1 Avaliação da efetividade de UCs para conservação de espécies ameaçadas | 4.1 | Efetividade de UCs no Bioma Pampa para conservação de espécies ameaçadas avaliada | Comp. 4 - DIBIO/ICMBio-Espécies Ameaçadas | Coffee Break |  | 2019/2020 |  | CD | 1500 | 384.6154 | 100% | Ex-Post | 2019-11-01 |  |  | Previsto
4 | 94347 | 4.3 Territórios com ações prioritárias de PANs implementadas | 4.3 | Implementação de PANs coordenados pelo ICMBio na Caatinga, Pampa e Pantanal | Comp. 4 - DIBIO/ICMBio-Espécies Ameaçadas | Produção de material educativo e impressão |  | 2019/2020 |  | Shopping | 118040 | 30266.6667 | 100% | Ex-Post | 2020-03-01 |  |  | Previsto
4 | 94348 | 4.3 Territórios com ações prioritárias de PANs implementadas | 4.3 | Implementação de PANs coordenados pelo ICMBio na Caatinga, Pampa e Pantanal | Comp. 4 - DIBIO/ICMBio-Espécies Ameaçadas | Aluguel de veículo | Locação | 2019/2020 |  | Shopping | 40000 | 10256.4103 | 100% | Ex-Post | 2020-03-01 |  |  | Previsto
4 | 94349 | 4.3 Territórios com ações prioritárias de PANs implementadas | 4.3 | Implementação de PANs coordenados pelo ICMBio na Caatinga, Pampa e Pantanal | Comp. 4 - DIBIO/ICMBio-Espécies Ameaçadas | Aluguel de embarcação | Locação | 2019/2020 |  | CD | 5000 | 1282.0513 | 100% | Ex-Post | 2020-03-01 |  |  | Previsto
4 | 94350 | 4.3 Territórios com ações prioritárias de PANs implementadas | 4.3 | Implementação de PANs coordenados pelo ICMBio na Caatinga, Pampa e Pantanal | Comp. 4 - DIBIO/ICMBio-Espécies Ameaçadas | Sobrevoo | (vazio) | 2019/2020 |  | CD | 7000 | 1794.8718 | 100% | Ex-Post | 2020-03-01 |  |  | Previsto
4 | 94352 | 4.3 Territórios com ações prioritárias de PANs implementadas | 4.3 | Implementação de PANs coordenados pelo ICMBio na Caatinga, Pampa e Pantanal | Comp. 4 - DIBIO/ICMBio-Espécies Ameaçadas | Serviços de Marcenaria e afins | Marcenaria, carpintaria e outros afins | 2019/2020 |  | CD | 10000 | 2564.1026 | 100% | Ex-Post | 2020-03-01 |  |  | Previsto
Total Componente 4 | [10 empty] | 507120 | 130030.7692
5 | 95161 | 5.1 Oficinas e seminários para capacitação de beneficiários e parceiros-chave | 5.1 | Reuniões do Comitê Estratégico, Comitê Executor, Grupos técnicos e Missões de Supervisão | Comp. 5 - DPIN/MMA | Coffee Break | Reuniões do Comitê executor (1 reunião - 1 dia - 20 pessoas - 50reais) Reuniões do Comitê Estratégico (1 reunião - 1 dia - 15 pessoas - 50reais) Apoio para Missões de Supervisão do Projeto (2 reuniões - 4 dias - 20 pessoas - 30reais) | 2019/2020 |  | CD | 2950 | 756.4103 | 100% | Ex-Post | 2019-11-01 |  |  | Previsto
5 | 95212 | 5.1 Oficinas e seminários para capacitação de beneficiários e parceiros-chave | 5.1 | Monitoramento e gestão do Projeto | Comp. 5 - DPIN/MMA | Aluguel de espaço para eventos | 4 reuniões - 2 dias | 2019/2020 |  | CD | 8000 | 2051.2821 | 100% | Ex-Post | 2019-08-01 |  |  | Previsto
5 | 95233 | 5.3 Estratégias de comunicação para engajamento de comunidades locais | 5.3 | Implementação do Plano de Gestão Ambiental e Social | Comp. 5 - DPIN/MMA | Contratação Serviço PJ - Plano de ação para mitigação de impactos emergenciais | Plano de ação para mitigação de impactos emergenciais | 2019/2020 |  | Shopping | 25000 | 6410.2564 | 100% | Ex-Post | 2019-12-01 |  |  | Previsto
5 | 95237 | 5.3 Estratégias de comunicação para engajamento de comunidades locais | 5.3 | Implementação do Plano de Gestão Ambiental e Social | Comp. 5 - DPIN/MMA | Coffee Break | Reuniões de Reservas da Biosfera (30/pessoa para 40 participantes) | 2019/2020 |  | CD | 3600 | 923.0769 | 100% | Ex-Post | 2019-12-01 |  |  | Previsto
Total Componente 5 | [10 empty] | 39550 | 10141.0256
6 | 97383 | 6.2. Coordenação | 6.2 | Coordenação | Comp. 6 - Gestão Funbio | Logística |  | 2019/2020 |  | CD | 9000 | 2307.6923 | 100% | Ex-Post | 2019-10-01 |  |  | Previsto
6 | 97384 | 6.2. Coordenação | 6.2 | Coordenação | Comp. 6 - Gestão Funbio | Coffee Break |  | 2019/2020 |  | CD | 4350 | 1115.3846 | 100% | Ex-Post | 2019-10-01 |  |  | Previsto
6 | 97388 | 6.2. Coordenação | 6.2 | Coordenação | Comp. 6 - Gestão Funbio | Newsletter |  | 2019/2020 |  | Shopping | 12000 | 3076.9231 | 100% | Ex-Post | 2019-10-01 |  |  | Previsto
Total Administração e Coordenação | [10 empty] | 25350 | 6500
7 | 97391 | 7.1. Monitoramento e Avaliação |  | Monitoramento | Comp. 7 - Monitoramento & Avaliação | Logística |  | 2019/2020 |  | Shopping | 16000 | 4102.5641 | 100% | Ex-Post | 2019-10-01 |  |  | Previsto
Total Monitoramento e Avaliação | [10 empty] | 16000 | 4102.5641
- | - | - | - | - | - | Contrato Cartão Combustível | Contratação de empresa para fornecimento de cartões combustível | 2019/2020 |  | Shopping | 285532.39 | 73213.4333 | 100% | Ex-Post | 2019-11-01 |  |  | Previsto
- | - | - | - | - | - | Contrato Cartão Alimentação | Contratação de empresa para fornecimento de cartões alimentação/refeição | 2019/2020 |  | Shopping | 313660 | 80425.641 | 100% | Ex-Post | 2019-12-01 |  |  | Previsto
- | - | - | - | - | - | Contrato Cartão Manutenção | Contratação de empresa para fornecimento de cartões de manutenção de veículos | 2019/2020 |  | Shopping | 75400 | 19333.3333 | 100% | Ex-Post | 2019-11-01 |  |  | Previsto
TOTAL SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA | [10 empty] | 4415286.39 | 1132124.7154
6 |  | BENS
Componente | Código* | Produto* |  | Atividade* | Unidade Operativa* | Objeto (Produto) | Descrição Adicional (Ajuda Memória)* | POA | Número do Processo (Protocolo)* | Método de Procurement | Montante Estimado * |  |  | Método de Revisão (ex-ante o ex-post) | Datas Estimadas* |  | Comentários | Status
|  |  | Produto | [7 empty] | Montante Estimado em R$ | Montante Estimado em US$ (US$ =3,9) | Montante Estimado % BID |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
1 | - | - |  | - | - | Câmera fotográfica digital | - | 2019/2020 |  | CD | 2400 | 615.3846 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
1 | - | - |  | - | - | Drone | - | 2019/2020 |  | CD | 10000 | 2564.1026 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
1 | - | - |  | - | - | GPS | - | 2019/2021 |  | CD | 3200 | 820.5128 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
1 | - | - |  | - | - | Gravador de voz | - | 2019/2022 |  | CD | 500 | 128.2051 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
1 | - | - |  | - | - | Equipamento de videoconferência | - | 2019/2023 |  | CD | 10000 | 2564.1026 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
1 | - | - |  | - | - | Microfone | - | 2019/2024 |  | CD | 8000 | 2051.2821 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
1 | - | - |  | - | - | TV | - | 2019/2025 |  | Shopping | 23000 | 5897.4359 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
Total Componente 1 | [10 empty] | 57100 | 14641.0256
2 | - | - |  | - | - | Acessórios de Informática | - | 2019/2020 |  | CD | 4000 | 1025.641 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
2 | - | - |  | - | - | Aparelho de som | - | 2019/2020 |  | CD | 4200 | 1076.9231 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
2 | - | - |  | - | - | Aquecedor | - | 2019/2020 |  | CD | 2100 | 538.4615 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
2 | - | - |  | - | - | Ar condicionado | - | 2019/2020 |  | Shopping | 48100 | 12333.3333 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
2 | - | - |  | - | - | Armadilha fotográfica | - | 2019/2020 |  | Shopping | 522000 | 133846.1538 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
2 | - | - |  | - | - | Armadilha VSR (borboleta) | - | 2019/2020 |  | Shopping | 33000 | 8461.5385 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
2 | - | - |  | - | - | Armário | - | 2019/2020 |  | CD | 5000 | 1282.0513 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
2 | - | - |  | - | - | Aspirador de pó | - | 2019/2020 |  | CD | 600 | 153.8462 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
2 | - | - |  | - | - | Banco de baterias | - | 2019/2020 |  | CD | 3550 | 910.2564 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
2 | - | - |  | - | - | Bebedouro | - | 2019/2020 |  | CD | 1600 | 410.2564 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
2 | - | - |  | - | - | Beliche | - | 2019/2020 |  | CD | 1900 | 487.1795 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
2 | - | - |  | - | - | Binóculo | - | 2019/2020 |  | Shopping | 19500 | 5000 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
2 | - | - |  | - | - | Boias e poitas | - | 2019/2020 |  | Shopping | 30000 | 7692.3077 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
2 | - | - |  | - | - | Bomba d´água | - | 2019/2020 |  | CD | 8600 | 2205.1282 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
2 | - | - |  | - | - | Bomba/mochila costal | - | 2019/2020 |  | Shopping | 73640 | 18882.0513 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
2 | - | - |  | - | - | Cadeira | - | 2019/2020 |  | CD | 8800 | 2256.4103 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
2 | - | - |  | - | - | Cafeteira | - | 2019/2020 |  | CD | 400 | 102.5641 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
2 | - | - |  | - | - | Caixa de som | - | 2019/2020 |  | CD | 6350 | 1628.2051 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
2 | - | - |  | - | - | Cama | - | 2019/2020 |  | CD | 2400 | 615.3846 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
2 | - | - |  | - | - | Câmera esportiva | - | 2019/2020 |  | CD | 3798 | 973.8462 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
2 | - | - |  | - | - | Câmera fotográfica digital | - | 2019/2020 |  | Shopping | 34422 | 8826.1538 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
2 | - | - |  | - | - | Câmera fotográfica subaquatica | - | 2019/2020 |  | CD | 4800 | 1230.7692 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
2 | - | - |  | - | - | Carregador de pilhas | - | 2019/2020 |  | CD | 300 | 76.9231 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
2 | - | - |  | - | - | Carreta rodoviária para embarcação | - | 2019/2020 |  | Shopping | 26000 | 6666.6667 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
2 | - | - |  | - | - | Cartão de memória | - | 2019/2020 |  | Shopping | 20880 | 5353.8462 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
2 | - | - |  | - | - | Computadores e Notebooks | - | 2019/2020 |  | Shopping | 13000 | 3333.3333 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
2 | - | - |  | - | - | Desktop e Notebook | - | 2019/2020 |  | Shopping | 149600 | 38358.9744 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
2 | - | - |  | - | - | Desktop e Notebook geoprocessamento | - | 2019/2020 |  | Shopping | 50700 | 13000 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
2 | - | - |  | - | - | Drone | - | 2019/2020 |  | Shopping | 121000 | 31025.641 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
2 | - | - |  | - | - | EPIs | - | 2019/2020 |  | Shopping | 120000 | 30769.2308 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
2 | - | - |  | - | - | Equipamentos para radiocomunicação | - | 2019/2020 |  | Shopping | 274000 | 70256.4103 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
2 | - | - |  | - | - | Estação de meteorologia | - | 2019/2020 |  | Shopping | 112400 | 28820.5128 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
2 | - | - |  | - | - | Fogão | - | 2019/2020 |  | Shopping | 11550 | 2961.5385 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
2 | - | - |  | - | - | Freezer | - | 2019/2020 |  | Shopping | 14800 | 3794.8718 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
2 | - | - |  | - | - | Gaveteiro/criado mudo | - | 2019/2020 |  | CD | 1600 | 410.2564 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
2 | - | - |  | - | - | Geladeira | - | 2019/2020 |  | Shopping | 21800 | 5589.7436 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
2 | - | - |  | - | - | Gerador | - | 2019/2020 |  | Shopping | 60000 | 15384.6154 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
2 | - | - |  | - | - | GPS | - | 2019/2020 |  | Shopping | 101600 | 26051.2821 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
2 | - | - |  | - | - | Gravador de voz | - | 2019/2020 |  | CD | 2000 | 512.8205 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
2 | - | - |  | - | - | HD Externo | - | 2019/2020 |  | CD | 6500 | 1666.6667 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
2 | - | - |  | - | - | Imagens de Satélite | - | 2019/2020 |  | CD | 6000 | 1538.4615 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
2 | - | - |  | - | - | Impressora/scanner | - | 2019/2020 |  | Shopping | 25200 | 6461.5385 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
2 | - | - |  | - | - | Kit de Moderação | - | 2019/2020 |  | CD | 1800 | 461.5385 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
2 | - | - |  | - | - | Lanterna | - | 2019/2020 |  | CD | 3464 | 888.2051 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
2 | - | - |  | - | - | Lavadora de alta pressão | - | 2019/2020 |  | CD | 1000 | 256.4103 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
2 | - | - |  | - | - | Liquidificador | - | 2019/2020 |  | CD | 500 | 128.2051 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
2 | - | - |  | - | - | Maquina de lavar roupa | - | 2019/2020 |  | CD | 3600 | 923.0769 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
2 | - | - |  | - | - | Máquinas e motores | - | 2019/2020 |  | CD | 2900 | 743.5897 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
2 | - | - |  | - | - | Mesa | - | 2019/2020 |  | CD | 8000 | 2051.2821 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
2 | - | - |  | - | - | Microfone | - | 2019/2020 |  | Shopping | 15700 | 4025.641 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
2 | - | - |  | - | - | Microondas | - | 2019/2020 |  | CD | 2200 | 564.1026 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
2 | - | - |  | - | - | Motobomba | - | 2019/2020 |  | Shopping | 24500 | 6282.0513 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
2 | - | - |  | - | - | Motocicleta de uso exclusivo off road | - | 2019/2020 |  | Shopping | 126000 | 32307.6923 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
2 | - | - |  | - | - | Motocicleta de uso misto on / off road | - | 2019/2020 |  | Shopping | 33000 | 8461.5385 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
2 | - | - |  | - | - | Motores para embarcação | - | 2019/2020 |  | Shopping | 161000 | 41282.0513 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
2 | - | - |  | - | - | Motosserra | - | 2019/2020 |  | Shopping | 15600 | 4000 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
2 | - | - |  | - | - | No Break/Estabilizador | - | 2019/2020 |  | Shopping | 10600 | 2717.9487 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
2 | - | - |  | - | - | Pilhas e Baterias | - | 2019/2020 |  | Shopping | 49140 | 12600 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
2 | - | - |  | - | - | Ponto Eletrônico | - | 2019/2020 |  | CD | 3200 | 820.5128 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
2 | - | - |  | - | - | Projetor | - | 2019/2020 |  | Shopping | 25000 | 6410.2564 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
2 | - | - |  | - | - | Quadriciclo | - | 2019/2020 |  | Shopping | 62000 | 15897.4359 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
2 | - | - |  | - | - | Rádio comunicação | - | 2019/2020 |  | Shopping | 100000 | 25641.0256 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
2 | - | - |  | - | - | Rádio HT | - | 2019/2020 |  | Shopping | 95950 | 24602.5641 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
2 | - | - |  | - | - | Roçadeira | - | 2019/2020 |  | Shopping | 19700 | 5051.2821 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
2 | - | - |  | - | - | Sistema fotovoltaico | - | 2019/2020 |  | Shopping | 20000 | 5128.2051 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
2 | - | - |  | - | - | Software utilitários | - | 2019/2020 |  | CD | 680 | 174.359 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
2 | - | - |  | - | - | Soprador | - | 2019/2020 |  | Shopping | 86400 | 22153.8462 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
2 | - | - |  | - | - | Tablet | - | 2019/2020 |  | Shopping | 13800 | 3538.4615 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
2 | - | - |  | - | - | Tela de projeção | - | 2019/2020 |  | CD | 5600 | 1435.8974 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
2 | - | - |  | - | - | Telefone fixo | - | 2019/2020 |  | Shopping | 60000 | 15384.6154 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
2 | - | - |  | - | - | Tenda pantográfica | - | 2019/2020 |  | CD | 10000 | 2564.1026 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
2 | - | - |  | - | - | TV | - | 2019/2020 |  | CD | 7100 | 1820.5128 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
2 | - | - |  | - | - | Utensílios de sede, casa, posto e área de serviço | - | 2019/2020 |  | CD | 8000 | 2051.2821 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
2 | - | - |  | - | - | Veículo 4x4 | - | 2019/2020 |  | Shopping | 1364200 | 349794.8718 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
2 | - | - |  | - | - | Veículo passeio | - | 2019/2020 |  | Shopping | 260000 | 66666.6667 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
2 | - | - |  | - | - | Veículo Utilitário Multitarefa - UTV | - | 2019/2020 |  | Shopping | 63000 | 16153.8462 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
2 | - | - |  | - | - | Ventilador | - | 2019/2020 |  | CD | 4200 | 1076.9231 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
2 | - | - |  | - | - | Voadeira com motor | - | 2019/2020 |  | Shopping | 76000 | 19487.1795 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
2 | - | - |  | - | - | Walk talk | - | 2019/2020 |  | CD | 6000 | 1538.4615 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
Total Componente 2 | [10 empty] | 4707524 | 1207057.4359
4 | - | - |  | - | - | Acessórios para veículos automotores | - | 2019/2020 |  | CD | 2000 | 512.8205 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
4 | - | - |  | - | - | Armadilha fotográfica | - | 2019/2020 |  | CD | 1500 | 384.6154 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
4 | - | - |  | - | - | Binóculo | - | 2019/2020 |  | CD | 2100 | 538.4615 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
4 | - | - |  | - | - | Desktop e Notebook | - | 2019/2020 |  | Shopping | 158270 | 40582.0513 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
4 | - | - |  | - | - | Desktop e Notebook geoprocessamento | - | 2019/2020 |  | Shopping | 76050 | 19500 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
4 | - | - |  | - | - | Gerador | - | 2019/2020 |  | CD | 2000 | 512.8205 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
4 | - | - |  | - | - | GPS | - | 2019/2020 |  | CD | 10000 | 2564.1026 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
4 | - | - |  | - | - | Guincho | - | 2019/2020 |  | CD | 5500 | 1410.2564 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
4 | - | - |  | - | - | HD Externo | - | 2019/2020 |  | Shopping | 24000 | 6153.8462 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
4 | - | - |  | - | - | Kit amplificador de voz | - | 2019/2020 |  | CD | 820 | 210.2564 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
4 | - | - |  | - | - | Projetor | - | 2019/2020 |  | CD | 2500 | 641.0256 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
4 | - | - |  | - | - | Reboque rodoviário | - | 2019/2020 |  | CD | 6000 | 1538.4615 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
4 | - | - |  | - | - | Tablet | - | 2019/2020 |  | CD | 3000 | 769.2308 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
Total Componente 4 | [10 empty] | 293740 | 75317.9487
5 | - | - |  | - | - | Kit Moderare | - | 2019/2020 |  | CD | 1500 | 384.6154 | 100% | Ex-Post |  |  |  | Previsto
Total Componente 5 | [10 empty] | 1500 | 384.6154
TOTAL BENS | [10 empty] | 5059864 | 1297401.0256
TOTAL GERAL PLANO DE AQUISIÇÕES | [10 empty] | 22959942.11 | 5887164.6436
*Algumas células sem informações devido ao agrupamento dos insumos