## 1-Estrutura do Projecto
Nome do Mutuário | Nome Executor (se aplica) | Nome Sub-Executor (se aplica)
Estado do Amazonas da República Federativa do Brasil | Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (SEDUC)
Unidade de Gerenciamento do PADEAM
NOTA: 1. Só poderá existir um Coordenador que "coordene" e envie o Plano de Aquisições ao Banco 2. Para cada sub-executor deve fazer uma guia separada no PA para inserir os processo que lhes correspondem
COMPONENTES? (Sim / não) | Nome dos componentes (listar por numero ou letra)
Sim | Componente 1 - Ampliação da cobertura da educação básica
Componente 2 - Melhoria da progressão, conclusão e qualidade da educação básica
Componente 3 - Gestão, monitoramento e avaliação da rede escolar
Componente 4 - Administração do Projeto
NOTA: Fazer o compromisso dos componentes que aparecem no contrato de empréstimo; usando apenas os componentes principais e não os subcomponentes

## 2-Resumo Plan de Aquisições
INFORMAÇÃO PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO DE AQUISIÇÃO EM ANDAMENTO E / OU ÚLTIMOS APRESENTADOS
1. Cobertura do Plano de Aquisições
Dados | De |  | até
Cobertura do Plano de Aquisições: | 2022-05-06 |  | 2022-08-05
2. Versão do Plano de Aquisições
Versão 10, de 06/05/2022
3. Tipos de Gasto
Categoria de Aquisições | Montante Financiado pelo Banco (USD$) | Montante Contrapartida (USD$) | Montante Total do Projeto (Incluindo Contraparte) (USD$)
Obras | 64134500.9147 | 5016385.4492 | 69150886.364
Bens | 19337877.0399 | 4606541.5236 | 23944418.5634
Serviços que não são de Consultoria | 13017175.1923 | 8007157.5257 | 21024332.718
Capacitação | 0 | 0 | 0
Consultoria (pessoa Jurídica e física) | 13153948.9856 | 3809791.4388 | 16963740.4244
Subprojetos | 0 | 0 | 0
Total | 109643502.1325 | 21439875.9373 | 131083378.0698
4. Componentes
Componente de Investimento | Montante Financiado pelo Banco (USD$) | Montante Contrapartida (USD$) | Montante Total do Projeto (Incluindo Contraparte) (USD$)
Componente 1 - Ampliação da cobertura da educação básica | 85790000 | 9860000 | 95650000
Componente 2 - Melhoria da progressão, conclusão e qualidade da educação básica | 7190000 | 9860000 | 17050000
Componente 3 - Gestão, monitoramento e avaliação da rede escolar | 21470000 | 29330000 | 50800000
Componente 4 - Administração do Projeto | 2930000 | 1266000 | 4196000
Total | 117380000 | 50316000 | 167696000
5. Resumo PA por Componente
Componente de Investimento | Montante Financiado pelo Banco (USD$) | Montante Contrapartida (USD$) | Montante Total (USD$)
Componente 1 - Ampliação da cobertura da educação básica | 78926768.7682 | 9632306.8454 | 88559075.6137
Componente 2 - Melhoria da progressão, conclusão e qualidade da educação básica | 7190000 | 7272100.9236 | 14462100.9236 | 20835829.7645
Componente 3 - Gestão, monitoramento e avaliação da rede escolar | 20596733.369 | 958678.5 | 21555411.869 | 20832487.6127
Componente 4 - Administração do Projeto | 2929999.9952 | 3576789.6683 | 6506789.6635 | 3342.1518
Total | 109643502.1325 | 21439875.9373 | 131083378.0698
6. Reembolsos e reconhecimento de despesas por Componente
Componente de Investimento | Montante de reembolsos de despesas a débito do empréstimo (USD$) | Montante reconhecimento contrapartida (USD$) | Montante Total (USD$)
Componente 1 - Ampliação da cobertura da educação básica | 6863231.23 | 1687671.28 | 8550902.51
Componente 2 - Melhoria da progressão, conclusão e qualidade da educação básica | 0 | 4874607.4 | 4874607.4
Componente 3 - Gestão, monitoramento e avaliação da rede escolar | 0 | 28371321.5 | 28371321.5
Componente 4 - Administração do Projeto | 0 | 0 | 0
Total | 6863231.23 | 34933600.18 | 41796831.41
7. ∑ (quadro 5: resumo PA por componente) e (quadro 6: reembolsos e reconhecimento)
Componente de Investimento | Montante Financiado pelo Banco (USD$) | Montante Contrapartida (USD$) | Montante Total (USD$)
Componente 1 - Ampliação da cobertura da educação básica | 85790000 | 11319978.1254 | 97109978.1254
Componente 2 - Melhoria da progressão, conclusão e qualidade da educação básica | 7190000 | 12146708.3236 | 19336708.3236
Componente 3 - Gestão, monitoramento e avaliação da rede escolar | 20596733.369 | 29330000 | 49926733.369
Componente 4 - Administração do Projeto | 2929999.9952 | 3576789.6683 | 6506789.6635
| 116506733.3642 | 56373476.1173 | 172880209.4816
Saldo montante empréstimo | 873266.6358
Montante excedente contrapartida |  | 6057476.1173
Montante total menos o excedente contrapartida |  |  | 166822733.3642
∑ do Montante total e saldo componente |  |  | 167696000

## 3-Detalhe Plano de Aquisições
BRASIL
Programa de Aceleração do Desenvolvimento da Educação do Amazonas - PADEAM
| Contrato de Empréstimo: 2992/OC-BR |  | Projeto BR-L1328
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA)
Atualizado em: 06/05/2022
Atualização nº 10
Atualizado por: Consultoria de Planejamento e Aquisições
*: Campos obrigatorios
INFORMAÇÃO PARA PREENCHIMENTO INICIAL DO PLANO DE AQUISIÇÕES (EM CURSO E/OU ÚLTIMO APRESENTADO)
Atividade | OBRAS
1 | Unidade Executora* | Objeto | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Ocultar | Montante Estimado * |  |  |  |  | Componente/Categoria :* | Método de Revisão (Selecionar uma das opções):* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir modalidade de licitação | Número PRISM |  | Status
[7 empty] | Montante Estimado Licitação em R$: | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado em US$ BID: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado em US$ Contrapartida: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
1.1 | PADEAM | Construção de CETI 1 | Município de Careiro Castanho - LPN 003/2015 - CT 223/2015 | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 21679/2015 | 14202500.92 | 5731483 | 5731483 | 100% | 0 | 0% | Componente 1 | Ex-Ante | 2015-07-30 | 2015-10-29 |  | BR-3128 | 0 | Contrato em Execução
1.2 | PADEAM | Construção de CETI 2 | Município de Nova Olinda do Norte - LPN 001/2016 - CT 183/2016 | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 33851/2015 | 15601076.93 | 5275697.48 | 5275697.48 | 100% | 0 | 0% | Componente 1 | Ex-Ante | 2016-07-28 | 2016-12-07 |  | BR-3615 | 0 | Contrato concluído
1.3 | PADEAM | Construção de CETI 3 | Município de Lábrea - LPN 002/2016 - CT 150/2016 | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 33855/2015 | 16355169.34 | 5362664.83 | 5362664.83 | 100% | 0 | 0% | Componente 1 | Ex-Ante | 2016-04-12 | 2016-10-19 |  | BR-3613 | 0 | Contrato concluído
1.4 | PADEAM | Construção de CETI 4 | Município de Urucará - LPN 003/2016 - CT 022/2017 | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 26103/2015 | 16691416.78 | 5204352.08 | 5204352.08 | 100% | 0 | 0% | Componente 1 | Ex-Ante | 2016-08-18 | 2017-02-20 |  | BR-3719 | 0 | Contrato concluído
1.5 | PADEAM | Construção de CETI 5 | Município de Tefé - LPN 001/2017 - CT 195/2017 | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 33887/2015 | 16677523.31 | 4573954.5766 | 4573954.5766 | 100% | 0 | 0% | Componente 1 | Ex-Ante | 2017-05-18 | 2017-09-19 |  | BR-3834 | 0 | Contrato em Execução
1.6 | PADEAM | Construção de CETI 6 | Município de Boca do Acre - LPN 005/2016 - CT 064/2018 | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 33854/2015 | 18836276.06 | 5193693.3473 | 4849525.0873 | 93.37% | 344168.26 | 6.627% | Componente 1 | Ex-Ante | 2016-08-22 | 2018-11-12 |  | BR-3854 | 0 | Contrato em Execução
1.7 | PADEAM | Construção de CETI 7 | Município de Tabatinga - LPN 002/2017 - CT 032/2018 | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 27133/2017 | 23059516.04 | 6006633.0708 | 5300999.8158 | 88.25% | 705633.255 | 11.75% | Componente 1 | Ex-Ante | 2018-02-26 | 2018-08-10 |  | BR-3827 | 0 | Contrato em Execução
1.8 | PADEAM | Construção de CETI 8 | Município de Benjamim Constant - LPN 006/2016 - CT 049/2017 | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 26102/2015 | 16737175.99 | 5261800.82 | 5261800.82 | 100% | 0 | 0% | Componente 1 | Ex-Ante | 2016-09-20 | 2017-03-21 |  | BR-3718 | 0 | Contrato concluído
1.9 | PADEAM | Construção de CETI 9 | Município de Codajás - LPN 004/2016 - CT 008/2017 | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 26100/2015 | 18136295.89 | 893451.26 | 893451.26 | 100% | 0 | 0% | Componente 1 | Ex-Ante | 2016-08-19 | 2017-02-14 |  | BR-3720 | 0 | Contrato Cedido
1.10 | PADEAM | Construção de CETI 10 | Município de Eirunepé - LPN 001/2019 - CT 079/2019 | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 00026/2019 | 20298206.13 | 5331501.1504 | 3628039.5367 | 68.05% | 1703461.6138 | 31.95% | Componente 1 | Ex-Ante | 2019-05-21 | 2019-08-28 |  | BR-3995 | 0 | Contrato em Execução
1.11 | PADEAM | Construção de CETI 11 | Município de São Paulo de Olivença - LPN 001/2018 - CT 101/2018 | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 00044/2018 | 21917353 | 4989038.54 | 4989038.54 | 100% | 0 | 0% | Componente 1 | Ex-Ante | 2018-08-31 | 2018-12-27 |  | BR-3897 | 0 | Contrato em Execução
1.12 | PADEAM | Construção de CETI 12 | Município de Fonte Boa - CT 174/2014 | Sistema Nacional (SN) | 1 | 013.09559.2014-CGL e 011.05945.2014-SEDUC | 15704509.75 | 1024637.97 | 1024637.97 | 100% | 0 | 0% | Componente 1 | Ex-Ante | 2014-04-15 | 2014-07-30 | Sistema Nacinal -SN | BR-3473 | 0 | Contrato Rescindido
1.13 | PADEAM | Construção da nova sede do CEMEAM | Cidade de Manaus | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Componente 1 | Sistema Nacional |  |  |  |  | 0 | Processo Cancelado
1.14 | PADEAM | Adaptação de 17 Escolas Regulares em Tempo Integral | Cidade de Manaus e Municípios do Amazonas | Licitação Pública Nacional (LPN) | 4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Componente 1 | Sistema Nacional |  |  |  |  | 0 | Processo Cancelado
1.15 | PADEAM | Reforma e adaptação dos espaços administrativos da sede da SEDUC | Cidade de Manaus | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Componente 1 | Sistema Nacional |  |  |  |  | 0 | Processo Cancelado
1.16 | PADEAM | Obras de reforma e adaptação da sede da TV Cultura do Amazonas (FUNTEC) | Cidade de Manaus | Comparação de Preços (CP) | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Componente 1 | Sistema Nacional |  |  |  |  | 0 | Processo Cancelado
1.17 | PADEAM | Construção de CETI 12, Obras remanescentes | Município de Fonte Boa - LPN 005/2019 - CT 110/2019 | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 22985/2019 |  | 3791586.9562 | 2973909.6579 | 78.43% | 817677.2983 | 21.57% | Componente 1 | Ex-Ante | 2019-09-11 | 2019-11-01 |  | BR-4004 | 0 | Contrato em Execução
1.18 | PADEAM | Construção de CETI 13 | Cidade de Manaus/Zona Norte - LPN 09/2019 - CT 026/2020 | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 30360/2019 |  | 4440175.6242 | 4440175.6242 | 100% | 0 | 0% | Componente 1 | Ex-Ante | 2019-11-07 | 2020-05-08 |  | BR-4035 | 20213729.75 | Contrato em Execução
1.19 | PADEAM | Construção de 06 (seis) CETIs de tipologia para 12 salas | Municípios do Amazonas | Licitação Pública Nacional (LPN) | 6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Componente 1 | Sistema Nacional |  |  |  |  | 0 | Processo Cancelado
1.20 | PADEAM | Obras e equipamentos para implantação de sistema de energia fotovoltaica nos CETI's | Abrange: 13 CETI's de 24 salas e 06 CETI's de 12 salas | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Componente 1 | Sistema Nacional |  |  |  |  | 0 | Processo Cancelado
1.21 | PADEAM | Obra de drenagem no terreno para construção do CETI do Município de Tabatinga (CP) | CP 006/2019 - CT 148/2019 | Comparação de Preços (CP) | 1 | 25769/2020 |  | 1168359.5 | 38556.78 | 3.3% | 1129802.72 | 96.7% | Componente 1 | Ex-Ante | 2019-11-01 | 2019-12-30 |  | BR-4001 | 6051803.35 | Contrato em Execução
1.22 | PADEAM | Construção de CETI 9 - Cessão de Direitos do CT 008/2017 - Termo de Cessão TC 001/2019 | Município de Codajás | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 26100/2015 |  | 4901856.1585 | 4586213.8563 | 93.56% | 315642.3022 | 6.439% | Componente 1 | Ex-Ante | 2019-09-30 | 2019-10-29 |  | BR-6674 | 0 | Contrato em Execução
[6 empty] | Total de Obras |  | 69150886.364 | 64134500.9147 |  | 5016385.4492 | [7 empty] | 26265533.1 |  | 69150886.364 | 0
Atividade | BENS
2 | Unidade Executora: | Objeto | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: |  | Montante Estimado |  |  |  |  | Componente/Categoria :* | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir modalidade de licitação | Número PRISM |  | Status
[8 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado em US$ BID: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado em US$ Contrapartida: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
2.1 | PADEAM | Aquisição de mobiliário e equipamentos para 03 CETI's | Movenort (CP 006/2018) CT 030/2019 | Comparação de Preços (CP) | 1 | 10930/2018 |  | 457322.82 | 457322.82 | 100% | 0 | 0% | Componente 1 | Ex-Ante | 2018-12-20 | 2019-08-01 |  | BRB-3923 | 0 | Contrato concluído
| PADEAM | Aquisição de mobiliário e equipamentos para 03 CETI's | Peg Comércio (CP 006/2018) CT 031/2019 | Comparação de Preços (CP) | 1 | 10930/2018 |  | 433246.25 | 433246.25 | 100% | 0 | 0% | Componente 1 | Ex-Ante | 2018-12-20 | 2019-08-01 |  | BRB-3922 | 0 | Contrato concluído
| PADEAM | Aquisição de mobiliário e equipamentos para 03 CETI's | Cecil Concord (CP 006/2018) CT 032/2019 | Comparação de Preços (CP) | 1 | 10930/2018 |  | 1060309.48 | 1060309.48 | 100% | 0 | 0% | Componente 1 | Ex-Ante | 2018-12-20 | 2019-08-01 |  | BRB-3936 | 0 | Contrato concluído
2.2 | PADEAM | Aquisição de mobiliário e equipamentos CETI's 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 | LPN 09/2019 CT 011/2020 | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 30572/2019 |  | 1725546.03 | 1725546.03 | 100% | 0 | 0% | Componente 1 | Ex-Ante | 2019-11-26 | 2020-03-09 |  | BRA 6677 | 12226056.9 | Contrato concluído
| PADEAM |  | LPN 09/2019 CT 027/2020 | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 30572/2019 |  | 1352991.46 | 1352991.46 | 100% | 0 | 0% | Componente 1 | Ex-Ante | 2019-11-26 | 2020-05-18 |  | BR 12104 | 12226057.9 | Contrato concluído
2.3 | PADEAM | Aquisição de mobiliário e equipamentos CETI's 9,10, 11 e 12 |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Componente 1 | Sistema Nacional |  |  |  |  | 0 | Processo Cancelado
2.4 | PADEAM | Aquisição de mobiliário e equipamentos sede CEMEAM |  | Comparação de Preços (CP) | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Componente 1 | Sistema Nacional |  |  |  |  | 0 | Processo Cancelado
2.5 | PADEAM | Aquisição de Kits VSAT para implantação de 150 pontos de acesso CEMEAM | Antena parabólica; Rádio Transmissor; roteador satélite | Comparação de Preços (CP) | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Componente 1 | Sistema Nacional | [5 empty] | Processo Cancelado
2.6 | PADEAM | Aquisição de Kits tecnológicos para implantação dos 150 pontos de acesso CEMEAM | MICROCOMPUTADOR [CP 06/2019] CT 002/2020 | Comparação de Preços (CP) | 1 | 00239/2019 |  | 242337.85 | 242337.85 | 100% | 0 | 0% | Componente 1 | Ex-Ante |  | 2020-02-20 |  | BRB 4002 | 1020000 | Contrato concluído
| PADEAM | Aquisição de Kits tecnológicos para implantação dos 150 pontos de acesso CEMEAM | CÂMERA WEBCAM HD, IMPRESSORA | Comparação de Preços (CP) | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Componente 1 | Sistema Nacional | [5 empty] | Processo Cancelado
2.7 | PADEAM | Aquisição de mobiliário e equipamentos para 150 pontos de acesso CEMEAM | TV, [CP 06/2019] CT 002/2020 | Comparação de Preços (CP) | 1 | 00239/2019 |  | 104537.89 | 104537.89 | 100% | 0 | 0% | Componente 1 | Ex-Ante |  | 2020-02-20 |  | BRB 4002 | 440000 | Contrato concluído
| PADEAM | Aquisição de mobiliário e equipamentos para 150 pontos de acesso CEMEAM | MICROFONE, ESTABILIZADOR NO BREAK, ARMÁRIO DE AÇO | Comparação de Preços (CP) | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Componente 1 | Sistema Nacional | [5 empty] | Processo Cancelado
2.8 | PADEAM | Aquisição de sistemas operacionais para 150 pontos de acesso CEMEAM | Sistema: Windows 8, 64 bits; Versão: Em português, fornecido com CD de instalação e licença. | Comparação de Preços (CP) | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Componente 1 | Sistema Nacional | [5 empty] | Processo Cancelado
2.9 | PADEAM | Aquisição de equipamentos de Tecnologia da Informação (Lote 1) | Computador de rede de dados com solução integrada de roteamento e segurança, Switch. [Blockbit] CP 04/2018 - CT 038/2019 | Comparação de Preços (CP) | 1 | 28750/2018 |  | 1939393.25 | 1939393.25 | 100% | 0 | 0% | Componente 3 | Ex-Ante | 2018-10-30 | 2019-08-13 |  | BRB 12083 | 0 | Contrato concluído
| PADEAM | Aquisição de equipamentos de Tecnologia da Informação (Lote 1) | Computador de rede de dados com solução integrada de roteamento e segurança, Switch. [Servix] CP 04/2018 - CT 091/2019 | Comparação de Preços (CP) | 2 e 3 | 28750/2018 |  | 2415091.31 | 2415091.31 | 100% | 0 | 0% | Componente 3 | Ex-Ante | 2018-10-30 | 2019-09-13 |  | BRB 3994 | 0 | Contrato concluído
2.10 | PADEAM | Aquisição de equipamentos de Tecnologia da Informação (Lote 2) | Computador de rede de dados com solução integrada de roteamento e segurança , Switch. | Comparação de Preços (CP) | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Componente 3 | Sistema Nacional |  |  |  |  | 0 | Processo Cancelado
2.11 | PADEAM | Aquisição de mobiliário e equipamentos UG-PADEAM | Moveis para Adm Padeam | Comparação de Preços (CP) | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Administração do Projeto | Sistema Nacional |  |  |  |  | 0 | Processo Cancelado
2.12 | PADEAM | Aquisição de veículo | Adm Padeam | Comparação de Preços (CP) | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Administração do Projeto | Sistema Nacional |  |  |  |  | 0 | Processo Cancelado
2.13 | PADEAM | Aquisição de equipamentos de processamento de dados para UG-PADEAM | Microcomputador e Notebook [MALIBU COMERCIAL LTDA] CP 002/2018 - CT 055/2018 | Comparação de Preços (CP) | 1 | 00027/2018 |  | 119675.34 | 119675.34 | 100% | 0 | 0% | Administração do Projeto | Ex-Ante | 2018-07-05 | 2018-10-17 |  | BR 12009 | 0 | Contrato concluído
2.14 | PADEAM | Aquisição de servidor de rede para a UGP/PADEAM | Computador tipo Servidor de Rede, monitor, Rack (2018NE08788 R$9.200,00), Nobreak (2018NE08787 R$2.000,00), Sistema Operacional de Rede (2018NE08809 R$2.500,00), Path Panel (2018NE08811 R$800,00) JHONE TORRES DE OLIVEIRA LTDA | Sistema Nacional (SN) | 1 | 011.31519 |  | 2716.46 | 2716.46 | 100% | 0 | 0% | Administração do Projeto | Ex-Ante | 2018-10-15 | 2018-12-19 |  | BRA 6668 | 0 | Contrato concluído
2.15 | PADEAM | Aquisição de mobiliário para UG-PADEAM | Móveis escritório [MOVENORTE] CP 02/2019 - CT 036/2019 | Comparação de Preços (CP) | 1 | 70/2019 |  | 20278.68 | 20278.68 | 100% | 0 | 0% | Administração do Projeto | Ex-Ante | 2018-11-30 | 2019-08-08 |  | BRB 3949 | 0 | Contrato concluído
2.16 | PADEAM | Aquisição de 300 microcomputadores para a SEDUC | L.F.C LIMA CT 022/2019 | Comparação de Preços (CP) | 1 | 386/2018 |  | 378365.27 | 378365.27 | 100% | 0 | 0% | Componente 3 | Ex-Ante | 2018-12-26 | 2019-05-02 |  | BRA 6669 | 0 | Contrato concluído
2.17 | PADEAM | Equipamentos tecnológicos para TV Cultura do Amazonas (FUNTEC) | Cidade de Manaus | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Componente 1 | Sistema Nacional |  |  |  |  | 0 | Processo Cancelado
2.18 | PADEAM | Aquisição de equipamentos de tecnologia da informação para as Unidades Educacionais do Estado | Aquisições Estações de Trabalho: Computadores | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Componente 3 | Sistema Nacional |  |  |  |  | 0 | Processo Cancelado
2.19 | PADEAM | Aquisição de material didático kit pedagógico para alunos e Professores das Escolas da Rede Estadual de Ensino do Amazonas | Kit escolar material didático: Aluno, Professor e Escola LPN 08/2019 - CT 001/2020 (GRAFISA) | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 23693/2019 |  | 4667903.89 | 4433639.69 | 94.98% | 234264.2 | 5.019% | Componente 2 | Ex-Ante | 2019-10-14 | 2020-02-03 |  | BRB 4003 | 19852329.18 | Contrato concluído
2.20 | PADEAM | Aquisição de Uniformes para os Alunos da Rede Estadual de Ensino do Amazonas | Kit escolar fardamento | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Componente 2 | Sistema Nacional |  |  |  |  | 0 | Processo Cancelado
2.21 | PADEAM | Mobiliario para a Rede Estadual de Ensino do Amazonas |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Componente 2 | Sistema Nacional |  |  |  |  | 0 | Processo Cancelado
2.22 | PADEAM | Implantação do ambiente multi-instrucional na Rede Estadual de Ensino do Amazonas |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Componente 2 | Sistema Nacional |  |  |  |  | 0 | Processo Cancelado
2.23 | PADEAM | Utensilios de cozinha (incluindo kit merenda) para a Rede Estadual de Ensino do Amazonas |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Componente 2 | Sistema Nacional |  |  |  |  | 0 | Processo Cancelado
2.24 | PADEAM | Aquisição de projetores para as Unidades Educacionais |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Componente 3 | Sistema Nacional |  |  |  |  | 0 | Processo Cancelado
2.25 | PADEAM | Aquisição de Materiais e Equipamentos de Enfermaria, Gabinete Odotológico, Material Esportivo e Instrumentos Musicais para CETIs | Município de Urucará | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Componente 1 | Sistema Nacional |  |  |  |  | 2350240.47 | Processo Cancelado
| PADEAM | Aquisição de Materiais e Instrumentos Musicais (FANFARRA E SALA DE MÚSICA) | Município de Benjamim Constant, Município de Nova Olinda do Norte e Município de Lábrea - LPN 06/2019 - CT 182/2020 - RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 15304/2019 |  | 449376.69 | 449376.69 | 100% | 0 | 0% | Componente 1 | Ex-Ante | 2019-10-21 | 2020-11-26 |  | BRA 6687 | 2350241.47 | Contrato em Execução
2.26 | PADEAM | Aquisição de kits tecnológicos, materiais laboratoriais, materiais paradidáticos (livros), equipamentos laboratoriais, impressora 3D, licença de software e capacitação continuada a distância e presencial para implantação de projeto de ambiente de recursos multi-instrucionais | Abrange os CETIs do Programa e escolas da rede Estadual - LPI 01/2020 LOTE 1 - Aquisição de kits tecnológicos e paradidáticos; LOTE 4 - Serviços de Capacitação CT 080/2021 | Licitação Pública Internacional (LPI) | 4 | 01.01.028101.00016100.2020 |  | 5789913.9579 | 1737093.6902 | 30% | 4052820.2677 | 70% | Componente 1 | Ex-Ante | 2021-04-15 | 2021-11-10 |  |  | 19951745 | Contrato em Execução
|  |  | Abrange os CETIs do Programa e escolas da rede Estadual -LPI 01/2020 LOTE 3 - Aquisição de Mobiliário; CT 079/2021 | Licitação Pública Internacional (LPI) | 4 | 01.01.028101.00016100.2020 |  | 342600.3824 | 102772.4665 | 30% | 239827.9159 | 70% | Componente 1 | Ex-Ante | 2021-04-15 | 2021-11-10 |  |  |  | Contrato em Execução
2.27 | PADEAM | Aquisição de materiais para combate ao COVIDE-19: Máscara N95 descartável, Máscara N95 descartável com respirador | Ações de Combate ao COVIDE-19 CD 01/2020 - CT 020/2020: PV COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | Contratação Direta (CD) | 1 | 10324/2020 |  | 39748.16 | 39748.16 | 100% | 0 | 0% | Componente 1 | Ex-Ante | 2020-04-08 | 2020-04-27 |  | BRB 4014 | 19951746 | Contrato concluído
| PADEAM | Aquisição de materiais para combate ao COVIDE-19: Álcool etilico 700 Gl, Máscara descartável 3 camadas | Ações de Combate ao COVIDE-19 CD 01/2020 - CT 021/2020: PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIREL | Contratação Direta (CD) | 1 | 10324/2020 |  | 24886.91 | 24886.91 | 100% | 0 | 0% | Componente 1 | Ex-Ante | 2020-04-08 | 2020-04-27 |  | BRB 4012 | 19951747 | Contrato concluído
| PADEAM | Aquisição de materiais para combate ao COVIDE-19: luva de procedimento, Avental Descartável, Touca Turbante e Sapatilha Descartável | Ações de Combate ao COVIDE-19 CD 01/2020 - CT CT 022/2020: MÁRCIA DIAS TRIBUZY | Contratação Direta (CD) | 1 | 10324/2020 |  | 30197.67 | 30197.67 | 100% | 0 | 0% | Componente 1 | Ex-Ante | 2020-04-08 | 2020-04-27 |  | BRB 4013 | 19951748 | Contrato concluído
2.28 | PADEAM | Aquisição de materiais EPIs para combate ao COVIDE-19 | Ações de Combate ao COVIDE-19 CP 02/2020 - TC 030/2020 - Márcia Dias Tribuzy | Comparação de Preços (CP) | 1 | 10445/2020 |  | 110383.94 | 110383.94 | 100% | 0 | 0% | Componente 1 | Ex-Ante | 2020-04-17 | 2020-06-17 |  | BRB 4020 | 19951747 | Contrato concluído
| PADEAM | Aquisição de materiais EPIs para combate ao COVIDE-20 | Ações de Combate ao COVIDE-20 CP 02/2020 - TC 031/2020 - VR Serviços (Verônica Vital Rodrigues) 2020NE01759 | Comparação de Preços (CP) | 1 | 10445/2020 |  | 2197.67 | 2197.67 | 100% | 0 | 0% | Componente 1 | Ex-Ante | 2020-04-17 | 2020-06-17 |  |  | 19951748 | Contrato concluído
| PADEAM | Aquisição de materiais EPIs para combate ao COVIDE-21 | Ações de Combate ao COVIDE-21 CP 02/2020 - TC 032/2020 - SG Comércio e Serviços | Comparação de Preços (CP) | 1 | 10445/2020 |  | 54050.84 | 54050.84 | 100% | 0 | 0% | Componente 1 | Ex-Ante | 2020-04-17 | 2020-06-18 |  | BRA 6680 | 19951749 | Contrato concluído
2.29 | PADEAM | Aquisição de materiais e insumos para proteção, prevenção e combate a disseminação do virus COVID-19 no processo de retorno das aulas presenciais da rede estadual de educação do Amazonas Máscara de tecido, protetor facial, álcool em gel, álcool líquido, sabonete líquido, papel toalha, dispenser para álcool, dispenser para sabonete líquido, dispenser para papel toalha, totem para álcool em gel, tapete sanitizante, termômetro, luva e avental. | LPN 003/2020 -TC 064/2020 - Nilcatex | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 12747/2020 |  | 568466 | 568466 | 100% | 0 | 0% | Componente 1 | Ex-Post | 2020-07-08 | 2020-08-04 |  | BRA 6682 | 19951748 | Contrato concluído
| PADEAM |  | LPN 003/2020 -TC 065/2020 - A P Sarubbi | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 12747/2020 |  | 471058.88 | 424512.78 | 90.12% | 46546.1 | 9.881% | Componente 1 | Ex-Post | 2020-07-08 | 2020-08-04 |  | BRA 6683 | 19951749 | Contrato concluído
| PADEAM |  | LPN 003/2020 -TC 066/2020 - Márcia Tribuzy | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 12747/2020 |  | 293673.98 | 260590.94 | 88.73% | 33083.04 | 11.27% | Componente 1 | Ex-Post | 2020-07-08 | 2020-08-04 |  | BRB 4029 | 19951750 | Contrato em Execução
| PADEAM |  | LPN 003/2020 -TC 067/2020 - Suprimed | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 12747/2020 |  | 51193.87 | 51193.87 | 100% | 0 | 0% | Componente 1 | Ex-Post | 2020-07-08 | 2020-08-04 |  | BRB 4026 | 19951751 | Contrato concluído
| PADEAM |  | LPN 003/2020 -TC 068/2020 - Primecare | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 12747/2020 |  | 167878.0746 | 167878.0746 | 100% | 0 | 0% | Componente 1 | Ex-Post | 2020-07-08 | 2020-08-04 |  | BRB 4027 | 19951752 | Contrato concluído
| PADEAM |  | LPN 003/2020 -TC 069/2020 - DK Serviços | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 12747/2020 |  | 14347.26 | 14347.26 | 100% | 0 | 0% | Componente 1 | Ex-Post | 2020-07-08 | 2020-08-05 |  | BRB 4028 | 19951753 | Contrato concluído
2.30 | PADEAM | Aquisição de álcool em gel 70º e álcool líquido 70 para proteção, prevenção e combate a disseminação do vírus covid-19 para os alunos e servidores da rede estadual de ensino do Estado do Amazonas | CP 01/2021 - CT 047/2021 - MWP AMORIM LTDA | Comparação de Preços (CP) | 1 | 01.01.028101.00006383.2021 |  | 101629.8242 | 101629.8242 | 100% | 0 | 0% | Componente 1 | Ex-Post | 2021-05-26 | 2021-08-11 |  | BRB 4067 | 19951754 | Contrato em Execução
2.31 | PADEAM | Aquisição de Equipamentos de Informática (tablet e notebook) |  | Comparação de Preços (CP) | 1 |  |  | 317840.348 | 317840.348 | 100% | 0 | 0% | Componente 3 | Ex-Ante | 2022-04-11 | 2022-05-16 |  |  | 19951755 | Previsto
2.32 | PADEAM | Aquisição de Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto (kit vídeo maker, projetor, tela de projeção, régua e multicarregador) |  | Comparação de Preços (CP) | 1 |  |  | 195258.1262 | 195258.1262 | 100% | 0 | 0% | Componente 3 | Ex-Ante | 2022-04-11 | 2022-05-16 |  |  | 19951756 | Previsto
[6 empty] | Total de Bens |  | 23944418.5634 | 19337877.0399 |  | 4606541.5236
Atividade | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
3 | Unidade Executora: | Objeto | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: |  | Montante Estimado |  |  |  |  | Componente/Categoria :* | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir modalidade de licitação | Número PRISM |  | Status
[8 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado em US$ BID: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado em US$ Contrapartida: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
3.1 | PADEAM | Aplicação das provas SADEAM 2015 | SDP 008/2015 - CT 090/2016 - UFJF | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 1 | 10655/2015 |  | 7362344.28 | 6403665.78 | 86.98% | 958678.5 | 13.02% | Componente 3 | Ex-Ante | 2015-06-23 | 2016-07-26 |  | BR 11558 | 0 | Contrato Concluído
3.2 | PADEAM | Hospedagem, suporte e manutenção SIGPRO/PADEAM | CD 001/2017 - CT 054/2017 - PRODAM | Contratação Direta (CD) | 1 | 40129/2014 |  | 20106.3293 | 20106.3293 | 100% | 0 |  | Administração do Projeto | Ex-Ante |  | 2017-03-28 |  | BR-11833 | 0 | Contrato em Execução
3.3 | PADEAM | Aplicação das provas SADEAM / TIKUNA |  | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) | 1 | 30992/2016 |  |  | 0 |  | 0 |  | Componente 3 | Sistema Nacional |  |  |  |  | 0 | Processo Cancelado
3.4 | PADEAM | Locação de veículo | CP 03/2018 - CT 039/2018 - F ALVES DE OLIVEIRA | Comparação de Preços (CP) | 1 | 040101.51/2018 |  | 121129.0262 | 110486.7241 | 91.21% | 10642.3021 | 8.786% | Administração do Projeto | Ex-Ante | 2018-07-05 | 2018-09-17 |  | BR 12008 | 0 | Contrato em Execução
3.5 | PADEAM | Piloto das provas SADEAM/TIKUNA | TIKUNA [BASE CURRICULAR INDIGENA, MATRIZ REFERÊNCIA, ELABORAÇÃO DOS ITENS, ITENS PARA PRÉ-TESTAGEM, PRÉ-TESTAGEM] | Comparação de Preços (CP) | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Componente 3 | Sistema Nacional |  |  |  |  | 0 | Processo Cancelado
3.6 | PADEAM | Piloto das provas SADEAM | [ITENS E PRÉ-TESTAGEM SADEAM: CONSTRUÇÃO ITENS; PRÉ-TESTAGEM, BANCO DE ITENS SELECIONADOS PARA APLICAÇÃO] | Comparação de Preços (CP) | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Componente 3 | Sistema Nacional |  |  |  |  | 0 | Processo Cancelado
3.7 | PADEAM | Aplicação das provas SADEAM / TIKUNA |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Componente 3 | Sistema Nacional |  |  |  |  | 0 | Processo Cancelado
3.8 | PADEAM | Contratação de Empresa para Comunicação das Ações da UG-PADEAM. | Serviços Especializados na área de Comunicação Social com Gerenciamento de Redes Sociais. | Comparação de Preços (CP) | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Administração do Projeto | Sistema Nacional |  |  |  |  | 0 | Processo Cancelado
3.9 | PADEAM | Contratação de Empresa de Banda Larga Fixa para a UG-PADEAM |  | Comparação de Preços (CP) | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Administração do Projeto | Sistema Nacional |  |  |  |  | 0 | Processo Cancelado
3.10 | PADEAM | Contratação de Empresa especializada em digitalização, organização e arquivamento de Documentos da UG-PADEAM |  | Comparação de Preços (CP) | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Administração do Projeto | Sistema Nacional |  |  |  |  | 0 | Processo Cancelado
3.11 | PADEAM | Sistema de Avaliação do Desempenho Educacional do Amazonas - SADEAM 2019 | AVALIAÇÃO TRANSVERSAL LPN 03/2019 - CT 083/2019 UFJF | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 00191/2019 |  | 3296736.83 | 3296736.83 | 100% | 0 | 0% | Componente 3 | Ex-Ante | 2019-05-28 | 2019-08-30 |  | BR 12082 | 0 | Contrato concluído
3.12 | PADEAM | Aquisição de serviços gráficos para UG-PADEAM |  | Comparação de Preços (CP) | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Administração do Projeto | Sistema Nacional |  |  |  |  | 0 | Processo Cancelado
3.13 | PADEAM | Adequação dos espaços da sede da Unidade Gestora UG-PADEAM | CP 01/2019 - CT 037/2019 - PILAR CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | Comparação de Preços (CP) | 1 |  |  | 20187.75 | 20187.75 | 100% | 0 | 0% | Administração do Projeto | Ex-Ante | 2019-05-20 | 2019-08-08 |  | BRB 3950 | 0 | Contrato concluído
3.14 | PADEAM | Sistema de Avaliação do Desempenho Educacional do Amazonas - SADEAM 2020 | LPN 002/2020 - CT 170/2020 - UFJF | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 01534/2020 |  | 2329264.9388 | 2329264.9388 | 100% | 0 | 0% | Componente 3 | Ex-Ante | 2020-03-30 | 2020-11-05 |  | BR 12133 | 16000000 | Contrato em Execução
3.15 | PADEAM | Implantação do projeto de correção de fluxo escolar | LPI 02/2020 CT 065/2021 - TRAVESSIA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | Licitação Pública Internacional (LPI) | 1 | 01.01.028101.00012615.2020 |  | 7874563.5636 | 836726.84 | 10.63% | 7037836.7236 | 89.37% | Componente 2 | Ex-Ante | 2021-04-08 | 2021-09-20 |  | BRA 6697 | 34000000 | Contrato em Execução
[5 empty] | Total Serviços que não são de consultoria |  |  | 21024332.718 | 13017175.1923 |  | 8007157.5257 | [7 empty] | 0
Atividade | CONSULTORIAS FIRMAS
4 | Unidade Executora: | Objeto | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* |  |  |  | Montante Estimado |  |  |  |  | Componente/Categoria :* | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir modalidade de licitação | Numero PRISM |  | Status
[5 empty] | Número do Processo: |  |  | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado em US$ BID: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado em US$ Contrapartida: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
4.1 | PADEAM | Elaboração de projeto Executivo para construção da nova sede do Centro de Mídias | incluíndo a reforma dos espaços administrativos da sede da SEDUC SDP 024/2017 - CT 078/2018 | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 30775/2016 |  |  | 936243.46 | 936243.46 | 100% | 0 | 0% | Componente 1 | Ex-Ante | 2017-01-17 | 2018-12-05 |  | BR 12011 | 0 | Contrato concluído
4.2 | PADEAM | Consultoria reformulação projeto reforço e correção de fluxo escolar | CT 134/2016 - CENPEC | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 25268/2014 |  |  | 372692.57 | 372692.57 | 100% | 0 | 0% | Componente 2 | Ex-Ante | 2014-11-14 | 2016-09-20 |  | BR 11557 | 0 | Contrato Concluído
4.3 | PADEAM | Consultoria para desenho de sistema de assessoria pedagógica permanente escolas prioritárias | SDP 03/2016 - CT 137/2016 MEMVAVMEM | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 08654/2015 |  |  | 498791.44 | 498791.44 | 100% | 0 | 0% | Componente 2 | Ex-Ante | 2015-05-20 | 2016-09-21 |  | BR-11555 | 0 | Contrato Concluído
4.4 | PADEAM | Consultoria para desenho sistema de coaching para docentes e gestores | SDP 04/2016 - CT 136/2016 - MEMVAVMEM | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 08655/2015 |  |  | 743286.4 | 743286.4 | 100% | 0 | 0% | Componente 2 | Ex-Ante | 2015-05-20 | 2016-09-21 |  | BR-11556 | 0 | Contrato Concluído
4.5 | PADEAM | Consultoria para avaliação e desenho de proposta pedagógica e operativa de educação de tempo integral no ensino médio | SDP 013/2016 SBQC - CT 037/2018 - MATHEMA | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 10657/2015 |  |  | 304863.06 | 304863.06 | 100% | 0 | 0% | Componente 2 | Ex-Ante | 2016-07-11 | 2018-09-03 |  | BR-11973 | 0 | Contrato concluído
4.6 | PADEAM | Consultoria para revisão, análise e implantação de novos fluxos e procedimentos para os principais macroprocessos da rede estadual de educaçao do Amazonas | SDP 021/2016 SBQC - CT 38/2018 - DELOIDE | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 24162/2015 |  |  | 501113.35 | 501113.35 | 100% | 0 | 0% | Componente 3 | Ex-Ante | 2016-11-01 | 2018-09-04 |  | BR 11974 | 0 | Contrato concluído
4.7 | PADEAM | Desenvolvimento, implantação, treinamento para uso e manutenção de SIGEAM/SEDUC | CD 002/2016 - CT 091/2016 - PRODAM | Contratação Direta (CD) | 08657/2015 |  |  | 956781.15 | 956781.15 | 100% | 0 | 0% | Componente 3 | Ex-Ante | 2016-07-01 | 2016-07-27 |  | BR 11559 | 0 | Contrato concluído
4.8 | PADEAM | Avaliação de impacto (linha de base) |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 28587/2015 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Componente 3 | Sistema Nacional |  |  |  |  | 0 | Processo Cancelado
4.9 | PADEAM | Consultoria para prestação de serviços de mão de obra com suporte e apoio técnico operacional para UG-PADEAM | SDP 020/2017 SBQ - CT 016/2018 - BOREAU VERITAS | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) | 32434/2015 |  |  | 5780701.3853 | 2330137.87 | 40.31% | 3450563.5153 | 59.69% | Administração do Projeto | Ex-Ante | 2016-11-09 | 2018-06-04 |  | BR-12006 | 0 | Contrato em Execução
4.10 | PADEAM | Avaliação ensino integral (modelo e linha de base) |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 28581/2015 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Componente 3 | Sistema Nacional |  |  |  |  | 0 | Processo Cancelado
4.11 | PADEAM | Consultoria para avaliação do ensino mediado (CEMEAM-SEEPMT) | SDP 009/2015 SBQC - CT 063/2018 - CENPEC | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 20446/2015 |  |  | 246707.59 | 246707.59 | 100% | 0 | 0% | Componente 3 | Ex-Ante | 2016-03-02 | 2018-11-08 |  | BR 12010 | 0 | Contrato concluído
4.12 | PADEAM | Supervisão de obras | SDP 007/2015 - SBQC 001/2016 - CT 132/2016 | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 11014/2015 |  |  | 4467541.4905 | 4223897.4178 | 94.55% | 243644.0727 | 5.454% | Componente 1 | Ex-Ante | 2015-05-20 | 2016-09-13 |  | BRB 3614 | 0 | Contrato em Execução
4.13 | PADEAM | Consultoria para implantação do projeto reforço e correção de fluxo escolar |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 01.01.040101.00000036.2018 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Componente 2 | Sistema Nacional |  |  |  |  | 0 | Processo Cancelado
4.14 | PADEAM | Consultoria para Implantação de sistema de assessoria pedagógica permanente escolas prioritárias |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 01.01.040101.00000037.2018 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Componente 2 | Sistema Nacional |  |  |  |  | 0 | Processo Cancelado
4.15 | PADEAM | Consultoria para implantação do sistema de coaching para docentes e gestores |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Componente 2 | Sistema Nacional |  |  |  |  | 0 | Processo Cancelado
4.16 | PADEAM | Consultoria para Implantar proposta de oferta do ensino médio em tempo integral |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Componente 2 | Sistema Nacional |  |  |  |  | 0 | Processo Cancelado
4.17 | PADEAM | Desenvolvimento AVA |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Componente 1 | Sistema Nacional |  |  |  |  | 0 | Processo Cancelado
4.18 | PADEAM | Elaboração Projeto Executivo para adaptação das escolas Regulares em Tempo Integral | 011.20749/2016 | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Componente 1 | Sistema Nacional |  |  |  |  | 0 | Processo Cancelado
4.19 | PADEAM | Elaboração Projeto Executivo para adaptação de escolas Regulares em Tempo Integral |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Componente 1 | Sistema Nacional |  |  |  |  | 0 | Processo Cancelado
4.20 | PADEAM | Supervisão de Obras para adaptação de escolas Regulares em Tempo Integral |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Componente 1 | Sistema Nacional |  |  |  |  | 0 | Processo Cancelado
4.21 | PADEAM | Consultoria para realização da avaliação intermediária do Programa |  | Contratação Direta (CD) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Administração do Projeto | Sistema Nacional |  |  |  |  | 0 | Processo Cancelado
4.22 | PADEAM | Elaboração de projetos executivos e complementares para conclusão das obras e serviços do CETI do Município de Fonte Boa | CD 001/2019 - CT 034/2019 TOLEDO | Contratação Direta (CD) | 00184/2019 |  |  | 40163.3 | 40163.3 | 100% | 0 | 0% | Componente 1 | Ex-Ante | 2019-04-05 | 2019-08-08 |  | BR 12033 | 0 | Contrato concluído
4.23 | PADEAM | Estudos e Projetos para implantação de sistema de energia fotovoltaica nos CETI's | AM AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MAQUINAS LTDA CD 002/2019 | Contratação Direta (CD) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Componente 1 | Sistema Nacional |  |  |  |  | 79061.29 | Processo Cancelado
4.24 | PADEAM | Elaboração de Projetos Executivos para Implantação de 06 novos CETI's de 12 salas |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Componente 1 | Sistema Nacional |  |  |  |  | 0 | Processo Cancelado
4.25 | PADEAM | Elaboração de Projeto Executivo para reforma e adequação da sede da FUNTEC-AM | Cidade de Manaus CD 03/2019 - CT 025/2020 - TOLEDO CONSULTORIA E PROJETOS – LTDA | Contratação Direta (CD) | 23591/2019 |  |  | 76345.11 | 76345.11 | 100% | 0 | 0% | Componente 1 | Ex-Ante | 2019-09-30 | 2020-05-06 |  | BR 12104 | 343702.46 | Contrato concluído
4.26 | PADEAM | Supervisão das obras de 06 CETI's de 12 salas |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  |  | 0 | 0 | 100% | 0 |  | Componente 1 | Sistema Nacional |  |  |  |  | 0 | Processo Cancelado
4.27 | PADEAM | Consultoria para elaboração de planejamento de gestão educacional | SD 01/2020 - CT 037/2020 - INNOVATE | Seleção Direta (SD) | 08869/2020 |  |  | 93782.23 | 93782.23 | 100% | 0 | 0% | Componente 3 | Ex-Ante | 2020-03-12 | 2020-07-10 |  | BR 12101 | 1 | Contrato concluído
4.28 | PADEAM | Consultoria especializada para implementação de modelo de gestão na educação pública do Amazonas para melhoria dos indicadores educacionais | SBQC 01/2020- CT 045/2021 - INNOVATE | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 01.01.028101.00010643.2020 |  |  | 1489377.896 | 1489377.896 | 100% | 0 | 0% | Componente 3 | Ex-Ante | 2020-10-02 | 2021-08-06 |  | BR 12166 | 2 | Contrato em Execução
4.29 | PADEAM | Estudos preliminares e Projetos básico e executivo para construção de CETIs, Escolas Sustentáveis - ES, Escola Padrão e Escolas Indígenas - EI, novo Programa de Desenvolvimento da Educação no Amazonas | Proposta de sustentabilidade energética, ambiental e agenda climática, conceito de interatividade com a floresta | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | Componente 1 | Sistema Nacional | 2021-11-11 | 2022-04-29 |  |  | 3 | Processo Cancelado
[6 empty] | Total Consultoria Firmas |  | 16508390.4318 | 12814182.8438 |  | 3694207.588 | [7 empty] | 0
Atividade | CONSULTORIAS INDIVIDUAL
5 | Unidade Executora: | Objeto | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Número de Processo: | Montante Estimado | [5 empty] | Quantidade Estimada de Consultores: | Componente/Categoria :* | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir modalidade de licitação | Número PRISM |  | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$: |  | Montante Estimado em US$ BID: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado em US$ Contrapartida: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura Contrato
5.1 | PADEAM | Consultoria Individual para acompanhamento e implementação da ferramenta Google | CI 01/2016 - CT 064/2016 - Ricardo Alexandre Hardt | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 17120/2015 | 33355.3 |  | 33355.3 | 100% | 0 | 0% | 1 | Componente 3 | Ex-Ante |  | 2016-04-11 |  | BR 11563 |  | Contrato Concluído
5.2 | PADEAM | Customizaçao, implantacao, treinamento e suporte SIGPRO | CI 05/2016 - CT 087/2016 - Customização SIGPRO - Jandira Virginia Fernandes e Silva | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 08677/2015 | 13725.37 |  | 13725.37 | 100% | 0 | 0% | 1 | Administração do Projeto | Ex-Ante |  | 2016-06-24 |  | BR 11560 |  | Contrato Concluído
5.3 | PADEAM | Desenho da avaliação de impacto CEMEAM |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 16871/2015 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | Componente 3 | Sistema Nacional | [5 empty] | Processo Cancelado
5.4 | PADEAM | Desenho da avaliação de impacto pedagógico CEMEAM | Novo Processo | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | Componente 3 | Sistema Nacional |  |  |  |  | 0 | Processo Cancelado
5.5 | PADEAM | Desenho Estrutura Unidade Analises Estatisticas Educacionais |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 24163/2015 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | Componente 3 | Sistema Nacional | [5 empty] | Processo Cancelado
5.6 | PADEAM | Consultoria de apoio a Engenharia | CI 02/2016 - CT 062/2016 - Marcelo Estevão Valente de Albuquerque Coelho | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 27837/2016 | 9831.73 |  | 9831.73 | 100% | 0 | 0% | 1 | Administração do Projeto | Ex-Ante |  | 2016-04-11 |  | BR 11723 |  | Contrato concluído
5.7 | PADEAM | Consultoria de apoio a Engenharia | CI 04/2016 - CT 179/2016 - Marcelo Estevão Valente de Albuquerque Coelho | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 32439/2015 | 26130.11 |  | 26130.11 | 100% | 0 | 0% | 1 | Administração do Projeto | Ex-Ante |  | 2016-12-01 |  | BR 11561 |  | Contrato concluído
5.8 | PADEAM | Consultoria de apoio a Engenharia | CI 03/2016 - CT 063/2016 - Marcos Rafhael Bezerra Azevedo | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 32439/2015 | 14893.02 |  | 14893.02 | 100% | 0 | 0% | 1 | Administração do Projeto | Ex-Ante |  | 2016-04-11 |  | BR 11562 |  | Contrato concluído
5.9 | PADEAM | Consultoria Individual para apoio técnico especializado ao Programa | Pleito (carta-consulta) e preparação de novo Programa de Desenvolvimento da Educação de interesse do Estado do Amazonas - CI 01/2021 - CT 92/2021 | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 39726.1759 |  | 6979.8891 | 17.57% | 32746.2868 | 82.43% | 1 | Administração do Projeto | Ex-Ante | 2021-11-05 | 2021-12-23 |  | BR12183 | 150000 | Contrato em Execução
5.10 | PADEAM | Consultoria individual para prestação de serviços de apoio e assessoramento técnico em aspectos de planejamento e aquisições à UGP | CI 02/2018 - CT 013/2019 - Maderson da Rocha Furtado | Contratação Direta (CD) | 00154/2018 | 30039.09 |  | 30039.09 | 100% | 0 | 0% | 1 | Administração do Projeto | Ex-Ante | 2018-09-04 | 2019-04-01 |  | BR 12012 |  | Contrato concluído
5.11 | PADEAM | Consultoria individual para prestação de serviços de apoio e assessoramento técnico especializado em aspectos financeiros, contábeis e institucionais à UGP | CI 01/2019 - CT 035/2019 - Iolanda Lobo Pereira | Contratação Direta (CD) | 16541/2019 | 37329.02 |  | 37329.02 | 100% | 0 | 0% | 1 | Administração do Projeto | Ex-Ante | 2019-07-01 | 2019-08-08 |  | BR 12036 |  | Contrato concluído
5.12 | PADEAM | Consultoria individual especializada para prestar assessoria técnica, orientar, assistir e apoiar a UGP/PADEAM, nos aspectos de engenharia e aquisições |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | Administração do Projeto | Sistema Nacional | [5 empty] | Processo Cancelado
5.13 | PADEAM | Consultoria individual para prestação de serviços de apoio e assessoramento técnico especializado nos aspectos pedagogicos do Programa | C.I. Elisangela da Silva Bernardo | Contratação Direta (CD) |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | Componente 2 | Sistema Nacional | [5 empty] | Processo Cancelado
5.14 | PADEAM | Consultoria individual para prestação de serviços de apoio e assessoramento técnico em aspectos de planejamento à UGP | CI 02/2020 - CT 181/2020 - Maderson da Rocha Furtado | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 17568/2020 | 76808.0948 |  | 69818.5594 | 90.9% | 6989.5354 | 9.1% | 1 | Administração do Projeto | Ex-Ante | 2020-09-18 | 2020-11-26 |  | BR 12134 | 360000 | Contrato em Execução
5.15 | PADEAM | Consultoria individual para prestação de serviços de apoio e assessoramento técnico especializado em aspectos financeiros e contábeis à UGP | CI 01/2020 - CT 058/2020 - Iolanda Lobo Pereira | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 12736/2020 | 154391.6231 |  | 95369.5982 | 61.77% | 59022.0249 | 38.23% | 1 | Administração do Projeto | Ex-Ante | 2020-07-10 | 2020-08-03 |  | BR 12131 | 409848.72 | Contrato em Execução
5.16 | PADEAM | Consultoria Individual para apoio técnico especializado ao Programa | Estudos financeiros e orçamentários relativos a obtenção de crédito externo para o novo Programa de Desenvolvimento da Educação de interesse do Estado do Amazonas | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 19120.4589 |  | 2294.4551 | 12% | 16826.0038 | 88% | 1 | Administração do Projeto | Ex-Ante | 2021-08-31 | 2022-03-31 |  |  | 409849.72 | Processo em curso
|  |  |  | Total Consultoria Individual |  | 455349.9926 | 0 | 339766.1418 |  | 115583.8509
[5 empty] | Total Consultoria (Firma e Individual) | 16963740.4244 |  | 13153948.9856 |  | 3809791.4388
[5 empty] | Tota do Plano de Aquisições | 131083378.0698 | 96489553.1469 | 109643502.1325 |  | 21439875.9373
| Componentes | BID | CPL
| 1 | 78926768.7682 | 9632306.8454
| 2 | 7190000 | 7272100.9236
| 3 | 20596733.369 | 958678.5
| 4 | 2929999.9952 | 3576789.6683
| Total | 109643502.1325 | 21439875.9373

## Instruções (hidden)
O novo formato de Plano de Aquisições para as operações financiadas pelo BID tem como objetivo facilitar o preenchimento, padronização e coleta de informações com a utilização de menus suspensos em varias colunas. Por favor seguir as instruções e opções disponiveis:
Instrucções Gerais
Pregão eletronico/Ata | Colocar "sistema nacional" na coluna de método e na coluna de revisão/supervisão + indicar o método (pregão eletrônico ou ata de registro de preços) na coluna de "comentário". Não serão aceitos os processos usando um sistema nacional com revisão ex-ante nem ex-post
Procesos com 100% de contrapartida | Colocar "sistema nacional" na coluna de método e na coluna de revisão/supervisão + indicar o método e "contrapartida"' na coluna" "comentário"
Instruções
Atividade | número da contratação ou aquisição no PA
Categoria/ Componente | colocar o Nº de componente associado
Objeto | Objeto principal da licitação
Descrição Adicional | Complementar as informações do objeto
Selecionar no menu suspenso
Revisão/Supervisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
Selecionar no menu suspenso
Status | Previsto
Processo em curso
ReLicitação
Processo Cancelado
Declaração de Licitação Deserta
Rejeição de todas as propostas
Contrato em Execução
Contrato concluído
Contrato Suspenso
Nova Aquisição/Prevista
Licitação em Curso
Seleção em Curso
Contrato Rescindido
Adjudicado/Homologado
Aquisição Cancelada
Contrato Cedido
| Categoria | Selecionar no menu suspenso
Metodos | Consultoria firmas e Capacitacão | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)
Seleção Direta (SD)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseado em Orçamento Fixo (SBOF)
| Bens, obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional (LPN)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Internacional Limitada (LIL)
Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 etapas
| Consultoria Individual | Comparação de Qualificações (3 CV's)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Exemplos
Metodos de licitação nacional | Pregão Presencial
Pregão Eletrônico
Ata de registro de preços
Concorrencia Pública Nacional
Tomada de preços
Carta convite
Contratação direta

## Taxa Câmbio (hidden)
Cotação do dólar
Ano | Taxa de Compra Estimado (R$) | Cotação do dólar
2020 | 4.209 | Descrição | Data | Taxa de Compra
|  | 1 Adiantamento | 2014-11-28 | 2.565
|  | 2 Adiantamento | 2016-12-22 | 3.3019
|  | 3 Adiantamento | 2018-09-18 | 4.123
|  | 4 Adiantamento | 2019-11-25 | 4.209
|  | 5 Adiantamento |  | 5.23
|  | 6 Adiantamento |  | 0