Objetivo do projeto: O objetivo do projeto é contribuir para a sustentabilidade fiscal por meio da modernização da gestão fiscal nas áreas de gestão fazendária, administração tributária e gestão do gasto público.

| PROBLEMAS / EVIDÊNCIAS - LINHA DE BASE | CAUSAS DOS PROBLEMAS | SOLUÇÕES OU PRODUTOS PRINCIPAIS ATIVIDADES E INDICADORES | RESULTADOS E INDICADORES |
| --- | --- | --- | --- |
| COMPONENTE 1 - GESTÃO FAZENDÁRIA E TRANSPARÊNCIA FISCAL |  |  |  |
| Síntese do problema: Dificuldade no cumprimento e retroalimentação das metas de gestão fazendária com baixo nível de maturidade dos processos críticos. Evidências e Linha de Base (2016): - Baixa eficiência no atingimento das metas pactuadas. - Quantidade de metas alcançadas: 68 - Quantidade de metas pactuadas: 42 Alcance de metas: 62% - Baixo nível de maturidade dos processos de gestão da SEFAZ. - Total de Processos =55 - Total de Processos Maduros = 3 | - Dificuldade de formulação dos planos estratégicos e de divulgação das ações para as 10 unidades descentralizadas (cerca de1800 pessoas). - Limitada orientação da administração da SEFAZ com base na gestão para resultados. - Inexistência de sistemática de avaliação do desempenho da administração. - Inexistência de metodologia padronizada para o ciclo de projeto e gestão dos processos. - Dificuldade de identificar gerenciar os riscos nos processos corporativos para efeito de planejamento. | Produto 1.1 - Gestão fazendária aprimorada e orientada para resultados, por meio de: Subprodutos: 1.1A - Implantação de modelo de gestão para resultados. 1.1B - Metodologia de gerenciamento de riscos para apoio ao planejamento. 1.1C - Implantação de escritório de gerenciamento de processos. 1.1D - Consolidação do escritório de projetos harmonizado com o Sistema de Investimento Público do Estado. 1.1E - Revisão do plano estratégico. 1.1F - Operacionalização do Plano de Comunicação. 1.1G - Assistência técnica para apoiar na redução de resistência às mudanças. Metas e Indicadores dos subprodutos: 6 instrumentos de gestão fazendária: 1 Modelo de gestão para resultados (ano 2). 1 Metodologia de gerenciamento de riscos para apoio ao planejamento (ano 3). 1 Escritório de gerenciamento de processos (ano 3). 1 Escritório de projetos (ano 2). 1 Plano estratégico revisto e atualizado (ano 2). 1 Plano de Comunicação (ano 1). | Resultado Incremento do Índice MD GFIS de maturidade. Fórmula de cálculo: [ (Nível de maturidade dos processos da gestão fazendária no último ano do Projeto / Nível de maturidade dos processos na linha de base) -1] x 100% Unidade de Medida: % Meta (final do projeto): 29% Linha de Base (2017): (Número de Processos Total =55 Número de Processos Maduros = 3 |
| Síntese do problema: Baixo desempenho dos processos de gestão de pessoas. Evidências e Linha de Base: - Dos 51 macroprocessos realizados pela Gestão de Pessoas apenas 3 possuem algum tipo de automação, quais sejam: Solicitação de aposentadoria, Férias e Licença prêmio. (2017). - 0 Funcionários capacitados com base em avaliação das competências (2016). | - A maioria dos processos não está padronizada e é executada manualmente. - Baixa participação de funcionários em eventos de capacitação e disseminação de conhecimento. - Insuficiência dos instrumentos de apoio à corregedoria. | Produto 1.2 - Gestão de pessoas fortalecida, por meio de: Subprodutos: 1.2A - Redesenho e automação dos processos de gestão de pessoas com integração com outros sistemas da SEFAZ. 1.2B - Programa de capacitação permanente. 1.2C - Modelo de gestão do conhecimento. 1.2D - Elaboração e institucionalização dos instrumentos de apoio à Corregedoria. Metas e Indicadores dos subprodutos: 500 funcionários capacitados com base na avaliação de competências. |  |
| Síntese do problema: A infraestrutura tecnológica de software, hardware, e telecomunicação da SEFAZ está desatualizada. Evidência e Linha de Base (2016): - 23% das chamadas de atendimento são relativas a problemas do sistema. | - O Sistema de Administração Tributária (SIAT) está obsoleto, não se integra com outros sistemas e é de difícil manutenção. - A SEFAZ não possui capacidade instalada para atender de forma eficaz os novos projetos nacionais, como SPED, NFC-e, e-de integrações com outros órgõs do Estado, como TJ, Junta Comercial, TCE, DETRAN). - Versão atual do instrumento de diretrizes e planejamento das ações de TI , (Plano Diretor de Tecnologia -PDTI) está desatualizada. | Produto 1.3 - Governança de tecnologia da informação fortalecida, por meio de: Subprodutos: 1.3A – Revisão e ajustes dos procedimentos de gestão de TIC 1.3B – Desenvolvimento do sistema integrado da Administração Tributária – ambiente WEB. 1.3C – Atualização do PDTI. 1.3D – Atualização da infraestrutura tecnológica e física. Metas e indicadores dos subprodutos: 3 instrumentos de governança de TI. 1 Reprogramação do sistema integrado de administração tributária em plataforma moderna (ano 4). 1 PDTI atualizado (ano 1). 1 Infraestrutura tecnológica e física atualizada (ano 5). |  |
| Síntese do problema: Baixa efetividade na comunicação da gestão fiscal com a sociedade. Evidência e Linha de Base (2016): - 2.733 professores capacitados apenas 920 (33%) deram retorno de suas atividades. - No canal e-SIC o grau de satisfação do cidadão com as respostas dadas pelo Estado mostra que, de 1.000 pedidos respondidos, apenas 10 tiveram avaliações feitas pelos cidadãos. Oito definiram o atendimento como 2 estrelas (péssimo) e duas definiram como 3 estrelas (razoável). | - Ausência de procedimentos e instrumentos institucionalizados para atender ao cidadão com qualidade. - Baixa inserção do Programa de Educação Fiscal nas escolas públicas e privadas - As reclamações e denúncias da sociedade sobre os serviços prestados são feitas através de diversos canais que não trabalham de forma integrada. - Inexistência de canais de comunicação com a sociedade, do tipo call-centers. - Baixo retorno da efetividade das ações de capacitação dos professores no tema Educação Fiscal. - Não existe controle de efetividade no canal de denúncias. | Produto 1.4 – Instrumentos de comunicação com a sociedade aprimorados por meio de: Subprodutos: 1.4A - Modelo de funcionamento da comunicação com a sociedadel (revisão e ajuste dos procedimentos de gestão da comunicação com a sociedade). 1.4B – Automação centralizando o Atendimento e integrando a informação dos diversos canais. 1.4C - Programa de educação social/fiscal melhorado, com EAD e sistemática de monitoramento. Metas e Indicadores dos subprodutos: 2 instrumentos de comunicação com a sociedade. 1 Sistema de atendimento integrando as informações dos diversos canais implantados (ano 3). 1 Programa de educação social/fiscal melhorado (ano 2). | Aumentar o grau de satisfação do cidadão. |
| PROBLEMAS / EVIDÊNCIAS - LINHA DE BASE | CAUSAS DOS PROBLEMAS | SOLUÇÕES OU PRODUTOS PRINCIPAIS ATIVIDADES E INDICADORES | RESULTADOS E INDICADORES |
| COMPONENTE 2 – ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL |  |  |  |
| Síntese do problema: Desconhecimento da dimensão da evasão fiscal. Evidência e Linha de Base (2016): - As perdas decorrentes das concessões de benefícios não são avaliadas nem monitorada devidamente. | - Os instrumentos de apoio às atividades de política tributária estão desatualizados. - A legislação não está devidamente atualizada e organizada, e apresenta dificuldades em sua consulta. - A concessão de benefícios e incentivos fiscais não conta com procedimentos adequados. - Existem deficiência na apuração e controle da brecha de cumprimento tributário do ICMS, IPVA e ITCMD. | Produto 2.1 - Instrumentos de apoio à política tributária aprimorados, por meio de: Subprodutos: 2.1A - Otimização da legislação tributária e melhora à sua consulta. 2.1B - Desenvolvimento de modelo de gestão de concessão de benefícios e incentivos fiscais. 2.1C - Implantação de metodologia de avaliação da evasão fiscal. Metas e Indicadores dos subprodutos: 3 instrumentos de política tributária: 1 Legislação Tributária revista e otimizada (ano 3). 1 Sistema de benefícios fiscais implantado (ano 2). 1 Metodologia de análise da brecha de arrecadação implantada (ano 2). | Resultado Incremento da arrecadação tributária Fórmula de cálculo: [ (Arrecadação tributária em t / Arrecadação tributária em t-1) – 1] x 100% Unidade de Medida: % Meta (final do projeto): 11% Linha de Base: 10% Arrecadação tributária (2016) = R$4,094 bilhões PIB (2016) = R$40,909 bilhões |
| Síntese do problema: Deficiência no planejamento, execução e avaliação dos procedimentos das ações fiscais. Evidência e Linha de Base (2016): - Não há mecanismos que permitam aferir com segurança o % de eficiência da fiscalização. - Apenas 346 empresas fiscalizadas (grandes contribuintes), tem-se que o percentual de sonegação chega a, no mínimo, 21% ao ano – média dos últimos 4 anos. | - A fiscalização não utiliza ferramentas automatizadas e integradas para a seleção de contribuintes. - A auditoria fiscal está precariamente automatizada. - Alguns postos fiscais de controle de mercadoria não contam com sistemas, equipamentos e mão de obra adequados. - Deficiência nos procedimentos de mineração de dados para a inteligência fiscal pela ausência de instrumentos e tecnologias modernas. | Produto 2.2 - Fiscalização de estabelecimentos e trânsito e inteligência fiscal fortalecida, por meio de: Subprodutos 2.2A - Definição de metodologia de seleção de contribuintes. 2.2B - Automação da auditoria fiscal. 2.2C - Infraestrutura física e tecnológica da fiscalização de mercadorias em trânsito melhorada. 2.2D - Instrumentalização da inteligência fiscal (instrumentos de minería de datos tipo big data y de análisis de datos). Metas e Indicadores dos subprodutos: 4 instrumentos de fiscalização: 1 Metodologia de seleção de contribuintes implantada (ano 1). 1 Sistema de auditoria fiscal implantado (ano 2). 1 Infraestrutura física e tecnológica da fiscalização de mercadorias em trânsito implantada (ano 4). 1 Sistema de mineração de dados (BIG-data) implantado (ano 2). | Aumentar o % de efetividade das fiscalizações. |
| Síntese do problema: Baixa eficiência na gestão do contencioso fiscal com elevado tempo para a execução do processo. Evidência para a Linha de Base: 2016 - Recuperação da dívida ativa é de somente 0.85% em 2015). - Média de 3 anos para a constituição definitiva do crédito enquanto o tempo médio do Brasil é de 2 anos. | - Dificuldade no planejamento das estratégias para a carteira de devedores que é feita de forma manual. - O módulo do SIAT não tem a funcionalidade do contencioso, é de difícil integração, não permite a análise do perfil do devedor nem acesso dos contribuintes para verificar a tramitação dos seus processos. - Não existe informação estatística para o monitoramento e avaliação da gestão. | Produto 2.3 - Gestão do contencioso administrativo fiscal aprimorada, por meio de: Subprodutos 2.3A - Melhoria do modelo de negócio orientado para a gestão por resultado, incluindo a 1ª e 2ª instâncias. 2.3B - Ajustes no e-processo para incluir o contencioso e integração com e-processo do TJ. 2.3C - Portal de consulta do contencioso, com mecanismos de busca, para acessar o E-PAF, jurisprudência, acórdãos, pautas, etc. Metas e Indicadores dos subprodutos: 2 instrumentos de gestão do contencioso: 1 Sistema integrando o E-Processo com o sistema do TJ implantado (ano 4). 1 Portal de consulta do contencioso implantado (ano 2). | Diminuir o tempo de constituição definitiva do crédito. Aumentar o % de recuperação da dívida ativa. |
| Síntese do problema: Deficiência nos procedimentos de atendimento aos contribuintes. Evidência para a Linha de Base: - Tempo médio de atendimento presencial = 80 minutos. - As agências de atendimento Sul e Centro atendem uma média de 2.513 contribuintes por mês. - Atualmente, apenas 33 serviços prestados pela administração tributária são oferecidos via WEB. Levantamento apontou que, no mínimo, outros 17 serviços poderiam ter essa funcionalidade. | - Falta de padronização no atendimento das agências. - O atendimento virtual é inadequado e ineficaz. - A qualidade do atendimento não avaliada continuamente - Dificuldade no processo de importação de mercadorias. | Produto 2.4 - Atendimento Integral ao contribuinte implantado, por meio de: Subprodutos 2.4A - Padronização dos procedimentos de atendimento. 2.4B - Desenvolvimento de um sistema informatizado de atendimento, contemplando os serviços ainda não oferecidos via WEB. Metas e Indicadores dos subprodutos: número de serviços disponíveis via WEB: 1 Procedimentos de atendimento padronizados. 1 Sistema informatizado de atendimento implantado. | Diminuir a quantidade de atendimento presencial. Aumentar o % de serviços via WEB. |
| Síntese do problema: Baixa efetividade da cobrança administrativa, com falta de dados para sua aferição e gestão. Evidência e Linha de Base: - Inexistência de mecanismos claros para aferir a inadimplência das obrigações tributárias. | - Demora na compensação e restituição de indétos por ser realizada de forma manual. - Não existe padronização que permita auferir a demora na compensação e restituição de créditos. - A gestão das receitas não tributáveis não está automatizada. - A cobrança do imposto declarado e do cumprimento de obrigações acessórias é feita de forma manual e não se utilizam as informações geradas pelos outros sistemas de controle (como o SPED). | Produto: 2.5 Cobrança administrativa implantado, por meio de: Subprodutos: 2.5A - Implantação de metodologia de arrecadação e cobrança. 2.5B - Sistema automatizado de gestão de créditos. 2.5C - Revisão e automação das Receitas Não Tributárias. 2.5D - Implantação de sistema automatizado para a cobrança do imposto declarado das obrigações acessórias utilizando a informação do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) e do Domicílio Tributário eletrônico (DT-e), integrado ao SIAT. Metas e Indicadores dos subprodutos: 3 sistemas aprimorados: - 1 metodologia de cobrança implantada. - 1 sistema automatizado de gestão de créditos implantado (ano 2). - 1 Sistema de controle das receitas Não Tributárias implantado (ano 3). - 1 Sistema para a cobrança massiva utilizando fiscalização eletrônica (ano 3). | Diminuir o % de inadimplência. |
| Síntese do problema: Dificuldade nos processos de abertura ou alteração cadastral de firmas e de importação de mercadorias. Evidência e Linha de Base: - 100% das alterações cadastrais e as inscrições presenciais são feitos manualmente pela SEFAZ. - Existência de 4 diferentes declarações (GIAST, DIEF, DIAP, Sintegra) que poderiam ser consolidadas em uma. - Tempo médio de desembaraço dos processos de importação é de pelo menos 10 dias na SEFAZ. - Não se controla 100% dos débitos. A cobrança do imposto estadual das importações é feita por meio do correio. | - Só existe integração de sistemas entre a SEFAZ e a Junta Comercial para o evento “primeira inscrição”. - Não se conta com estrutura tecnológica e de negócio para usar a informação gerada pelo SPED. - O processo de importação sob a responsabilidade da SEFAZ é presencial, manual e demorado. - Perda de receita proveniente de deficiências nos procedimentos de importações de pessoas físicas. - Elevado número de declarações para o contribuinte cumprir com suas obrigações tributárias. | Produto 2.6 - Ambiente de negócio fortalecido., por meio de: Subprodutos: 2.6A - Integração do Cadastro de Contribuintes ao REDESIM e integração do SIAT ao sistema da Junta Comercial. 2.6B - Sistema de Escrituração Fiscal Digital do ICMS e IPI aprimorado. 2.6C - SIAT integrado ao Portal único do comércio exterior para a centralização e automação do pagamento de impostos. 2.6D - Sistema de cobrança simplificado para as importações de pessoas físicas. Metas e Indicadores dos subprodutos: 4 sistemas de facilitação do ambiente de negócios. 1 Sistema REDESIM implantado (ano 2) 1 Sistema de Escrituração Fiscal Digital (SPED) do ICMS e IPI aprimorado (ano 4). 1 SIAT integrado ao Portal único do comércio exterior (ano 5). 1 Sistema de cobrança para as importações de pessoas físicas implantado (ano 2). | Diminuir o % de empresas com alteração cadastral presencial. Diminuir o número de declarações para o cumprimento das obrigações tributárias. Diminuir o tempo de desembaraço de mercadorias importadas. Aumentar o % de controle das cobranças. |

| PROBLEMAS / EVIDÊNCIAS - LINHA DE BASE | CAUSAS DOS PROBLEMAS | SOLUÇÕES OU PRODUTOS PRINCIPAIS ATIVIDADES E INDICADORES | RESULTADOS E INDICADORES |
| --- | --- | --- | --- |
| COMPONENTE 3 – ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E GASTO PÚBLICO |  |  |  |
| Síntese do problema: Planejamentos elaborados sem alinhamento com as estratégias estaduais, gerando inconsistências entre os valores planejados e executados e elevado número de suplementações Evidência para a Linha de Base (2016): - O PPA relativo ao período 2016-2019 estimou uma projeção orçamentária de R$52 bilhões (média de R$10.4 bilhões). A execução de 2015 e 2016 foi de R$7,9 bilhões e R$9.3 bilhões, respectivamente. - Entre 2012 e 2016, a média de gasto executado foi de 87% do planejado. A arrecadação ultrapassou em 20% o planejado. - 5.353 Suplementações em 2016, no valor de R$ 5,1 bilhões = 56% do orçamento inicial. | - O orçamento e o PPA não estão adequadamente integrados. - O orçamento é genérico em relação as ações do PPA. - Dificuldade das setoriais em preparar propostas objetivas. - O SIAFE não conta com uma funcionalidade adequada para integrar e gerenciar de forma eficaz o planejamento, formulação e programação orçamentária. | Produto 3.1 - Marco Orçamentário de Médio Prazo (MOMP) integrando as ações de planejamento e formulação do orçamento implantado, por meio de: Subprodutos: 3.1A - Implantação de metodologia de planejamento, formulação e programação orçamentaria integrados (Marco Fiscal de Médio Prazo MFMP – Projeções fiscais e tetos setoriais) e proposta de nova estrutura da SEPLAN. 3.1B - Implantação do Marco de Gasto de Médio Prazo (MGMP) que aborde a programação macro-fiscal com projeções fiscais e tetos setoriais. 3.1C - Customização do SIAFE aos requisitos do MPMPe integração com outros sistemas (investimento, aquisições, contratos). 3.1D - Prestar assessoria técnica para melhorar a elaboração dos planos setoriais. Metas e Indicadores dos subprodutos: Instrumentos do MOMP: 1 Estratégia de implementação organizacional e normativa (ano1). 1 Marco Fiscal de Médio Prazo (MFMP – Projeções fiscais e tetos setoriais) implantado (ano 2). 1 Marco de Gasto de Médio Prazo (MGMP - plurianual) (ano 3). 1 customização e integração do SIAF com outros sistemas (ano 2). 1 assessoria técnica para melhorar e elaborar planos setoriais. | Resultado Redução da discrepância entre o orçamento planejado e o orçamento final Fórmula de cálculo: Orçamento planejado / Orçamento final Unidade de Medida: % Meta (final do projeto): 5% Linha de Base (2016): 12.3% |
| Síntese do problema: Deficiência nos instrumentos de gestão do gasto público. Evidência e Linha de Base: - Despesa de Exercícios Anteriores (DEA), relativa ao período de 2016 realocada para 2017 atinge a casa de 737 milhões, o que corresponde a 10% da RCL (R$7,4 bilhões). | - Não dispõe de instrumentos para a priorização dos gastos para a programação de caixa. - As estimações de receita são imprecisas e o prazo de pagamento das notas fiscais não é devidamente monitorado. - A etapa de empenho ocorre no mesmo momento do pagamento. - Programação financeira dissociada da programação de caixa. - Deficiências nos procedimentos de gestão de caixa. - A gestão de contratos, de aquisições e bens e prestação de serviços é feita de forma manual. - O sistema de aplicações financeira SGOLD não está integrado ao SIAFE. | Produto 3.2 - Gestão do Tesouro estadual aprimorada, por meio de: Subproduto: 3.2A - Revisão e ajuste dos procedimentos de Tesouraria, incluindo integração com as compras públicas implantado 3.2B - Módulo de gestão de contratos 3.2C - Metodologia de programação de caixa e automação no SIAFE 3.2D - Integração SIAFE sistema de aplicação financeira (SGOLD) Metas e Indicadores dos subprodutos: 3 instrumentos de gestão do tesouro: 1 Módulo de gestão de contratos implantado (ano 3). 1 Metodologia de programação de caixa e automação no SIAFE implantados (ano 3). 1 Sistema de aplicação financeira (SGOLD) implantado (ano 2). | Diminuir o % da Despesa de Exercícios Anteriores (DEA) em relação ao gasto total. |
| Síntese do problema: Baixa eficiência e desperdício de potenciais economias em contratos públicos. Evidência para a Linha de Base: - Discrepância nos valores de produtos iguais entre diferentes secretarias do Estado: uma impressora pode custar R$250,00 para uma Secretaria e R$ 750,00 para outra. - Tempo médio de uma licitação = 1 ano (desde o planejamento à homologação—até assinatura do contrato), quando a Lei do pregão 10.520 de 2004 determina 60 dias (Fonte: SEAD). - 74% dos pregoes realizados em 2015 foram feitos eletronicamente. | - Ausência de uma política e planejamento das aquisições do Estado. - Ausência de um catálogo de produtos para todo o estado. - Elevado custo e tempo para realizar aquisições. - Os processos não estão automatizados e os documentos de apoio e preços utilizados não estão padronizados (TDR, contratos, doc. licitação). - Grande quantidade de fornecedores não certificados. - Falta de planejamento estratégico e de sistemas informáticos modernos. - Falta de metodologias de análise e determinação de preços de referência. - Falta de integração das compras públicas com o SIAFE. | Produto 3.3 - Gestão de compras e contratações do Estado aprimorada, por meio de: Subprodutos: 3.3A - Desenvolvimento de uma política de compras para o estado. 3.3B – Preparação de um catálogo de produtos e serviços. 3.3C - Revisão dos procedimentos e proposta de um novo modelo de Compras públicas. 3.3D - Implantação de cadastro de fornecedores certificados. 3.3E - Definição e padronização dos documentos de suporte às compras. 3.3F - Implantação de módulo de gestão de compras integrado ao SIAFE. 3.3G - Implantação de metodologia para o uso de preços de referência com base na nota fiscal eletrônica. Metas e Indicadores dos subprodutos: 6 instrumentos de gestão de compras: 1 Política de compras implantada (ano 1). 1 Catálogo de produtos e serviços implantado (ano 2). 1 Cadastro de fornecedores certificados implantado (ano 2). 1 Documentos de suporte as compras padronizados (ano 2). 1 Módulo de gestão de compras implantado (ano 4). 1 Metodologia para o uso de preços de referência. (ano 2). | Diminuir o tempo médio de licitação. Aumentar o % de licitações por meio de pregões eletrônicos. Obter economia de escala nas compras do estado. |
| Síntese do problema: Os procedimentos das etapas do ciclo de investimento não estão alinhados com as melhores práticas do setor, não estão integrados, nem devidamente automatizados. Evidência para a Linha de Base: - Os projetos só são preparados quando existem recursos disponíveis. | - O Estado não dispõe de carteira de iniciativas de investimento, permanentemente atualizada (pré-investimento). - Não existe uma estrutura institucionalizada orientada aos investimentos públicos. - Os procedimentos das etapas do ciclo de investimento, particularmente do pré-investimento, não existem, estão desatualizados e/ou não se alinham com as melhores práticas. - Dificuldade de priorização dos investimentos chave do Estado, por falta de metodologías e ferramentas para determinar as necesidades de investimento. - Dificuldade na preparação de projetos e no desenvolvimento de estudos de pré-investimento. - Baixo conhecimento do pessoal das Secretarias sobre a gestão de investimentos públicos por falta de capacitação. | Produto 3.4 - Gestão do ciclo de investimento público implantada, por meio de: Subprodutos: 3.4A - Implantação da Fase de Programação e Priorização com procedimentos e ferramenta de apoio, com sistema de indicadores para estimar as brechas e necessidades de investimento. 3.4B - Implantação da Fase de pré investimento com desenvolvimento de ferramentas (guias setoriais, preços sociais, capacitação - cursos materiais), banco de projeto, e capacidades. 3.4C - Implantação de módulo de acompanhamento físico financeiro dos projetos de investimento (SIAFE). 3.4D - Assistência técnica para preparação de estudos de pré-inversão (perfil e factibilidade). Metas e Indicadores dos subprodutos: 2 instrumentos de gestão do investimento. 1 Fase de Programação e Priorização (Indicadores socioeconômicos) e ferramenta automatizada implantada (ano3). 1 Fase de pré-investimento (preparação de projetos e estudos de Custo Benefício) implantada (ano 4). |  |
| Síntese do problema: Informação contábil insuficiente para subsidiar a tomada de decisões dos gestores públicos e o controle da sociedade. Evidência e Linha de Base: - Desconhecimento do valor real do patrimônio estadual. | - A contabilidade ainda não está completamente adequada as Normas Brasileira Contábeis Aplicadas ao Sector Público (NBCASP). - O Patrimônio do Estado não é registrado na Contabilidade em conformidade com a NBCASP. - Análise de riscos financeiros dificultada por desconhecimento do valor do patrimônio estadual. - Os procedimentos de conciliação bancária não estão devidamente automatizados. - Baixa integração do sistema contábil com outros sistemas corporativos, como receita, dívida, contratos, compras, bens e pessoal. | Produto 3.5 - Gestão contábil orçamentária, financeira e patrimonial aprimorada, por meio de: Subprodutos: 3.5A - Revisão e ajuste das normas e procedimentos contábeis de acordo com as NBCASP. 3.5B - Módulos de Gestão dos bens móveis e imóveis. 3.5C – Automatização da conciliação bancária. 3.5D - Integração do SIAFE com outros sistemas corporativos (compras, diárias e passagens, patrimônio, pessoal, etc). Metas e Indicadores dos subprodutos: 5 instrumentos de gestão Contábil: 1 Normas e procedimentos contábeis de acordo com as NBCASP implantadas (ano 2). 1 Módulos de Gestão dos bens móveis e imóveis implantados (ano 5). 1 Conciliação bancária automatizada (ano 3). 1 SIAFE integrado com outros sistemas corporativos (ano 5). |  |
| Síntese do problema: Deficiente controle gerencial dos empréstimos contraídos pelo estado junto às diversas Instituições financeiras públicas, privadas, organismos internacionais e APP. Evidência para a Linha de Base: - Inexistência de parâmetros para medir, por exemplo, o percentual de empréstimos contraídos com base em uma avaliação técnica da gestão da dívida. | - A SEFAZ não participa da negociação de empréstimos nem realiza análise prévia dos termos e condições contratuais. - Os critérios para autorizar empréstimos e realizar transações não são claramente definidos e divulgados. - Inexistência de metodologia e instrumentos para apoiar a gestão da dívida de médio prazo. - O registro da dívida é realizado em planilhas Excel sem a segurança adequada. - Falta de mecanismos que identifiquem e promovam a mitigação do impacto dos riscos fiscais. - Falta de estratégia de médio prazo para a gestão da dívida que oriente a decisão para contratação de empréstimos. | Produto 3.6 - Gestão da dívida pública aprimorada, por meio de: Subprodutos: 3.6A – Ajuste das normas e procedimentos do processo de contratação de passivos financeiros e revisão das atribuições e estrutura interna. 3.6B - Desenvolvimento de estratégia de gestão da dívida de médio prazo. 3.6C - Implantação de módulo para a gestão da dívida pública e captação de recursos integrado ao SIAFE. 3.6D - Implantação de metodologia de gestão de riscos fiscais que contemple mecanismos e procedimentos capazes de identificar, classificar, quantificar e mitigar os principais riscos fiscais. Metas e Indicadores dos subprodutos: 2 instrumentos de gestão da dívida pública: 1 Sistema de gestão da dívida pública incluindo as funções de captação de recursos implantado (ano 3). 1 Metodologia de gestão de riscos implantada (ano 2). | Aumentar o % de projetos contraídos com base em avaliação técnica. |

El tiempo promedio para liberar mercancías importadas es de por lo menos 10 días. Fuente MD-GEFIS pág. 32.