## CORREGIDO
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: EPMAPS
PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL: PRESTAMO BID 1802/OC-EC
PLAN DE ACCION PARA LAS ADQUISICIONES (PAA) DEL PSA - FASE II
No. de Refe-rencia | Etapa | Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición (USD en miles) |  | Método de Adquisición | Revisión (Ex-ante ó Ex-post) | Financiamiento BID | Fechas Estimadas Publicación Anuncio Específico de Adquisición | Adjudicatario | Fechas Estimadas Terminación Contrato | Estatus | Comentario
1 |  | OBRAS
2.1. COMPONENTE I: AGUA POTABLE
1.1 | 1 | 2.1.2. Optimización de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Chilibulo | 917.43 | LPN | Ex-post | 0% | Tercer trimestre 2010 | Ing. Luis Alfredo Cadena Vivas | Primer trimestre 2012 | Contratado
1.2 | 1 | 2.1.3. Optimización del Sistema de Agua Potable Pichincha | 699.59 | LPN | Ex-post | 100% | Segundo trimestre 2007 | Ing. Patricio Rodas Barzallo | Tercer trimestre 2009 | Concluido
1.3 | 1 | 2.1.10. Ampliación de la Red Hidrometeorológica | 465.97 | LPN | Ex-ante | 0% | Segundo trimestre 2006 | PROCELEC Cía Ltda | Cuarto trimestre 2009 | Concluido
2.2. COMPONENTE II: ALCANTARILLADO
1.4 | 1 | 2.2.1.1. Ampliación del sistema de alcantarillado combinado para el sector Calderón Norte. Sector 1 | 2613.72 | LPN | Ex-post | 100% | Segundo trimestre 2007 | Bueno & Castro Ingenieros Asociados Cía Ltda | Tercer trimestre 2010 | Concluido
1.5 | 1 | 2.2.1.2. Ampliación del sistema de alcantarillado combinado para el sector Calderón Norte. Sector 3 | 663.54 | LPN | Ex-post | 100% | Segundo trimestre 2007 | Bueno & Castro Ingenieros Asociados Cía Ltda | Primer trimestre 2010 | Concluido
1.6 | 1 | 2.2.2.1. Ampliación del sistema de alcantarillado combinado para el sector Calderón Sur (Interceptor A Etapa 1) | 1610.23 | LPN | Ex-post | 100% | Segundo trimestre 2007 | Consorcio ABC | Segundo trimestre 2010 | Concluido
1.7 | 1 | 2.2.3. Construcción del Sistema de Alcantarillado Combinado para los Sectores San Gabriel-Mirasierra, subsistemas Zamora Alto, Río Pita, Napo-Pastaza, Putumayo, Zamora-amazonas y Curaray Alto, parroquia Alangasí del DMQ. | 945.49 | LPN | Ex-ante | 100% | Cuarto trimestre 2005 | RIPCONCIV Cía Ltda | Segundo trimestre 2008 | Concluido
1.8 | 1 | 2.2.4. Construcción del Sistema de Alcantarillado Combinado para los Sectores San Gabriel-Mirasierra, subsistemas Galaxias-Cisne, Argentina-Círculo Mayor, parroquia Alangasí del DMQ. | 1548.38 | LPN | Ex-ante | 100% | Cuarto trimestre 2005 | Consorcio BSV | Segundo trimestre 2008 | Concluido
1.9 | 1 | 2.2.5. Construcción del Nuevo Sistema de Alcantarillado Combinado para el Sector Las Peñas, parroquia Conocoto del DMQ | 381.67 | LPN | Ex-ante | 100% | Cuarto trimestre 2005 | Ing. Marco Gaona Bastidas | Tercer trimestre 2007 | Concluido
1.10 | 1 | 2.2.6. Construcción del Nuevo Sistema de Alcantarillado Combinado para el Sector Ontaneda – La Esperanza | 511.88 | LPN | Ex-ante | 0% | Tercer trimestre 2005 | Ing. Jorge Valencia Soria | Primer trimestre 2008 | Concluido
2.3. COMPONENTE III: CONTROL DE INUNDACIONES
1.11 | 1 | 2.3.2. Construcción de los nuevos colectores Velasco-Atacazo, Río Verde, Libertad 2 y El Placer de la cuenca de la quebrada Jerusalén. | 3589.14 | LPI | Ex-ante | 100% | Cuarto trimestre 2005 | Ing. Rubén Mancheno Villacreses | Cuarto trimestre 2008 | Concluido
1.12 | 1 | 2.3.3. Construcción del nuevo colector Pomasqui, de la cuenca de la quebrada Jerusalén (3ra. Convocatoria) | 4243.74 | LPI | Ex-ante | 100% | Tercer trimestre 2008 | Bueno & Castro Ingenieros Asociados Cía Ltda | Primer trimestre 2011 | Contratado | En ejecución
1.13 | 1 | 2.3.9. Construcción del nuevo colector 24 de Mayo (Segundo proceso) | 1333.9 | CD | Ex-post | 0% | Cuarto trimestre 2008 | Ing. Rubén Mancheno Villacreses | Tercer trimestre 2010 | Concluido | En trámite liquidaciòn de obra
1.14 | 1 | 2.3.5.1. Ampliación y mejoramiento de los colectores de la cuenca Anglo-French.- Grupo 1.- Nuevo colector en túnel abscisas 1+637 a 4+447 obras de descarga y nuevo Vicentina | 6891.66 | LPI | Ex-ante | BID 88% | Segundo trimestre 2007 | COANDES CIA LTDA | Primer trimestre 2011 | Contratado | En ejecución
1.15 | 1 | 2.3.5.2. Ampliación y mejoramiento de los colectores de la cuenca Anglo-French.- Grupo 2.- Obras de captación, nuevo colector en túnel abscisas 0+000 a 1+637, nuevo colector Alcantarilla y Ramal Venezuela (3a. Convocatoria) | 3684.4 | LPI | Ex-ante | BID 75% | Segundo trimestre 2008 | Consorcio RM | Segundo trimestre 2011 | Contratado | En ejecución
1.16 | 1 | 2.3.5.3. Ampliación y mejoramiento de los colectores de la cuenca Anglo-French.- Grupo 3.-Nuevo colector La Gasca yRamal Universidad Central (3a. Convocatoria) | 3058.83 | LPI | Ex-ante | BID 51% | Segundo trimestre 2008 | Consorcio RM | Segundo trimestre 2011 | Contratado | En ejecución
1.17 | 1 | 2.3.5.4. Ampliación y mejoramiento de los Nuevos colectores 10 de Agosto, Ramal Tarqui y Lérida | 1549.56 | LPN | Ex-ante | 0% | Primer trimestre 2010 | Bueno & Castro Ingenieros Asociados Cía Ltda | Cuarto trimestre 2011 | Contratado | En ejecución
1.18 | 1 | 2.3.6.1. Protección de laderas, cauces y colectores de las cuencas comprendidas entre las quebradas Navarro-La Raya, Quito-Grupo No. 1 | 2249.07 | LPN | Ex-post | 100% | Cuarto trimestre 2007 | RIPCONCIV Construcciones Civiles CIA LTDA | Tercer trimestre 2010 | Concluido | En trámite liquidaciòn de obra
1.19 | 1 | 2.3.6.2. Protección de laderas, cauces y colectores de las cuencas comprendidas entre las quebradas Navarro-La Raya, Quito-Grupo No. 2 | 1506.57 | LPN | Ex-post | 100% | Cuarto trimestre 2007 | Bueno & Castro Ingenieros Asociados Cía Ltda | Segundo trimestre 2010 | Concluido | En trámite liquidaciòn de obra
1.20 | 2 | 2.3.8. Protección de las laderas, cauces y colectores de las cuencas comprendidas entre las quebradas Cuscungo Clemencia | 7000 | LPI | Ex-ante | 100% | Primer trimestre 2011 | N/A | Tercer trimestre 2013 | Proceso abandonado | Según estudio se modifica para ejecutar con 4 procesos
1.21 | 1 | 2.3.10 Encauzamiento del río Machángara a través de un nuevo túnel en el sector El Trébol | 7575.87 | LPI | Ex-ante | 100% | Tercer trimestre 2008 | COANDES CIA LTDA | Cuarto trimestre 2010 | Concluido | En trámite liquidaciòn de obra
1.22 | 2 | 2.4.4 Obras de proteccción quebradas Sunipamba Saguanchi, embaulamiento tramos 1B y 1C de la quebrada Rio Grande | 3268.8 | LPI | Ex-ante |  | Cuarto trimestre 2010 | N/A | Cuarto trimestre 2012 | Proceso abandonado | Se modifica alcance, reemplados por nuevos procesos
1.23 | 2 | 2.4.4 Obras de proteccción de laderas, cauces y colectores quebradas Sunipamba Saguanchi, diques transversales, Barrio Terranova | 1408.2 | LPN | Ex-post |  | Cuarto trimestre 2010 | N/A | Tercer trimestre 2012 | Proceso abandonado | Se modifica alcance, reemplados por nuevos procesos
1.24 | 2 | Obras de proteccción de laderas, cauces y colectores quebradas Sunipamba Saguanchi, alcantarillado Barrio Conforte, Muro 3. | 497.3 | LPN | Ex-post |  | Cuarto trimestre 2010 | N/A | Cuarto trimestre 2011 | Proceso abandonado | Se modifica alcance, reemplados por nuevos procesos
1.25 | 2 | 2.4.4 Obras de proteccción de laderas, cauces y colectores quebradas Sunipamba Saguanchi, alcantarillado Calle Baquero, Muro 7. | 1091.38 | LPN | Ex-post |  | Cuarto trimestre 2010 | N/A | Tercer trimestre 2012 | Proceso abandonado | Se modifica alcance, reemplados por nuevos procesos
2.4. COMPONENTE IV: MANEJO DE LADERAS
1.26 | 1 | 2.4.2.4. Construcción de Obras Menores y acondicionamiento ambiental en la cuenca de la Quebrada Jerusalén. | 1780.51 | LPN | Ex-post | 100% | Segundo trimestre 2007 | RIPCONCIV Construcciones Civiles CIA LTDA | Cuarto trimestre 2009 | Concluido
1.27 | 1 | 2.4.2.5 Construcción de Obras de acondicionamiento ambiental en la cuenca de la Quebrada Navarro La Raya | 2200 | LPN | Ex-post | 0% | Tercer trimestre 2010 | N/A | Primer trimestre 2012 | Proceso abandonado | Se modifica alcance, reemplados por nuevos procesos
1.28 | 2 | 2.4.2.7.6 Proyecto Prioritario del área natural Pichincha Atacazo: Señalización límite urbano (colocación hitos). | 280 | LPN | Ex-post | 100% | Cuarto trimestre 2010 | N/A | Tercer trimestre 2011 | Pendiente
1.29 | 2 | 2.4.2.7.1 Proyecto Prioritario del área natural Pichincha Atacazo: obras de sendero "Ruta de Humbolt" | 400 | LPN | Ex-post | 100% | Cuarto trimestre 2010 | N/A | Tercer trimestre 2011 | Pendiente
1.30 | 1 | 2.4.4 Obras del Plan de Mitigación de Riesgo en sitio: quebrada Navarro Grupo No. 1 | 82.32 | CP | Ex-post | 100% | Primer trimestre 2009 | Arq. Mario Meneses Gachet | Primer trimestre 2010 | Concluido
1.31 | 1 | 2.4.4 Obras del Plan de Mitigación de Riesgo en sitio: quebrada Navarro Grupo No. 2 | 63.59 | CP | Ex-post | 100% | Primer trimestre 2009 | Arq. Patricio Zabala Jiménez | Cuarto trimestre 2009 | Concluido
1.32 | 1 | 2.4.4 Obras del Plan de Mitigación de Riesgo en sitio: quebrada Navarro Grupo No. 3 | 61.57 | CP | Ex-post | 100% | Primer trimestre 2009 | Ing. Santiago Puga Acosta | Cuarto trimestre 2009 | Concluido
1.33 | 1 | 2.4.4 Obras del Plan de Mitigación de Riesgo en sitio: quebrada Navarro Grupo No. 4 | 62.81 | CP | Ex-post | 100% | Primer trimestre 2009 | Ing. Paulina Dávila Cazar | Cuarto trimestre 2009 | Concluido
1.34 | 1 | 2.4.4 Obras del Plan de Mitigación de Riesgo en sitio: Calvario. Grupo No. 5 | 92.39 | CP | Ex-post | 100% | Tercer trimestre 2009 | Ing. Fausto David Carrion Díaz | Segundo trimestre 2010 | Concluido
1.35 | 1 | 2.4.4 Obras del Plan de Mitigación de Riesgo en sitio: San José y Alcantarilla. Grupo No. 6 | 77.19 | CP | Ex-post | 100% | Tercer trimestre 2009 | Ing. Leoni Betancourt Flores | Primer trimestre 2010 | Concluido
1.36 | 1 | 2.4.4 Obras del Plan de Mitigación de Riesgo en sitio:Raya Norte, Grupo No.7 | 70.49 | CP | Ex-post | 100% | Tercer trimestre 2009 | Ing. Santiago Puga Acosta | Primer trimestre 2010 | Concluido
1.37 | 2 | 2.4.4 Obras del Plan de Mitigación de Riesgo en sitio: Quebradas Sunipamba Saguanchi, Chaguarpata, Grupo No.1 | 340 | LPN | Ex-post | 100% | Primer trimestre 2011 | N/A | Cuarto trimestre 2011 | Pendiente
1.38 | 2 | 2.4.4 Obras del Plan de Mitigación de Riesgo en sitio: Quebradas Sunipamba Saguanchi, Rio Grande, Grupo No.2 | 389.9 | LPN | Ex-post | 100% | Primer trimestre 2011 | N/A | Cuarto trimestre 2011 | Pendiente
1.39 | 2 | 2.4.4 Obras del Plan de Mitigación de Riesgo en sitio: Quebradas Sunipamba Saguanchi, Ortega, Grupo No.3 | 315 | LPN | Ex-post | 100% | Primer trimestre 2011 | N/A | Cuarto trimestre 2011 | Pendiente
1.40 | 2 | 2.1.1. Optimización del Módulo 1, Planta de Tratamiento de El Troje | 800 | LPN | Ex-post | 100% | Primer trimestre 2011 | N/A | Cuarto trimestre 2012 | Pendiente
1.41 | 2 | 2.1.4. Optimización y mejoramiento del Sistema de Agua Potable Atacazo Bajo | 3500 | LPI | Ex-ante | 0% | Primer trimestre 2012 | N/A | Tercer Trimestre 2013 | Pendiente
1.42 | 2 | 2.3.8 Protección de las laderas, cauces y colectores de las cuencas comprendidas entre las quebradas Cuscungo Clemencia, colectores Alpahuasi, Conchas Azules, Noviciado y Jarrin | 5817.84 | LPI | Ex-ante | 48% | Segundo trimestre 2011 | N/A | Segundo trimestre 2013 | Pendiente
1.43 | 1 | 2.4.2.5.1 Construcción de Obras de acondicionamiento ambiental en la cuenca de la Quebrada Navarro La Raya, G1 | 879.49 | LPN | Ex-post | 0% | Tercer trimestre 2010 | Bueno & Castro Ingenieros Asociados Cía Ltda | Primer trimestre 2012 | Pendiente | Se formaliza el contrato
1.44 | 1 | 2.4.2.5.2 Construcción de Obras de acondicionamiento ambiental en la cuenca de la Quebrada Navarro La Raya, G2 | 814.78 | LPN | Ex-post | 0% | Tercer trimestre 2010 | Consorcio Delta | Primer trimestre 2012 | Pendiente | Se formaliza el contrato
1.45 | 1 | 2.4.2.5.3 Construcción de Obras de acondicionamiento ambiental en la cuenca de la Quebrada Navarro La Raya, G3 | 452.26 | LPN | Ex-post | 0% | Tercer trimestre 2010 | Egargo Cía Ltda | Primer trimestre 2012 | Pendiente | Se formaliza el contrato
1.46 | 2 | 2.4.2.6 Acondicionamiento ambiental Sunipamba Saguanchi, recuperaciòn de franjas de protección, quebradas Rio Grande y Ortega | 100 | LPN | Ex-post | 100% | Tercer trimestre 2011 | N/A | Cuarto trimestre 2012 | Pendiente
1.47 | 2 | 2.4.2.7.3 Obras y equipamiento de instalaciones de acceso al área natural vinculadas al sendero Nono Lloa, tramo Cinto Torohurco | 150 | LPN | Ex-post | 100% | Cuarto trimestre 2011 | N/A | Tercer trimestre 2012 | Pendiente
1.48 | 2 | 2.4.2.7.8 Obras, instalaciones y equipa-miento de acceso al área natural del eje Pichincha Atacazo | 120 | LPN | Ex-post | 100% | Cuarto trimestre 2011 | N/A | Tercer trimestre 2012 | Pendiente
1.49 | 2 | 2.3.7.1 Obras de proteccción quebradas Sunipamba Saguanchi, estalización de la quebrada Rio Grande | 2526.79 | LPN | Ex-post | 0% | Cuarto trimestre 2010 | N/A | Primer trimestre 2013 | Pendiente
1.50 | 2 | 2.3.7.2 Obras de proteccción de laderas, cauces y colectores quebradas Sunipamba Saguanchi, estabilización quebradas Ortega Shanshayacu | 1435.05 | LPN | Ex-post | 0% | Primer trimestre 2011 | N/A | Primer trimestre 2013 | Pendiente
1.51 | 2 | 2.3.7.3 Obras de proteccción de laderas, cauces y colectores quebradas Sunipamba Saguanchi, estabilización quebradas Uctupungo Capuli | 1076.16 | LPN | Ex-post | 0% | Primer trimestre 2011 | N/A | Primer trimestre 2013 | Pendiente
1.52 | 2 | 2.2.2.2. Ampliación del sistema de alcantarillado combinado para el sector Calderón Sur. Etapa 2 | 5000 | LPI | Ex-ante | 100% | Caurto trimestre 2011 | N/A | Segundo trimestre 2013 | Pendiente
2 |  | BIENES
1.1. FISCALIZACIÓN
2.1 | 1 | 1.1. Adquisición de 3 vehículos para Supervisión de las obras del PSA FASE II | 65.78 | (*) | Ex-post | 0% | Primer Trimestre 2009 | OMNIBUS BB | Segundo trimestre 2009 | Concluído | (*) Se aplica Legislación Local
2.1. COMPONENTE I: AGUA POTABLE
2.2 | 1 | 2.1.6.5.2 Adquisición e Instalación de equipos para el PANC.- Macromedidores y válvulas de control | 464.48 | LPI | Ex-ante | 100% | Tercer trimestre 2009 | COTA S.A: (Lotes A y B) ELSYTEC S.A. (lote C) | Cuarto trimestre 2010 | Contratado | En ejecución
2.3 | 1 | 2.1.6.5.1 Adquisición de equipos para el PANC.- Micromedidores | 1043.45 | LPI | Ex-ante | 100% | Segundo trimestre 2009 | COTA S.A. | Cuarto trimestre 2010 | Contratado | En ejecución
2.4 | 1 | 2.1.6.5.1 Adquisición de equipos para el PANC.- 50 Micromedidores eléctricos, para plan de racionalización de consumos | 17.78 | CP | Ex-post | 100% | Primer Trimestre 2010 | COTA S.A. | Tercer trimestre 2010 | Contratado | En ejecución
2.5 | 1 | 2.1.7. Adquisición de Software Info Word: Modelación Hidráulica de Agua Potable | 53.3 | CD | Ex-post | 0% | Segundo Trimestre 2008 | HR WALLINGFORD SOFTWARE | Cuarto trimestre 2008 | Concluido
2.6 | 1 | 1.1. Adquisición de equipos de medición de consumos de agua potable y aparatos de bajo consumo, para plan de racionalización de consumos. | 25 | (*) | Ex-post | 0% | Tercer Trimestre 2010 | N/A | Cuarto trimestre 2010 | Proceso abandonado | La responsabilidad del Plan esta a cargo de la Gerencia Comercial
2.2. COMPONENTE II: ALCANTARILLADO
2.7 | 1 | 2.2.7 Adquisición de materiales y reactivos para caracterizacion de desechos | 21.16 | (*) | Ex-post | 0% | Tercer trimestre 2009 | MERCK C.A., PROVELAB Cía. Ltda., NOVACHEM del Ecuador | Cuarto Trimestre 2009 | Concluído | (*) Se aplica Legislación Local
2.8 | 1 | 2.2.7 Adquisición de Repuestos de muestreadores Automaticos | 8.83 | (*) | Ex-post | 0% | Segundo Trimestre 2009 | GEOCONTROL CIA LTDA | Segundo Trimestre 2009 | Concluído | (*) Se aplica Legislación Local
2.9 | 1 | 2.2.9. Adquisición de Software Info Work: Modelación Hidráulica de alcantarillado | 67.62 | CD | Ex-post | 0% | Tercer Trimestre 2010 | HR WALLINGFORD SOFTWARE | Cuarto trimestre 2010 | Concluído
2.10 | 1 | 2.2.7. Adquisición de Software Biowin: Diseño modelación y operación de plantas de tratamiento de aguas residuales | 25 | CD | Ex-post | 0% | Primer trimestre 2011 | N/A | Cuarto trimestre 2011 | Pendiente
2.4. COMPONENTE IV: MANEJO INTEGRAL DE LADERAS
2.11 | 1 | 2.4.4. Adquisición de viviendas para Plan de Reasentamiento | 180 | LPN | Ex-ante | 100% | Primer trimestre 2011 | N/A | Cuarto trimestre 2011 | Pendiente
2.5. COMPONENTE V: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
2.12 | 1 | 2.5.1.5. Software de Sistema Corporativo de Gestión de Proyectos (licencias) | 28.93 | CD | Ex-post | 0% | Tercer trimestre 2009 | Noux Business Intelligence C. A. | Cuarto trimestre 2009 | Concluído
UNIDAD EJECUTORA
2.13 | 1 | 1.3.1. Adquisición de equipos de computación para remplazo de equipos antiguos y ampliación de servicio de la Unidad Ejecutora del PSA. | 30 | (*) | Ex-post | 0% | Tercer trimestre 2009 | IMPARVE S.A. | Cuarto Trimestre 2009 | Concluído | (*) Se aplica Legislación Local
2.14 | 1 | 1.3.1 Adquisición de 2 cuchillas (Blade) para el equipo informático del PSA | 13 | (*) | Expost | 0% | Cuarto trimestre 2009 | SIFUTURO S.A. | Primer trimestre 2010 | Concluído | (*) Se aplica Legislación Local
2.15 | 2 | 2.1.6.5.3 Adquisición e Instalación de equipos para el PANC.- Macromedidores, G2 sistemas Bellavista y Noroccidente | 800 | LPI | Ex-ante | 100% | Segundo trimestre 2011 | N/A | Cuarto trimestre 2011 | Pendiente
2.16 | 2 | 2.1.6.5.4 Adquisición e Instalación de equipos para el PANC.- Macromedidores, G3 sistemas de Parroquias | 400 | LPI | Ex-ante | 100% | Segundo trimestre 2011 | N/A | Cuarto trimestre 2011 | Pendiente
2.17 | 2 | 2.1.6.5.5 Adquisición e Instalación de equipos para el PANC.- Válvulas en Parroquias | 800 | LPI | Ex-ante | 100% | Segundo trimestre 2011 | N/A | Cuarto trimestre 2011 | Pendiente
2.18 | 1 | 2.4.2.7.4 Forestación del area natural, laderas del eje Pichincha Atacazo | 50 | SBCC | Ex-post | 100% | Tercer trimestre 2011 | N/A | Segundo trimestre 2012 | Pendiente
2.19 | 1 | 2.5.1.6.2 Adquisición e implementación de Software de mantenimiento, resultado de estudio de consultoria de la GOM | 100 | CD | Ex-post | 0% | Tercer trimestre 2011 | N/A | Cuarto trimestre 2011 | Pendiente
3 |  | SERVICIOS DIFERENTES A LOS DE CONSULTORIA
1.1. UNIDAD EJECUTORA
3.1 | 1 | 1.1. Alquiler de 3 vehículos para Supervisión de Obras y/o estudios | 24.41 | (*) | Ex-post | 0% | Primer trimestre 2009 | ARROYO HARDLEY | Tercer trimestre 2009 | Concluido
3.2 | 1 | 1.1. Arriendo de enlace de fibra óptica entre la matriz e instalaciones del PSA | 12.76 | (*) | Ex-post | 0% | Segundo trimestre 2009 | GLOBAL CROSSING | Cuarto trimestre 2010 | Contratado | Pagos anuales
2.3. CONTROL DE INUNDACIONES
3.3 | 1 | 2.3.4. Perforaciones e investigaciones geológicas complementarias en los colectores Anglo French y Pomasqui | 12.9 | CP | Ex-post | 0% | Segundo trimestre 2008 | Pontificia Universidad Católica (laboratorio de suelos) | Cuarto trimestre 2008 | Concluido
3.4 | 2 | 2.4.1.4.2 Proyectos en apoyo a la festión de desechos sólidos. Sitios de acopio temporal | 200 | LPN | Ex-post | 0% | Segundo trimestre 2011 | N/A | Cuarto trimestre 2012 | Pendiente
4 |  | SERVICIOS DE CONSULTORIA
2.1. COMPONENTE I: AGUA POTABLE
4.1 | 1 | 1.2.1.1. Optimización Sistema de Agua Potable Atacazo-Bajo (3er proceso) | 583.93 | SBCC | Ex-post | 0% | Cuarto trimestre 2010 | Asesoría Técnica Cía Ltda: ASTEC | Cuarto trimestre 2011 | Pendiente | Adjudicado
4.2 | 1 | 1.2.1.2. Optimización Planta de Tratamiento Chilibulo | 43.15 | SCI | Ex-post | 0% | Tercer trimestre 2006 | Ing. Carlos Ramirez | Cuarto trimestre 2007 | Concluido
4.3 | 1 | 2.1.6.1. Estudios para evaluación, modelación y diseño de la sectorización hidráulica de las redes de distribución de agua potable de las parroquias San Antonio de Pichincha, Pomasqui, Calderón, Calacalí, Llano Chico, Zámbiza y Nayón. G1 | 230.84 | SBC | Ex-post | 0% | Cuarto trimestre 2006 | HIDROTEC LIMITADA INGENIEROS CONSULTORES | Cuarto trimestre 2009 | Concluído
4.4 | 1 | 2.1.6.2. Estudios para evaluación, modelación y diseño de la sectorización hidráulica de las redes de distribución de agua potable de las parroquias Conocoto, Amaguaña, Alangasí, Guangopolo, La Merced y Pintag. G2. (2do proceso) | 354.25 | SBCC | Ex-post | 0% | Primer trimestre 2009 | C.LOTTI & ASSOCIATI S.p. A | Cuarto trimestre 2010 | Concluído
4.5 | 1 | 2.1.6.3. Estudios para evaluación, modelación y diseño de la sectorización hidráulica de las redes de distribución de agua potable de Parroquias Orientales. G3 (2do proceso) | 350 | SBCC | Ex-post | 0% | Tercer trimestre 2009 | C.LOTTI & ASSOCIATI S.p. A | Primer trimestre 2011 | Concluído
4.6 | 1 | 2.1.6.4. Evaluación y Especificación de Equipos en los Sistemas de Distribución de Agua Potable, para el Control del Agua no Contabilizada en el DMQ | 36.91 | SCI | Ex-post | 0% | Primer trimestre 2007 | Ing. Germán Gonzalez Leal | Cuarto trimestre 2007 | Concluido
4.7 | 1 | 2.1.7. Modelación Hidráulica de los Sistemas de Agua Potable | 389.55 | SBC | Ex-ante | 0% | Primer trimestre 2006 | C.LOTTI & ASSOCIATI S.p. A | Tercer trimestre 2008 | Concluido
4.8 | 1 | 2.1.8. Normas de Agua Potable | 63.84 | SCI | Ex-post | 0% | Primer trimestre 2006 | Ing. German Torres Merchán | Segundo trimestre 2007 | Concluido
4.9 | 1 | 2.1.9. Actualización del Plan Maestro Integrado de Agua Potable y Alcantarillado | 1675.7 | SBC | Ex-ante | 0% | Primer trimestre 2006 | Hazen And Sawyer, Environmental Engineers And Scientists | Cuarto trimestre 2010 | Contratado | En ejecución
4.10 | 1 | 2.1.11 Estudios de Telemetría y telecontrol del sistema de distribuciòn de la EMAAP-Q | 450 | SBCC | Ex-post | 0% | Tercer trimestre 2009 | C.LOTTI & ASSOCIATI S.p. A | Cuarto trimestre 2010 | Contratado | En ejecución
4.11 | 1 | 2.1.6.4 Estudios de investigación de agua no contabilizada, optimización de la red de distribución de la ciudad | 570 | SBCC | Ex-post | 0% | Cuarto trimestre 2010 | N/A | Primer trimestre 2012 | Pendiente | Se contesta preguntas
4.12 | 1 | 2.1.9. Contrato complementario del Plan Maestro, para modelación de los sistemas de alcantarillado | 134.45 | SBC | Ex-post | 0% | Primer trimestre 2010 | HAZEN AND SAWYER, ENVIRONMENTAL ENGINEERS AND SCIENTISTS | Cuarto trimestre 2010 | Contratado | En ejecución
2.2. COMPONENTE II: ALCANTARILLADO
4.13 | 1 | 1.2.2.2. Mejoramiento y ampliación del colector Anglo-French | 274.68 | SBC | Ex-post | 0% | Segundo trimestre 2005 | CAMINOSCA Cía. Ltda. | Cuarto trimestre 2006 | Concluido
4.14 | 1 | 2.2.7.1. Estudios de Descontaminación y Caracterización de los Ríos de Quito | 2093.9 | SBC | Ex-ante | 0% | Segundo trimestre 2006 | FICHTNER GMBH & CO KG - GRUPO CONSULTOR HIDROESTUDIOS | Cuarto trimestre 2010 | Contratado | En ejecución
4.15 | 1 | 2.2.8. Normas de alcantarillado | 67.38 | SCI | Ex-post | 0% | Cuarto trimestre 2006 | Ing. Oscar Vélez | Primer trimestre 2009 | Concluído
4.16 | 1 | 2.2.9. Modelación Hidraúlica de los sistemas actuales de alcantarillado de la ciudad de Quito | 120 | SBC | Ex-post | 0% | Tercer trimestre 2010 | N/A | Tercer trimestre 2011 | Proceso abandonado | Ejecutado en el estudio del Plan Maestro
2.3. COMPONENTE III: CONTROL DE INUNDACIONES
4.17 | 1 | 1.2.2.1. Obras Menores de la quebrada Jerusalén | 36.68 | SCI | Ex-post | 0% | Segundo trimestre 2006 | Ing. Estuardo Posso López | Primer trimestre 2007 | Concluido
4.18 | 1 | 1.2.3.1. Protección de laderas, cauces y colectores quebradas Sunipamba-Saguanchi | 715.68 | SBC | Ex-post | 0% | Primer trimestre 2006 | SAFEGE - EIH Ingenieros Consultores | Tercer trimestre 2009 | Concluído
4.19 | 1 | 1.2.3.1. Estudios de Factibilidad y Diseños Definitivos de las obras complementarias de regulacion hidrica y control de sedi-mentos en las quebradas Santa Rosa,Rio Grande, Pasocucho, Tilicuchi, Monjas y Uctupungo de las cuencas Sunipamba Saguanchi | 150 | SBC | Ex-post | 0% | Primer trimestre 2011 | N/A | Cuarto trimestre 2011 | Pendiente | Se modifica la descripción del estudio
4.20 | 1 | 1.2.3.2. Protección de laderas, cauces y colectores quebradas Cuscungo-Clemencia | 597.86 | SBC | Ex-post | 0% | Segundo trimestre 2006 | HYDROARCH Sr.L-IPAI & ASSOCIATI | Tercer trimestre 2009 | Concluído
2.4. COMPONENTE IV: MANEJO INTEGRAL DE LADERAS
4.21 | 1 | 2.4.1.1. Plan de Manejo Integral de Laderas y Organismo Gestor | 477.48 | SBCC | Ex-post | 0% | Segundo trimestre 2007 | EUROESTUDIOS S.L. | Primer trimestre 2010 | Concluido
4.22 | 1 | 2.4.1.2. Sistema de Información de Laderas (Módulo 1) | 14 | SCI | Ex-post | 0% | Primer trimestre 2008 | Ing. Javier Cervantes Esparza | Cuarto trimestre 2008 | Concluido
4.23 | 1 | 2.4.1.3. Diseño del Plan de Difusión de Laderas | 25 | SCI | Ex-post | 0% | Cuarto trimestre 2010 | Lic. María Eugenia Yépez Regalado | Tercer trimestre 2011 | Contratado | En ejecución
4.24 | 1 | 2.4.1.4. Estudio Sistema de Cobros por Recolección de Desechos Sólidos Urbanos en Laderas | 21.15 | SCI | Ex-post | 0% | Segundo trimestre 2008 | Ing. Marcelo Castillo Pazmiño | Segundo trimestre 2009 | Concluido
4.25 | 1 | 2.4.2.1. Acondicionamiento Ambiental de la quebrada Jerusalén. | 54.8 | SCI | Ex-post | 0% | Cuarto trimestre 2006 | Arq. Mario Meneses Gachet | Cuarto trimestre 2007 | Concluido
4.26 | 1 | 2.4.2.2. Acondicionamiento Ambiental de cuenca comprendida entre las quebradas Navarro-La Raya. | 93.48 | SCI | Ex-post | 0% | Segundo trimestre 2008 | Ing. Arturo Salazar Medina | Segundo trimestre 2009 | Concluido
4.27 | 1 | 2.4.2.7 Diseños definitivos de revegetación y reforestación de áreas naturales prioritarias de propiedades estatales y municipales, en las laderas del eje Pichincha Atacazo | 4.57 | SCI | Ex-post | 100% | Segundo trimestre 2008 | Ing. Ramiro Escobar Cárdenas | Primer trimestre 2009 | Concluido
4.28 | 1 | 2.4.2.7 Diseño definitivo de la señalización física del límite urbano en las laderas del Eje Pichincha - Atacazo | 14.9 | SCI | Ex-post | 100% | Tercer trimestre 2008 | Arq. Luis Bossano Rivadeneira | Primer trimestre 2009 | Concluido
4.29 | 1 | 2.4.2.7 Elaboración de propuesta de mejoramiento y ampliación del control a toda el area natural de las laderas del Eje Pichincha - Atacazo | 15.27 | SCI | Ex-post | 100% | Primer trimestre 2009 | Arq. Guido Diaz | Segundo trimestre 2009 | Concluido
4.30 | 1 | 2.4.3.1 Implementación del Plan de Educación Ambiental a los pobladores del área natural de las laderas del eje Pichincha Atacazo | 50 | SCI | Ex-post | 0% | Primer trimestre 2010 | Corporación OIKOS | Tercer trimestre 2011 | Contratado | En ejecución
4.31 | 1 | 2.4.3.2. Plan de Capacitación para la Dirección de Territorio y Vivienda y Administraciones Zonales del Municipio de Quito para manejo del Riesgo | 39.33 | SCI | Ex-post | 0% | Primer trimestre 2007 | Arq. Hernán Bolivar Marquez Robalino | Primer trimestre 2008 | Concluido
4.32 | 1 | 2.4.3.1 Estudios Formulación del Plan Definitivo de Reasentamiento (Navarro-La Raya, Sunipamba-Saguanchi, Cuscungo-Clemencia) | 23 | SCI | Ex-post | 0% | Cuarto trimestre 2007 | Arq. Luis Evaristo Fulco Marchisio | Segundo trimestre 2008 | Concluido
4.33 | 1 | 2.4.1.2. Sistema de Información de Laderas (módulo 2) | N/A | SCI | Ex-post | 0% | Tercer trimestre 2009 | EUROESTUDIOS S.L. | Primer trimestre 2010 | Concluido | Incluído en estudio de PMI: 2.4.1.1
4.34 | 1 | 2.4.1.2. Sistema de Información de Laderas (módulo 3) | 30 | SCI | Ex-post | 0% | Primer trimestre 2011 | N/A | Cuarto trimestre 2011 | Pendiente
4.35 | 2 | 2.4.1.3. Implementar el Plan de Difusión de Laderas | 200 | SBC | Ex-post | 0% | Tercer trimestre 2011 | N/A | Segundo trimestre 2012 | Pendiente
4.36 | 1 | 2.4.1.4.1 Plan de Educación Ambiental en apoyo a gestión de Desechos Sólidos en laderas | 60 | SBC | Ex-post | 0% | Primer trimestre 2011 | N/A | Primer trimestre 2012 | Pendiente
4.37 | 1 | 2.4.2.3. Diseño acondicionamiento ambiental de las quebradas Sunipamba Saguanchi | 120 | SBCC | Ex-post | 0% | Cuarto trimestre 2010 | N/A | Cuarto trimestre 2011 | Pendiente
4.38 | 1 | 2.4.4. Levantamiento información catastral de predios urbanos para plan de manejo de riesgos y reasentamiento de familias | 53.75 | SCI | Ex-post | 100% | Primer trimestre 2008 | Arq. Juan Repetto Flores | Segundo trimestre 2009 | Concluído
4.39 | 1 | 2.4.4 Levantamiento de infomación técnica, planos presupuestos y acuerdos, para medidas de mitigación, Grupo No. 1 | 41.18 | SCI | Ex-post | 100% | Tercer trimestre 2010 | Arq. Luis Andrade Gonzalez | Segundo trimestre del 2011 | Contratado | En ejecución
4.40 | 1 | 2.4.4 Levantamiento de infomación técnica, planos presupuestos y acuerdos, para medidas de mitigación, Grupo No. 2 | 36.44 | SCI | Ex-post | 100% | Tercer trimestre 2010 | Arq. Jaime Orbe Garcés | Segundo trimestre del 2011 | Contratado | En ejecución
4.41 | 1 | 2.4.4 Levantamiento de infomación técnica, planos presupuestos y acuerdos, para medidas de mitigación, Grupo No. 3 | 29.89 | SCI | Ex-post | 100% | Tercer trimestre 2010 | Ing. Elena Paulina Davila | Segundo trimestre del 2011 | Contratado | En ejecución
4.42 | 1 | 2.4.2.7 Proyecto Prioritario del área natural Pichincha Atacazo: Diseños definitivos del sendero Ruta de Humbolt | 20.5 | SCI | Ex-post | 100% | Segundo trimestre 2010 | Arq. Luis Bossano Rivadeneira | Cuarto trimestre 2010 | Concluido
4.43 | 1 | 2.4.3.2. Capacitación para la Dirección de Territorio y Vivienda y Administraciones Zonales del Municipio de Quito para manejo del Riesgo en laderas | 40 | SCI | Ex-post | 0% | Segundo trimestre 2011 | N/A | Segundo trimestre 2012 | Pendiente
2.5. COMPONENTE V: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
4.44 | 1 | 2.5.1.2. Estudios de Planeación Técnica y Financiera a mediano y largo plazo | 400 | SBCC | Ex-ante | 0% | Cuarto trimestre 2005 | HYTSA | Primer trimestre 2008 | Concluido
4.45 | 1 | 2.5.1.3. Nueva Estructura Organizacional (Contrato Complementario Planificación Técnica y Financiera) | 65.49 | SBC | Ex-post | 0% | Primer trimestre 2007 | HYTSA | Primer trimestre 2008 | Concluido
4.46 | 1 | 2.5.1.4. Estudios de Diagnóstico de los Sistemas Informáticos de la EMAAP-Q | 73.44 | SBC | Ex-ante | 0% | Segundo trimestre 2006 | KRUGUER CORPORATION | Tercer trimestre 2007 | Concluido
4.47 | 1 | 2.5.1.5. Elaboración de Términos de Referencia del Diseño e Implementación de una Arquitectura Empresarial orientada a servicios y procesos (BPM-SOA) | 21.71 | SBC | Ex-post | 0% | Cuarto trimestre 2008 | BIGBRANCH S.A. | Tercer trimestre 2009 | Concluído
4.48 | 1 | 2.5.1.5. Estudio para determinación de responsabilidades interfuncionales sustentadas en procesos | 27.97 | SCI | Ex-post | 0% | Primer trimestre 2010 | Ing. Nicky Armas Cárdenas | Tercer trimestre 2010 | Concluído
4.49 | 1 | 2.5.1.5.1 Levantamiento automatización de los procesos de atención, reclamos y solicitud de servicios de la Empresa, prov. e implementaciòn de software BPM | 160.02 | SBCC | Ex-post | 0% | Tercer trimestre 2010 | EXTREMOSOFTWARE S.A. | Cuarto trimestre 2011 | Contratado | En ejecución
4.50 | 1 | 2.5.1.5. Consultoría para supervisión de la Modernización de los Sistemas Informáticos de la Empresa | 20 | SBCC | Ex-post | 0% | Primer trimestre 2011 | N/A | Cuarto trimestre 2011 | Proceso abandonado | No se requiere
4.51 | 1 | 2.5.1.5. Implementación del Sistema Corporativo de Gestión de Proyectos. | 18 | CD | Ex-post | 0% | Primer trimestre 2009 | NOUX C.A. | Cuarto trimestre 2009 | Concluído
4.52 | 1 | 2.5.1.6.1 Estudios de Optimización y Fortalecimiento de la Gerencia de Operación y Mantenimiento (2do proceso) | 524.5 | SBCC | Ex-ante | 0% | Tercer trimestre 2009 | HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS A.A. | Primer trimestre 2011 | Contratado | En ejecución
4.53 | 1 | 2.5.1.8. Estudios del Sistema Integral de Gestión Ambiental de la EMAAP-Q | 219.49 | SBCC | Ex-ante | 0% | Segundo trimestre 2007 | APPLUS, NORCONTROL, GABINETE HISPANO DE ING., E&E CONSULTING | Cuarto trimestre 2009 | Concluido
4.54 | 1 | 2.5.1.9. Levantamiento Línea Base para Fase II PSA y Sistema de Monitoreo | 19.9 | SCI | Ex-post | 0% | Primer trimestre 2007 | Econ. Patricio Arrata | Cuarto trimestre 2007 | Concluido
4.55 | 1 | 2.5.1.10. Estudios para Implementación de políticas tarifarias de mediano y largo plazo, costos de drenaje pluvial | 38.71 | SCI | Ex-post | 0% | Tercer trimestre 2007 | Ing. Fabio Moreno Rincón | Cuarto trimestre 2007 | Concluido
4.56 | 1 | 2.5.1.11. Análisis y Recomendación de Fuentes Alternativas de Financiamiento para la EMAAP-Q y para Creación del Fondo Fiduciario de Focalización de Subsidios | 16 | SCI | Ex-post | 0% | Cuarto trimestre 2006 | Econ. Alvaro Andrade | Segundo trimestre 2007 | Concluido
4.57 | 1 | 2.5.1.11. Empate de base de datos catastrales de predios de DMQ con la EMAAP-Q. | 106.1 | AD | Ex-post | 0% | Cuarto trimestre 2008 | N/A: varios, personal contratado | Tercer trimestre 2009 | Concluído
4.58 | 1 | 3.1. Auditoría Técnica de Gestión y Tarifas EMAAP-Q periodo 2007 y 2008 | 61.05 | SBMC | Ex-post | 100% | Tercer trimestre 2008 | PLANEAMIENTO Y GESTIÓN DE PROYECTOS (PGP S.A) | Cuarto trimestre 2009 | Concluído
4.59 | 1 | 3.1. Auditoría Técnica de Gestión y Tarifas EMAAP-Q periodo 2009 | 47.5 | SBCC | Ex-post | 100% | Primer trimestre 2010 | PLANEAMIENTO Y GESTIÓN DE PROYECTOS (PGP S.A) | Cuarto trimestre 2010 | Contratado | En ejecución
4.60 | 1 | 2.4.3.2. Plan de Capacitación para la Dirección de Territorio y Vivienda y Administraciones Zonales del Municipio de Quito. Plan general para Ordenamiento Territorial | 27.62 | SCI | Ex-post | 0% | Primer trimestre 2008 | Arq. Hernan Marquez | Cuarto trimestre 2008 | Concluido
4.61 | 1 | 2.5.2.1. Creación de Ordenanza para Regulación Municipal de Servicios de agua potable y alcantarillado y puesta en marcha | 8.72 | SCI | Ex-post | 0% | Cuarto trimestre 2007 | Eco. Francisco Ochoa | Primer trimestre 2008 | Concluido
4.62 | 1 | 2.5.2.2. Diseño Plan Parcial de Ordenamiento Territorial para los Sectores Cumbayá y Tumbaco | 79.41 | SCI | Ex-post | 0% | Primer trimestre 2006 | Arq. Hernán Bolivar Marquez Robalino | Primer trimestre 2007 | Concluido
4.63 | 1 | 2.5.2.3. Plan de Manejo Cerro Ilaló | 63.1 | SCI | Ex-post | 0% | Segundo trimestre 2006 | Ing. Luis Mejía Vallejo | Tercer trimestre 2007 | Concluido
4.64 | 1 | 2.5.2.4. Plan de Manejo sector Paluguillo. (Primera Fase) | 12.95 | SCI | Ex-post | 0% | Tercer trimestre 2006 | Dra. María Eugenia Puente | Segundo trimestre 2007 | Concluido
4.65 | 1 | 2.5.2.4. Plan de Manejo sector Paluguillo. (Segunda Fase) | 43.89 | CD | Ex-post | 0% | Segundo trimestre 2008 | Fundación Antisana | Segundo trimestre 2009 | Concluido
4.66 | 1 | 2.5.2.5. Diseño del Plan Parcial de Ordenamiento Territorial para las parroquias Pomasqui, San Antonio y Calacalí | 73.92 | SCI | Ex-post | 0% | Primer trimestre 2007 | Arq. Oswaldo Granda Paez | Primer trimestre 2008 | Concluido
4.67 | 1 | 2.5.2.6. Diseño del Plan Parcial de Ordenamiento Territorial para las parroquias Zámbiza y Nayón | 62.09 | SCI | Ex-post | 0% | Primer trimestre 2008 | Arq. Fernando Pauta | Primer trimestre 2009 | Concluido
4.68 | 1 | 2.4.3.2. Evaluación de la aplicación del Plan parcial de Ordenamiento Territorial de la Parroquia Calderón | 8 | SCI | Ex-post | 0% | Primer trimestre 2009 | Arq. Alberto Rosero Cueva | Segundo trimestre 2009 | Concluido
4.69 | 1 | 2.5.2.7. Estudio ambiental de las laderas orientales de la ciudad de Quito | 57.5 | SBCC | Ex-post | 0% | Primer trimestre 2011 | N/A | Cuarto trimestre 2011 | Pendiente
4.70 | 1 | 2.5.2.9. Estudio de Planificación estratégica de las Administraciones Zonales de la ciudad de Quito | 55 | SCI | Ex-post | 0% | Cuarto trimestre 2010 | N/A | Segundo trimestre 2011 | Proceso abandonado | No se requiere
4.71 | 1 | 2.5.1.9. Evaluación de los indicadores de la Línea Base para Fase II PSA | 5 | SCI | Ex-post | 0% | Segundo trimestre 2010 | Econ. Patricio Arrata | Tercer trimestre 2010 | Concluido
4.73 | 1 | 2.4.2.1. Acondicionamiento Ambiental de la quebrada Jerusalén, zona dique seco. | 30 | SCI | Expost | 0% | Primer trimestre 2011 | N/A | Cuarto trimestre 2011 | Pendiente
4.74 | 1 | 2.4.2.3. Diseño acondicionamiento ambiental de las quebradas Sunipamba Saguanchi | 120 | SBC | Ex-post | 0% | Segundo trimestre 2011 | N/A | Primer trimestre 2012 | Pendiente
4.75 | 1 | 2.4.2.7.2 Estudios y diseños de accesos al área natural cinculadas al sendero Nono Lloa, tramo Cinto - Torohurco | 30 | SCI | Ex-post | 100% | Primer trimestre 2011 | N/A | Tercer trimestre 2011 | Pendiente
4.76 | 1 | 2.4.2.7.5 Estudio de zonificación de uso y ocupación del suelo en la zona de transición y Comisaría | 30 | SCI | Ex-post | 100% | Segundo trimestre 2011 | N/A | Tercer trimestre 2011 | Pendiente
4.77 | 1 | 2.4.2.7.7 Estudios y diseños de instalaciones y equipamiento de sitios de accesos al área natural del eje Pichincha Atacazo | 80 | SBCC | Ex-post | 100% | Primer trimestre 2011 | N/A | Cuarto trimestre 2011 | Pendiente
4.78 | 1 | 2.5.1.5.2 Contratación y desarrollo de procesos y generación de documentación estandarizada para la empresa. | 170 | SBCC | Ex-post | 0% | Cuarto trimestre 2010 | N/A | Cuarto trimestre 2011 | Pendiente | En evaluación de ofertas
4.79 | 1 | 3.1. Auditoría Técnica de Gestión y Tarifas EPMAPS-Q periodo 2010 | 47 | SBCC | Ex-post | 100% | Primer trimestre 2011 | N/A | Tercer trimestre 2011 | Pendiente
FISCALIZACIÓN DE OBRAS
4.72 | 1 | 1.1. Contratación de consultores para la Fiscalización de las Obras de la Fase II. | 200 | SCI | Ex-post | 100% | Tercer trimestre 2008 | N/A | Cuarto trimestre 2011 | Contratado | En ejecución
NOTA: |  | NO SE CONTEMPLA PRECALIFICACIÓN PARA NINGÚN CONTRATO.
|  | NOMENCLATURA: |  | SCI: SELECCIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL |  |  |  |  | AD: ADMINISTRACION DIRECTA
|  | LPI: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL |  | SBPF: SELECCIÓN BASADA EN PRESUPUESTO FIJO |  |  |  |  | CP: COMPARACIÓN DE PRECIOS
|  | LPN: LICITACION PUBLICA NACIONAL |  | SBC: SELECCIÓN BASADA EN LA CALIDAD |  |  |  |  | CD: COMPRA DIRECTA
|  | SBCC: SELECCIÓN BASADA EN LA CALIDAD Y COSTO |  | SBMC: SELECCIÓN BASADA EN MENOR COSTO

## Coop tecnica
EMPRESA METROPOLITANA DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE QUITO, EMAAP-Q
PLAN ANUAL DE COMPRAS (PAC) DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL DMQ, PSA
AÑO 2009 - COOPERACION TECNICA NO REEMBOLSABLE BID EC-T1184
DISEÑOS DEFINITIVOS, OBRAS DE INTERCEPCION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE PARROQUIAS RURALES QUE DESCARGAN A LOS RIOS GUAYLLABAMBA Y SAN PEDRO
No. | Objeto y Alcance de la Contratación | Presupuesto estimado (miles US$ ) | Método de Contratación (*) | Revisión (Ex-ante ó Ex-post) | Financiamiento BID | Cronograma de implementación, fechas estimadas |  | Estatus | Observaciones
[6 empty] | Convocatoria y/o invitación | Suscripción del contrato
OBRAS
1 | Construcción facilidades de muestreo Etapa 1 | 31 | CDP |  |  | Primer trimestre 2009 | Segundo trimestre 2009
2 | Construcción facilidades de muestreo Etapa 2 | 31 | CDP |  |  | Primer trimestre 2009 | Segundo trimestre 2009
1.2 | Ejecución de Proyectos Prioritarios Recuperación Area Natural.- Señalización física del límite urbano en las laderas del eje Pichincha-Atacazo | 75.00 | LPN |  |  | Primer trimestre 2009 | Segundo trimestre 2010
1.21 | Ejecución de Proyectos Prioritarios Recuperación Area Natural.- Revegetación de taludes de los drenajes naturales | 75.00 | LPN |  |  | Primer trimestre 2009 | Segundo trimestre 2010
BIENES
3 | Muestreadores automáticos adicionales y repuestos | 49.5 | CDP |  |  | Primer trimestre 2009 | Segundo trimestre 2009
4 | Instrumental, vidriería, químicos y reactivos | 48.5 | CDP |  |  | Primer trimestre 2009 | Primer trimestre 2009
5 | Equipos de seguridad, herramientas y envases | 8.6 | CDP |  |  | Primer trimestre 2009 | Primer trimestre 2009
6 | Vehículo para caracterización y supervisión | 14.4 | CDP |  |  | Primer trimestre 2009 | Primer trimestre 2009
SERVICIOS DE CONSULTORIA
7 | 2.2.7.1. Contratación de un consultor para la Supervisión de los Estudios de Descontaminación de los Ríos de Quito | 24 | SCI | Ex-post | 0% | Primer trimestre 2008 | Cuarto trimestre 2010 | Contratado | En ejecución
8 | 2.2.7.1. Consultoría de apoyo para revisión de estudio de alternativas de intercepción y tratamiento de aguas residuales | 15 | SCI | Ex-post | 0% | Segundo trimestre 2010 | Segundo trimestre 2010 | Concluido
9 | Estudios de factibilidad y diseños definitivos de las obras de intercepción y tratamiento de las aguas residuales de Parroquias Rurales que descargan a los Ríos Guayllabamba y San Pedro | 1427 | SBCC |  |  | Tercer trimestre 2009 | Primer trimestre 2010
10 | Consultores para la supervisión del estudio | 91.2 | SCI |  |  | Primer trimestre 2009 | Segundo trimestre 2009
Nota (*): | EL METODO DE CONTRATACION CORRESPONDE A LOS ESTABLECIDOS EN LAS POLITICAS DE ADQUISICIONES DEL BID
Nomenclatura:
| SCI: SELECCIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL |  | SBCC: SELECCIÓN BASADA EN LA CALIDAD Y COSTO |  |  |  | CDP: COMPARACIÓN DE PRECIOS