LEGIII/PE-496781-05

ANEXO A

EL PROGRAMA

Programa de Servicios de Apoyo para Acceder a los Mercados Rurales

I.	Objetivo

1.01	El objetivo del Programa es mejorar el acceso de los productores rurales a mercados dinámicos de bienes y servicios, tanto domésticos como externos, mediante el suministro de servicios de asistencia técnica, capacitación y difusión de información.

II.	Descripción

- El Programa contempla el financiamiento de actividades agrupadas en tres componentes:

- Componente 1: Información para el Desarrollo Rural

- 2.01	El objetivo de este componente es mejorar la generación, el acceso y el uso de información agropecuaria apropiada para la toma de decisiones por parte de los productores y agentes del Sector Público Agropecuario (SPA) y modernizar el Sistema de Información Agraria (SIA), creando una Red Nacional para el intercambio electrónico de datos entre los diferentes usuarios del sistema. Este componente financiará la contratación de servicios para la construcción de marcos estadísticos y de portales para la difusión de información, la realización de encuestas y de estudios sobre las metodologías de difusión, la compra de equipos de informática y comunicaciones necesarios para garantizar el flujo de la información y el entrenamiento de los agentes de difusión y de los usuarios de la información.

- 2.02	Este componente generará 11 productos específicos, agrupados en cuatro áreas principales:

- (i)	Fortalecimiento y ampliación del sistema estadístico sectorial. Se financiará la introducción de una nueva metodología estadística. Se ampliará el espectro de variables y temas a ser cubiertos por el sistema estadístico sectorial, dándole prioridad a costos de producción, tecnología, aspectos ambientales, estructuras de mercado, acceso crediticio y asistencia técnica. Se financiará un estudio sobre los sistemas de información de otras entidades diferentes al MINAG y se estudiarán las posibilidades de interconectarlas dentro de la agenda sobre gobierno electrónico. Se generarán cinco productos específicos: (i) construcción de marcos estadísticos; (ii) instalación de subsistema de Estadísticas de Producción y Ventas; (iii) instalación de subsistema de Estadísticas Complementarias; (iv) instalación de subsistema de Estadísticas sobre Cadenas Agroindustriales; y (v) instalación de subsistema de Estadísticas de Hogares de Productores agropecuarios.

- Integración y descentralización de la red de información. Comprende el diseño tecnológico del sistema y el suministro del equipo y de la conectividad necesarios para operarlo, utilizando tecnologías de punta, para integrar los niveles nacional y regional y permitir el flujo oportuno de la información, difusión y acceso. Se generarán dos productos específicos: (i) implantación de marco organizacional y operativo; y (ii) instalación de infraestructura de datos y telecomunicaciones.

- Desarrollo de contenidos y servicios de información. Comprende el diseño e implantación de una estrategia para generar oferta de servicios de información de apoyo a la producción y comercialización agropecuaria, con cobertura local, regional o nacional, en función de las necesidades de los productores. Se generarán tres productos específicos: (i) desarrollo de portales agrarios regionales y locales, incluyendo algunos en lenguas de comunidades nativas (quechua y aymará); (ii) desarrollo de módulos de servicios de información, que incluyen el correspondiente al manejo de los recursos naturales renovables; y (iii) fortalecimiento de los sistemas de información y comunicación locales.

- Capacitación de Agentes en el uso y aprovechamiento de la información. Consiste en proveer capacitación en gestión, difusión y uso de información agraria a los agentes que participan en su distribución y uso. También contempla la capacitación de productores en el uso de la información para la toma de decisiones. Se generará un producto: la implantación del sistema de capacitación.

- Componente 2: Servicios de Asesoría Empresarial

- 2.03	Este componente financiará la provisión de servicios de asesoría empresarial a grupos de productores rurales organizados. El MINAG contratará la prestación de los servicios de asesoría empresarial, por parte de entidades públicas o privadas especializadas (operadoras), en cada uno de los 6 corredores económicos seleccionados de la Costa. Las entidades seleccionadas para proveer los servicios operarán Centros de Asesoría Empresarial (CAE).

- 2.04	Los servicios de asesoría empresarial comprenden la identificación de compradores potenciales, la definición de los problemas (cuellos de botella) a resolver para concretar los negocios y cumplir con las condiciones fijadas por la demanda, y la planificación e intermediación en la negociación de contratos de compraventa. Para superar los cuellos de botella, las operadoras deberán articular su asesoría con la provisión de otros servicios en torno a oportunidades de negocios concretos tales como: (i) asesoría para articular demandas de asistencia técnica productiva necesaria para establecer los negocios, la cual podrá ser prestada por la misma operadora (pero no financiada por el Programa) o a través de otros proveedores contratados para el efecto; (ii) asesoría para la obtención de crédito, incluyendo preparación de planes de negocios para ser presentados a entidades financieras; y (iii) asesoría organizacional para los grupos de productores. También se promoverán contratos o alianzas productivas que incluyan la provisión, por parte de los compradores, de financiamiento, asistencia técnica y/o fortalecimiento organizacional.

- 2.05	El componente destinará recursos adicionales para la contratación de otras asesorías y acciones puntuales especializadas que permitan viabilizar los negocios rurales tales como: (i) certificación de calidad (sellos verdes, producción orgánica, análisis de riesgo, denominaciones de origen, etc.); (ii) asistencia legal especializada; (iii) capacitación en gerencia de negocios; (iv) desarrollo de herramientas de propiedad intelectual y de marca; (v) consultorías especializadas en la introducción de un nuevo cultivo o variedad; (vi) análisis de laboratorios de nuevos productos; y (vii) realización de pasantías y giras tecnológicas. El componente también financiará la implantación de un portal de negocios y la capacitación del personal técnico de las Agencias Agrícolas en el ámbito de los corredores económicos incluidos en el Programa.

- 2.06	Los negocios rurales a ser promovidos por las operadoras en cada corredor deberán cumplir con los siguientes criterios: (i) consistir en negocio comercial de compraventa de productos generados por pequeños y/o medianos productores rurales; (ii) contar con un mercado (demanda) debidamente identificado, con rentabilidad atractiva y promisoria; (iii) los productos deben ser nuevos (no tradicionales) en la región y/o contar con un canal de distribución alternativo, y corresponder a cualquier sector económico rural (agropecuario o no agropecuario); (iv) beneficiar a un grupo organizado de, por lo menos, 20 pequeños y/o medianos productores rurales (con menos de 25 hectáreas con riego por productor agrícola individual, o productores de otros sectores organizados en micro o pequeñas empresas); y (v) los productores rurales deberán estar ubicados en alguno de los 6 corredores económicos de la Costa incluidos en el Programa, contar con capacidad técnica y productiva para la debida atención del negocio en perspectiva, utilizar tecnologías apropiadas respetando las normas ambientales aplicables para la protección de los recursos naturales, y poseer suficientes recursos propios o capacidad financiera de endeudamiento para atender los requerimientos de inversión y operación del negocio.

- Componente 3: Fortalecimiento de la gestión del SPA

- 2.07	El objetivo de este componente es aumentar la capacidad de formulación y seguimiento de políticas, planes, programas y proyectos de las instituciones del Sector Público Agropecuario (SPA), en especial, de 24 Direcciones Regionales Agrarias (DRAs) y de 100 Agencias Agrarias (AA).

  - Este componente generará 12 productos específicos en cinco áreas principales:

- (i)	Fortalecimiento institucional de las Direcciones Regionales Agrarias y de las Agencias Agrarias: Se financiará la modernización de 24 DRA y aproximadamente 100 AA, mediante la realización de las siguientes actividades: (i) rediseño de procesos, actividades y servicios críticos; (ii) formulación de un plan de formación de capacidades del personal, con énfasis en su capacidad de asesoría a las comunidades nativas; (iii) realización de estudios de localización de sedes y oficinas de las AA; y (iv) trabajos de remodelación de la infraestructura física y compra de equipos y mobiliario. Se generarán dos productos: (i) implantación de equipamiento informático y de comunicación en 24 DRA y capacitación de su personal; y (ii) implantación de equipamiento básico informático, logístico e infraestructura de conectividad en 100 AA.

- (ii)	Capacitación: Se financiará la capacitación técnica y de gestión del personal de las DRA, de las AA y del MINAG. El componente deberá preparar a las DRA y AA para que implementen plataformas integradas de servicios públicos agropecuarios, que articulen localmente, tanto servicios de alcance nacional del MINAG como programas de los Gobiernos Regionales. Se generarán dos productos: (i) implantación de un sistema de capacitación técnica y de gestión del personal de las DRA y de las AA; y (ii) capacitación de los equipos de facilitación de proceso del MINAG, DRA y AA.

- (iii)	Sistema integrado de planeamiento estratégico, operativo y presupuestal: Se financiarán consultorías para apoyar el fortalecimiento de la capacidad normativa del MINAG para diseñar e implantar políticas públicas para el desarrollo agrario. Se fortalecerá la capacidad del MINAG para fijar objetivos específicos y metas que respondan a las necesidades de los beneficiarios y que guarden coherencia con los objetivos estratégicos. Se generarán tres productos: (i) diseño y validación de la metodología para la formulación del plan estratégico del sector y sus planes operativos y financieros; (ii) instalación y validación de programas (software) de planeamiento estratégico, operativo y presupuestal; y (iii) implantación de un sistema de planeamiento estratégico en los órganos del SPA.

- (iv)	Sistema integrado de organización y métodos: Se financiarán consultorías para apoyar el fortalecimiento del MINAG en el liderazgo del proceso de reingeniería del SPA, especialmente en cuanto a la modificación de arreglos organizacionales; la racionalización, estandarización y sistematización de los procesos y procedimientos claves de las entidades del SPA y la división del trabajo entre el nivel central y los gobiernos regionales. Se generarán dos productos: (i) diseño y validación de la metodología y métodos de organización; y (ii) implantación de un sistema y métodos de organización en el MINAG y el SPA.

- (v)	Sistema integrado de monitoreo y evaluación de planes y proyectos: Se financiarán consultorías para apoyar el desarrollo de la capacidad del MINAG para liderar el proceso de evaluación y monitoreo de las actividades sectoriales, incluyendo indicadores de evaluación de gestión estratégica, operativa, financiera y de impacto ambiental y socioeconómico. Se generarán tres productos: (i) diseño y validación de un sistema integrado de monitoreo y evaluación; (ii) diseño e implantación de programas (software) de monitoreo y evaluación en el MINAG; y (iii) implantación de un sistema de monitoreo y evaluación en el MINAG y en otras entidades del SPA.

III.	Costo del Programa y plan de financiamiento

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de US$25.000.000, según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:

Costo y financiamiento

(en miles de US$)

| Categorías de inversión | Banco | Aporte Local | Total | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Supervisión y Administración (UCE) | 1.203,6 | 161,0 | 1.364,6 | 5,5% |
| II. Costos Directos (Componentes) | 11.308,7 | 9.159,7 | 20.468,4 | 81,9% |
| 1) Información para Desarrollo Rural | 5.570,0 | 4.752,7 | 10.322,7 | 41,3% |
| 2) Servicios de Asesoría Empresarial | 3.250,0 | 2.010,7 | 5.260,7 | 21,0% |
| 3) Fortalecimiento de la Gestión SPA | 2.488,7 | 2.396,3 | 4.885,0 | 19,5% |
| III. Costos Concurrentes (Auditoria y Evaluación) | 600,0 | 0,0 | 600,0 | 2,4% |
| IV. Sin Asignación Específica (Imprevistos) | 283,4 | 613,7 | 897,0 | 3,6% |
| V. Costos Financieros | 1.604,3 | 65,6 | 1.669,9 | 6,7% |
| 1) Intereses | 1.604,3 | 0,0 | 1.604,3 |  |
| 2) Comisión de Crédito | 0,0 | 65,6 | 65,6 |  |
| 3) Inspección y Vigilancia | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| # T O T A L | 15.000,0 | 10.000,0 | 25.000,0 | 100,0% |
| # Porcentaje | 60,0% | 40,0% | 100,0% |  |

IV.	Ejecución

4.01	Para manejar la coordinación del Programa, se creará una Unidad Coordinadora Especializada (UCE) al interior del MINAG, la cual responderá ante un Comité Directivo.

- El Comité Directivo del Programa

- 4.02	El Comité Directivo será la máxima instancia del Programa y estará compuesto por el Viceministro de Agricultura, quien lo presidirá, el Director General de Información Agraria, el Director General de Promoción Agraria, el Director General de la Oficina de Planificación Agraria, un representante del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y tres miembros del sector privado. El Coordinador General de la UCE actuará como Secretario Técnico permanente del Comité, pero no tendrá voto en las decisiones. El Comité Directivo se reunirá semestralmente y, entre sus funciones principales, estarán: (i) suministrar las orientaciones generales de política del Programa; (ii) aprobar el Plan Inicial y de los Planes Operativos Anuales del Programa; (iii) aprobar el nombramiento del Coordinador General y demás personal directivo de la UCE, asegurándose de que cumplan con los requisitos del cargo acordados con el Banco; (iv) revisar las condiciones bajo las cuales se prorrogaría anualmente el contrato de las entidades operadoras de los CAES; y (v) revisar los resultados y el progreso en la ejecución del Programa y recomendar las medidas correctivas que sean necesarias.

- La Unidad Coordinadora Especializada (UCE)

  - La UCE tendrá las siguientes funciones: (i) será la encargada de la Gerencia del Programa y lo representará ante el Banco, el MEF, los Gobiernos Regionales y otros organismos gubernamentales; (ii) a iniciativa propia o por solicitud del Viceministro de Agricultura, convocará el Comité Directivo; (iii) preparará el Plan Inicial y los Planes Operativos Anuales, para la aprobación del Comité Directivo; (iv) hará la coordinación, el seguimiento y la supervisión de la ejecución de las actividades del Programa; (v) vigilará el cumplimiento de las condiciones previas a los desembolsos y otras condiciones acordadas en este Contrato; (vi) preparará o coordinará la preparación de los términos de referencia y documentos de licitación y asistirá en el proceso de adquisición de los bienes y servicios necesarios para la ejecución del Programa; (vii) preparará y presentará la solicitud de los desembolsos del financiamiento y la contraparte local, ante el Banco y el MEF; (viii) coordinará la preparación y monitoreará la entrega oportuna de los informes financieros del Programa y facilitará las auditorías respectivas; (ix) redactará los términos de referencia y supervisará la realización de las evaluaciones intermedia y final del Programa; y (x) diseminará entre los usuarios potenciales los estudios y resultados del Programa.

  - La UCE tendrá una estructura de organización conformada por: un  Coordinador General que dirigirá la Unidad; tres Coordinadores, uno para cada Componente; dos asistentes técnicos; un coordinador del área administrativa, siendo dos asistentes para el coordinador del área administrativa, uno  para Adquisiciones y Contratos, y uno para Control Previo y Rendiciones; y una secretaria.

  - La selección del personal mínimo necesario para operar la UCE (el coordinador general y los 4 coordinadores de área) será hecha a través de una firma de reclutamiento y deberá contar con la no objeción previa del Banco.

  - Los servicios de auditoría, a que se refiere la Cláusula 5.02 de las Estipulaciones Especiales, serán contratados por el período de ejecución del Programa, observando lo dispuesto en la Política AF-200.

- Selección, contratación y actividades de las operadoras

  - El MINAG seleccionará y contratará, de acuerdo con los procedimientos del Banco, a las ONG, empresas consultoras, universidades, organismos gremiales (en conjunto, las operadoras), quienes prestarán los servicios de asesoría empresarial en el ámbito de cada uno de los 6 corredores económicos incluidos en el Programa. En los contratos con las operadoras, se indicarán las metas (ventas y negocios generados) a ser alcanzadas por los productores rurales como consecuencia de la provisión de los servicios de asesoría empresarial. Los contratos de prestación de servicios con las operadoras podrán ser revocados si no se cumplen las metas previstas y podrán contemplar incentivos en caso de que las metas sean superadas. Adicionalmente, el MINAG contratará un organismo privado e independiente para la supervisión y evaluación del desempeño de las operadoras, tanto del punto de vista de la gestión como de los resultados.

  - Como parte de las calificaciones técnicas mínimas para poder participar en el proceso de selección del Programa, las operadoras deberán demostrar su capacidad para: (i) mantener una oficina para la provisión de servicios a los productores rurales en el respectivo corredor económico; (ii) asignar o contratar tres profesionales expertos en comercialización y negocios rurales dedicados exclusivamente a la provisión de estos servicios; (iii) mantener el equipamiento, medio de transporte y equipos computacionales necesarios para la provisión oportuna de dichos servicios; y (iv) indicar en su propuesta el esquema que utilizará para la prestación de los servicios de asistencia técnica productiva (prestación directa o contratación) y asistencia crediticia. En el proceso de selección, se favorecerá a las operadoras que ofrezcan una escala de financiación de servicios más favorable.

  - Las operadoras contarán con una financiación que irá decreciendo gradualmente durante la ejecución de las actividades del Componente 2, de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento Operativo del Programa con el propósito de incentivar la mayor contribución financiera de los productores, de las mismas operadoras y de las organizaciones locales. Adicionalmente, en cada uno de los corredores atendidos por el Programa, el MINAG promoverá la creación de un Comité de Gestión Local, integrado por organizaciones sociales locales que representen a los actores vinculados al Componente, en particular, a organizaciones de productores y de empresarios. Estos Comités apoyarán el trabajo de las operadoras, promoverán la colaboración de otras instituciones y promocionarán la sostenibilidad de las actividades del Componente 2, una vez que se termine la ejecución de los contratos entre el MINAG y las operadoras. Los Comités de Gestión Local asumirán responsabilidades crecientes a medida que avanza la ejecución del Programa.

  - El Programa comprenderá una “Estrategia de Salida del Programa en el Componente 2”, que incluirá la generación de mecanismos de recolección de recursos para el cofinanciamiento de los servicios.

- Asesorías puntuales

  - Los productores rurales cofinanciarán un mínimo del 20% del monto de la primera asistencia técnica.

- Acuerdos de Gestión, Convenios Específicos y Mecanismos de Coordinación

  - Para los fines del Programa, las Direcciones Regionales Agrarias y las Agencias Agrarias cumplirán tareas específicas en materia de información, capacitación, sistemas de planificación estratégica, control y seguimiento y organización y métodos. Para ello, se firmarán Acuerdos de Gestión entre el MINAG y los Gobiernos Regionales para normar su participación en las actividades del Programa, con anterioridad al comienzo de las mismas en el ámbito de la respectiva Región. Además, para que puedan participar en el Programa, los Gobiernos Regionales firmarán convenios específicos, regulando el correcto uso de los recursos y el mantenimiento de los bienes y equipos respectivos.

Los seis corredores seleccionados son los siguientes: Piura, Chiclayo, Trujillo, Ica, Arequipa y Moquegua-Tacna.

Los CAE no son organismos con personería jurídica, sino el nombre utilizado para identificar el mecanismo de prestación de servicios de asesoría empresarial por parte de las operadoras.