LEGIII/PE-530631-05

ANEXO

EL PROYECTO

Producción y Comercialización Responsable de Pequeños Cafetaleros

I.	Objetivo

  - El Proyecto tiene como objetivo principal incrementar los ingresos de los pequeños productores de café de la zona “ceja de selva” del Perú, mediante el aumento de la calidad y productividad de su producto y su acceso a los mercados internacionales especiales del café con productos certificados y responsablemente producidos y comercializados.

  - Los objetivos específicos del Proyecto son: (i) mejorar la calidad de la producción y procesamiento del café, posibilitando la certificación de las organizaciones de productores e incrementando su productividad de manera responsable; (ii) aumentar los volúmenes exportables de café hacia los mercados internacionales a través de la ampliación del capital de trabajo de Rainforest Trading S.A.C. (“Rainforest”) para prefinanciar las actividades de acopio y comercialización del café de los pequeños productores; y (iii) fortalecer la capacidad de Rainforest para promocionar el café de los pequeños productores y expandir sus mercados.

- II.	Descripción

  - Para lograr los objetivos descriptos en la Sección I anterior, se financiarán dos (2) componentes: (A) financiamiento reembolsable; y (B) cooperación técnica no-reembolsable.

- Componente de Financiamiento Reembolsable

  - Este Componente estará destinado a: (i) otorgamiento créditos a las organizaciones de los pequeños productores con el fin de financiar los costos de la cosecha y acopio del café al inicio y durante la campaña anual, ampliando los volúmenes exportables de comercialización del café; y (ii) adquisición de maquinaria especializada para los procesos de selección y secado del café.

- Componente de Cooperación Técnica No Reembolsable

  - Este Componente estará destinado a apoyar mejoras cualitativas y cuantitativas en la producción del café. Se prevé brindar a los productores asistencia técnica para aumentar la productividad, fomentar procesos de certificación y producción responsable, así como la implantación de sistemas internos de control de calidad e información para seguimiento del proceso productivo y promoción de mercados.

  - Específicamente se apoyarán cuatro (4) áreas: (I) mejoramiento de la calidad y certificación para pequeños productores a través de: (i) la implantación de un sistema interno de control de calidad (“SIC”) para los procesos productivos, (ii) el establecimiento de nuevos métodos de control de calidad del producto final, capacitación a los productores, y (iii) la adquisición de tres (3) equipos mínimos para la certificación de café; (II) acceso a información actualizada sobre los mercados y nuevos clientes, facilitando la promoción del café de Rainforest y las diversas organizaciones; (III) seguimiento al proceso productivo y asistencia técnica a través de la implantación de un sistema informatizado de seguimiento y asistencia técnica continua a los productores; y (IV) fortalecimiento del mecanismo de ejecución para incrementar las capacidades de Rainforest en los aspectos crediticios, contables y apoyar la ejecución del Proyecto.

- I. 	Mejoramiento de la calidad y certificación para pequeños productores cafetaleros

  - Con el fin lograr que un mayor número de productores cafetaleros mejoren la calidad de su producción y consecuentemente cumplan con los requisitos de certificación requeridos por los mercados de cafés especiales, Rainforest contratará servicios de consultoría y de certificación, adquirirá equipos mínimos de control de calidad y proveerá capacitación a los pequeños productores.

  - Para tal efecto se contratarán tres (3) consultorías individuales que apoyarán: (i) el diseño y la implantación en las organizaciones de un sistema interno de la calidad de los procesos productivos que asegure la obtención de una producción con menos defectos y con mayor potencial de certificación; (ii) el diseño y la implantación de la reglamentación y la línea de base para obtener la certificación por parte de las organizaciones; y (iii) el establecimiento de métodos de control de calidad modernos para el producto final.

  - Para apoyar la consecución de las certificaciones, los recursos de cooperación técnica financiarán el pago por servicios de éstas para tres (3) organizaciones.

  - Se prevé la adquisición de tres (3) equipos básicos para el control de calidad en las organizaciones, que incluyen balanzas, selladoras, piladoras y medidores de humedad, una por cada organización. La propiedad de los equipos será transferida a las organizaciones bajo condiciones de mantenimiento y adecuado uso.

  - Se prevé asimismo el financiamiento de al menos siete (7) cursos de capacitación y/o talleres. Los mismos estarán dirigidos a los productores, y tratarán temas de calidad de la producción del café, incluyendo también temas de manejo de desechos, gestión empresarial, mercado y otros temas relevantes. En este sentido, Rainforest realizará un relevamiento de las necesidades de capacitación de sus organizaciones asociadas y elaborará un temario que servirá de base para contratar uno o más capacitadores en los temas seleccionados. Los costos de los capacitadores incluirán además de sus honorarios, los costos de logística del curso.

- (II)	Información y Promoción de Mercados

  - Esta actividad apoyará a Rainforest en la profundización de su conocimiento de los mercados internacionales del café a través de contar con mayor información y la asistencia a ferias internacionales para promocionar su oferta de cafés especiales. Se espera que al final del Proyecto la empresa cuente con al menos dos (2) nuevos clientes internacionales con los que haya iniciado sus relaciones comerciales.

  - Para fortalecer el aspecto de información de mercados, además de las tareas operativas y administrativas propias de la ejecución del Proyecto, el Coordinador del Proyecto estará encargado de realizar tareas específicas para la búsqueda de información de mercados y contacto con nuevos clientes potenciales.

  - En este sentido las funciones del Coordinador del Proyecto incluirán:

- 	Administración y operación del Proyecto: (i) planificación y acompañamiento constante a la ejecución de los componentes del Proyecto; (ii) coordinación de las actividades de los consultores y servicios contratados por el Proyecto; (iii) elaboración oportuna de los informes técnicos y contables requeridos por el Banco; (iv) participación en los Comités de Crédito y del Fondo de Inversiones en Equipamiento y Maquinaria para las Organizaciones de Productores (FIE); y (v) supervisión del mantenimiento actualizado de los registros informáticos y manuales operativos y contables de Rainforest con información acerca de la evolución de las acciones previstas en los Planes de Trabajo y Operaciones así como del movimiento y aplicación de los fondos.

- Información de Mercados: (i) obtención de información sobre precios y mercados internacionales de café de diversas variedades y análisis de sus tendencias; (ii) desarrollo de capacidades en la Gerencia Comercial para análisis e interpretación de la información; (iii) desarrollo de un sistema de monitoreo y actualización de los datos de mercado; y (iv) establecimiento de contactos con clientes potenciales.

  - El Coordinador dependerá funcionalmente y será supervisado por la Gerencia General de Rainforest. Deberá coordinar sus labores con la Gerencia Comercial y las unidades operativas y contables de la empresa. Supervisará al Asistente contable-financiero.

  - Por otra parte, también se  financiarán los costos de asistencia para dos (2) personas a por lo menos dos (2) ferias internacionales. Los asistentes podrán ser un funcionario de Rainforest y un delegado de las organizaciones de productores. El financiamiento incluirá los costos de pasajes, viáticos, inscripción a las ferias y otros costos logísticos de muestras y stand (cuando sea requerido).

(III)		Seguimiento al proceso productivo y asistencia técnica

  - Rainforest contratará a una empresa o consultor individual para desarrollar y/o adaptar sistemas informáticos que apoyen el seguimiento de este proceso. El propósito del sistema será captar datos y producir información que permita el monitoreo de la producción en términos de los procesos seguidos y el empleo de técnicas agro-productivas acordes con los requerimientos de certificación (manejo de suelos, utilización de abonos, manejo de desechos, control de plagas y enfermedades, etc.) por cada productor. De esta manera, tanto las organizaciones como Rainforest podrán realizar programaciones de producción acordes con las condiciones de los cultivos, lo cual también les permitirá pronosticar la calidad y productividad esperada de la producción.

  - El sistema será implantado en la oficina central de Rainforest y en la planta de procesamiento de Bagua, con posibilidades de instalarlo también en las organizaciones que cuenten con equipamiento informático compatible. Para el levantamiento de información, Rainforest contratará, con cargo a la contrapartida local, dos (2) ingenieros agrónomos por veinticuatro (24) meses, quienes se encargarán de: (i) recopilar la información de los productores a través de fichas de campo y fotografías; y (ii) prestar asistencia técnica a los productores en temas de calidad, certificación, productividad y cuidado del medio ambiente.

(IV)	Fortalecimiento del mecanismo de ejecución

  - Esta actividad se enfocará principalmente a minimizar las debilidades administrativo-contables de Rainforest y asegurar que ésta cuente con las capacidades suficientes para ejecutar el componente de financiamiento reembolsable y administrar los aspectos contable-financieros del Proyecto. Para tal efecto, se ha previsto: (i) contratar una consultoría financiera para temas de cartera, contabilidad y finanzas; (ii) contratar un asistente contable-financiero que apoye las labores del Proyecto y la implantación de las recomendaciones de la consultoría financiera; (iii) adquirir dos (2) equipos de computación para el Coordinador del Proyecto y el Asistente contable-financiero; y (iv) sufragar otros gastos operativos y administrativos propios de la ejecución del Proyecto.

  - La consultoría financiera tendrá como principales funciones: (i) identificar y establecer las mejoras necesarias incluyendo el diseño básico de un sistema de control de cartera, plan de cuentas y flujogramas en función de prácticas financieras estándar para la administración de la cartera que se adapten al medio y las condiciones de los productores; (ii) proponer mejoras en los procedimientos administrativo-contables adaptándolos a los requerimientos que el Proyecto demandará y las prácticas gerenciales actuales; y (iii) capacitar al personal en la utilización de los instrumentos diseñados y procedimientos de mejora. La consultoría deberá elaborar recomendaciones específicas y puntuales sobre estos aspectos e incluirlas en un plan de acción de implantación a ser aprobado por la Gerencia General de Rainforest.

  - El asistente contable-financiero se avocará especialmente a las labores administrativas del Proyecto. Trabajará directamente con el Coordinador del Proyecto de quien dependerá funcionalmente, y coordinará su trabajo con el área contable y la Gerencia Comercial para los temas de crédito.

  - Los gastos administrativos a ser cubiertos por Rainforest se relacionan básicamente con la logística operativa y administrativa, gastos de movilización del Coordinador y Asistente y de los ingenieros agrónomos y otros necesarios para una adecuada ejecución del Proyecto.

- Costo y Financiamiento

- 3.01	El monto total del Proyecto alcanza la suma equivalente a un millón cuarenta mil dólares (US$1.040.000), según la siguiente distribución por categorías de inversión y fuentes de financiamiento:

- Costo y Financiamiento

- (en US$)

| Actividades | Banco | Rainforest | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Componente de Financiamiento |  |  |  |
| 1. Capital de Trabajo: Financiamiento para Acopio | 250,000 | 300,000 | 550,000 |
| 2. Maquinaria: | 185,000 | - | 185,000 |
| Seleccionadora Electronica Optica | 150,000 |  | 150,000 |
| Maquina Secadora | 35,000 | - | 35,000 |
| Sub - Total Financiamiento | 435,000 | 300,000 | 735,000 |
| B. Componente de Cooperacion Tecnica |  |  |  |
| 1. Mejoramiento de la Calidad y Certificacion | 60,000 | 14,500 | 74,500 |
| a. Sistemas Internos de Control para Certificacion de Café | 29,000 | 8,000 | 37,000 |
| a.1 Consultor en Certificación e Instalación de SIC (18 meses) | 18,000 | 6,000 | 24,000 |
| a.2 Elaboracion de Reglamentos Internos y Línea de Base (6 meses) | 5,500 | 2,000 | 7,500 |
| a.3 Certificaciones/Inspecciones de 3 Organizaciones ($1500-$2000 c/u) | 5,500 | - | 5,500 |
| b. Equipo Mínimo para Control de Calidad | 25,000 | 5,500 | 30,500 |
| b.1 Consultor en Control de Calidad (12 meses) | 16,500 | 5,500 | 22,000 |
| b.2 Equipos Básicos para 3 organizaciones (balanzas, selladoras, piladoras, medidores de humedad) | 8,500 | - | 8,500 |
| 03 Medidores de Humedad | 4,500 | - | 4,500 |
| 03 Balanzas Digitales | 500 | - | 500 |
| 03 Selladoras de bolsas | 500 | - | 500 |
| 03 Piladoras de Café Pergamino | 3,000 | - | 3,000 |
| c. Cursos de Capacitacion y Talleres en Calidad de Café | 6,000 | 1,000 | 7,000 |
| 2. Información y Promoción de Mercados | 43,000 | 39,000 | 82,000 |
| a. Consultoría de apoyo a mercados/Coordinador del proyecto (36 meses) | 36,000 | 36,000 | 72,000 |
| b. Asistencia a Ferias Internacionales (2 x 2 personas x $2.500 c/u) | 7,000 | 3,000 | 10,000 |
| 3. Seguimiento al Proceso Productivo y asistencia técnica | 14,000 | 48,000 | 62,000 |
| a. Sistema Informático para el Proceso Productivo | 14,000 | - | 14,000 |
| b. Ingenieros Agrónomos (2 x 24 meses x $1000/mes c/u) | - | 48,000 | 48,000 |
| 4. Fortalecimiento del mecanismo de ejecución | 43,000 | 18,500 | 61,500 |
| a. Consultoría Financiera en cartera, finanzas y contabilidad (45 días) | 3,000 | - | 3,000 |
| b. Asistente Contable-Financiero (36 meses) | 36,000 | - | 36,000 |
| c. Equipos de Computo para seguimiento de la ejecución | 4,000 | - | 4,000 |
| d. Gastos Operativos y Administrativos | - | 18,500 | 18,500 |
| 5. Evaluaciones, Auditoría e Imprevistos | 25,000 | - | 25,000 |
| a. Evaluación Intermedia y Final ($5.000 c/u) | 10,000 | - | 10,000 |
| b. Auditorías anuales del Financiamiento (3) | 5,000 | - | 5,000 |
| c. Imprevistos | 10,000 |  | 10,000 |
| SUB-TOTAL COOPERACIÓN TÉCNICA | 185,000 | 120,000 | 305,000 |
| GRAN TOTAL | 620,000 | 420,000 | 1,040,000 |
| % | 60% | 40% | 100% |

- 3.02	Los desembolsos del Financiamiento se realizarán en tres (3) partes: (i) ciento ochenta y cinco mil dólares (US$185.000) para la maquinaria, (ii) ciento cincuenta mil dólares (US$150.000); y (iii) cien mil dólares (US$100.000) para capital de trabajo. Al menos los dos primeros se podrán realizar durante el primer año de ejecución.

- IV.	Ejecución del Proyecto

  - Rainforest será responsable por la ejecución de los dos (2) componentes del Proyecto. Para estos efectos contratará un Coordinador del Proyecto quien, apoyado por un asistente contable-financiero, llevará a cabo las acciones operativas y administrativas del Proyecto bajo la dependencia y lineamientos estratégicos de la Gerencia General y Comercial de la empresa. El Coordinador también tendrá a su cargo el apoyo al área comercial de la empresa con funciones específicas para obtener información sobre nuevos mercados y análisis de tendencias

- (A) 	Ejecución del Componente de Financiamiento:

  - El Financiamiento será utilizado para financiar dos (2) rubros: (i) capital de trabajo para financiar el acopio y la comercialización de las organizaciones de productores cafetaleros asociadas a la empresa; y (ii) maquinaria para la planta de procesamiento de café.

  - El valor del capital de trabajo se ha estimado sobre el déficit entre los recursos líquidos que Rainforest requiere para prefinanciar las compras de café a las cooperativas cafetaleras (según las proyecciones de venta), y los recursos disponibles provenientes de los recursos de corto plazo que recibe como adelantos de los compradores internacionales más sus reflujos de estos financiamientos.

  - El financiamiento de la maquinaria se ha dimensionado en función a la identificación de procesos clave en la planta que requieren ser optimizados de modo tal que con el menor costo de inversión puedan apalancarse mayores incrementos en la capacidad de procesamiento de la planta.

  - Para la concesión de los créditos, Rainforest conformará un Comité de Créditos integrado por la Gerencia General, la Gerencia Comercial, el Coordinador del Proyecto y el promotor de asistencia técnica que presenta la solicitud (este último sin derecho a voto). Este Comité tendrá atribuciones para aprobar créditos hasta por un monto de treinta y cinco mil dólares (US$35.000). Las solicitudes que superen este monto deberán ser aprobadas por el Directorio de Rainforest previa recomendación favorable del Comité.

- (B)	Ejecución de la Cooperación Técnica

  - La Cooperación Técnica será ejecutada de forma paralela al componente de financiamiento. La secuencia de las consultorías priorizará la contratación del equipo de administración del Proyecto (el Coordinador y el Asistente contable-financiero) además de la consultoría financiera que apoyará las áreas de carteras, contabilidad y finanzas de Rainforest.

  - Auditorías. Se realizarán auditorías anuales para el componente de financiamiento que serán sufragadas con los recursos de la Cooperación Técnica. Asimismo, Rainforest sufragará los costos de una auditoría final de la Cooperación Técnica una vez finalizado su período de ejecución.