| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |  | INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK BANQUE INTERAMERICAINE DE DEVELOPPEMENT |
| --- | --- | --- |

LEGIII/PE-530545-05

Señor

Elio Martín Guerrero Tapia

Gerente General

Rainforest Trading S.A.C.

Lima, República del Perú

Tel: 511-241-7305

Fax: 511-444-6380

Ref.:	Convenio de Financiamiento Reembolsable y de Cooperación Técnica No Reembolsable Nos. SP/ST-05-02-PE y ATN/ST-9145-PE. Proyecto Producción y Comercialización Responsable de Pequeños Cafetaleros. Programa de Empresariado Social.

Estimado señor Presidente:

Esta carta convenio, en adelante denominada el “Convenio”, entre Rainforest Trading S.A.C., de la República del Perú, en adelante denominada la “Beneficiaria”, la “Intermediaria” o “Rainforest”, y el Banco Interamericano de Desarrollo, en su calidad de Administrador del Fondo Sueco para el Financiamiento de Pequeños Proyectos, en adelante denominado el "Banco", que sometemos a su consideración, tiene el propósito de formalizar los términos del otorgamiento de: (a) un financiamiento reembolsable por la suma de hasta cuatrocientos treinta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$435.000), en adelante denominado el "Financiamiento"; y (b) una cooperación técnica no reembolsable por la suma de hasta ciento ochenta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$185.000), en adelante denominada la "Contribución", ambas sumas con cargo a los recursos del Fondo Sueco para el Financiamiento de Pequeños Proyectos. Con los recursos del Financiamiento y de la Contribución se financiará un proyecto que mejore la producción y comercialización responsable de pequeños cafetaleros en el Perú, en adelante denominado el "Proyecto", que se describe en el Anexo de este Convenio.

Las cantidades que se desembolsen con cargo al Financiamiento y a la Contribución constituirán el “Préstamo” y la “Cooperación Técnica”, respectivamente. Salvo que en este Convenio se exprese lo contrario, en adelante el término dólares significa la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América.

Este Convenio se celebra en virtud del Convenio sobre el Fondo Sueco para el Financiamiento de Pequeños Proyectos, suscrito el 4 de mayo de 1992 y modificado el 10 de diciembre de 2001, por el Gobierno de Suecia y el Banco.

El Banco y la Beneficiaria acuerdan lo siguiente:

Primero.  Partes Integrantes del Convenio.  Este Convenio está integrado por esta primera parte, denominada las "Estipulaciones Especiales"; una segunda parte, denominada las "Normas Generales" y el Anexo. En el Artículo 1.01 de las Normas Generales, se establece la primacía entre las referidas partes y el Anexo.

Segundo.  Organismo Ejecutor.  Las partes convienen que la ejecución del Proyecto y la utilización de los recursos del Financiamiento y de la Contribución serán llevados a cabo en su totalidad por la Intermediaria.

Tercero.  Amortización del Financiamiento.  El monto del Financiamiento deberá ser totalmente amortizado por la Intermediaria en un plazo de siete (7) años, contado a partir de la fecha de vigencia de este Convenio, mediante cuotas semestrales, consecutivas y en lo posible iguales. La primera cuota deberá pagarse dentro de un plazo de dos años (2), contado a partir de la misma fecha.

Cuarto. Tasa de Interés. Para efectos de lo establecido en el Artículo 3.02 de las Normas Generales, la Intermediaria pagará una tasa de interés anual del cinco por ciento (5%) sobre los saldos deudores del Financiamiento, que se devengará desde la fecha de los respectivos desembolsos. El primer pago de los intereses se efectuará a los seis (6) meses de la fecha de este Convenio.

Quinto.  Obligaciones en materia de moneda. La Intermediaria adeudará al Banco, en dólares, desde la fecha de cada desembolso, los montos de las cantidades recibidas. Consecuentemente, en las fechas de los vencimientos que se establecen en las Cláusulas Tercera y Cuarta anteriores, la Intermediara pagará, en dólares, los reembolsos y la tasa de interés a que se refieren las mencionadas Cláusulas.

Sexto.  Costo del Proyecto y recursos adicionales.  (a) La Intermediaria se compromete a realizar oportunamente los aportes que se requieren, en adelante denominados el “Aporte”, en adición a los recursos del Banco, para la completa e ininterrumpida ejecución del Proyecto. El total del Aporte se estima en el equivalente a cuatrocientos veinte mil dólares (US$420.000), con el fin de completar la suma equivalente a un millón cuarenta mil dólares (US$1.040.000), en que se estima el costo total del Proyecto, sin que estas estimaciones reduzcan la obligación de la Intermediaria de aportar los recursos adicionales que se requieren para completar la ejecución del Proyecto. Para computar la equivalencia en dólares, se seguirá la regla señalada en el Artículo 3.03 de las Normas Generales de este Convenio.

(b)  	El Aporte se destinará a financiar las categorías presupuestarias que, con cargo al mismo, se establecen en el presupuesto a que se refiere el Anexo.

Séptimo. Reembolso de gastos con cargo al Financiamiento y a la Contribución.  Con la aceptación del Banco, se podrán utilizar recursos del Financiamiento y de la Contribución para reembolsar gastos efectuados o financiar los que se efectúen en el Proyecto a partir del 25 de marzo de 2005 y hasta la fecha del presente Convenio, siempre que se hayan cumplido requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en este Convenio.

Octavo. Monedas para los desembolsos. El Banco hará el desembolso del Financiamiento y de la Contribución en dólares provenientes de los recursos del Fondo Sueco para el Financiamiento de Pequeños Proyectos.

Noveno.  Condiciones previas al primer desembolso del Financiamiento. El primer desembolso de los recursos del Financiamiento, está condicionado a que se cumplan, a satisfacción del Banco, en adición a las condiciones previas estipuladas en el Artículo 4.01 de las Normas Generales, los siguientes requisitos:

- Evidencia del  Acta del Directorio de Rainforest aprobando el incremento del capital social de la empresa por cincuenta mil dólares (US$50.000) y evidencia de que se han aportado efectivamente los veinticinco mil dólares (US$25.000) de dicho incremento.

- Presentación del Reglamento de Crédito del Proyecto aprobado por Acta de  Directorio de Rainforest.

- Presentación del Reglamento del Fondo de Inversiones en Equipamiento y Maquinaria (FIE) aprobado por el Directorio de Rainforest.

- Evidencia de que se ha seleccionado al Coordinador del Proyecto.

Décimo. Condiciones de desembolso para la Contribución.  Después de haber dado cumplimiento a lo establecido en el Artículo 4.02 de las Normas Generales, se autorizará el primer  desembolso de los recursos de la Contribución si se diera cumplimiento a los siguientes requisitos:

- Presentación de un plan de trabajo para los primeros doce (12) meses de operación del Proyecto que incluya un cronograma de actividades y un cronograma de cumplimiento de los indicadores de desempeño, que permitirán controlar y supervisar el progreso del Proyecto;

- Presentación de los Términos de Referencia (TR) para la contratación de las consultorías que se llevarán a cabo durante los siguientes seis (6) meses.

Decimoprimero.  Condiciones adicionales para el desembolso de la Contribución.  Previo al desembolso de más del veinte por ciento (20%) de los recursos de la Cooperación Técnica, Rainforest deberá presentar los resultados de la consultoría de Asesoría Financiera en temas crediticios-contables y el estado de implantación de las recomendaciones de la misma aceptadas por la empresa.  Para desembolsar por encima del cincuenta por ciento (50%) de los recursos de la Cooperación Técnica, Rainforest deberá presentar evidencia de que ha aportado efectivamente el monto restante del incremento de capital de veinticinco mil dólares (US$25.000) previsto como aporte de contrapartida del financiamiento reembolsable.

Décimosegundo.  Otras condiciones de ejecución del Proyecto.  Como condición de ejecución del Proyecto con recursos del Financiamiento, Rainforest no podrá distribuir ningún tipo de utilidades generadas en la empresa a sus socios durante la ejecución del proyecto

Decimotercero. Reconocimiento de gastos con cargo al Aporte. El Banco podrá reconocer como parte de los recursos del Aporte, los gastos efectuados o los que se efectúen en el Proyecto a partir 25 de Marzo de 2005 y hasta la fecha del presente Convenio, siempre que se hayan cumplido requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en este Convenio.

Decimocuarto.  Pagarés.  Para efectos de lo estipulado en  los Artículos 3.07 y 4.04 de las Normas Generales, la Intermediaria presentará a la satisfacción del Banco, un pagaré debidamente suscrito por el representante autorizado de la Intermediaria que represente la suma desembolsada y las condiciones de amortización del Financiamiento.

Decimoquinto. Fondo rotatorio.  El fondo rotatorio a que se refiere el Artículo 4.06(b) de las Normas Generales no excederá el diez por ciento (10%) de los recursos de la Contribución.

Decimosexto. Plazos de ejecución y desembolso.  (a) El plazo para la ejecución del Proyecto será de treinta y seis (36) meses, contado a partir de la fecha de vigencia de este Convenio.

(b)	El plazo para desembolsar los recursos del Financiamiento y de la Contribución será de cuarenta y dos (42) meses, contado a partir de esa misma fecha. Cualquier parte del Financiamiento y de la Contribución no utilizada dentro de estos plazos será cancelada.

(c)	Los plazos indicados anteriormente y otros que se establezcan en este Convenio sólo podrán ser ampliados, por razones justificadas, con el consentimiento escrito del Banco.

Decimoséptimo.  Adquisición de bienes y servicios. La adquisición de bienes y servicios se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones establecidas en el Documento GN-2349-4 “Políticas para la adquisición de obras y bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo”, de fecha 19 de enero de 2005, en adelante denominado las “Políticas de Adquisiciones”, que el Beneficiario declara conocer, y por las siguientes disposiciones: el Beneficiario podrá utilizar el método de Comparación de Precios, cuando el costo estimado por contrato de los bienes y servicios sea menor al monto acordado previamente entre el Organismo Ejecutor y el Banco.

Decimoctavo. 	Selección y contratación de consultores. (a) La selección y contratación de consultores deberá ser llevada a cabo de conformidad con las disposiciones establecidas en el Documento GN-2350-4 “Políticas para la selección y contratación de consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo”, de fecha 19 de enero de 2005, en adelante denominado las “Políticas de Consultores”, que el Beneficiario declara conocer, y por la siguiente disposición: el Beneficiario podrá utilizar el método establecido en la Sección II y en los párrafos 3.16 a 3.20 de las Políticas de Consultores para la selección de consultores basada en la calidad y el costo; y cualquiera de los métodos competitivos establecidos en las Secciones III y V de dichas políticas para la selección de firmas consultoras y de consultores individuales, respectivamente. Para efectos de lo estipulado en el párrafo 2.7 de las Políticas de Consultores, la lista corta de consultores cuyo costo estimado sea menor al monto por contrato previamente acordado entre el Organismo Ejecutor y el Banco podrá estar conformada en su totalidad por consultores nacionales.

(b)	El Beneficiario, antes de llevar a cabo la primera contratación, acordará con el Banco el procedimiento de selección, modelo de Términos de Referencia y modelo de contrato que se aplicará bajo el presente Proyecto.

Decimonoveno. Plan de Contrataciones. Antes de que pueda efectuarse cualquier solicitud de propuestas a los consultores, el Beneficiario deberá presentar a la revisión y aprobación del Banco, el Plan de Contrataciones propuesto para el Proyecto, que deberá incluir el costo estimado de cada contrato, la agrupación de los contratos y los métodos de adquisición y selección aplicables, de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 1 de los Apéndices 1 de las Políticas de Adquisiciones y de Consultores. Este plan deberá ser actualizado cada seis (6) meses durante la ejecución del Proyecto, y cada versión actualizada será sometida a la revisión y aprobación del Banco. La adquisición de los bienes y servicios y la selección y contratación de consultores deberán ser llevados a cabo de conformidad con el Plan de Contrataciones aprobado por el Banco y sus respectivas modificaciones.

Vigésimo. Revisión de los contratos. Salvo que el Banco determine por escrito lo contrario, cada contrato para la adquisición de los bienes y servicios diferentes de los de consultoría y la contratación de consultores será revisado en forma ex ante, de conformidad con los procedimientos establecidos en los párrafos 2 y 3 de los Apéndices 1 de las Políticas de Adquisiciones y de Consultores.

Vigésimo primero.  Evaluaciones del Proyecto.  Para efectos de lo establecido en el Artículo 5.03 de las Normas Generales, se realizarán dos evaluaciones del Proyecto. Las mismas serán  realizadas por consultores individuales seleccionados y contratados por la Representación del Banco en Perú con recursos de la cooperación técnica. Se realizará una evaluación intermedia al cumplirse dieciocho (18) meses desde el primer desembolso del Proyecto y otra al cumplir treinta y seis (36) meses desde el primer desembolso. La primera evaluación medirá, por lo menos: (i) los avances logrados en la mejora de ingresos de los productores, en la calidad y productividad de la producción y en los procesos de certificación con respecto a la situación inicial; (ii) el grado de cumplimiento de los indicadores de desempeño del Proyecto; (iii) las lecciones aprendidas y recomendaciones para el mejoramiento del Proyecto; y (iv) la capacidad institucional del Ejecutor. La evaluación final medirá y documentará, adicionalmente a los temas indicados para la primera evaluación: (i) los efectos del proyecto en los grupos investigados en la evaluación inicial; (ii) los resultados del cumplimiento de los objetivos del Proyecto; (iii) las lecciones aprendidas; y (iv) la sostenibilidad del Proyecto.

Vigésimo segundo.  Informes.  Rainforest entregará informes de progreso al Banco hasta el último día de Mayo y Noviembre cada año.  Estos informes incluirán el análisis del cumplimiento de los indicadores de desempeño, los problemas que se han presentado para la ejecución, las acciones tomadas para superarlos y las proyecciones de  para el próximo semestre.  Se incluirá también, como mínimo: (a) para el Financiamiento Reembolsable: (i) número de organizaciones, productores y características básicas de los participantes en el Proyecto; (ii) análisis de los márgenes mensuales que recibió la empresa y los que pagó a los productores, incluyendo los precios promedio nacionales; (iii) colocaciones de créditos a las organizaciones cafetaleras y la morosidad de la cartera; (iv) la tasa anual efectiva de los créditos colocados a las organizaciones, comparada con la tasa promedio del sistema bancario para la microempresa;  (v) relación de contratos negociados y ejecutados, sus volúmenes y montos; (vi) resumen de la contribución de Rainforest en efectivo al Proyecto; (vii) resultados de la operación del FIE, las propuestas financiadas y su ejecución;  y (b) para la Cooperación Técnica: (i) resumen del trabajo de los consultores y de la asistencia técnica prestada; (ii) equipos adquiridos; (iii) resumen de los resultados obtenidos de la asistencia a ferias internacionales; (iv) información sobre las certificaciones nuevas adquiridas por las organizaciones de productores con el apoyo de la Cooperación Técnica; (v) un resumen de los avances, por parte de las organizaciones cafetaleros, en el manejo ambientalmente sostenible de los aspectos productivos y de procesamiento del café, incluyendo la transformación de desechos en abono orgánico y la forestación; (vi) quienes han sido capacitados y en qué; y (vii) información del sistema de seguimiento al proceso productivo.

(b)	El Banco revisará el contenido y resultados que emanen de estos informes.  En caso que se encuentren deficiencias significativas en la ejecución del Proyecto, el Banco podrá disponer la suspensión de los desembolsos del mismo hasta tanto Rainforest tome medidas satisfactorias para corregir tales deficiencias.

Vigésimo tercero. Terminación del Convenio del Fondo Sueco para el Financiamiento de Pequeños Proyectos. En caso de la terminación del Convenio del Fondo Sueco para el Financiamiento de Pequeños Proyectos, todos los derechos y obligaciones que se refieran al Banco serán transferidos a la Agencia Sueca de Desarrollo en su integridad, quedando en consecuencia liberado el Banco de toda responsabilidad frente a la Intermediaria.

Vigésimo cuarto.  Terminación del Convenio.  El pago total del Financiamiento y de la tasa de interés dará por concluido el Convenio y todas las obligaciones que de él se deriven.

Vigésimo quinto.  Validez.  Los derechos y obligaciones establecidas en este Convenio son válidos y exigibles de conformidad con los términos en él convenidos, sin relación a legislación de país determinado.

Vigésimo sexto. Vigencia. Las partes dejan constancia de que este Convenio se inicia en la fecha de su suscripción.

Vigésimo séptimo. Cláusula compromisoria.  Para la solución de toda controversia que se derive del presente Convenio, con excepción del cobro del pagaré a que se refiere el Artículo 3.07 de las Normas Generales, que no se resuelva por acuerdo entre la Intermediaria y el Banco, éstas se someten incondicional e irrevocablemente al procedimiento y fallo del Tribunal de Arbitraje a que se refiere el Capítulo IX de las Normas Generales.

Vigésimo octavo.  Comunicaciones.  Todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o notificaciones que las partes deban dirigirse en virtud de este Convenio, se efectuarán por escrito y se considerarán realizados desde el momento en que el documento correspondiente se entregue al destinatario en la dirección indicada a continuación, a menos que las partes acordasen por escrito de otra manera:

De la Intermediaria: la dirección correspondiente será la indicada en la primera página de este Convenio.

Del Banco

Dirección Postal:

Banco Interamericano de Desarrollo

1300 New York Avenue, N.W.

Washington, D.C. 20577

Facsímil: (202) 623-3096

Le ruego manifestar su aceptación a los términos del presente Convenio, en representación de la Intermediaria, mediante la suscripción y entrega de uno de los ejemplares originales en las oficinas de la Representación del Banco en el Perú.

Este Convenio se suscribe en dos (2) ejemplares originales de igual tenor, por representantes debidamente autorizados para ello, y entrará en vigencia en la fecha de su suscripción por la Intermediaria.

Atentamente, Banco Interamericano de Desarrollo /f/ Christof Kuechemann _________________________________ Christof Kuechemann Representante del Banco en la República del Perú

Aceptado:

Rainforest Trading S.A.C.

/f/ José F. Rivera Campoverde				/f/ Elio M. Guerrero Tapia

_________________________________		_________________________________

Nombre: José F. Rivera Campoverde			Nombre: Elio M. Guerrero Tapia

Título: Presidente de Directorio			Título: Gerente General

Fecha: 24 de abril de 2006