LEGIII/PE-724254-06

ANEXO ÚNICO

EL PROYECTO

Promoción del Empleo Juvenil y la Responsabilidad Socio-ambiental para el

Alivio de la Pobreza en la Cuenca Baja del Valle del Río Lurín, Lima

I.	Objetivo

1.01	El objetivo del Proyecto es promover el desarrollo integrado del Distrito de Lurín y cuenca baja el río Lurín, con énfasis en el alivio de la pobreza, el fortalecimiento de la oferta microempresarial local y la capacidad laboral de la juventud, articulándola con la demanda del sector industrial de la cuenca baja del río Lurín (OG).

II.	Descripción

  - El Proyecto constará de los siguientes componentes: (1) promoción y difusión de la propuesta de Ordenamiento Territorial en la cuenca baja del río Lurín con énfasis en el desarrollo de actividades microempresariales compatibles con los usos del suelo; (2) fortalecimiento de las microempresas locales; (3) fortalecimiento del liderazgo y la oferta laboral juvenil; y (4) promoción de la responsabilidad social – ambiental en las industrias de la ZDI de Lurín.

(1) Promoción y difusión de la propuesta de Ordenamiento Territorial en la cuenca baja del río Lurín con énfasis en el desarrollo de actividades microempresariales compatibles con los usos del suelo

2.02	Este Componente tiene como objetivo hacer que los principales actores económicos, políticos y sociales conozcan, validen, apliquen y vigilen la propuesta de zonificación del distrito y valle bajo, para el desarrollo sustentable del tejido económico local sustentado en una red articulada de MYPE’s, industrias y fuerza de trabajo, esencialmente juvenil:

- Asistencia técnica en políticas y estrategias de gestión socio-ambiental. (i) análisis, diagnóstico y propuesta para la optimización de la gestión socio-ambiental del territorio; y (ii) diseño, implementación y sistematización de talleres de difusión, validación, manejo y vigilancia en el campo de la gestión socio-ambiental dirigidos a población, líderes locales, microempresarios y empresarios de la Zona de Desarrollo Industrial (ZDI).

- Asistencia técnica en políticas y estrategias de ordenamiento territorial. (i) Análisis, diagnóstico y propuesta para enriquecer el plan de ordenamiento del territorio (ii) Diseño, implementación y sistematización de talleres de difusión, validación, manejo y vigilancia de la zonificación de usos del suelo y el ordenamiento territorial dirigidos a población, líderes locales, microempresarios y empresarios de la ZDI.

2.03	Outputs:

- Zonificación de áreas industriales validada socialmente.

- Zonificación de áreas comerciales validada socialmente.

- Población local y principales actores económicos, sociales y políticos capacitados en deberes y derechos relacionados con la gestión ambiental, el ordenamiento territorial y uso del suelo.

(2) Fortalecimiento de las microempresas locales

2.04	El objetivo de este componente es fortalecer la capacidad global de las MYPE’s locales aportando al desarrollo de una visión empresarial, el mejoramiento de la capacidad de gestión, la introducción de herramientas y procedimientos de optimización productiva, el mayor conocimiento de las características del mercado, la ampliación de las posibilidades de una articulación empresarial más eficiente, el incremento de los niveles de formalización legal, tributaria y sanitaria y el fomento de iniciativas y estrategias de asociatividad empresarial (redes, conglomerados y consorcios).

(a)	Gestión y asistencia técnica en los procesos de fortalecimiento microempresarial. (i) Investigación, análisis, diagnóstico y diseño de planes de asistencia técnica y capacitación de microempresas (familias propietarias y empleados) para el fortalecimiento de las capacidades de gestión, optimización productiva, formalización y articulación con la demanda de insumos y servicios de la empresas de la ZDI de Lurín. (ii) Diseño, implementación y sistematización de talleres de capacitación microempresarial, acceso a microfinanciamiento (FONDEVALLE), organización de eventos de difusión, foros y ruedas de negocios destinados a MYPE’s locales y empresarios de la ZDI.

(b)	Acompañamiento del proceso de articulación del tejido económico local y compatibilidad con el plan de ordenamiento territorial y uso del suelo. (i) Investigación, análisis, diagnóstico y caracterización de actores y de requerimientos en insumos y servicios de la empresas de la ZDI, mapeo de proveedores, caracterización relación proveedor – cliente, análisis de barreras y cuellos de botella en el tejido económico local. (ii) Diseño, implementación y sistematización de talleres de sensibilización y capacitación para mejorar el nivel de competitividad de las microempresas locales, fortalecer la articulación del tejido económico local, y promover la compatibilidad de las actividades económicas con el plan de ordenamiento territorial y uso del suelo destinados a microempresarios, empresas de la ZDI, jóvenes y líderes locales. (iii) Diseño, adecuación y puesta en marcha de la Casa del Valle de Lurín para la promoción de iniciativas ciudadanas y microempresariales, formulación de proyectos, promoción de la Responsabilidad Social Empresarial y del empleo y liderazgo juvenil.

2.05	Outputs:

- Diagnóstico elaborado de los requerimientos de insumos y servicios de la industria local que puede ser satisfecha por las redes microempresariales locales.

- Análisis participativo y propuestas de superación de las barreras y cuellos de botella que impiden a las microempresas locales proveer de insumos y servicios a las industrias de la ZDI.

- Estudio de priorización de insumos, servicios y microempresas preferenciales.

- Flujo de negocios y de la cadena de abastecimiento local diseñado participativamente.

- Un mínimo de 20 microempresas beneficiarias del Proyecto acceden a la formalización legal, tributaria y/ o sanitaria.

- 100 microempresas capacitadas en: 1) gestión, responsabilidad y formalización empresarial; 2) costos y presupuestos; 3) racionalización, mejora de procesos productivos y “buenas prácticas”; 4) articulación a nuevos mercados y asociatividad; y 5) promoción y mercadeo.

- La oferta de insumos y servicios microempresariales en función de las necesidades de las industrias de la ZDI es conocida localmente, estableciendo la base para generar vínculos comerciales entre las partes.

- Un sistema de evaluación, selección, canalización de créditos y asistencia técnica FONDEVALLE Lurín en marcha.

- 20 microempresas beneficiarias reciben financiamiento y asistencia técnica canalizada por el FONDEVALLE.

- Implementación y puesta en marcha de 01 Casa del Valle de Lurín – Centro de Iniciativas Locales.

- 10.000 pobladores, 20 industrias, 250 jóvenes y 100 microempresas están informados en temas de promoción de la iniciativa de articulación empresarial, prevención de conflictos socio-ambientales, promoción de la responsabilidad social y ambiental en las industrias de la ZDI, promoción del empleo - liderazgo juvenil y formulación de proyectos.

(3) Fortalecimiento del liderazgo y la oferta laboral juvenil

2.06	El objetivo de este componente es brindar orientación vocacional, fortalecer la capacidad técnico- profesional y elevar la autoestima de los jóvenes entre 15 y 25 años de Lurín para que ejerzan efectivamente liderazgo como grupo social en el territorio y accedan a empleos estables, sea en las industrias de la ZDI, en las MYPE’s locales o como futuros microempresarios.

(a)	Promoción de la inserción laboral y el liderazgo juvenil. (i) investigación, análisis, diagnóstico y sistematización de los requerimientos en mano de obra de las industrias de la ZDI y de las redes microempresariales. (ii) investigación, análisis, diagnóstico y diseño de planes de inserción laboral juvenil en la industria y la microempresa local. (iii) diseño y ejecución de campañas de orientación vocacional en las escuelas locales. (iv) diseño y ejecución del programa de talleres de fortalecimiento de la autoestima juvenil, liderazgo y gestión personal; y (v) diseño y ejecución de 02 encuentros jóvenes – empresa local para incentivar la especialización profesional y el acceso al empleo en la zona de residencia.

- Capacitación técnico-profesional juvenil. (i) diseño, ejecución y sistematización de la campaña de capacitación técnico-profesional con módulos orientados a la demanda laboral específica de las industrias de la ZDI y de las MYPE’s locales. (ii) diseño, ejecución y seguimiento del programa de formación laboral alterna en industrias de la ZDI.

  - Outputs:

- Diagnóstico sobre requerimientos en mano de obra (cualitativo y cuantitativo) de las industrias de la ZDI y MYPE’s de Lurín elaborado.

- Caracterización de las cualidades técnico-profesionales y personales a alcanzar de los jóvenes entre 15 y 25 años de Lurín para acceder al mercado laboral en su zona de residencia.

- Campaña de orientación vocacional dirigida a no menos de 250 escolares de 4to y 5to año de educación secundaria ejecutada.

- Un mínimo de 200 jóvenes entre 15 y 25 años residentes en Lurín reciben orientación vocacional y formación en temas de, liderazgo juvenil, gestión personal y afianzamiento de la autoestima.

- Un mínimo de 120 jóvenes entre 15 y 25 años residentes en Lurín reciben una capacitación técnico-profesional.

- Programa de formación laboral alterno en empresa ejecutado con la participación de 15 industrias de la ZDI, no menos del 20% del universo de microempresas beneficiarias y no menos de 40 jóvenes entre 15 y 25 años en formación residentes de Lurín.

- Ejecución de 02 encuentros Empresa – Jóvenes con la participación de 15 industrias de la ZDI, no menos del 30% del universo de microempresas beneficiarias. La oferta de trabajo juvenil local es difundida en un mínimo de 15 industrias de la ZDI y 30 microempresas, estableciendo la base para generar vínculos laborales con no menos de 120 jóvenes entre 15 y 25 años residentes de Lurín.

(4) Promoción de la responsabilidad social – ambiental en las industrias de la ZDI de Lurín

2.08	El objetivo de este componente es constituir una red de empresas de la ZDI de Lurín que promuevan y apliquen en la práctica la responsabilidad social–ambiental para beneficio del territorio de Lurín y de sus habitantes, con énfasis en el relacionamiento y aporte al fortalecimiento de la microempresa local y la oferta laboral juvenil:

(a)	Asistencia para la aplicación de políticas y programas integrales de responsabilidad social - ambiental. (i) investigación, análisis, diagnóstico y sistematización de la situación del tema de la responsabilidad social – ambiental en las empresas de la ZDI de Lurín. (ii) diseño de la propuesta de implementación de un sistema de responsabilidad social – ambiental integrada basada en la acción en red de las industrias de la ZDI de Lurín como agentes de desarrollo sustentable territorial. (iii) diseño y ejecución de talleres y eventos de sensibilización empresarial y preparación en los programas de formación juvenil en empresa, bolsa de empleo juvenil y articulación de la cadena de abastecimiento industrias de la ZDI - microempresas locales. (iv) asistencia técnica para el diseño y lanzamiento de la red de responsabilidad social – ambiental de Lurín.

##### 2.09	Outputs:

  - Diagnóstico sobre requerimientos en mano de obra (cualitativo y cuantitativo) de las industrias de la ZDI y microempresas de Lurín elaborado.

  - No menos de 15 industrias de la ZDI de Lurín sensibilizadas sobre responsabilidad social – ambiental vinculada y orientadas en sus iniciativas a favorecer el desarrollo sustentable territorial.

  - Se establecen un mínimo de 40 vínculos comerciales entre las microempresas beneficiarias y las industrias de la ZDI de Lurín.

  - Un mínimo de 40 jóvenes entre 15 y 25 años formados por el Proyecto son incorporados a través de contratos de prácticas y de empleo en las industrias de la ZDI de Lurín involucradas por el Proyecto.

  - Un mínimo de 20 jóvenes entre 15 y 25 años formados por el Proyecto son vinculados laboralmente a las microempresas beneficiarias involucradas.

  - Conformación de la Red empresarial de Responsabilidad social – ambiental de Lurín con un mínimo 10 industrias de la ZDI participantes.

III.	Costo Total del Proyecto

3.01	El costo estimado del Proyecto es el equivalente de US$178.600, según el siguiente cuadro:

# Presupuesto

(en US$)

| # Tipo de Gasto | Número de Meses | Costo Mensual |  | Banco |  | Aporte Local [1] | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OE1 (Consultor- honorarios + impuestos) |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestión Ambiental. | 3.5 | 1.000,00 | 3,500,00 |  | 1.000,00 |  | 4.500,00 |
| Ordenamiento Territorial | 4.5 | 1.000, 00 | 4,500,00 |  | - |  | 4.500,00 |
| OE2 (Consultor- honorarios + impuestos) |  |  |  |  |  |  |  |
| Microempresas | 12 | 2.500,00 | 27.500,00 |  | 2.500,00 |  | 30.000,00 |
| Promoción Social | 12 | 2.500,00 | 25.000,00 |  | 5.000,00 |  | 30.000,00 |
| OE3 (Consultor- honorarios + impuestos) |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo Juvenil | 9 | 2.000,00 | 16.000,00 |  | 2.000,00 |  | 18.000,00 |
| Capacitación | 9 | 1.000,00 | 8.100,00 |  | 900,00 |  | 9.000,00 |
| OE4 (Consultor-honorarios + impuestos) |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabilidad Social | 6 | 1.000,00 | 4.800,00 |  | 1.200,00 |  | 6.000,00 |
| Economista | 6 | 500 | 2.500,00 |  | 500,00 |  | 3.000,00 |
| Overhead [2]: |  |  |  |  |  |  |  |
| Costos de Traslados: |  |  |  |  |  |  |  |
| Traslados: | 18 | 200 | 2.880,00 |  | 720,00 |  | 3.600,00 |
| Per diem : | 18 | 50 | 720,00 |  | 180,00 |  | 900,00 |
| Otros Costos: |  |  |  |  |  |  |  |
| Gastos Complementarios (Worshops, materiales, etc.) |  |  | 29.000,00 |  | - |  | 29.000,00 |
| Equipamiento [3] |  |  |  |  |  |  |  |
| Casa del Valle – Turín |  |  | 7.500,00 |  | - |  | 7.500,00 |
| General Support [4]: | 18 | 1.200,00 | - |  | 21.600,00 |  | 21.600,00 |
| Auditorías y Evaluaciones | 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |  | - |  | 4.000,00 |
| Contingencias[ 5] |  |  | 7.000,00 |  | - |  | 7.000,00 |
| TOTAL |  |  | 143.000,00 |  | 35.600,00 |  | 178.600,00 |

- Ejecución

4.01	El Organismo Ejecutor contará con un Director quien supervisará el correcto desenvolvimiento del Proyecto así como mantendrá una comunicación fluida con el Banco. El Director contará con Coordinadores para cada uno de los componentes del Proyecto. Este equipo será asistido puntualmente por el equipo institucional multidisciplinario del Grupo GEA compuesto por más de 20 profesionales con probada experiencia en políticas de gestión territorial, ambiental, desarrollo económico local, promoción de la microempresa y micro finanzas, participación ciudadana, administración de empresas, ingeniería agrícola, ingeniería ambiental, psicología asociada a juventudes, entre otros. Para completar el equipo y lograr los objetivos planteados, el Proyecto contará con una plana de consultores especializados y con un pool de instituciones colaboradoras tales como el Consejo Nacional del Ambiente – CONAM, la Universidad del Pacífico así como PROMPYME y PERÚ 2021 quienes serán nuestros socios estratégicos en el diseño de las acciones, la ejecución y el seguimiento del Proyecto en temas relacionados a microempresa y responsabilidad social empresarial. Finalmente, la Municipalidad de Lurín y su población con las cuales compartimos más de una década de trabajo serán las contrapartes y beneficiarios directos de este Proyecto.

V.	Monitoreo y evaluación

## 5.01	El Organismo Ejecutor utilizará el POA del Proyecto, los reportes semestrales presentados al Banco y las visitas de inspección como los principales instrumentos de monitoreo del Proyecto.  Estas mismas herramientas servirán para evaluar el impacto de las actividades desarrolladas y la consecución de los resultados esperados.

## 5.02	El Organismo Ejecutor deberá presentar reportes semestrales y un reporte final dos meses después del último desembolso.

- 1er reporte: 15 de agosto 2006

- 2ro reporte: 15 de febrero 2007

- 3er reporte (final): 15 de agosto 2007

Fondo de Iniciativas locales del Valle del río Lurín.