LEGIII/PE-617451-05

ANEXO UNICO

EL PROYECTO

Apoyo a las Microfinanzas en las Cooperativas

de Ahorro y Crédito del Interior del Perú

I.	Objetivo

1.01	El objetivo general del Proyecto es mejorar el acceso de los socios de las cooperativas de ahorro y crédito (CAC) del interior de Perú a servicios y productos microfinancieros. El objetivo específico del Proyecto es fortalecer la capacidad de las CAC fuera de Lima Metropolitana para ofertar con eficiencia productos y servicios especializados para el sector microempresarial.

II.	Descripción

2.01	Para lograr dichos objetivos, el Proyecto apoyará: (i) el diseño, desarrollo e implementación de productos y servicios microfinancieros para beneficio de los socios de las CAC; y (ii) el fortalecimiento de la capacidad de FENACREP para implementar y dar seguimiento al programa de asistencia técnica y capacitación.

Componente I: Diseño, desarrollo e implementación de productos y servicios microfinancieros en las CAC

2.02	Este componente tiene como propósito mejorar la capacidad interna de las CAC participantes en el Proyecto para ofrecer competitivamente productos y servicios ajustados a las necesidades cada vez más crecientes de los socios micro-empresarios, las cuales no están siendo atendidas por ningún otro intermediario.

2.03	Para lograr ese propósito, se realizarán las siguientes actividades: (1) diseño y desarrollo de una tecnología general de microcrédito: se contratará una consultoría para diseñar y desarrollar la tecnología de microcrédito adaptada al contexto de las CAC del interior de Perú. Esta tecnología sería implantada por los especialistas microfinancieros de FENACREP en las CAC según sus propios mercados.

2.04	Este trabajo incluye: (a) elaborar un manual de microcrédito para las CAC, identificando las características de los productos, las políticas y procesos de los productos a ofrecerse, procedimientos de control interno, metodología de evaluación de riesgos y estrategia de penetración; (b) diseñar una política de remuneración variable para los oficiales de crédito compatible con los objetivos y metas institucionales de cada CAC; (c) entrenar al personal de FENACREP encargado de implementar los productos en las CAC; (d) acompañar y monitorear de manera itinerante la tecnología implementada en las CAC; y (e) realizar ajustes y mejoras a la tecnología crediticia. (2) implementación de la etapa piloto en 3 CAC: Se contratará una consultoría para implantar la metodología, personal y estrategias de penetración de mercado en las tres primeras CAC, incluyendo las siguientes actividades: (a) coordinar la etapa piloto de implementación ; (b) validar los manuales implementados en tres CAC; y (c) capacitar al personal de las CAC participantes en plan piloto, así como al equipo técnico de FENACREP responsable del control y seguimiento de la tecnología.

2.05	Además, el Proyecto apoyará pasantías de intercambio de experiencias entre oficiales de crédito de las CAC peruanas y personal de FENACREP con otras CAC e IMF en países de la región; y (3) estudios, diseños e implementación de productos pasivos: se contratarán consultorías y/o servicios para: (a) analizar la situación actual de los productos de ahorro en las CAC; (b) diseñar nuevos productos pasivos o rediseñar los existentes; (c) capacitar en el uso de los nuevos productos pasivos; (d) transferir la tecnología a los especialistas de FENACREP para que implementen los productos; (e) diseñar e imprimir el material publicitario de los nuevos productos de ahorro; y (f) realizar un estudio de mercado y factibilidad para servicios de remesas.

Componente II: Fortalecimiento de FENACREP para implementar y dar seguimiento al programa de asistencia técnica y capacitación en productos microfinancieros

2.06	Este componente está destinado a garantizar la eficiencia y sostenibilidad de los productos y servicios implementados por las CAC, mediante el fortalecimiento de la capacidad técnica y de seguimiento de FENACREP y los servicios de capacitación y asistencia técnica que presta a sus CAC afiliadas. Con el fortalecimiento de las capacidades internas de FENACREP, se persigue proporcionar las herramientas necesarias para que en el futuro pueda replicar el Proyecto por cuenta propia en otras CAC.

2.07	Se prevén las siguientes actividades: (1) contratación de especialistas microfinancieros: para poder proveer la asistencia técnica especializada requerida a las 15 CAC previstas en el Proyecto, FENACREP requiere contratar a 4 especialistas microfinancieros. Con recursos de la Contribución, el Proyecto financiará sus honorarios de manera decreciente durante el período del Proyecto, de manera que FENACREP retenga 2 de ellos con recursos propios al terminar el Proyecto; (2) capacitación para el personal técnico de FENACREP: se capacitarán a 5 personas mediante la asistencia a cursos y seminarios especializados en temas relacionados con desarrollo de productos microfinancieros, transferencia tecnológica, evaluación de riesgos crediticios y mercado, control y seguimiento operacional, y desarrollo de estrategias de mercadeo financiero, entre otros; (3) capacitación a los oficiales de crédito y los directivos de las CAC: FENACREP contratará el diseño y la ejecución de dos diplomados especializados para: (a) oficiales de crédito, en tecnologías microfinancieras; y (b) gestión estratégica y gobernabilidad para los directivos de las CAC. Asimismo, con recursos del Proyecto, FENACREP contratará los servicios necesarios para realizar 9 eventos de capacitación (cursos o seminarios) para entrenar al personal operativo y directivo de todas las CAC interesadas en temas relacionados con las microfinanzas.

III.	Costo Total del Proyecto

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de US$701.200, según el siguiente cuadro:

# Presupuesto

(en US$)

| ACTIVIDADES | BANCO/ FOMIN | APORTE LOCAL | TOTAL | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Implementación tecnologías microfinancieras en las CAC | 133.000 | 147.000 | 280.000 | 40% |
| II. Fortalecimiento capacidad AT y capacitación de FENACREP | 175.600 | 99.200 | 274.800 | 40% |
| III. Apoyo a la ejecución del Proyecto | 93.520 | 32.000 | 125.520 | 18% |
| IV. Seguimiento, Evaluación y Auditoría | 16.000 | 0 | 16.000 | 2% |
| V. Imprevistos | 4.880 | 0 | 4.880 | 1% |
| TOTAL | 423.000 | 278.200 | 701.200 |  |
| % | 60% | 40% | 100% | 100% |

- Ejecución

4.01	El Organismo Ejecutor contratará a un Coordinador del Proyecto, quien dará seguimiento, coordinará y supervisará el trabajo de los consultores, organizará la capacitación y coordinará el desarrollo y la implementación de los productos y servicios en las CAC. FENACREP garantizará la continuación del Proyecto por cuenta propia agotado los tres (3) años de ejecución, mediante la continuidad de dos especialistas en microfinanzas de planta. El FOMIN también aportará recursos para el transporte y viáticos para los viajes de control y seguimiento del Coordinador a las CAC. Asimismo, se contempla la adquisición de equipos de computación y multimedia (para la capacitación en campo) y la adecuación de la oficina de FENACREP para acomodar los nuevos especialistas de microfinanzas.

4.02	Las entidades beneficiarias del Proyecto serán 15 CAC ubicadas fuera de Lima metropolitana, las que recibirán asistencia técnica y capacitación para ofrecer a sus socios productos y servicios microfinancieros. Los principales criterios de elegibilidad de las CAC participantes incluyen: (i) más de 1.800 socios; (ii) morosidad menor o igual al 10% a más de 30 días; (iii) rentabilidad (ROA) mayor a cero; (iv) cuenta con una auditoría externa del último ejercicio fiscal; y (v) cuenta con un gerente a tiempo completo; entre otros. Cabe destacar que las CAC estiman que un mínimo del 50% al 60% de sus socios, en general, y más del 90% de los usuarios de préstamos para negocios son micro y pequeño empresarios, aunque no sean catalogados como tal. La cobertura total del Proyecto podrá ser ampliada considerando que al personal técnico de FENACREP se le transferirá los conocimientos para que junto a los especialistas microfinancieros que incorporará al equipo, finalizado el Proyecto seguirán replicando el modelo a un grupo mayor de CAC diseminadas en todo el país.

4.03	Para que una CAC sea elegible para participar en el Proyecto, deberá cumplir con los criterios de elegibilidad que el Banco/FOMIN ha acordado con FENACREP. Mediante una convocatoria, FENACREP recibirá solicitudes de participación de las CAC elegibles e interesadas, en las cuales las CAC presentarán su información institucional, financiera y de cartera, de acuerdo a los seis criterios de selección establecidos. FENACREP analizará las solicitudes y seleccionará a las CAC que obtengan un puntaje igual o mayor a 18 puntos, pero sin tener calificación cero en dos o más indicadores.  De manera preliminar, al aplicar estos criterios de elegibilidad a la información de junio de 2005, alrededor de 10 a 15 CAC estarían consideradas elegibles.

V.	Seguimiento y Evaluación

5.01	FENACREP será responsable de recopilar y analizar la información relevante para efectuar el seguimiento continuo a la ejecución del Proyecto y los indicadores establecidos en el Marco Lógico. El sistema de información gerencial de FENACREP deberá generar la información requerida. FENACREP y el Banco utilizarán el sistema de seguimiento del Banco para la supervisión y evaluación del Proyecto, el cual será considerado tanto en la elaboración de los informes semestrales de progreso, como en la evaluación intermedia. La Representación del Banco en Perú tiene la responsabilidad básica de realizar el seguimiento del Proyecto, y contará con el apoyo de SDS/MSM y FOMIN en la evaluación y el intercambio de lecciones aprendidas de proyectos similares.

5.02	Para cada uno de los años posteriores al primer desembolso de fondos, FENACREP someterá al Banco informes semestrales de progreso al 31 de mayo y 30 de noviembre de cada año. Como mínimo, dichos informes presentarán una relación del progreso alcanzado en el cumplimiento de los objetivos del Proyecto e incluirán información sobre el avance en: (i) los nuevos productos microfinancieros, sus metodologías, políticas e implementación en cada uno de las CAC; (ii) la calidad de la asistencia técnica in situ y sus resultados; (iii) resultados del trabajo de los consultores de largo plazo (especialistas microfinancieros); (iv) la capacitación ofrecida a oficiales de crédito, gerentes, personal de FENACREP y directores de las CAC, incluyendo una descripción de las actividades realizadas, su temática y la metodología, así como una breve evaluación por parte de los participantes; y (v) la evolución de los indicadores de desempeño de FENACREP y cada una de las CAC participantes y una relación del cumplimiento de las metas anuales para los indicadores del Marco Lógico. Incluirán además un resumen de la ejecución presupuestaria y las contribuciones de contraparte en efectivo y en especie.

- 5.03	A la conclusión del Proyecto, dentro de los 120 días de efectuado el último desembolso del Proyecto, FENACREP presentará al Banco un informe final que resumirá los principales logros, experiencias y lecciones aprendidas de las actividades desarrolladas por el Proyecto, a fin de facilitar la difusión de las experiencias durante el período de ejecución de la operación.

- 5.04	Cuando se haya desembolsado al menos 50% de los recursos del FOMIN o haya transcurrido los 18 meses desde el primer desembolso, lo que ocurra antes, el Banco contratará con recursos del Proyecto, una evaluación intermedia dirigida a analizar: (i) la eficacia, eficiencia en la ejecución del Proyecto; (ii) las lecciones aprendidas durante la ejecución; y (iii) las recomendaciones para la mejora durante la segunda mitad de ejecución para el cumplimiento de las metas.

La etapa piloto es un período de alrededor de 3 meses durante los cuales se implementará la nueva tecnología en las 3 primeras CAC seleccionadas de manera simultánea.  Estas CAC luego contarán con el apoyo de consultas esporádicas del consultor y el apoyo permanente de los especialistas de FENACREP.