LEGIII/PE-635159-05

ANEXO UNICO

EL PROGRAMA

## Conversión al Cultivo Orgánico de Mango

I.	Objeto

  - El objetivo general es mejorar el nivel de competitividad de los pequeños agricultores de mango convirtiendo sus cultivos de convencional a orgánico, mediante el acceso a una capacitación y asesoría efectiva, el financiamiento de las actividades básicas y el acceso a mejores mercados para sus productos, logrando una mayor rentabilidad de sus cultivos.

1.02	Los objetivos específicos del proyecto son: (i) lograr que los productores de mango convencional decidan realizar la conversión al mango orgánico; (ii) lograr que los conocimientos adquiridos por los productores sean aplicados en sus fundos, y que la asistencia técnica sea productiva y sostenible; (iii) dar sostenibilidad a la propuesta de capacitación en manejo orgánico; y (iv) lograr la certificación de cultivo de mango orgánico.

II.	Descripción

  - Para el logro de los objetivos a que se refiere la sección I anterior, el Programa comprende la ejecución de los siguientes componentes:

- Componente 1: Sensibilización en conversión a fundos orgánicos.

  - Objetivo: Motivar a los productores de mango convencional para convertir sus fundos convencionales a fundos orgánicos, que conozcan los beneficios y riesgos de la elección y se sientan comprometidos con el proyecto. Actividades a desarrollar:

  - Elaboración de material audiovisual de sensibilización. Incluye el diseño y estructura de los contenidos, la producción y edición del material audiovisual.

  - Sensibilización del grupo potencial. Incluye la definición de criterios y procedimientos de sensibilización, y la puesta en marcha de la sensibilización, a través de talleres y charlas grupales.

  - Selección del grupo beneficiario. Una vez realizada la sensibilización, en base a los resultados de la misma, se procederá a definir los criterios y procedimientos de selección, y luego a realización la selección.

- Componente 2: Capacitación y asesoría en el manejo de fundos orgánicos.

  - Objetivo: Incrementar los conocimientos, habilidades y conductas de los pequeños productores para manejar fundos de mango orgánico, y asesorarlos directamente en sus fundos para la aplicación de los mismos.

  - Actividades a desarrollar: (i) elaboración del material de apoyo didáctico; (ii) capacitación en manejo de mango orgánico (teórico y práctico); (iii) control alternativo de plagas y enfermedades; (iv) desarrollo de cultivos asociados; (v) desarrollo de apicultura; (vi) técnicas adecuadas de riego; (vii) técnicas adecuadas de poda; (viii) buenas prácticas de producción; (ix) capacitación en la crianza de ganado ovino asociado a fundos orgánicos (teórico y práctico); (x) capacitación en manejo de bioabonos (teórico y práctico); (xi) manejo de biodigestores orgánicos; (xii) manejo de producción de Humus de Lombriz; (xiii) elaboración de compost; (xiv) capacitación en auditorías y manejo de registros; (xv) curso de auditorías internas; (xvi) curso de manejo de registros; (xvii) visitas a un fundo modelo de mango orgánico; (xviii) visitas de asesoría técnica y seguimiento y evaluación de la aplicación de la capacitación. Implica visitas mensuales como mínimo a cada uno de los fundos por parte del personal de “Sunshine” y especialistas externos, de ser necesario; (xix) certificación de los fundos. Incluye la contratación de la empresa certificadora para la realización de la auditoría y certificación de los fundos.

- Componente 3: Certificación orgánica.

  - Este componente incluye la contratación de una empresa certificadora para la realización de las auditorías a los fundos que implantaron el manejo orgánico del cultivo, y de ser el caso, otorgar las certificaciones respectivas.

  - Actividades a desarrollar: (i) contratación de la empresa certificadora; (ii) auditorías y emisión de recomendaciones; y (iii) otorgamiento de las certificaciones a los fundos que no presenten no conformidades sustanciales.

- Componente 4: Financiamiento para la Conversión a Fundos de Mango Orgánico.

  - Objetivo: Facilitar el capital necesario para la Conversión a Fundos de Mango Orgánico. El financiamiento regulado de los insumos y equipos necesarios serán facilitados por la empresa “Sunshine Export”, la cual descontará los importes de las liquidaciones de cada agricultor al final de la cosecha.

  - Actividades: (i) adquisición de materiales e insumos para la prevención de plagas y enfermedades (paneles, luces, trampas), el desarrollo de cultivos asociados, la implementación en técnicas adecuadas de poda, la aplicación de buenas prácticas de producción; (ii) adquisición de ganado ovino y semillas para forrajes de alimentación del ganado asociado a la agricultura orgánica; (iii) adquisiciones para el manejo de bioabonos; (iv) adquisición de los biodigestores; (v) adquisición de materiales e insumos para el desarrollo de humus de lombriz y de compost; (vi) financiamiento en manejo de apicultura; (vii) adquisición de equipo y material necesario para el desarrollo de la apicultura (colmenas, centrifugas, equipo de protección y equipo de manejo).

- Componente 5: Sostenibilidad de la capacitación y seguimiento.

  - Objetivo: dar sostenibilidad a la metodología y acciones de capacitación en manejo de fundos de mango orgánico. Es importante para la sostenibilidad del proyecto que existan medios para replicar la capacitación, personal capacitado que pueda trasmitir sus conocimientos y un mecanismo de capacitación continua.

  - Actividades: (i) sistematización y publicación de la propuesta metodológica de capacitación. Incluye la elaboración del plan de sistematización, recopilación y análisis de información de la experiencia y metodología, elaboración de contenidos y preparación del material, el taller de revisión de la propuesta metodológica con técnicos y expertos, y la edición y publicación de la propuesta metodológica; (ii) creación de una unidad de capacitación para manejo de mango orgánico en cada grupo de agricultores, que servirán para las capacitaciones del proyecto y futuras capacitaciones; (iii) identificación y evaluación del fundo de mango orgánico; (iv) adecuación del fundo a una unidad de capacitación, incluyendo la adquisición y gestión de equipos y materiales necesarios; (v) consolidación de la organización de los grupos de gestión. El tema de certificaciones se realizará de manera grupal. Para ello los grupos deben organizarse en comités, y cada comité tiene una determinada tarea para cumplir con las certificaciones. La adecuada organización de los grupos es un requisito para las certificadoras.

  - Talleres de integración. Estos talleres están dirigidos a orientar la organización e integración de los grupos.

  - Constitución de una empresa comercializadora de carne ovina. Esta actividad está orientada a maximizar la inversión en ganado, contribuir al tema de trabajo grupal, e incrementar sus ingresos.

III.	Costo Total del Programa

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de trescientos diez mil dólares (US$310.000), según el siguiente cuadro:

| PROGRAMA | FOMIN | APORTE LOCAL (Sunshine) | APORTE LOCAL (Productores) | COSTO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPONENTE 1: Sensibilización en conversión a fundos orgánicos. | 2.500 | 1.200 | 0 | 3.700 |
| COMPONENTE 2: Capacitación en el manejo de fundos orgánicos. | 46.000 | 31.800 | 0 | 77.800 |
| COMPONENTE 3: Certificación | 35.000 | 5.000 | 12.000 | 52.000 |
| COMPONENTE 4: Financiamiento para la Conversión a Fundos de Mango Orgánico. | 0 | 0 | 114.500 | 114.500 |
| COMPONENTE 5: Sostenibilidad de capacitación y seguimiento | 13.500 | 15.000 | 4.500 | 33.000 |
| Subtotal | 97.000 | 53.000 | 131.000 | 281.000 |
| Auditoría | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| Imprevistos (5%) | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 |
| Coordinación General | 3.000 | 19.000 | 0 | 22.000 |
| TOTAL | 100.000 | 75.000 | 135.000 | 310.000 |

- Ejecución

- 4.01	El Programa será coordinado por la Ing. Roxana Cárdenas quien actuará como jefe de proyecto y tendrá a su cargo un jefe técnico (Jefe del área de producción Agrícola de Sunshine Export). Adicionalmente, el proyecto contará con la supervisión del la Red de Acción en Alternativas en uso de Agroquímicos (RAAA) y el seguimiento del proyecto PRA en Piura, quienes de forma gratuita mantienen el seguimiento de la satisfacción de los agricultores con respecto a la capacitación y asesoría técnica de las acciones de Sunshine en los productores externos.

- 4.02	La coordinadora será responsable de coordinar la planificación de las actividades del proyecto directamente con el Banco, los especialistas y directamente o a través de los encargados de producción, con los productores. Sunshine proveerá el apoyo administrativo y contable que se requiera. En el tema administrativo, sólo se financiará con recursos del proyecto un esquema de bonificación creciente según el cumplimiento de los resultados establecidos por el proyecto. Esto aplica solo al coordinador de proyecto y coordinador técnico.