LEGIII/PE-385166-04

ANEXO A

EL PROGRAMA

Competitividad de MIPYMES Consolidando el Desarrollo del

Destino CTN - Circuito Turístico Norte

I.	Objeto

  - El objeto del Programa es elevar la competitividad de las MiPyMEs consolidando el desarrollo  del Circuito Turístico Norte (“CTN”) del Perú como destino turístico. El propósito es diseñar y comercializar productos y fortalecer la gestión del sector como la sumatoria de elementos que definen el destino turístico CTN Perú.

II.	Descripción

  - Para el logro de los objetivos, se proponen cuatro componentes: (i) Diseño de macroproductos turísticos sostenibles; (ii) Desarrollo y aplicación de la normativa CTN; (iii) Mercadeo del Destino CTN; y (iv) Fortalecimiento de la Gestión del Destino.

(i)	Diseño de macroproductos turísticos sostenibles

  - El propósito de este componente es diseñar una cartera de macroproductos turísticos que se gestionen sosteniblemente en el destino CTN.

  - El Programa financiará la adaptación de la metodología basado en los conceptos de análisis de demanda, segmentación de mercados, ubicación de nichos específicos y posicionamiento, para conducir técnicamente el proceso de diseño de los macroproductos del destino. Estos macroproductos serán debidamente validados y divulgados, y constituirán la base para la preparación de productos específicos y paquetes turísticos por parte de empresarios privados, asegurando con esto una imagen unificada del destino CTN.

  - La capacitación para el manejo sostenible de atractivos facilitará la adopción de mejores prácticas en el diseño de productos como en la operación de los mismos, garantizando con esto sostenibilidad en su uso. Esta labor generará instructivos prácticos para facilitar la gestión sostenible de atractivos. Igualmente se capacitarán empresarios en las técnicas de diseño de producto y paquetes turísticos para promover la consonancia con los macroproductos y la estrategia de comunicación seleccionada. El mejoramiento de las condiciones básicas de los productos turísticos se basará en el desarrollo de Planes de Manejo para las Zonas de Uso Público de los sitios más atractivos detectados en la definición de los macroproductos.

  - Se prevén los siguientes resultados: al menos seis (6) macroproductos definidos y un procedimiento estandarizado para incorporar nuevos en el futuro; tres mil (3.000) copias de instructivos publicadas para la utilización sostenible de los atractivos, y doscientos (200) empresarios capacitados en el uso de los macroproductos y la gestión sostenible de atractivos; al menos seis (6) planes de manejo de uso público de atractivos, diez (10) nuevos productos comercializándose en la región y cien (100) empresarios capacitados en diseño de productos y paquetes de viaje.

- (ii)	Desarrollo y aplicación de la normativa CTN

  - El propósito de este componente es aplicar la normativa CTN  para contribuir a mejorar la calidad del servicio y competitividad de las MiPyMEs del destino.

  - Se actualizarán las normas CTN y sus respectivos procesos de evaluación para empresas de hospedaje, restaurantes y tour operadoras, incorporando nuevos elementos en función de los macroproductos definidos. Estas normas incluirán aspectos básicos de buenas prácticas ambientales, sociales, de servicio y gestión. El Programa contratará asistencia técnica para desarrollar e impartir cursos, buscando con el tiempo desarrollar capacidades instaladas en instituciones educativas especializados en el tema de formación turística. Paralelamente el programa brindará asistencia técnica directa sobre buenas prácticas ambientales, sociales, de servicio y gestión a un grupo de cien (100) MiPyMEs seleccionadas según criterios de elegibilidad detallados en el Reglamento Operativo (“RO”). El Programa apoyará la capacitación y la evaluación cofinanciando el cincuenta por ciento (50%) del costo a las empresas en el Programa.

  - Se prevén los siguientes resultados: al menos ciento cincuenta (150) empresas con sello CTN otorgado, doscientas (200) empresas adicionales sensibilizadas sobre las normas, mil (1.000) guías de orientación publicadas para empresas, cien (100) empresas con su gestión administrativa mejorada, diez (10) evaluadores reconocidos, y el diseño y operación institucionalizada de cursos de capacitación sobre calidad y sostenibilidad para MiPyMEs.

(iii)	Mercadeo del Destino CTN

  - El propósito de este componente es impulsar el posicionamiento del destino CTN para apoyar la distribución y comunicación de productos y paquetes turísticos de las MiPyMEs. El Programa comprende el financiamiento de las siguientes actividades: (i) diseño de una estrategia de comunicación y promoción unificada para el CTN; (ii) diseño de un programa de concientización de la sociedad civil y opinión pública; (iii) diseño e impresión de material promocional para el CTN; y (iv) diseño e implantación de un modelo de comercialización conjunta para las MiPyMEs.

  - Se prevén los siguientes resultados:  una (1) estrategia de promoción y comunicación para el CTN de forma integral, cien (100) empresas participando en el modelo de comercialización conjunta y cien mil (100.000) unidades de material promocional producido y distribuido.

(iv)	Fortalecimiento de la Gestión del Destino

  - El propósito de este componente es fortalecer las capacidades de gestión de gremios y coordinar sus acciones con una visión compartida. El Programa comprende el financiamiento de las siguientes actividades: (i) desarrollo de capacidades de liderazgo en los dirigentes  de los sectores privado y público; (ii) reuniones del Consejo Directivo; (iii) organización de talleres de concertación entre los actores de los sectores privado y público; y (iv) medición de indicadores de proyecto.

  - Se prevén los siguientes resultados: capacitar a cincuenta (50) dirigentes del sector, organizar doce (12) talleres de coordinación y ocho (8) de concertación, y lograr aumentar un veinte por ciento (20%) anual el número de socios de la Cámara Regional de Turismo de Cajamarca (“CARETUR”).

III.	Costo Total del Programa

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de un millón trescientos dieciocho mil seiscientos sesenta y cuatro dólares (US$1.318.664), según el siguiente cuadro:

Presupuesto

(en US$)

| Actividades | Banco | Aporte Local | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Personal | 162.000 | 70.200 | 232.200 |
| Logística | 34.560 | 45.560 | 80.120 |
| Componente 1 | 141.650 | 40.200 | 181.850 |
| Componente 2 | 176.000 | 20.100 | 196.100 |
| Componente 3 | 101.000 | 235.800 | 336.800 |
| Componente 4 | 45.200 | 83.600 | 128.800 |
| Subtotal | $660.410 | $495.460 | $1.155.870 |
| Imprevistos 5% | 33.021 | 24.773 | 57.794 |
| Evaluación intermedia y final | 50,000 | 0 | 50,000 |
| Auditoría | 40,000 | 0 | 40,000 |
| TOTAL | $783.431 | $520.233 | $1.303.664 |
| Actividades de Coordinación del Cluster | $15,000 |  | $15,000 |
| GRAN TOTAL | $798.431 | $520.233 | $1.318.664 |
| Porcentajes (excluyendo actividades de Cluster) | 60% | 40% |  |

- Ejecución

  - Las entidades ejecutoras del Programa serán la CARETUR y la Asociación Los Andes de Cajamarca (“ALAC”). ALAC aportará la mayor parte de los recursos en efectivo y la experiencia de su personal en la administración de proyectos de desarrollo social y ambiental; y CARETUR contribuirá con su experiencia y liderazgo en el sector turístico.

  - La Unidad Coordinadora del Programa (“UC”) operará en la CARETUR y estará constituida por un Coordinador de Programa, un Administrador de proyecto y un Contador. Las funciones de UC y los términos de referencia para sus miembros se especificarán en un RO. La UC funcionará en base a un Plan Operativo Anual (“POA”) y una Matriz de Desempeño (“MD”), para la coordinación técnica y la ejecución integral del Programa y la canalización de solicitudes de no-objeción a la contratación de los servicios y adquisiciones de bienes previstos en el Programa. Estas solicitudes, junto a los informes financieros y técnicos, deberán ser  avaladas ante el Banco por ambos ejecutores.

  - Se instalará un Consejo Directivo que integrará a representantes de entidades vinculadas al gremio turístico que su participación sea de relevancia para el Proyecto.

  - Las funciones específicas del Consejo Directivo serán estipuladas en el RO e incluyen aprobar los POAs y modificaciones al RO, y desarrollar convenios con instituciones privadas y públicas que contribuyan a la sostenibilidad del Programa. Este Consejo funcionará como órgano colegiado, con una sola voz asumida por el representante de CARETUR quien lo presidirá. Inmediatamente después de su formación, definirá un manual interno de funcionamiento para cumplir con sus objetivos y funciones. Tendrá no menos de una reunión ordinaria trimestral y todas las sesiones adicionales que se requieran para la ejecución del Programa. Por lo menos dos (2) veces al año organizará foros abiertos de información sobre el avance del Programa dirigidos al público en general. El Consejo Directivo podrá establecer grupos de trabajo o comités técnicos especiales para apoyar su labor, a los que podrá incorporar los especialistas y técnicos que estime necesario.

  - La selección y contratación de los servicios de consultoría y las adquisiciones de equipos y materiales previstos en el Programa, serán responsabilidad de la UC, y se regirán por los procedimientos y políticas del Banco y del FOMIN en la materia. La programación de actividades se realizará con base a un POA debidamente reglamentado en el RO y la Matriz de Desempeño para la evaluación y seguimiento del POA. Para estos efectos, el RO incluye procedimientos estándar de contratación de consultoría, adquisiciones y otros gastos.

V.	Seguimiento y Evaluación

5.01	El Banco, a través de su Representación en Perú, será responsable de las actividades de supervisión y control, del seguimiento del cumplimiento de las cláusulas contractuales, de la tramitación de solicitudes de desembolso y de recibir los estados financieros auditados. Los Organismos Ejecutores (CARETUR-ALAC) presentarán informes semestrales de situación, conforme a los requisitos estándar de información que aplica el Banco. Para el seguimiento administrativo financiero, el ejecutor instalará el Sistema de contabilidad computarizado del Banco (“SAFOBID”), u otros de prestaciones equivalentes. Un Taller de Cierre será programado para el final de la ejecución, para evaluar los resultados alcanzados y las acciones requeridas para aumentar el impacto del Programa.

5.02	Se llevarán a cabo auditorías anuales y una final. El Banco, en colaboración con los Organismos Ejecutores, contratará un experto en evaluación al comienzo del Programa para desarrollar los indicadores de base y el sistema de monitoreo para evaluar los productos del Programa. Este consultor realizará las evaluaciones intermedia y final para determinar hasta qué punto los resultados se han alcanzado, y participará en el Taller de Cierre. Se hará énfasis en las lecciones aprendidas y cómo se comparten las mismas entre los proyectos del Clúster de Turismo Sostenible.

5.03	Los desembolsos del Programa serán contingentes a evidencias del avance en indicadores claves o hitos-gatilladores que se especifican en el RO.

Esta cantidad será deducida de la contribución total del FOMIN al beneficiario en el momento de la firma del Convenio de Cooperación Técnica, y será usado por el Banco para Actividades de Coordinación del Cluster.