## Slide 1: RG-T1874 Cambio Climatico y Pueblos Indigenas del Amazonia
Aprobado el 15 diciembre 2010
$1,090,174 USD
Ser ejecutado por COICA

## Slide 2: El principal objetivo
Desarrollar la capacidad de los lideres indígenas y sus comunidades para representarse a si mismos en discusiones de cambio climático a nivel internacional y nacional.
Este proyecto también bridara asistencia técnica a estos lideres y comunidades a fin de que estén mejor preparados para manejar los impactos a corto y largo plazo.

## Slide 3: El programa
Se implementará en cinco países de la cuenca amazónica
Tiene un periodo de implementación de 24 meses (Marzo 2011 a Marzo 2013)
Una colaboración entre BID, COICA, EDF, WHRC y las organizaciones y comunidades indígenas amazónicas
Ser ejecutado directamente por un organización indígena

## Slide 4: Los componentes
Componente 1 Entrenamiento comunitario de preparación de REDD
Componente 2 Participación y interacción
Componente 3 Proyectos pilotos
+ Monitoreo y evaluación
+ Coordinación del proyecto
+ Auditoria independiente

## Slide 5: Componente 1 : Entrenamiento
Presupuesto total $742, 374
50 talleres por país, 100 comunidades al mínimo
Currículo básico + nuevos módulos adaptados a las circunstancias especificas de los pueblos indígenas en la región amazónica
Entrenamiento en evaluación de las reservas de carbono y realizar inventarios de gases de efecto invernadero (GEI)

## Slide 6: Componente 2: Participación
Presupuesto total $30,800
subvenciones por viajes para diez representantes de comunidades indígenas que hayan participado en el componente 1 para apoyar su participación en talleres, conferencias, reuniones internacionales sobre el tema de REDD y-o cambio climático
Foto por F. Guzman

## Slide 7: Componente 3 : Proyectos Pilotos
Presupuesto total $94,000
Financiara la preparación de dos proyectos pilotos REDD para certificación CCBS
la comunidad debe identificar su interés y toma el entrenamiento en Componente 1

## Slide 8: Monitoreo y evaluación
Presupuesto total $189, 000
Coordinador técnico de monitoreo y evaluación fue contratado directamente por el BID (Gonzalo Griebenow) con la responsabilidad de desarrollar un plan de M&E
Foto por F. Guzman

## Slide 9: Coordinacion de proyecto
Presupuesto total $15,000
La responsabilidad de COICA con el apoyo de las organizaciones indígenas nacionales
Juan Reategui es Coordinador del Proyecto

## Slide 10: Coordinación de proyecto

## Slide 11
Gracias y
buena suerte
a todos!