## RRF
BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO
GESTÃO DE RISCO DE PROJETOS (26/Fev/2014)
Programa de Modernização e Fortalecimento da Gestão Fiscal do Estado do Amazonas – PROFISCO/AM (BR-L1388)
REGISTRO DO RISCO E FATORES DE PROBABILIDADE
No | Componente/Produto | Tipo de Risco | Risco | Impacto | Fator de probabilidade
1 | TODOS OS PRODUTOS | Fiduciários | Demora no processo de aquisição / contratação | Não se cumpriria o prazo de execução do projeto | Dificuldade do executor na elaboração de TdR e de especificação técnicas nas contratações e aquisiçòes de acordo com as politicas do Banco | Desenvolvimento
[5 empty] | , | Governabilidade
Macroeconômicos
Ambientais e Sociais
Sustentabilidade
Reputação
Monitoramento e Prestação de Contas
Fiduciários
2 | COMPONENTE I: GESTÃO ESTRATÉGICA INTEGRADA Subcomponente 1. Aperfeiçoamento organizacional e da gestão estratégica Adequação da infraestrutura física para padronização do modelo operacional da SEFAZ | Governabilidade | Demora no processo de aquisição / contratação | Não se cumpriria o prazo de execução do projeto | Envolvimento de diferentes atores do Estado nos processos de aquisições (CGL e SINFRA para instalações físicas
3 | TODOS OS PRODUTOS | Governabilidade | Demora no processo de aquisição / contratação | Não se cumpriria o prazo de execução do projeto | Envolvimento de diferentes atores do Estado nos processos de aquisições (CGL e Jurídico da SEFAZ) )
4 | COMPONENTE II: ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL Subcomponente 3. Melhoria da eficiência e eficácia da administração tributária Implantação de um modelo de fiscalização de trânsito com ênfase em análise de risco | Desenvolvimento | Implantação de instrumentos inovadores de fiscalizaçào de trânsito de mercadorias | Não alcancar as metas de arrecadação | Insuficiente na experiência de meios novos para abordagem de problemas antigos
5 | COMPONENTE II: ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL Subcomponente 3. Melhoria da eficiência e eficácia da administração tributária Implantação de um modelo de fiscalização de trânsito com ênfase em análise de risco | Sustentabilidade | Implantação de instrumentos inovadores de fiscalizaçào de trânsito de mercadorias | Não alcancar as metas de arrecadação | Navegação e manutenção de barcos, catamarães e similares e operação de equipamentos de scanner não é negócio da SEFAZ
6 | COMPONENTE II: ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL Subcomponente 3. Melhoria da eficiência e eficácia da administração tributária Implantação de um modelo de fiscalização de trânsito com ênfase em análise de risco | Reputação | Imagem institucional da fazenda e do Banco | Não alcancar as metas de arrecadação | Inadequada utilização dos equipamentos adquiridos
7 | COMPONENTE II: ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL | Macroeconômicos | Desaleração econômica | Não alcancar as metas de arrecadação | Não se aplica
8 | TODO O PROJETO | Sustentabilidade | Descontinuidade administrativa | Desacelaração na execução do projeto | Mudança de governo - eleiçõe em 2014
9 | COMPONENTE II: ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL Subcomponente 4. Melhoria da eficiência e eficácia da administração do contencioso fiscal Implantação do sistema para controle das ações judiciais de responsabilidade da PGE e dos processos administrativos, incluindo o módulo de Controle de Precatórios | Sustentabilidade | Descontinuidade operacional em razão da integração com os sistemas do TJ
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Note on D7: Selecione um tipo de risco da lista

## MER
BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO
GESTÃO DE RISCO DE PROJETOS - PROFISCO/AM (26/Fev/2014) | [5 empty] | Qualificação (Probabilidade x Impacto) | Classificação do Risco
[7 empty] | Valor | Nivel
[6 empty] | 9 | 3 | Alto
[6 empty] | 6 | 3 | Alto
[6 empty] | 4 | 2 | Médio
[6 empty] | 3 | 2 | Médio
[6 empty] | 2 | 1 | Baixo
[6 empty] | 1 | 1 | Baixo
MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE RISCOS
No. | Componente/Produto | Tipo de Risco | Risco | Impacto | Probabilidade | Qualificação (Probabilidade x Impacto) | Classificação do Risco
[7 empty] | Valor | Nivel
1 | TODOS OS PRODUTOS | Fiduciários | Demora no processo de aquisição / contratação | 2 | 2 | 4 | 2 | Médio
2 | COMPONENTE I: GESTÃO ESTRATÉGICA INTEGRADA Subcomponente 1. Aperfeiçoamento organizacional e da gestão estratégica Adequação da infraestrutura física para padronização do modelo operacional da SEFAZ | Governabilidade | Demora no processo de aquisição / contratação | 2 | 2 | 4 | 2 | Médio
3 | TODOS OS PRODUTOS | Governabilidade | Demora no processo de aquisição / contratação | 1 | 1 | 1 | 1 | Baixo
4 | COMPONENTE II: ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL Subcomponente 3. Melhoria da eficiência e eficácia da administração tributária Implantação de um modelo de fiscalização de trânsito com ênfase em análise de risco | Desenvolvimento | Implantação de instrumentos inovadores de fiscalizaçào de trânsito de mercadorias | 3 | 2 | 6 | 3 | Alto
5 | COMPONENTE II: ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL Subcomponente 3. Melhoria da eficiência e eficácia da administração tributária Implantação de um modelo de fiscalização de trânsito com ênfase em análise de risco | Sustentabilidade | Implantação de instrumentos inovadores de fiscalizaçào de trânsito de mercadorias | 2 | 1 | 2 | 1 | Baixo
6 | COMPONENTE II: ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL Subcomponente 3. Melhoria da eficiência e eficácia da administração tributária Implantação de um modelo de fiscalização de trânsito com ênfase em análise de risco | Reputação | Imagem institucional da fazenda e do Banco | 2 | 1 | 2 | 1 | Baixo
7 | COMPONENTE II: ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL | Macroeconômicos | Desaleração econômica | 1 | 1 | 1 | 1 | Baixo
8 | TODO O PROJETO | Sustentabilidade | Descontinuidade administrativa | 2 | 1 | 2 | 1 | Baixo
9 | COMPONENTE II: ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL Subcomponente 4. Melhoria da eficiência e eficácia da administração do contencioso fiscal Implantação do sistema para controle das ações judiciais de responsabilidade da PGE e dos processos administrativos, incluindo o módulo de Controle de Precatórios | Sustentabilidade | Descontinuidade operacional em razão da integração com os sistemas do TJ | 2 | 2 | 4 | 2 | Médio
10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | Baixo
11 |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 2 | Médio
12 |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 2 | Médio
13 |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 2 | Médio
14 |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 2 | Médio
15 |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 2 | Médio
16 |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 2 | Médio
17 |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 2 | Médio
18 |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 2 | Médio
19 |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 2 | Médio
20 |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 2 | Médio

## MMR
BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO
GESTÃO DE RISCOS DE PROJETOS (26/Fev/2014)
Programa de Modernização e Fortalecimento da Gestão Fiscal do Estado do Amazonas – PROFISCO/AM (BR-L1388)
No. | Componente / Produto | Tipo de Risco | Risco | Classificação do Risco |  | MATRIZ DE MITIGAÇÃO DE RISCOS
[6 empty] | Atividade | Como a atividade será realizada? | Orçamento (R$) | Data Inicio (DD.MM.AA) | Data Término (DD.MM.AA) | Responsável |  | Indicador de Cumprimento | Data Monitoramento (DD.MM.AA)
|  |  |  | Valor | Nivel | [5 empty] | Nome | Instituição |  | Órgão Executor | BID
1 | TODOS OS PRODUTOS | Fiduciários | Demora no processo de aquisição / contratação | 2 | Médio | Capacitação nas políticas do Banco |  |  |  |  | Chefe de equipe | BID | Certificados de participação
Existem recursos para contratação de consultoria para preparação de TdR
2 | COMPONENTE I: GESTÃO ESTRATÉGICA INTEGRADA Subcomponente 1. Aperfeiçoamento organizacional e da gestão estratégica Adequação da infraestrutura física para padronização do modelo operacional da SEFAZ | Governabilidade | Demora no processo de aquisição / contratação | 2 | Médio | Elaboração de documento de monitoramento de aquisiçòes e contratações |  |  |  |  | Coordenador UCP | Agencia Executora | Documento de monitoramento aprovado pelos atores envolvidos
3 | TODOS OS PRODUTOS | Governabilidade | Demora no processo de aquisição / contratação | 1 | Baixo
4 | COMPONENTE II: ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL Subcomponente 3. Melhoria da eficiência e eficácia da administração tributária Implantação de um modelo de fiscalização de trânsito com ênfase em análise de risco | Desenvolvimento | Implantação de instrumentos inovadores de fiscalizaçào de trânsito de mercadorias | 3 | Alto | Plano de visitas técnicas |  |  |  |  | Lider do produto na SER | Agencia Executora | Plano de visitas
[6 empty] | Estratégia de implantação dos novos instrumentos, incluindo uma avaliação da sua operacionalidade |  |  |  |  | Lider do produto na SER | Agencia Executora | Documento de estratégia
5 | COMPONENTE II: ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL Subcomponente 3. Melhoria da eficiência e eficácia da administração tributária Implantação de um modelo de fiscalização de trânsito com ênfase em análise de risco | Sustentabilidade | Implantação de instrumentos inovadores de fiscalizaçào de trânsito de mercadorias | 1 | Baixo
6 | COMPONENTE II: ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL Subcomponente 3. Melhoria da eficiência e eficácia da administração tributária Implantação de um modelo de fiscalização de trânsito com ênfase em análise de risco | Reputação | Imagem institucional da fazenda e do Banco | 1 | Baixo
7 | COMPONENTE II: ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL | Macroeconômicos | Desaleração econômica | 1 | Baixo
8 | TODO O PROJETO | Sustentabilidade | Descontinuidade administrativa | 1 | Baixo
9 | COMPONENTE II: ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL Subcomponente 4. Melhoria da eficiência e eficácia da administração do contencioso fiscal Implantação do sistema para controle das ações judiciais de responsabilidade da PGE e dos processos administrativos, incluindo o módulo de Controle de Precatórios | Sustentabilidade | Descontinuidade operacional em razão da integração com os sistemas do TJ | 2 | Médio | Plano de contingência |  |  |  |  | Lideres do produto na PGE | Agencia Executora | Plano de contingência
10 |  |  |  | 1 | Baixo
Note on I10: Descrever como será desenvolvida a atividade prevista como ação de mitigação. Exemplo: contratação de consultor para revisão ex-post.
Note on O10: Descrever qual o meio de verificação da realização da atividade de mitigação. O indicador de cumprimento deve permitir medir a efetividade da ação de mitigação. Exemplo, relatório de revisão ex-post do consultor, discutido e aceito pelo Cliente e pelo Banco.

## Settings (hidden)
SETTINGS
LABELS
ComponentLabel | Component
Component1
Component2
Component3
Component4
Component5
Component6
Component7
Component8
Component9
Component10
Component11
Component12
Component13
Component14
Component15
Component16
Component17
Component18
Component19
Component20
Type of Risk Label | Type of Risk
Typeofrisk1
Typeofrisk2
Typeofrisk3
Typeofrisk4
Typeofrisk5
Typeofrisk6
Typeofrisk7
Typeofrisk8
Typeofrisk9
Typeofrisk10
Typeofrisk11
Typeofrisk12
Typeofrisk13
Typeofrisk14
Typeofrisk15
Typeofrisk16
Typeofrisk17
Typeofrisk18
Typeofrisk19
Typeofrisk20
RiskLabel | Risk
Risk1
Risk2
Risk3
Risk4
Risk5
Risk6
Risk7
Risk8
Risk9
Risk10
Risk11
Risk12
Risk13
Risk14
Risk15
Risk16
Risk17
Risk18
Risk19
Risk20
Impact Statement Level | Impact Statement
Probability Factor Statement Label | Probability Factor Statement
Impact Value Label | Impact Value
Impact1
Impact2
Impact3
Impact4
Impact5
Impact6
Impact7
Impact8
Impact9
Impact10
Impact11
Impact12
Impact13
Impact14
Impact15
Impact16
Impact17
Impact18
Impact19
Impact20
Probability Value Label | Probability Value
Probability1
Probability2
Probability3
Probability4
Probability5
Probability6
Probability7
Probability8
Probability9
Probability10
Probability11
Probability12
Probability13
Probability14
Probability15
Probability16
Probability17
Probability18
Probability19
Probability20
Calification Value Label | Calification
Risk Value Label | Value
Value1
Value2
Value3
Value4
Value5
Value6
Value7
Value8
Value9
Value10
Value11
Value12
Value13
Value14
Value15
Value16
Value17
Value18
Value19
Value20
Risk Level Label | Level
Level1
Level2
Level3
Level4
Level5
Level6
Level7
Level8
Level9
Level10
Level11
Level12
Level13
Level14
Level15
Level16
Level17
Level18
Level19
Level20
Activity Label | Activity
How is the activity to be done Label | How is the activity to be done
Budget Label | Budget
Beginning Date Label | Beginning Date (DD. MM.YY)
Ending Date Label | Ending Date (DD.MM.YY)
Responsible Label | Responsible
Responsible Name Label | Name
Responsabible Institution | Institution
Monitoring Date Label | Monitoring Date
Executing Agency Monitoring Date | Executing Agency
IDB Monitoring Date | IDB