Programa de Modernização e Fortalecimento da Gestão Fiscal do Estado do Amazonas – PROFISCO/AM (BR-L1388)

# MATRIZ DE PROBLEMAS, SOLUÇÕES E RESULTADOS (v04/Abr/2014)

| Problemas/ Evidências / Linha de Base (Produto / Resultado) | - Causas dos Problemas | - Produto-Solução / Abrangência | Metas e Indicadores (Produtos e Resultados) | Recursos / Custos estimados (Taxa US$1 = R$2.40) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FINANCIAMENTO TOTAL ESTIMADO EM US$ |  |  |  | 36,900,000 |
| 10% CONTRAPARTIDA TOTAL ESTIMADO EM US$ |  |  |  | 4,100,000 |
| TOTAL ESTIMADO EM US$ (com arredondamento de valores) |  |  |  | 41,000,000 |
| COMPONENTE I: GESTÃO ESTRATÉGICA INTEGRADA |  |  |  |  |
| Subcomponente 1. Aperfeiçoamento organizacional e da gestão estratégica |  |  |  |  |
| Deficiência na infraestrutura física para levar a cabo as atividades da SEFAZ. Evidências: - Capacidade de lotação de pessoas reduzida em razão do layout: Atualmente, a sede funciona com 578 servidores; com a reestruturação da área, poderia abrigar até 787 servidores (+209 que estão distribuídos em outros locais) - Layout atual não permite alocação/remanejamento interno. - 2 Unidades de apoio (arquivo e depósito de material permanente) estão funcionando em prédio alugado por falta de espaço = R$20.500,00/mês (aluguel, energia e água) 70 servidores, aproximadamente. - Número de solicitações de readequações de layout (2013): Anexo 1 (modelo reformado com recursos do PNAFE) = 0. Unidade Central = 15 (3 executadas no valor de R$65.000/cada) Fonte: Nota Técnica – Modelo Operacional e Infraestrutura da SEFAZ (Camilla Montenegro e Marcio Ávila) | - Problemas nos prédios da SEFAZ, o que pode acarretar risco aos servidores e usuários, assim como prejuízos as atividades fazendárias, como destruição de documentos, patrimônio, etc. - Layouts inadequados (salas isoladas, fechadas com baixa densidade ocupacional, ou com acúmulo de pessoas e documentos, não cumprimento das regras de ergonomia, entre outros), o que ocasiona demora no fluxo normal do processo, ruído na comunicação, dentre outros problema - Sistema atual de proteção contra incêndio está desatualizado em relação à nova legislação e normas técnicas. - Ausência de todas as possibilidades de acessibilidade aos portadores de necessidades especiais, de acordo com a legislação vigente. - Subutilização dos espaços físicos, com condições de trabalho inapropriadas de logística e ergonomia. - Instalações elétricas, hidráulicas e de climatização obsoletas e discordantes das atuais normas e de técnicas da ecoeficiência, gerando elevado custo de manutenção. - Grande fluxo de público interno e externo, com a ausência de sistema de controle de acesso e monitoramento em tempo real. | - Adequação da infraestrutura física para padronização do modelo operacional da SEFAZ (expansão do modelo implantado no edifício Anexo 1 pelo PNAFE, para o edifício Sede, Anexo 2, DMP e DMA), abrangendo: - Reforma das instalações físicas do Edifício Sede e do Anexo 2 (originário de permuta om a Delegacia Regional do Trabalho – DRT) com elaboração de projetos arquitetônico e executivos (elétrico, hidráulico, climatização, incêndio, etc) - Reforma do prédio para Depósito de Material Permanente (DMP) e Depósito de Mercadoria Apreendida (DMA) com elaboração de projetos arquitetônico e executivos (elétrico, hidráulico, climatização, incêndio, etc) - Mudança na pavimentação, revestimento, forro e esquadrias. - Revisão layout e aquisição de mobiliário ergonômico - Equipamentos móveis para as áreas da Fiscalização, e-compras e Tesouro (Inspetoria Setorial que faz a interlocução com os órgãos do Estado) - Implantação de sistema de controle de acesso e CF TV | Meta de Produto: 3 unidades adequadas ao novo modelo operacional da SEFAZ (2 reformadas - sede e Anexo 2 e 1 construída DMP e DMA) Linha Base (2013): 1 unidade adequada ao novo modelo operacional (Anexo 1 – Edf Ozias Monteiro). Meta de Resultado: Reducción de los gastos con las edificaciones de la SEFAZ Indicador Valor del gasto anual promedio con las edificaciones en las unidades de la SEFAZ (alquileres, adecuación de oficinas, energía eléctrica, limpieza y mantenimiento predial) Linha de Base (2013): R$2,813 mil Meta: (2015-2019) R$904 mil | Total estimado: R$ 25.240.000 US$5.516.667 - R$15.240.000,00 (Reforma física e de mobiliário da Sede e do Anexo 2) - R$10.000.000,00 (Depósitos) Consultoria para elaboração de projetos arquitetônicos, hidráulicos, elétrico Equipamentos de apoio / mobiliários Obras de infraestrutura |
| Subcomponente 2. Cooperação interinstitucional nacional e internacional |  |  |  |  |
| Dificuldade de participação da SEFAZ em fóruns, seminários e encontros nacionais e internancionais. Evidências: - COGEF 4 reuniões anuais – 1 participação da SEFAZ - GEFIN: 4 reuniões anuais – 2 participações da SEFAZ - GDFAZ: 3 reuniões anuais – 3 participações da SEFAZ - GEF: 4 reuniões anuais – 4 participação da SEFAZ | - Falta de designação formal dos representantes nos fóruns nacionais - Insuficiência dos recursos de diárias para pagamento de hospedagem, alimentação e transporte | - Fortalecimento da participação da SEFAZ nos colegiados técnicos nacionais e respectivos eventos nacionais e internacionais, tais como: - COGEF, GDFAZ, GEFIN, GEF e seus seminários técnicos - Eventos promovidos por organismos internacionais: CIAT (Assembleia e Reunião Técnica), BID, Banco Mundial. - Realização de visitas técnicas nacionais e internacionais - Compartilhamento de informações técnicas por meio da intranet. | Meta de Produto: 15 participações nas reuniões ordinárias anuais da COGEF, GEFIN, GDFAZ e GEF Linha de base (2013): 10 participações nas reuniões ordinárias anuais dos colegiados do CONFAZ: COGEF, GEFIN, GDFAZ e GEF | Total estimado: R$440.000 US$183.333 Serviços de Apoio - passagens e diárias |
| COMPONENTE II: ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL |  |  |  |  |
| Subcomponente 3. Melhoria da eficiência e eficácia da administração tributária |  |  |  |  |
| Perda de receita devido ao baixo controle na vistoria e circulação de mercadorias Evidências (2013): - 12.000 unidades de carga interestadual por mês vs capacidade de verificação da ordem de 1,5%. - Capacidade de verificação das unidades de carga/mês (1% nacional e 0,5% internacional) - 14.129 DI (declarações de importação) por mês, com ICMS arrecadação de aproximadamente R$145 milhões vs capacidade de verificação da ordem de 0,5%. - Dos 11 postos fixos, apenas 1 posto (Presidente Figueiredo - Estrada) está equipado com balança - Apenas os Postos de Pres Figueiredo, Boca do Acre e Humaitá são terrestres os demais são portos fluviais. - R$1.500.000,00/ano de auto de infração no trânsito que representam 0,01% do total do imposto de entrada. - Baixo efetivo de pessoal (em torno de 50 fiscais) - Arrecadação total ICMS 2013 = R$7.425.753.696. Média mensal = R$618.812.808,00 (Fonte: Mapa da Arrecadação) Nota Técnica SEFAZ – Controle do Transito de Mercadorias (Mirian Mocelim, Luiz Aurélio, Rosenilson Pessoa) | - A Fiscalização da SEFAZ está baseada em um modelo de gestão definido em 1996 - Os procedimentos de fiscalização não estão documentados e baseados em outra realidade (meio físico e não eletrônico) - Equipamentos de TI não atendem a demanda atual de processamento - Falta de equipamentos portáteis de apoio à fiscalização - O Estado do Amazonas possui grande número de rios com baixo número de veículos (lancha e barcos) para apoiar as atividades da fiscalização da SEFAZ - Postos Fiscais localizados dentro dos operadores portuários dificultam a vistoria pela SEFAZ - A maioria dos portos não disponibiliza área adequada para vistoria (local, pessoal para desova de containers, câmera, etc) - Simulação de contribuintes com perda de receita | 3.1. Implantação de um modelo de fiscalização de trânsito com ênfase em análise de riscos, abrangendo: - Contratação de consultoria para definição de modelo de controle de mercadorias em trânsito baseado em análise de riscos e dos procedimentos operacionais - Aparelhamento da fiscalização de trânsito de mercadorias: - 1 Scanner fixo para o distrito industrial (5.900.000,00) - 2 balanças dinâmicas em postos estratégicos (600.000,00 un) - 2 barcos do tipo catamarã com 8 camarotes para 2 pessoas mais 1 para a tripulação. Modelo utilizado pelo INSS e CAIXA (6.000.000,00 un) - Central de monitoramento do trânsito (3.040.000,00): 50 câmeras de vídeo em portos e pontos estratégicos para monitoramento de entradas por via fluvial e terrestre. Equipamentos e mobiliários para a central de operações, Rede de dados para o monitoramento. - Instalação de 1 posto fiscal de vistoria no distrito industrial (3.500.000,00) – CONTRAPARTIDA (OBRAS) - 4 lanchas com equipamentos de comunicação (200.000,00 cada - apoio aos catamarãs) - Dispositivos móveis para o trânsito (25 notebooks, 25 tablets, 25 smartfones (150.000,00) | Meta de Produto: 8 postos fiscais com novo modelo de fiscalização baseado em análise de riscos implantado (Capital: Chibatão, Moss, Ronav, Ibepar, Carinhoso, Trairi, PFRPF - Posto Fiscal Rodoviário de Presidente Figueiredo KM 204. Interior: Parintins) + 01 Posto Fiscal para realização de vistorias físicas na área do Distrito Industrial Linha de Base: 0 Resultado: Incremento de la recaudación del ICMS proveniente del control del tránsito de mercancías Indicador Valor nominal de la recaudación del ICMS proveniente del control de tránsito de mercancías Linha de Base (2013): R$3,968 bilhões Meta (2019): R$6,766 bilhões | Total estimado: R$ 27.490.000 US$11.454.167 Consultoria Modelo de gestão da Fiscalização e Projeto de Navegação Equipamentos de Apoio Tecnologia de informação Infraestrutura |
| Insuficiência de controle fiscal sobre os contribuintes Evidências: - Deficiência no tratamento da informação proveniente dos diversos instrumentos do SPED (NF-e; NFC-e, EFD, CT-e, MDF-e). Tempo de Consulta da base da NF-e de até 2 horas. Ideal: 30s. - 90% de 42 servidores de dados com mais de 4 anos sem atualização.Ideal: 4 anos - Volume de NF-e emitidas pelos contribuintes do Estado = 2.000.000 mês. - Atualmente 6 empresas trabalhando com NFC-e e com perspectiva de 30.000 em 2015 e a SEFAZ sem capacidade instalada - NF-e, até meados de Fevereiro de 2014, foram contabilizados, por este Estado, 93.234.488 documentos fiscais autorizados e 17.802.351 recebidos - 528.680.000 Conhecimentos de Transporte Eletrônicos, havendo 61.763 emissores credenciados - No ano de 2013, na Gerência de Fiscalização, foram emitidos 2.692 Documentos de Ações Fiscais, ou seja, 2.692 solicitações de diligências fiscais para verificações pontuais, tendo sido gerados 1.466 autos de infração Nota Técnica SEFAZ – Fiscalização de Estabelecimento e Inteligência fiscal (Hisashi Toyoda, Adolfo Tsuyama Escote, Wilson Souza Galvão Junior e Adalberto Pereira Barbosa) Nota Técnica SPED – Atualização Tecnológica (César Henrique Goersch Andrade, e Alexandre Siqueira de Medeiros) | - Dados dos contribuintes são disponibilizados em plataformas de hardware e software diferenciados (difícil unificar) - Dados não constituem informações qualitativas - Falta de procedimentos e metodologia para tratamento dos dados - Insuficiência em tecnologia para tratamento dos dados - As auditorias são pouco subsidiadas por informações estratégicas e processos automatizados de controle. - SPED. Implantação da NFC-e indica um estrangulamento da capacidade de processamento e armazenamento de informações, visto que atualmente já apresenta um elevado tempo de resposta para consultas da base da NF-e, talvez não seja capaz de atender a carga de processamento: Grande volume de dados, capacidade limitada de processamento e equipamentos de datacenter obsoletos; Massificação da utilização do serviço NFC-e; Inexistência de ambiente de contingência para cobrir paradas do datacenter principal; Drivers de backup não suportam demanda atual; Baixa capacidade de expansão dos serviços (expansão de equipamentos) | 3.2. Modernização do modelo de fiscalização de estabelecimentos, com base na inteligência fiscal, contemplando: - Contratação de consultoria para: (i) definição de modelo de fiscalização de estabelecimentos; (ii) dos procedimentos operacionais; (iii) elaboração de plano de adequação dos sistemas atuais ao modelo proposto; (iv) apoio à implantação do modelo; e (v) revisão dos instrumentos de fiscalização no campo. - Instalação de equipamentos e softwares de TI para atualização das bases do SPED (servidores, switches, licenças, etc) e para aplicações de tratamento de dados (inteligência fiscal) OBS: Gerência de Inteligência Fiscal foi criada no PROCONFIS e incremento na arrecadação constou da Análise Econômica do Projeto (Custo-benefício) | Meta de Produto: 3.400 estabelecimentos (17%) dos contribuintes com movimentação econômica submetidos a auditoria fiscal Linha de Base: Em média, apenas 2.400 (12%) estabelecimentos dos contribuintes com movimentação econômica têm sido submetidos a auditoria fiscal por ano Contribuintes = 8.000 e Estabelecimentos = 20.000 Resultado (2019): Incremento de la recaudación del ICMS provenientes de las acciones de la inteligencia fiscal Indicador: Valor de la recaudación de las empresas que no están siendo auditadas Linha de base (2013): R$851 milhões Meta (2019): R$1.896 Milhões | Total estimado: R$ 28.052.000 US$11.688.333 Consultoria Modelo de gestão da Fiscalização e Plano de adequação dos sistemas atuais ao modelo Equipamentos e softwares |
| Subcomponente 4. Melhoria da eficiência e eficácia da administração do contencioso fiscal |  |  |  |  |
| Perda de arrecadação / recuperação da dívida ativa Evidências: - Prescrições 2012: 194 prescrições - R$ 8.264.710,43 2013: 869 prescrições - R$32.245.968,32 - Estoque (2013): Qtd: 25.895 Valor: 2.141.857.963,04 - Em 2013 a recuperação obtida pela PGE atingiu o valor de R$ 61.299.266,40. Porém desse valor, expurgando uma única entrada de um crédito não definitivo de R$ 46.887.428,37(com mérito sendo discutido em juízo, logo com possibilidade de reversão do ingresso) obtém-se um ingresso regular de R$ 14.411.838,03 correspondendo, portanto, a uma recuperação de 0,67% em relação à dívida ativa total Fonte: Nota Técnica PGE – Novo modelo de gestão da dívida ativa (Anna Karina Salama - Chefe da Procuradoria do Executivo Fiscal e Marcelo Cipriano - Procurador) | - Gestão da dívida ativa foi transferida legalmente para a PGE desde 2004 e nunca foi totalmente implementada - Baixa autonomia para a PGE realizar algumas atividades no sistema, como a alteração de cadastro - Sistema atual apenas recebe as informações da SEFAZ – não faz tratamento de dados e só controla o ajuizamento e o acompanhamento dos processos judiciais - Retrabalho, pois os sistemas não estão integrados. - Tempo de duração do processo administrativo para acarrear provas e efetuar a execução - Não adequação da PGE ao novo modelo de funcionamento da dívida; a execução da divida permanece na SEFAZ, enquanto a gestão é de responsabilidade da PGE - Falta de integração entre o sistema da dívida ativa da SEFAZ e o PGE-NET | 4.1. Revisão e implantação do modelo de funcionamento da gestão da Dívida Ativa, abrangendo: - revisão do modelo de gestão da Dívida Ativa e de sua interface com as atividades da SEFAZ - realização do diagnóstico do perfil da Execução Fiscal quanto ao respectivo potencial de recuperação e arrecadação - desenvolvimento de Sistema ou Módulo de Gestão da Dívida Ativa integrado ao Sistema da SEFAZ, incluindo o sistema de protestos das Certidões de Dívida Ativa a serem implantados pelo PRODAM - desenvolvimento ou aquisição de ferramenta informatizada que propicie a operacionalização do CADIN estadual - melhoria da integração entre os sistemas geridos pela SEFAZ e o PGE-Net ou similares - interação com sistemas de pesquisas de órgãos públicos ou entes privados localizados em todas unidades federativas | Meta de Produto: 1 sistema/módulo de gestão da dívida ativa integrado ao sistema da SEFAZ implantado Linha de Base: 0 Meta de Resultado (2014-2018): Aumentar para 1,5% a relação recuperação/estoque da dívida ativa (valores médios) Linha de Base (2010-2013): Recuperação de 0,6%. Para valores médios de R$20.303.485 / 1.839.022.950 | Total estimado: R$4.000.000 US$1.666.667 Consultoria e Outros serviços: Sistemas e Pesquisa |
| Dificuldade na gestão dos passivos do Estado Evidências: - Média anual de pagamento de precatórios = R$12milhões - Média de 5 anos para conhecimento das causas de grande valor (> R$1.000.000) - Em 2006, a PGE identificou 2 precatórios no valor de R$650 milhões que se encontram em processo de negociação para pagamento. - Em 2007, a PGE teve conhecimento que foi citada em execução decorrente de uma desapropriação no valor de R$ 640 milhões – Processo iniciado na década de 90. - Em 2012, transitou em julgado, outra ação de desapropriaçã no valor de R$40 milhões | - Dificuldade de integração com órgãos da administração indireta - Limitação na funcionalidade do sistema atual que não permite a extração de informações importantes para a SEFAZ, como controle do passivo (dívidas que poderão gerar precatórios) - Desconhecimento do número e do valor envolvido nas execuções existentes contra o Estado - CNJ transferiu responsabilidade pelos controles para os Tribunais | 4.2. Consolidação do modelo de gestão de passivos do Estado, abrangendo: - Redesenho do modelo atual - Implantação de sistema para controle de todas as ações judiciais de responsabilidade da PGE e dos processos administrativos, incluindo o módulo de Controle de Precatórios - Incluir controle das ações da administração indireta do Estado. (aprox.15 empresas) - Infraestrutura tecnológica e adequação do CPD da PGE | Meta de Produto (2016): 1 Sistema de Gestão de Passivos implantado Linha de Base: 0 OBS: Ver Notas Técnicas PROCONFIS Nota Técnica SEFAZ – Gestão de Sentenças Judiciais (Rodolfo Bentes) Nota Técnica PGE – Demandas Judiciais (Leonardo Blasch) | Total estimado: R$3.000.000 US$1.250.000 Consultoria de redesenho Sistema de Gestão de Passivos Capacitação Eq. TI |
| COMPONENTE III: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, PATRIMÔNIO E CONTROLE INTERNO DA GESTÃO FISCAL |  |  |  |  |
| Subcomponente 5. Melhoria da eficiência e da eficácia da administração financeira |  |  |  |  |
| Incapacidade de estimar adequadamente o serviço da dívida de médio e longo prazos e respectiva alocação orçamentária. Evidências: - De 2008 a 2012, a diferença média entre o valor estimado e o valor pago foi 16%. - Em 2012, esta diferença entre o valor provisionado e o valor realizado foi de R$ 250 milhões, que corresponde a 33%. Programa de Ajuste Fiscal (PAF) fez programa de liberações elevado e a STN retardou as avaliações. | - Crescente número de contratos versus baixa quantidade de recursos tecnológico e de pessoal - Controle da dívida feito em planilha Excel e os relatórios são gerados a partir de informações registradas manualmente - Inexistência de metodologia e instrumentos para elaboração de cenários. - Relatórios gerados não permitem a elaboração de cenários para a tomada de decisão - Inexistência de histórico das alterações (Baixa segurança dos dados) - Descompasso entre o registro contábil do Sistema AFI e as informações financeiras da dívida - Exigências de informações gerenciais, inclusive para obedecer a legislação pertinente OBS: Fundo previdenciário controlado pela AMAZON PREV apresenta equilíbrio atuarial (superavitário). Fundos criados em 2004: (1) Previdenciário (contribuições - 23%); (2) Financeiro (pessoal que ingressou antes de 2004 – déficit pago pela SEFAZ R$50 milhões/mês e R$600 milhões anual, com estimativa de queda). Aportes do Estado em bens e recursos financeiros. | 5.1. Implantação de sistema de gestão da dívida pública, incluindo as seguintes funcionalidades: - Metodologia e estudos para avaliação de riscos fiscais e elaboração de projeções da dívida - Integração com O Sistema de Administração Financeira (AFI) - Extração saldos da dívida separada por contrato, indexador, origem, e etc. - Projeção do serviço da dívida segundo os critérios contratualmente estabelecidos - Registro no Sistema AFI das atualizações observadas no período, em função das variações dos parâmetros contratuais: - Geração de relatórios gerenciais segundo os cenários determinados para os parâmetros contratuais OBS: Centro de estudos financeiros está previsto na Lei Delegada, aguardando a regulamentação (Regimento Interno). Estudar e aplicar novas metodologias e planejamento estratégico. | Meta de Produto (2016): 1 módulo da dívida pública integrado ao Sistema de Administração Financeira (AFI) Linha de Base: 0 Meta de Resultado (2013-2018): Reduzir para 10% o percentual médio da margem de erro entre o valor provisionado e o valor realizado. Linha de Base (2008 a 2012): Margem de erro entre o valor provisionado e o valor realizado 16% | Total estimado: R$ 600.000 US$250.000 Consultoria: Estudos e sistema da dívida pública Visita Técnica OBS: Módulo do sistema integrado ao AFI a ser desenvolvido pela PRODAM |
| Impossibilidade de tomada de decisão para alocação de recursos baseada em custos. Evidências: - Custos referentes a escola/aluno, hospital, presos, não são conhecidos - LOA não é subsidiada pelos parâmetros de custos OBS: Adoção do modelo de gestão / sistema de custos em desenvolvimento pelo governo federal | - Inexistência de parâmetros para calcular custo - Exigência da NBCASP – Normas Brasileiras de Contabilidade aplicada ao Setor Público, da LRF e outras. - Falta de sistema informatizado que possibilite tratar as informações para gerar dados de custos - Baixo conhecimento das diversas áreas descentralizadas para calcular seus custos - Sistema AFI atualmente não contempla centro de custos | 5.2. Desenvolvimento e implantação de metodologia de apuração e contabilização de custos, abrangendo: - Definição de metodologia para identificar e monitorar custos - Desenvolvimento de Sistema de Custos integrado ao Sistema de Administração Financeira (AFI) - Realização de cálculos de custos com base na execução orçamentária - Definição de módulos para atender a todas as áreas da administração pública estadual (Fazenda, Saúde, Educação, Segurança, etc) - Desenvolvimento de módulo para convênios - Capacitação em custos e realização de visitas técnicas | Meta do Produto: 1 sistema de custos integrado ao Sistema de Administração Financeira (AFI) implantado e em operação Linha de base: 0 Meio de verificação: Relatório do sistema detalhando a cobertura dos centros e setores alcançados. | Total estimado: R$ 1,000.000 US$416.667 Consultoria para definição de metodologia Eq. e Sistemas Aquisição/ desenvolvimento/customização do sistema Capacitação em custos e visitas técnicas OBS: Sistema integrado ao AFI a ser desenvolvido pela PRODAM (R$725.000) |
| COMPONENTE IV: GESTÃO DE RECURSOS CORPORTATIVOS |  |  |  |  |
| Subcomponente 6. Modernização da gestão tecnológica e aperfeiçoamento dos serviços internos e externos |  |  |  |  |
| Baixo aproveitamento dos sistemas da SEFAZ - 19 dias para disponibilizar informação para a Fiscalização. Ideal: 1 dia. - Em caso de sinistro nos dados da SEFAZ, o tempo de restabelecimento é de 15 horas. - Ideal: No máximo, 1 hora. - Avaliação da SEFAZ em Gestão de Risco de TI, pela Módulo Consultoria, em 2009 (máximo de 100%): 49,17% (Áreas de TI, Ambiente Físico, Pessoas e Processos) Fonte: Nota Técnica SEFAZ – Atualização da Plataforma Tecnológica (Francisco Elzenir, Cesar Andrade e Alexandre Siqueira de Medeiros) | - 1/3 dos equipamentos não rodam as aplicações disponíveis - Dificuldade de Gestão de Demandas por serviços de TI - Aumento da demanda de serviços e falta de processo bem definido de controle destes serviços - Sistema de rede sem fio que cobre menos de 50% de toda a área que deveria abranger além de ser incompatível com algumas novas plataformas de tablets e smartphones - Número insuficiente de antenas e tecnologia defasada do sistema atual - Insuficiência de equipamentos móveis (tablets e | 6.1. Atualização do ambiente tecnológico, incluindo os instrumentos de planejamento e a infraestrutura de hardware e software, abrangendo: - Plano Diretor de TIC - Aquisição de solução de rede sem fio - Softwares e licenças para atendimento de serviços internos e externos, para maior efetividade do atendimento - Aquisição de desktopos, tablets, smartphones, notebooks, etc | Meta de Produto: 1 Plano de Desenvolvimento de Tecnologia da Informação elaborado Linha de base: 0 Meta de resultado: Reduzir para 10% o nível da classificação de risco da TI Linha de base: 51% Meio de Verificação: Produto: Relatório de Gestão da Consultoria Técnica da SEFAZ Resultado: Relatório de Avaliação da Empresa avaliadora. | Total estimado: R$3.810.000 US$1.587.5000 |
| Subcomponente 7. Aperfeiçoamento da gestão de recursos humanos |  |  |  |  |
| Dificuldade para tomada de decisão, no que se refere ao desenvolvimento dos servidores, baseada em critérios de competências e alinhados às estratégias institucionais. Evidências: - 2013: Quadro de funcionários = 713 servidores (429 do sexo masculino – 60% e 284 do sexo feminino – 40%), distribuídos em 6 cargos efetivos: Auditor Fiscal de Tributos Estaduais, Analista do Tesouro Estadual, Analista de Tecnologia da Informação da Fazenda Estadual, Técnico da Fazenda Estadual, Técnico de Arrecadação de Tributos Estaduais e Assistente Administrativo da Fazenda Estadual. - 119 cargos de perfil gerencial - Demandas de treinamento centradas em áreas técnicas. Resultados do último LNT (2013): 31 cursos realizados, todos na área técnica - A Avaliação de Desempenho dos servidores da Sefaz não avalia as competências Fonte: Nota Técnica SEFAZ - Gestão de Pessoas (Camilla Montenegro e Cintia Stoco) | - A Sefaz-AM não possui uma metodologia institucionalizada para as tomadas de decisões que envolvam as ações de desenvolvimento e capacitação do seu quadro profissional de recursos humanos - Demandas de capacitação e desenvolvimento não alinhadas às estratégias institucionais – pensar estrategicamente - Capacitações são executadas de maneira reativas - Servidores não são capacitados de acordo com as exigências de suas atribuições - A metodologia de Levantamento de Necessidades de Treinamento (LNT) utilizada não permite identificar as reais necessidades de capacitação dos servidores - A gestão dos recursos humanos da secretaria não está orientada para os resultados institucionais - Atividades de RH dentro da gerencia de Administração - Inexistência de política de RH - Gestão de RH da SEFAZ mais voltada para gerenciamento de pessoal e não de pessoas | 7.1. Implantação de novo modelo de gestão de Pessoas baseado em Competências no âmbito da SEFAZ, contemplando: - Realização de pesquisas de Clima Organizacionais. - Revisão das políticas internas de RH consonante com as políticas estaduais: lotação, desenvolvimento, promoção, benefícios. - Mapeamento das competências institucionais, dos cargos e individuais - Adequação do Sistema GPE/aquisição novo sistema de modo a atender às funcionalidades modernas de gestão de pessoas. - Formatação do Programa de Capacitação de Permanente dos servidores com base em competências e alinhado às estratégias institucionais. - Formatação de uma Metodologia para Avaliação de Competências | Meta de Produto (2016): 1 Programa de Capacitação Permanente do Servidor Fazendário baseado em competência elaborado Linha de base: 0 Meta de Resultado (2018) Aumento do percentual médio de capacitações gerenciais para 10% em 2016 e 20% em 2019 Linha de base (2011-2013): Percentual médio de capacitação gerencial nos últimos 3 anos de 5% considerando: Total de gestores em dez/2013 = 119 Quantidade média de capacitações oferecidas nos últimos 3 anos = 30 Aumento del porcentaje medio de capacitaciones técnicas realizadas por genero Cantidad de servidores del género femenino de la SEFAZ capacitados pelo menos una vez al año / cantidad total de servidores del género femenino del cuadro de la SEFAZ Linha de base: (2013): 20% Meta: (promedio 2015-19) - Minino 40% | R$3.500.000 US$1.458.333 Capacitação: Gestão de pessoas por Competências e Plano de Capacitação continuada por competência Consultoria em Políticas e Gestão de Pessoas por Competências e em Pesquisa de clima organizacional Software de Gestão de Competências |
|  |  | Gestão do Projeto |  | R$750,000 – US$312.500 |
|  |  | Monitoramento e Avaliação |  | R$518,000 – US$215.833 |

Postos Fiscais fixos: Manaus (1.Chibatão, 2.Moss, 3.Carinhoso, 4.Delima, 5.Ibepar, 6.Ronav, 7.Trairi – em implantação); 8.Parintins; 9.Presidente Figueiredo, 10.Boca do Acre e 11.Humaitá. Estes dois últimos estão em obras.