## PA
BRASIL | [15 empty] | Taxa Câmbio: | 3.8 | 2018-09-01
PROGRAMA DE APOIO À GESTÃO E INTEGRAÇÃO DOS FISCOS DO BRASIL - PROFISCO PR | [15 empty] | Fator do Montante: | 1000 | mês de publicação | dias | mês assinatura | dias
Contrato de Empréstimo: XXXX/OC-BR | [17 empty] | colunas de apoio. Não apagar
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA)
Elaborado em: 05/06/2019
Atualização Nº: 01
Atualizado por: Alan Gimenez Ribeiro
APROVADO PELO BID EM XX/XX/20XX - CBR-XXXX/20XX
1 | OBRAS
| Unidade Executora* | Objeto* | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado * |  |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | US$ | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
| 0 | 0 | [14 empty] | Previsto | 30 | 900 | 8 | 240
[6 empty] | Total | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0
2 | BENS | [17 empty] | 0 |  | 0
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status |  | 0 |  | 0
[7 empty] | US$ | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato |  |  |  |  | 0 |  | 0
2,01 | SEFA | Licenciamento para ferramenta de gestão de processos | 1.1.1 | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 263157.89 |  | 100% | 0% | I | Sistema Nacional |  |  | Pregão eletrônico |  | Previsto | 8 | 240 | 45 | 1350 |  | 1.1* | 1063157.88
2.02 | SEFA | Licenciamento da solução de sharepoint | 1.1.2 | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 263157.89 |  | 100% | 0% | I | Sistema Nacional |  |  | Pregão eletrônico |  | Previsto | 8 | 240 | 45 | 1350 |  | 1.2* | 0
2.03 | SEFA | Sistema de gestão de desempenho organizacional | 1.1.4 | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 131578.95 |  | 100% | 0% | I | Sistema Nacional |  |  | Pregão eletrônico |  | Previsto | 8 | 240 | 45 | 1350 |  | 1.3* | 11526316
2.04 | SEFA | Solução de sala de gestão e Solução de videoconferência | 1.1.4 | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 405263.15 |  | 100% | 0% | I | Sistema Nacional |  |  | Pregão eletrônico |  | Previsto | 8 | 240 | 45 | 1350 |  | 1.4* | 0
2.05 | SEFA | Ferramenta de Gestão Tecnológica (governança de TI; gestão da operação; ciclo de vida das aplicações) | 1.3.1 | Sistema Nacional (SN) | 3 |  | 1342106 |  | 100% | 0% | I | Sistema Nacional |  |  | Pregão eletrônico |  | Previsto | [5 empty] | 2.1.* | 263157.89
| SEFA | Ferramenta de Gestão de governança de TI | 1.3.1 | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 631579 | 631.58 | 100% | 0% | I | Ex-Post |  |  | Pregão eletrônico |  | Previsto | 35 | 1050 | 7 | 210 |  | 2.2* | 0
| SEFA | Ferramentas de gestão e operação da infraestrutura tecnológica | 1.3.1 | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 684211 |  | 100% | 0% | I | Ex-Post |  |  | Pregão eletrônico |  | Previsto | 6 | 180 | 7 | 210 |  | 2.3* | 0
| SEFA | Ferramenta de Gestão do Ciclo de vida das aplicações | 1.3.1 | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 26316 | 26.32 | 100% | 0% | I | Ex-Post |  |  | Pregão eletrônico |  | Previsto | 9 | 270 | 7 | 210 |  | 2.4* | 1052631.58
2.06 | SEFA | Ferramentas de apoio aos processos de segurança da informação | 1.3.2 | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 315789 |  | 100% | 0% | I | Sistema Nacional |  |  | Pregão eletrônico |  | Previsto | 12 | 360 | 7 | 210 |  | 2.5* | 0
2.07 | SEFA | Equipamentos e softwares para a implantação de Big Data e Data Lake | 1.3.3 | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 2631052.84 |  | 100% | 0% | I | Sistema Nacional |  |  | Pregão eletrônico |  | Previsto | [5 empty] | 2.6* | 526315.78
| SEFA | Equipamentos e softwares para a implantação de Big Data e Data Lake | 1.3.3 |  | 1 |  | 2526316 |  | 100% | 0% | I | Ex-Post |  |  | Pregão eletrônico |  | Previsto | 15 | 450 | 7 | 210 |  | 2.7* | 3947368.42
| SEFA | Implantar Big Data e Data Lake (treinamento desenvolvedor) | 1.3.3 |  |  |  | 34736.84 |  |  | 0% | I | Sistema Nacional |  |  | Pregão eletrônico | [7 empty] | 2.8* | 0
| SEFA | Implantar Big Data e Data Lake (treinamento cientista de dados) | 1.3.3 |  |  |  | 52631.58 |  |  | 0% | I | Sistema Nacional |  |  | Pregão eletrônico | [7 empty] | 2.9* | 1578947.37
| SEFA | Implantar Big Data e Data Lake (treinamento administração) | 1.3.3 |  |  |  | 17368.42 |  |  | 0% | I | Sistema Nacional |  |  | Pregão eletrônico | [7 empty] | 2.10* | 159105.27
2.08 | SEFA | Equipamentos e softwares para ampliação da capacidade de processamento e armazenamento de dados do ambiente de produção | 1.3.3 | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 3996841.68 |  | 100% | 0% | I | Sistema Nacional |  |  | Pregão eletrônico |  | Previsto | [5 empty] | 2.11* | 0
| SEFA | Equipamentos e softwares para ampliação da capacidade de processamento e armazenamento de dados do ambiente de produção | 1.3.3 |  | 1 |  | 3947368 |  | 100% | 0% |  | Ex-Post |  |  | Pregão eletrônico |  | Previsto | 18 | 540 | 7 | 210 |  | 3.1* | 0
| SEFA | Ampliar capacidade de processamento e armazenamento de dados do ambiente de produção | 1.3.3 |  |  |  | 14736.84 |  |  |  |  | Sistema Nacional |  |  | Pregão eletrônico | [7 empty] | 3.2* | 0
| SEFA | Adquirir e implantar soluções de segurança de redes e sistemas. | 1.3.3 |  |  |  | 34736.84 |  |  |  |  | Sistema Nacional |  |  | Pregão eletrônico | [7 empty] | 3.3* | 0
2.09 | SEFA | Adquirir e implantar soluções de segurança de redes e sistemas. | 1.3.3 | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 631579 |  | 100% | 0% | I | Sistema Nacional |  |  | Pregão eletrônico |  | Previsto | 21 | 630 | 7 | 210 |  | 3.4* | 0
2,10 | SEFA | Implantar Novo Data Center Container | 1.3.3 | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 2763158 |  | 100% | 0% | I | Sistema Nacional |  |  | Pregão eletrônico |  | Previsto | 35 | 1050 | 7 | 210
2.11 | SEFA | Aquisição de Ferramenta / Licenciamento | 2.1.3 | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 263157.89 |  | 100% | 0% | II | Sistema Nacional |  |  | Pregão eletrônico |  | Previsto | 27 | 810 | 7 | 210
2.12 | SEFA | Ferramentas de Investigação | 2.4.1 e 2.6.3 | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 1578947.36 |  | 100% | 0% | II | Sistema Nacional |  |  | Pregão eletrônico |  | Previsto
| SEFA | Ferramenta de Análise de Vínculos | 2.4.1 | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 1052631.58 |  | 100% | 0% | II | Ex-Post |  |  | Pregão eletrônico |  | Previsto | 30 | 900 | 7 | 210
| SEFA | Implantação de Sala de Situação | 2.6.3 | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 263157.89 |  | 100% | 0% | II | Ex-Post |  |  | Pregão eletrônico |  | Previsto
| SEFA | Aquisição de módulo específico para investigação | 2.6.3 | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 263157.89 |  | 100% | 0% | II | Ex-Post |  |  | Pregão eletrônico |  | Previsto | 33 | 990 | 7 | 210
2.13 | SEFA | Licenciamento da Solução | 2.9.1 | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 1578947.37 |  | 100% | 0% | II | Sistema Nacional |  |  | Pregão eletrônico |  | Previsto | 21 | 630 | 7 | 210
2.14 | SEFA | Software de gestão e avaliação do atendimento | 2.10.1 | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 106315.79 |  | 100% | 0% | II | Sistema Nacional |  |  | Pregão eletrônico |  | Previsto
| SEFA | Software de gestão do atendimento que contemple contabilização do número e tipo dos atendimentos, gerenciamento de filas e agendamento web. | 2.10.1 |  | 1 |  | 89473.68 |  | 100% | 0% | II | Ex-Post |  |  | Pregão eletrônico |  | Previsto | 11 | 330 | 7 | 210
| SEFA | Software para avaliação dos atendimentos | 2.10.1 |  | 1 |  | 16842.11 |  | 100% | 0% | II | Ex-Post |  |  | Pregão eletrônico |  | Previsto | 40 | 1200 | 7 | 210
2.15 | SEFA | Totens de atendimento | 2.10 | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 52789.48 |  | 100% | 0% | II | Sistema Nacional |  |  | Pregão eletrônico |  | Previsto
| SEFA | Totem de mesa para avaliação do atendimento | 2.10.1 |  | 1 |  | 29763.16 |  | 100% | 0% |  | Ex-Post | 2020-11-19 | 2021-06-17 |  |  | Previsto | 27 | 810 | 7 | 210
| SEFA | Totem de chão para avaliação do atendimento | 2.10.1 |  | 1 |  | 1763.16 |  | 100% | 0% |  | Ex-Post | 2021-02-17 | 2021-09-15 |  |  | Previsto | 30 | 900 | 7 | 210
| SEFA | Totens de chão (incluso 120 bobinas de papel térmico – 30 para cada totem). | 2.10.1 |  | 1 |  | 7578.95 |  | 100% | 0% |  | Ex-Post | 2020-08-21 | 2021-03-19 |  |  | Previsto | 24 | 720 | 7 | 210
| SEFA | Totens de mesa (incluso 390 bobinas de papel térmico – 30 para cada totem). | 2.10.1 |  | 1 |  | 13684.21 |  | 100% | 0% |  | Ex-Post | 2020-02-23 | 2020-09-20 |  |  | Previsto | 18 | 540 | 7 | 210
[13 empty] | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
2.44 | [12 empty] | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
2.45 | [12 empty] | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
2.46 | [12 empty] | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
2.47 | [12 empty] | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
2.48 | [12 empty] | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
2.49 | [12 empty] | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
2,50 | [12 empty] | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
2.51 | [12 empty] | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
2.52 | [12 empty] | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
2.53 | [12 empty] | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
2.54 | [12 empty] | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
2.55 | [12 empty] | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
2.56 | [12 empty] | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
2.57 | [12 empty] | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
2.58 | [12 empty] | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
2.59 | [12 empty] | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
2,60 | [12 empty] | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
2.61 | [12 empty] | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
2.62 | [12 empty] | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
2.63 | [12 empty] | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
2.64 | [12 empty] | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
2.65 | [12 empty] | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
2.66 | [12 empty] | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
2.67 | [12 empty] | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
[6 empty] | Total | 16323842.29 |  | 16323842.29 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
3 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | [17 empty] | 0 |  | 0
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status |  | 0 |  | 0
[7 empty] | US$ | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato |  |  |  |  | 0 |  | 0
3.01 | SEFA | Serviços operacionais especializados voltados à gestão de ambientes computacionais (Gestão operacional do Datacenter). | 1.3.1 | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 1515789 |  | 100% | 0% | I | Sistema Nacional |  |  | Pregão eletrônico |  | Previsto | 8 | 240 | 5 | 150 |  | 1.1* | 0
3.02 | SEFA | Serviços de instalação e configuração voltados à ampliação da capacidade de processamento e armazenamento de dados do ambiente de produção. | 1.3.3 | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 315789 |  | 100% | 0% | I | Sistema Nacional |  |  | Pregão eletrônico |  | Previsto | 15 | 450 | 5 | 150 |  | 1.2* | 0
3.03 | SEFA | Serviços de instalação e configuração voltados à implantação de soluções de segurança de redes e sistemas. | 1.3.3 | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 31579 |  | 100% | 0% | I | Sistema Nacional |  |  | Pregão eletrônico |  | Previsto | 5 | 150 | 50 | 1500 |  | 1.3* | 2376314
3.04 | SEFA | Implantar Novo Data Center | 1.3.3 | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 197368 |  | 100% | 0% | I | Sistema Nacional |  |  | Pregão eletrônico |  | Previsto | 12 | 360 | 5 | 150 |  | 1.4* | 0
3.05 | SEFA | Implementar redundância em uma aplicação crítica | 1.3.3 | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 315789 |  | 100% | 0% | I | Sistema Nacional |  |  | Pregão eletrônico |  | Previsto | 15 | 450 | 5 | 150 |  | 2.1.* | 210526.32
3.06 | SEFA | Desenvolvimento de ferramenta de monitoramento e avaliação | 3.1.1 | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 315789.47 |  | 100% | 0% | III | Sistema Nacional |  |  | Pregão eletrônico |  | Previsto | 7 | 210 | 5 | 150 |  | 2.4* | 568421.05
3.07 | SEFA | Desenvolvimento de sistema para acompanhamento físico-financeiro de obras públicas integrado aos sistemas de planejamento e orçamento | 3.1.2 | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 157894.74 |  | 100% | 0% | III | Sistema Nacional |  |  | Pregão eletrônico |  | Previsto | 5 | 150 | 5 | 150 |  | 2.5* | 789473.69
3.08 | SEFA | Produção do SIAFIC | 3.2.1 | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 4900000 |  | 100% | 0% | III | Sistema Nacional |  |  | Pregão eletrônico |  | Previsto | 11 | 330 | 5 | 150 |  | 2.6* | 684210.53
3.09 | SEFA | Customização da ferramenta de legislação | 2.1.3 | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 210526.32 |  | 100% | 0% | II | Sistema Nacional |  |  | Pregão eletrônico |  | Previsto | 18 | 540 | 5 | 150 |  | 2.7* | 721052.63
3,10 | SEFA | Desenvolvimento de Sistemas - CELEPAR | 2.2.1; 2.2.2; 2.2.3; 2.4.1; 2.5.1; 2.6.2; 2.7.1; 2.10.2; 2.10.3 | Contratação Direta (CD) | 1 |  | 3018947.37 |  | 75% | 25% | II | Ex-Ante |  |  | CELEPAR |  | Previsto | [5 empty] | 2.8* | 1263157.89
| SEFA | Aperfeiçoamento e integração das informações cadastrais dos contribuintes | 2.2.1 |  |  |  | 789473.68 |  | 100% | 0% |  | Ex-Ante |  |  | CELEPAR |  | Previsto | 15 | 450 | 7 | 210 |  | 2.9* | 2000000
| SEFA | Ampliação da integração da REDESIM no Estado | 2.2.2 |  |  |  | 757894.74 |  | 0% | 100% |  | Ex-Ante |  |  | CELEPAR |  | Previsto | 18 | 540 | 7 | 210 |  | 2.10* | 1149999.99
| SEFA | Implantação de novos cruzamentos de dados para validação dos arquivos | 2.2.3 |  |  |  | 41842.11 |  | 100% | 0% |  | Ex-Ante |  |  | CELEPAR |  | Previsto | 21 | 630 | 7 | 210 |  | 2.11* | 3342105.27
| SEFA | Eliminação da GIA-ST | 2.2.3 |  |  |  | 48157.89 |  | 100% | 0% |  | Ex-Ante |  |  | CELEPAR |  | Previsto | 35 | 1050 | 7 | 210 |  | 3.1* | 631578.95
| SEFA | Desenvolvimento dos Módulos restantes do sistema de Programação Fiscal | 2.5.1 |  |  |  | 157894.74 |  | 100% | 0% |  |  |  |  | CELEPAR |  | Previsto | 20 | 600 | 5 | 150 |  | 3.2* | 5160526.32
| SEFA | Desenvolvimento de ferramenta para registro e avaliação das ações realizadas | 2.6.2 |  |  |  | 78947.37 |  | 100% | 0% |  |  |  |  | CELEPAR |  | Previsto | 20 | 600 | 5 | 150 |  | 3.3* | 0
| SEFA | Desenvolvimento da aplicação de interligação com o sistema ONE e de armazenamento de informações | 2.6.2 |  |  |  | 78947.37 |  | 100% | 0% |  |  |  |  | CELEPAR |  | Previsto | 6 | 180 | 5 | 150 |  | 3.4* | 0
| SEFA | Revitalização do portal de autorregularização | 2.7.1 |  |  |  | 157894.74 |  | 100% | 0% |  |  |  |  | CELEPAR |  | Previsto | 8 | 240 | 5 | 150
| SEFA | Integração das malhas fiscais aos portais de autorregularização e de programação fiscal | 2.7.1 |  |  |  | 78947.37 |  | 100% | 0% |  |  |  |  | CELEPAR |  | Previsto | 22 | 660 | 5 | 150
| SEFA | Disponibilização dos serviços mais acessados no Receita/ PR em plataforma mobile | 2.10.2 |  |  |  | 118421.05 |  | 100% | 0% |  |  |  |  | CELEPAR |  | Previsto | 25 | 750 | 5 | 150
| SEFA | Adaptação dos serviços oferecidos no Portal Receita/PR para que se tornem totalmente conclusivos via internet | 2.10.3 |  |  |  | 394736.84 |  | 100% | 0% |  |  |  |  | CELEPAR |  | Previsto | 36 | 1080 | 5 | 150
| SEFA | Desenvolvimento Nota Fiscal Eletrônica de Energia Elétrica - NF3e | 2.3.1 |  | 1 |  | 132631.58 |  | 100% | 0% |  |  |  |  | CELEPAR |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| SEFA | Desenvolvimento de Novo Cadastro de Responsável Técnico | 2.3.1 |  | 1 |  | 78947.37 |  | 100% | 0% |  |  |  |  | CELEPAR |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| SEFA | Atualização do sistema de recepção, controle e processamento de dados de informações de meios de pagamento | 2.3.1 |  | 1 |  | 64736.84 |  | 100% | 0% |  |  |  |  | CELEPAR |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| SEFA | Desenvolvimento de Sistema de Gestão operacional da emissão de Documentos Fiscais Eletrônicos | 2.3.1 |  | 1 |  | 39473.68 |  | 100% | 0% |  |  |  |  | CELEPAR |  | Previsto |  | 0 |  | 0
3.11 | SEFA | Contrato Projeto Piloto Call Center Ativo – 1 ano | 2.4.1 | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 252631.58 |  | 100% | 0% | II | Sistema Nacional |  |  | Pregão eletrônico |  | Previsto | 27 | 810 | 7 | 210
3.12 | SEFA | Construção de solução computacional da procuradoria da dívida ativa | 2.4.2 | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 315789.47 |  | 100% | 0% | II | Sistema Nacional |  |  | Pregão eletrônico |  | Previsto | 30 | 900 | 7 | 210
3.13 | SEFA | Desenvolvimento de estrutura tecnológica (webservices de integração) | 2.5.1 | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 236842.11 |  | 100% | 0% | II | Sistema Nacional |  |  | Pregão eletrônico |  | Previsto | 15 | 450 | 5 | 150
3.14 | SEFA | Criação de um painel com diversas funcionalidades (Controle e Monitoramento) | 2.5.1 | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 78947.37 |  | 100% | 0% | II | Sistema Nacional |  |  | Pregão eletrônico |  | Previsto | 25 | 750 | 7 | 210
3.15 | SEFA | Construção de solução computacional da procuradoria do contencioso fiscal | 2.9.1 | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 315789.47 |  | 100% | 0% | II | Sistema Nacional |  |  | Pregão eletrônico |  | Previsto | 18 | 540 | 5 | 150
3.16 | SEFA | Integração do Portal Único com Serviços Legados | 2.10.1 | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 189473.68 |  | 100% | 0% | II | Sistema Nacional |  |  | Pregão eletrônico |  | Previsto | 15 | 450 | 5 | 150
3.17 | SEFA | Desenvolvimento de Sistemas - TERADATA | 2.5.1; 2.6.2; 2.6.1; 2.7.1 e 2.8.1 | Contratação Direta (CD) | 1 |  | 5694736.83 |  | 55% | 45% | II | Ex-Ante |  |  | TERADATA +SGT |  | Previsto | 20 | 600 | 5 | 150
| SEFA | Desenvolvimento e disponibilização do Conjunto de indicadores integrados aos sistemas de Programação e de Gestão da Execução Fiscal | 2.5.1 |  |  |  | 315789.47 |  | 100% | 0% | II |  |  |  | TERADATA +SGT |  | Previsto | 8 | 240 | 5 | 150
| SEFA | Desenvolvimento de Ferramentas de Monitoramento | 2.6.1 |  |  |  | 315789.47 |  | 100% | 0% | II |  |  |  | TERADATA |  | Previsto | 8 | 240 | 5 | 150
| SEFA | Desenvolvimento dos cruzamentos de informações, dos painéis de monitoramento e de aplicativo mobile para fiscalização de trânsito | 2.6.2 |  |  |  | 210526.32 |  | 100% | 0% | II |  |  |  | TERADATA |  | Previsto | 8 | 240 | 5 | 150
| SEFA | Implantação de metodologia para melhores práticas de uso de análises avançadas para malhas fiscais | 2.7.1 |  |  |  | 63157.89 |  | 100% | 0% | II |  |  |  | TERADATA |  | Previsto | 8 | 240 | 5 | 150
| SEFA | Implantação de malhas fiscais avançadas | 2.7.1 |  |  |  | 421052.63 |  | 100% | 0% | II |  |  |  | TERADATA |  | Previsto | 8 | 240 | 5 | 150
| SEFA | Desenvolvimento dos motores de cálculo no Teradata | 2.8.1 |  |  |  | 421052.63 |  | 0% | 100% | II |  |  |  | Teradata |  | Previsto | 8 | 240 | 5 | 150
| SEFA | Modernização do Ambiente Analítico | 2.7.1 |  | 1 |  | 3947368.42 |  | 46% | 54% | II |  |  |  | Teradata |  | Previsto | 8 | 240 | 5 | 150
3.18 | SEFA | Desenvolvimento E-PAF (continuidade da implantação na PGE) | 2.9.1 | Contratação Direta (CD) | 1 |  | 1684210.53 |  | 100% | 0% | II | Ex-Ante |  |  | GFT empresa |  | Previsto
| SEFA | Implantação do Módulo de 2ª Instância | 2.9.1 |  |  |  | 421052.63 |  | 100% | 0% |  | Ex-Ante |  |  | E-PAF |  | Previsto | 8 | 240 | 5 | 150
| SEFA | Integração do e-PAF com os Módulos com o SGT | 2.9.1 |  |  |  | 210526.32 |  | 100% | 0% |  |  |  |  | E-PAF |  | Previsto | 8 | 240 | 5 | 150
| SEFA | Integração do e-PAF com o Contencioso Judicial | 2.9.1 |  |  |  | 210526.32 |  | 100% | 0% |  |  |  |  | E-PAF |  | Previsto | 8 | 240 | 5 | 150
| SEFA | Desenvolvimento de 8 módulos no e-PAF | 2.9.1 |  |  |  | 842105.26 |  | 100% | 0% |  | Ex-Ante |  |  | E-PAF |  | Previsto | 8 | 240 | 5 | 150
3.19 | SEFA | Implantação da metodologia de OpR | 3.1.1 | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 157894.74 |  | 100% | 0% | III | Sistema Nacional |  |  | Pregão eletrônico |  | Previsto
3,20 | SEFA | Integração do Sistema DEIM com o PCCE - PUCOMEX | 2.2.5 | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 118421.05 |  | 100% | 0% | II | Sistema Nacional |  |  | Pregão eletrônico |  | Previsto |  | 0 |  | 0
3.21 | SEFA | Serviços de avaliação de bens imóveis | 3.2.1 | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 260526.32 | 0 | 100% | 0% | III | Sistema Nacional |  |  | Pregão eletrônico |  | Previsto |  | 0 |  | 0
3.22 | SEFA | Implantação de solução de inteligência artificial para atendimento telefônico | 2.10.1 | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 78947.37 |  | 100% | 0% | II | Sistema Nacional |  |  | Pregão eletrônico |  | Previsto
3.23 | SEFA | Portal Único de Contribuintes e Catálogo de Serviços | 2.10.1 | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 368421.05 |  | 100% | 0% | II | Sistema Nacional |  |  | Pregão eletrônico |  | Previsto
| SEFA | Desenvolvimento do Portal Único de Contribuintes | 2.10.1 |  | 1 |  | 263157.89 |  | 100% | 0% | II | Sistema Nacional |  |  | Pregão eletrônico
| SEFA | Desenvolvimento de Catálogo de Serviços | 2.10.1 |  | 1 |  | 105263.16 |  | 100% | 0% | II | Sistema Nacional |  |  | Pregão eletrônico
3.24 | SEFA | Desenvolvimento de sistema de gestão tributária | 2.11.1; 2.11.2 | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 3342105.27 |  | 100% | 0% | II | Sistema Nacional |  |  | Pregão eletrônico |  | Previsto
| SEFA | Complementação de Módulos | 2.11.1 |  |  |  | 1657894.74 |  | 100% | 0% | II | Sistema Nacional |  |  | Pregão eletrônico
| SEFA | Integração SGT x Novo SIAF | 2.11.1 |  |  |  | 210526.32 |  | 100% | 0% | II | Sistema Nacional |  |  | Pregão eletrônico
| SEFA | Integração SGT x e-PAF | 2.11.1 |  |  |  | 210526.32 |  | 100% | 0% | II | Sistema Nacional |  |  | Pregão eletrônico
| SEFA | Sistemática do processo de arrecadação e distribuição de recursos | 2.11.2 |  |  |  | 421052.63 |  | 100% | 0% | II | Sistema Nacional |  |  | Pregão eletrônico
| SEFA | Módulo Índice de Participação dos Municípios | 2.11.1 |  |  |  | 421052.63 |  | 100% | 0% | II | Sistema Nacional |  |  | Pregão eletrônico
| SEFA | Desenvolvimento módulo dos processos de negócio do produtor rural | 2.11.1 |  |  |  | 421052.63 |  | 100% | 0% | II | Sistema Nacional |  |  | Pregão eletrônico
3.25 | SEFA | Desenvolvimento do Banco de créditos e dos Processos no SGT | 2.8.1 | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 842105.26 |  | 0% | 100% | II | Sistema Nacional |  |  | Pregão eletrônico |  | Previsto
3,26 | SEFA | Auditoria | A2 | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 90000 |  | 0% | 100% |  | Sistema Nacional |  |  | Pregão eletrônico |  | Previsto
[6 empty] | Total | 25006314 |  | 20763682.42 | 4242631.58 | [8 empty] | 0 |  | 0
4 | CONSULTORIAS FIRMAS | [17 empty] | 0 |  | 0
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* |  |  | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Número do Processo |  | US$ | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato |  |  |  |  | 0 |  | 0
4,01 | SEFA | Metodologia de gerenciamento de processsos com modelagem e normatização | 1.1.1 | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 671052.63 |  | 100% | 0% | I | Ex-Ante | [10 empty] | 1.1* | 1039473.67
| SEFA | Implantação de metodologia de gerenciamento de processo e escritório de gerenciamento de processos | 1.1.1 |  |  |  | 118421.05 | 118.42 | 100% | 0% |  | Ex-Ante | 2019-01-29 | 2019-09-26 |  |  | Previsto | 5 | 150 | 8 | 240 |  | 1.2* | 580263.16
| SEFA | Análise, modelagem e normatização de processos organizacionais | 1.1.1 |  |  |  | 473684.21 | 473.68 | 0% | 100% |  | Ex-Ante | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto | [5 empty] | 1.3* | 1247369
| SEFA | Plano de capacitação em gestão de processos | 1.1.1 |  |  |  | 78947.37 | 78.95 | 0% | 100% |  | Sistema Nacional | 2019-01-29 | 2023-03-09 |  |  | Previsto | 5 | 150 | 50 | 1500 |  | 1.4* | 631578.96
4.02 | SEFA | Certificação de processo pela ISO 9001 | 1.1.1 | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 92105.26 |  | 100% | 0% | I | Ex-Post |  |  |  |  | Previsto | 5 | 150 | 8 | 240 |  | 2.1* | 231578.94
4.03 | SEFA | Gestão de portólios e projetos(inclui customização) | 1.1.2 | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 365789.47 |  | 100% | 0% | I | Ex-Ante | [10 empty] | 2.2* | 11842.11
| SEFA | Gestão de portólios e projetos(inclui customização) | 1.1.2 |  |  |  | 315789.47 | 315.79 | 100% | 0% | I | Ex-Ante | 2019-06-28 | 2020-02-23 |  |  | Previsto | 10 | 300 | 8 | 240 |  | 2.3* | 0
| SEFA | Plano de capacitação em gestão de projetos | 1.1.2 |  |  |  | 39473.68 | 39.47 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2020-11-19 | 2021-07-17 |  |  | Previsto | 27 | 810 | 8 | 240 |  | 2.4* | 582894.73
| SEFA | Capacitação e certificação em gerenciamento de projetos | 1.1.2 |  |  |  | 10526.32 | 10.53 | 100% |  | I | Sistema Nacional | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0 |  | 2.5* | 37894.74
4.04 | SEFA | Modelo de gestão de riscos | 1.1.3 | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 378947.36 |  | 100% | 0% | I | Ex-Ante | [10 empty] | 2.6* | 334736.85
| SEFA | Consultoria para desenvolvimento de um modelo de gestão de riscos | 1.1.3 |  |  |  | 315789.47 | 315.79 | 100% | 0% | I | Ex-Ante | 2019-11-25 | 2020-07-22 |  |  | Previsto | 15 | 450 | 8 | 240 |  | 2.7* | 0
| SEFA | Adaptação do sistema de gestão riscos | 1.1.3 |  |  |  | 47368.42 |  | 100% | 100% | I | Ex-Ante | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto | [5 empty] | 2.8* | 37894.74
| SEFA | Plano de capacitação em gestão de riscos | 1.1.3 |  |  |  | 15789.47 | 15.79 | 100% |  | I | Sistema Nacional | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0 |  | 2.9* | 15789.47
4.05 | SEFA | Revisão do planejamento estratégico, desdobramento e disseminação (inclui customização) | 1.1.4 | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 276315.78 |  | 100% | 0% | I | Ex-Ante | [10 empty] | 2.10* | 71052.63
| SEFA | Revisão do planejamento estratégico, desdobramento e disseminação (inclui customização) | 1.1.4 |  |  |  | 197368.42 | 197.37 | 100% | 0% | I | Ex-Ante | 2019-11-25 | 2020-04-23 |  |  | Previsto | 15 | 450 | 5 | 150 |  | 2.11* | 0
| SEFA | Automatização de processos e indicadores resultados | 1.1.4 |  |  |  | 39473.68 |  | 100% |  | I | Ex-Ante | [10 empty] | 3.1* | 118421.05
| SEFA | Plano de capacitação em GpR | 1.1.4 |  |  |  | 39473.68 | 39.47 | 100% |  | I | Sistema Nacional | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0 |  | 3.2* | 263157.9
4.06 | SEFA | Modelo de gestão por competências | 1.2.1; 1.2.3 | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 817105.26 |  | 100% | 0% | I | Ex-Ante | [10 empty] | 3.3* | 1718421.05
| SEFA | Desenvolvimento de modelo de gestão por competências | 1.2.1 |  |  |  | 236842.11 | 236.84 | 100% | 100% | I | Ex-Ante | 2021-08-16 | 2022-02-12 |  |  | Previsto | 36 | 1080 | 6 | 180 |  | 3.4* | 689473.68
| SEFA | Desenvolvimento de metodologia de avaliação por desempenho | 1.2.1 |  |  |  | 118421.05 | 118.42 | 100% | 0% | I | Ex-Ante | 2019-06-28 | 2020-02-23 |  |  | Previsto | 10 | 300 | 8 | 240
| SEFA | Sistema de gestão por competências | 1.2.1 |  | 1 |  | 263157.89 | 263.16 | 100% | 0% | I | Ex-Post | 2019-08-27 | 2019-12-25 |  |  | Previsto | 12 | 360 | 4 | 120
| SEFA | Desenvolvimento de sistema de avaliação de desempenho individual e organizacional | 1.2.1 |  |  |  | 131578.95 |  | 100% |  | I | Ex-Ante
| SEFA | Capacitação em gestão por competência | 1.2.1 |  |  |  | 27631.58 | 27.63 | 100% |  | I | Sistema Nacional | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| SEFA | Capacitação em avaliação do desempenho | 1.2.1 |  |  |  | 0 | 0 | 100% |  | I | Sistema Nacional | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| SEFA | Sistema de gestão de cursos e banco de talentos | 1.2.3 |  | 1 |  | 39473.68 | 39.47 | 100% | 0% | I | Ex-Post | 2019-03-30 | 2019-10-26 |  |  | Previsto | 7 | 210 | 7 | 210
4,07 | SEFA | Modelo de gestão do conhecimento | 1.2.2 | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 384210.53 |  | 100% | 0% | I | Ex-Post
| SEFA | Desenvolvimento de modelo de gestão do conhecimento | 1.2.2 | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 94736.84 | 94.74 | 100% | 0% | I | Ex-Ante | 2019-11-25 | 2020-04-23 |  |  | Previsto | 15 | 450 | 5 | 150
| SEFA | Capacitação em gestão do conhecimento | 1.2.2 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 27631.58 | 27.63 | 100% |  | I | Sistema Nacional | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| SEFA | Software e ferramenta para gestão do conhecimento | 1.2.2 | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 131578.95 |  | 100% | 0% | I | Ex-Post | 2019-06-28 | 2019-11-25 |  |  | Previsto | 10 | 300 | 5 | 150
| SEFA | Desenvolvimento de metodologia para elaboração de plano de capacitação(ATENÇÃO INVERTER COM AS TRILHAS) | 1.2.3 | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 43421.05 | 43.42 | 100% | 0% | I | Ex-Ante | 2021-08-16 | 2022-01-13 |  |  | Previsto | 36 | 1080 | 5 | 150
| SEFA | Consolidação de trilhas de capacitação | 1.2.3 | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 86842.11 | 86.84 | 100% | 100% | I | Ex-Ante | 2020-04-23 | 2020-11-19 |  |  | Previsto | 20 | 600 | 7 | 210
4.08 | SEFA | Consultoria para definir e implantar processos de gestão e governança de TI | 1.3.1; 1.3.2 | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 421053.42 |  | 100% | 0% | I | Ex-Ante
| SEFA | Consultoria para definir e implantar processos de governança | 1.3.1 |  |  |  | 157895 | 157.9 | 100% | 100% | I | Ex-Ante | 2019-01-29 | 2019-06-28 |  |  | Previsto | 5 | 150 | 5 | 150
| SEFA | Consultoria para definir e implantar processos de segurança da informação | 1.3.2 |  |  |  | 126316 | 126.32 | 100% | 0% | I | Ex-Ante | 2019-01-29 | 2019-06-28 |  |  | Previsto | 5 | 150 | 5 | 150
| SEFA | Capacitação em segurança da informação | 1.3.2 |  |  |  | 31578.95 |  | 100% |  | I | Sistema Nacional
| SEFA | Automatização de Processos e Indicadores TI | 1.3.1 |  |  |  | 39474 |  | 100% | 100% | I | Ex-Ante | 2019-01-29 | 2023-03-09 |  |  | Previsto | 5 | 150 | 50 | 1500
| SEFA | Capacitação em governança e gestão de TI | 1.3.1 |  |  |  | 65789.47 |  | 100% |  | I | Sistema Nacional
4.09 | SEFA | Assessoria em TI - Gartner | 1.3.1 | Contratação Direta (CD) |  |  | 750000 |  | 100% | 0% | I | Ex-Ante |  |  |  |  | Previsto | 5 | 150 | 5 | 150
4,10 | SEFA | Consultoria para definir e implantar processos de gestão e operação da infraestrutura tecnológica. | 1.3.1 | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 172631.84 |  | 100% | 0% | I | Ex-Post
| SEFA | Consultoria para definir e implantar processos de gestão e operação da infraestrutura tecnológica. | 1.3.1 |  |  |  | 157895 | 157.9 | 100% | 0% | I | Ex-Ante |  |  |  |  | Previsto | 9 | 270 | 6 | 180
| SEFA | Processos de gestão e operação da infraestrutura tecnológica. | 1.3.1 |  |  |  | 14736.84 |  | 100% |  | I | Sistema Nacional
4.11 | SEFA | Consultoria para definir e implantar processos, padrões e boas práticas em desenvolvimento de software | 1.3.1 | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 76315.63 |  | 100% | 0% | I | Ex-Post
| SEFA | Consultoria para definir e implantar processos, padrões e boas práticas em desenvolvimento de software | 1.3.1 |  |  |  | 55263 | 55.26 | 100% | 100% | I | Ex-Ante |  |  |  |  | Previsto | 20 | 600 | 7 | 210
| SEFA | Capacitação em processos, padrões e boas práticas em desenvolvimento de software | 1.3.1 |  |  |  | 21052.63 |  | 100% |  | I | Sistema Nacional
4.12 | SEFA | Modelo de educação fiscal com planos | 1.4.1 | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) |  |  | 236842.11 |  | 100% | 0% | I | Ex-Ante |  |  | Hackathon
| SEFA | Elaboração de Modelo de Educação Fiscal | 1.4.1 | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 31578.95 | 31.58 | 100% | 0% | I | Ex-Ante |  |  |  |  | Previsto | 8 | 240 | 8 | 240
| SEFA | Elaboração de plano de comunicação e difusão da Educação Fiscal incluindo a inserção na cultura organizacional | 1.4.1 | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 157894.74 | 157.89 | 100% | 0% | I | Ex-Ante |  |  |  |  | Previsto | 15 | 450 | 8 | 240
| SEFA | Planejamento e avaliação das ações da Educação Fiscal | 1.4.1 | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 47368.42 |  | 100% |  | I | Ex-Ante
4.13 | SEFA | Evolução do Portal de Transparência | 1.4.2 | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 236842.11 |  | 100% | 0% | I | Ex-Ante
4.14 | SEFA | Elaboração de metodologia de avaliação ex-ante dos projetos de investimento público | 3.1.2 | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 118421.05 |  | 100% | 0% | III | Ex-Post |  |  |  |  | Previsto | 20 | 600 | 5 | 150
4.15 | SEFA | Análise do Novo SIAF e definição do sistema | 3.2.1 | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 52631.58 |  | 100% | 0% | III | Ex-Post | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
4.16 | SEFA | Desenvolvimento de modelo de gestão do gasto público | 3.2.2, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 e 3.4.1 | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) |  |  | 2618421.05 |  | 100% | 0% | III | Ex-Ante
| SEFA | Desenvolvimento do modelo de Gestão de Bens Móveis e Imóveis | 3.2.2 |  |  |  | 52631.58 | 52.63 | 100% |  |  | Ex-Ante | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| SEFA | Desenvolvimento do modelo de gestão dos haveres | 3.3.1 |  |  |  | 55263.16 | 55.26 | 100% |  |  | Ex-Ante | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| SEFA | Desenvolvimento do modelo da gestão de precatórios e RPV | 3.3.2 |  |  |  | 94736.84 | 94.74 | 100% |  |  | Ex-Ante | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| SEFA | Desenvolvimento do modelo de gestão da dívida pública | 3.3.3 |  |  |  | 94736.84 | 94.74 | 100% |  |  | Ex-Ante | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| SEFA | Desenvolvimento do modelo de gestão de custos | 3.4.1 |  |  |  | 94736.84 | 94.74 | 100% |  |  | Ex-Ante | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| SEFA | Desenvolvimento do modelo de monitoramento do gasto público | 3.4.1 |  |  |  | 94736.84 | 94.74 | 100% |  |  | Ex-Ante | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| SEFA | Produção do módulo Sistema de Gestão de Bens Móveis e Imóveis | 3.2.2 |  |  |  | 157894.74 |  | 100% | 0% |  | Ex-Ante | 2019-07-28 | 2019-12-25 |  |  | Previsto | 11 | 330 | 5 | 150
| SEFA | Produção de módulo de gestão de haveres | 3.3.1 |  |  |  | 210526.32 |  | 100% | 0% |  | Ex-Ante | 2019-07-28 | 2019-12-25 |  |  | Previsto | 11 | 330 | 5 | 150
| SEFA | Produção de módulo de gestão de precatórios e de requisições de pequeno valor | 3.3.2 |  |  |  | 947368.42 |  | 100% | 0% |  | Ex-Ante | 2019-07-28 | 2019-12-25 |  |  | Previsto | 11 | 330 | 5 | 150
| SEFA | Produção de módulo de gestão da dívida pública | 3.3.3 |  |  |  | 315789.47 |  | 100% | 0% |  | Ex-Ante | 2019-06-28 | 2019-11-25 |  |  | Previsto | 10 | 300 | 5 | 150
| SEFA | Sistema de Gestão de Custos | 3.4.1 |  |  |  | 250000 |  | 100% | 0% |  | Ex-Ante | 2020-04-23 | 2020-10-20 |  |  | Previsto | 20 | 600 | 6 | 180
| SEFA | Sistema de Monitoramento do Gasto Público | 3.4.1 |  |  |  | 250000 |  | 100% | 0% |  | Ex-Ante | 2021-08-16 | 2022-03-14 |  |  | Previsto | 36 | 1080 | 7 | 210
4.17 | SEFA | Consultorias para tratativa de benefícios fiscais | 2.1.1, 2.1.2 | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 278947.36 |  | 100% | 0% | II | Ex-Post
| SEFA | Consultoria para elaboração de estudo e definição de metodologia para estimativa do impacto dos benefícios fiscais (análise custo-benefício) | 2.1.1 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 78947.37 | 78.95 | 100% |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| SEFA | Consultoria para elaboração de estudo e metodologia para estimativa da receita potencial | 2.1.2 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 39473.68 | 39.47 | 100% |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| SEFA | Consultoria para elaboração de lógica automática para o cálculo do valor dos benefícios fiscais, a partir do banco de dados da SEFA/PR | 2.1.1 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 42105.26 | 42.11 | 100% |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| SEFA | Desenvolvimento de Sistema de Gestão dos Benfícios Fiscais | 2.1.1 |  |  |  | 118421.05
4.18 | SEFA | Mapeamento e Desenho Processo, e definição de novos modelos | 2.2.4 2.5.1 2.5.2, 2.3.2, 2.5.3 | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) |  |  | 980263.18 |  | 96% | 4% | II | Ex-Ante
| SEFA | Mapeamento e Desenho Processo | 2.2.4 |  |  |  | 11842.11 | 11.84 | 100% |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| SEFA | Apoio à definição do novo modelo de gestão da ação fiscal | 2.5.1 |  |  |  | 37894.74 |  | 100%
| SEFA | Desenvolvimento do Novo sistema de gestão da execução da ação fiscal | 2.5.1 |  |  |  | 210526.32 |  | 100%
| SEFA | Apoio à definição do novo modelo de monitoramento de contribuintes e de setores econômicos | 2.6.1 |  |  |  | 37894.74 |  | 100%
| SEFA | Desenvolvimento de Integração com SGT para registro de empresas, sócio e contabilistas envolvidos com fraudes | 2.6.1 |  |  |  | 31578.95 |  | 100%
| SEFA | Apoio à definição do modelo | 2.6.2 |  |  |  | 37894.74 |  | 100%
| SEFA | Apoio à definição do modelo de inteligência fiscal | 2.6.3 |  |  |  | 37894.74 |  | 100%
| SEFA | Apoio ao desenvolvimento dos casos de uso | 2.6.3 |  |  |  | 189473.68 |  | 100%
| SEFA | Apoio à definição do Novo Modelo de Controle de Créditos e de Ingressos Indevidos | 2.8.1 |  |  |  | 37894.74 |  | 0% | 100%
| SEFA | Consultoria para análise organizacional da procuradoria do contencioso fiscal | 2.9.2 |  |  |  | 15789.47 |  | 100%
| SEFA | Consultoria para análise organizacional da procuradoria da dívida ativa | 2.4.2 |  |  |  | 15789.47 |  | 100%
| SEFA | Capacitação de Auditores na nova metodologia de trabalho e na utilização das novas ferramentas | 2.5.1 |  |  |  | 59210.53 |  | 100% |  |  | Sistema Nacional
| SEFA | Capacitação de Auditores na nova metodologia de trabalho e na utilização das novas ferramentas | 2.6.1 |  |  |  | 197368.42 |  | 100% |  |  | Sistema Nacional
| SEFA | Capacitação de Auditores na nova metodologia de trabalho e na utilização das novas ferramentas | 2.6.2 |  |  |  | 59210.53 |  | 100% |  |  | Sistema Nacional
4.19 | SEFA | Sistema de gestão da cobrança | 2.4.1 | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 567105.26 |  | 100% | 0% | II | Ex-Ante
| SEFA | Consultoria para mapeamento e redesenho do fluxo de cobrança | 2.4.1 | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 23684.21 |  | 100%
| SEFA | Contratação informações externas com o objetivo de classificar a dívida ativa e seu grau de recuperabilidade | 2.4.1 | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 26315.79 |  | 100%
| SEFA | Analise de dados internos e externos para classificação das dívidas ativas de acordo com o grau de recuperabilidade | 2.4.1 | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 181578.95 |  | 100%
| SEFA | Desenvolvimento de sistema de estruturação de carteiras de cobrança | 2.4.1 | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 78947.37 |  | 100%
| SEFA | Desenvolvimento e integração de sistemas para régua de cobrança | 2.4.1 | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 197368.42 |  | 100%
| SEFA | Desenvolvimento ferramenta para controle bens arrolados | 2.4.1 | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 39473.68 |  | 100%
| SEFA | Desenvolvimento de base de dados de “melhor endereço de cobrança” e informações patrimoniais | 2.4.1 | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 19736.84 |  | 100%
4,20 | SEFA | Desenvolvimento de Aplicativo mobile e game pedagógico | 1.4.1 e 1.4.2 | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 157894.74 |  | 100% | 0% | I | Ex-Post
| SEFA | Desenvolvimento de Aplicativo mobile simplificado para o Portal da transparência - Controle Social | 1.4.1 |  |  |  | 78947.37 |  | 100% | 0% |  | Sistema Nacional | 2021-04-18 | 2021-11-14 | Pregão eletrônico |  | Previsto | 32 | 960 | 7 | 210 |  | 2.2* | 1755789.47
| SEFA | Desenvolvimento de Game pedagógico e interativo que de forma lúdica explique modelo social e tributário. | 1.4.1 |  |  |  | 78947.37 |  | 100% | 0% |  | Sistema Nacional | 2021-09-15 | 2022-04-13 | Pregão eletrônico |  | Previsto | 37 | 1110 | 7 | 210 |  | 2.3* | 315789.47
4.21 | SEFA | Modelo para estimativa do impacto dos benefícios fiscais | 2.1.1 | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 31578.95 |  | 100% | 0% | II | Ex-Ante |  |  |  |  | Previsto | 5 | 150 | 5 | 150
4.22 | SEFA | Análise e avaliação do Atendimento presencial | 2.10.1 | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 71052.63 |  | 100% | 0% | II | Ex-Post |  |  | SGT
|  | Análise do processo de atendimento, diagnóstico da situação e elaboração de proposta de solução de melhoria | 2.10.1 |  |  |  | 39473.68 | [7 empty] | SGT
|  | Consultoria para avaliação do Atendimento Presencial | 2.10.1 |  |  |  | 31578.95 | [7 empty] | SGT
4,23 | SEFA | Consultorias para UCP | A1 | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 480000 |  | 0% | 100% |  | Ex-Post
|  | Consultoria para gestão de projetos | A1 |  |  |  | 75000
|  | Consultoria para apoio na elaboração de TdR | A1 |  |  |  | 75000
|  | Consultoria para elaboração das avaliações | A2 |  |  |  | 330000
[6 empty] | Total | 10235527.2 |  | 9717632.46 | 517894.74 | [8 empty] | 0 |  | 0
5 | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS | [17 empty] | 0 |  | 0
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Número do Processo | Quantidade Estimada de Consultores | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status |  | 0 |  | 0
[7 empty] | US$ | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura Contrato |  |  |  |  | 0 |  | 0
5.1 | SEFA | Consultorias para UCP | A1 | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 120000 | 0 |  | 100% |  | Ex-Post | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
|  | Consultoria para gestão de projetos | A1 |  |  |  | 60000 | 0 |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
|  | Consultoria para apoio na elaboração de TdR | A1 |  |  |  | 60000 | 0 |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
[6 empty] | Total | 120000 | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0
[19 empty] | 0 |  | 0
6 | CAPACITAÇÃO | [17 empty] | 0 |  | 0
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status |  | 0 |  | 0
[7 empty] | US$ | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse ou do Anúncio | Assinatura do Contrato |  |  |  |  | 0 |  | 0
6.01 | SEFA | Cursos de formação na rede de ensino formal presencial e a distância | 1.2.3 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 778947.36 |  | 100% | 0% |  | Sistema Nacional |  |  | Inscricões | [6 empty] | 1.1* | 22368.42
| SEFA | Formação de curta e média duração | 1.2.3 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 131578.95 |  | 100% | 0% |  | Sistema Nacional | [9 empty] | 1.2* | 1578947.34
| SEFA | Formação lato senso. | 1.2.3 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 315789.47 |  | 100% | 0% |  | Sistema Nacional | [9 empty] | 1.3* | 315789.46
| SEFA | Formação strictu senso - mestrado. | 1.2.3 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 42105.26 |  | 100% | 0% |  | Sistema Nacional | [9 empty] | 1.4* | 171052.62
| SEFA | Formação strictu senso - doutorado. | 1.2.3 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 42105.26 |  | 100% | 0% |  | Sistema Nacional | [9 empty] | 2.1* | 809210.55
| SEFA | Formação de alta capacitação nacional e internacional. | 1.2.3 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 168421.05 |  | 100% | 0% |  | Sistema Nacional | [9 empty] | 2.2* | 43421.06
| SEFA | Formação a distância por fornecedores externos | 1.2.3 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 78947.37 |  | 100% | 0% |  | Sistema Nacional | [9 empty] | 2.3* | 21052.63
6.02 | SEFA | Plano de formação em educação fiscal | 1.4.1 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 78947.36 |  | 100% | 0% |  | Sistema Nacional | [9 empty] | 2.4* | 53947.37
| SEFA | Curso EAD dirigido a professores Ensino Médio e Fundamental – A Função Social do tributo para o ambiente pedagógico em assuntos transversais e interdisciplinares. | 1.4.1 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 39473.68 |  | 100% | 0% |  | Sistema Nacional | [9 empty] | 2.5* | 26315.79
| SEFA | Curso EAD de Educação Fiscal para Profissionais e Acadêmicos da área de Comunicação Social. | 1.4.1 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 39473.68 |  | 100% | 0% |  | Sistema Nacional | [9 empty] | 2.6* | 177631.6
| SEFA | Desenvolvimento de projetos de parcerias, através de Termos de Cooperação, com entidades que promovam amplos programas de formação educacional e profissional, junto a sociedade, possibilitando acesso a este grande público | 1.4.1 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 0 |  | 100% | 0% |  | Sistema Nacional | [9 empty] | 2.7* | 35526.32
6.03 | SEFA | Plano de Capacitação | 3.1.1; 3.1.2; 3.2.1; 3.2.2; 3.3.1; 3.3.2; 3.3.3; 3.4.1; 2.2.4; 2.2.5; 2.5.3; 2.8.1; 2.8.2; 2.8.3; 2.8.4; 2.9.1 | Contratação Direta (CD) |  |  | 564473.67 |  | 100% | 0% |  | Sistema Nacional |  |  | Cursos in company até US$20mil. O plano de capacitação será revisado previamente pelo Banco. | [6 empty] | 2.8* | 23684.96
| SEFA | Realização de cursos/treinamentos para capacitação na área gestão de projetos de investimentos | 3.1.2 |  |  |  | 39473.68 |  | 100% | 0% |  | Sistema Nacional | [9 empty] | 2.9* | 142105.26
| SEFA | Realização de cursos/treinamentos para a produção e avaliação de indicadores de resultados | 3.1.2 |  |  |  | 39473.68 |  | 100% | 0% |  | Sistema Nacional | [9 empty] | 2.10* | 444736.89
| SEFA | Capacitação | 3.2.1 |  |  |  | 78947.37 |  | 100% | 0% |  | Sistema Nacional | [9 empty] | 2.11* | 296052.61
| SEFA | Capacitação | 3.2.2 |  |  |  | 11842.11 |  | 100% | 0% |  | Sistema Nacional | [9 empty] | 3.1* | 755263.13
| SEFA | Capacitação | 3.3.1 |  |  |  | 19736.84 |  | 100% | 0% |  | Sistema Nacional | [9 empty] | 3.2* | 106578.96
| SEFA | Capacitação | 3.3.2 |  |  |  | 19736.84 |  | 100% | 0% |  | Sistema Nacional | [9 empty] | 3.3* | 77631.57
| SEFA | Capacitação | 3.3.3 |  |  |  | 15789.47 |  | 100% | 0% |  | Sistema Nacional
| SEFA | Capacitação | 3.4.1 |  |  |  | 39473.68 |  | 100% | 0% |  | Sistema Nacional
| SEFA | Capacitação Equipe Técnica | 2.2.4 |  |  |  | 11842.11 |  | 100% | 0% |  | Sistema Nacional
| SEFA | Capacitação | 2.10.1 |  |  |  | 39473.68 |  | 100% | 0%
| SEFA | Capacitação da nova solução computacional | 2.9.1 |  |  |  | 7894.74 |  | 100% | 0%
| SEFA | Capacitação | 2.9.2 |  |  |  | 94736.84 |  | 100% | 0%
| SEFA | Capacitação de Auditores Fiscais no desenvolvimento de atividades de inteligência | 2.6.3 |  |  |  | 39473.68 |  | 100% | 0%
| SEFA | Capacitação de Auditores Fiscais na utilização de ferramentas de investigação | 2.6.3 |  |  |  | 78947.37 |  | 100% | 0%
| SEFA | Capacitação SAC | 2.3.1 |  |  |  | 15789.47 |  | 100% | 0% |  | Sistema Nacional
| SEFA | Capacitação SAC | 2.2.4 |  |  |  | 11842.11 |  | 100% | 0% |  | Sistema Nacional
6.04 | SEFA | Capacitação em Técnicas de Estimativa e de Impacto dos Benefícios Fiscais | 2.1.1 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 39473.68 |  | 100% | 0% |  | Sistema Nacional
6.05 | SEFA | Capacitação na Plataforma de Legislação | 2.1.3 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 15789.47 |  | 100% | 0% |  | Sistema Nacional
6.06 | SEFA | Plano de capacitação no Novo Modelo de Cobrança | 2.4.1 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 39473.68 |  | 100% | 0% |  | Sistema Nacional
6.07 | SEFA | Capacitação da nova solução computacional | 2.4.1 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 7894.74 |  | 100% | 0% |  | Sistema Nacional
6.08 | SEFA | Plano de capacitação em análises avançadas | 2.7.1 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 15789.47 |  | 100% | 0% |  | Sistema Nacional
6.09 | SEFA | Capacitação do SAC e de Auditores nos novos processos implantados | 2.8.1 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 23684.96 |  | 0% | 100% |  | Sistema Nacional
6,10 | SEFA | Realização de cursos na área de orçamento para resultados | 3.1.1 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 78947.36 |  | 100% | 0%
| SEFA | Realização de cursos/treinamentos para capacitação na área de orçamento para resultados | 3.1.1 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 39473.68 |  | 100% | 0% |  | Sistema Nacional
| SEFA | Realização de cursos/treinamentos para a produção e avaliação de indicadores de resultados | 3.1.1 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 39473.68 |  | 100% | 0% |  | Sistema Nacional
6,11 | SEFA | Treinamento em ferramentas de TI | 1.3.1 e 2.11.1 | Comparação de Preços (CP) |  |  | 281578.92 |  | 100% | 0% |  | Sistema Nacional
| SEFA | Treinamento funcional na ferramenta PSRM | 2.11.1 |  |  |  | 39473.68 |  |  |  |  | Sistema Nacional
| SEFA | Treinamento em service-oriented architecture – SOA | 2.11.1 |  |  |  | 39473.68 |  |  |  |  | Sistema Nacional
| SEFA | Treinamento em desenvolvimento Oracle Application Development Framework - ADF | 2.11.1 |  |  |  | 39473.68 |  |  |  |  | Sistema Nacional
| SEFA | Treinamento em Oracle WebCenter | 2.11.1 |  |  |  | 39473.68 |  |  |  |  | Sistema Nacional
| SEFA | Treinamento em Oracle Data Integrator – ODI | 2.11.1 |  |  |  | 39473.68 |  |  |  |  | Sistema Nacional
| SEFA | Treinamento em Oracle BI Publisher | 2.11.1 |  |  |  | 39473.68 |  |  |  |  | Sistema Nacional
| SEFA | Capacitação na ferramenta de gestão de tickets | 1.3.1 |  |  |  | 5263.16 |  |  |  |  | Sistema Nacional
| SEFA | Treinamento na plataforma Oracle Fusion Middleware | 2.11.1 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 39473.68 |  |  |  |  | Sistema Nacional
6,12 | SEFA | Visitas técnicas e seminários (inscrições, passagens e diárias) | 2.10.1; 2.9.1; 2.8.3; 2.8.2; 2.8.1; 2.6.1; 2.5.2; 2.5.3; 2.5.1; 2.4.1; 2.3.1; 2.2.5; 2.2.4; 2.1.3; 2.1.1; 3.4.1; 3.3.1; 3.3.3; 3.3.2; 3.2.2; 3.2.1; 3.1.2; 3.1.1; 1.4.1; 1.4.2; 1.2.2; 1.2.3; 1.3.1; 1.1.4; 1.2.1; 1.1.3; 1.1.2; 1.1.1; 1.3.2 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 398684.26 |  | 0% | 100% |  | Sistema Nacional
| SEFA | Visitas técnicas | 2.10.1 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 6578.95 |  |  |  |  | Sistema Nacional
| SEFA | Visitas técnicas | 2.11.2 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 6578.95 |  |  |  |  | Sistema Nacional
| SEFA | Visitas técnicas | 2.9.1 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 39473.68 |  |  |  |  | Sistema Nacional
| SEFA | Visita Técnica | 2.11.1 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 13157.9 |  |  |  |  | Sistema Nacional
| SEFA | Visitas técnicas a outras administrações tributárias | 2.7.1 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 19736.85 |  |  |  |  | Sistema Nacional
| SEFA | Visitas técnicas a outras administrações tributárias | 2.6.1 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 19736.85 |  |  |  |  | Sistema Nacional
| SEFA | Visitas técnicas a outras UF, órgãos ou entidades | 2.6.2 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 19736.85 |  |  |  |  | Sistema Nacional
| SEFA | Visitas técnicas a outras unidades de inteligência | 2.6.3 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 19736.85 |  |  |  |  | Sistema Nacional
| SEFA | Visitas técnicas a outras administrações tributárias | 2.5.1 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 26315.79 |  |  |  |  | Sistema Nacional
| SEFA | Visitas técnicas | 2.4.1 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 6578.95 |  |  |  |  | Sistema Nacional
| SEFA | Visitas técnicas | 2.3.1 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 5263.16 |  |  |  |  | Sistema Nacional
| SEFA | Visita Técnica | 2.2.4 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 19736.84 |  |  |  |  | Sistema Nacional
| SEFA | Visita Técnica | 2.1.3 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 6578.95 |  |  |  |  | Sistema Nacional
| SEFA | Visitas técnicas | 2.1.1 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 6578.95 |  |  |  |  | Sistema Nacional
| SEFA | Visitas técnicas | 3.4.1 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 26315.78 |  |  |  |  | Sistema Nacional
| SEFA | Visitas técnicas | 3.3.1 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 3947.37 |  |  |  |  | Sistema Nacional
| SEFA | Visitas técnicas | 3.3.3 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 13157.9 |  |  |  |  | Sistema Nacional
| SEFA | Visitas técnicas | 3.3.2 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 5263.15 |  |  |  |  | Sistema Nacional
| SEFA | Visitas Técnicas | 3.2.2 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 2631.58 |  |  |  |  | Sistema Nacional
| SEFA | Visitas Técnicas | 3.2.1 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 13157.9 |  |  |  |  | Sistema Nacional
| SEFA | Visita Técnica | 3.1.2 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 13157.89 |  |  |  |  | Sistema Nacional
| SEFA | Visita Técnica | 3.1.1 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 19736.85 |  |  |  |  | Sistema Nacional
| SEFA | Visitas técnicas | 1.4.1 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 6578.95 |  |  |  |  | Sistema Nacional
| SEFA | Visitas técnicas | 1.4.2 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 6578.95 |  |  |  |  | Sistema Nacional
| SEFA | Visitas técnicas | 1.2.2 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 5263.15 |  |  |  |  | Sistema Nacional | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| SEFA | Visita Técnica | 1.2.3 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 5263.15 |  |  |  |  | Sistema Nacional
| SEFA | Visitas técnicas | 1.3.1 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 23684.22 |  |  |  |  | Sistema Nacional
| SEFA | Visitas técnicas | 1.1.4 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 5263.15 |  |  |  |  | Sistema Nacional | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| SEFA | Visitas técnicas | 1.2.1 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 10526.32 |  |  |  |  | Sistema Nacional | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| SEFA | Visitas técnicas | 1.1.3 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 3947.37 |  |  |  |  | Sistema Nacional | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| SEFA | Visitas técnicas | 1.1.2 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 6578.95 |  | 0% | 100% |  | Sistema Nacional | 2019-01-29 | 2023-08-06 |  |  | Previsto | 5 | 150 | 55 | 1650
| SEFA | Visitas técnicas | 1.1.1 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 6578.95 |  | 0% | 100% |  | Sistema Nacional | 2019-01-29 | 2023-03-09 |  |  | Previsto | 5 | 150 | 50 | 1500
| SEFA | Visitas técnicas | 1.3.2 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 5263.16 |  |  |  |  | Sistema Nacional
[6 empty] | Total | 2323684.93 |  | 1901315.71 | 422369.22
7 | SUBPROJETOS
| Unidade Executora | Objeto da Transferência | Descrição Adicional |  | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento | Quantidade Estimada de Subprojetos | Datas Estimadas |  | Comentários | Número PRISM | Status
[7 empty] | US$ | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Assinatura do Contrato/ Convênio por Adjudicação dos Subprojetos | Data de Transferência
[13 empty] | 2018-09-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
[6 empty] | Total | 0 | 0
[9 empty] | 48706472.88 | 5182895.54
| TOTAL DO PLANO DE AQUISIÇÕES | [5 empty] | 54009368.42
| IMPREVISTOS | [5 empty] | 990631.58
| TOTAL DO PLANO DE AQUISIÇÕES + IMPREVISTOS | [5 empty] | 55000000
| Método de Revisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
| Status | Previsto
Processo em Curso
Nova Licitação
Processo Cancelado
Declaração de Aquisição Deserta
Recusa de Propostas
Contrato em Execução
Contrato Concluído
| Métodos | Consultoria Firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF)
|  | Bens, Obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional (LPN)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional (LLI)
Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 Etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
|  | Consultorias Individuais | Comparação de Qualificações (3 CV)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Note on A164: Usuário do Windows: rever

## check (hidden)
IV - CONSOLIDAÇÃO POR TIPO DE RECURSO
ESTA PLANILHA NÃO DEVE SER PREENCHIDA. CONSOLIDA OS RECURSOS DOS COMPONENTES E PRODUTOS
COMPONENTE | TIPO DE RECURSO | [9 empty] | TIPO DE RECURSO
| Capacitação | Serviços de Consultoria | Bens | Serviços que não Consultoria | Obras | TOTAL |  |  |  |  | Capacitação | Serviços de Consultoria | Bens | Serviços que não Consultoria | TOTAL | %
| 12032000 | 56671000 | 81094600 | 53344000 | 0 | 203141600 |  |  |  |  | 12032000 | 56671000 | 81094600 | 53344000 | 203141600 | 100%
VALORES EM R$ | 5.9% | 27.9% | 39.9% | 26.3% | 0% | 100% |  |  |  |  | 5.9% | 27.9% | 39.9% | 26.3% | 100%
GESTÃO DO PROJETO | 0 | 1026000 | 0 | 342000 | 0 | 1368000 |  |  |  |  | 0 | 1026000 | 0 | 342000 | 1368000 | 0.7%
A1 - Gestão do Projeto | 0 | 1026000 | 0 | 0 | 0 | 1026000 |  |  |  |  | 0 | 1026000 | 0 | 0 | 1026000 | 0.5%
A2 -Monitoramento e Avaliação |  |  |  | 342000 |  | 342000 | [7 empty] | 342000 | 342000 | 0.2%
CUSTOS DIRETOS | 12032000 | 55645000 | 81094600 | 53002000 | 0 | 201773600 |  |  |  |  | 12032000 | 55645000 | 81094600 | 53002000 | 201773600 | 99.3%
I. GESTÃO FAZENDÁRIA E TRANSPARÊNCIA FISCAL | 5607000 | 9845000 | 52490000 | 12410000 | 0 | 80352000 |  |  |  |  | 5607000 | 9845000 | 52490000 | 12410000 | 80352000 | 39.6%
1.1. Modelo de Governança Institucional Implantado | 785000 | 3950000 | 4040000 | 2130000 | 0 | 10905000 | [5 empty] | 3950000 | 4040000 | 2130000 | 10905000 | 5.4%
1.2.Modelo de Gestão Estratégica de Pessoas Implantado | 3250000 | 2205000 | 1650000 | 500000 | 0 | 7605000 |  |  |  |  | 3250000 | 2205000 | 1650000 | 500000 | 7605000 | 3.7%
1.3. Modelo de Gestão da Tecnologia da Informação Implantado | 1222000 | 1890000 | 46800000 | 9180000 | 0 | 59092000 |  |  |  |  | 1222000 | 1890000 | 46800000 | 9180000 | 59092000 | 29.1%
1.4.Modelo de Transparência e Cidadania Fiscal Implantado | 350000 | 1800000 | 0 | 600000 | 0 | 2750000 |  |  |  |  | 350000 | 1800000 | 0 | 600000 | 2750000 | 1.4%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
II. ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL | 4750000 | 42700000 | 28604600 | 12072000 | 0 | 88126600 |  |  |  |  | 4750000 | 42700000 | 28604600 | 12072000 | 88126600 | 43.4%
2.1.Modelo de Gestão de Política Tributária Implantado | 260000 | 1410000 | 1000000 | 570000 | 0 | 3240000 |  |  |  |  | 260000 | 1410000 | 1000000 | 570000 | 3240000 | 1.6%
2.2. Sistema de Cadastro e de Documentos Fiscais Eletrônicos Implantado | 165000 | 495000 | 0 | 6222000 | 0 | 6882000 |  |  |  |  | 165000 | 495000 | 0 | 6222000 | 6882000 | 3.4%
2.3. Sistema de gestão de documentos fiscais eletrônicos implantado | 80000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 1280000 |  |  |  |  | 80000 | 1200000 | 0 | 0 | 1280000 | 0.6%
2.4. Modelo de Gestão de Cobrança Implantado | 205000 | 2215000 | 4000000 | 2160000 | 0 | 8580000 |  |  |  |  | 205000 | 2215000 | 4000000 | 2160000 | 8580000 | 4.2%
2.5. Modelo de Gestão da Ação Fiscal Implantado | 325000 | 2744000 | 0 | 1200000 | 0 | 4269000 |  |  |  |  | 325000 | 2744000 | 0 | 1200000 | 4269000 | 2.1%
2.6. Modelo de fiscalização Implantado | 1650000 | 3872000 | 2000000 | 0 | 0 | 7522000 |  |  |  |  | 1650000 | 3872000 | 2000000 | 0 | 7522000 | 3.7%
2.7. Sistemática de Autorregularização do Contribuinte Implantado | 135000 | 2740000 | 15000000 | 0 | 0 | 17875000 |  |  |  |  | 135000 | 2740000 | 15000000 | 0 | 17875000 | 8.8%
2.8. Sistema de Controle de Créditos Acumulados e de Restituição de Tributos Implantado | 90000 | 4944000 | 0 | 0 | 0 | 5034000 |  |  |  |  | 90000 | 4944000 | 0 | 0 | 5034000 | 2.5%
2.9. Modelo de Gestão do Contencioso Fiscal Implantado | 540000 | 6460000 | 6000000 | 1200000 | 0 | 14200000 |  |  |  |  | 540000 | 6460000 | 6000000 | 1200000 | 14200000 | 7%
2.10. Modelo de Serviços ao Contribuinte Implantado | 175000 | 3920000 | 604600 | 720000 | 0 | 5419600 |  |  |  |  | 175000 | 3920000 | 604600 | 720000 | 5419600 | 2.7%
2.11 - Sistema de Gestão Tributária Implantado | 1125000 | 12700000 | 0 | 0 | 0 | 13825000 |  |  |  |  | 1125000 | 12700000 | 0 | 0 | 13825000 | 6.8%
III. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E GASTO PÚBLICO | 1675000 | 3100000 | 0 | 28520000 | 0 | 33295000 |  |  |  |  | 1675000 | 3100000 | 0 | 28520000 | 33295000 | 16.4%
3.1. Modelo de Planejamento Orçamentário Orientado por Resultados Implantado | 725000 | 1050000 | 0 | 1800000 | 0 | 3575000 |  |  |  |  | 725000 | 1050000 | 0 | 1800000 | 3575000 | 1.8%
3.2. Sistema de Gestão Contábil, Orçamentária, Financeira e Patrimonial Implantado | 405000 | 400000 | 0 | 19220000 | 0 | 20025000 |  |  |  |  | 405000 | 400000 | 0 | 19220000 | 20025000 | 9.9%
3.3. Sistemas de Gestão de Haveres e Dívida Pública Implantados | 295000 | 930000 | 0 | 5600000 | 0 | 6825000 |  |  |  |  | 295000 | 930000 | 0 | 5600000 | 6825000 | 3.4%
3.4. Modelo de Gestão de Custos Implantado | 250000 | 720000 | 0 | 1900000 | 0 | 2870000 |  |  |  |  | 250000 | 720000 | 0 | 1900000 | 2870000 | 1.4%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
III - CONSOLIDAÇÃO POR TIPO DE RECURSO (US$)
ESTA PLANILHA NÃO DEVE SER PREENCHIDA. CONSOLIDA OS RECURSOS DOS COMPONENTES E PRODUTOS
COMPONENTE | TIPO DE RECURSO
| Capacitação | Serviços de Consultoria | Bens | Serviços que não Consultoria | Obras | TOTAL | Check Capacitação | Check Serviços de Consultoria | Check Bens | Check Serviços que não Consultoria | Capacitação | Serviços de Consultoria | Bens | Serviços que não Consultoria
| 3166315 | 14913421 | 21340684 | 14037893 | 0 | 53458313
VALORES EM USD | 5.9% | 27.9% | 39.9% | 26.3% | 0% | 100%
GESTÃO DO PROJETO | 0 | 270000 | 0 | 90000 | 0 | 360000
A1 - Gestão do Projeto | 0 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 270000
A2 -Monitoramento e Avaliação |  |  |  | 90000 |  | 90000
CUSTOS DIRETOS | 3166315 | 14643421 | 21340684 | 13947893 | 0 | 53098313
I. GESTÃO FAZENDÁRIA E TRANSPARÊNCIA FISCAL | 1475526 | 2590789 | 13813158 | 3265789 | 0 | 21145262
1.1. Modelo de Governança Institucional Implantado | 206579 | 1039474 | 1063158 | 560526 | 0 | 2869737 | 100% | 100% | 100% | 100% | 206579 | 1039474 | 1063158 | 560526
1.2.Modelo de Gestão Estratégica de Pessoas Implantado | 855263 | 580263 | 434211 | 131579 | 0 | 2001316 | 100% | 100% | 100% | 100% | 855263 | 580263 | 434211 | 131579
1.3. Modelo de Gestão da Tecnologia da Informação Implantado | 321579 | 1247368 | 11526316 | 2415789 | 0 | 15550525 | 100% | 100% | 100% | 100% | 321579 | 1247368 | 11526316 | 2415789
1.4.Modelo de Transparência e Cidadania Fiscal Implantado | 92105 | 631579 | 0 | 0 | 0 | 723684 | 100% | 100% | 100% | 100% | 92105 | 631579 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II. ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL | 1250000 | 11236842 | 7527526 | 3176841 | 0 | 23191209
2.1.Modelo de Gestão de Política Tributária Implantado | 68421 | 160526 | 263158 | 360526 | 0 | 852632 | 100% | 100% | 100% | 100% | 68421 | 160526 | 263158 | 360526
2.2. Sistema de Cadastro e de Documentos Fiscais Eletrônicos Implantado | 43421 | 11842 | 0 | 1755789 | 0 | 1811052 | 100% | 100% | 100% | 100% | 43421 | 11842 | 0 | 1755789
2.3. Sistema de gestão de documentos fiscais eletrônicos implantado | 21053 |  | 0 | 315789 | 0 | 336842 | 100% | 100% | 100% | 100% | 21053 | 0 | 0 | 315789
2.4. Modelo de Gestão de Cobrança Implantado | 53947 | 582895 | 1052632 | 568421 | 0 | 2257895 | 100% | 100% | 100% | 100% | 53947 | 582895 | 1052632 | 568421
2.5. Modelo de Gestão da Ação Fiscal Implantado | 85526 | 37895 | 0 | 1000000 | 0 | 1123420 | 100% | 100% | 100% | 100% | 85526 | 37895 | 0 | 1000000
2.6. Modelo de fiscalização Implantado | 434211 | 334737 | 526316 | 684211 | 0 | 1979474 | 100% | 100% | 100% | 100% | 434211 | 334737 | 526316 | 684211
2.7. Sistemática de Autorregularização do Contribuinte Implantado | 35526 | 0 | 3947368 | 721053 | 0 | 4703947 | 100% | 100% | 100% | 100% | 35526 | 0 | 3947368 | 721053
2.8. Sistema de Controle de Créditos Acumulados e de Restituição de Tributos Implantado | 23684 | 37895 | 0 | 1263158 | 0 | 1324737 | 100% | 100% | 100% | 100% | 23684 | 37895 | 0 | 1263158
2.9. Modelo de Gestão do Contencioso Fiscal Implantado | 142105 | 15789 | 1578947 | 2000000 | 0 | 3736841 | 100% | 100% | 100% | 100% | 142105 | 15789 | 1578947 | 2000000
2.10. Modelo de Serviços ao Contribuinte Implantado | 46053 | 71053 | 159105 | 1150000 | 0 | 1426211 | 100% | 100% | 100% | 100% | 46053 | 71053 | 159105 | 1150000
2.11 - Sistema de Gestão Tributária Implantado | 296053 | 0 | 0 | 3342105 | 0 | 3638158 | 100% | 100% | 100% | 100% | 296053 | 0 | 0 | 3342105
III. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E GASTO PÚBLICO | 440789 | 815790 | 0 | 7505263 | 0 | 8761842 | [6 empty] | 0 | 0
3.1. Modelo de Planejamento Orçamentário Orientado por Resultados Implantado | 190789 | 118421 | 0 | 631579 | 0 | 940789 | 100% | 100% | 100% | 100% | 190789 | 118421 | 0 | 631579
3.2. Sistema de Gestão Contábil, Orçamentária, Financeira e Patrimonial Implantado | 106579 | 263158 | 0 | 5160526 | 0 | 5269737 | 100% | 100% | 100% | 100% | 106579 | 263158 | 0 | 5160526
3.3. Sistemas de Gestão de Haveres e Dívida Pública Implantados | 77632 | 1718421 | 0 |  | 0 | 1796053 | 100% | 100% | 100% | 100% | 77632 | 1718421 | 0 | 0
3.4. Modelo de Gestão de Custos Implantado | 65789 | 689474 | 0 | 0 | 0 | 755263 | 100% | 100% | 100% | 100% | 65789 | 689474 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3166315 | 7540790 | 20551211 | 22061051 | 53319367