TABLA DE CONTENIDO

Introducción	5

Objetivos	5

EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES SEGÚN MARCO LÓGICO DEL CONVENIO.	6

1.1 DESARROLLO DE INCORPORACIÓN LEGAL Y ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA.	6

1.2 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y CAPACIDAD TÉCNICA	8

1.5 FONDO DE ANTICIPOS Y DESCUENTOS DE FACTURAS	14

1.6 CAPITAL DE TRABAJO	15

1.7 EVALUACIONES	15

2. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESTABLECIDOS SEGÚN MARCO LÓGICO	20

3. LOGROS Y DIFICULTADES PRESENTADAS	24

3.1 Principales dificultades presentadas y soluciones planteadas.	24

3.2 Principales Logros	26

4. LECCIONES APRENDIDAS Y BUENAS PRACTICAS HACIA EL FUTURO	26

4.1 Lecciones Aprendidas	26

4.2 Buenas Prácticas Hacia El Futuro	27

5. INDICADORES DEL PROYECTO	28

6. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (CONTRIBUCIÓN Y CONTRAPARTIDA)	29

PROPÓSITO	32

DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO	32

Origen del Negocio	32

Tipo de Empresa	33

Socios	33

Información General	34

38

Servicios a Prestar	40

Comercialización y/o Agenciamiento	40

Fondo para Descuento de Facturas a través de la FUNDACIÓN MARIO SANTO DOMINGO (FMSD)	41

Mercadeo	41

OPERACIONES	42

Localización	42

Infraestructura	42

RECURSOS HUMANOS	43

Organigrama	43

Soporte de Terceros	44

PLAN DE MERCADEO	44

Estrategias Sector de las Confecciones	44

Canal Institucional	45

Canal Almacenes de Cadena	46

Boutiques	47

Puntos de Venta Directos	48

OUTLETS	49

Potencial Exportador.	50

El sector de las confecciones presenta posibilidades de exportación definidas en dos categorías:	50

	Marcas licenciadas	50

	Marcas propias	50

	Marcas agenciadas.	50

Estrategias Sector de Artesanías	51

Definición de los  canales de distribución y sus estrategias	52

Competencia	52

Potencial Exportador	53

	Categoría Cocina 	54

	Categoría Comedor 	54

	Categoría Accesorios	54

Información Financiera	54

Proyección de Ventas	55

Proyección de P y G	56

Proyección de Flujo de Fondos	57

Supuestos Básicos	58

Entorno Comercial y Económico	58

Condiciones Comerciales	58

CANALES DE DISTRIBUCIÓN	59

BALANCE PROYECTADO	60

TABLA DE ANEXOS

ANEXO 1 (BENEFICIARIOS DE CI. LA COMERCIALIZADORA……………………………  64

ANEXO 2 (BENEFICIARIOS POR VENTAS)……………………………………………………….81

ANEXO 3 BALANCE GENERAL 2005………………………………………………………………  89

ANEXO 4 ESTADO DE RESULTADOS2005 ……………………………………………………...90

ANEXO 5 EVALUACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS …………………………………………..91

SOPORTES

CAMARA DE COMERCIO

MOVIMIENTOS DEL FONDO DE ANTICIPOS Y DECUENTOS DE FACTURAS

INFORME FINAL DEL PROGRAMA “COMERCIALIZADORA PARA MICROEMPRESARIOS DEL ATLÁNTICO

CONVENIO  No. ATN/ME-7006-CO

EJECUTOR: FUNDACIÓN MARIO SANTO DOMINGO.

# Introducción

El presente informe detalla los logros y dificultades presentadas durante la ejecución del programa “COMERCIALIZADORA PARA MICROEMPRESARIOS DEL ATLÁNTICO”. Todo esto de acuerdo con el marco lógico establecido en el convenio ATN/ME-7006-CO.

Anexo a este informe, se presentan los cuadros de ejecución presupuestal en donde se detallan las categorías de inversión y los componentes de las dos etapas del programa fijadas en el Convenio; el cuadro de  beneficiarios de compras de bienes y servicios, capacitaciones y asistencia técnica, los logros  alcanzados durante la ejecución y el plan de negocios 2006-2010.

# Objetivos

El objetivo general del proyecto es mejorar la competitividad de las microempresas situadas en la región de la costa Atlántica de Colombia, facilitando su acceso a los mercados a través de servicios de comercialización especializados.

Los objetivos específicos del proyecto son:

a.	Desarrollar una sociedad que permita la creación de una empresa Comercializadora de la Costa Atlántica de Colombia (ECA), especializada en brindar servicios al sector micro-empresarial.

b.	Crear condiciones necesarias para que la ECA funcione con criterios empresariales y de sostenibilidad financiera e institucional.

c.    Apoyar a los microempresarios en la adecuación y mercadeo de sus productos en función a lo requerido por la demanda.

# EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES SEGÚN MARCO LÓGICO DEL CONVENIO.

En esta parte se describen las actividades realizadas en los diferentes componentes establecidos en el marco lógico del convenio ATN/ME-7006-CO durante los cinco años de ejecución del programa.

MARCO LÓGICO

# 1.1 DESARROLLO DE INCORPORACIÓN LEGAL Y ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA.

El objetivo de este componente era la constitución de una sociedad anónima con un capital autorizado, suscrito y pagado de US$ 658.000.

El 8 de junio de 2001 mediante escritura pública No 1059 otorgada en la notaria 3ª de Barranquilla fue constituida la sociedad anónima denominada "Sociedad Comercializadora Internacional para Microempresarios del atlántico S.A." "CI LA COMERCIALIZADORA S.A."  La sociedad fue registrada en la Cámara de Comercio el 24 de julio de 2001 bajo el nit. Número 802-015321-4 y ante la DIAN el 14 de agosto del 2001.

Los socios fundadores fueron; Fundación Mario Santo Domingo, Cámara de Comercio de Barranquilla,  Fundación Financiera para el desarrollo Empresarial del Cesar “CORFIMUJER”, Cámara de Comercio de Valledupar,  Fundación Promotora del Espíritu Empresarial y la Creación de Empresas “PROEMPRESAS”, Fundación para el Desarrollo Micro-empresarial del Magdalena, Cámara de comercio de Santa Marta,  Fundación para el desarrollo Empresarial de Córdoba “FUNDECOR”, Federación de la Costa Caribe Colombiana para la Microempresa “FEDECARIBE”,  Fundación para el Fomento de la Iniciativa Empresarial “FUNDAEMPRESA SANTO DOMINGO”,  Fundación para el Desarrollo de San Andrés Providencia y Santa Catalina “FUNDESAP”,  Corporación Acción por el Atlántico “Actuar Famiempresa”  y Corporación Acción por Bolívar “Actuar Famiempresa”.

Al 31 de diciembre de 2005 el capital suscrito quedo en;

|  |  |  | Comp. Desp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SOCIOS |  | de Suscripción | % |
| Fundación Mario Santo Domingo |  |  | $ 745.000.000,00 | 48,97% |
| Cámara de Comercio de Barranquilla |  |  | $ 307.890.000,00 | 20,24% |
| Fundaempresa Santo Domingo |  |  | $ 273.772.000,00 | 18,00% |
| Fondo Regional de Garantías de la Costa At |  |  | $ 114.277.000,00 | 7,51% |
| Fedecaribe |  |  | $ 50.972.000,00 | 3,35% |
| Proempresas |  |  | $ 16.622.000,00 | 1,09% |
| Actuar Bolívar |  |  | $ 6.087.000,00 | 0,40% |
| Actuar Atlántico |  |  | $ 2.286.000,00 | 0,15% |
| Fundemicromag |  |  | $ 2.393.000,00 | 0,16% |
| Cámara de Comercio de Santa Marta |  |  | $ 1.997.000,00 | 0,13% |
| TOTALES |  |  | $ 1.521.296.000,00 | 100,00% |

De acuerdo a lo estipulado en el contrato, al finalizar el proyecto, el capital suscrito y pagado esta en  $1.521.296.000, por lo tanto a la fecha de la entrega del informe  se  cumplió con el monto, al haber capitalizado en el mes de diciembre del 2005 la suma de  $ 190.058.000 pesos.

Dentro de las condiciones especiales en el numeral sexto, se describe que los aportes deben ser de por lo menos el 50% en efectivo. El aporte en efectivo fue del orden del 80.55% y el 19,45% restante corresponde a los aportes en especie realizado por los socios, los cuales se relacionan a continuación:

Fundación Mario Santo domingo			  $85.306.000

Fundaempresa Santo Domingo		      $86.368.000

Cámara de Comercio de Barranquilla                 $76.678.000

Fedecaribe						  $47.543.000

Total  					        $295.895.000

Con lo anterior se puede demostrar que la meta de la constitución fue cumplida. La Comercializadora cuenta con un capital suscrito y pagado de $1.521.296.000 para desarrollar su objeto social de una manera eficiente y competitiva.

Para este componente el Banco efectuó un desembolso de US$ 15.000 dólares y la contrapartida de US$ 62.000 la realizó el ejecutor. Esta suma se invirtió en los pagos a los consultores contratados para la ejecución de las actividades y los diferentes registros legales necesarios para dar  inicio  a las operaciones de la ECA.

La Comercializadora se encuentra operando y desarrollando sus actividades de comercialización en los sectores de confecciones y artesanías, con mayor potencial en la costa atlántica colombiana.

# 1.2  DESARROLLO DE INSTRUMENTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y CAPACIDAD TÉCNICA

Este componente comprendió la contratación de servicios de consultorías en diseño, producción en confecciones, artesanías y alimentos; el objetivo principal fue la realización de diagnósticos de mercados y el  diseño de productos y servicios a proveer.

Además, este componente comprendió la organización y realización de eventos para comercializar los productos de la ECA, el desarrollo de sistemas de información para garantizar  una base datos y un sistema  contable confiable, la adquisición de sistemas y códigos de barras,  la contratación de servicios y herramientas de apoyo a las actividades anteriormente descritas.

A través de este componente se adquirieron sistemas de información de hardware y software, los cuales ayudaron a la organización y manipulación de la información del proyecto.

Con estos recursos se adquirió el software contable SIIGO con todos los módulos que requiere la Comercializadora para operar Cuentas por pagar, cuentas por cobrar, inventarios, SIIGO gerente, entre otros; y catorce (14)  computadores con sus respectivas licencias y actualizaciones anuales, también  se adquirió una planta telefónica con cuatro líneas disponibles, y otros servicios y activos necesarios para el funcionamiento de la Comercializadora.

Se  crearon dos marcas propias para confecciones, con el fin de maximizar las inversiones, capacidad productiva de los microempresarios y el posicionamiento en el mercado.

Estas marcas están registradas ante La Superintendencia de Industria y Comercio.  Actualmente se  trabaja en el posicionamiento de estas, a partir de la producción por parte de los microempresarios de confecciones y se gestiona su comercialización a través de los microempresarios dedicados a la comercialización de prendas de vestir y a través de catálogos para venta directa, se  esta gestionando su codificación en los almacenes de cadena del país. Se realiza la gestión con diferentes diseñadores de la región para la comercialización de sus marcas a nivel nacional.

Para artesanías, se consolidó la marca NAPPA, también registrada. Con esta  se logró maximizar las estrategias de comercialización y la imagen de los artesanos del país.

Actualmente se cuenta con un contrato de licenciamiento para producir y comercializar la marca VERGARA BY SOFÍA,  la cual se encuentra ya posicionada en los más importantes almacenes de cadena y en más de 40 Boutiques del país, con proyección de ventas internacionales y ampliación de cobertura de mercados nacionales en Bogotá, Bucaramanga y Medellín.  Se está trabajando en la creación de una nueva línea de productos de vestido de Baño y accesorios para la playa.

Otro negocio que ha desarrollado La Comercializadora es elaborar el servicio de paquete completo a Súper Almacenes Olímpica con su marca DAKOTA. Esta  es producida por los microempresarios.

Por otro lado se maneja la representación de los productos de microempresarios en donde la comercializadora maneja un margen  por la prestación de este servicio. Se esta manejando también la unidad de negocio de dotaciones a nivel de confecciones en diferentes empresas de la región.

La comercializadora esta redireccionando su gestión comercial mediante la elaboración de un nuevo plan de Negocio proyectado al 2010, en el cual se incluye el posicionamiento de las marcas propias, de marcas de nuevos diseñadores, la creación de puntos de ventas propios, y la incursión en los mercados internacionales.

Todo lo anterior dado que la entidad cuenta con una infraestructura adecuada y  capacidad técnica para los servicios de comercialización.

La ECA participó en diferentes eventos nacionales e internacionales, con el fin de apoyar activamente en la comercialización de los productos de los microempresarios y adquirir nuevos clientes para ampliar las fronteras de los mercados. Se asistió a ferias tales como:

| Confecciones |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feria | Objetivo | Participantes |
| Colombiamoda 2003 | Participación en Colombiamoda 2003, con el lanzamiento de nuestra marca: Arteggio: Ropa masculina ideada para el hombre que se viste casual, con un toque moderno. El hombre Arteggio se preocupa por su forma de vestir, ya que esta refleja su personalidad y el interés que le pone a las cosas y las diferentes ocasiones tales como trabajar, divertirse y descansar. | Gerente general Consultor comercial Consultor de diseño |
| Colombiamoda 2004 | Mercadeo otras marcas, información de tendencias de moda, contactos clientes, asistencia como expositores en la feria. (expositores marcas con prendas ya terminadas) | Directora comercial Diseñadora Jefe de diseño |
| Colombiamoda 2005 | Mercadeo otras marcas, información de tendencias de moda, contactos clientes, asistencia como expositores en la feria. (expositores marcas con prendas ya terminadas | Directora comercial Diseñadora Jefe de diseño |
| Colombiatex 2004 | Objetivo contactar nuevos proveedores de materia prima e insumos para la confección y actualizarse con los nuevos insumos propuestos al mercado para el año que inicia, en esta feria se muestra lo ultimo en tecnología para la confección (maquinarias), y se asisten a seminarios en información de tendencias de moda . (expositores proveedores de materia prima ) | Jefe de diseño Coord. De compras. |
| Colombiatex 2005 | Contactar nuevos proveedores de materia prima e insumos para la confección y actualizarse con los nuevos insumos propuestos al mercado para el año que inicia, en esta feria se muestra lo ultimo en tecnología para la confección (maquinarias), y se asisten a seminarios en información de tendencias de moda . (expositores proveedores de materia prima ) | Jefe de diseño Coord. De compras. |

| Artesanías |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feria | Objetivo | Participante |
| THE ATLANTA INTERNATIONAL GIFT & HOME FURNISHINGS MARKET | Presentes en La feria Internacional de Atlanta – Regalos, mobiliario y Accesorios de Decoración para el hogar de Americasmart donde demostramos las habilidades y talentos de los artesanos colombianos, en la producción de artículos de excelente calidad. Julio de 2003-08-04 | Consultor comercial de artesanía Consultor de proyectos |
| RUEDA DE NEGOCIO | Hemos realizado varias ruedas de negocio en las principales ciudades del país: Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, introduciendo nuestra nueva marca de decoración hogar y artesanías, Nappa-naturalmente colombiano. | Consultor comercial artesanías Consultor de proyecto |
| EXPOARTESANIAS 2002-2005 | Presentación de la marca NAPPA y consolidación de clientes a través de citas previas. Corferias Bogotá. | Consultor comercial de artesanías |
| Feria High Point Carolina del Norte USA | Intercambio cultural, de conocimientos y experiencias entre asistentes. Establecer contactos comerciales con clientes potenciales. | Consultor comercial artesanías |

La comercializadora con el apoyo de La Cámara de Comercio de Barranquilla realizó un  estudio de mercado cuyo objetivo fue el de identificar los sectores de mayor potencial exportador al mercado de los Estados Unidos que pueden ser sujetos a acciones concretas de promoción y de incentivos a la inversión productiva y Además lograr actualizar permanentemente su actividad comercial.

Para este componente el Banco realizó desembolsos de US$ 440.000 y la contrapartida de US$ 34.000, los cuales fueron utilizados en el pago a los consultores, gastos de viajes, apoyo a la comercialización de las marcas propias y adquisiciones de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento  de la comercializadora.

1.3 FONDO DE APOYO A LA PRODUCCIÓN.

Este componente comprendió la capacitación, la asistencia técnica y la adquisición de equipos para disminuir los problemas de calidad de los productos  y mejorar los procesos productivos en cuanto a tiempo y eficiencia, tanto para el área de confecciones como para las artesanías. Se realizaron capacitaciones en diferentes áreas tales como organización administrativa, calidad, producción y diseño. Estas capacitaciones se lograron gracias a la gestión  de los accionistas  de la ECA.

| Proyecto | Descripción | Personas Capacitadas Y Asistidas Técnicamente |
| --- | --- | --- |
| FORMACIÓN Y MONTAJE DE UNA EMPRESA ASOCIATIVA PARA MICROEMPRESARIOS DE LAS CONFECCIONES EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA | Este contemplo la creación de una cooperativa de confecciones denominada Cooperativa Promotora de Confecciones “COOPROCON”, esta inicio su operación en la Zona Franca de Barranquilla y se le brindo todo el apoyo por parte de la Comercializadora. Actualmente se encuentra localizada en el centro de la ciudad. | 40 |
| FORTALECIMIENTO DEL SECTOR CONFECCIÓN EN LA REGIÓN CARIBE | Este proyecto tuvo como objetivo incrementar los niveles de ventas y la competitividad de 30 nuevos empresarios beneficiados con estrategias de capacitación en temas de actualidad, asesoría administrativa y técnica y por ultimo la participación de estos microempresarios en eventos comerciales. | 30 |
| DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MUNICIPIOS CON MAYOR TRADICIÓN ARTESANAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO Y BOLÍVAR - 132C | A través del proyecto se logró innovar en el producto artesanal, combinando varios oficios y materiales, mejorando el producto en apariencia y funcionalidad. Al presentar un producto mejorado notablemente pudimos ingresar al mercado nacional | 300 |
| MEJORA CONTINUA (IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9000:2000) | Mejoramiento de la productividad a través de la implementación de la norma ISO 9000:2000 en los sectores de alimentos, confecciones y madera | 42 |

Se adquirió un  equipo con su respectivo software para la realización de moldes, trazado y escalado de prendas de vestir. La finalidad de este era la disminución de los tiempos de producción y la economía en los rendimientos de la tela y de los insumos, para garantizar las respuestas a los clientes y ser más competitivos ante las exigencias del mercado. También se adquirieron  3 computadores de alta tecnología para el área de diseño, buscando con esto un alto rendimiento en cuanto al diseño y confección de las prendas de vestir.

Para este componente el banco realizó un aporte de US$ 70.572,21 los cuales fueron ejecutados en la adquisición de equipos y servicios contratados para mejorar  la calidad de los productos y servicios ofrecidos por la ECA. La contrapartida local realizó un aporte de US$ 148.859,55 estos fueron utilizados en el pago de servicios de apoyo a la producción tales como consultorías, servicios logísticos y otros relacionados con las operaciones de producción.

Los aportes no completados para este componente por parte de la contrapartida fueron invertidos en capital de trabajo con la finalidad de cumplir con los objetivos previstos en el proyecto.

# 1.5 FONDO DE ANTICIPOS Y DESCUENTOS DE FACTURAS

Este componente comprendió la codificación de los microempresarios como proveedores de la ECA, además de realizar anticipos para la compra de materia prima, se les brindo un apoyo comercial de sus productos y producciones continuas para garantizar una estabilidad económica.

Durante los años 2003 y 2004 se realizaron los anticipos a los proveedores, para garantizar las producciones de los productos de la ECA. Durante el año 2005 se presentaron inconvenientes que imposibilitaron la finalidad de este componente teniendo en cuenta que los recursos se encontraban invertidos en inventarios y en cartera. Por lo anterior la Fundación Mario Santo Domingo asumió la funcionalidad del fondo hasta que  La Comercializadora lograra recuperar los recursos.

Por tales motivos la comercializadora empezará a implementar estrategias para la recuperación del fondo.

- Se creo un almacén cuya finalidad es,  liquidar los  inventarios de productos terminados, permitir la promoción de los productos artesanales y todo lo concerniente a las confecciones Este almacén esta localizado en las instalaciones de la comercializadora. Se tiene previsto dentro del plan de negocios la creación de más almacenes en la Costa Atlántica.

- Durante el primer trimestre del 2006 se implementaran estrategias agresivas para el sector de las artesanías, con la participación activa en diferentes eventos del Carnaval tales como: acto de coronación, divulgación de comparsas y disfraces, hoteles, aeropuerto etc.

- Las políticas de cobro de cartera se han intensificado y se espera que para mediados del año los porcentajes se hallan reducido considerablemente.

Para este componente el Banco realizó un aporte de US$ 245.000 y  la contrapartida de US$ 172.255 superando lo asignado por el proyecto de US$ 120.000.

# 1.6 CAPITAL DE TRABAJO

De este componente hacen parte todos fondos utilizados para el mantenimiento y sostenimiento de la ECA. Estos fondos fueron invertidos en gastos de funcionamiento tales como salarios, gastos financieros, servicios públicos, arriendos y otros servicios.

Para este componente el Banco no realizo aportes. La contrapartida local aportó US$ 323.805,23 de US$ 175.000 que era lo correspondiente a lo estipulado en el convenio.

# 1.7 EVALUACIONES

Se ejecutaron las evaluaciones correspondientes. La primera evaluación fue ejecutada en el año 2002 por la firma FICiTEC esta se encargo de la auditoria de verificación de la capacidad económica y financiera de  la ECA las recomendaciones realizadas pro la firma FICITEC fueron:

Aspectos comerciales.

- Definir los programas de asistencia técnica y capacitación para los beneficiarios del fondo de asistencia, incluyendo las tecnologías de protección ambiental y de salud ocupacional, competencias generales y manejo contable y financiero, a través de programas básicos de nivel avanzado.

- Normalizar y diseñar el manejo operativo de los fondos.

- Definir detalladamente los criterios de selección de empresas y productos y elaborar sus correspondientes manuales operativos.

- Profundizar en el estudio de potencial de ofertas de mypes para la región.

- Actualizar el estudio de mercado regional y nacional para los tres sectores estratégicos, al igual que el potencial exportador para las artesanías.

- Establecer los proyectos estratégicos para los próximos 12 meses.

- Definir el plan de mercadeo y su presupuesto de gastos correspondiente al plan estratégico a realizar en los próximos 2 años.

Aspectos organizacionales:

- Diseñar y documentar los aspectos estructurales y de procesos de la organización con miras a soportar la implementación de los lineamientos estratégicos.

Aspectos legales.

- Analizar y decidir la pertinencia de las condiciones accionarías de la comercializadora, los ajustes que conlleven a una mayor equidad de la participación de los accionistas, propender por una mayor autonomía  en proceso de toma de decisiones por parte de los entes directivos.

Estas recomendaciones fueron tomadas en cuenta y ejecutadas durante los periodos siguientes, fueron reportadas en los informes de avances.

La segunda evaluación se ejecutó en marzo de 2004, cuyo objetivo principal fue  revisar la implementación del plan de negocios, los aportes de los socios, evaluar la capacidad técnica y  organizativa de la empresa y los usos de los componentes del proyecto presentado al Banco Interamericano de Desarrollo. Algunas de sus recomendaciones fueron:

- Estudiar algún esquema que permita que los microempresarios  y quienes trabajan con ellos, tengan por lo menos en una primera etapa cubierta la salud y mas a delante la pensión.

- Llevar registros de la evolución de los microempresarios a partir de su vinculación a la comercializadora, para poder medir el impacto social del programa.

- Brindar apoyo necesario en el manejo financiero del negocio.

- Estudiar la conveniencia de manejar inventarios de algunos de los productos.

- Evaluar la necesidad de un jefe de producción-calidad que apoye al sector artesanal.

- Mudarse a un sito más amplio y con facilidad de acceso.

- Definir las posibilidades del sector alimentos.

- Evaluar puntos de ventas propios para tener un sitio en donde los microempresarios puedan ofrecer sus productos al consumidor.

- Manejar la información y las cuentas de los microempresarios tanto en la base de datos como en contabilidad.

- Crear un centro de costos para el manejo contable y operativo del fondo de anticipos y descuentos y en general aplicar lo establecido en el marco reglamentario del fondo en lo que respecta a los informes para su seguimiento y control.

- Implementar un software para el manejo y control del fondo de anticipos y descuentos.

- Implementar un sistema de costos que permita manejar cada sector como unidad estratégica de negocios y conocer sus resultados y rentabilidad, para entrar a determinar  su sostenibilidad.

- Hacer provisión de cartera, inventarios y anticipos a clientes, para minimizar el impacto de cuentas incobrables e inventarios no realizables.

- Analizar los plazos de cobro de la cartera versus los vencimientos de las facturas que determinan los periodos de cobro de los intereses por descuentos de facturas.

- Mantener el equilibrio entre el cumplimiento de metas y de ventas y la rentabilidad y sostenibilidad del proyecto.

- Analizar la necesidad de solicitar un nuevo reordenamiento de los componentes del proyecto, teniendo en cuenta la utilización de los recursos del fondo de anticipos y descuentos y capital de trabajo.

- Y establecer los procedimientos para cada uno de los procesos que se realizan en el área administrativa: compra, facturación, ventas, cartera, etc. y revisar y actualizar los manuales de funciones y procedimientos existentes.

Al igual que la primera evaluación, se implementaron las recomendaciones de acuerdo a lo propuesto y fueron reportadas en los informes siguientes.

La tercera y última evaluación la efectuó  Mauricio García  y las recomendaciones están siendo analizadas por la ECA para su implementación.

Alguna de estas recomendaciones:

- Efectuar una capitalización de la sociedad por valor $ 485.953.000, de los cuales $ 190.058.000, corresponde al monto aun no capitalizado para cumplir lo pactado en contrato de cooperación y $295.895.000 correspondientes a unos gastos aportados como capital que de ninguna manera fortalecen a la entidad sino que por el contrario la deterioran patrimonialmente.

- Para futuros proyectos, cuando se incluya como parte de su ejecución la constitución de una sociedad comercial, se deben considerar todos los requisitos de carácter legal que esto implica. En el caso de la sociedad comercializadora se planteó en el contrato que “los aportes deberían ser de US$ 658.000, de los cuales por lo menos el 50% debe ser en efectivo”. Esta situación se interpretó como que el 50% restante seria contrapartida en especie, lo cual para aportar en una sociedad anónima no es valido, ya que aportes en especie en una sociedad anónima deben estar representados en bienes con un valor comercial.

- La naturaleza de la sociedad debe evaluarse para que sea una corporación fundación o cooperativa ya que la anónima genera una serie de cargas impositivas que encarece su operatividad.

- La Comercializadora debe reactivar el proceso de posicionamiento de sus marcas propias, ARTEGGIO y VIBRATO, en la actualidad viene posicionando una marca bajo licenciamiento, corriendo el riesgo que al vencimiento del licenciamiento no sea renovado y por tanto la comercializadora quede sin marca y deba comenzar a posicionar una nueva.

- La comercializadora debe enfocarse a mercados internacionales, el mercado local es interesante pero no le ha generado los volúmenes necesarios para lograr un apoyo real a los microempresarios, se evidencia un beneficio limitado y a unos pocos microempresarios, sus ventas no han crecido de manera importante.

- La comercializadora debe evaluar las ventas a los almacenes de cadena, tiene unos márgenes muy bajos y los periodos de recuperación de cartera demasiados largos, llegando hasta 120 días, adicionalmente el alto volumen de devolución genera un inventario de producto terminado para liquidación importante.

- La comercializadora debe mantener una administración debidamente experimentada en el negocio que facilite la operatividad y crecimiento de la comercializadora.

- Los planes estratégicos definidos por periodos de mas de un año deben ser revisados y replanteados considerando el desempeño de la compañía y del mercado.

- El plan de negocios descrito para el periodo 2006-2010, debe incluir no solo la visón de donde se quiere llegar, sino que debe incluir el como se va a lograr un crecimiento del 238% en un año, adicionalmente se debe incluir un presupuesto acorde a la inversión que implica un crecimiento de tal magnitud.

- Se debe estructurar una base de datos que permita establecer cual es la capacidad de producción disponible de producción de los microempresarios vinculados a la comercializadora, para que se comercialice teniendo en cuenta hasta donde se puede llegar sin sobre o sub. estimar la capacidad.

- En la definición del proyecto se debe dejar claro que se entiende por cobertura, ya que el definir “por lo menos 600 microempresarios deben haberse beneficiado con el proyecto”, se interpreta, que dándoles una capacitación directamente o a través de un tercero, sobre uno de los temas del proyecto, es suficiente para considerarlo como beneficiario.

- Cuando se crean sociedades para la ejecución de proyectos, se debe exigir que en las juntas directivas se incluyan personas independientes a los socios, especializadas en temas administrativos, financieros, de control y comerciales, para de esta manera darle independencia y el nivel de especialización necesario para garantizar su sostenibilidad en el futuro de la sociedad (Adecuado Gobierno corporativo).

- Al inicio de cada proyecto se deben dejar definidos los indicadores de desempeño que permitirán evaluar el impacto del proyecto. Estos deben tener un seguimiento permanente para adoptar las medidas pertinentes de manera oportuna.

- Se deben liberar los recursos del fondo para descuento de facturas y anticipos y utilizarlos en el fin para el cual fueron previstos, darles anticipos y descontarle facturas a los microempresarios.

- Que los plazos que se tome la comercializadora para el pago de servicio de maquila se deben ajusten a los del mercado, evitando causar daños económicos a los microempresarios.

- Se debe buscar el mecanismo para que los microempresarios logren independencia y no se conviertan en simples maquiladores de la comercializadora, es decir asesorarlos para la comercialización de sus propias marcas, para permitirles volverse autónomos en el futuro.

- Que el fondo para descuentos y anticipos sea registrado como un superávit de capital de la comercializadora y no como una cuenta del pasivo, ya que al dejarse como esta, un pasivo, mediante una simple instrucción de la administración de la sociedad, este puede ser girado o trasladado para otros fines, mientras que como un superávit de capital permanecerá en la Comercializadora hasta su liquidación.

De estas recomendaciones ya se han implementado la de capitalización de los $190.058.000 correspondientes al monto que hacia falta por capitalizar.

Dentro del plan de negocio se tiene previsto la reactivación de las marcas propias y la incursión de nuevas diseñadoras con sus respectivas marcas.

También dentro el plan de negocio se incluyo la participación de la comercializadora en los mercados internacionales mediante la comercialización de la marca SOFIA VERGARA en los mercados de Estados Unidos.

Se están implementando mecanismos para la recuperación del fondo de anticipos y descuentos de facturas. La puesta en macha del punto de venta propio facilitará la recuperación del fondo.

## 2. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESTABLECIDOS SEGÚN MARCO LÓGICO

En el siguiente cuadro se muestra la ejecución de  metas de acuerdo al marco lógico del convenio ATN/ME-7006-CO

|  | 2002-2003 |  |  | 2004-2005 |  |  | TOTAL |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rubros | Meta | Real | Cump. | Meta | Real | Cump | Meta | Real | Cump |
| Aporte de capital | US$ 493.500 | US$ 493.500 | 100% | US$ 164.500 | US$ 164.500 | 100% | US$ 658.000 | US$ 658.000 | 100% |
| Ventas en US$ | US$ 750.000 | US$ 737.798 | 98,37% | US$ 3.000.000 | US$ 1.013.985 | 33,79% | US$ 3.750.000 | US$ 1.751.775 | 46,67% |
| Micros atendidos | 300 | 395 | 131,66% | 600 | 626 | 104% | 600 | 626 | 104% |
| Ingresos totales | US$ 125.000 | US$ 159.972 | 128% | US$ 190.000 | US$ 38.641 | 20.33% | US$ 356.000 | US$ 198.613 | 55,79% |
| Cobertura de costos | 62% | 64% | 103% | 128% | 103,96% | 81,21% | 128% | 83,98% | 65,60% |

Los aportes a capital   se realizaron a finales del mes de Diciembre de 2005 quedando de la siguiente manera:

| Capital | Valor |
| --- | --- |
| Autorizado | $ 2.000.000.000 |
| Suscrito | $ 1.521.296.000 |
| Pagado | $ 1.521.296.000 |

Para corroborar esta información se anexa  certificado de la Cámara de Comercio de Barranquilla.

Las ventas para la segunda etapa del proyecto se cumplieron en un  33,79%. Se presentaron dificultades en la ejecución de este indicador. Las variaciones del precio Dólar en el mercado perjudico el logro de esta meta, además de un tiempo muerto de 4 meses que se presento en el 2004 por inicio de la producción de la marca VERGARA BY SOFIA.

Los microempresarios atendidos por el proyecto hacienden a 623 los cuales están discriminados de la siguiente manera

| ANÁLISIS POR SECTOR |  |
| --- | --- |
| SECTOR | CANTIDAD |
| ARTESANÍAS | 379 |
| CONFECCIONES | 215 |
| MADERA | 8 |
| ALIMENTOS | 21 |
| TOTAL | 623 |

| ANÁLISIS POR DEPARTAMENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DEPARTAMENTO | FREC ABS | FREC REL |  |
| ATLÁNTICO | 425 | 68.4% |  |
| BOLÍVAR | 158 | 25.2% |  |
| CÓRDOBA | 16 | 2.6% |  |
| MAGDALENA | 10 | 1.6% |  |
| CUNDINAMARCA | 4 | 0.6% |  |
| SUCRE | 3 | 0.5% |  |
| CESAR | 2 | 0.3% |  |
| BOYACÁ | 1 | 0.2% |  |
| ANTIOQUIA | 1 | 0.2% |  |
| TOLIMA | 1 | 0.2% |  |
| HUILA | 1 | 0.2% |  |
| SANTANDER | 1 | 0.2% |  |
| TOTAL | 623 | 100.0% |  |

| TABLA DE ANÁLISIS CONSOLIDADO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MUNICIPIO | CANTIDAD | ARTESANÍAS | CONFECCIONES | ALIMENTOS | PORCENTAJE |
| ARARCA | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.3% |
| BARANOA | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.5% |
| BARRANQUILLA | 295 | 84 | 191 | 13 | 47.6% |
| BOGOTA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.6% |
| BUCARAMANGA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2% |
| CALDAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2% |
| CAMPECHE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.2% |
| CARTAGENA | 35 | 29 | 4 | 2 | 5.6% |
| CHIQUINQUIRÁ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2% |
| GALAPA | 32 | 31 | 0 | 0 | 5.1% |
| IBAGUÉ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.2% |
| MALAMBO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2% |
| MOMIL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2% |
| MONTERÍA | 8 | 5 | 3 | 0 | 1.3% |
| NEIVA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2% |
| PALMAR DE VARELA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.2% |
| PUERTO COLOMBIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.3% |
| SABANALARGA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.3% |
| SAN ISIDRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2% |
| SAN JACINTO | 105 | 105 | 0 | 0 | 16.8% |
| SANTA ANA | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.4% |
| SANTA MARTA | 10 | 1 | 8 | 1 | 1.6% |
| SINCELEJO | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.5% |
| SOLEDAD | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.6% |
| TUBARA | 14 | 14 | 0 | 0 | 2.2% |
| TUCHIN | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.3% |
| USIACURI | 69 | 68 | 1 | 0 | 11.0% |
| VALLEDUPAR | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.3% |
| TOTAL | 623 | 379 | 215 | 21 | 100.0% |
| CANTIDAD TOTAL DE BENEFICIARIOS |  | 623 |  |  |  |

En esta tabla podemos apreciar que la mayoría de los beneficiarios están localizados en la región de la Costa Atlántica, además se nota la participación de los proveedores del interior del país en el proyecto de  la Comercializadora

Existen 412 microempresarios capacitados y asistidos técnicamente y 333 beneficiados por ventas. (Ver anexo 1).

### 3. LOGROS Y DIFICULTADES PRESENTADAS

### 3.1 Principales dificultades presentadas y soluciones planteadas.

Algunas de las dificultades presentadas a través del proyecto fueron las siguientes las cuales han sido mencionadas en los informes de avance:

Distribución Del Fondo De Anticipos Y Descuentos De Facturas: en las proyecciones presentadas en el plan de negocios se plantearon metas anuales  las cuales se ejecutarían  por igual mes tras mes. En la realidad, sobre todo en las líneas de negociación, la venta se concentra en el segundo semestre y especialmente en el último trimestre. Esto genera unas necesidades de capital de trabajo para poder cumplir con el esquema de apoyo a lo beneficiarios a través del fondo anticipos y descuentos de facturas. En resumen, los recursos del fondo serian insuficientes para el segundo semestre. La solución planteada involucra la destinación de recursos adicionales por parte de los socios con el fin de poder apalancar la producción de fin de año, cumpliendo con los plazos de pagos  hacia los proveedores y de recaudo de los clientes.

Aumentar la competitividad en precios de ventas: en el comercio en general se maneja de que esta actividad es mas de compra que de ventas debido a que los precios del mercado están dados y se han mantenido estables en los últimos cuatro años. Esto significa que los que sobreviven en estos negocios compran cada mes a menor precio, obligando a los productores a buscar ahorros en costos desde múltiples perspectivas. En nuestro caso, es difícil reducir costos de mano de obra sin generar mayor pobreza entre nuestros beneficiarios. Se trabajan programas de costos pero la reducción no hace la diferencia porque muchos ya están en el límite bajos ingresos y rentabilidad. La solución a este problema esta planteada en eficiencias en la compra de la materia prima y su debido aprovechamiento. Esto se logra con tecnología que se ha adquirido y que se sigue adquiriendo con el fin de poder competir sin maltratar el ingreso  de nuestros beneficiarios.

Evolución hacia la tecnología: uno de los mayores problemas del sector de la confección es la falta de inversión en tecnologías para el mejoramiento  de procesos productivos, especialmente en la etapa de desarrollo de productos. Esta tecnología es muy costosa para poder implementarla a nivel masivo en cada uno de nuestros beneficiarios. La solución propuesta es que C.I. LA COMERCIALIZADORA S.A. sea una entidad que de manera centralizada asuma la inversión en la tecnología requerida   para el desarrollo técnico de las primeras etapas previas a la producción masiva. La empresa inicio con este plan de inversión y ha logrado mejorar sustancialmente la calidad de los productos y mejor aun, ha empezado a ofrecer el mismo servicio a terceros, a cambio de unas tarifas por procesos generado.

Incumplimiento en ventas: debido a la dinámica del negocio de confecciones y la entrada de nuevos productos, se tomo la decisión de prescindir del servicio de maquila la cual generaba una facturación estable pero con unos márgenes de utilidad muy bajos. Se pretendió con esto buscar aumentar los negocios de mayor rentabilidad para obtener una auto-sostenibilidad. El compromiso de ventas se tenía programado  para que no tuviera mayores tropiezos. Sin embargo, al iniciar la gestión comercial de la marca SOFIA VERGARA gran parte de los clientes tomaron la decisión de recibir el producto en unas fechas posteriores a las planteadas en las reuniones iniciales. Con el fin de evitar incumplimientos en los despachos. La producción se inicio en el mes de junio para iniciar despachos en agosto y hasta finales del 2004. Cuando se recibieron las ordenes de compra, algunos clientes fijaron fechas de entrega para los meses de octubre y otros para el mes de noviembre, esto genero un tiempo muerto de ventas de casi cuatro meses y en realidad no contábamos con la posibilidad de sustituir esas ventas. Se presentaron dos situaciones complicadas, la reducción del presupuesto de ventas original y la restricción en el flujo de caja.

Flujo de caja: la comercializadora se encuentra con problemas puntales de flujo de caja. Este ha sido afectado por los altos índices de  inventarios causados por las devoluciones de los almacenes de cadena, que dentro de su proceso de compra tienes políticas para el recibo, devolución y pago de mercancías. Además los pagos por estas organizaciones se extienden a 90 y hasta 120 días  lo cual ocasiona el retraso en los pagos a los proveedores beneficiarios del proyecto. Para este problema se ha incrementado la labor de cobro a los almacenes de cadena y a las boutiques que por algún motivo se encuentran atrasadas en sus pagos y además se ha creado un punto de venta de Bodega o OUTLET el cual ayudará a bajar los altos índices de inventarios y a recuperar los dineros invertido en este para mejorar el flujo de caja.

Atraso en el cronograma: Los atrasos presentados en diversas etapas de la parte inicial del proyecto, nos puso una presión alta para lograr metas en periodos más cortos. Igual sucedió con el cronograma de desembolso.

Sector de Alimentos – Sector no fue  fácil de atender en la fase inicial, debido al alto costo de las licencias y de la aplicación de las Buenas Prácticas de Manufacturas (BPM).

### 3.2 Principales Logros

- Exportaciones a Miami y Puerto Rico durante el año 2002 en el sector artesanías.

- Lograr la asociación de 40 talleres de confecciones, para trabajar unidos en la oferta de productos por parte de la comercializadora.

- Conformación del portafolio de productos para el hogar con base en diseño y funcionalidad utilizando las habilidades de nuestros artesanos.

- Lograr un licenciamiento de marcas con una artista tan importante como Sofía Vergara.

- Haber codificado a CI. La Comercializadora en los principales almacenes de cadena del país.

- Haber creado marcas propias para generar mano de obra a los microempresarios y obtener economías de escala para la compra de materia prima e insumos y por ende mejorar la calidad de los productos.

- Creación y puesta en funcionamiento de un punto de venta propio para la liquidación y comercialización de mercancías.

#### 4. LECCIONES APRENDIDAS Y BUENAS PRÁCTICAS HACIA EL FUTURO

#### 4.1 Lecciones Aprendidas

- Constitución: para futuros proyectos, cuando se incluya como parte de su ejecución la constitución de una sociedad comercial, se deben considerar todos los requisitos de carácter legal que esto implica. En el caso de la sociedad comercializadora se planteó en el contrato que “los aportes deberían ser de US$658.000, de los cuales por lo menos el 50% debe ser en efectivo”. Esta situación se interpretó como que el 50% restante seria contrapartida en especie, lo cual para aportar en una sociedad anónima no es valido, ya que aportes en especie en una sociedad anónima deben estar representados en bienes con un valor comercial.

- Uso de la Tecnología: la tecnología debe usarse por intermedio de la comercializadora para beneficios de las PYMES. Centralizar las operaciones que requieren el uso de las tecnologías es más sensato y económico que tratar de implementarla en todos los beneficiarios.

- Portafolio de Productos: la oferta productos proviene de las necesidades de la comercializadora ante sus clientes y no de la oferta desordenada de los beneficiarios. Es importante que el portafolio ofrecido sea compacto y con conceptos definidos para poder mantener ordenadas las agendas de negocios.

- Papel de los beneficiarios: de a cuerdo a la experiencia obtenida hasta el ahora, el papel de los beneficiarios cada día se enfoca mas en la producción que en el diseño, las ventas, el mercadeo y el posicionamiento de producto Propios. Ejemplo de esto es el negocio de Sofía Vergara. Centralizamos el diseño y toda se hace con los beneficiarios sin que ellos tengan que invertir en variables distintas al sistema productivo.

- Centralización del Diseño: es preferible orientar al beneficiario sobre que productos fabricar, que permitir que cada uno de ellos haga lo que crea mejor. Con una estructura propia la comercializadora tendrá mejor organizada la oferta de productos.

- Reactivación de Marcas Propias: preocuparse por mantener en el mercado las marcas propias de la empresa y no dirigir todos los esfuerzos a marcas en licenciamiento, esto con el fin de no correr riesgos de que el licenciamiento no sea renovado y por lo tanto que la comercializadora se quede sin marcas posicionadas.

- Enfoque Internacional: dirigir esfuerzos para incursionar en los mercados internacionales  buscando, aumentar los volúmenes de producción y el beneficio para el microempresario.

- Clientes de Cadena: evaluar las ventas a los almacenes de cadena ya que este tipo de negocio a generado problemas de flujo de caja debido a los largos periodos de pagos que han llegado hasta 120 días.

- Base de datos: es importante establecer una base de datos de los beneficiarios que permita identificar la capacidad de producción disponible. Estos para determinar hasta donde se puede llegar sin sobre o sub. estimar la capacidad.

#### 4.2 Buenas Prácticas Hacia El Futuro

Flujo de procesos: se ha reestructurado la organización de la ECA para mejorar la eficiencia y la eficacia de los procesos se ha contratado una asistente comercial y una nueva diseñadora, estas  enfatizaran más en los cambios del mercado para generar ideas que sean productivas para la ECA.

Estrategias de Comercialización: en el Plan de Negocio se tiene previsto la comercialización a nivel internacional, se piensa crear puntos de ventas en diferentes lugares de la costa, se piensa participar en diferentes ferias a nivel nacional e internacional. Estas estrategias están mejor definidas en el plan estratégico que se encuentra descrito mas adelante.

Portafolio de servicios: se piensan centralizar las ventas en las áreas de confecciones y de artesanías,  reactivar las marcas propias y capacitar a los artesanos para crear nuevos diseños. Además ver las posibilidades de ampliar el portafolio de servicios dependiendo de las necesidades del mercado.

Alianzas estratégicas: seguiremos agenciando marcas propias exclusivas  de MIPYMES, con el fin de minimizar los esfuerzos  para lograr nuestra sostenibilidad y garantizar la ampliación del portafolio de servicios de la ECA.

##### 5. INDICADORES DEL PROYECTO

5.1 Impacto

El proyecto logro una cobertura final de 623 microempresarios atendidos de los cuales  333 fueron beneficiados por ventas directas con la Comercializadora (ver Anexo 2). Por capacitación fueron beneficiados 412 microempresarios, de los cuales no  todos fueron beneficiados a través de  compra de mercancía.

5.2 Eficiencia

La comercializadora logro posicionar las marcas VERGARA BY SOFIA en los grandes almacenes de cadena y NAPPA en almacenes de decoración y hogar del país como HOTMART  la ejecución de los componentes fue total presentando algunas dificultades para el fondo de anticipos y descuentos de facturas, en cuanto a la recuperación de los dineros destinados para el fin del mismo.

5.3 Efectividad

Con respecto al cumplimiento del Marco Lógico del proyecto podemos observar que cumplimos algunos objetivos tales como:

- Se creo una sociedad comercializadora encargada de prestarle servicios a los microempresarios para comercializar sus productos.

- se cuenta con unas marcas en licenciamiento, en procesos de posicionamiento que genera trabajo de maquila a los microempresarios.

- Se cuenta con una experiencia en la comercialización de artesanías y confecciones en el mercado nacional.

- Se ha incrementado la productividad de los microempresarios dedicados a las confecciones y artesanías.

- Se ha desarrollado un plan de negocios

- Se ha realizado las políticas y procedimientos empresariales llevándolas a la norma de calidad ISO 9000:2000

- Se han desarrollado sistemas de información y códigos de barras para los productos de la Comercializadora.

- Se ha capacitado y asistido técnicamente a los microempresarios en producción y comercialización de sus productos.

- Se ha participado en ferias nacionales e internacionales con el fin de ampliar los mercados y capturar nuevos clientes.

5.4 Sostenibilidad

La sostenibilidad de la comercializadora depende de la implementación del plan de negocios y de las estrategias planteadas en este, además del  apoyo de los socios. Se ha empezado a desarrollar estas estrategias buscando obtener los mejores resultados para el primer trimestre del 2006. Se espera recuperar los fondos  para los anticipos de materia prima y descuentos de  facturas mediante la puesta en marcha del punto de venta u OUTLET.

##### 6. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (CONTRIBUCIÓN Y CONTRAPARTIDA)

El Presupuesto del Programa, que se origina en una cooperación técnica no reembolsable suministrada por el Banco Interamericano de Desarrollo BID, en su condición de administrador del Fondo Multilateral de Inversiones FOMIN, prevée la realización de aportes de contrapartida a ser generados por la Fundación Mario Santo Domingo y los socios de la ECA. La siguiente es la versión resumida del presupuesto luego de la modificación efectuada en agosto de 2005.

| INVERSIONES PROGRAMADAS VS EJECUTADAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US$ DÓLARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FUNDACIÓN MARIO SANTO DOMINGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPERACIÓN No. ATN/ME-7006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CATEGORIA DE INVERSIÓN |  | PRESUPUESTO |  |  | INVERSIONES REALIZADAS |  |  | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN |  |  | COMENTARIOS |
| No. DEL LMS1 | NOMBRE SEGÚN LMS1 | BID | LOCAL | TOTAL | BID | LOCAL | TOTAL | BID | LOCAL | TOTAL |  |
|  | Primera Etapa | $ 46.903,01 | $ 62.000,00 | $ 108.903,01 | $ 46.903,01 | $ 62.000,00 | $ 108.903,01 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | DENTRO DE LAS INVERSIONES REALIZADAS SE ENCUENTRA EL EXCEDENTE DE US$ 6.111 CORRESPONDIENTE AL PAGOS DE LAS EVALUACIONES INTERMEDIAS Y FINALES. ESTE EXCEDENTE SE SOLICITO AL BANCO EN LA ULTINA JUSTIFICACIÒN DE GASTOS ENVIADAS |
| 1 | 1. Incorporación legal y organización (1). | $ 46.903,01 | $ 62.000,00 | $ 108.903,01 | $ 46.903,01 | $ 62.000,00 | $ 108.903,01 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |  |
|  | Segunda Etapa | $ 803.096,99 | $ 658.000,00 | $ 1.461.096,99 | $ 795.209,06 | $ 693.917,10 | $ 1.489.126,16 | 99,02% | 105,46% | 101,92% |  |
| 1 | Instrumentos para comercialización y capacidad técnica | $ 440.000,00 | $ 34.000,00 | $ 474.000,00 | $ 440.000,00 | $ 48.996,74 | $ 488.996,74 | 100,00% | 144,11% | 103,16% |  |
| 2 | Fondo de apoyo a la producción. | $ 70.572,21 | $ 329.000,00 | $ 399.572,21 | $ 70.572,21 | $ 148.859,55 | $ 219.431,76 | 100,00% | 45,25% | 54,92% |  |
| 3 | Fondo para descuentos y anticipos. | $ 245.000,00 | $ 120.000,00 | $ 365.000,00 | $ 245.000,00 | $ 172.255,58 | $ 417.255,58 | 100,00% | 143,55% | 114,32% |  |
| 4 | Capital de trabajo. | $ - | $ 175.000,00 | $ 175.000,00 | $ - | $ 323.805,23 | $ 323.805,23 |  | 185,03% | 185,03% |  |
| 5 | Evaluaciones intermedias y finales. | $ 47.524,78 | $ - | $ 47.524,78 | $ 39.636,85 | $ - | $ 39.636,85 | 83,40% |  | 83,40% |  |
| 6 | Imprevistos | $ - |  | $ - |  | $ - | $ - | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
|  | SUBTOTAL | $ 850.000,00 | $ 720.000,00 | $ 1.570.000,00 | $ 842.111,66 | $ 755.917,10 | $ 1.598.028,76 | 99,07% | 104,99% | 101,79% |  |
|  | TOTAL | $1.570.000,00 |  | $ 1.570.000,00 | $1.598.028,76 |  | $ 1.598.028,76 | 101,79% |  | 101,79% |  |

PRESUPUESTO EN DÓLARES

| REPORTE DE SOLICITUDES DE DESEMBOLSOS TRAMITADAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DURANTE EL CONVENIO TAN/ME-7006-CO |  |  |  |  |  |
| EN US$ DÓLARES |  |  |  |  |  |
| # DE SOLICITUD | FECHAS |  | VALOR SOLICITADO | VALOR APROBADO | DIFERENCIAS |
|  | PRESENTACIÓN | APROBACIÓN |  |  |  |
| 1 | 03/05/2001 | 10/05/2001 | $ 15.000,00 | $ 15.000,00 | $ - |
| 2-3 | 03/12/2001 | 05/02/2002 | $ 55.000,00 | $ 55.000,00 | $ - |
| 4 | 18/10/2002 | 06/12/2002 | $ 79.500,00 | $ 79.500,00 |  |
| 5 | 10/04/2003 | 24/04/2003 | $ 79.500,00 | $ 79.500,00 | $ - |
| 6 | 12/06/2003 | 02/07/2003 | $ 79.500,00 | $ 79.500,00 | $ - |
| 7 | 27/08/2003 | 29/09/2003 | $ 79.500,00 | $ 79.500,00 | $ - |
| 8 | 15/10/2003 | 30/11/2003 | $ 79.500,00 | $ 79.500,00 | $ - |
| 9 | 04/12/2003 | 19/01/2004 | $ 79.500,00 | $ 79.500,00 | $ - |
| 10 | 15/04/2004 | 05/05/2004 | $ 79.500,00 | $ 79.500,00 | $ - |
| 11 | 29/06/2004 | 16/07/2004 | $ 79.500,00 | $ 79.500,00 | $ - |
| 12 | 17/09/2004 | 30/09/2005 | $ 79.500,00 | $ 79.500,00 | $ - |
| 13 | 02/12/2004 | 24/01/2005 | $ 64.500,00 | $ 50.500,00 | $ 14.000,00 |
| 14 | 30/11/2005 | 18/01/2006 | $ 6.111,66 | $ 6.111,66 |  |
| TOTAL |  |  | $ 850.000,00 | $ 842.111,66 | $ 7.888,34 |

El proyecto culminó con un monto total de US$ 842.111,66 de US$ 850.000, quedando en el Banco la suma de US$ 7.888,34.

- PLAN DE NEGOCIOS

# PROPÓSITO

Este Plan de Negocios esta diseñado para brindar las herramientas estratégicas que permitan continuar con el desarrollo de las actividades comerciales de La Comercializadora. Adicionalmente, presentará las prioridades de trabajo o proyectos que se desarrollarán para el año 2006 y tiene vigencia hasta el año 2010. Finalmente, se muestra el panorama y expectativas en el largo plazo a través de proyecciones financieras hasta el año 2010.

El contenido de este Plan de Negocios se basa en las variables puntuales internas y externas que cubren los aspectos operativos, comerciales, competitivos y financieros. Se ha definido un marco estratégico general de funcionamiento y se ha detallado un grupo de estrategias para el manejo de cada sector seleccionado.

Con relación a los sectores que se van a atender las estrategias se pueden resumir en proyectos, operaciones y mercadeo. Los proyectos se han definido como aquellas oportunidades inversión en infraestructuras que permitan que las micro y pequeñas empresas (MIPYMES) puedan aumentar capacidad productiva, mejorar calidad, lograr mejores niveles técnicos o garantizar un nivel mínimo de volumen de trabajo y por supuesto incrementar sus ventas por medio del servicio de agenciamiento que les presta C. I La Comercializadora.. Las operaciones se definen como todas las actividades que soportan la gestión comercial, que en muchos casos debe ser asumida por la comercializadora. Las operaciones incluyen logística, distribución, documentación y trámites inherentes a la actividad comercial. El mercadeo definido en este caso representa todas aquellas actividades de la comercializadora que tienen como objetivo lograr niveles óptimos de venta, rentabilidad y crecimiento futuro.

# DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO

## Origen del Negocio

La C.I. LA COMERCIALIZADORA S.A. ha sido creada para comercializar productos fabricados por MIPYMES en el mercado nacional e internacional. Esta nueva empresa nace de un estudio contratado por el BID y desarrollado por ECONOMETRIA S.A. en el cual se identifica la gran debilidad comercial que tienen la mayoría de las MIPYMES. No solo les cuesta mucho llegar a mercados formales sino que también necesitan una guía clara de lo que el mercado demanda. C.I. LA COMERCIALIZADORA S.A ha estado brindando este apoyo a estos empresarios desde que inició sus operaciones comerciales generando con el transcurrir del tiempo ocupar una capacidad ociosa, mediante la contratación de trabajos de confección y artesanías principalmente.

De acuerdo a los estudios previos elaborados  para establecer los sectores de mayor potencial, se identificaron tres: alimentos, confecciones y artesanías. No obstante, después de varios años de búsqueda de oportunidades se definió que los sectores estratégicos con más demanda son:

- Confecciones:

  - Marcas Propias: Vibrato y Arteggio

  - Licencias: Vergara by Sofía, cuya licencia pertenece a Sofía Vergara

  - Paquete completo

  - Dotaciones

2. Artesanías con su marca Nappa

## Tipo de Empresa

La C. I. LA COMERCIALIZADORA S.A. es una empresa comercial de carácter privado cuya principal razón de ser es generar negocios comerciales propios (con marcas propias)  y de terceros (MIPYMES) en  el mercado nacional e internacional, bajo el  esquema de favorecer mediante la generación de trabajo a los MIPYMES.

## Socios

Una vez presentado el proyecto a las entidades de fomento a MIPYMES en la Costa Atlántica, la composición de socios se conformó de la siguiente manera:

## Información General

Misión

C.I. LA COMERCIALIZADORA S.A. es una empresa dedicada al diseño, asistencia para la producción y comercialización en los sectores de confecciones, artesanías, decoración de hogar y otros.  Somos una empresa privada con cubrimiento a nivel nacional e internacional, cuyo éxito se refleja en el progreso de las MIPYMES de Colombia.

Visión

C.I. LA COMERCIALIZADORA S.A. será reconocida a nivel nacional e internacional como una empresa modelo en la comercialización de productos innovadores y competitivos en los sectores de confecciones, artesanías, decoración de hogar y otros, trabajando en equipo con sus proveedores y entidades patrocinadoras a fin de lograr la satisfacción de los clientes y de las partes interesadas, y fomentar el desarrollo de las MIPYMES del país.

ANÁLISIS  DOFA

| MATRIZ DOFA |  |
| --- | --- |
| ESTRATEGIAS FO | ESTRATEGIAS DO |
| (DE CRECIMIENTO) | (DE SUPERVIVENCIA) |
| F1+O1= Investigar posibles nuevos negocios aprovechando la sinergia con los microempresarios con la marca Vergara | D1+O1= Desarrollar el objeto social de la comercializadora aprovechando la sinergia de los microempresarios, trasladando el tema de producción a ellos. |
| F1+O2Implementar una estrategia agresiva de posicionamiento de la marca en las cadenas. (Precio, Producto, Promoción y Distribución, entregas oportunas) | D1+O2= Dada esta situación de debilidad de la infraestructura, implementar con los microempresarios posibilidades de producir otras líneas (dotación, ropa deportiva, ropa interior, otras marcas) |
| F1+O3 = Desarrollar en el futuro un mercado internacional para la marca Vergara. | D1+O9= Aprovechar la disponibilidad de recursos financieros de parte de los socios para mejorar y desarrollar una infraestructura operativa eficiente. |
| F1+O9 = Investigar y desarrollar a corto plazo otras categorías de la marca Vergara, dependiendo de las posibilidades de la renovación del contrato. | D3+O2= Consolidar la marca Vergara para aprovechar el efecto multiplicador de las cadenas. |
| F3+O6 = Mejorar las capacidades de los artesanos en diseño, producción y calidad para aprovechar el boom mundial de las artesanías. | D3+O1= Contar con la fuerza de ventas de los microempresarios para la comercialización de las marcas propias populares. |
| F3+O8= Organizar la capacidad de producción de los artesanos para atender grandes volúmenes. | D3+O9= Consolidar la marca Vergara para aprovechar el efecto multiplicador de las cadenas, para poder incorporar nuevas categorías de la marca, siempre y cuando se renueve el contrato. |
|  | (D4 + D5 )*O1= Liquidar los inventarios aprovechando la fuerza de ventas de los microempresarios a partir del establecimiento de un almacén “outlet” y venta directa y negociación de saldos con las cadenas y otros. |
|  | D6+09= Renegociar en condiciones equitativas el contrato con Sofía Vergara a nivel de regalías y plazos para garantizar que se puedan comercializar otras categorías. |
|  | D7+O5= Buscar otras marcas y líneas de productos nuevas, diferentes a Vergara para introducirlas en las cadenas y ventas directas en el almacén propio o a través de microempresarios. |
| ESTRATEGIAS FA | ESTRATEGIAS DA |
| (DE SUPERVIVENCIA) | (DE FUGA) |
| (F1+F3)*(A1+A2+A6)= Que contractualmente Sofía Vergara se comprometa con la construcción de su marca. (Canales de Distribución, mercado objetivo, identificación de marca, identificación de nuevas categorías y condiciones contractuales (renegociar porcentajes, cobertura y duración, etc.) |  |
| F1+A5= Dado el inminente acuerdo del TLC, la C.I. debe prepararse para incursionar un nuevos mercados naturales en Centro y sur América. |  |
| F1+ A7 = Renegociar el contrato con Sofía Vergara con beneficios en márgenes, y apoyo a la marca, hará atractivo el negocio para los socios. |  |
| (F1+F3)*A8= Involucrar escuelas y facultades de Diseño mediante una actividad promocional con un concurso para que se involucren en la construcción de la marca y especialmente en Diseño tanto para confecciones como para artesanías. |  |
| F2+A4= Aprovechar la sinergia de los socios de la comercializadora con los microempresarios para desarrollar canales de distribución |  |
| F2+A5= Buscar apoyo en las Cámaras de Comercio, socias de la comercializadora para sensibilizar el entorno acerca de lo nocivo del contrabando para la industria local y para prepararse para el TLC. |  |
| F2+A7= Mejorar la rentabilidad del negocio, para que sea mas atractivo para los socios. |  |
| F3 * (A4+A5+A6) = Desarrollar entre los microempresarios nuevos métodos productivos para hacerlos mas competitivos en el mercado internacional, aprovechando las oportunidades del TLC. |  |

Estrategias Generales

- Para el año 2006 la principal estrategia es la de darle al negocio de La Comercializadora una sostenibilidad comercial y financiera.

- Implementar una modificación profunda en los canales de venta del principal producto de la empresa: la marca de Vergara by Sofía.

- Aprovechar la sinergia de los socios de la comercializadora con los microempresarios para desarrollar canales de distribución.

- Desarrollar el objeto social de la comercializadora aprovechando el conocimiento de los microempresarios, trasladando previa negociación y aceptación  el aspecto de producción a ellos.

- Contar con la fuerza de ventas de los microempresarios para la comercialización de las marcas propias populares.

- Renegociar el contrato con Sofía Vergara con beneficios en márgenes, y apoyo a la marca, esto hará atractivo el negocio para los socios y le permite a la empresa desarrollar otras categorías con esa marca.

- Desarrollar entre los microempresarios mas y mejores artesanos y confeccionistas para hacerlos mas competitivos en el mercado internacional, aprovechando las oportunidades del TLC

- En el ultimo trimestre del año 2006, evaluar la posibilidad  de cambiar la actual estructura productiva por  la llamada de “Paquete Completo” donde el microempresario es responsable de la elaboración total de la prenda incluyendo la compra de los insumos, contando para ello con la opinión de los MIPYMES

Objetivos y Metas

En C. I. LA COMERCIALIZADORA S.A.  Hay que lograr metas sociales,  pero también financieras y comerciales. Existen objetivos internos para la factibilidad de la empresa y objetivos externos para cumplir con la razón de su creación. El año 2006 será el año de la consolidación del negocio desde el punto de vista financiero primordialmente, pero para lograrlo se requiere trabajar de manera mas estrecha con el microempresario: es decir el negocio debe ser bueno tanto para ellos como para la empresa; tales aspectos son por ejemplo:

- Garantía de calidad en lo que produce el MIPYMES

- Cumplimiento en las entregas. Tanto de ellos hacia a la empresa como de la empresa al canal

- Garantizar un pago oportuno de parte de la empresa

- Cumplir las metas de Ventas, gastos y recaudos para obtener finalmente un resultado financiero satisfactorio.

Estos objetivos servirán como la carta de navegación de la comercializadora y deben ser asumidos y aceptados por todo el equipo de trabajo.

Presupuesto de ventas para el año 2006 y subsiguientes hasta 2010

ESTADOS DE RESULTADOS PROYECTADOS AÑOS 2006-2010

## Servicios a Prestar

### Comercialización y/o Agenciamiento

El servicio de comercialización consiste en satisfacer la demanda de los consumidores, mediante la colocación de productos fabricados por las MIPYMES en el comercio formal nacional e internacional. El objetivo de este servicio es convertirnos en el brazo comercial de un número significativo de MIPYMES. De esta manera las MIPYMES pueden dedicarse en su totalidad al proceso de producción depositando la confianza de la labor comercial en la comercializadora.

Adicionalmente, el proceso de comercialización incluye actividades propias de la empresa, ofreciendo al mercado productos o marcas propias que han sido elaboradas por los MIPYMES.

Entre estas empresas MIPYMES hay  dos grupos:

- MIPYMES que en la actualidad tienen relación comercial con el mercado formal y desean beneficiarse de los servicios que presta la comercializadora.

- MIPYMES que tienen la capacidad de proyectar sus productos en mercados fuera de Colombia y requieren de la fuerza comercial de la comercializadora para lograrlo.

La estrategia de manejo de la rentabilidad dentro del ciclo comercial de compra y venta de productos incluye la recepción de márgenes positivos de comercialización que deben manejarse de acuerdo a sus necesidades de cubrimiento de gastos fijos, gastos de mercadeo y generación de utilidades. De esta manera la comercializadora garantizará su estabilidad financiera para hacer más intensa la gestión comercial a más MIPYMES,   y cumplir con sus obligaciones operacionales.

Debido al gran número de MIPYMES que están establecidas en la región Caribe, la comercializadora necesita poder seleccionar un número adecuado con las que pueda trabajar y que la garantices a la empresa el poder cumplir con las obligaciones comerciales con los diferentes canales de comercialización.

### Fondo para Descuento de Facturas a través de la FUNDACIÓN MARIO SANTO DOMINGO (FMSD)

El fondo para descuentos de facturas, tiene como objetivo financiarle a la microempresa el pago puntual de sus facturas generadas de la relación comercial con la comercializadora. De esta manera, la microempresa recibe el pago de su venta hecha a la comercializadora en plazos muchos más favorables que en el comercio en general.

El fondo es de carácter rotativo y sus recursos regresan una vez la comercializadora le cobre al cliente final las facturas generadas de la relación comercial y se descuente el margen de intermediación producto de la venta.

De acuerdo al objeto comercial de la comercializadora, la comercialización de los productos se determina por la demanda de los mismos en el mercado. La mercancía que va ha ser vendida a los clientes de la comercializadora será suministrada por las microempresas seleccionadas. Una de las principales debilidades de las microempresas es la falta de capital de trabajo o la demora en el pago de sus facturas, común en el comportamiento del comercio en general.

Para lograr este objetivo se ha determinado la creación de un fondo en la FMSD que le permita a la comercializadora tener un alto índice de cumplimiento de los pedidos de sus clientes y de paso garantizar el suministro de los insumos necesarios para la elaboración de los productos que se comercialicen a través de La Comercializadora. Este fondo se concentra en uno de los aspectos más importantes en el ciclo comercial: el pago de las facturas dentro de un período más favorable que el común del comercio en general. De esta manera se ataca una de las principales debilidades de capital de trabajo de las MIPYMES mediante la financiación del descuento de facturas.

Queda entendido que el funcionamiento de este fondo está limitado estrictamente a la obtención anticipada de recursos necesarios para el desarrollo de los productos que se están comercializando y de los cuales exista ya perdido en firme por parte de la empresa.

### Mercadeo

La comercializadora realizará las más importantes actividades de mercadeo que puedan resultar en el logro de los objetivos comerciales. Consideramos importante poder sustituir gran parte de las actividades de mercadeo que en la actualidad las MIPYMES no pueden ejecutar o las ejecutan de manera informal. Dentro de las posibilidades de servicios encontramos publicidad, promoción, diseño, investigación, trade marketing, asesoría de posicionamiento de productos entre otros. Estos servicios se desarrollarán al interior de la comercializadora con recursos internos o externos dependiendo de la complejidad que se requiera. En algunos casos se compartirá el costo de la inversión en mercadeo con las MIPYMES y con algunos clientes.

Adicionalmente, hay un negocio que es el de la comercialización de productos propios de la empresa para los cuales se requiere del apoyo productivo de los MIPYMES entre estos productos están:

- Las marcas propias: Arteggio, Vibrato, y Vergara by Sofia

- Las artesanías:  bajo la marca Nappa

- Paquete Completo

- Dotaciones

# OPERACIONES

## Localización

Uno de los principales aspectos que se requiere para lograr una operación exitosa es la localización. En primer lugar, se ha determinado que la prioridad es encontrar un espacio flexible con área de oficinas que muestre una imagen positiva, profesional, sólida y segura. De esta manera se logra presentar una cara profesional en representación de un gran grupo de MIPYMES. En segundo lugar, se ha decidido que la ciudad apropiada para el funcionamiento es Barranquilla debido no solo por su ubicación geográfica sino por albergar al mayor número de MIPYMES en toda la Costa Atlántica. El sitio de ubicación es muy importante para la imagen que se desea proyectar.

## Infraestructura

La comercializadora es una empresa flexible en el manejo de la logística de los productos.  Con una estructura administrativa que se ha ido aplanando en el transcurso del tiempo, buscando ser lo mas eficiente posible al menor costo, se pretende disminuir en el año 2006 al máximo los costos fijos dado el pequeño margen de intermediación de los productos. . En algunos casos los productos solicitados por nuestros clientes podrán ser despachados directamente por su fabricante. En otras ocasiones, la comercializadora deberá recibir los productos, agregarle algún valor (empaque, tiquetes, códigos de barra, etc.), para luego despacharlo a los clientes.

La comercializadora cuenta con una herramienta de software suficiente y apropiado para su operación y no se tiene previsto ningún cambio en este sentido. El sistema debe proporcionar todas las herramientas para soportar toda la documentación requerida para atender a los clientes y proveedores al igual que las herramientas para el manejo financiero de la operación.

Como herramienta de comunicación, promoción y ejecución se cuenta con una página en Internet dedicada exclusivamente a la comercializadora www.lacomercializadora.com . En este momento se esta actualizando  la información por medio de un consultor externo especialista en Comercio Internacional, pero es responsabilidad del área Comercial de la empresa su actualización en los años siguientes. Esta página se debe diseñar en varias etapas de acuerdo a las necesidades que van surgiendo en la empresa.

- Etapa 1 – Página informativa sobre la empresa, sus actividades, productos que ofrece y contactos internos.

- Etapa 2 – Ampliación de la oferta de productos y publicidad de las marcas.

- Etapa 3 – Adición de un módulo que permita recibir pedidos de clientes codificados;   año 2008

- Etapa 4 – Adición de un módulo para lograr conectividad con los proveedores y MIPYMES. (En el caso que exista un alto potencial de aceptación);  año 2009

# RECURSOS HUMANOS

# Organigrama

De acuerdo a las necesidades actuales de operación, se ha aplanado el organigrama de la empresa a uno más adecuado y menos costoso, pero que de todas formas es suficiente para cumplir con los fines operacionales de La Comercializadora.

Para las operaciones actuales de la empresa las necesidades son las siguientes:

- Gerente General

- Director Comercial

- Asesor comercial confecciones

- Asesor comercial artesanías

- Diseñadora y asistente

- Producción y Control de Calidad

- Patronista

- Contador (Asistente Administrativo) y dos auxiliares

- Mensajero,

- Recepcionista,

- Almacenista y un auxiliar

- Compras

Para un total de 17 cargos

Asamblea General

Junta Directiva

Revisor Fiscal

Gerente General

Director Administrativo

Y Financiero

Auxiliar contable 2

Administrativo

Auxiliar

Contable 1

Asesor Comercial

Artesanía

Asesor Comercial

Confecciones

Diseñador

Coordinador

De Impulso

Asistente

Logístico

Secretaria

Mensajero

Personal oficios varios

Patronista

Auxiliar de Diseño

Director Comercial

Jefe de Producción

Control de Calidad

## Soporte de Terceros

Con el objetivo de mantener la empresa bajo un esquema operativo eficiente, se  cuenta con algunos servicios de terceros en actividades tales como Informática, Diseño, Asesoría Legal.

# PLAN DE MERCADEO

## Estrategias Sector de las Confecciones

La incursión en este sector se ha llevado a cabo básicamente con marcas propias: tales como Arteggio y Vibrato; el negocio de paquete completo y dotaciones  y finalmente  la utilización de la licencia de Sofía Vergara con su marca Vergara by Sofía.

La estrategia de estos negocios se funda básicamente en un exitoso diseño de las prendas, para lo cual La Comercializadora ha venido haciendo los cambios necesarios en esta área, adicionalmente;  el aspecto de los canales de distribución, hasta estos momentos el mayor volumen de ventas está representado en este canal: 78,69% de las ventas de la línea de confección, representadas por la marca de Vergara, mas la elaboración del paquete completo de SAO con la marca Dakota.

Una de las principales amenazas de este sector es que es altamente competido y por lo tanto se requiere tener como fortaleza la habilidad de adaptarse a los entornos cambiantes de la moda; para ello se hace indispensable definir con claridad el segmento del mercado al cual se dirige el producto, para poder en consecuencia diseñar un producto acorde a este mercado objetivo, en esos términos queda planteada una de las principales estrategias para desarrollar este negocio: El diseño; de tal forma que las prendas que venda la empresa tengan un reconocimiento en el mercado por la calidad del diseño. Debe existir una relación estrecha entre la marca de Sofía Vergara y lo que ella expresa, eso es lo que el canal y la cliente final esperan; es decir que la relación establecida por el mercado objetivo entre él y  la afiliación a la marca se exprese en la prenda en forma de diseño; si se logra; el tema del precio deja de ser el predominante en la relación comercial.

A continuación planteamos las estrategias definidas para cada canal de comercialización tomando en cuenta los objetivos trazados para el año 2006 y subsiguientes:

### Canal Institucional

En la actualidad el mercado local y regional de dotaciones ejecutivas e industriales está siendo atendido por muchas empresas de confecciones de diversos tamaños y se  ha establecido como condiciones básicas para definir la compra estas dos, que relacionamos a continuación:

- Precio

- Venta por medidas y no por tallas

Para el año 2006, vamos a conservar los esfuerzos de venta de esta línea de productos en  clientes de una u otra forma tienen cercanía comercial con la Comercializadora tales como las empresas socias a quienes ya se les ha vendido en años anteriores y a partir del año 2 se suspende la venta de este producto.

El negocio de dotaciones es un negocio sumamente competido y en la mayoría de los casos por empresas que a su vez son también MIPYMES, los márgenes que se manejan son muy bajos no sobrepasan el 12% y la amenaza de la venta por medidas y no por tallas hace muy complejo y desgastante el negocio, estas situaciones de mercado son las que determinan que nuestro esfuerzo de ventas no se concentre en gran medida en este ítem con unas ventas en el primer año que equivalen al 5.75% de volumen total.

El portafolio de productos en esta línea incluye dotaciones para hombre y mujeres en las siguientes categorías:

  - Uniformes industriales de trabajo liviano. Principalmente enfocado       a empresas productoras de alimentos o que tienen procesos de higiene delicados para la elaboración de sus productos.

  - Uniformes para el sector de la salud.

  - Uniformes femeninos para trabajo de oficina o de ventas.

Ventas proyectadas años 2006

### Canal Almacenes de Cadena

Este canal se ha convertido en uno de los más complejos canales de comercialización  en el transcurso de los últimos años así como el más costoso en términos de costo beneficio. La estrategia de las grandes superficies se concentra en manejar unos márgenes de utilidad establecidos por categoría de producto y completarlos en caso de que no se llegue a ellos, con cobros o descuentos obtenidos de los proveedores. Como es apenas natural estos cobros adicionales van directamente a castigar los márgenes de utilidad de los proveedores ya de por si bajos.  A cambio de esto las cadenas “ofrecen” unas exhibiciones, unos efectos multiplicadores por el gran tráfico que generan y unos volúmenes de compras más o menos importantes dado que todas estas cadenas tienen varios puntos de ventas en el país. Pero por el otro lado hay que tener en cuenta que los productos que no roten en un periodo establecido serán a los proveedores castigando una vez mas el margen, en el caso de Comercializadora, el mayor volumen de las devoluciones proviene de estas cadenas.

La principal decisión que un proveedor debe tomar es si el sacrificio justifica el negocio global de la marca con las cadenas. Para la comercializadora este fue un canal que le permitió el ingreso al mercado de la marca Vergara by Sofía, pero de igual manera le ha significado un inmenso costo, tanto por las devoluciones, como por los gastos de mercadeo (representados en el personal de impulso), como también por el costo financiero de la cartera morosa en muchos casos a mas de 180 días. Todo esto en conjunto hizo del negocio de cadenas un negocio de muy poco resultado desde el punto de vista de los objetivos financieros.

Adicionalmente a esta situación se plantea el aspecto del segmento del mercado al que se dirige la cadena en el negocio de ropa; en la Mayoría de los casos a estratos 3 y 4 en algunos contados casos estrato 5, esto hace que el tema del precio cobre mucha vigencia, ya que la cadena debe manejar unos márgenes especiales para lo que ellos llaman “productos de conveniencia”, esto es que ellos deben mantener unas exhibiciones en almacenes donde esporádicamente lleguen clientes que por conveniencia deba compra comprar y para poder sostener esta figura la cadena debe manejar márgenes mayores. Resumiendo el negocio de cadenas en ropa de marca es de muy bajo volumen y ellos en razón de esto tienen pretensiones muy altas en cuanto a los márgenes.

Por todo lo expuesto anteriormente, la estrategia para el año 2006 y subsiguientes consiste en ofrecer a estas cadenas unos precios que garanticen una margen para La Comercializadora, una exigencia en las condiciones de pago y la determinación de dejar ese canal si no se aceptan las condiciones de la empresa; como se pronostica que las cadenas no acepten estos precios ni mucho menos las condiciones de pago, está previsto que en el primer trimestre del año 2006 estaríamos saliendo del negocio de cadenas y al mismo tiempo penetrando de forma agresiva el mercado de Boutiques y desarrollando el canal de Puntos de Venta Directa.

### Boutiques

El comportamiento de este canal es mucho menos complejo que el de cadenas, sin que por ello se pueda decir que su manejo es fácil, la exigencia en atributos del producto es mucho mas intensa que en las cadenas y el aspecto del diseño  diferenciador es básico, es decir: en este canal se percibe con mayor intensidad la necesidad de la identificación de la marca con la cliente.

El tema de los precios de ventas es menos difícil de manejar, siempre y cuando la relación costo beneficio del producto sea favorable, en ese caso la cliente de la boutique pagará el valor de la prenda; a diferencia de lo que ocurre en la cadena, el cliente final es quien decide sobre la moda.

La marca de Vergara by Sofía es un producto que puede tener una excelente aceptación en el canal, de hecho en el año 2005 las ventas en este canal significaron el 14.41% de las ventas totales de la Comercializadora, con márgenes superiores al 30%, muy lejos de los márgenes de las cadenas, esto se logró solo atendiendo el mercado de la Costa Atlántica, por lo que es muy factible pensar que con la ampliación del  cubrimiento de este canal.

Para el año 2006 la meta es desarrollar  los mercados de Bucaramanga y Bogotá en el segundo trimestre del año y Antioquia (con vendedores externos) en el segundo cuatrimestre, así mismo complementar esta actividad con una estrategia de penetración de mercado en la Costa Atlántica que le  permita incrementar  a la Comercializadora el volumen de ventas y adicionalmente ampliar  el portafolio de clientes.

Con esta estrategia de comercialización queda abierta la posibilidad para que la empresa incursione en otros canales de ventas con marcas de agenciamiento e inclusive con las marcas propias a niveles más populares, de tal forma que se cubran más  segmentos de mercado.

Ventas proyectadas año 2006 hasta 2010

### Puntos de Venta Directos

La estrategia de Puntos de Venta es la que la mayor parte de las empresas del sector de la moda utilizan, no únicamente a nivel nacional sino también a nivel internacional, grandes y reconocidas marcas tales como Pat. Primo, Sprit, Americanino manejan con claridad este tipo de canales y tiene como segunda opción de mercado la alternativa de las cadenas, de esta forma se tiene cubierto el mercado de la moda en todos los canales:

Boutiques

Mercado objetivo de

Las prendas de marca

Cadenas

Puntos de Venta Directos

Una de las alternativas de comercialización más agresiva es la creación de puntos de venta propios, particularmente con la marca Vergara by Sofía.  Desarrollar una estrategia de esta magnitud implica aceptar altos riesgos en inversión, pero cuando se obtienen buenos resultados, la rentabilidad es la más alta de todas las opciones.

La realidad de esta opción es que hay que competir en el mercado nacional algo que es de por si complejo, pero es donde cobra vigencia el atributo del diseño porque existen diversas y bastantes opciones de compra para el consumidor.

La decisión de montar almacenes propios cobra hoy mas que nunca  vigencia dada la decisión de la empresa de salir del negocio de las cadenas,  la implicación inmediata de este cambio es  la de un incremento sustancial en el  margen de utilidad que pasaría del 30% en cadenas a 65% en los puntos de venta directos, además  que el aspecto de las devoluciones seria mucho mas sencillo de manejar, ya que tal determinación depende  de la decisión de La Comercializadora y de nadie mas, y el manejo de las mismas se podría hacer en el mismo almacén en una sección del mismo de “ofertas” y lo que finalmente no pueda ser vendido en el punto de venta se trasladaría al Outlet.

La estrategia comprende inicialmente la apertura de 3(el outlet operara como punto de venta) puntos de venta en la ciudad de Barranquilla y al término del año 2010 tener 9 puntos (2 por año a partir del año 2)  de venta funcionando en la Costa Atlántica y considera la opción (dependiendo de la autorización de Sofía Vergara) iniciar el negocio de almacenes por franquicia.

Con base en lo anterior concluimos que la estrategia de canales es múltiple e intensiva ya que la empresa ha seleccionado más de un canal para llevar los productos al mercado objetivo y tratar por todos los medios de poder cubrirlo.

Ventas proyectadas años 2006 hasta 2010

### OUTLETS

Finalmente y continuando con la estrategia de canales,  concluimos con una estrategia ampliamente utilizada en todos los mercados, especialmente en estos de la moda, que consiste en ofrecer a cierto tipo de clientes que no son compradores habituales de la marca, porque el atributo de precio se sale de sus capacidades o porque el tema de la innovación no es un requerimiento básico para hacer la compra: Con base en lo anterior La Comercializadora abrirá a fines del año 2005 en la ciudad de Barranquilla   un almacén de Outlets que cumple varias  funciones básicas:

  - Liquidar inventarios obsoletos

  - Llegar a cierto tipo de clientes, como el descrito anteriormente.

  - Generar un flujo de ingresos con bajo costo de funcionamiento

Este almacén permitirá la venta de productos no solo de la marca de Vergara by Sofía, sino de todos los que la empresa comercialice, sean marcas propias de confección o de artesanías y en ningún caso de los de agenciamiento, ya que las eventuales devoluciones y/o obsolescencia de inventarios son de responsabilidad del dueño de la marca, en este caso el MIPYMES...

Ventas proyectadas año 2006 hasta 2010

### Potencial Exportador.

### El sector de las confecciones presenta posibilidades de exportación definidas en dos categorías:

### Marcas licenciadas

### Marcas propias

### Marcas agenciadas.

Para el estudio de las estrategias de comercialización internacional es importante tener en cuenta los siguientes aspectos, especialmente cuando se trata de una marca como la de Vergara by Sofía.

| Estrategia | Margen de Utilidad | Inversión Requerida | Complejidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Distribuidores | Bajo | Muy Baja | Baja |
| Representantes Directos | Medio | Baja | Media |
| Distribución Directa | Medio | Medio / Alta | Media / Alta |
| Puntos de Venta Propios | Muy Alto | Muy Alta | Alta/muy alta |

La Comercializadora cuenta con un Plan de Exportación apoyado por Proexport y es de hecho una compañía Expopyme que le brinda ciertos beneficios en el marco de las empresas exportadoras del país.

Cuando se habla de un Plan Exportador es fundamental definir la estrategia en el mediano y largo plazo desde un comienzo para realmente darle el mejor uso a los recursos disponibles, por ejemplo el aspecto de la producción de las prendas es un tema que tiene que estar totalmente claro y hoy en día no lo está, por lo tanto el canal de exportaciones es una estrategia que se esta explorando para el futuro y mediano plazo, solo cuando se tenga una fuente de producción segura, que permita cumplir los compromisos adquiridos con los clientes internacionales y el prestigio de una marca de la cual no somos propietarios. Para ello se esta adelantando un plan exportador a México, Centro América y mercados naturales para nuestro país. Este plan lo esta adelantando un consultor externo proveniente de México y cuya especialidad  es el comercio internacional.

## Estrategias Sector de Artesanías

En el sector de artesanías  La Comercializadora ha desarrollado una marca con la cual ha incursionado en los diferentes mercados; la marca Nappa se comercializa como un producto propio de la empresa.

La estrategia básica del negocio de las artesanías se fundamenta en el hecho de cambiar el diseño de productos netamente culturales a aquellos que sean funcionales para el hogar.

Los atributos definidos para los productos de esta marca son:

- Diseño

- Funcionalidad

- Artesanales

- Decorativos

- Calidad

- Innovación

- Precio

| ATRIBUTOS DE LOS PRODUCTOS DE ARTESANÍAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Los que el cliente espera | NAPPA | Producto Ideal |
| Decorativo | Precio | INNOVADOR |
| Precio | Decorativo | DISEÑO Y MATERIAS PRIMAS |
| Funcional | Diseño | DECORACIÓN |
|  | Funcional | PRECIO |

En el anterior análisis se puede percibir con claridad como cuando el atribuito INNOVACIÓN es reconocido por el cliente, el aspecto del precio pasa aun segundo plano, mientras no sea así, el atributo del precio va a soportar toda la negociación, por lo tanto y con base en lo anterior, la empresa debe trabajar intensamente en el desarrollo de productos en los cuales el atributo mencionado anteriormente sea el punto de partida.

Para lograr alcanzar esta estrategia se hace necesario que el diseño sea una herramienta permanente en La Comercializadora y se debe contar con la persona (diferente a la de ventas) para hacerlo y que  se le entregue al  microempresario seleccionado el diseño para que el lo fabrique.

### Definición de los  canales de distribución y sus estrategias

  - Institucional – Ofrecimiento de alternativas decorativas para adecuaciones de empresas y alternativas de regalos para clientes, empleados y proveedores.

  - Almacenes de Cadena – Diseñar la oferta de productos para atender las necesidades de este canal con respecto a las categorías de cocina, comedor, sala, alcoba y accesorios decorativos

  - Almacenes especializados- Este canal se ha definido como aquellos puntos de venta independientes pero especializados, que tienen como objetivo brindar soluciones decorativas y funcionales para el hogar.

  - Exportaciones – El negocio de ventas para exportación se ha desarrollado por medio de representantes en los Estados Unidos.

  - Venta directa- Por medio del “show Room” almacén de Outlet de La Comercializadora y la participación en eventos feriales: Expoartesanias

Las ventas del año 2005 fueron del 9.6% sobre el total de las ventas de la empresa

Ventas años 2006 hasta 2010

| ARTESANÍAS DECORACIÓN | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Almacenes de Cadena | $ 60.000.000 | $ 64.800.000 | $ 69.984.000 | $ 75.582.720 | $ 81.629.338 |
| Almacenes de decoración Independientes | $ 189.500.000 | $ 204.660.000 | $ 221.032.800 | $ 238.715.424 | $ 257.812.658 |
| Exportaciones | $ 20.000.000 | $ 21.600.000 | $ 23.328.000 | $ 25.194.240 | $ 27.209.779 |
| Empresas | $ 60.000.000 | $ 64.800.000 | $ 69.984.000 | $ 75.582.720 | $ 81.629.338 |
| Directas | $ 82.500.000 | $ 89.100.000 | $ 96.228.000 | $ 103.926.240 | $ 112.240.339 |
| SUBTOTAL ARTESANIAS | $ 412.000.000 | $ 444.960.000 | $ 480.556.800 | $ 519.001.344 | $ 560.521.452 |

### Competencia

En este sector encontramos una alta y diversa competencia, debido a la cantidad de artículos que componen las distintas categorías. Estos competidores se pueden dividir en:

  - Grandes Fabricantes – Empresas que fabrican y comercializan diversos productos masivos para el hogar en plástico, madera, acero, vidrio, cerámica o textiles.

  - MIPYMES artesanales de otras zonas del País – Empresas o individuos que producen artículos para el mercado informal y en algunos casos para clientes individuales que solicitan productos hechos  a la medida. Generalmente este tipo de negocios no tienen acceso al mercado formal. En ocasiones funcionan como talleres de almacenes independientes.

  - Artesanos de otras partes del mundo – Esta es tal vez la más feroz competencia en el mercado internacional. Países asiáticos, centroamericanos y suramericanos manejan programas especiales de fomento a este sector con infraestructuras diseñadas para apoyar las MIPYMES. Dentro de estas infraestructuras encontramos, centros de acopio, asesoría en diseño, comercializadoras y programas de financiación. En mercados desarrollados, se encuentran muchos de estos productos en aquellos canales formales dedicados a vender soluciones funcionales y decorativas para el hogar. Los costos de estos productos son realmente competitivos con relación a nuestra oferta. Sin embargo, consideramos que mucha de la falta de competitividad de nuestros productos obedecen más al mal cálculo de los costos y la falta de recursos para trabajar.

### Potencial Exportador

Este sector es tal vez el que mayor potencial exportador de los negocios de La Comercializadora si se analizan los productos y materias primas utilizadas. Desafortunadamente, la dispersión de múltiples empresas pequeñas dificulta poder hacer negocios a gran escala. Consideramos que un trabajo conjunto entre la comercializadora y Proexport puede generar beneficios hacia este sector en actividades de comercio exterior. Como se mencionó anteriormente, es indispensable desarrollar las siguientes estrategias:

  - Asumir la responsabilidad del diseño de los productos.

  - Lograr agrupar capacidades de producción de artículos cuyos procesos de producción sean similares (agrupados por tipo de materia prima).

Estrategia de ventas

La experiencia exportadora de la empresa se ha limitado a la venta de algunos productos en el mercado internacional, la propuesta para el desarrollo de este canal implica la posibilidad de visitar estos mercados internacionales para conocerlos de primera mano y lograr desarrollar negocios ya sea directamente o por medio de algún representante. Consideramos que las categorías de mayor potencial exportador son:

#### Categoría Cocina – Los principales productos que componen esta categoría son: agarraderas de ollas, soportes para ollas calientes, tablas para cortar, cucharones para cocinar, etc.

#### Categoría Comedor - Los principales productos que componen esta categoría son: individuales, servilleteros, manteles, soportes para ollas calientes, tablas de quesos, accesorios para sal y pimienta, accesorios para salsas de ensalada, vajillas, juegos de tazas para café, comedores, portaplatos, etc.

#### Categoría Accesorios - Los principales productos que componen esta categoría son: portarretratos, candelabros, velas decorativas, centros de mesa, lámparas, adornos, cojines para sofás, etc.

Hacia futuro es posible pensar en actividades de comercio exterior en la categoría de muebles y accesorios en madera para el hogar u oficinas. Existen muchos estilos de diseño en esta categoría de productos y Colombia tiene una fortaleza interesante en este campo. Adicionalmente, los recursos naturales de madera disponibles son abundantes para lograr estructurar negocios interesantes de comercio exterior.

# Información Financiera

A continuación se presenta la principal información financiera proyectada hasta el año 2010, partiendo del 2006. Los principales supuestos se caracterizan por estar detallados por tipo de canal en los anexos presentados al final de informe.

## Proyección de Ventas

## Proyección de P y G

## Proyección de Flujo de Fondos

## Supuestos Básicos

### Entorno Comercial y Económico

### Condiciones Comerciales

A continuación, se describe una  tabla que resume las  principales condiciones comerciales para el análisis de los años 2006:2010.

# CANALES DE DISTRIBUCIÓN

# BALANCE PROYECTADO

# ANALISIS FINANCIERO CI COMERCIALIZADORA S.A.

Análisis Flujo de Fondos:

Para los próximos cinco años, CI La Comercializadora ha planteado un agresivo plan de crecimiento en sus ventas.  El mayor crecimiento se producirá durante el 2.006, cuando se proyecta un crecimiento del 133.09%, el cual requerirá de fuertes inversiones adicionales en capital de trabajo que para el año 2.006 asciende a la suma de $857.313.000, teniendo en cuenta periodos de rotación:

- Rotación de Inventarios: 98 días

- Rotación de Cartera: 90 días.

- Total circulante ventas: 188 días

Con esta nueva estructura se busca disminuir casi en un 14% el ciclo de efectivo en ventas pasando de 214 días a 188 días.

Para los próximos cinco años las necesidades de capital de trabajo a financiar se ubicarán como se discrimina a continuación:

| AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑO 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| $857.313.000 | $194.399.000 | $470.868.000 | $538.750.000 | $738.029.000 |

En el primer año, cuando se plantean el mayor crecimiento, se ha estructurado una combinación de fuentes entre recursos de crédito, ampliación cupo proveedores y recursos propios de la empresa, con el ánimo de financiar la actividad durante el 2.006.  Dicha estructura es como se muestra a continuación:

| CONCEPTO | TOTAL | CREDITO | FONDOS PROPIOS | PROVEEDORES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inventarios | $305.951.000 | $0 | $235.951.000 | $70.000.000 |
| Cartera | $551.362.000 | $250.000.000 | $0 | $116.868.000 |
| Porcentaje | 100% | 29% | 49% | 22% |
| TOTAL | $857.313.000 | $250.000.000 | $420.445.000 | $186.868.000 |

Durante eL primer año, el aumento en las ventas proyectado del 133.09% en las ventas, se ve sustentado en la ampliación de las ventas a través de tres canales de comercialización, con un aumento de más del 100% en el canal boutiques y la apertura de un punto de venta directo, así mismo se plantea la introducción de la línea de nuevas diseñadoras.

En el segundo año, la empresa necesitará de una inversión adicional de capital de trabajo de $194.399.000, mucho menor que en el primer año, debido a que se plantea un año de asentamiento en el mercado, sin que por ello se descuide el crecimiento en las ventas.  Es por esto que se proyecta un crecimiento del 12.28%.

En este periodo se busca consolidar las marcas y productos de la empresa, consolidando y posicionando la actividad de la compañía.

Con ello se busca aunar el camino para la introducción de los puntos propios de comercialización que se montarán a partir del tercer año de proyección, lo cual exigirá de inversiones adicionales en infraestructura, como a continuación se detalla:

| AÑO 3 | AÑO 4 | AÑO 5 |
| --- | --- | --- |
| $95.275.000 | $101.468.000 | $108.063.000 |

Ese mismo año, las necesidades de capital de trabajo se elevarán en un 58%, debido en gran medida a la entrada del nuevo punto de venta con lo que se busca aumentar en cerca de un 100% la venta en ese canal específicamente.

Debido  a los buenos resultados financieros que se proyectan, CI La Comercializadora estará en capacidad de financiar el resto de sus actividades con recursos propios, gracias a los aumentos en las utilidades generadas que se plantean del 976% para el 2.007, 68% para el 2.008, 21% para el 2.009 y del 21% para el 2.010.

Durante el cuarto año de operación se planea la apertura de un tercer punto de venta propio con una inversión en activos del orden de los $101.468.000.  Con la apertura de este nuevo punto de venta directo, se busca incrementar en un 50% las ventas en el canal de puntos propios, lo que a su vez demanda una inversión adicional en capital de trabajo de $538.750.000 superior en un 14.59% al año inmediatamente anterior.  Todo lo anterior demandará de una inversión adicional por el orden de los $640.218.000, que se espera sean cubiertos en un 100% con recursos propios de la empresa.

Por último, y para completar el plan quinquenal de inversión, durante el quinto año de operación se espera montar el cuarto punto de venta propio, con una inversión en activos fijos por el orden de los $108.063.000 y un incremento en las necesidades de capital de trabajo, que se elevan a la suma de $738.029.000, superiores en un 27% con respecto al año anterior.  Para poder llevar a cabo estas actividades se necesitará de una inversión adicional por el orden de los $846.092.000, los cuales serán financiados en un 100% con recursos propios de CI La Comercializadora.

Adicionalmente, cada año se espera contar con un incremento en el cupo de proveedores que ascenderá al finalizar el quinto año a la suma de $812.829.000, lo que significa un aumento del 25%.